金华职业技术学院

国家示范性高等职业院校建设方案

目       录

第一部分 项目概况	3

一、项目总体情况	3

二、建设单位概况	4

三、建设方案编制依据	5

第二部分 建设基础	7

一、外部环境	7

二、办学成效	8

三、问题与思考	10

第三部分 指导思想和建设目标	11

一、指导思想	11

二、建设目标	11

（一）总体目标	11

（二）具体目标	11

三、行动计划	14

（一）实施“紧贴市场、重在特色”的专业建设行动计划	14

（二）实施“校内基地生产化、校外基地教学化”的基地建设行动计划	14

（三）实施“专兼结合、一体化管理”的专业教学团队建设行动计划	15

（四）实施“梯队建设、任务引领”的课程与教材建设行动计划	16

（五）实施“创新管理体系、再造管理流程”的质量建设行动计划	16

（六）实施“培养方案三年早知道、教学组织一年有计划”行动计划	16

（七）实施“实绩考核、全员聘任”的人事制度改革行动计划	17

（八）实施“立足应用、服务地方”的提升社会服务能力行动计划	17

（九）实施“联合互动、资源共享”的提升辐射影响力行动计划	18

（十）实施“形式多样、学程不断”的职业道德教育和就业指导行动计划	18

第四部分 中央财政支持的重点专业建设项目	19

重点项目一  机械制造与自动化专业	19

一、现有基础	19

二、整体思路	22

三、建设目标	22

四、主要建设内容	24

五、机械设计制造专业群建设	48

六、预期效益	50

七、保障措施	51

重点项目二   应用电子技术专业	52

一、现有基础	52

二、建设目标	53

三、主要建设内容	55

四、电子信息专业群建设	78

五、预期效益	81

六、保障措施	82

重点项目三  护理专业	84

一、背景分析	84

二、建设基础	85

三、建设目标	86

四、主要建设内容	88

五、护理专业群建设	103

六、预期效益	104

七、保障措施	104

第五部分 地方财政支持的其他建设项目	106

项目一  其他专业建设项目	106

一、畜牧兽医专业	106

二、生物制药技术专业	118

三、艺术设计专业	127

四、市场营销专业	135

项目二  教学建设与管理创新	145

项目三  专业教学团队建设	151

项目四  就业创业指导服务体系建设	153

项目五  优质专业教学资源服务平台建设	156

项目六  社会服务及对口支援	162

项目七  对外交流与合作	165

项目八  工业中心基本建设	166

项目九  校园文化建设	169

第六部分 建设经费预算	174

一、中央财政支持经费使用安排	174

二、地方财政支持经费使用安排	174

三、行业企业投入经费使用安排	175

第七部分 建设进度安排	181

一、第一期（2007年10月-2008年9月)	181

二、第二期（2008年10月-2009年9月）	183

第八部分 保障措施	186

一、组织保障	186

二、资金保障	186

三、合作保障	187

四、制度保障	188

附   件	191

# 第一部分 项目概况

## 一、项目总体情况

金华职业技术学院国家示范性高等职业院校建设项目有中央财政重点支持的重点专业建设项目3个,以及地方财政支持的其他建设项目9个。总投资11696万元，分三年建设，设2008年9月、2009年9月两个监测与验收点。建设项目投资计划、中央财政支持建设项目投资计划、中央财政资金分专业投向、中央财政资金分用途构成、地方财政支持建设项目投资计划见表1-1、1-2、1-3、1-4、1-5。

表1-1  建设项目投资计划表                     单位：万元

| 建设内容 | 中央财政 | 省级地方财 政 | 市级地方财 政 | 行业企业 | 学校自筹 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央财政支持建设项目 | 2200 | 1860 |  | 315 |  | 4375 |
| 地方财政支持建设项目 |  | 340 | 2200 | 50 | 4731 | 7321 |
| 合 计 | 2200 | 2200 | 2200 | 365 | 4731 | 11696 |

表1-2  中央财政支持建设项目投资计划表           单位：万元

| 建设内容 | 中央财政 | 省级地方财政 | 行业企业 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 械制造与自动化（电动工具） | 800 | 951 | 105 | 1856 |
| 应用电子技术 | 700 | 525 | 100 | 1325 |
| 护 理 | 700 | 90 | 60 | 850 |
| 重点专业所在专业群 |  | 294 | 50 | 344 |
| 合 计 | 2200 | 1860 | 315 | 4375 |

表1-3  中央财政资金分专业投向表                单位：万元

| 序号 | 建设专业 | 中央财政投入 |  |  |  | 比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 小 计 |  |
| 1 | 机械制造与自动化（电动工具） | 160 | 400 | 240 | 800 | 36.4% |
| 2 | 应用电子技术 | 150 | 350 | 200 | 700 | 31.8% |
| 3 | 护 理 | 150 | 350 | 200 | 700 | 31.8% |
| 合 计 |  | 460 | 1100 | 640 | 2200 | 100% |

表1-4  中央财政资金分用途构成表                单位：万元

| 序号 | 建设资金投向 | 中央财政投入 |  |  |  | 比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 小 计 |  |
| 1 | 实训条件 | 241 | 596 | 244 | 1081 | 49.1% |
| 2 | 师资队伍 | 65 | 153 | 112 | 330 | 15.0% |
| 3 | 课程体系 | 154 | 351 | 284 | 789 | 35.9% |
| 合 计 |  | 460 | 1100 | 640 | 2200 | 100% |

表1-5  地方财政支持建设项目投资计划表            单位：万元

| 建设内容 | 省级地方 财 政 | 市级地方财 政 | 行业 企业 | 学校 自筹 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他专业建设项目：畜牧兽医 |  | 390 |  |  | 390 |
| 其他专业建设项目：生物制药技术 |  | 260 | 50 |  | 310 |
| 其他专业建设项目：艺术设计 |  | 200 |  |  | 200 |
| 其他专业建设项目：市场营销 |  | 100 |  |  | 100 |
| 教学建设与管理创新 |  | 307 |  |  | 307 |
| 专业教学团队建设 |  | 141 |  |  | 141 |
| 就业创业指导服务体系建设 |  | 100 |  |  | 100 |
| 优质专业教学资源服务平台建设 | 340 | 260 |  |  | 600 |
| 社会服务及对口支援 |  | 170 |  |  | 170 |
| 对外交流与合作 |  | 38 |  |  | 38 |
| 工业中心基本建设 |  | 134 |  | 4731 | 4865 |
| 校园文化建设 |  | 100 |  |  | 100 |
| 合计 | 340 | 2200 | 50 | 4731 | 7321 |

## 二、建设单位概况

金华职业技术学院是浙江省金华市人民政府举办的地方综合性高职院校。2003～2004年被评为浙江省教育改革先进集体；2005年通过高职高专人才培养工作水平优秀评估，同年被评为全国职业教育先进单位；2006年被评为浙江省文明单位。

学校规划面积3020亩，实际开发2020余亩，建筑面积52万平方米，固定资产总值6.5亿元（不含附属医院固定资产与可置换商住用地地价约6.8亿元），教学仪器设备总值7580万元，各类藏书120余万册；现有教职工1122人（不含附属医院），专任教师735人，其中正高职称68人，副高职称224人，硕士及以上学位249人，双师素质教师占72%；现有专业64个，其中国家教改试点、示范专业2个，省级重点专业3个，全日制在校生15000余人；省级重点学科1个，国家精品课程2门，省精品课程12门，国家规划教材19门；学校建有校内实训基地16个，实训场所面积11万平方米，其中中央职教基金资助基地3个，生产性实训车间（室）15个；学校与150余家企事业单位建立了紧密型合作关系，规范管理的校外实训基地400余家，工学结合的示范基地30余家；近三年，学校省部级以上课题立项55项，其中教育部重点课题1项，一般课题2项，省科技攻关计划和新产品项目15项，省自然科学基金项目10项；获省科学技术二等奖1项，省教学成果二等奖3项，市级以上科研成果奖134项；获授权专利11项，科技服务到款总数达3000余万元，年社会培训量超过36700人次。近三年，学生学科竞赛获国家级、省部级奖68项，双证获取率达98%，初次就业率超过93%，2005年被评为浙江省普通高校毕业生就业工作优秀单位。学校已在河南、贵州等10省招生，并与乐山职业技术学院、兰州职业技术学院等中西部地区高职院校开展全方位合作。

学校探索与实践的基地、教学、科研、招生、就业“五位一体”办学模式，取得了丰硕成果，2006年第5期《求是》杂志刊登专题文章，评价“五位一体”“探索出了一条具有中国特色的高职教育教学、科研改革之路”。

## 三、建设方案编制依据

1．国务院《关于大力发展职业教育的决定》（国发〔2005〕35号）；

2．教育部《关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》(教高〔2006〕16号)；

3．教育部、财政部《关于实施国家示范性高等职业院校建设计划，加快高等职业教育改革与发展的意见》（教高〔2006〕14号）；

4．教育部办公厅、财政部办公厅《关于做好2007年国家示范性高等职业院校建设计划项目申报工作的通知》（教高厅函〔2007〕47号）；

5．教育部、财政部《关于国家示范性高等职业院校建设计划管理暂行办法的通知》（教高〔2007〕12号）；

6．浙江省人民政府《浙江省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；

7．浙江省人民政府《浙江省教育强省建设与“十一五”教育发展规划纲要》；

8．金华市人民政府《金华市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》（金政发〔2006〕65号）；

9．金华市委《浙中城市群教育事业发展纲要》（金市委〔2005〕21号）；

10．金华职业技术学院《金华职业技术学院“十一五”事业发展规划》；

11．浙江省教育厅、浙江省财政厅《关于实施“十一五”期间全面提升高等教育办学质量和水平行动计划的通知》（浙教计〔2007〕77号）；

12．金华职业技术学院《关于印发学校“十一五”期间提升办学质量和水平行动计划的通知》（金职院〔2007〕97号）。

# 第二部分 建设基础

## 一、外部环境

金华是浙江省中西部的最大城市，闽浙赣皖四省九地市（金华、衢州、丽水、南平、景德镇、上饶、鹰潭、抚州、黄山）经济协作区最重要的物资流、人员流和信息流的集散地，常住人口498.6万，流动人口超过100万，2006年全市实现生产总值(GDP)1228.57亿元，按可比价计算，比上年增长13.3%。2006年度全市一般预算总收入完成150.67亿元，比上年增长21.2%，其中地方财政收入完成81.45亿元，比上年增长19.7%。

浙江省“十一五”发展规划提出走新型工业化道路，接受国际制造业的快速转移,指出要加快以金华为中心的浙中城市群建设，带动周边地区融入长江三角经济发展区。

金华市“十一五”规划提出,重点打造浙中汽车产业基地、中国日用小商品制造中心、中国五金机械制造中心、现代医药与精细化工产业区、电子信息产业区、食品加工产业区、新型建材产业区和新兴高附加值产业区，提升制造业竞争能力，力争到2010年工业增加值突破1000亿元。学校选择与金华市重点发展产业和特色产业相对接的专业进行重点建设，充分发挥良好的产业背景对专业的支撑。

浙江省政府高度重视高职教育的发展，通过政策支持和经费保障推动高职品牌建设和高职教育办学水平提升，并已在“十一五”规划中将国家示范性高职院校建设列为重点建设项目。

学校一直得到省教育厅、省财政厅的大力支持。学校主办单位金华市人民政府更是全力支持学校的建设与发展，对学校财政经常性拨款每年环比增长15%，近三年下拨经费19053万元、专项补助3608.23万元，还在土地划拨、基建贷款、助学贷款贴息、校政企合作等方面给予支持。金华市经济技术开发区管委会专门设立200万元区校合作专项基金，鼓励校企开展全方位合作。

学校创办以来一直得到地方行业企业的鼎力支持，浙江尖峰集团、浙江基业集团等企业在学校设立奖学奖教基金500多万元。

金华市政府承诺到“十一五”末对学校的生均财政拨款达到本省本科生均预算内事业费标准，按国家要求投入本项目建设经费。

区域经济社会的快速发展态势，省、市两级政府和行业企业的全力支持，为学校的国家示范性高职院校建设项目提供了很好的外部环境。

## 二、办学成效

金华职业技术学院是在浙江农业机械学校、金华农业学校等六所国家级、省部级重点中专基础上整合升格而成，各中专学校悠久的办学历史为学校的事业发展积淀了深厚的底蕴。特别是近年来，学校将基地、教学、科研、招生、就业一体化运作，形成了“五位一体”办学模式，以紧密型基地建设为基础，以专业建设为龙头，以高技能人才培养质量为根本，促进了教学、科研全面提升，带动了招生、就业良性循环，形成了学校良好的发展态势。

（一）领导班子勤政务实，富有创新精神

学校领导班子始终坚持以学校发展为己任，求真务实，勇于开拓，得到全校师生和社会各界的认可和赞赏。教育部人才培养工作水平优秀评估专家组考察报告认为“学院领导班子具有很强的开拓创新精神与执行能力”。

党委书记、院长杜世禄具有长期主持地方行政工作经验，熟悉地方对高技能人才的需求，善于整合社会资源，先后提出了“五位一体”办学模式、人才培养工作业绩目标责任制考核制度、“校内基地生产化、校外基地教学化”的实训基地建设思路等众多体现职业教育特色的先进理念和具体做法，2006年被浙江省人民政府授予“浙江省职业教育先进个人”称号。

（二）办学理念鲜明，综合水平领先

学校秉承“知行合一，务实创新”校训，遵循开门办学、社会办学原则，积极主动服务于区域经济建设和社会发展。学校以2005年高职高专人才培养工作水平优秀评估为契机，实现从规模扩张到内涵建设的转变，制定了学校《“十一五”期间提升办学质量和水平行动计划》，全面部署了“十一五”期间专业、课程、教材、基地、质量保障体系等诸项建设，并提出了具体指标。

学校通过实施“双师素质工程”、“高层次人才梯队工程”等师资队伍建设工程，每年评选“十佳”教师等奖励制度，以及严格执行教师到企业实践制度，师资结构得到了优化，整体实力得到了增强。专任专业教师中具有“双师素质”的占72%，其中具有企业生产一线工作经历的103人，另外，学校还有具有相应高技能水平的常年稳定兼职专业教师289人，形成了一支师德高尚、双师结构合理的专兼职师资队伍。

学校建有16个校内实训基地，有生产性实训车间（室）15个。学校建有规范管理的校外实训基地400余家，其中既有实训场地，又有教学场所、生产（工艺、服务）流程、教学模型等，能批量接受学生教学、实训、顶岗实习的示范基地30家。

学校以目标责任制考核和教师业绩考核为抓手，形成了“教务公开、考教分离、教学检查、学生评教、教学督导、管理部门考评”为主要手段的教学质量监控体系。

2004届至2006届毕业生首次就业率均高于省平均数，用人单位对毕业生评价高，2005年被评为浙江省普通高校毕业生就业工作优秀单位。

（三）积极创新人才培养模式，教学改革成果丰硕

学校在校企深度融合过程中，不断优化培养方案，积极探索和创新工学结合下的多样化人才培养模式。根据专业特点构建“以生产过程为导向”的有利于培养学生专业核心能力和提高职业素质的课程体系。着力开发融“教、学、做”为一体，来自生产管理一线的任务驱动、项目引领的课程。

校、院领导以及教育管理部门负责人带头参加教育教学研究，杜世禄院长主持的《“五位一体”高职教育校企合作模式研究》被列入全国教育科学规划教育部重点课题，学校获批浙江省新世纪高等教育教学改革项目4项，被评为浙江省2003～2004年度重视教科研先进单位。

（四）专业建设紧贴区域产业实际，人才培养质量高

学校紧贴区域产业实际需要建设与发展专业，建立了由企业、行业专家为主的专业指导委员会36个，面向区域重点产业和社会发展需要建设与发展重点专业，以重点专业为龙头，构建了机械设计制造、电子信息等16大专业群，服务地方产业和辐射带动作用日益明显。

学校制订了《关于工学结合优质核心课程建设的实施意见》，各专业通过岗位能力分析优化课程教学内容，已有国家精品课程2门，省精品课程12门，校精品（重点）课程25门；有国家规划教材19门，省级重点建设教材6门，与紧密型校外基地共同开发实训教材20余门。

学校以顶岗实习为核心全面改革毕业教学环节，分专业编制顶岗实习手册，加强过程管理和目标考核。

学校高度重视学生的职业道德教育，推行“双证书”制度，毕业生双证书获取率超过98%。

（五）社会服务能力强，辐射功能显著

学校“五位一体”办学模式得到了《求是》杂志、《人民日报》、中央电视台等强势媒体的高度关注和评价。2005年全省职业教育工作会议和2007年全省高等教育工作会议上我校应邀作了“五位一体”办学模式经验介绍。学校在2006年接待了前来考察交流的省内外高职院校50多所。

近三年，学校社会服务到款总数达3002万元，科技服务项目达312项，其中浙江省科技攻关计划和新产品项目15项，浙江省自然科学基金项目10项。获得市级以上科研成果奖134项，其中省科学技术二等奖1项，获得授权专利11项。学校大力开展各类社会培训，2006年累计完成培训36766人次。

学校已在河南、贵州等10省招生，并与兰州职业技术学院、乐山职业技术学院等3所院校签订了对口支援协议。

## 三、问题与思考

虽然学校人才培养工作取得了优异成绩，积蓄了办学实力，为积极开展国家示范性高等职业院校建设奠定了很好的基础，但我们清醒地认识到，高等职业教育正处在从规模扩张向内涵提升发展的关键期，学校的发展与区域经济社会高速发展的要求，与国家示范性高等职业院校的要求还存在一定的差距。主要表现在：

1．学校已形成国家精品课程、省精品课程、校精品课程的课程梯队建设的良好态势，但“以工作过程为导向”的课程体系构建与课程改革，校企合作特色实训教材开发有待进一步深化。

2．校内外实训基地建设成效显著，但对校外顶岗实习学生的指导与管理有待进一步规范与细化。

3．师资队伍学历、职称、科研与社会服务能力整体水平高，但职教意识强、实践能力强、在相关行业有较高声誉的教师比例还不够高。

4．从行业企业聘请的兼职教师承担的教学任务比例不高，兼职教师的遴选及其教学任务的落实，教学实绩的考核仍需进一步完善。

5．社会服务能力逐年提高，与中西部高职院校进行了一些交流与合作，但对口支援长效机制尚未形成。

# 第三部分 指导思想和建设目标

## 一、指导思想

坚持以科学发展观统领全局，坚持高职教育改革发展方向，围绕金华地区“小企业、大集群，小商品、大市场”的产业特点，主动融入区域经济和社会发展，面向以金华为核心的浙中城市群建设，服务浙江省“创业富民、创新强省”战略，遵循“知行合一，务实创新”的校训，以专业建设为重点，加快学校教育教学改革，不断丰富“校企合作、五位一体”的工学结合人才培养模式，培养“端品、励学、致用”的实践技能精、适岗能力强、职业道德好的高技能人才，不断提升办学水平，增强学校的核心竞争力，为区域经济社会又好又快发展、为建设有中国特色的高等职业教育事业作出贡献。

## 二、建设目标

### （一）总体目标

紧扣浙江省、金华市经济建设和社会发展需求，以专业建设为核心，紧贴市场，重在特色，打造服务于地方五金机械、电子信息、小商品制造等支柱产业的品牌专业，形成具有区域产业特色的专业群，成为浙中地区高素质技能型专门人才培养、产业员工素质和中职专业师资技能提升基地；成为金华电动工具、电子信息等先进制造业，种植、养植等现代农业，医护、艺术设计等社会服务业中小企业应用技术服务中心；成为校企紧密合作、教学资源系统设计一体化运作的成功案例。在“资源共享、校企双赢建基地，专兼结合、管理一体建团队，督导并重、质量保障建标准”等方面起引领作用，成为地方举办、行业企业参与的国内知名的地方性、综合性国家示范性高职院校。

### （二）具体目标

1．建成机械制造与自动化（电动工具）等3个特色专业，形成具有区域产业特色的专业群

加大中央财政支持的重点建设专业建设力度，建成机械制造与自动化（电动工具）、应用电子技术、护理等3个与地方企业行业紧密互动，人才培养质量高，技术与社会服务能力强，对国内同类专业具有示范与辐射作用的特色专业。

创新与完善以“五位一体”为特色的，结合专业特点的工学结合人才培养模式，即机械制造与自动化（电动工具）专业的“学生到企业顶岗、企业职工接受学校培训”的互换式、应用电子技术专业的“角色转变、能力递进”式、护理专业的“院校融通、学做一体”式。开发16个专业教学标准；构建与完善基于工作过程的专业课程体系和以基本技能、专业技能、综合技能培养为主线的教学体系，实现理论教学与实践教学、校内实训与校外实习、顶岗实习与毕业教学环节的有机结合；分享3个重点专业及专业群课程体系构建的经验，逐步完成其他专业的工作过程系统化导向的专业课程体系。

2．重点建设现代制造技术中心、电子技术中心、华夏护理实践教学基地，新建校级“示范性”校外实训基地40家

通过财政支持、学校建设、校企共建、社会捐建、引企入校等多种途径，加速校内实训基地建设，2009年教学仪器设备总值达到11970万元。按照工厂、车间、医院、农场模式营造真实或仿真的职业环境，在行业企业支持下引进生产流水线，逐年提高各专业校内生产性实训比例，2009年达到80%左右。重点建设现代制造技术中心、电子技术中心、华夏护理实践教学基地，使之成为设备先进、共享性强、辐射面广的“生产化”的校内实训基地。

新增校外实训基地158家。按照“校外基地教学化”的要求，选择交通方便、规模较大、与专业技能训练项目匹配的企业，新建具有教学场所、生产（工艺、服务）流程、教学模型的，能批量接受学生顶岗实习的“示范性”校外实训基地40家。提高顶岗实习、任务驱动、项目导向等教学模式的效果，保证应届毕业生半年以上顶岗实习的比率达到100%。

3．打造一支“专兼结合、一体化管理”的、校企互动的、职业教育教学能力强的专业教学团队

认真实施“双师素质工程”，增加“访问工程师”人数，实施重点专业带头人“出国培训”计划，培养高层次专业带头人39名，培养“双师型”骨干教师111名；落实专业教师参与企业实践的相关制度，使“双师”素质教师达到专任教师的73%以上；基本完成教师职业教育教学能力校内测评。

在校企合作过程中，由企业选拔产业专家、专业技术人员和技术能手，经学校培训后编入课程组，实施一体化管理，兼职教师总数达到750人，同时加强对校外现场指导教师的管理。

4．建成一批以职业活动和工作过程系统化为导向的校企共同开发、共同实施、共同评价的优质课程与特色教材

围绕“工学结合”人才培养模式创新，根据产业、行业、职业、专业特点构建“基于工作过程、定于工学结合”有利于学生职业能力培养的课程体系。

完善课程建设与改革机制，改革教学手段和教学方法，校企合作共同开发一批基于工作过程系统化的“任务引领、项目导向”型课程；建立课程建设指标体系及评价标准，形成良好的国家精品课程、省精品课程、校精品课程的课程建设梯队，新建成国家与省精品课程10门，校精品课程48门，教材（含实训教材）99部；加快与核心课程配套的教材、教学课件、教学培训包等专业教学资源的建设。

在中央财政支持的重点建设专业及所在专业群中，建设与行业最新发展相衔接、反映行业时代特色、具有真实生产工艺或实务流程的优质专业核心课程26门。分享专业核心课程建设经验，推进各专业优质核心课程建设。

5．营造学生主动学习、自我发展的教学环境，构建弹性管理、标准管理、质量管理的教学运行机制

构建开放、互动、共享、可扩充的共享型教学资源平台，鼓励学生自主学习、合作学习、研究性学习、创新实践和创业体验；积极探索弹性学制和以学分制为主要内容的灵活的学籍管理制度，继续开发系列化教学管理应用系统；各专业根据“五位一体”为特色的、工学结合人才培养模式的需要，完善专业教学标准和课程标准，把实践性教学贯穿人才培养的全过程；继续强化教考分离和校院两级教学督导制度，教考分离课程达到85%以上；健全教学质量保障体系，实现教学管理从学校到企业的延伸。

6．全面提升区域社会服务能力，明显增强辐射影响力

以区域支柱产业为纽带，以金华市高新技术产业园区企业和省内紧密合作企业为依托平台，力争年开发工农业产品6项；每年合作开展工业、农业、医疗卫生等应用研究项目40项；社会服务年到款1000万元以上，并逐年有所增长。

依托学校现有的职业鉴定中心和实验实训场所，实施企业员工培训，年培训人员37000人次；进一步做好浙江省《山区海岛特色畜牧业建设项目》和科技支农项目，年培训农技人员和专业养殖户3000人次。

建设期内新增中西部对口支援高职院校3所，新增联合培养学生70名，为对方培训培养教师66人，并实现专业教学资源共享；加强与省内高职院校的合作与交流，为区域中职学校提供师资培训、学生技能训练与技能鉴定等服务。

## 三、行动计划

为了全面实现建设目标，学校将继续抓住校企合作办学与人才培养过程中的“基地、教学、科研、招生、就业”五大要素，并一体化地系统考虑，不断强化校企共同培养高技能人才的合作机制，发挥行业企业在任务驱动、项目导向、顶岗实习等教学改革与教学环节中的作用，实现基地对教学、科研、招生、就业四个环节的辐射与互动，实施提升办学水平和质量的“十大”行动计划。

### （一）实施“紧贴市场、重在特色”的专业建设行动计划

主动适应区域经济和行业企业发展的需要，适量增设与地方特色产业，优势、重点产业对接的专业，如软件技术、古建筑修缮与保护、动物检疫与防疫、物流管理等专业，逐步建立起结构合理、数量适中、协同发展的专业体系。

各个专业群每年开展一次社会调查，充分发挥专业指导委员会的咨询与论证作用，对第一志愿率低、报到率低、专业对口就业率低的专业进行计划下调、方向调整，直至退出专业群。

根据浙江省“十一五”规划，特别是金华市“十一五”规划确定的重点建设产业，选择机械制造与自动化、应用电子技术、护理、畜牧兽医、生物制药技术、艺术设计等专业进行重点建设，形成具有区域产业特点的专业群，创新与完善以“五位一体”为特色的各具专业特点的专业人才培养模式。

从有利于专业建设，有利于教学质量提高和人才培养的角度入手，建立起具有学校特色的“专业建设实绩考核体系”，参照国家、省有关专业评价指标体系，着重考察专业的区域经济适应性、新生报到率、双证获取率、学科竞赛获奖、初次就业率、就业能力与质量、专业课程与教材建设、教改成果、师资结构与质量、实训基地建设成果、技术服务数量与质量等，并将专业建设实绩考核结果与二级学院、专业主任、专业教师的考核挂钩。

### （二）实施“校内基地生产化、校外基地教学化”的基地建设行动计划

校内实训基地一方面按照工厂化、车间式进行布局和设备选型，另一方面引进企业资金或设备，通过校企合作开发生产性实训项目，并积极承担生产任务或参与对外技术服务，不断提高设备利用率。对于较难实现实际生产的化工、制药类实训基地，则更多地利用现代信息技术开发虚拟车间、虚拟工艺、仿真软件。使基地与车间、车间与课堂实现一体，最终实现“校内实训基地生产化”。

根据专业规模和学生实习实训需要，不断扩大校外实训基地规模。重点建设具有教学场所、讨论场所、产品模型、生产流程（工艺、服务）、实训设备、能批量接受学生的“示范性校外实训基地”（学校标准），在教学组织上将学生分成项目团队参与生产，同时将部分课程带到基地由兼职教师实施教学，充分体现学中干、干中学，体现教学与训练、训练与生产的有机结合，提高学生的职业能力，努力实现“校外实训基地教学化”。

优化各专业实践性教学设计，根据认知规律、技能的难易程度、不同的工作对技能及其熟练程度的不同要求，将学生实训实习划分为模拟仿真、跟班作业、轮岗实训、顶岗实习四种类型，明确质量标准并制订不同的管理模式和评价方式,通过制订专业实训实习流程图，使学生的职业能力培养进入程序化轨道。

### （三）实施“专兼结合、一体化管理”的专业教学团队建设行动计划

重点从生产、建设一线引进在教学、技能培训、产品研发与科技服务等方面起领头羊作用的专家，培养其成为高层次专业带头人；加强对现有专业主任（助理）的培养，提高教学能力和技术研发能力，培养其成为高层次专业带头人；启动重点建设专业带头人“出国培训”计划。

加强中青年骨干教师的培养力度，认真实施“双师素质工程”，落实专业教师每年一个月的企业实践制度，即专业教师每年一个月到一线顶岗、挂职，与企业合作开展项目合作、开发新产品、参与企业员工培训等。从专业教师中选派“访问工程师”，深入企业进行为期半年以上的项目研究、产品开发、技术革新或生产管理等工作；鼓励并引导教师在实践中进行高职教育教学研究与改革，注重专业教学标准、课程标准、教学模式、课程与教材开发模式、课程教学方法、顶岗实习精细化管理等方面的研究与实践。

各专业从行业企业选聘产业专家、高级技术人员、技术能手、管理人员、能工巧匠，学校组织对其进行教育能力培训，将其编入课程组，课程组为兼职教师配备联络员或通过专兼教师结对，实现专兼职教师的“一体化”管理。

启动学校教师职业教育教学能力测评，要求每位专业教师完成一门“基于工作过程”的主讲课程设计，每位专业教师参加对应职业岗位的核心技能或实践能力考核，通过考核使教师找出差距，形成教师主动“回炉”参加企业实践的机制，全面提高教师职业教育教学能力。

### （四）实施“梯队建设、任务引领”的课程与教材建设行动计划

围绕“工学结合”人才培养模式创新，以培养学生的职业能力、职业素养为出发点，从工作任务分析入手，按照认知与职业成长规律完善课程结构和内容，构建“基于工作过程、定于工学结合”的课程体系。

以工作过程为课程设计基础，融合职业技能鉴定标准，开发突出专业能力、方法能力、社会能力培养的课程标准；建立科学系统的，具有“基于工作过程、定于工学结合”课程设计理念的，以“任务引领、项目导向”为主要载体的课程建设指标体系及评价标准。

将区域行业企业的案例编制到课程中，努力将行业企业的工作任务转化为任务驱动型的教学项目，逐步建立起比较完善的教学项目库；校企合作共同建设一批能反映真实生产工艺或实务流程、以工作过程和岗位职业能力要求为导向、凸现职业能力培养的专业核心课程，形成良好的校精品课程、省精品课程和国家精品课程建设梯队，并实现全部课程上网，为学生提供更好的自主学习平台。

以专业核心课程配套教材建设为突破口，紧扣专业建设和课程改革的需要，与行业企业共同开发紧密结合生产实际的教材，积极申报国家规划教材、省级重点教材。

### （五）实施“创新管理体系、再造管理流程”的质量建设行动计划

撤消原有系级建制，改设专业主任和课程组，专业主任兼任专业核心课程组组长，并对学校的教学管理与建设流程进行再造，创新校院二级教学管理体系。

继续推行考教分离，强化技能考核，注重引入符合市场需求的先进工艺、技术、管理方法等内容，与职业技能考证相结合，不断充实和完善技能题库。

完善顶岗实习管理制度，分专业编制《顶岗实践手册》，加强过程管理和目标考核，实现精细化管理。制订毕业生工作经历证书颁发制度，根据学生在校期间参加实际工作的经历，由学校和工作单位共同出具工作经历证明，载明实际从事的工作岗位、工作表现、完成的工作任务或成果。

树立全面质量观念，以是否满足社会需求作为办学质量标准，以职业能力和职业素养作为衡量合格学生的标准，实施全过程质量监控；各部门、全体师生员工各尽其能、相互协作，促进教育教学质量的全面提高。

### （六）实施“培养方案三年早知道、教学组织一年有计划”行动计划

创新管理理念，创建管理的新制度、新方法，形成基于“工学结合”的有效的教学运行及管理模式。各专业制订以工学结合为核心、以职业能力培养为主线的培养方案、培养目标与规格、培养流程，让学生、教师、基地明确该专业的知识、技能、态度要求，考核要求，技能证书要求等内容，实现“三年早知道”。

积极探索、推广“工学交替、任务驱动、项目导向、顶岗实习”等教学模式的弹性学制和以学分制为主要内容的灵活的学籍管理制度，改革现行的按学期排课方式，改为按周排课，落实教学场所（校内、校外）、教学时间、教师（含兼职教师）、教学内容、考核要求，实现“一年有计划”。继续开发系列化教学管理应用系统，对不同的教学模式采用相应的模块进行个性化管理，以满足不同学习形式的要求，确保人才培养质量。

### （七）实施“实绩考核、全员聘任”的人事制度改革行动计划

针对不同的对象，建立实绩考核评价机制。其中教师工作目标责任制考核分为师德与日常规范、教学工作业绩、科研与技术服务、专业与课程建设（团队考核）等一级指标，教学工作业绩又分为教学工作量、教学效果、教学建设与研究项目等二级指标，每部分制定实施细则，考核结果与教师奖励、评优评先、职称评聘挂钩。

根据工学结合人才培养模式改革的需求，实施二级学院、专业、课程组的人才培养业绩动态考核机制，强调过程评价，尽量量化评价，实行校内校外评价相结合。

打破专业技术职务和干部职务终身制，结合实绩考核开展全员聘任。进一步改革、完善分配制度，实行按级聘岗，以岗定薪，按岗取薪，岗变薪变。

### （八）实施“立足应用、服务地方”的提升社会服务能力行动计划

依托重点专业领域，以应用型研究所、专业公司为载体，充分发挥人才优势，深化学校与金华市特别是高新技术产业园区的合作；紧密围绕金华市经济和社会发展，与区域行业企业合作搭建电动工具专业技术网站、电子技术交流网站、金华市电子学会等技术服务平台，积极开展行业技术交流，提供技术咨询，进行产业合作；积极开展面向社会实际需要的应用技术研究、技术改造和新产品、新工艺开发等技术服务，从而深化产学研合作，提升社会服务能力。

积极发挥学校实验实训条件优势，开放实验实训场所，依托已建立的国家技能鉴定所、CAD/CAM中高级人才培养基地、金华市高技能人才培训基地、金华市先进制造技术继续教育基地、金华市农村劳动力转移培训基地、机动车驾驶培训中心等培训基地，积极开展岗位技术培训、职业技能鉴定、继续教育、科技支农和服务社区等多种形式的职业培训工作，为地方经济的持续发展提供技术支持，为和谐社会建设贡献力量。

### （九）实施“联合互动、资源共享”的提升辐射影响力行动计划

增加中西部对口支援与合作高职院校数量，在人才培养模式创新与办学特色方面进行交流与研讨；接收其专业教师、教学管理人员、学生管理干部来校交流、挂职、培训、研讨；向其开放优质专业教学资源库；接收其学生来校学习，并优先推荐在浙江特别是在金华就业。

加大与区域内中职的衔接，加强对中职学校的指导，向中职学校开放实验实训室，开展培训、技能鉴定等；加强与省内高职院校的交流与合作，共同推动地方职业教育的发展。

### （十）实施“形式多样、学程不断”的职业道德教育和就业指导行动计划

坚持育人为本，德育为先，把立德树人作为学校的根本任务，结合职业技术教育特点，开展多途径的社会主义核心价值教育、职业道德教育、法制教育，帮助学生养成职业品质，培养“端品、励学、致用”的实践技能精、适岗能力强、职业道德好的高技能人才。

注重市场热点、企业人才资源买点、学生能力亮点的有机结合，通过职业生涯设计、就业指导课、创业论坛、紧密型基地个性化就业指导、供需见面会等多种形式实施全程就业指导与服务。

每年12月份左右组织“毕业答辩、成果展示、现场签约”三结合就业招聘会，由教师和企业专家共同参加学生的毕业设计（论文）开题答辩或毕业答辩，现场向企业专家展示学生的技能或成果，让企业专家考察学生的专业知识、技能和解决现实问题的能力，通过考察加深相互了解，双方觉得满意即可就顶岗实习和就业岗位进行现场签约。

加强毕业生就业质量评价与反馈，从专业对口率、岗位稳定率、职位晋升率、综合满意率、平均起薪水平等方面评价毕业生就业质量；及时反馈统计分析结论，据此有针对性地改进人才培养工作，努力提高毕业生与用人单位间人职匹配、人职和谐、综合满意的程度。

# 第四部分 中央财政支持的重点专业建设项目

列入中央财政支持的重点专业为机械制造与自动化（电动工具）、应用电子技术、护理，专业基本情况见表4-0-1。

表4-0-1   重点建设专业一览表

| 重点专业 名 称 | 在校生数 |  | 专业群内专业 | 建设目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 目前 | 十一五末 |  |  |
| 机械制造 与自动化 （电动工具） | 365 | 600 | 数控技术 模具设计与制造 计算机辅助设计与制造 | 立足金华、融入长三角的电动工具人才培养基地，专业综合实力全国领先，并成为泛金华地区的电动工具研发中心、中小型电动工具企业的俱乐部。 |
| 应用电子技术 | 501 | 540 | 通信网络与设备 电气自动化技术 医用电子仪器与维护 楼宇智能化工程技术 | 落实“角色转变、能力递进”的人才培养模式，校企共同建设实训基地和专业教学团队，建设成为浙江省电子应用技术高技能人才培养基地，浙江中西部中小企业电子信息技术服务中心，并在全国相关专业起引领和示范作用。 |
| 护 理 | 1178 | 1200 | 助产 康复技术 | 构建“院校融通、学做一体”的护理人才培养模式；建设开放式的仿真医院；开发护理工作过程系统化的课程体系；建设一支有国际护理视野、结构合理、专兼一体的师资队伍；努力成为在国内有较大影响、综合实力强的，人才培养模式可供示范的护理专业人才培养基地和浙江中西部护理技能培训考核中心。 |

## 重点项目一  机械制造与自动化专业

### 一、现有基础

（一）行业背景分析

我国是全球电动工具的制造基地和出口大国，出口量居世界第一，是第二位德国的2倍，产品覆盖168个国家和地区。2006年，我国的电动工具产量达到2亿台，约占全球电动工具总产量的80%，销售总额达600亿元,出口额为68亿美元。中国已和日本、德国并称为全球电动工具“三强”。

目前，金华特别是所辖的“中国五金之都”永康市（县级市）电动工具企业众多，销售额、出口额分别占全国的25%和30%以上。据不完全统计，金华市范围内职工数在100人以上的电动工具生产厂共有1000余家，2006年电动工具产量约5000万台，销售总额约150亿人民币，出口额22亿美元。为适应地方区域经济的发展，在机械专业指导委员会的指导下，适时将机械制造与自动化专业方向调整为电动工具。良好的区域行业背景为机械制造与自动化（电动工具）专业发展创造了良好机遇。

（二）岗位人才需求分析

目前，我国电动工具行业虽然产量大，但均为低端产品，其销售收入只占全球销售额的30％以下。本地区乃至全省各地集产品研发、生产、测试与销售为一体的电动工具企业很少，大部分电动工具企业是中小企业，研发能力普遍不足，许多企业只是仿制生产和贴牌生产，缺乏自主品牌及知名品牌。据我校的人才需求调查和毕业生跟踪调查，电动工具企业员工学历结构为：高中及以下文化程度的人员占75.2%，中专占13.3%，大专占6.1%，本科占5.4%，人员构成如图4-1-1所示。

图4-1-1  电动工具企业人员学历构成图

据调查，电动工具企业对人才岗位能力需求见图4-1-2。从图中可知，企业对员工的能力要求主要为： CAD/CAM软件应用、电动工具检测、电动工具产品开发与设计、数控设备操作、电动工具电机设计、英语表达等，并具有职业素养和团队协作精神。

另据我们对电动工具企业的调查，企业急需人才的岗位主要有电动工具的外观与结构设计、检测与认证、电动工具零件机加工、电机加工、电动工具装配等。

调查数据显示企业急需具有一定文化基础和技能的电动工具专门人才，仅金华市需求量就达4000余人，其中高职人才需求达2000余人，预计今后5年该类人员需求量还将继续增加，这为机械制造与自动化（电动工具）专业的发展提供了很大的上升空间。

1.电机设计能力     2.CAD/CAM软件应用能力    3.电动工具检测能力    4.产品开发设计能力

5.数控编程能力     6.数控操作能力            7.敬岗爱业、职业修养  8.团结协作精神

9.自学能力         10.英语水平

图4-1-2  电动工具企业对员工能力要求统计表

（三）专业建设现有基础

机械制造与自动化专业始建于1994年，现本专业在校生365人，数控技术、模具设计与制造、计算机辅助设计与制造等相关专业在校生1348人。

1．初步建立了一支结构合理、素质优良的专业教师团队。本专业现有教师12名，其中专任教师8名，具有“双职称”教师7名（占87.5%）；另有稳定的企业兼职教师4名（占33.3%），专业教学团队双师结构比较合理。

2．实验实训条件较好。校内机械类实训设备总值659.9余万元，其中CAD/CAM中高级人才培训基地为中央职业教育专项基金资助项目，并有稳定的校外实训基地。

3．招生、就业情况好。近三年毕业生平均初次就业率为98%。第一志愿录取率100%，录取新生报到率94.6%。

4．积极推行工学结合的人才培养模式。本专业积极推行工学结合人才培养模式，先后与企业共同探索了“订单培养”、“顶岗实习”等工学结合的教学模式。

5．课程建设与教材建设成效显著。本专业核心课程《CAD/CAM软件应用》为省精品课程和国家精品课程，《机械加工技术》为省精品课程。同时，主编出版了《工程CAD实用教程》、《液压传动》、《UG NX 基础教程》、《机械加工技术课程设计》等4部教材。

（四）存在的问题和不足

近几年随着区域经济和电动工具行业的迅速发展，机械制造与自动化专业教学规模不断扩大，服务地方经济的能力也有了很大的提高，但与国家示范性高等职业院校建设的要求还有一定的差距。主要体现在：

1．体现高等职业教育特色、基于工作过程的课程体系还没有真正形成，教师工学结合的课程开发能力还有待进一步提高。

2．实验实训条件与近几年专业和相关专业群快速发展的规模还不相适应，有待进一步改善实训条件，增加实训设备、设施。

3．学生在企业顶岗实习的质量保障与监控体系等方面还要完善，以保证实践教学质量。

为此我们将抓住中央财政支持重点建设专业的有利契机，进一步提升机械制造与自动化专业的人才培养质量，打造对同类专业有引领作用的示范性专业。

### 二、整体思路

围绕金华市及周边区域发达的电动工具产业，对市场需求进行深入的调查研究，明确其岗位群。通过对岗位群的职业能力分析，确定本专业所培养的学生应具有的知识、技能、态度，创新“互换式”工学结合人才培养模式，形成基于工作过程的课程体系，并明确专业的核心课程。加强优质核心课程、专业教学团队、社会服务功能建设，积极探索“引企入校”的校企组合新模式，强化生产性实训条件建设，重视过程监控特别是顶岗实习的管理，切实提高学生实际动手能力。发挥对专业群和同类专业的引领作用。

### 三、建设目标

依托金华市电动工具制造业在全国的产业优势，密切与电动工具行业企业合作，形成学生到企业顶岗、企业职工接受学校培训的“互换式”人才培养模式；建立基于工作过程系统化的课程体系；进一步完善结构优、素质高、能力强的专兼结合的专业教学团队；重点建设符合现代电动工具企业运作方式的生产性实训基地，形成集生产、教学、技术服务于一体的现代制造技术中心。通过三年建设，把专业打造成立足金华、融入长三角的电动工具人才培养基地，专业综合实力全国领先，并成为泛金华地区的电动工具研发中心、中小型电动工具企业的俱乐部。

1．课程体系和教学改革目标

坚持以就业为导向，提升学生实践技能和职业能力，强化与企业合作，创新工学结合新机制，形成学生到企业顶岗、企业职工接受学校培训的“互换式”人才培养模式。根据电动工具行业的产品设计员、检测与认证技术员、制造工艺员、数控编程与操作员等岗位的任职要求，具体分析工作任务与职业能力，构建基于工作过程的课程体系。将课程内容与工作过程结合，请企业专家参与课程设计，重点建设电动工具结构设计、机械加工工艺设计、电动工具检验与测试、机械零件数控加工等4门专业优质核心课程。同时在实践教学过程中融入职业技能资格考证，进一步强化“双证制”，引入机电产品检测工、CAD/CAM软件应用、见习机械设计工程师等职业资格考证，使毕业生取得“双证书”的人数达到98%。

建设融自主学习、在线考核、技术交流等多功能于一体的专业教学资源库，为同类专业提供借鉴，为机械类人才特别是电动工具行业人才的职前培训和职后提升提供自主学习平台。教学资源库主要包括：专业教学标准库、自主学习型课程库、技能训练库、行业资源库等。

2．教学团队建设目标

引进工程技术人员8名，至2009年，专业教师总数达32人，其中专任教师16名。培养专业带头人2名，培养骨干教师6名。聘请16名精通企业行业工作程序的技术骨干和能工巧匠作为稳定的兼职教师，承担校内实训课程的教学，专兼比1:1；构建主要承担校外顶岗实习现场指导任务的约100人的指导教师网络。专任教师“双师”素质比例达到80%以上，形成一支教学能力强、技能水平高、具备较好应用技术研发能力的教学团队。

3．实验实训条件建设目标

以高职教育人才培养目标和规格为依据，以培养职业素质和技术应用能力为主线，以满足机械制造与自动化专业人才培养需求为前提，加强实训基地建设，做到“校内基地生产化、校外基地教学化”。与金华电动工具企业合作建设现代制造技术中心，引入企业建设电动工具装配实训车间，与企业合作建设电动工具检测实训室、电动工具电机生产与检测实训车间，扩建电动工具陈列室、数控加工实训车间、CAD/CAM软件应用实训室、逆向工程实训室，满足学生校内生产性实训和顶岗实习需要。把现代制造技术中心建成集教学、培训、职业技能鉴定和技术服务功能于一体的真实生产场所，生产性实训达80%以上，提高学生核心技能的训练水平。与10家以上电动工具行业规模企业合作建立紧密校外实训基地，构建50家以上顶岗实习企业网络，保证100%学生有半年以上时间的顶岗实习。

4．社会服务目标

建立电动工具研发中心，开展电动工具相关课题研究及承接企业委托产品开发，对企业进行技术提升、新产品研制、产品测试等方面服务，2008年产品开发4项以上，2009年完成产品开发6项以上；建设电动工具专业技术网站，作为行业企业技术交流、技术咨询、信息传递的平台，促进电动工具企业协调发展；每年举办1至2次电动工具技术研讨会，邀请业内专家来校讲学，相互交流技术与信息；2008年开展企业职工培训和技能考核达到400人次，2009年达到600人次；对口支援中西部高职院校2所，省内高职院校2所，区域内中职学校4所，在师资培养、课程建设、资源共享等方面开展合作。

5．专业群建设目标

通过机械制造与自动化（电动工具）专业建设，建成辐射专业群的共享实训室、实训车间3个，实现师资共享。借鉴重点专业人才培养模式建设与课程体系开发经验，制订专业群内数控技术、模具设计与制造、计算机辅助设计与制造（CAD／CAM）专业的人才培养方案，构建课程体系，建设6门核心课程，带动整个专业群建设，为浙江中西部地区提供大量的机械设计制造技术高技能人才。

### 四、主要建设内容

（一）课程体系构建与教育教学改革

1.形成学生到企业顶岗、企业职工接受学校培训的“互换式”人才培养模式

以就业为导向，明确专业定位，确定工作领域，分析工作任务和职业能力，以工作任务为引领确定课程设置，以实践活动为主线改革课程教学内容及教学组织方式，由企业专家参与编写适合实际操作过程的教材，注重学生学习与实际工作结合。校内引入真实产品进行生产性实训,校外在企业的真实工作环境中进行顶岗实习。在顶岗实习过程中，实现“互换式”工学结合，即学生在企业顶岗实习的同时，被顶岗的企业部分职工接受学校的培训。该模式的主要特点是既解决了学生顶岗实习的工位问题，又解决了企业员工参加培训时的岗位空缺问题，使企业的生产能正常进行，真正实现企业和学校的双赢。通过2年的试点及开展专项课题研究，形成“互换式”人才培养模式的管理机制，并逐步推广。2008年参与“互换式”工学结合改革的学生50名，2009年100名。“互换式”人才培养模式见图4-1-3。

第一学年，学生首先到企业进行电动工具的认识实习，然后在校内进行专业基础技能实训，最后在校内企业或校外企业的电动工具生产装配线上进行产品装配顶岗实习，其中部分学生参与“互换式”电动工具装配顶岗实习；第二学年，学生在校内进行数控加工专业技能训练，参加职业技能证书考试，并引入真实产品进行生产性实训，然后在校内外进行电动工具检测生产性实训、电机生产与检测顶岗实习，其中部分学生参与“互换式”电动工具生产顶岗实习；第三学年，学生在校内进行电动工具结构与外形设计仿真实训，参加职业技能证书考试，然后到电动工具企业进行与就业岗位“零距离对接”的顶岗实习，并进行毕业综合实践教学。

图4-1-3 “互换式”人才培养模式

2.构建基于工作过程的课程体系，实现课证融合，开发工学结合的项目化优质核心课程

（1）基于工作过程的课程体系构建

通过行业企业调研，聘请电动工具行业专家、企业专业技术人员、能工巧匠及职业研发专家，分析本专业的工作任务与职业能力，确定课程结构和课程内容等，构建体现工作过程的课程体系，开发流程如图4-1-4。

图4-1-4  课程体系开发流程

根据电动工具行业岗位群任职要求，具体分析工作任务和职业能力；根据工作任务和职业能力分析结果，寻找工作任务之间、工作任务与相关知识之间的内在联系，并按认知与职业成长规律，构建基于工作过程的课程体系，如表4-1-1。以工作任务为中心，根据思维整体性及职业特征性选择和组织课程内容，以产品、案例、项目、任务等为载体设计教学活动，形成以培养职业能力为核心，能激发学生学习兴趣的课程。

表4-1-1工作任务与职业能力分析

| 任务领域 | 工作任务 | 职业能力 | 课程体系 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图纸的绘制与识读 | 零件图识读与绘制 | 1.熟悉《机械制图》国家标准2.…… | 机械识图与制图 典型零件测绘与计算机绘图 电工电子技术应用 电动工具电气设计 电动工具认识实习 电动工具装配顶岗实习 机械零件设计 电动工具结构设计 电动工具外观设计 机械加工工艺设计 材料应用与处理 |
|  | 装配图识读与绘制 | 1.熟悉公差配合及使用范围2.…… |  |
|  | 计算机绘图软件应用 | 1.熟悉运用计算机2.…… |  |
|  | 电气图识读与绘制 | 1.能看懂电气图纸2.…… |  |
| 电气设计 | 功能要求确定 | 1.能确定产品的基本功能 2.…… |  |
|  | 电机配置 | 1.能够根据电动工具的性能提出对电机主要性能参数要求 2.…… |  |
|  | 线路设计 | 1.会使用常用电工仪表 2.…… |  |
|  | 电器元件的设计与选用 | 1.能够选用常用电器元件 2.…… |  |
|  | 串激电机的制造 | 1.能编制定转子生产的工艺流程及卡片 2.…… |  |
|  | 样机验证 | 1.会基本的电气试验 2.…… |  |
|  | 数据分析与设计改进 | 1.会根据试验数据进行分析 2.…… |  |
| 结构设计 | 电动工具整体结构设计 | 1.掌握工具产品的结构特点、产品性能2.熟悉工具产品的有关标准3.能明确技术参数4.能用工程力学知识解决结构受力问题 |  |
|  | 电动工具机械传动设计 | 1.会进行链传动设计 2.会进行齿轮传动设计3.会进行螺旋传动设计4. 会进行带传动设计 |  |
|  | 电动工具零部件设计 | 1.掌握电动工具标准结构2.掌握机械加工工艺知识3.会机械零件设计 |  |
|  | 结构图的绘制 | 1.能运用AUTOCAD软件绘制机械图样 2.掌握机械制图标准 |  |
| 外观设计 | 特征线条构思 | 1.能捕捉工具的外观亮点 2.…… |  |
|  | 平面设计 | 1.会使用平面设计软件 2.…… |  |
|  | 三维设计 | 1.能将图片转入三维软件并造型 2.…… |  |
|  | 人机工程 | 1.掌握电动工具人机工程要点 2.…… |  |
| 工艺设计 | 零件加工工艺编制 | 1.掌握各种加工设备的性能特点及参数等机械加工基础知识 2.能确定典型零件的加工方法3.能确定典型零件的工艺编制4.能编制加工工艺卡片 |  |
|  | 特殊工艺规程编制 | 能编制特殊工艺作业指导书 |  |
|  | 装配工艺编制 | 1.熟悉产品性能，掌握工艺流程2.能编制装配工艺卡片 |  |
|  | 工装夹具设计 | 1.掌握设计工装夹具的各种技术2.能设计典型工装夹具3.刀具的选用 |  |
|  | 工艺成本核算 | 1.会核算单个工件原材料成本2.会核算单个工件加工成本3.会核算单个工件设备折旧成本 |  |
|  | 质量控制点确定 | 按设计要求和工艺需要，确定质量控制点 |  |
| 材料的应用与处理 | 物理性能评定 | 1.会布氏、洛氏硬度计的使用2.…… |  |
|  | 材料的选择 | 1.熟悉常用材料的性能、用途2.…… |  |
|  | 金属热处理 | 1.熟悉时效、退火、正火、调质、淬火的使用场合2.…… |  |
| 机械加工 | 数控机床加工 | 1.掌握数控机床的工作原理2.能进行加工程序的编制3.能进行数控机床的操作4.能进行数控机床的维护5.熟悉数控机床安全操作的规程 | 机械零件数控加工 机械零件普通加工 电动工具检验与测试 生产管理 质量管理 |
|  | 普通机床加工 | 1.能进行车床的操作 2.…… |  |
|  | 电焊气割加工 | 1.熟悉电焊、气割的加工工艺特性 2.…… |  |
|  | 钣金加工 | 1.会材料的放样 2.…… |  |
|  | 钳工加工 | 1.会使用常用钳工工具 2.…… |  |
|  | 特种加工 | 1.会编制特种加工（线切割、电脉冲等）的加工工艺 2.…… |  |
| 产品的检验与测试 | 产品检测 | 1.熟悉产品检测标准2.熟悉产品的结构和原理3.具备一定的英文阅读能力4.具备一定的信息检索能力5.能进行产品检测操作 |  |
|  | 零部件检测 | 1.熟悉零部件的检测标准2.熟悉零部件的构造3.能进行零部件检测操作 |  |
|  | 环保检测 | 1.熟悉环保检测的标准2.会进行环保检测操作 |  |
|  | 检测质量控制 | 1.熟悉检测的流程2.能进行基础的数理统计 |  |
|  | 不确定度分析 | 1.熟悉不确定度分析的方法2.熟悉设备的性能3.会进行数字的修约 |  |
|  | 检测结果报告 | 1.熟悉文件编制的方法2.会撰写检测报告 |  |
|  | 设备校准与中间检查 | 1.熟悉设备的计量要求2.能进行设备校准3.能进行设备中间检查 |  |
|  | 检测设备保养与维护 | 1.能进行检测设备的日常保养 2.能进行检测设备的简单维护维修 |  |
|  | 检测设备操作规程编制 | 1.熟悉产品检测的方法2.熟悉文件编制的要求3.会撰写设备操作规程 |  |
| 生产管理 | 产能设计 | 1.熟悉一台产品装配完成时间2.…… |  |
|  | 流水线设计 | 1.熟悉分解装配一台产品需要几道工序2.…… |  |
|  | 看板管理/TPS管理 | 1.能绘制走势图2.…… |  |
|  | 生产计划编制 | 1.能安排销售订单工巧匠 2.…… |  |
|  | 生产损耗管理、物料管理 | 1.能完成每个订单所实际需要的零部件2.…… |  |
|  | 生产设备工装维护 | 1.能上线前调试每道工序的工装2.…… |  |
|  | 生产过程物流设计 | 1.熟悉零部件库到生产线到包装线到成品库到集装箱等的运输路线设计2.…… |  |
| 质量管理 | 质量保证管理体系建立 | 1.熟悉八项质量管理基本原则 2.…… |  |
|  | 质量管理体系内部审核 | 1.会编制内部审核计划、检查表 2.…… |  |
|  | 质量检验、抽样检验 | 1.会如实、完整记录检验结果2.…… |  |
|  | 质量成本分析和核算 | 1.熟悉质量成本概念、构成和核算2.…… |  |
|  | 质量信息反馈与处理 | 1.会进行质量信息的传递和反馈2.…… |  |
|  | 质量改进 | 1.熟悉质量改进的步骤和内容2.…… |  |
|  | 常用质量管理工具应用 | 1.熟悉常用七种质量管理工具使用2.…… |  |
|  | CCC认证 | 1.熟悉我国的认证制度2.…… |  |

（2）推行“双证制”，实现课证融合

大力推行“双证制”改革，将绘图员、数控操作工、机电产品检测工、CAD/CAM软件应用、见习机械设计工程师等职业技能鉴定标准融入课程教学内容，实现课证融合，见图4-1-5所示，使毕业生职业资格证书获取率达98%，其中高级工获取率达90%。鉴于目前没有机电产品检测工种职业资格认证，拟协助劳动保障部门开发“电动工具检测工”职业资格认证，组织学生以及从业人员参加培训与考证。积极组织学生参加各类技能比赛及创新竞赛，进一步提升学生的实际动手能力。

图4-1-5  课证融合课程

（3）优质核心课程建设

根据就业岗位群调查分析，确定核心能力，建设优质核心课程，如图4-1-6。

图4-1-6  优质核心课程建设任务

重点建设电动工具结构设计、机械加工工艺设计、机械零件数控加工、电动工具检验与测试等4门专业优质核心课程。为使课程内容更切合生产实际，引入企业实际的产品与项目，在优质核心课程建设中，联合浙江金美电动工具有限公司、浙江四方集团有限公司、浙江科惠医疗器械有限公司、金华出入境检验检疫局等单位共同建设这四门课程。学校教师与企业技术人员、有丰富实践经验的技术工人一起，依据课程涉及的职业活动，讨论分析应具备的知识与技能，制订课程标准，例如《机械零件数控加工》课程标准见表4-1-2；选取典型的实际产品、零件、项目作为课程内容的载体，设计课程结构，4门核心课程项目设计见表4-1-3；在此基础上，结合职业资格证书考证，编写项目化的校本教材、课件、习题库等，并在教学实践中不断完善课程内容与组织结构；最后出版教材，建立课程网站，达到国家级、省级和校级精品课程要求。核心课程建设方案详见表4-1-4。

表4-1-2 机械零件数控加工课程标准

| 课程代码：0801010 建议课时数： 120 学分：6分 适用专业：机械制造与自动化（电动工具）专业 先修课程：《机械识图与制图》、《材料应用与处理》 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 课程性质 | 本课程是机械制造与自动化专业的一门专业核心课程，其目标是在掌握机械零件普通加工的基本知识、基本理论和基本技能的基础上，培养学生操作数控机床、编制数控加工程序和调试与维护数控机床等能力，促进学生实际操作能力的提高。本专业学生应达到数控操作工中级资格证书中相关技术考证的基本要求。 |  |  |
| 设计思路 | 本课程以机械制造与自动化专业学生的就业为导向，根据行业专家对该专业所涵盖的岗位群进行的任务和职业能力分析，同时遵循高等职业院校学生的认知规律，紧密结合数控操作工职业资格证书中相关考核要求，确定本课程的工作模块和课程内容。本课程分两大教学模块即数控车削零件加工模块和数控铣削零件加工模块。为了充分体现任务引领、实践导向课程思想，按照机械零件数控加工的基本顺序即按零件图识图、数控工艺编制、数控编程、零件数控加工进行课程内容安排，选择具有代表性的一组数控车削零件和铣削零件为载体组织课程内容。 |  |  |
| 课程目标 | 通过任务引领型的项目活动，掌握数控加工的技能和相关理论知识，对数控机床的工作原理有一个基本了解，能够完成简单轴类零件、孔类零件、平面类零件等加工工作任务。同时培养遵守安全操作规程的品质，为发展职业能力奠定良好的基础。 职业能力培养目标： - 能编制中等复杂程度零件的数控加工工艺； - 能编制中等复杂程度零件的数控加工程序； - 能操作数控机床； - 能进行数控机床的调试与日常维护。 |  |  |
| 课程内容和要求 | 工作任务 | 知识内容和要求 | 技能内容和要求 |
|  | 数控车床操作 | - 知道数控车床的基本工作原理； - 知道数控车床的基本结构； - 知道数控车床典型数控系统； - 掌握机床坐标系及工件坐标系的概念； - 掌握试切对刀方法的使用方法； - 熟悉程序的各种运行方式； - 熟悉操作面板各功能键及开关的用途和使用方法； - 熟悉数控车床润滑及常规保养方法。 | - 能按操作规程进行数控车床的开机与关机； - 会进行回参考点、手动等操作； - 能进行数控程序的输入、编辑操作； - 会进行试切对刀操作； - 能正确修正刀补参数； - 能使用程序试运行、分段运行及自动运行等操作； - 能进行润滑与保养。 |
|  | 外圆及沟槽加工 | - 熟悉数控车床通用夹具的种类、使用方法； - 熟悉外圆车刀、沟槽车刀的类型及基本几何参数； - 熟悉常用辅助功能代码、刀具功能代码及相应格式； - 掌握G00、G01、G70、G71等指令代码格式及应用； - 熟悉编制数控车削加工工艺的一般步骤； - 掌握子程序的格式及调用方法。 | - 能编制数控加工工艺； - 能正确装夹工件； - 会正确选择外圆、沟槽加工刀具； - 能正确进行外圆、沟槽车刀的安装； - 能进行外圆车刀、沟槽的对刀操作； - 能编制外圆、沟槽加工的数控加工程序； - 能灵活使用子程序； - 能使用游标卡尺、千分尺等进行工件测量。 |
|  | 成形面加工 | - 熟悉直线与与圆弧、圆弧与圆弧的交点的计算方法； - 掌握G02、G03、G73等指令代码格式及应用； - 掌握刀具半径补偿作用； - 熟悉车削宏程序使用。 | - 能进行直线与圆弧、圆弧与圆弧的交点的计算； - 能正确使用G02、G03等指令编制数控加工程序； - 能使用宏程序对椭球面、抛物面等进行数控编程； - 能用曲线样板或普通量具检测成形面。 |
|  | 螺纹加工 | - 熟悉螺纹的种类及基本参数的计算方法； - 熟悉螺纹车刀的类型； - 掌握G32等螺纹加工指令格式及应用； - 熟悉螺纹检测的方法。 | - 能进行螺纹参数计算； - 能进行螺纹分次加工安排； - 能正确使用螺纹加工指令编制数控加工程序； - 能使用螺纹车刀样板进行正确安装螺纹车刀、对刀操作； - 会使用螺纹环规检测螺纹。 |
|  | 内孔加工 | - 熟悉内孔加工方法； - 熟悉内孔车刀的类型及应用； - 掌握使用G71等指令编制内孔加工程序的方法。 | - 能正确安装内孔车刀，并进行对刀操作； - 能正确使用G71等指令编制数控加工程序； - 会使用内径千分尺检测内孔尺寸。 |
|  | 数控铣床操作 | - 知道数控铣床的基本工作原理； - 知道数控铣床的基本结构； - 知道数控铣床典型数控系统； - 掌握数控铣床面板的使用方法； - 掌握数控加工程序的输入、编辑方法； - 掌握对刀的方法； - 掌握坐标系的知识； - 掌握程序调试的方法； - 了解数控铣床说明书； - 掌握数控铣床日常维护保养方法； - 了解数控铣床操作规程； - 了解数控铣床报警信息； - 掌握机床的故障诊断方法。 | - 能按操作规程启动及停止数控铣床； - 会使用操作面板上的常用功能键（如回零、手动、MDI、修调等）； - 能通过各种途径（如DNC、网络）输入加工程序； - 能通过操作面板输入和编辑加工程序； - 能进行对刀并确定相关坐标系； - 能设置刀具参数； - 能进行程序检验、单步执行、空运行并完成零件试切； - 能根据说明书完成数控铣床的定期及不定期维护保养和日常维护； - 能读懂数控系统的报警信息； - 能发现数控铣床的一般故障。 |
|  | 平面加工 | - 熟悉平面铣削刀具的类型； - 熟悉刀柄的分类和使用方法； - 掌握G00、G01、G54等数控指令； - 掌握常用的辅助功能代码； - 掌握子程序的格式； - 掌握数控铣削加工工艺编制的一般步骤； - 掌握零件找正方法。 | - 能编制平面加工数控加工工艺； - 能正确选择平面铣削刀具； - 能借助通用量具测量刀具半径和长度； - 能选择、安装和使用刀柄； - 能正确使用虎钳装夹工件； - 能进行装刀、卸刀操作 - 会使用寻边器、Z轴设定器进行对刀操作； - 能使用常用数控指令代码编制加工程序； - 会灵活使用子程序。 |
|  | 轮廓加工 | - 熟悉轮廓加工刀具的类型； - 掌握刀具半径补偿指令格式及使用； - 掌握圆弧插补指令G02、G03的指令格式及应用； - 熟悉图形变换编程指令格式及应用。 | - 能编制轮廓加工工艺； - 能进行基点的数学计算； - 能正确使用半径补偿指令； - 能运用数控加工程序进行由直线、圆弧组成的平面轮廓的铣削加工； - 能灵活使用图形变换指令进行编程。 |
|  | 孔类加工 | - 熟悉孔加工刀具类型及应用； - 掌握刀具长度补偿指令格式及使用； - 掌握孔加工指令格式及应用。 | - 能编制孔加工数控加工工艺； - 能正确使用刀具长度补偿指令； - 能进行孔加工程序编制； - 会使用深度千分尺等检测工具进行测量。 |
|  | 曲面加工 | - 熟悉曲面加工刀具的类型及应用； - 熟悉宏程序变量、指令等格式； - 掌握宏程序的编制方法。 | - 能编制曲面加工的数控加工工艺； - 能正确选用曲面加工刀具； - 会使用宏程序针对球面、椭球面等曲面进行编程。 |
| 实施要求 | 1.教材编写 （1）必须依据本课程标准编写教材，教材应充分体现任务引领、实践导向课程的设计思想。 （2）教材应将本专业职业活动，分解成若干典型的工作项目，按完成工作项目的需要和岗位操作规程，结合职业技能证书考证组织教材内容。 （3）教材应图文并茂，提高学生的学习兴趣，加深学生对数控编程与操作的认识和理解。教材表达必须精炼、准确、科学。 （4）教材内容应体现先进性、通用性、实用性，要将本专业新技术、新工艺、新材料及时地纳入教材，使教材更贴近本专业的发展和实际需要。 （5）教材中的活动设计的内容要具体，并具有可操作性。 2.教学方法 （1）在教学过程中，应立足于加强学生实际操作能力的培养，采用项目教学，以工作任务引领提高学生学习兴趣，激发学生的成就动机。 （2）本课程教学的关键是数控编程与操作现场教学，应选用典型的零件编程与加工过程为载体，在教学过程中，教师示范和学生分组讨论、训练互动，学生提问与教师解答、指导有机结合，让学生在“教”与“学”过程中，会进行典型零件数控加工工艺方案的编制、数控编程、数控加工。 （3）在教学过程中，要创设工作情景，同时应加大实践实操的容量，要紧密结合职业技能证书的考证，加强考证的实操项目的训练，在实践实操过程中，使学生掌握施工工艺流程，提高学生的岗位适应能力。 （4）在教学过程中，要应用多媒体、投影等教学资源辅助教学，运用数控仿真软件帮助学生熟悉数控编程与操作。 （5）在教学过程中，要重视本专业领域新技术、新工艺、新材料发展趋势，贴近企业所需。为学生提供职业生涯发展的空间，努力培养学生参与社会实践的创新精神和职业能力。 （6）教学过程中教师应积极引导学生提升职业素养，提高职业道德。 3.教学评价 （1）改革传统的学生评价手段和方法，采用阶段评价，过程性评价与目标评价相结合，项目评价，理论与实践一体化评价模式。 （2）关注评价的多元性，结合课堂提问、学生作业、平时测验、实验实训、技能竞赛及考试情况，综合评价学生成绩。 （3）应注重学生动手能力和实践中分析问题、解决问题能力的考核，对在学习和应用上有创新的学生应予特别鼓励，全面综合评价学生能力。 4.课程资源的开发和应用 （1）注重实验实训指导书和实验实训教材的开发和应用。 （2）注重课程资源和现代化教学资源的开发和利用，这些资源有利于创设形象生动的工作情景，激发学生的学习兴趣，促进学生对知识的理解和掌握。同时，建议加强课程资源的开发，建立多媒体课程资源的数据库，努力实现跨学校多媒体资源的共享，以提高课程资源利用效率。 （3）积极开发和利用网络课程资源，充分利用诸如电子书籍、电子期刊、数据库、数字图书馆、教育网站和电子论坛等网上信息资源，使教学从单一媒体向多种媒体转变；教学活动从信息的单向传递向双向交换转变；学生单独学习向合作学习转变。同时应积极创造条件搭建远程教学平台，扩大课程资源的交互空间。 （4）产学合作开发实验实训课程资源，充分利用本行业典型的生产企业的资源，进行产学合作，建立实习实训基地，实践“工学”交替，满足学生的实习实训，同时为学生的就业创造机会。 （5）建立本专业开放实训中心，使之具备现场教学、实验实训、职业技能证书考证的功能，实现教学与实训合一、教学与培训合一、教学与考证合一，满足学生综合职业能力培养的要求。 |  |  |

表4-1-3 核心课程课程设计表

| 课程 名称 | 课程描述 | 项目设计 |
| --- | --- | --- |
| 机械加工工艺设计 | 课程目标使学生具备一定的零件加工工艺编制、工装的选用与设计、设备操作等所需的基础知识及相关的基本职业能力，达到相应岗位中级以上职业资格水平。课程通过阶梯轴加工、曲轴加工、直齿圆柱齿轮加工等典型零件加工作为工作任务，以工作任务为中心整合相应的知识和技能，将原来的《机械制造工艺与机床夹具》、《金属切削机床》、《金属切削原理与刀具》等课程进行分解重组，进行项目化改革。该课程将企业的实际产品作为教学项目载体，结合岗位工作流程，在教师讲解和演示后，学生尝试完成任务，通过任务驱动强化技能实训，从而学习所需的实践知识、理论知识和拓展性知识，在实际的生产环境中实行教、学、做一体化融合的教学模式，引进职业资格鉴定考核模式，以工艺合理性、加工质量和职业习惯作为学习效果的评判标准。 | 项目一 输出轴零件加工 项目二 单拐曲轴（偏心轴）加工 项目三 丝杆（细长轴）加工 项目四 缸套加工 项目五 机床主轴箱加工 项目六 圆柱齿轮加工 项目七 连杆加工 项目八 拔叉加工 |
| 电动工具检验与测试 | 课程目标是使学生掌握电动工具质量和安全标准，了解电磁兼容知识，掌握质量与安全检测的原理和方法，熟悉电动工具认证体系，培养学生电动工具检测能力与检测报告撰写能力，并达到相应岗位中级职业资格水平。该课程按检测项目为教学设计项目，实行现场教学，边学边做。每个教学项目包括知识（标准内容及不同标准差异、检测原理等）和技能（检测操作和检测报告撰写等）两方面，教学内容用典型电动工具为检测主体以完成工作为目的来选取；以课程教学过程中的教、学、做一体及为中小企业开展检测服务来实现工学结合。考核依据主要是检测结果的准确性、操作过程的正确性和熟练程度，检测报告的正确性，理论知识的掌握程度。考核比例为操作考核80%、知识点考核20%。 | 项目一 铭牌、产品使用说明书识读 项目二 防触电测试 项目三 起动、输入功率和电流测试 项目四 发热测试 项目五 绝缘测试 项目六 环境试验 项目七 耐久性测试 项目八 机械强度测试、元件检查、电源线的检查与测试 项目九 接线端子、螺钉扭矩测试、机械危险检查 项目十 材料测试 项目十一 EMC测试 项目十二 产品认证 |
| 电动工具结构设计 | 课程目标是培养学生了解典型电动工具的工作原理、工作过程，掌握电动工具的结构组成、传动系统、技术参数，掌握电动工具常用零部件的工作特点与设计方法，能根据电动工具的设计要求进行动力传动方案等设计计算，最终能完成结构合理、符合安全与检测标准、制造工艺合理符合人机工程学要求的电动工具整机设计。教学以典型电动工具设计为工作任务，通过对具体的电动工具结构进行剖析，整合所学的机械设计基础、金属工艺学、材料与热处理等知识点，并以案例入手，延伸到电动工具结构设计的知识点与技能点，实现在实际工作状态下电动工具结构设计。考核内容是电动工具的技术参数设计计算与结构设计能力，考核以电动工具结构设计计算的实践能力占70%，知识点的考核占30%。 | 项目一 电钻结构设计 项目二 电动角向磨光机结构设计 项目三 电动曲线锯结构设计 项目四 电动行走式割草机设计 项目五 电动式电动螺丝刀结构设计 项目六 电动工具结构设计流程 |
| 机械零件数控加工 | 课程目标是培养学生具备数控机床编程与操作能力，达到相应岗位中级职业资格水平。按项目化课程建设，以具体零件加工工作任务为核心的项目课程模式，让学生通过完成具体零件加工项目来构建相关理论知识，并发展职业能力。课程内容的选取紧紧围绕工作任务完成的需要来进行，融合了数控加工工艺编制、编程、操作加工的专业知识和方法手段，并融入“数控车、铣、加工中心操作工国家职业技能鉴定标准”要求，达到会制订中等复杂零件的数控加工工艺、编制数控程序、操作数控机床进行零件加工的目的。教学过程设计为：给出零件图纸→识图→数控加工工艺分析（包括工序制定、刀具选择、夹具选择、工艺参数选择等）→编制数控加工工艺文件→相关数控指令介绍→数控加工程序编制→仿真加工→在实际机床上进行加工（在此过程中介绍数控机床操作相关知识，如数控面板操作、工量具使用、对刀仪器使用、刀具夹具安装、工件安装等）→总结评价。课程考核：参照国家数控操作中级工职业资格鉴定标准进行考核。 | 项目一 简单阶梯轴零件加工 项目二 成形面零件加工 项目三 内孔零件加工 项目四 螺纹零件加工 项目五 数控铣床、加工中心操作 项目六 轮廓铣削加工 项目七 孔铣削加工 项目八 曲面加工 |

表4-1-4  核心课程建设一览表

| 核心课程 | 2008年度建设内容 | 2009年度建设内容 | 负责人 | 合作 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机械加工工艺设计 | 确立项目化课程标准，完成项目化讲义编写、课件制作。 | 完善省精品课程，出版教材，申报国家精品课程。 | 吴雄彪 | 浙江四方集团有限公司 |
| 电动工具检验与测试 | 确立项目化课程标准，完成讲义编写、课件制作，建成校精品课程。 | 完成校本教材编写、出版，完善网络课程建设，达到省精品课程要求。 | 戴欣平 | 金华出入境检验检疫局 |
| 电动工具结构设计 | 确立项目化课程标准，完成校本教材编写，课件制作，建成校精品课程。 | 完成校本教材出版，完善网络课程建设。 | 张建荣 | 浙江金美电动工具有限公司 |
| 机械零件数控加工 | 融入职业资格考证，确立项目化课程标准，完成讲义编写、课件制作等，建成校精品课程。 | 完成项目化教材的编写、出版，完善网络课程建设，达到省精品课程要求。 | 戴素江 | 浙江科惠医疗器械有限公司 |

3.建设融自主学习、在线考核、技术交流等多功能于一体的专业教学资源库

建设融自主学习、在线考核、技术咨询等多功能于一体的专业教学资源库，为电动工具行业人才职前培训和职后提升提供自主学习平台的专业教学资源库，包括：

（1）专业教学标准库。内含专业标准、能力模块、课程体系、课程标准、教学内容、实训项目、教学指导、学习评价等要素。

（2）自主学习型课程库。在建设核心课程同时，按校精品课程要求建设其他主干课程，所有主干课程建成网络课程，内容包含：多媒体课件、电子教案、试题库、评价系统以及网上辅导、答疑等。

（3）技能训练库。完成电动工具结构与外形设计训练包、见习机械设计工程师训练包、数控编程与操作训练包、电动工具检测（认证）训练包的建设，详见表4-1-5。

表4-1-5  技能训练包一览表

| 技能训练包 | 建设内容 | 责任人 | 合作单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电动工具外形与结构设计训练包 | 考核标准、授课课件、训练题库、培训教材 | 张建荣 李 宏 王志明 | 国家制造业信息化三维CAD培训中心 | 2009年9月 |
| 见习机械设计工程师训练包 | 考核标准、授课课件、训练题库、考核任务库、培训教材 | 王志明 | 中国机械工程学会 | 2008年9月 |
| 数控编程与操作训练包 | 数控车、数控铣、加工中心操作工中高级考核标准、授课课件、训练题库、培训教材 | 李银海 俞鸿斌 陈 霓 | 金华市劳动和社会保障局 | 2008年9月 |
| 检测（认证） 训练包 | 考核标准、授课课件、训练题库、培训教材 | 戴欣平 丁 文 贾红红 | 金华市出入境 检验检疫局 | 2009年9月 |

（4）行业资源库。包括电动工具种类、新技术和新材料应用案例，国内外电动工具质量与安全标准、电动工具技术资料、行业动态等。

4.积极开展教学研究，推进教学改革，重点加强顶岗实习质量监控，实现精细化管理。

鼓励教师积极开展针对校企合作、工学结合、顶岗实习等相关教学研究课题进行研究，争取有7项市级及以上教学改革课题立项，进一步推进专业人才培养模式的改革，并带动专业群的建设，见表4-1-6。

表4-1-6  教学研究与改革项目一览表

| 项目名称 | 2008年完成内容 | 2009年完成内容 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 以职业活动为导向的高职机械制造与 自动化专业课程体系构建研究与实践 | 完成开题报告 调研报告 | 完成总结报告 课题结题 | 戴素江 戴欣平 |
| 高职教育机械类课程模式改革研究与实践 | 完成总结报告 课题结题 |  | 王志明 |
| 高职教育工学结合教育模式研究与实践 | 完成总结报告 课题结题 |  | 马 广 |
| 机械类专业顶岗实习教学环节管理机制研究与实践 | 完成开题报告 调研报告 | 完成总结报告 课题结题 | 倪 昀 |
| “互换式”工学结合人才培养模式研究与 实践 | 完成开题报告 调研报告 | 完成总结报告 课题结题 | 戴欣平 |
| 校企互动实践教学模式研究与实践 | 完成开题报告 调研报告 | 完成总结报告 课题结题 | 胡新华 |
| “引企入校”管理与运行机制研究与实践 | 完成开题报告 调研报告 | 完成总结报告 课题结题 | 马 广 |

为保证顶岗实习的质量，制订相应的顶岗实习过程管理文件。实行学校与企业共同管理模式，明确校企双方的权限和职责，制订相应的顶岗实习过程管理文件，从教学和生产两方面建立顶岗实习的标准要求。对顶岗实习考核评价，采用学校评价和企业评价相结合方式，确定顶岗实习的考核点。企业按员工的考核方式（如：产品合格率、产量、出勤率、工作态度、合作态度、工资水平、遵守企业管理制度等），对顶岗实习学生进行考核；学校根据学生的实习日记、实习总结、生产工艺的学习效果、生产操作的熟练程度、遵守学校的管理制度情况等，对学生进行评价。企业考核比例占80%，学校评价占20%。合格后由校企双方共同签发工作经历证书，对表现突出的

学生进行表彰，同时及时总结经验，进一步完善顶岗实习过程管理考核体系。管理流程见图4-1-7。

图4-1-7  顶岗实习过程管理流程图

（二）校企互通，打造一支精通电动工具设计、制造和检测（认证）的“专兼结合”教学团队

引进工程技术人员8名，至2009年，专业教师总数达32人，其中专任教师16名，稳定兼职教师16人，专兼比1：1，同时构建约100人的顶岗实习现场指导教师队伍。以专业带头人为核心，以骨干教师为主要依靠，以专项技能模块化课程建设小组为纽带，建立一支多层次、有专长的专业教学团队。教学团队通过动态组合，能在“工学结合”中不断创新教学模式，能在“校企合作”中为企业解决技术难题。具体落实到相应的岗位，明确岗位职责，分工合作，充分发挥师资效能。教学团队构成如图4-1-8。全体教师参加高职教育素质培训，2008年90%教师通过高职教学能力测评，2009年95%以上教师通过高职教学能力测评。

图4-1-8  教师队伍建设梯队化结构图

1．加大专业带头人的培养力度。从现有教师中选拔2名副教授及以上职称，并具有较高实践技能的“双师”素质教师作为专业带头人培养对象进行重点培养。有计划地安排专业带头人到德国进修1个半月以上，学习先进高职教育理念，培养其成为具有专业课程体系建设能力和人才培养模式改革能力的专业带头人。安排专业带头人到国内知名电动工具企业做访问工程师，培养其成为电动工具行业专家。逐步形成以专业带头人为核心的研发团队，并承担相应的市级、省级科研课题或承接企业技术攻关项目1～2项。

2．培养6名“双师型”骨干教师。选派3名专业教师到德国、澳大利亚等国家进修一个半月以上，选派3名专业教师参加中德师资培训班，学习职业教育理念，理解“行动导向”职业教育思想，掌握基于工作过程的课程开发方法及教学场景设计方法，提高教师的职业教育水平。选派3名专业教师到博世公司、浙江华丰电动工具有限公司、浙江恒友机电有限公司、浙江皇冠电动工具制造有限公司、浙江今飞机械集团有限公司、浙江四方集团等企业做访问工程师，提高教师的实践动手能力和技术研发能力，成为电动工具设计、数控加工、电动工具检测（认证）方面的技术骨干和能工巧匠，并承担市级及以上技术应用研究课题或企业委托课题2～3项。

3．构建稳定的校外兼职教师网络。聘请在电动工具外型与结构设计、检测（认证）、数控加工等方面既有一定理论水平又有丰富实践经验的技术专家或能工巧匠担任稳定的兼职教师，通过教育学理论培训和“专兼”结对辅导，使其具备专业教学能力，承担校内电动工具设计、电动工具检测（认证）、数控加工、电动工具电机设计与制造等实践技能要求较高的课程和实践教学任务，计划到2009年使本专业专任教师与稳定兼职教师比例达到1:1。同时构建约100人的校外现场指导教师网络，重点承担学生顶岗实习现场指导。

4．专业化素质提升。要求每位专业教师每年必须到国内电动工具生产企业交流实习1个月以上或参加专业技能培训，以丰富实践经验，提高实践技能，并要求考取相关的职业技能资格证书作为年度考核的必备条件，使本专业教师“双师”素质比例达到80％以上。专业教师到相关高校进行专业进修，提高专业教学和技术服务能力。按照专项技能分工，划分教师进入专业各个课程组，每个教师根据自己的专长，专注1～2项电动技术应用研究，计划到2009年，获得市级及以上科技项目立项和企业委托横向课题2～3项以上，对于未获得立项又有较高应用价值的项目，学院投入经费进行前期研究。全体教师参加高职教育素质培训，通过高职教学能力测评教师达到95%以上。

（三）引入企业、引入真实产品，搭建校企紧密结合的实训平台

1．建设集生产、教学、技能培训与技术服务于一体的现代制造技术中心

以适应高职教育体系和社会经济发展为前提，以行业和区域产业规划为方向，以学生职业能力培养为导向，以生产、教学、技能培训、技术服务一体化为结合点，以实践教学基地的社会化、网络化、开放化建设为重点，构建多元参与、资源共享、面向市场，集生产、教学、技能培训与技术服务于一体的现代制造技术中心。

现代制造技术中心的建设突出“四个合一”：车间与教室合一，理论与实训合一，学生和学徒合一，教师和师傅合一。完善组织保障体系和资源支撑体系，模拟电动工具企业部门组成设立各实训室，具体构成见图4-1-9。

图4-1-9  现代制造技术中心构成

在现有基础上，引进企业的设备和管理，完善现代制造技术中心的生产实训条件改造，实训室将按“生产车间”模式进行建设。重点建设电动工具装配实训车间、数控加工实训车间、CAD/CAM软件应用实训室、逆向工程实训室、电动工具陈列室、电机生产与检测实训车间、电动工具检测实训室，做到管理企业化、设备生产化、环境真实化、人员职业化。具体项目见表4-1-7。

以“引入产品、引入管理、引入设备、引入企业”形式与企业合作，引进金华市诺王机电产品开发有限公司，在校内投资建设电动工具装配实训车间，引入产品进行生产，由企业负责生产管理、安全管理等。根据学校要求，结合企业的生产情况安排学生顶岗实习，安排岗位指导人员。由企业代表学校，依据学校的管理条例，对学生进行严格的指导和管理，并由企业负责依照对员工的考核方法（如工时量、产量、产品合格率等），对学生顶岗实习作出评价。

表4-1-7  实训平台建设一览表

| 类别 |  | 实训室名称 | 合作企业 | 功 能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 校内生产性实训基地 | 生产部 | 1.数控加工实训车间（扩建）,面积1260㎡ |  | 生产性实训、社会培训、生产、技能鉴定、对外技术服务等，年实训量约10万人时数 |
|  |  | 2.电动工具装配实训车间（新建）,面积592㎡ |  |  |
|  |  | 3.电动工具检测实训车间（新建）,面积353㎡ |  |  |
|  |  | 4.电动工具电机生产与检测实训车间（新建）,面积337㎡ | 由浙江金美电动工具有限公司投资建设 |  |
|  | 研发部 | 1.CAD/CAM软件应用实训室（扩建）,面积449㎡ | 与金华市出入境检验检疫局合作建设 |  |
|  |  | 2.逆向工程实训室（扩建）,面积172㎡ |  |  |
|  | 成 果 转化部 | 电动工具陈列室（扩建）面积140㎡ | 由电动工具企业捐赠建设 |  |
| 校企共建实训基地 |  | “紧密型”校外实训基地10家 | 浙江皇冠电动工具制造有限公司 金华市诺王机电产品开发有限公司 浙江三峰工具制造有限公司等 | 顶岗实习 生产性实训 |
|  |  | 构建50家以上顶岗实习企业网络 | 机械行业各企业 | 顶岗实习 就业 |

表4-1-8  现代制造技术中心设备建设清单          金额单位：万元

| 实训室名称 |  | 设备名称 | 参考技术要求 | 单价 | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生 产 部 | 1.数控加工实训车间（扩建） | 数控车床 | 二轴 knd1000TⅡ系统 最大回转直径：360mm 无级调速：转速200-2800r/min 刀具容量： 4位电动 重复定位精度：0.007/0.01 mm | 6．9 | 17 | 117．3 |
|  |  | 立式加工中心 | 三轴FANUC 0i mc系统 XYZ行程： 762*510*560 转速8000r/min 刀具容量：≥16把 重复定位精度:≤0.006 mm 刀柄 ： BT40 电机：α伺服电机 | 49 | 2 | 98 |
|  |  | 数控铣床 | 三轴FANUC 0i mc系统 XYZ行程：≥ 1500×800×700 转速6000r/min 主轴功率(kW):5.5 重复定位精度: ≤0.015 mm 刀柄 ： BT50 电机：α伺服电机 | 68 | 1 | 68 |
|  |  | 数控铣床 | 三轴FANUC0imeatmc系统 XYZ行程：≥600×400×400 转速8000r/min 主轴功率(kW): ≥5.5/7.5 重复定位精度: ≤0.01 mm 刀柄： BT40 | 22.5 | 8 | 180 |
| 生 产 部 | 1．数控加工实训车间（扩建） | 立式加工中心 | 三轴，华中世纪星-22系统 XYZ行程：≥600×400×400 转速6000r/min 主轴功率(kW): ≥5.5/7.5 重复定位精度: ≤0.01 mm 刀柄： BT40 | 20 | 2 | 40 |
|  |  | 立式加工中心 | 德国 DMU 60 mono black/五轴， 三维图形数控系统Heidenhain iTNC 530系统 整体电主轴： 可控数控摆动铣头 (B轴) 含冷主动却装置 包括液压夹紧装置 HSK-A 63 主轴转速：24,000 rpm 工作台：≥730×560 × 560 （mm） ≥1000 mm × 600 mm 槽间距63 mm 可控数控摆动铣头 (B轴) 包括液压夹紧装置 摆动范围：≥-120°/+30° 自动部分/监控系统： 红外线测量探头、激光机内对刀仪、三维快速精度检查及修正软件包、电子手轮iTNC 530 | 220 | 1 | 220 |
|  |  | 空压机、刀具、夹具等附件 | 国内主流品牌 | 49．7 | 1 | 49．7 |
|  |  | 投影仪及幕布 | 3000流明以上 | 2 | 3 | 6 |
|  |  | 小 计 |  |  |  | 779 |
|  | 2．电动工具装配实训车间 （新建） | 装配生产线 | 创业流水线 | 25 | 2 | 50 |
|  |  | 装配工具及附件 |  |  | 一批 | 34．8 |
|  |  | 空压机 | W-0.36/7 | 0．2 | 1 | 0．2 |
|  |  | 小 计 |  |  |  | 85 |
|  | 3．电动工具检测实训车间 （新建） | 磁滞测功机 测功智能显示仪 | 2N.M/7.5N.M/10N.M ZC10Bc、ZC7.5Bc、ZC2Bc | 2.5 | 8 | 20 |
|  |  | 交流参数测量仪 | 8716P 300V/40A | 0.2 | 8 | 1.6 |
|  |  | 数字直流电桥 | 测量范围：0-20Ω,分辨率：1mΩ,测试电流:100mA | 0.25 | 8 | 2 |
|  |  | 温度记录仪 | 24点 AH3745-N00 | 2.2 | 8 | 17.6 |
|  |  | 冲击锤 | CTC-21J | 0.3 | 8 | 2.4 |
|  |  | 扭力螺丝刀 | 日产 直读式 精度±3% | 0.2 | 8 | 1.6 |
|  |  | 潮态箱 | SS-1000 -20～100℃ 98%PS | 5.4 | 1 | 5.4 |
|  |  | 绝缘电阻测试仪 | 9671X 2000MPa | 0.25 | 8 | 2 |
| 生 产 部 | 3．电动工具检测实训车间 （新建） | 泄漏电流测试仪+隔离变压器 | 9620X 6000uA | 0.45 | 8 | 3.6 |
|  |  | 接地电阻测试仪 | 9613X 30A、100Ω | 0.5 | 2 | 1 |
|  |  | 交流耐压测试仪 | 9605X 5000V/100mA | 0.9 | 8 | 7.2 |
|  |  | 空载耐久测试仪 | DJN-4B | 4.2 | 2 | 8.4 |
|  |  | 冲击类负载耐久测试系统 | DCK-3B | 1.1 | 4 | 4.4 |
|  |  | 标准触指、探针 | ZXB-2 | 0.3 | 8 | 2.4 |
|  |  | 球压装置 | QY-1钢球直径为5㎜，施加压力：20N±0.2N | 0.15 | 2 | 0.3 |
|  |  | 烘箱 | GDS-1000 300℃ | 2 | 1 | 2 |
|  |  | 灼热丝试验仪 | 灼热丝温度： 550-1000℃可调，500-750℃时±10℃，＞750-1000℃时±15℃ 灼热时间：0-999.9s±0.1s可调 起燃时间：0-999.9s±0.1s 熄灭时间：0-999.9s±0.1s | 2 | 2 | 4 |
|  |  | 漏电起痕试验仪 | 电极材料：电极头—铂金属（白金） 电极压力：1.0±0.05N 电极距离：4.0mm±0.01mm,夹角 60°±5 电极电压：100-600V（48-60HZ）可调 | 2 | 2 | 4 |
|  |  | 光电转速表 | DT2234A | 0.1 | 3 | 0.3 |
|  |  | 推拉力计 | 日产B-100NK | 0.25 | 8 | 2 |
|  |  | 电缆弯曲试验机 | WQ-4B 2工位 | 0.85 | 4 | 3.4 |
|  |  | 变频电源、稳压电源 | 97010TS、97015TS、97020TS 10KVA/15KVA/20KVA 45～65Hz APC-5KB | 2.65 | 4 | 10.6 |
|  |  | 秒表、游标卡尺、数显万用表等 | DM1-101；150mm/0.02 | 0.1 | 8 | 0.8 |
|  |  | 空调 | 5匹 | 1 | 3 | 3 |
|  |  | 投影仪 | 3000流明以上 | 2 | 1 | 2 |
|  |  | 小 计 |  |  |  | 112 |
|  | 4．电动工具电机生产与检测实训车间（新建） | 自动剥线机 | DWZ-702 | 0.6 | 1 | 0.6 |
|  |  | 手动转子绕线机 | RZ-165A | 0.43 | 7 | 3 |
|  |  | 手动定子绕线机 | 国内主流品牌 | 0.3 | 2 | 0．6 |
|  |  | 自动定子饶线机 | 国内主流品牌 | 4 | 1 | 4 |
|  |  | 压机 | JD-17 | 0．5 | 2 | 1 |
|  |  | 定子综合测试仪 | 测试电压:0-5000VAC 漏电流:0-10MAAC 直流电流测试范围:0-1KΩ 温度补偿:0-20℃ | 6.2 | 1 | 6.2 |
|  |  | 高压仪、裁纸台、划刀等 | TG2671B-2或 MN020HA | 0.4 | 1 | 0.4 |
| 生 产 部 | 4．电动工具电机生产与检测实训车间（新建） | 绕线模、绕线钩 | 定制 | 0.4 | 10 | 4 |
|  |  | 点焊机 | 最大焊接功率：20KV.A；次级电压：1.5～3.3V；工作方式：单点、连续 | 8.2 | 1 | 8.2 |
|  |  |  | 变频电源(FLT-33030) | 3.5 | 1 | 3.5 |
|  |  | 转子综合测试仪 | 起始跟踪、片间绕组电阻、自动排序、N次匝间标准测试，顺逆时针绕线方向设定、实时SPC | 6.5 | 1 | 6.5 |
|  |  | 换向器开槽机 | 换向器直径：Ф20～Ф40mm 换向器槽数：1～99 | 4.2 | 1 | 4.2 |
|  |  | 换向器精车机 | 变频调速； 转速范围：0-10000r/min | 2 | 1 | 2 |
|  |  | 动平衡仪 | 国内主流品牌 | 2．3 | 2 | 4.6 |
|  |  | 工具一批 | 国内主流品牌 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 小 计 |  |  |  | 50 |
| 研 发 部 | 1．CAD/CAM软件应用实训室（扩建） | CAD图形工作站 | CPU/E6400内存1GB/X1000/256M显存/120G硬盘 投影仪、网络、桌椅 | 0.5 | 180 | 90 |
|  |  | 小 计 |  |  |  | 90 |
|  | 2．逆向工程实训室（扩建） | 快速成型机 | 成型速度：每分钟2～8层；成型精度±0.2mm；成型体积：≥250×250×250；激光类型：固体激光器；脉冲频率：60KHZ；软件：RPDaTa5.0,RPRebuild；附件：3P柜式空调2只 | 60 | 1 | 60 |
|  |  | 三维光栅式扫描仪 | 单幅测量范围：128×96至400×300mm（可调）；单幅测量点数：≥130万；测量精度（3σ）: ≤±0.03mm；测量点距：0.14～0.35 mm 扫描时间:<5s；附件:投影仪一台 | 33 | 1 | 33 |
|  |  | 小 计 |  |  |  | 93 |
| 成果转化部 | 电动工具陈列室 （扩建） | 各种类型电动工具 | 系列化（行业企业产品） | 0.1 | 200 | 20 |
|  |  | 小 计 |  |  |  | 20 |

2．建设校外“紧密型”实训基地

为了实现学生从基本技能训练，到综合技能训练及职业素质培养，再到生产岗位的“无缝”过渡，使教学过程与就业岗位之间实现“零距离对接”，必须加快校外实训基地的建设进度。与10家以上金华市电动工具企业，如浙江皇冠电动工具制造有限公司、金华市诺王机电产品开发有限公司、金磐机电实业有限公司等合作建立校外“紧密型”实训基地。并把浙江三峰工具制造有限公司、浙江科惠医疗器械有限公司等建成“示范性校外实训基地”，企业为学校提供一体化的教学实例和任务，实现“校外基地教学化”。构建50家以上顶岗实习企业网络，保证100%学生顶岗实习。学校为企业提供技术服务和培训，实行学校教师与企业职工岗位互换的有效运行机制。

（四）建立社会服务长效机制,打造辐射能力强、辐射面广的公共服务平台

1．技术服务交流平台建设。发挥专业教师应用性科研优势, 搭建技术服务交流平台,开展技术服务。(1)与企业合作建立电动工具研发中心，聘请1名电动工具行业有一定影响力的专家主持工作，聚集业内专家及技术人员，形成区域内有影响力的研发团队，开展电动工具应用技术研究及新产品、新工艺开发，为企业提供产品研制和产品测试等服务。2008年完成产品开发4项以上，2009年完成产品开发6项以上。（2）建立电动工具专业技术网站，使之成为业内具有较高影响力的、融技术交流、新产品介绍、新技术应用等功能为一体的专业技术交流与服务平台，并成为学生与企业、学校与企业交流的纽带，为学生就业和择业服务。（3）每年举办技术研讨会1次，邀请业内专家来校讲学12次，搭建学校与企业及行业企业之间相互联系与交流的平台。

2．面向省内外职业院校开展交流与对口支援。与四川乐山职业技术学院、青海交通职业技术学院等中西部院校建立对口支援关系，主动开展与省内高职院校和区域内的中职学校的交流和指导，定期开展教学交流活动，培训教师，帮助开发优质课程，实现优质资源共享等。

表4-1-9  校际交流与对口支援计划表

| 学校名称 | 联系人 | 支援内容 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 四川乐山职业技术学院 | 王 丽 | 接收1～2名教师来校学习培训，并派出1名教师进行支教活动。共同培养学生3～5名、协助开发优质课程、实现资源共享。 | 马 广 |
| 青海交通职业技术学院 | 李 敏 | 接收1～2名教师来校学习培训，并派出1名教师进行支教活动。共同培养学生3～5名、协助开发优质课程、实现资源共享。 | 王泽川 |
| 丽水职业技术学院 | 卢菊洪 | 每年进行师资交流、协助开发课程、实现资源共享。 | 戴素江 |
| 衢州职业技术学院 | 于秀源 | 每年进行师资交流、协助开发课程、实现资源共享。 | 戴欣平 |
| 武义职业技术学校 | 潘苍红 | 每年进行师资培训8～10人次。协助开发专业职业技能课程、实现资源共享。 | 戴欣平 |
| 九峰职业技术学校 | 李一平 | 每年进行师资培训8～10人次。协助开发专业职业技能课程、实现资源共享。 | 胡新华 |
| 永康职业技术学校 | 华康清 | 每年进行师资培训8～10人次。协助开发专业职业技能课程、实现资源共享。 | 马 广 |
| 金华第一职业技术学校 | 张建林 | 每年进行师资培训8～10人次。协助开发专业职业技能课程、实现资源共享。 | 金 波 |

3．企业职工培训平台建设。注重为企业在岗职工、城镇下岗失业人员和新增劳动力提供职业培训和技能考核平台，努力成为金华地区乃至周边地区职业技能培训鉴定中心。积极利用金华市先进制造技术继续教育基地、UGS授权培训中心、全国现代制造技术应用软件课程远程培训点和CAD/CAM中高级人才培训基地等培训点，为企业提供职工培训，计划于2008、2009年分别培训企业职工400和600人次。

表4-1-10  机械制造与自动化（电动工具）专业资金投入预算表

| 重点专业名称 |  |  | 机械制造与自动化（电动工具） |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  | 07-18-01 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  |  |  | 资金预算及来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 中央财政投入 |  |  |  | 省级财政投入 |  |  |  |  | 其他投入 |  |  |  |  | 合计 |
|  |  |  |  | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 小计 | 2007年度 | 2008年度 |  | 2009年度 | 小计 | 2007年度 |  | 2008年度 | 2009年度 | 小计 |  |
| 合 计 |  |  |  | 160 | 400 | 240 | 800 | 240 | 492 |  | 219 | 951 | 90 |  | 10 | 5 | 105 | 1856 |
| 教学 实验 实训 条件 建设 | 生 产 部 | 1．扩建数控加工实训车间 |  | 92 | 190 | 118 | 400 | 133 | 136 |  | 110 | 379 |  |  |  |  |  | 779 |
|  |  | 2．新建电动工具装配实训车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  | 85 | 85 |
|  |  | 3．新建电动工具检测实训车间 |  |  |  |  |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  |  |  |  | 112 |
|  |  | 4．新建电动工具电机生产与检测实训室 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 50 |
|  | 研 发 部 | 1．扩建CAD/CAM软件应用实训室 |  |  |  |  |  | 55 |  |  | 35 | 90 |  |  |  |  |  | 90 |
|  |  | 2．扩建逆向工程实训室 |  |  |  |  |  |  | 93 |  |  | 93 |  |  |  |  |  | 93 |
|  | 成 果 转化部 | 扩建电动工具陈列室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 10 | 5 | 20 | 20 |
|  | 小 计 |  |  | 92 | 190 | 118 | 400 | 188 | 391 |  | 145 | 724 | 90 |  | 10 | 5 | 105 | 1229 |
| 师资队伍 建设 | 1．专业带头人培养 |  |  | 5 | 20 | 3 | 28 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 29 |
|  | 2．骨干教师培养 |  |  | 7 | 24 | 24 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |
|  | 3．兼职教师队伍建设 |  |  | 9 | 18 | 10 | 37 | 6 | 19 |  | 11 | 36 |  |  |  |  |  | 73 |
|  | 4．专业化素质提升 |  |  |  |  |  |  | 7 | 16 |  | 9 | 32 |  |  |  |  |  | 32 |
|  | 小 计 |  |  | 21 | 62 | 37 | 120 | 13 | 36 |  | 20 | 69 |  |  |  |  |  | 189 |
| 课程体系与教学内容改革 | 1．人才培养模式改革与课程体系构建 |  |  | 10 | 25 | 8 | 43 | 5 | 6 |  | 2 | 13 |  |  |  |  |  | 56 |
|  | 2．优质核心课程建设 |  |  | 10 | 24 | 6 | 40 | 5 | 10 |  | 5 | 20 |  |  |  |  |  | 60 |
|  | 3．认证资格(工种)引进与课证融合 |  |  | 3 | 16 | 10 | 29 | 3 | 5 |  | 2 | 10 |  |  |  |  |  | 39 |
|  | 4．专业教学资源库建设 |  |  | 19 | 70 | 57 | 146 | 3 | 4 |  | 4 | 11 |  |  |  |  |  | 157 |
|  | 5．教学研究与改革 |  |  | 5 | 13 | 4 | 22 | 2 | 3 |  | 1 | 6 |  |  |  |  |  | 28 |
|  | 小 计 |  |  | 47 | 148 | 85 | 280 | 18 | 28 |  | 14 | 60 |  |  |  |  |  | 340 |
| 社会服务 | 1．技术交流平台建设 |  |  |  |  |  |  | 12 | 27 |  | 31 | 70 |  |  |  |  |  | 70 |
|  | 2．对口支援 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 3．企业职工培训平台建设 |  |  |  |  |  |  | 9 | 5 |  | 4 | 18 |  |  |  |  |  | 18 |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  | 21 | 37 |  | 40 | 98 |  |  |  |  |  | 98 |

### 五、机械设计制造专业群建设

以机械制造与自动化（电动工具）专业为龙头,数控技术、模具设计与制造、计算机辅助设计与制造专业为支撑，打造机械设计制造专业群，专业群学生职业能力关系见图4-1-10。加快专业群其他专业的建设步伐，推动教学改革的进一步深化，加快课程建设，提高教学质量，促进各专业健康可持续发展，为社会经济发展做出更大贡献。

图4-1-10  专业群学生职业能力关系图

（一）以重点专业人才培养模式，带动专业群教学改革和课程建设

专业群各专业借鉴重点专业“工学结合”、“顶岗实习”、“订单培养”相关课题的研究经验与成果，结合各专业特点，将经验与成果落实到各专业，进一步推动各专业人才培养模式的改革。参照机械制造与自动化专业课程体系建设方法与经验，进行职业能力与工作任务分析，构建数控技术、模具设计与制造、计算机辅助设计与制造3个专业课程体系。重点建设《数控机床调试与维护》、《复杂零件数控自动编程与加工》、《模具CAD/CAM软件应用》、《成型设备操作与调试》、《计算机辅助制造》、《机电产品造型设计》6门优质核心课程。2008年完成数控技术、模具设计与制造、计算机辅助设计与制造3个专业的人才培养工作调研及分析，制订2008级人才培养方案及课程标准，开展专业群核心课程建设，初步完成1门核心课程网站建设，完成1门核心课程课程改造、网站改版，编写1本教材。2009年完成毕业生跟踪调查及调查报告，修订各专业人才培养方案，进行人才培养方案执行情况分析，完成6门核心课程网站建设。

（二）专业师资相互渗透，全面提高专业群教师的整体水平

在重点专业教学团队的带动下，参照重点专业教学团队建设的模式，通过教师下企业锻炼、聘请企业专业技术人员和能工巧匠担任兼职教师等措施，使专业群中各专业“双师”素质比例达到80%，并通过邀请专家开展学术讲座、教师参加学术交流等，打造一支技能水平高、知识结构合理、能够承担较高水平技术研发的教学团队。每年参加学术交流不少于8次、邀请专家开展学术讲座不少于4次、全体专业教师下企业锻炼；2008年聘请企业专业技术人员和能工巧匠30名担任兼职教师，2009年增加到40名；选派3名骨干教师到德国等国进行短期进修，学习先进职业教育理念。

（三）打造公共实训平台，促进专业群实训基地建设

实训基地建设强调资源共享，根据专业群各专业教学和发展需要，提高专业群相关专业的实训设备条件，补充各专业相应实践教学设备和教学设施，形成完整的、系统的专业群实践教学基地。

依托重点专业“现代制造技术中心”的建设，凸显“现代制造技术中心”的数控加工实训车间、CAD/CAM软件应用实训室、逆向工程实训室等专业群公共实训基地的平台作用，扩建模具装配实验室等其他专业实训室和实训车间，提升整体实力，为各专业实训教学及对外服务提供保障。2008年利用由企业捐赠的30万元各类模具，开展在校学生的模具拆装教学实训，完成年实训量5000人学时。2009年利用由企业捐赠的20万元的各类模具，开展在校学生的模具拆装、模具现场测绘、模具工作过程模拟等实训，完成年实训量6000人学时。

表4-1-11  机械设计制造专业群资金投入预算表          单位：万元

| 专业群所覆盖专业的名称 | 模具设计与制造、数控技术、计算机辅助设计与制造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 | 省级地方财政投入 |  |  |  | 行业企业投入 |  |  |  | 合计 |
|  | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 |  |
| 合 计 | 12 | 24 | 63 | 99 |  | 30 | 20 | 50 | 149 |
| 1．人才培养方案与核心课程建设 | 7 | 15 | 39 | 61 |  |  |  |  | 61 |
| 2．师资队伍建设 | 5 | 9 | 24 | 38 |  |  |  |  | 38 |
| 3．实训基地建设 |  |  |  |  |  | 30 | 20 | 50 | 50 |

### 六、预期效益

（一）创新“互换式”人才培养模式，开辟高职教育工学结合人才培养新途径

“互换式”即指企业职工接受学校培训，其岗位由学生顶替进行顶岗实习，“互换式”使企业不会因为职工参加培训导致岗位空缺，学生也获得顶岗实习的机会和相应的劳动报酬。在“互换式”工学结合运行机制实践中，协调学校与企业关系，处理学生与职工角色互换中出现的问题。2009年实现顶岗实习学生100%，参与“互换式”顶岗实习学生达100人，并逐步推广。通过“互换式”工学结合人才培养模式的运行，实现校企双赢，并为高职教育工学结合人才培养提供一种新思路、新方法。

（二）实现“引企入校”，创新校企组合新模式

引进企业在校内建设一个集产品生产和学生实训为一体的基地，实现在真实的职业环境中培养技能型人才的目的。引入电动工具企业，在双方互利，满足学生实训的基础上，校企共同建立系统的生产管理、实习管理、人员管理、设施设备管理、资源管理等管理制度，找出学校、企业、学生利益的交汇点。至2009年，引入电动工具生产企业1家，设施设备150万，实现年顶岗实习4000人时间，开展“引企入校”专项课题研究，并建立一种长效的“引企入校”的管理和运行机制，形成“引企入校”的校企组合新模式。

（三）搭建电动工具技术服务交流平台，提升区域产业综合竞争实力

依托专业师资的应用技术开发能力，充分发挥电动工具研发中心和现代制造技术中心优势，利用电动工具技术交流平台,积极开展电动工具产品的研发和人才培养，为地方中小企业提供技术支持。摆脱目前只满足仿制生产和贴牌生产、着眼于价格竞争的行业状况，大力推行质量意识、品牌意识，促进企业技术进步和产品升级。至2009年，完成企业委托电动工具产品开发及相关课题研究10项以上，参与开发电动工具检测技能工种，建立电动工具技术网站，定期开展电动工具技术交流，从而带动区域电动工具产业的发展。

（四）为在岗职工、城镇下岗失业人员和新增劳动力，提供职业培训和技能考核平台

依托现代制造技术中心优势和“双师”素质专业教学团队优势，进一步发挥“金华市先进制造技术继续教育基地”、“CAD/CAM中高级人才培训基地”等培训基地作用，开展企业职工就业能力培训，为在岗职工、城镇下岗失业人员和新增劳动力，提供职业培训和技能考核平台。至2009年，社会培训达1000人次。

### 七、保障措施

（一）成立专业建设小组和专业建设指导委员会。邀请电动工具行业知名专家参加机械制造与自动化（电动工具）专业建设小组和机制专业建设指导委员会，组织专业群全体教师认真学习相关文件，领会精神，充分认识重点专业建设的重要性，精心组织，周密安排，确保建设项目的顺利实施。项目建设小组成员见表4-1-12。

表4-1-12  项目建设小组成员名单

| 姓 名 | 职 称 | 职 务 | 单 位 | 组织分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 马 广 | 教 授 | 院长 | 机电工程学院 | 组长：制订总体建设项目方案、整体组织与协调、项目检查；人才培养模式、课程体系改革及建设；课程建设的组织与实施；制度保障。 |
| 王明强 | 工程师 | 总经理 | 金华市诺王机电产品开发有限公司 | 副组长：人才培养模式、课程体系改革及建设；课程建设的组织与实施；校外实训基地建设与实施。 |
| 戴素江 | 教 授 | 院长助理 | 机电工程学院 | 副组长：产学研服务平台的建设；教学团队建设；国际交流与合作；负责东西部对口支援。 |
| 倪兆荣 | 副教授 | 现代制造技术中心主任 | 机电工程学院 | 副组长：实训基地建设的实施；社会培训项目的组织与实施。 |
| 戴欣平 | 副教授 | 专业主任 | 机电工程学院 | 成员：课程建设的实施。 |
| 胡新华 | 讲 师 | 专业主任助理 | 机电工程学院 | 成员：课程建设的实施。 |
| 金 波 | 副教授 | 专业主任助理 | 机电工程学院 | 成员：课程建设的实施。 |
| 刘正怀 | 副教授 | 教科办主任 | 机电工程学院 | 成员：教学质量管理体系的制定，教学过程监控。 |

（二）组建专业建设执行团队，确保建设项目的有效执行。邀请行业企业技术人员，组建专业建设执行团队，对建设项目内容层层划分责任，把具体任务落实到每个人。同时，对各个建设项目内容制定进度计划和质量保证措施，使建设项目的落实具有可操作性。

（三）加强建设项目的过程管理。建立激励机制，实施绩效考评，保证建设项目按期完成。学院建立有效的激励机制，对专业建设成绩显著、效益突出的项目参与人员，予以奖励，制订并认真实施项目建设绩效考评制度，定期对项目进行考评，对考评不合格的，采取警告、低聘、降级和扣发奖金等措施。

## 重点项目二   应用电子技术专业

### 一、现有基础

（一）行业背景分析

近20年来，浙江省电子信息产业快速发展，电子信息产业工业总产量保持3倍于国民经济的增长速度。2005年底，浙江省有电子信息类企业10443家，从业人员48.2万，完成工业总产值3400亿元，销售收入2846亿元。电子信息产业是金华八大优势产业集群之一，金华市现有电子信息类企业964家，从业人员2.9万，规模以上企业工业总产值147.5亿元。

（二）岗位人才需求分析

浙江省电子信息产业在“十一五”期间销售收入将保持年均增长24%，到2010年末全行业销售收入将超过8000亿元。因此全省每年需要新增电子信息类从业人员13万余人,其中高技能人才2.6万余人，约占20%。金华市国民经济和社会信息化“十一五”发展规划提出：到2010年，全市电子信息产业总规模达到350亿元以上，其中信息产品制造业销售收入达到250亿元。根据人才需要调查分析，“十一五”期间金华市每年需新增电子信息类高技能人才2200人。快速发展的电子信息产业需要大量富有创新思想、动手能力强的从业人员参与建设，以应用电子技术专业为重点的电子信息专业群应紧跟时代步伐，向社会提供优质的人才支撑，满足社会经济发展需要。

（三）专业现状

该专业创办于1998年，是教育部高职高专教学改革试点专业和浙江省重点专业，已培养毕业生925人，现有全日制在校生501人，近三年毕业生初次就业率均在95％以上，就业专业对口率高，双证获取率达到95%。

本专业与行业企业合作共同开发课程，核心课程《电视机维修技术》被评为2006年浙江省级精品课程，核心课程《可编程序控制器》和《小型智能产品开发》被评为校级精品课程。主编教材《可编程序控制器及其应用》被评为国家“十一五”规划教材。

本专业有专业教师20名，其中专任教师15名，来自企业行业生产一线的兼职教师5名,基本形成一支实践经验丰富、专兼结合的专业教学团队。

电子信息专业群已建成校内实训室8个，校内实训场地面积2624m2，校内实训仪器设备总值535万元，自主研制了单片机应用实训板、电气控制柜等一批适合学生训练的仪器设备。已建成以华东环保、南天邮电、博尚电子等紧密型合作基地为代表的25个校外实训基地，满足学生顶岗实习与优先安排学生就业的需求。

本专业注重学生实践能力和创新精神的培养，在首届全国高职高专“发明杯”大学生创新大赛中获得一个优秀奖，在2006年浙江省大学生电子设计竞赛中获得两个一等奖。近三年毕业生初次就业率95%以上，就业专业对口率高，用人单位对毕业生的总体满意率为85%。

本专业积极向社会承担家用电子产品维修工、电子设备装接工、维修电工、农电工上岗证等社会培训服务工作，自2002年以来，累计为社会培训技术应用人才2000余人。

### 二、建设目标

（一）总体目标

加强与电子行业企业合作，构建以工作过程为导向的学习领域课程体系，重点开发一批以真实电子产品为载体、按照行动导向原则进行教学的课程，落实“角色转变、能力递进”的人才培养模式改革。深化校企合作，建成集“教学、生产、培训、技能鉴定、技术服务”于一体的实训基地，建立一支综合素质高、教育教学能力强、双师结构合理的专兼结合的专业教学团队。到2009年，将本专业建设成为浙江省电子应用技术高技能人才培养基地，浙江中西部中小企业电子信息技术服务中心，并在全国相关专业起引领和示范作用。

（二）具体目标

1．人才培养目标定位

培养具有良好的思想品质、勤奋敬业、有责任意识和创新意识，掌握电子产品装配工艺、PCB板设计与制作技能，能应用单片机、PLC设计与制作简单测控产品，具有电子测控产品的生产、管理、测试、维护、技术服务能力，并具备较强的创新能力和可持续发展能力的高素质技能型人才。本专业的人才培养目标与定位是：电子产品生产企业生产管理人员、质量管理人员、技术支持人员、技术开发人员、电子产品营销人员。

2．课程建设与教育教学改革目标

依据应用电子技术专业对应的工作岗位群实施典型工作任务分析，参照相关职业资格标准，构建学习领域课程体系与专业教学标准。重点建设优质核心课程5门，把其中的《智能电子产品设计与制作》和《电子电路调试与应用》2门课程建设成省级精品课程；《智能电子产品设计与制作》达到国家精品课程要求；《电子产品生产工艺与管理》达到省级精品课程要求。编写国家级规划教材或省级重点教材2本，出版规划教材或校本特色教材2本，编写工学结合的实训讲义3本。

根据工作过程导向的课程教学要求，重点完成教学研究与改革项目5项，引进电子设备装接工、家用电子产品维修工、PLC程序设计师、 电子设计初级工程师、单片机设计师等认证资格（工种）5个，并将职业资格标准要求融入到相应的课程教学中。建设集网络自主学习、在线测试、技术咨询、技术服务于一体的专业教学资源库，构建自主学习平台，为应用电子类人才的职前培训和职后技术提升提供学习平台。

3．专业教学团队建设目标

到2009年底，专任教师20人，稳定的兼职教师20人，动态管理的校外现场指导教师150人。培养专业带头人2名，培养“双师型”骨干教师5名；在专任教师中，“双师”素质教师比例达到85%，95%的专业教师通过职教能力培训和测评。建成一支综合素质高、教育教学能力强、结构合理，能掌握电子行业企业最新技术动态，拥有较强行业影响力的领军人物的专兼结合的专业教学团队。

4．实训基地建设目标

为了创立工作过程导向的课程教学条件，与金华南天邮电设备制造有限公司紧密型合作基地合作，积极探索“校内实训基地由校企双方共建共管”的机制。引进企业投资建设的“电子秤、数字传感器”生产设备，通过整合、引进、扩建与新建的方法，将校内基地建成2个车间、3个中心。同时，建立36家校外实训基地，保证学生有半年时间的顶岗实习。

5．社会服务目标

主动承担市科技局及以上科技应用项目的开发，与企业合作开发新产品，解决企业生产中的技术难题，每年承担技术开发应用项目3项以上。与西部地区高职院校共享教学资源，联合培养学生9名。支援地方经济建设，每年培训企业职工、下岗与转岗人员达到600人。

（三）专业现状与建设目标之间的距离

1．专任教师中工作经验丰富、技术开发应用能力强的骨干教师数量不足，课程建设能力有待进一步提高，缺乏有行业影响力的专业带头人。

2．工作过程导向的课程改革需要进一步深化；与行业企业共同开发紧密结合生产实际的特色实训教材有待进一步加强。

3．现有实训条件与生产性实训要求还存在一定距离。

### 三、主要建设内容

（一）落实“角色转变、能力递进”人才培养模式

坚持以就业为导向，以提高学生的实践能力和职业素养为目标，根据应用电子技术专业特点，构建“以工作过程为导向”的有利于培养学生职业素质，提高学生专业核心能力的课程体系，与行业企业合作，重点开发一批以真实电子产品为载体，按照行动导向原则进行教学的课程。来自生产管理一线的任务驱动、项目引领的课程。深化专业内涵建设，将“招生规模与专业发展、教学质量与学生就业、技术服务与教师实践、校内培养与企业顶岗”有机结合，实施“角色转变、能力递进”人才培养模式改革，如图4-2-1所示。

图4-2-1  应用电子技术专业人才培养模式

通过“校内基地生产化，校外基地教学化”的内涵建设，使教学、技术服务与行业企业联姻，设计、规划和实现“新员工（新招学生）→技术工人→高技能人才”角色转变，通向零距离就业辅路；以真实产品作为学习情境，实施“教学做一体”的行动导向教学，将校内的课堂教学、操作实践和校外的岗位认识、顶岗实习、工作见习有机结合，促进学生职业能力从“关键职业能力形成→职业素养提升→岗位能力强化”递进，切实提高学生的实践能力、创造能力、就业能力和创业能力。

（二）课程体系与教学内容改革

1．课程体系构建与专业教学标准研制

分析专业对应的典型电子企业岗位群和典型工作任务，根据能力复杂程度，整合典型工作任务，形成综合能力领域，结合相关职业资格标准，构建应用电子技术专业学习领域课程体系，以真实产品为载体，遵循行动导向教学原则设计课程实施方案。

（1）专业对应的岗位群和典型工作任务分析

对金华地区具有代表性的电子生产企业职业岗位设置与典型工作任务进行大量调研基础上，聘请职业岗位群所对应企业的技术专家、生产一线技术人员，与高职教育专家、课程开发专家和专业教师一起，采用问卷、访谈、研讨等方式，根据应用电子技术专业对应工作岗位及岗位群实施典型工作任务分析和职业能力分析，如表4-2-1所示。

表4-2-1  应用电子技术专业对应的岗位群及典型工作任务

| 就业岗位 | 典型工作任务描述 | 就业岗位 | 典型工作任务描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1．电子产品软件开发 | 单片机编程与测试 PLC软件编制与测试 上位机软件开发 | 6．产品维修员 | 不合格产品维修 返修产品维修 统计不良信息 |
| 2．电子产品硬件开发 | 电路方案的设计、产品结构设计 PCB板设计－样机 元器件选型 样品制作 样机的电路测试 试验 成本分析 外来样品分析 | 7．车间技术员 | 解决现场技术问题 产品质量事故处理 改进措施的跟踪 检查工艺纪律 指导工人操作 |
| 3．工艺员 | 编写工艺文件 车间半产品的调试 测试夹具制作 现场工艺管理 外来样品工艺分析 提出工艺改进 | 8．品质检验员 | 进料检验 过程检验 产品检验 可靠性测试 品质统计分析 产品异常分析 品质改进措施提出 |
| 4．销售工程师 | 用户需求了解 为客户提供解决方案 商务谈判 客户关系管理 客诉处理 跟踪样品信息 | 9．材料采购与管理员 | 供应商评价管理 采购计划编制落实 出入库管理 不合格材料的处置 积压物料的处置 |
| 5．技术支持工程师 | 售后的技术服务 编制售后服务条款 编制故障处理流程 现场远程支持 客户的需求及产品的改进 培训 | 10．设备工程师 | 供应商评价管理 采购计划编制落实 出入库管理 不合格材料的处置 积压物料的处置 |

（2）行动领域归纳和学习领域转换

组织金华地区典型电子生产企业的技术工人、技术员或工程师、专业教师和课程专家一起，采用研讨（头脑风暴）等方式，根据能力复杂程度整合典型工作任务形成职业能力领域，经过归纳与选择，确定行动领域。然后，根据认知及职业成长规律递进的原则，由专业教师和课程专家一起采用研讨（头脑风暴）等方式，重构行动领域并转化为学习领域，见表4-2-2。

表4-2-2 行动领域归纳与学习领域方案

| 职业能力领域 | 行动领域 | 学习领域 |
| --- | --- | --- |
| 描述电子产业与经济体系之间的关联。 识别电子企业生产组织结构。 分析电子企业的典型营运过程。 认识电子企业生产管理过程与内部各部门间相互关系。 在导师的指导下，做出职业生涯规划和3 年学习计划。 | 职业生涯规划和学习计划制定 | 员工职业规划与入企培训 |
| 基本电路功能分析与构建。 常用电工仪表与工具的使用。 选用常用低压电器及材料。 安全用电并遵守劳动与安全保护规程。 解读与绘制电气图纸。 电气系统的规划、安装、维护与故障检修。 | 电气系统的规划与实施 | 电气系统规划与实施 |
| 常用仪器仪表的使用。 常用元器件封装形式、供应商牌子、标志的识读；测试与分析常用元器件的性能；正确选用元器件。 分析与测试基本放大电路、运算放大电路、功率放大电路、振荡电路、直流电源电路、组合逻辑电路、时序逻辑电路。 识读电路图，分析电路工作原理。 电子电路的制作与调试，分析和查找问题并排除故障。 收集信息、查阅资料，使用仿真软件分析电路。 | 电子电路的分析与实践 | 智能电子产品设计与制作 |
| 使用多种传感器进行信号检测。 编写简单的C语言程序。 根据要求设计编程方案。 设计与调试程序。 | 用C语言编程简易智能产品的控制程序及调试 | 简易智能产品编程 |
| 用计算机软件绘制电路图。 元器件、集成电路合理布置，并设计PCB板图。 PCB板的加工与校对。 | 电子线路板的设计与制作 | 电子产品制图与制板 |
| 应用正投影法绘制简单物体的三视图。 绘制和阅读规则物体的零件图和装配图。 运用计算机软件绘制机械图。 查阅机械图样和加工技术的相关国家标准。 绘制和阅读电控装置的装配图和接线图。 | 机械图样的识读与绘制 | 机械图样的识读与绘制 |
| 用编程器编辑程序。 用仿真平台进行程序调试。 单片机和内部资源的简单应用。 设计单片机最小应用系统。 | 微控制器应用 | 微控制器应用 |
| 电子产品焊接与装配。 电子产品整机调试。 电子产品防护设计。 编写工艺文件与工艺过程管理。 测试夹具制作。 | 电子产品生产工艺与过程管理 | 电子产品生产工艺与管理 |
| 通过与用户沟通, 确定产品功能与技术指标。 根据工作需要使用各种信息媒体，独立收集资料。 制订设计方案。 硬件电路设计与安装调试。 程序设计与调试。 开发工具、开发平台的使用。 关注劳动保护和环境保护。 技术文档的编制。 | 智能电子产品的设计与制作 | 智能电子产品设计与制作 电力电子装置设计与应用 |
| 依据产品技术标准和相关的产品图样、工艺制造技术文件的规定进行对比，确定每项质量特性是否合格，对产品质量进行判定。 检验仪器、仪表的使用。 简单故障的分析与处理。 编制检验报告。 | 电子产品技术指标的检验与测试 | 电子产品检验 |
| 确定PLC控制系统的技术指标。 根据工业控制和电气安全规程设计PLC控制方案。 PLC及外围器件的选型和接口电路设计。 PLC程序的编程与调试。 PLC控制系统的维护、故障原因分析与检修。 PLC组网、PLC和计算机通信。 编制技术文件。 | PLC控制系统的设计、安装、调试与维修 | PLC控制系统设计与调试 |
| 确定制作样品的功能与技术指标。 采用最新技术制定设计方案。 样品设计、安装与调试。 编写技术总结报告。 | 电子创新作品的设计与制作 | 电子创新设计与制作 嵌入式系统应用 |
| 维修工具和仪表的使用。 找出原理图和实物布置的对应关系。 根据电子产品技术性能指标要求，对维修后的电子产品进行性能指标测试。 电子产品故障诊断与检修。 故障统计与分析。 产品简单维修与保养。 | 电子产品故障分析与检修 | 电子产品维修 |
| 市场潜力调查与分析。 市场营销策略的规划与实施。 | 市场营销策略的规划与实施 | 电子产品销售及客户管理 |
| 投标书准备。 商务技术谈判。 购销合同签订。 | 购销合同的签订与谈判 |  |
| 收集同类产品的信息，向技术部门提出开发产品的价位、周期、卖点等建议。 比较本公司产品与同类产品的优劣。 核算产品成本。 产品销售。 现场与远程客户支持。 客户需求调查及产品性能改进。 | 电子产品的销售及客户管理 |  |

（3）学习领域课程方案构建

依据学生的学习基础和思维特点、完成典型工作任务的要求以及由简单到复杂的工作过程，由专业教师和课程专家一起研讨，确定应用电子技术专业学习领域课程方案，见表4-2-3。

表4-2-3  应用电子技术专业学习领域课程体系

| 编号 | 专业课程 | 参考学时（小时） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 |
| 1 | 员工职业规划与入企培训 | 50 |  |  |
| 2 | 电气系统规划与实施 | 120 |  |  |
| 3 | 电子电路调试与应用 | 180 |  |  |
| 4 | 电子产品制图与制板 | 60 |  |  |
| 5 | 简易智能产品编程 | 60 |  |  |
| 6 | 电子产品生产工艺与管理 |  | 120 |  |
| 7 | 微控制器应用 |  | 80 |  |
| 8 | 智能电子产品设计与制作 |  | 120 |  |
| 9 | 电子产品检验 |  | 60 |  |
| 10 | 电子产品维修 |  | 90 |  |
| 11 | PLC控制系统设计与调试 |  |  | 120 |
| 12 | 电子产品销售与客户管理 |  |  | 60 |
| 拓展课程 | 机械图样的识读与绘制 | 60 |  |  |
|  | 电子创新设计与制作 |  |  | 120 |
|  | 嵌入式系统应用 |  |  | 60 |
|  | 电力电子装置设计与应用 |  |  | 60 |

（4）专业教学标准制订

在借鉴国内外专业教学标准的基础上，由电子行业企业专家、生产一线技术人员、课程专家和专业教师一起研讨，制订内容完整、格式规范、操作性强、适用面广的应用电子技术专业教学标准和专业课程教学标准。专业标准主要内容见表4-2-4。

表4-2-4 应用电子技术专业标准内容框架

| 1．需求分析和专业定位 | 6.3 职业能力描述 |
| --- | --- |
| 1.1 行业发展现状与趋势 | 6.4 行动领域 |
| 1.2 行业从业人员基本情况 | 7．学习领域计划及描述 |
| 1.3 专业对应的岗位分析 | 7.1 学习领域框架计划 |
| 1.4 专业对应的资格证书分析 | 7.2 学习领域描述 |
| 2．专业名称 | 8．专业师资的配置与要求 |
| 3．招生对象 | 8.1 专业带头人的基本要求 |
| 4．学制 | 8.2 专任教师、兼职教师的配置和要求 |
| 5．毕业条件 | 9．实践教学条件配置与要求 |
| 6．培养目标与培养规格 | 10．课时分配表 |
| 6.1 培养目标 | 11．学分分配表 |
| 6.2 职业范围 | 12．学习领域执行顺序表 |

2．优质核心课程建设

（1）优质核心课程的确定与建设目标

根据应用电子技术专业对应的职业岗位群及典型工作任务分析，突出专业核心能力培养，由专业教师和电子行业企业的技术人员精选5个重点学习领域，建成相应的《智能电子产品设计与制作》、《PLC控制系统设计与调试》、《电子电路调试与应用》、《电子产品生产工艺与管理》和《微控制器应用》5门优质核心课程。优质核心课程建设目标见表4-2-5。

表4-2-5  优质核心课程建设目标

| 课程名称 | 电子电路调试与应用 | 电子产品生产工艺与管理 | 微控制器 应用 | 智能电子产品设计与制作 | PLC控制系统设计与调试 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程负责人 | 余红娟 | 郑惠群 | 林洁 | 马汝星 | 王成福 |
| 建设标准 | 省精品课程 | 达到省精品课程标准 | 校精品课程 | 省精品课程达到国家精品课程标准 | 校精品课程 |
| 完成时间 | 2009年 | 2009年 | 2009年 | 2008年/2009年 | 2008年 |
| 配套教材 | 2008年出版 | 2009年出版 | 2008年出版 | 2008年出版 | 2008年出版 |
| 合作企业 | 灵声电子 精彩实业 | 博尚电子 有限公司 | 南天邮电 有限公司 | 东盛电子科技 有限公司 | 华东环保 有限公司 |
| 合作人 | 陈宝成 许世文 | 唐光荣 | 尹华军 | 吕中秀 | 郑政光 |

（2）学习目标的确定

按照相应学习领域的典型工作任务和岗位职责要求，以完成实际工艺流程或真实电子产品为任务目标，参照职业资格标准要求，确定优质核心课程的学习目标，具体见表4-2-6。

表4-2-6  核心课程的学习目标

| 学习领域 | 学习目标 |
| --- | --- |
| 电子电路调试与应用 | - 掌握万用表、示波器、信号发生器、直流电源、频率计等仪器的功能与使用方法； - 掌握基本放大电路、运算放大电路、音频放大电路等电路的分析及测试方法； - 能够熟知一般电子产品电路的技术指标，并对电子电路进行分析与简单参数的计算； - 独立获取和利用信息，把英语作为分析利用技术资料的辅助工具； - 以团队的形式完成音频放大电路制作与调试、按键电子琴电路制作与调试等工作任务。 |
| 电子产品生产工艺与管理 | - 了解产品的加工特点，根据现有加工条件分析加工的可能性和限制因素，正确选择装接材料与装接工具； - 能够分拣元器件，按照工艺要求进行器件成形操作，按照工艺要求，进行元器件的插装与导线加工； - 能够手工或使用设备完成焊接、补焊、装配、老化，会使用常用工具、仪表进行质量检验，并交付客户； - 能根据工艺流程及劳动组织特点，制定生产工作计划，编制装接工艺卡、生产记录文件，阐述装接规划并获取客户的认同； - 能完成对手工装接工具及半自动流水线生产设备的维护与维修； - 了解国家的质量三包规定及厂家相关的服务承诺，从质量与经济的角度考虑设计装接工艺流程，能合理预算装接成本，预测产品质量目标； - 能关注劳动保护与环境保护，够合理评价生产工艺与组织管理，提出优化方案； - 以团队形式工作并使自己的工作与前后工序相协调； - 为获取信息、完成任务、整理、演示工作结果和归档等工作而使用计算机辅助处理与管理技术。 |
| 微控制器应用 | - 了解微控制器应用的学习任务与要求，及对应的工作岗位的工作过程的事例。 - 能根据工作需要使用各种信息媒体，学习分析相关资料，包括英文资料； - 能根据现有的工作事例，模仿写出能实现设计要求的设计方案； - 能根据应用需求灵活使用设计所需仿真软件、编程器、示波器等工具； - 能使用开发平台进行简单的软硬件设计与调试； - 能关注劳动保护与环境保护，有计划地开展工作。 - 能在充分考虑技术安全的前提下，自觉的承担工作任务。 |
| 智能电子产品设计与制作 | - 了解小型电子产品开发的工作任务、工作要求、岗位职责，以及其职业的工作过程的事例。 - 能根据工作需要使用各种信息媒体，独立收集资料，包括英文资料； - 能按经济与生态的要求制订产品设计方案； - 能做好电子产品开发所需仿真软件、仿真器、编程器、示波器等的准备工作； - 能使用开发平台进行软硬件设计与调试； - 能关注劳动保护与环境保护，有计划地开展工作。 - 以团队的形式完成工作任务，并能够用正确的专业语言进行沟通。运用正确的方法制定工作计划、时间计划和学习计划。 - 在充分考虑技术安全的前提下，自觉的承担工作任务。 |
| PLC控制系统设计与调试 | - 学生能根据控制功能及扩展要求，正确选择PLC机型，完成系统控制方案设计。 - 学生能够分拣器件，按照控制要求正确选用低压电器，按照工艺要求，进行器件装配与导线加工。 - 学生能进行控制柜的设计，完成装配图和接线图的绘制。 - 学生能完成PLC控制系统的软件设计与系统调试工作。 - 学生能够手工或使用设备完成焊接、补焊、装配、老化，会使用常用工具、仪表进行质量检验，并交付客户。 - 学生能根据工艺流程及劳动组织特点，制定生产工作计划，编制装接工艺卡、生产记录文件，阐述装接规划并获取客户的认同。 - 学生了解国家的质量三包规定及厂家相关的服务承诺，从质量与经济的角度考虑设计装接工艺流程，能合理预算装接成本，预测产品质量目标。 - 学生能关注劳动与环境保护，合理评价生产工艺与组织管理，提出优化方案。 |

（3）学习情境与学习内容设计

根据学习领域的学习目标和认知规律,进行5门优质核心课程学习情境和学习内容设计,具体见表4-2-7。

表4-2-7 核心课程的学习情境和学习内容

| 学习领域 | 学习情境 | 学习内容 |
| --- | --- | --- |
| 电子电路调试与应用 | - 分立前置放大电路的制作与调试 - 集成前置放大电路的制作与调试 - 电源电路的制作与调试 - 50W音频功率放大器的制作与调试 - 音调、乐谱输入与显示电路的制作与调试 - 音调存储器ROM的设计与调试 - 自动预置型计数器电路的制作与调试 - 按键式电子琴的制作与调试 | - 基本电子仪器的使用 - 二极管、三极管及基本放大电路 - 运算放大电路 - 直流电源电路 - 功率放大电路 - 振荡电路 - 音频放大电路 - 组合逻辑电路 - 时序逻辑电路 - 按键电子琴电路 - 简单电子整机识图 - 团队工作 - 信息的搜集和整理使用。 |
| 电子产品生产工艺与管理 | - 简单电子产品生产 - 复杂电子产品生产 - 产品工艺制定 | - 常用电子元器件的识别与检测 - 电子产品的常用材料和工具的选用 - 元器件插装与导线加工 - 电子产品焊接技术 - 电子产品的装配 - 装配流水线的生产管理 - 整机产品的性能检验与调试 - 电子工艺文件编制 - 国家相关标准学习 |
| 微控制器应用 | - 小车转向灯控制 - 定时起停控制 - 遥控操作和小车入库 | - 微控制器认识 - 单片机开发工具 - 单片机基本结构 - 单片机指令系统 - 单片机程序设计 - 简单的人机接口设计 - 简单的信号处理 - 简单电子产品的系统方案设计 - 简单电子产品的整机测试和技术文档的编写 |
| 智能电子产品设计与制作 | - 电子转速表的设计与制作 - 数字电压表的设计与制作 - 电动滑板车控制器的设计与制作 - 电动三轮车控制器开发 | - 电子企业组织结构、工作的组织 - 显示器的选型、显示接口设计 - 键盘接口设计 - 称重传感器的选型、测量电路设计 - A/D转换器的选型、A/D接口设计 - 功率MOSFET器件选型与应用 - 直流电机调速控制方案 - 系统方案设计 - 电子产品整机测试、技术文档编写 |
| PLC控制系统设计与调试 | - 岗位认识与教学任务安排 - 电机正反转控制电路和程序设计 - 抢答器的控制电路和程序设计 - 时序振打使用电机的控制系统开发 - 四层电梯控制系统开发 | - 企业设置PLC控制系统开发岗位的工作任务及具体要求 - 本课程的教学内容、教学实施和评价方法 - 电机正反转电路的设计和PLC输入/输出/互锁指令的应用编程 - 抢答器相关电路的设计和几选一程序的设计 - PLC控制电路和控制柜的设计及周期性循环控制程序的设计与装调 - 简单电梯控制系统的电路设计和控制程序设计与装调 - 生产线控制系统的电路设计和控制程序设计与装调 |

（4）教学手段与方法设计

依据学生思维特点，由简单到复杂，由新手到专家的工作过程，确定各学习情境的教学手段与方法。每个学习情景按照“资讯、计划、决策、实施、检查和评价”六个工作步骤进行教学，采用“教、学、做”一体、引导教学法、项目教学法、头脑风暴法等多种教学方法，制定详细的学习情景考核方案，以全面衡量学习效果和综合职业能力。以《电子电路调试与应用》为例，其课程教学过程组织如图4-2-2所示，课程情境建设与规划如图4-2-3所示。

资讯

明确任务/获取信息

下达情境任务书

总任务+子任务

计划

分工/时间表/成果列表

小组讨论工作计划

决策

场地/工具设备/工作步骤

拟定任务工作单

实施

制作电路/分析原理/测参数

电路制作与调试

检查

小组自我评价

小组自查

评估

教师、企业、同学评价

小组汇报、互评

图4-2-2《电子电路调试与应用》教学过程组织

知识范畴

模拟电子技术与数字电子技术，兼顾前后课程

情境设计

以企业产品+学习项目为载体；以完成“总任务+子任务”要求为学习目标

教学过程

“资讯、计划、决策、实施、检查、评估” 循环实施中升级学生能力

指导思想

渗透“五位一体”内涵：基地功能、科研成果嵌入到教学并帮助学生规划人生

课程学习情境框架（以声音信号为物理量输入）

《电子电路调试与应用》

设计

分立前置放大器的制作与调试

集成前置放大器的制作与调试

电源电路的制作与调试

50W音频功率放大器的制作与调试

模拟部分

数字部分

音调、乐谱输入与显示电路的制作与调试

自动预置型计数器电路的制作与调试

音调存储器ROM的设计与调试

按键式电子琴的制作与调试

课外拓展和创新

调频接收机的分析与调试

调频发射机的分析与调试

音乐喷泉控制器的制作与调试

自动音乐播放器电路的制作与调试

乐谱频率测量器的设计与制作

学生会做2个以上产品

课程分专业方向拓展建设规划

人体电信号如肌电信号为物理量输入

医用电子仪器与维护

温度、流量等信号

为物理量输入

电气自动化技术

图4-2-3 《电子电路调试与应用》课程情境建设与规划

3．认证资格（工种）引进与课证融合

与金华市职业技能鉴定中心、浙江省信息化推进服务中心、中国电子学会、电子行业职业技能鉴定指导中心合作，引进电子设备装接工（高级工）、家用电子产品维修工、PLC程序设计师、电子设计初级工程师、单片机设计师等5个认证资格（工种）的考证项目，并将职业资格标准要求融入到《电子电路调试与应用》、《电子产品维修》、《PLC控制系统设计与调试》、《电子创新设计与制作》、《微控制器应用》等课程教学中。成立培训与管理机构，制定培训与鉴定计划，积极开展在校生与从业人员的培训与考证工作。

4．专业教学资源库建设

采用引进与自主开发相结合、动态更新积累的方式，由学校与金华地区典型电子企业紧密合作，共同建设5门优质核心课程之外的教学资源库。资源库建设突显高职教育本专业及其所属电子信息行业的特点。

（1）课程标准库建设

由专业教师、教育专家、电子信息专家、企业生产一线的能工巧匠共同参与，根据电子技术领域和职业岗位群的任职要求，参照相关职业资格标准，分批完成以突出职业能力培养为目标的课程标准。 主要包括课程定位、课程设计、学习目标、学习内容、学时安排、教学条件、教学组织与手段、学习评价等。

（2）专业特色资源库建设

根据电子技术应用领域和相关职业岗位群的任职要求，由电子行业企业专家和骨干教师一起，完成《常用集成电路封装、功能及应用举例》和《测控产品实例》2个专业特色资源库的建设工作。主要包括有关集成电路的功能介绍、管脚功能及使用说明、集成电路应用注意事项、应用电路或产品设计举例等。

（3）网络课程与多媒体课件建设

完成《简易智能产品编程》、《电气系统规划与实施》、《电子电路调试与应用》、《电子产品制图与制板》、《电子产品检验》等12门课程的多媒体教学课件的制作及网络化建设工作。主要包括课程教学方案设计、课程教学标准制订、多媒体课件制作、电子教案设计、在线答疑与辅导平台建设、自测评价设计等。

（4）综合试题库、视频录像、技能库建设

建成《简易智能产品编程》、《电子产品维修》、《通信终端维修》3个综合试题库；完成《简易智能产品编程》、《电子产品制图与制板》、《电子创新设计与制作》3门课程的视频录像；建成《电气系统规划与实施》、《电子产品检验》等5个技能库。通过教学资源库的开发和建设，整合各种优质资源，促进教学改革，满足学生自主学习需要，为高技能人才的培养和构建终身学习体系搭建起公共资源平台，充分发挥专业的辐射服务能力。教学资源库建设资金预算见表4-2-8。

（5）教材建设

与金华地区的典型电子企业合作，共同编写紧密结合电子产品生产实际、按任务驱动方式编写《智能电子产品设计与制作》、《PLC控制系统设计与调试》2本教材，力争出版国家级规划教材或者省级重点教材2本。编写《电子电路调试与应用》、《微控制器应用》规划教材或校本特色教材2本；编写《电子产品生产工艺与管理》、《电气系统规划与实施》、《电子产品检验》实训教材或讲义3本。

表4-2-8　专业教学资源库建设资金预算表               单位：万元

| 序号 | 建设内容 | 数量 | 金额 | 序号 | 建设内容 | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络课程 | 12门 | 36 | 5 | 视频录像 | 3门 | 9 |
| 2 | 专业特色资源库 | 2个 | 6 | 6 | 技能库 | 5个 | 20 |
| 3 | 多媒体课件 | 12件 | 24 | 7 | 课程标准库 | 12个 | 42 |
| 4 | 综合试题库 | 3个 | 6 | 8 | 教材建设 | 7本 | 14 |
| 经费合计 |  |  |  | 157 |  |  |  |

5．教学研究与改革项目

根据应用电子技术专业工作过程导向的课程教学要求，重点完成教学研究与改革课题5项。见表4-2-9。

表4-2-9　教学研究与改革项目

| 序号 | 项目名称 | 主要研究内容 | 负责人 | 完成 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遵循行动导向原则的电子产品开发类课程教学模式研究 | 选择具有行业背景的产品，分解各个教学情境，确定教学内容，探索教学方法与考核措施改革，不断提高教学效果，编写教材。 | 马汝星 | 2008 |
| 2 | 项目驱动培养影视设备维修技能的探索与实践 | 根据典型产品选择各个维修项目，确定各个项目的教学内容，探索与各个项目相适应的教学方法与手段，提高维修技能，编写项目化教材。 | 王成福 | 2008 |
| 3 | 校内外生产性实训管理与质量监控实施性研究 | 校内外生产性实训的组织方式、过程管理、质量监控等方面的管理制度及执行文件的修订、实施手段的探索。 | 张 嵚 | 2008 |
| 4 | 电子电路应用类课程情境教学的设计与实践 | 选择具有地方特色的产品作为课程教学内容的载体，探索与各个情境相适应的教学方法与手段，研发实训设备，编写情境教学教材。 | 余红娟 | 2009 |
| 5 | 提高专任教师实践能力的途径与方法的探索与实践 | 探索各种能有效提高专任教师实践能力途径与方法，并进行实施、考核与改进工作。 | 楼蔚松 | 2009 |

6．质量建设

为了培养“品端、励学、致用”的实践技能精、适岗能力强、职业道德好的电子技术类高技能人才，依据专业对应的职业岗位群及所要承担的典型工作任务，健全和完善应用电子技术质量保障体系建设。

（1）健全和完善学院的教学质量监控体系。在现有基础上，继续深化校院两级教学督导、同行评价、学生评教等教学质量监控与评价体系，强化对教师的教学内容、教学方法、教风、教绩等各个环节的监督与评价。形成性评价与终结性评价相结合、单项评价与综合性评价相结合、内部评价与外部评价相结合的评价机制。构建一个由社会、企业、学校、学生共同参与的教学质量监控与反馈机制。

（2）规范和强化校内实训基地的管理工作。引入企业的相关管理制度和管理模式，规范校内电子技术中心的运行管理，完善教师教学规范、兼职教师管理办法、安全操作规程、实训管理实施细则、设备管理和维护保养制度、生产流程和工艺标准等各种管理制度。通过营造职场氛围，培养学生的职业意识、敬业精神，提高师生的企业管理理念和质量意识，促进学生职业素质的养成，增强学生的适岗能力。

（3）加强顶岗实习的质量管理。采用过程监控和结果考核等方式强化学生顶岗实习的管理。学生在顶岗实习期间，接受学校和企业的双重指导，对其顶岗实习实行双重监控与考核。要求学生在顶岗实习期间，根据工作岗位和工作内容撰写实习日志、周工作报告和实习总结等材料，在校企双方指导教师的共同指导下，完成毕业顶岗实习和毕业设计任务。

（4）加强毕业生的跟踪调查与质量反馈。建立和疏通政府机构、行业企业、用人单位、毕业学生、学生家长等各个反馈渠道，及时做好毕业学生的质量跟踪和质量调查工作。根据调查与反馈结果及时调整人才培养方案，提高学生的适岗能力，形成人才培养与职业岗位能力变化之间的动态反馈和校正机制。

（三）培养一批高职教育理念先进，在金华地区电子信息行业具有影响力、能解决电子企业技术难题的技术能手和专业教学骨干

1．培养高层次专业带头人

从现有专任教师中选拔2名才能出众、教育教学和专业建设能力突出、发展潜力大的骨干教师作为专业带头人培养对象，进行重点培养。对培养对象制定明确的培养目标，实施严格的管理考核。通过国外进修、国内学习交流、课程开发、企业锻炼等途径，树立先进的高职教育理念、掌握电子信息行业企业新技术动态、把握专业发展方向的能力。高层次专业带头人的培养计划见表4-2-10。

表4-2-10  高层次专业带头人培养计划

| 培养手段 | 培训地点 | 培养目的与效果 |
| --- | --- | --- |
| 出国培训 | 国外著 名高校 | 目的：学习国外先进的职业教育理论和经验。 效果：能将理论和经验用于应用电子技术专业建设中，并指导专业教师开展建设工作。 |
| 学术交流 | 国内先进职业院校、职教科研院所 | 目的：学习交流专业建设、教学改革、课程开发等经验。 效果：提高高职教育理论水平，并将其运用于专业建设、课程开发等方面。 |
| 技术开发 教改研究 | 与企业 合作 | 目的：进行科研项目合作与技术攻关，合作开展教改研究。 效果：解决企业技术难题，并将科研课题和科研经验应用于课程建设和实践教学建设。与企业合作开展课程建设、合作开发工学结合教材。 |

2．培养“双师型”骨干教师

选拔5名教学能力突出、具有一定实践能力的教师作为“双师型”骨干教师培养对象，进行重点培养。通过到国内外著名职业高校和职教科研院所进行业务进修或聘请专家来校指导等，跟踪电子技术发展动态，学习高职教育理念，提高课程开发能力等。安排骨干教师到企业锻炼或做企业访问工程师，积累实际工作经历，提高他们的实践技能和技术开发应用水平，并取得相关的专业资格证书。“双师型”骨干教师培养计划见表4-2-11。

表4-2-11  “双师型”骨干教师培养计划

| 培养手段 | 培训地点 | 培养目的与效果 | 培养人数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学术交流 | 国内外著名高校、职教科研院所 | 目的：学习最新专业知识和技术，学习先进高职教育理论。 效果：跟踪专业技术发展动态，具有先进的高职教育理念，课程开发能力和业务水平得到提升，并应用到核心课程建设之中。 | 5人 |
|  | 聘请专家指导 | 聘请国内专业建设专家和课程建设专家指导。 |  |
| 企业访问 工程师 | 博尚电子、华东环保、南天邮电等公司 | 目的：学习企业新技术和生产管理经验，与企业合作技术开发。 效果：提高实践技能和技术应用与开发能力，并将相关成果应用于课程建设和教材建设。 | 5人 |

3．兼职教师队伍建设

与华东环保、南天邮电、博尚电子等金华地区电子信息领域的骨干企业广泛开展校企合作，从合作企业中聘请20名技术能手或技术骨干担任稳定的兼职教师，参与课程建设、毕业设计指导、工学结合的教材开发等工作，对兼职教师进行教学能力培训后编入课程组统一管理。另聘请动态管理的校外现场指导教师150人，负责顶岗实习学生的管理和指导。至2009年底，学院将共投入55万元用于行业企业一线技术人员兼职讲授实践技能课酬、课程建设、毕业设计指导、教材开发等。具体计划见表4-2-12。

表4-2-12  兼职教师聘用计划表

| 专业领域 | 数量 | 兼职或校外现场指导教师来源 | 从事教学工作 | 资格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电子产品 开发 | 70 | 浙江佳环电子有限公司、金华东南流量仪表有限公司、金华南天邮电设备制造有限公司、金华绿源电动车有限公司、金华日普电动车有限公司、金华征龙衡器有限公司等。 | 微控制器应用、小型电子产品开发、电子产品生产工艺与管理等课程的实践教学。 | 高级工及以上职业资格或者工程师及以上职称 |
| PLC控制 系统设计与调试 | 50 | 金华华东环保设备有限公司、金华大维电子科技有限公司、金华汇隆电子设备有限公司、金华市东盛电子科技有限公司、金华汉生机电控制工程有限公司等。 | PLC应用控制系统开发训练、电气系统规划与实施等课程的实践教学。 |  |
| 电子产品 检验 | 35 | 浙江东晶电子股份有限公司、金华创捷电子有限公司、金华希越电子设备厂、金华电子器材有限公司、金华舒芯微电子有限公司等。 | 电子产品检验课程的实践教学。 |  |
| 电子产品 维修 | 15 | 金华赛维家电服务部、金华联保家电维修中心有限公司、金华灵声电子公司、金华家电服务有限公司、金华博尚电子有限公司、杭州电视机二厂等。 | 电子产品维修课程的实践教学。 |  |

4．专业化素质提升

通过实施职教能力培训、下企业锻炼、参与技术应用项目开发与教学改革研究、在职提升学历学位层次、聘请职教专家来校讲座、职业教育教学能力测评、实施目标责任制考核与奖励激励政策相结合等措施，提高中青年教师的综合素质与教育教学能力。师资队伍建设项目见表4-2-13。

表4-2-13　应用电子技术专业师资队伍建设项目

| 建设内容 | 数量 | 建设内容 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1．培养专业带头人 | 2名 | 3．兼职教师队伍建设 | 兼职教师20名 校外现场指导教师150名 |
| 2．培养“双师型”骨干教师 | 5名 | 4．专业化素质提升 | 13名 |

通过2年的培养和建设，使专任教师由15人增加到20名，稳定的兼职教师由5人增加到20人，“双师型”教师比例达到85%，95%的专业教师通过职教能力培训与测试。专业带头人和骨干教师在行业具有影响力，能够承担较高水平技术应用开发项目与精品课程建设任务。中青年教师的职教能力和实践能力显著提高，并取得相关专业资格证书。从而形成知识结构优化、年龄结构合理、教育教学能力和实践技能突出的专兼结合的专业教学团队。

（四）实训基地建设

依据专业对应的职业岗位群及所需要承担的典型工作任务要求，落实“角色转变、能力递进”的专业人才培养模式，规划和建设校内外实训基地。

1．以生产性实训为重点，进行校内实训基地建设

通过整合、扩建与新建，将校内实训基地建成2个车间和3个中心，其中电子产品生产车间引进1个电子秤生产企业，可提供20个学生顶岗实习岗位。校内实训基地建成后，生产性实训工位增加到507个，实训人时数达29万人时，实现“校内基地生产化”。发挥校内实训基地的优势，每年为企业完成2个新产品的开发，承担5个产品的检测任务。校内实训基地的建设目标见表4-2-14。

表4-2-14  校内实训基地建设目标

| 名称 | 分室 | 开设项目 | 能力培养 | 学习领域 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新员工 培训 车间 | 电子电路装调 | 电子线路分析与测试 | 1．职业意识 2．简单电路分析能力 3．常用电子元器件辨识能力 4．手工焊接能力 5．电工操作技能 | 1．电子电路分析与实践 2．电气系统规划与实施 |
|  |  | 电子产品装配与调试 |  |  |
|  | 电气线路装调 | 电气控制电路的装配 |  |  |
|  |  | 机床控制电路排故 |  |  |
|  |  | 电机拆装 |  |  |
| 电子产品生产车间 | PCB板设计与制作 | PCB板设计 | 1．生产车间规范化管理能力 2．PCB版设计能力 3．电子产品加工能力 4．生产工艺编制能力 5．生产车间、班组生产管理能力 6．产品质量管理能力 7．电视机检修能力 | 1．电子产品生产工艺与管理 2．电子产品制图与制板 3．电子产品维修 |
|  |  | 电子产品生产工艺编制 |  |  |
|  |  | PCB板制作 |  |  |
|  | 电子产品装配生产线 | 电子产品装配训练 |  |  |
|  |  | 电子设备装接工技能训练 |  |  |
|  | 电子产品维修 | 电子产品维修 |  |  |
|  |  | 家用电器维修技能训练 |  |  |
| 电子产品测试中心 | EMC测试 | EMC测试设备操作训练 测试工艺编制 | 1．常用电子产品测试仪器使用能力 2．国内外常见产品论证标准执行能力 3．检测工艺的编制能力 | 电子产品检验 |
|  | 可靠性测试 | 可靠性测试设备操作训练 测试工艺编制 |  |  |
|  | 产品质量检测 | 测试设备操作训练 测试工艺编制 |  |  |
| 测控产品开发中心 | 单片机技术 | 单片机技术项目化训练 | 1．单片机技术基本应用能力 2．小型电子产品开发能力 3．PLC控制系统开发与装调能力 | 1．微控制器应用 2．小型电子产品开发 3．PLC控制系统开发 |
|  | 电子产品开发 | 小型电子产品制作与调试 |  |  |
|  |  | 单片机快速开发专项能力训练 |  |  |
|  | PLC技术应用 | 可编程控制器项目化训练 |  |  |
|  |  | 简单控制系统开发训练 |  |  |
| 创新设计中心 | 创新设计工作室 | 电子产品专项训练 | 1．机器人创新设计与制作能力 2．嵌入式系统应用能力 3．电子设计与创新能力 | 1．简易智能产品编程 2．嵌入式系统应用 3．电子创新设计与制作 |
|  |  | 嵌入式系统开发应用 |  |  |
|  | 机器人创新工作室 | 机器人设计与制作 |  |  |

校内实训基地组成结构见图4-2-4。

图4-2-4  校内实训基地的组成结构

校内实训基地的建设计划见表4-2-15。

表4-2-15  校内实训基地建设计划

| 序号 | 实训室名称 | 建设 方式 | 面积 （m2） | 工位 | 新增功能 | 新增主要设备 | 经费 预算 （万元） | 项目 负责人 | 建设年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新员工培训 车间 | 扩建 | 1080 | 140 | 基本技能训练，电路装调训练 | 电子技术实训装置30台,数字示波器30台，信号发生器30台，集成电路测试仪10台，晶体管图示仪10台。 | 115 | 余红娟 | 2007 2008 |
| 2 | 电子产品生产车间 | 与企业 共建 | 1260 | 195 | 电子产品装配、调试、维修实训 | 电子焊接装配线2条，HDTV多功能电视信号发生器2台，多制式视频图像信号发生器2台, 液晶电视维修实训设备10套，示波器30台，小型快速批量制板设备1套。电子秤生产线1条（企业投入）。 | 270 | 郑惠群 | 2008 2009 |
| 3 | 电子产品测试中心 | 扩建 | 120 | 20 | 电子产品可靠性测试 | 电磁式扫频振动试验台1台，高低温电子产品老化箱1台，盐雾腐蚀试验箱1台，开关电源测试系统2套，液晶显示高精度变频电源2台，电动车控制器特性测试设备1套。 | 28 | 楼蔚松 | 2009 |
| 4 | 测控产品开发中心 | 扩建 | 500 | 112 | 测控产品开发，PLC应用技能考核，电路仿真 | PLC技能考核实训设备16套，数字示波器30台，配套PC机40台，PIC、MOTOROLA单片机开发工具2套，仿真软件1套。 | 216 | 马汝星 | 2007 2008 2009 |
| 5 | 创新设计中心 | 新建 | 300 | 40 | 嵌入式系统实训，机器人创新设计 | 教学版智能教学机器人20套，数字示波器10台，可编程任意函数发生器2台,嵌入式高级仿真器20套，逻辑分析仪1台，LCR测试仪2台，伺服电机20台。 | 150 | 林洁 | 2008 2009 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 779 |  |  |

校内实训基地设备建设清单见表4-2-16。

表4-2-16  校内实训基地设备建设清单             单位：万元

| 序号 | 项目 | 设备名称 | 参考技术要求 | 数量 | 单价 | 金额 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新员工培训车间 | 电子技术实训装置 | 网络型 | 30台 | 1.6 | 48 | 2007 |
|  |  | 集成电路测试仪 | ICT-33 | 10台 | 0.5 | 5 | 2008 |
|  |  | 晶体管图示仪 | XJ4810 | 10台 | 0.45 | 4.5 | 2008 |
|  |  | 电子白板 | 国内主流品牌 | 1套 | 3.4 | 3.4 | 2008 |
|  |  | 信号发生器 | 频率：0.2～15MHZ | 30台 | 0.25 | 7.5 | 2008 |
|  |  | 直流稳压电源 | 双路0-30V可调10A | 40台 | 0.08 | 3.2 | 2008 |
|  |  | 多媒体教学系统 | 日立CP-HX3180 | 1套 | 1.6 | 1.6 | 2008 |
|  |  | 数字示波器 | DS-1102C（100M） | 30台 | 0.8 | 24 | 2008 |
|  |  | 万用表 | Fluke | 40台 | 0.07 | 2.8 | 2008 |
|  |  | 配套 | 材料、元器件等 |  |  | 15 | 2008 |
|  |  | 合 计 |  |  |  | 115 |  |
| 2 | 电子产品生产车间 | 万用表 | Fluke | 40台 | 0.07 | 2.8 | 2008 |
|  |  | 数字示波器 | DS-1102C（100M） | 30台 | 0.8 | 24 | 2008 |
|  |  | PC机 | 双核、1G内存 | 40台 | 0.4 | 16 | 2008 |
|  |  | 电子白板 | 国内主流品牌 | 1套 | 3.4 | 3.4 | 2008 |
|  |  | 小型快速批量制板设备 | Create系列 | 1套 | 80 | 80 | 2008 |
|  |  | 电子焊接装配线 | 30工位 | 2条 | 5 | 10 | 2009 |
|  |  | 拆消静电点焊机 | 白光 | 10台 | 0.18 | 1.8 | 2008 |
|  |  | HDTV多功能电视信号发生器 | SG2008H-A | 2台 | 3 | 6 | 2009 |
|  |  | 多制式视频图像信号发生器 | WY8602A | 2台 | 2 | 4 | 2009 |
|  |  | 液晶电视维修实训设备 | 主板为GN8125TV | 10套 | 1.5 | 15 | 2009 |
|  |  | 电子秤生产线 |  | 1条 | 100 | 100 | 2008 2009 |
|  |  | 配套 | 材料、元器件等 |  |  | 7 | 2008 |
|  |  | 合 计 |  |  |  | 270 |  |
| 3 | 电子产品测试中心 | 电磁式扫频振动试验台 | RT-50AC | 1台 | 3.0 | 3 | 2009 |
|  |  | 高低温电子产品老化箱 | 401－A | 1台 | 0.7 | 0.7 | 2009 |
|  |  | 盐雾腐蚀试验箱 | YWX/Q-60-SS | 1台 | 0.6 | 0.6 | 2009 |
|  |  | 开关电源测试系统 | VG-ATE350 | 2套 | 1.5 | 3 | 2009 |
|  |  | 程控耐压绝缘测试仪 | LK7110LK7120 | 2套 | 0.35 | 0.7 | 2009 |
|  |  | 绝缘电阻测试仪测量仪 | LK2679 | 2套 | 0.3 | 0.6 | 2009 |
|  |  | 液晶显示高精度变频电源 | 500VA-200K | 2台 | 0.5 | 1 | 2009 |
|  |  | 数字存储示波器 | YB4365-100M | 2台 | 1.6 | 3.2 | 2009 |
|  |  | 高精度电阻箱 | 10mΩ-0.11111111MΩ | 2台 | 1 | 2 | 2009 |
|  |  | 电动车控制器特性测试设备 | DC12－70V可调/0-150A | 1套 | 10 | 10 | 2009 |
|  |  | 直流电桥 | QJ57 | 4套 | 0.3 | 1.2 | 2009 |
|  |  | 配套 | 材料、元器件等 |  |  | 2 | 2009 |
|  |  | 合 计 |  |  |  | 28 |  |
| 4 | 测控产品开发中心 | PROTEUS仿真软件 | 英国LABCNTER公司 | 1套 | 21 | 21 | 2007 |
|  |  | PC机 | 双核、1G内存 | 40台 | 0.35 | 14 | 2007 |
|  |  | PLC技能考核实训设备 | 柜式（含PLC、变频器） | 16套 | 4 | 64 | 2008 |
|  |  | 铣床实物模型 | 具有真实铣床的运动功能 | 8 | 1.8 | 14.4 | 2008 |
|  |  | 镗床实物模型 | 具有真实镗床的运动功能 | 8 | 1.8 | 14.4 | 2008 |
|  |  | 电子白板 | 国内主流品牌 | 3套 | 3.4 | 10.2 | 2008 |
|  |  | 仿真器 | MOTOR0LA | 2套 | 0.3 | 0.6 | 2009 |
|  |  | 编程器 | 国内主流品牌 | 10套 | 0.2 | 2 | 2009 |
|  |  | 数字示波器 | DS-5102C（100M） | 30台 | 0.8 | 24 | 2009 |
|  |  | 仿真器 | PIC全系列 | 2套 | 2 | 4 | 2009 |
|  |  | 逻辑分析仪 | LA55160-256K | 2台 | 6.5 | 13 | 2009 |
|  |  | 直流稳压电源 | 双路 0-30V可调10A | 30台 | 0.08 | 2.4 | 2009 |
|  |  | 服务器 | HP Proliant DL585 | 1台 | 12 | 12 | 2009 |
|  |  | 单片机实训板 | 自制 | 40套 | 0.2 | 8 | 2009 |
|  |  | 配套 | 材料、元器件等 |  |  | 12 | 2008 |
|  |  | 合 计 |  |  |  | 216 |  |
| 5 | 创新设计中心 | 可编程任意函数发生器 | 进口 | 2台 | 3 | 6 | 2008 |
|  |  | 教学版智能机器人 | 含传感器套件，DSP处理器，流程图及C语言编程 | 20套 | 1.25 | 25 | 2008 |
|  |  | 灭火机器人 | 含传感器套件,检测火焰2.5米 | 2套 | 1 | 2 | 2008 |
|  |  | 类人机器人 | 进口舵机，配DSP和AVR单片机二种内核 | 2套 | 3 | 6 | 2008 |
|  |  | PC机 | 双核、1G内存 | 20台 | 0.35 | 7 | 2008 |
|  |  | 数字万用表 | LAN/GPIB和巡检模块 | 2台 | 1.4 | 2.8 | 2009 |
|  |  | 逻辑分析仪 | LA55160-256K | 1台 | 6.5 | 6.5 | 2009 |
|  |  | LCR测试仪 | 进口 | 2台 | 6 | 12 | 2009 |
|  |  | 嵌入式高级实验/开发系统 | THUEA—1配高级仿真器 | 20套 | 1.4 | 28 | 2009 |
|  |  | 伺服电机 | 100W 瑞士产 | 20台 | 1 | 20 | 2009 |
|  |  | 钻床 | 国内主流品牌 | 1台 | 0.4 | 0.4 | 2009 |
|  |  | 氩弧焊 | 国内主流品牌 | 1台 | 0.3 | 0.3 | 2009 |
|  |  | 小型车床 | 国内主流品牌 | 1台 | 1 | 1 | 2009 |
|  |  | 数字示波器 | 泰克DP04104 | 10台 | 2.5 | 25 | 2009 |
|  |  | 配套 | 材料、元器件等 |  |  | 8 | 2008 |
|  |  | 合 计 |  |  |  | 150 |  |

2．以满足学生顶岗实习需要为目标，进行校外基地建设

在现有25家校外实训基地的基础上，新建11家校外实训基地，其中“教学化”的示范性校外实训基地8家。建立能实施顶岗实习的校外实训基地，保证学生顶岗实习半年以上。2007年，建成示范性校外基地2家；2008年，建成示范性校外基地3家；2009年，建成示范性校外基地3家。

创新校外基地顶岗实习的组织和管理方式，建立健全校外顶岗实习管理制度和兼职教师的动态管理制度，校企共建学生顶岗实习共管体系，如图4-2-5所示。加强学生顶岗实习期间的实习质量监控，详细记录学生在实习期间的学习、工作等情况，切实提高实习质量。

学院安排教师专门负责与企业、学生联系，并负责学生的岗前教育。学生实习期间，教师不定期实地检查不少于2次。根据学生的实习日志、实习报告及实地检查的情况对学生进行考核。企业安排专门的指导教师从职业意识、职业能力培养、日常管理等方面对学生进行管理与考核。学院、企业的考核各占25%和75%。对于考核合格的学生，由学校、企业共同颁发“工作经历证书”。

图4-2-5  顶岗实习校企共管体系

（五）社会服务

1．社会培训。支援地方经济建设，每年为企业职工、下岗与转岗人员开展技术培训工作，并承担电子设备装接工、电子设计初级工程师、家用电子产品维修工、PLC程序设计师、单片机设计师等工种的技能培训与鉴定工作，年培训与鉴定人数达到600人。支持新农村建设，开展农电工上岗培训工作，到农村宣传安全用电知识，普及电子技术在农业经济建设中的应用知识。

2．技术服务。通过校企联合开发新产品和专业教师下企业顶岗工作等形式，广泛开展科技开发与技术服务工作。与企业共同研究解决电子产品生产中的技术难题，成为中小企业电子信息技术服务中心，2年内承接企业横向课题和市科技局课题6项以上。建立电子技术交流网站，供行业企业技术人员和专业教师、学生在线提问、答疑和交流使用；骨干教师定点联系企业，成为企业兼职工程师，解决生产技术问题；与金华市科学技术协会合作，由我院负责牵头成立金华市电子学会，每年组织学术交流会议，组织技能竞赛活动；积极开展师生为农民义务维修家用电器等“三下乡”社会实践活动。

3．对口支援。共享教学资源，支援西部地区的职业教育事业，在课余时间或假期，向高职院校开放电子产品生产实训车间等实训室，共享教学项目和设备资源；委派骨干教师到其他职业院校讲学，进行人才培养模式和教学方法改革的交流。与四川乐山职业技术学院、陕西延安职业技术学院等西部院校开展师资交流与合作，联合培养学生9名；省内与丽水职业技术学院、嘉兴职业技术学院等高职院校相关专业提供师资交流与合作，共享优质教学资源。

应用电子技术专业资金投入预算见表4-2-17。

表4-2-17  应用电子技术专业资金投入预算表            单位：万元

| 重点专业名称 |  | 应用电子技术 |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  | 07-18-02 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  | 资金预算及来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中央财政投入 |  |  |  | 省级地方财政投入 |  |  |  |  | 其他投入企业 |  |  |  |  | 合计 |
|  |  | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009年度 |  | 小计 | 2007 年度 |  | 2008 年度 | 2009年度 | 小计 |  |
| 合 计 |  | 150 | 350 | 200 | 700 | 26 | 297 | 202 |  | 525 |  |  | 50 | 50 | 100 | 1325 |
| 教学 实验 实训 条件 建设 | 1．扩建新员工培训车间 | 48 | 67 |  | 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 |
|  | 2．扩建电子产品生产车间 |  |  |  |  |  | 135 | 35 |  | 170 |  |  | 50 | 50 | 100 | 270 |
|  | 3．扩建电子产品测试中心 |  |  |  |  |  |  | 28 |  | 28 |  |  |  |  |  | 28 |
|  | 4．扩建测控产品开发中心 | 35 | 115 | 66 | 216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216 |
|  | 5．新建创新设计中心 |  |  |  |  |  | 54 | 96 |  | 150 |  |  |  |  |  | 150 |
|  | 小 计 | 83 | 182 | 66 | 331 |  | 189 | 159 |  | 348 |  |  | 50 | 50 | 100 | 779 |
| 师资 队伍 建设 | 1．专业带头人培养 | 5 | 10 | 10 | 25 |  | 17 | 8 |  | 25 |  |  |  |  |  | 50 |
|  | 2．骨干教师培养 | 5 | 33 | 12 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  | 3．兼职教师队伍建设 | 5 | 7 | 18 | 30 | 5 | 13 | 7 |  | 25 |  |  |  |  |  | 55 |
|  | 4．专业化素质提升 |  |  |  |  | 5 | 10 | 10 |  | 25 |  |  |  |  |  | 25 |
|  | 小 计 | 15 | 50 | 40 | 105 | 10 | 40 | 25 |  | 75 |  |  |  |  |  | 180 |
| 课程 体系 与 教学 内容 改革 | 1．课程体系构建与专业教学标准研制 | 10 | 20 | 10 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
|  | 2．优质核心课程建设 | 20 | 23 | 22 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |
|  | 3．认证资格（工种）引进与课证融合 |  |  |  |  | 10 | 16 | 4 |  | 30 |  |  |  |  |  | 30 |
|  | 4．专业教学资源库建设 | 10 | 53 | 42 | 105 | 6 | 42 | 4 |  | 52 |  |  |  |  |  | 157 |
|  | 5．教学研究与改革项目 | 8 | 12 | 10 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  | 6．质量建设 | 4 | 10 | 10 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  | 小 计 | 52 | 118 | 94 | 264 | 16 | 58 | 8 |  | 82 |  |  |  |  |  | 346 |
| 社会 服务 | 1．社会培训 |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |
|  | 2．技术服务 |  |  |  |  |  | 6 | 6 |  | 12 |  |  |  |  |  | 12 |
|  | 3．对口支援 |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  | 10 | 10 |  | 20 |  |  |  |  |  | 20 |

### 四、电子信息专业群建设

（一）专业群建设目标

充分发挥应用电子技术专业对专业群的引领辐射作用，带动通信网络与设备、电气自动化技术、医用电子仪器与维护、楼宇智能化工程技术等专业的全面发展，形成整合效应，共享优质教学资源。组织金华地区典型专业对应企业的技术工人、技术员或工程师，专业教师和课程专家一起研讨、分析专业对应的岗位群和典型工作任务，在归纳、整合、转化的基础上，构建基于工作过程的课程体系。专业群建设的重点是做好医用电子设备维护实训室、楼宇智能化技术实训室的建设工作；通过职教能力培训、到企业实践、引进和培养相结合等措施，引进和培养专业群骨干教师10名，从企业生产一线聘请兼职教师11名；校企合作共同建设《电力电子装置设计与应用》、《通信终端维修》、《医用电子仪器维护》、《楼宇自动化技术》4门优质核心课程，编写特色教材或实训讲义共8本。

专业群的公共能力和各专业核心能力见表4-2-18。

表4-2-18  电子信息专业群公共能力和各专业核心能力

| 专业名称 | 专业群公共能力 | 各专业核心能力 |
| --- | --- | --- |
| 应用电子技术 | 诚信品质、敬业精神和责任意识 电子仪器的使用能力 计算机应用能力 电路板设计与调试能力 电子装配工艺与管理能力 交往、沟通与协作能力 营销与管理能力 学习能力与创业能力 | 电子产品开发、装配、调试与维护能力 单片机与PLC应用能力 电子产品检验与检修能力 |
| 通信网络与设备 |  | 通信系统和设备的维护与调试能力 通信终端设备的维修能力 通信网络系统的操作应用能力 |
| 电气自动化技术 |  | 电气设备安装与维护能力 工业控制系统设计与维护能力 电力电子器件应用能力 |
| 医用电子仪器与维护 |  | 医用电子设备的安装、调试与维护能力 微机综合应用能力 医疗电子设备的营销与技术服务能力 |
| 楼宇智能化工程技术 |  | 智能楼宇设备的制造、调试与维修能力 建筑电气设备的安装与调试能力 智能楼宇大楼的管理能力 |

（二）专业群建设内容

1．专业群优质核心课程建设

将《通信终端维修》、《电力电子装置设计与应用》、《医用电子仪器维护》和《楼宇自动化技术》四门课程建成各专业优质核心课程。编写《通信终端维修》等8门课程的教材或讲义。

2．专业群教学团队建设

从医用电子仪器制造与服务企业、楼宇智能化企业各引进1名工程技术人员并培养成为骨干教师，从现有教师中培养骨干教师8人，从相关企业聘请兼职教师11人。其中，培养通信网络与设备专业骨干教师2名，从企业聘请2名工程师或技师为兼职教师；培养电气自动化技术专业骨干教师3名，从企业聘请5名工程师或技师为兼职教师；培养医用电子仪器与维修专业骨干教师2名，从企业聘请兼职教师2名；培养楼宇智能化工程技术专业骨干教师3名，从企业聘请兼职教师2名。达到优化专业群师资队伍、全面提高专业群教师的实践教学水平的目的。为浙江中西部中小型企业进行旧设备改造和新产品开发，每年承担横向联合技改项目3项。为大中型企业装配现代化生产线提供控制技术支持，每年横向联合开发网络型自动控制工程项目1项。

3．专业群实验实训条件建设

（1）扩建医用电子设备维护实训室。购置医学电子仪器实验箱、医用监护仪、超声雾化器、心电图机等设备。建成后主要开设“心电监护实训”、“多参数监护实训”、“B超维护实训”等实训项目，供医用电子仪器与维修专业学生每年20周以上的技能训练。

（2）扩建楼宇智能化技术实训室。购置楼宇自动化系统、防盗报警系统等设备。建成后主要开设“DDC楼宇自动化系统实训”、“防盗报警系统实训”等项目，供楼宇智能化工程技术专业学生每年10周以上的技能训练。

（3）扩建通信终端维修实训室。购置数字示波器、频率计、手机专用信号源等设备。建成后主要开设“通信终端维修”实训项目，供通信网络与设备专业学生每年10周以上的技能训练。

课余时间与假期向企业、职业院校开放通信技术、楼宇智能化技术、医用电子设备维护实训室，向社会承担智能楼宇管理师、医学设备管理师、用户通信终端维修员等职业技能培训与鉴定工作。

专业群实验实训条件建设主要设备清单见表4-2-19。

表4-2-19　专业群实验实训条件建设设备建设清单         单位：万元

| 序 号 | 建设 内容 | 设备名称 | 参考技术要求 |  | 数量 | 单价 |  | 金额 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扩建医用电子设备维护实训室 | 医学电子仪器实验箱 | YJ-01 |  | 10台 | 1.1 |  | 11 | 2008 |
|  |  | 医用监护仪 | PM-3000 |  | 3台 | 3 |  | 9 | 2008 |
|  |  | 超声雾化器 | CC 2170A |  | 20台 | 0.03 |  | 0.6 | 2008 |
|  |  | 心电图机 | ECG-8800 |  | 10台 | 0.3 |  | 3 | 2008 |
|  |  | 接地电阻测试仪 | 日本日立105A |  | 5台 | 0.2 |  | 1 | 2008 |
|  |  | 直流绝缘电阻表 | 日本日立105A |  | 5台 | 0.2 |  | 1 | 2008 |
|  |  | 电子线阵台式B超 | 恩普SEL-300A |  | 1台 | 2 |  | 2 | 2008 |
|  |  | 全数字黑白超声诊断系统 | DP-8800PLUSH |  | 1台 | 9 |  | 9 | 2008 |
|  |  | 三导心电图机 | ECG-32A |  | 5台 | 0.5 |  | 2.5 | 2008 |
|  |  | 尿液分析仪 | H-50 |  | 10台 | 0.5 |  | 5 | 2008 |
|  |  | 中频治疗仪 | MTZ-M |  | 10台 | 0.1 |  | 1 | 2008 |
|  |  | 济康治疗仪 |  |  | 10台 | 0.05 |  | 0.5 | 2008 |
|  |  | 康复治疗仪器 | ZTK-IC |  | 10台 | 0.1 |  | 1 | 2008 |
|  |  | 超声脑血管治疗仪 | SGT－600 |  | 1台 | 2.4 |  | 2.4 | 2008 |
|  |  | 小 计 |  |  |  |  |  | 49 |  |
| 2 | 扩建楼宇智能化技术实训室 | DDC楼宇自动化系统实训装置 |  | SZPT-BA201 | 8套 |  | 4 | 32 | 2009 |
|  |  | 防盗报警系统实训装置 |  | SZPT-SAA201 | 8套 |  | 2 | 16 | 2009 |
|  |  | 小 计 |  |  |  |  |  | 48 |  |
| 3 | 扩建通信终端维修实训室 | 数字频率计 | F3300C |  | 10台 |  | 0.05 | 0.5 | 2008 |
|  |  | 数字示波器 | TDS1012B |  | 10台 |  | 0.8 | 8 | 2008 |
|  |  | 数字信号发生器 | QF1056B |  | 10台 |  | 0.5 | 5 | 2008 |
|  |  | 手机专用信号源 | AT818DMA |  | 10台 |  | 0.06 | 0.6 | 2008 |
|  |  | 直流稳压电源 | GPS-3030D |  | 20台 |  | 0.1 | 2 | 2008 |
|  |  | 数字万用表 | F17B |  | 20个 |  | 0.06 | 1.2 | 2008 |
|  |  | 热风腔 | 安泰信850DB |  | 20台 |  | 0.06 | 1.2 | 2008 |
|  |  | 电烙铁 | AT201D |  | 20个 |  | 0.035 | 0.7 | 2008 |
|  |  | 放大镜 | L192661 |  | 20个 |  | 0.03 | 0.6 | 2008 |
|  |  | 投影仪 | 东芝TLP-T70M |  | 1台 |  | 1.7 | 1.7 | 2008 |
|  |  | 电脑 | 联想家悦1020 |  | 1台 |  | 0.5 | 0.5 | 2008 |
|  |  | 配套 | 材料、元器件等 |  |  |  |  | 3 | 2008 |
|  |  | 小 计 |  |  |  |  |  | 25 |  |

专业群资金投入预算见表4-2-20。

表4-2-20  电子信息专业群资金投入预算表

| 所覆盖专业的名称 | 通信网络与设备、电气自动化技术、医用电子仪器与维护、 楼宇智能化工程技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 | 省级地方财政投入（万元） |  |  |  | 其他投入（万元）： |  |  |  | 合计 |
|  | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 |  |
| 合 计 | 12 | 91 | 72 | 175 |  |  |  |  | 175 |
| 1．专业群核心课程建设 | 7 | 7 | 14 | 28 |  |  |  |  | 28 |
| 2．师资队伍建设 | 5 | 10 | 10 | 25 |  |  |  |  | 25 |
| 3．扩建医用电子设备维护实训室 |  | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 49 |
| 4．扩建楼宇智能化技术实训室 |  |  | 48 | 48 |  |  |  |  | 48 |
| 5．扩建通信终端维修实训室 |  | 25 |  | 25 |  |  |  |  | 25 |

### 五、预期效益

（一）促进电子信息类专业发展和教育质量的提高

通过三年建设，使专业群在校生规模由目前的969人增加到1260人。通过实施学习领域课程体系和行动导向教学改革，教育教学质量显著提高，毕业生双证书获取率达到99%，用人单位对毕业生满意率达到90%，毕业生深受企业欢迎。

（二）辐射带动电子信息专业群的建设与发展

应用电子技术专业是电子信息专业群的龙头专业，充分发挥应用电子技术专业在人才培养模式创新、课程体系构建、专业教学团队建设、实训基地建设、教学资源库建设和技术服务平台的构建等方面对专业群的引领辐射作用，培养专业群骨干教师10名，建设优质核心课程4门，特色教材或讲义8本，全面带动电子信息类专业的建设与发展。

（三）提升本地区电子信息产业的综合竞争实力

为本地区电子信息企业培养、输送高素质技能人才，对企业职工进行技术培训，满足企业对高技能人才的需求。专业教师为企业解决生产中的技术问题，3年内承担纵向和横向技术应用课题6项，建立技术交流网站，组建金华市电子学会，每年开展学术交流活动，有效提升本地区电子信息产业的综合竞争实力。

（四）为面向社会开展技术培训与技能鉴定工作创造有利条件

利用电子信息技术中心设备优势和双师型专业教学团队的人才优势，面向社会开展职业技能培训与鉴定工作。同时支持新农村建设，开展农电工上岗培训教育，宣传安全用电知识，普及电子技术在农业经济建设中的应用知识。面向社会培训劳务人员，使他们在电子信息技术方面掌握一技之长，更好地适应城市建设要求，同时为安置下岗人员、农村劳动力转移创造有利条件。每年承担社会人员培训600人次，技能签定600人。

（五）提高电子信息类职业教育对社会的影响力，有利于吸引社会资源参与办学

通过校企联合开发新产品，与企业联合开展订单培养，校企双方共建共享实训设备，专业教师下企业顶岗工作，企业技术人员进校做兼职教师等措施，提高职业教育对社会的影响力。在校企双赢的基础上吸引企业投资100万元建立生产线一条，建立校外实训基地36家，兼职教师每年承担9000学时的实训指导工作量，充分利用社会资源培养高技能人才。

### 六、保障措施

（一）组织保障

1．学院领导高度重视，专门成立了电子信息专业群建设指导小组和协调小组，由马汝星负责实验实训条件建设，龚永坚负责师资队伍建设，王成福负责课程体系建设与教学内容改革，朱登胜负责社会服务项目。对于难度较大的项目，还成立了专门的建设团队，建立相关的管理制度和工作责任制及激励机制，以确保项目如期保质完成。

2．聘请职业教育专家和电子行业企业专家，组成了项目建设专家组，对专业建设项目进行全面指导，对阶段性目标进行定时检查，并一起商讨解决项目建设中的难题。

（二）政策保障

1．政府部门的大力支持。金华市国民经济建设“十一五”发展规划把金华职业技术学院作为重点支持的高等学校，并提出要建设好一批紧密结合地方经济发展的国家级和省级重点中职、高职院校，大力培养中、高级技工，为先进制造业、现代服务业和高效生态农业发展提供技术型、技能型人才。

2．行业、企业的大力支持。在过去的几年中，我们与25家企业签订了合作办学的协议，企业与学校共建电子产品组装线1条、实验实训室1个。在今后的建设中，我们将积极争取更多的企业，在互惠互利的基础上，共同参与专业建设。

3．学院建立了一系列专业建设管理制度和奖惩激励制度，重视建设项目的过程管理，完善规章制度，实行阶段性目标管理，保证建设项目按期完成，同时加强对专项经费使用的管理。对专业建设成绩显著、效益突出的项目与人员予以奖励，对分项目负责人根据阶段性目标的完成情况采取动态管理，并对项目进行定期考评，以确保项目如期保质完成。

（三）制度保障

1．通过有组织地开展思想政治教育和动员发动，使每位教师都意识到示范专业建设的使命感与责任感，并积极投身到示范专业建设中来。

2．通过经常性地开展教研活动、教改研究、培训进修、国内外学术交流等方式，不断提高教师参加专业建设的能力与水平。

3．通过实施项目化管理与目标责任制考核，将考核结果与分配制度挂钩，充分调动广大教职员工参加示范专业建设项目的积极性，并且主动提高工作质量与业务素质。

## 重点项目三  护理专业

### 一、背景分析

（一）岗位人才需求

医学科学的发展和人们对医疗服务需求的提高，要求高等护理教育培养适应社会发展需要的高素质护理人才。根据卫生部2006中国卫生事业发展情况统计公报，目前我国每千人口护士人数为1.11人，医生和护士之比为1:0.7；2006年浙江省的医生和护士之比为1:0.7，而金华市仅为1:0.58，与卫生部1:2的医护比要求相差甚远。可见护理人员配备严重不足，潜在需求巨大。

《中国护理事业发展规划纲要》（2005-2010年）要求加强社区护理人才队伍的建设。到2010年，在城市社区卫生服务机构中，从事护理工作的人员要求达到每万人口3－4名。而金华市目前平均每万人口护理人员配置数仅1.2人，整体缺口较大。此外由于金华市区域经济特色鲜明，如义乌的小商品市场、永康的小五金产业等，在当地常住的外地及外籍务工和经商人口剧增，有的县市甚至已超过本地人口，导致医疗机构患者剧增，护理人员更显不足。

由于护理教育工作的滞后，目前护理人员的专业素质和人文素养与人民群众对卫生服务日益增长的需求有较大差距。我们通过对住院病人“我心目中理想的护士形象”调查表明，一个好的护士应具有爱心、责任心、耐心，能尊重病人；具有良好的心理素质和沟通能力；具备良好的专业知识和熟练的操作技术。

（二）存在的主要问题

1．护理工作定位不准

现代护理观认为，护理是诊断和处理人类对现存的或潜在的健康问题的反应。但由于传统的医护教育课程体系较为相近，使得培养的临床护士难以区别护理岗位与临床医学岗位对患者的关注点，从而常常忽略了护理岗位应关注的主要内容。临床上护士大都偏重执行医嘱，而忽视了运用护理专业知识主动为患者提供帮助、解除痛苦的意识，造成护理工作定位不准。这是目前护理专业教育首先应解决的问题。

2．护理人文关怀欠缺

护理工作面对的是活生生的人，这就要求护士在工作过程中，要充分体现以关爱、尊重为核心的人道主义精神。在护理实践活动中应时刻体现对人的生命与健康、权利与需求、人格与尊严的关心和关注。如果去除人文关怀这一核心，任何娴熟的技术操作，在临床护理中都只能成为一种机械的程序而已。

3．护理教育模式陈旧

高等护理教育与护理临床工作过程之间存在着许多脱节的情况，客观上由于许多高职院校缺乏直管的附属医院，主观上则是“三段式”护士培养模式在国内仍占主流。目前传统的做法是护理专业课教学基本在校内完成，然后通过生产实习来强化护理理论知识和护理技能训练。国际先进的护理人才培养经验表明，护理人才的培养，不但包括护理知识的掌握，还包括职业兴趣、态度、技能等的养成，而后者是一个潜移默化的过程，这个过程需要环境的支撑，即护士职业态度熏陶、护理操作技术训练、护理人文情怀养成，除了人的主观因素外，还需要客观的条件，这个条件就是为护生的专业学习提供适宜的医疗服务机构和建立动态的、连续的护理临床教学机制。

4．师资团队结构欠优

影响护理教育的另一个重要因素是护理专业师资团队结构问题。目前国内不少高等院校承担临床护理课程教学的师资主要有三种类型：一是临床医学专业毕业的专职教师，二是临床医生和护士为主体的兼职教师，三是专业护理教师。在具体教学过程中，护理专业毕业的教师在讲授疾病知识时基础理论相对薄弱，临床医生和护士的课程教学存在医学系统理论和规范化教学经验相对不足等弱点，而临床医学专业毕业的专职教师在讲授护理知识和技术时缺乏护理实践经验的支撑。

### 二、建设基础

（一）办学历史

我院护理专业的发展可溯源至1915年由美国教会主办的金华福音高级护士职业学校，92年来已培养了近万名毕业生。目前在校生人数为1178名。

（二）教学团队

护理专业现有专任教师38人，兼职教师41人。专任教师中具有副高以上专业技术职称者23人，取得硕士以上学位者13人，85%专任教师具备双师素质，教师的年龄结构较合理。教师团队师德高尚、团结协作、爱岗敬业，已涌现出一批拥有省市劳模、拔尖人才、优秀护士等称号的优秀人才，许多成了行业的专家，享有较高的社会知名度。

（三）科研成果

近5年护理教师主持或参与国家自然科学基金研究项目1项，省市级课题52项，发表SCI收录论文3篇、国家一级期刊论文15篇，省级精品课程1门，主编教材10本。

（四）实践基地

由香港华夏基金会赞助设立的校内护理实践基地，经过二期建设，现已初具规模。2001年被评为浙江省高校校内示范性建设基地并获专项资助， 2005年又获中央职教专项财政支持。目前基地设有基础护理实训区、专科护理实训区、ICU护理实训区、助产技能实训区、康复技能实训区、健康评估实训区。现有专职技术人员8名，实训项目开出率达98%以上。由一所三级乙类综合性直管附属医院和20多所教学或实习医院构建的校外实践基地，为“院校融通、学做一体”人才培养模式的实施提供了基本保障。

（五）报到率和就业率

护理专业生源质量位居本省同类院校前列，第一志愿录取率达100%，新生报到率达96%以上，毕业生初次就业率达97%以上。

（六）社会认可度

护理专业92年发展史中，已为省内各医疗机构培养了大批护理骨干，杰出人才辈出。许多校友荣获国家“五一劳动奖章”、省“五一劳动奖章”、市劳动模范等殊荣。近6年来，依托专业团队及校内实践基地的优势，承担了金华市的国家级医师、护士执业技能测试，考生累计7232人，并完成了各级医院新护士上岗培训5期、乡村医生输液证上岗培训3期，共计600余人。

护理专业目前虽然拥有良好的建设基础，但与国家示范性建设专业要求仍有较大差距。如以知识传授为主要特征的学科课程模式和“三段式”课程体系未彻底打破，附属医院等校外实践基地的功能未被充分拓展，专业教学团队的师资结构、规模和整体素质有待提升等。

### 三、建设目标

（一）总体目标

围绕医疗卫生改革及护理科学的发展，秉承“人本关怀，全程照护”的服务理念，充分挖掘附属医院和教学医院的资源，着力构建“院校融通、学做一体”的护理人才培养模式；将校内护理实践基地提升为开放式的仿真医院；开发护理工作过程系统化的专业课程体系；建设一支有国际护理视野、结构合理、专兼一体的师资队伍。努力成为在国内有较大影响、综合实力强，人才培养模式可供示范的护理专业人才培养基地和浙江中西部护理技能培训考核中心。

（二）具体目标

1．人才培养目标

为各级医院、老年护理院、妇幼保健院、社区卫生服务机构、民营医疗机构培养具有人文关怀理念，能与患者良好沟通，能及时发现和处理常见病、多发病、危急重症患者的健康问题并实施整体护理，熟练掌握36项常用护理操作技能，具备较强的团队意识的技能型高等护理专门人才。2009年在校生规模达到1200人。

2．教学团队建设目标

采用“外送内培”的方法，扩大国际护理教育视野，优化教师双师素质，培养出在行业中有影响的专业带头人3名，专业能力强、护理经验丰富的骨干教师15名，建立一支具有专职教师50名、兼职教师65名，学历、年龄、职称结构合理的高素质专业教学团队，另外建立200名左右的现场指导教师队伍。

3．课程建设目标

在全面分析护理人才所应具备的知识、技能、态度的基础上，以护理工作过程为逻辑主线重构课程体系。重点建设《基础护理》、《健康评估》、《围手术期护理》、《成人护理》、《母婴护理》等5门专业核心课程，高质量完成现已承担的3部国家“十一五”规划教材的主编任务，同时编写适应护理职业能力培养需要的《人体结构与机能》、《护理应用解剖与生理实训》、《病原生物及防范学程》等3部校本教材。通过建设以核心课程为主体的网络课程，构建护理专业的共享型教学资源平台。

4．基地建设目标

启动1.6万m2华夏护理实践基地的三期建设，依据医院的护理工作环境和工作情境，通过基地的整体布局优化、职业氛围营造、设施设备添置、模拟病例导学及实战项目行动导向等，努力提高校内护理技能实训的仿真效果，使学生在整体护理的观念下熟练掌握36项常用护理技能。构建虚拟训练网络信息平台，为学生的技能训练及自主学习、在岗护理人员的护理技能培训考核以及校内外的相关科研项目和卫生保健工作提供服务场所，使之成为集教学、科研、社会服务等功能于一体的校内护理实践基地。在加强原有校外实践基地建设的基础上，新增10所综合性教学医院并健全长效运行机制和管理监控体系，切实保障“院校融通、学做一体”人才培养模式的实施。

5．社会服务及对口支援目标

充分利用校内护理教育教学资源，拓展专业的社会服务功能，为四川乐山职业技术学院、贵州铜仁职业技术学院等西部地区高职院校提供教学改革、科研合作、师资培训、学生培养等方面的支持；与省内3所同类院校在教学、科研、课程开发、教材建设、网络资源建设等方面开展交流合作；为省内中等卫生学校护理专业提供师资培训、课程建设等方面的指导；为社会培训中高级护理员、推拿师等人才；为社区提供健康咨询、健康教育、居家护理等服务。

### 四、主要建设内容

（一）构建“院校融通、学做一体”的护理人才培养模式

围绕医疗卫生改革及护理科学的发展，秉承“人本关怀，全程照护”的服务理念，构建“院校融通、学做一体”的护理人才培养模式(见图4-3-1)，充分利用临床的教学资源，让学生早期接触临床，实现“教、学、做”一体，在真实的环境中，在救死扶伤的实践中，在学中干、干中学，净化心灵，培养感情，锻炼意志，得到职业熏陶和能力训练。

图4-3-1 “院校融通、学做一体”人才培养模式示意图

1．专业师资融通

充分发挥学校护理专业教师和行业兼职教师的优势，完善临床护理团队结构。针对专职教师在临床新技术、新进展方面的欠缺和行业兼职教师在医学系统理论方面的相对不足，通过举办各种临床新技术、新项目、新进展的讲座，不断充实学校专业教师的新知识、新技术；通过举办理论教学培训班等，不断完善临床护理带教老师的医学系统知识和教学能力，实现护理专业教师与行业兼职教师在知识结构、教学能力、临床实践能力等方面的有机融通。

2．教学过程融通

通过“教、学、做”一体，让护理专业学生从入学开始接触临床实际，并逐渐增加接触临床的时间，从而不断增强学生对职业的感悟，提高学生融入职业的主动性与积极性。具体做法是：

第一学期，激发职业感悟。安排学生每周3-4天进入校内外实践基地，多层次多视角观察服务对象和工作环境，在对其形成感性认识的同时体验服务需求，感受职业氛围并激发求知欲。

第二学期，形成职业意识。在学习护理通用技术课程的同时，每周安排3-4天让学生进入校内实践基地及医院门诊、急诊、病区、社区见习或在老师的指导下实习护理通用技术，能运用通用护理技术完成基础护理工作，形成初步的职业意识。

第三学期，培养职业认同。在学习专科护理技能的同时，每周安排3-4天让学生进入校内实践基地及各专科病区，并根据课程进程有计划地安排科室，见习专科护理或在指导老师的带教下实施专科护理，完成简单的专科护理任务，培养职业认同感。

第四学期，养成职业习惯。每周安排3-4天进入校内实践基地及各专科病区外，再安排为期2周的集中教学见习，在现场指导老师的指导下完成护理工作任务，训练学生的执业能力，养成良好的职业习惯。

第五、六学期，提高职业能力。安排8个月的临床实习，综合运用所学知识和技能，到医院各科室轮岗实习，在卫生政策法规允许的范围内独立完成护理工作任务，成为技能型护理人才。

3．教学情境融通

根据临床护理情境设计情境教学，教学过程充分利用临床的病例资源，按照“展示病例→病例分析→找出健康问题→选择护理措施→制订护理方案→实施方案→观察、记录→分析评价”的护理工作流程组织实施。在校内护理实践基地，模拟各种临床护理情境，让学生练习，然后进入医院临床实践完成真实病例的护理工作，让其在真实的职业环境中认识护理工作领域的工作任务和培养职业能力。

（二）开发护理工作过程系统化的专业课程体系，建设5门优质核心课程

1．构建基于护理工作过程的专业课程体系

疾病相关专业知识

设置护理目标的能力

选择护理措施的能力

制定护理计划的能力

正常人体结构与机能知识

疾病相关专业知识

收集资料能力

身体评估能力

心理评估能力

观察能力

护患沟通能力

评估

计

划

应用专业知识的能力

病情变化时的应变能力

观察病情的能力

护医、护患沟通能力

护理技术操作能力

病理人体结构与机能知识

发现健康问题的专业知识

整理资料能力

健康问题判断能力

护理诊断能力

诊断

实

施

运用专业知识评价护理结果

结果与目标的比较判断能力

目标未能达成的解析能力

对护理结果的归纳能力

重审、修订护理计划的能力

评

价

专业基础课程：

人体结构与机能

药物应用

病原生物与免疫

通用技术课程：

基础护理

健康评估

护理人文

母婴护理

儿童护理

成人护理

老人护理

专业课程：

围手术期护理

精神护理

社区护理

护理管理

眼耳鼻喉咽护理

……

拓展课程：

口腔护士方向课程

涉外护理方向课程

ICU方向课程

……

工作过程

知识能力要求

课  程

在对浙江省各级医疗机构临床一线护士岗位进行调研的基础上，聘请职业教育课程开发专家和行业专家对护理专业工作任务、岗位能力进行分析，再由学校教师与课程开发专家共同确定课程结构和课程内容，构建以人的生命周期为主线，基于护理工作过程的课程体系，见图4-3-2。

图4-3-2 护理专业课程体系示意图

2．建设优质核心课程

按照行业专家对护理岗位工作任务的分析和临床一线护士岗位的任职要求，选择与护理工作岗位知识需求并与护士执业考试紧密衔接的课程作为优质核心课程进行建设,核心课程内容编排按照学生的认知过程和职业成长规律进行，主要建设《基础护理》、《健康评估》、《母婴护理》、《成人护理》、《围手术期护理》等5门优质专业核心课程。为使课程内容更切合临床实际，在优质核心课程建设中，联合金华市护理学会、金华市中心医院、金华市人民医院等单位共同建设。学校专任教师与行业专家、有丰富实践经验的临床一线护士一起，依据课程涉及的职业活动，讨论分析应具备的知识与技能，制订课程标准；由临床一线兼职教师选取典型病例，学校专任教师加工成为教学案例作为课程内容的载体，设计课程结构；在此基础上，结合护士职业资格证书考证内容，编写项目化的讲义、课件、习题等，并在教学实践中不断完善课程内容与组织结构；最后出版教材，建立课程网站，达到国家级、省级和校级精品课程要求。优质专业核心课程建设计划见表4-3-1，课程内容设计见表4-3-2，教学设计与教学评价见表4-3-3。

表4-3-1　优质专业核心课程建设计划表

| 课程名称 | 责任人 | 合作单位 | 建设进度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础护理 | 章晓幸 | 金华市护理学会 | 2008年改造网络课程 2009年完善网络课程 |
| 健康评估 | 赵锡荣 | 附属医院（金华市人民医院） 金华市护理学会 | 2008年申报校精品课程 2009年申报省精品课程 |
| 母婴护理 | 金庆跃 | 附属医院（金华市人民医院） 金华市妇幼保健院 | 2008年完善资源建设 2009年申报省精品课程 |
| 围手术期护理 | 朱友根 | 附属医院（金华市人民医院） 金华市中心医院 | 2008年按省精品课程要求建设 2009年申报国家精品课程 |
| 成人护理 | 方志美 | 附属医院（金华市人民医院） 金华市中心医院 | 2008年申报校精品课程 2009年申报省级精品课程 |

表4-3-2优质专业核心课程内容设计表

| 课程名称 | 课程内容 |
| --- | --- |
| 基础护理 | 本课程为护理岗位通用技术课，是护士执业考试必考内容。由临床一线兼职教师提供最新的护理通用技术项目及操作流程，专任教师根据教学需要进行取舍形成规范的教学素材。教学由最简单的床单位准备、清洁患者身体技术开始编排，共有15个项目，50项操作技能。通过本课程的学习，学生应树立以护理对象为中心的整体护理观，学会用护理程序的思想和工作方法指导护理实践，用常用护理技术帮助护理对象，满足其生理、心理和治疗需求。 |
| 健康评估 | 本课程是护士完成第一步工作任务的必备课程，内容包括健康评估方法、身体评估、特殊年龄人群的健康评估、常见症状评估、常见疾病及机体病变的评估、心理与社会评估、心电图操作、影像检查、常用实验检查、护理病历书写。内容选择的基本点为护士评估患者所需的知识和技能，通过本课程的学习,学生能运用科学的临床思维去评估服务对象的健康问题，完成护理病历的书写。 |
| 母婴护理 | 内容选择根据护产科护士工作任务为主线，将课程内容重构，分成正常妊娠的护理、异常妊娠的护理、产程观察及护理、分娩期并发症的护理、正常产褥及异常产褥的护理、计划生育的护理、妇科常见疾病的护理、正常新生儿的护理等9个典型工作项目。每个项目分成若干个工作模块，并提出工作任务目标，突出能力训练。 |
| 围手术期护理 | 课程内容根据临床手术病人的护理过程和特定的手术室工作环境所需的知识技能来选择，包括手术前护理、手术室护理和手术后护理，由于手术的特殊性还包含了麻醉病人的护理。本课程通过仿真护理场景、仿真软件、模拟手术室以及医院的真实病例和手术室来训练学生的围手术期护理技能，根据病人的具体情况准确评估，进行手术前的各项准备，在手术过程中顺利配合手术的进行，对手术后的病人进行各项护理预防并发症，能根据病情演变采取应对策略。 |
| 成人护理 | 课程内容依据护理成人常见健康问题的岗位能力需求选择，按各系统的护理划分工作项目，以完成各个工作项目为目标。各系统的比重对应临床实际和护士执业资格考试，主要包括呼吸、循环、消化、泌尿、血液、内分泌、神经、感觉、运动系统常见疾患的护理。通过本课程的学习，学生毕业后能完成成人常见疾患的护理，并达到国家卫生部执业护士上岗证考核标准的基本要求。 |

表4-3-3优质专业核心课程教学设计与教学评价表

| 课程名称 | 教学设计 | 教学评价 |
| --- | --- | --- |
| 基础护理 | 教学设计按照解决护理工作的实际问题来展开，由学校专任教师进行课堂讲授和在仿真的实践基地演练，然后由临床兼职教师带教，在临床真实的工作环境中进行实战练习，使学生在教、学、做一体的教学方式中学会分析问题、解决问题，以此培养学生的综合能力。 | 采取阶段性技能项目达标考核与综合能力考评相结合的方式，考核标准参照全国护士执业资格考试的标准，重点评价学生的综合职业能力。 |
| 健康评估 | 教学设计利用现代化教学手段，如多媒体教学、操作录像、病例录像等技术，并充分发挥附属医院的优势，在实训室进行仿真模型演示、操作训练、达标考核等。在附属医院进行真实患者的评估，让学生有更多的机会接触病人，在真实的环境中完成工作任务。 | 评价方式主要采用单项健康评估技能的掌握和对患者整体评估的能力相结合的方式。 |
| 母婴护理 | 以医院妇产科护士的工作过程为主线，将母婴护理工作过程分为各工作项目进行知识重构，以母婴护理知识的应用和护理能力训练为主，组织项目兴趣小组，使学生从被动听课变成主动参与，实行知识、技能、实践一体化教学，通过案例分析、病人角色扮演、多媒体教学、实训区仿真模拟、医院见习、生产实习轮岗实习等，培养学生母婴护理的综合能力。 | 采用完成项目化工作任务为主的知识、技能、态度评价方式，平时成绩占60%，期末成绩40%。 |
| 围手术期护理 | 教学设计以临床围手术期护理的工作流程为基点，利用学校的仿真实训区、教学医院的手术室，结合多媒体教学、操作录像等技术，进行理论技能一体化教学。首先在仿真实训区进行教学、实训，经过多次模拟练习后进入医院，在临床教师的指导下，通过真实环境中的实战练习，完成护理工作任务。 | 采用理论考试和实践考核相结合，同时兼顾学生的职业态度。 |
| 成人护理 | 本课程的教学设计根据护理工作岗位的特点，按各系统疾患的护理划分工作项目，进行项目化教学。在教学中紧密结合临床实例，以工作过程为线索，按照整体护理的程序进行：根据病案进行护理评估、提出护理问题、选择护理措施并实施，评价护理效果。项目的完成不分解为知识和技能，而是围绕护理工作岗位的能力要求，设计教学情境，在仿真的实训场地或医院中进行，完成护理工作任务。 | 本课程采用形成性考核和终结性考核相结合的方法进行考核，比例为6：4。形成性考核包括：出勤情况、听课情况、上课提问回答情况、平时作业、技能考核；终结性考核为期终闭卷考核。 |

3．建设校本课程

根据护理课程体系的改革需要建设《人体结构与机能》、《病原生物与免疫》2门校本课程，编撰《人体结构与机能》、《人体结构与技能实训》、《病原生物及防范学程》3本校本教材，建设计划见表4-3-4，课程内容、教学设计见表4-3-5。

表4-3-4　校本课程建设计划表

| 课程名称 | 责任人 | 课程特色 | 建设进度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人体结构与机能 | 丁明星 | 以正常人体活动认知为中心，融合解剖、生理和生物化学等基本知识技能，形成人体内环境稳态的整体观念。 | 2008年重组课程内容，建设课程网站。 2009年完善课程网站，争取建成校精品课程水平，出版相应教材。 |
| 病原生物 | 胡 野 | 以培养学生的有菌观念与无菌操作技能为主线，突出课程学习与专业思想培育融通、经典教学方法与现代教学手段融合、课堂教学与网络课程资源自主学习相得、理论学习与技能实训有机整合、平时考查与期末考核互为补充的课程特色。 | 2008年重组课程内容，编写国家规划教材；加强网络课程建设。 2009年编写校本实训教材。 |

表4-3-5  校本课程内容、教学设计表

| 课程名称 | 课程内容 | 教学设计 | 教学评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人体 结构 与 机能 | 课程内容选择以正常人体的功能活动及其稳态为中心，包括人体组织、支架和运动、综合和调控、身体的维持、生殖和发育5部分,融合原有医学课程中多门学科的基本知识技能内容，强调人体各部结构与功能在参与维持机体内环境稳态中的相互作用重要性，注重“人是一个整体”观念，为完成课程学习和毕业后的临床实践发展提供基础，同时培养学生科学的作风和良好的职业道德。 | 课程以实训基地为依托，融理论与实践教学为一体，开展以问题为基础的主动学习方法。应用网络课程和开放实训室的方式实行全天候的学习，鼓励学生坚持预习与发问、小组互助讨论等，以实现课程内容的辨识和应用。 | 采用形成考核与终结考核、陈述性知识考核与过程性技能考核有机结合等方式综合评定学生成绩，即课程成绩=态度10%+形成考核20%+实训考核20%+终结考核50%。 |
| 病原 生物 | 课程内容选择与护理工作有关的病原生物的基本知识，以培养学生的有菌观念与无菌操作技能为主线，并使之与合理用药、医院感染的防控等有机结合；同时结合变革实践教学从属于理论教学这一传统课程模式的需要，通过把课程的相关实践教学内容进行横向联系，使之与《基础护理》等课程的相关内容纵向衔接。 | 教学过程突出课程学习与专业思想培育融通、经典教学方法与现代教学手段融合、课堂教学与网络自主学习相得益彰。采取多媒体教学、案例教学、现场教学等，强化课程教学效果。同时变革实践教学从属于理论教学这一传统课程模式，密切课程的实践教学与临床护理技能的联系，让学生在完成各实训项目过程中强化相关理论知识，发展职业能力。 | 课程评价主要是通过对基本理论知识掌握程度、基本操作熟练程度的考评，以形成性评价（实训报告、作业、阶段性测验等）和期末考核成绩各占50％相结合的方式构建课程评价体系。 |

4．建立基于学习过程的学生质量评价体系

根据学生不同的学习阶段和不同的学习情境设立专业知识技能和职业能力两个评价体系。专业知识技能评价体系主要检测学生课程学习的效果，注重过程评价，考核方法在每门课程标准中体现，主要有基础护理、专科护理、急救护理、健康评估、手术室护理等几个部分；职业能力评价体系主要评价学生对护理岗位的执业能力，在学生个案分析、护理技能综合训练、课间见习、教学实习、生产实习中分别进行评价。开发或引进人机互动的临床护理考核评价系统，引导学生自主学习，拓展学生临床思维能力，并利用该平台对临床护士进行培训考核。

（三）建设一支有国际护理视野、结构合理、专兼一体的师资队伍

1．高层次专业带头人培养

培养高层次专业带头人3名。从学校和附属医院具备副高及以上职称的护理专业人员中选拔3人作为专业带头人培养对象，通过参加学术交流与合作、承担省级教改及科研项目、主持专业课程开发与教材编写、临床实践及出国培训等途径，使之成为具有国际护理视野，在护理行业有一定影响力，能把握护理专业发展方向，并对护理专业进行总体规划和实施的专业带头人。

2．双师素质骨干教师培养

选拔15名基础理论扎实、教学能力较强、具有护理教学经历的教师作为专业双师素质骨干教师培养对象进行重点培养。通过到国内外高校或科研院所、高等级医院进修访学，拜国内护理专家为师等，提高教育教学能力。能胜任课程建设与教学教改，主持省市（厅）级科（教）研课题，能够下临床顶岗。

3．兼职教师队伍建设

按照护理专业发展需要，建设兼职教师队伍。严格执行兼职教师试讲制、聘用制。为保证护理教学质量，学校每年举办兼职教师培训班，要求兼职教师与校内对应学科教师结对，互相听课、评课，共同提高。从附属医院、金华市中心医院、金华市中医院具有中级及以上职称、临床一线工作5年以上的医护人员中聘请65名兼职教师，承担《护理管理学》、《急救护理》、《成人护理》、《母婴护理》、《儿童护理》等课程的全部或部分课堂教学任务；负责学生课间见习、教学实习、生产实习期间的现场指导，要求选择典型病例进行现场教学。从金华市区其他医院及市区外的教学医院中聘请200名左右的现场指导教师，负责学生生产实习的现场指导。

4．专业化素质提升

鼓励教师参加各种形式的继续教育、学历提升、现代教育技术培训，每人每年下临床2个月，95%以上专任教师获取卫技系列职称，派专业教师到国内外知名高校与医院进修学习，参加各种专业学术会议，聘请国内外知名护理专家来校讲学，提升教师专业化素质。

（四）完善“院校融通、教学做一体”的专业实践基地

1．校内实践基地（华夏护理实践基地）建设

（1）整体布局和环境建设。实践基地的布局参照医院的病区设置，内设护士站、病房、重症监护室、物理诊断操作室等，吧台式护士工作站配备微机和呼叫装置等，模拟病房配备医院病房标准用物、管道中心供氧系统和吸引系统等，重症监护室配备床旁监护仪和人工呼吸机，物理诊断操作室配置开展物理诊断教学的基本设备。在制定并完善各种规章制度和操作流程基础上，实践基地将强化护理职业文化氛围营造，展示护士楷模画像、行为规范、职业信条等文字资料。

（2）设施设备的添置。根据完成护理工作任务所需，对基础护理、专科护理、康复技能、助产技能、ICU护理、健康评估以及护理应用解剖与生理等7个实训区原有设施设备重组，并添置相关设备以提升实训功能；同时根据需要配备多媒体投影、触控显示系统，用于实训前的示教、操作录像的观看，也便于学生的反复观摩、自主训练。

（3）实践基地管理。在建立健全实训管理制度、指导教师值班制度的基础上，构建师生共同参与的开放式管理模式。实践基地对学生实施全程开放，使学生在课余时间也可以根据各自的学习进度及相关技能掌握情况，自主选择实训项目，及时进行实践技能的强化训练。

（4）实训软件开发。为了提高实训效果和强化护理实训管理，通过实训软件开发，完善虚拟训练网络信息平台，为学生的自主训练和自主管理创造条件。

华夏护理实践基地建设框架见表4-3-6，华夏护理实践基地设备建设清单见表4-3-7。

表4-3-6　华夏护理实践基地建设框架          经费预算单位：万元

| 实训区名称 | 新增功能 | 新增主要设备 | 项目 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础护理实训区 | 通过中控系统，教师可以清楚地观察每个实训室学生实训情况；触控显示系统可供学生自助学习；增加台套数满足专业发展需要。 | 女性导尿灌肠模型、外周血管操作虚拟培训系统、可更换灌肠导尿造瘘口模型、中央控制系统、触控显示系统（可以查看31项常用护理技能操作录像及流程图）。 | 王丽华 |
| 专科护理实训区 | 急救技能训练与考核；增加专科护理技能训练项目；提高中西医结合护理技能。 | 全套急救外伤元件、外科缝合包扎展示模型综合手术床、打结训练模型、开放式外科辅助教学系统、MM-3脉象模型、多功能电子治疗仪等。 | 胡 恭 |
| ICU护理实训区 | 提高学生综合应变能力，开展护理技能综合演练。 | 全能呼吸机、监护仪、除颤仪。 | 胡 恭 |
| 助产技能实训区 | 提高学生新生儿护理技能水平；训练学生外阴缝合技能。 | 电子孕妇检查模型、外阴缝合练习模型、新生儿模型、分娩机转模型。 | 赵敏珍 |
| 康复技能实训区 | 提高学生常用理疗设备的操作能力；提高学生对常用推拿技术、牵引疗法、关节松动技术、神经生理学疗法、运动再学习疗法等的操作技能。 | 电脑控制牵引装置、按摩床、电脑中频治疗仪、功能性电刺激等。 | 蓝 巍 |
| 健康评估 实训区 | 健康评估技能实训区（包括影像学资料的收取和评估）、社会服务。 | X线机器、电脑、B超诊断仪。 | 赵锡荣 |
| 护理应用解剖与生理实训区 | 护理相关技能应用解剖生理知识现场教学与实践。 | 生物信号采集系统、人体模型与标本、多媒体触摸查询系统。 | 宋丽华 |

表4-3-7  华夏护理实践基地设备拟购清单         单位：万元

| 实训区名称 | 设备名称 | 参考技术要求 | 数量 | 单价 | 金额 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 |
| 1.基 础护 理实 训区 | 多媒体护理教学系统 | 国内主流品牌 | 1 | 8.4 |  |  | 8.4 |
|  | 女性导尿灌肠模型 | 解剖结构真实 | 8 | 0.7 |  |  | 5.6 |
|  | 鼻胃插管及灌注模型 | 375-10001 | 8 | 1.6 |  | 12.8 |  |
|  | 多功能护理床及配套装置(床单位用物) | HH/BC3SI-C | 30 | 1 |  | 30 |  |
|  | 病房呼叫对讲系统 | LB－CH60 | 1 | 2.2 |  | 2.2 |  |
|  | 护理模型 | 上海产 | 20 | 0.1 |  | 1 | 1 |
|  | 治疗车 | 不锈钢 | 20 | 0.2 |  | 4 |  |
|  | 中心供氧负压设备带及管路 | 国内主流品牌 | 60 | 0.05 |  | 3 |  |
|  | 投影仪 | 亮度：2500流明， 分辨率：1024×768， 对比度：2000：1 | 2 | 3 |  | 6 |  |
|  | 外周血管操作虚拟培训系统 | IMMERSION外周静脉系列 | 1 | 25 |  |  | 25 |
|  | 中央控制系统(视频) | 国内主流品牌 | 1 | 32 |  | 32 |  |
|  | 触控显示系统 | 国内主流品牌 | 4 | 2 |  | 8 |  |
|  | 可更换灌肠导尿造瘘口模型（女） | 国内主流品牌 | 2 | 1 |  |  | 2 |
|  | 可更换灌肠导尿造瘘口模型（男） | 国内主流品牌 | 2 | 1 |  |  | 2 |
|  | 小 计 |  |  |  |  | 99 | 44 |
| 2.专科护理实训区 | 着装式乳房检查 模型 | 逼真显示女性上半身和中等尺寸乳房，带英文标识教学挂图 | 1 | 1 |  |  | 1 |
|  | 脊柱损伤搬运架 | 国内主流品牌 | 2 | 0.5 |  | 1 |  |
|  | 实验操作台 | 国内主流品牌 | 50 | 0.05 |  | 2.5 |  |
|  | 婴儿静脉注射手臂模型 | 国内主流品牌 | 5 | 0.2 |  | 1 |  |
|  | 全套急救外伤元件 | 全套创伤模拟元件，可以进行创伤的处理及伤员搬运的仿真练习 | 1 | 2 |  |  | 2 |
|  | 外科缝合包扎模型 | 可用于练习和提高对各种伤口的护理、清洗、换药、包扎，引流管的护理等 | 4 | 1.5 |  |  | 6 |
|  | 复苏安妮 | JC-CPR4502 | 10 | 1 |  | 10 |  |
|  | 高级语音提示自动复苏模拟人 | GD/CPR400S | 10 | 0．7 |  | 7 |  |
|  | 多功能电治疗仪 | 上海产 | 5 | 0.5 |  | 2.5 |  |
|  | 经络导平仪 | ZDZ-5型 | 1 | 1 |  | 2 |  |
|  | 脉象仪 | ZM-ⅢC | 1 | 2.4 |  | 2.4 |  |
|  | 综合手术床 | 侧面操纵综合手术床，液压升降、底盘、内外罩为不锈钢 | 1 | 1 |  | 1 |  |
|  | 无影灯 | 吊式冷光母子手术无影灯 | 1 | 0．7 |  | 0．7 |  |
|  | 开放式外科辅助教学系统 | 国内主流品牌 | 1 | 1 |  |  | 1 |
|  | 打结训练模型 | 可供外科打结训练 | 4 | 0.25 |  | 1 |  |
|  | X机房辐射防护设备 | 国内主流配置 | 1 | 12．9 |  | 12．9 |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  | 44 | 10 |
| 3.ICU护理实训区 | 全能呼吸机 | 泰科星光330 | 1 | 4 |  |  | 4 |
|  | 教学用呼吸机 | 凯泰 | 4 | 1．5 |  | 6 |  |
|  | 心脏自动除颤仪 | 国内主流品牌 | 3 | 1．7 |  | 5 |  |
|  | 监护仪 | Pm9000 Express | 2 | 10 |  |  | 20 |
|  | 除颤仪 | XLM735A | 1 | 10 |  |  | 10 |
|  | 教学用监护仪 | 宝莱特 | 4 | 1 |  | 4 |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  | 15 | 34 |
| 4.助产技能实训区 | 电子孕妇检查模型 | 可进行四步触诊，胎心音听诊，乳房护理，分离式控制器便于操作和维修 | 2 | 0.5 |  | 1 |  |
|  | 外阴缝合练习模型 | 材质柔软逼真，分左切、右切、正切三个 | 1 | 2 |  |  | 2 |
|  | 分娩机转模型 | 国内主流品牌 | 4 | 2.5 |  | 10 |  |
|  | 新生儿模型 | 模拟新生儿，皮肤完全隔水，可进行婴儿的护理：洗澡、哺乳、灌肠护理等 | 1 | 2 | 2 |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  | 2 | 11 | 2 |
| 5.康复技能实训区 | 关节角度计、矫正镜、作业治疗桌 | B-PTC-01 | 5 | 0.2 |  | 1 |  |
|  | 电脑控制牵引装置 | 国内主流品牌 | 1 | 13 |  | 13 |  |
|  | 功能性电刺激 | Tens21 | 1 | 6.5 |  | 6.5 |  |
|  | 电脑中频治疗仪 | Ba2008-1 | 1 | 7.5 |  | 7.5 |  |
|  | 按摩床 | 符合康复按摩需求 | 30 | 0.1 |  | 3 |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  | 31 |  |
| 6.健康评估实训区 | 电脑 | 基本配制完备 | 25 | 0.4 |  | 10 |  |
|  | X线机器 | 200mA | 1 | 45 | 45 |  |  |
|  | B超诊断仪 | 彩超 | 1 | 40 |  | 40 |  |
|  | 小 计 |  |  |  | 45 | 50 |  |
| 7.护理应用解剖与生理实训区 | 人体模型 | 各层次、各脏器,模型解剖结构真实 | 1 | 23 | 23 |  |  |
|  | 双目显微镜 | OLYMPUS | 10 | 0.6 |  | 6 |  |
|  | 高压灭菌器 | SX300型 | 1 | 4 |  | 4 |  |
|  | 生物信号采集系统等设备 | 生物信号采集器、血压、呼吸、张力模拟泵等 | 1 | 8 | 8 |  |  |
|  | 多媒体触摸查询系统 | 液晶显示器、声波式触摸屏、网络虚拟实训和考试系统 | 1 | 6 | 6 |  |  |
|  | 教学互动系统 | 显微镜和切片，数码网络互动教学系统 | 1 | 8 | 8 |  |  |
|  | 护理操作应用解剖标本 | 符合应用解剖要求，制作精良 |  |  | 8 |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  | 53 | 10 |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 100 | 260 | 90 |

通过3年努力，校内实践基地成为：

（1）护理专业（群）技能教学场所。基地的现代化设备和数字化信息系统为学生搭建良好的学习平台，能向护理、临床医学、助产、康复治疗技术等专业全面开放。提高学生自主学习和动手能力，并为以任务为引领的学习模式的实施提供保障。

（2）区域护理技能培训考核基地。基地开展定期随机并举、系统专项兼顾、中短期结合的本地区护理人员新技术培训和野外高危作业行业人员急救技术培训，并向浙江中西部其他区域辐射。基地还将开展中高级护理员的培训与鉴定工作，并为术后和康复期患者及残疾人提供康复技能培训和治疗。

（3）护理技术革新平台。基地模拟化的实践教学条件和信息技术优势，既能促进教师的教科研工作及开发学生的科研潜能，又能为本院与社会合作完成科研与技术革新提供良好平台。

2．校外实践基地建设

为实现“院校融通、学做一体”的护理人才培养模式，在现有附属或教学医院的基础上，力争新增10家省内外教学医院，新增10个社区实训基地。发挥直管附属医院的优势，根据护理专业群实践要求，培训一支具有良好职业素养和较强带教能力的临床带教老师队伍，为专业教学实现课堂与临床实践“零距离”提供保障。不断完善学校、附属医院、教学医院联动的护理专业实习教学管理体系。

健全生产实习质量监控体系。在分管副院长领导下，由教科办和专业主任、医院护理部共同负责实习生的教育、管理和培养，制定教学和实习管理制度，编写实习标准，使实践基地的教学规范化、科学化。教科办负责联系实习单位，安排实习人员，发放实习生反馈记录表；组织召开两年一次的教学工作会议，参与实习医院的带教老师会议，研讨新形势下改进生产实习工作的办法，使之更趋完善。专业主任根据专业培养方案修订实习大纲。学院定期组织专业主任、班主任进行巡回教学检查。进一步修订《生产实习手册》，加强实习过程全程监控。修订后的《生产实习手册》以学生完成各科实习项目为重点，详细记录实习中学生项目完成情况，并由带教老师作出评价。学校对评价条目进行细化，要求带教老师对评价栏目逐栏作出评判，体现评价的客观性。

（五）建设教学资源库

采用与行业紧密合作、引进与自主开发相结合、动态更新积累的方式，整合各种优质资源，开发和建设专业教学资源库。通过专业教学资源库的开发与建设，促进教育教学改革，满足学生自主学习及综合考试需要，为护理专业人才终身学习搭建公共资源平台，发挥示范专业优质教学资源的辐射能力。

1．专业教学标准子库。含护理专业人才培养规格、能力模块、课程体系、课程标准、教学内容、实训项目等要素。

2．专业教学素材子库。包括专业群内专业主干课程资料图片、录像、文本及主要仪器设备使用说明；模范人物事迹介绍及其他人文素养学习资源、教学医院展示、实习生园地、就业信息等。

3．自主学习型课程子库。建成人体结构与机能、病原生物与免疫、护理学基础、成人护理、母婴护理5门课程的网络课程。每门网络课程包含：课程标准、网络教材、多媒体课件、电子教案、实训指导、在线练习、网络测试、在线论坛等。

4．计算机模拟临床护理考试系统。收录临床各科室的典型病例素材，整合解决这些病例出现的健康问题所需的专业基础知识、临床知识和相关技能的素材。开发临床护理考核评价系统，通过不断地反复自主训练，提高学生的临床思维能力，能利用合适的素材为临床实践过程中解决患者的相关健康问题奠定基础。同时，通过该系统的考核，激发学生主动学习的欲望。

（六）拓展社会服务功能

1．对口支援

支援四川乐山职业技术学院、贵州铜仁职业技术学院护理专业的建设，为其提供教学改革、科研合作、课程开发、师资培训等方面的支持，每年共同培养护理专业学生10名。

2．校校共建

与本省宁波天一职业技术学院、丽水学院、浙江省医学高等专科学校在科研、课程开发、教材建设、网络资源建设等方面进行合作共享。

3．辐射能力建设

为省内中等卫生学校的护理专业提供师资培训、课程建设等方面的指导。护理实践基地向金华市及周边地区开放，开展培训、考核工作，计划完成执业护士、执业医师技能培训考核1000人/年，推拿师考证100人/年，并向社会提供野外高危作业行业人员急救技术培训800人次/年。为社会提供健康咨询及检查服务2000人次/年以上。

护理专业资金投入预算见表4-3-8。

表4-3-8  护理专业资金投入预算表               单位：万元

| 重点专业名称 |  | 护 理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  | 07-18-03 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  |  | 资金预算及来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中央财政投入 |  |  |  | 省级地方财政投入 |  |  |  |  | 行业企业投入 |  |  |  |  | 合计 |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 小计 | 2007 | 2008 | 2009 | 小计 |  | 2007 | 2008 |  | 2009 | 小计 |  |
| 合 计 |  |  | 150 | 350 | 200 | 700 | 46 | 30 | 14 | 90 |  |  | 30 |  | 30 | 60 | 850 |
| 教学实验实训条件建设 | 1．扩建基础护理实训区 |  |  | 99 | 14 | 113 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 30 | 143 |
|  | 2．扩建专科护理实训区 |  |  | 14 | 10 | 24 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  | 30 | 54 |
|  | 3．扩建ICU护理实训区 |  |  | 15 | 34 | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 |
|  | 4．扩建助产技能实训区 |  | 2 | 11 | 2 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  | 5．扩建康复技能实训区 |  |  | 25 |  | 25 |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 31 |
|  | 6．扩建健康评估实训区 |  | 45 | 50 |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |
|  | 7．扩建护理应用解剖与生理实训区 |  | 19 | 10 |  | 29 | 34 |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  | 63 |
|  | 小 计 |  | 66 | 224 | 60 | 350 | 34 | 6 |  | 40 |  |  | 30 |  | 30 | 60 | 450 |
| 师资 队伍 建设 | 1．专业带头人培养 |  | 7 | 8 | 7 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
|  | 2．骨干教师培养 |  | 11 | 21 | 16 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |
|  | 3．兼职教师队伍建设 |  | 11 | 12 | 12 | 35 | 4 | 5 | 5 | 14 |  |  |  |  |  |  | 49 |
|  | 4．专业化素质提升 |  |  |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 21 |  |  |  |  |  |  | 21 |
|  | 小 计 |  | 29 | 41 | 35 | 105 | 11 | 12 | 12 | 35 |  |  |  |  |  |  | 140 |
| 课程体系与 教学内容改革 | 1．人才培养模式及课程体系构建 |  | 15 | 20 | 35 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |
|  | 2．优质核心课程建设 |  | 18 | 30 | 25 | 73 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 83 |
|  | 3．校本特色课程建设 |  | 2 | 5 | 5 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  | 4．专业教学资源库建设 |  | 20 | 30 | 40 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |
|  | 小 计 |  | 55 | 85 | 105 | 245 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 255 |
| 社会服务 | 对口支援 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | 校校共建 |  |  |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 辐射能力建设 |  |  |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |

### 五、护理专业群建设

护理专业群由护理、助产和康复治疗技术3个专业组成。这3个专业各有独立体系，又紧密相联。其中，助产专业培养的人才毕业后既须有护士执业资格证书，又要求获得母婴保健专项技术服务证书。康复治疗技术专业着力培养康复治疗师，随着人们医疗需求的提高，其在预防和治疗机体功能障碍中起着不可替代的作用。3个专业都通过校内实践基地为学生提供护理技能、助产技能、康复技能实训平台。

助产专业根据人才培养的特殊性，依托校内实践基地、附属医院、教学医院及实习医院的实践基地，搭建工学结合平台，采用模拟训练、医院见习、假期专业实践和医院生产实习的职业技能递进渗透的培训方式，为学生的助产士角色体验提供职业场景，进而培养初步的执业能力，为毕业后获取相关资格证书打下良好基础。

康复治疗技术专业依靠专兼结合教学团队的人才技术优势和附属医院的病源优势，并通过金华市内5家教学基地、省内外13家教学医院的康复科，搭建更多、更适宜的工学结合平台。此外，充分利用本专业的资源优势，进一步拓展社会服务功能，使康复教学与社会服务取得“双赢”。

（一）专业群师资队伍建设

通过重点专业师资培养带动助产专业、康复治疗技术专业的教学团队建设，发挥护理专业群的人才培养优势，实现3个专业的师资互动，借鉴护理专业培养师资的方式培养助产、康复治疗技术专业带头人各1名，骨干教师5名，提升这两个专业教学团队的整体素质。

（二）专业群课程建设

参照重点专业课程体系，结合助产、康复治疗技术专业各自的特点和需求，设置学时灵活、内容共享的专业类课程，并由3个专业的教师共建这些课程；完成专业群《妇科护理》、《助产技术》、《骨骼肌肉康复》、《物理因子疗法》、《康复疗法评定》、《运动疗法》等6门课程的内容重组、课程标准和评价标准的制定以及《妇科护理》、《运动学实训》、《康复疗法评定学实训》、《物理因子疗法实训》、《运动疗法实训》等5本教材的编写。

### 六、预期效益

（一）“院校融通、学做一体”的培养模式为同类院校护理专业人才培养提供范例

“院校融通、学做一体”的人才培养模式可以实现课堂教学、校内基地实训与临床实践的一体化管理，校内专任教师与临床教师的有机融通，学生在校实训与滚动式临床实践一体化管理，有效地解决护理专业学生课堂与临床如何紧密结合的难题，为高等教育护理专业人才培养提供范例。

（二）课程体系重构促进护理教学方法与途径的优化

护理专业聘请行业专家从工作领域、工作任务和职业能力分析开始构建课程体系，建成5门优质核心课程，其中1门达到国家精品课程水平、2门达到省级精品课程水平。以学生能完成工作任务为基点，以项目化的方式体现教学内容，从项目的选择到实施都有临床一线护理专家参与，使课程内容更加贴近行业现状，符合护理职业岗位需求，学生所学知识更加实用，能力得到更好发挥，学生个性得到尊重。这种课程体系的改革使护理专业的教学方式从传统的学科教学方式真正转变为基于临床护理工作过程的职业教育教学方式，对护理专业的教学将起到引领和示范作用。

（三）专业教学资源库成为行业与专业共同提升的平台

专业教学资源库由学校与护理行业专家共同开发，并随时补充与更新来自临床一线的真实病案，面向行业开放，为今后护理人才培训、考核、竞赛等提供良好的资源平台。充裕的专业教学资源为金华市每年数千名执业护士、护师的职称晋升学习提供资源，促进护理从业人员理论水平和护理专业教学水平的不断提升，从而促进学校与行业的紧密联系。

（四）校内护理实践基地成为区域护理技能培训考核中心

华夏护理实践基地是浙江省高校示范性校内实践基地，通过3年建设，将成为国内领先的仿真医院实训基地，基地先进的护理教学仪器设备、健全的管理制度、完善的技能训练考核评价体系，可为其他院校的校内基地提供示范作用。并可为金华市及周边地区提供每年2600人次的护理技能、执业医师、执业护士等培训考核服务。

### 七、保障措施

（一）组织保障

成立专业建设工作小组（见表4-3-9），负责各项工作的组织与实施,保证专业建设的质量和进度。对于每项建设内容，实行专人负责制，并鉴定责任保证书。领导小组定期召开会议，检查各项工作进度，协商解决建设中的难题，保证专业建设工作的顺利实施。

同时邀请行业专家组成专业指导委员会，对专业建设提出指导性意见，优化课程体系、改进教学方式。

院校双方共同参与建立管理、质量保障与监控体系，明确院校双方职责，建立完善的生产实习管理制度和考核办法。

表4-3-9 专业建设工作小组成员表

| 姓 名 | 职 称 | 职 务 | 主要职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 朱友根 | 教授、主任医师 | 医学院常务副院长 附属医院副院长 | 整体组织与协调 |
| 金庆跃 | 副教授、副主任医师 | 医学院副院长 | 人才培养模式、课程体系改革及建设、校内实践基地建设 |
| 叶赏和 | 副教授、副主任医师 | 医学院副院长 | 校外实践基地建设 |
| 张金良 | 副教教 | 医学院院办主任 | 教师团队建设 |
| 盛秀胜 | 副教授 | 医学院教科办主任 | 教学质量管理体系的建设 |
| 章晓幸 | 副教授、副主任护师 | 护理专业主任 | 课程建设 |
| 王丽华 | 副教授 副主任护师 | 华夏护理实践基地主任 | 校内实践基地建设 社会培训项目的组织与实施 |
| 盛华丽 | 副主任护师 | 附属医院护理部主任 | 校外实践基地建设 |
| 赵敏珍 | 副教授、副主任医师 | 助产专业主任 | 专业群建设 |
| 蓝 巍 | 副教授、副主任医师 | 康复技术专业主任 | 专业群建设 |

（二）制度保障

1.引入开放式项目管理模式，促进实践基地和教学团队建设、课程体系和教学内容改革等专业建设目标的实现。

2.加强建设项目的过程管理，保证建设项目按期完成。学院建立有效的激励机制，对专业建设成绩显著、效益突出的项目参与人员，予以奖励。制订并认真实施项目建设绩效考评制度，定期对项目进行考评，对考评不合格的给予相应的处罚。

# 第五部分 地方财政支持的其他建设项目

## 项目一  其他专业建设项目

### 一、畜牧兽医专业

（一）建设前景

1．行业背景

浙江省按照中央提出的“尽快把畜牧业发展成一个大产业”的总体要求，充分发挥市场优势和资本优势，不断创新产业机制，以“西进东扩发展战略”为主线，以实施“畜禽生态养殖”、“动物疫病区域化控制”、“外向型畜牧业”和“畜禽种苗”等四大工程为抓手，突出畜产品加工，推进集约化饲养，实行标准化生产，实施产业化经营，加快发展城市畜牧业、出口畜牧业和加工畜牧业，全省畜牧大产业持续快速发展。据统计，2006年全省畜牧业产值达286亿元，占农业总产值比重达到21.5%，农民人均牧业收入达到268.3元，从事畜禽养殖业的劳动力77.1万人，从事畜牧大产业的劳动力超过200万人。浙江省畜牧业“十一五”规划明确提出，到2010年，全省畜牧业产值占农业总产值的比重要达到23.5%。无疑，畜牧业已成为我省农业中最为活跃的增长点和支柱产业。

金华地区畜牧业以猪、牛、鸡为主体。“金华两头乌”是我国著名的地方良种，以其为原料制作的“金华火腿”则以其质佳味香形美而驰名中外。2005年，全市畜牧业产值为30.86亿元，占全市农业总产值的29.71% 。到2010年，全市争取畜牧业产值达到35亿元，比2005年增长13.5%。生猪、肉制品、奶牛乳品是市政府在“十一五”期间重点支持、做大做强的农业优势产业，重点建设一批生态养殖场，扶持发展包括草食畜禽在内的山区特色产业，加强动物疫病防控体系和畜产品质量检验检测体系建设，扩大优质种畜、种禽的输出和良种的推广，实施农民素质培训工程，加强畜牧人员的专业培训，以提高现代化畜牧生产经营的技能。

2．人才需求

随着农业产业结构的不断调整，畜牧业占农业的比重不断增长，畜牧业生产方式正从零星分散向规模化、工厂化、集约化发展，因而急需一大批能为之服务的新型畜牧兽医技术、管理人才。但就整体而言，我省目前能适应现代化畜牧业发展的人才，尤其是高级技术应用型人才则相当匮乏。据有关统计资料表明：全省4904名乡（镇）畜牧兽医站人员普遍学历职称偏低，初中文化程度的占59.8%，高中程度的占16.6%；中专毕业的占22.1%，大专及以上的只占1.9%，具有高级职称的仅占0.2%，中级职称的占7.7%。且年龄结构不合理，30岁以下的占9.2%，31岁至50岁的占54.2%，51岁以上的占36.5%。年轻人偏少，年龄断层现象较为严重，即使在畜牧业相对比较发达的金华地区也是如此。这里还不包括全省各地的各种规模和类型的养殖场。

目前，我省培养本科畜牧兽医专业人才的只有浙江大学的动物科学院，每年仅培养约60名毕业生，且大都分布在大中专院校、科研机关，在第一线从事畜牧业生产经营的寥寥无几。2006年3月至4月，我校在全省各地用人单位进行了人才需求的问卷调查，结果显示，“迫切需要畜牧兽医专业人才”的占54%；“需要本专业人才”的占46%。该专业的毕业生一直以来都供不应求，足见畜牧兽医技术人员短缺的严重性。

（二）建设目标

1．建设集教学、实训、培训、技能鉴定等功能于一体的动物养护与疾病诊治实训中心，确保学生在真实的情境中完成本专业生产性、技术性的各种规范性实训，并面向社会承接职业培训和技能鉴定任务。

2．培养专业带头人2名，培养“双师型”骨干教师8名；2008年聘用行业专家3名、行业技术骨干12名；2009年聘用行业专家5名、行业技术骨干14名，参与人才培养方案、技术操作规程的制定，主要负责学生技术技能的训练和评价，专兼教师比例达到1:1，兼职教师课时数达到30%以上。

3．建设以“职业为先、岗位为重、素质为本”的“板块式”课程体系。根据各课程在整个专业和实际生产中的地位及作用，将其分为生产性课程、技术性课程、专业基础性课程等，确定6门核心课程编写教材、制作多媒体课件、建设课程网站，建成校级优质课程2门、省级精品课程1门，形成专业教学资源库。

（三）建设内容和措施

1．扩建动物养护与疾病诊治实训中心

扩建动物养护与疾病诊治实训中心旨在达到两大目的：一是使学生能在真实的环境中得到有效的训练，熟悉现行企业中已经比较普遍使用的仪器设备；二是作为技术服务平台，为省内养殖企业及农户进行养殖技术培训、技能鉴定等服务，解决畜牧生产中遇到的一些实际问题。

本中心将在原有兽医院基础上进行设计与建设，兽医院原有面积500m2，有大小家畜诊断器械4套，治疗器械10套，液控大动物手术台、TDP治疗仪等，能够同时接纳学生40人现场教学，能保障20项常规技能的实训。在现有设备的基础上，投资340万元，扩建成集教学、实训、培训、技能鉴定等功能于一体的、生态型的动物养护与疾病诊治实训中心（平面图见图5-1-1、5-1-2、5-1-3、5-1-4）。分三个功能区建设。

功能区一  原兽医院部分主要承担的教学任务：

（1）承担家畜、家禽的三天解剖教学实习。

（2）承担兽医临床诊断技术中牛、羊、猪的临床诊疗操作实训。

（3）承担中兽医教学过程中穴位的确定、针灸的施针等一系列操作实训。

（4）承担外科手术的基本操作技术及牛、羊、猪常见手术的实验和实训。

（5）后院主要饲养实验实训用的牛、羊、猪等实验动物，并作为实验牧场中挑选出来的病畜、病禽、僵猪等的隔离饲养场所。

（6）一楼设置一个多媒体教室，主要用于实验实训教学图片、幻灯片、教学VCD播放。

功能区二  多媒体现场教学区主要承担如下教学任务：

（1）兽医外科手术的现场观摩与教学：一楼设置一个室内手术室。室内手术室便于消毒，可克服室外手术受天气影响、受时间限制灰尘多不卫生，不方便观摩等不足之处。通过摄像头把手术过程投影到二楼多媒体教室，学生现场观摩教学，授课效果明显提高。

（2）另外二个多媒体教室可供畜牧课程、兽医课程的使用。

（3）增设羊、犬的保定架及输液架，便于保定和输液用；增设用于青绿饲料青贮用的青贮窖、用于牛稻草氨化处理的氨化池、用于繁殖课实习的公牛、公羊、公猪等采精用的采精架。

（4）建实验小动物（如：兔子、鼠类）饲养舍，以供药理学、微生物学等实验用。

功能区三 小型生态养殖场主要用于猪、鸡、牛饲养

本功能区设饲料加工区、小型猪场、小型养鸡场、粪污集中处理中心（化粪池及沼气工程）。其中饲料加工区安装饲料粉碎机和搅拌机、建一间饲料原料间和成品饲料间，主要为实训区内动物提供配合饲料。小型养猪场能自繁自养、循环提供兽医课程实验实训所需要的各年龄段的实验猪，以“够用、实用”为原则，控制母猪数在5～10头以内。小型养鸡场可实现果林、牧草、养鸡一体化生态饲养方式，既能种植优质牧草，给牛、羊、猪提供青绿饲草，又能消耗解决绝大部分猪牛粪水，减少环境污染。粪污集中处理中心建造粪污发酵池和沼气工程，以便将动物粪便进行无害化处理。

图5-1-1

图5-1-2

图5-1-3    功能区二：多媒体教学区

图5-1-4   功能区三：畜禽生态养殖基地

本次建设主要购置猪活体测膘仪、宠物用X光机、兽用超声诊断仪、自动尿液分析仪等设备（设备建设清单见表5-1-1），能够完成猪舍环境条件控制、猪活体测膘、猪肉品质的检测、猪饲养管理等技能训练及考核；鸡舍环境条件控制、蛋品质的鉴定、孵化技术等技能训练及考核；各类动物的保定、消毒；灌药与洗胃、临床检查；各种疾病案例分析、剖腹产、针灸、病料、剖检、传染病诊断、免疫接种，寄生虫的检查、诊断等技能训练与考核等50多项实训项目。可常年对外开展动物疾病诊疗技术服务和动物养殖培训。

表5-1-1  动物养护与疾病诊治实训中心设备建设清单     单位：万元

| 功能区名称 | 设备名称 | 参考技术要求 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能区一： 原兽医院部分 | 小型冷冻干燥机 | HZSD | 1 | 5.8 | 5.8 |
|  | 普通光学显微镜 | XSP-15A | 20 | 0.2 | 4.0 |
|  | 海尔变频冰箱 | BCD-211BSY | 2 | 0.3 | 0.6 |
|  | 台式电热鼓风恒温干燥箱 | DLG—204BS | 1 | 0.4 | 0.4 |
|  | 自动煎药机 | 808A（标准型） | 4 | 0.05 | 0.2 |
|  | 高速组织捣碎机 | DS-1 | 2 | 0.25 | 0.5 |
|  | 宠物多功能保定架 |  | 2 | 0.5 | 1.0 |
|  | 全自动血常规分析仪 | MAXM | 1 | 28.0 | 28.0 |
|  | 自动尿液分析仪 | U-200A | 1 | 2.8 | 2.8 |
|  | 宠物用X光机 | 高频 | 1 | 3.0 | 3.0 |
|  | 定量移液器、微量加样器 | 0.5-100ml、0.025ML | 16 | 0.05 | 0.8 |
|  | 全自动去离子水发生器 | KL-RO-20 | 1 | 0.1 | 0.1 |
|  | 生化培养箱 | HPS-250 | 1 | 2.0 | 2.0 |
|  | 立式蒸汽压力灭菌器 | SYQ.ZDX-35BI | 1 | 0.9 | 0.9 |
|  | 血球计数仪 | FC-717 | 5 | 0.7 | 3.5 |
|  | 小动物手术台 | MA-2 | 5 | 0.6 | 3.0 |
|  | 兽用超声诊断仪 | NOVEKO | 1 | 4.0 | 4.0 |
|  | 数控超声波清洗器 | KQ250DB | 4 | 0.35 | 1.4 |
|  | 各类动物标本及挂图 |  | 1 | 1.5 | 1.5 |
|  | 兽医院翻新、道路修建 |  | 1 | 12.0 | 12.0 |
|  | 小 计 |  |  |  | 75.5 |
| 功能区二： 多媒体 现场教学区 | 电脑 |  | 4 | 0.5 | 2.0 |
|  | 音响设备 |  | 4 | 1.0 | 4.0 |
|  | 摄像投影系统 |  | 1 | 2.0 | 2.0 |
|  | 配件 |  | 1 | 5.0 | 5.0 |
|  | 大动物多体位液压式手术台 |  | 1 | 5.0 | 5.0 |
|  | KL04L冷光立式手术无影灯 |  | 1 | 2.0 | 2.0 |
|  | 电磁波治疗器 |  | 1 | 0.5 | 0.5 |
|  | Wood灯（伍德氏灯） |  | 1 | 0.5 | 0.5 |
|  | 内窥镜(食道、胃等) |  | 1 | 10.0 | 10.0 |
|  | 小 计 |  |  |  | 31．0 |
| 功能区三： 小型生态 养殖场 | 喷雾免疫设备 | SPRAYFAN | 2 | 2.0 | 4.0 |
|  | 蛋壳厚度测定仪 |  | 5 | 0.1 | 0.5 |
|  | 蛋壳强度测定仪 | FHK | 5 | 0.3 | 1.5 |
|  | 环境控制设备 |  | 1 | 10.0 | 10.0 |
|  | 蛋库用空调 | 大三匹 | 1 | 0.6 | 0.6 |
|  | 刮粪设备 |  | 2 | 2.0 | 4.0 |
|  | 全自动孵化机 | CFA微电脑智能控制 | 1 | 11.7 | 11.7 |
|  | 料桶及饮水器 |  | 1 | 0.7 | 0.7 |
|  | 填饲机 |  | 1 | 2.5 | 2.5 |
|  | 鸡笼设备 |  | 500 | 0.005 | 2.5 |
|  | 鸡场其他配件 |  | 1 | 1.5 | 1.5 |
|  | 挤奶设备 | 提筒式挤奶机 | 1 | 2.0 | 2.0 |
|  | 奶牛 | 良种荷斯坦牛 | 2 | 1.5 | 3.0 |
|  | 黄牛 |  | 10 | 0.3 | 3.0 |
|  | 牛场配件 |  | 1 | 2.7 | 2.7 |
|  | 青贮池 | 5×2×3 | 2 | 2.0 | 4.0 |
|  | 近红外牛奶分析仪 | INCE-9210MT | 1 | 1 | 1.0 |
|  | 三用紫外灯 | ZF-1 | 6 | 0.15 | 0.9 |
|  | 电子平台秤 |  | 1 | 0.6 | 0.6 |
|  | 生理多道仪 | BL-420F | 1 | 1.0 | 1.0 |
|  | 猪的活体测膘仪 | PIGLOG105 | 3 | 0.5 | 1.5 |
| 功能区三： 小型生态 养殖场 | 酸度计 | PHS-3C | 2 | 0.15 | 0.3 |
|  | 肉质测定仪 | FOM | 1 | 20.0 | 20.0 |
|  | GPS（养猪生产）软件 | 最新版 | 1 | 4.5 | 4.5 |
|  | 猪场配件 |  | 1 | 2.5 | 2.5 |
|  | 妊娠诊断仪 | WED-2018V | 1 | 12.0 | 12.0 |
|  | 基建 |  | 3000 | 0.04 | 120．0 |
|  | 环保处理设备（沼气池等） |  | 1 | 10.0 | 10.0 |
|  | 小型饲料加工设备 |  | 1 | 5.0 | 5.0 |
|  | 小 计 |  |  |  | 233.5 |
| 合 计 |  |  |  |  | 340 |

2．以“双师”为根本，全面提升师资整体水平

拟在建设期内培养专业带头人2名，培养骨干教师8名，聘请兼职教师19名，全面提升师资整体水平。

（1）培养专业带头人。在具有副高以上职称和“双师”素质的教师中选定2名专业带头人（畜牧专业1名、兽医专业1名）自行培养。专业带头人必须能站在本专业技术领域发展前沿，熟悉本行业的最新技术动态，把握专业技术发展方向；能够解决当地畜牧业生产中的技术问题；了解高职教育教学的内在规律，既有丰富的教学经验又有较强的实践能力，能引领和推动本专业的教学改革和专业发展，并能团结全体教师一道努力工作。

培养方法主要是：到浙江华统控股集团、浙江加华种猪有限公司等企业挂职锻炼，以提高实践技能，了解养殖行情；到浙江大学或南京农业大学等高校进修访问，以提高学识和研究水平；或选派1名专业带头人到国外培训进修，学习国外职业教育的办学理念、教育教学方法和先进的技术，加强专业间的国际交流。

（2）培养“双师型”骨干教师。本专业现有骨干教师充足，但仍应不断加强培养，重点培养兽医临床诊断、疫病防治、动物遗传育种、猪的饲养管理、畜禽繁殖、饲养管理、动物疾病防治教师8名，提高其实践能力尤其是解决生产实际的能力。

培养方法主要是：下企业挂职锻炼，每年的社会专业服务时间不少于1个月； 2～3年内与企业合作完成一项课题研究；主持1门工学结合的课程及教材建设；在企业兼任技术员、技术顾问或经理等职位。

（3）聘用兼职教师。聘用具有丰富实践经验和熟练技术技能的业内行家、能工巧匠为兼职教师，以让学生确切地知道企事业对本专业人才质量的需求，从而在学生技能训练和职业道德培养中能够起到独特的作用。

按专业建设发展需要充实现有的兼职教师资源库，提前对兼职教师进行有关教学方法和手段等方面的培训，以便更好地发挥他们的作用。2008年聘用行业专家3名、行业技术骨干12名；2009年聘用行业专家5名、行业技术骨干14名。专兼职教师比例达到1:1。

（4）专业化素质提升。根据教学任务和进程，每人每年下企业锻炼一个月以上，积累企业实际工作经验，使专任教师掌握市场第一手材料，了解养殖业的发展现状，掌握新技术、新方法；每位专任教师在学术刊物上发表论文一篇以上；组织专任教师参加国内外养殖业相关的学术交流或职业教育专业化素质培训。

3．构建“板块式”课程体系，加强核心课程建设

（1）以“职业为先、岗位为重、素质为本”，构建课程体系

本专业培养面向畜牧生产、管理、技术服务第一线的高技能人才，应当掌握动物饲养管理、饲料配制、动物繁殖及改良、动物疾病诊断与控制等相关理论与技术，具备“人工授精”、“注射”、“助产及产后护理”等核心技能，拥有动物疫病防治员、动物检疫检验员、畜禽繁殖工、畜禽饲养工等职业资格证书。

根据畜牧业生产与管理工作过程，结合学生认知规律，从感性到理性，从简单到复杂，从具体到抽象，构建“板块式”课程体系（图5-1-5 ）。其中生产性课程是指畜禽饲养方面的各论课，主要有《猪生产》、《草食家畜生产》、《家禽生产》等课程，以品种识别、饲养管理技术等内容为教学重点，采用现场教学、企业培训、岗位指导等方法，主要在校内养殖实训场、校外实训基地完成教学任务。技术性课程，是指畜牧业生产、疾病防治中技术技能性较强的课程，主要有《家畜繁殖实用技术》、《兽医临床诊断技术》、《家畜外产科技术》等课程。《家畜繁殖实用技术》以母畜发情鉴定、人工授精、妊娠检查、分娩接产等程序化、工艺化操作技术等内容为教学重点，采用技术工种培训鉴定的教学方法；《兽医临床诊断技术》、《家畜外产科技术》，则以实例教学法为主，按照技术操作规程反复训练直至熟练掌握，同时注重新技术的应用与新设备的操作。

本专业“板块式”课程体系颠覆传统的“公共基础课、专业基础课、专业课”的三段式教学模式，将专业课程提前，学生一入学就开始安排生产性课程，学习有关畜牧生产的基本知识和基本技术；然后安排技术性课程，学习畜牧生产和疾病防治技术与技能；在此基础上再学习必要的专业基础理论，文化基础课程穿插在1－5学期中，第6学期安排顶岗实习。这种模式在真正意义上找到所谓的“基础理论适用、够用；专业知识实用、有用”的尺度。而且，从入学开始就让学生沉浸在未来的职业气氛中，延长了学生了解和接触专业的时间，有利于学生的职业道德、职业意识和职业能力的形成。

校企文化

校外基地实训

猪生产

经济动物养殖

草食家畜生产

家禽生产

思政基础

思政概论

计算机文化

实用英语

劳动技能

化学

体育

专业基础课程

技术性课程

生产性课程

文化基础课

校外基地实训

毕业顶岗实习

动物繁殖实用技术

兽医临床诊断技术

动物营养与饲料

动物性食品卫生检验

动物传染病

动物病理

动物微生物

家畜解剖与生理

动物药理

校内技能性实训

校内生产性实训

校外生产性实训

图5-1-5   畜牧兽医专业“板块式”课程体系构架图

（2）优质核心课程建设。根据浙江省畜牧生产的特点和要求，以及人才市场的客观需要，从上列课程中选定《猪生产》、《动物营养与饲料》、《动物繁殖实用技术》、《动物传染病》、《兽医临床诊断技术》、《动物性食品卫生检验》等6门课程作为专业核心课程。

立足于畜牧业生产过程，按养殖企业生产标准以及动物疫病防治员、动物检疫检验员、畜禽繁殖工、畜禽饲养工等职业技能标准，实现教学内容的项目化改造。完成工学结合的项目化教材《动物繁殖实用技术》、《猪生产》、《畜牧综合实训》、《兽医综合实训》的编写；制作多媒体课件，建设与完善课程网站。到2009年建成2门校级优质课程，1门达到工学结合的省精品课程要求。建设规划见表5-1-2。

表5-1-2 畜牧兽医专业优质核心课程建设规划一览表

| 课 程 名 称 | 课程负责人 | 职称 | 建设内容及目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 动物繁殖实用技术 | 傅春泉 | 高级畜牧师 | 2007年6月前按母畜繁殖过程重组教学内容为雌性动物发情鉴定技术、发情控制技术、人工授精技术、妊娠诊断技术、胚胎移植技术、分娩助产技术、繁殖障碍防治技术，完成课程内容整合，多媒体课件、教学和实训录像上网和网站建设，2008年申报省级级精品课程。 |
| 猪生产 | 王燕丽 | 副教授 | 2007年12月前按猪生产岗位任务与要求完成课程内容整合，确定猪的品质及其测定技术、繁殖技术、猪的饲养管理技术、猪场管理技术等项目。2008年6月前完成考核方式改革，本课程的考核分理论考核和技能考核，理论部分由本院教师组织考试，比重不超过50%，实践部分由基地里的兼职教师组织技能考核，比重不低于50%。2008年9月前根据课程内容的整合情况完成教材和实训教材的编写。 |
| 兽医临床诊断技术 | 章红兵 | 副教授 | 按动物疾病诊疗过程，将本课程教学内容整合成4个项目（动物保定技术、临床检查技术、临床诊断技术治疗技术），2007年底完成本课程的教学大纲、考试大纲的编写，2008年完成本课程的教材编写和多媒体教学的课件制作，达到校级优质课程或省级精品课程要求。通过项目化教学及反复实训，保证学生能通过动物疫病防治员的考核，合格率100%。 |
| 动物性食品卫生检验 | 余建国 | 讲师 | 2007年12月前按动物检疫检验岗位任务与要求完成课程内容的整合成十个项目：细菌总数检测技术、抗生素残留检测技术、动物产地检疫技术、动物宰前检疫及管理技术、胴体屠宰检验及评价技术、异常肉鉴别及无害化处理技术、皮张、羽毛、种蛋等动物产品消毒检验技术、动物产品品质鉴定及残留监测技术、市场检疫及检疫证明的出具技术，编定教学大纲；2008年9月前完成考核大纲的修订，制作课件；2009年6月前，开拓课程相应的实训基地，完善实训设施。 |
| 动物营养与饲料 | 马美蓉 | 副教授 | 按配合饲料整个生产过程将课程内容整合为动物营养缺乏症的识别及分析技术、饲料配方设计技术、饲料加工调制技术、饲料分析及质量监测技术等4个项目，2008年12月前完成教学大纲；2009年6月前完成动物营养缺乏症图片、青饲料种植及标本制作；2009年12月前制作完成网络课件；2009年12月前完成教材编写，达到校级优质课程或省级精品课程要求。 |
| 动物传染病 | 姜正前 | 讲师 | 2007年12月前动物疫病防控岗位任务与要求完成课程内容的整合，分动物传染病防控的总体规划技术、消毒、免疫接种和生物制品的识别与贮运技术、生产性检疫技术、烈性动物传染病的扑灭技术、动物传染病的治疗技术、动物传染病的实验室诊断相关技术、常见动物传染病病征识别技术等项目；2008年9月前完成考核大纲的修订，制作课件，达到校级或省级精品课程要求，完善实训设施，实训项目开出率100%，满足学生动物疫病防治员、动物检疫检验员、兽医化验员等技能证书考核。 |

（3）专业教学资源库建设。将6门专业核心课程及其它主干课程的理论与实践教学大纲、电子教案、多媒体课件及试题库等内容全部上网；将技能考核标准及试题库，家畜繁殖工、动物疫病防治员、兽医化验员、动物检验检疫员、畜禽饲养工等5个工种的技能训练题库等全部上网，满足动物疫病防治员、动物检疫检验员、畜禽繁殖工、畜禽饲养工等职业资格证书考核要求，保证80%学生能拿到2门以上职业资格证书，实现资源共享。

表5-1-3  畜牧兽医专业资金投入预算表           单位:万元

| 建设内容 |  | 市级地方财政投入 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 小计 |
| 合 计 |  | 64 | 161 | 165 | 390 |
| 教学实验实 训条件建设 | 扩建动物养护与疾病诊治实训中心 | 60 | 140 | 140 | 340 |
| 师资 队伍 建设 | 1．专业带头人培养 |  | 2 | 2 | 4 |
|  | 2．骨干教师培养 |  | 3 | 3 | 6 |
|  | 3．兼职教师队伍建设 | 2 | 5 | 7 | 14 |
|  | 4．专业化素质提升 |  | 3 | 3 | 6 |
| 课程体系与 教学内容改革 | 1．课程体系构建及专业教学标准研制 | 2 |  |  | 2 |
|  | 2．优质专业核心课程6门 |  | 6 | 8 | 14 |
|  | 3．畜牧兽医专业教学资源库 |  | 2 | 2 | 4 |

### 二、生物制药技术专业

（一）现有基础

1．产业背景

化学制药、生物制药、中药制药为制药业的三大领域。其中生物药物是利用生物体、生物组织或其成分加工制造的一大类用于预防、诊断、治疗疾病的制品。主要包括抗生素、菌苗、疫苗、干扰素、酶类药物、维生素类药物等。

现代生物制药业主要是在20世纪70年代开始异军突起的，近一、二十年来发展极为神速，目前主要应用的领域有以下三个方面：一是解决过去用常规方法不能生产或者生产成本特别昂贵的药品的生产技术问题，开发了一大批新的特效药物。二是研制出了一些灵敏度高、性能专一、实用性强的临床诊断新设备，如体外诊断试剂、免疫诊断试剂盒等，并找到了某些疑难杂症的发病原理和医治的崭新方法。三是基因工程疫苗、菌苗的研制成功直至大规模生产为人类抵制传染病的侵袭，确保整个群体的优生优育。

目前，浙江省有各类性质的制药企业200多家，已初步形成了全国制药大省和强省的地位。产业结构特征有：化学合成制药、生物制药、天然药物、中药制药、药物制剂等。浙江省制药工业的发展走在全国前列，产值年均增幅高出全国平均值8.56%，利润高出全国平均值13%，涌现了浙江康恩贝生物制药有限公司、浙江海正药业、浙江华海药业、浙江康裕药业、浙江医药股份有限公司等一批国内知名企业。未来五年还将实施建设国家级浙东南化学原料药出口基地、推进中药现代化、建设杭州“新药港”等三大重点工程。

金华市医药工业已连续七年保持20%以上快速增长，总量在浙江省排名第三。2006年金华市把“ 医药化工产业区”确立为本市重点发展的五大产业区之首，建设“浙中医药制造业基地”已成为《金华市国民经济和社会发展第“十一五”规划纲要》的重中之重。各医药企业产品几乎涵盖了生物制药、化学制药、中药制药三大领域，而产业链急需的专业技术人才培养状况的相对滞后，已成为制约本省及本市该产业继续发展的瓶颈。因此，培养适应行业发展的高素质制药技术应用型人才，对实现医药现代化、振兴医药经济，提升医药企业的整体水平具有重要的现实意义和深远的历史意义。

2．岗位人才需求分析

根据金华市改革与发展委员会提供的数据及对企业调研所得，近五年医药企业在生物制药、化学制药、中药制药、药物制剂、药物检测等岗位的人才需求达6000多人，且用人单位大多提出了能适应车间等一线岗位（诸如像班组长、工段长、车间主任岗位）的技能型人才要求。因此，为适应社会对人才需求的变化，高职院校也应从实际出发将培养目标转向高技能应用型人才。另外，根据对企业的走访，企业的大批员工也有知识更新和专业培训的需求。

3．专业建设基础

生物制药技术专业始建于2002年，现有在校生214人，药学、中药、医药化工、医药营销等相关专业在校生1120人。

（1）综合师资实力较强  现有专任教师14名，其中副教授5名（占教师总数的35.7%），讲师6名（占教师总数的42.8%），助教3名（占教师总数的21.5%）。5名副教授全部为来自企业的“双师”素质教师。是一支教学和实践经验丰富、爱岗敬业的教师团队。

（2）实验实训条件好、功能全  实验实训面积3000平方米，已初步形成了微生物发酵、药物分离提纯、药物制剂、药物检测等校内实训中心，设备总台套数800套，资产达300多万元，校外稳定实训基地10家，基本建成了融教学、培训、职业技能鉴定功能于一体的实训基地。

（3）人才培养过程体现了工学结合  生物制药技术专业在人才培养过程中充分体现校企合作、工学结合。学生在校三年中，先接受两年半的课程学习，第四学期暑假参加两个月的社会实践，第五学期中参加为期三周的生产实习，最后一个学期全部进行生产实习并完成毕业论文。坚持以职业岗位群的知识、能力、素质需求标准作为制定人才培养方案依据；对传统课程进行了重新整合；通过校企合作，推行“订单班”培养模式。2004年以来，学院先后与浙江普洛康裕天然药物有限公司、浙江金华康恩贝生物制药有限公司、浙江华海药业股份有限公司等省内多家著名医药企业合作建立了“订单培养班”。

（4）注重“双师”素质教师的引进和培养  学校先后从相关的医药企业引进高工5名，这些教师不但有较高的学历和职称，更具备了长期从事医药生产的丰富实践经验，对专业的实践教学和学生技能培养起到了很好作用。已初步形成具有较强生产实践经验、又有丰富教学经历及科研能力的高职称的“双师”素质教师队伍，具备了一定的人才优势。

（5）双证融通、毕业生社会评价好  设立技能培训与鉴定站5个，加大“双证书”与课程体系融合的教学改革力度。近三年毕业生“双证”率达98%以上，学生深受社会好评。

（二）建设目标

1．建设理念

根据医药产品“有效、安全、卫生”的要求来构建生物制药技术专业的理论、实践教学体系。具体概括为“理论教学围绕生产技术、实训基地模拟真实生产线、实训项目依照生产工序、素质教育贴近职业要求”。

2．总体目标

立足金华医药产业，以职业能力培养为主线，探索实训基地建设新思路和校企合作实践教学新模式，建设融教学、培训、职业技能鉴定和生产等功能于一体的生物制药生产性实训基地。以医药企业对人才的要求为导向,围绕微生物发酵制药技术、生物分离技术、药物制剂技术、药物检测四项核心能力优化课程体系；与行业企业合作开发课程、整合课程内容和教学资源，力争在2010年将本专业的核心课程建设成5门校级优质课程，其中1门达省级精品课程标准；编写出版2门项目化课程教材和2门实训教材；全面提高制药人才的培养质量，在省内具有示范作用。

（三）主要建设内容

1．完善工学交替为核心的“阶梯式分段教学”人才培养模式

生物制药专业的人才培养将以职业能力为本位，以行业对人才要求为目标，把教育教学与生产实践、社会服务、技术推广结合起来,实行校企合作的工学交替“阶梯式分段教学”模式。

第一阶段即第一学期至第三学期，学生在校内完成专业公共平台课程和职业基础课程的学习与实训；第二阶段即第四学期，以岗位群的实际需求为依据，按照“小批量、个性化、不同类别”的要求，学生进入协议单位或校内实训车间相关岗位进行为期一学期的生产性实训和技能考证培训，学生通过理论及实操考试，取得相应的职业技能鉴定证书；第三阶段即第五学期，学生回校参加专业课程学习并接受高级工技能培训；第四阶段即第六学期，学生完成毕业实习和毕业论文并接受就业指导。最后走上工作岗位。具体人才培养流程如图5-1-6。

第一

学期

第二

学期

第三

学期

第四

学期

第五

学期

第六

学期

突破医药行业无法开展校外顶岗实习瓶颈，落实校内轮岗实训。

◆学习内容

无机及分析化学

机械制图

有机化学

微生物学

生物化学

化工单元操作

◆实训项目

课程的校内嵌入式实训。

◆考证

计算机一、二等级，英语三级证。

◆校内实训项目

菌种培养

发酵操作

药物分离

药物制剂

药物检测

◆校外实训

下企业跟班实习。

◆要求

熟练掌握操作技能，考取相应的技能等级证。

◆学习内容

药物分析

药物制剂

药事管理

制药设备

◆考证

药物制剂高级工。

药物分析高级工。

◆第六学期下企业毕业顶岗实习十六周。

◆完成毕业论文、参加毕业论文答辩。

◆开展就业指导。

招生

就业

图5-1-6  人才培养流程图

2.课程体系建设

改变传统基础课、专业基础课、专业课的三段课程设置，突出“人文素质、职业素质、职业技能”相融合的高职教育课程体系。依据生物制药的生产工艺流程和职业岗位技能的要求建立菌种培养、微生物发酵、药物分离纯化、药物制剂、药物检测为工作过程的项目化课程体系。实现课程内容与真实生产技术对接，实训项目与生产工序对接，做到“生产情景逼真，工艺流程真实，操作过程相似，现场管理规范”。具体的工作过程和职业能力及项目课程关系如图5-1-7.

无菌操作技能

职业技能

发酵操作技能

提取操作技能

制剂操作技能

药物检测技能

生物分离技术

微生物发酵制药技术

药物制剂技术

微生物基本操作技术

菌种培养

药物检测技术

发酵生产

药物分离提纯

药物制剂

药物检测

药品包装

工作过程

项目化课程

技能证书

药物制

剂工

药物检

验工

生化药品

制造工

药品包装技能

药物质量管理

图5-1-7 工作过程和职业能力及项目课程关系

3．开发工学结合的项目化课程和教材

本专业设置《生物化学》、《微生物基础》、《化工单元操作》、《微生物制药技术》、《生物分离技术》、《药物制剂技术》、《药物检测技术》、《制药设备》等8门主干课程，对其中的4门课程按照项目化课程进行改造。将《化工单元操作》、《微生物制药技术》、《生物分离技术》、《药物制剂技术》、《药物检测技术》等5门建设成为优质课程，其中《微生物制药技术》达到省精品课程标准。同时完成平台课程的网络化建设、自编讲义或教材等。

4．建设小型化的真实生产线实训基地

“校内实训生产化,校外基地教学化”是我专业开展示范建设的一个重要指导思想。根据这一思路，在实训基地建设中也将构建真实的生产线。目前，学校已新建成的工业中心有用于制药与化工类专业面积达12000平方米，设立制药、化工类专业的生产性实训中心。通过对现有实训室的改建、扩建和新建形成新的以生物制药生产工艺流程为主线的校内实训基地。主要包括：微生物发酵实训车间、生物分离实训室（含天然药物提取）、药物制剂实训车间、药物检测实训室。本次重点建设的实训基地为药物制剂实训车间、微生物发酵实训车间。

（1）扩建微生物发酵实训车间

微生物发酵技术是生物制药专业的核心技能。目前，生物药物中的抗生素、维生素、酶类药物、基因工程药物皆已实现发酵法生产，而且有的技术已相当成熟。因此，开展微生物发酵项目的技能实训是必备的和至关重要的。微生物发酵实训车间主要设立无菌操作室、摇瓶培养室、菌种保藏室、发酵操作室、中间分析室等。主要开展培养基配制、灭菌、接种、菌种培养以及微生物发酵制药等项目的技能实训。具体拟增设的实训设备如表5-1- 4。

表5-1-4  微生物发酵实训中心设备清单            单位：万元

| 建设项目 | 设备名称 | 参考技术要求 | 数量 | 单价 | 总金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 微生物 发酵实 训中心 | 立式高压灭菌锅 | SA-300V,50L,工作温度121-134℃ | 2 | 0.6 | 1.2 |
|  | 超净工作台 | SW-CJ-1C | 4 | 0.7 | 2.8 |
|  | 恒温振荡培养箱 | BS-2F,温度5-50℃ | 4 | 1.5 | 6.0 |
|  | 恒温生化培养箱 | 150A | 2 | 1.5 | 3.0 |
|  | 冰箱 | 170L | 2 | 0.25 | 0.5 |
|  | 无菌洁净室 | 30M2 | 1 | 8.7 | 8.7 |
|  | 显微镜 | 36SXP-3CB | 40 | 0.22 | 8.8 |
|  | 数码生物显微镜 | 带摄影功能2XC-10Z | 2 | 2.2 | 4.4 |
|  | 光电比色计 | 851-G型 | 2 | 0.2 | 0.4 |
|  | 发酵罐 | 10L机械搅拌，微机控制 | 2 | 10.0 | 20.0 |
|  | 空压机 | 排气量0.6m3/M,排气压力0.7Mpa | 2 | 2.0 | 4.0 |
|  | 蒸汽发生器 | 30Kw,蒸汽压力≤0.3mPa | 1 | 0.5 | 1.0 |
|  | 离心机 | 转速5000p.r.m | 1 | 0.5 | 0.5 |
|  | 高速冷冻离心机 | 转速25000p.r.m,-20-40℃ | 1 | 4.5 | 4.5 |
|  | 电泳仪 | 通用型电泳仪JY1000C | 6 | 0.45 | 2.7 |
|  | 凝胶成像系统 | BioSens SC750 | 1 | 4.7 | 4.7 |
|  | 层析系统 | CS99-1型,ZJ-4B紫外检测仪、BSZ-100自动部分收集器、HL-2恒流泵、DB-3层析谱数据分析系统、层析柱，波长：220、254、280、340nm；定时范围：1秒-24小时。收集容量：12ml×100;流量：0.1-10ml/min | 6 | 1.0 | 6.0 |
|  | 红外光谱仪 | FT-IR200 | 1 | 19.8 | 19.8 |
|  | 紫外可见分光光度计 | 波长范围：190-900nm、波长精度：≤±0.3nm、波长重复性：≤0.1nm、分辨能力：0.3nm | 4 | 2.0 | 8.0 |
|  | 小 计 |  |  |  | 107.0 |

（2）扩建药物制剂车间

由于医药企业涉及知识产权保护、生产过程的技术性强、生产环境卫生洁净度要求高、产品质量要求严等因素，要全面实行学生的顶岗实习是十分困难的，为解决医药专业的生产实训问题，有必要建立校内仿真药物制剂生产线，结合药物各种剂型的生产过程相对独立的特点，生产线可分解为各种单元操作，生产原料可采用淀粉、糊精等非药品替代，并能实现重复利用。因此，拟选择药物制剂生产线作为校内仿真实训项目建设。

药物制剂车间将依据口服药物和注射药物的常用剂型，模拟GMP标准建设片剂、胶囊剂生产线，开设片剂、胶囊剂、液体制剂等剂型的生产项目实训，拟添置压片机、胶囊填充机、液体灌装机等生产设备，服务于本专业的教学、培训和考证。

药物制剂车间建成后，学生将在第四学期开展为期两个月的校内药品生产轮岗实训，并进行相应的技能考核。在充分掌握生产操作技术的基础上，后两个月派往医药企业进行跟班实习，真正实现“工学结合、工学交替”。药物制剂车间具体拟添置的设备清单如表5-1-5。

(3)产业化的药物制剂车间平面布局

药物制剂将按照药品主要剂型(片丸剂、胶囊剂、包衣剂、口服液制)的制造工艺要求设立单元操作训练项目并分割功能区，功能区参照GMP认证标准洁净区无菌等级进行建设。项目建成后以真实的药品生产过程为主线开展药物制剂课程的项目化教学和生产实训。药物制剂车间平面布置如图5-1-8。

图5-1-8  药物制剂车间平面图

表5-1-5  药物制剂车间实训设备清单            单位：万元

| 建设项目 | 设备名称 | 参考技术要求 | 数量 | 单价 | 总金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 药物制剂车间 | 高效万能粉碎机 | GF300A2X | 2 | 2.5 | 5.0 |
|  | 漩涡振动式分筛机 | XZS-500 | 1 | 1.5 | 1.5 |
|  | 高效湿法混合制粒机 | JHZ-250B | 1 | 3.5 | 3.5 |
|  | 旋转式压片机 | ZP35A | 1 | 4.5 | 4.5 |
|  | 整粒粉碎机 | JZF-400 | 1 | 2.6 | 2.6 |
|  | 高效沸腾干燥机 | GFG120 | 1 | 2.8 | 2.8 |
|  | 多向运动混合机 | HDA-800 | 1 | 3.2 | 3.2 |
|  | 高效包衣机 | BGB150 | 1 | 3.5 | 3.5 |
|  | 湿法整粒机 | LYK-160 | 1 | 3.0 | 3.0 |
|  | 硅胶干燥机 | GZJ-30 | 1 | 2.8 | 2.8 |
|  | 数片机 | BS15/500 | 1 | 2.2 | 2.2 |
|  | 胶囊板 | 标准板 | 10 | 0.5 | 5.0 |
|  | I型热风循环烘箱 | CT-Ⅰ-100 | 2 | 1.5 | 3.0 |
|  | 铝塑包装机 | ZSB-140 | 1 | 3.8 | 3.8 |
|  | 自动泡罩包装机 | DPP-250DI | 1 | 4.5 | 4.5 |
|  | 全自动胶囊填充机 | NJP1000-A型 | 1 | 6.0 | 6.0 |
|  | 抛光机 | JPG-Ⅱ型 | 1 | 5.0 | 5.0 |
|  | 液体罐装机 | GJ | 1 | 3.8 | 3.8 |
|  | 颗粒自动包装机 | DXDK80C | 1 | 4.5 | 4.5 |
|  | 无菌空气置换系统 | 组合 | 2 | 18.0 | 36.0 |
|  | 制水设备 | RO-300D | 1 | 21.3 | 21.3 |
|  | 配料罐 | BPY-450 | 2 | 2.0 | 4.0 |
|  | 电动筛 | HVS-1 | 1 | 1.5 | 1.5 |
| 小 计 |  |  |  |  | 133.0 |

注：另有浙江康恩贝制药有限公司捐助50万元的制药设备。

5. 建设一支双师素质、专兼结合、校企互动的专业教学团队

建设期内，将采用“引进、外聘、培养”的方式建设一支双师素质、专兼结合、校企互动的专业教学团队。培养和引进专业带头人各1名；培养“双师型”骨干教师2名，引进并培养“双师型”骨干教师2名。另外，聘请14名兼职教师，使专兼职教师比达到1:1以上。

（1）引进、培养高层次专业带头人各1名。引进在生物制药领域负责过中大型企业工艺技术，具有高级职称，在行业中有一定的影响力工程技术人员1名，培养其成为在专业建设、校企合作等方面起到引领作用，对职业教育有深入了解的专业带头人。选拔1名具有高级以上职称的教师，通过到国外知名院校培训学习、到国内先进职业院校学术交流、在企业实践锻炼、主持或参与厅局级以上课题，参与专业教学改革与建设，培养成为专业带头人。

（2）“双师型”骨干教师培养。选拔2名专业教师通过主干课程建设、到企业锻炼、主持市级以上课题、在学术刊物发表专业学术论文等方式加以培养，并获得行业认证的高级证书。引进2名具有硕士学位的专业教师，送到国内高等院校或职业教育培训机构参加先进职业教育理念与课程建设学习，参加网络课程建设、主持市级以上课题、参加学术交流或教学考察，获得行业认证的高级证书。

另外，聘请14名具有中级以上职称的工程技术人员作为兼职教师，每年到我院担任部分课程的教学、实训指导、毕业论文指导工作，同时开展学术交流，指导专业建设与课程改革，并辅导青年教师的科技研发和生产技术。

生物制药技术专业资金预算投入见表5-1-6。

表5-1-6 生物制药技术专业资金投入预算表             单位:万元

| 建设内容 |  | 市级地方财政投入 |  |  |  | 行业企业投入： 浙江康恩贝 |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 |  |
| 合 计 |  | 55 | 94 | 111 | 260 | 50 |  | 50 | 310 |
| 教学实验实训条件建设 | 1．扩建药物制剂车间 | 30 | 33 | 70 | 133 | 50 |  | 50 | 183 |
|  | 2．扩建微生物发酵实训车间 | 25 | 52 | 30 | 107 |  |  |  | 107 |
| 教学团队建设 | 1.专业带头人培养 |  | 5 |  | 5 |  |  |  | 5 |
|  | 2.骨干教师培养 |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 5 |
| 课程体系与教学内容改革 | 1.课程体系构建 |  | 2 | 2 | 4 |  |  |  | 4 |
|  | 2．优质专业核心课程5门 |  | 2 | 4 | 6 |  |  |  | 6 |

### 三、艺术设计专业

艺术设计专业主要培养掌握艺术设计的基本理论知识、先进设计理念和先进制作技术，具有良好的职业素质，能够适应相关行业发展的高素质艺术设计技能人才。2004年在中央职教专项资金支持下组建校内实训基地“艺术产业研发实训中心”，为本专业实践教学提供了有力保障。

（一）现有基础

本专业现有在校学生249人，专任教师10人，企业设计师、工程师以上职称的兼职教师6人。随着社会经济发展，借助良好的校企合作关系，本专业在浙江省高职院校同类专业中逐步显露出了个性优势。

1．明确了“三元化”的专业建设思路。在学校推行的基地、教学、科研、招生、就业“五位一体”办学模式指导下，本专业逐步形成了“平台课程+任务课程+项目服务”、“教室+工作室+专业性公司”、“学校+基地+社会”三元化的专业建设思路，构建本专业的教学平台，优化本专业课程体系和教学方法。本专业现有实训基地8家并开展了项目化教学和社会服务的紧密型合作。

2．初步形成了“以设计能力为主线、设计任务为驱动的校企联动”的人才培养模式

专业与行业企业基本构成了“共建教学科研平台、共谋发展空间、共享教学成果”的合作机制。通过与企业的合作和共同调研，对学生的主要就业岗位的工作任务分析，明确职业能力需求，并以此为依据进行课程结构分析，建构了以设计能力为主线的专业课程体系，在实践中不断调整和完善专业的人才培养模式。

3．践行以实际项目任务为驱动的“1+1”工作室制的教学方法

在设计任务课程的教学中采用设计库中的设计任务进行教学，部分课程则承接企业的实际设计任务，将学生分成若干个设计任务组，并以完成该任务为目标进行教学。专任教师和企业技术骨干共同授课，体现理论实践一体化教学，实施形成性考核，由3名以上专业教师和企业技术骨干对设计任务课程进行集体评价与考核（简称“1＋1”工作室制教学方法，见图5-1-9）。

从企业获取真实设计任务

专任教师、兼职教师、学生组成设计任务工作组进入工作室

确定设计任务的实施方案（设计任务书）

1+1校企互动共同授课，指导学生完成设计任务

3名以上专业教师和企业技术人员对设计任务课程进行集体评价

与设计任务课程对接

对设计任务分析

图5-1-9  设计任务为驱动 “1+1”工作室制教学方法

4．艺术产业研发实训中心建设成效显露

该中心是2004年中央职教基金支持建设项目，建设了艺术设计工作室、图文图像处理工作室、摄影工作室、计算机辅助设计机房等实践场所；与金华市劳动与社会保障局合作成立广告设计师、图文图像处理员、国际商业美术师等职业技能培训鉴定站，有力地推行了“双证制”。目前毕业生职业技能资格证书获取率达到92%，学生在国内外的各种技能比赛及展览中获奖40余项。艺术产业研发实训中心除承担实践教学任务外,还为社会各行业提供服务100多项，培训各类中高级技术人才2000余人。

（二）建设目标

从提升为现代制造业服务的专业能力出发，培养一专多能型的艺术设计人才。通过2～3年的建设，打造一支双师素质、专兼结合、校企互动的专业教学团队。完善“专业平台+设计任务”课程体系，全面实施“1+1”工作室制教学方法，建成6门优质核心课程，其中1门达到省精品课程标准,完成平台课程和核心课程的网络化建设，出版教材2部，完成课程标准、教学资料库等建设。完善艺术设计工作室，增加设备台套数，满足设计任务课程的教学、实训和业务拓展需要。

（三）建设内容

1. 建设一支双师素质、专兼结合、校企互动的专业教学团队

建设期内，将采用“一引、二联、三培”的方式建设一支双师素质、专兼结合、校企互动的专业教学团队。培养和引进专业带头人2名，引进1名设计师和2名硕士并培养成骨干教师，另培养专任骨干教师3名，聘请20名兼职教师，使专兼职教师比达到1:1以上。通过深入企业、设计公司，丰富中青年专业骨干教师设计与制作等方面的实际工作经历；通过参与、承接实际设计项目，参加培训，提升专业教师能力。

（1）一“引”

引进1名视觉传达方向，主持过中大型项目设计，具有高级职称，在行业中有一定的影响力，在专业建设、校企合作等方面起到引领作用，对职业教育有深入了解的教师为专业带头人。并通过参加专业建设和教学经验交流，参与行业企业运作、项目设计，参加国内外学术活动等方式进行专项培养，使之成为站在行业前沿、熟悉国内外行业动态、具有创新能力的、有一定知名度的专业带头人。

具体实施与要求：出国(德国)培训学习1人次，到国内先进职业院校学术交流1人次，吸收先进教育理念；完成1门优质课程建设；在企业实践锻炼1个月以上1人次；主持厅局级以上课题1项和课改项目1项，在国内核心刊物发表论文2篇，作品参加省部级以上展览或获省部级奖项，完成5项项目设计、参与专业教学资料库的建设。

引进2名具有硕士学位的专业教师， 引进1名有3年以上工作经验的设计师，通过参加行业前沿技术培训、外出学术交流、专业进修、下企业锻炼，培养成为专业骨干教师。

具体实施与要求：专业骨干教师到国内外高等院校学习或职业教育培训3人次；参加国内学术交流3人次，在企业实践锻炼1个月以上3人次；按优质课程标准建成3门专业主干课程；主持市级以上课题3项；在学术刊物发表本专业学术论文6篇或作品参展3人次；获得行业认证的高级证书并完成9项项目设计。

（2）二“联”

与知名院校联合互动，聘请4名教授为兼职教师，每年到我院学术交流，指导专业建设与课程改革，并指导青年教师的课改、科研和设计技术。

与企业联合互动，聘请16名具有一定教学能力和丰富实践经验的企业骨干人员为兼职教师，并进行教学管理与教学技能培训，提高兼职教师的教学水平和运用现代教育技术及方法的能力。兼职教师与专任教师共同完成设计任务课程的教学，兼职教师参与课程标准和教学标准的制定。加强与校外实践教学基地的企业技术骨干人员的联系，明确其指导学生的要求和标准，提高校外基地的实践教学效果，与企业合作获取实际项目任务，共同开展项目化教学。每年举办专题讲座2～4人次，指导专业建设与项目化课程改革，合作开发项目。同时构建约30人的校外实习指导教师网络，重点承担学生顶岗实习现场指导。

（3）三“培”

培养一名专业带头人：选拔1名具有高级职称的教师，培养成为能够站在艺术设计领域发展前沿，熟悉设计行业、企业最新动态，把握艺术设计的教学改革方向的专业带头人。

具体实施与要求：到国外知名院校培训学习1人次，到国内先进职业院校学术交流2人次，吸收先进教育理念；在企业实践锻炼1个月以上2人次；主持厅局级以上课题1项和课改项目1项，在国内核心刊物发表论文2篇，作品参加省部级以上展览或获省部级奖项，完成10项项目设计，1门优质课程建设；参与专业教学资料库的建设。

培养3名专业骨干教师：在专任教师中选拔3名具有较强的教学能力和设计研发能力的专任教师，通过参加行业前沿技术培训、外出学术交流、学历进修、下企业锻炼，培养成为专业骨干教师。其中平面广告设计、编排设计、VI设计等方向的专业骨干教师各1名。

具体实施与要求：专业骨干教师到国内外高等院校学习或职业教育培训3人次；参加国内学术交流6人次，在企业实践锻炼1个月以上6人次；建成3门优质课程；主持市级以上课题3项；在学术刊物发表本专业学术论文9篇或作品参展3人次；获得行业认证的高级证书并完成18项项目设计。

其他专业教师培养：每年组织教师参加外出考察、学术交流、专业进修、技术培训、作品参展、企业锻炼等活动，了解行业发展动态和教学前沿信息，同时配置必要的教科研设备，提高教学与科研能力。

具体实施与要求：根据教学任务和进程，每学年安排专业教师到企业兼职锻炼1个月以上，积累企业实际工作经历，使专业教师掌握市场的第一手材料、了解行业的发展现状、掌握设计行业的新理念、新技术、新工艺和新材料；教师参加相关行业资格证书培训，要求具有中级职称的教师获得行业认证的高级证书；到相关院校进行专业进修、学术交流与考察，提高专业教学和技术服务能力；专任教师在学术刊物发表本专业学术论文12篇或作品参展6人次，按照优质课程标准建设8门网络课程并收集整理课程设计作品；完成30项项目设计并指导学生参加技能大赛。组织全体教师作品交流展8次，出版专业论文集、作品集各一册。

2．课程体系与教学内容改革

（1）完善“以设计能力为主线、项目任务为驱动”的人才培养模式

依托金华地区设计行业，与企业、设计公司开展深度合作，把项目设计任务作为专业人才培养模式改革的切入点，深化课程设置、教学内容和教学方法的改革。根据专业培养目标，围绕设计能力培养的要求，将学生在校的3年时间进行阶段划分，其中第1、2、3学期主要在校内学习职业基本技能；第4、5学期在校内进入工作室完成设计项目类课程，采用设计任务为驱动“1+1”工作室制的教学方法；第6学期为“顶岗实习”。（见图5-1-10）

校内第1、2、3学期

校内第4、5学期

校外第6学期

专业综合设计能力培养

专业基础设计能力培养

专业设计技术能力培养

专业创意设计能力培养

强化岗位能力培养

就  业

企业参与项目任务教学

第4学期暑假专业实践

企业顶岗实习

图5-1-10 以设计能力为主线，设计任务为驱动的人才培养流程图

（2）完善基于设计项目工作过程的课程体系

根据“以设计能力为主线、设计任务为驱动”人才培养模式的要求，与企业共同探讨每个设计任务的工作要求和所需的专业技能，分析从业人员的岗位所需的能力结构，寻找设计工作任务与相关知识之间的联系，以“工作室”为载体，按照完成由简单到复杂设计任务的过程，构建基于设计项目工作过程的课程体系（见图5-1-11）。

编排设计

Coreldraw

photoshop

工作过程

方案策划

能设计整体方案

能制定方案说明书

能与客户有效沟通

岗位能力

课程体系

职业证书

艺术设计策划

图文编排设计

能运用软件进行图文编排设计

图文输出

广告设计师

图形图像设计

能运用软件进行图形设计、图像处理

图形设计、标志设计、图案设计

图形图像处员

创意设计

能搜集、处理信息

能运用设计理念进行方案草图设计

能与团队协调合作

视觉识别设计

商业招贴设计

样本画册设计

DM与POP设计

商品包装设计

能运用相应设备进行作品输出

印刷制版与输出

图5-1-11  基于设计项目工作过程的课程体系

课程将完成设计任务过程中所要求掌握的知识与技能融为一体，以提高设计能力为主线，确定课程的教学内容和设计项目。引入企业的管理理念，以完成设计任务需求为目标，学生完成设计项目的过程的学习与训练，从而培养学生的设计能力、制作能力、应变能力、协作能力，最大限度地实现专业口径与社会需求对接、人才规格与业界要求对接、学生学业与职业对接、学历证书和职业资格证书对接。

（3）建设优质核心课程，开发配套教材

根据就业岗位调查分析，专业培养目标，本专业设置《图形设计》、《Coreldraw》、《Photoshop》、《标志设计》、《编排设计》、《平面广告设计与实务》、《排版软件应用》、《商品包装设计》、《VI设计》等主干课程，将《标志设计》、《平面广告设计与实务》、《编排设计》、《VI设计》、《商品包装设计》、《图形设计》等6门建设成为优质课程，其中《平面广告设计与实务》达到省精品课程标准，同时完成平台课程的网络化建设、校本教材的编写和《平面广告设计与实务》、《VI设计》教材的编写。

专业主干课程将组织专业教师与企业兼职教师共同对课程进行项目化改革，课程必须掌握的知识融会到项目中，实现知识与技能一体化，以设计项目驱动的方式提高学生学习的主动性和积极性，并形成相应的工作过程考核机制。在优质核心课程建设中，学校教师与企业兼职教师，依据课程涉及的职业活动，讨论分析应具备的知识与技能，引入职业标准，制订课程标准；选取典型设计作为课程内容的项目载体，设计教学内容和设计项目；完成项目化校本教材编写的、课件制作、设计库等，并在教学实践中不断完善；建立课程网站，达到省级和校级精品课程要求。核心课程建设方案详见表见表5-1-7。

表5-1-7专业优质核心课程建设方案表

| 序号 | 课程名称 | 建设目标 | 建设进度 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平面广告设计与实务 | 省级精品课程 | 08年校级 09年省级、教材（出版） | 唐 闻 |
| 2 | 编排设计 | 优质课程 | 08年校级 09年讲义教材 | 孔德时 |
| 3 | VI设计 | 优质课程 | 08年校级 09年教材（出版） | 华玉亮 |
| 4 | 商品包装设计 | 优质课程 | 08年校级 09年讲义教材 | 程立珂 |
| 5 | 图形设计 | 优质课程 | 08年校级 09年讲义教材 | 李 悦 |

（4）专业教学资料库建设。设计库：重点将企业实际应用过的设计任务，经过专业教师和兼职教师的筛选，将符合教学运行的设计任务输入设计库。同时将分散的教师作品，学生课程或获奖的设计作品，为企业设计的成品等收集、整理、分类、补充更新到设计库中，供专业师生参考。设计素材库:购置设计类的素材包括视觉设计、平面设计、图案、包装设计等图片、书籍。

（5）工作室的教学运行与管理

每个工作室设工作室主任，由专业带头人、骨干教师或企业兼职教师担任，在工作室主任的带领下，组成5-8人以上的专兼职教师团队，承担设计任务课程的建设与教学、承接设计任务。

在设计任务课程的教学中采用设计库中的设计任务或实际设计任务进行教学，将学生分成若干个设计任务组，并以完成该任务为目标进行教学。承接企业的实际设计任务时，则打破原有班级的界线，在平行班中将选取优秀的学生组成若干个设计任务公关组进入工作室，并以完成该任务为目标进行学习。在工作室学生兼有“学生”与“设计者”的双重身份，在工作室完成设计任务课程的学习，熟悉工作流程，增强工作责任意识、职业意识，培养职业能力、养成职业素质。

3．扩建艺术设计工作室

为适应行业发展的需求，承担学生设计任务项目教学和承接社会服务，培养在设计行业中能胜任艺术设计与制作工作，并具有可持续性发展能力的人才。在中央职教基金资助建设的“艺术产业研发培训中心” 基础上，调整艺术设计工作室布局，满足。设计任务课程的教学、实训和业务拓展的需要。艺术设计工作室布局见图5-1-12。

图5-1-12 艺术设计工作室布局

本次建设共安排建设经费36万元，主要用于工作站、数位板及辅助设备的添置，以完善艺术设计工作室，设备清单见表5-1-8。

表5-1-8  艺术设计工作室设备清单            单位:万元

| 建设项目 | 设备名称 | 参考技术要求 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 扩建设计工作室 | 工作站 | 全功能图形工作站(电脑桌椅、电脑、软件) | 6套 | 4 | 24 |
|  | 数位板 | 影拓3代12×12 | 10块 | 0.4 | 4 |
|  | 移动图形站 | 戴尔笔记本电脑 | 2台 | 1 | 2 |
|  | 辅助设备 | 投影仪、激光打印机、复印机等设备,辅助及耗材 | 1套 | 6 | 6 |
|  | 小 计 |  | 36 |  |  |

艺术设计专业建设资金投入预算见表5-1-9。

表5-1-9 艺术设计专业资金投入预算表           单位:万元

| 建设内容 |  | 市级地方财政投入 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 合计 |
| 合 计 |  | 9 | 110 | 81 | 200 |
| 教学实验 实训条件 建设 | 1. 扩建设计工作室 |  | 24 | 12 | 36 |
|  | 小 计 |  | 24 | 12 | 36 |
| 师资队 伍建设 | 1.专业带头人培养 | 2 | 10 | 8 | 20 |
|  | 2.骨干教师培养 |  | 12 | 8 | 20 |
|  | 3.兼职教师队伍建设 | 2 | 10 | 8 | 20 |
|  | 4.专业化素质提升 | 3 | 26 | 15 | 44 |
|  | 小 计 | 7 | 58 | 39 | 104 |
| 课程体系与教学内容改革 | 1.课程体系构建 |  | 5 | 5 | 10 |
|  | 2.优质核心课程建设 |  | 10 | 15 | 25 |
|  | 3.专业教学资料库建设 | 2 | 13 | 10 | 25 |
|  | 小 计 | 2 | 28 | 30 | 60 |

### 四、市场营销专业

（一）现有基础与优势

市场营销专业设立于1990年，1998年开始招收高职大专生，已培养毕业生2000多人。现有全日制在校生300余人。2002年被确定为校级重点建设专业，2004年通过校级重点专业验收。现有专任教师13人，其中教授2人、副教授4人，讲师4人、助教3人，聘任兼职教师8人。通过几年建设，逐步形成了如下专业优势。

1．适应了社会对营销人才的需要。市场营销专业人才的社会需求量大，前景广阔。在全国人才市场招聘中市场营销专业人才需求量历年位居各专业之首。数据显示，浙江省市场营销专业人才的招聘需求量每年为36000余人次，所需要的营销人员中，90%是业务员，而其中高技能人才的需要量占70%以上。另据金华市人才市场对89家企业紧缺人才需求调查，其中排名第一的是市场营销类人才，每年缺口183人。

2．形成了“学做人、重实务、求发展”的专业建设理念。根据社会对市场营销专业和经贸管理专业群提供的岗位要求，学生毕业后主要与人、商品和金钱打交道，用人单位非常注重人才的思想品德、工作作风、实践能力和可持续发展能力。因此，我们确定了市场营销专业的建设理念是：“学做人、重实务、求发展”。“学做人”强调学生的“德”，“重实务”突出学生的“能”，“求发展”体现高职的“高”。

３．确立了职场层级能力导向型工学交替人才培养方案。我们通过对营销专业毕业生跟踪调查发现，营销专业学生毕业后就业岗位主要为：第1～3年主要从事业务员工作、第5～6年相当一部分能升为区域主管，如2001届毕业生中已有少数升为营销经理。业务员、区域主管岗位的核心能力是市场调研与商品推销能力和市场开发与营销策划能力，我们以此为依据确立了职场层级能力导向型工学交替人才培养方案。

４．实施了8年校企合作订单式培养。我院从1999年开始和海南亚洲制药有限公司联合举办医药营销订单培养，创立了以订单培养为主的校企合作方式，开创了我院订单培养先河。《中国教育报》在2002年3月20日以典型案例形式作了专题报道。近年来，我们还与金华信息港集团等单位签订订单培养合作协议，在营销专业中设立“订单班”，与浙江爱是美公司签订协议设立了“爱是美”订单班、与金华海亚生物科技有限公司签订协议设立了“爵对”订单班。我们还在努力寻求与省内外知名企业的合作，以求得广泛的社会力量支援本专业建设与发展。

5．建设了基本满足营销专业教学需要的校内外实训基地。从1998年开始，强调市场营销专业校内外实训基地建设。目前，在校内建有营销实训室，配有电脑、主控机、交换机、扫描仪、投影仪、数码照相机、摄像机、打印机等硬件，还配有市场营销模拟软件、电子商务软件、金和管理软件，能进行校内市场营销模拟实训、电子商务实训和企业管理模拟实训。校外建有海南亚洲制药有限公司、浙江李子园牛奶食品有限公司、浙江尖峰集团、横店集团、中国服装网、金华信息港集团、浙江爱是美公司、金华海亚生物科技有限公司、金华市供销社等众多紧密型实训基地，满足了市场营销专业学生平时轮岗实训和毕业顶岗实习需要。

6．依托行业，多层面服务地方经济。近年来，市场营销专业依靠地方政府和省市供销社，为地方经济发展和新农村建设做出了重要贡献。本专业设有“两所一中心”，即浙中区域经济研究所、商务研究所和金华企业业绩评价诊断中心，为教师和学生服务地方经济搭建平台。近3年完成的项目有：一是从2004年开始，在省内培训农产品经纪人1000多人；二是为武义、金东区、金华科技园区和义乌等地制定经济发展战略；三是为金华、永康等地政府和企业的电子商务建设与运营服务，为金华市规模以上企业做了“百强企业评估”；四是利用商务研究所和企业业绩评价诊断中心两个平台，每年为企业培训5次以上。

（二）建设目标

按照市场营销职场层级能力导向型工学交替人才培养方案，围绕市场调研与商品推销和市场开发与营销策划两项核心能力要求，优化课程体系；积极与行业企业合作开发课程，整合课程内容和教学资源，实施“1122计划”，即力争在2009年，将本专业的核心课程建设成1门国家精品课程、1门省精品课程、2门校精品课程和2门校级优质课程；努力寻求与校企联营单位合作，加强教材建设，编写出版6门核心课程教材和5门实训教材；培养2名专业带头人，以提升教师整体素质为突破着力打造“双师型”师资团队，聘请15名具有丰富经验的一线营销实战高手为兼职教师；强化校内实训室功能，增加ERP沙盘软件和营销策划模拟软件。全面提高营销人才的培养质量，在省内和国内具有示范作用。

（三）主要建设内容

1．加强课程体系改革与建设

（1）完善职场层级能力导向的工学交替人才培养流程

第一，市场营销专业毕业生职场层级核心能力分析

通过走访企业中高层管理者和一线营销人员以及对毕业生的调查得知，市场营销专业毕业生沿着“业务员—区域主管—营销经理”这样的职场层级逐步提升。根据以上调查，我们将高职市场营销专业定位在培养业务员和区域主管这两个层级上，将营销经理定为高职的拓展层级。业务员岗位的核心能力是市场调研与商品推销，这一核心能力又具体分为四方面的能力，即市场调研能力、商务洽谈能力、商品交易能力、网络销售能力。区域主管的核心能力为市场开发与营销策划，这一核心能力又具体分为四方面的能力，即客户开发与管理能力、营销网络设计与运营能力、广告文案设计能力、营销方案策划能力。高职营销专业毕业学生经过几年磨练，一部分人可能升为营销经理，主管一个企业的营销工作，营销经理需要营销战略规划制定能力、营销资源整合配置能力、营销制度与机制构建能力、营销组织管理与执行能力，如图5-1-13。

5-1-13  市场营销专业毕业生职场层级能力图

第二，职场层级能力导向的工学交替人才培养流程设计

第一学年，围绕业务员市场调查与商品推销核心能力，开设人文素养课、通用能力课和核心能力课。学生以工学交替的形式一边在课堂学习，一边利用课余时间以兼职业务员身份在企业进行认识实践。围绕业务员的核心能力，在第一学期寒假进行市场调研实训，在第二学期进行电子商务实训，暑假进行商品推销实训。

第二学年，围绕区域主管市场开发与营销策划核心能力，开设人文素养课、通用能力课和区域主管核心能力课。学生继续利用课余时间以兼职业务员身份在企业进行实战操作。结合区域主管的核心能力，在第三学期进行营销模拟实训，第三学期寒假进行广告策划实训，在第四学期末和暑假进行营销策划实训。

第五学期，围绕营销经理拓展能力，开设转岗能力课、营销经理拓展能力课。学生除在课堂学习外，继续在订单企业、紧密型合作基地和其他企业利用课余时间以兼职业务员身份实战操作、在网络平台进行电子商务信息交易。结合营销经理拓展能力课，在第五学期进行沙盘模拟实训。

第六学期，进行顶岗实习和毕业论文。如图5-1-14所示。

第一学年

第二学年

第五学期

培养层级

核心能力

业务员

市场调研与商品推销

培养层级

核心能力

区域主管

市场开发与营销策划

培养层级

拓展能力

营销经理

营销管理与战略规划

人文素养

通用能力

业务员核心能力

社会和企业（课余）

第一学期寒假市场调研

第二学期电子商务实训

第二学期暑假商品推销实训

人文素养

通用能力

区域主管核心能力

社会和企业（课余）

第三学期营销模拟实训

第三学期寒假广告策划实训

第四学期和暑假营销策划实训

人文素养

转岗能力

营销经理能力

基地和企业（课余）

第五学期沙盘模拟实训

第六学期顶岗实习

毕业论文写作与答辩

图5-1-14 以职场层级能力为导向的工学交替培养流程

（2）构建基于营销岗位工作过程的课程体系

为了构建基于营销岗位工作过程的课程体系，我们召开了来自企业和社会的营销精英参加的“市场营销职业能力和工作”分析会。与会的营销精英指出，任何营销工作岗位的工作过程基本包括市场分析、方案制订、产品销售、营销管理和营销控制五步骤，与之相匹配的职业能力是市场调研能力、营销策划能力、市场开发能力营销执行和营销诊断能力。我们以此为指导，分解、整合知识点与技能，重组课程内容，构建具有高职市场营销特色的课程体系。如图5-1-15。

第一，营销分析是营销工作过程的基础工作，工作能力要求主要是需求分析和客户分析能力，培养该能力的课程是“统计与调研”和“广告与消费心理”。

第二，营销计划制定是营销工作过程的核心工作，相应的工作能力是营销策划能力，围绕该能力主要开设“市场营销与策划”课。

第三，产品销售是营销工作过程的关键工作，相应的工作能力是市场开发能力，围绕该能力设置的课程包括“商务谈判技巧”、“ 推销实务与技巧”和“ 电子商务与网络营销”三门课。

第四，营销管理是营销工作过程的重点工作环节，其要求的职业能力为营销执行能力，围绕该能力设置的课程有“公共关系与客户管理”、“销售管理”和“物流管理”。

第五，营销控制是营销工作过程的终结工作，主要要求营销人员具备营销诊断能力，培养该能力的课程主要为“营销审计”和“营销会计”。

图5-1-15 基于营销工作过程的课程体系图

（3）围绕核心能力，加强核心课程建设

根据市场营销职场层级能力要求，突出职业教育定向性理念，按工学交替、项目导向、任务引领等方式整合课程内容，强调培养目标的动态开放性。通过与企业共同探讨，决定重点实施“1122计划”，即加强6门核心课程建设，到2009年，将“电子商务与网络营销”课程按国家精品课程标准进行建设；将“市场营销与策划”课程按省精品课程；将“公共关系”、“商务谈判与技巧”2门课程建成校精品课程；将“统计与调研”、“推销实务与技巧”2门课程建成校级优质课程（见表5-1-10）。

表5-1-10 市场营销专业核心课程建设表

| 课程名称 | 负责人 | 建设目标 | 建设方式 | 合作单位 | 合作人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电子商务与网络营销 | 胡华江 | 国家精品课程 | 项目导向 | 中服网 | 廖 斌 |
| 市场营销与策划 | 彭杰、陈婧 | 省精品课程 | 任务驱动 | 信息港集团 | 虞啸华 |
| 公共关系 | 郑小兰 | 校精品课程 | 项目导向 | 海南亚洲制药 | 蔡泓薇 |
| 商务谈判与技巧 | 刘 燕 | 校精品课程 | 情景导向 | 青年汽车集团 | 厉鲜平 |
| 推销实务与技巧 | 陈 妍 | 校级优质课程 | 工作过程导向 | 康恩贝公司 | 陈瑞东 |
| 统计与调研 | 赵广岩 | 校级优质课程 | 工作过程导向 | 金鑫公司 | 张永积 |

第一，深入调查分析。我们要组织专门的人力，制定调查计划,设置调查问卷，深入社会和企业一线，调查企业对营销专业毕业生的需求情况、职业岗位要求、核心能力要求和毕业生持续发展能力需要情况。

第二，重组教学内容。一是按照营销职场层级能力要求，将“市场营销”和“营销策划”二门课的内容整合后行重组成“市场营销与策划”一门课，将“电子商务”和“网络营销”二门课的内容整合后重组成“电子商务与网络营销”一门课，将“统计”与“市场调查与预测”二门课内容整合后重组成“统计与调研”一门课。二是在“公共关系”中增加“客户管理”方面的内容；三是“商品推销”和“商务谈判”二门课中要突出技巧和实务等技能教学。在此基础上按照营销岗位工作过程要求构建课程模块。

第三，优化课程标准。我们将邀请专业建设指导委员会专家和来自企业一线的营销、策划能人召开座谈会，以头脑风暴法方式对市场营销专业的工作任务与职业能力进行分析，找出任务领域、工作任务和职业能力，以此为基础重点对6门核心课程的课程标准进行修正和完善，使课程标准更体现职业性、技能性和实用性。

第四，改革教学方法。根据课程性质、特点和教学内容要求，采用多样化教学方法。在今后的教学中，要更多地尝试运用体验式、讨论式、案例式、情景模拟式、任务驱动式、开放式等方法进行教学。

第五，完善考核体系。一是采取“形成性考核”与期末考试相结合方式，注重学生学习的过程性考核与终结性考核。二是推行“教考分离”制度，建立考试题库，实行教学与考核的分离。三是根据职业技能鉴定标准和课程标准设置考试大纲，做到课证融合。

第六，充实教学资源。课程资源建设要点：要明确课程定位与课程目标；确立课程标准，制定实践教学大纲、考试大纲，建立电子教案、课件、模拟题库、技能鉴定题库等，编写教学案例和选择教学参考资料，摄制视频录像等。

第七，改进教学手段。运用多媒体手段进行教学，可以帮助学生理解各种概念和基础知识，到2009年逐步实施融文字、图片、音频、视频于一体的多媒体教学。

（4）校企共同编写以任务为驱动的教材

根据高职高专特点，按照核心课程建设要求，整合课程内容，与校企合作单位共同编写出版《市场营销与策划》、《推销实务与技巧》、《电子商务与网络营销》、《公共关系》、《统计与调研》、《商品推销技巧》6门专业核心课程的教材。按任务驱动要求与校企合作企业共同编写5门实训教材。教材的编写突出实用性、适用性和创新性，充分体现高职高专的教学改革特色，在编写结构上，按照实际工作流程和内容来安排，既保证学生对各项基础知识的掌握，又保证学生对工作过程有一个清晰认识、能按工作流程规范运作。建设思路如下：

第一，成立教材建设委员会。教材建设委员会由专家、学者、企业家和营销实战高手组成。委员会成员以德尔菲法背靠背地对所需编写的教材进行研讨，反复分析、论证，界定项目、分解任务，最终形成项目驱动、任务引领、工学结合的具有高职特色的实用教材。

第二，设置教材编写小组。教材编写小组由教材编写负责人、参编人、来自企业的合作者组成。教材编写小组在教材建设委员会指导下负责讨论并确定各自的教材构架、编写体例，编写小组成员按照各自分工，以“工作任务”为中心负责各个模块的编写。

第三，建设进度与目标。6门核心课程教材要求在2008年6月底完成教学讲义编写，在2008-2009学年各年级教学中试用，在试用过程中再进一步修改、完善，最终在2009年下半年出版。5门实训教材要求在2008年完成其中3门的讲义编写，另外2门要求2008年完成初稿，2009年最后定稿。具体建设进度如表5-1-11。

表5-1-11 市场营销专业教材建设进度

| 教材名称 | 负责人 | 08年目标 | 09年目标 | 合作单位 | 合作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市场营销与策划 | 彭 杰 | 教学讲义 | 出版教材 | 信息港集团 | 虞啸华 |
| 电子商务与网络营销 | 胡华江 | 教学讲义 | 出版教材 | 中服网 | 廖 斌 |
| 公共关系 | 郑小兰 | 教学讲义 | 出版教材 | 海南亚洲制药 | 蔡泓薇 |
| 商务谈判与技巧 | 刘 燕 | 教学讲义 | 出版教材 | 青年汽车集团 | 厉鲜平 |
| 推销实务与技巧 | 陈 妍 | 教学讲义 | 出版教材 | 康恩贝公司 | 陈瑞东 |
| 统计与调研 | 赵广岩 | 教学讲义 | 出版教材 | 金鑫公司 | 张永积 |
| 电子商务实训教材 | 胡华江 | 完成讲义编写 |  | 中服网 | 廖 斌 |
| 市场调研实训教材 | 刘 燕 | 完成讲义编写 |  | 信息港集团 | 虞啸华 |
| 商品推销实训教材 | 陈 妍 | 完成讲义编写 |  | 康恩贝公司 | 陈瑞东 |
| 营销策划实训教材 | 陈 婧 | 初稿 | 定稿 | 信息港集团 | 虞啸华 |
| 沙盘模拟实训教材 | 汪莉娜 | 初稿 | 定稿 | 爱是美公司 | 周 彤 |

2．打造一支“校企互动、专兼结合”的结构合理的专业教学团队

市场营销专业的师资队伍是紧紧围绕学校“五位一体”办学模式，按市场营销专业工学交替的培养方案来建设的。建设期内，重点培养2名专业带头人，以提升教师整体素质为突破着力打造“双师型”师资团队；聘请15名来自企业的实战专家担任兼职教师，使专职教师与兼职教师比例达到1：1。到2008年，所有具有中高级职称的教师都必须具备双师素质，双师素质教师为100%。具体在以下几个方面加以建设：

（1）以加强内涵建设为中心，着力培养高层次专业带头人

选拔2名具有高级职称、具备高职教育认识能力和能把握专业发展方向的专任教师，把他们培养成为市场营销专业的专业负责人。建设要求：

①主持省级科研课题1项；

②主编本专业核心教材一本以上；

③撰写专著一部，发表论文1-2篇；

④获得硕士文凭、承担1-2门核心课程教学任务；

⑤常年在企业兼职或挂职、有一定社会知名度和影响力；

⑥参加国内外相关的学术会议2-4次；

⑦国内外知名大学进修或访学1-2次。

（2）以提升教师整体素质为突破，着力打造“双师型”师资团队

①每年1个月下企业参加社会实践锻炼的专业教师15名；

②07-09年引进硕士1-2名；

③每年派1-3名老师外出参加短期或脱产进修；

④每年安排1-3名教师参加学术活动；

⑤07-09年教师中新增讲师4人、副教授1-2人、教授1-2人；

⑥凡具有中级以上职称未取得双师资格的教师均参加相关专业资格证书考试。

（3）以工学结合为要求，选聘兼职教师

目前市场营销专业有专职教师13人，到2009年底达到15人，按照兼职教师与专职教师比例达到1：1的要求，每年聘请兼职教师15人，其中从事课堂教学的10人、从事实践指导的5人。

3．加大校内实训软件建设力度，增加校内模拟实训项目

一是已在2007年12月底建成ERP沙盘管理功能实训区，完成各项硬件、软件投入建设。学生通过直观的企业沙盘，模拟企业实际运行状况，内容涉及企业整体战略、产品研发、生产、市场、销售、财务管理、团队协作等多个方面，让学员在游戏般的训练中体验完整的企业经营过程，感受企业发展的典型历程，感悟正确的经营思路和管理理念。二是在2008年12月底前添置营销策划模拟软件，建成一间高标准的、以营销策划为核心、仿真与实战相结合的营销策划实训室。鲜活再现企业营销活动的所有关键环节，包括市场分析、产品决策、价格决策、渠道决策、促销决策等环节。满足市场营销专业学生对企业营销企划活动、营销公关活动、销售活动等多项实践内容的实训，每学年120人以上学生受益。

5-1-12  市场营销专业建设资金投入预算表         单位:万元

| 建设内容 |  | 市级地方财政投入 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 小计 |
| 合 计 |  | 19 | 41 | 40 | 100 |
| 教学实验实训条件建设 | 扩建ERP沙盘和营销策划实训室 | 8 | 6 |  | 14 |
|  | 小 计 | 8 | 6 |  | 14 |
| 课程体系与教学内容改革 | 1．课程体系构建 | 2 | 4 | 4 | 10 |
|  | 2．优质核心课程建设 | 3 | 12 | 15 | 30 |
|  | 3．教材建设 | 3 | 10 | 12 | 25 |
|  | 小 计 | 8 | 26 | 31 | 65 |
| 师资队伍建设 | 1．专业带头人培养 | 1 | 2 | 2 | 5 |
|  | 2．“双师素质”教师培养 | 1 | 4 | 4 | 9 |
|  | 3．兼职教师队伍建设 | 1 | 3 | 3 | 7 |
|  | 小 计 | 3 | 9 | 9 | 21 |

## 项目二  教学建设与管理创新

加强教学建设与管理创新研究与实践，建立起一整套适应工学结合、产学结合要求的专业、课程、基地、管理、质量、实践教学评价体系，以此引导专业、课程、基地、质量建设，加强与行业企业的深度合作，提升办学质量和水平。

一、高职教育专业建设评价体系研究

1．建设目标

建立适应工学结合人才培养模式的专业建设评价体系，并开展专业评价，促进专业建设与改革，提高高技能人才培养质量。

2．建设思路与内容

通过对全国高职教育专业建设与区域经济结合的信息调查，研究分析现有的专业建设评价体系，根据专业建设的影响因素，提出新的评价体系的架构。

通过对区域内各行业对应用性人才的要求和需求调查，确立与区域经济相适应、产学结合的专业定位和人才培养目标的评价指标；分析社会对人才能力的要求，制订“任务引领、项目导向、教学与实践一体化”的课程教学体系评价指标。

根据工学结合人才培养模式对师资建设（双师型师资、企业兼职教师）、基地建设（校内基地生产化与校外基地教学化）、教材建设（校本教材、项目化教材和特色教材）和图书资料建设提出的新要求，制订教学条件和制度保障的评价指标。

在以就业为导向、职业能力为主线的工学结合人才培养途径下，确立新的人才培养质量、学生素质和能力的评价指标。

主要建设内容有：

（1）专业评价指标体系的建立，指标内涵标准的制订；

（2）专业评价试点，指标内涵标准的修订和完善；

（3）全面实施专业评价，并进行反馈与修正。

二、高职教育专业规模及调整的数学模型研究

1．建设目标

通过相关数据的数理统计、分析和测算，建立适合我国高职教育特点的专业规模及调整数学模型，为高职院校在专业设置、招生计划编制等方面提供依据。

2．建设思路与建设内容

根据浙江省和金华市“十一五”规划及学校现状，调查分析招生的生源市场和就业的人才市场的实际现状，调查研究考生的报考意愿、对专业核心技能和技术应用能力等方面的期待，从第一专业志愿率、生源质量、报到率、初次就业率、就业能力与就业质量及毕业生的就业发展前景诸方面建立一个有价值的数学模型，为专业设置、专业建设、专业招生计划编制提供科学决策依据。

主要建设内容有：

（1）统计各专业的新生录取第一专业志愿率，分析各专业新生的质量；

（2）调查统计各专业人才的社会需求量；

（3）统计各专业毕业生的初次就业率和毕业生的就业对口率；

（4）调查统计各专业毕业生的稳岗率和就业能力；

（5）跟踪调查各专业毕业生的薪水待遇和发展前景；

（6）跟踪调查企业对我校毕业生的质量反馈信息；

（7）建立高职教育专业规模及调整的数学模型；

（8）运用数学模型，实施校内专业招生规模与调整的试点运行；

（9）修订调整模型的有关参数值。

三、课程建设指标体系及评价标准研究

1．建设目标

围绕“工学结合”人才培养模式的创新，构建科学系统的、具有“基于工作过程、定于工学结合”课程设计理念的、以“任务引领、项目导向”为主要载体的课程建设指标体系及评价标准，指导、引领能反映真实生产工艺或实务流程、凸显职业能力培养的专业核心课程建设。

2．建设思路与内容

确立课程建设的指导思想和基于工作过程的课程设计理念，制订研究规划；明确基于工学结合的课程建设所涉及的师资队伍建设、教学内容改革与课程体系改革、教学方法和教学手段改革、教材建设、教学制度建设、教学质量建设、教学条件建设等环节的各项指标及等级标准；完善课程建设及改革机制，建立课程建设指标体系及评价标准。

四、基于工作过程的“任务引领、项目导向”型课程及配套教材、试题库建设

1．建设目标

选择真实的典型产品为载体设计教学活动，校企共同参与开发基于工作过程的“任务引领、项目导向”型课程及配套的教材和试题库。除中央财政重点支持建设的3个专业及专业群、地方财政支持建设的４个专业外，新建成校精品课程40门，建设与之配套的教材40本，完成与职业资格考证相结合的以能力考核为主的试题库建设。

2．建设思路与内容

根据课程建设指标体系及评价标准要求,选择真实的典型产品为载体设计教学活动，以职业活动和工作过程为导向，校企联合实施、共同评价，建设优质课程。按照工作实际操作过程中的各环节的相关性组织编写特色教材，要求知识由实际操作过程的需要引出。课程配套试题库的建设要与课程同步建设，与职业资格考证相结合，突出能力考核。

五、基于“工学结合”的教学运行及管理模式研究

1．建设目标

创新管理理念，创建管理的新制度、新方法，形成基于“工学结合”的有效的教学运行及管理模式，继续完善“培养方案三年早知道、教学组织一年有计划”，起到管理的示范作用。

2．建设思路

围绕“工学结合”人才培养模式的创新，通过“培养方案三年早知道、教学组织一年有计划”的实施与完善，积极探索、推广适应“工学交替、任务驱动、项目导向、顶岗实习”等教学模式的弹性学制和以学分制为主要内容的灵活的学籍管理制度；继续开发系列化教学管理应用系统，实现教学管理信息共建、共管、共享，使教学管理从校内向企业延伸，使实训环节管理规范化；根据职业性与开放性的要求，对不同的教学模式采取相应的模块化管理，在企业建立课堂，实行专兼结合的“双导师”制，以满足顶岗实习、订单培养、项目需求等“工学结合”学习形式的要求，确保工学结合教学模式的人才培养质量。

3．建设内容

（1）分类实行学分制试点，在完善的基础上分层次推行。

（2）开发支持基于“工学结合”的教学运行及管理的应用系统，完善从学校向企业延伸的整个教学管理系统。

（3）建设并逐步完善基于教学与生产及工作过程相结合的以学分制为主要内容的学籍管理制度，制订相应的各项教学管理制度，制订各环节的质量标准指标。

六、教学化校外实训基地建设研究

1．建设目标

通过深化校企深度合作，改革教学模式，扩大校外实训基地规模，实施校外基地教学化，新增校外实训基地158家。完善“示范性”校外实训基地的验收标准，并开展评估与验收，新建40家具有完善教学功能的示范性校外实训基地。

2．建设思路与内容

通过走访区域内行业企业，调查摸底行业企业的合作意向，分析合作可行性，讨论研究校外实训基地教学化的途径、方法和合作教学项目，分阶段合作建立实训基地，重点建设一批生产规模较大、技术实力较强、办学意向明确、有完善教学功能的校外实训基地，建立验收标准，开展校外实训基地的评估验收。

七、工学结合人才培养模式下顶岗实习的质量管理研究

1．建设目标

通过实施工学结合、校企双向介入的产学合作教育模式，以弹性学制、学分制、双导师制、双考核制、工作经历证书等为载体，加强“顶岗实习”的实施和管理，确保顶岗实习的效果和质量。

2．建设思路与内容

根据学校教学目标，校企双方合作讨论顶岗实习的时间、岗位安排、实习内容、师资配备、教学条件、绩效考核、安全保障、经费落实等评价指标；编制符合实际工作岗位的顶岗实习手册，完善顶岗实习的管理制度，进一步明确校企双方的责任和义务，把顶岗实习落到实处；制订出顶岗实习的实施办法。主要建设内容为：

（1）建立顶岗实习的质量管理体系；

（2）制订顶岗实习评价指标内涵标准；

（3）编制顶岗实习手册；

（4）制订顶岗实习的实施办法；

（5）全面实施顶岗实习的质量管理制度。

八、基于工作过程的全面教育教学质量保证体系建设

1．建设目标

以教育教学质量为核心，健全基于工作过程的、监管分离的校内外、课内外全面教育教学质量评价与监控体系。

2．建设思路

在原有质量建设基础上，健全教育教学督导队伍，拓展教育督导和质量监控的范畴，完善制度建设。校内——加强教师实践能力的评价和监控；校外——健全社会评价与预警机制。课外——注重实践过程、基地建设等方面的监控。构建质量评价和监控的网络平台。监控重点由收集、反馈信息转变为预防和指导，从而形成新的质量文化。

3．建设内容

（1）健全15名由行业、企业高级技术人员组成的教育教学督导队伍；完善督导制度建设。

（2）对教师参加社会实践活动进行过程监控。

（3）通过对主管部门、用人单位、学生家长、毕业生的满意度和需求度调查，建立专业建设和人才培养的社会评价与预警机制。

（4）加强对实验、实习、实训、毕业设计（论文）、基地建设等环节和过程的监控。

九、校内生产性实训基地建设与运行模式研究

1．建设目标

完善校内生产性实训基地的建设标准、管理办法和评价体系，明晰校企共建共管校内生产性实训基地的管理体制，建立健全校内生产性实训基地建设、使用、管理、评价等一系列运行机制，形成具有示范效应的校内实训基地。

2．建设思路与内容

以重点专业校内生产性实训基地建设为研究对象，根据校内生产性实训基地建设总的指导思想，通过校企合作双方参与基地的建设途径、资源配置、管理模式、生产和技术服务、实训组织、学生实践能力培养等诸多方面研讨与实践，使校内基地建设有标准，管理有规范，运行有保障。主要建设内容有:

（1）校内生产性实训基地建设与运行模式研究；

（2）校内生产性实训基地综合评价效益。

表5-2-1  教学建设与管理创新资金预算表           单位：万元

| 建设项目 | 市级地方财政投入 |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007年 | 2008年 | 2009年 |  |
| 1．高职教育专业建设评价指标体系研究 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 2．高职教育专业规模及调整的数学模型建立 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 3．课程建设指标体系及评价标准研究 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 4．基于工作过程的“任务引领、项目导向”型课程及配套教材、试题库建设 | 20 | 50 | 107 | 177 |
| 5．基于“工学结合”的教学运行及管理模式研究项目 | 10 | 10 | 5 | 25 |
| 6．教学化的校外实训基地建设研究 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 7．工学结合人才培养模式下顶岗实习质量管理研究 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 8．基于工作过程的全面教育教学质量保证体系建设 | 19 | 28 | 28 | 75 |
| 9．校内生产性实训基地建设与运行模式研究 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 合 计 | 61 | 100 | 146 | 307 |

## 项目三  专业教学团队建设

一、存在的问题

目前，“高层次专业带头人”的培养还缺乏应有的力度，专业带头人出国进修培训计划尚未实施，“访问工程师”派出人数还太少，专业教师到行业、企业一线参加社会实践工作还须进一步夯实，兼职教师的教学能力有待提高，专业教师实践能力和基于工作过程的课程开发能力有待进一步提高。

二、建设目标

以校企紧密合作为抓手，搭建校企师资互动平台，打造一支“由专业带头人引领、以双师骨干教师为主力、结构合理、专兼结合、校企互动、一体化管理”的职业教育教学能力强的专业教学团队。具体目标为（本目标不含中央财政重点支持建设的３个专业及专业群、地方财政支持建设的４个专业）：

1．培养省级“专业带头人”4人、校级第一层次专业带头人20人、校级第二层次专业带头人20人，2008、2009年各选派专业带头人出国进修培训5人。

2．培养50名中青年骨干教师，到2009年底使每个专业有1～2名中青年骨干教师。

3．派出专业教师到基地行业企业参加社会实践，2008年派出310人，2009年派出380人。其中每个工科类专业增派“访问工程师”1人，每期半年以上。建设期内使“双师”素质教师比例保持在73%以上。

4．2008年9月兼职教师与专任专业课教师数之比达到4∶6；到2009年9月达到1∶1。

5．开发教师管理软件，2008年6月底前完成招标，进行研发并投入试运行，2009年6月前进一步完善并正式运行，提高对教师的信息化管理水平。

三、建设思路

加大对专业带头人的培养力度，通过对“专业带头人”进行分层次培养，形成高层次专业人才梯队；加强对专业骨干教师的培养，进一步落实专业教师参加社会实践的工作，增加“访问工程师”的选派力度，不断提高专业教师的职业技能；构建双师结构合理的专业师资队伍；加强兼职教师队伍建设，实施一体化管理。

四、建设内容

1．实施专业带头人培养工程。重点建设好专业带头人队伍，将现有的专业负责人分层次进行培养。制定培养目标，同时出台“专业带头人培养考核办法”，加强年度与培养期的考核。加强与职业教育发达国家的横向交流，将专业带头人送到国外接受培训，学习先进的高职教育理念，开拓国际高职教育视野，并以此为龙头，带动整个教学团队教学水平、教学能力的提高。

2．继续抓好中青年骨干教师队伍建设。每年选拔一批中青年骨干教师进行培养，制定教学、科研、社会实践目标计划，给予经费资助，并进行年度及培养期考核。

3．加大力度打造“双师”素质专业教师队伍。加强与“基地”的联系，充分发挥“基地”的作用，每年派出专业教师到行业企业特别是基地一线顶岗工作一个月以上。其中工科类每个专业增派1名“访问工程师”，每期半年以上，深入企业项目研究或进行产品技术开发，参与企业的技术革新或员工培训等，帮助企业解决生产上的技术难题。同时鼓励专业教师获得相应的专业技术职称或考取行业特许资格证书。

4．建立一支“校企互动，一体化管理”的兼职教师队伍。进一步加强兼职教师队伍建设，要求每一名专业教师联系一名兼职教师；按照专任教师的要求对兼职教师进行规范的教学管理，并与专任教师一起参加教学考核。

5．开发教师管理软件，提高管理水平。2009年前完成教师管理软件研发，并利用教师管理软件对师资队伍的层次结构、双师比例、专兼比例等进行动态管理。

表5-3-1  专业教学团队建设资金预算表            单位：万元

| 建 设 项 目 | 市级地方财政投入 |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 |  |
| 1．专业带头人培养 | 5 | 22 | 22 | 49 |
| 2．专业带头人“出国培训”计划 | / | 15 | 15 | 30 |
| 3．中青年骨干教师培养 | 7 | 10 | 10 | 27 |
| 4．专业教师参加企业实践 | / | 14 | 16 | 30 |
| 5．教师管理软件开发 | / | 1 | 4 | 5 |
| 合 计 | 12 | 62 | 67 | 141 |

注：本资金预算不含中央财政重点支持建设的３个专业及专业群、地方财政支持建设的４个专业。

## 项目四  就业创业指导服务体系建设

一、现有基础

成立了校院两级毕业生就业工作领导小组和就业工作专门机构，建设了一支素质较高的就业工作队伍，给予了必要的设备、场所和经费保证。初步构建了包含职业教育和就业指导、就业培训、就业服务、就业市场、毕业生就业质量评价等环节的全程就业指导服务体系。

二、建设目标

针对高等职业教育的任务和培养目标，构建和完善适应就业形势和教育改革的全程化就业创业指导服务体系，推动我校毕业生就业工作向职业化、专业化、市场化发展，全面提升毕业生就业和创业能力、求职成功率和就业质量。

三、建设内容

以学校毕业生就业指导与服务中心和各二级学院负责就业的职能部门为载体，构建和完善包括职业教育和就业指导系统、就业培训系统、就业服务系统、就业市场系统、毕业生就业质量评价系统在内的就业创业指导服务体系。加强以下几个方面的投入与建设：

1．就业指导与服务队伍的职业化建设

2008年年底前校院两级的专职就业工作人员和就业指导授课教师共12人接受国家职业指导师培训，通过国家职业指导师资格认证。2009年年底前全校80%以上的辅导员和兼职就业工作人员取得职业指导师、心理咨询师、人才测评师等其中一项技能等级证书。由此，建立起一支职业化、专家化的就业工作队伍。

2．就业指导与招聘服务系统的网络平台建设

（1）2008年在学校新建的大学生活动中心设立毕业生就业信息中心。可容纳50名毕业生同时进行资料查阅、人工咨询、职业测评、网上查询以及视频远程面试等网上招聘活动。

（2）引进职业测评软件和“网上招聘管理系统”软件，建立就业指导与招聘服务系统的网络平台。建立“网上就业市场”，开通网上远程面试，实现网上招聘。

（3）配置远程视频面试系统所需的硬件设施。

3．校园招聘会的创新与发展

校园招聘会以其针对性强、落实率高成为学校就业工作的重头戏。2006、2007年我校打破传统的毕业生就业招聘模式，全新推出毕业答辩、作品及技能展示、现场签约“三结合”的毕业生就业招聘会，深受用人单位和毕业生的欢迎。在此基础上，2008年将推出毕业设计（论文）开题答辩或毕业答辩、作品及技能竞赛（展示）、现场双选签约“三结合”的毕业生就业招聘系列活动周，凸显“能力本位，特色突出”的高职培养理念。活动内容为：

（1）设计（论文）开题或毕业答辩。邀请用人单位的管理和技术专家作为评委参加毕业设计（论文）开题或毕业答辩，进行评审和鉴定。

（2）专业技能竞赛或毕业生作品展示。根据专业特点，组织毕业生专业技能竞赛活动和毕业生作品展会，邀请用人单位的领导和专家现场观摩并担任评委。

（3）现场招聘签约。在活动中达成就业意向的用人单位与学生现场签订顶岗实习和就业协议书或就业意向书。

（4）召开用人单位座谈会。反馈和交流对活动周的意见和人才培养的建议。

4．毕业生创业指导与实践

（1）积极对毕业生进行创业教育，帮助毕业生树立自主创业的意识。

（2）创办“大学生创业园”，根据专业的特点和优势创办实体，为学生提供创业实战演习场所。

5．毕业生就业质量评价系统建设

毕业生就业质量评价系统包括毕业生就业质量评价指标体系、毕业生跟踪调查报告和毕业生就业质量分析与反馈报告等。

（1）建立毕业生就业质量评价指标体系。毕业生质量主要评价指标包括：就业单位的规模、知名度、专业对口率、稳岗率、岗位适应度、起薪、三年及五年后的薪水、创业率等。

（2）毕业生跟踪调查。采用建立毕业生监测和反馈点、走访用人单位、开展问卷调查、毕业生本人自评、召开座谈会、发放毕业生质量调查问卷等跟踪调查方式，形成毕业生调查报告。

（3）毕业生就业质量分析与反馈。汇总归纳分析调查的信息，形成毕业生就业质量调查报告。结合学校人才培养定位和质量定位，从中吸纳有益的意见建议，并分解到学校各对口部门有针对性地进行改进落实，使调查工作形成循环系统，成为提高教学质量的有效调控手段。

表5-4-1  就业创业指导服务体系建设资金预算表        单位：万元

| 建设项目 | 市级地方财政投入 |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 |  |
| 1．就业指导与服务队伍的职业化建设 | 3 | 7 | 16 | 26 |
| 2．就业指导与招聘服务系统的网络平台建设 | 5 | 18 | 5 | 28 |
| 3．校园招聘会的创新与发展 | 6 | 7 | 1 | 14 |
| 4．创办大学生创业园 | 2 | 10 | 5 | 17 |
| 5．毕业生就业质量评价系统建设 | 3 | 6 | 6 | 15 |
| 合 计 | 19 | 48 | 33 | 100 |

## 项目五  优质专业教学资源服务平台建设

一、现有基础

学校从2000年开始建设校园网，已经形成覆盖办公、教学、实验实训、宿舍等建筑的基础网络，实现1000M到楼、100M到桌面，拥有18000多个信息点的校园网络系统；建设了包括学校主网站（www.jhc.cn）在内的50多个网站,建成总容量近4TB的大型多媒体资源库，内有多媒体课件2000余部（集）、电子图书30多万本、网络课程480余门。

二、建设目标

完成新大楼接入校园网，实现部分区域无线网络覆盖，增加网络接入带宽，建设海量存储的IDC数据中心，建设以共享数据库、统一身份认证、统一门户网站为基础的软件平台，集成和开发以“五位一体”为内容的校务管理系统，内含教学、科研、基地、招生、就业和公共服务等六大模块，开发专业教学资源系统，更好地为教学和人才培养服务。

三、建设思路

针对高职院校特点，结合学校办学特色，采用整体规划、分步实施的方式建设数字化校园。首先完善网络硬件平台建设，增加服务器和存储设备，再搭建统一门户、身份认证、数据中心等软件平台，然后整合现有应用软件，开发校务管理系统和教学资源系统。本着共享性、可扩展性和可靠性原则，整合、开发校内优质教学资源，引进国内外相关行业的资源，建成一个行业企业参与、大容量存储、使用便捷的大型共享型教学资源库。该资源中心主要包括专业教学标准、行业资源、课程资源、技能培训与考核资源、远程教学资源、数字化实训资源等模块。建成后，将通过移动、电信等不同的运营商接入因特网，实现信息互通、资源共享，为职业培训提供自主学习平台。

四、主要建设内容

1．硬件建设

硬件平台建设是学校信息化建设的基础，随着学校的发展，学校新建了护理实践基地、工业中心和大学生活动中心等。新大楼的建成，伴随着网络用户的增加和数据信息资源的激增，有效信息资源的高速流转将对校园网带宽提出更高的要求。因此，为了保障网络的可靠运行，将对现有网络进行扩容，形成双核心的网络结构，所有的汇聚交换机均分别连接到两个核心交换机上，提高网络运行的可靠性。另一方面，为配合师生笔记本电脑无线上网，需要建设无线网络；为运行教学资源库及各种应用软件，需要购置服务器和存储；为提高访问速度，需要接入一条100M线路，确保网络高速访问。

网上访问大量的教学资源，离不开服务器和存储设备支持，服务器及存储的建设是各类资源运行的基础。IDC作为数据流转与交换的中心，按照“硬件集群、数据集中、应用集成”的原则进行设计与建设，采用PC服务器集群的方式搭建主机环境，逐步完善包括服务器集群环境、网络存储环境、网络系统、安全系统等基础硬件设备，由数据库系统、应用服务器、目录服务器等构成数字化校园应用系统的数据汇聚、运行支撑环境。同时，为向对口支援学校开放网络资源，对现有网络出口进行改造，形成双设备网络出口地址转换，利用VPN网关对外来用户进行身份认证，对口支援院校用户可通过身份认证后接入我校校园网络。

硬件设施参考配置见表5-5-1。

2．软件建设

信息系统是在硬件的基础上通过软件实现管理的，软件建设先搭建包含统一门户、身份认证、数据中心等内容的软件平台，整合学校现有各种应用软件，开发校务管理系统、教学资源系统等,建成数字化校园软件体系。学校软件结构见图5-5-1。

统一门户平台位于数字校园体系结构的最上层，实现数字校园各应用系统与用户的交互服务，充分集成校内现有应用，展现数字化校园建设效果。

统一门户的系统架构由门户服务、身份认证服务器、相关业务系统的服务器、信息发布服务器、其他专用服务器器（如邮件服务器等）和数据库服务器组成，统一门户系统框架见图5-5-2。

其中统一门户由门户界面管理、统一身份认证服务和应用管理服务三部分组成，统一门户总体设计见图5-5-3。

表5-5-1  硬件设施参考配置清单                 单位：万元

| 分类 | 设备名称 | 参考技术要求 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 07年 | 08年 | 09年 |
| 网 络 及 维 护 设 备 | 核心交换机模块 | 配合现有核心交换机 | 1 | 块 | 4 | 4 |  |  |
|  | 汇聚交换机 | 三层全1000M交换机 | 4 | 只 | 2.5 | 10 |  |  |
|  | 光模块 | 用于配套使用 | 40 | 块 | 0.15 | 6 |  |  |
|  | 接入交换机 | 1000M上行，100M到桌面 | 50 | 只 | 0.3 | 15 |  |  |
|  | 华为网管软件 | 满足校内网络设备管理 | 1 | 套 | 25 |  | 25 |  |
|  | UPS | 10KV | 1 | 套 | 11 | 11 |  |  |
|  | 机房监控 | 对机房的温度、湿度、电压、报警等进行监控 | 3 | 套 | 3 |  |  | 9 |
|  | 光缆 | 12芯 | 6 | KM | 0.5 | 3 |  |  |
|  | 光缆配套设备 | 融接盒及施工费等 | 8 | 套 | 0.25 | 2 |  |  |
|  | 无线网络控制器 | 控制AP | 1 | 套 | 12 |  | 12 |  |
|  | AP | 54M | 60 | 只 | 0.3 |  | 18 |  |
|  | 全向天线 | 9DB | 60 | 只 | 0.06 |  | 3.6 |  |
|  | 馈线 | 3米 | 60 | 根 | 0.04 |  | 2.4 |  |
|  | 防水箱 | 含避雷器、转换线 | 40 | 只 | 0.1 |  | 4 |  |
|  | 无线网络安装及辅材费用 |  | 60 | 点 | 0.055 |  | 3.3 |  |
|  | 维护及耗材 | 网络维护及耗材 | 3 | 批 | 16 | 10 | 20 | 18 |
|  | 宽带线路 | 增加100M宽带接入线路 | 1 | 条 | 15 |  | 8 | 7 |
|  | 6506扩展板 | 华为6506R配套 | 1 | 块 | 10 |  | 10 |  |
|  | 机房建设 | 新机房 | 1 | 处 | 10.7 |  | 10.7 |  |
|  | 网络布线 | 生物、经贸、师范学生宿舍布线 | 1 | 批 | 50.5 | 17.5 | 9 | 24 |
|  | 安全网关 | 支持多千兆接入、入侵防御、VPN | 1 | 套 | 25 |  | 25 |  |
| 服 务 器 及 存 储 | 服务器 | 2颗2.0GHz四核处理器、8G以上内存 | 11 | 台 | 5 |  | 15 | 40 |
|  | 服务器机箱 | 含3端口万兆模块 | 1 | 台 | 6 |  | 6 |  |
|  | 应用服务器集群 | 2颗1.6GHz4核处理器、8G以上内存 | 3 | 台 | 3.33 | 10 |  |  |
|  | 存储 | ISCSI 20T | 1 | 套 | 41.5 | 11.5 |  | 30 |
| 小 计 |  |  |  |  |  | 100 | 172 | 128 |

图5-5-1  软件结构

图5-5-2  统一门户系统框架

图5-5-3  统一门户总体设计

身份认证平台为各应用系统提供集中的身份认证服务，既提高数字校园应用系统的安全性，不须记忆不同的密码和身份，又方便用户登录，为统一构建的业务系统提供一致的权限服务模型，通过信息服务门户平台实现单点登录，整体上也避免重复投资。

数据中心是收集、处理和存储各类共享数据，并为全校提供信息共享服务的平台。它实现了各个应用系统的数据集成，可以保证全校共享信息的一致性，提供有效的决策支持数据，并且可以为新的应用开发提供支持，从而实现数据的统一集成和标准化。

校务管理系统建设是以“五位一体”办学模式为基础包括基地、教学、科研、招生、就业和公共服务等六大模块组成。涉及教学管理、学生管理、科研管理、档案管理、图书管理、资产设备管理、基地管理、实训管理等内容。

教学资源服务系统建设是以教学资源、数字图书馆、教学支撑系统、多媒体视频直播/点播系统为基础，集成现有资源，形成系统完整、高效管理和便捷应用的教育资源系统。教学资源管理门户涉及教学设计、课堂教学、课外学习、交流辅导以及评价测量等各个教学环节，主要由交互式授课系统、个性化学习系统、智能搜索系统、教学课件制作管理系统、作业批阅系统、辅导答疑系统、交流讨论系统和教学分析与评价系统组成，是电子备课、格式转换、互联网信息采编，异构数据库检索及内容管理的平台，是教学资源库后台资源制作、管理、加工的核心。为方便对口支援院校共享学校资源，拟开发一套资源共享管理软件，对口院校通过身份认证后接入校园网，可与我校师生一样享受专业教学资源。

软件建设项目清单见表5-5-2。

表5-5-2 软件建设主要项目清单            单位：万元

| 类别 | 项目 | 数量 | 单价 | 投入金额 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 |
| 软件平台 | 统一门户平台 | 1 | 20 |  | 20 |  |
|  | 统一身份认证平台 | 1 | 30 |  | 30 |  |
|  | 数据中心（含工具软件） | 1 | 53 |  | 53 |  |
|  | 教学资源系统 | 1 | 40 |  |  | 40 |
|  | 校务管理系统 | 1 | 45 |  |  | 57 |
| 小 计 |  |  |  |  | 103 | 97 |

优质专业教学资源服务平台建设项目资金投入预算见表5-5-3。

表5-5-3 优质专业教学资源服务平台建设资金预算表    单位：万元

| 建设项目 | 省级地方财政投入 |  |  |  | 市级地方财政投入 |  |  |  | 投入合计 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 小计 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 小计 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 合计 |
| 硬件平台建设 | 30 | 147 | 68 | 245 | 70 | 25 | 60 | 155 | 100 | 172 | 128 | 400 |
| 软件平台建设 |  | 33 | 62 | 95 |  | 70 | 35 | 105 |  | 103 | 97 | 200 |
| 合 计 | 30 | 180 | 130 | 340 | 70 | 95 | 95 | 260 | 100 | 275 | 225 | 600 |

## 项目六  社会服务及对口支援

一、现有基础

近三年，学校社会服务到款总数达3002万元，科技服务项目达312项， 2006年累计完成培训36766人次。学校已与中西部地区的乐山职业技术学院、定西师范专科学校、兰州职业技术学院等3所高职院校建立对口支援关系；2007年跨省招生428人,占学校招生比例的6%，其中对西部招生101人,比例达到1.5%；与省内的衢州职业技术学院等院校建立了合作关系。

二、建设目标

针对示范性高等职业院校建设项目的要求，完善社会服务制度体系建设，充分发挥服务平台的条件优势和师资队伍的人才优势，在应用技术研究、产品开发、培训服务等方面发挥社会服务功能，学校每年培训40000人次、研发工农业产品6项、开展工农业医疗卫生等合作应用研究项目40项、社会服务到款1000万元，其中为合作企业科技开发与技术服务到款280万元以上。

学校拟选择陕西延安职业技术学院、贵州省铜仁职业技术学院、青海交通职业技术学院等3所高职院校建立对口支援与合作交流关系，共与6所对口支援院校互派干部挂职锻炼12人次、师资交流12人次、新增联合培养学生70人，逐步扩大跨省招生比例。

三、建设思路

以科学发展观为指导，进一步完善社会服务制度、激励制度和考核管理制度；学校层面社会服务政策突出共性，支持重点，二级学院根据自身实际制订相应的补充政策，形成学校层面为重点、二级学院为补充的完善的服务制度体系，加强公共服务平台建设。充分发挥学校在师资、设备和管理方面的优势，通过合作交流、互派干部、跨省招生、联合培养等方式，积极开展对口支援工作，逐步扩大对西部地区的辐射面。

四、建设内容

根据建设目标与建设思路，在中央财政重点支持建设的３个专业及专业群、地方财政支持建设的４个专业社会服务及对口支援建设内容基础上，完成下述具体建设内容。

1．公共服务平台建设

（1）建设金华市机械设计研发中心。争取金华市科技局和金华市高新技术产业园区管委会的支持，在学校现有三维计算机辅助设计研究所的基础上，创办金华市机械设计研发中心，着重为金华市区企业和永康市机械生产企业设计研发产品。

（2）成立爱滋病监测中心。利用分子生物实验室等硬件条件和师资条件，开展面向社会和一般医疗机构的服务，使其成为辐射全市的服务机构。

（3）建设科技服务网络管理平台。进一步完善学校现有网络科研管理平台，进一步提升和完善其功能，在此基础上开发对外成果宣传窗口，扩大提高学校服务体系的知名度，促进社会服务功能。

2．完善培训服务体系

丰富科技下乡与科技支农活动内容，继续开展省农业厅委托的面向全省的《山区海岛特色畜牧业建设项目》，进一步扩大与金东区地方政府合作的“1+1”结对科技支农活动。拓展培训领域，在现有的金华市高技能人才培训基地、金华市先进制造业培训基地、金华市农村劳动力转移培训基地等培训机构的基础上，加强与金华市财政局、金华市人才培训中心、金华市继续教育学会等单位的合作，扩大社会培训范围，有计划地开展继续教育、考证培训、职业技能鉴定和实用新技术培训等工作。

3．干部交流与培训

2008年2～7月，与乐山职业技术学院等互派3名干部；2008年9月至2009年7月与青海交通职业技术学院等互派3名干部。利用2008年和2009年暑假派遣教学管理、师资管理、就业管理等方面的干部到对口支持学校，开展交流研讨活动。

4．专业教师交流与合作

（1）每年选派专业带头人或优秀中青年骨干教师3名到对口院校支教，培训同专业或专业群教师总数达30人以上，指导专业建设、课程建设、基地建设、教学管理等；开展核心课程示范教学活动、教研活动；共同申报应用技术研发和教学改革项目，承担对实训基地的员工技术培训和技术攻关；合作开发行业资源库，合作进行人才需求的调查。

（2）每年接收对口支援院校3名教师来我校工作，配备我校高层次人才担任其指导教师；利用学校资源，每年接纳一定数量的对方学校教师、学生进行技能培训和考证，以此带动对口学校的技能培养水平。

5．联合培养中西部地区学生

逐步扩大跨省招生比例，2008年预期跨省招生比例达到10%，其中对西部招生比例达到5%，2009年预期跨省招生比例达到30%，其中对西部招生比例达到10%。2008年，拟与陕西延安职业技术学院建立对口支援关系，2009年，与贵州省铜仁职业技术学院、青海交通职业技术学院2所高职院校签订对口支援协议。除中央财政重点支持建设的３个专业及专业群、地方财政支持建设的４个专业外的其他专业，2008年与对口支援高职院校新增联合培养学生13名；2009年与对口支援高职院校新增联合培养学生20名。

表5-6-1  社会服务建设资金预算表             单位：万元

| 建设项目 | 市级地方财政投入 |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 |  |
| 1．公共服务平台建设 | 10 | 20 | 10 | 40 |
| 2．社会培训 | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 3．干部交流与培训 | 2 | 10 | 10 | 22 |
| 4．专业教师交流与合作 | 2 | 18 | 18 | 38 |
| 5．联合培养中西部地区学生 | 10 | 20 | 30 | 60 |
| 合 计 | 27 | 71 | 72 | 170 |

## 项目七  对外交流与合作

一、现有基础

学校已经与美国、英国、澳大利亚、乌克兰等国家的多所高校签订了友好合作关系，与澳大利亚伊迪斯·科文大学合作的国际护理项目已于2007年秋季正式招生，聘请了来自美国、澳大利亚、乌克兰、韩国、德国等国的近20名外籍教师。2007年，中澳课程合作项目已招收第一届学生。

二、建设目标

进一步加强国际教育交流与合作，引进国外优质职业教育资源。选择护理、旅游英语2个专业，引进国外优质课程或课程标准，提升课程内涵，使课程建设与国际接轨，培养具有国际视野的高技能人才。

三、建设内容

1. 拓展国际教育交流与合作

与加拿大温哥华职业学院合作，共同开展护理短期培训项目。依托学校护理、酒店管理等专业优势，面向东南亚、非洲、南美等发展中国家招收留学生。

2．国际标准的主干课程建设

参照国外职业大学优质课程标准对护理专业主干课程《成人护理》、《护理心理学》和旅游英语专业主干课程《导游实务》、《出境旅游领队实务》进行改造。

表5-7-1  对外交流及对口支援建设资金预算表       单位：万元

| 建设项目 | 市级地方财政投入 |  |  | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007年 | 2008年 | 2009年 |  |
| 1．拓展国际教育交流与合作 | 2 | 18 | 10 | 30 |
| 2．国际标准的主干课程建设 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 合 计 | 4 | 20 | 14 | 38 |

## 项目八  工业中心基本建设

为了改善实验实训条件，学校于2006年启动工业中心基本建设项目，工业中心位于校区东侧，北面为主干道，东侧紧邻护校河，西面隔中心区环路与教学楼群相望。在建筑上采用适当高差处理，将地形、道路、建筑体量及功能流线有机结合，总体布局具有方便实用的使用功能、全方位的育人功能、充分体现高职特点的生产功能。

工业中心分为E01和E02两个连体建筑，建筑面积42000平方米，共6层，底层层高3.8米（局部4.2米），2至6层层高3.8米，工程概算4865万元。建筑内主要为7.2米开间与7.8米进深的柱网设置，其中E01用于现代制造中心，E02分东区和西区，东区为每层600平米的全框架、大空间，主要用于引进企业生产线，西区为化工、制药、建筑等实验实训区。其效果图、建筑平面图见图5－8-1、5－8-2、5-8-3、5-8-4，资金预算见表5－8-1。

图5-8-1  工业中心效果图

图5-8-2 E01一楼平面图

图5-8-3  E01二楼平面图

图5-8-4  E02一楼平面图

表5-8-1  工业中心基本建设资金预算表            单位：万元

| 建设项目 | 市级地方财政投入 |  |  | 学校自筹 |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2007年 | 2008年 |  |
| 1．土石方工程 |  |  |  | 18.5 | 19.9 | 38.4 |
| 2．桩基础与地基加固工程 |  |  |  | 135.8 | 132.8 | 268.6 |
| 3．砌筑工程 |  |  |  | 87.2 | 103.7 | 190.9 |
| 4．混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  | 258.3 | 614 | 872.3 |
| 5．混凝土及钢筋混凝土工程(模板) |  |  |  | 624.5 | 154.9 | 779.4 |
| 6．屋面与防水 |  |  |  | 131.3 | 84.5 | 215.8 |
| 7．耐酸防腐 保温隔热工程 |  |  |  | 21.9 | 0 | 21.9 |
| 8．附属工程 |  |  |  | 7.2 | 5 | 12.2 |
| 9．楼地面工程 |  |  |  | 318.8 | 297.1 | 615.9 |
| 10．墙柱面工程 |  |  |  | 103.2 | 72.7 | 175.9 |
| 11．天棚工程 |  |  |  | 183.5 | 155.9 | 339.4 |
| 12．门窗工程 |  |  |  | 238 | 185.5 | 423.5 |
| 13．油漆涂料裱糊工程 |  |  |  | 148.6 | 117.4 | 266 |
| 14．脚手架工程 |  |  |  | 48.3 | 39.1 | 87.4 |
| 15．垂直运输 |  |  |  | 46.6 | 43.8 | 90.4 |
| 16．建筑物超高增加人工机械 |  |  |  | 9.1 | 11.5 | 20.6 |
| 17．其他项目 |  |  |  |  | 34.5 | 34.5 |
| 18．大型机械进出场及安拆 |  |  |  |  | 2.3 | 2.3 |
| 19．其他施工技术措施项目费用 |  |  |  |  | 3.5 | 3.5 |
| 20．措施项目 |  |  |  | 21.6 | 21.7 | 43.3 |
| 21．规费 |  | 57 |  | 105.5 | 35.2 | 197.7 |
| 22．税金 |  | 77 |  | 88.1 | 0 | 165.1 |
| 合 计 |  | 134 |  | 2596 | 2135 | 4865 |

## 项目九  校园文化建设

建设好校园文化对于全面贯彻党的教育方针、营造良好的育人环境、提高广大师生员工的思想道德水平和科学文化素质、提高人才培养质量、增强学校综合竞争力、加快建设国家示范性高职院校具有十分重要的意义。

一、指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，贯彻落实科学发展观，坚持社会主义先进文化的发展方向，彰显高职教育特色，弘扬学校办学传统，加强职业道德与职业精神教育，以校训为灵魂，培育优良的校风、教风、学风，确立学生正确的世界观、人生观和价值观，积极营造校园职业文化氛围，培养既具有专业技能又具有良好职业品质的社会主义建设人才。

二、建设目标

进一步强化办学理念，凸显“五位一体”品牌，弘扬学校精神，以校训为灵魂，培育优良校风、教风、学风，加强内涵丰富的校园人文环境和自然环境建设，努力营造职业教育氛围。

（一）建设教学严谨，师德高尚，学术氛围浓厚，实践技能过硬，改革和创新意识强烈，彰显高职教育特色，体现“明德、厚能、笃行”的校风。

（二）完善以人为本的管理制度，铭记校训，构建爱岗敬业、明礼诚信、奋发向上、团结奉献、开拓进取、追求卓越的和谐校园。

（三）积淀“正气、灵气、大气”的校园文化底蕴，铸造具有金华职业技术学院特色、在国内高职院校有一定影响的校园文化品牌。

（四）建设环境优美、设施完善、功能齐全的园林式、现代化校园文化环境。

三、建设规划

（一）精神文化建设

1．坚持“开门办学，社会办学”办学理念。坚持“开门办学，社会办学”的理念，践行基地、招生、教学、科研、就业“五位一体”办学模式，培养社会主义事业建设人才。要在全校师生员工中加强对学校办学理念、办学模式的宣传和教育，使之深入人心，成为工作指南和自觉行动。

2．铭记“知行合一，务实创新”校训。校训是根据学校办学思想和理念，提炼出与办学特色相符、充分体现学校历史积淀和个性的学校精神，是校园文化的灵魂。努力建设一支创新型的师资队伍、管理队伍和服务队伍，引导、激发师生的创新潜能，塑造师生的创新品格。

3．注重“明德、厚能、笃行”校风建设。校风是学校办学思想的集中表现。优良的校风是学校生存发展的必要条件，是学校品位和格调的重要标志之一。我们必须注重校风建设，以良好的校风影响人、陶治人、塑造人。

4．加强“包容、勤业、求是”教风建设。教风是教师教学水平、治学态度、师德师表、学养风范的集中表现，是学校培养学生、提高教书育人质量的一个重要因素。要注重质量文化的培育，在学校精神与使命中注入教育质量内涵，在学校工作中培育重视教育质量的意识，树立追求优质教育的风气，每一个教职员工都应对人才培养质量负责。

5．强化“端品、励学、致用”学风建设。学风反映的是学生的学习态度和精神面貌，是校风的一部分，在大力发展职业教育的今天，传承和发扬学校的优良传统中，我们要加强学风建设，使学生树立正确的世界观、人生观和价值观，确立正确的学习目的、学习态度，勤奋学习，实践成才，努力形成“端品、励学、致用”的良好学风。

6．加强思政、职业道德建设。建立金华职业技术学院教师职业道德规范体系，深入开展师德群体建设活动，要求教师以高度负责的态度，率先垂范、言传身教，以良好的思想、道德、品质和人格以及与人为善、雍容大度的胸襟给学生潜移默化的影响。强化思想政治教育“三进”、“四落实”工作，真正把思想政治教育融入到学生专业学习的各个环节，渗透到教学、科研和社会服务的各个方面，严格实行师德“一票否决制”。

7．做大做强“五位一体”政校企合作科技文化艺术节。每年举办一届的“五位一体”政校企合作科技文化艺术节是促进校政企互相交流、校企文化融通、展示学校办学成果和学生实践技能、文艺才能的有效载体，至今已举办五期，已逐渐成为我校的一个校园特色文化品牌，要继续做大做强。

8．深入开展帮困助学，弘扬中华传统美德。继续做大做强困难家庭学生助学基金会，使基金会的资金在现有200万元的基础上达到400万元，建立并完善基金会资金的专款专用制度和监督制度；多渠道全方位增设勤工助学岗位，不断完善困难学生绿色通道；对校园弱势群体倾注人文关怀，帮助贫困学生顺利完成学业，弘扬帮困济危的中华传统美德，让校园洒满爱的阳光。

9．加强心理健康教育，塑造学生健全人格。在现有学校心理健康咨询中心的基础上，进一步建立学校、学院和班级“三级”学生心理健康危机预警机制；丰富心灵沟通网站内容，建立一支学校及外聘专家组成的心理健康教育队伍；积极开展心理健康教育、科研活动，化解不健康心理情绪，关注学生的心理健康成长；帮助学生树立正确的人生观、道德观和价值观，使我校的学生不仅有真才实学，而且拥有健康的心理素质、道德风尚和精神风貌，确保校园的稳定工作，为构建和谐校园创造良好条件。

（二）教学和学术文化建设

教学和学术文化是学校校园文化建设的基本内容，它直接影响学校的综合实力和办学水平，是学校生命力之所在。要以育人为宗旨，牢固确立教学的中心地位，大力倡导教研和科研，形成教授治学的良好风尚。

1．营造良好教学科研氛围。从培养高技能人才的目标出发，按照“紧贴市场定专业、紧扣企业设课程、紧接岗位练技能”的理念，不断推进专业建设和课程教学改革，突出职业能力培养。要不断健全和完善运转机制和各项制度，依托区域经济和产业集群优势，扩大与行业、产业的科研合作。

2．规范教师学术道德。进一步强化学术道德建设，营造崇尚创新、探求真知、宽松和谐的学术研究氛围，促进学术交流，鼓励教学改革、学术自由、百家争鸣，加强科技创新和团队合作。

3．加强学生科技文化体育活动。在进一步做大做强“五位一体”政校企合作科技文化艺术节活动的基础上，积极组织学生开展丰富多彩的课外科技、文化、体育、及社会实践等活动，培养学生的综合素质，不断提升大学生的人格、气质、修养等内在品质，强化专业技能，培育职业素养和创新精神。

（三）制度文化建设

制度文化是校园文化的重要组成部分，是学校办学、治校的基本保证，具有鲜明的导向、约束和规范作用。

1．坚持依法治校。坚持党的教育方针，严格遵守国家的各项法律法规，依法行政，依法治校。坚持实行党委领导下的院长负责制，建立自主办学、科学决策、民主管理的工作机制和现代高等院校制度，在学校形成学法、知法、守法的良好氛围。

2．加强民主管理与监督。要进一步完善学校教代会制度，坚持校务、财务公开，规范公开程序，充分发挥教代会代表、工会会员代表、民主党派和无党派高级知识分子的作用，支持他们建言献策，参政议政。

3．健全和完善管理制度。完善岗位工作目标责任管理制度，建立科学规范、以人为本、以教学为中心、以育人为先导的管理规章体系，并根据学校改革发展的需要不断充实、完善、发展和更新各项管理制度，使学校的各项工作有章可循，有章必依。

4．规范各类重大节日、仪式活动。精心设计、认真组织各种学术活动、文化活动、表彰活动、庆典仪式等，使之制度化、规范化，力求做到既隆重、热烈、简朴，又富有特色。要将升旗仪式、开学典礼、毕业典礼、奖学金颁奖、表彰大会、军训汇报表演、校企联营科技文化艺术节等活动办成学校的特色文化品牌，激励师生珍视荣誉。利用宣传栏、网络、广播、电视、校报等宣传工具，突出诚信爱心、职业道德的教育。

（四）形象文化建设

学校形象是学校文化的外在表现，是学校物质文化的重要载体，体现了学校的文化品位与格调，对广大师生具有精神和文化的熏陶作用，直接关系到学校的育人环境、声誉和社会影响，可以起到外塑形象、内聚力量的作用。

1．重视校园文化设施建设。一是推进校园的绿化和美化工程，精心制作标语、警句及指示标牌，提高宣传栏、文化走廊的品位。二是加快校园雕塑群、电子显示屏等一批文化设施工程的建设，如巨石校训雕刻、电子显示屏等，以体现学校“五位一体”办学特色，反映朝气蓬勃的校园气息，营造良好的职业教育氛围。三是统一校园山水、楼宇、道路、景观命名。命名要体现学校办学理念与特色，反映金华本土人文背景，蕴含历史文化积淀。四是不断推进数字化校园建设，牢牢占据校园网络主阵地，充分发挥网络资源优势，增强学生利用现代科技实现自我学习、自我管理、自我发展的能力。

2．展示学校办学历程。广泛收集有关记录学校办学历程的资料和学校在成长过程获得各种荣誉的证件、奖旗、题匾等实物，建立校史陈列室，编辑出版《校园文化读本》，以展示学校百年师范、九十医学、八十农学教育的深厚文化积淀。

3．塑造良好社会形象。加强学校对外宣传，提高学校在社会上的知名度和美誉度，树立学校在社会上的良好形象。要规范学校对外宣传的口径、内容，树立统一的学校整体形象。

四、建设内容

校园文化需要历史积淀，校园文化建设是一项长期而系统的工程。为突出职业道德和职业精神教育，积极营造校园职业文化氛围，培养优良的校风、教风和学风，扎实推进国家示范性高职院校建设，近三年将着重在校园重点部位和实训场所布置标牌、警语、规程等，以营造职业氛围；举办以职业精神、前沿理念、创业经验、企业文化、职业生涯等内容的企业家讲坛；编辑出版校园文化读本；引导学生深入企业，接触企业文化；与企业联合开展文体活动，促进校企文化融通。

校园文化建设资金预算见表5-9-1。

表5-9-1  校园文化建设资金预算表             单位：万元

| 建设项目 | 市级地方财政投入 |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 |  |
| 1．实训场所职业氛围营造 | 5 | 15 | 10 | 30 |
| 2．企业家讲坛 | 2 | 10 | 8 | 20 |
| 3．校园文化读本 | / | / | 30 | 30 |
| 4．企业文化调研 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 5．校企文化互动 | 2 | 7 | 6 | 15 |
| 合 计 | 10 | 34 | 56 | 100 |

# 第六部分 建设经费预算

国家示范性高等职业院校建设项目资金总预算为11696万元，其中中央财政2200万元，省市级地方财政预算4400万元，学校自筹4731万元，行业、企业投入365万元。

## 一、中央财政支持经费使用安排

中央财政支持经费共2200万元，用于中央财政支持的3个重点专业的教学实验实训条件建设、师资队伍建设、课程体系与教学内容改革等项目。资金年度安排如下：

2007年度共计投入460万元，其中241万元用于教学实验实训条件建设，65万元用于师资队伍建设，154万元用于课程体系与教学内容改革。

2008年度共计投入1100万元，其中596万元用于教学实验实训条件建设，153万元用于师资队伍建设，351万元用于课程体系与教学内容改革。

2009年度共计投入640万元，其中244万元用于教学实验实训条件建设，112万元用于师资队伍建设，284万元用于课程体系与教学内容改革。

## 二、地方财政支持经费使用安排

地方财政包含浙江省级财政、金华市级财政,投入建设经费为4400万元，学校自筹建设经费4731万元。主要用于3个中央财政支持的重点建设专业以及专业群的教学实验实训条件建设、师资队伍建设、课程体系与教学内容改革等建设项目，以及4个地方财政支持的重点建设专业和8个地方财政支持的其他建设项目。资金年度安排如下：

2007年度共计投入3317万元，其中312万元用于中央财政支持的重点专业教学实验实训条件建设、师资队伍建设、课程体系与教学内容改革等建设项目，29万元用于中央财政支持的重点专业所在专业群建设项目，2976万元用于地方财政支持的其他建设项目。

2008年度共计投入4228万元，其中819万元用于中央财政支持的重点专业教学实验实训条件建设、师资队伍建设、课程体系与教学内容改革等建设项目，124万元用于中央财政支持的重点专业所在专业群建设项目，3285万元用于地方财政支持的其他建设项目。

2009年度共计投入1586万元，其中435万元用于中央财政支持的重点专业教学实验实训条件建设、师资队伍建设、课程体系与教学内容改革等建设项目，141万元用于中央财政支持的重点专业所在专业群建设项目，1010万元用于地方财政支持的其他建设项目。

## 三、行业企业投入经费使用安排

行业企业投入支持经费共365万元（其中有较大部分为设备折价，不含科研合作、技术服务、奖学奖教、订单培养等经费）。主要用于重点专业的教学实验实训条件建设项目，其来源与投向见表6-5。

国家示范性高等职业院校建设项目资金来源及使用安排见表6-1、表6-2、表6-3、表6-4。

表6-1  项目资金投入预算总表                                        单位：万元

| 建设内容 |  |  | 资金总预算及来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合 计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 中央财政投入 |  | 省级地方财政投入 |  | 市级地方财政投入 |  | 行业企业投入 |  | 学校自筹 |  |  |  |
|  |  |  | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
|  |  |  | （万元） | （%） | （万元） | （%） | （万元） | （%） | （万元） | （%） | （万元） | （%） | （万元） | （%） |
| 合 计 |  |  | 2200 | 18.8 | 2200 | 18.8 | 2200 | 18.8 | 365 | 3.1 | 4731 | 40.4 | 11696 | 100 |
| 中央财政支持的重点专业及专业群 | 1．机械制造与自动化（电动工具） |  | 800 | 36.4 | 1050 | 47.7 |  |  | 155 | 42.5 |  |  | 2005 | 17.1 |
|  | 2．应用电子技术 |  | 700 | 31.8 | 700 | 31.8 |  |  | 100 | 27.4 |  |  | 1500 | 12.8 |
|  | 3．护理 |  | 700 | 31.8 | 110 | 5.0 |  |  | 60 | 16.4 |  |  | 870 | 7.4 |
| 地方财政支持建设项目 | 1．其 他专 业建 设项 目 | 畜牧兽医专业 |  |  |  |  | 390 | 17.7 |  |  |  |  | 390 | 3.3 |
|  |  | 生物制药技术专业 |  |  |  |  | 260 | 11.8 | 50 | 13.7 |  |  | 310 | 2.7 |
|  |  | 艺术设计专业 |  |  |  |  | 200 | 9.1 |  |  |  |  | 200 | 1.7 |
|  |  | 市场营销专业 |  |  |  |  | 100 | 4.5 |  |  |  |  | 100 | 0.9 |
|  | 2．教学建设与管理创新 |  |  |  |  |  | 307 | 14.0 |  |  |  |  | 307 | 2.6 |
|  | 3．专业教学团队建设 |  |  |  |  |  | 141 | 6.4 |  |  |  |  | 141 | 1.2 |
|  | 4．就业创业指导服务体系建设 |  |  |  |  |  | 100 | 4.5 |  |  |  |  | 100 | 0.9 |
|  | 5．优质专业教学资源服务平台建设 |  |  |  | 340 | 15.5 | 260 | 11.8 |  |  |  |  | 600 | 5.1 |
|  | 6．社会服务及对口支援 |  |  |  |  |  | 170 | 7.7 |  |  |  |  | 170 | 1.5 |
|  | 7．对外交流与合作 |  |  |  |  |  | 38 | 1.7 |  |  |  |  | 38 | 0.3 |
|  | 8．工业中心基本建设 |  |  |  |  |  | 134 | 6.1 |  |  | 4731 | 100 | 4865 | 41.6 |
|  | 9．校园文化建设 |  |  |  |  |  | 100 | 4.5 |  |  |  |  | 100 | 0.9 |

表6-2  中央财政支持的重点专业建设项目分年度投入预算表                              单位：万元

| 编号 | 专业 名称 | 建设 项目 | 中央财政投入 |  |  |  | 地方财政投入 |  |  |  | 其他投入行业企业 |  |  |  | 合计投入 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009年度 | 小计 | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009年度 | 小计 | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009年度 | 小计 | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009年度 | 合计 |
| 07-18-01 | 机械制造与自动化 （电动工具） | 实训条件 | 92 | 190 | 118 | 400 | 188 | 391 | 145 | 724 | 90 | 10 | 5 | 105 | 370 | 591 | 268 | 1229 |
|  |  | 师资队伍 | 21 | 62 | 37 | 120 | 13 | 36 | 20 | 69 |  |  |  |  | 34 | 98 | 57 | 189 |
|  |  | 课程体系 | 47 | 148 | 85 | 280 | 18 | 28 | 14 | 60 |  |  |  |  | 65 | 176 | 99 | 340 |
|  |  | 社会服务 |  |  |  |  | 21 | 37 | 40 | 98 |  |  |  |  | 21 | 37 | 40 | 98 |
|  |  | 小 计 | 160 | 400 | 240 | 800 | 240 | 492 | 219 | 951 | 90 | 10 | 5 | 105 | 490 | 902 | 464 | 1856 |
| 07-18-02 | 应用电子技术 | 实训条件 | 83 | 182 | 66 | 331 |  | 189 | 159 | 348 |  | 50 | 50 | 100 | 83 | 421 | 275 | 779 |
|  |  | 师资队伍 | 15 | 50 | 40 | 105 | 10 | 40 | 25 | 75 |  |  |  |  | 25 | 90 | 65 | 180 |
|  |  | 课程体系 | 52 | 118 | 94 | 264 | 16 | 58 | 8 | 82 |  |  |  |  | 68 | 176 | 102 | 346 |
|  |  | 社会服务 |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 20 |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 20 |
|  |  | 小 计 | 150 | 350 | 200 | 700 | 26 | 297 | 202 | 525 |  | 50 | 50 | 100 | 176 | 697 | 452 | 1325 |
| 07-18-03 | 护理 | 实训条件 | 66 | 224 | 60 | 350 | 34 | 6 |  | 40 |  | 30 | 30 | 60 | 100 | 260 | 90 | 450 |
|  |  | 师资队伍 | 29 | 41 | 35 | 105 | 11 | 12 | 12 | 35 |  |  |  |  | 40 | 53 | 47 | 140 |
|  |  | 课程体系 | 55 | 85 | 105 | 245 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 55 | 95 | 105 | 255 |
|  |  | 社会服务 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 5 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 5 |
|  |  | 小 计 | 150 | 350 | 200 | 700 | 46 | 30 | 14 | 90 |  | 30 | 30 | 60 | 196 | 410 | 244 | 850 |
| 投入预算 合 计 |  | 实训条件 | 241 | 596 | 244 | 1081 | 222 | 586 | 304 | 1112 | 90 | 90 | 85 | 265 | 553 | 1272 | 633 | 2458 |
|  |  | 师资队伍 | 65 | 153 | 112 | 330 | 34 | 88 | 57 | 179 |  |  |  |  | 99 | 241 | 169 | 509 |
|  |  | 课程体系 | 154 | 351 | 284 | 789 | 34 | 96 | 22 | 152 |  |  |  |  | 188 | 447 | 306 | 941 |
|  |  | 社会服务 |  |  |  |  | 22 | 49 | 52 | 123 |  |  |  |  | 22 | 49 | 52 | 123 |
|  |  | 合 计 | 460 | 1100 | 640 | 2200 | 312 | 819 | 435 | 1566 | 90 | 90 | 85 | 265 | 862 | 2009 | 1160 | 4031 |

表6-3  中央财政支持的重点专业所在专业群建设项目分年度投入预算表                        单位：万元

| 序号 | 专业群名称 | 建设项目 | 省级地方财政投入 |  |  |  | 其他投入行业企业 |  |  |  | 合计投入 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 合计 |
| 1 | 机械设计制造专业群 | 实训条件 |  |  |  |  |  | 30 | 20 | 50 |  | 30 | 20 | 50 |
|  |  | 师资队伍 | 5 | 9 | 24 | 38 |  |  |  |  | 5 | 9 | 24 | 38 |
|  |  | 课程体系 | 7 | 15 | 39 | 61 |  |  |  |  | 7 | 15 | 39 | 61 |
|  | 小 计 |  | 12 | 24 | 63 | 99 |  | 30 | 20 | 50 | 12 | 54 | 83 | 149 |
| 2 | 电子信息 专业群 | 实训条件 |  | 74 | 48 | 122 |  |  |  |  |  | 74 | 48 | 122 |
|  |  | 师资队伍 | 5 | 10 | 10 | 25 |  |  |  |  | 5 | 10 | 10 | 25 |
|  |  | 课程体系 | 7 | 7 | 14 | 28 |  |  |  |  | 7 | 7 | 14 | 28 |
|  | 小 计 |  | 12 | 91 | 72 | 175 |  |  |  |  | 12 | 91 | 72 | 175 |
| 3 | 护 理 专业群 | 实训条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 师资队伍 | 2 | 3 | 2 | 7 |  |  |  |  | 2 | 3 | 2 | 7 |
|  |  | 课程体系 | 3 | 6 | 4 | 13 |  |  |  |  | 3 | 6 | 4 | 13 |
|  | 小 计 |  | 5 | 9 | 6 | 20 |  |  |  |  | 5 | 9 | 6 | 20 |
| 投入预算 合 计 |  | 实训条件 |  | 74 | 48 | 122 |  | 30 | 20 | 50 |  | 104 | 68 | 172 |
|  |  | 师资队伍 | 12 | 22 | 36 | 70 |  |  |  |  | 12 | 22 | 36 | 70 |
|  |  | 课程体系 | 17 | 28 | 57 | 102 |  |  |  |  | 17 | 28 | 57 | 102 |
|  |  | 合 计 | 29 | 124 | 141 | 294 |  | 30 | 20 | 50 | 29 | 154 | 161 | 344 |

表6-4   地方财政支持建设项目资金分年度使用安排表                           单位：万元

| 建设项目 |  |  | 资金预算及来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 省级财政投入 |  |  |  | 市级地方财政投入 |  |  |  | 其他投入行业企业 |  |  |  | 学校自筹 |  |  |  | 投入合计 |  |  |  |
|  |  |  | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 小计 | 2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 合计 |
| 1.其他专业建设项目 | 畜牧兽医 | 实训条件 |  |  |  |  | 60 | 140 | 140 | 340 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 | 140 | 140 | 340 |
|  |  | 师资队伍 |  |  |  |  | 2 | 13 | 15 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 13 | 15 | 30 |
|  |  | 课程体系 |  |  |  |  | 2 | 8 | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 8 | 10 | 20 |
|  | 生物制药技术 | 实训条件 |  |  |  |  | 55 | 85 | 100 | 240 |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  | 55 | 135 | 100 | 290 |
|  |  | 师资队伍 |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 10 |
|  |  | 课程体系 |  |  |  |  |  | 4 | 6 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 6 | 10 |
|  | 艺术设计 | 实训条件 |  |  |  |  |  | 24 | 12 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | 12 | 36 |
|  |  | 师资队伍 |  |  |  |  | 7 | 58 | 39 | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 58 | 39 | 104 |
|  |  | 课程体系 |  |  |  |  | 2 | 28 | 30 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 28 | 30 | 60 |
|  | 市场营销 | 实训条件 |  |  |  |  | 8 | 6 |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 6 |  | 14 |
|  |  | 师资队伍 |  |  |  |  | 3 | 9 | 9 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 9 | 9 | 21 |
|  |  | 课程体系 |  |  |  |  | 8 | 26 | 31 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 26 | 31 | 65 |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  | 147 | 406 | 397 | 950 |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  | 147 | 456 | 397 | 1000 |
| 2．教学建设与管理创新 |  |  |  |  |  |  | 61 | 100 | 146 | 307 |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 | 100 | 146 | 307 |
| 3．专业教学团队建设 |  |  |  |  |  |  | 12 | 62 | 67 | 141 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 62 | 67 | 141 |
| 4．就业创业指导服务体系建设 |  |  |  |  |  |  | 19 | 48 | 33 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | 48 | 33 | 100 |
| 5．优质专业教学资源服务平台建设 |  |  | 30 | 180 | 130 | 340 | 70 | 95 | 95 | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 275 | 225 | 600 |
| 6．社会服务及对口支援 |  |  |  |  |  |  | 27 | 71 | 72 | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 | 71 | 72 | 170 |
| 7．对外交流与合作 |  |  |  |  |  |  | 4 | 20 | 14 | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 20 | 14 | 38 |
| 8．工业中心基本建设 |  |  |  |  |  |  |  | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 2596 | 2135 |  | 4731 | 2596 | 2269 | 0 | 4865 |
| 9．校园文化建设 |  |  |  |  |  |  | 10 | 34 | 56 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 34 | 56 | 100 |
| 合 计 |  |  | 30 | 180 | 130 | 340 | 350 | 970 | 880 | 2200 | 0 | 50 | 0 | 50 | 2596 | 2135 | 0 | 4731 | 2976 | 3335 | 1010 | 7321 |

表6-5  行业企业投入经费来源与投向表           单位:万元

| 序号 | 投向专业 | 资金来源 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007年度 |  | 2008年度 |  | 2009年度 |  |
|  |  | 投资单位 | 金额 | 投资单位 | 金额 | 投资单位 | 金额 |
| 1 | 机械制造与自动化（电动工具）专业 | 金华市诺王机电产品开发有限公司 | 85 |  |  |  |  |
|  |  | 金华市电动工具行业协会 | 5 | 金华市电动工具行业协会 | 10 | 金华市电动工具行业协会 | 5 |
| 2 | 应用电子技术专业 |  |  | 金华南天邮电设备制造有限公司 | 50 | 金华南天邮电设备制造有限公司 | 50 |
| 3 | 护理专业 |  |  | 合作医院 | 30 | 合作医院 | 30 |
| 4 | 机械设计制造专业群 |  |  | 金华市维力塑胶有限公司等企业 | 30 | 金华市维力塑胶有限公司等企业 | 20 |
| 5 | 生物制药技术专业 |  |  | 浙江康恩贝生物制药有限公司 | 50 |  |  |

# 第七部分 建设进度安排

## 一、第一期（2007年10月-2008年9月)

（一）中央财政支持的重点专业及专业群建设

1．教学实验实训条件建设

（1）新建实训室4个，扩建实训室17个；

（2）新增实训室场地面积5663㎡;

（3）新增设备投资1929万元;

（4）完成学生实训和社会培训41.2万人时数。

2．师资队伍建设

（1）培养专业带头人9名；

（2）引进工程技术人员3名，培养“双师型”骨干教师32名；

（3）聘请兼职教师111名，现场指导教师330名；

（4）选派专业带头人、骨干教师出国进修或考察10人。

3．课程体系与教学内容改革

（1）3个重点建设专业分别建立“互换式”、“角色转变、能力递进”、“院校融

通、学做一体”等工学结合人才培养模式；

（2）3个重点建设专业构建以工作过程为导向的课程体系，实现课证融合，制

订突出职业能力培养的专业教学标准和主干课程标准；

（3）完成8个以人才培养模式和课程改革、顶岗实习管理为主要内容的研究报告；

（4）建设优质专业核心课程15门，力争建成省精品课程2门，校精品课程3门；

（5）编写工学结合特色高职教材（含实训教材）14部；

（6）引进认证资格（工种）4个；

4．社会服务及对口支援

（1）为企业开展产品研发与技术服务7项，各类员工培训3000人次；

（2）建成专业技术交流与服务平台-电动工具专业网站；

（3）与中西部院校联合培养学生17名，与4所省内高职院校、10所中职学校交流与合作。

（二）地方财政支持的专业建设项目

1．教学实验实训条件建设

（1）扩建实训室5个；

（2）新增设备投资428万元；

（3）新开实训项目38个，完成12500人时技能实训和社会培训。

2．师资队伍建设

（1）培养专业带头人6名；

（2）培养“双师型”骨干教师9人；

（3）聘请兼职教师41人。

3．课程体系与教学内容改革

（1）4个专业分别建立“板块式”、“阶梯式分段教学”、“以设计能力为主线、项目任务为驱动”、“以职场层级能力为导向”的专业人才培养模式或人才培养流程；

（2）4个专业构建以工作过程为导向的课程体系，制订专业培养方案和核心课程的课程标准；

（3）优质专业核心课程13门，校精品课程1门；

（4）完成工学结合特色教材（含实训教材）8部。

（三）地方财政支持的其他建设项目

1．建立适应工学结合、产学结合的高职教育专业建设评价指标体系、高职教育专业规模及调整数学模型、课程建设指标体系及评价标准和校内生产性实训基地建设与运行模式；

2．除重点建设专业外，新建校精品课程20门，校本特色教材20部；

3．开展基于“工学结合”的教学运行及管理模式研究，分类实行学分制试点，完成制度建设；

4．制订校外实训基地建设验收标准指标体系、生产性实训基地建设和运行模式，新建校外实训基地78家，示范性基地20家；

5．建立基于工学结合人才培养模式下的顶岗实习管理评价体系，编制顶岗实习手册；

6．建成由15名行业、企业高级技术人员组成的教育教学督导队伍，对50%教师社会实践活动、50%以上的实践教学及基地建设进行监控，开展10个专业的专业建设及人才培养社会评价工作；

7．培养省专业带头人4名，培养校专业带头人第一层次、第二层次各20名，选送校级重点专业带头人5名参加“出国培训”，培养中青年骨干教师50名，专业教师参加社会实践达310人，专业教师双师素质比例达72%以上；

8．建立毕业生就业指导与招聘服务系统的网络平台和就业质量评价系统，12人接受国家职业指导师培训，开展“三结合”毕业生就业招聘系列活动周，创办“大学生创业园”；

9．新建楼群接入校园网，购置服务器6台，存储容量10TB；

10．开发工农业产品6项，开展合作应用研究项目40项，社会服务到款达1000万元以上，培训人员达40000人次，其中培训农技人员和专业养殖户达3000人次；

11．与对口支援院校互派干部、教师各3名，新增对口支援院校1所，跨省招生比例10%，其中西部招生比例5%，与中西部高职院校新增联合培养学生13名；

12．引进国外优质培训教材和证书，至少开展30名学生的培训工作，争取招收20名护理专业的留学生；完成护理专业2门主干课程参照国外职业大学课程标准改造；

13．完成工业中心的建设和实验实训场所的搬迁；

14．营造校园职业氛围，举办企业家论坛10场，开展企业文化调研，与企业联合组织文体活动。

## 二、第二期（2008年10月-2009年9月）

（一）中央财政支持的重点专业及专业群建设

1．教学实验实训条件建设

（1）扩建实训室3个；

（2）新增设备投资701万元;

（3）完成学生实训和社会培训56.7万人时数。

2．师资队伍建设

（1）继续培养专业带头人9名；

（2）引进工程技术人员1名，继续培养骨干教师，新增培养“双师型”骨干教师5名；

（3）聘请兼职教师152名，现场指导教师450名；

（4）选派专业带头人、骨干教师出国进修或考察8人。

3．课程体系与教学内容改革

（1）完善各专业人才培养模式；

（2）完善各专业课程体系、专业教学标准和课程标准；

（3）完成7个以人才培养模式和课程改革、顶岗实习管理为主要内容的研究报告；

（4）建设优质专业核心课程11门，力争建成国家精品课程2门，省精课程3门，校精品课程3门；

（5）编写工学结合特色高职教材（含实训教材）17部；

（6）引进认证资格（工种）3个, 协助开发认证资格1个。

4．社会服务及对口支援

（1）为企业开展产品研发与技术服务9项，各类员工培训3400人次；

（2）与中西部院校联合培养学生20名，与4所省内高职院校、10所中职学校交流与合作。

（二）地方财政支持的专业建设项目

1．教学实验实训条件建设

（1）新增设备投资252万元；

（2）完成32000人时技能实训和社会培训。

（3）新开实训项目30个。

2．师资队伍建设

（1）引进专业带头人2名，继续培养专业带头人6名；

（2）继续培养“双师型”骨干教师9人；

（3）聘请兼职教师54人。

3．课程体系与教学内容改革

（1）完善各专业人才培养模式或人才培养流程；

（2）完善各专业课程体系、专业培养方案和课程标准；

（3）优质专业核心课程6门，力争国家精品课程1门、省精品课程2门、校精品课程1门；

（4）完成工学结合特色教材（含实训教材）20部。

（三）地方财政支持的其他建设项目

1．修正、完善高职教育专业建设评价指标内涵标准、高职教育专业规模及调整数学模型、课程建设指标体系及评价标准、校内生产性实训基地综合效益评价体系；

2．除重点建设专业外，继续建设20门校级精品课程，新建校精品课程20门，校本特色教材共20部；

3．继续进行基于“工学结合”的教学运行及管理模式研究，完善以学分制为主要内容的学籍管理制度；

4．完善校外实训教学基地建设指标的内涵标准，建立校内生产性实训基地综合效益评价体系，新建校外基地80家，示范性基地20家；

5．推广顶岗实习管理评价，推动顶岗实习的全方位实施；

6．继续发挥督导队伍的作用，对50%教师社会实践活动、50%以上的实践教学及基地建设进行监控，开展10个专业的专业建设及人才培养社会评价工作；

7．继续培养省专业带头人、校专业带头人、中青年骨干教师，选送校级重点专业带头人5名参加出国培训，专业教师参加社会实践达380人，专业教师双师素质比例达73%以上；

8．完善毕业生就业质量评价系统，建立“网上就业市场”，继续建设“大学生创业园”，80％以上辅导员、兼职就业工作人员至少取得一项技能等级证书，开展“三结合”毕业生就业招聘系列活动周；

9．建设无线网络系统，购置服务器8台，存储容量20TB，建成共享型数据中心，统一身份认证和门户网站；

10．开发工农业产品约6项，开展合作应用研究项目40项，社会服务到款达1000万元以上；培训人员达40000人次，其中培训农技人员和专业养殖户达3000人次；

11．与对口支援院校互派干部、教师各3名，新增对口支援院校2所，跨省招生比例30%，其中西部招生比例10%，与中西部高职院校新增联合培养学生20名；

12．争取招收护理等专业留学生20名；完成旅游英语专业2门主干课程参照国外职业大学课程标准改造；

13．营造校园职业氛围，举办企业家论坛10场，编辑出版校园读本，开展企业文化调研，与企业联合组织文体活动。

# 第八部分 保障措施

## 一、组织保障

为确保金华职业技术学院国家示范性高职院校建设项目的顺利实施，提高资金投入效益特别是中央财政专项资金的带动效应，金华市人民政府已成立“金华市国家示范性高职院校建设领导小组”，由市委副书记代市长陈昆忠任组长，副市长徐辉、我校党委书记、院长杜世禄任副组长，市政府副秘书长郭金仪、市教育局局长应恩民、市财政（地税）局局长周益民、市人事局局长李秋华、市劳动和社会保障局局长王丁路、市质量技术监督局局长金洪生、市出入境检验检疫局局长邵燕南任组员。领导小组下设办公室，郭金仪兼任办公室主任，我校党委副书记、副院长蒋忠樟任办公室副主任。对建设项目进行领导与管理，指导、检查建设进展情况，对建设进度和质量实施全程监控、定期评估，并及时反馈和指导，以确保项目建设优质、有序运行，保障建设目标的实现。

学校成立“国家示范性高等职业院校建设领导小组”，由党委书记、院长任组长，主管资产、教学、计财副院长任副组长，各副院长级领导和学院办公室、教务处领导为成员，统筹规划和组织实施各项目建设。领导小组下设“项目管理办公室”（简称项目办），主管教学副院长任主任，设专职副主任一名，其成员为教务、计财、人事、科技、资产设备、学生、宣传等职能处室负责人和重点建设所在学院院长、专业带头人，具体负责建设项目的协调、日常管理和监控。

建设项目实行分级管理，分3个中央财政支持重点专业建设项目和4个地方财政支持的重点专业建设项目，以及地方财政支持的其他建设项目共15个一级建设项目，按建设内容分为若干个二级建设项目，对较大的二级项目可分为若干个三级项目。成立由校领导、相关职能处室、二级学院领导、专业主任等组成的一级项目建设小组，由二级学院领导、专业主任、实训室主任和骨干教师等组成二级项目建设小组，制订各级建设项目（子项目）的具体实施方案，并负责项目具体实施与检查。

相关处室按分工在各自职责范围内对建设项目进行管理、检查、监督，并对建设项目在经费、人才和物质条件上给予全力支持和配合，在政策上给予优惠和倾斜。

## 二、资金保障

1．地方政府的财政与政策支持力度大。金华市政府在土地规划、土地置换、各种规费减免、基建贷款、助学贷款贴息等方面给予了持续不断的政策支持，保证对学校财政经常性补助环比增长15%外，还承诺给予项目经费的配套，到“十一五”末，财政经费拨款达到浙江省本科生均预算内事业费拨款水平。

2．学校收入稳步增长，创收能力逐年提升。学校2004-2006年学费收入分别为7698.73万元、7320.36万元和7541.26万元，生均财政预算内拨款分别为5280元、5239元、6225元，其他收入逐年增长，贷款余额分别为9200万元、10200万元、17300万元，远低于收入增长，说明学校财务状况良好。2004年-2006年用于征地、房屋建设、设备采购经费10435.42万元、4961.17万元、10105.65万元，用于日常教学经费5534.19万元、6348.43万元、7513.11万元，生均日常教学经费逐年递增。预计2007-2009年学校总收入将超过20000万元/年，能够为国家示范性高等职业院校建设提供强有力的资金保证。

3．学校融资条件好、能力强。2005年，学校在金华市政府的支持下，将老校区255700平方米的教学用地成功转为商住用地，评估总价为5.39亿元人民币，可用于置换，解决建设资金筹措问题。学校已形成公办民助的多元投入机制。近年来，学校通过各种渠道投入3亿多元资金用于基础设施建设，其中紧密型合作企业投入资金6000余万元，占投入总额的20%；还有企业冠名的奖学、奖教基金500多万元，学校的网络、一卡通等服务设施也都由企业来解决。企业、行业资金的注入，在加快学院发展的同时，增强了学院办学活力和发展后劲。

## 三、合作保障

1．与行业企业建立良好合作关系。行业企业对建设方案的认同与支持是项目建设的重要保障。加大行业企业专家对项目建设的指导和参与力度，加强学校与行业企业的联系，及时掌握行业企业发展方向和人力资源需求状况，调整专业结构和人才培养计划，及时更新教学内容；由行业企业提供资金和设备在校内建设生产线与生产车间，在进行生产的同时为学生提供生产性实训、顶岗实习岗位（工位），充分发挥建设项目对校企双方的共赢效果；拓展就业渠道，为更多的毕业生在合作企业就业创造条件。

2．充分发挥兼职教师的作用。兼职教师队伍是项目建设的重要力量。要进一步为兼职教师参与教学、校内实训基地建设创造更好的条件；要进一步引导兼职教师参与工学结合课程建设，把更多的来自生产一线的实际产品引入课程教学内容；加强兼职教师培养，兼职教师归入课程组，把兼职教师培养纳入师资建设计划并形成良性互动的机制。

3．聘请行业企业技术专家担任重点建设项目副组长。积极引入合作企业的管理优势，每一个重点项目都由行业企业技术专家担任项目管理副组长，充分发挥他们在生产管理、人员管理、设施设备管理、资源管理等方面的经验与专长；加强项目副组长在项目实施过程中的参与力度，合理分工，增强项目实施的可监测性和可操作性，保证项目建设高质高效完成。

4．成立有校外专家参与的验收专家组。每个项目成立有其它院校专家、行业企业专家参与的验收专家组，严格执行验收程序，确保验收环节的透明度；明确校外专家在项目验收环节中的职责，强化技术验收，把好质量关。

## 四、制度保障

为了保证国家示范性高职院校建设项目的开展，学校在现有各项规章制度的基础上，建立一套严格、有效、科学的专项管理制度，明确岗位职责及分工细则，制订严格的考核办法和奖惩制度，加大领导和管理的力度。同时，根据工学结合人才培养模式改革的需要，重点建设与完善教学管理和人事管理制度。

（一）专项管理制度

1．《金华职业技术学院国家示范性高职院校建设项目实施管理办法》。通过该办法的制定和实施，明确建设项目“分级管理、专家监理”的原则，明确各管理机构与管理职责，实施项目责任制，周报、月报、季报等信息发布制度，对项目实施全程监控、考核与奖惩。

2．《金华职业技术学院国家示范性高职院校建设项目专项资金管理办法》。为确保专项资金使用的严肃性和合理性，学校将设立资金专户，专项资金单独核算、专款专用，由院长办公会议负责专项资金预算、使用、决算的审批；配备专人组织项目经费的会计核算，实行会计事前控制、事中监督、事后评价机制；严格界定专项资金开支范围，实行“一支笔”审批制度，发挥资金的最大效益。

3．《金华职业技术学院国家示范性高职院校建设项目仪器设备管理补充规定》。学校的《仪器设备管理办法（试行）》规定仪器设备的管理采取“统一领导、归口分级管理”的原则，在主管院长统一领导下，由资产管理处归口管理，教务处负责教学仪器设备的使用、管理，实行校、使用部门和使用单位三级管理体制。按照保证重点、优势互补、资源共享原则，进行统一规划与建设，定期进行效益评估。在此基础上制订本补充规定，更严格地规定了实验实训设备购置的专家论证制度，明确了申购设备与建设方案或任务书不一致时的报批程序，进一步强化了设备的使用效益；对贵重设备需单独进行效益评价，并纳入二级学院年度综合考核中。

4．《金华职业技术学院贵重仪器设备年度效益考核办法》。学校的《大型精密仪器设备管理办法（试行）》规定了国家科委统管规定的23种大型精密仪器设备以及单价5万元以上的仪器设备的计划管理、技术管理、经济管理、考核与奖惩，为进一步加强贵重仪器设备的管理，提高设备使用效益，实现仪器设备资源开放共享，制订本考核办法，对单价10万元以上的仪器设备按照教育部颁布的《高等学校贵重仪器设备年度效益评价表》实现年度单项或综合考核与评价。

5．《金华职业技术学院采购管理办法（试行、金职院办[2007]42号）》。该办法对采购管理的组织机构、采购程序、验收结算、采购监督、责任与纪律进行了详细的规定，进一步强化了采购（招标）的内控机制。将项目使用单位、项目主管理单位、采购审核工作小组、招投标办公室、计划财务处、资产管理处、政府采购管理部门的职责进行详细界定，充分保证采购的公开、公正、公平。

6．《金华职业技术学院招投标管理暂行办法（金职院[2004]55号》。学校一直重视招投标管理的制度建设，规定单项或批量预算8万元的基建工程，5万元以上的维修、商业服务和产业承包项目，1万元以上的货物均纳入招投标范围，确保了采购的质量。示范建设过程将更加严格招投标制度，并吸纳更多的校外评标专家参与仪器设备的采购。

（二）教学管理、人事管理制度

1．《金华职业技术学院教师教学工作基本规范（修订）》

2．《金华职业技术学院毕业综合实践教学工作规程（修订）》

3．《金华职业技术学院教师工作量计算办法（修订）》

对上述三个制度进行修改，以满足工学结合人才培养模式改革的需要，同时增加兼职老师、顶岗实习、工学交替等内容。

4．《金华职业技术学院校企合作紧密型基地建设管理办法》

5．《金华职业技术学院校企紧密型合作成果考核办法》

6．《金华职业技术学院校外实训基地建设若干规定（试行）》

7．《金华职业技术学院校内实践教学基地建设与管理规定（修订）》

重新审视上述四项制度，对照上级有关文件精神，增加生产性实训、兼职教师、校企合作建设校内基地等内容。

8．《金华职业技术学院关于深化工学结合人才培养模式改革的实施意见（讨论稿）》

9．《金华职业技术学院关于工学结合优质核心课程建设的实施意见（讨论稿）》

10．《金华职业技术学院关于进一步加强实践教材建设的实施意见》

11．《金华职业技术学院学生顶岗实践工作管理规定》

对照教育部要求，加强专业、课程、教材建设，从制度上保证工学结合落实到位。认真执行学生顶岗实习制度，做好“实习手册”的使用，强化学生的指导和成果考核。

12．《金华职业技术学院关于颁发工学结合工作经历证书的管理办法（讨论稿）》

13．《金华职业技术学院教师职业教育教学能力测评办法（讨论稿）》

为了使学生在就业时，能向用人单位展示其工作经历，学校决定实行学生工作经历证书颁发制度，反映学生在校期间参加顶岗实习、工作实践的工作岗位、工作成果、单位鉴定并盖章，毕业时由学校校企联营管理部门和就业部门加盖证明印章。为进一步强化教师职业教育教学能力特别是实践能力，学校启动教师职业教育教学能力测评，测评分教育理论、教学业绩、教学能力、实践能力四个方面，测评结果分A、B、C、D、E五档，并与教师的聘任与奖励挂钩。

14．《金华职业技术学院关于兼职教师的聘请与管理办法》

15．《金华职业技术学院关于专业带头人选拔培养的实施办法》

16．《金华职业技术学院关于加强专业教学团队建设的若干意见》

17．《金华职业技术学院关于专业教师参加社会实践的若干规定》

在原有管理制度基础上，修订了兼职教师的聘请与管理办法，强化了专业带头人的引进、选拔与培养，细化了专业教师参加社会实践制度，修订了原有师资队伍建设的文件，通过制度建设来保障师资队伍的建设。

# 附   件

附件1

附件2

附件3                金华职业技术学院

国家示范性高等职业院校建设项目实施管理办法

为了强化我校国家示范性高等职业院校建设项目（以下简称示范高职建设项目）的管理，提高投资效益，确保建设目标如期实现，根据教育部、财政部，省市政府有关文件精神，结合学校的实际情况，制订本管理办法。

第一章 总   则

第一条 示范高职项目建设内容包括：①3个中央财政支持重点专业及专业群建设；②4个地方财政支持重点专业建设；③8个地方财政支持的其他建设项目。

第二条 示范高职项目建设实施“分级负责、专家监理”的原则。“分级负责”就是把项目的实施与管理分学校、学院、专业（实训中心、课程组）、教职员工四个层次，逐级向上负责；“专家监理”就是聘请政府领导、企业行业专家、高职教育专家组成项目监理委员会，对建设项目进行审核、论证、监理、验收和评估。

第二章 管理机构与管理职责

第三条 为了加强管理，金华市人民政府成立“金华市国家示范性高等职业院校建设领导小组”（简称市领导小组）；学校成立以党委书记、院长为组长的国家示范性高等职业院校建设领导小组（以下简称学校创建领导小组），下设项目办公室（以下简称项目办），其成员为宣传、学生、教务、教育督导、人事、科技、计财、资产等职能处室和中央财政支持重点专业所在学院负责人。

第四条 学校创建领导小组全面负责示范性高职院校建设目标、任务和内容的整体规划、资金筹措及配置、项目实施的组织、监督及协调、项目质量的监控、评估、验收，以及子项目建设内容、负责人确定等，并研究制订相关保障制度及措施。

第五条 项目办是学校领导小组的办事机构，具体负责示范高职项目的日常管理，其主要职责是：负责与上级主管部门联系，按要求报送相应材料；编制和协调年度建设计划，组织项目建设责任书的签订；督促、检查建设项目的实施进度，对建设项目进行自评、初验；及时总结、交流、推广项目建设的先进经验；统筹、协调解决项目建设中的共性问题；及时发布项目建设中各方面信息，设立并管理“金华职业技术学院创建国家示范高等职业院校建设项目专题网站”。

第六条 学校相关处室按分工在各自职责范围内对国家示范高职建设项目进行管理、检查、监督，并对建设项目在经费、人才和物质条件上给予全力支持和配合，在政策上给予优惠和倾斜，以确保项目建设的进度、质量和效益。

第七条 国家示范高职建设项目实行分级管理，分3个中央财政支持重点专业及专业群建设、4个地方财政支持重点专业建设和8个地方财政支持的其他建设项目，共15个一级建设项目，由校领导、相关职能处室、学院领导、专业主任等组成的建设项目小组；一级建设项目按建设内容分为若干个二级建设项目，由学院领导、专业主任、实训室主任和骨干教师组成二级建设项目小组；二级建设项目也可按建设内容分为若干个三级建设项目。各级建设小组组长分别由上一级领导机构聘任，小组成员由组长选定。

第八条 各级项目小组及组长的职责。

（一）一级建设项目小组及组长的职责

1．负责与学校创建领导小组签订责任书，确保一级建设项目的具体落实及保质、按期实现效益目标；

2．负责对所辖二级建设项目实施方案进行论证、审查、指导，并对实施过程实行协调、督导、管理；

3．负责对所辖二级建设项目建设内容的调整、资金使用计划变更，进行可行性论证和初审，并向项目办提出申请。

4．负责编制季度报告、年度总结、年度资金预决算、投资完成情况及其有关资料报学校项目办。

5．负责编制项目竣工报告、接受上级主管部门和项目监理委员会的监理、评估、验收。

（二）二级建设项目小组及组长的职责

1．与一级项目建设小组签订项目责任书，确保所承担的二级建设项目的具体落实及保质、按期实现效益目标；

2．制定本二级项目的具体实施方案和组织实施，按预算落实项目资金使用计划；

3．负责对所辖三级建设项目实施方案进行论证、审查、指导，并对实施过程实行协调、督导、管理；

4．负责对所辖三级建设项目内容调整、资金使用计划变更，进行可行性论证和初审，并向上一级项目小组提出申请。

5．定期向上一级建设项目小组提交本小组建设项目的实施情况，接受上一级建设项目小组的监督、检查、指导和评估，并提交项目建设的相关资料。

（三）三级建设项目小组及组长的职责

1．与二级项目建设小组签订项目责任书，确保所承担的三级建设项目的具体落实及保质、按期实现效益目标；

2．制定本三级项目的具体实施方案并组织实施，按预算落实项目资金使用计划；

3．定期向上一级项目组提交本小组建设项目的实施情况，接受上一级建设项目小组的监督、检查、指导和评估，并提交项目建设的相关资料。

第三章 建设项目实施

第九条 国家示范性高等职业院校建设项目的建设目标、建设内容、建设要求和预期效益等以《金华职业技术学院国家示范性高等职业院校建设项目建设方案》、《金华职业技术学校国家示范性高等职业院校建设项目任务书》为准，任何部门和项目负责人不得随意变更。若确因客观原因需对原建设方案和任务书进行局部调整，不影响建设项目的目标、内容的变更的，由相关一级建设项目小组向项目办提交可行性分析和书面申请，报经学校创建领导小组批准后方可执行，对涉及建设目标、内容等重大更变由学校创建领导小组报请有关主管部门审核、批准。

第十条 各级建设项目小组按学校《国家示范性高等职业院校建设项目建设方案》、《国家示范性高等职业院校建设项目任务书》规定的建设目标和建设内容，全面制定项目实施计划。

第十一条 一级建设项目实施计划需由相关行业、企业、高校的专家组成的专家组进行论证，二级、三级建设项目实施计划应根据建设内容邀请校内外相关专家进行论证。各级建设项目实施计划必须通过论证，并报经上一级建设项目小组批准后方可实施。

第十二条 各级建设项目小组组长与上一级建设项目小组签订责任书，承担相应责任。各级建设项目小组要组织好项目的实施，必须保证建设进度和实现预期的效益目标，并按责任书进行检查、评估、验收。若项目实施过程中出现重大问题和新情况，应及时向上级汇报，以便尽快研究和解决问题，保证项目的顺利实施。

第十三条 学校对一级建设项目实行年度计划、年度总结、中期检查和评估验收的管理办法，发现问题及时纠正，取得经验迅速推广。

第十四条 一级项目建设期满，由一级项目建设小组向项目办提交竣工验收申请报告，全面阐述项目计划的落实情况和取得的成果，由学校创建领导小组根据《建设方案》、《建设项目任务书》及所签订的项目责任书对竣工项目进行验收。

第十五条 实施周报、月报、季报等信息发布制度，通过“创建国家示范高职建设项目专题网站”详细公布各级项目小组建设动态信息、阶段成果，全面跟踪和监控。

第四章 建设资金和设备

第十六条 国家示范性高等职业院校建设项目所需专项建设资金，采取中央、地方和行业投入及学校自筹方式解决。

第十七条 国家示范性高等职业院校建设项目资金必须单独核算，专款专用，统一管理，专人负责。各级项目小组必须严格按计划分配使用经费，加强专项资金预决算管理，保证资金按规定用途使用。国家示范院校建设项目建设资金管理办法由计财处负责制订并组织实施。

第十八条 建设项目中仪器设备购置和使用的管理，由学校设备处依照学校设备仪器管理相关规定，制定国家示范性高等职业院校建设项目设备仪器管理补充规定，并组织实施。

第五章 考核与奖惩

第十九条 学校对国家示范性高等职业院校建设项目实行严格的绩效考评。建立整体绩效考核和分级绩效考核两级考评制度。

1．建设项目整体绩效考核。学校创建领导小组负责对项目整体运行情况进行全面的绩效评估与考核，每学期由监理委员会根据项目办提供的本期建设情况，及现场调研情况，对建设项目整体运行状况、运行效能进行评估、考核，提出评估意见和改进建议。

2．建设项目分级绩效考核。各级项目组长按月填报项目月度进展情况报上一级建设项目小组，由上一级建设项目小组实施考核，考核结果记入相关学院和职能处室年度考核。

第二十条 国家示范性高等职业院校建设项目中使用中央财政资金所产生的重要成果，按国家有关规定组织鉴定，并进行成果登记，成果所有权归国家，使用权、专利权归学校，成果可按有关规定申报各级奖励。

第二十一条 对于考核成绩突出、效益显著的各级建设项目小组、个人，以及在国家示范性高等职业院校建设项目中做出重大贡献的部门和个人，学校将予以表彰和奖励。

第二十二条 对于考核成绩差，影响项目的正常建设和验收的，追究项目负责人的责任，同时追究承担该项目的单位主要领导的责任。

附件4                金华职业技术学院

国家示范性高等职业院校建设项目专项资金管理办法

第一章  总则

第一条 为加强对国家示范性高职院校建设项目专项资金的管理，保证项目顺利实施，确保专项资金使用的严肃性和合理性，发挥资金的最大效益，根据财政部、教育部和国家有关法律法规，结合学校实际，本着“专款专用，专项管理”的原则，制定本办法。

第二条 国家示范性高职院校建设专项资金包括用于实施国家示范性高等职业院校建设项目的中央专项资金、地方财政资金、行业投入资金及其他投入资金。

第二章  管理原则和管理体制

第三条 国家示范性高职院校建设项目专项资金管理实行单独核算，专款专用，任何部门和项目单位不得截留、挪用和挤占。

第四条 院长办公会议是国家示范性高职院校建设项目和专项资金的最高主管机构，院长为总负责人。院长办公会议主要负责以下内容：

（一）负责安排总体建设资金。

（二）负责审批专项资金管理办法。

（三）负责审批专项资金的项目申请计划。

（四）负责审批专项资金预算草案。

（五）负责审批专项资金预算调整方案。

（六）负责审批专项资金决算。

第五条 院长授权各相关职能部门具体负责国家示范性高职院校建设项目的组织实施：

（一）各项目单位是专项资金的直接使用部门，项目负责人应认真组织好建设项目的论证，加强对申报立项、可行性论证、项目实施、项目中期检查、过程监控、期末验收、成果评估、效益分析等的过程管理，并对专项资金使用的审核、管理、考评和结果全过程负责。

（二）人事处负责引进和培养高层次专业带头人、引进和培养双师型骨干教师、兼职教师聘任和培训、专业化素质培养建设资金的预算和使用。

（三）资产设备处负责教学实验实训条件建设资金中设备资金部分的管理，负责建设项目设备的采购、验收、入库、后期管理、使用效果评价等工作。

（四）教务处负责课程体系与教学内容改革经费使用预算的审核、经费使用的监督及预算变更的审查。

（五）信息管理中心负责共享型专业教学资源库软硬件平台项目经费的论证、初审、经费预算的编报及汇总工作。

（六）计财处负责专项资金的财务管理，在院长领导下，依据审批权限履行以下职责：

1．参与专项资金预算的起草、编制、汇总，提请院长办公会议审定后，上报教育部、财政部审批。

2．严格按照教育部、财政部批复下达的专项资金预算项目、建设进度、经费使用内容进行过程控制。

3．根据批准下达的专项资金，按项目建设单位分解，细化管理，单独设立项目账户进行会计核算，并建立经费卡等方式对项目经费实施过程监控。

4．配备专人组织项目经费会计核算，对专项资金各子项目采取集中核算形式，保证专项资金会计资料的真实、合理、完整。

5．保证专项资金专款专用，实行会计事前控制、事中监督、事后评价机制。

6．严格按照国家有关财经法规和本管理办法规定，审核专项资金每笔开支的合理合法性，发挥专项资金最大效益。

7．及时准确编制财务季报和年终决算，定期上报主管部门。

第六条 使用专项资金购置大型仪器设备、材料以及支付修缮工程款项等，必须按照《中华人民共和国政府采购法》及学校的有关规定和程序办理。

第三章  专项资金预算管理

第七条 专项资金预算是学校综合预算的组成部分，纳入学校总体预算。

第八条 专项资金预算必须遵循“公开、公平、公正、科学”的原则，经过项目申报、评审、认定、预算资金核定等程序，逐级建立严格、规范的评审机制，并按照上级主管部门的规定和要求，制定预算方案。

第九条 学校根据教育部、财政部对专项项目资金的管理要求，按照一定比例，从学校行政经费中安排相应的配套资金列入项目预算。

第十条 专项资金年度项目预算一经审定，必须严格执行，一般不作调整。如因特殊情况确需调整，需按相应审批权限报主管部门审批后方可执行。

第十一条 各项目单位在上报项目预算时，应严格按照相关项目申报文本的要求规范申报。

第四章  专项资金支出管理

第十二条 专项资金主要用于中央财政支持建设专业及所在专业群的教学实验实训条件建设、师资队伍建设和课程体系与教学内容改革，以及地方财政支持的其他建设项目。

第十三条 专项资金主要开支范围：

（一）人员经费，指为完成国家示范性高职院校师资队伍建设，用于引进与培养专业带头人、双师型骨干教师、兼职教师等人才所发生的费用。

（二）重点专业课程建设费，指为完成国家示范性高职院校所必须的支持专业、课程、教材、课件、标准建设以及教改项目等发生的费用。

（三）设备购置费，指为完成国家示范性高职院校教学实验实训条件建设、教学资源库软硬件平台建设购置必须的教学、科研仪器等专用设备所发生的费用。

（四）维修费，指为完成国家示范性高职院校教学实验实训条件建设而必须的教学、科研仪器和设备等的维护、修理等费用。

（五）日常公用支出，指为完成国家示范性高职院校建设任务而必须开支的办公费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、培训费、劳务费等费用。

（六）专项资金不得用于各种罚款、还贷、捐赠、赞助、对外投资等支出。

第十四条 专项资金的支出范围和支出标准必须按照国家有关规定执行。

第十五条 凡纳入政府采购的支出项目，必须按照《中华人民共和国政府采购法》、《教育部政府采购管理暂行办法》的有关规定执行。

第五章  专项资金决算管理

第十六条 项目建设年度或会计核算年度终了，各专项资金项目单位必须根据主管部门决算的要求，及时逐级编报财务决算，报院长办公会议审定，同时上报教育部、财政部。

第十七条 计财处上报项目财务决算时，须对专项资金的使用情况提供必要的文字分析材料，其分析内容包括：专项资金的预算执行情况、资金的使用效益评价、资金的管理情况、财务建议等。

第六章  监督检查与绩效评价

第十八条 计财处将在每季度末公布专项资金的使用情况，对专项资金使用过程进行跟踪、反馈，并对专项资金支出的合法性、合理性和有效性实施全面监督。

第十九条 建立专项资金使用的管理责任制，加强对专项资金定期或不定期的检查，如发现有截留、挪用、挤占专项资金行为，以及因管理不善导致资金浪费、物资、设备毁损情节严重的，要求责任部门（项目）在限期内予以纠正，根据情节性质对相应责任部门（项目）和责任人做出严肃处理。情节严重者，提请有关部门追究其相关的行政和法律责任。

第二十条 各级领导、项目负责人和财会人员，都应自觉遵守国家财经纪律，同时接受教育部、财政部和有关审计、检察等部门的监督检查。

第七章  附  则

第二十一条 本办法由学校计财处负责解释。

第二十二条 本办法自发文之日起执行。

第二十三条 教育部、财政部有相关规定时，以教育部、财政部文件为准。

附件5         金华职业技术学院仪器设备管理办法

（试行）

第一章 总  则

第一条 根据教育部《高等学校固定资产管理办法》、《高等学校仪器设备管理办法》、《高等学校实验室工作规程》和《金华职业技术学院资产管理办法》，结合我校的实际及当前市场经济变化的情况，特制定本办法。

第二条 仪器设备管理工作的主要任务是：根据学校教学、科研、管理等工作的需要，购置优质低价的仪器设备；保证仪器设备的正常运行；提高投资效益；对所购仪器设备进行固定资产管理。

第三条 各种经费渠道购置或外单位调入、捐赠、自制的单价在800元以上，能独立使用且耐用期在一年以上的仪器设备，均属于本办法的管理范围。

第四条 仪器设备的管理采取“统一领导、归口分级管理”的原则，在主管校长的统一领导下，由资产管理处归口管理，教务处负责教学仪器设备的使用、管理。实行校、使用部门和使用单位三级管理体制。

第五条 各学院应有一名副院长主管本部门仪器设备的管理工作，并根据规模大小设专职或兼职资产管理员1人，各实验室应有仪器设备保管的责任人，具体负责本单位仪器设备的管理、使用、维护维修等工作。

第二章  仪器设备的申购与审批

第六条 各部门要根据实验室建设规划、专业设置、教学与科研发展方向、生产、及管理的实际需要，综合现有设备、经费条件、轻重缓急、市场供应状况等因素，经集体讨论确定申购计划。

第七条 各部门在每年11月底前将下一年度仪器设备经费预算计划，经院长签字并加盖公章后，报学校主管部门。学校主管部门将全校上报的预算汇总，并根据实验室建设规划、学校发展实际和上年度核定经费初步确定仪器设备经费预算，报计划财务处审核批准。

第八条 学校正式下达仪器设备经费指标后，学校主管部门再根据实际经费和各学院的实际情况，提出分配方案，经处长审核，报校长办公会议讨论批准后执行，各学院根据仪器设备费预算指标，制订本年度仪器购置计划。

第九条 大型精密仪器设备，需填写《金华职业技术学院大型仪器申购论证报告》，由各学院组织专家论证，报主管校长审批。单价在10万元（含）以上大型精密仪器设备需校长办公会议讨论通过，进口仪器设备和控购物资还须按规定逐级办理报批手续。

第十条 个别临时性计划或应急项目须提前二周向学校主管部门提出申购报告，并填写《金华职业技术学院仪器设备采购申请表》，按审批程序办理采购，大项目则提交主管校长批准。

第十一条 实验室仪器设备的申购须详细填报《金华职业技术学院实验室建设项目审批表》，各使用单位应认真调查研究，学校主管部门将组织专家或有关技术人员进行论证后报主管校长批准。

第三章 仪器设备的购置

第十二条 所有仪器设备的购置必须按规定程序办理审批手续，方可落实采购。

第十三条 学校主管部门根据学校经费预算方案，审核使用部门的仪器设备采购计划，送招标办和资产处具体执行。

第十四条 仪器设备的采购必须按已批准的采购计划执行，所有各种经费渠道仪器设备的购置，原则上均应由招标办或资产处统一办理，特殊情况或专用设备，须经招标办或资产处同意或授权后，方可由使用部门自行采购。

第十五条 批量设备总值或单台（件）设备值在1万元以上的项目，原则上采取招标采购，对于流标的，经招标办同意，由资产处采取谈判、询价采购，所有仪器设备的采购必须统一由资产处签订采购合同，具体参照《金华职业技术学院采购管理办法》。

第十六条 所有进口（包括捐赠）设备和控购物资，均由资产管理处负责完成一系列相关的申报手续。

第四章 仪器设备的验收

第十七条 仪器设备的验收由学校主管部门组织，各使用部门应给与全力配合。

第十八条 仪器设备的数量、外观、规格型号等常规性验收，可由主管部门与使用单位共同参与完成；其技术验收，应由使用部门有关的专业技术人员、使用者和保管人共同参与完成。单价低于1万元的仪器设备由使用部门验收，验收人员在金华职业技术学院固定资产建账单上签字认可，不需填写验收报告；对于单价在1万元（含）以上的仪器设备，由验收人员按规范要求验收并填写验收报告。

第十九条 大型精密仪器设备的验收，由学校主管部门组织有关专家和使用单位、供货单位等有关人员共同组成验收小组进行验收，并由使用单位填写《大型精密仪器设备验收报告》一式四份，使用部门、学校主管部门、档案管、使用单位各一份。

第二十条 进口设备必须在索赔期内完成验收工作，国产设备也应在合同规定的验收期限内完成验收工作。使用单位因故不能按期验收的，应及时报学校主管部门。

第二十一条 自行安装的仪器设备，必须首先仔细阅读安装使用说明书，严格按说明书要求安装、调试。厂方负责安装的，应在合同规定的期限内由厂方派人到校安装、调试和验收。

第二十二条 在验收过程中，如发现有破损、短缺和质量问题的，使用单位应做好记录，及时报告有关部门，以便在有效期内向供方提出交涉，办理退、换、补、赔等手续。

第二十三条 调拨、赠送或自制的仪器设备，也需按规定手续办理验收、作价和建账工作。

第五章  仪器设备的账务管理

第二十四条 仪器设备验收合格后，必须在二周内按《金华职业技术学院仪器设备建账细则》办理仪器设备固定资产入账和报销手续。

第二十五条 仪器设备，不论是使用何种经费，来自何种渠道，必须纳入学校固定资产管理范围，由各级资产管理人员入库、建账后，计划财务处方可办理付款报销手续。

第二十六条 资产管理人员对每件设备统一编号，并进行计算机管理。各使用单位设备管理人员应及时将编号牌粘贴到该设备的明显位置，以便清查核对。仪器设备一律采用红色编号标签。

第二十七条  学校主管部门建立仪器设备总分户账、分类账；各学院建立仪器设备分户账、分类账；实验室建立仪器设备明细账及设备卡片。

第二十八条 使用单位仪器设备保管人必须定期对本单位的仪器设备账、物进行核查，以保证账账相符，账物相符，账卡相符。学校主管部门每年不定期进行仪器设备清查核对工作。

第六章 仪器设备的使用与保管

第二十九条 使用部门对仪器设备的使用与保管必须有一套严格的规章制度，要制定操作规程，实行岗位责任制，明确使用人和保管员的责任与义务。

第三十条 大型精密仪器，必须选派业务能力较强的技术人员负责管理和指导使用，上机操作人员必须经过技术培训，考核合格后方可使用。大型精密仪器要定期进行性能指标测试，做好维护保养工作，并建立技术档案，准确记录使用、借用、损坏、维护等情况。

第三十一条 仪器设备的完好率要达到教育部规定的考核、评估指标。采取措施，不断提高完好率和利用率。学校将逐步运用经济手段和目标责任制定期对全校仪设备进行效益评估。

第三十二条 保修期内的仪器设备，任何人不得擅自拆卸修理。对保修期外确需进行技术改造的仪器设备，要经批准后方可拆改。单价在1千元以下的须经使用单位负责人或实验室负责人批准；单价在1干元以上万元以下的须经使用部门主管领导批准；单价在一万元以上的须经学校主管部门批准。

第三十三条 要充分发挥仪器设备的资源作用，在保证完成教学、科研任务的前提下，鼓励校内各单位相互借用，开展校外有偿技术服务。在设备借用和对外服务中，应遵守有关管理制度，履行必要的手续。

第三十四条 学校主管部门有权对校内的仪器设备进行合理的调配和安排使用。

第三十五条 仪器设备领用人或保管人在办理出国、调动、退休等离岗手续前，必须在本部门办理好仪器设备的清点移交工作，并由本单位出示证明，经学校主管部门批准后，方可办理相应手续。

第七章 附  则

第三十六条 单价在500元（含）以上，耐用期在一年以上，能独立使用的一般行政设备为固定资产，可参照本管理办法执行。

第三十七条 对仪器设备的借用、调拨、报废，按《金华职业技术学院仪器设备借用、调拨、报废管理办法》执行。

第三十八条 对仪器设备的损坏、丢失赔偿，按《金华职业技术学院仪器设备及材料损坏、丢失赔偿办法》执行。

第三十九条 对低值耐用品的管理工作，按《金华职业技术学院低值耐用品管理办法》执行。

第四十条 对大型精密仪器设备的管理工作，按《金华职业技术学院大型精密仪器设备管理办法》执行。

第四十一条 本办法中，使用部门指学校职能处室或二级学院，使用单位指属部门管理的科室、实验室。

第四十二条 本办法自颁发之日起施行，由学校资产管理处负责解释。

附件6                 金华职业技术学院

国家示范性高职院校建设项目仪器设备管理补充规定

第一条 为了顺利做好国家示范性高等职业院校建设工作，进一步加强对利用专项建设经费购置仪器设备的相关管理，提高仪器设备的使用效益，在严格执行《金职院仪器设备管理办法》（试行）的前提下，特制定本补充规定。

第二条 本规定所称仪器设备（以下统称国家示范院校建设项目设备），是指利用国家示范性高职院校建设专项经费（含接受捐助经费）购置的根据规定需纳入固定资产管理的各种仪器设备、软件与器材。

第三条 在学校创建国家示范性高等职业院校领导小组的领导下，各申报建设专业所在学院负责国家示范院校建设项目设备的申购论证、采购与验收的技术把关、使用管理等具体工作，资产设备处负责国家示范院校建设项目设备的采购、验收、后期管理、使用评价等具体工作。

第四条 严格按照申报建设专业的建设方案，认真做好国家示范院校建设项目设备的申购论证工作。每一实训室建设项目都要填报“金华职业技术学院实验室建设项目立项审批表”，经专家论证，相关处室审核后，报领导审批。

第五条 国家示范院校建设项目设备的申购论证专家组必须由5人以上（含5人）组成，贵重设备的申购论证必须有校外同行专家参与论证，单价10万元以上（含10万元）的国家示范院校建设项目设备的申购论证必须有2名以上（含2名）校外同行专家参与论证，单价40万元以上（含40万元）的国家示范院校建设项目设备的申购论证必须有3名以上（含3名）校外同行专家参与论证。各申报建设专业所在学院对国家示范院校建设项目设备的申购论证负全责。

第六条 申购的同类国家示范院校建设项目设备有多台（套）的，按设备总价参照第五条进行申购论证。

第七条 国家示范院校建设项目设备申购论证的主要内容有：设备购置的必要性，与示范院校建设的学校建设方案、专业建设方案及其建设任务书的一致性；设备购置的可行性，开展市场调研情况，经济性与合理性；设备的利用率与使用效益分析，校内同类设备拥有量与使用情况，避免重复购置；设备的场地、环境等条件准备情况，贵重设备和特种设备的专职使用与管理人员准备情况。

第八条 国家示范院校建设项目设备购置项目经论证通过后，需经申报建设专业所在学院主管院长签字同意。国家示范院校建设项目设备申购时与经批准的专业建设方案和任务书不一致的，须经学校“创建国家示范性高等职业院校领导小组”审批同意，方可执行。

第九条 购置国家示范院校建设项目设备时，严格按照金华市政府采购的有关规定与程序进行操作。所有国家示范院校建设项目设备全部纳入市政府采购计划，设备处组织统一申报市政府采购中心集中采购。各国家示范院校建设项目设备购置项目的项目负责人对国家示范院校建设项目设备的技术把关负全责。

第十条 对国家示范院校建设项目设备的使用效益，学校将统一组织考核；对贵重设备，严格按照《金华职业技术学院贵重仪器设备年度效益考核办法》（试行）单独进行使用效益评价。国家示范院校建设项目设备使用效益的评价结果，作为对申报建设专业所在学院年度综合考核的重要指标。

附件7                 金华职业技术学院

贵重仪器设备年度效益考核办法（试行）

为提高我校贵重仪器设备使用效益，建立正常评价考核制度，现根据教育部颁布的《高等学校仪器设备管理办法》（教高［2000］9号）和《金华职业技术学院仪器设备管理办法》（试行），结合我校实际，制定本考核办法。

一、考核范围

考核仪器设备范围：凡单价在人民币10万元（含10万元）以上的仪器仪表类（03类）、机电设备类（04类）贵重仪器设备，均须进行年度效益综合考核、评价；单价在人民币10万元（含10万元）以上特殊用途的贵重仪器设备（如05类设备）进行单项或选项考核；单价在5万元（含5万元）以上至10万元的仪器设备的考核范围和考核内容由各使用管理部门确定。

二、考核标准

1．教育部颁布的《高等学校贵重仪器设备年度效益评价表》（教高司条函[2000]010号）；

2．有关《评价表》的《填表说明》；

3．教育部关于填报《高等学校贵重仪器设备年度效益评价表》的补充说明（教高司条函[2000]22号）。

三、考核方式和程序

1．考核由学校设备主管部门组织，分为自查、部门考核、学校核查三个阶段。各部门成立考核小组，小组成员由部门分管设备工作的负责人、资产管理员、设备的具体负责人及有关专家组成。

2．自查由资产管理员和设备具体负责人负责，主要任务和程序是：

（1）对所负责仪器设备本年度使用和管理状况进行认真总结，自查自纠；

（2）依据《评价表》和《填表说明》要求，认真做好填报数据和材料的收集、整理、统计工作，如实、准确地填报《评价表》，并附相关的佐证材料；

（3）按时将自查结果报部门考核小组。

3．部门考核由部门考核小组负责，主要任务和程序是：

（1）对本部门的贵重仪器设备年度使用和管理状况进行全面检查总结，对存在问题进行及时整改；

（2）对每台贵重仪器设备自查填报的各项数据，按照《填表说明》规定的审核材料，进行逐台逐项核实、评分；

（3）根据《填表说明》中的得分评价标准，作出优秀、良好、合格、不合格四类评价；

（4）按时将考核完成后的《评价表》（含电子文档）及其相关佐证材料、部门考核总结报告等交学校设备主管部门。

4．学校核查由学校设备主管部门组织，设备管理领导小组成员参加，以部门为单位进行核查，采取查、听、看和抽查方式进行，主要任务和程序是：

（1）对各部门贵重仪器设备的管理和年度使用效益情况作出总体考核评价；

（2）对贵重仪器设备进行抽查，抽查数不少于20%（单价大于40万元的属必查仪器设备）；

（3）在学校核查基础上，对全校贵重仪器设备考核结果进行统计汇总，并予以公布。

四、考核时间安排

1．按学年度进行考核，每年9～10月，各部门组织自查和部门考核，并于每年10月31日前将年度考核结果交学校设备主管部门。

2．每年11～12月，学校进行抽查、核实。

3．次年1月向全校公布考核结果，并向上级教育主管部门上报有关考核材料。

五、考核结果奖惩

1．考核结果将作为对部门年度综合考核的指标之一，同时作为学校分配仪器设备购置费的重要依据。对考核结果为优秀并取得突出成绩的有关仪器设备负责人和部门，学校将给予表彰和奖励。

2．对考核不合格的仪器设备，应限期整改，并进行复查，复查仍不合格的，对有关负责人和责任人给予通报批评。

3．对考核中发现在贵重仪器设备购置、使用、管理上存在严重问题，或者填报资料弄虚作假、数据严重失实的有关部门，学校将对其有关责任人给予通报批评，并限期整改，对严重失职者，要根据情节轻重，依法追究当事人及负责人的责任。

六、考核日常管理

各设备管理员和设备具体负责人，应认真做好考核资料的日常记录和管理工作，各部门应加强管理与督促，做好日常检查工作。设备主管部门要经常对贵重仪器设备使用记录等管理情况进行抽查。

本办法自发布之日起施行。

附件8              金华职业技术学院采购管理办法

（试行、金职院办〔2007〕42号）

一、总则

第一条 为了完善采购（招标）的内控机制，加强财务管理，理顺采购预算、计划、招标、合同签订、验收、资金结算、监督等各环节间工作关系，提高依法采购意识，建立惩治和预防商业贿赂的长效机制，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》和地方政府的有关法规以及学校的《财务管理办法》（金职院[2003]70号）、《资产管理办法》（金职院[2003]44号）等文件规定，结合学校实际情况，制定本管理办法。

第二条 本办法只适用于学校范围内进行的采购管理活动。其所称的学校采购是指学校为了开展教学、科研、管理、服务等活动需要，以确定的、规范的方式和程序，购买货物、工程和服务及其相关活动。

本办法所称货物，是指各种形态和种类的物品，包括电器及办公自动化设备、交通工具、家具、办公消耗用品、物资、教学科研仪器等专用设备、图书资料教材等专用材料、软件以及建设工程项目涉及的设备、材料等。

本办法所称工程，是指建设工程，包括建筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮及其签证项目；校园绿化、环保、道路、体育、教学等公用设施建设工程；系统集成、网络等安装工程。

本办法所称服务，是指货物和工程以外的其他采购对象，包括印刷出版、软件开发设计、保险、租赁出租、旅游线路、工程监理和设计、审计评估咨询代理等中介服务。

学校采购应当严格按照批准的预算执行。

第三条 除按规定纳入金华市政府采购的项目外，凡属单项或批量预算金额5万元以上（含）经费的工程类和1万元以上（含）经费的货物类、服务类项目，都必须纳入学校集中采购，以上限额以外的项目作为零星分散采购，由资产设备处会同项目单位组织实施采购。

二、组织机构

第四条 学校成立采购审核工作小组，由纪委书记任组长，分管财务校领导和项目分管校领导任副组长，成员由校办、监察处、计财处、审计处、资产设备处、校工会、招投标办公室负责人以及项目单位负责人组成。采购审核工作小组负责对学校采购（招标）项目的立项、资金落实、采购（招标）方式等的审查。

第五条 招投标办公室隶属校监察处，是学校招标采购工作的组织实施机构。负责受理招标采购项目及其立项审批、采购活动组织、市场调查、采购档案管理。

第六条 验收管理统一由资产设备处组织实施，负责对学校采购的货物、工程类、服务类项目按其合同所确定的内容要求进行验收。其中，工程类建筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮及其签证项目由项目主管单位按相关法律法规实施验收。

三、采购程序

第七条 项目单位根据年度资金专项预算（其中，未列入预算的先完成资金审批），经分管领导审批后向招投标办公室提出采购项目申请，且应至少提前3个月上报（特殊项目应采购审核工作小组研究决定），拟采购（招标）项目立项审批表见附件一。凡属单项或批量预算金额10万元以上（含）的货物、服务类及30万元以上（含）的工程类采购（招标）项目均应组织可行性论证，作为立项审批的重要依据；立项审批后，采购项目有变更、调整的需另行报批。

第八条 招投标办公室对申请的项目进行审查后办理报批手续。其中：5万元以上（含5万元）至20万元以下经费的工程项目和1万元以上（含1万元）至8万元以下的货物、服务项目报分管财务校领导和校长审批，20万元以上（含20万元）经费的工程项目和8万元以上（含8万元）的货物、服务项目报采购审核工作小组和校长审批。

第九条 招投标办公室根据领导的审批，按《金华职业技术学院招标投标管理暂行办法》（金职院[2004]55号）拟制采购（招标）方案（须经审核）并组织实施，采购工作流程及招投标工作流程分别见附件二、附件三。采购谈判会或招标开标会由项目主管（使用）单位任评审组副组长，评审组组长及技术经济方面的专家从采购评标专家库中随机抽取。

第十条 中标单位确定后，招投标办公室及时通知项目主管单位签订合同，其中货物类项目合同由资产设备处负责、其它项目由项目主管单位负责。

第十一条 项目单位接到招投标办公室签订合同通知后，应及时起草合同文本并提交招投标办公室审核后，按规定时限、程序与供应商签订合同。合同文本应送招投标办公室备案。

四、验收结算

第十二条 项目主管（使用）单位负责对中标单位发送货物、工程和服务及相关活动的进场管理，并应及时向采购验收小组提出验收申请。

第十三条 验收小组接到申请后，应按照合同规定组织验收。

第十四条 验收应当签署验收报告书，验收报告书必须经验收小组成员和经办人签字。其中工程类的验收还需附审计部门的审计报告。验收报告送招投标办公室备案。

第十五条 合同签订单位凭已加盖“已验收”、“已入库”、“已审计”、“已招标”印戳的货款（工程款）结算凭证，按财务制度办理签字手续并由计财处按签订的合同支付价款。

五、采购监督

第十六条 监察处应当加强对采购活动的监督检查，其主要内容为：

（一）有关学校采购的法律、法规和政策的执行情况；

（二）学校采购的预算执行情况；

（三）学校采购的标准、采购方式和采购程序的执行情况；

（四）学校采购合同的执行情况。

（五）其他应当监督检查的内容。

第十七条 监察处发现正在进行的采购严重违反规定，可能给学校的公共利益造成损害或导致采购无效时，应当及时报告采购审核小组，责令停止采购活动，并及时作出处理。

第十八条 如发现违规采购行为、采购验收不合格的项目以及人为规避本办法规定的，监察处可通知计财处拒付相应的采购款项。

第十九条 监察处应当依法对采购活动进行全程监督，学校采购（招标）应当接受监督，当事人如实反映情况、提供资料，校内任何单位（个人）和供应商均可对学校采购（招标）活动中的违法违规行为进行投诉。

第二十条 监察处负责受理学校的采购投诉。

六、责任与纪律

第二十一条 招投标办公室与项目单位有下列情形之一的，采购无效，由学校采购审核小组责令改进，并给予警告；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由学校给予纪律处分。

（一）把项目化整为零，故意规避招标采购的；

（二）擅自提高采购标准的；

（三）与供应商违规串通的；

（四）泄露应当保密的与采购活动有关的信息和资料的；

（五）其他违反学校采购规定的行为。

第二十二条 凡列入省、市政府采购黑名单的供应商均不得进入学校的采购活动。

第二十三条 供应商有下列情形之一的，采购无效，两年之内不得参与学校的采购活动；给学校造成损害的，应当承担赔偿责任。

（一）提供虚假材料，骗取学校采购供应商的资格的；

（二）采用不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与学校采购当事人员违规串通的；

（四）开标后无正当理由不与项目单位签订采购合同的；

（五）向学校采购当事单位和个人行贿或提供不正当利益的；

（六）其他违反学校采购规定的行为。

第二十四条 学校采购当事人员（是指为完成采购活动而涉及采购预算、计划、采购或招标、合同签订、验收、资金结算等各环节的工作人员）必须遵守国家的法律、法规和有关规章制度，坚持原则，廉洁自律，严禁收受钱、物、有价证券，严禁接受宴请或任何形式的娱乐活动，严禁利用工作之便徇私情、谋私利。对不履行本办法规定，徇私舞弊，玩忽职守的，视情节轻重，由学校给予相应的纪律处分。

第二十五条 具有本办法第二十一条、第二十二条、第二十三条、第二十四条规定的情形，情节严重构成犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。

七、附则

第二十六条 附属医院参照本办法执行。

第二十七条 本办法从公布之日起执行。

附件9          金华职业技术学院项目采购工作流程图

计划财务处

采购审核工作小组

政府采购管理部门

招投标办公室

项目主管单位

项目使用单位

合同签订：资产设备处负责货物类项目、其它项目由项目主管单位负责。

中标单位

政府采购交易平台

6

6

1              3            4          5           8

2                                              7

9

10                                       13                                       11

12

说明：

1．项目使用单位编好采购计划（含技术参数、预算），报主管单位；

2．项目主管单位组织立项论证经分管领导批准并落实资金来源后报学校招投标办公室；

3．招投标办公室负责项目审批、采购方式审批；

4．完成审批的采购项目招投标办公室按规定程序、方式实施采购；

5．符合政府采购目录的项目，向政府采购（招标）管理部门办理财政预算和采购方式确认的报批；

6．若属政府集中采购项目由招投标办公室办理委托进入政府交易平台；

7．政府采购（招标）交易中心产生中标单位（供应商）；

8．经政府采购管理部门批准，若属学校自行采购的项目由学校组织招标；

9．招投标办公室拟制采购（招标）方案（须经审核），按规定程序确定中标人（供应商）；

10．招投标办公室负责通知有关单位签订合同及审核合同书；

11．合同签定单位按规定程序、时间与中标单位（供应商）签订合同；

12．项目主管（使用）单位负责对中标单位发送货物、工程、服务及相关活动的进场管理；

13．有关单位负责验收、资产入库、报销结算等工作。

附件10         金华职业技术学院招标投标管理暂行办法

（金职院[2004]55号）

第一章 总 则

第一条 为了规范学校招投标管理，保证招标项目质量，维护学校利益，依据政府集中采购和招标投标的有关规定，结合本校实际制定本暂行办法。

第二条 招标投标活动应当遵循公平、公正、公开和诚实信用的原则。

第三条 本办法只适用于学校范围内进行的招标投标活动。

纳入政府集中采购目录的货物、工程和服务类项目或集中采购目录之外且政府采购限额标准（货物、服务类项目，单项累计预算金额10 万元，工程类项目预算金额30 万元）以上（含本数）的所有项目，应向政府采购管理部门办理审批手续，实行依法采购。

未纳入政府采购目录且政府采购限额标准以下的项目或属政府分散采购的项目，由学校自行组织招标采购。其具体范围和规模标准如下：

1．单项或批量预算金额8 万元以上的基建工程类项目及其整体项目中的签证材料。

2．单项或批量预算金额（或标底）5 万元以上的维修改造项目、商业服务和产业承包类的整体项目。

3．单项或批量预算金额1 万元以上的货物类单列材料采购（其中，同阶段、同类型、同规格的物资采购应作为一次性处理，由学校统一组织招标采购），包括教学实验的仪器及成套工具设备、交通工具及其维护维修、电器设备及办公自动化、家具、通信设备及网络、图书资料及教材、学生用品和体育器械设备等。

4．前款1、2、3所述招标项目遇有下列特殊情况可另行处理：

第一、属于下列情形之一的，可以采用竞争性谈判采购方式：

（1）经多次组织招标后，没有供应商投标或者没有符合性标的的；

（2）出现了不可预见的急需采购，制作投标文件需较长时间才能完成的，而无法按招标方式得到的；

（3）供应商准备投标文件需要高额费用的；

（4）对高新技术含量有特别要求的。

第二、属于标准规格且价格弹性不大的，可以采用询价采购方式。

第三、属于下列情形之一的，可以采取单一来源采购方式：

（1）只能从特定供应商处采购，或供应商拥有专有权，且无其他合适替代品的；

（2）原采购的后续维修、零配件供应、更换或扩充，必须向原供应商采购的；

（3）预先声明需对原有采购进行后续扩充的；

（4）有充足理由认为只有从特定供应商处进行采购的；

第四条 招投标的组织机构。

1．监督部门。学校纪律检查委员会全程监督招投标活动的每一环节，受理有关招投标争议，招投标活动及其当事人应当自觉接受监督。

2．管理部门。学校招投标办公室负责全校招投标的管理，但在开标会上无评审权。

3．评标小组。由学校采购、财务、审计和项目主管（使用）部门以及技术和经济方面的专家组成，评标小组成员数为7 人及以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。本款专家应当从事相关领域工作5 年以上，并具有中级（含）以上专业技术职称或者具有同等专业水平，由学校纪委从确认的评标专家资料库中随机抽取的方式确定。与投标人有利害关系者不得进入评标小组，已经进入的应当更换；评标小组成员的名单在开标前应当保密。

第五条 招投标的组织程序。

1．项目审批。根据学校年度预算，项目主管（使用）部门按规定程序进行项目或计划审批，由采购管理部门对采购项目进行审查汇总后明确采购方式（即，招标采购、竞争性谈判采购、询价采购、单一来源采购）。若符合招投标范围和规模标准，则进入下列程序。

商业服务、产业承包类由发包单位报主管机构审批后进入下列程序。

2．招标审批。招投标管理部门凭项目或计划审批报告（应附标的物电子文档清单，包括：物品名称、数量、品牌型号或提供替代品、技术参数、使用功能、性质用途、大致单价、交货或提供服务日期、安装要求、付款方式及其他特殊要求），向政府采购管理部门报批。若属政府分散采购则进入下列程序。

3．拟定标书。招投标管理部门与项目主管（使用）部门、采购管理部门共同进行市场调查并制定招标文件。

4．进入招标。向社会发布招标信息、组织报名、资格审查、出售标书，并在规定时间内收回投标文件。

5．抽取评委。评标小组成员的构成意见报地方政府采购管理办公室审核。

6．组织开标。开标会由评标小组主持，评标结果当场签认，并发布招标结果公告。

7．采购管理。采购管理部门或项目主管（使用）部门凭《中标通知书（或签约通知书）》负责与中标人签订采购、工程或其他项目的合同，并负责标的物的采购、入库、工程决算、管理等工作。

8．项目验收。由采购管理部门或项目主管（使用）部门组织，凭《招标文件》、《评标结果确认书》、《采购项目合同》文本进行验收，并出具《验收报告书》。

9．货款结算。学校计划财务处凭《评标结果确认书》、《采购项目合同》和《验收报告书》文本统一结算中标标的物的货款。

10．招标结束。招投标管理部门向政府采购管理部门递交招投标情况的报告书后即招标结束。

第二章 招标、投标

第六条 招标应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件。招标文件主要内容有：

1．招标公告或邀请函（包括招标单位名称地址、获取招标文件的办法和时间等信息）；

2．投标人有关资格、资质要求及投标文件的效力；

3．提交投标文件的方式、地点和截止日期；

4．开标、评标、定标的日程、地点和评标方法；

5．招标项目名称数量、性质用途、技术参数、实施地点和报价方式的要求；

6．投标保证金的要求；

7．交货、竣工或者提供服务的时间；

8．采购合同的主要条款及订立方式；

9．其他应当说明的事项。

第七条 学校针对招标项目的具体情况，主要采用以下评标方法：

1．打分法：即由招标人制定评标因素（如资质、资信、价格、质量、信誉、服务、工期等）和相应的加权分值。评标小组成员分别对每个满足招标文件要求的投标人进行评价、打分，汇总计算每个投标人的分值。分值高的为中标人。

2．最低投标报价法：最低投标报价法指满足招标文件要求的所有投标人中报价最低的投标人即为中标人，一般适用招标项目技术含量不高且与其他物品关联度不强的招标。如评标小组一致认为最低投标价或某些分项报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的可能时，评标小组有权通知投标人限期进行解释。若投标人未在规定期限内作出解释或所作解释不合理，经评标小组取得一致意见后，可确定该投标人不能中标。评标小组可将第二个最低报价的投标人作为报价最低的投标。如第二个投标人有上述情形，则以此类推。

3．也可采用合理低价评标法、寿命周期成本评标法、成本折算法等；或将两种以上评标办法综合使用。

第八条 招标文件不得要求或者标明特定的供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。招标文件应报地方政府采购管理部门审核，经批准方可刊登招标公告或发出投标邀请函，并应当在国家规定的报刊、信息网络或者其他媒介发布。

第九条 招投标管理部门根据招标项目的具体情况，可以组织潜在的投标人提供实物样品展示、踏勘项目现场或开标前的答疑会。

第十条 招标项目设有标底的，标底的知情人负有保密的责任。

第十一条 学校可视具体情况，延迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知所有招标文件收受人。

第十二条 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应。

第十三条 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将密封并盖章的投标文件送达投标地点。招标管理部门收到投标文件后，应当签收保存，不得开启。

第十四条 投标人根据招标文件载明的项目实际情况，拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应当在投标文件中载明。

第十五条 两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份投标。但学校不得强制投标人组成联合体共同投标，不得限制投标人之间的竞争。

第三章 开标、评标和中标

第十六条 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行，开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

第十七条 开标、评标在学校纪律检查委员会的监督下由评标小组主持，具体负责开标审标、评标询标、决标定标等工作。评标小组直接确定中标人并当场公布中标人。

第十八条 在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时，经投标人检查投标文件的密封情况而确认无误后，由学校纪律检查委员会当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。

第十九条 评标小组按照招标文件确定的评标标准和办法，对投标文件进行评审和比较；设有标底的，应当参考标底。

第二十条 评标小组在审阅投标文件的过程中，对需进一步澄清、明确的技术、资信、管理和报价等问题，将向投标人进行质疑。

第二十一条 评标小组经评审后，认为所有投标都不符合招标文件要求的（如：全部投标报价均超出预算或标底及低于成本时），可以否决所有投标，要求全部投标人重新报价或依照本办法重新招标。

第二十二条 评标小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

第二十三条 招投标管理部门根据《评标结果确认书》发出《中标通知书（或签约通知书）》，其具有法律效力。

第四章 责任与纪律

第二十四条 学校内与招标项目有利害关系者有下列行为之一的，招标无效，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由学校酌情给予行政处分。

1．私下接触投标人并向投标人索取、讹诈好处的，包括接受投标人的馈赠和参加投标人以任何形式组织的宴请、娱乐、旅游等活动；

2．向他人透露可能影响公平竞争的有关招投标的情况；

3．应当采用招标方式采购而未采用的；

4．擅自提高采购标准的；

5．开标前泄露标底的；

6．与投标人串通的，进行虚假招标的；

7．无正当理由不与中标人签订采购合同的；

8．其他违反国家招标规定的行为。

第二十五条 投标人有下列行为之一的，投标无效，二年之内，不准其参与学校的招标活动；给学校公共利益造成损害的，应当承担赔偿责任。

1．提供虚假材料，骗取学校招标采购投标人资格；

2．采用不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

3．与学校招标人违规串通的或与其他投标人串标的；

4．中标后无正当理由不与采购管理部门或项目主管（使用）部门签定合同的；

5．向与招标项目有利害关系者行贿或提供其他不正当利益的；

6．其他违反国家招标规定的行为。

第二十六条 学校内任何单位（人）不履行本暂行办法规定，徇私舞弊、玩忽职守的，视情节轻重由学校给予相应的行政处分。

第五章 附 则

第二十七条 招投标活动的所有资料应当妥善保管，不得伪造、变造、隐匿或者销毁，保存期限为从招标结束之日起至少保存15 年，并随时接受政府采购管理部门的检查。招标资料包括项目审批报告、招标文件、投标文件（正本）、参加开标会人员签到单、投标文件签收单、评标记录、中标通知书等资料。

第二十八条 本办法未尽的招投标活动有关条款按国家、省、市有关规定执行。

第二十九条 本办法由学校招投标办公室负责解释。

第三十条 本办法自公布之日起试行。

附件11          金华职业技术学院招投标工作流程

评标与决标

招标准备

执行与验收

进入招标程序项目，先报市政府采购管理办公室，进行项目招标审批。

根据已审批的项目计划书，会同项目相关单位，编写招标文件。

招标文件送项目单位及分管校领导审核，提出修改意见，完成定稿。

市场调查，发布招标信息，受理报名，审查供应商资质，有必要可实地考察。

投标单位根据项目要求，进行现场考察，咨询有关要求等。

招标文件发放登记，规定时间内受理投标，检查标书的密封性，做好登记。

随机抽取专家确定评标小组成员，并负责将评标时间、地点通知到每一位评委。

招标办做好开标会会务安排，负责评委接待及与会人员的签到工作。

评标小组现场研究决定评标办法并在开标前当场宣布，对本次招标无异议的投标单位应作出书面承诺，并交纳投标保证金。

监督组在投标单位在场下检查投标文件的密封性。

评标小组按规定程序组织开标、询标、评标、决标、定标并宣布招标结果。

招投标办整理评标记录，撰写《评标结果确认书》，经全体评委签字确认。

招标结果公示3-7天后，发《中标通知书》。

项目部门按规定程序、时间与中标单位签订书面合同。

中标单位交纳履约保证金，通知并监督合同签订单位按规定签订合同。

招投标办公室监督、检查合同的执行情况。

采购货物、工程和服务到位后，合同签定单位向采购验收小组提出验收申请。

采购验收小组按合同拟好验收方案，组织验收，出具《验收报告书》。

资产入库并审计，加盖已验收/已入库/已审计/已招标印戳，办理报销手续。

招投标文件资料整理，统计归档。