国家骨干高等职业院校

建设方案

二〇一〇年八月

江苏畜牧兽医职业技术学院

主要荣誉

- 江苏省示范性高等职业院校

- 江苏省文明单位

- 江苏省职业教育先进集体

- 江苏省高等学校思想政治教育工作先进集体

- 江苏省高校毕业生就业工作先进集体

- 江苏省大学生创业教育示范校

- 江苏省“挂县强农富民工程”先进单位

- 全国优秀农业职业技能鉴定站

- 江苏省科技工作先进高校

- 全国农业援藏工作先进单位

- 全国农业院校校办产业优秀单位

质量工程建设

- 国家级精品课程2门，国家级精品教材2门

- 省级品牌专业3个，省级特色专业3个

- 省级精品课程5门，省级精品教材4门

- 国家级实训基地2个，省级实训基地2个

- 省人才培养模式创新实验基地1个

- 省教育厅高等教育教学成果一等奖1项、二等奖2项

- 省级优秀教学团队1个

学生技能竞赛主要奖项

- 2008年，首届全国高职高专生物技术技能大赛团体二等奖，个人一等奖2名，二等奖2名

- 2008年，第二届全国语言文字基本功大赛一等奖2名

- 2009年，全国第二届高职高专生物技术技能大赛食品检验工团体一等奖、发酵工团体二等奖

- 2009年，第二届全国高等职业院校农业职业技能大赛“动物外科手术”一等奖

- 2010年，全国职业院校技能大赛农业技能大赛（高职组）“动物外科手术”一等奖，“艺术插花”一等奖

- 2010年，全国高职高专大学生物流管理沙盘模拟大赛团体二等奖

主要科技平台与成果

- 国家级科技开发平台2个

- 江苏省重点实验室1个、企业院士工作站1个，其他省级科技开发平台8个

- 中华农业科技奖二等奖1项、三等奖1项

- 省科技进步二等奖2项、三等奖3项

- 开发国家级二类新兽药2个，填补了江苏省二类兽药的空白；开发国家三类新兽药1个

部分新闻媒体对学院改革发展报道

| 媒体名称 | 报 道 内 容 | 刊登时间 | 版面 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《人民日报》 | “两特一新”谋发展 畜牧教育谱华章 | 05年05月31日 | 11版 |
| 《农民日报》 | 江苏畜牧兽医职业技术学院力推农民职业化 | 06年10月12日 | 2版 |
| 《农民日报》 | 织造农民专合经济组织带头人的“摇篮” | 07年01月26日 | 7版 |
| 《农民日报》 | 新型农民培植，从身份到职业的嬗变 | 07年02月09日 | 7版 |
| 《农民日报》 | 构筑现代畜牧业的人才高地——江苏畜牧兽医职业技术学院“三大工程”扶持农民致富纪实 | 08年11月10日 | 1版 |
| 《农民日报》 | 从黑板上走下来的热门学校 | 08年11月13日 | 7版 |
| 《新华日报》 | 企业争设农牧专业奖学金 | 05年01月24日 | B1版 |
| 《新华日报》 | 江苏畜牧兽医职业技术学院建成200多个实训基地 | 07年11月25日 | A5版 |
| 《新华日报》 | 创建特色是高职院校加快发展的必由之路 | 06年06月21日 | B3版 |
| 《新华日报》 | 紧扣畜牧产业链 产学研结合育人才 | 07年06月28日 | A6版 |
| 《新华日报》 | 现代农业的实验室 农民增收的“动力源” | 08年05月24日 | A6版 |
| 《新华日报》 | 励精图治 与时俱进 科学发展 | 06年04月26日 | E8版 |
| 《新华日报》 | 就业难中农业人才反成香饽饽——七八家单位抢一个毕业生 | 09年06月20日 | A3版 |
| 《新华日报》 | 江苏畜牧兽医职业技术学院打造滨海农民满意工程 | 10年06月24日 | A7版 |
| 《新华日报》 | 江苏畜牧兽医职业技术学院：小小宠物店新老板一年来一批 养狗养猫，养出一批“准老板” | 10年06月29日 | A8版 |
| 《消费日报》 | 创建示范性高职院校 培养现代“三农”人才 | 07年05月17日 | B2版 |
| 《中国教育报》 | 发挥专业优势 强化服务意识 | 07年11月15日 | 4版 |
| 《中国教育报》 | 加强师资队伍建设 推进学院内涵发展 | 08年03月18日 | 7版 |
| 《中国教育报》 | 团结奋进谱新章 励精图治铸辉煌 | 08年11月20日 | 3版 |
| 《泰州日报》 | 顺应市场 校企双赢 | 04年11月23日 | 2版 |
| 《泰州日报》 | 1个亿打造全国一流专业——江苏江苏畜牧兽医职业技术学院首创“动物药学”专业和填补国内空白的“宠物”专业 | 05年10月24日 | 1版 |
| 《泰州日报》 | 花儿为什么这样红 | 07年10月25日 | 10版 |
| 《泰州日报》 | 十年缔造十倍的跨越 | 09年06月23日 | 3版 |
| 《泰州日报》 | 江苏畜牧兽医职业技术学院“五大工程”服务“三农” | 09年07月05日 | 2版 |
| 《泰州日报》 | 创业教育，他们的路越走越宽 | 10年05月11日 | 4版 |

目   录

第一部分  建设方案概况………………………………………………………………1

第二部分  建设国家骨干高等职业院校具备的条件…………………………………2

一、学院概况…………………………………………………………………………2

二、国家骨干高等职业院校建设的环境优势………………………………………2

（一）党和政府高度重视“三农”是学院建设国家骨干高职院校的根本保障…2

（二）行业鼎力支持企业积极参与是学院建设国家骨干高职院校的重要保证
………………………………………………………………………………4

（三）融入地方经济社会发展规划是学院建设国家骨干高职院校的强力支撑
………………………………………………………………………………4

三、建设基础…………………………………………………………………………5

（一）校企合作育人，打造特色鲜明的专业和课程体系………………………6

（二）校企合作共建，打造功能完备的实训基地………………………………7

（三）实施“1511”工程，打造专兼结合的师资队伍……………………………7

（四）组建技术服务团队，打造服务“三农”平台………………………………9

（五）紧扣行业办学特色，培养高素质高技能人才……………………………11

四、存在的不足………………………………………………………………………12

第三部分  建设思路与目标……………………………………………………………13

一、建设思路…………………………………………………………………………13

二、建设目标…………………………………………………………………………13

（一）总体目标……………………………………………………………………13

（二）具体目标……………………………………………………………………13

第四部分  重点专业及专业群建设……………………………………………………15

项目一  畜牧兽医重点专业及专业群建设（申请中央财政支持）………………15

一、行业背景与建设基础…………………………………………………………15

（一）社会背景、行业背景、区域特征分析及人才需求分析………………15

（二）现有基础与特色…………………………………………………………18

（三）存在不足…………………………………………………………………19

二、建设目标………………………………………………………………………19

（一）总体目标…………………………………………………………………19

（二）具体目标…………………………………………………………………20

三、建设内容………………………………………………………………………21

（一）人才培养模式改革与体制机制创新……………………………………21

（二）开发养殖企业工作过程系统化的课程体系……………………………24

（三）创建专兼结合的“畜禽生产与疾病防治”优秀教学团队………………30

（四）校企合作共建互惠双赢的生产性实训基地和实习就业双基地………33

（五）完善人才质量保障与评价体系的动态监控机制………………………37

（六）社会服务能力建设………………………………………………………39

（七）专业群建设………………………………………………………………39

四、经费预算与预期效果…………………………………………………………41

（一）建设项目经费预算………………………………………………………41

（二）建设进度和预期效果……………………………………………………43

项目二　动物防疫与检疫重点专业及专业群建设（申请中央财政支持）………47

一、行业背景与建设基础…………………………………………………………47

（一）行业背景与人才需求……………………………………………………47

（二）现有基础与特色…………………………………………………………48

（三）存在不足…………………………………………………………………50

二、建设目标………………………………………………………………………50

（一）总体目标…………………………………………………………………50

（二）具体目标…………………………………………………………………50

三、建设内容………………………………………………………………………52

（一）人才培养模式改革与体制机制创新……………………………………52

（二）课程体系建设……………………………………………………………54

（三）专业教学团队建设………………………………………………………58

（四）校内外实训基地建设……………………………………………………61

（五）与职业资格、从业准入制度紧密结合，完善人才培养质量保障及评价
体系………………………………………………………………………66

（六）社会服务能力建设………………………………………………………67

（七）专业群建设………………………………………………………………68

四、经费预算与预期效果…………………………………………………………69

（一）建设项目经费预算………………………………………………………69

（二）建设进度与预期效果……………………………………………………71

项目三　兽药生产与营销重点专业及专业群建设（申请中央财政支持）………73

一、行业背景与建设基础…………………………………………………………73

（一）行业背景与人才需求……………………………………………………73

（二）现有基础与特色…………………………………………………………74

（三）存在不足…………………………………………………………………76

二、建设目标………………………………………………………………………76

（一）总体目标…………………………………………………………………76

（二）具体目标…………………………………………………………………76

三、建设内容………………………………………………………………………77

（一）人才培养模式与体制机制创新…………………………………………77

（二）课程体系建设……………………………………………………………80

（三）专业教学团队建设………………………………………………………83

（四）实训基地建设……………………………………………………………85

（五）构建人才培养质量保障与评价体系……………………………………87

（六）社会服务能力建设………………………………………………………87

（七）专业群建设………………………………………………………………89

四、经费预算与预期效果…………………………………………………………90

（一）建设项目经费预算………………………………………………………90

（二）建设进度与预期效果……………………………………………………90

项目四　食品营养与检测重点专业及专业群建设（申请中央财政支持）………97

一、行业背景与建设基础…………………………………………………………97

（一）行业背景与人才需求……………………………………………………97

（二）现有基础与特色…………………………………………………………98

（三）存在不足…………………………………………………………………99

二、建设目标………………………………………………………………………99

（一）总体目标…………………………………………………………………99

（二）具体目标…………………………………………………………………100

三、建设内容………………………………………………………………………102

（一）人才培养模式改革与体制机制创新……………………………………102

（二）课程体系建设……………………………………………………………104

（三）专业教学团队建设………………………………………………………108

（四）教学实训条件建设………………………………………………………111

（五）人才培养质量保障和评价体系建设……………………………………112

（六）社会服务能力建设………………………………………………………114

（七）食品营养与检测专业群建设……………………………………………114

四、经费预算与预期效果…………………………………………………………116

（一）建设项目经费预算………………………………………………………116

（二）建设进度与预期效果……………………………………………………116

项目五　宠物养护与疫病防治重点专业及专业群建设（申请非中央财政支持）
　　　　　……………………………………………………………………………129

一、行业背景与建设基础…………………………………………………………129

（一）人才培养背景……………………………………………………………129

（二）教学团队情况……………………………………………………………131

（三）专业建设改革情况………………………………………………………131

（四）存在不足…………………………………………………………………132

二、建设目标………………………………………………………………………133

（一）总体目标…………………………………………………………………133

（二）具体目标…………………………………………………………………133

三、建设内容………………………………………………………………………134

（一）人才培养模式改革与体制机制创新……………………………………134

（二）课程体系建设……………………………………………………………136

（三）专业教学团队建设………………………………………………………141

（四）实训条件建设……………………………………………………………144

（五）社会服务与辐射能力建设………………………………………………149

（六）人才培养质量保障及校企合作评价体系建设…………………………150

（七）专业群建设………………………………………………………………150

四、经费预算与预期效果…………………………………………………………151

（一）建设项目经费预算………………………………………………………151

（二）建设进度与预期效果……………………………………………………152

第五部分  其他建设项目……………………………………………………………156

项目一  理事会推动江苏现代畜牧业校企合作示范区建设……………………156

一、建设基础………………………………………………………………………156

二、建设目标………………………………………………………………………157

（一）总体目标…………………………………………………………………157

（二）具体目标…………………………………………………………………157

三、建设内容………………………………………………………………………158

（一）理事会合作体制建设……………………………………………………158

（二）合作平台建设……………………………………………………………159

（三）合作机制建设……………………………………………………………165

四、经费预算与预期效果…………………………………………………………168

（一）建设项目经费预算………………………………………………………168

（二）建设进度与预期效果……………………………………………………168

项目二  科技服务“三农”工程建设………………………………………………170

一、建设基础………………………………………………………………………170

（一）服务“三农”背景…………………………………………………………170

（二）现有基础与特色…………………………………………………………171

二、建设目标………………………………………………………………………171

（一）总体目标…………………………………………………………………171

（二）具体目标…………………………………………………………………171

三、建设内容………………………………………………………………………172

（一）科技创新推广……………………………………………………………172

（二）挂县强农富民……………………………………………………………172

（三）实用技术培训……………………………………………………………173

（四）对口支援…………………………………………………………………174

四、经费预算与预期效果…………………………………………………………175

（一）建设项目经费预算………………………………………………………175

（二）建设进度与预期效果……………………………………………………176

第六部分  经费预算与预期效益……………………………………………………178

一、经费预算………………………………………………………………………178

（一）经费来源…………………………………………………………………178

（二）经费预算…………………………………………………………………178

二、预期效益………………………………………………………………………181

第七部分　保障措施…………………………………………………………………186

一、组织保障………………………………………………………………………186

（一）成立建设工作领导小组…………………………………………………186

（二）成立项目保障领导小组…………………………………………………186

（三）项目建设专项资金领导小组……………………………………………186

（四）成立专家咨询委员会……………………………………………………186

（五）成立各项目实施工作小组………………………………………………187

二、制度保障………………………………………………………………………188

三、资金保障………………………………………………………………………189

四、管理保障………………………………………………………………………189

五、防范风险措施…………………………………………………………………190

第八部分　附件………………………………………………………………………192

一、江苏畜牧兽医职业技术学院国家骨干高等职业院校建设项目实施管理规定……………………………………………………………………………192

二、江苏畜牧兽医职业技术学院国家骨干高等职业院校建设项目专项资金管理办法…………………………………………………………………………196

三、江苏畜牧兽医职业技术学院国家骨干高等职业院校建设项目专业、课程建设管理办法…………………………………………………………………201

四、江苏畜牧兽医职业技术学院国家骨干高等职业院校建设项目仪器设备招标采购管理办法………………………………………………………………206

五、江苏畜牧兽医职业技术学院国家骨干高等职业院校建设项目校内实训基地管理办法……………………………………………………………………209

六、江苏畜牧兽医职业技术学院国家骨干高等职业院校建设项目校外实训基地管理办法……………………………………………………………………214

七、江苏畜牧兽医职业技术学院关于进一步加强校企合作工作的意见………219

八、江苏畜牧兽医职业技术学院学生顶岗实习管理办法……………………224

九、江苏畜牧兽医职业技术学院校外兼职（课）教师管理办法……………231

十、江苏现代畜牧业校企合作示范区理事会章程（草案）……………………234

第一部分  建设方案概况

一、方案名称：国家骨干高等职业院校建设方案

二、建设单位：江苏畜牧兽医职业技术学院

三、法人代表：徐向明

四、通讯地址：江苏省泰州市凤凰东路8号

五、邮政编码：225300

六、学院网址：http://www.jsahvc.edu.cn

七、联 系 人：臧大存

八、联系电话：0523-86158048，15996026088，0523-86663808（传真）

九、建 设 期：3年（2010年至2012年）

十、编制依据：

1．国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010年～2020年）；

2．国家中长期人才发展规划纲要（2010年～2020年）；

3．国务院《关于大力发展职业教育的决定》（国发〔2005〕35号）；

4．教育部、财政部《关于实施国家示范性高等职业院校建设计划，加快高等职业教育改革与发展的意见》（教高〔2006〕14号）；

5．教育部办公厅《关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》（教高〔2006〕16号）；

6．教育部、财政部《关于进一步推进“国家示范性高等职业院校建设计划”实施工作的通知》（教高〔2010〕8号）；

7．江苏省政府《关于大力发展职业教育的决定》（苏政发〔2006〕26号）；

8．江苏省教育厅《关于进一步加强高等职业教育人才培养工作的意见》（苏教高〔2007〕16号）；

9．江苏省农业产业“十二五”发展规划（讨论稿）；

10．江苏畜牧兽医职业技术学院“十二五”教育事业发展规划。

第二部分  建设国家骨干高等职业院校具备的条件

一、学院概况

学院是长三角地区乃至东南沿海地区唯一独立设置的、培养畜牧兽医类高素质高级技能型人才的高等职业院校，隶属于江苏省农业委员会。学院始建于1958年9月，2001年6月升格为高等职业技术学院。学院基本情况见表2-1。

表2-1  学院基本情况

| 学院占地面积（亩） |  | 3092 | 国家级实训基地数 |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积（万平方米） |  | 49.35 | 省级实训基地数 |  | 2 |
| 固定资产总值（万元） |  | 59874.29 | 省级重点实验室 |  | 1 |
| 全日制高职在校生数 |  | 12263 | 校内实训基地数 |  | 23 |
| 教学仪器设备总值（万元） |  | 8149.75 | 校外实训基地数 |  | 392 |
| 教职工总数 | 689 | 专任教师数 | 502 | 专任教师中双师比 | 71.3% |
| 博士、硕士 | 247 | 高级职称 | 161 | 教授、研究员 | 33 |
| 副教授、副研究员、高级兽医师、高级畜牧师、高级工程师等 |  |  |  |  | 128 |

学院2005年率先通过江苏省高职高专人才培养工作水平评估，并取得优秀等级，2008年被评为江苏省示范性高等职业院校建设单位。学院先后获得“江苏省文明单位”、“江苏省扶贫促小康先进集体”、“江苏省民族团结先进集体”、“江苏省科技工作先进高校”、“江苏省职业教育先进集体”、“江苏省高等学校思想政治工作先进集体”、“江苏省高校毕业生就业先进集体”、“江苏省高校文明宿舍、食堂先进单位”、“江苏省示范性高等职业技术学院”、“江苏省大学生创业教育示范校”、“农业部校内实习基地建设先进单位”、“全国农业院校校办产业优秀单位”、“全国优秀职业技能鉴定站”和“全国农业援藏工作先进单位”等30多项省部级以上荣誉称号。

二、国家骨干高等职业院校建设的环境优势

（一）党和政府高度重视“三农”是学院建设国家骨干高职院校的根本保障

《国家中长期教育改革和发展规划纲要》指出，加快发展面向农村的职业教育，把加强职业教育作为服务社会主义新农村建设的重要内容。强化职业教育资源的统筹协调和综合利用，推进城乡、区域合作，增强服务“三农”能力。加强涉农专业建设，加大培养适应农业和农村发展需要的专业人才力度。

党的十七届三中全会通过的《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》（以下简称“《决定》”）第四部分专门提出，要“积极发展现代农业，提高农业综合生产能力”。现代农业是以生物产品生产为基础，并向农产品加工、医药、生物化工、能源、环保、观光休闲等领域拓展的一种多元化和综合性的新型产业。发达的畜牧业是现代农业的显著标志，没有畜牧业综合生产能力的提高，就没有农业综合生产能力的提高。目前我国畜牧业发展迅速，畜牧业产值已占农业总产值的1/3以上，全国农民人均畜牧业现金收入同比增长27%，高出全国农民人均现金收入16个百分点。

胡锦涛总书记在第十七届中共中央政治局第四十一次集体学习时强调，实施农业标准化，保障食品安全，是关系人民群众切身利益、关系我国社会主义现代化建设全局的重大任务。我们要从贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的战略高度，以对人民群众高度负责的精神，提高对实施农业标准化和保障食品安全重大意义的认识，扎扎实实做好工作，切实实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益。

国务院《关于进一步推进长江三角洲地区改革开放和经济社会发展的指导意见》指出，“大力发展现代农业。着力发展高附加值的特色农业、设施农业、生态农业、观光农业、都市农业和现代养殖业。依托沿江靠海的优势，发展现代渔业。积极改造和提升传统农业，大力提高农业机械化水平和土地集约利用水平。加强优势农产品产业带和规模化养殖基地建设。大力支持农业产业化经营和标准化生产，培育一批带动能力强的龙头企业。鼓励扩大农产品出口，进一步做大做强外向型农业。”

《长三角年鉴2009》记载，长三角地区现代农业发展领先于其他地区，但由于农业发展的长期滞后，发展现代农业还面临一些问题。现代农业发展需要具有一定社会活动能力、精通农业科技知识和经营管理能力的人才队伍。长三角江、浙、沪两省一市中真正具有地方特色，并已具备市场优势的主导产业实力还不强，能够称得上主导产业的还是一些传统产业，许多自然资源丰富，市场前景广阔的新兴产业，如特殊畜禽和水产品养殖等，还没有发展成新型主导产业。目前，长三角现代农业发展正缺少这类科技和人才支撑。

随着我国畜牧产业的快速发展，在种质资源保护、生态养殖、生物技术、疫病防控、畜产品加工质量与安全、药物残留控制等领域，对生产、经营、管理一线工作岗位的技术含量要求进一步提高，迫切需要大批高素质高级技能型人才。

（二）行业鼎力支持企业积极参与是学院建设国家骨干高职院校的重要保证

江苏畜牧兽医职业技术学院隶属于江苏省农委。长期以来，省农委在学院领导班子建设、事业发展规划、人才培养工作、人才队伍建设、社会服务、国际交流与合作等方面，给予正确的指导；在班子配备、资金预算、激励政策等方面，给予鼎力支持。近3年，科技开发及项目建设专项经费年均1500万元以上。

学院多年来坚持走产学研结合的人才培养之路，取得的成效得到了社会各界的广泛认可，吸引了众多有识之士主动与学院“结亲”。学院与美国辉瑞、美国宠物食品协会、南京桂花鸭、苏州众诚、江苏大北农、江苏牧乐、靖江双鱼、盐城牧王等120多个国内外知名企业开展紧密型合作，有的企业主动与学院联系合作办学；有的企业向学院捐赠仪器设备、书籍等，支持学院的人才培养；企业累积为学院提供400多万元的奖教金和奖学金，激励广大学生苦练本领、服务“三农”，形成了校企互动互惠、效益良好的长效机制。众多行业企业持续有效的支持，促进了人才培养模式创新，增强了办学活力。学院利用招生宣传、走访用人单位、寒暑假学生社会实践以及送科技下乡等活动，定期进行市场调研、分析论证，根据市场需求开展顶岗实习、订单式培养和两年学制试点等途径，有效地促进了学生就业。

（三）融入地方经济社会发展规划是学院建设国家骨干高职院校的强力支撑

江苏是畜牧大省，江苏省每年需要畜牧兽医技术人员近1万名。通过对太仓温氏、南通正大、江苏京海禽业集团有限公司、南京卫岗奶业集团泰州卫岗奶牛场、大北农集团江苏事业部10家畜牧业龙头企业的调查，未来5年每年需要畜牧师、兽医师、饲料师等畜牧兽医类专业技术人员1500名，主要岗位重点集中在饲料检测、畜牧业生产管理、预防兽医、动物营养、畜产品加工与检测、水产生产技术、市场营销等。调查表明，在养殖技术、疫病防治、动物保健、饲料营养、机械设备、畜产品加工、信息化等技术岗位，迫切需要掌握相关知识和基本技能，并具有担负专门技术工作初步能力的高素质高级技能型人才。

泰州处于长三角发达地区，位于里下河平原的南缘，享水土之利，得资源之厚，具有发展养殖业的资源优势，拥有“姜曲海猪”、“高邮鸭”、“扬州鹅”、“狼山鸡”等江苏省优良畜禽品种，有利于发挥江苏省畜禽种质资源优势，更好地服务于我国现代畜牧产业，促进农村经济建设与社会发展。

泰州市政府多年来在学院基本建设、人才梯队建设、教育资源共享、教科研成果转化、对外交流等方面，一直给予江苏畜牧兽医职业技术学院以大力帮助。泰州市政府将学院新校区——凤凰路校区建设纳入泰州高教园区一体化建设规划，将学院实训基地——江苏现代畜牧科技示范园纳入江苏（泰州）农业综合开发区一体化建设规划，将学院校办产业——江苏倍康药业有限公司纳入中国（泰州）医药城一体化建设规划；2008年，泰州市政府又将“支持江苏畜牧兽医职业技术学院更好更快发展”，列入泰州市高等职业教育发展规划。

目前，泰州正以中国医药高新技术产业园区为核心，成为国家火炬计划医药产业基地、国家科技兴贸出口创新基地和国家生物产业高技术产业基地，全力打造“中国医药第一城”。2009年9月，以中国农业发展集团为主体的多家国家龙头企业，在中国（泰州）医药城建设动物生物医药园。该项目将以国际一流、国内领先为目标，着力打造动物医药人才集聚、技术集成的基地，资源整合、产品转化的基地，科技创新、产业示范的基地。这对于学院高素质高技能动物医药人才的培养具有十分重要的意义。

学院始终坚持“以服务地方经济”为办学宗旨，专业建设始终与江苏省及泰州市的经济、科技和社会发展有着广泛的联系。学院所开展的职业教育和培训、技术支持和服务贴近地方经济建设的实际，毕业生就业率高，受到社会各界的普遍欢迎。

三、建设基础

领导班子有超前的战略思维和科学的决策能力。领导班子率先开展高职教育教学规律的研究与探索，注重教育观念的更新和先进理念的传播。借助“十一五”期间高等职业教育快速发展的大好时机，审时度势，高瞻远瞩，果断决策，全力打造“一主两翼”发展新格局，实现了学院跨越式发展。

学院领导班子健全，结构合理。7名领导班子成员中，博士2名、硕士1名，均为正高职称，平均年龄48岁。学识丰富、视野宽阔、人格高尚，在师生员工中享有很高的威信，赢得了社会各界良好的口碑，党委书记吉文林同志被评选为“江苏省职业教育先进个人”，被表彰为第二届“新中国60年畜牧兽医科技贡献奖（杰出人物）”；院长徐向明同志被评为“江苏省有突出贡献的中青年专家”，江苏省“333高层次人才培养工程”第二批中青年科学技术带头人；副书记、副院长周新民同志被表彰为新中国成立60周年江苏农林系统先进人物，并被评为二级教授。领导班子团结、勤政、廉洁，在学院有很高的亲和力、凝聚力和感召力。2009年年底，教代会代表对领导班子进行测评，满意度达到99.8%。

学院领导班子有先进的办学理念。学院牢固树立“质量立校、特色兴校、人才强校、科研促校”的办学理念，一心一意办高职，倾情服务畜牧业，全面提高人才培养工作水平。弘扬“团结拼搏、负重奋进、坚韧不拔、争创一流”的精神，以教育理念的提升为先导，以科学有序的管理为保障，以服务“三农”为办学宗旨，以学生就业为导向，走产学研结合之路。立足江苏、面向全国，努力培养现代畜牧业所需要的高素质高级技能型人才，致力于将学院办成特色鲜明、起到示范带动作用的高等职业院校。准确的办学定位，使学院发展呈现出勃勃生机，学院办学实力在全国同类高职院校中处于先进地位。

（一）校企合作育人，打造特色鲜明的专业和课程体系

1．专业建设彰显特色

学院在专业建设工作方面，深入开展调研工作，及时跟踪市场需求的变化，主动适应区域、行业和社会发展的需求，根据现代畜牧产业链向动物医药、宠物美容与护理、食品安全与检验等二、三产业不断延伸的新形势，制订了稳步推进具有传统特色的一产类专业，大力加强二产、三产类专业的专业建设战略，专业建设呈现出勃勃生机。在兽医医药、兽医专业基础上增设的药品生产与检测、宠物医学等专业，形成了专业建设新的特色与亮点。目前，开设的52个专业（方向）基本涵盖了畜牧产业链的相关产业，约三分之一的专业为全国高职院校中最早举办，四分之一的专业（方向）为全省乃至全国高职院校中独有。

其中动物生产与营销专业为农业部“农业职业教育能力教育计划”专业教学改革试点专业；动物防疫与检疫专业为江苏省农林厅教学改革试点专业；宠物医学专业、畜牧兽医专业和兽药生产与检测专业为江苏省高等学校品牌专业，食品营养与检测专业、动物防疫与检疫专业和宠物养护与疫病防治专业为江苏省高等学校特色专业。

2．课程建设铸就精品

加强政策引导，调动教师参加课程改革的积极性，增强课程改革的动力。从人才培养方案入手，根据专业特点，推进“以工作过程为导向，能力为目标，项目为载体，任务为驱动，学生为主体，教师为主导，理论与实践一体化”的课程体系和课程开发。将行业标准引入课程，把新品种、新技术、新模式纳入课程，引进课堂。邀请行业企业一线技术骨干参与课程标准的制订和开发，贴近岗位职业能力，创建教学场景，优化课程内容，将职业资格考证纳入课程体系，加强实践环节，提高学生学习兴趣和实践动手能力。利用网络平台，建立专业课程资源库，面向不同类型、不同阶段、不同地点的学生打造自选式可组合的课程资源包，提供多样化学习方式和学习途径，增强人才培养过程的灵活性。

目前，学院建成2门国家级精品课程、5门省级精品课程，2本教材获国家级精品教材、4本教材获省级立项、评优精品教材。多门课程课件在国家、省多媒体课件大赛中获奖。

（二）校企合作共建，打造功能完备的实训基地

学院加强实训基地建设，初步形成了培养学生、锻炼教师、带动农民增收、反哺教学“四位一体”的实训体系。

一是建成多功能实训基地——江苏现代畜牧科技示范园。园区占地1500亩，建有学生生活区，能满足畜牧兽医、动物防疫与检疫、宠物养护与疫病防治等专业500名学生同时实训。示范园建成的姜曲海种猪场，是国家级保种场，培育和推广江苏省地方优良猪种苏姜猪；园内建成的水禽种质资源基因库是首批国家级种养业种质资源基因库之一，收集了19个国内外有开发利用价值的水禽品种，水禽繁育中心已培育出黑羽番鸭、苏牧鸭、骡鸭等优良水禽品种，为江苏及周边地区提供品种和技术支撑；园内的宠物繁育中心，拥有纯种藏獒、德国牧羊犬、松狮犬等30多个品种、200余只大中型犬，成为宠物类专业学生实训、教师培养、服务社会的基地。

二是建成工学结合紧密的教学工厂——江苏倍康药业有限公司。学院与香港钟山集团共建，一期工程投资4500万元。建成中药浸出制剂、口服液、水针等8条现代化生产流水线，是全国同类院校中规模最大的兽药制剂生产实训基地。两次在兽药GMP验收中获全国最高分，2006年获“江苏省高新技术企业”称号。能同时满足100名学生实训，成为兽药类专业实施工学结合人才培养的重要平台。

为了全面提高人才培养的质量，学院主动联系行业企业，提出“院长联系企业老总，专业带头人和系主任联系车间主任”的要求，邀请有关专家全面参与学院的人才培养,充分发挥行业企业优势，强化对学院学生高等职业技能的培养，逐步完善具有学院特色的实验（训）室操作、校内基地实训、校外基地实习、岗位试就业、职业资格考证、毕业设计六大实践体系，有效地保证了人才培养质量。一系列校企合作举措密切了学院和企业的联系，为人才培养提供了可靠保障，为毕业生就业创业奠定了坚实基础。

学院还拥有动物医院、宠物医院、食品加工厂、实习牧场等23个院内实训基地；拥有正大、雨润、蒙牛、扬子江药业等392个校外实训基地。

（三）实施“1511”工程，打造专兼结合的师资队伍

学院是中国畜牧兽医学会常务理事单位，江苏畜牧兽医学会副理事长单位，江苏省高教学会副会长单位，30多人次在各级各类行业协会、学术团体中任职。

表2-2  学院教师在全国及省各主要学术团体兼职情况一览表

| 序号 | 姓名 | 职称 | 行业协会、学术团体 | 兼任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吉文林 | 研究员 | 中国职业技术教育学会农村与农业职业教育专业委员会 | 副主任 |
| 2 | 刘 靖 | 教 授 | 教育部高职高专食品类专业教学指导委员会食品营养与检测专业 | 副主任 |
| 3 | 徐向明 | 教 授 | 教育部高职高专动物生产类专业教学指导委员会 | 委 员 |
| 4 | 吉文林 | 研究员 | 中国畜牧兽医学会 | 常务理事 |
| 5 | 徐向明 | 教 授 | 江苏省高教学会 | 副会长 |
| 6 | 杨廷桂 | 教 授 | 江苏省畜牧兽医学会 | 副理事长 |
| 7 | 周新民 | 教 授 | 江苏省畜牧兽医学会临床分会 | 副理事长 |
| 8 | 周 俊 | 副教授 | 江苏省农学会 | 副秘书长 |
| 9 | 葛竹兴 | 教 授 | 江苏省药物研究与开发协会兽药研发工作委员会 | 副主任委员 |
| 10 | 吉文林 | 研究员 | 江苏省职业教育教学改革创新指导委员会 | 委 员 |
| 11 | 王子轼 | 教 授 | 江苏省畜牧兽医学会 | 副秘书长 |
| 12 | 陈玉库 | 副教授 | 江苏省畜牧兽医学会 | 副秘书长 |
| 13 | 郁 杰 | 研究员 | 江苏省高等学校化工与制药类教学指导委员会 | 委 员 |
| 14 | 葛竹兴 | 教 授 | 江苏省化学化工学会职业技术教育委员会 | 副秘书长 |

1．师资力量增强

学院坚持人才强校战略，通过实施“1511”工程，即以教师职业道德建设为核心，提高教师职业综合素质；以实施“职教名师培养计划”、“专业带头人培养计划”、“双师素质教师培养计划”、“青年教师培养计划”、“教师团队培养计划”五大培养计划为抓手，全面提高师资队伍质量；加强高水平高技能人才的引进工作，提升学院教科研水平；以教师绩效考核为突破口，建立科学的评价考核和激励机制。3年来，学院充分发挥行业办学优势，从科研院所、行业及企业引进高学历、正高职称人员加盟，师资队伍结构逐步合理，教科研能力不断加强，校企合作共同组建一支支撑学院人才培养的专兼结合的师资团队。学院现有各类教职工689人，专任教师中高级职称教师161名，其中，教授、研究员等正高级职称33名，副教授等副高职称128名；具有博士、硕士学位教师247名；专业课教师中“双师型”比例达到了71.3%。1名教师享受国务院特殊津贴；1名教师受国务院表彰。

“十一五”期间，我校教师入选高层次人才工程人数明显增多，教师社会影响力不断提高。10人入选江苏省“333高层次人才培养工程”，10人入选江苏省高校“青蓝工程”，6人被确定为江苏省“六大人才高峰”培养对象、“江苏省高层次创新创业人才培育计划”拔尖人才培育对象，29人入选泰州市“311高层次人才培养工程”。4人被评为泰州市有突出贡献的中青年专家，1人被评为全国农业职教名师，2人获江苏省农林系统教学名师提名奖。畜禽生产与疾病防治课程群教学团队被评为省级优秀教学团队。

2．教科研水平提升

近年来，学院承担了全国“十一五”农业职业教育科学研究重点课题、农业科技教育软件科学研究课题、江苏省高等教育学会立项课题等教育教学研究任务。40多项教育教学研究成果在全国农业职业教育、江苏省高等教育、江苏省高职教育学会评比中获奖。

3年来，先后承担了部、省、市级项目256项，开发国家级二类新兽药2个，填补了江苏省二类兽药的空白；开发国家三类新兽药1个、四类新兽药8个。多次获得中华农业科技进步奖，省科技进步奖和泰州市市科技进步奖。学院连续两次被省教育厅表彰为“江苏省科技工作先进高校”。

表2-3　教科研主要成果奖情况一览表

| 序号 | 教科研成果名称 | 获奖等级 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 农业职业院校产学研结合问题的研究 | 全国农业职业教育教学优秀成果奖特等奖 |
| 2 | 农业高职动物药学类专业化学系列课程实验教学体系研究 | 全国农业职业教育教学优秀成果奖一等奖 |
| 3 | 高职院校教研室建设研究 | 全国农业职业教育教学优秀成果奖二等奖 |
| 4 | 新型农民创业培植理论与实践研究 | 江苏省高等教育教学成果奖一等奖 |
| 5 | 我国农业高职院校教学质量保障体系研究 | 江苏省高职教育研究会学术委员会高职教育科研课题二等奖 |
| 6 | 江苏高职教育产学研结合与校企合作的实践研究 | 江苏省高等教育教学成果奖二等奖 |
| 7 | 高职教育食品与营养检测专业“3133”工学结合人才培养模式的研究与实践 | 江苏省高等教育教学成果奖二等奖 |
| 8 | 中国地方家禽资源调查、评价、利用及珍稀、濒危品种抢救 | 中华农业科学技术进步一等奖 |
| 9 | 优质矮小型肉鸡新品系选育及利用 | 中华农业科学技术进步三等奖 |
| 10 | 番鸭种质资源创新与综合配套技术推广 | 中华农业科学技术进步三等奖 |
| 11 | 国家级新品种扬州鹅培养与推广 | 江苏省科技进步二等奖 |
| 12 | 仔猪大肠杆菌病的毒力因子分析及其免疫防治研究 | 江苏省科技进步二等奖 |
| 13 | 优质矮小型黄鸡品系选育及利用的研究 | 江苏省科技进步三等奖 |
| 14 | 骡鸭亲本的选育与利用研究 | 江苏省科技进步三等奖 |
| 15 | 法国番鸭选育与利用 | 江苏省科技进步三等奖 |
| 16 | 防治奶牛繁殖障碍及乳房炎中药系列制剂的研制与应用 | 江苏省科技进步三等奖 |
| 17 | 法国番鸭的引进与开发利用 | 泰州市科学技术进步一等奖 |
| 18 | 鱼用中草药新制剂的研究与开发 | 泰州市科学技术进步一等奖 |

（四）组建技术服务团队，打造服务“三农”平台

学院出台了《实施三大工程，切实加强对外服务工作的实施意见》，高标准地组建了养猪技术服务团队、家禽养殖技术服务团队、牛羊生产技术服务团队、水产养殖技术服务团队、食品加工及质量安全技术服务团队、疫病防治技术服务团队等六大社会服务团队，把六大社会服务团队建设与学院现代畜牧业社会服务中心项目建设、打造技术服务平台进行有机结合，在全省帮助建成一批集农民创业、学生实训、教师锻炼和服务社会于一体的现代畜牧业养殖基地，引领健康生态畜牧业发展，主动为地方经济和社会发展服务。根据泰州市委组织部的部署，学院又选派“科技副职”和“科技特派员”到泰州市经济发展特色村工作。选派村级副职和科技特派员是建设社会主义新农村，提升基层组织建设的需要，也是学院贯彻落实科教兴国和可持续发展战略，实施知识创新工程，培养为地方经济建设服务人才的需要。学院每年设立“科技副职”服务专项经费，对开展服务“三农”的科研项目予以优先立项支持，真正做到把论文写在大地上、写在田头上、写在养殖场上。

1．大力推广畜禽良种，实施“优势产业推介工程”

学院协助地方政府部门制订了泰州市水禽和猪产业发展方案，牵头组建了泰州水禽养殖协会，通过“协会+基地+农户”的模式，带动泰州周边地区农民致富。近3年，学院向周边地区提供优质苗禽400万羽、苗猪7万头、良种母猪4300头，带动了苏中、苏北地区乃至全省养殖业向规模化、集约化方向发展。

2．积极开展技术培训，实施“农民创业培植工程”

学院积极为江苏省畜牧行业企业和养殖户举办各类实用技术培训班。近3年来，累计培训50000多人次，印发科技资料20多万份。大批农民掌握了创业致富的本领，有的成为脱贫致富的带头人。2009年学院被江苏省农委表彰为“江苏省农民培训工程先进集体”。

3．强化科技服务“三农”，实施“挂县强农富民工程”

学院与滨海县全面对接，成立滨海科技服务团队，结合当地特点，制订畜牧产业发展规划；培植了1个特色产业科技示范基地和4个“一村一品”特色专业村，促使滨海县各对接服务村主导产业产量提升30%以上，科技示范户增产增收效果明显。2009年被表彰为省“挂县强农富民工程”先进集体。

4．组建科技助农团，实施“百师兴百村工程”

学院组建专业骨干教师和学生组成养禽、养猪、牛羊生产、水产养殖、疫病防治、畜产品加工六大科技服务团队，实现挂钩帮扶100个科技示范村。重点发展猪、肉羊、蛋鸡、肉鸡、蛋鸭、肉鸭、肉鹅、水产养殖等特色产业。实现了锻炼教师与培养学生有机结合，强化了学生“知农爱农”意识，提高师生服务“三农”综合技能。

5．加强产学研合作，实施“百家校企合作工程”

依托学院建设的江苏省高技术研究重点实验室、企业院士工作站等10个省级平台，重点围绕畜禽新品种、兽药新产品、兽用生物制药、食品安全与检测、动物病源诊断与防控等领域，与行业企业合作开展科技攻关，3年内，帮助147家企业解决生产技术难题156个，提高了学院服务江苏现代畜牧业经济发展的能力。

（五）紧扣行业办学特色，培养高素质高技能人才

学院紧扣畜牧业产业链开设专业，培养畜牧业产业链各个环节所需要的高等技能型人才，努力打造特色鲜明的畜牧兽医相关专业群，积淀形成了“紧扣畜牧产业链、产学研结合育人才”的办学特色。

2001年升格后，学院坚持以社会需求为目标，以就业为导向的办学定位，培养现代畜牧业所需的高技能人才。进一步加强校企合作，创新形成“三业（专业、产业、就业）互融、行校联动”的人才培养模式，同时探索了“三业互融、行校联动”人才培养模式的“课堂-工作间”、“教学工厂”等多种实现形式，从而带动相关专业人才培养模式实现形式的改革与拓展。

多年来，学院实行“1+X”多证书制度，按照职业标准开展职业技能培训，将毕业证书与职业资格证书的认证紧密结合起来。3年来，毕业生双证书平均获取率达到95%以上，极大提高了学生就业竞争力。多年来，学院通过举办大型校内人才洽谈会和专场招聘会，开创了学生就业工作的新局面。近年来，5大特色专业及专业群毕业生供不应求，其中兽药生产与营销、宠物养护与疾病防治专业毕业生供需之比达1:9。近3年毕业生当年就业率保持在98%以上，在高职职业院校中名列前茅。抽样调查表明，用人单位对学院毕业生的综合素质、职业技能满意率达99.1%。

学生参加全国性职业技能大赛捷报频传：2008年，在首届全国高职高专生物技术技能大赛中4名学生获奖，其中一等奖2名；2009年，在全国高职高专生物技术技能大赛中，学院代表队荣获食品检验工团体一等奖、发酵工团体二等奖；在第二届全国高等职业院校农业职业技能大赛中，2名学生获“动物外科手术”项目一等奖。2010年，在全国农业技能大赛中，学院代表队勇夺“动物外科手术”和“园艺插花技术”两个项目一等奖、“农用具修理”项目三等奖。

学院毕业生中涌现出一大批创业典型。他们中间有“全国畜牧行业优秀工作者”、“第五届江苏省十大杰出青年农民”——京海肉鸡集团董事长顾云飞；“江苏省十大杰出青年”——泰州市恒润通食品有限公司总经理于军；“全国农村青年创业致富带头人”、“江苏省新长征突击手”、“中国经济百名杰出人物”、“江苏省五一劳动奖章”获得者——江苏金康达集团董事长兼总裁姜滢；“江苏省青年创业致富带头人”、“南通五四青年奖章”获得者——江苏天成科技集团总经理陈敏等一大批优秀毕业生。

学院为中西部地区畜牧业经济发展和民族团结做出了突出贡献。从1993年起，学院承担省政府教育援藏的任务，到目前为止，已为西藏自治区对口培养了6个专业共216名藏族毕业生；2007年起，每年定点为西藏自治区曲水县举办乡兽医培训班。20年来，为西藏、新疆、青海、内蒙、甘肃、河南等中西部地区培养人才3000多名。学院被省政府授予“江苏省民族团结进步先进集体”称号；被农业部授予“全国农业援藏工作先进单位”称号；被省教育厅授予“扶贫促小康先进集体”称号；被中国高等教育学会等5个单位联合授予“中国西部教育顾问单位”。

四、存在的不足

1．校企合作还需进一步深度融合，校企合作的机制体制还需进一步完善。

2．人才培养模式还需进一步完善，双师素质的专任专业教师比例有待进一步提高。

3．人才培养评价体系有待进一步完善。

第三部分  建设思路与目标

- 一、建设思路

以服务“三农”为宗旨，以学生就业为导向，紧扣畜牧产业链，产学研结合育人才。以国家骨干高等职业院校建设为契机，主动适应江苏现代畜牧产业发展要求；以体制机制创新为突破口，大力推进多方合作办学；以人才培养模式改革为切入点，积极探索校企合作育人新途径；以“双师型”教师队伍建设为重点，努力提升人才培养质量，实现校企合作就业；以实施服务“三农”工程建设为落脚点，不断提高服务经济社会能力。

- 二、建设目标

- （一）总体目标

通过江苏现代畜牧业校企合作示范区建设，推进校企合作理事会体制机制创新；通过重点专业建设，深化人才培养模式改革，积极探索“校中厂”、“厂中校”、“课堂-养殖场”等人才培养新途径，引入行业标准构建课程体系、改革教学内容，强化“双师型”专业教学团队建设，提升现代畜牧产业高技能人才培养质量；通过实施科技服务“三农”工程建设，增强社会服务能力，提高服务“三农”实效。经过3年的建设，使学院在行业和区域内的辐射和带动作用更加强劲，把学院建成特色更加鲜明的骨干高职院校。

（二）具体目标

1．理事会推动江苏现代畜牧业校企合作示范区建设

由江苏省农业委员会、江苏畜牧兽医职业技术学院、养殖业协会、6～8家畜牧业龙头企业以及其他利益相关方组成江苏现代畜牧业校企合作理事会，依托江苏现代畜牧科技示范园，建设江苏现代畜牧业校企合作示范区。

建成2个以学院为主导的标准化养殖示范教学基地，2个以企业为主导的标准化养殖示范基地，10个专兼教师融合的双师工作站，以及校企资源共享的信息平台，建成互利共赢的校企合作育人载体。

依据理事会章程和校企间项目协议，加强合作育人、合作培训、联合科技开发运行机制建设，开展“高中学业水平+职业倾向测试结果”单独招生试点，试办“正大班”、“雨润班”、“红太阳班”等冠名班，吸纳学生参加校企合作开展的技术攻关项目，培养学生的创新创业能力，形成合作育人的长效机制。

2．重点建设5个专业及专业群

紧扣畜牧产业链核心环节，重点建设畜牧兽医、动物防疫与检疫、兽药生产与营销、食品营养与检测、宠物养护与疫病防治5个专业。继续深化人才培养模式改革，积极探索“校中厂”、“厂中校”、“课堂-养殖场”、“行校联动”合作办学、合作育人、合作就业、合作发展人才培养长效机制；引入行业标准，开发基于工作过程系统化的核心课程31门，编写38门具有自主知识产权的特色讲义（或教材）；加强校内实训基地建设，新建30个校内实训室或实训中心，形成融专业教学、生产实训、技能鉴定和技术服务于一体的实训基地，开发110个校外紧密型实训实习基地，确保生产实训、顶岗实习和就业的需要；实施双师工作站项目化管理，融合校企人力资源，打造“双师型”专业教师队伍，双师素质专业教师比例达到90%，兼职教师承担的专业课学时比例达到50%；充分发挥人才培养工作状态数据平台的监控作用，建立健全人才培养保障和评价体系。

3．实施科技服务“三农”工程，加强社会服务与辐射能力建设

以产业基地为平台，以品种创新和技术开发为抓手，以养殖企业和农民为服务对象，建立“品种+技术+服务”套餐配送的服务模式，形成“县村（行业）－学院－企业（养殖户）”联动服务机制，实施“科技创新推广”、“挂县强农富民”、“实用技术培训”、“对口支援”四大工程，重点发展水禽、猪、兽药等产业，对接服务江苏兴化市和滨海县，帮扶100个企业，建设20个“一村一品”专业特色村，培训8万人次，带动致富1万农户，产生经济效益3亿元以上。对口支援西藏曲水县及4所农业职业院校。

第四部分  重点专业及专业群建设

项目一  畜牧兽医重点专业及专业群建设

（申请中央财政支持）

专 业 名 称：畜牧兽医（专业代码：510301）

项目组组长：张  力  江苏畜牧兽医职业技术学院

项目组副组长：掌子凯  江苏省畜牧总站

顾云飞  江苏京海禽业集团公司

王  权  江苏畜牧兽医职业技术学院

项目组成员：戴  林　泰州正大有限公司

乔龙山  高邮“红太阳”集团

周玉明  南京奶业公司泰州分公司

王日君　江苏丰达种鸭场

陶  勇　江苏畜牧兽医职业技术学院

张  玲  江苏畜牧兽医职业技术学院

李小芬  江苏畜牧兽医职业技术学院

杨晓志　江苏畜牧兽医职业技术学院

奚  旺  江苏畜牧兽医职业技术学院

建   设   期：3年（2010年～2012年）

一、行业背景与建设基础

（一）社会背景、行业背景、区域特征分析及人才需求分析

1．社会背景分析

畜牧业是现代农业产业体系的重要组成部分，大力发展畜牧业，对促进农业结构优化升级，增加农民收入，改善人们膳食结构，提高国民体质具有重要意义。当前，我国正处在由传统畜牧业向现代畜牧业转变的关键时期，国务院《关于促进畜牧业持续健康发展的意见》（国发〔2007〕4号）明确指出：要“做大做强畜牧产业，促进我国畜牧业持续健康发展”；胡锦涛总书记、温家宝总理多次强调，要大力发展畜牧业等劳动密集型产业，推动农民整体素质和市场竞争力的提高。

江苏畜牧业在快速发展过程中呈现出了自身的特色和趋势：一是畜牧业生产由以增加产量为主向以提高质量和增加品种为主转变；二是畜牧业的生产方式由分散为主向集约化、规模化方向转变；三是畜牧业的经营方式从单一的饲养向生产、加工、销售一体化转变。

随着我国经济发展进入全面建设小康社会阶段，我国畜牧业已成为农村经济中产业化程度最高、市场化特征最明显和最具活力的支柱产业，其生产方式不断向集约化、专门化、标准化、无污染、无公害的现代畜牧业生产方式发展。现代畜牧业需要大量的高级技能型人才做技术支撑，畜牧兽医行业迎来了前所未有的发展机遇，同时也对畜牧兽医生产管理人才规格提出了新的要求，迫切需要大量的畜牧兽医专业高素质高技能型人才。

2．行业背景分析

江苏是畜牧生产大省，主要以生猪、家禽、奶牛和肉羊为主，拥有正大集团、大北农集团、江苏京海禽业集团公司、南京卫岗奶业集团、常州立华畜禽有限公司、太仓广东温氏家禽有限公司、苏州众诚鸭业、高邮“红太阳”集团等一批国家级农业产业化龙头企业。2008年，畜牧业产值916.46亿元，占全省农业总产值25.52%，而发达国家畜牧业产值占到农业总产值45%～77%；全省肉类总产323.6万吨，蛋类总产172.10万吨，牛奶产量61.05万吨。预期到2015年，奶牛存栏18万头，比2008年增34.5%；出栏肉牛18万头，比2008年增12.9%；生猪出栏2604.3万头，比2008年增15.2%；出栏肉羊785万只，比2008年增20.9%；家禽出栏77800万羽，比2008年增14.0%。江苏畜牧业生产总量居全国前列，畜牧业产值保持持续增长（见图4-1-1）。2008年，江苏在全国率先提出“生态健康养殖”的理念，现有生态健康养殖示范场758个，仅占5.42%，这一比例与江苏畜牧业的发展要求非常不相称。以上背景分析说明江苏畜牧业具有很大的发展前景，需要大量从事现代畜牧业生产的高素质高技能人才。

图4-1-1  2000-2008年江苏省每年畜产品产值情况（单位：亿元）

注：数据来源于《江苏省畜牧业统计资料》

3．区域特征分析

泰州市是长三角地区一个正在快速发展的新兴城市，学院在促进地方经济发展方面一直承担着重要任务，特别是新品种、新技术、新成果的转化，大批人才的培养等方面，在泰州市现代畜牧业的发展中发挥了积极作用。江苏现代畜牧业校企合作示范区建于泰州市主城区东北郊，承担着为全省农业发展示范农业科技、现代种养、农业休闲观光等综合功能的任务。示范区总面积38.6km2，是江苏省唯一的以农业为主题，融畜禽养殖、良种繁育、淡水养殖、农畜产品加工和生态旅游五大产业于一体的省级农业综合开发示范区，现已有江苏省农业龙头企业南京卫岗奶业集团、泰州正大有限公司、永兴生态农牧发展有限公司、高邮“红太阳”集团、大北农集团、江苏丰达水禽育种场等多家行业知名企业入驻，具有较强的带动力和影响力。

4．人才需求分析

江苏省畜牧业以优越的区域优势、优质的畜禽产品接轨上海等长三角核心城市，畜产品的消费量逐年增加。近年来食品安全问题成为社会关注的热点，动物疾病成为影响畜牧业发展的瓶颈，而解决这一问题的关键是畜牧生产环节中的疾病控制、合理用药、药残控制，这就需要大量在畜牧生产一线从事具体工作的高等畜牧兽医专业技术人才。因此，被誉为畜牧业健康发展守护神的畜牧兽医专业高素质高技能人才，有着广阔的就业前景。据统计，2008年江苏省大型规模养殖场（企业）406个，中型养殖场30829个（数据来源于《江苏省畜牧业统计资料》），如果按每个大型养殖场每年接收30名技术人员、中型养殖场需要1名技术人员和25%左右的人员流动率计算，江苏省一年需要畜牧兽医高素质高技能人才1.1万名左右；而江苏省一年农牧院校畜牧兽医类相关专业毕业生不足2000人（见图4-1-2）。另据江苏省畜牧局统计，全省畜牧行业现有技术人员中高等技能型人才仅占12.63%，此外，还有近1.5万人需通过接受培训来提高技能水平。因此，解决畜牧兽医高素质高技能型人才短缺的问题已成为江苏现代畜牧业发展的关键。

图4-1-2  2008年江苏省畜牧兽医类专业高技能型人才需求分析图（单位：人）

（二）现有基础与特色

1．专业发展历史悠久，行业特色显著

江苏畜牧兽医职业技术学院隶属江苏省农业委员会，长期以来一直肩负着为江苏畜牧业的发展培养高素质高级技能型人才的重任。半个世纪以来，为江苏省畜牧兽医行业培养了大批人才，对江苏畜牧业经济发展起到了重要作用，行业特色显著。从1958年以来，畜牧兽医专业一直是学院主干专业之一，形成了行业办学的人才培养特色。2003年被全国农业职业院校教学工作指导委员会和全国农业职业技术教育研究会确定为教学改革试点专业；2004年被江苏省教育厅评为示范专业；2008年被江苏省教育厅确定为畜牧兽医类专业工学结合人才培养模式创新基地；2009年“畜禽生产与疾病防治教学团队”被评为江苏省优秀教学团队；2009年“畜牧兽医品牌专业”通过江苏省教育厅验收。

2．课程建设成绩显著

本专业现有国家级精品课程2门、省级精品课程3门、省级优秀课程1门； “十一五”高职高专规划教材12部、国家精品教材2部；多媒体课件获全国大赛三等奖1个、优秀奖4个，省级大赛中获奖3个，2门“教学做一体化”课程获院级优秀课程，确保优质教学资源进课堂。

3．师资队伍结构动态优化

畜牧兽医专业现有专任教师40人，其中教授7人，研究员1人，副教授16人，讲师13人，助教3人。具有“双师”素质教师30人，江苏省“333工程”培养对象1人，江苏省“青蓝工程”培养对象3人，泰州市“311高层次人才培养工程”培养对象6人。形成了以省级优秀教师、院级教学名师和中、青年骨干教师为主体的数量适度、素质较高、结构合理的教师团队。

4．科研成果丰硕，促进地方经济的发展

近3年，本专业教师主持或参与省部级研究课题10多项，在核心期刊发表学术论文60多篇，参与项目获得省部级科技成果奖2个，省级教学成果奖1个。通过科技服务团队，将科研成果在产学研合作企业、生态健康养殖示范基地、“富民工程”帮扶村及专业户中的转化应用，促进了地方经济发展。

5．校内外实习实训条件优越

校内实训基地以江苏现代畜牧科技示范园为主，占地1500亩，2005年被确定为江苏畜牧高职教育实训基地，现有“国家级水禽基因库”、“国家级姜曲海猪场”、“江苏丰达种鸭场”等教科研实训基地，为学生和教师提供了优越的生产实训和科研条件。

学院与南京卫岗奶业集团、正大集团、宁波天邦股份公司、大北农集团、江苏京海禽业集团公司等34家企事业单位共建了稳定的、紧密的校外实训基地，为本专业学生参与生产实践提供了良好的实训条件。

6．校企合作紧密，专业辐射显著

通过校企合作，订单式培养高素质高技能型人才。目前本专业已开设“南通正大班”、“大北农班”等校企合作班，每年为企业订单培养毕业生50人左右。

六大科技团队，服务地方经济成绩突出。本专业养禽技术、养猪技术等六大科技服务团队，常年服务于泰州地区农牧企业。此外，学院选派技术能手赴滨海、沭阳、睢宁等地参加挂县强农富民工程，成效显著。

辐射示范及带动作用明显。近5年来为西部地区培训技术人员60余人；为江苏食品职业技术学院、江苏财经职业技术学院及全省饲料加工企业培训饲料检验化验员2000多人；与新疆阿勒泰畜牧兽医职业学校、乌兰察布职业技术学院等学院签订师资培养合作协议。

（三）存在不足

1．工学结合的人才培养模式需进一步完善，校企合作培养人才的体制机制的研究与改革不够深入，监控体系和有关制度尚不健全。

2．需要进一步深化课程改革力度，建立起符合职业人才培养需要的新课程体系。

3．教学做一体化的教学条件还需进一步完善，校外顶岗实习基地有待进一步拓宽。

4．校企共建人才培养质量保障及评价体系需进一步完善。

二、建设目标

（一）总体目标

紧扣江苏现代畜牧业发展需求，以培养具备畜禽养殖、疫病防治和管理能力的高级技能型人才为目标，完善“课堂-养殖场”人才培养模式，探索校企共管、岗位互聘、共同评价的良性运行机制；开发基于养殖场工作过程系统化课程体系；打造一支专兼结合的“畜禽生产与疾病防治”优秀教学团队；与江苏现代畜牧业校企合作示范区共建集教学、生产、服务、研发功能为一体的实训基地；完善人才培养质量保障动态监控机制。通过3年建设，使本专业能在全国高职同类专业的建设与发展中发示范挥辐射作用。

（二）具体目标

1．完善“课堂-养殖场”人才培养模式，探索校企合作长效运行机制

深化与示范区龙头企业的合作，设立“双师工作站”，开办“正大班”、“大北农班”、“红太阳班”，使学生进驻养殖场，感知畜牧，认知养殖，掌握技能，全程递进增强学生职业能力，完善“课堂-养殖场”人才培养模式，培养“下得去、用得上、留得住”的农业高职人才。

依托江苏现代畜牧科技示范园，施行“院长—副主任、教研室主任—副场长、骨干教师—技术员”岗位互聘制度，健全专业建设指导委员会，对生产过程、教学组织、成绩评定、产品销售共同管理，探索校企共管的运行机制。提高学生的核心竞争力，使毕业生双证书获取率达100％，就业率98％以上。

2．基于养殖场工作过程，构建系统化的课程体系

引入畜牧行业生产技术规范，以养殖企业典型工作任务为主线，与行业企业共同开发课程体系和课程标准。共同开发《家禽生产》、《牛羊生产》等6门核心课程，编写6本具有自主知识产权的特色讲义。

3．创建“畜禽生产与疾病防治”优秀教学团队

建立校企人才带薪互聘机制，通过培养具有行业引领能力的校企双专业带头人2名、具有职教理念新、专业素质高、实践技能强的校企双骨干教师10名，从企业引进2名长期从事畜禽生产与管理的专任教师，使“双师”素质教师比例达94%；从畜牧业龙头企业再聘任培养35名兼职教师，使担任专业课的学时数在52％左右。参照国家优秀教学团队标准，创建专兼结合的“畜禽生产与疾病防治”教学团队。

4．互惠双赢，校企共建实训、就业双基地

校企共建4个集教学、生产、服务、研发为一体的生产性实训中心，新增校外实训基地28家，形成生产实训和实习就业的双基地，充分满足学生生产实训、顶岗实习、就业和双师教研的需要。

5．完善人才培养质量保障与评价体系的动态监控机制

充分发挥人才培养工作状态数据平台的作用，围绕“课堂－养殖场”人才培养模式，与行业企业等多方共同对本专业师资队伍、实训条件、课程体系等方面进行重点过程监控、反馈与评价，实施人才培养质量的动态管理。

6．服务“三农”，增强辐射带动能力

通过技术培训、横向课题研究，为养殖场提供现代养殖新技术，新品种，解决企业生产难题；培训畜禽饲养员、技术员、饲料检验化验员2000人次，创收40万元。发挥专业优质教学资源优势，辐射盐城生物工程高等学校等院校，培训师资20人次。以畜牧兽医专业为核心，带动饲料与动物营养、畜牧、水产养殖、农业（畜牧）机械等专业群建设，共享畜牧兽医专业的实训条件、师资和有关课程开发成果等教学资源，为从事畜牧兽医等相关企业及养殖户提供技术支持和人才支撑，整体提升重点专业及专业群办学水平和人才培养质量。

三、建设内容

（一）人才培养模式改革与体制机制创新

1．深化校企融合，完善“课堂-养殖场”人才培养模式

充分利用江苏现代畜牧业校企合作示范区的教育资源和先进的实训条件，加强与高邮“红太阳”集团等龙头企业的合作，实行“订单培养”，开办“正大班”、“大北农班”、“红太阳班”；学生进驻养殖场，完成“教学做一体化”的教学任务，完善“课堂-养殖场”工学结合的人才培养模式；将三学年六学期划分为四个阶段，围绕职业岗位，进行通识能力、岗位基本能力、岗位核心能力、预就业顶岗综合能力的训练，提升学生的就业竞争力和可持续发展能力（见图4-1-3）。

图4-1-3  畜牧兽医专业“课堂-养殖场”人才培养模式

第Ⅰ阶段（第一、二学期）：通识能力的培养。进行基本文化素质课程和部分岗位基本领域课程的学习与实践，学生进入养殖场，感知养殖环境；主要培养学生法律意识、社会责任、价值取向、职业道德、沟通交流能力和专业基本能力。

第Ⅱ阶段（第三学期）：岗位基本能力的培养。学生在专业实训室和养殖场中，开展岗位基本领域课程的学习与实践，了解养殖生产过程，初步掌握岗位基本技能。

第Ⅲ阶段（第四、第五学期）：岗位核心能力的培养。学生全部进驻校内生产实训基地——江苏姜曲海种猪场、江苏丰达水禽育种场和南京卫岗奶业集团泰州分公司等示范区企业，以典型的工作任务为载体，根据企业生产任务，设计不同的学习情境，以企业兼职教师为主，进行“做中学”和“学中做”。学生在真实的职业环境中，熟悉养殖生产过程，形成良好的职业态度，获得职业技能，积累职业经验，习得职业发展策略。

第Ⅳ阶段（第六学期）：顶岗实习。依托高邮“红太阳”集团等校外实训基地进行6个月的顶岗实习，结合岗位工作开展综合性技能训练。校企共管，聘请企业兼职教师为指导老师，实行企业导师制。通过预就业顶岗实习，学生在职业素质、社会能力、方法能力、专业能力等方面得到全面提升，使学生就业竞争能力显著增强。

同时，通过寒暑假安排学生到示范区及周边地区养殖企业进行职场体验、专业实践，进一步完善“课堂-养殖场”人才培养模式，激发学生对畜牧业的兴趣，巩固专业意识，从态度方面向爱牧、知牧和扎根畜牧业的服务意识转变。学生假期参加的部分专业实践项目见表4-1-1。

表4-1-1  学生参加的部分专业实践项目

| 内容 | 实践项目 | 主要实践企业 | 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 职场 体验 | 1．体验养殖场企业文化 2．熟悉家畜饲养、家禽饲养的工作流程 | 1．泰州市良种生猪养殖合作社 2．泰州卫岗奶牛场 3．永兴生态农牧发展有限公司 4．兴化双平禽业有限公司 | 第Ⅰ阶段假期 | 1．学生在校期间参与完成1-2个社会实践项目，参与真实的工作； 2．每个学生实践活动由校内和校外两个指导教师指导； 3．企业和学校共同考核，成绩合格后颁发“工作经历证书”； 4．实践时间：寒假1周，暑假2周； 5．实践结束，学生需撰写不少于3000字实践报告； 6．教研室要组织学生的安全教育。 |
| 家畜 饲养 | 1．养殖场设计 2．养殖场环境调查 3．养殖场饲料选择与识别 4．畜禽饲养管理 | 1．正大集团 2．常州立华畜禽有限公司 3．南通天盟养殖有限公司 4．泰州市绿特农业有限公司 5．新沂市后湖沃野养殖场 | 第Ⅱ、Ⅲ阶段 假期 |  |
| 家禽 饲养 | 1．家禽饲养管理 2．家禽的孵化 | 1．高邮“红太阳”集团 2．江苏兴云集团 3．江苏京海禽业有限公司 4．江苏众诚鸭业有限公司 5．太仓广东温氏家禽有限公司 |  |  |
| 畜禽 繁殖 | 1．猪发情鉴定与人工授精 2．家禽人工授精 3．奶牛人工授精 4．种畜禽饲养管理 | 1．兴化市种猪场 2．泰兴市济川良种猪业有限公司 3．南京利农奶牛育种有限公司 4．国营江苏省东海种猪场 5．扬州大学实验牧场 |  |  |
| 动物疫 病防治 | 1．熟悉畜禽场疫病防治流程 2．动物疾病免疫接种 | 1．南京福润德动物药业有限公司 2．中农联科技开发有限公司 |  |  |

2．依托江苏现代畜牧业校企合作示范区，健全“课堂-养殖场”人才培养运行机制

（1）健全“行校联动、校企共管、对接互聘、共同发展”的管理体制。依托江苏现代畜牧业校企合作示范区，建立专业建设指导委员会，成立由动物科技学院院长兼任江苏现代畜牧业校企合作示范区养殖场场长，教研室主任兼任技术副场长，专业教师负责新技术推广应用的三级教学组织机构，对生产过程、教学组织、成绩评定、产品销售等共同管理，探索校企共管运行机制。

“课堂-养殖场”人才培养运行机制组织机构图见图4-1-4。

专 职 教 师 与 兼 职 教 师

猪生产教研室

江苏姜曲海种猪场

家禽生产教研室

江苏丰达水禽育种场

牛羊生产教研室

南京奶业集团泰州分公司

饲料与动物营养教研室

泰州正大饲料有限公司

江苏现代畜牧科技示范园主任（副院长）

动物科学与技术学院院长（副主任）

专业建设指导委员会

完善“课堂－养殖场”人才培养模式

校企联盟

岗位互聘

高邮红太阳集团

江苏京海禽业集团

南通正大集团

大北农集团

·

·····

图4-1-4  “课堂-养殖场”人才培养运行机制组织机构图

（2）健全人才培养方案和课程体系共建机制。根据行业与企业人才岗位需求状况，校企共同制定人才培养方案，将行业企业标准引入教材。由企业技术人员、学院教师、行业专家共同开展工作过程系统化课程的教学，将工作过程系统化课程与企业工作岗位、生产任务相衔接，确保课程教学内容与生产任务的深度融合，形成学校与企业共同培养技能人才的制度和环境。共同建立教学质量保障与评价机制。

（3）建立有序的、持久的教师互聘机制，实现优质资源共享。制定教师互聘管理制度，强调聘任职责，实施双方考核，可根据生产实际情况，实行“短期（学期）”与“长期（学年或跨学年）”相结合、“专职聘任”和“兼职聘任”相结合的方式，重点是提高企业人员的教育教学能力和学院教师的生产实践能力。

（4）创新校企共建实训基地机制。与高邮“红太阳”集团等龙头企业组建校企联盟，开展长期稳定的合作。形成学校利用企业物质资源培养人才、企业利用学校优质人才资源培训职工的利益双赢机制；成立由动物科技学院、企业生产部门负责人、指导师傅组成的三方管理的保障机制；建立适合校企双方的基地管理制度和评估体系；明确校企双方责、权、利的约束机制；建立学校主动为企业提供服务、企业文化进入校园的互动机制。

（5）构建科技成果转化和技术服务的管理体制。校企联合开展科学研究，根据学院和企业发展的要求，加强与企业合作研究开发科技成果，在服务中争取企业；校企联合开展技术攻关，学院教师针对企业发展中存在的技术难题，提出解决方案；学院科技成果优先转让给合作企业或与其联合转化；学院教师积极参与行业、企业组织的社会服务活动，开展技术讲座、科技咨询、送科技下乡等活动，为企业提供技术咨询、市场信息等多方面服务。

校企互动双赢合作项目见表4-1-2。

表4-1-2  校企互动双赢合作项目

| 项目 | 具体内容 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 订单培养 合作办学 | 实行订单培养，开展“正大班”、“大北农班”、“红太阳班”；校企共同制定人才培养方案、课程体系、课程标准、实训方案，校企双方组成管理委员会，制定教学管理制度、评价制度、教师互聘制度。 | 张 力 戴 林 |
| 工学结合 合作育人 | 与校企联盟企业紧密合作，在示范区区龙头企业中挑选高中毕业职工，开设工学结合班，为企业员工提升技能水平、提高学历服务。把教学点办到企业，教师与企业高级技术人员一起制定教学方案，一起授课。2010年与2011年各开设1个班。 | 唐现文 顾云飞 |
| 校企联盟 合作就业 | 组建校企联盟，校企合作共建稳定紧密型的校外实训基地62家，为学生提供稳定就业单位。 | 王 权 乔龙山 |
| 联合开发 科技服务 | 联合现代畜牧科技示范园内国家级水禽基因库、姜曲海种猪场科技优势，共同研发新技术、新品种、推广新技术，为企业提升技术服务。2010年建立苏牧1号、苏姜猪优良品种扩繁中心。 | 张 玲 王日君 |
| 共同评价 合作发展 | 与示范区畜牧龙头企业，共同制定学生校企联合评价机制，制定保障制度，把好校企联合培养人才质量关。达到合作双赢发展。 | 杨晓志 周玉明 |

人才培养模式改革及运行机制建设经费预算见表4-1-3。

（二）开发养殖企业工作过程系统化的课程体系

1．人才培养规格的确定

畜牧兽医专业旨在培养具有强健体魄、吃苦耐劳精神和适应江苏乃至长三角地区现代畜牧业发展需要的高素质高级技能型人才，能够完成畜禽饲养管理、疾病防治、品种改良等技术工作；具有一定的组织和管理能力、社会适应能力和创业能力；将来职业迁移发展为现代畜牧企业培养技术骨干、生产区区长、分场场长经理等高素质高技能人才。

表4-1-3  人才培养模式改革及运行机制建设经费预算（单位：万元）

| 建设内容 |  | 经 费 预 算 及 来 源 |  |  |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 申请中央财政 |  |  | 行业企业投入 （来源：省农委、正大集团等） |  |  |  |
|  |  | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 |  |
| 人才培养模式改革及运行机制创新 | 人才培养模式调研 | 3 | 10 | 10 |  |  |  | 23 |
|  | 人才培养方案制定、论证评价 | 2 | 10 | 10 |  |  |  | 22 |
|  | 专业指导委员会成立与运行 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 25 |
|  | 人才培养合作体系建设 | 5 | 10 | 10 |  | 5 | 5 | 35 |
|  | 技术合作与服务体系建设 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 25 |
| 合 计 |  | 20 | 40 | 40 |  | 15 | 15 | 130 |

2．职业岗位能力分析

成立由行业、合作企业、毕业生和课程开发专家组成的课程建设委员会，针对人才培养规格，开展社会调研，分析学生的就业岗位（或岗位群）和所需的职业资格，进行职业岗位能力分析（见图4-1-5）。

毕

业

生

家畜饲养员

家禽饲养员

畜禽繁殖员

动物疫病防治员

技术服务与营销员

技术骨干

生产区长

分场场长

初次就业

岗位

发 展

岗 位

学生

岗    位

禽舍设计、饲料配方、家禽饲养、疾病防治、营销能力

种畜禽选择、配种、妊娠、分娩、接产、子畜禽护理、常见的种畜禽鉴别能力、分析能力

职业资格

高级工

技  师

岗位能力

家畜饲养工

家禽饲养工

畜禽繁殖工

动物疫病防治员

营销员

畜舍设计、饲料配方、家畜饲养、疾病防治、营销能力、职业的适应能力

临床检查、尸体解剖、实验室诊断、处方开写、给药、疾病诊断能力、安全意识

全程负责技术指导和培训、沟通能力和管理能力

制定畜牧场筹备方案、并组织建设、负责技术指导和日常管理的能力

市场策划、设计方案、产品介绍、交流沟通、销售能力、技术服务

图4-1-5  职业岗位能力分析图

通过对太仓广东温氏家禽有限公司、正大集团、江苏京海禽业集团、南京卫岗奶业集团、大北农集团等大中型畜牧企业进行调查分析，确定畜牧兽医专业毕业生所从事的职业岗位（群）有：饲料检验化验员岗位，畜禽繁殖员岗位，畜禽饲养员岗位，动物疾病员防治员岗位，畜产品、饲料、兽药技术服务与营销岗位等。

3．归纳分析形成行动领域的工作任务

课程建设委员会按照“职业岗位能力→工作岗位→工作任务”的思路，提炼、优化、归纳形成30个职业工作任务（见表4-1-4）。将30个职业工作任务按照工作性质相同、行动范围一致性原则科学分类，将典型工作任务能力复杂程度一致的工作岗位进行归纳整合，形成具备综合职业能力的行动领域的典型工作任务（见表4-1-5）。

表4-1-4  畜牧兽医专业岗位职业工作任务

| 工作任务 | 工作任务 | 工作任务 |
| --- | --- | --- |
| 1．雏禽培育 | 11．仔猪培育 | 21．犊牛培育 |
| 2．育成禽饲养管理 | 12．种猪生产 | 22．肉牛饲养管理 |
| 3．产蛋禽饲养管理 | 13．肉猪生产 | 23．奶牛饲养管理 |
| 4．肉禽生产 | 14．猪常见病防治 | 24．牛常见病防治 |
| 5．禽常见病防治 | 15．猪的人工授精 | 25．牛的人工授精 |
| 6．家禽的人工授精 | 16．猪污物处理 | 26．奶牛胚胎移植 |
| 7．家禽污物处理 | 17．猪场规划与设计 | 27．牛场污物处理 |
| 8．禽舍规划与设计 | 18．猪场生产经营管理 | 28．牛场规划与设计 |
| 9．家禽生产经营管理 | 19．猪日粮配合 | 29．羊生产 |
| 10．饲料分析与检测 | 20．家禽孵化 | 30．农畜产品质量安全追溯 |

表4-1-5  职业行动领域分析表

| 职业岗位 | 行动领域的典型工作任务 |
| --- | --- |
| 1．饲料检验化验员 | 1-1饲料样本的采集与制备；1-2饲料营养成分的测定； 1-3饲料有毒有害成分的测定。 |
| 2．畜禽饲养员 | 2-1畜禽场规划与设计；2-2畜禽日粮配制；2-3肉猪生产；2-4仔猪培育； 2-5雏禽培育；2-6育成禽培育；2-7产蛋禽的饲养管理；2-8犊牛饲养管理； 2-9奶牛饲养管理；2-10肉牛饲养管理；2-11毛用羊饲养管理； 2-12肉用羊饲养管理；2-13乳用羊饲养管理；2-14畜禽舍的环境控制； 2-15畜禽污物处理；2-16畜禽场的经营管理；2-17农畜产品质量安全追溯。 |
| 3．畜禽繁殖员 | 3-1种猪生产；3-2种禽饲养管理；3-3 种公牛饲养管理 3-4畜禽繁殖与改良；3-5畜禽人工授精。 |
| 4．动物疫病防治员 | 4-1猪病防治；4-2禽病防治；4-3牛病防治；4-4羊病防治。 |

4．将典型工作任务重构为学习领域的课程体系

（1）开发课程体系

将畜牧兽医专业原有的19门专业理论课程和12门实践课程组成的传统课程体系按照学生知识、技能、认知规律的形成过程进行课程的解构与重构，将行动领域的典型工作任务转换为17个学习领域课程（见图4-1-6）。

（2）开发课程标准

以就业为导向、岗位能力的培养为核心，在专业建设委员会对畜牧兽医专业所涵盖的岗位群进行典型工作任务与职业能力分析的基础上，开发工学结合的“教学做一体化”的课程标准。

传统体系课程

行动体系课程

理论课程名称

动物解剖

分析化学

动物生理

生物统计

动物病理

动物药理

动物微生物

动物营养与饲料

动物繁殖

家畜环境卫生

动物遗传育种

兽医临床诊疗技术

动物内科

家禽生产

动物传染病

动物寄生虫病

动物外科与产科

牛羊生产

猪生产

集中实践课程名称

动物解剖生理实习

动物病理识别技术实习

动物微生物实习

饲料分析检测实习

动物繁殖技术实习

兽医临床诊疗技术实习

动物传染病实习

牛羊生产实习

家禽生产实习

猪生产实习

动物外科及产科实习

毕业实习

| 课程 类型 | 课程名称 |
| --- | --- |
| A 岗位 基本 领域 课程 | A-1动物解剖与生理 |
|  | A-2动物病理分析技术 |
|  | A-3动物微生物检查技术 |
|  | A-4畜禽生产环境与保护 |
|  | A-5兽医临床诊疗技术 |
| B 岗位 核心 领域 课程 | B-1动物营养与饲料 |
|  | B-2动物繁育技术 |
|  | B-3家禽生产 |
|  | B-4猪生产 |
|  | B-5牛羊生产 |
|  | B-6动物普通病 |
|  | B-7动物传染病 |
|  | B-8动物寄生虫病 |
| C 岗位 发展 领域 课程 | C-1经济动物饲养 |
|  | C-2淡水养殖 |
|  | C-3畜牧业经营管理 |
|  | C-4畜牧兽医法规与行政执法 |

图4-1-6  传统体系与行动体系课程对照图

（3）设计学习情境

根据现代畜牧业的生产经营要求，对学生就业岗位所需要的知识、技能和态度三维度进行综合分析，将工作过程中的对象、内容、手段、组织、产品、环境六要素融合在资讯、决策、计划、实施、检查、评价等六个工作步骤中，按照完整思维分解学习领域为主题学习单元。以“家禽生产”为例，进行学习领域的课程开发（见表4-1-6）。

表4-1-6 《家禽生产》学习情境开发表

| 课程 | 学习情境（一级） | 子情境（二级） | 课时 | 形成性成绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 家禽生产 | 鸭生产 | 鸭舍规划与设计 | 8 | 10 |
|  |  | 鸭的孵化 | 6 | 8 |
|  |  | 雏鸭的饲养管理 | 10 | 13 |
|  |  | 育成鸭的饲养管理 | 12 | 15 |
|  |  | 肉鸭的饲养管理 | 4 | 6 |
|  |  | 产蛋鸭的饲养管理 | 10 | 12 |
|  |  | 种鸭的饲养管理 | 12 | 15 |
|  |  | 鸭的疾病防治 | 10 | 11 |
|  |  | 鸭商品（肉蛋苗）销售及追溯 | 8 | 10 |
| 合 计 |  |  | 80 | 100 |

5. 校企共同实施的人才培养方案

按照高等职业院校畜牧兽医类学生的认知规律和职业成长规律的递进关系，将工作过程系统化的课程体系有机融合，形成人才培养方案（见表4-1-7）。

表4-1-7  工作过程系统化的课程体系表

| 课程类型 | 序号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 学期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通识能力课程 | 1 | 军事理论 | 2 | 156 | 1 |
|  | 2 | 形势与政策 | 1 | 13 | 1 |
|  | 3 | 思想道德修养与法律基础 | 4 | 60 | 1 |
|  | 4 | 毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论 | 4 | 60 | 2 |
|  | 5 | 大学体育（一） | 2 | 26 | 1 |
|  | 6 | 大学体育（二） | 2 | 30 | 2 |
|  | 7 | 大学英语（一） | 5 | 65 | 1 |
|  | 8 | 大学英语（二） | 4 | 60 | 2 |
|  | 9 | 计算机应用基础 | 6 | 90 | 2 |
|  | 10 | 大学语文 | 4 | 60 | 2 |
|  | 11 | 就业创业指导 | 2 | 20 | 4 |
|  | 12 | 职业生涯规划 | 1 | 13 | 4 |
|  | 13 | 沟通与礼仪 | 2 | 30 | 5 |
|  | 14 | 市场营销 | 2 | 30 | 5 |
| 工作过程系统化课程 | 1 | 动物解剖与生理 | 8 | 120 | 1 |
|  | 2 | 动物病理分析技术 | 6 | 90 | 1 |
|  | 3 | 动物微生物检查技术 | 4 | 60 | 2 |
|  | 4 | 畜禽生产环境与保护 | 6 | 90 | 2 |
|  | 5 | 兽医临床诊疗技术 | 8 | 80 | 2 |
|  | 6 | 动物营养与饲料 | 6 | 90 | 3 |
|  | 7 | 动物繁育技术 | 8 | 80 | 3 |
|  | 8 | 家禽生产 | 6 | 90 | 3 |
|  | 9 | 猪生产 | 5 | 80 | 3 |
|  | 10 | 牛羊生产 | 5 | 80 | 3 |
| 拓展能力课程 | 1 | 经济动物饲养 | 3 | 45 | 5 |
|  | 2 | 淡水养殖 | 3 | 45 | 5 |
| 岗位能力提升课程 | 1 | 岗位技能实践（寒暑假） | 7 | 210 | 全程 |
|  | 2 | 顶岗实习 | 23 | 690 | 6 |
|  | 3 | 毕业设计及答辩 | 3 | 90 | 6 |
| 总 计 |  |  | 142 | 2653 |  |

6．基于工作任务，构建多元化的教学模式

根据畜牧生产技术领域和职业岗位群的任职要求，参照畜牧行业职业资格标准，与企业行业合作共同研究划定职业能力专项开发目标。按照实际工作任务、工作过程和工作情境进行教学设计，构建工学结合的教学模式，把教授某个知识点转化为培养某种职业能力，将知识点与能力项目紧密结合，最终达到培养和提高职业岗位能力的目的。

（1）工作任务模块化，按照模块内容组织教学

对工作过程系统化17门课程进行分析，按照不同畜禽生产过程中的工作任务设计教学模块，针对每个模块的技能关键点设计技能项目，每个模块下设若干个子项目，按照技能项目组织教学，把所需要的知识技能融入到项目中，以满足不同岗位能力目标要求。

（2）项目教学现场化，按照生产实境组织教学

按照不同技能模块要求，采用工学结合的教学方式，在江苏姜曲海种猪场、家禽生产实训中心、牛羊生产实训中心进行理实一体化教学。采用项目小组的方式，合作学习，教师组织设计典型工作任务的学习情境，教学做一体化，工学同步，学生边学边做，真正做到现场教学，让学生完全参与到生产过程中，在生产过程中完成技能学习。

（3）课程考核职业化，将岗位资格标准融入教学

将岗位资格标准融入到教学改革中，突出教学目标的职业化方向。将职业工种的鉴定考核和课程学习做到有机的结合，在课程结束时，结合“畜禽饲养工”、“畜禽繁殖工”、“动物疫病防治员”等职业工种鉴定进行考核。通过学习，使学生获得“双证书”，从而增强就业竞争能力。

（4）教学管理弹性化，应用现代信息技术组织教学

实行灵活学籍管理制度，学生可根据自己的实际情况，以积累学分的形式分阶段完成学业；充分运用音像、软件、网络技术等现代化信息手段，充分发挥文件管理软件的作用，提高教学管理效率和工作效率；灵活调整教学时间和空间，根据养殖场生产任务安排来调整教学进程，采用同年级同专业的学生分批轮岗上课的课程安排，为学生自主安排学习和工作的时间创造条件；依据兼职教师工作特点，采用晚上、周末等时间灵活上课，也可以边生产边教学，给学生创造真实的学习情境，适应工学结合教学模式的需要。

7．优质核心课程和特色教材建设

积极与校企合作开发建设课程，共同研讨教学内容、教学方法，制定课程标准，开发试题库等相关教学资料库，推进教学资源共享。3年内建成工学结合的《动物营养与饲料》、《动物繁育技术》、《家禽生产》、《猪生产》、《牛羊生产》、《动物普通病》等6门优质核心课程，其中，完成达到国家级精品课程标准2门、省级精品课程标准2门、教育部动物生产类教指委精品课程标准1门和院级精品课程标准1门的建设（见表4-1-8）。

表4-1-8  优质专业核心课程建设规划表

| 序号 | 课程名称 | 建设内容 | 完成 时间 | 合作单位 | 负责人 | 建设目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动物营养与饲料 （省优秀课程） | 1．制定课程教学大纲 2．改革课程内容 3．制作电子教案、多媒体课件 4．开发网络教材等 | 2010 | 泰州正大有限公司 | 张 力 | 省级精品课程 |
| 2 | 牛羊生产 （国家级精品课程） |  | 2011 | 南京卫岗奶业集团 | 周玉明 | 国家级精品课程 |
| 3 | 动物繁育技术 （省级精品课程） |  | 2011 | 江苏丰达种鸭场 | 王日君 | 省级精品课程 |
| 4 | 猪生产 （教指委精品课程） |  | 2012 | 大北农集团 | 陶 勇 | 教指委精品课程 |
| 5 | 家禽生产 （国家级精品课程） |  | 2012 | 高邮“红太阳”集团 江苏京海禽业集团 | 张 玲 | 国家级精品课程 |
| 6 | 动物普通病 |  | 2012 | 江苏省畜牧总站 | 掌子凯 | 院级精品课程 |

根据整合的课程体系和学生能力培养需要，将无公害畜禽养殖等农业行业标准和最新技术引入教材建设中。拟与示范区泰州正大有限公司共同编写《动物营养与饲料》、与大北农集团共同编写《猪生产》，与高邮“红太阳”集团、江苏京海禽业集团共同编写《家禽生产》，与南京卫岗奶业集团共同编写《牛羊生产》，与江苏丰达种鸭场共同编写《动物繁育技术》，与江苏省畜牧总站共同编写《动物普通病》等6本贴近畜牧业生产实际的岗位核心能力课程校本特色讲义及相配套的多媒体教学课件。

8．课程体系建设经费预算

表4-1-9  课程体系建设经费预算（单位：万元）

| 建设内容 |  | 经 费 预 算 及 来 源 |  |  |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 申请中央财政 |  |  | 行业企业投入 （来源：省农委、正大集团等） |  |  |  |
|  |  | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 |  |
| 课程体系建设 | 课程体系开发 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 30 |
|  | 优质核心课程建设 | 20 | 20 | 20 | 3 | 5 | 4 | 72 |
|  | 特色教材和讲义建设 | 5 | 10 | 15 | 3 | 5 | 4 | 42 |
| 合 计 |  | 35 | 40 | 45 | 6 | 10 | 8 | 144 |

（三）创建专兼结合的“畜禽生产与疾病防治”优秀教学团队

在江苏省“畜禽生产与疾病防治”的优秀教学团队的基础上，参照国家优秀教学团队建设标准，通过聘请行业企业专家，培养专业带头人、骨干教师，建立校企教师带薪互聘机制，聘请行业企业兼职教师，创建一支教学水平高、实践能力强的专兼结合的“双师型”结构的优秀教学团队。

“双师”结构专业教学团队建设经费预算见表4-1-10。

表4-1-10  师资队伍建设经费预算（单位：万元）

| 建设内容 | 经 费 预 算 及 来 源 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 申请中央财政 |  |  | 地方财政投入 （来源：省财政） |  |  | 合计 |
|  | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 |  |
| 特聘专家 | 5 | 10 | 10 | 5 |  |  | 30 |
| 专业带头人 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 45 |
| 双师及骨干教师 | 10 | 10 | 10 |  | 5 | 5 | 40 |
| 兼职教师 | 10 | 15 | 15 | 5 | 10 | 10 | 65 |
| 合 计 | 35 | 45 | 45 | 15 | 20 | 20 | 180 |

1．聘请特聘专家

从国内知名的畜牧兽医行业企业聘请2名在畜牧生产和动物疫病防治方面具有一定影响力的专家，要求特聘专家能解决畜禽饲养、畜禽管理、疫病防治等方面的关键技术难题，能独立承担省市级科研项目，能主持新技术、新成果的转化推广工作，具有先进的职业教育理念，每人每年指导2名骨干教师，编写具有特色的校本教材3本。

2．培养专业带头人

合作培养具有行业引领能力的专业带头人2名，其中从江苏京海禽业集团聘请顾云飞为专业带头人。通过培养使之成为省内有较高影响力的畜牧兽医行业专家，获得较高的科研水平、项目研究的实际经验、丰富教学经验和教学成果。能够带领专业团队指导课程体系改革、人才培养方案制定、科研开发、技术推广服务等工作。通过参加国家高职骨干教师培训班，到新加坡等国研修学习、学术交流，学习国外动物饲养、疫病防制技术、先进的职业教育人才培养理念、教育教学理论和方法（见表4-1-11）。

表4-1-11  专业带头人培养规划一览表

| 姓名 | 培养措施 | 培养目标 |
| --- | --- | --- |
| 张 力 | 1．参与江苏现代畜牧科技示范园、正大集团、江苏京海禽业集团等企业项目及技术服务，并兼任企业技术顾问 2．赴欧美等发达国家进修饲料加工调制新技术 3．参加教育部组织专业带头人培训、学术交流 4．承担专业建设规划，制定教学改革方案 5．主持《牛羊生产》国家级精品课程建设 6．主持《动物营养与饲料》特色校本讲义建设 | 1．担任企业技术顾问或兼职企业领导岗位 2．能够带领本专业健康可持续发展 3．制定工学结合人才培养模式配套管理制度 4．指导4名青年教师的培养 5．完成校内实训基地的建设 6．完成《牛羊生产》国家级精品课程的建设 7．完成《动物营养与饲料》特色校本讲义建设 |
| 顾 云 飞 | 1．参加教育部高职专业带头人培训 2．指导学生实训、顶岗实习 3．参与《家禽生产》国家级精品课程建设 4．进行学生创业教育的研究 5．协助进行畜牧兽医行业岗位调研和人才需求分析 6．协助完成专业建设规划、制定教学改革方案 | 1．承担指导学生实训、顶岗实习任务，效果显著 2．学生创业教育研究成果丰富 3．完成专业建设规划、制定教学改革方案 4．参与工学结合的特色讲义的编写 5．参与制定工学结合人才培养模式配套管理制度 |

3．培养骨干教师及“双师”素质教师

建立校企教师带薪互聘机制，培养具有职教理念新、专业素质高、实践技能强的校企双骨干教师10名；从企业引进2名具有猪生产、禽生产经验的专任教师，使“双师”素质教师比例达94%左右；骨干教师通过国内外培训、参与高职高专研讨会、到有名同类院校交流学习、赴行业企业挂职锻炼、在示范区生产一线顶岗实践等措施，获得各类培训结业证书、行业资格证书，提高执教能力和专业技术能力，丰富实践经验，使畜牧兽医专业教师具有在行业企业工作的经历（见表4-1-12）。

表4-1-12  骨干教师及“双师”素质教师培养规划一览表

| 姓名 | 培养措施 | 培养目标 |
| --- | --- | --- |
| 唐 现 文 | 1．到农业部畜牧司畜牧处挂职锻炼 2．参加教育部组织的师资培训 3．参与示范区牛羊实训中心建设 4．赴国内外进修现代畜牧业新技术 5．指导学生创业能力培养 6．参与《牛羊生产》国家级精品课程建设 | 1．形成培训学习总结材料 2．参与实训基地建设效果良好 3．参与科技服务活动、帮带青年教师 4．指导学生成功创业达15人 5．完成《牛羊生产》课程建设 |
| 王 权 | 1．担任技术总监 2．参加教育部组织的师资培训 3．主持《淡水养殖》课程建设 4．赴国内外进修水产养殖新技术 5．指导学生创业 6．主持示范区水产中心建设 | 1．参与科技服务活动、帮带青年教师 2．获得学习培训证书及相关材料 3．完成《淡水养殖》课程建设 4．指导学生成功创业达15人 5．实训基地建设效果良好 |
| 张 玲 | 1．到江苏省水禽育种推广中心顶岗锻炼 2．主持示范区家禽生产实训中心建设 3．参加教育部组织的师资培训与国内学术交流 4．赴国内外进修家禽健康养殖新技术 5．参与建设《家禽生产》精品课程 6．指导学生创业就业 | 1．参与科技服务活动 2．实训基地建设效果良好 3．获得培训进修结业证书 4．完成《家禽生产》课程建设 5．指导学生成功创业达15人 |
| 陶 勇 | 1．参加教育部高职教育理论学习、国内学术交流 2．参与《猪生产技术》精品课程建设 3．担任江苏姜曲海种猪场技术副主任 4．参与示范区猪生产实训中心建设 5．进行饲料化验检验员社会培训 | 1．形成培训学习总结材料 2．完成《养猪生产》课程建设 3．参与科技服务活动 4．实训基地建设效果良好 5． 完成饲料化验检验员培训60人次 |
| 陈 章 言 | 1．参加江苏省“挂县强农富民工程”滨海科技服务组锻炼 2．参加教育部组织的骨干教师培训 3．赴国内外进修畜牧生产新技术 4．参与《牛羊生产》精品课程建设 5．指导学生创业 | 1．参与科技服务活动，效果明显 2．获得培训进修证书及学习材料 3．完成《牛羊生产》课程建设 4．指导学生成功创业达15人 |
| 李 小 芬 | 1．到示范区家禽生产实训中心顶岗锻炼 2．参加教育部组织的骨干教师培训 3．参与《家禽生产》精品课程建设 4．指导学生创业 | 1．参与科技服务活动 2．获得进修毕业证书 3．完成《家禽生产》课程建设 4．指导学生成功创业达10人 |
| 杨 晓 志 | 1．参加教育部高职教育教学管理师资培训 2．参与《猪生产技术》课程的建设 3．参与示范区实训中心建设 4．江苏姜曲海种猪场顶岗锻炼 | 1．形成学习培训总结材料 2．完成《猪生产技术》课程的建设 3．实训基地建设效果良好 4．形成锻炼总结材料 |
| 陈 明 | 1．到江苏海普瑞饲料有限公司顶岗锻炼 2．参加教育部组织的骨干教师培训班 3．赴国内外学习饲料生产新技术 | 1．形成锻炼总结材料 2．撰写培训总结，获得培训证书 3．参与企业饲料研发 |
| 王 利 红 | 1．参加教育部组织的师资培训 2．到海门种羊场顶岗锻炼，开展横行合作 | 1．获得学习培训证书 2．参与科技服务活动 |
| 周 根 来 | 1．参加教育部组织的骨干教师培训 2．到宁波天邦饲料科技有限公司顶岗锻炼 | 1．形成锻炼总结材料 2．获得学习培训证书 |

4．建设兼职教师队伍

校企合作制定兼职教师聘用计划，建立兼职教师准入制度，校企双方共同培养，提高兼职教师的教学、科研和技术服务水平。依托江苏现代畜牧业校企合作示范区，聘请高邮“红太阳”集团、南通正大集团、南京卫岗奶业集团、大北农集团、江苏京海禽业集团等企业经验丰富的35名兼职教师，与原有的36名兼职教师共同参加技师工作站，使兼职教师担任专业课的学时数在52%左右。逐步建立完善的兼职教师资源库。兼职教师参与专业建设、编写校内外实训教材、共同开展教科研活动。通过“专兼互培、双向交流”制度，培养一支高质量的兼职教师队伍（见表4-1-13）。

表4-1-13  专兼职教师建设规划一览表

| 兼职教师类型 | 兼职教师方向 | 从 事 工 作 |
| --- | --- | --- |
| 企业行业技术骨干 | 畜牧类 | 1．开发课程体系 2．编写校本教材 3．建立教学资源库 4．指导实训基地建设 5．承担实践教学 6．专题讲座 7．指导学生顶岗实习 |
|  | 兽医类 |  |
| 企业行业能工巧匠 | 畜牧类 |  |
|  | 兽医类 |  |

（四）校企合作共建互惠双赢的生产性实训基地和实习就业双基地

1．校内实训条件建设

遵循畜牧生产的规律，围绕畜牧兽医专业职业岗位工种要求，加强校内实训条件建设，在原有江苏现代畜牧科技示范园高职实训基地的基础上，与企业联合创建专业基础实训室、饲料加工实训中心、家禽生产实训中心、猪生产实训中心、牛羊生产实训中心；加强实训中心的文化建设和实训中心管理制度等软环境建设，形成融专业教学、畜牧生产、职业培训、技能鉴定和技术服务为一体的教学、考核体系完备的生产性实训基地。

（1）专业基础实训室

在原有院内实训条件的基础上，完善畜牧基础技能类实训室、兽医基础技能类实训室、遗传繁育实训室、畜禽生产实训室和饲料检测实训室，加强实训室内涵建设，使其设施设备精良，功能齐全，训练项目全面，实训技术先进并具有师资培训、职业技能培训与资格鉴定、社会服务、应用技术研发与服务和区域共享等功能。

专业基础实训室建设需购仪器设备见表4-1-14。

表4-1-14  专业基础实训室建设需购仪器设备清单

| 实训室名称 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 兽医基础实训室 | 1508轮转式切片机 | 1 | 台 |
|  | HP-C生物组织烤片机 | 1 | 台 |
|  | 全自动立式蒸气高压灭菌锅 | 1 | 台 |
|  | 生物显微镜 | 25 | 台 |
|  | 医用冷藏箱 | 1 | 台 |
|  | 智能霉菌培养箱 | 1 | 个 |
|  | 手动可调式移液器 | 5 | 套 |
|  | 自动酶标分析仪 | 2 | 台 |
|  | 病理标本 | 1 | 套 |
|  | 电子天平 | 6 | 台 |
|  | 高速离心机（台式） | 2 | 台 |
| 畜牧基础实训室 | 恒温培养箱 | 1 | 台 |
|  | 摄象机 | 1 | 台 |
|  | 生物显微镜 | 25 | 台 |
|  | 体视显微镜 | 1 | 台 |
|  | 正置式电视显微镜 | 1 | 台 |
|  | 电视机 | 2 | 台 |
|  | 体视显微镜 | 25 | 台 |
|  | 纯水系统 | 1 | 台 |
|  | 投影仪 | 1 | 台 |
|  | 动物标本 | 1 | 台 |
|  | 显微镜柜 | 8 | 台 |
| 畜禽生产实训室 畜禽生产实训室 | 投影仪 | 3 | 台 |
|  | 蛋壳厚度计 | 1 | 台 |
|  | 蛋白高度测量 | 1 | 套 |
|  | 蛋品质计算尺 | 1 | 台 |
|  | 蛋形指数测定仪 | 1 | 台 |
|  | 数码式蛋壳强度计 | 1 | 台 |
|  | 生物显微镜 | 5 | 台 |
|  | 匀浆机 | 2 | 台 |
|  | 数码相机 | 1 | 台 |
|  | 大气采样器 | 6 | 台 |
|  | 分光光度计 | 6 | 台 |
|  | 乳成分分析仪 | 1 | 台 |
|  | 手电动两用单桶奶牛挤奶机 | 2 | 台 |
|  | 超净工作台 | 1 | 台 |
|  | 电子天平 | 10 | 台 |
|  | 兽用A超 | 2 | 台 |
|  | 限位栏 | 1 | 台 |
|  | 母猪产床 | 1 | 台 |
|  | 仔猪保育栏 | 1 | 台 |
|  | 猪器官模型 | 1 | 台 |
|  | 鸡解剖模型 | 1 | 台 |
|  | 牛器官模型 | 1 | 台 |
|  | 肌肉嫩度计 | 4 | 台 |
|  | 酸度计 | 2 | 台 |
|  | 无测限肉类测定仪 | 2 | 台 |
|  | 冰箱 | 2 | 台 |
|  | 匀浆机 | 4 | 台 |
|  | 恒温培养箱 | 1 | 台 |
|  | 离心机 | 2 | 台 |
|  | BOD测定仪 | 1 | 台 |
|  | DO测定仪 | 1 | 台 |
|  | 数控多功能（COD）消解仪 | 1 | 台 |
| 遗传繁育实训室 | 液氮罐 | 1 | 个 |
|  | 电子天平 | 9 | 台 |
|  | 投影仪 | 2 | 台 |
|  | 倒置生物显微镜 | 1 | 台 |
|  | 凝胶成像系统 | 1 | 台 |
|  | 分光光度计 | 2 | 台 |
|  | 琼脂糖水平电泳槽 | 1 | 套 |
|  | 琼脂糖水平电泳槽 | 6 | 套 |
|  | 梯度PCR仪 | 1 | 台 |
|  | 恒温培养箱 | 2 | 台 |
|  | 立式压力蒸汽灭菌锅 | 1 | 台 |
|  | 超低温冰箱 | 1 | 台 |
|  | 超声波细胞粉碎机 | 1 | 台 |
|  | 胚胎冷冻仪 | 1 | 套 |
|  | 液氮罐 | 1 | 台 |
|  | 酸度计 | 1 | 台 |
|  | 超净工作台 | 4 | 台 |
|  | 小型高速离心机 | 1 | 台 |
|  | 超纯水系统 | 1 | 台 |
|  | 电脑 | 4 | 台 |
|  | 稳压电源 | 4 | 台 |
|  | 除湿机 | 4 | 台 |
|  | 空调 | 4 | 台 |
| 饲料检测实训室 | 真空抽滤系统 | 1 | 台 |
|  | 紫外可见分光光度计 | 1 | 台 |
|  | 鼓风干燥箱 | 1 | 台 |
|  | 往复式多振幅轨道恒温摇床 | 1 | 台 |
|  | 投影仪 | 1 | 台 |
|  | 水分快速测定仪 | 1 | 台 |
|  | 高温炉 | 2 | 台 |
|  | 摇瓶机 | 1 | 台 |
|  | 体视显微镜 | 20 | 台 |
|  | 鼓风干燥箱 | 2 | 台 |
|  | 分光光度计 | 2 | 台 |
|  | 发酵罐 | 1 | 套 |
|  | 手动可调式移液器 | 4 | 套 |
|  | 原子吸收 | 1 | 套 |
|  | 除湿机 | 1 | 台 |
|  | 空调 | 1 | 台 |
|  | 电脑 | 1 | 台 |

（2）饲料加工实训中心

在原有饲料加工配制车间基础上，与江苏姜曲海种猪场、江苏丰达水禽育种场、泰州正大饲料有限公司等企业合作扩建饲料加工与检测实训中心，由企业出资扩建厂房，整合现有饲料混合机组、饲料常规成分测定等仪器设备，购置颗粒饲料制粒机、膨化机、全自动蛋白质测定仪、能量测定仪等先进的饲料加工与检测设备。建成后，可以接纳学生实习，开展饲料化验检验员培训，提高从业员业务素质与操作技能。

（3）家禽生产实训中心

与国家水禽种质资源基因库和江苏丰达水禽育种场合作共建现代化家禽实训中心，企业出资建禽舍，学校购置现代化家禽生产设备共建现代化家禽生产实训中心，为学生生产实训提供实境条件，使实训中心具有先进的教学设备，为满足“理实一体化”教学的需求提供保障。建成后可同时容纳40～50人分组进行生产实训，并能完成一定的优良品种养殖示范、推广作用。

（4）猪生产实训中心

与江苏姜曲海种猪场联合共建标准化猪生产实训中心，企业建场房，学院购置国内先进的养猪设备，以现有教师的技术力量为基础，引进具有丰富工作经验的管理人员和技术人员，建成集教学、生产于一体的产学研基地和示范推广的窗口。

（5）牛羊生产实训中心

与南京奶业集团泰州分公司合作共建牛羊生产实训中心。由学校出资建设畜舍等基本设施，购置挤奶器等自动化设备，南京奶业集团泰州分公司提供生产技术管理人员和生产牛羊，实行校企共同管理。接纳学生实习，同时对外开展繁殖技术人员培训，为当地畜牧业发展服务。

校内生产实训中心需购仪器设备见表4-1-15。

表4-1-15  校内生产实训中心需购仪器设备一览表

| 实训中心名称 | 设备类型 | 主要设备 |
| --- | --- | --- |
| 家禽生产 实训中心 | 种禽饲养设备 | 鸭笼、肉鸭网床、热风炉、湿帘、风机、自动喂料机、自动饮水器、热风炉、自动刮粪机 |
|  | 孵化设备 | 孵化机、小型孵化机、出雏机、照蛋器、胚胎发育模型 |
|  | 育雏设备 | 网床、热风炉 |
|  | 育肥设备 | 填饲机、电子秤 |
|  | 卫生防疫设备 | 冰箱、高压清洗消毒设备、电动喷雾消毒器、禽舍高压喷雾系统 |
|  | 蛋品质测定设备 | 数码式蛋壳强度计、蛋壳厚度测定仪、蛋白高度测定仪、蛋形指数测定仪、蛋质计算尺 |
| 猪生产 实训中心 | 母猪饲养设备 | 母猪限位栏、产床 |
|  | 仔猪保育设备 | 仔猪保育栏 |
|  | 种猪采精设备 | 显微镜、恒温培养箱、假台畜 |
|  | 其他饲养设备 | 风机、湿帘、自动饮水系统、消毒冲洗机、饲料车、电动运料车、转猪车、磅秤、动物电子称 |
| 饲料生产 实训中心 | 饲料加工设备 | 混合粉碎机组、预混料机组、制粒机组、称重设备 |
|  | 饲料配方设备 | 电脑、配方软件 |
|  | 饲料原料检测设备 | 立体式显微镜、水分测定仪、蛋白测定仪 |
| 牛羊生产 实训中心 | 饲喂设备 | 铡草机、自动喂料机、饮水设备、饲料车、除粪设备、喷雾降温设备 |
|  | 挤奶设备 | 挤奶机械、牛奶输送设备、贮奶罐、冰柜 |
|  | 卫生防疫设备 | 高压清洗消毒设备、电动喷雾消毒器、冰箱 |
|  | 繁育设备 | 兽用B超、显微镜、恒温培养箱、液氮罐、人工授精器械 |

校内实训条件建设经费预算见表4-1-16。

表4-1-16  校内实训条件建设经费预算（单位：万元）

| 建设内容 | 责任人 |  | 经费来源及预算 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 申请中央财政 |  |  | 地方财政投入 （来源：省财政） |  |  | 合计 |
|  | 学院 | 行业 企业 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 |  |
| 畜牧基础 技能类实训室 | 张 力 | 董晓君 | 5 | 10 | 5 |  | 5 | 5 | 30 |
| 兽医基础 技能类实训室 | 李小芬 | 张宗军 | 5 | 10 | 5 |  | 5 | 5 | 30 |
| 遗传繁育实训室 | 王利红 | 樊昌荣 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 |  | 70 |
| 畜禽生产实训室 | 杨晓志 | 王日君 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 |  | 60 |
| 饲料检测实训室 | 唐现文 | 掌子凯 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 |  | 70 |
| 饲料加工实训中心 | 陈 明 | 戴 林 |  | 40 |  | 5 | 5 | 20 | 70 |
| 家禽生产实训中心 | 张 玲 | 顾云飞 | 60 |  |  | 5 | 5 |  | 70 |
| 猪生产实训中心 | 陶 勇 | 周春宝 |  | 60 |  |  | 10 | 10 | 80 |
| 牛羊生产实训中心 | 陈章言 | 周玉明 |  |  | 60 |  | 20 | 20 | 100 |
| 合 计 |  |  | 100 | 180 | 120 | 40 | 80 | 60 | 580 |

2．校外实训基地建设

（1）选择校外实训基地

在原有34家合作企业的基础上，运用行校联动机制，选择行业内技术较为先进、管理水平较高、规模大、效益好的企业作为紧密合作对象，共同建设以学生实习为主，教师科研实践、成果转化、科技推广、社会人员培训的基地，使之具有示范性、辐射性，实现校企之间资源共享。新增28家校外实训基地，校外实训基地数量稳定在62个。

（2）共建校外实训基地

由学院与南通正大集团、大北农集团等企业共同投资，建设好预就业实训平台，共同制定详细的实训计划，明确实训要求、实施方法及步骤等内容。根据学生所学所练，开展自评、互评等活动，提高实训效果。

（五）完善人才质量保障与评价体系的动态监控机制

充分发挥人才培养工作状态数据平台的作用，围绕“课堂-养殖场”人才培养模式改革，与行业企业等多方共同对本专业师资队伍、实训条件、课程体系等方面进行重点过程监控、反馈与评价、实施人才培养质量的动态管理。

1．校企共建组织保障体系

依托江苏现代畜牧业校企合作示范区，深化与示范区正大集团等龙头企业的合作，设立专业建设指导委员会，对生产过程、教学组织、成绩评定、产品销售等共同管理，探索校企共管运行机制。成立校企成员岗位互聘的“动物科技学院院长－畜牧科技示范园副主任、专业带头人－副场长、骨干教师－技术员”组织机构，构建人才培养质量组织保障体系，提高学生的核心竞争力，使毕业生双证书获取率达100%，就业率98%以上。

2．校企共建制度保障体系

建立校企共管、岗位互聘制度，人才培养方案和课程体系共建制度，适应工学结合的教学管理制度，校企共同评价教学质量制度，专任教师下企业制度，兼职教师聘用管理制度，顶岗实习管理制度，顶岗实习实施细则，人才培养状态数据平台监控、分析、反馈管理制度，形成有序的制度保障体系。

3．校企共建教学质量评价体系

引入行业、企业标准，通过制定教学各环节的质量标准、质量保障实施办法、质量评价与反馈办法等制度，将教学质量形成性评价与总结性评价相结合，单项评价与综合性评价相结合，学校评价与企业评价相结合，注重教学过程与质量评价要素有机地结合。建立由教学组织管理、教学工作评价、教学过程质量管理、教学质量检查等环节组成的全面教学质量保证与监控评价体系。明确科学合理的教学质量评价指标。规范和创新“生产实训”、“工学结合”、“校企合作”、“顶岗实习”实践环节的质量监督。

人才培养质量保障及评价体系建设经费预算见表4-1-17。

表4-1-17  人才培养质量保障及评价体系建设经费预算（单位：万元）

| 建设内容 | 经费预算及来源 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 申请中央财政 |  |  | 行业企业投入 （来源：省农委、正大集团等） |  |  | 合计 |
|  | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 |  |
| 质量保障评价组织、制度建设 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 质量保障评价体系建立 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 6 |
| 质量保障评价体系运行 | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 21 |
| 合 计 | 6 | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 | 36 |

（六）社会服务能力建设

以“面向企业、面向生产、服务社会”为宗旨，充分发挥人才优势、技术优势、科研优势、成果优势；依托示范区的科技服务平台，开展社会服务，服务江苏畜牧业，服务“三农”。

1．服务区域经济建设

依托示范区科技服务平台，培养畜牧产业发展急需的技术推广人才，为畜牧业龙头企业、专业合作社等提供动物疾病防治和饲养管理技术服务，参与企业技术创新和研发，推进科技成果转化，共同申报项目3个，解决生产实际中的技术难题，推广无公害畜禽养殖模式与新品种，帮助600个饲养户增收致富，每年创收20万元。

2．开展职业技术培训

结合行业企业要求，充分利用教学资源，通过高技能和新技术培训等方式，面向农民、养殖户、养殖企业、退役士官等举办各类现代畜牧新技术培训班，累计培训饲料化验检验员、畜禽饲养员等高技能人才2000人次，为江苏京海禽业集团等合作企业开展员工技能培训200人次。通过职业技术培训，每年力争创收20万元。

3．辐射同类院校畜牧兽医相关专业

按照学院统一部署，发挥畜牧兽医专业优势，辐射带动盐城生物工程高等职业技术学校等院校的畜牧兽医及相关专业的建设发展，指导其专业建设，做好实训基地建设、课程设置、教材建设、教学模式改革等工作，帮助培训师资20人次。

社会服务建设经费使用预算见表4-1-18。

表4-1-18 社会服务建设经费预算（单位：万元）

| 建设内容 | 经费来源及预算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 申请中央财政 |  |  | 地方财政投入 （来源：省财政） |  |  | 其他投入 （来源：学院自筹） |  |  | 合计 |
|  | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 |  |
| 技术服务团队建设 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 5 | 5 | 70 |
| 专业技能培训 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 75 |
| 师资培训 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 65 |
| 合 计 | 20 | 25 | 30 | 20 | 30 | 25 | 10 | 25 | 25 | 210 |

（七）专业群建设

1．建设目标

以畜牧兽医专业为核心，带动畜牧、饲料与动物营养、水产养殖、农业（畜牧）机械等专业群的建设；在人才培养模式、课程体系建设上相互借鉴，在师资建设、实践教学基地建设上资源共享，在教学改革上共同探讨、凸现优势；使专业群能为江苏畜牧业经济发展服务，形成以畜牧兽医专业为核心、相互间内在关系紧密、资源共享的专业群。

2．建设内容

（1）借鉴畜牧兽医专业的人才培养模式、课程体系建设，将理念与经验应用于专业群建设，同时在教学改革上共同探讨、形成整体优势；

（2）分析专业群中专业核心课程，结合专业优势在专业群内共建课程体系；

（3）师资队伍建设上做到优势互补，资源共享，引进水产专业带头人和农业（畜牧）机械专业骨干教师；

（4）共享畜牧兽医专业的饲料分析检测、畜禽生产、兽医综合技能等实训中心，以及江苏姜曲海种猪场、动物教学医院等校内实习基地，建设水产养殖实训中心、农业（畜牧）机械实训中心。

专业群项目建设进展与经费预算见表4-1-19。

表4-1-19  专业群项目建设经费预算一览表（单位：万元）

| 项目名称 | 经 费 来 源 及 预 算 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地方财政投入 （来源：省财政） |  |  | 行业企业投入 （来源：省农委、正大集团等） |  |  | 合计 |
|  | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 |  |
| 人才培养模式 |  |  |  |  | 10 | 10 | 20 |
| 课程体系建设 |  |  |  | 5 | 15 | 10 | 30 |
| 师资队伍建设 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 15 |
| 教学实训条件建设 | 25 | 25 | 25 |  |  |  | 75 |
| 合 计 | 30 | 30 | 30 | 5 | 25 | 20 | 140 |

四、经费预算与预期效果

（一）建设项目经费预算（见表4-1-20）

表4-1-20  中央财政重点支持专业经费预算（单位：万元）

| 重点专业名称 |  | 畜牧兽医 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  | 510301 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  |  | 经 费 预 算 及 来 源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 申请中央财政 |  |  |  | 地方财政投入 （来源：省财政） |  |  |  |  | 行业企业投入 （来源：省农委、正大集团等） |  |  |  |  | 其他投入 （来源：学院自筹） |  |  |  | 合计 |
|  |  |  | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 |  | 2010 年度 | 2011 年度 |  | 2012 年度 | 小计 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 |  |
| 合 计 |  |  | 216 | 342 | 292 | 850 | 105 | 160 | 135 | 400 |  | 13 | 52 |  | 45 | 110 | 10 | 25 | 25 | 60 | 1420 |
| 人才培养模式改革及运行机制创新 | 人才培养模式调研 |  | 3 | 10 | 10 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
|  | 人才培养方案制定、论证评价 |  | 2 | 10 | 10 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
|  | 专业建设指导委员会成立与运行 |  | 5 | 5 | 5 | 15 |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 | 10 |  |  |  |  | 25 |
|  | 人才培养合作体系建设 |  | 5 | 10 | 10 | 25 |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 | 10 |  |  |  |  | 35 |
|  | 技术合作与服务体系建设 |  | 5 | 5 | 5 | 15 |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 | 10 |  |  |  |  | 25 |
|  | 小 计 |  | 20 | 40 | 40 | 100 |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 15 | 30 |  |  |  |  | 130 |
| 课程体系建设 | 课程体系开发 |  | 10 | 10 | 10 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  | 优质核心课程建设 |  | 20 | 20 | 20 | 60 |  |  |  |  |  | 3 | 5 |  | 4 | 12 |  |  |  |  | 72 |
|  | 特色教材和讲义建设 |  | 5 | 10 | 15 | 30 |  |  |  |  |  | 3 | 5 |  | 4 | 12 |  |  |  |  | 42 |
|  | 小 计 |  | 35 | 40 | 45 | 120 |  |  |  |  |  | 6 | 10 |  | 8 | 24 |  |  |  |  | 144 |
| 师资队伍建设 | 特聘专家 |  | 5 | 10 | 10 | 25 | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  | 专业带头人 |  | 10 | 10 | 10 | 30 | 5 | 5 | 5 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |
|  | 双师及骨干教师培养 |  | 10 | 10 | 10 | 30 |  | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
|  | 兼职教师 |  | 10 | 15 | 15 | 40 | 5 | 10 | 10 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |
|  | 小 计 |  | 35 | 45 | 45 | 125 | 15 | 20 | 20 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 |
| 教学实验实训条件建设 | 畜牧基础技能类实训室 |  | 5 | 10 | 5 | 20 |  | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  | 兽医基础技能类实训室 |  | 5 | 10 | 5 | 20 |  | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  | 遗传繁育实训室 |  | 10 | 20 | 20 | 50 | 10 | 10 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |
|  | 畜禽生产实训室 |  | 10 | 20 | 10 | 40 | 10 | 10 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |
|  | 饲料检测实训室 |  | 10 | 20 | 20 | 50 | 10 | 10 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |

| 重点专业名称 |  | 畜牧兽医 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  | 510301 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  |  | 经 费 预 算 及 来 源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 申请中央财政 |  |  |  | 地方财政投入 （来源：省财政） |  |  |  |  | 行业企业投入 （来源:省农委、正大集团等） |  |  |  |  | 其他投入 （来源：学院自筹） |  |  |  | 合计 |
|  |  |  | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 |  | 2010 年度 | 2011 年度 |  | 2012 年度 | 小计 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 |  |
| 教学实验实训条件建设 | 饲料加工实训中心 |  |  | 40 |  | 40 | 5 | 5 | 20 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |
|  | 禽生产实训中心 |  | 60 |  |  | 60 | 5 | 5 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |
|  | 猪生产实训中心 |  |  | 60 |  | 60 |  | 10 | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |
|  | 牛羊生产实训中心 |  |  |  | 60 | 60 |  | 20 | 20 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  | 小 计 |  | 100 | 180 | 120 | 400 | 40 | 80 | 60 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 580 |
| 人才培养质量保障评价体系建设 | 质量保障评价组织、制度建设 |  | 2 | 2 | 2 | 6 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 3 |  |  |  |  | 9 |
|  | 质量保障评价体系建立 |  | 2 | 2 | 2 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  | 质量保障评价体系运行 |  | 2 | 8 | 8 | 18 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 3 |  |  |  |  | 21 |
|  | 小 计 |  | 6 | 12 | 12 | 30 |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 | 6 |  |  |  |  | 36 |
| 社会服务 | 技术服务团队建设 |  | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 10 | 70 |
|  | 专业技能培训 |  | 5 | 10 | 10 | 25 | 5 | 10 | 10 | 25 |  |  |  |  |  |  | 5 | 10 | 10 | 25 | 75 |
|  | 师资培训 |  | 5 | 5 | 10 | 20 | 5 | 10 | 5 | 20 |  |  |  |  |  |  | 5 | 10 | 10 | 25 | 65 |
|  | 小 计 |  | 20 | 25 | 30 | 75 | 20 | 30 | 25 | 75 |  |  |  |  |  |  | 10 | 25 | 25 | 60 | 210 |
| 专业群 | 人才培养模式改革 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 | 20 |  |  |  |  | 20 |
|  | 课程建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 15 |  | 10 | 30 |  |  |  |  | 30 |
|  | 师资队伍建设 |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  | 教学实训条件建设 |  |  |  |  |  | 25 | 25 | 25 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  | 30 | 30 | 30 | 90 |  | 5 | 25 |  | 20 | 50 |  |  |  |  | 140 |

（二）建设进度和预期效果（见表4-1-21）

表4-1-21  畜牧兽医专业项目建设进度和预期效果表

| 项目 名称 | 子项目 | 负责人 | 2010年 （预期效果、验收要点） | 2011年 （预期效果、验收要点） |  | 2012年 （预期效果、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人 才 培 养 模 式 与 体 制 机 制 创 新 | 1．人才培养模式 | 张 力 | 预期效果： 实施“课堂-养殖场”人才培养模式调研。 验收要点： 1．深入企业调研，完成人才培养目标、规格、职业能力分析； 2．形成企业调研报告； 3．完成“课堂-养殖场”人才培养模式论证，和企业共同制定培养方案的改革规划。 | 预期效果： 形成初步“课堂-养殖场”人才培养模式。 验收要点： 1．“课堂-养殖场”人才培养试行方案； 2．人才培养方案具体计划、班级名单等； 3．方案实施运行效果进行评价、反馈文件。 |  | 预期效果： 完善“课堂-养殖场”人才培养模式。 验收要点： 1．修订 “课堂-养殖场”人才培养模式方案； 2、培养方案具体计划、班级名单、实施效果评价。 |
|  | 2．人才培养运行机制 | 张 力 | 预期效果 筹建校企合作组织机构，合作办学制度调研。 验收要点： 1．筹备专业建设指导委员会； 2．合作办学方案调研、制定； 3．校企合作企业的签订。 | 预期效果： 建立“校企共管，岗位互聘，共同发展”的管理机制，合作办学实施。 验收要点： 1．建立人才培养方案和课程体系共建机制； 2．建立教师互评聘机制； 3．建立校企共建实训基地机制； 4．合作办学开班。 |  | 预期效果： 建立科技转化和技术服务管理机制，合作办学实施、评价。 验收要点： 1．建立科技转化和技术服务管理机制； 2．校企对合作办学效果进行评价。 |
| 课 程 体 系 建 设 课程 体系 建设 | 1．工作过程系统化课程体系建设 | 张 玲 | 预期效果： 成立课程建设委员会，进行岗位能力调查。 验收要点： 1．课程建设委员会名单、运行机制； 2．职业岗位能力调查、分析报告； 3．职业岗位能力分析论证。 | 预期效果： 与企业共同建立课程体系。 验收要点： 1．设计工作过程系统化的课程体系； 2．行动体系的开发课程； 3．课程标准制定。 |  | 预期效果： 与企业共同建立课程体系。 验收要点： 1．课程体系完善； 2．课程标准修定。 |
|  | 2．优质课程建设 | 张 玲 | 预期效果： 优质课程建设。 验收要点： 《动物营养与饲料》课程建设材料，达到省级精品课程要求。 | 预期效果： 优质课程建设。 验收要点： 1．《牛羊生产》课程建设材料，达到国家级精品课程要求； 2．《动物繁育技术》课程建设材料，达到省级精品课程要求。 |  | 预期效果： 优质课程建设。 验收要点： 1．《家禽生产》课程建设材料，达到国家级精品课程要求； 2．《猪生产技术》课程达到省级精品课程要求； 2．《动物普通病》课程建设材料，达到院级精品课程要求。 |
|  | 3．特色讲义 | 杨晓志 | 预期效果： 校企共同编写1本工学结合校本特色讲义。 验收要点： 《动物营养与饲料》校本讲义的编撰。 | 预期效果： 校企共同编写2本工学结合特色校本讲义。 验收要点： 《动物繁育技术》、《牛羊生产》校本讲义的编撰。 |  | 预期效果： 校企共同编写3本工学结合校本教材。 验收要点： 《动物普通病》、《家禽生产》《猪生产技术》校本讲义的编撰。 |
| 师 资 队 伍 建 设 师 资 队 伍 建 设 | 1．特聘专家 | 张 力 | 预期效果： 聘用1名在畜牧兽医行业中知名的“特聘专家”。 验收要点： 1．特聘专家聘请证明材料； 2．特聘专家工作证明材料。 | 预期效果： 再聘1名、续聘1名在畜牧兽医行业中知名的“特聘专家”。 验收要点： 1．特聘专家聘请证明材料； 2．特聘专家工作证明材料。 |  | 预期效果： 续聘“特聘专家”2人。 验收要点： 1．特聘专家聘请证明材料； 2．特聘专家工作证明材料。 |
|  | 2．专业带头人 | 王 权 | 预期效果： 2名专业带头人出国培训；主持教科研课题1项，指导1-2名骨干教师成长。 验收要点： 1．出国培训记录及相关材料； 2．专业带头人聘书、主持课题、指导骨干教师成长等相关资料； 3．核心期刊发表的论文。 | 预期效果： 继续培养2名专业带头人；主持教科研课题1项，指导1-2名骨干教师成长；参加省级以上学术研讨会1-2次。 验收要点： 1．专业带头人研修计划和总结； 2．专业带头人聘书、主持课题、指导骨干教师成长等相关资料； 3．核心期刊发表的论文； 4．学术研讨会工作记录。 |  | 预期效果： 完成专业带头人培养；参与1项行业标准制定与技术方案论证；主持校企共建课题1项；指导1-2名骨干教师成长。 验收要点： 1．培养进修证书及相关材料； 2．参与行业（企业）标准制定与技术方案论证报告； 3．主持共建课题、推广应用型新技术相关资料； 4．指导骨干教师的相关材料。 |
|  | 3．骨干教师及“双师”素质教师 | 张 玲 | 预期效果： 选派2名教师到教育部高职教师资培训基地培训；4名骨干教师到企业挂职锻炼。 验收要点： 1．骨干教师的培养计划、相关证明材料及评价材料； 2．企业挂职锻炼总结材料； 3．参加内外培训的相关资料、结业证书； 4．参与工学结合校本教材建设的相关材料。 | 预期效果： 选派4名教师到教育部职教师资培训基地培训；教师利用寒暑假到实训基地进行顶岗实践10人次；2名骨干教师到企业挂职锻炼。 验收要点： 1．教师研修计划和总结，获得结业证、技能合格证或相关证明； 2．教师挂职锻炼证明材料、总结； 3．参加国内外培训的相关资料、结业证书； 4．参与校企特色教材建设的相关材料； 5．从行业企业引进1名专任教师材料。 |  | 预期效果： 选派4名教师到教育部职教师资培训基地培训；教师利用寒暑假到实训基地进行顶岗实践10人次；组织1名骨干教师到生产一线实践锻炼。 验收要点： 1．骨干教师的培养计划、相关证明材料及评价材料； 2．企业挂职锻炼总结材料； 3．参加国内外培训的相关资料、结业证书； 4．参与校企特色教材建设的相关材料； 5．从行业企业引进1名专任教师。 |
|  | 4．兼职教师聘用 4．兼职教师聘用 | 杨晓志 杨晓志 | 预期效果： 引进10名行业企业生产一线有实践经验的技术骨干或能工巧匠为兼职教师。 验收要点： 1．兼职教师的聘书、管理实施细则及成果资料； 2．聘请人员的职称证书、毕业证书或技能证书。 3．兼职教师的工作情况及考核记录； 4．与教师共同开发课程、编写教材的相关资料。 | 预期效果： 引进15名行业企业生产一线有实践经验的技术骨干或能工巧匠为兼职教师。 验收要点： 1．兼职教师的聘书、管理实施细则及成果资料； 2．行业技术骨干和能工巧匠承担教学和教材建设的相关证明材料； 3．聘请人员的职称证书、毕业证书或技能证书； 4．与教师共同开发课程、编写教材的相关资料； 5．学生对兼职教师的评教档案。 |  | 预期效果： 引进10名行业企业生产一线有实践经验的技术骨干或能工巧匠为兼职教师。 验收要点： 1．兼职教师的聘书、管理实施细则及成果资料； 2．行业技术骨干和能工巧匠承担教学和教材建设的相关证明材料； 3．聘请人员的职称证书、毕业证书或技能证书； 4．与教师共同开发课程、编写教材的相关资料； 5．学生对兼职教师的评教档案。 |
| 教学 实验 实训 条件 建设 | 1．专业基础实训室建设 | 张 力 | 预期效果： 完善畜牧、兽医实训室基础条件与实施，保证教学的要求。 验收要点： 1．完成设备采购，并安装调试； 2．教学计划内实训科目开出率100%； 3．能提供40人一个标准班同时实训的需要。 | 预期效果： 完善繁传繁育、畜牧生产实训室、饲料分析与检测实训室基础条件与实施，保证教学的要求。 验收要点： 1．完成设备采购，并安装调试； 2．教学计划内实训科目开出率100%； 3．能提供40人一个标准班同时实训的需要。 |  | 预期效果： 建成基础实训室建设，正常使用，保证教学要求。 验收要点： 1．教学计划内实训科目开出率100%； 2．能提供40人一个标准班同时实训的需要。 |
|  | 2．专业实训中心建设 | 杨晓志 | 预期效果： 与企业共建家禽生产实训中心，保证教学的要求。 验收要点： 1．完成设备采购，并安装调试； 2．教学计划内实训科目开出率100%； 3．能提供40人一个标准班同时实训的需要。 | 预期效果： 与企业共建家猪生产实训中心、饲料加工实训中心，保证教学的要求。 验收要点： 1．完成设备采购，并安装调试； 2．教学计划内实训科目开出率100%； 3．能提供40人一个标准班同时实训的需要。 |  | 预期效果： 与企业共建牛羊生产实训中心，保证教学的要求。 验收要点： 1．完成设备采购，并安装调试； 2．教学计划内实训科目开出率100%； 3．能提供40人一个标准班同时实训的需要。 |
| 人才培养质量保障及评价体系 | 1．组织保障体系建设 | 张 力 | 预期效果： 建立校企互聘的管理体制。 验收要点： 校企互聘管理体制的相关文件。 | 预期效果： 完善校企互聘的管理队伍 验收要点： 1．聘请企业管理人员的聘书； 2．校企互聘的管理队伍人员名单及分工。 |  | 预期效果： 健全校企互聘的管理队伍 验收要点： 1．聘请企业管理人员的聘书； 2．校企互聘管理队伍的组织运行相关材料。 |
|  | 2．制度保障体系建设 | 陶 勇 | 预期效果： 教学管理制度制定 验收要点： 《校企共管、岗位互聘制度》、《工学结合教学工作细则》、《校企共管、岗位互聘制度》、《人才培养方案和课程体系共建制度》。 | 预期效果： 教学督导管理制度制定 验收要点：、 《工学结合的学生管理制度》、《校企共建督导制度》。 |  | 预期效果： 学生管理制度制定 验收要点： 《工学结合的学生管理制度》、《校外的指导教师制度》、《企业学习学生的党团组织建设制度》。 |
|  | 3．教学质量评价体系建设 | 张 玲 | 预期效果：校企共建教学评价方法建立 验收要点： 1．《工学结合的教学质量监控和评价办法》； 2．实践教学效果评估。 | 预期效果：校企共建教学评价方法指标建立 验收要点： 1．《工学结合的教学质量评价表》； 2．实践教学效果评估。 |  | 预期效果：校企共建教学评价体系完善 验收要点： 1．校企共建教学评价体系论证； 2．实践教学效果评估。 |
| 社 会 服 务 建 设 | 1．社会培训 | 张 力 | 预期效果： 发挥学校与社会资源优势，开展饲料化验检验员等职业技能培训。 验收要点： 1．新型农民及师资培训资料； 2．培训新型农民100人以上，饲料化验员、畜禽饲养员等400人次以上； 3．为企业培训员工40人次。 | 预期效果： 发挥学校与社会资源优势，开展畜牧新技术等职业技能培训。 验收要点： 1．新型农民及师资培训资料； 2．培训新型农民300人以上，饲料化验员、畜禽饲养员等800人次以上，培训对口学校教师10人次以上； 3．为企业培训员工80人次。 | 预期效果： 利用学校与社会资源优势，开展现代畜牧新技术等职业技能培训。 验收要点： 1．新型农民及师资培训资料； 2．培训新型农民200人以上，饲料化验员、畜禽饲养员等800人次以上，培训对口学校教师10人次以上； 3．为企业培训员工80人次。 |  |
|  | 2．技术服务 | 陶 勇 | 预期效果： 完善技术服务团队，提供技术咨询与服务。 验收要点： 1．技术咨询与服务的相关视频、照片等资料； 2．科技助农的相关材料。 | 预期效果： 完善技术服务团队，提供技术咨询与服务。 验收要点： 1．技术咨询与服务的相关视频、照片等资料； 2．科技助农的相关材料。 | 预期效果： 充实技术服务团队，开展技术咨询与服务。 验收要点： 1．技术咨询与服务的相关视频、照片等资料； 2．科技助农的相关材料。 |  |
| 专 业 群 建 设 | 1．人才培养模式 | 张 力 | 预期效果： 专业群人才培养模式调研。 验收要点： 1．专业群人才培养模式研讨会； 2．专业群人才培养模式调查。 | 预期效果： 专业群人才培养方案制定。 验收要点： 1．专业群人才培养模式制定； 2．专业群人才培养方案论证会。 | 预期效果： 专业群人才培养方案修定。 验收要点： 1．专业群人才培养方案修定； 2．专业群人才培养方案论证会。 |  |
|  | 2.课程体系建设 | 张 玲 | 预期效果： 饲料与动物营养专业课程体系建设 验收要点： 1．饲料与动物营养专业课程体系开发； 2．饲料与动物营养专业课程标准制定。 | 预期效果： 畜牧、水产养殖专业课程体系建设 验收要点： 1．畜牧、水产养殖专业课程体系开发； 2．畜牧、水产养殖专业课程标准制定； 3．建设1门院级精品课程。 | 预期效果： 农业（畜牧）机械专业课程体系建设 验收要点： 1．农业（畜牧）机械专业课程体系开发； 2．农业（畜牧）机械专业课程标准制定； 3．建设1门院级精品课程。 |  |
|  | 3．师资队伍建设 | 王 权 | 预期效果： 骨干教师培养 验收要点： 1．2名骨干教师的培养计划、相关证明材料及评价材料； 2．1名企业挂职锻炼总结材料； 3．参加内外培训的相关资料、结业证书。 | 预期效果： 骨干教师培养 验收要点： 1．2名骨干教师的培养计划、相关证明材料及评价材料； 2．1名企业挂职锻炼总结材料； 3．参加内外培训的相关资料、结业证书。 | 预期效果： 骨干教师培养 验收要点： 1．2名骨干教师的培养计划、相关证明材料及评价材料； 2．1名企业挂职锻炼总结材料； 3．参加内外培训的相关资料、结业证书。 |  |
|  | 4．实训条件建设 | 杨晓志 | 预期效果： 饲料与动物营养专业实训条件建设 验收要点： 1．完成设备采购，并安装调试，具体设备见清单； 2．教学计划内实训科目开出率100%； 3．能提供40人一个标准班同时实训的需要。 | 预期效果： 畜牧、水产养殖专业实训条件建设 验收要点： 1．完成设备采购，并安装调试，具体设备见清单； 2．教学计划内实训科目开出率100%； 3．能提供40人一个标准班同时实训的需要。 | 预期效果： 农业（畜牧）机械专业实训条件建设 验收要点： 1．完成设备采购，并安装调试，具体设备见清单； 2．教学计划内实训科目开出率100%； 3．能提供40人一个标准班同时实训的需要。 |  |

项目二　动物防疫与检疫重点专业及专业群建设

（申请中央财政支持）

专 业 名 称：动物防疫与检疫（专业代码：510307）

项目组组长：刘俊栋　江苏畜牧兽医职业技术学院

项目组副组长：彭德旺  泰州市畜牧兽医站

吴桂银  江苏畜牧兽医职业技术学院

项目组成员：刘新武　铜山县禽病诊断中心（国家动物疫情测报站）

崔洪平  无锡市动物卫生监督所

陈慧敏  泰州卫岗奶业集团

夏  建  江苏省（泰州）现代农业综合开发示范区

杨廷桂  江苏畜牧兽医职业技术学院

陆桂平  江苏畜牧兽医职业技术学院

王  涛  江苏畜牧兽医职业技术学院

孟  婷  江苏畜牧兽医职业技术学院

魏  宁  江苏畜牧兽医职业技术学院

建   设   期：3年（2010年～2012年）

一、行业背景与建设基础

（一）行业背景与人才需求

1．行业背景

江苏省现有规模化养殖场约17.2万家、GMP兽药厂109家、饲料厂300余家、兽药和饲料经营点约3000个、屠宰企业约1370家。随着畜牧业集约化、专业化水平不断提高，动物疫病也呈现出种类繁多、疫情复杂的局面，直接影响了畜牧业经济发展。据WHO报告，目前已知的动物传染病和寄生虫病中，至少有160多种属于人畜共患病，人畜共患病、兽药残留、饲料添加剂以及畜牧产业链造成的环境污染等对人类健康构成了威胁。当前，我国正大力推进执业兽医师认证制度，该制度是实现全面防疫、群防群控的基本保证，也是兽医职业化发展、行业化管理的具体要求。因此，加强动物防疫与检疫专门人才的培养是保障畜牧业健康发展、提高农民收入和促进社会和谐发展的必然要求，是保障人类健康和公共安全的必然要求，也是适应当前兽医从业准入机制的长效发展的必然要求。

2．人才需求

目前，江苏省乃至全国动物防疫与检疫人才十分紧缺，加强动物防疫和检疫队伍建设已受到各级政府的高度重视。2010年中央一号文件指出“应加强重大动物疫病防控，……，推进基层防疫体系的建设，……”。根据《中华人民共和国动物防疫法》、《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见》和《国务院关于进一步加强动物防疫工作的通知》等法律、法规的要求和江苏省畜牧业现状，江苏省应配套动物疫病防控及检疫检验专门人员近20万人，但全省只有在编人员1.1万余人。因此，加快加强高素质动物防疫与检疫技术人才的培养已迫在眉睫。

（二）现有基础与特色

1．专业发展历史沿革

动物防疫与检疫专业是学院骨干专业之一。1988年，在全国率先开设该专业，2003年被江苏省农林厅确定为教学改革试点专业，2006年被江苏省教育厅确定为省级特色专业建设点，2010年通过省级特色专业验收。本专业毕业生已成为江苏动物疫病防控一线的骨干力量，为畜牧业的发展做出了应有的贡献。

2．基本形成了“开放式三阶段”工学结合人才培养模式

经多年积淀，本专业基本形成了“开放式三阶段”工学结合人才培养模式。即紧扣地方动物疫病防控及人畜公共安全需求，将“开放式”教学融于职业体验、单项技能训练、综合技能演练“三阶段”，采取项目课程、校企合作、顶岗实习等措施，实现校企优势资源共享，培养动物疫病防控及检疫高素质技能型人才。

3．制度建设“以人为本”，深得企业、学生、家长、教师欢迎

本专业重视教学过程监督，完善了以学校为核心、教育行政部门引导、社会参与的教学质量保障体系。做到了教学管理人性化，制度健全，机制完善，确实保障教学质量，使专业教学特色鲜明、人民满意、师生幸福。

4．师资队伍专兼结合，素质精良

本团队现有专兼职教师39人。聘用了包括泰州市首席兽医官、江苏省动物检疫操作能手等14人为兼职教师，引进了行业企业人才5人，其中1人已被聘为本专业带头人；着力培养青年教师的教学、实践和科技服务能力，选派青年教师到企业锻炼、在职进修。目前，兼职教师占35.8%，承担专业课课时比例为37.9%，“双师”型教师比例为64%。团队中有1人为教育部高职高专动物生产类专业教指委委员、1人为江苏省农牧院校养殖类专业教研活动指导负责人、1人享受国务院政府特殊津贴、1人为江苏省高校本专科优秀毕业论文评审专家、1人为江苏省职业技能鉴定专家委员会委员。

5．实习实训条件好

校内实训条件。2005年，江苏省畜牧兽医总站投资480余万元，与本专业共建“江苏省动物流行病检测服务中心”，已建成校内动物防疫与检疫实训基地，基地含“动物临诊检疫实训室、动物屠宰检疫实训室、动物病原体检验实训室、动物防疫实训室、教学动物医院、江苏省动物流行病检测服务中心”等功能紧密联系的单项技能实训室和综合实训场所，总面积3530平方米，仪器设备2017台套，总值614.4万元。

校外实训条件。已建成紧密合作型校外实训基地48个，与南通苏鹏禽业有限公司（国家蛋鸡产业技术体系南通综合试验站，站长由本专业专任教师兼任）、铜山县禽病诊断中心（中牧连锁，国家动物疫情测报站）、南通市通宝佳美牧业发展有限公司等行业企业建立了紧密型校企合作关系，在资源共享、专业建设、课程开发、人员培训、学生实训与就业、兼职教师聘任等方面基本实现了共赢。

6．专业建设成效显著

专业建设有特色。本专业秉承“紧扣畜牧产业链，产学研结合育人才”的办学理念，一直紧密结合生产开展教学，定期安排学生在实习牧场、教学动物医院、江苏省动物流行病检测服务中心等校内实习实训场所顶岗实训，并积极开展校企合作，分别与铜山县禽病门诊部（中牧连锁，国家动物疫情测报站）成立了“铜山班”、与兴化市桃源畜禽有限公司成立了“桃源检疫班”、与泰兴畜牧兽医服务中心合作成立了“兴泰安牧班”，本专业已于2010年通过江苏省特色专业验收。

课程建设出精品。2004年，《动物检疫技术》课程作为学校优秀课程进行重点建设；2008年，《动物检疫技术》课程被评为江苏省精品课程；2009年，《动物检疫技术》课程作为学院“项目课程”改革对象进行重点建设；2002年，承担完成的教育部远程网络课件“动物防疫与检疫网络课程”，获江苏省高校“方正奥思杯” 好课件奖；2006年，承担完成的《动物生理》教学课件，获江苏省高校“天空教室杯”三等奖。与行业企业共同编写基于工作过程的特色教材，2007年，《动物防疫与检疫技术》被评为国家级精品教材，《动物传染病》被评为全国高等农业职业教育精品教材。

毕业生深受企业喜爱，供不应求。本专业将毕业证书与职业资格认证紧密结合，以动物疫病防治员、动物检疫检验员等职业岗位标准开展专业技能及综合素质培养，学生在省级以上技能比武、毕业论文（设计）评比、创新设计大赛等活动中屡屡获奖。2009年、2010年连续两次获得全国高职院校农业技能大赛一等奖，2008年、2009年连续两次获得江苏省高校本专科毕业（设计）优秀团队。近年来，毕业生“双证书”获取率达100%，毕业生供需比近1:3，就业单位满意率达100%。

7．社会服务能力强

自2005年以来，成立了以骨干教师为主的技术服务团队和学生科技服务团队，在禽流感、高致病性蓝耳病爆发期间，在病原诊断、防控方案制定等方面为养殖场提供技术支持，使疫情及时得到控制。2006年7月以来，常年安排骨干教师到农村挂职、到养殖场定点科技帮扶。2006年起，开通了5条专家咨询热线，全天候面向社会免费开通。依托江苏省动物流行病检测服务中心、教学动物医院，针对周边地区在动物疫病防控中的实际问题，开展科学研究，服务于生产，服务于社会，并做到反哺教学。

（三）存在不足

1．基于工作过程的系统化课程体系尚待完善。

2．师资队伍有待优化，兼职教师管理体制有待完善。

3．校外实训基地管理机制有待完善。

二、建设目标

（一）总体目标

紧扣动物重大疫病防控需求，以培养高素质高级动物疫病防治员、动物检疫检验员为目标，完善“开放式三阶段”人才培养模式，创新校企合作运行机制；基于动物防疫、检疫工作过程，引入从业准入标准，构建系统化课程体系和教学质量评价体系；打造专兼结合的“双师型”教学团队；与江苏省畜牧兽医局、江苏现代畜牧业校企合作示范区等行业企业共建集教学、职业资格培训与鉴定、技术服务于一体的国家级实训基地。通过3年建设，使本专业能在全国高职兽医类专业的建设中发挥带动作用。

（二）具体目标

1．完善“开放式三阶段”人才培养模式，建立“行校联动、开放互融”长效机制

建立“教学内容开发、教学资源利用、教学形式组织、教学质量评价”的“行校联动、开放互融”长效机制，与地方动物卫生监督所、畜禽屠宰场、养殖场联动，将“职业体验、单项技能训练、综合技能演练”三阶段贯穿于动物疫病防控和检疫实践中，共同培养动物防疫与检疫高素质技能型人才。

2．基于动物防疫、动物检疫工作过程，构建系统化课程体系

引入动物检疫检验员、动物疫病防治员资格标准，紧扣社会需求，与行业企业共同构建基于工作过程的系统化课程体系。重点建设《动物检疫技术》、《动物防疫技术》、《动物病理》、《动物寄生虫病》、《动物传染病》、《兽医临床诊疗技术》6门核心课程，其中1门达到国家级精品课程标准、1门达到省级精品课程标准、4门达到院级精品课程标准；编写特色讲义6本。

3．外引内培，打造一支专兼结合的“双师型”教学团队

培养具有规模化养殖场动物疫病综合防控能力的专业带头人1名；引进具有5年以上工作经历，在动物病原微生物检测方面具有较高理论水平和实践经验的行业专家1名；聘用35名行业企业技术骨干作为兼职教师，并加强教育教学能力的培养，使兼职教师承担的专业课时比例达55%；采取定期到动物卫生监督所蹲点挂职、畜禽屠宰场技术服务等措施，有计划培养15名专任教师，使“双师型”教师达95%。

4．行校联动，创建国家级实训基地

与江苏省畜牧兽医局共建“动物防疫与检疫实训基地”，与江苏现代畜牧业校企合作示范区及周边养殖场共建动物疫病防控实训基地，与地方动物卫生监督所、周边畜禽屠宰场等行业企业再建校外实训基地20家，能同时容纳150名学生进行综合技能训练，建成动物防疫与检疫国家级实训基地。

5．与职业资格、从业准入制度紧密结合，完善人才培养质量保障及评价体系

建立实训基地网络管理系统，与行业企业共同做好实训基地数据平台的动态监控、分析和反馈；引入动物防疫员、检疫员从业准入标准，组织在校生参加行业技能比武，将学生参加职业技能鉴定、就业水平、企业满意度等纳入考核内容，完善教学质量评价；使毕业生“双证书”获取率达100%、就业率达99%以上、社会满意度达100%。

6．依托动物防疫与检疫实训基地，增强社会服务能力

通过新技术推广、横向课题研究等途径，为养殖场提供疫情诊断、紧急免疫、病原检测等技术服务，年创收30万元；与徐州生物工程职业技术学院等职业院校建立对口支援关系，带动同类院校相关专业的发展。

通过3年建设，使本专业能够紧扣现代畜牧业生产、建设、管理、服务第一线需要，培养熟练掌握畜禽场防疫、畜禽疾病防治、畜禽及屠宰场检疫、兽医行政执法等工作岗位必备技能和基本理论，具备良好的职业道德和敬业精神的高素质高级动物疫病防治员、检疫检验员，在全国高职兽医类专业的建设与发展中起带动和引领作用。

三、建设内容

（一）人才培养模式改革与体制机制创新

1．完善“开放式三阶段”工学结合人才培养模式

以培养学生职业能力为主线，围绕动物防疫与检疫行业高素质高级技能型人才需求，进一步完善“开放式三阶段”工学结合人才培养模式（图4-2-1）。

开放式。教学内容开发开放：引入动物疫病防治员、动物检疫检验员等岗位资格标准，由行业企业专家共同讨论，紧扣动物卫生监督、防疫防控、检疫检验等相关岗位要求确定教学内容及课程标准。教学资源利用开放：学习及实训场所、仪器设备、指导教师等在正常教学时空之外对学生开放。教学组织形式开放：在“行校联动、校企合作”机制下，结合行业企业的实例（案例）、实地（行业企业防疫、检疫现场）、实情（防疫、检疫实情）开展教学，根据社会防疫工作需要，随时随地组织学生参与行业企业的动物防疫检疫实践，实现教学时、空全方位开放。教学质量评价开放：吸纳毕业生、行业企业参与人才培养质量评价，将动物疫病防治员、检疫检验员技术规范和从业准入标准、就业水平、企业满意度等纳入评价内容，完善评价标准。

“开放式三阶段”工学结合人才培养模式

结

合

四

段

式

人

才

培

养

模

式

学

结

合

四

段

式

人

才

培

养

模

式

工

学

结

合

四

段

式

人

才

培

养

模

式

职业体验

基础课学习

一阶段： 第1学期

综合技能

职业素质

综合实训

顶岗实习

单项技能

二阶段：第2-5学期

专业课学习

三阶段：第5-6学期

学习实践

素质培养

实训基地

三阶段

图4-2-1  “开放式三阶段”人才培养模式图

三阶段。第1学期（体验阶段），在实施基础文化素质教育的同时，以实习牧场、教学动物医院等校内实训基地为主，校外基地为辅，以职业体验为目的，在教师或行业技术人员指导下进行，使学生初步了解职业环境和需求，夯实专业思想、学农爱农，明确学习目标。第2～5学期（单项技能训练及专业理论系统教育阶段），主要在校内进行，专任教师主要承担理论教学，兼职教师主要承担实践性教学。该阶段紧密结合动物防疫与检疫工作过程，对课程内容优化组合，融“教、学、做”于一体，进行项目教学。第5～6学期（综合技能演练阶段），主要在校外实训基地（企业）实施，按照企业的用工需求和人才标准开展顶岗实习，实现毕业生与就业岗位“零距离”对接。

把“开放式”融于“三阶段”旨在使学生在学习全过程体验职业环境、了解将来工作岗位的重要性，学农爱农、明确学习目标，有利于利用真实环境下的工作情景巩固与提高学生的相关技能和理论知识，使毕业生能“下得去、用得上、留得住”，实现校企共赢。

改革人才培养模式的措施主要为：深入行业、企业，针对社会对本专业人才职业素质及岗位技能要求、职业资格标准、现行“开放式三阶段”人才培养模式下用人单位对毕业生质量的评价等内容深入调研，以进一步明确行业、企业对人才知识结构、素质和能力的要求。根据用人单位及毕业生意见，确定人才培养目标和规格、完善“开放式三阶段”工学结合人才培养模式、修订人才培养方案，进行可行性论证、付诸实施，并做好过程监管。

2．深化“人才共育、过程共管、技术共享、责任共担”的行、校、企合作机制

目的在于寻求与行业企业在实训条件、兼职教师、员工培训、技术开发、成果转化等方面的共赢点、合作点，最大化引用社会资源，创新高素质技能型人才培养机制。

（1）与江苏省畜牧兽医局共建动物防疫与检疫实训基地，完善中心运行体制

与江苏省畜牧兽医局、泰州市农业委员会等行业企业共同加强动物防疫与检疫实训基地的建设与管理。积极推进现代畜牧业发展和社会主义新农村建设，构建动物防疫与检疫仿真教学环境，使实训中心不仅能承担高职教育的技能实训，还能承担社会人员职业技能的培训和鉴定，使基地建设与社会经济发展紧密联系。在建设步骤上做到整体规划与分步实施相结合；在资金的筹措方式上做到自筹、行业共建与政府投入相结合，建立共同建设、共谋发展的良性运行机制。优化管理机制，增强中心自我造血功能。

（2）依托江苏现代畜牧业校企合作示范区，完善校外实训基地运行机制

组建由学校、行业、企业共同参与的校外实训基地建设领导小组，加强实训基地的建设及管理，形成人才共育、过程共管、技术共享、责任共担的良性循环机制。

专业建设及课程体系共同开发机制。紧扣江苏畜牧业经济发展对高技术人才需求，定期召开专业建设和课程建设研讨会，与行业企业专家、用人单位共同确定职业岗位必备能力，明确动物卫生监督、防疫防控、检疫检验等相关岗位所要求的教学内容及课程标准，使教学标准、企业标准和行业标准相对统一，开发与行业发展相适应的课程体系，完善专业人才培养方案。

专兼职教师长效培养机制。建立教师定期轮训制度，定期选派专业教师到江苏现代畜牧业校企合作示范区担任动物防疫与检疫技术负责人，提高教师的专业能力和实践环节教学能力，并帮助示范区解决生产难题，形成示范区的亮点。完善兼职教师聘用及管理制度，从行业企业引进一批高级技术人才充实教师队伍，优化“双师”结构。

完善科研成果转化机制。建立校企合作科研课题管理制度，明确校企双方责权利，促进科技成果转化，实现互利共赢。利用学院教科研平台，帮助企业分析查找生产中存在的技术难题，开展横向课题研究，使科研来自于生产、服务于生产，为企业排忧解难，加强职业教育与用人单位的对接。

推进学生实训与企业用工一体化。学校与企业开展教学合作，推进理论与实践、教育与生产相结合。示范区负责学生防疫检疫现场实训的安排与管理，学校引进企业技术标准和考核标准，制定人才培养方案为企业培养无缝对接人才，并经校企双方的共同考核，合格者直接进入企业。

3．人才培养模式改革经费预算

表4-2-1  人才培养模式改革经费预算（单位：万元）

| 建设内容 | 责任人 |  | 申请中央财政 |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 学院 | 行业 企业 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 |  |
| 调研及可行性论证 | 刘俊栋 | 陈慧敏 | 20 | 15 | 5 | 40 |
| 班级试点及全专业推广 | 吴桂银 | 夏 建 |  | 10 |  | 10 |
| 人才培养模式建设 全过程管理 | 陆桂平 | 彭德旺 |  |  | 30 | 30 |
| 长效运行机制建设 | 王子轼 | 袁日进 | 15 | 15 | 20 | 50 |
| 合 计 |  |  | 35 | 40 | 55 | 130 |

（二）课程体系建设

1．基于动物防疫、动物检疫工作过程，构建系统化课程体系

结合对畜牧兽医站、动物卫生监督所、养殖场、饲料与兽药厂等企事业单位调研结果以及毕业生意见反馈，确定毕业生的就业岗位。根据对岗位工作过程的分析，确定本专业典型工作任务所需具备的能力及所需开设的课程。相关岗位工作过程、职业能力与相对应的课程群分析见表4-2-2，所构建的课程体系构架见图4-2-2。

表4-2-2  动物防疫与检疫专业职业岗位、工作过程及职业能力分析表

| 就业 岗位 | 职业岗位工作过程 中的典型工作任务 | 职业岗位需具备的能力整合 | 学习领域 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 过程能力课程 | 综合能力课程 |
| 畜牧场防疫 | 粪便、污物生物发酵法消毒；圈舍、场地消毒；免疫接种技术；免疫程序的制定及免疫效果的监测；生物制品保存与使用；各种不同病料的采集、保存、包装与送检 | 畜（禽）舍卫生消毒能力；免疫接种能力；采集、运送病料能力 | 动物医用化学 动物解剖生理 动物病理 家畜环境卫生 | 动物防疫技术 |
| 动物检疫检验 | 病料采集；实验室检疫；产地检疫；市场检疫；待宰动物的宰前检疫和处理；各类动物疫病类症鉴别；屠畜禽宰后检疫；染疫动物及其产品的无害化处理；被污染环境的消毒 | 产地检疫 屠宰检疫 市场检疫 动物产品检验 兽医化验 | 动物病理 动物产品病原体检测 动物食品理化检验 兽医微生物检验 | 动物检疫技术 动物产品检验技术 |
| 临床 诊疗 | 临床检查；尸体剖检；实验室诊断；处方开写；给药技术 | 疾病诊断能力 处方开写能力 给药能力 | 动物医用化学 动物解剖生理 动物病理 动物药理 | 动物寄生虫病 动物传染病 动物普通病 兽医临床诊疗技术 |
| 兽医卫生行政执法 | 执法检查；市场监督；免疫监测；行政处罚 | 兽医卫生 行政执法能力 | 基础文化课 | 兽医法规与 行政执法 |

疾病诊断

疾病治疗

产地检疫

屠宰检疫

市场检疫

动物产品检验

兽医化验

畜牧场常规消毒

动物免疫接种

采集、运送病料

专业基础课

家畜环境卫生

动物防疫技术

专业基础课

动物产品病原体检测

动物食品理化检验

动物检疫技术

动物产品检验技术

专业基础课

动物寄生虫病

动物传染病

动物普通病

兽医临床诊疗技术

动

物

疫

病

防

治

员

动

物

检

疫

检

验

员

典型工作任务

行动领域

职业资格

学习领域

圈舍、场地、污

物等消毒

免疫接种

免疫程序制定

免疫效果监测

采集、运送病料

产地检疫

待宰动物的宰前

检疫和处理

屠宰检疫

染疫动物及其产

品的无害化处理

临床检查

尸体剖检

实验室诊断

处方开写

给药技术

动物检疫检验

畜牧场防疫

临床诊疗

兽医卫生行政执法

执法检查

市场监督

免疫监测

行政处罚

兽医卫生行政执法

兽医法规与行政执法

动物防疫与检疫专业

面向岗位

图4-2-2　基于工作过程系统化的课程体系构建

2．核心课程建设

引入岗位资格标准，与泰州市动物卫生监督所、铜山禽病诊断中心、南通苏鹏禽业有限公司等行业企业专家共同分析毕业生就业岗位的典型工作任务和工作过程，共同开发《动物检疫技术》、《动物防疫技术》、《动物病理》、《动物寄生虫病》、《动物传染病》、《兽医临床诊疗技术》等6门核心课程，其中《动物检疫技术》达到国家级精品课程标准，《动物病理》达到省级精品课程标准，《动物防疫技术》、《动物传染病》、《动物寄生虫病》、《兽医临床诊疗技术》达到院级精品课程标准。参与建设的主要行业企业及其人员见表4-2-3。

表4-2-3　参与课程建设的主要行业、企业及其人员

| 序号 | 姓名 | 专业技术职务 | 课程名称 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彭德旺 | 泰州市首席兽医官 | 动物检疫技术 动物防疫技术 | 泰州市首席兽医官 |
| 2 | 刘新武 | 高级兽医师 | 兽医临床诊疗技术 动物防疫技术 | 铜山禽病诊断中心 （国家动物疫情测报站） |
| 3 | 徐永荣 | 高级兽医师 | 动物检疫技术 动物寄生虫病 | 兴化市桃源畜禽有限公司 （生猪定点屠宰厂） |
| 4 | 徐 勇 | 高级兽医师 | 动物防疫技术 动物临床诊疗技术 | 南通苏鹏禽业有限公司 （江苏省国家蛋鸡产业技术体系 南通综合试验站） |
| 5 | 周玉明 | 高级兽医师 | 兽医临床诊疗技术 动物防疫技术 | 泰州卫岗乳品有限公司 |
| 6 | 常剑鑫 | 研究员 | 动物检疫技术 动物传染病 | 泰兴市畜牧兽医服务中心 |
| 7 | 赵中兴 | 研究员 | 动物寄生虫病 动物病理 | 无锡市畜牧兽医站 |
| 8 | 邵国青 | 研究员 | 动物传染病 动物病理 | 江苏农科院兽医研究所 |
| 9 | 张洪让 | 研究员 | 兽医临床诊疗技术 动物病理 | 连云港市畜牧兽医站 |
| 10 | 黄秀萍 | 高级兽医师 | 动物检疫技术 动物防疫技术 | 泰州市海陵区畜牧兽医站 |
| 11 | 崔洪平 | 高级兽医师 | 动物检疫技术 动物防疫技术 | 无锡市动物卫生监督所 |
| 12 | 王建华 | 高级兽医师 | 兽医临床诊疗技术 动物寄生虫病 | 泰州市海陵区畜牧兽医站 |
| 13 | 高代宏 | 兽医师 | 动物检疫技术 动物传染病 | 南京六合区动物卫生监督所 |
| 14 | 苏永芳 | 高级兽医师 | 动物防疫技术 动物检疫技术 | 徐州新沂县动物卫生监督所 |

紧扣工作岗位要求，设计课程内容，加强学生职业能力的培养。以《动物检疫技术》课程为例，根据工作岗位将课程内容设计为“产地检疫、屠宰检疫、市场检疫监督、动物检疫处理和法定疫病的检疫与处理”5个项目，见表4-2-4。根据工作过程，把每个项目分解成若干子项目，见表4-2-5。再把各个子项目分解为若干个知识及技能点，见表4-2-6。

表4-2-4 《动物检疫技术》课程基于工作岗位的教学项目设计

| 课程名称 | 动物检疫技术 |  | 基准学时 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学目标 及方法 | 通过课程教学，使学生熟练掌握动物产地检疫、屠宰检疫、市场监督和检疫后处理的工作过程、方法。通过“教、学、做”一体化教学，掌握动物检疫检验的各项基本技能。 |  |  |  |
| 基于工作岗位 的教学项目 | 项目1：产地检疫（6学时） 项目2：屠宰检疫（12学时） 项目3：市场检疫监督（6学时） 项目4：动物检疫处理（6学时） 项目5：法定疫病的检疫与处理（30学时） |  |  |  |
| 职业能力要求 |  |  |  |  |
| 社会能力 |  | 方法能力 |  | 专业能力 |
| 1．沟通能力 2．组织协调能力 3．公共关系能力 4．社会责任心 5．职业道德 6．环境意识 |  | 1．收集信息能力 2．制定工作计划能力 3．解决实际问题能力 4．独立学习新工艺、新技术、新方法的能力 5．评估总结工作结果能力 |  | 1．产地检疫能力 2．屠宰检疫能力 3．市场监督能力 4．检疫处理能力 5．法定疫病检疫鉴定能力 |

表4-2-5　“屠宰检疫”项目基于工作过程的教学内容设计

| 项目名称 | 屠宰检疫 |  | 基准学时 |  | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学目标 及方法 | 采用校内实训室单项训练与校外定点屠宰场系统性操作相结合的教学方式，通过典型任务教学，边操作边讲解，使学生掌握屠宰检疫工序流程，能根据行业标准要求熟练进行宰前检疫、头部检疫等检疫操作，同时，能根据检疫结果正确进行检疫后的处理。 |  |  |  |  |
| 基于工作过程 的教学内容 | 子项目1：宰前检疫（2学时） 子项目2：头部检疫（2学时） 子项目3：内脏检疫（2学时） 子项目4：胴体检疫（2学时） 子项目5：旋毛虫检疫（2学时） 子项目6：三腺摘除（1学时） 子项目7：复检盖印（1学时） |  |  |  |  |
| 职业能力培养 |  |  |  |  |  |
| 社会能力 |  | 方法能力 |  | 专业能力 |  |
| 1．与畜主或经纪人沟通能力 2．组织检疫能力 3．较强的社会责任心 4．较好的职业道德 5．环境保护意识强 |  | 1．收集信息能力 2．制定工作计划能力 3．解决实际问题能力 4．独立学习新工艺、新技术、新方法的能力 5．评估总结工作结果能力 |  | 1．熟练剖检淋巴结 2．熟练剖检咬肌和腰肌 3．正确检查内脏器官 4．正确进行结果判定和检疫后处理 |  |

表4-2-6 “头部检疫”子项目教学实施设计

| 子 项 目 | 头部检疫 |
| --- | --- |
| 教学目标 | 通过对头部检疫操作内容和方法的讲授，结合检疫工具的使用，使学生熟练掌握颌下淋巴结的检疫、咬肌的检疫等操作，培养学生严谨的学习态度及团队合作精神。 |
| 知识及技能点 | 1．颌下淋巴结检疫的目的、方法与结果判定； 2．咬肌检疫的目的、方法与结果判定。 |
| 时间分配 | 检疫目的与结果判定讲授20分钟，教师演示10分钟，单项实践操作30分钟，连续化操作20分钟，评价10分钟。 |
| 教学环境 | 多媒体设备；屠宰检疫仿真实训室或定点屠宰场屠宰车间。 |
| 基于工作过程 的教学实施 | 1．利用多媒体设备讲授头部检疫的目的、操作要点和结果判定以及处理方法，运用检疫刀、钩演示操作； 2．学生分组在实训室反复训练，逐一熟练掌握各单项操作； 3．学生分组利用校外定点屠宰场进行连续化操作，能根据检疫结果正确判定和处理； 4．根据实训情况，进行教师评价和学生互相评价，明确学生的技能水平和学习态度，查找不足，持续改进。 |

3．核心课程建设进度及经费预算

表4-2-7  核心课程建设进度与经费预算（单位：万元）

| 核心课程名称 | 建设目标 | 建成 时间 | 责任人 |  | 经费预算及来源 |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 学院 | 行业企业 | 申请中央财政 | 地方财政投入（来源：省财政） |  |
| 动物检疫技术 | 达到国家级精品课程标准 | 2012 年度 | 刘俊栋 | 彭德旺 | 20 | 7 | 27 |
| 动物病理 | 达到省级精品课程标准 | 2011 年度 | 王子轼 | 邵国青 | 14 | 2 | 16 |
| 动物防疫技术 | 达到院级精品课程标准 | 2011 年度 | 吴桂银 | 苏永芳 | 12 | 3 | 15 |
| 动物传染病 | 达到院级精品课程标准 | 2010 年度 | 王 涛 | 常剑鑫 | 12 | 3 | 15 |
| 兽医临床诊疗技术 | 达到院级精品课程标准 | 2010 年度 | 邱世华 | 王建华 | 12 | 2 | 14 |
| 动物寄生虫病 | 达到院级精品课程标准 | 2011 年度 | 蔡丙严 | 刘新武 | 10 | 3 | 13 |
| 合 计 |  |  |  |  | 80 | 20 | 100 |

4．特色讲义和课件建设

基于工作过程、岗位任务，与泰州市动物卫生监督所、铜山禽病诊断中心、南通苏鹏禽业有限公司等行业企业共同开发《动物防疫技术》、《动物解剖生理》、《动物病理》、《动物传染病》、《动物寄生虫病》、《兽医临床诊疗技术》6门具有职业特色的讲义和课件。

5．特色讲义和课件建设经费预算

表4-2-8  特色讲义和课件建设经费预算（单位：万元）

| 名 称 | 责任人 |  | 建成时间 | 申请中央财政 |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 学院 | 行业企业 |  | 特色讲义（教材） | 课件 |  |
| 动物防疫技术 | 陆桂平 | 苏永芳 | 2010年度 | 6 | 4 | 10 |
| 动物病理 | 王子轼 | 邵国青 | 2010年度 | 5 | 2 | 7 |
| 动物解剖生理 | 孟 婷 | 赵中兴 | 2010年度 | 3 | 2 | 5 |
| 动物传染病 | 葛兆宏 | 常剑鑫 | 2011年度 | 6 | 5 | 11 |
| 动物寄生虫病 | 匡存林 | 刘新武 | 2011年度 | 5 | 3 | 8 |
| 兽医临床诊疗技术 | 武彩红 | 王建华 | 2012年度 | 5 | 4 | 9 |
| 合 计 |  |  |  | 30 | 20 | 50 |

（三）专业教学团队建设

1．专业带头人培养

再聘任1名具有5年以上工作经历，在动物病原微生物检测方面具有较高理论水平和实践经验、较强专业拓展能力以及教学科研能力的行业专家作为专业带头人。培养现有专业带头人1名，增强其规模化养殖场生物安全防控水平，掌握前沿职教理念。继续完善专业带头人管理及考核办法、明确岗位职责及待遇，最大限度发挥其专业带头作用。通过国内外研修或交流等措施，加强现有、新引进专业带头人的培养，使其能正确把握本专业行业发展方向，掌握前沿的办学理念、教育教学方法，增强其专业带头能力，专业带头人培养计划见表4-2-9。

表4-2-9  专业带头人培养计划一览表

| 姓名 | 现有条件 | 培养措施 | 预期目标 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吴桂银 | 副教授、高级兽医师、11年专业教学经验、16年企业工作经历，现为动物防疫与检疫专业带头人。 | 1．参加教育部高职专业带头人培训 2．承担专业建设规划，制定教学改革方案 3．带领专业教师进行岗位调研和人才需求分析 4．境外考察学习 5．主持《动物防疫技术》课程建设 | 1．主持完成动物防疫及检疫岗位调查和人才需求分析报告 2．制定工学交替人才培养模式配套管理制度1套 3．发表研究成果或高职研究论文1篇以上 4．指导3～5名青年教师的培养 5．将《动物防疫技术》建成院级以上精品课程 | 陆桂平 |
| ××× （待引进） | 硕士以上学历、副高以上职称、5年以上行业或企业工作经历，在动物微生物检测方面具有较高理论水平及实践经验。 | 1．参加教育部高职专业带头人培训 2．指导学生实训、顶岗实习 3．主持《动物产品病原体检测技术》课程建设 4．进行学生创业教育的研究 5．协助进行行业岗位调研和人才需求分析 6．协助完成专业建设规划、制定教学改革方案 | 1．获地市级以上科技进步奖1项 2．发表教科研论文2篇以上 3．将《动物产品病原体检测技术》建成院级以上精品课程 4．承担指导学生实训、顶岗实习任务，效果显著 5．学生创业教育研究成果丰富 6．指导3～5名青年教师的培养 | 刘俊栋 |

2．骨干教师培养

到2012年，完成15名左右青年教师的培养，使“双师”素质教师比例达95%。采用企业锻炼、基层蹲点、技能培训、继续教育、师带徒等方式实施；培养过程采取目标管理与过程管理相结合，做到全程监控、动态管理、定量考核。根据本专业师资结构及水平特点实施教师赴南通苏鹏禽业有限公司、铜山县禽病诊断中心、兴化市桃源畜禽有限公司等屠宰场、动物卫生监督所、养殖场、兽药厂、饲料厂、国内外高职院校等行（企）业锻炼、进修计划，定期举行青年教师技能培训及比武、说课及讲课比赛，骨干教师培养计划见表4-2-10。

表4-2-10 骨干教师培养计划一览表

| 姓名 | 现有条件 | 培养措施 | 指导教师 |
| --- | --- | --- | --- |
| 胡新岗 | 硕士，讲师、兽医师，江苏省丰达种鸭场锻炼1年 | 学历提升，教育教学理论培训，教材编写 | 吴桂银 |
| 刘明生 | 硕士，讲师、兽医师，江苏省国家蛋鸡产业技术体系南通综合试验站站长 | 学历提升，教育教学理论培训，教材编写 | 吴桂银 |
| 王海燕 | 博士，讲师 | 企业锻炼半年以上，技能培训 | 吴桂银 |
| 谢 静 | 硕士，讲师、兽医师 | 教学动物医院门诊锻炼半年以上，教材编写 | 徐向明 |
| 张晋川 | 硕士，讲师、执业兽医师，铜山禽病门诊部锻炼1年 | 学历提升，教育教学理论培训 | 徐向明 |
| 魏冬霞 | 硕士，讲师、执业助理兽医师 | 国家姜曲海猪保种场锻炼1年，教育教学理论培训 | 刘俊栋 |
| 魏 宁 | 硕士，讲师、执业兽医师，江苏省丰达种鸭场锻炼2年 | 挂村科技副职 | 刘俊栋 |
| 刘玉华 | 硕士，讲师、执业兽医师 | 企业锻炼半年以上 | 陆桂平 |
| 赵爱华 | 硕士，讲师、兽医师，江苏省丰达种鸭场锻炼2年 | 挂村科技副职，教学动物医院门诊锻炼半年，专业技术交流 | 陆桂平 |
| 李巨银 | 硕士，讲师、执业助理兽医师 | 挂村科技副职，教育教学理论培训 | 王子轼 |
| 於 敏 | 硕士，讲师、执业助理兽医师 | 企业锻炼半年以上，教材编写 | 王子轼 |
| 任宝波 | 硕士，讲师、兽医师 | 徐州鑫源畜禽养殖公司锻炼1年，学历提升，教材编写 | 杨廷桂 |
| 陈 洪 | 学士，助理实验师、执业助理兽医师 | 企业锻炼半年以上，学历提升 | 杨廷桂 |
| 高月秀 | 学士，助理实验师、执业助理兽医师 | 企业锻炼半年以上，学历提升 | 杜宗沛 |
| 徐婷婷 | 学士，实验师、执业兽医师 | 企业锻炼半年以上，学历提升 | 杜宗沛 |

3．兼职教师聘用及管理

再聘请35名左右企业行业技术骨干或有实践经验的能工巧匠作为兼职教师，至2012年底，使兼职教师承担的专业课学时比例达到55%。兼职教师的聘用及其管理措施主要为：

明确聘用原则。兼职教师应来自动物疫病防控、检疫或畜禽生产一线；具有熟练的操作技能和较为扎实的业务基础，重点选择能力强、实践经验丰富的能工巧匠，不唯身份、职称、学历；能填补专业建设和课程教学的不足；具有一定的教学能力，能促进校企合作、工学结合教学模式的实施、提高教学质量的需要；能承担课程讲授、指导毕业生实训等教学任务，进行专题讲座、技术培训、专业教育，参与教研科研、专业课程建设、实训基地建设、教材编写等工作。

完善聘用程序。教研室提名，根据教学实际需要及专业建设需求情况，由教研室提出拟聘计划和人选；系部审核和聘用，系部根据教学情况对拟聘兼职教师资格及其聘请的必要性进行审核；签订工作协议；学院监督与备案。

加强日常管理。加强受聘教师上岗前的职业教育理论、教学能力培训；建立聘用教师业务档案，指定正式在编教师帮助兼职教师了解本专业的教学特色和要求。

完善考核与监督。加强与兼职教师所在单位的联系与沟通，共同制定有效的兼职教师工作考核机制；定期对兼职教师的教学工作和质量进行检查与评估；考核成绩作为工作量计算、酬金发放、续聘、解聘的依据。

4．专业教学团队建设进度及经费预算

表4-2-11  专业教学团队建设进度及经费预算（单位：万元）

| 建设 内容 | 建设途径 | 人数 | 培养方式 | 责 任 人 | 申请中央财政 |  |  | 地方财政投入 （来源：省财政） |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 |  |
| 专业带头人 | 引进 | 1 | 引进1名具有5年以上工作经验、在动物病原微生物检测方面具有较高理论水平及实践经验的行业企业专家 | 刘 俊 栋 | 30 |  |  |  |  |  | 30 |
|  | 培养 | 1 | 国内外研修或交流 |  |  |  |  | 10 | 8 | 7 | 25 |
| 骨干 教师 | 培养 | 15 | 南通苏鹏禽业有限公司等企业挂职锻炼，10人次 | 吴 桂 银 等 |  |  |  | 4 | 7 | 7 | 18 |
|  |  |  | 高职教育教学理论培训，5人次 |  |  |  |  | 2 | 6 | 6 | 14 |
|  |  |  | 教学改革、专业技术交流，5人次 |  |  |  |  | 2 | 6 | 6 | 14 |
|  |  |  | 基层蹲点、技能培训、“师带徒”等，10人次 |  |  |  |  | 2 | 6 | 6 | 14 |
| 兼职 教师 | 聘请 | 35 | 聘请动物疫病防控、检疫或畜禽生产一线，有2年以上实践经验的企业行业技术骨干或能工巧匠 | 陆 桂 平 | 10 | 20 | 40 |  |  |  | 70 |
| 合 计 |  |  |  |  | 40 | 20 | 40 | 20 | 33 | 32 | 185 |

（四）校内外实训基地建设

1．校内实训基地建设

目标为建立科学高效的内部运行机制以及服务社会机制，进一步完善实践教学管理模式，实现实训基地的开放运行；把现有的动物防疫与检疫实训基地建成通用性强，成为学生综合技能实训基地；院校合作发展，成为师资继续教育和培训基地；校企共赢，成为面向社会、校企共享的职业技能培训、鉴定基地以及技术服务平台。

优化基地管理。与江苏省畜牧兽医局、泰州市农业委员会等行、企业共同加强动物防疫与检疫实训中心的建设与管理。基地在建设步骤上做到整体规划与分步实施相结合；在资金的筹措方式上做到自筹、共建与政府投入相结合，建立共同建设、共谋发展的良性运行机制；在建成后的运行中做到责任落实、严格考核、奖罚分明；优化管理机制，增强基地自我造血功能，建成后年服务收入不少于30万元。

改进实训环境。合理调整实训中心布局，使其在环境和总体设计上具有社会开放性，不仅能承担高职教育的技能实训，还能承担社会人员动物检疫检验员和动物疫病防治员职业技能的培训与鉴定任务，使实训中心紧密与社会经济发展相联系。

更新实训设备。部分现有设备老化和不足，制约了培养人才的数量和能力。通过补充先进、实用的实训设备，满足培养紧缺型技能人才的需求。引进先进教育教学理念，紧紧围绕推进现代畜牧业发展和社会主义新农村建设主题，把技能型人才的培养与岗位需求相结合、教学活动与技术服务相结合，强化学生的专业技能和职业素养。

表4-2-12  校内实训条件建设内容一览表

| 建设内容 | 现有基础 | 新建内容 |
| --- | --- | --- |
| 动物临诊检疫实训室 | 现有仪器设备90台套，主要设备为高级电子手部静脉穿刺训练模型、血红蛋白仪、尿液分析仪、实物展示台、摄影显微镜、电视生物显微镜、自动血球计数器等。 功能：动物临诊检疫、产地检疫、实验室检疫、检疫场地处理技术等技能的学生实训。 | 添置仪器设备，能开展动物临诊检疫、产地检疫、实验室检疫、检疫场地处理技术等的实训；能同时容纳50人实训或技能培训、鉴定。 功能：学生实训，互动教学，培训任务，技能鉴定。 |
| 动物屠宰检疫实训室 | 现有仪器设备736台套，主要设备为投影仪、菌落计数器、肉类水分快速测定仪、台式数控超声波清洗器、实物展示台、液晶投影机、紫外分光光度计、颗粒制冰机、生物信号采集分析系统、快速压力蒸汽灭菌器、视频展示台等。 功能：屠宰检疫、性状异常肉检疫、黄脂黄疸肉检验、掺杂掺假产品检验、动物产品微生物检验、动物产品理化检验、检疫后的处理技术等技能的学生实训。 | 新建仿真屠宰检疫生产线，新建数码模拟平台。能够开展屠宰检疫、性状异常肉检疫、黄脂黄疸肉检验、掺杂掺假产品检验、动物产品微生物检验、动物产品理化检验、检疫后的处理技术等技能实训。能同时容纳50人实习、实训或岗位技能培训、鉴定。 功能：学生实训，互动教学，培训任务，技能鉴定。 |
| 动物病原体检验实训室 | 现有仪器设备771台套，主要设备：快速压力蒸汽灭菌器、倒置生物显微镜、数码生物显微镜、台式数控超声波清洗器、Nikon电视生物显微镜、高速冷冻离心机、视频展示台、超声波细胞粉碎机、离心沉淀机、双面单人垂直超净工作台等。 功能：动物微生物、动物传染病、动物寄生虫、动物产品检验等相关技能的学生实训。 | 改建无菌室、血清检测室，新建病原检测视频直播系统。购置双目连续变倍体系显微镜、三人共览显微镜、医用型洁净工作台（单人双面）等设备。具备寄生虫、细菌微生物等动物病原体检测实习、实训；能承担相关技能培训、鉴定及对外技术服务。 功能：学生实训，互动教学，培训任务，技能鉴定。 |
| 动物防疫实训室 | 现有仪器设备132台套，主要设备：菌落计数器、生物显微镜、台式数控超声波清洗器、离心沉淀机、投影仪、视频展示台、核酸蛋白检测仪、全自动酶标分析仪等。 功能：畜禽疫病流行病学调查与分析，疫苗的保存、使用，各种免疫接种技术，消毒药物的选用与配制、不同消毒方法的使用，免疫效果、消毒效果的检测等技能的学生实训。 | 添置相关仪器设备，改建动物防疫实训室，通过实情模拟消毒、防疫演练等形式开展动物防疫相关技能实训，能承担相应的职业技能培训、考核、鉴定，能对外开展防疫技术服务与指导。 功能：学生实训，互动教学，培训任务，技能鉴定。 |
| 教学动物医院 | 现有仪器设备67台套，主要设备为液压升降小动物手术台、电视生物显微镜、半自动生化分析仪、动物自动血液细胞分析仪、高频X线摄像机、B超仪等。 功能：畜禽疾病诊疗、防控实训及一线专业技术人员培训。为养殖户开展动物疫病诊疗、进行免疫程序制定、流行病调查与病原监测等。 | 建成兽医化验室、B超检查室、X光检查室、疾病诊疗室、外科手术室、美容保健室、寄养室等工作间；再建连锁动物医院1～2个。 功能：学生实训，互动教学；并能承担动物检疫检验员、动物疫病防治员等职业技能培训与鉴定，为泰州及其周边地区畜禽养殖企业和养殖农户提供技术服务；具备一定的教学功能，建成后年盈利不少于10万元。 |
| 江苏省流行病检测服务中心 | 现有仪器设备221台套，主要设备为冰点渗透压计、双目连续变倍体视显微镜、超声波细胞破碎仪、气浴恒温震荡培养箱、自动洗板机、超净工作台（双人单面）、冷冻高速离心机、自动凝胶呈像分析系统、酶标仪、PCR仪、倒置荧光显微镜、冻干机、冷冻仪、系统生物显微镜、荧光显微镜、冰冻切片机、超速离心机、电子显微镜等。 功能：承担畜禽疾病防控，开展动物疫病有关科研项目，以及培训一线专业技术人员。为养殖户开展动物疫病诊疗、进行免疫程序制定、流行病调查与病原监测、协助地方动物卫生监督部门进行疫情预警测报。 | 添置一批仪器设备，完善硬件设施；改变江苏省动物流行病检测服务中心管理模式，增强实训中心造血功能。 功能：学生实训，互动教学；承担学院国家水禽基因库、姜曲海猪保种场、水禽繁育推广场、藏獒繁育基地等特色品种畜禽疾病防控任务；为周边养殖场、户开展动物疫病诊疗、进行免疫效果检测和免疫程序制定、流行病调查与病原监测、协助地方动物卫生监督部门进行疫情预警测报功能；具备能同时开展2项以上动物疫病有关科研项目，能同时接纳100人实习实训或培训；能承担动物检疫检验员、动物疫病防治员等职业技能培训与鉴定；建成后年盈利不少于15万元，实现自养、自给。 |

表4-2-13  校内实训条件建设拟添置仪器设备清单（单位：万元）

| 建设内容 | 仪器设备 | 台套数 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 动物临诊检疫实训室 | 低剂量便携式X光机 | 1 | 1.6 | 1.6 |
|  | 40L立式低温保存箱 | 1 | 0.5 | 0.5 |
|  | 电子听诊器 | 10 | 0.13 | 1.3 |
|  | 进口便携式检耳镜及咽喉检查镜 | 2 | 0.14 | 0.28 |
|  | 尿液分析仪（德国） | 2 | 0.4 | 0.8 |
|  | 全自动动物生化分析仪 | 1 | 5 | 5 |
|  | 全自动动物血细胞分析仪（瑞典） | 1 | 8.5 | 8.5 |
|  | 三洋全自动高压蒸汽灭菌器 | 1 | 2.8 | 2.8 |
|  | 全自动洗片机 | 1 | 1.4 | 1.4 |
|  | 兽用红外线非接触式体温仪 | 20 | 0.06 | 1.2 |
|  | 数显不锈钢鼓风干燥箱 | 2 | 0.4 | 0.8 |
|  | 数显隔水式不锈钢电热恒温培养箱 | 2 | 0.5 | 1 |
|  | 双联液晶观片灯 | 1 | 0.22 | 0.22 |
|  | 血红蛋白仪 | 4 | 0.18 | 0.72 |
|  | 医用药品冷藏箱（4℃） | 1 | 0.7 | 0.7 |
|  | 紫外线消毒车 | 2 | 0.09 | 0.18 |
| 动物屠宰检疫实训室 | 超声波清洗器 | 4 | 1.7 | 6.8 |
|  | 大体解剖数码互动实验室系统（4个解剖台） | 1 | 12 | 12 |
|  | 低速台式离心机 | 2 | 0.1 | 0.2 |
|  | 低温保存箱 | 1 | 0.4 | 0.4 |
|  | 医用药品冷藏箱（4℃） | 1 | 0.7 | 0.7 |
|  | 电热恒温三用水槽 | 3 | 0.1 | 0.3 |
|  | 255L海尔低温保存箱 | 2 | 1.1 | 2.2 |
|  | 388L海尔低温保存箱 | 1 | 1.6 | 1.6 |
|  | 空调 | 2 | 0.8 | 1.6 |
|  | 全自动数字切片扫描显微镜 | 1 | 40 | 40 |
|  | 肉类水分快速测定仪 | 10 | 0.1 | 1 |
|  | 手推滑轨 | 1 | 0.5 | 0.5 |
|  | 数码示教生物显微镜 | 3 | 1.8 | 5.4 |
|  | 数码示教体视显微镜 | 2 | 1.4 | 2.8 |
|  | 数码显微互动实验室（主控+64客户端） | 1 | 74 | 74 |
|  | 数显不锈钢鼓风干燥箱 | 6 | 0.4 | 2.4 |
|  | 数显隔水式不锈钢电热恒温培养箱 | 6 | 0.5 | 3 |
|  | 套脚提升机 | 1 | 1.56 | 1.56 |
|  | 微量振荡器 | 4 | 0.08 | 0.32 |
|  | 紫外线消毒车 | 8 | 0.09 | 0.72 |
|  | 医学机能虚拟实验室（50客户端） | 1 | 28.5 | 28.5 |
| 动物病原体检验实训室 动物病原体检验实训室 | PCR仪 | 2 | 4.8 | 9.6 |
|  | 超声波清洗器 | 2 | 1.7 | 3.4 |
|  | 倒置显微镜 | 2 | 1.2 | 2.4 |
|  | 40L立式低温保存箱 | 1 | 0.5 | 0.5 |
|  | 电热恒温三用水槽 | 6 | 0.1 | 0.6 |
|  | 二氧化碳钢瓶 | 4 | 0.07 | 0.28 |
|  | 二氧化碳培养箱 | 2 | 2.2 | 4.4 |
|  | 高速台式离心机 | 3 | 0.2 | 0.6 |
|  | 恒温振荡培养箱 | 2 | 0.5 | 1 |
|  | 空调 | 2 | 0.8 | 1.6 |
|  | 三洋全自动高压蒸汽灭菌器 | 1 | 2.8 | 2.8 |
|  | 生化培养箱 | 5 | 0.47 | 2.35 |
|  | 实验室废物焚烧炉 | 1 | 16 | 16 |
|  | 数码示教生物显微镜 | 3 | 1.8 | 5.4 |
|  | 数码示教体视显微镜 | 1 | 1.4 | 1.4 |
|  | 数显不锈钢鼓风干燥箱 | 2 | 0.4 | 0.8 |
|  | 数显隔水式不锈钢电热恒温培养箱 | 4 | 0.5 | 2 |
|  | 双目连续变倍体系显微镜 | 25 | 0.3 | 7.5 |
|  | 微量振荡器 | 10 | 0.08 | 0.8 |
|  | 显微镜柜 | 10 | 0.073 | 0.73 |
|  | 医用型洁净工作台 | 25 | 0.47 | 11.75 |
|  | 医用药品冷藏箱（4℃） | 1 | 0.7 | 0.7 |
|  | 桌上型洁净工作台 | 3 | 0.35 | 1.05 |
|  | 紫外线消毒车 | 6 | 0.09 | 0.54 |
|  | 自动酶标分析仪 | 2 | 3.3 | 6.6 |
|  | 自动洗板机 | 2 | 1.6 | 3.2 |
| 动物防疫实训室 | 背负式机动喷雾机 | 4 | 0.3 | 1.2 |
|  | 火焰消毒器 | 4 | 0.27 | 1.08 |
|  | 超声波清洗器 | 2 | 1.7 | 3.4 |
|  | 低速台式离心机 | 2 | 0.1 | 0.2 |
|  | 40L立式低温保存箱 | 1 | 0.5 | 0.5 |
|  | 电热恒温三用水槽 | 4 | 0.1 | 0.4 |
|  | 多功能气雾免疫机 | 1 | 0.6 | 0.6 |
|  | RC-CY-03监督采样箱 | 10 | 0.052 | 0.52 |
|  | RC-02PS动物扑杀器 | 1 | 0.45 | 0.45 |
|  | RC-01PS动物扑杀器 | 2 | 0.08 | 0.16 |
|  | RC-28CZ兽医出诊箱 | 10 | 0.055 | 0.55 |
|  | 高速台式离心机 | 1 | 0.2 | 0.2 |
|  | 空调 | 1 | 0.8 | 0.8 |
|  | 倒置显微镜 | 1 | 1.2 | 1.2 |
|  | 自动酶标分析仪 | 1 | 3.5 | 3.5 |
|  | 三洋全自动高压蒸汽灭菌器 | 1 | 2.8 | 2.8 |
|  | 数显不锈钢鼓风干燥箱 | 5 | 0.4 | 2 |
|  | 数显隔水式不锈钢电热恒温培养箱 | 3 | 0.5 | 1.5 |
|  | 推车式机动高压喷雾器 | 4 | 1.1 | 4.4 |
|  | 二氧化碳培养箱 | 1 | 2.2 | 2.2 |
|  | 二氧化碳钢瓶 | 2 | 0.07 | 0.14 |
|  | 自动酶标分析仪 | 2 | 3.5 | 7 |
|  | 耳标扫描与移动数据终端 | 10 | 0.4 | 4 |
|  | 微量振荡器 | 4 | 0.08 | 0.32 |
|  | 医用药品冷藏箱（4℃） | 1 | 0.7 | 0.7 |
|  | 紫外线消毒车 | 2 | 0.09 | 0.18 |
| 教学动物医院 （含连锁店） 教学动物医院 （含连锁店） | 40L立式低温保存箱 | 1 | 0.5 | 0.5 |
|  | 电脑快速冷冻石蜡两用切片机 | 1 | 6.5 | 6.5 |
|  | 电脑全自动生物组织处理染色机 | 1 | 4 | 4 |
|  | 电脑全自动组织脱水机 | 1 | 4 | 4 |
|  | 电热恒温三用水槽 | 2 | 0.1 | 0.2 |
|  | 高速台式离心机 | 1 | 0.2 | 0.2 |
|  | 三洋全自动高压蒸汽灭菌器 | 1 | 2.8 | 2.8 |
|  | 数码示教生物显微镜 | 1 | 1.8 | 1.8 |
|  | 无影灯 | 4 | 0.3 | 1.2 |
|  | 数码示教体视显微镜 | 1 | 1.4 | 1.4 |
|  | 生物组织包埋机 | 1 | 1.6 | 1.6 |
|  | KM-CZ处置台 | 2 | 0.2 | 0.4 |
|  | KM-XCSⅠ电动升降小动物手术台 | 5 | 0.5 | 2.5 |
|  | 双联液晶观片灯 | 1 | 0.22 | 0.22 |
|  | 摊烤烘片机 | 1 | 0.8 | 0.8 |
|  | 自动酶标分析仪 | 1 | 3.5 | 3.5 |
|  | KM-3LⅡ（带雾化）制氧机 | 4 | 0.3 | 1.2 |
|  | 智能输液器（点滴宝） | 4 | 0.35 | 1.4 |
|  | 微量振荡器 | 1 | 0.08 | 0.08 |
|  | 医用药品冷藏箱（4℃） | 1 | 0.7 | 0.7 |
| 江苏省动物流行病检测服务中心 | 霉菌培养箱 | 1 | 0.44 | 0.44 |
|  | u SYSMEX自动化血液分析仪（POCH-100ivD） | 1 | 8.9 | 8.9 |
|  | D280全自动生化分析仪器 | 1 | 8.3 | 8.3 |
|  | Heraeus Pico17微量台式离心机 | 2 | 1.1 | 2.2 |
|  | 微量振荡器 | 2 | 0.08 | 0.16 |
|  | 厌氧培养箱 | 1 | 2 | 2 |
| 合 计 |  |  |  | 398 |

通过3年建设，使动物防疫与检疫实训中心通用性强，成为立足当地、服务江苏、辐射全国的，集教学、培训、职业技能培训与鉴定、技术服务于一体的，具备良好“职场”环境的，运用现代化管理方法和手段的国家级实训基地。

2．校外实训基地建设

进一步完善由学校、兽医管理部门、企业三方人员共同组成的校外实训基地建设领导小组，加强实训基地的建设及管理，形成人才共育、过程共管、技术共享、责任共担的良性循环机制，真正建成“行校联动、校企合作”的校外实训基地。

新建20个校外实训基地。与江苏现代畜牧业校企合作示范区及周边养殖场共建动物疫病防控实训基地，定期选派本专业骨干教师到示范区担任动物防疫与检疫技术负责人，帮助示范区解决生产难题，在病原检测、疫病防控与检疫、疫情预警等方面为示范区提供技术支持，形成示范区的亮点，示范区负责本专业学生防疫检疫现场实训的安排与管理。与地方动物卫生监督所、周边畜禽屠宰场共建产地检疫、屠宰检疫、检疫监督实训基地。由动物防疫与检疫教研室牵头，牛羊病教研室、猪病教研室、禽病教研室配合，分别对接不同企业，使本专业学生能在动物防疫与检疫职业氛围下进行综合技能训练，同时又可锻炼教师、为行业创造经济效益和输送人才。

校外实训基地运行机制建设。进一步与行业、企业共同开展校内外实训基地运行机制与管理模式的研究与实践，完善订单式培养、工学结合、顶岗实习管理办法；与泰州市农业委员会、当地养殖场、饲料厂、兽药厂共建泰州市兽医协会，并建立运行及管理制度；校企双方人员共同参与，引入职业岗位资格标准编制实训指导手册，完成动物解剖生理、动物防疫技术、动物检疫技术、动物病理等实训指导手册的编写、修订；新建校外实训基地管理网站，用于与基地之间的兼职教师以及实习实训学生管理、信息交流、产品发布、科技服务等实现实训资源利用最大化，实训效果最优化。

3．教学实训条件建设经费预算

表4-2-14  教学实验实训条件建设经费预算 （单位：万元）

| 建设内容 | 责 任 人 |  | 经 费 预 算 及 来 源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 申请中央财政 |  |  | 地方财政投入 （来源：省财政） |  |  | 行业企业投入 （来源：省农委等） |  |  | 合计 |
|  |  |  | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 |  |
| 动物临诊检疫实训室 | 刘明生 | 王建华 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| 动物屠宰检疫实训室 | 吴桂银 | 徐永荣 | 90 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 190 |
| 动物病原体检验实训室 | 黄银云 | 黄秀萍 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 |
| 动物防疫 实训室 | 魏 宁 | 常剑鑫 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 50 |
| 教学动物 医院 | 王 涛 | 刘新武 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 50 |
| 江苏省动物流行病检测服务中心 | 刘俊栋 | 袁日进 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| 校外实训基地及软件 建设 | 陆桂平 | 彭德旺 夏 建 |  |  |  | 10 | 18 | 14 | 6 | 6 | 6 | 60 |
| 合 计 |  |  | 120 | 130 | 100 | 10 | 108 | 14 | 6 | 6 | 6 | 500 |

（五）与职业资格、从业准入制度紧密结合，完善人才培养质量保障及评价体系

1．健全教学督导机构及制度，加强教学质量保障

吸纳学生代表、用人单位、行业企业专家健全教学督导机构，并充分发挥其作用，切实做好人才培养工作状态数据库的动态管理、数据分析和监控，完善和修订各种教学制度和运行管理办法，包括教学组织管理、专业与课程建设管理、教学运行管理、实践教学管理、教学质量管理、教学督导制度等。

2．与职业资格、从业准入制度紧密结合，完善教学质量评价标准

引入动物疫病防疫员、动物检疫检验员资格鉴定标准以及从业人员资格准入制度，结合农业部《畜禽产地检疫规范》、《畜禽屠宰卫生检疫规范》等技术规范，遵循“能力与知识并重、过程与结果并重、应会与应知并重”的考核原则，制定以技能为核心、以过程考核为重点、将学生参加职业技能鉴定、行业技能比武、学习态度等纳入考核内容的学习绩效考核评价标准。吸纳行业企业参与人才培养质量评价，将毕业生就业水平、企业满意度作为衡量人才培养质量的核心，认真分析评价结果，反馈人才培养存在的问题，调整课程设置，改进教学方式，完善学生评价方案。

3．教学质量保障及评价体系建设经费预算

表4-2-15  教学质量保障及评价体系建设经费预算 （单位：万元）

| 建设内容 | 责 任 人 |  | 经 费 预 算 及 来 源 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 地方财政投入 （来源：省财政） |  |  | 行业企业投入 （来源：省农委等） |  |  | 合计 |
|  |  |  | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 |  |
| 保障体系 | 刘俊栋 | 彭德旺 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 16 |
| 评价体系 | 王子轼 | 袁日进 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 19 |
| 合 计 |  |  | 6 | 10 | 7 | 4 | 4 | 4 | 35 |

（六）社会服务能力建设

发挥专业优势，增强服务地方畜牧业经济能力。通过教师晋升、职称考核管理等人事制度改革，引导激励本专业教师主动为社会企业服务。

1．动物疫病防控技术服务团队建设

以专业骨干教师为主，组建10人左右的动物疫病防控技术服务团队，紧紧围绕现代畜牧业产业链，依托动物防疫与检疫实训基地，采取教师带领高年级学生深入生产一线的方式，把科技送到农民家门口，造就一批有文化、懂技术、会经营的新型农民，并主动参与地方动物疫病防控工作，为周边地区构建更加健全动物疫病防控体系作出应有贡献。

2．挂村蹲点服务

选派5～10名专业教师到周边农村担任“科技副职”，为“结对村”制定切实可行的产业发展规划，为招引人才、技术、项目、经费等牵线搭桥，推动产业结构调整，做优培强现有特色产业，挖掘培育新的产业优势；深入基层一线，推广新产品，传授新技术，帮助解决生产实践中遇到的技术难题，促进农业增效、农民增收；指导成立相关合作经济组织；开展实用技术培训，普及科技知识，传递致富信息；搭建能促进本专业教学、科研、就业与创业、工学结合的平台。

3．横向课题研究

每年选取1～2个企业开展科研合作，使科研来自于生产、服务于生产，为企业排忧解难，加强职业教育与用人单位的对接。利用学院教学科研平台，帮助企业分析查找动物疫病防疫中存在的技术难题，开展横向课题研究。争取每年至少有1项技术创新、1项科技成果在企业成功转化、为企业解决技术难题2个，达到互惠共赢。

4．职业技能培训

建成后具备年培训和鉴定约2000人次，创收约5万元的能力。充分发挥动物防疫与检疫专业实训基地和“动物疫病防治员”与“动物检疫检验员”的职业技能鉴定平台的资源优势，积极开展多层次、多形式的职业培训、技术服务、职业技能鉴定与考证培训。为在校生、行业企业从业人员提供技能培训和考证服务，为新型农民开展动物疾病防控技术培训。

5．职业院校对口支援

利用学院资源优势，与徐州生物工程职业技术学院、淮安生物工程高等职业学校以及西部对口职业院校建立结对支援关系。接收结对支援院校教师来学院进行培训交流，并定期选派骨干教师、专业带头人到对口院校开展工作，在专业建设、实训条件建设、规范化教学管理等方面共享教育资源。

6．社会服务建设经费预算

表4-2-16  社会服务建设经费预算 （单位：万元）

| 建设内容 | 责任人 | 经 费 预 算 及 来 源 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地方财政投入 （来源：省财政） |  |  | 行业企业投入 （来源：省农委等） |  |  | 合计 |
|  |  | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 |  |
| 服务团队建设 | 黄银云 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 5 |
| “挂村蹲点”定点服务 | 杜宗沛 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 |
| 横向课题研究 | 刘俊栋 | 3 | 4 | 3 |  | 2 | 2 | 14 |
| 职业技能培训 | 王子轼 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 职业院校对口支援 | 吴桂银 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| 合 计 |  | 12 | 15 | 13 | 5 | 7 | 8 | 60 |

（七）专业群建设

以动物防疫与检疫专业为龙头，在人才培养模式、课程体系建设、专业教学团队建设等方面充分带动兽医检验技术、农业信息技术等专业的建设，提高专业群的整体水平。

1．人才培养模式改革

通过借鉴动物防疫与检疫专业“开放式三阶段”工学结合人才培养模式，将重点专业建设理念、经验应用于专业群其他专业，同时在教学改革上共同探讨、形成整体优势，使校内学生在学习和就业等方面获益。

2．课程体系建设

根据专业群中各专业的职业岗位能力要求，围绕各专业岗位技能，引入行业企业标准，整合课程内容，构建基于工作过程的系统化课程体系；结合各专业优势与兽医检验专业共建《动物产品病原体检验技术》、《兽医法规与行政执法》等课程。

3．专业教学团队建设

加强校企交流与合作，为专业群其他专业培养专业带头人2人，骨干教师5人。在动物防疫与检疫专业教学团队的带动下，专业教师相互渗透，通过培训、聘请等途径，建立专业群兼职教师库，与泰州市动物卫生监督所、南通苏鹏禽业有限公司铜山县禽病诊断中心等行业企业共同建设一支理论基础扎实、实践经验丰富、实践能力强、拥有现代高职教育理念、在国内具有一定影响力、专兼结合的高素质“双师”结构教学团队。

4．实训条件建设

专业群共享动物防疫与检疫实训基地，带动农业信息技术专业建设“实训信息管理系统”，提升专业群整体实训条件和信息化管理水平。

5．专业群建设经费预算

表4-2-17  专业群建设计划及经费预算（单位：万元）

| 建设内容 | 责任人 | 经 费 预 算 及 来 源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地方财政投入 （来源：省财政） |  |  | 行业企业投入 （来源：省农委等） |  |  | 其他投入 （来源：学院自筹） |  |  | 合计 |
|  |  | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 |  |
| 人才培养模式改革 | 刘俊栋 |  |  |  |  | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 40 |
| 课程体系建设 | 吴桂银 |  |  |  |  | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 40 |
| 教学团队建设 | 陆桂平 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 30 |
| 实训条件建设 | 王涛 | 20 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  | 80 |
| 合 计 |  | 23 | 33 | 34 | 3 | 23 | 24 | 3 | 23 | 24 | 190 |

四、经费预算与预期效果

（一）建设项目经费预算

本项目经费预算1250万元，如表4-2-18所示，其中申请中央财政710万元，省财政投入390万元，省农委、苏鹏企业、铜山禽病诊断中心等行业企业投入100万元，学院自筹50万元。

表4-2-18  动物防疫与检疫专业建设经费预算 （单位：万元）

| 重点专业名称 |  | 动物防疫与检疫 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  | 510307 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  |  | 申请中央财政 |  |  |  | 地方财政投入 （来源：省财政） |  |  |  |  | 行业企业投入 （来源：省农委等） |  |  |  |  | 其他投入 （来源：学院自筹） |  |  |  | 合计 |
|  |  |  | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 |  | 2010 年度 | 2011 年度 |  | 2012 年度 | 小计 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 |  |
| 合 计 |  |  | 241 | 245 | 224 | 710 | 76 | 207 | 107 | 390 |  | 18 | 40 |  | 42 | 100 | 3 | 23 | 24 | 50 | 1250 |
| 人才培养模式改革与体制机制创新 | 人才培养模式改革 |  | 20 | 25 | 35 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |
|  | 长效运行机制建设 |  | 15 | 15 | 20 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  | 小 计 |  | 35 | 40 | 55 | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 |
| 课程体系建设 | 核心课程 |  | 24 | 36 | 20 | 80 | 5 | 8 | 7 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  | 教材和课件 |  | 22 | 19 | 9 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  | 小 计 |  | 46 | 55 | 29 | 130 | 5 | 8 | 7 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |
| 师资队伍建设 | 专业带头人 |  | 30 |  |  | 30 | 10 | 8 | 7 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |
|  | 骨干教师 |  |  |  |  |  | 10 | 25 | 25 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |
|  | 兼职教师 |  | 10 | 20 | 40 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |
|  | 小 计 |  | 40 | 20 | 40 | 100 | 20 | 33 | 32 | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185 |
| 实训条件建设 | 动物临诊检疫实训室 |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  | 动物屠宰检疫实训室 |  | 90 | 100 |  | 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190 |
|  | 动物病原体检验实训室 |  |  |  |  |  |  | 90 |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |
|  | 动物防疫实训室 |  |  |  | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  | 教学动物医院 |  |  |  | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  | 江苏省动物流行病检测服务中心 |  |  | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  | 校外实训基地及软件建设 |  |  |  |  |  | 10 | 18 | 14 | 42 |  | 6 | 6 |  | 6 | 18 |  |  |  |  | 60 |
|  | 小 计 |  | 120 | 130 | 100 | 350 | 10 | 108 | 14 | 132 |  | 6 | 6 |  | 6 | 18 |  |  |  |  | 500 |
| 人才培养质量保障及评价体系建设 | 保障体系建设 |  |  |  |  |  | 3 | 4 | 3 | 10 |  | 2 | 2 |  | 2 | 6 |  |  |  |  | 16 |
|  | 评价体系建设 |  |  |  |  |  | 3 | 6 | 4 | 13 |  | 2 | 2 |  | 2 | 6 |  |  |  |  | 19 |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  | 6 | 10 | 7 | 23 |  | 4 | 4 |  | 4 | 12 |  |  |  |  | 35 |
| 社会服务能力建设 | 服务团队建设 |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  | “挂村蹲点”定点服务 |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 9 |  | 2 | 2 |  | 2 | 6 |  |  |  |  | 15 |
|  | 横向课题研究 |  |  |  |  |  | 3 | 4 | 3 | 10 |  |  | 2 |  | 2 | 4 |  |  |  |  | 14 |
|  | 职业技能培训 |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 2 | 2 |  | 2 | 6 |  |  |  |  | 12 |
|  | 职业院校对口支援 |  |  |  |  |  | 3 | 4 | 3 | 10 |  | 1 | 1 |  | 2 | 4 |  |  |  |  | 14 |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  | 12 | 15 | 13 | 40 |  | 5 | 7 |  | 8 | 20 |  |  |  |  | 60 |
| 专业群建设 | 人才培养模式改革 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 | 20 |  | 10 | 10 | 20 | 40 |
|  | 课程体系建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 | 20 |  | 10 | 10 | 20 | 40 |
|  | 教学团队建设 |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 4 | 10 |  | 3 | 3 |  | 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 30 |
|  | 实训条件建设 |  |  |  |  |  | 20 | 30 | 30 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  | 23 | 33 | 34 | 90 |  | 3 | 23 |  | 24 | 50 | 3 | 23 | 24 | 50 | 190 |

（二）建设进度与预期效果

表4-2-19  专业项目建设进度和预期效果表

| 建设项目 |  | 2010年 | 2011年 | 2012年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人才培养模式 | 人才培养模式 | 预期效果：人才培养模式的调研。 验收要点：调研报告。 | 预期效果：人才培养模式的完善及实施。 验收要点：相关制度文件的修订；人才培养方案的实施材料。 | 预期效果：人才培养模式全面实施。 验收要点：适合本专业的人才培养方案以及相关运行记录；人才培养模式报告。 |
|  | 长效运行机制 | 预期效果：成立项目组；制定相关文件；初步建立长效运行机制。 验收要点：项目组机构；长效运行机制相关文件及制度。 | 预期效果：长效运行机制的运行及完善；合作项目的实施。 验收要点：修订后文件及制度。 | 预期效果：形成适合本专业人才培养的长效运行机制；项目论证。 验收要点：运行机制报告；相关运行记录、论证报告。 |
| 课程体系改革 | 核心 课程 | 预期效果：《动物传染病》、《兽医临床诊疗技术》达到院级精品课程标准。 验收要点：课程建设网站。 | 预期效果：《动物病理》达到省级精品课程标准；《动物防疫技术》、《动物寄生虫病》达到院级精品课程标准。 验收要点：课程建设网站。 | 预期效果：《动物检疫技术》达到国家级精品课程标准。 验收要点：课程建设网站。 |
|  | 本校特色讲义（教材） | 预期效果：完成特色讲义（教材）规划；完成《动物病理》、《动物解剖生理》、《动物防疫技术》教材编写。 验收要点：特色讲义（教材）规划；教材样本。 | 预期效果：完成《动物传染病》、《动物寄生虫病》教材编写。 验收要点：教材样本。 | 预期效果：完成《兽医临床诊疗技术》教材编写。 验收要点：教材样本。 |
|  | 多媒体课件 | 预期效果：完成校特色教材配套多媒体课件开发计划。 验收要点：课件开发计划；《动物病理》、《动物解剖生理》、《动物防疫技术》课件。 | 预期效果：完成《动物传染病》、《动物寄生虫病》课件制作。 验收要点：《动物传染病》、《动物寄生虫病》课件。 | 预期效果：完成《兽医临床诊疗技术》课件开发。 验收要点：《兽医临床诊疗技术》课件。 |
| 师资队伍建设 | 专业 带头人 | 预期效果：引进1名专业带头人。 验收要点：被引进人具有5年以上工作经历，在动物病原微生物检测方面具有较高的理论水平和实践经验。 | 预期效果：专业带头人国内外研修或交流，加强管理和考核。 验收要点：研修或交流材料。 | 预期效果：专业带头人国内外研修或交流，加强管理和考核。 验收要点：研修或交流材料。 |
|  | 骨干 教师 | 预期效果：选派10人次教师赴企业锻炼或国内外培训。 验收要点：相关证明材料。 | 预期效果：选派10人次教师赴企业锻炼或国内外培训。 验收要点：相关证明材料。 | 预期效果：选派10人次教师赴企业锻炼或国内外培训。 验收要点：相关材料。 |
|  | 兼职 教师 | 预期效果：聘请10名行业企业技术骨干或能工巧匠。 验收要点：相关聘用、管理材料。 | 预期效果： 聘请10名行业企业技术骨干或能工巧匠。 验收要点：相关聘用、管理材料。 | 预期效果：聘请15名行业企业技术骨干或能工巧匠。 验收要点：相关聘用、管理材料。 |
| 实训条件建设 实训条件建设 | 校内实训基地建设 | 预期效果：实训基地运行及管理体制建设；改建动物临诊检疫实训室。 验收要点：实训基地运行及管理制度；实训室新建方案及验收报告等。 | 预期效果：改建江苏省流行病检测服务中心，完成管理体制改革；动物病原体检验实训室；建成动物屠宰检疫实训室。 验收要点：管理制度改革方案，改建方案、验收报告。 | 预期效果：建成动物防疫训室；再建教学动物医院1～2个。 验收要点：实训室改建方案及验收报告。 |
|  | 校外实训基地及软件建设 | 预期效果：新增校外实训基地5家；初步建立实训教学质量监控体系；完成生产性实训教学改革项目研究；完成2本实训指导手册的编写。 验收要点：校企共建实训基地合同；实训基地的管理办法；实训教学质量监控的有关制度；2本实训指导手册样本。 | 预期效果：新增校外实训基地8家；完善校企合作共建实训基地的办法，完善实训教学质量监控体系，完成2本实训指导手册的编写。 验收要点：校企共建实训基地合同；共同培养学生的记录等材料；2本实训指导手册样本。 | 预期效果：新增校外实训基地7家；建立完备的校企共建办法和实训教学质量监控体系。 验收要点：校企共建实训基地合同；校企合作共建实训基地管理办法；共同培养学生的记录等材料；2本实训指导手册样本。 |
| 人才培养质量保障及评价体系建设 | 保障体系建设 | 预期效果：人才培养质量保障体系的初步建立。 验收要点：相关文件。 | 预期效果：人才培养质量保障体系的完善和运行。 验收要点：相关文件和运行记录。 | 预期效果：形成人才培养质量保障体系及运行机制。 验收要点：保障体系及运行机制文件与运行记录。 |
|  | 评价体系建设 | 预期效果：人才培养质量评价体系的初步建立。 验收要点：相关文件。 | 预期效果：人才培养质量评价体系的完善和运行。 验收要点：相关文件和运行记录。 | 预期效果：形成人才培养质量评价体系及运行机制。 验收要点：评价体系及运行机制文件与运行记录。 |
| 社会服务能力建设 | 职业技能培训 | 预期效果：为行业企业提供技能培训和技能鉴定服务1000人次。 验收要点：相关培训证明材料。 | 预期效果：为行业企业提供技能培训和技能鉴定服务1500人次，创收3万元。 验收要点：相关培训证明材料。 | 预期效果：为行业企业提供技能培训和技能鉴定服务2000人次，创收5万元。 验收要点：相关培训证明材料。 |
|  | 横向课题研究 | 预期效果：完成前期横向课题选题工作 验收要点：前期校企联合调研分析报告和课题立项审批证明材料 | 预期效果：完成1～2向横向课题 验收要点：科研成果鉴定验收的相关证明材料 | 预期效果：完成2～3项横向课题 验收要点：科研成果鉴定验收的相关证明材料 |
|  | 职业院校教师培训 | 预期效果：为10名左右的对口支援院校的教师及本校教师提供培训服务。 验收要点：相关培训证明材料；校际交流证明材料。 | 预期效果：为10名左右的对口支援院校的教师及本校教师提供培训服务。 验收要点：相关培训证明材料；校际交流证明材料。 | 预期效果：为15名左右的对口支援院校的教师及本校教师提供培训服务。 验收要点：相关培训证明材料；校际交流证明材料。 |
|  | 挂村蹲点 | 预期效果：选派7名专业教师赴结对村挂职。 验收要点：挂职锻炼证明及绩效材料。 | 预期效果：继续实施7名专业教师的结对村挂职。 验收要点：挂职锻炼证明及绩效材料。 | 预期效果：再选派10名左右专业教师赴结对村挂职。 验收要点：挂职锻炼证明及绩效材料。 |
|  | 服务团队建设 | 预期效果：健全技术服务团队，制定服务团队管理制度；开展技术服务活动，赢利10万元左右。 验收要点：技术服务团队组建方案，服务团队规章制度；技术服务方案及服务证明材料。 | 预期效果：开展技术服务活动，赢利15万元左右。 验收要点：技术服务方案及服务证明材料。 | 预期效果：开展技术服务活动，赢利25万元左右。 验收要点：技术服务方案及服务证明材料。 |
| 专业群建设 | 课程体系建设 | 预期效果：完成特色讲义（教材）规划；完成《动物产品病原体检验技术》、教材编写。 验收要点：特色讲义（教材）规划；教材样本。 | 预期效果：《动物产品病原体检验技术》达到院级精品课程标准。 验收要点：课程建设网站。 | 预期效果：《兽医法规与行政执法》达到院级精品课程标准。 验收要点：课程建设网站。 |
|  | 教学团队建设 | 预期效果：制定建设计划。 验收要点：相关证明材料。 | 预期效果：培养2名专业带头人次、骨干教师5人次。 验收要点：研修或交流材料。 | 预期效果：培养2名专业带头人次、骨干教师5人次。 验收要点：相关材料。 |
|  | 实训条件建设 | 预期效果：实训基地运行及管理体制建设； 验收要点：实训基地运行及管理制度； | 预期效果：新建校内实训基地信息管理系统。 验收要点：建设方案、验收报告。 | 预期效果：完善信息系统管理及运行。 验收要点：系统运行记录。 |

项目三　兽药生产与营销重点专业及专业群建设

（申请中央财政支持）

专 业 名 称：兽药生产与营销（专业代码：510308）

项目组组长：张  龙  江苏畜牧兽医职业技术学院

项目组副组长：宋宏云  中国医药城天杰药业有限公司

于生兰  江苏畜牧兽医职业技术学院

项目组成员：葛竹兴  江苏畜牧兽医职业技术学院

毕昊容  江苏省兽药监察所

蒋春茂  江苏畜牧兽医职业技术学院

徐长青  南京福润德动物药业有限公司

李振波  扬子江药业集团

陆广富  江苏倍康药业有限公司

张小华  江苏畜牧兽医职业技术学院

邢晓玲  江苏畜牧兽医职业技术学院

建   设   期：3年（2010年～2012年）

一、行业背景与建设基础

（一）行业背景与人才需求

1．行业背景

近年来，兽药GMP的实施给我国兽药行业的发展带来了前所未有的变化，这不单单表现为企业硬件设施的升级、生产环境的改善、GMP管理的理念和要求在生产经营中的体现，更重要的是随着众多企业通过GMP验收，后GMP时代必须直面更多的挑战，包括市场秩序优化后，竞争从原来单一的价格竞争升级为品牌、管理和技术层面的竞争等。

2．人才需求

随着我国养殖业规模化、集约化不断推进，动物疫病预防被提到首要位置，养殖业对兽药的需求逐步从治疗型向预防保健发展，加上我国兽药GMP（兽药生产质量管理规范）、兽药GSP（兽药经营管理规范）不断推进，这就要求兽药生产、经营企业不仅要生产出优质合格的兽药产品，更要提供优质的技术服务，指导客户正确合理用药，确保畜产品的安全。为此，兽药生产企业、兽药经营企业需要大量既熟悉兽药生产知识，又具备动物保健技能和营销技巧的复合型技术人才。学院兽药生产与营销专业正是在此背景下应运而生，于2001年开始招收3年制高职生，该专业的人才培养融合了动物药品制剂、动物医学和营销三个专业的相关核心课程，毕业生具备了兽药生产、动物保健和兽药营销服务的基本技能。因此，本专业毕业生很受市场欢迎，一直呈现供不应求的就业形势。

此外，以中国农业发展集团总公司等为首的大型兽药企业陆续入驻中国（泰州）医药城，也为学院本专业毕业生提供了大量就近、就地的就业机会。

（二）现有基础与特色

本专业建设基础较好，2008年被省教育厅批准为高职院校品牌建设专业。其建设基础具体体现在以下几个方面：

1．在全国率先开设本专业

为了适应全国兽药行业发展需要，1988年我校在全国同类院校中率先开设了兽药生产与检测专业。2001年，开始招收3年制高职兽药生产与营销专业学生，至今已培养了7届毕业生。本专业依托兽药行业企业，历经20多年的发展，目前在全国同类院校中居领先水平。

2．拥有一支专兼结合的教学团队

按照专兼结合的原则，通过外引内培，已与江苏省兽药监察所、扬子江药业集团、南京福润德动物药业有限公司、中国医药城等单位共同组建了一支知识结构合理、专业基础扎实、实践能力较强、综合素质较高、年龄结构和职称结构合理的优秀教学团队。本专业30%以上的教师来自行业、企业一线。

本专业现有专业教师25名，其中全国优秀农业科技工作者1名、江苏省教育系统先进工作者1名、江苏省“333工程”培养对象3名、江苏省高校“青蓝工程”优秀青年骨干教师3名、泰州市“311工程”培养对象3名、院级教学名师3名、职教新秀5名。正高职称（含教授、研究员、主任药师）3名、副高职称（含副教授、高级实验师、高级工程师、副主任药师）8名、中级职称（含讲师、实验师等）7名。具有“双师”素质的教师15名，占教师总数的60%；具有硕士学位的教师16名，占教师总数的64%；具有博士学位的教师2名，占教师总数的8%。

3．实训条件优越

（1）拥有一流的国家级实训基地——江苏倍康药业有限公司

倍康药业作为国家级实训基地，拥有消毒剂（固体、液体）、中药前处理、中药散剂、西药粉剂、口服液、水针、预混料等8条现代化生产线，是目前国内最大的兽药GMP制剂生产基地之一。2006年，公司被江苏省科技厅认定为江苏省高新技术企业，2010年以全国最高分98.1分通过农业部兽药GMP复验，连续6年被评为江苏省兽药质量优秀企业。

（2）拥有省教育厅批准成立的“江苏省动物药品工程技术研究开发中心”

2004年12月经省教育厅批准，以江苏倍康药业有限公司为基础，以兽药生产与营销专业人才、科技为依托，成立了江苏省动物药品工程技术研究开发中心。5年来，中心为本专业100多名学生提供了参与新兽药开发的有利环境和条件。

（3）拥有省科技厅批准成立的“江苏省兽用生物制药高技术研究重点实验室”

2009年，学院依托动物药学院、江苏倍康药业有限公司和江苏省动物药品工程技术研究开发中心，成功申报了“江苏省兽用生物制药高技术研究重点实验室”。实验室重点开展兽用基因药物、兽用蛋白质药物、兽用生物制品、中兽药等的开发研究，并建设5个研究室和2个公共服务平台。建成后的实验室，力争成为具有国内先进水平的兽用生物制药高技术研究重点实验室。

（4）建有24家稳定的校外实训基地

本专业除了建有一流的校内实训基地——江苏倍康药业有限公司，还与南京福润德动物药业有限公司、上海同仁药业有限公司、中国医药城等24家稳定的校外实训基地建有较好的合作关系，校外基地每年可接纳300多名学生顶岗实习，100多名学生就业。

4．教科研成果显著

近3年来，本专业教师承担省级教改课题3项，校级教改课题11项，获全国农业职业教育优秀教学成果一等奖1项，江苏省高职高专精品教材1部，江苏省高职高专立项建设精品教材1部。承担江苏省自然科学基金科研课题2项，江苏省科技攻关项目2项，学院科研课题10多项，成功开发了2个国家二类新兽药、1个三类新兽药和6个四类新兽药，研究成果获江苏省科技进步二等奖1项、三等奖2项，泰州市科技进步一等奖2项、二等奖2项。

5．学院与中国（泰州）医药城毗邻，具有独特的地理区位优势

中国（泰州）医药城是目前我国唯一的医药国家级高新技术产业园区，也是目前中国规模最大、产业链最完整的医药类产业园区，学院毗邻中国医药城，具有良好的区位发展优势。目前，学院已与中国医药城初步建立了战略合作关系，在共建研发平台、动物实验中心、仪器设备资源共享、联合培养人才等方面开展广泛合作，从而对本专业及专业群的建设与发展起到很好的引领、推进和辐射作用。

（三）存在不足

1．基于兽药行业特点的工学结合人才培养模式及其体制机制还不够完善；

2．教师队伍的双师结构尚需进一步完善，专任教师中缺乏在国内相关行业和领域享有较高声誉的技术名师，来自行业、企业的兼职教师队伍尚不够稳定，结构层面尚不够合理；

3．近几年，本专业教师编写教材较多，但大多是相对独立的课程，经整合适合工作过程系统化教学、体现学院办学特色的“校本教材”较少；

4．社会服务、辐射能力有待进一步增强。

二、建设目标

（一）总体目标

紧扣兽药行业实施GMP管理规范的需求，面向兽药生产、兽药营销核心岗位，构建“GMP”工学结合人才培养模式，完善与实施“校中厂”、“厂中校”人才培养体制机制；校企合作，共同构建基于兽药GMP管理规范的工作过程系统化课程体系，共同建设校内外实训基地，共同开展人才培养质量保障与评价，共同构筑江苏省首家兽药共性技术服务平台。通过3年建设，使该专业在人才培养模式与体制机制、课程开发与体系建设方面，发挥骨干和辐射作用。

（二）具体目标

1．完善与探索“校中厂”、“厂中校”的高技能人才培养长效机制。依托江苏倍康药业有限公司，完善“校中厂”人才培养体制机制；依托中国（泰州）医药城，探索“厂中校”校企合作、共同发展新机制。

2．紧扣兽药行业实施GMP管理规范的需求，面向兽药生产、兽药营销核心岗位，构建“GMP”工学结合人才培养模式，以兽药GMP统领教学工作全过程。

3．与行业、企业专家和技术骨干合作，以兽药生产与营销各岗位典型工作任务为主线，共同构建基于兽药GMP管理规范的工作过程系统化课程体系，系统设计、实施生产性实训和顶岗实习；推行“项目经理”制度，共同开发4门工作过程系统化课程和10本具有职业特色、融“教、学、做”于一体的校本讲义。

4．制定并实施“双师结构专业教学团队培育计划”，通过互兼互聘、外引内培、多层次培养、多途径培育，培养专业带头人2名，骨干教师12名，聘请与培养24名兼职教师，建立60名以上的兼职教师资源库。

5．围绕兽药生产与营销专业的工作领域，在校内建设“生产型”的兽药生产实训中心和“服务型”的兽药营销实训中心。在现有的基础上，共建成40家具有“教学、培训、生产、研发、就业”功能的紧密型校外实训基地。

6．构建院、系、教研室联动，学院、学生和兽药行业企业多方参与的人才培养质量保障与评价体系。通过毕业生跟踪调查、人才培养工作状态数据平台的综合分析，建立人才培养适应机制。

7．依托专业与人才优势，“校中厂”、“厂中校”的社会和群体优势，积极为区域社会、区域经济服务。

三、建设内容

（一）人才培养模式与体制机制创新

1．构建“GMP”工学结合人才培养模式

以倍康药业有限公司为切入点，与中国医药城紧密合作，向省内外兽药生产经营企业渗透，拓宽合作办学的路径，拓展与南京福润德动物药业有限公司、南京仕必得动物药业有限公司等兽药生产企业以及中国医药城的深度融合，推行“订单培养”，开办“倍康班”、“医药城班”，实现校企联合培养人才。引入兽药GMP管理规范，实现人才培养与行业规范相接轨，教学内容与职业资格标准相接轨；构建“GMP”工学结合人才培养模式（见图4-3-1），解决在人才培养过程中相互关联、融为一体、不可分割的“培养什么样的人”、“怎样培养人”和“在哪儿培养人”的三个问题，形成独特的办学风格。

图4-3-1  兽药生产与营销专业“GMP”工学结合人才培养模式示意图

基于工作过程系统化的教学平台

兽药生产岗位

兽药营销岗位

职业能力

职业能力

职业习惯

P

M

G

职业素质

专业素质

文化素质

工作任务

校外实践

校内实践

工作任务

双师三证

一个导向

三个结合

其中，G（Gear to post）是指本专业的适应岗位，即兽药生产岗位和兽药营销岗位，培养的是高素质、高技能、“高级蓝领”型兽药生产岗位的班（组）长、车间主任和兽药营销岗位的业务代表、区域经理等专门人才；M（Mode and Mechanism）是指培养的方式和机制，实施“一个导向”（以兽药GMP理念为导向）、“三个结合”（理实结合，校企结合，考鉴结合）的培养方式和“双师三证”（校内学业导师和企业导师的“双师”制；岗位技能考核合格证、毕业证和职业技能鉴定证的“三证书”制）的培养机制；P（Platform）是指基于工作过程系统化的教学平台。人才培养模式经费预算见表4-3-1。

表4-3-1  兽药生产与营销专业人才培养模式建设经费预算（单位：万元）

| 项 目 | 经费来源 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调研及可行性论证 | 申请中央财政 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 班级试点及推广 |  | 8 | 8 | 8 | 24 |
| 人才培养模式建设全过程管理 |  | 6 | 9 | 5 | 20 |
| 合 计 |  | 17 | 20 | 15 | 52 |

2．依托江苏倍康药业有限公司，完善“校中厂”合作育人新机制

（1）健全“学院直管、双岗双职、互聘互融、协同发展”的管理体制，建立由动物药学院院长兼任“校中厂”倍康药业的总经理、动物药学院教学院长兼任倍康药业生产部经理、教研室主任兼任公司车间主任的深度融合的管理机构，以“课堂-工作间”、“教学工厂”等形式，研究、组织、落实学生校内生产性实训。图4-3-2为“校中厂”管理新体制示意图。

质量管理部

（药品检测教研室）

院长（总经理）

副院长（生产副总经理）

固体制剂车间

（固体制剂生产教研室）

液体制剂车间

（液体制剂生产教研室）

注射剂车间

（注射剂生产教研室）

副院长（销售副总经理）

市场调研部门

（市场调研教研室）

产品销售部门

（产品销售教研室）

售后与技术服务部门

（售后与技术服务教研室）

工程与设备管理部门

（工程与设备管理教研室）

图4-3-2  兽药生产与营销专业“校中厂”管理新体制示意图

（2）完善企业导师（专家）领衔专业与课程建设制度。人才培养方案、课程开发与教学资源建设等由企业导师（专家）主导，教师参与，系统设计；同时，引入兽药行业GMP管理规范，完善“GMP”工学结合人才培养模式，以兽药GMP统领教学工作全过程。

（3）健全“互兼互聘”机制，完善“双师”素质教师考评制度，培育“双师”素质教师。

（4）完善“校中厂”生产性实训管理制度，规范实训行为，培养实训能力，养成职业习惯，提高实训教学效果。

（5）建立实训基地绩效评价机制。邀请企业导师（专家）共同完善学生能力素质评价体系、专兼职教师业务素质评价体系、学生成长型评价体系，师生共育，师生相长，充分发挥“校中厂”的实训功能。

（6）构建师生科技创新体系，完善科研开发与成果转化工作机制，增强师生的创新能力。

“校中厂”人才培养新机制建设计划与经费预算见表4-3-2。

表4-3-2  “校中厂”人才培养新机制建设经费预算（单位：万元）

| 序号 | 建设内容 | 经 费 预 算 及 来 源 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 申请中央财政 |  |  | 行业企业投入 （来源：省农委、合作企业） |  |  | 其他投入 （来源：学院自筹） |  |  |  |
|  |  | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 |  |
| 1 | “校中厂”管理体制 | 2 | 1 |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 9 |
| 2 | 专业建设与 课程建设机制 | 2 | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 6 |
| 3 | 工学结合管理制度 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 7 |
| 4 | 实训基地 绩效评价机制 |  | 1 | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 7 |
| 5 | 科研开发与 成果转化工作机制 |  |  | 1 |  | 2 |  | 1 | 2 |  | 6 |
| 合 计 |  | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |  | 5 | 6 | 4 | 35 |

3．依托中国（泰州）医药城，探索“厂中校”校企合作、共同发展新机制

（1）组建由中国医药城管委会、动物药学院以及医药城内相关企业形成的“厂中校”人才培养基地理事会。理事会下设人才培养专业委员会、科研合作专业委员会、资源与人才服务专业委员会、基金管理专业委员会等，制定落实《医药城医药产业高技能人才联合培养理事会制度》和《人才联合培养实施细则》，从机制和制度层面规范校企双方责权关系，确保校企合作能够有序健康持久的开展。

（2）建立政策引领的保障机制，逐步形成园区引导、市场运作、校企联动、合作共赢的校企合作机制。

（3）建立互利双赢的利益机制，通过联合招生，举办“医药城”班，校企合作，顶岗实习，联合培养；实行“企业专家”、“企业导师”为主，学院教师为辅的专业教学体系，将课程教学渗透在企业车间进行，共同开发课程体系和教学资源；为企业提供智力与研发支持；共同参与人才培养质量评价，实现互利双赢、合作发展。合作项目见表4-3-3。

表4-3-3  校企互利双赢合作项目

| 合作项目 | 具 体 内 容 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 订单培养，联合招生 | 开展“知识+技能”、“高中学业水平考试+职业指向测试”相结合，综合评价录取新生的招生方法，举办“医药城”班，校企合作，顶岗实习，联合培养。2012年，联合招生50人。 | 张龙 |
| 专业设置和专业人才培养方案 | 根据企业用人需要适时调整专业设置和专业人才培养方案，共同开发符合企业岗位能力要求的课程体系和教学资源。适应企业生产流程需要，改革实践教学，实行弹性学制。实行“企业专家”、“企业导师”为主，学院教师为辅的专业教学体系。 | 于生兰 |
| 为企业提供智力与研发支持 | 帮助企业培训员工，对员工进行职业技能轮训与鉴定；每年与企业共同进行项目研究与开发2项，成果共享，就地转化。 | 蒋春茂 |
| 为企业培养优秀毕业生 | 学院毕业生优先让合作企业选择，进入毕业实习阶段的学生根据企业需要和毕业生意愿，直接签订就业协议。 | 张龙 |
| 共同参与人才 培养质量评价 | 通过中国医药城内各企业对学生的职业习惯与职业能力的综合评价，反思、优化联合办学机制，实现互利双赢、合作发展。 | 于生兰 |

（4）组建行业联盟，以及科研仪器与科研人才动态数据库，建立资源共享的优化机制，实施有效的资源共享。

（5）建立防范风险的保障机制。包括：资金风险、人为因素、安全风险的防范措施；建立项目建设安全工作保障体系；建立项目建设资金的安全运行机制等。

（6）“厂中校”校企合作共同发展新机制建设经费预算见表4-3-4。

表4-3-4  “厂中校”校企合作共同发展新机制建设经费预算（单位：万元）

| 序号 | 建设内容 | 经 费 预 算 及 来 源 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 申请中央财政 |  |  | 行业企业投入 （来源：省农委、合作企业） |  |  | 其他投入 （来源：学院自筹） |  |  |  |
|  |  | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 |  |
| 1 | 人才培养基 地理事会 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 6 |
| 2 | 中国（泰州）医药城人才培养基地 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 24 |
| 3 | 联合招生、订单培养 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 4 | 3 | 2 | 19 |
| 4 | 员工培训 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 10 |
| 合 计 |  | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 5 | 59 |

（二） 课程体系建设

1．构建基于兽药GMP管理规范的工作过程系统化课程体系

根据人才培养规格，围绕行业发展前景和市场需求，从社会调查入手，明确近阶段行业企业对高职学生职业岗位的能力需求，掌握行业企业对学生专业职业能力目标的内涵和要求。在此基础上，邀请行业专家（相关企业或单位的生产一线的技术经理、技术厂长、技术员、工程师）、课程专家、教学专家进行专题研讨，按照工作任务分析表设计的内容进行工作任务分析，确定工作模块的难易程度，统计不同工作模块的出现频率，并由此通过“头脑风暴法”形成岗位（群）的“职业岗位与与典型工作任务分析表” （见表4-3-5）。遵循“以职业能力为主线，以岗位需求为依据，以职业生涯为背景，以工作结构为框架，以工作过程为基础，以工作任务为起点”的课程理念，构建基于兽药GMP管理规范的工作过程系统化课程体系（见表4-3-6）。

建立突出职业能力培养、反映学生学习过程和预期学习效果的项目课程标准，关注学生获得专业能力的过程、方法、情感、态度及价值观，关注学生职业道德和职业习惯的养成，真正实现课程教学与职业岗位的“无缝”对接，使培养的学生下得去、留得住、用得着。

表4-3-5  兽药生产与营销专业职业岗位与典型工作任务分析表

| 职业岗位 | 典型工作任务 | 子任务 |
| --- | --- | --- |
| 生 产 岗 位 | 粉剂生产 | 原辅料的前处理与粉碎、筛分技术 |
|  |  | 等量递增混合操作 |
|  |  | 成品的分剂量与包装 |
|  | 片剂生产 | 原辅料的粉碎、筛分与配料技术 |
|  |  | 湿颗粒制备技术（一步制粒） |
|  |  | 干燥与整粒技术 |
|  |  | 总混操作技术（等量递增） |
|  |  | 片重计算 |
|  |  | 压片机的使用与常见故障处理 |
|  |  | 成品的包装、分装与入库 |
|  | 溶液剂生产 | 原辅料的称量、配料技术 |
|  |  | 溶液配制与过滤技术 |
|  |  | 洗瓶、干燥技术 |
|  |  | 灌装操作技术 |
|  | 小容量注射液生产 | 纯化水、注射用水的制备 |
|  |  | 理瓶操作 |
|  |  | 配液与过滤 |
|  |  | 洗、灌、封一体化操作 |
|  |  | 灭菌与检漏 |
|  |  | 灯检与印字 |
|  | 大容量注射液生产 | 注射用水的制备 |
|  |  | 输液瓶的清洗与灭菌技术 |
|  |  | 灌装、放膜、上塞、加盖一体化操作技术 |
|  |  | pH值调节 |
|  |  | 灭菌操作技术 |
|  |  | 灯检操作技术 |
|  | 生产管理 （液体制剂、固体制剂、注射剂） | 生产管理文件体系的建立 |
|  |  | 工艺验证与设备验证 |
|  |  | 物料平衡计算 |
|  |  | 组织自检 |
|  |  | 清场管理 |
| 销 售 岗 位 | 兽药市场调查 | 收集兽药市场信息（各类畜禽发病情况、用药情况） |
|  |  | 撰写调查报告（提供开发兽药产品的价位、 周期和卖点等建议） |
|  | 销售计划制定 | 根据调查报告及公司实际情况制定月度销售计划 |
|  |  | 根据调查报告及公司实际情况制定季度销售计划 |
|  |  | 根据调查报告及公司实际情况制定年度销售计划 |
|  | 销售兽药 | 掌握兽药的性能、使用方法及注意事项 |
|  |  | 销售合同的签订 |
|  |  | 质量条款的商定 |
|  |  | 选择最佳用户 |
|  |  | 指导产品使用 |
|  |  | 填写销售记录 |
|  | 售后服务 | 分析用户常见的问题 |
|  |  | 建立客户档案 |
|  |  | 投诉与不良反应报告 |
|  |  | 动物群体病诊断与设计治疗方案 |
|  |  | 药品收回的处理 |

表4-3-6  基于兽药GMP管理规范的工作过程系统化课程体系

| 职业岗位 | 兽药生产岗位 | 兽药营销岗位 |
| --- | --- | --- |
| 工作领域 | 粉剂生产 | 兽药市场调查 |
|  | 片剂生产 | 销售计划制定 |
|  | 溶液剂生产 | 兽药销售 |
|  | 小容量注射液生产 | 售后服务 |
|  | 大容量注射液生产 |  |
|  | 生产管理 |  |
| 行动领域 | 职前教育 | 收集市场信息 |
|  | 兽药生产设备运行与维护 | 撰写调查报告 |
|  | 兽药生产岗位操作 | 制定销售计划 |
|  | 生产任务的执行 | 签定销售合同 |
|  | 生产车间管理 | 建立客户档案 |
|  |  | 指导合理用药 |
| 学习领域 | 职业工作概貌 | 职业工作概貌 |
|  | 生产设备运行与维护 | 调查报告的撰写 |
|  | 兽药常见剂型 | 销售计划的制定 |
|  | 产品质量检验 | 销售合同的签定 |
|  | 生产车间管理 | 客户档案的建立 |
|  |  | 动物群体病诊断与治疗方案设计 |

在课程建设中，将《兽药制剂技术》、《药用辅料》、《药物新剂型与新技术》整合为《兽药生产技术》项目课程；将《电子商务与网络营销》、《动物药品营销学》整合为《兽药营销实务》项目课程；将《兽医临床诊疗》、《动物寄生虫病》、《小动物疾病》整合为《动物群体病防制技术》项目课程。

推行“三个结合”（即理实结合、校企结合、考鉴结合）的教学模式，采用 “项目”为载体，“任务”驱动，“行动”引领的项目式模块化教学方法和“工”与“学”弹性结合、弹性学制、工学交替的教学组织形式，理实一体，根据兼职教师工作的实际情况，合理安排兼职教师的教学工作，培养学生的良好职业习惯，提高学生的职业岗位综合能力，实现人才培养与行业规范相结合、教学内容与职业标准相结合。

2．工作过程系统化核心课程建设

与行业企业合作，共同构建以工作任务为中心的《兽药生产技术》、《动物群体病防制技术》、《兽药营销实务》和《兽药GMP及认证》4门工作过程系统化核心课程。兽药生产与营销专业核心课程建设经费预算见表4-3-7。

表4-3-7  兽药生产与营销专业核心课程建设经费预算（单位：万元）

| 核心课程名称 | 建设目标 | 责任人 | 合作企业 | 经费预算及来源 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 申请中央财政 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 合计 |
| 兽药生产技术 | 省级精品标准 | 张龙 | 福润德 | 4 | 6 | 4 | 14 |
| 动物群体病防制技术 | 校级精品 | 杨海峰 | 仕必得 | 4 | 6 | 4 | 14 |
| 兽药营销实务 | 校级精品 | 卢军锋 | 常州智能 | 2 | 4 |  | 6 |
| 兽药GMP及认证 | 校级精品 | 葛竹兴 | 徐州金牌 | 2 | 4 |  | 6 |
| 合 计 |  |  |  | 12 | 20 | 8 | 40 |

3．特色讲义（教材）建设

按企业真实岗位技能，与兽药行业企业及中国医药城合作，共同编写《兽药生产技术》、《兽药营销实务》、《动物群体病防制技术》等10本具有职业特色、融“教、学、做”于一体的校本讲义（教材）。兽药生产与营销专业特色讲义（教材）和建设计划及经费预算见表4-3-8。

（三）专业教学团队建设

近3年内计划投入234万元用于专业带头人培养及师资队伍建设。遵循“多渠道、分层次、双向提高”的原则，以制度和机制创新为动力，以考核为抓手，以提高素质和水平为关键，以培养和选拔优秀教学团队和专业带头人为重点，以增强专业核心竞争力为根本，采用教师下企业、企业技术人员进学校、国内进修、国外培训等形式在3年内建成一支数量适当、结构合理、素质优良、富于创新的高素质的师资队伍，构筑本专业师资高地。

1．专业带头人的培养

在现有的专兼职教师队伍中，投入38万元选拔培养2名（其中1名来自行业企业兼职）专业带头人。专业带头人具有高级职称，有3年以上一线企业实践经历，在行业内有一定影响，能引领本专业的建设和发展；安排培养对象到知名企业、科研院所或出国学习新技术、新职教理念，提高教师基于工作过程的课程设计与教学实施能力；能够主持横向课题，为企业提供科技服务。能够主持专业建设规划、方案设计、专业建设工作；能够为企业提供技术服务；主持教科研项目1项，发表教研论文不少于2篇，科研论文不少于2篇；主持1门工学结合课程开发；指导青年教师1名；专业带头人实行动态管理，3年一聘。

表4-3-8  兽药生产与营销专业特色讲义（教材）建设经费预算（单位：万元）

| 名 称 | 责任人 | 合作企业 | 经费预算及来源 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 申请中央财政 |  |  |  |
|  |  |  | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 合计 |
| 兽药生产技术 | 邢晓玲 | 福润德 | 2 | 6 |  | 8 |
| 兽药质量检测技术 | 张龙 | 苏州同仁 | 2 | 4 |  | 6 |
| 兽药营销实务 | 卢军锋 | 常州智能 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 动物群体病防制技术 | 杨海峰 | 仕必得 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 兽药GMP及认证 | 葛竹兴 | 徐州金牌 | 1 | 2 |  | 3 |
| 中药提取分离技术 | 秦枫 | 福润德 | 1 | 2 |  | 3 |
| 化学制药技术专业技能手册 | 邢晓玲 | 医药城 | 1 | 2 |  | 3 |
| 中药制药技术专业技能手册 | 秦枫 | 扬子江 | 1 | 2 |  | 3 |
| 生物制药技术专业技能手册 | 王安平 | 镇江天和 |  |  | 3 | 3 |
| 动物医药专业技能手册 | 杨海峰 | 日升昌 |  |  | 3 | 3 |
| 合 计 |  |  | 10 | 20 | 10 | 40 |

专业带头人培养计划及经费预算见表4-3-9。

表4-3-9  兽药生产与营销专业带头人培养计划及经费预算（单位：万元）

| 培养项目 | 培训地点 | 培养目的 | 培养人数 | 经费预算及来源 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 申请中央财政 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 合计 |
| 境外培训 | 澳大利亚 | 学习国外新技术 | 2 | 10 |  |  | 10 |
|  | 新加坡 | 学习职教理念 |  |  | 10 |  | 10 |
| 学术交流 | 知名企业 | 提高专业水平 |  | 5 |  |  | 5 |
| 高职教育 理论培训 | 培训机构 | 学习先进的 高职教育理念 |  |  | 5 |  | 5 |
| 应用技术 课题培训 | 科研院所 | 技术更新 新兽药研发 |  |  |  | 8 | 8 |
| 合 计 |  |  |  | 15 | 15 | 8 | 38 |

2．骨干教师的培养

投入66万元培养经费，培养12名骨干教师。建设期内，安排培养对象现场挂职锻炼4个月、参加学术会议和提供进修学习培训机会等；参与课题研究，为企业提供科技服务等，使骨干教师在本领域有过硬技术、具有中级及以上职称、硕士及以上学位、有2年以上一线企业实践经历。能够参加本专业建设的方案设计、方案实施；培养青年教师，为企业提供技术服务；骨干教师必须是“双师素质”教师；每人发表教研论文不少于1篇，科研论文不少于1篇；主持或参与1门工学结合课程开发；参与教研课题1项；骨干教师实行动态管理，3年一聘。

骨干教师培养计划及经费预算见表4-3-10。

表4-3-10  兽药生产与营销专业骨干教师培养计划及经费预算（单位：万元）

| 培养项目 | 培训地点 | 培养目的 | 培养 人数 | 经费预算及来源 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 申请中央财政 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 合计 |
| 境外培训 | 新加坡 | 学习职教理念 | 12 | 8 | 8 | 8 | 24 |
| 国内职业教育学习 | 知名企业 | 培养职教能力 |  | 8 | 6 | 6 | 20 |
| 国内学术交流 | 培训机构 | 学习先进的职教理念 |  | 6 | 4 | 4 | 14 |
| 应用技术培训 | 科研院所 | 技术更新，新兽药研发 |  | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 合 计 |  |  |  | 26 | 20 | 20 | 66 |

3．兼职教师的聘请与培养

投入130万元，用于兼职教师队伍建设。以校企互动方式，聘请24名热心职业教育，有较强的兽药生产与营销方面的实践经验，具有技师或工程师以上职称的技术骨干为兼职教师。按照人员流动制，聘请并建立稳定的60名以上的兼职教师资源库。兼职教师一经聘请，对受聘兼职教师进行教学能力培训，保证兼职教师的技术水平和经历符合教学要求，并且实行过程监督和成效考核，建立薪酬和奖励机制，参与专业培养方案的制定、职业岗位课程的开发与教学、顶岗实习指导等；撰写教学总结报告1篇；负责指导青年教师进行实践。兼职教师的聘请，实行动态管理，一年一聘。

专业兼职教师建设计划及经费预算见表4-3-11。

（四）实训基地建设

1．校内实训中心建设

以基于工作过程系统化课程体系设计为主线，紧扣兽药生产工作岗位和所对应的工作任务，整合学院现有实训条件，统筹规划，合理布局，在校内建设 “生产型”的兽药生产实训中心；与南京福润德动物药业有限公司、南京仕必得生物技术有限公司、徐州金牌药业、江苏欧克动物药业有限公司、苏州同仁江南兽药有限公司、镇江天和生物技术有限公司合作，按照《兽药经营质量管理规范》（简称兽药GSP），建立“服务型”的兽药营销实训中心。该中心建有现代化物流配送系统，以RF射频技术为基础，以先进先出为原则，按照兽药GSP管理规范要求，发挥兽药存储、仓储管理、药品流通配送等功能。

表4-3-11  兽药生产与营销专业兼职教师建设计划及经费预算（单位：万元）

| 兼职教师类型 | 兼职教师方向 | 人数 | 经费预算及来源 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 地方财政投入（来源：省财政） |  |  |  |
|  |  |  | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 合计 |
| 企业行业技术骨干 | 药品生产 | 6 | 20 | 10 | 10 | 40 |
|  | 新药研发 | 4 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 能工巧匠 | 兽药生产 | 8 | 10 | 10 | 10 | 30 |
|  | 兽药营销 | 6 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 合 计 |  | 24 | 50 | 40 | 40 | 130 |

实训条件建设计划及经费预算见表4-3-12。

表4-3-12  实训条件建设计划及经费预算（单位：万元）

| 建设内容 |  |  | 主要设备 | 建设 年度 | 经费预算及来源 |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 申请中央财政 | 地方财政投入 （来源：省财政） | 行业企业投入（来源：省农委、合作企业） | 其他投入 （来源：学院自筹） |  |
| 兽药生产实训中心 | 兽药生 产仿真GMP 实训室 | 兽药生产GMP实训仿真教学软件系统 | GMP实训仿真教学软件系统 | 2010年度 | 10 |  |  |  | 10 |
|  |  | 粉剂 生产线 | 粉碎机、槽形混合机、自动包装机 | 2010年度 | 20 |  | 5 |  | 25 |
|  |  | 片剂 生产线 | 粉碎机、槽形混合机、压片机、包装机 | 2010年度 | 30 |  | 5 |  | 35 |
|  |  | 溶液剂 生产线 | 制水系统、配液罐、包装机 | 2010年度 | 30 | 20 | 5 |  | 55 |
|  |  | 注射剂 生产线 | 制水系统、洗灌封联动机、配液罐、包装机 | 2010年度 | 30 | 30 | 5 |  | 65 |
|  | 中药 实训 中心 | 中药 提取线 | 数控超声波清洗机、低速自动平衡离心机、旋转蒸发仪、多功能小型提取浓缩罐 | 2011年度 | 60 | 20 | 5 |  | 85 |
|  |  | 中药 标本馆 | 腊叶标本架、生药标本架、浸制标本架、标本模型 | 2011年度 | 20 |  | 5 |  | 25 |
| 兽药营销 实训中心 |  | 兽药GSP软件管理系统 | 兽药GSP软件管理系统 | 2011年度 | 60 | 20 |  |  | 80 |
|  |  | 物流配送系统 | 物流配送系统 | 2012年度 | 30 | 20 | 10 | 20 | 80 |
|  |  | 兽药营销 实训室 | 电脑、投影仪、传真、扫描、复印一体机、货架、柜台 | 2010年度 | 60 |  |  |  | 60 |
| 合 计 |  |  |  |  | 350 | 110 | 40 | 20 | 520 |

2．校外实习实训基地建设

在现有合作企业的基础上，利用地域优势，与中国医药城深度融合，以满足学生到校外实训基地进行典型工作任务实训的需要。依据国家对高职院校学生素质与技能要求，结合专业发展对学生顶岗实习的具体要求，新建16家具有“教学、培训、生产、研发、就业”功能的紧密型校外实训基地。

（五）构建人才培养质量保障与评价体系

基于兽药GMP管理规范的“全过程管理、全方位管理、全员性管理”理念，按照教学管理系统与质量监控系统双线并行的原则，借鉴GMP成熟的管理框架，通过设立质量管理与监控机构，完善教学质量监控组织体系；建立内部教学评估体系，对教学及管理服务实施全过程监控；加强教学质量标准建设，对教学全过程实现规范管理，构建“三级联动”（学校、学院、教研室）、“四位一体”（学院、学生与学生家长、毕业生、兽药行业企业代表共同参与）的“全方位、全过程、开放式”专业人才培养质量保障与评价体系。通过教师评教、教师评学、学生评教、学生评学、毕业生跟踪调查、用人单位对毕业生满意度调查和人才培养工作状态数据的分析，形成人才培养质量年度评价报告；建立人才培养适应机制，使人才培养适应社会和企业发展的要求，实现人才培养工作学生（学生家长）满意、用人单位满意，满意度达95%以上。

1．理念保障——适应兽药行业企业对生产和营销岗位人才的需求，以符合性质量保障为基础，以适应性质量保障为主体，以发展性质量保障体系为内线；

2．组织保障——创新人才培养模式和体制机制，校企合作、共同开发基于兽药GMP规范的工作过程系统化的课程体系；

3．制度保障——加强教学管理，完善工学结合生产性实训和顶岗实习管理制度建设；

4．考核保障——创新教学模式和方法，理实一体，考鉴结合；

5．监督保障——设计由学院、二级院系和教研室“三级联动”和学院、学生（含学生家长）代表、毕业生代表、兽药行业企业代表参与的“四位一体”的教学质量保证和监控体系；

6．条件保障——注重“双师”结构专业教学团队建设、校本教材开发、实训条件建设。

兽药生产与营销专业质量保障体系建设计划及经费预算见表4-3-13。

（六）社会服务能力建设

1．江苏省首家兽药共性技术服务平台

依托中国医药城的产业集群优势以及学院的人才优势，整合学院现有的江苏省动物药品工程技术研究开发中心、江苏省兽用生物制药高技术重点实验室、江苏省动物流行病学研究中心等科研机构以及倍康药业、江苏现代畜牧科技示范园、实验动物中心等校内实训基地的科技资源，建设包括兽药生产工艺与质量控制子平台、兽药安全性评价子平台、兽药代谢与残留检测子平台、兽药临床试验研究子平台、兽药应用技术子平台等5个子平台的江苏省首家兽药共性技术服务平台，建设期间完成企业委托的兽药生产工艺、质量控制、药动学及临床评价等试验研究5～10项；为企业解决技术难题5～10项；开展兽药GMP、兽药GSP等相关培训450人次；在平台参与创新训练计划的学生30人次，培训师资20人次。各子平台负责人及主要职能见表4-3-14。兽药共性技术服务平台建设计划与经费预算见表4-3-15，主要用于各子平台的兽药共性技术服务平台网站建设、实验动物与试剂的购买、实验动物房和兽药制剂中试车间改造、精密仪器设备的购买和各种培训及科普宣传等。

表4-3-13  兽药生产与营销专业质量保障体系建设计划及经费预算（单位：万元）

| 项 目 | 经 费 预 算 及 来 源 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地方财政投入（来源：省财政） |  |  |  |
|  | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 合计 |
| 质量保障体系设计与运行 | 3 | 2 |  | 5 |
| 完善质量保障体系质量标准 |  | 2 | 3 | 5 |
| 合 计 | 3 | 4 | 3 | 10 |

表4-3-14  兽药共性技术服务平台各子平台负责人及主要职能表

| 子平台名称 | 负责人 | 主要职能 |
| --- | --- | --- |
| 兽药生产工艺与质量控制子平台 | 葛竹兴 | 生产工艺研究、质量标准研究、兽药GMP培训、兽药化验员培训、饲料化验员培训 |
| 兽药安全性评价子平台 | 郁 杰 | 一般毒性评价、特殊毒性评价、安全药理学评价 |
| 兽药代谢与残留检测子平台 | 张 龙 | 兽药代谢动力试验、兽药残留消除试验 |
| 兽药临床试验子平台 | 蒋春茂 | 疾病模型建立、兽药疗效评价、动物疫病防控 |
| 兽药应用技术子平台 | 陆广富 | 兽药应用指导、新兽药推广、兽药技术培训 |

表4-3-15  兽药共性技术服务平台建设计划与经费预算（单位：万元）

| 建设内容 | 经费预算（万元） |  |  |  |  |  | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 申请中央财政 |  |  | 地方财政投入（来源：省财政） |  |  |  |
|  | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 |  |
| 兽药生产工艺与质量控制子平台 | 10 | 8 | 10 | 6 | 2 | 2 | 38 |
| 兽药安全性评价子平台 | 10 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 30 |
| 兽药代谢与残留检测子平台 | 10 | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 36 |
| 兽药临床试验子平台 | 10 | 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 32 |
| 兽药应用技术子平台 | 10 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 34 |
| 合 计 | 50 | 40 | 40 | 20 | 10 | 10 | 170 |

2．职业院校对口师资培训

利用学院资源优势，与徐州生物工程职业技术学院和西部对口职业院校建立对口支援关系。接收对口支援院校教师来学院进行培训交流，并定期选派骨干教师、专业带头人到对口院校开展工作，在专业建设、实训条件建设、规范化教学管理等方面共享教学资源。

（七）专业群建设

面向制药行业，以兽药生产与营销专业为龙头，带动兽医医药、药品质量检测技术、中药制药技术、农业经营管理专业建设，遵循以企业为核心，以真实工作任务为载体，构建基于工作过程的课程体系，培养制药行业的高等技能型人才，提高专业群的整体水平，提升示范专业及专业群的辐射、带动和示范作用。

1．人才培养模式改革

通过借鉴兽药生产与营销专业的人才培养模式、课程体系建设方案，将重点专业建设理念、经验应用于专业群其他专业，同时在教学改革上共同探讨、形成整体优势，使校内学生在学习和就业方面获益。

2．课程体系建设

根据专业群中各专业的职业岗位能力要求，围绕各专业岗位技能，以培养职业岗位核心应用能力为主线，以能力建设为中心，整合课程内容，构建培养技术应用能力的专业课程群；结合各专业优势与兽医医药专业共建《动物群体病防制技术》课程，与农业经营管理专业共建《兽药营销实务》课程。

3．师资队伍建设

按照专兼结合的原则，通过培训、聘请等途径，建立各专业兼职教师资源库，与南京福润德、南京仕必得、南京日升昌动物药业有限公司、中国医药城等企业共同建设一支理论基础扎实、实践经验丰富、实践能力强、拥有现代高职教育理念、在国内具有一定影响力、专兼结合的高素质高技能“双师”结构省级优秀教学团队，“双师”素质教师比例达90%以上，来自企业生产一线的兼职教师与专任教师人数之比接近1∶1。

4．实训条件建设

以制药类企业的工作情境为标准，按生产性、职业性、共享性、开放性、市场化的整体要求，以职业能力培养为目标，依据制药类生产企业对岗位技能的要求进行实训室建设，与专业共享一个通用仪器分析室，新建中药生产与检测实训中心，以企业实际生产任务为载体，完成生产原料、生产过程、生产产品的全过程操作及品质控制，使品质控制在生产全过程中起到指导和监督作用，培养学生在实训操作过程中发现问题、分析问题、解决问题的能力。专业群项目建设计划及经费预算见表4-3-16。

表4-3-16  专业群项目建设计划及经费预算（单位：万元）

| 项目名称 | 经 费 预 算 及 来 源 |  |  |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地方财政投入 （来源：省财政） |  |  | 行业企业投入 （来源：省农委、合作企业南京福润德等） |  |  |  |
|  | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 |  |
| 课程体系改革 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 |
| 课程建设 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 40 |
| 师资队伍建设 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 |
| 实训条件建设 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 40 |
| 合 计 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 140 |

四、经费预算与预期效果

（一）建设项目经费预算（见表4-3-17）

（二）建设进度与预期效果（见表4-3-18）

表4-3-17  兽药生产与营销专业及专业群建设经费预算（单位：万元）

| 重点专业名称 |  | 兽药生产与营销 |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  | 510308 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  | 经 费 预 算 及 来 源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 申请中央财政 |  |  |  | 地方财政投入 （来源：省财政） |  |  |  |  | 行业企业投入 （来源：省农委、合作企业） |  |  |  |  | 其他投入 （来源：学院自筹） |  |  |  | 合计 |
|  |  | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 |  | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 |  | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 |  |
| 合 计 |  | 323 | 287 | 140 | 750 | 143 | 124 | 103 | 370 |  | 48 | 38 | 34 | 120 |  | 15 | 16 | 29 | 60 | 1300 |
| 人才培养模式与 体制机制创新 | 人才培养模式 | 17 | 20 | 15 | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 |
|  | “校中厂”人才培养新机制 | 5 | 4 | 3 | 12 |  |  |  |  |  | 4 | 4 |  | 8 |  | 5 | 6 | 4 | 15 | 35 |
|  | “厂中校”校企合作新机制 | 8 | 8 | 6 | 22 |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 12 |  | 10 | 10 | 5 | 25 | 59 |
|  | 小 计 | 30 | 32 | 24 | 86 |  |  |  |  |  | 8 | 8 | 4 | 20 |  | 15 | 16 | 9 | 40 | 146 |
| 课程建设 | 核心课程 | 12 | 20 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
|  | 校本特色讲义（教材） | 10 | 20 | 10 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
|  | 小 计 | 22 | 40 | 18 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |
| 双师结构专业 教学团队建设 | 专业带头人 | 15 | 15 | 8 | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |
|  | 骨干教师 | 26 | 20 | 20 | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 |
|  | 兼职教师 |  |  |  |  | 50 | 40 | 40 | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 |
|  | 小 计 | 41 | 35 | 28 | 104 | 50 | 40 | 40 | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234 |
| 实训基地建设 | 兽药生产实训中心 | 120 | 80 |  | 200 | 50 | 20 |  | 70 |  | 20 | 10 |  | 30 |  |  |  |  |  | 300 |
|  | 兽药营销实训中心 | 60 | 60 | 30 | 150 |  | 20 | 20 | 40 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 20 | 20 | 220 |
|  | 小 计 | 180 | 140 | 30 | 350 | 50 | 40 | 20 | 110 |  | 20 | 10 | 10 | 40 |  |  |  | 20 | 20 | 520 |
| 质量保障体系构建 | 质量保障体系设计与运行 |  |  |  |  | 3 | 2 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  | 完善质量保障体系质量标准 |  |  |  |  |  | 2 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  | 小 计 |  |  |  |  | 3 | 4 | 3 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 社会服务项目 | 兽药共性技术服务平台 | 50 | 40 | 40 | 130 | 20 | 10 | 10 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 |
|  | 小 计 | 50 | 40 | 40 | 130 | 20 | 10 | 10 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 |
| 专业群建设 | 课程体系改革 |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 15 |  | 5 | 5 | 5 | 15 |  |  |  |  |  | 30 |
|  | 课程建设 |  |  |  |  | 5 | 10 | 10 | 25 |  | 5 | 5 | 5 | 15 |  |  |  |  |  | 40 |
|  | 师资队伍建设 |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 15 |  | 5 | 5 | 5 | 15 |  |  |  |  |  | 30 |
|  | 实训条件建设 |  |  |  |  | 5 | 10 | 10 | 25 |  | 5 | 5 | 5 | 15 |  |  |  |  |  | 40 |
|  | 小 计 |  |  |  |  | 20 | 30 | 30 | 80 |  | 20 | 20 | 20 | 60 |  |  |  |  |  | 140 |

表4-3-18  兽药生产与营销专业项目建设进度和预期效果表

| 建设项目 |  | 负责人 | 2010年度 （预期效果、验收要点） | 2011年度 （预期效果、验收要点） | 2012年度 （预期效果、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人才培养模式与体制机制创新 | 人才培养模式 | 张 龙 | 预期效果： 探索“GMP”人才培养模式。 验收要点： 1．深入企业调研，完成人才培养目标、规格、职业能力分析，探索“GMP”人才培养模式； 2．完成“GMP”人才培养模式论证，和企业共同制定培养方案的改革规划。 | 预期效果： 形成较完善的“GMP”人才培养模式。 验收要点： 评价“GMP”人才培养模式应用效果。校内生产性实训比例达70%，职业资格证书获取率达90%。 | 预期效果： 建立“GMP”人才培养模式管理体制和运行机制以及顶岗实习过程管理制度。 验收要点： 1．项目式教学、顶岗式实习教学活动记录；校内生产性实训比例达80%，职业资格证书获取率达90%以上； 2．“GMP”人才培养模式管理体制和运行机制总结以及顶岗实习过程管理制度，顶岗实习学生占应届毕业生比例100%。 |
|  | “校中厂”人才培养新机制 | 张 龙 | 预期效果 探索“学院直管、双岗双职、互聘互融、协同发展”的管理体制和校内工学结合管理制度 验收要点： 1．完成调研形成调研报告； 2．开展专业建设和课程建设研讨，形成“校中厂”人才培养新机制建设计划。 | 预期效果 健全“学院直管、双岗双职、互聘互融、协同发展”的管理体制。引入行业企业技术标准，完善专业建设企业导师（专家）制度。健全“互兼互聘”机制。 验收要点： 1．“学院直管、双岗双职、互聘互融、协同发展”的管理体制图； 2．专业建设和课程建设研讨会记录。专业岗位能力、人才培养方案、课程体系图； 3． 将高技能人才职业资格标准融入教学内容。 | 预期效果： 完善学生校内工学结合管理制度，建立实训基地绩效评价机制，完善科研开发与成果转化工作机制。 验收要点： 1．学生在模拟生产线的生产性实训管理制度、学生在药厂的轮岗实训管理制度、学生顶岗实习管理等制度； 2．实训基地绩效评价机制与相关记录； 3．科研项目管理制度、科研成果奖励制度； 4．“双师”素质教师考评制度。 |
|  | “厂中校”校企合作新机制 | 张 龙 | 预期效果： 1．筹备建设人才培养基地理事会。 2．调研探索“厂中校”校企合作人才培养机制 验收要点： 1．人才培养基地理事会建设方案； 2．人才培养体系调研报告； 3．完成学生人才培养方案、课程体系初稿。 | 预期效果： 1．建立中国（泰州）医药城人才培养基地理事会，完善组织机构。 2．合作开发研究项目1项、员工培训200人次。 3．完成人才培养方案。 验收要点： 1．理事会章程； 2．理事会工作制度。建成能日容纳50名学生、100名企业员工培训的教学、生活设施； 3．人才培养方案； 4．培训员工的资料； 5．项目开发资料； 6．教师锻炼5人次，人均不少于2个月。 | 预期效果： 1．定期召开理事会会议，理事会定期向理事成员汇报工作情况； 2．订单培养、联合招生； 3．合作开发研究项目1项、员工培训200人次。 验收要点： 1．完整的会议记录。工作台帐； 2．教师锻炼10人次，人均不少于2个月； 3．培养高技能学生50人； 4．项目开发资料； 5．培训员工的资料。 |
| 课程 体系 改革 | 核心课程 | 于生兰 | 预期效果： 调研并收集资料，完成核心课程建设方案。 验收要点： 核心课程建设方案、建设进度表。 | 预期效果： 完成2门校级核心课程建设。 验收要点： 《兽药营销实务》、《兽药GMP及认证》完成校级精品课程建设， | 预期效果： 完成1门省级核心课程建设和1门院级核心课程建设。 验收要点： 《兽药生产技术》达到省级精品课程标准。《动物群体病防治技术》完成校级精品课程建设。 |
|  | 讲义（教材） | 邢晓玲 | 预期效果： 完成6本校本教材的初稿编写。 验收要点： 《兽药生产技术》等6本校本教材的初稿。 | 预期效果： 完成6本校本教材的编写。 验收要点： 完成《兽药生产技术》等6本校本教材的编写。 | 预期效果： 完成4本校本教材的编写。 验收要点： 完成《兽药营销实务》等4本校本教材的编写。 |
| 双师结构专业教学团队建设 双师结构专业教学团队建设 | 专业带头人 | 张 龙 | 预期效果： 对拟培养的专业带头人出国前培训；所培养的专业带头人具备解决兽药生产专业技术疑难问题的能力；主持新兽药研发课题1项，指导1-2名骨干教师成长。 验收要点： 1．拟培养的专业带头人出国前培训记录； 2．专业带头人聘书、主持课题、指导骨干教师成长等相关资料； 3．核心期刊发表的论文。 | 预期效果： 继续培养2名专业带头人；专业带头人主持新兽药研发课题1项，指导1-2名骨干教师成长；在核心期刊发表1-2篇论文；参加省级以上学术研讨会1-2次。 验收要点： 1．拟培养的专业带头人出国前培训记录； 2．专业带头人聘书、主持课题、指导骨干教师成长等相关资料； 3．核心期刊发表的论文； 4．学术研讨会工作记录。 | 预期效果： 完成专业带头人培养，使其具备解决兽药生产专业技术疑难问题的能力；参与1项行业标准制定与技术方案论证，主持校企共建课题1项，推广应用型新技术1项，指导4名骨干教师提高相应水平。 验收要点： 1．培养进修证书； 2．参与行业（企业）标准制定与技术方案论证报告； 3．主持共建课题、推广应用型新技术相关资料； 4．解决国内外兽药企业关键技术的相关证明材料； 5．指导骨干教师的相关材料。 |
|  | 骨干教师 | 于生兰 | 预期效果： 选派4名教师到教育部职教师资培训基地培训；教师到校内外实训基地进行顶岗实践10人次；2名骨干教师到兽药企业挂职锻炼。 验收要点： 1．骨干教师的培养计划、相关证明材料及评价材料； 2．企业挂职锻炼总结材料； 3．帮带青年教师成长的总结材料； 4．参加国内外培训的相关资料、结业证书。 | 预期效果： 选派6名教师到国外培训，选派6名教师到教育部职教师资培训基地培训；教师到校内外实训基地进行顶岗实践15人次；3名骨干教师到兽药企业挂职锻炼。 验收要点： 1．骨干教师的培养计划、相关证明材料及评价材料； 2．企业挂职锻炼总结材料； 3．帮带青年教师成长的总结材料； 4．参加国内外培训的相关资料、结业证书； 5．参与《兽药生产技术》、《兽药营销实务》等专业课程教学的相关材料； 6．主持或作为主要参与者完成1项专业科研课题的相关资料。 | 预期效果： 选派12名教师到教育部职教师资培训基地培训；教师到校内外实训基地进行顶岗实践15人次；组织4名青年教师进行国内培训和生产一线实践锻炼。 验收要点： 1．骨干教师的培养计划、相关证明材料及评价材料； 2．企业挂职锻炼总结材料； 3．帮带青年教师成长的总结材料； 4．参加国内外培训的相关资料、结业证书； 5．参与《兽药生产技术》、《动物群体病防治技术》等专业课程教学的相关材料； 6．主持或作为主要参与者完成1项专业科研课题的相关资料； 7．相关教科研成果证明材料。 |
|  | 兼职教师 | 于生兰 | 预期效果： 聘请4名行业企业生产一线有实践经验的技术人员或能工巧匠为兼职教师。 验收要点： 1．兼职教师的聘书、管理实施细则及成果资料； 2．兼职教师的工作情况及考核记录。 | 预期效果： 聘请10名行业企业生产一线有实践经验的技术人员或能工巧匠为兼职教师。 验收要点： 1．兼职教师的聘书、管理实施细则及成果资料； 2．给学院师生作讲座的相关资料； 3．指导学生顶岗实习总结； 4．主持科技项目、参与专业建设、教学研究项目的有关证明资料； 5．与教师共同开发课程、编写教材的相关资料； 6．兼职教师的工作情况及教学总结报告。 | 预期效果： 聘请10名行业企业生产一线有实践经验的技术人员或能工巧匠为兼职教师。 验收要点： 1．兼职教师的聘书及相关工作资料； 2．给学院师生作讲座的相关资料； 3．指导学生顶岗实习总结及专业建设意见书； 4．主持科技项目、参与专业建设、教学研究项目的有关证明资料； 5．与教师共同开发课程、编写教材的相关材料； 6．兼职教师的工作情况及教学总结报告。 |
| 实 验 实 训 基地 建 设 | 兽药生产实训中心 | 邢晓玲 | 预期效果： 市场调研，进行实训室建设准备工作。 验收要点： 1．市场调研，收集资料； 2．生产性实训环境设计及生产实践项目设计报告。 | 预期效果： 配置各种小型药剂生产设备，新建兽药生产GMP实训仿真教学软件系统，添置各种中药提取分离设备、新建中药标本馆，能满足《兽药生产技术》课程实训教学需要。 验收要点： 1．所有仪器设备购置到位； 2．完成相关课程的教学任务，能满足“项目”化专业课程基本技能训练要求； 3．仪器设备利用率100%。 | 预期效果： 建成可满足教学与生产需要、具有示范性的兽药生产实训中心，探索出教学、生产、科研、培训及技能鉴定共赢的校内实训基地管理模式。 验收要点 1．每年能接受80名兽药生产与营销专业学生进行粉散剂、注射剂和中药制剂的职业岗位技能培训及鉴定； 2．每年可提供“双师型”教师培训、其他院校或企业人员完成技能培训与鉴定等不少于100人次； 3．制定较完善的实训中心管理制度。 |
|  | 兽药营销服务中心 | 卢军锋 | 预期效果： 深入药品经营企业调研，进行服务中心建设准备工作。 验收要点： 1．市场调研，收集资料； 2．通过论证、可行性分析，确定购置设备具体参数和性能指标。 | 预期效果： 完成兽药营销服务中心的功能设计及改造工程，完成拟增仪器设备的招标和GSP软件管理系统的安装确认。 验收要点： 1．设备采购论证； 2．完成设备的招标，设备清单见方案设备一览表； 3．GSP软件管理系统的安装确认报告及相关技术档案。 | 预期效果： 添置药品营销设备、兽药GSP软件管理系统和物流配送系统，能满足学生拓展职业技能训练需要。 验收要点： 1．所有仪器设备购置到位； 2．完成相关课程的教学任务； 3．仪器设备利用率100%。 |
| 教学质量保障体系构 建 | 质量保障体系设计与运行 | 于生兰 | 预期效果： 深入行业企业与兄弟院校调研，根据学院实际探索质量保障体系建设方案。 验收要点： 1．调研报告； 2．建设方案。 | 预期效果： 初步构建质量保障体系，探索其运行机制。 验收要点： 1．质量保障体系结构图； 2．工学结合生产性实训和顶岗实习管理制度； 3．人才培养质量年度评价报告。 | 预期效果： 完善质量保障体系及其运行机制。 验收要点： 1．“四位一体”的教学质量保证和监控体系； 2．理实一体、考鉴结合管理制度； 3．人才培养质量年度评价报告。 |
|  | 完善质量保障体系质量标准 | 于生兰 | 预期效果： 深入行业企业与高职院校调研，根据学院实际探索质量保障体系的质量标准。 验收要点： 1．调研报告； 2．质量保障体系的质量标准初稿。 | 预期效果： 初步构建质量保障体系质量标准。 验收要点： 1．质量保障体系质量标准； 2．相关质量标准合理性论证材料。 | 预期效果： 修订完善质量保障体系质量标准。 验收要点： 1．质量保障体系质量标准应用相关原始记录材料； 2．利益相关方评价材料及专业人才培养调整优化材料。 |
| 社会 服务 项目 | 兽药共性技术服务平台 | 蒋春茂 | 预期效果： 行业企业调研，形成兽药生产工艺与质量控制子平台、兽药安全性评价子平台、兽药代谢与残留检测子平台、兽药临床试验子平台、兽药应用技术子平台等5个子平台的建设方案。 验收要点： 1．调研报告； 2．兽药共性技术服务平台建设方案； 3．各子平台购置仪器设备清单； 4．各子平台组织机构、运行机制与人员名单。 | 预期效果： 基本建成包括兽药生产工艺与质量控制子平台、兽药安全性评价子平台、兽药代谢与残留检测子平台、兽药临床试验子平台、兽药应用技术子平台等5个子平台的兽药共性技术服务平台。 验收要点： 1．各子平台基本成型，仪器设备、人员基本到位，正常运转； 2．完成国内兽药企业委托的兽药生产工艺研究、质量控制研究、安全性评价、代谢动力学、临床试验、残留检测等试验研究2～5项； 3．开展兽药研发技术、兽药应用技术、兽药GMP、兽药GSP、兽药化验员、饲料化验员等相关技术培训2～5批次，培训技术人员200人以上； 4．深入兽药生产企业，为企业解决兽药生产中的技术难题2～5项； 6．深入兽药经营企业、养殖企业以及养殖户，指导畜禽养殖合理用药，开展技术讲座15次以上，服务对象200个以上； 7．在平台参与创新训练计划的学生10人次以上，培训师资10人次以上。 | 预期效果： 完善兽药共性技术服务平台的建设工作，广泛开展对外技术服务。 验收要点： 1．完成国内兽药企业委托的兽药生产工艺研究、质量控制研究、安全性评价、代谢动力学、临床试验、残留检测等试验研究3～5项； 2．开展兽药研发技术、兽药应用技术、兽药GMP、兽药GSP、兽药化验员、饲料化验员等相关技术培训2～5批次，培训技术人员250人以上； 4．深入兽药生产企业，为企业解决兽药生产中的技术难题3～5项； 5．深入兽药经营企业、养殖企业以及养殖户，指导畜禽养殖合理用药，开展技术讲座15次以上，服务对象300个以上； 6．在平台参与创新训练计划的学生20人次以上，培训师资10人次以上。 |
| 专业群建设 | 课程建设 | 于生兰 | 预期效果： 编写2本工学结合教材。推行“项目教学法、案例教学法、仿真教学法”等；教学场所向兼有集中讲授、小组讨论、实验和实际操作的校内实训室、校外实习基地转换。 验收要点： 1．《动物群体病防制技术》、《兽药营销实务》工学结合教材； 2．学生学习体会、感想。 | 预期效果： 建成1门优质专业核心课程，推行“项目教学法、案例教学法、仿真教学法”等；教学场所向兼有集中讲授、小组讨论、实验和实际操作的校内实训室、校外实习基地转换。 验收要点： 1．《兽药营销实务》课程达到省级精品课程标准； 2．学生学习体会、感想；教学方法改革的材料，如校内外实习基地的证明材料等。 | 预期效果： 建成1门优质专业核心课程，出版2本工学结合教材。完善“项目教学法、案例教学法、仿真教学法”等；教学场所向兼有集中讲授、小组讨论、实验和实际操作的校内实训室、校外实习基地完全转换。 验收要点： 1．《动物群体病防制技术》课程达到省级精品课程标准； 2．《兽医医药技能手册》、《中药制剂技能手册》工学结合教材修订出版。 |
|  | 师资队伍建设 | 张 龙 | 预期效果： “双师”素质教师比例达到70%以上。 验收要点： 骨干教师到本专业实习基地及相关企业合作企业一线挂职锻炼1～2个月。 | 预期效果： “双师”素质教师比例达到80%以上。 验收要点： 1．骨干教师到本专业实习基地及相关企业合作企业一线挂职锻炼1～2个月，或利用1～2个暑假顶岗实践，熟练掌握1门专业核心技能； 2．40%以上的教师取得三级以上职业技能证书或中级以上工程系列职称。 | 预期效果： “双师”素质教师比例达到90%以上。 验收要点： 1．骨干教师到本专业实习基地及相关企业合作企业一线挂职锻炼1～2个月，或利用1～2个暑假顶岗实践，熟练掌握2门专业核心技能； 2．90%以上的教师取得三级以上职业技能证书或中级以上工程系列职称。 |
|  | 实训条件建设 | 张 龙 | 预期效果： 完成中药生产与检测实训中心的功能设计及建设计划，确定配置中药生产与检测设备清单。 验收要点： 1．中药生产与检测实训中心建设计划； 2．购置仪器设备清单。 | 预期效果： 完成中药生产与检测实训中心的功能设计及改造工程，配置各种小型中药生产与检测设备 验收要点： 1．完成设备的招标，设备清单见方案设备一览表； 2．所有仪器设备购置到位； 3．完成相关课程的教学任务，能满足“项目”化专业课程基本技能训练要求；仪器设备利用率100%。 | 预期效果： 建成中药生产与检测实训中心，完善实训中心管理模式。 验收要点： 1．所有仪器设备购置到位； 2．完成相关课程的教学任务，能满足“项目”化； 3．仪器设备利用率100%； 4．中药生产与检测实训中心管理模式图。 |

项目四　食品营养与检测重点专业及专业群建设

（申请中央财政支持）

专 业 名 称：食品营养与检测（专业代码：610302）

项目组组长：刘  靖  江苏畜牧兽医职业技术学院

项目组副组长：张海涛  江苏畜牧兽医职业技术学院

陈  妍  泰州产品质量监督检验所

项目组成员：汪凤祖  泰州出入境检验检疫局

庞孝飞  蒙牛乳业（马鞍山）有限公司

闵成军  南京雨润食品产业集团

展跃平  江苏畜牧兽医职业技术学院

唐劲松  江苏畜牧兽医职业技术学院

李志方　江苏畜牧兽医职业技术学院

张焕新  江苏畜牧兽医职业技术学院

建   设   期：3年（2010～2012年）

一、行业背景与建设基础

（一）行业背景与人才需求

近十年来，我国食品工业取得了举世瞩目的成绩，食品工业已成为国民经济中增长最快、最具活力和发展潜力的经济增长点。从1997年至今，中国食品行业的产值在制造类GDP总量中始终占第一位，近几年来一直以超过20%的速度发展，2010年食品工业总产值有望突破6万亿，增长23%左右，远超过《食品工业十一五发展规划》预期的3.85万亿和年均增长12%的目标。江苏省地处东部沿海，农畜产品资源丰富，种类繁多、产量大，食品工业总量居全国第四位，拥有如南京雨润、南京卫岗、苏州卡夫、东海粮油、镇江恒顺等规模较大的一批食品生产加工龙头企业。

食品安全直接关系到广大消费者的身体健康和生命安全，关系到社会的健康发展与和谐稳定，从田园到餐桌，从生产加工到产品销售，无一不涉及食品安全。我国党和政府历来高度重视食品安全，2005年至今，国务院、国家卫生部、国家工商行政管理总局、国家食品药品监督管理局等先后发布关于食品安全“十一五”规划、食品安全监管和安全专项整治的通知等。同时把食品安全列入《国家中长期科技发展规划》公共安全重点领域的优先主题。

随着农业产业化的发展，农畜产品的生产越来越依赖于农药、抗生素和激素等外源投入品。我国农用化学药品在蔬菜、禽畜、水产的用量均有增加的趋势，尽管大量使用了超高效农药，每年我国因食用药物残留超标农产品引起的中毒人数仍近10万人次。据专家推算，仅2009年一年，因农药残留超标造成江苏全省直接经济损失为3000～4000万元人民币。我国农业发展目前已进入深层次结构调整阶段，要提高农业的效益，使农民增收致富，关键不再依靠产量的增加，而是依托产品品质的改善和加工附加值的提高。

造成食品安全问题的一个重要原因是目前食品生产、经营与管理机构中具备食品安全专业知识的技术人员极其匮乏。江苏省食品企业人才需求信息调研结果表明，食品企业急需掌握食品生产工艺、熟悉食品生产过程管理、安全控制和质量检验的技术人员。目前，按每个食品企业最低需求1名生产技术人员、1名质检员和1名品控员计，我省除小作坊以外的企业需技术人员约3.6万人；全省53个县级市、13个地级市的农产品检测中心、畜产品检测中心、质检所、卫生监督所等单位也急需要质检人员；加之我省及长三角地区其他省份食品工业的强势发展，必将促使企业增加对食品生产、产品质量控制、产品质量检验等高素质高级技能型人才的需求，继而促使学校提升人才培养规格。因此，加强校企合作，加快食品营养与检测专业建设，提高人才培养质量，提升社会服务能力显得尤为迫切。

（二）现有基础与特色

1．教学质量工程优

食品营养与检测专业是学院的主干专业之一，2002年开始招收高职高专学生，至今已培养了5届全日制毕业生，就业率95%以上。2008年被确定为江苏省示范院校重点建设专业，2009年获教育教学成果二等奖一项，2010年被遴选为江苏省高等学校特色专业建设点。

2．双师团队能力强

该专业现有专业教师26名，其中博士4名，硕士12名；正高职称2名、副高职称7名、中级职称10名。有3名教师为江苏省“333工程”培养对象；3名教师被列为江苏省“青蓝工程”学科带头人培养对象；1名教师获“江苏省优秀青年骨干教师”光荣称号；2名教师获得食品安全管理体系审核员、QS审查员的资格证书；“双师”型教师占总数的70%。在2010年首届“科隆杯”全国高职高专生物类专业与食品类专业教师教学说课竞赛中获教师团体二等奖、个人一等奖1名、三等奖2名。

3．学生实践技能水平高

近年来，学院以培养高素质高级技能型人才为目标，深化教育教学改革，加强校企合作，改善校内外实训条件，强化学生的实践操作技能，毕业生双证持有率95%以上。2008年，在全国高职高专生物技能大赛中，学院参赛学生分获食品检验组一等奖1名、二等奖1名、生化提取组一等奖1名，并获团体二等奖；2009年，获食品检验组团体一等奖，个人一等奖1名、二等奖2名。

4．校企合作、行校联动优势突出

2002年，学院与南京桂花鸭有限公司签订“订单式”人才联合培养协议，成立了“桂花班”，合作双方有效地利用学校和企业两种不同的教育环境和资源，做到资源共享、优势互补，实现学校、用人单位和学生“三方共赢”。2003年后相继与蒙牛乳业、南京雨润等17家企事业单位签订“订单式”人才联合培养协议。在合作培养人才的过程中，建立起紧密型长期合作伙伴关系，在学生职业技能训练、检验检测资源共享、师资队伍建设、实训中心标准化建设和管理、检验员职业技能培训与鉴定等方面已取得一定成效，学生的专业就业率和就业质量显著提升。

（三）存在不足

食品营养与检测专业建设虽然取得一定成绩，但与国家骨干高等职业院校建设的要求还有一定差距。主要体现在：

1．工学结合人才培养模式已取得初步成效，但随着我国现代农业发展的转型升级和食品安全要求的不断提高，食品行业、企业对专科层次高职人才的职业能力提出更高要求，因此工学结合的人才培养模式仍需进一步完善，工学结合的长效运营机制体制有待进一步探索，基于工作过程的课程体系建设需进一步加强。

2．具有丰富生产实践经的高水平专业带头人和骨干教师还需要继续培养，“双师”型教师比例仍需提高。

3．与课程体系改革配套的项目课程讲义以及实训基地建设仍需加强。

4．行业、企业对人才培养质量的评价体系尚待建设，企业完成项目教学、顶岗实习的质量保障与监控还需进一步完善。

二、建设目标

（一）总体目标

紧扣畜产品质量安全需求，面向畜产品加工、质量控制与检验等核心岗位，探索行校企三方“共建实训基地、共管培养过程、共享培养成果”的工学结合人才培养体制机制，构建“3133”工学结合人才培养模式；引入食品安全国家标准和食品检验工职业资格标准，建设8门优质项目课程；培聘结合，打造专兼职“双师”素质教学团队；行校企共建省高职实训基地和省畜产品工程中心；引入HACCP质量管理体系，构建人才培养质量保障体系。为江苏及长三角地区畜产品加工业转型升级培养具有良好职业素质的高技能人才，建成全国高职院校示范专业。

（二）具体目标

1．探索行校企三方“共建、共管、共享”的工学结合体制机制，构建“3133”工学结合人才培养模式

建立“校企合作”的专业指导委员会；确立食品营养与检测专业建设目标；建立“校企合作”执行机构；探索食品营养与检测专业行校企三方 “共建实训基地、共管人才培养过程、共享人才培养成果”的工学结合人才培养体制机制。与蒙牛乳业、南京雨润、省畜产品检测中心等多家行业企业深度融合，融入食品加工、食品质量控制和食品检验岗位的任职要求和企业文化，构建“3133”工学结合人才培养模式，培养能胜任食品企业、质检部门、食品卫生监督管理等行业企业的高素质高级技能型人才。

2．引入行业标准，建设项目课程

与企业合作，开展职业分析，以典型工作任务为载体，建立基于工作过程的系统化课程体系；引入食品安全国家标准和食品检验工的职业资格标准，校企共建8门优质项目课程，建成达到国家级精品课程标准的课程1门，省级2门，院级5门，与食品行业、企业共同开发与项目化课程相匹配的具有自主知识产权的特色讲义8本。

3．实施“学”中“做”、“做”中“学”的教学模式

教学模式设计本着以学生为主体，以教师为主导、以项目为载体的思路，学习情境的实施贯穿“学”中“做”、“做”中“学”的模式，努力营造在真实工作情境中学习知识、训练技能的学习氛围，在教学过程中，逐步培养学生的实践能力、创新精神和团队意识。

4．联合行业企业，共建省农畜产品加工与检测高职实训基地

吸纳江苏省畜产品检测中心等多家食品行业主管单位的先进检测技术和食品安全管理经验，通过优惠政策和项目支持，建成融教学、培训、职业技能鉴定和社会服务功能于一体的江苏省农畜产品加工与检测高职实训基地。满足《食品理化检测技术》、《食品微生物检测技术》、《食品标准与法规》等项目课程教学任务。

吸引蒙牛乳业、南京雨润等多家单位资金、技术支持，引进最先进的食品加工装备、企业管理制度，建设江苏省畜产品深加工与安全检测工程技术研究开发中心，提高省畜产品工程中心在人才培养、成果转化、服务三农等方面的效率。确保《肉品生产与检测技术》、《乳品生产与检测技术》、《食品添加剂应用与检测技术》等项目课程的教学。新增16家紧密合作的校外企事业单位，满足学习生产实训与顶岗实习的需要。

引入食品企业文化，营造食品行业职业环境和氛围；校企共同设计实训规程、开发生产性实训项目和立体化实训项目；完善实训中心运行机制与管理办法，保证实训项目开出率达100%；完善校企共同参与的项目教学评价机制。

5．培聘结合，打造“双师”结构教学团队

培养专业带头人1名，聘请行业或企业具有较高知名度的专家1名；培养专任骨干教师12名，聘用行业专家、企业技师、能工巧匠28名，建立50人左右的兼职教师库，制订兼职教师兼课管理办法及奖惩措施，确保兼职教师承担的专业课学时比例达50%。“双师”型专任教师比例95%以上。

6．强化服务功能，发挥辐射作用

充分利用省农畜产品加工与检测高职实训基地和省畜产品深加工与安全检测工程技术研究开发中心服务平台，开展人员培训、职业技能鉴定、技术咨询、项目开发等社会服务，每年完成食品检验工职业技能鉴定300人次、乳品加工工、乳品检验工、肉品加工工等的职业技术鉴定100人次，食品安全管理内审员的培训100人次及全国食品检验工职业技能大赛的选拔培训，有效地推进靖江双鱼集团等周边食品企业人员的整体素质，提高食品企业的自检能力和质量管理能力；面向食品企业开展技术咨询、推广与服务，每年承担企业开发项目至少1项，带动苏北地区食品企业的技术创新，提升我省食品企业的竞争力，对口支援云南农业职业技术学院和带动相关兄弟院校食品专业的发展。

7．引入HACCP质量管理理念，构建专业人才培养质量保障体系

引入HACCP食品安全质量管理体系，根据人才培养工作状态数据信息，对人才培养质量的危害分析（HA），通过确立关键控制点（CCP）、建立关键限值、对关键控制点实施监控、纠正措施、验证措施、记录保持程序六个步骤，实施人才培养质量的全程管理，学生就业率和用人单位满意度提高到95%以上。

三、建设内容

（一）人才培养模式改革与体制机制创新

1．行校企合作，构建“3133” 工学结合人才培养模式

（1）人才培养目标

本专业面向各类食品生产企业，培养具有食品加工和检测的基本知识，掌握食品检验、食品质量控制、食品加工等专业技能，具有相应岗位的职业资格证书，能胜任食品企业、质检部门、食品卫生监督管理等行业企业的品控员、质检员、食品加工技术员岗位的高素质高级技能型人才。

（2）构建“3133”工学结合人才培养模式

与蒙牛乳业、南京雨润、省畜产品检测中心等多家行业企业深度融合，融入食品加工、食品质量控制和食品检验岗位的任职要求和企业文化，构建“3133”工学结合人才培养模式，培养能胜任食品生产企业、质检部门、食品卫生监督管理等行业企业的品控员、质检员、食品加工技术员岗位的高素质高级技能型人才。“3133”工学结合人才培养模式见图4-4-1。其内涵为：围绕食品加工、食品检测、食品质量控制3个主要岗位，以学生职业岗位能力培养为1条主线，构建由工作领域→行动领域→学习领域3领域转换的项目课程体系，实现能力培养与素质教育、技能目标与知识目标、校内实训与企业生产3结合，为食品行业企业打造高素质高技能型人才。

图4-4-1  食品营养与检测专业“3133”工学结合人才培养模式框图

2．创新校企合作机制，实现合作双赢

按照“优势互补、互相促进、协调发展”办学方针，探索行校企三方“共建校内外实训基地、共管培养过程、共享培养成果”的工学结合人才培养体制机制。

（1）成立食品营养与检测专业工学结合建设管理委员会

成立由食品科技学院院长和省畜产品检测中心主任共同牵头、校骨干教师与行业企业的高级技术人员组成的工学结合专业建设管理委员会，主要负责制订工作规划、确立工作目标、明确工作职责、经费来源及分配、监督考评等。委员会下设办公室，主要职责是建立、健全工学结合的各项制度，分析存在的问题，提出改进措施；协调学校与企业的关系；引入食品企业建设管理机制，进行实训基地的建设和管理；组织管理学生生产实训、顶岗实习、教师赴企业锻炼、兼职教师的聘请和管理，与企业共同进行技术开发、职工培训、技能鉴定和社会服务等。

（2）健全与工学结合相适应的各项管理制度

制订“蒙牛班”、“雨润班”、“卡夫班”等订单式培养班级在招生、选拔、人才培养方案、课程标准及其实施、教学和学生管理、学生评价和就业等方面的制度，明确双方的职责，制订兼职教师培养及聘用制度，明确校内指导教师、实习单位指导教师各自的职责；推行学生顶岗实习制度，健全顶岗实习管理机制，制订顶岗实习管理工作规范，完善顶岗实习组织管理制度、运行管理制度和考核鉴定制度，改革学生学习成绩考核模式和考核管理制度，将理论知识考核与生产实践技能考核结合起来、校内成绩考核与企业实践考核结合起来；建设企业投资风险、学生工学结合安全风险防范等保障机制。

（3）建立灵活的教学管理运行机制

根据食品企业生产的淡旺季的特点，实施分段式教学，合理安排教学内容。在企业生产淡季实施项目教学，使学生在校期间完成企业相应岗位所需知识、技能、素质的储备；生产旺季，组织学生顶岗实习，进一步提升学生专业技能和职业素质，同时满足企业用工量大的需求，实现校企双赢。

3．实施“学中做、做中学”的教学模式

实施引导式教学，形成“以学生为主体、以教师为主导、以项目为载体”的“学中做、做中学”的教学模式。

（1）采用请进来、走出去等学习推动教学法，让学生了解行业的现状和就业前景，明确为什么学、学什么、怎样学，从而激发学生学习欲望，增强学习积极性和主动性。

（2）采用“问题式”、“讨论式”、“案例式”等“启发式教学法”，激励学生参与，增强课堂互动，培养学生主动获取知识、消化知识的能力，提出问题、分析问题、解决问题的能力，语言文字表达能力。

（3）采用“渐进式实训教学法”，对单元操作技术反复训练，使之达到娴熟水平。

（4）采用“模拟企业活动、项目主题教学法”，有效培养学生创新能力和综合技术应用能力。

人才培养模式改革与体制机制建设计划与经费预算见表4-4-1。

表4-4-1  食品营养与检测专业人才培养模式改革与体制机制建设计划与经费预算

（单位：万元）

| 项目名称 | 经 费 预 算 及 来 源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 申请中央财政 |  |  |  | 地方财政投入 （来源：省财政） |  |  |  | 行业企业投入 （来源：省农委、蒙牛乳业等） |  |  |  | 其他投入 （来源：学院自筹） |  |  |  | 合计 |
|  | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 |  |
| 职业岗位群调研 | 6 | 6 | 6 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
| 班级试点及推广 | 4 | 6 | 8 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
| 人才培养机制 运行和管理 | 6 | 6 | 6 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
| 合 计 | 16 | 18 | 20 | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 |

（二）课程体系建设

根据职业岗位的能力要求，进行课程体系和教学内容改革。对食品行业、企业人才需求进行调研，明确食品营养与检测专业学生的就业岗位，对岗位的典型工作任务、职业能力要求与素质要求进行分析，将操作规程、质量标准、技能培训内容融入课程，以产品品种、典型的工作任务为载体设计学习情境，开发相关课程，同时将企业文化素质教育融入到课程，构建工作过程系统化的课程体系。加强项目课程和精品课程建设，建设网络资源等课程库，实现资源共享。

1．岗位职业能力分析

根据专业调研分析，食品营养与检测专业面向的核心岗位主要有：食品检验、食品品控、食品加工。通过对毕业生跟踪调查、用人单位信息反馈分析以及对学生首次就业岗位和发展岗位工作任务分析，确定本专业3个核心岗位的典型工作任务及其所需的职业能力和素质要求，见表4-4-2。

表4-4-2  食品营养与检测专业岗位职业能力分析表

| 工作岗位 | 典型工作任务 | 职业能力要求与素质要求 |
| --- | --- | --- |
| 食 品 检 验 | 1．原料（肉、乳）的采购鉴别、检验； 2．食品产品（肉制品、乳制品）生产许可出厂检验； 3．食品样品的采样； 4．食品样品的前处理； 5．食品样品的感官检验； 6．食品中营养成分含量的检测； 7．食品中添加剂含量的检测； 8．食品中重金属含量的检测； 9．食品中农兽药残留量的检测； 10．显微镜操作技术； 11．常见微生物的鉴别； 12．常见培养基的配制； 13．灭菌技术（湿热、干热灭菌）； 14．微生物分离纯化； 15．微生物的诱变育种； 16．微生物菌种保藏； 17．食品中细菌总数的检测； 18．食品中大肠杆菌群的检测； 19．食品中致病菌的检测。 | 1．能查询和正确运用食品质量检验的相关法律法规及标准体系； 2．能编制食品企业质量检验计划； 3．能对检验人员和检验设备进行管理； 4．能运用恰当的检验方法对产品进行质量检验； 5．能准确报告检测结果； 6．能根据检测结果对产品进行合理处置； 7．具备细致、严谨、良好的沟通和书面表达能力。 |
| 食 品 质 量 控 制 | 1．食品企业卫生管理； 2．食品企业卫生条件符合性验证（GMP）； 3．食品企业SSOP文件的制定与实施； 4．食品安全危害分析； 5．操作性前提方案的制定； 6．食品安全管理体系（ISO22000）的建立与实施； 7．食品企业质量管理体系（ISO9000）的建立与实施； 8．食品储运控制； 9．食品企业QS的注册； 10．食品企业常见质量安全事件分析； 11．不合格品及潜在不安全品控制检查； 12．产品可追溯性体系的建立； 13．食品召回体系的建立。 | 1．能正确查阅最新的食品质量安全相关法律法规和标准并能运用法律法规和标准判断和指导食品生产经营活动； 2．能运用相关的质量管理工具分析食品生产过程中出现的质量问题； 3．能正确分析食品生产过程中可能出现的安全问题； 4．能正确运用质量检验手段控制食品的质量与安全； 5．在质量安全相关管理工具的实施过程中能正确记录相关数据； 6．能进行相关认证的申报工作； 7．能正确运用食品质量与安全管理工具控制可能出现的质量安全问题； 8．具备良好的沟通交流和书面表达能力。 |
| 食 品 加 工 | 1．食品加工机械的操作与维护； 2．肉的分割； 3．冷鲜肉的生产； 4．冷却肉的生产； 5．腌腊肉制品配方设计； 6．南京板鸭加工； 7．盐水火腿加工； 8．肉干的加工； 9．肉松的加工； 10．肉脯的加工； 11．香肠配方设计； 12．中式香肠加工； 13．西式香肠加工； 14．烤鸭的加工； 15．烧鸡的加工； 16．巴氏杀菌乳加工； 17．灭菌乳的加工； 18．凝固型酸奶加工； 19．搅拌型酸奶加工； 20．全脂乳粉加工； 21．速溶乳粉加工。 | 1．会说出食品原料的加工特性及相关的保藏、保鲜方法； 2．能正确选择合适的食品原料； 3．能进行产品配方的设计与计算； 4．能生产出味美、质优的食品； 5．能对常规的食品加工设备进行维修； 6．能协助研发人员完成产品的研发工作； 7．能正确制定食品加工计划，并执行和监控该计划； 8．具有良好的组织、沟通、团队合作能力。 |

2．加强校企合作，构建基于工作过程的项目课程体系

根据学生知识、技能、职业态度的形成过程以及学习领域和工作过程之间的内在联系，通过对食品检验、食品品控、食品加工3个核心岗位的典型任务分析，重组教学内容，与相关行业企业共同构建基于食品检验、加工、质量控制等工作过程的课程体系，食品营养与检测专业课程体系见图4-4-2。

图4-4-2  校企合作开发基于工作过程的项目课程体系

引入食品安全国家标准和食品检验工职业资格标准，与蒙牛乳业、南京卫岗等共同开发《乳品生产与检测技术》，与南京雨润、省畜产品检测中心共同开发《肉品生产与检测技术》，与苏州卡夫、东海粮油等共同开发《食品添加剂应用与检测技术》，与中国质量认证中心江苏分公司、泰州产品质量监督检验所共建《食品质量与安全控制技术》，与泰州产品质量监督检验所共建《食品理化检测技术》、《食品标准与法规》，与泰州疾病控制中心、泰州出入境检验检疫局等共建《食品微生物检测技术》等，并按照职业标准，制定适应职业岗位要求的课程标准，开发具有自主知识产权的集“教学做”一体化的项目课程讲义8部，建成达国家级精品课程标准的课程1门，达省级精品课程标准的课程2门。校企合作共建项目课程进度见表4-4-3，课程体系建设经费预算见表4-4-4。

表4-4-3  项目课程建设进度表

| 序号 | 课程 名称 | 合作单位 | 课程建设目标 | 建设要点 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 |
| 1 | 食品质量与 安全控制技术 | 中国质量认证中心江苏分公司 | 建成校级精品课程 | 1．制定课程标准； 2．编写项目化特色讲义1部； 3．实行项目教学法。 | 1．制作教学课件及视频； 2．开发试题库及技能考核标准。 | 完成校级精品课程建设。 |
| 2 | 食品标准与 法规 | 泰州产品质量监督检验所 | 建成校级精品课程 | 1．制定课程标准； 2．制定教学课件、题库、案例库等； 3．实行案例教学法。 | 1．编写项目化特色讲义； 2．完成校级精品课程网站建设。 | 1．开发多媒体精品课件一套； 2．建成校级精品课程。 |
| 3 | 食品理化检测技术 | 泰州产品质量监督检验所 | 建成校级精品课程 | 1．制定课程标准； 2．实行项目教学法； 3．建设并维护精品课程网站内容。 | 1．制作教学课件及视频； 2．开发试题库及技能考核标准。 | 1．开发多媒体精品课件一套； 2．建成校级精品课程。 3．编写项目化特色讲义1部。 |
| 4 | 食品微生物检测技术 | 泰州疾病控制中心 | 建成校级精品课程 | 1．制定课程标准； 2．实行项目教学法。 | 1．编写项目化特色讲义1部； 2．制作课件及视频； 3．开发试题库及技能考核标准。 | 完成校级精品课程建设。 |
| 5 | 食品添加剂应用与检测技术 | 苏州卡夫 东海粮油等 | 达到国家级精品课程要求 | 1．制定课程标准； 2．实行项目教学法； 3．制定并维护精品课程网站内容。 | 1．制作课件及视频； 2．编写项目化特色讲义； 3．开发试题库及技能考核标准； | 1．达到国家级精品课程建设要求； 2．课程建设起到示范辐射作用。 |
| 6 | 食品营养与卫生 | 泰州市营养学会 | 建成校级精品课程 | 1．制定课程标准； 2．实行项目教学法； 3．编写项目化特色讲义。 | 1．制作教学课件及教学视频； 2．开发试题库及技能考核标准； | 完成校级课程网站的建设。 |
| 7 | 肉品生产与检测技术 | 南京雨润 省畜产品检测中心 | 达到省级精品课程要求 | 1．制定课程标准； 2．实行项目教学法。 | 1．编写项目化校本讲义1部； 2．制作教学课件； 3．开发试题库及技能考核标准。 | 达到省级精品课程建设要求。 |
| 8 | 乳品生产与检测技术 | 蒙牛集团 南京卫岗 省畜产品检测中心 | 达到省级精品课程要求 | 1．制定课程标准； 2．实行项目教学法。 | 1．编写项目化特色讲义1部； 2．制作教学课件及视频； 3．开发试题库及技能考核标准。 | 达到省级精品课程建设要求。 |

表4-4-4  食品营养与检测专业课程体系建设经费预算（单位：万元）

| 项目名称 | 经 费 预 算 及 来 源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 申请中央财政 |  |  |  | 地方财政投入 （来源：省财政） |  |  |  | 行业企业投入 （来源：省农委、蒙牛乳业等） |  |  |  | 其他投入 （来源：学院自筹） |  |  |  | 合计 |
|  | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 |  |
| 制定课程标准 确定教学内容 | 8 | 8 |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
| 编写校本特色讲义 | 8 | 24 | 24 | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |
| 开发教学课件 | 16 | 16 | 16 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |
| 开发试题库 | 8 | 12 | 12 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
| 开发技能考核标准 | 6 | 4 | 4 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
| 项目课程网站建设 | 5 | 20 | 17 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |
| 合 计 | 51 | 84 | 73 | 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 208 |

（三）专业教学团队建设

1．培养具有专业规划能力、团队领导能力的专业带头人

培养具有先进的高职教育理念、先进食品加工和检测技术、突出的项目教学和食品生产实践能力、教学改革和管理能力的食品营养与检测专业带头人2名，其中1名为行业或企业具有较高知名度的专家。经过3年培养，专业带头人能够掌握本行业、企业的最新技术动态，把握专业技术发展方向，及时为企业提供技术服务，解决生产中的实际问题；具有较强的组织、管理能力，能够带领本专业教学团队开展专业建设和社会、生产等服务；能主持应用型科研或教学研究课题，并指导年轻教师改进教学方法、提高教学水平。食品营养与检测专业带头人培养计划见表4-4-5。

表4-4-5  食品营养与检测专业带头人培养计划

| 姓名 | 现有条件 | 培养措施 | 达成标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 刘 靖 | 教授，博士，教育部高职高专食品类专业指导委员会食品营养与检测专业副主任委员，江苏省“333工程”培养对象，泰州市食品安全专家，从事检验及食品质量安全的教学与科研工作，担任多家企业技术顾问。 | 1．参与蒙牛乳业、南京雨润食品产业集团等企业项目及技术服务，并兼任企业技术顾问； 2．赴欧美等发达国家进修食品安全、食品检验和产品加工等新技术； 3．参加教育部组织师资培训、学术交流。 | 1．担任企业技术顾问或兼职企业领导岗位； 2．能够带领本专业健康可持续发展。 |
| 陈 妍 | 高级工程师，硕士，江苏省“333工程”培养对象，泰州市食品安全专家，泰州产品质量监督检验所所长。 | 1．参加教育部组织的师资培训、学术交流； 2．赴欧美等发达国家进修食品安全、食品检验和产品加工等新技术； 3．参加教学改革经验交流会； 4．参加食品企业ISO22000审核，积累丰富审核经历。 | 1．具有专业开发与建设能力； 2．成为ISO22000高级审核员； 3．兼任企业技术顾问。 |

2．培养技术骨干，优化教师结构

培养实践能力强、操作水平高、具备国家高级职业资格的骨干教师12名。3年内通过短训、进修、学术交流等形式对骨干教师进行高职教育理论、专业技能等方面的培训，主要形式有：（1）高职高专教育理论培训；（2）进行项目课程的开发与教学；（3）赴蒙牛乳业、南京雨润、苏州卡夫、东海粮油和泰州质量技术监督局、泰州疾病控制中心等校外合作企事业进行顶岗锻炼；（4）赴国内高等院校师资培训基地进行专业技能培训；（5）赴蒙牛乳业、南京雨润、苏州卡夫等大型企业进行产品研发、技术服务等方面的挂职锻炼。食品营养与检测专业骨干教师培养计划见表4-4-6。

表4-4-6  食品营养与检测专业骨干教师培养一览表

| 姓名 | 现有条件 | 培养措施 | 达成标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 张 海 涛 | 讲师，硕士，从事农产品加工与检验方面的教科研工作 | 1．到苏州卡夫顶岗锻炼； 2．参加教育部组织的师资培训； 3．参加ISO22000国家注册审核员培训； 4．赴国内外进修食品安全知识和食品加工与检验新技术。 | 具备农产品加工方面的前沿知识、技能及创新能力。 |
| 唐 劲 松 | 讲师，食品生物教研室主任，主要从事食品生物技术方面的教科研工作 | 1．到三泰啤酒顶岗锻炼； 2．参加教育部组织的师资培训； 3．参加高职高专生物技术教指委的培训； 4．赴国内外进修食品安全知识和食品加工与检验新技术。 | 具备食品生物检测技术方面的前沿知识、技能及创新能力。 |
| 张 焕 新 | 讲师，博士，从事食品营养方面的教学 | 1．到蒙牛乳业、南京雨润、苏州卡夫等大型企业顶岗锻炼； 2．参加教育部组织的师资培训； 3．参加公共营养师培训； 4．赴国内外进修食品安全知识和食品加工与检验新技术。 | 熟悉食品企业的职业岗位能力，具备食品营养方面的培训和指导能力。 |
| 李 志 方 | 讲师，硕士，乳品加工教研室主任，从事畜产品加工与质量控制方面的教科研工作 | 1．到卫岗乳业顶岗锻炼； 2．参加教育部组织的师资培训； 3．参加HACCP（ISO22000）审核员培训； 4．赴国内外进修食品安全知识和食品加工与检验新技术。 | 具备乳品加工与质量控制方面的技术研发和创新能力。 |
| 王 正 云 | 讲师，硕士，从事食品加工贮藏方面的教科研工作 | 1．到泰州产品质量监督检验所顶岗锻炼； 2．参加教育部组织的骨干教师培训； 3．赴国内外进修食品安全知识和食品加工与检验新技术。 | 具备肉制品加工方面的创新能力。 |
| 刘 萍 | 讲师，博士，从事食品发酵方面的教科研工作 | 1．到泰州出入境检验检疫局顶岗锻炼； 2．参加教育部组织的骨干教师培训； 3．赴国内外进修食品安全知识和食品加工与检验新技术。 | 具备熟练的食品检验能力及数据分析能力及测技术开发能力。 |
| 蒲 丽 丽 | 讲师，硕士，毕业于国家乳品重点实验室，现从事乳品加工方面的教科研工作 | 1．参加教育部组织的骨干教师培训班； 2．参加ISO22000审核员培训； 3．赴江南大学进修食品安全知识和食品加工与检验新技术。 | 具备乳品加工技术创新能力，掌握乳品安全领域相关知识技能 |
| 陈 玉 勇 | 讲师，硕士，从事食品微生物方面的教科研工作 | 1．到南京雨润产业集团顶岗锻炼； 2．参加教育部组织的骨干教师培训班； 3．赴南京农业大学进修食品安全知识和食品加工与检验新技术。 | 具备肉制品加工与检测技术开发方面的创新能力。 |
| 姚 芳 | 讲师，硕士，从事食品的检测方面的科研和教学工作 | 1．到江苏省畜产品检测中进行技术培训； 2．进行校内职业教育培训； 3．参加教育部组织的师资培训、学术交流。 | 具备熟练的食品检验能力及数据分析能力 |
| 徐 海 祥 | 实验师、工程师，肉品加工教研室主任，硕士，从事畜产品加工实训教学工作 | 1．参加教育部组织的骨干教师培训； 2．参加国内学产品加工学术交流、精品课程交流会； 3．到省内高校提高学历。 | 负责畜产品加工的教学与实习指导。 |
| 瞿 桂 香 | 讲师，硕士，从事食品营养和畜产品加工方面的教学 | 1．到江苏省畜产品检测中进行技术培训； 2．参加教育部组织的骨干教师培训； 3．参加公共营养师培训。 | 具备畜产品检测、食品营养方面的培训和指导能力。 |
| 殷 尔 康 | 助教，硕士，从事食品生物技术和食品微生物方面的教学 | 1．参加教育部组织的骨干教师培训； 2．到三泰啤酒顶岗锻炼； 3．赴江南大学进修食品安全知识和食品加工与检验新技术。 | 具备熟练的食品生物检测、食品生物技术实践操作能力。 |

3．规范兼职教师队伍

结合校外实习基地建设，从行业组织、合作企业中聘用具有丰富的企业生产和管理经验、一定教育能力的行业专家、企业专家、技师以及能工巧匠28名作为兼职教师，完成8门专业核心课程实习教学指导及学生顶岗实习的技术指导，兼职教师完成专业课学时比例50%以上。建立50人的兼职教师库，以适应人才培养和专业调整的要求，满足专业教学需要，架起学校与企业之间的桥梁。兼职教师队伍建设计划及进度见表4-4-7。

表4-4-7  食品营养与检测专业兼职教师队伍建设计划及进度

| 兼职 方向 | 具备 资质 | 兼职教师来源 | 培养措施 | 建设进度 |  |  | 从事主要任务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 |  |
| 专业 建设 | 行业专家、企业负责人 | 合作行业、企业 | 1．高职教育理论培训 2．吸收加入专业建设指导委员会 | 1名 | 1名 | 1名 | 1．主持专业规划与建设 2．提供人才需求信息 3．主持人才培养方案修订 |
| 课程开发建设及校内技能训练指导 | 部门负责人、技术骨干、能工巧匠 | 合作行业、企业 | 1．高职教育理论培训 2．教育教学能力培训 | 3名 | 3名 | 4名 | 1．参与专业教学 2．提供企业岗位标准 3．共同制修订课程标准 4．共同编写项目课程特色讲义 5．完成规定的教学任务 |
| 校外顶岗实习指导 | 技术骨干、能工巧匠 | 合作行业、企业 | 1．高职教育理论培训 2．教育教学能力培训 | 6名 | 6名 | 6名 | 1．参与人才培养方案的修订 2．担任学生的实习指导教师 3．参与实习指导讲义和题库的编写 4．完成规定的教学任务 |

4．加强“双师素质”培养

建立专业教师赴企业挂职锻炼制度，支持教师到企业和其他用人单位开展工作实践，分批选派12名教师到国内外高校以及教育部高职师资培训基地、行业协会组织的职业培训点以短期进修、顶岗锻炼等方式接受培训，重点提高教师的专业技能和实践教学能力。鼓励专业教师参加专业技能大赛和指导学生参加全国职业技能大赛，获得国家职业技能鉴定考评员资格证书，培养一批获得食品检验工技师、食品安全管理体系审核员、QS审查员的双师素质教师，提高双师素质教师比例，培育一批能承担国家、省、市、企业委托科研课题的创新能手，形成一支在食品行业同行中有影响力的高水平、高技能的教学团队。“双师”素质教师培养计划见表4-4-8，师资队伍经费预算及来源见表4-4-9。

表4-4-8  食品营养与检测专业“双师素质”教师培养计划

| 序号 | 培养方式 | 人数 （每年） | 达成标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 赴蒙牛乳业指导学生顶岗实习5个月 | 1 | 1．熟悉食品加工企业的生产与管理，达到生产主管的水平； 2．熟练掌握食品各项检验技能； 3．教师参加全国专业教师说课大赛获得二等奖以上奖项； 4．指导学生参加全国食品检验技术职业技能大赛获二等奖以上奖项； 5．新进教师熟悉企业的生产管理 6．校企共同申请立项或完成横向合作课题。核心技术申请专利。 |
| 2 | 赴南京雨润、苏州卡夫和泰州产品质量监督检验所挂职锻炼1个月 | 3 |  |
| 3 | 参加高职教育师资培训 | 3 |  |
| 4 | 参加全国专业教师说课大赛 | 3 |  |
| 5 | 指导学生参加全国食品检验技术职业技能大赛 | 2 |  |
| 6 | 新进教师赴食品企业参加专业锻炼 | 1 |  |

表4-4-9  食品营养与检测专业师资队伍经费预算及来源（单位：万元）

| 师资队伍 建设 | 经 费 预 算 及 来 源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 申请中央财政 |  |  |  | 地方财政投入 （来源：省财政） |  |  |  | 行业企业投入 （来源：省农委、蒙牛乳业等） |  |  |  | 其他投入 （来源：学院自筹） |  |  |  | 合计 |
|  | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 |  |
| 培养专业 带头人 |  | 6 | 6 | 12 |  | 10 | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
| 培养骨干 教师 | 8 | 22 | 23 | 53 | 5 | 6 | 7 | 18 | 3 | 4 | 5 | 12 |  |  |  |  | 83 |
| 聘任兼职 教师 | 2 | 15 | 16 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
| 合 计 | 10 | 43 | 45 | 98 | 5 | 16 | 17 | 38 | 3 | 4 | 5 | 12 |  |  |  |  | 148 |

（四）教学实训条件建设

1．校内实训基地建设

（1）“农畜产品加工与检测”省级高职实训基地建设

吸纳江苏省畜产品检测中心、泰州产品质量监督检验所、泰州市农产品检测中心等多家食品行业主管单位在检验检测、食品安全质量管理方面的先进技术和管理经验，通过优惠政策和项目支持，建设江苏省农畜产品加工与检测高职实训基地，重点建设食品理化检测实训中心、食品生物技术检测实训中心，为培养学生的食品检测技能、质量管理、食品安全风险评估等能力提供智力支持资金保障；共同开发食品快速检测技术，协同开展企业食品检验员、品控员培训和职业技能鉴定。通过学生在行业、企业的就业，改善食品企业生产和管理人员结构，促进我省食品企业安全管理水平快速提升，降低行业管理成本和食品安全风险。

（2）江苏省畜产品工程中心建设

吸引南京雨润、南京卫岗乳业、蒙牛乳业、苏州卡夫食品等多家单位资金、技术支持，开展深度合作，将食品的最新加工技术装备、企业文化、管理制度引入实践教学，将学院已有的食品工程中心建成江苏省畜产品深加工与安全检测工程技术研究开发中心，重点建设畜产品加工中心和畜产品研发中心，使之成为 “专业、行业、企业”三方互动、“教师、学生、员工”共同成长的有效平台，提高省畜产品工程中心在人才培养、学生就业、成果转化、服务“三农”、科研创新等方面的效率。

2．校外实训基地建设

目前，学院已与17家大中型食品企事业单位签订了紧密合作的校企合作协议，在此基础上，到2012年建设期满，新增16家企事业单位，以满足学生到校外实训基地进行顶岗实习的需要。计划2011年新增8家校外实训基地，作为推行学生顶岗实习管理制度的试点单位，并进行实训条件软件建设的开题和资料收集工作。2012年将校企双重管理制度在新增的8家校外实训基地上进行推广应用，继续完成实训条件软件建设，并组织专家论证和鉴定。

3．实训基地软环境建设

引入食品企业文化，建立校内实训基地文化走廊，营造食品行业职业环境和职业氛围，将优秀的企业文化教育浸透在实训教学过程，逐步转化为学生的专业思想和职业素养；校企共同设计实训规程、开发生产性实训项目和立体化实训项目；完善实训中心运行机制与管理办法，保证实训项目开出率达100%；完善校企共同参与的项目教学评价机制。

食品营养与检测专业校内实训基地建设经费预算及来源见表4-4-10。拟购置实训仪器设备清单见表4-4-16。

4-4-10  校内实训基地建设经费预算及来源（单位：万元）

| 实训基 地建设 | 经 费 预 算 及 来 源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 申请中央财政 |  |  |  | 地方财政投入 （来源：省财政） |  |  |  | 行业企业投入 （来源：省农委、蒙牛乳业等） |  |  |  | 其他投入 （来源：学院自筹） |  |  |  | 合计 |
|  | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 |  |
| 食品理化检测 实训中心 | 28 | 35 | 35 | 98 |  | 40 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 |
| 食品生物技术 检测实训中心 | 30 | 30 | 17 | 77 |  |  | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 |
| 畜产品研发中心 |  | 50 | 20 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |
| 畜产品加工 实训中心 |  | 40 | 30 | 70 |  | 52 | 58 | 110 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 190 |
| 校内实训基地 职业氛围的营造 |  | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
| 合 计 | 58 | 170 | 102 | 330 |  | 92 | 78 | 170 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 510 |

（五）人才培养质量保障和评价体系建设

1．教学质量标准体系的构建

充分发挥行业企业和专业建设指导委员会的作用，积极开展工学结合教学改革，制定符合专业人才培养目标的专业教学质量标准体系，根据学院《专业与课程建设规范》，对专业的设置与调整、工学结合人才培养模式的构建、基于工作过程的的课程体系开发、教学条件保障等进行系统化设计，制定食品营养与检测专业的人才培养标准、课程标准、教学标准。强化专业人才培养质量标准制定的“过程控制”，确保专业教学培养目标与社会对专业人才需求目标的一致性。

2．教学质量评价标准体系的构建

参照国家相关职业资格及职业技能鉴定标准，结合项目教学、生产实习、顶岗实习等主要教学环节，针对教学质量、学习效果、职业技能鉴定、毕业论文及答辩质量等重要指标，构建工学结合人才培养模式下的、具有职业教育及专业特色的过程性评价标准。

3．引入HACCP质量管理理念，构建专业人才培养质量保障体系

成立由专兼职教师和学生共同组成的食品营养与检测专业HACCP质量保障体系建设小组和专家审核小组。

建设小组对人才培养工作状态数据库指标及影响专业人才培养质量的危害进行分析（HA），确立关键控制点（CCP），建立关键限值，对关键控制点实施监控 ，在规定时间内对审核不符合的项目采取有效纠正措施。

审核小组通过文件、现场审核，根据人才培养工作状态数据库等信息资料对人才培养质量进行独立的危害分析，评价HACCP体系尤其是CCP的监控、纠正措施、验证措施、监控人员的培训等的适宜性、符合性、有效性。

质量保障体系建设经费预算及来源见表4-4-11。

表4-4-11  食品营养与检测专业质量保障体系建设经费预算及来源（单位：万元）

| 建设内容 | 经 费 预 算 及 来 源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 申请中央财政 |  |  |  | 地方财政投入 （来源：省财政） |  |  |  | 行业企业投入 （来源：省农委、蒙牛乳业等） |  |  |  | 其他投入 （来源：学院自筹） |  |  |  | 合计 |
|  | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 |  |
| 课程评价 标准建设 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |  |  |  |  | 7 |
| 人才培养质量危害分析 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 3 | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 5 |
| 关键控制点 确立及关键 限值的确立 |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 4 | 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 7 |
| 关键点监控 |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 |  | 2 | 1 | 3 |  |  |  |  | 7 |
| 审 核 |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 |  | 2 | 1 | 3 |  |  |  |  | 7 |
| 纠 偏 |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 7 |
| 合 计 |  |  |  |  | 4 | 11 | 7 | 22 | 3 | 9 | 6 | 18 |  |  |  |  | 40 |

（六）社会服务能力建设

1．企业技术培训

在3年骨干校建设期间，充分利用教学和实训设施资源，为蒙牛乳业、南京雨润等企业培训900名食品检验工、150名食品安全师。在完成食品营养与检测专业实训教学任务的同时，拟承担本校其他食品相关专业的实训任务，尤其是食品加工专业、农产品质量检测专业的食品加工工、食品检验工的技能培训和鉴定。

2．科技咨询和技术合作

通过专业资源平台建设，积极开展食品检测技术、食品加工技术、食品质量管理等技术服务，拓展与企业的合作项目，每年至少完成1项应用技术研究项目，争取服务经费20万元以上。

3．辐射同类院校食品营养与检测相关专业

按照学院统一部署，发挥食品营养与检测专业优势，对口支援云南农业职业技术学院等西部高职院校，接收对口支援院校教师来学院进行培训交流，并定期选派专业带头人、骨干教师到对口院校开展工作，在专业建设、实训条件建设、规范化教学管理等方面共享教育资源。

社会服务建设经费及来源见表4-4-12。

表4-4-12  社会服务建设经费预算及来源 （单位：万元）

| 社会服务建设 |  | 经 费 预 算 及 来 源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 申请中央财政 |  |  |  | 地方财政投入 （来源：省财政） |  |  |  | 行业企业投入 （来源：省农委、蒙牛乳业等） |  |  |  | 其他投入 （来源：学院自筹） |  |  |  | 合计 |
|  |  | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 |  |
| 企业员工 | 培训讲义 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |
|  | 培训费 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 7 | 7 | 18 |  |  |  |  | 24 |
| 西部院校师资培训 |  |  |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 30 | 6 | 7 | 7 | 20 |  |  |  |  | 50 |

（七）食品营养与检测专业群建设

加强食品营养与检测专业群建设，以食品营养与检测专业为龙头，延伸至农产品质量检测和食品加工技术专业，辐射带动2个专业共同建设发展。

农产品质量检测专业主要培养面向农产品质量与安全管理有关部门、农畜产品质量检测中心、农产品质量认证机构、农产品生产、加工及贸易企业等单位从事农产品安全生产、加工、质量检测、检疫检验、产品营销、生产管理和技术指导等工作的高素质技能型人才；食品加工技术专业主要培养在食品及相关领域内从事食品生产加工、技术管理、品质控制、分析检验、产品开发等第一线工作岗位的高素质技能型人才。这两个专业与食品营养与检测专业存在交叉和相互支撑的关系，同属农业技术类专业，专业建设机制、人才培养模式可以相互借鉴。可以实现以食品营养与检测为核心的专业群内教学资源（实习实训条件、师资等）共享，整体提升专业群内人才培养水平，增强专业群内毕业生就业能力。

1．课程体系和教学内容改革

利用食品营养与检测重点专业建设的平台，带动相关专业群的课程体系建设，重点建成农产品质量检测专业《农产品质量检测技术》项目课程，食品加工技术专业《焙烤食品加工技术》项目课程。开发《动物性食品卫生检验技术》、《畜产品加工技术》两门课程特色讲义和教学资源。

2．专业教学团队建设

以食品营养与检测专业为重点，带动专业群两个相关专业教学团队的建设。通过3年建设，培养1名农产品质量检测方面学术水平高、专业开发能力强、有一定管理能力和社会影响力的专业带头人；通过进修、主持或参与教改科研项目、参加学术交流、主持优质项目课程等方式，培养2名骨干教师；选派3人次青年教师到泰州产品质量监督检验所参加实践锻炼；培养食品加工技术专业带头人1名、骨干教师2名，选派3人次青年教师到苏州卡夫参加实践锻炼。

3．实训实习条件建设

依托江苏省农畜产品加工与检测高职实训基地和省畜产品深加工与安全检测工程技术研究开发中心，为专业群学生提供专业技能训练。新建专业群农产品快速检验实训室、焙烤实训室。为农产品质量检测、动物检疫、农产品加工等课程服务。开展农药兽药残留分析、重金属检测、亚硝酸检测、真菌毒素检测等实训项目，为畜禽产品检验员等职业工种的中、高级工鉴定提供技能培训。培养学生食品分析及安全检测技能，农产品有毒有害物质检测技能、畜禽疫病检疫技能等。

专业群建设项目经费预算见表4-4-13。

表4-4-13  专业群建设项目经费预算（单位：万元）

| 建设内容 | 经费预算及来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地方财政投入 （来源：省财政） |  |  |  | 行业企业投入 （来源：省农委、蒙牛 乳业等） |  |  |  | 其他投入 （来源：学院自筹） |  |  |  | 合计 |
|  | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 |  |
| 农产品快速检验实训室 |  | 20 |  | 20 | 5 | 20 | 10 | 35 |  | 15 | 5 | 20 | 75 |
| 焙烤实训室 |  |  | 25 | 25 | 5 | 15 | 10 | 30 |  |  | 5 | 5 | 60 |
| 特色讲义及多媒体课件 |  |  |  |  |  | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 10 | 15 |
| 优质项目课程建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 10 | 21 | 21 |
| 培养专业带头人 | 2 | 2 | 1 | 5 |  |  |  |  | 2 | 4 | 4 | 10 | 15 |
| 培养骨干教师 | 1 | 2 | 2 | 5 |  |  |  |  | 2 | 4 | 4 | 10 | 15 |
| 青年教师实践锻炼 | 2 | 1 | 2 | 5 |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 9 |
| 合 计 | 5 | 25 | 30 | 60 | 10 | 38 | 22 | 70 | 5 | 41 | 34 | 80 | 210 |

四、经费预算与预期效果

（一）建设项目经费预算

本项目总资金1220万元，其中申请中央财政690万元，地方财政投入320万元，行业企业投入130万，其他投入80万元。共分为七个子项目，用于人才培养模式改革与体制机制创新54万元，课程体系建设208万元，师资队伍建设148万元，实训条件及内涵建设510万元，质量保障体系建设40万元，社会服务50万元，专业群建设210万元。食品营养与检测专业建设项目经费预算见表4-4-14。

（二）建设进度与预期效果

1．建设目标与进度安排见表4-4-15。

2．预期效果

（1）通过本项目的实施，构建食品营养与检测专业工学结合良好的运营体制和机制。

（2）3133工学人才培养模式取得明显成效，人才培养质量和用人单位的美誉度显著提高。

（3）在课程建设、实训基地建设等方面取得一批实质性的建设成果，在全国同类专业中起到明显的带动作用。

（4）打造一支高素质专兼职教师团队，使兼职教师承担的专业课学时比例达到50%以上。“双师”型专任教师比例达95%以上。

（5）通过培训、职业鉴定、科技咨询、技术转让、横向合作等项目的实施，进一步增强社会服务功能，每年承担200人次以上的职业培训任务，每年社会服务收入20万元以上，提升本专业的社会影响力。

表4-4-14  食品营养与检测建设项目经费预算（单位：万元）

| 重点专业名称 |  |  | 食品营养与检测 |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  | 610302 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  |  | 经 费 预 算 及 来 源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 申请中央财政 |  |  |  | 地方财政投入 （来源：省财政） |  |  |  | 行业企业投入 （来源：省农委、蒙牛乳业等） |  |  |  | 其他投入 （来源：学院自筹） |  |  |  | 合计 |
|  |  |  | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 小计 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 小计 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 小计 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 小计 |  |
| 合 计 |  |  | 135 | 315 | 240 | 690 | 24 | 154 | 142 | 320 | 22 | 68 | 40 | 130 |  |  |  | 80 | 1220 |
| 人才培养模式改革与体制机制创新 | 职业岗位群调研 |  | 6 | 6 | 6 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  | 班级试点及推广 |  | 4 | 6 | 8 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  | 人才培养机制运行和管理 |  | 6 | 6 | 6 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  | 小 计 |  | 16 | 18 | 20 | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 |
| 课程体系建设 | 制定课程标准、确定教学内容 |  | 8 | 8 |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  | 编写校本特色讲义 |  | 8 | 24 | 24 | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |
|  | 开发教学课件 |  | 16 | 16 | 16 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |
|  | 开发试题库 |  | 8 | 12 | 12 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
|  | 开发技能考核标准 |  | 6 | 4 | 4 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  | 项目课程网站建设 |  | 5 | 20 | 17 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |
|  | 小 计 |  | 51 | 84 | 73 | 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 208 |
| 师资队伍建设 | 培养专业带头人 |  |  | 6 | 6 | 12 |  | 10 | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
|  | 培养骨干教师 |  | 8 | 22 | 23 | 53 | 5 | 6 | 7 | 18 | 3 | 4 | 5 | 12 |  |  |  |  | 83 |
|  | 聘任兼职教师 |  | 2 | 15 | 16 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
|  | 小 计 |  | 10 | 43 | 45 | 98 | 5 | 16 | 17 | 38 | 3 | 4 | 5 | 12 |  |  |  |  | 148 |
| 实训条件及内涵建设 | 食品理化检测实训中心 |  | 28 | 35 | 35 | 98 |  | 40 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 |
|  | 食品生物技术检测实训中心 |  | 30 | 30 | 17 | 77 |  |  | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 |
|  | 畜产品研发中心 |  |  | 50 | 20 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |
|  | 畜产品加工实训中心 |  |  | 40 | 30 | 70 |  | 52 | 58 | 110 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 190 |
|  | 校内实训基地职业氛围的营造 |  |  | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  | 小 计 |  | 58 | 170 | 102 | 330 |  | 92 | 78 | 170 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 510 |
| 质量保障体系建设 | 课程评价标准建设 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |  |  |  |  | 7 |
|  | 人才培养质量危害分析 |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 3 | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 5 |
|  | 关键控制点确立及关键限值的确立 |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 4 | 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 7 |
|  | 关键点监控 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 |  | 2 | 1 | 3 |  |  |  |  | 7 |
|  | 审 核 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 |  | 2 | 1 | 3 |  |  |  |  | 7 |
|  | 纠 偏 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 7 |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  | 4 | 11 | 7 | 22 | 3 | 9 | 6 | 18 |  |  |  |  | 40 |
| 社会服务建设 | 企业员工 | 培训讲义 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |
|  |  | 培训费 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 7 | 7 | 18 |  |  |  |  | 24 |
|  | 西部院校师资培训费 |  |  |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 30 | 6 | 7 | 7 | 20 |  |  |  |  | 50 |
| 专业群建设 | 农产品快速检验实训室 |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 20 | 5 | 20 | 10 | 35 |  | 15 | 5 | 20 | 75 |
|  | 焙烤实训室 |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 25 | 5 | 15 | 10 | 30 |  |  | 5 | 5 | 60 |
|  | 特色讲义及多媒体课件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 10 | 15 |
|  | 优质项目课程建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 10 | 21 | 21 |
|  | 培养专业带头人 |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 5 |  |  |  |  | 2 | 4 | 4 | 10 | 15 |
|  | 培养骨干教师 |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 5 |  |  |  |  | 2 | 4 | 4 | 10 | 15 |
|  | 青年教师实践锻炼 |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 5 |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 9 |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  | 5 | 25 | 30 | 60 | 10 | 38 | 22 | 70 | 5 | 41 | 34 | 80 | 210 |

表4-4-15  食品营养与检测专业建设进度与预期效果

| 项目 名称 | 子项目 | 负责人 | 2010年 （预期效果、验收要点） | 2011年 （预期效果、验收要点） | 2012年 （预期效果、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人才培养模式改革与体制机制创新 | 人才培养模式改革 与体制机制创新 | 刘 靖 | 预期效果： 完成职业岗位群调研，构建工学结合人才培养模式；选定试点班。 验收要点： 1．职业岗位群调研报告； 2．人才需求调研报告； 3．“3133”工学结合人才培养方案。 | 预期效果： 构建工作过程系统化的学习领域课程方案。与企业合作创新体制机制。 验收要点： 1．完成整体课程的框架设计； 2．体制机制相关制度及措施； 3．学生顶岗实习材料。 | 预期效果： 继续完善学习领域课程方案；实施新的人才培养模式，人才培养质量显著提高。 验收要点： 1．人才培养模式实施成果与评价； 2．课程实施调研报告； 3．新修订的人才培养方案； 4．课程体系推广使用证明； 5．体制机制落实。 |
| 课 程 体 系 建 设 课 程 体 系 建 设 | 制定课程标准、确定教学内容 | 各课程负责人 | 预期效果： 结合岗位对技能型人才的要求和职业资格标准，建立课程标准，确立学习领域内容。 验收要点： 1．根据岗位技能分析，结合职业资格技能证书标准，确立学习领域的学习情境构建表； 2．广泛进行社会调研，完成8个课程标准汇编初稿。 | 预期效果： 形成修订版课程标准汇编。 验收要点： 1．继续进行市场调研，完成课程标准汇编； 2．课程标准修改总结报告。 |  |
|  | 编写校本特色讲义 | 各课程负责人 | 预期效果： 组织由企业专家参加的项目课程建设团队，完成 “教、学、做”合一的讲义编写提纲。 验收要点： 课程团队名单，《食品微生物检测技术》等8门课程讲义的编写提纲。 | 预期效果： 组织由企业专家参加的项目课程建设团队，开发“教、学、做”合一讲义。 验收要点： 课程团队名单，《食品微生物检测技术》等8门课程讲义初稿。 | 预期效果： 开发工作过程的学习领域，编写相应系列“教、学、做”合一讲义。 验收要点： 1．讲义修订稿。 2．出版讲义样本。 |
|  | 开发教学课件 | 各课程负责人 | 预期效果： 制订课件开发脚本。 验收要点： 1．制定《食品微生物检测技术》等8个教学课件开发脚本； 2．组织专业课件开发团队，完成8个教学课件的1/3。 | 预期效果： 制订课件开发脚本，制作教学课件，提高教学效果。 验收要点： 1．制定《食品微生物检测技术》等8个教学课件开发脚本； 2．组织专业课件开发团队，完成8个教学课件的1/3。 | 预期效果： 完善8门课程的课件，总结课件开发经验，提高教学效果。 验收要点： 1．完善8门教学课件； 2．实施效果的比较与分析报告。 |
|  | 开发试题库 | 各课程负责人 | 预期效果： 技能考核题库建设标准；开发技能考核题库开发方案。 验收要点： 1．技能考核题库建设标准； 2．技能考核题库开发方案。 | 预期效果： 开发技能考核题库，科学合理评价学生成绩。 验收要点： 1．技能考核题库完成1/3； 2．使用记录。 | 预期效果： 完善8门课程的试题库，学生成绩评价更加科学合理。 验收要点： 1．完善后的试题库汇编； 2．使用分析报告。 |
|  | 开发技能考核标准和题库 | 各课程负责人 | 预期效果： 引入职业资格标准，编写技能考核标准。 验收要点： 编写技能考核标准提纲。 | 预期效果： 开发8门课程的技能考核标准。 验收要点： 技能考核标准初稿。 | 预期效果： 完善8门课程的技能考核标准。 验收要点： 1．完善后的技能考核标准各1份； 2．分析报告1份。 |
| 师 资 队 伍 建 设 师 资 队 伍 建 设 | 培养专业带头人 | 刘 靖 | 预期效果： 确定校内外专业带头人各1名，分批到国内外培训机构、职业学院进修，学习先进食品加工技术、管理方法和教学方法。 验收要点： 1．制定专业“十二五”发展规划1份，负责专业整体发展规划； 2．完成行业调研报告1份，指导专业发展； 3．培训进修证明材料1套； 4．主持省级项目1项； 5．专业带头人指导2名青年教师从事教科研活动，有详细记录1份； 6．专业带头人参加1次国内食品专业学术研讨会，证明材料、总结各1份； 7．发表专业论文1篇。 | 预期效果： 确定校内外专业带头人各1名，分批到国内外培训机构、职业学院进修，学习先进食品加工技术、管理方法和教学方法。 验收要点： 1．完成行业调研报告1份，指导专业发展； 2．培训进修证明材料1套； 3．完成1门精品课程建设； 4．完成1门特色讲义编写； 5．主持省级项目1项； 6．发表专业论文1篇； 7．专业带头人指导2名青年教师从事教科研活动 8．有详细记录1份； 9．专业带头人参加1次国内食品专业学术研讨会，证明材料、总结各1份。 | 预期效果： 继续培养原专业带头人，再培养1名校内专业带头人到国内外培训机构进修，专业带头人在专业建设中发挥带头作用，引领专业健康持续发展。 验收要点： 1．培训进修证明材料1套； 2．新培养专业带头人指导1名青年教师，具有翔实的指导记录； 3．承担科研课题1项； 4．参与国内食品专业学术研讨会1次； 5．发表论文1篇； 6．带领专业教学团队完成具有高职特色的8门项目课程建设； 7．开展专业培训1次，带领专业健康持续发展，有专业培训详细记录资料1份。 |
|  | 培养骨干 教师 | 刘 靖 | 预期效果： 确定并培养校内骨干教师4名。通过到国内师资培训基地学习、到企业顶岗锻炼等方式，对骨干教师进行培养，提高其专业技能水平和教育教学能力。 验收要点： 1．4名校内骨干教师主持专业项目课程建设的相关证明材料； 2．参加课程开发，主持完成项目课程的相关证明；3．发表论文2篇； 4．企业顶岗锻炼、国内培训、出国进修的证明材料； 5．企业的骨干教师教学工作记录； 6．参加产品开发2项，有详细的研发记录； 7．骨干教师参与技能大赛、说课大赛等证明。 | 预期效果： 确定并培养校内骨干教师4名。通过到国内师资培训基地学习、到企业顶岗锻炼等方式，对骨干教师进行培养，提高其专业技能水平和教育教学能力。 验收要点： 1．4名校内骨干教师主持专业项目课程建设的相关证明材料； 2．参加课程开发，主持完成项目课程的相关证明； 3．发表论文2篇； 4．企业顶岗锻炼、国内培训、出国进修的证明材料； 5．企业的骨干教师教学工作记录； 6．参加产品开发2项，有详细的研发记录； 7．骨干教师参与技能大赛、说课大赛等证明。 | 预期效果： 继续培养骨干教师4名。通过到国内师资培训基地学习、到企业顶岗锻炼等方式，对骨干教师进行培养，使骨干教师具有较高的教育教学能力。 验收要点： 1．4名校内骨干教师主持专业项目课程建设的相关证明材料； 2．参加课程开发，主持完成项目课程的相关证明； 3．发表论文2篇； 4．进修学习证明材料1份； 5．顶岗锻炼证明材料1份； 6．参加产品开发1项，有详细的研发记录； 7．骨干教师参与技能大赛、说课大赛等证明。 |
|  | 聘任兼职 教师 | 刘 靖 | 预期效果： 从企业聘请具有丰富生产实践经验的兼职教师4名，优化师资结构。 验收要点： 1．兼职教师聘任计划； 2．专业兼职教师聘任管理办法； 3．兼职教师聘书等证明材料； 4．兼职教师承担课程开发、实训指导等证明材料； 5．1名兼职教师担任课程建设顾问；1名兼职教师担任实践教学指导顾问。 | 预期效果： 从企业聘请具有丰富生产实践经验的兼职教师12名，优化师资结构。 验收要点： 1．兼职教师聘书等证明材料； 2．兼职教师承担课程开发、实训指导等证明材料； 3．1名兼职教师担任课程建设顾问；1名兼职教师担任实践教学指导顾问。 | 预期效果： 从企业聘请具有丰富生产实践经验的兼职教师12名，完善兼职教师库，实现对兼职教师的规范管理。 验收要点： 1．兼职教师管理制度； 2．兼职教师聘书等证明材料； 3．兼职教师参与专业建设、课程建设、教学任务、教学效果证明材料； 4．兼职教师库材料。 |
| 实 验 实 训 条 件 建 设 实 验 实 训 内 涵 建 设 | 食品理化 检测实训 中心 | 展跃平 | 预期效果： 完成实训中心设备论证，招投标。 验收要点： 1．标书一份； 2．建立学生顶岗实习管理规定1份； 3．接收40名学生顶岗实习； 4．开展职业技能鉴定100人次，参与培训人员详细记录1份； 5．学生参加全国技能大赛资料。 | 预期效果： 完成实训中心设备验收、安装、调试，完善高端仪器设备的配套安装，设备正常运转，可接纳学生进行顶岗实习。 验收要点： 1．设备的安装设计资料1份； 2．设备购进记录和固定资产登记表、设备验收单各1份； 3．建立学生顶岗实习管理规定1份； 4．接收40名学生顶岗实习； 5．开展职业技能鉴定100人次，参与培训人员详细记录1份； 6．学生参加全国技能大赛资料。 | 预期效果： 进一步完善食品理化检测实训中心，中心正常运转，建成集教学、检测一体化的校内生产性实训基地。 验收要点： 1．接收50名学生顶岗实习； 2．开展职业技能鉴定100人次，参与培训人员详细记录1份； 3．学生参加全国技能大赛资料。 |
|  | 食品生物 技术检测 实训中心 | 唐劲松 | 预期效果： 完成食品生物技术检测实训中心项目建设论证、设备论证等工作。 验收要点： 1．实训室调研论证报告1份； 2．相关设备论证报告1份。 | 预期效果： 完成食品生物技术检测实训中心项目设备验收、安装、调试，初步完成中心建设，满足学生顶岗实习。 验收要点： 1．实训室调研论证报告1份； 2．相关设备论证报告1份； 3．设备的安装设计资料1份； 4．实训中心管理制度1份； 5．设备购买记录和固定资产登记表、设备验收单各1份； 6．配备专业人员，专业人员及分工名单1份。 | 预期效果： 完成实训室后期投资，设备安装调试完成，完善制度建设，人员配备到位，进入正常运营。与学生的课程相结合，完成相关课程的开发及技术更新，满足教师科研及学生顶岗实习及创新能力培养需要。 验收要点： 1．中心运营记录1份； 2．设备安装调试完成，设备购买记录和固定资产登记表、设备验收单、设备验收报告各1份； 3．学生实习管理制度1份； 4．接收680名学生顶岗实习。 |
|  | 畜产品研发中心 | 张焕新 | 预期效果： 完成实训室建设论证，完成实训室设备前期投资。 验收要点： 1．实训室调研论证报告1份； 2．设备的安装设计资料1份； 3．实训室设备调研报告1份； 4．实训室使用记录、维护记录各1份。 | 预期效果： 完成设备验收、安装、调试后投入使用；开发一系列培训项目；满足专业群学生实训实习需要。 验收要点： 1．设备的安装设计资料1份； 2．实训室设备调研报告1份； 3．实训室使用记录、维护记录各1份。 4．实训室投入教学使用，一次可接收60名学生实训。 | 预期效果： 完成实训室后期投资，使实训室正常投入使用，满足实践教学需要。建设完成实用性强、培训效果显著、学生操作规范的一体化实训室，使实训室能够满足学生食品职业技能培训需要。 验收要点： 1．设备购进记录和固定资产登记表、设备验收单各1份； 2．实训室使用记录、维护记录各1份； 3．可同时满足60名学生实训。 |
|  | 畜产品加工实训中心 | 李志方 | 预期效果： 完成实训室改造论证，实训室建设方案。 验收要点： 1．实训室改造立项申请书1份； 2．实训室施工合同书1份； 3．实训室建设方案。 | 预期效果： 完成实训室的改造工程，完成仪器设备招标、验收、安装等工作。 验收要点： 1．实训室改造立项申请书1份； 2．仪器设备的验收报告。 | 预期效果： 完成实训室改造投资，使实训室正常投入使用，满足实践教学需要。 验收要点： 实训室使用记录、维护记录各1份。 |
|  | 校内实训基地职业氛围的营造 | 张海涛 | 预期效果： 通过专业文化建设和宣传，建设食品营养与检测职业环境，使校内一体化实训室具备浓厚的职业氛围，满足学生学习及实践。 验收要点： 1．实训室文化建设设计图； 2．实训室管理规范。 | 预期效果： 专业文化氛围浓厚，校内实训基地管理规范，学生实训井然有序。 验收要点： 企业文化培训、学习方面的资料； |  |
|  | 校内实训基地生产性实训项目开发 | 张海涛 | 预期效果： 与企业合作，教师与学生共同参与生产性实训项目，锻炼学生的创新创业能力，培养学生的团队精神、合作意识等。 验收要点： 1．生产项目的设计方案； 2．产品生产手册； 3．完成项目10%开发。 | 预期效果： 与企业合作，教师与学生共同参与生产性实训项目，锻炼学生的创新创业能力，培养学生的团队精神、合作意识等。 验收要点： 1．生产项目的设计方案； 2．产品生产手册； 3．完成项目30%开发。 | 预期效果： 加强与企业的全面合作，吸收企业人员参与项目开发。 验收要点： 1．产品生产的优化方案； 2．完成全部项目开发； 3．项目总结。 |
|  | 校内外实训实习基地的管理建设 | 张海涛 | 预期效果： 确定实训基地负责人，建立相应的组织结构和管理制度，学生校外实习组织有序、管理规范。 验收要点： 1．校内实训基地组织结构图，制定相应的岗位职责； 2．校内、校外实训基地管理制度； 3．制定学生实训指导手册； 4．使用记录； 5．毕业生质量跟踪调查资料。 | 预期效果： 确定实训基地负责人，建立相应的组织结构和管理制度，实训基地管理规范、有序。初步建立校外实习管理长效机制，学生校外实习组织有序、管理规范。建立学院、企业双向的质量监控体系，对教学有明显的督促作用。 验收要点： 1．校内实训基地组织结构图，制定相应的岗位职责； 2．校内、校外实训基地管理制度； 3．制定学生实训指导手册； 4．使用记录； 5．毕业生质量跟踪调查资料。 | 预期效果： 完善校内实训基地管理制度，实训基地管理规范、有序。完善相关制度，建立校外实习管理长效机制，学生校外实习组织有序、管理规范。继续完善学院、企业双向的质量监控体系，教学质量明显提升。 验收要点： 1．校内、校外实训基地管理制度修订版； 2．学生实训指导手册修订版； 3．使用记录； 4．毕业生质量跟踪调查资料。 |
| 质量保障体系建设 | HACCP人才培养质量管理体系 | 刘 靖 | 预期效果： 人才培养过程的HA分析。 验收要点： 人才培养过程的HA分析报告。 | 预期效果： 确定人才培养过程中的CCP，并进行监控。 验收要点： 1．人才培养过程的HA分析报告； 2．CCP的确立； 3．CCP监控资料。 | 预期效果： HACCP全程质量监控的审核，纠偏。 验收要点： 1．全程监控资料，有详细的培训记录； 2．HACCP审核报告； 3．纠偏材料。 4．HACCP人才培养全程质量监控方案。 |
| 社会服务能力建设 | 培训服务 | 刘 靖 | 预期效果： 利用学院师资和实验条件，开展职业技能培训，为企业进行员工培训。 验收要点： 1．校企共编职业技能培训资料1套； 2．西部师资培训材料1套。 | 预期效果： 利用学院师资和实验条件，开展职业技能培训，为企业进行员工培训。 验收要点： 1．职业技能培训资料1套； 2．企业员工培训200人次，有详细的培训记录； 3．西部师资培训材料1套。 | 预期效果： 继续开展职业技能培训，为企业开展员工培训，专业建设在社会有较好知名度。 验收要点： 1．职业技能培训资料1套； 2．企业员工培训200人次，有详细的培训记录； 3．西部师资培训材料1套。 |
|  | 技术服务 | 刘 靖 | 预期效果： 为企业提供技术咨询、技术服务，与企业进行新产品开发、项目合作等。 验收要点： 1．为企业技术咨询、技术服务相关材料； 2．项目开发材料。 | 预期效果： 为企业提供技术咨询、技术服务，与企业进行新产品开发、项目合作等。 验收要点： 1．为企业技术咨询、技术服务相关材料； 2．项目开发材料。 | 预期效果： 继续为企业提供技术咨询、技术服务，与企业进行新产品开发、项目合作等。 验收要点： 1．为企业技术咨询、技术服务相关材料； 2．项目开发材料。 |
| 专业群建设项目 专业群建设项目 专业群建设项目 | 实训室建设 | 相 关 负责人 | 预期效果： 完成农产品快速检验实训室建设论证。 验收要点： 实训室调研论证报告1份。 | 预期效果： 完成实训室设备前期投资；设备安装到位，调试后投入使用；开发一系列培训项目；满足专业群学生实训实习需要。 验收要点： 1．实训室调研论证报告1份； 2．设备的安装设计资料1份； 3．实训室设备验收报告1份； 4．实训室使用记录、维护记录各1份； 5．实训室投入使用，一次可接收30名学生实训。 | 预期效果： 完成焙烤实训室建设论证，完成实训室设备前期投资；设备安装到位，调试后投入使用；开发一系列培训项目；满足专业群学生实训实习需要。 验收要点： 1．实训室使用记录、维护记录各1份； 2．实训室投入教学使用，一次可接收60名学生实训； 3．接纳学生实习项目教学。 |
|  | 课程建设 | 相 关 负责人 | 预期效果： 组织由企业专家参加的项目课程建设团队，完成 “教、学、做”合一的讲义编写提纲。 验收要点： 课程团队名单，课程讲义或课件的编写提纲。 | 预期效果： 开发《动物性食品卫生检验技术》、《畜产品加工技术》两门课程特色讲义和教学资源。 验收要点： 编写《动物性食品卫生检验技术》、《畜产品加工技术》2门课程特色讲义及多媒体课件。 | 预期效果： 建成《农产品质量检测技术》、《焙烤食品加工技术》2门项目课程。 验收要点： 1．制作课件及视频； 2．编写校本特色讲义； 3．开发试题库及技能考核标准；4．建立课程教学资源库。 |
|  | 培养专业带头人 | 相 关 负责人 | 预期效果： 培养具有学术水平高、专业开发能力强、有一定管理能力和社会影响力的农产品质量检测专业带头人1名。 验收要点： 1．专业带头人聘书、主持课题、指导骨干教师成长等相关资料； 2．核心期刊发表的论文； 3．学术研讨会工作记录； 4．指导骨干教师记录。 | 预期效果： 培养具有学术水平高、专业开发能力强、有一定管理能力和社会影响力的农产品质量检测专业带头人1名。 验收要点： 1．专业带头人聘书、主持课题、指导骨干教师成长等相关资料； 2．核心期刊发表的论文； 3．学术研讨会工作记录； 4．指导骨干教师记录。 | 预期效果： 培养具有学术水平高、专业开发能力强、有一定管理能力和社会影响力的食品加工技术专业专业带头人1名。 验收要点： 1．专业带头人聘书、主持课题、指导骨干教师成长等相关资料； 2．核心期刊发表的论文； 3．学术研讨会工作记录； 4．指导骨干教师记录。 |
|  | 培养骨干教师 | 相 关 负责人 | 预期效果： 培养两个专业骨干教师2名。通过到国内师资培训基地学习、到企业顶岗锻炼等方式，对骨干教师进行培养，提高其专业技能水平和教育教学能力。 验收要点： 1．2名校内骨干教师主持专业项目课程建设的相关证明材料； 2．参加课程开发，主持完成项目课程的相关证明；3．发表论文2篇； 4．企业顶岗锻炼、国内培训、进修的证明材料。 | 预期效果： 培养两个专业骨干教师2名。通过到国内师资培训基地学习、到企业顶岗锻炼等方式，对骨干教师进行培养，提高其专业技能水平和教育教学能力。 验收要点： 1．2名校内骨干教师主持专业项目课程建设的相关证明材料； 2．参加课程开发，主持完成项目课程的相关证明；3．发表论文2篇； 4．企业顶岗锻炼、国内培训、进修的证明材料。 | 预期效果： 培养两个专业骨干教师2名。通过到国内师资培训基地学习、到企业顶岗锻炼等方式，对骨干教师进行培养，提高其专业技能水平和教育教学能力。 验收要点： 1．2名校内骨干教师主持专业项目课程建设的相关证明材料； 2．参加课程开发，主持完成项目课程的相关证明； 3．发表论文2篇； 4．企业顶岗锻炼、国内培训、进修的证明材料； 5．参加产品开发2项，有详细的研发记录。 |
|  | 青年教师实践锻炼 | 相 关 负责人 | 预期效果： 选派2人次青年教师分别到到泰州产品质量监督检验所和苏州卡夫等单位参加实践锻炼，实践操作技能有显著提升。 验收要点： 1．实践锻炼证明； 2．实践报告； 3．院级技能比武大赛三等奖以上获奖证书。 | 预期效果： 选派2人次青年教师分别到到泰州产品质量监督检验所和苏州卡夫等单位参加实践锻炼，实践操作技能有显著提升。 验收要点： 1．实践锻炼证明； 2．实践报告； 3．院级技能比武大赛三等奖以上获奖证书。 | 预期效果： 选派2人次青年教师分别到到泰州产品质量监督检验所和苏州卡夫等单位参加实践锻炼，实践操作技能有显著提升。 验收要点： 1．实践锻炼证明； 2．实践报告； 3．院级技能比武大赛三等奖以上获奖证书。 |

表4-4-16  食品营养与检测专业校内实训基地购置主要设备清单

| 项目 名称 | 主要仪器设备名称 |  |  | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 食品理化检测实训中心 | 电热鼓风干燥箱 |  |  | 3 | 0.5 | 1.5 |
|  | 电热式恒温水浴锅 |  |  | 20 | 0.5 | 10.0 |
|  | 紫外可见分光光度计 |  |  | 6 | 1.5 | 9.0 |
|  | 电热恒温干燥箱 |  |  | 8 | 0.2 | 1. 6 |
|  | 膳食纤维测定仪 |  |  | 3 | 0.6 | 2 |
|  | 水分活度测量仪 |  |  | 3 | 1 | 3.0 |
|  | 粗脂肪测定仪 |  |  | 4 | 1 | 4.0 |
|  | 卡式微量水分测定仪 |  |  | 1 | 3 | 3.0 |
|  | 五合一食品安全快速分析仪 |  |  | 1 | 2.5 | 2.5 |
|  | 自动定氮仪 |  |  | 5 | 0.5 | 2.5 |
|  | 电子天平 |  |  | 30 | 0.9 | 27 |
|  | 酸度计 |  |  | 20 | 0.2 | 4.0 |
|  | 超纯水器 |  |  | 2 | 1 | 2.0 |
|  | 冰箱 |  |  | 6 | 0.5 | 3.0 |
|  | 火焰-石墨炉原子吸收光谱仪 |  |  | 1 | 45 | 45.0 |
|  | 气相色谱 |  |  | 1 | 40 | 40.0 |
|  | 小 计 |  |  |  |  | 138.0 |
| 食品生物技术检测实训中心 | 冻干机 |  |  | 1 | 1.5 | 1.5 |
|  | 高速冷冻离心机 |  |  | 1 | 5 | 5.0 |
|  | 超低温冰箱 |  |  | 1 | 4.8 | 4.8 |
|  | 垂直电泳槽 |  |  | 2 | 0.2 | 0.4 |
|  | 双人单面垂直净化工作台 |  |  | 2 | 0.8 | 1.6 |
|  | 微型啤酒发酵设备 |  |  | 1 | 20 | 20.0 |
|  | 水平电泳仪电源 |  |  | 1 | 0.6 | 0.6 |
|  | 水平电泳仪槽 |  |  | 2 | 0.1 | 0.2 |
|  | 转印电泳仪电源 |  |  | 1 | 0.3 | 0.3 |
|  | 机械搅拌全自动不锈钢发酵罐系统 |  |  | 1 | 9 | 9.0 |
|  | 冰箱 |  |  | 4 | 0.5 | 2.0 |
|  | 冰柜 |  |  | 2 | 0.5 | 1.0 |
|  | 电脑 |  |  | 3 | 0.4 | 1.2 |
|  | 脱色摇床 |  |  | 2 | 0.1 | 0.2 |
|  | 水浴锅 |  |  | 3 | 0.1 | 0.3 |
|  | 电热恒温培养箱 |  |  | 3 | 0.3 | 0.9 |
|  | 手提灭菌锅 |  |  | 3 | 0.1 | 0.3 |
|  | 自动灭菌锅 |  |  | 1 | 2. 5 | 2.5 |
|  | 梯度基因扩增仪（PCR仪） |  |  | 1 | 9.5 | 9.5 |
|  | 转印电泳仪槽 |  |  | 1 | 0.7 | 0.7 |
|  | 凝胶成像系统 |  |  | 1 | 8 | 8.0 |
|  | 超纯水系统 |  |  | 2 | 3.5 | 7.0 |
|  | 艾本德电转化仪 |  |  | 1 | 6 | 6.0 |
|  | 恒温孵育器 |  |  | 1 | 5 | 5.0 |
|  | 全自动酶标仪 |  |  | 1 | 6.8 | 6.8 |
|  | 超虑杯 |  |  | 2 | 1.1 | 2.2 |
|  | 小 计 |  |  |  |  | 97.0 |
| 食品研发中心 | 高效液相色谱仪 |  |  | 1 | 58 | 58 |
|  | 电子天平 |  |  | 10 | 0.5 | 5.0 |
|  | 移液器 |  |  | 20 | 0.1 | 2.0 |
|  | 移液器套装 |  |  | 10 | 0.4 | 4.0 |
|  | 油脂烟点仪 |  |  | 5 | 0.2 | 1.0 |
|  | 小 计 |  |  |  |  | 70.0 |
| 食品加工实训中心 | 西式灌肠生产线主要设备 |  | 斩拌机 | 1 | 7 | 7 |
|  |  |  | 真空定量灌装机 | 1 | 25 | 25 |
|  |  |  | 机械铝丝双卡封口机 | 1 | 18 | 18 |
|  |  |  | 煮锅 | 2 | 3 | 6 |
|  |  |  | 料车 | 2 | 0.3 | 0.6 |
|  | 伟迪捷小字符喷码机 |  |  | 1 | 3.6 | 3.6 |
|  | 砍排机 |  |  | 1 | 9.8 | 9.8 |
|  | 乳品生产线 | 配料贮罐 |  | 2 | 6 | 36 |
|  |  | UHT |  | 1 | 15 | 60 |
|  |  | 水粉混合机 |  | 1 | 3 | 9 |
|  |  | 牛乳罐装机 |  | 1 | 5 | 15 |
|  | 小 计 |  |  |  |  | 190.0 |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 495.0 |

项目五　宠物养护与疫病防治重点专业及专业群建设

（申请非中央财政支持）

专 业 名 称：宠物养护与疫病防治（510320）

项目组组长：贺生中  江苏畜牧兽医职业技术学院

项目组副组长：陈鹏峰  东西部小动物临床兽医师协会

卢  炜  江苏畜牧兽医职业技术学院

项目组成员：曾柏邨  上海博纯宠物中心

赖晓云  无锡派特宠物医院

张  鸿  江苏畜牧兽医职业技术学院

王锦锋  江苏畜牧兽医职业技术学院

赵学刚  江苏畜牧兽医职业技术学院

傅宏庆  江苏畜牧兽医职业技术学院

建   设   期：3年（2010年～2012年）

一、行业背景与建设基础

（一）人才培养背景

1．行业背景

在发达国家和地区，宠物产业效益巨大。美国是世界第一宠物大国，宠物已经达到3.6亿只，约为人口的1.3倍，每年仅宠物保险业收入就高达40亿美元；德国全年国民收入的17%来自犬业，其优选培育的德国牧羊犬已经成为世界各国军警用犬的首选品种；澳大利亚宠物行业拥有3万多名员工，并创造出超过6%的国内生产总值。

我国宠物行业起步较晚，但是起点高、发展迅速。一般而言，一个国家的人均国内生产总值（GDP）达3000～8000美元时，宠物产业就会快速发展。2009年江浙沪生产总值相加达71794亿元，长三角GDP首次超过1万亿美元，2010年5月长三角地区的年人均GDP已达到2.4万元人民币。目前上海市宠物犬保有量150万只，南京、杭州、苏州、温州、宁波等发达城市都超过了50万只。“欧洲透视”（Euromonitor）最新调查显示，2009年中国宠物数量已达1.5亿只，1999～2009年的十年间增长了近5倍，2010年宠物行业产值有望突破400亿元人民币。新兴的宠物行业，就业和创业空间巨大。

高速发展的宠物行业和饲养宠物带来的公共卫生隐患必然需求高素质的专业人才，而2001年以前我国的高等教育中缺乏此方面人才的专门培养，理论扎实、操作熟练的宠物类高素质高级技能型人才严重匮乏。我国现需宠物诊疗人员约50万人，但实际从业人员不足18万；整个宠物行业工作岗位需求将达到100万以上，但目前从业人员不足40万。

2．专业发展历史

2001年，学院在全国首家开办了宠物饲养与疾病防治专业，面向全国招收30名学生；2002年招收33名宠物饲养与疾病防治专业对口单招学生和40名宠物保健（专业方向）学生，增设了宠物护理与美容、宠物训导等课程；2003年开设了宠物护理与美容（专业方向）。2006年，学院单独设置了宠物科技系，专门从事培养宠物类人才的培养。目前开设宠物养护与疫病防治、宠物医学、宠物护理与美容、宠物训导与保健四个专业，在校生1615人。2008年，宠物养护与疫病防治专业被列为江苏省特色专业和示范性院校建设重点专业。宠物养护与疫病防治专业建设历史沿革见图4-5-1。

2004年至今，累计毕业1171名学生，主要在长三角、珠三角等经济发达地区就业，当年就业率100%，学生对口就业率达90%以上，毕业半年后的自主创业率8%，就业质量高，大部分毕业生很快成为企业的业务骨干。2010年参加上海第二届宠物业行业大会的700余名代表中，有150余名毕业于本专业。

开设宠物保健、

宠物护理和美

容专业方向

在全国首家开办宠物饲养和疾病防治专业

图4-5-1  宠物养护与疫病防治专业建设历史沿革

筹建宠物科技系，面向宠物行业培养高素质高级技能人才

2006年成立宠物科技系，宠物养护与疫病防治专业经核准后正式列入高职高专专业外目录

宠物养护与疫病防治专业被确定为江苏省示范院校重点建设专业、江苏省特色专业

2001

2004

2008至今

2002~2003

2006~2007

（二）教学团队情况

1．基本情况

“宠物养护与疫病防治专业团队”是学院高职高专专业建设与改革的优秀团队，通过自身培养、引进和聘用等途径，建成了一支专兼结合、职称结构、学缘结构较为合理的教学团队，其中专任教师20名，来自行业、企业的兼职教师17名。专任教师中，高级职称6名，中级职称12名，助级职称2名；具有硕士以上学位的教师15名，占75%；“双师”素质教师16名，占80%。该团队以专业建设为工作平台，在人才培养方案制定、课程改革、校企合作、社会服务等方面发挥了关键性的作用。

2．教科研情况

本专业团队在教材开发上成绩显著，参与了80%以上的已出版宠物专业教材的编写。近五年来开发了《宠物内科病》、《动物药理》、《宠物饲养》、《宠物美容与保健技术》、《宠物寄生虫病》等18本全国高职高专专业教材和8本科普书籍，其中主编12本，副主编4本，《动物繁殖》为国家级精品教材，《宠物内科病》为省级精品教材；校企合作编写了《宠物护理与美容》、《犬的训导技术》2本。

本专业团队注重课程改革和科学研究，主持了省级精品课程《宠物内科病防治技术》和校级精品课程《宠物美容技术》、《宠物疾病诊断技术》的建设；开展了“藏獒繁殖关键技术研究”、“藏獒系统选育与适应性研究”、“Leptin对犬胚胎附植的调节机理研究”、“犬的抑制素基因疫苗的构建”等9项课题的研究。

（三）专业建设改革情况

根据岗位职业能力和素质要求，不断改进人才培养方案，优化教师队伍，加强实训条件建设，开展教学改革与实践，努力提高人才培养质量，逐渐在培养宠物行业急需的高素质高级技能型人才方面形成了自己的特色和优势。

1．创建了“四阶递进，产学融合”人才培养模式

本专业在建设过程中，不断进行教育教学改革和人才培养模式创新，突出能力训练与职业素质培养，创建了“四阶递进，产学融合”的高技能人才培养模式。“四阶递进”，是指将整个人才培养模式划分为四阶，开展“职业基本能力、职业过程能力、职业综合能力、岗位就业能力”递进式培养。“产学融合”是在整个人才培养过程中，将学生的职业岗位能力培养作为重点，采取项目课程、顶岗实习、前店（场）后校、劳动实训等工学结合的教学模式，使学生在真实的环境下进行技能的提高。

2．以职业岗位为中心，开发基于工作过程的课程体系

通过对该专业岗位群分析，确定了宠物饲养岗、宠物美容岗、宠物训导岗、宠物疾病防治岗等四大职业岗位，根据岗位的技能要求提炼了典型的工作任务，将典型工作任务转换成行动领域，然后转化为学习领域，设置相应学习情境，开发基于工作过程的课程体系。

3．建成了良好的实训条件

本专业建有宠物美容、宠物外科、宠物疾病诊断等11个专业实训室，为学生专业能力的培养提供了良好条件。此外，还建有爱牧宠物美容保健中心和江苏省宠物繁育中心两个校内实训基地，为学生职场体验和轮岗实训提供保障。2010年，本专业学生在全国职业院校技能大赛高职组动物外科手术比赛中荣获一等奖，在江苏省“百万宝贝杯”宠物美容大赛中囊括前三名。

本专业建立了37家稳定的产学一体实训就业基地，与上海宠儿有限公司共建宠物玩具与用品、宠物食品2个实训室，为工学交替、顶岗实习、预就业和试创业提供了良好条件。

4．打造了可靠的行业信息平台

学院是《养犬》杂志的副主编单位、中国养犬学分会副会长单位、东西部小动物临床兽医师协会副会长单位、江苏省工作犬专业委员会主任单位、江苏省小动物兽医师协会副会长单位，与美国宠物食品协会连续开展了四年的合作教育，畅通了与宠物行业和企业的交流与合作，拓宽了学生就业渠道。

5．走出了“以创业促就业”的新路子

针对宠物行业创业空间大、创业成功率高的特点，本专业积极将创业教育融入职业岗位能力和素质培养全过程，提高就业能力，提升就业质量。通过设置创业课程，培养学生创业意识，开展创业大赛，遴选推行创业项目，锻炼学生创业能力。2008年，专门建立了宠物美容院创业实践基地，为有志创业的学生提供了实践平台。聘请行业企业业务骨干担任专家评委，通过竞聘上岗，由闫书伟、蒋梦超等5人组成“颇非特”创业团队在该基地进行了为期1年的创业实践，完成了15万元的经营指标，积累了丰富的创业经验，推动了整个专业的创业氛围。

（四）存在不足

随着宠物行业的迅速发展，学院宠物养护与疫病防治专业办学规模不断扩大，专业内涵和实力不断提升，行业影响力和社会服务能力有了较大提高，但在专业建设过程中仍然存在一些不足，主要体现在：

1．“四阶递进”工学结合的专业人才培养模式还需进一步完善；

2．在产学合作方面，对学生在企业实习的质量保障与监控机制等方面还有待进一步完善；

3．“双师”素质教师及“双师”结构专业教学团队建设需进一步加强。

为此，我们以建设国家骨干高等职业院校为契机，加强以上几方面的建设，进一步提升宠物养护与疫病防治专业的职业教育教学水平，将本专业打造成国内具有引领作用的示范性专业。

二、建设目标

（一）总体目标

紧扣宠物饲养的公共卫生要求，以培养宠物健康护理员、宠物医师助理、宠物美容师等高素质高级技能型人才为目的，以“四阶递进”工学结合的人才培养模式为主题，以工作过程系统化课程建设为突破口，开展专业建设和改革。经过建设，突出“一个品牌”——培养宠物养护与疫病防治专业高素质高级技能型人才的品牌，体现“两个转变”——向“产学融合”内涵型专业的转变、向“校企共建”开放式专业的转变，实现“三个提高”——师资队伍整体水平显著提高、实训条件显著提高、人才职业素养和创业素质显著提高。

（二）具体目标

1．完善“四阶递进”人才培养模式，校企合作培养企业未来员工

培养学生自信、阳光心态和良好的学习习惯。突出创业实践教育，实施“双证书”制度，完善“职场认知能力、工作过程能力、职场综合能力、就业与创业能力”四阶递进式人才培养模式。与上海宠儿宠物有限公司、无锡派特宠物连锁医院创办“宠儿班”和“派特班”，共同培养企业未来员工。

2．构建基于宠物养护、宠物疫病防治工作过程的系统化课程

引入宠物健康护理员、宠物美容师、宠物医师等职业标准，基于工作过程校企合作开发课程，共同制定课程标准。按国家级精品课程标准建成1门精品课程，按省级精品课程标准建成1门精品课程，建成校级精品课程5门。共同编写《宠物医院实务》、《宠物饲养岗位实训指导》、《宠物疾病防治岗位实训指导》等8门工学结合、具有自主知识产权的校本讲义，并共同开发相配套的多媒体课件。

3．打造一支专兼结合的“双师型”教学团队

聘请2名在宠物美容和公共卫生领域知名专家，发挥其行业影响力和领导力，联合行业协会和企业，加强深度交流和合作，推进校企共建；培养专业带头人2人，其中1人来自企业；通过校内外基地实践锻炼、科技服务，培养6名专业骨干教师；聘请并培养35名兼职教师，“双师”型专任教师比例达95%、兼职教师承担的专业课时数达50%的教学团队。

4．推动“养”、“防”实训基地的共建共享共赢

校企共建江苏省宠物繁育中心、宠物美容中心、宠物医院连锁店等校内实训基地，一次接纳120名学生实训；新增校外实训就业基地30家，共享实训资源，满足学生工学交替和顶岗实习；与江苏佩蒂宠物食品有限公司等企业开展2项横向课题研究，研发宠物食品、宠物用品，互惠共赢。修订学生在企业的实训管理制度、顶岗实习工伤保险、实训耗损经费补贴等制度。

5．完善人才培养质量保障及校企合作评价体系

引入企业评价机制，加强过程考核体系建设，将就业水平、企业满意度作为衡量人才培养质量的核心。适时对人才培养工作状态数据平台监控管理，定期分析评价结果，反馈人才培养存在的问题，及时调整课程设置，改进教学方式，完善学生评价方案，提高学生就业创业水平。

6．强化专业的社会服务与辐射能力

以江苏省宠物繁育中心和宠物美容中心等4个中心为平台，由相关教研室负责，以专业骨干教师、校外企业中技术骨干和能工巧匠为主体，进行宠物饲养、宠物美容、宠物疾病诊治等职业技能培训，年培训人员2000人次；进行文明养犬、科学养犬的科普宣传，开展以中国地方优质犬种资源保护为重点的技术服务，年开展科普宣传和技术服务60次；对口支援徐州生物工程职业技术学院宠物类专业的建设。社会服务每年收益30万元。

三、建设内容

（一）人才培养模式改革与体制机制创新

1．专业人才培养目标

本专业培养以宠物健康护理员、宠物医师助理、宠物美容师为基本就业岗位目标，以自主创业、宠物企业业务骨干为岗位发展目标，掌握宠物养护和宠物疾病防治技术，具有一定的管理和经营能力，具有良好职业素养和创业素质的高素质高级技能型人才。

2．完善“四阶递进”工学结合人才培养模式

立足长三角经济发达地区，面向全国，广泛开展对宠物行业企业的调研，跟踪毕业生就业情况，探索校企共建人才培养机制，大力推进合作办学、合作育人、合作就业、合作发展，突出人才培养的针对性、灵活性和开放性，注重学生的职业道德、职业精神和行为规范的养成，培养学生自信、阳光心态和良好的学习习惯。注重学生职业能力训练与职业素质培养，突出创业实践教育，实施“双证书”制度，完善“四阶递进”工学结合人才培养模式（图4-5-2）。

图4-5-2  宠物养护与疫病防治专业“四阶递进”工学结合人才培养模式图

将整个人才培养进程划分为四阶，充分利用校内实训基地——江苏省宠物繁育中心和爱牧宠物美容保健中心以及校外实训就业基地，采取职场认知实习、工作岗位见习、顶岗实习、预就业、试创业等工学结合的教学模式，按照工作过程组织学习活动，教学团队深入江苏省宠物繁育中心、爱牧宠物医院、宠物美容中心、宠物训导中心和校外实训就业基地，实现开放式教育，突出职业性，做到职业素质训练和创业教育全程化，开展“职场认知能力、工作过程能力、职场综合能力、就业创业能力”四阶递进式培养。

第一阶：主要开设专业素质文化课程和部分专业支撑课程，开展基本素质训练和职场认知实践。时间安排在第1、2学期（含2周暑期实践），注重学生专业基础知识的掌握、职场基本素质的养成以及创业意识的培育。

第二阶：主要开设以工作任务为载体、以学习领域为架构的专业核心技术课程，利用校内外实训条件，开展工作岗位见习、工作过程体验、创业团队和创业方案遴选。时间安排在第3、4学期，注重学生工作过程能力的培养以及创业意识的深化。

第三阶：组织学生深入校内实训基地进行轮岗顶岗实训和创业实践，将前期掌握的工作过程能力融会贯通，开展相应职业工种资格认证。时间安排在第2学年暑期2周及第5学期前8周，注重学生职场综合能力的培养和创业能力的建构。

第四阶：学生通过岗位预就业、试创业，培养与职业岗位要求相适应的团队协作能力和创新进取能力，具备企业岗位对员工的能力及素质要求。时间安排在第5学期8周后及第6学期，注重学生创新素质和就业创业能力的提高。

3．依托上海宠儿宠物有限公司和无锡派特宠物连锁医院，完善校企共建人才培养新机制

（1）探索实践“互惠双赢，携手发展”的合作机制。与上海宠儿宠物有限公司、无锡派特宠物连锁医院创办“宠儿班”和“派特班”，共同培养企业未来员工，健全企业冠名班级各项管理制度。

（2）人才培养方案、基于工作过程系统化课程开发与教学资源建设由企业主导，骨干教师参与，总体设计。在课程开发中引入宠物健康护理员、宠物美容师、宠物训导师、宠物医师的职业标准，完善“四阶递进”工学结合人才培养模式。

（3）制定师资互动双向机制，鼓励学校教师与企业技术骨干双向流动。建立兼职教师信息库，颁发兼职教师聘任证书。

（4）修订学生在企业的生产性实训管理制度、轮岗实训制度、顶岗实习制度、实训耗损经费补贴等制度，建立和完善人才培养考评机制。

（5）建立企业评价体制，校企共同对学生的工作态度、工作业绩、业务提高等方面进行严格考核，综合测评人才培养质量。通过企业评价考核的学生，企业优先提供就业岗位。

（二）课程体系建设

1．构建工作过程系统化的课程体系

（1）开展社会调研，进行职业岗位分析，确定典型工作任务

通过对宠物行业企业进行调研以及对毕业生进行跟踪调查，在校企共建基础上，归纳出宠物养护与疫病防治专业的就业岗位，通过岗位工作任务分析，依据在实际工作中出现的频率、重要性以及所能承载的知识和技能，确定了22项典型工作任务。

（2）分析典型工作任务，确定行动领域

对宠物养护与疫病防治专业的人才职业成长历程、职业工作过程及22个典型工作任务的进一步分析，归纳确定了7个行动领域。

（3）依据行动领域设置学习领域课程，构建新的课程体系

进一步研究分析典型工作任务，以职业能力培养为核心，将原来的12门专业课程和6个实训项目进行解构，设置专业素质学习领域、专业技术学习领域和专业支撑学习领域，重新构建工作过程系统化的学习领域课程体系（图4-5-3）。

图4-5-3  宠物养护与疫病防治专业工作过程系统化课程体系

2．设计与开发学习领域

（1）学习领域（课程）设计

对学习领域进行整体设计，以学生整体素质的提高为主线，设计学习目标和学习内容。学习目标突出对专业能力、方法能力和社会能力的要求；学习内容表现为实施的具体工作任务，是以情境表达的主题学习单元。将职业技能鉴定内容融入学习领域中，依据学习领域的内容和作用确定学习情境的载体类型，设置本专业7个学习领域的学习情境（表4-5-1）。

表4-5-1  宠物养护与疫病防治专业主要学习情境一览表

| 学习领域 | 载体选择 | 学习情境1 | 学习情境2 | 学习情境3 | 学习情境4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1．宠物饲养 | 项目类别 | 幼年期饲养 | 育成期饲养 | 繁殖期饲养 | 老年期饲养 |
| 2．宠物美容 | 级别类别 | 基础美容 | 造型修剪 | 赛级美容 | 创意美容 |
| 3．宠物训导技术 | 用途类别 | 玩赏犬训导 | 工作犬训导 |  |  |
| 4．宠物疾病诊疗 | 方法类别 | 临床诊断 | 实验室诊断 | 影像学诊断 | 治疗实施 |
| 5．宠物内科病 | 项目类别 | 系统疾病防治 | 营养代谢病防治 | 中毒病防治 |  |
| 6．宠物外产科病 | 项目类别 | 手术基本操作 | 常见外科手术 | 外科病防治 | 产科病防治 |
| 7．宠物疫病 | 项目类别 | 细菌性疾病防治 | 病毒性疾病防治 | 其他病原体性疾病防治 | 寄生虫病防治 |

现以《宠物疫病》课程为例，将“宠物疫病防治”这一工作进行任务分析，收集制定各任务所需具备的能力和知识要求，确定学习领域，建立该课程的内容体系，明确学习目标描述、工作任务描述、技术实践知识、技术理论知识、课时、教学组织形式、实验条件、课后作业、参考书目、考核标准等（表4-5-2）。

表4-5-2 《宠物疫病》学习领域设计

| 学习领域 | 宠物疫病 |  |  |  | 建议学时 | 125 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学习目标 | 能力目标 |  | 1、能对宠物细菌性疾病进行正确的诊断及防治； 2、能对宠物病毒性疾病进行正确的诊断及防治； 3、能对宠物其他病原体性疾病进行正确的诊断及防治； 4、能对宠物寄生虫性疾病进行正确的诊断及防治 |  |  |  |  |  |
|  | 知识目标 |  | 1、了解宠物疫病的发生、发展和流行过程的基本规律； 2、掌握宠物传染病的流行特点、临床表现、病变特征、诊断及防治方法； 3、掌握几种重要寄生虫病的病原特点、传播规律、临床症状、病变特点、诊治方法及预防措施 |  |  |  |  |  |
|  | 素质目标 |  | 1、具有较强的团队协作精神； 2、具有良好的交流沟通能力； 3、具有吃苦耐劳的作风； 4、具有“关爱动物，尊重生命”的理念 |  |  |  |  |  |
| 教学方法 | 教学情景模拟、临床病例分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学习情境 | 子学习情境 |  |  |  | 情景描述 |  | 建议学时 |  |
| 学习情境一 | 细菌性疾病的诊治 | 任务1 |  | 革兰氏阳性菌感染的诊治 | 重点：临床诊断、检验诊断、治疗措施 难点：鉴别诊断 |  | 12 | 32 |
|  |  | 任务2 |  | 革兰氏阴性菌感染的诊治 |  |  | 20 |  |
| 学习情境二 | 病毒性疾病的诊治 | 任务4 |  | DNA病毒感染的诊治 | 重点：临床诊断、检验诊断、治疗措施 难点：鉴别诊断 |  | 14 | 32 |
|  |  | 任务5 |  | RNA病毒感染的诊治 |  |  | 14 |  |
|  |  | 任务6 |  | 无核酸病毒感染的诊治 |  |  | 4 |  |
| 学习情境三 | 其他病原体性疾病的诊治 | 任务7 |  | 真菌感染的诊治 | 重点：临床诊断、检验诊断 难点：鉴别诊断 |  | 6 | 16 |
|  |  | 任务8 |  | 支原体感染的诊治 |  |  | 2 |  |
|  |  | 任务9 |  | 衣原体感染的诊治 |  |  | 2 |  |
|  |  | 任务10 |  | 立克次体感染的诊治 |  |  | 2 |  |
|  |  | 任务11 |  | 螺旋体感染的诊治 |  |  | 2 |  |
|  |  | 任务12 |  | 放线菌感染的诊治 |  |  | 2 |  |
| 学习情境四 | 寄生虫性疾病的诊治 | 任务13 |  | 体内寄生虫病的诊治 | 重点：临床诊断、检验诊断 难点：鉴别诊断 |  | 30 | 45 |
|  |  | 任务14 |  | 体表寄生虫病的诊治 |  |  | 15 |  |
| 教学环境 |  | 教学主体：学生 |  |  | 教学组织：教师 |  |  |  |
| 宠物医院、宠物繁育中心等实训基地 |  | 掌握每个学习情境的知识点；带着任务进行资料的搜集、整理，并根据任务书在老师的指导下完成指定任务，总结完成情况，写出报告 |  |  | 合理设计教学情境；制定并下达任务书；示范宠物疫病防治的规范操作；分析关键知识点，及时纠正学生操作过程中的错误，并展开讨论 |  |  |  |

（2）学习情境（单元）设计

按照工作过程即资讯、计划、决策、实施、检查和评估六个步骤来设计单元学习，教师对学生学习过程进行跟踪，围绕学习情境的实施，实现专业能力和社会能力的提高。现以学习领域《宠物疫病》中“革兰氏阳性菌感染的诊治”学习情境为例说明主题学习单元设计的思路（表4-5-3）。

表4-5-3  “革兰氏阳性菌感染的诊治”学习情境设计

| 学习目标 |  |  |  |  |  | 教学内容 | 建议学时：32 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1．了解革兰氏阳性菌病的发病特点，掌握革兰氏阳性菌病的诊断及防治方法； 2．了解革兰氏阴性菌病的发病特点，掌握革兰氏阴性菌病的诊断及防治方法 |  |  |  |  |  | 1．传染病的传染及流行过程； 2．传染病的诊断及一般防控措施； 3．链球菌、葡萄球菌等革兰氏阳性菌病的流行特点、症状、病变及防治； 4．布氏杆菌、大肠杆菌、沙门氏杆菌、巴氏杆菌等革兰氏阴性菌病的流行特点、症状、病变及防治 |  |  |  |
| 教学组织和方法（以任务1 革兰氏阳性菌感染的诊治为例） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 子情景 名 称 | 革兰氏阳性菌感染的诊治 | 载体 | 病原体 | 教学方法 | 现场教学法、引导教学法、讨论法 |  |  | 建议 学时 | 12 |
| 工作 步骤 | 工作任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资讯 | 1．了解宠物常见细菌性传染病的流行情况； 2．明确工作任务：查找宠物细菌性传染病的相关资料、了解诊断方法、步骤及治疗和预防措施； 3．向学生发放工作任务单； 4．教师采用PPT课件讲解宠物细菌性传染病的流行特点、临床表现、病理变化及诊治措施； 5．通过教师讲解，学生查阅资料、网站课程等填写任务工单资讯部分的内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 决策 | 1．教师给学生提供病例及相关诊治设备，并提示设备使用要求； 2．教师为咨询者，接受学生咨询，并及时解决问题，引导学生的讨论 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划 | 1．以小组讨论的方式，按照诊疗程序分配工作岗位，制定诊疗程序，教师审核学生的诊疗程序； 2．教师接受学生咨询并引导学生的讨论； 3．教师对诊疗程序提出修改意见，与学生讨论并定稿 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施 | 1．师生一起到宠物医院采集病例； 2．教师对临床病例进行引导分析； 3．学生在各自的工作岗位开始工作，教师监控学生的操作并及时纠正错误； 4．诊疗过程中教师回答学生的问题，学生在诊疗过程中必须按照诊疗程序规范操作； 5．在诊疗现场，学生要密切配合，完成疾病诊断全过程，并建立诊断； 6．在教师的现场指导下，学生对现场病例制定合理的治疗方案并实施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查 | 1．诊疗工作完成后，学生对诊疗现场进行清理、消毒； 2．学生对整个诊疗过程书写诊治报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评估 | 1．对各小组制定的诊疗方案和实施情况进行评价，包括学生自评、互评和教师评价； 2．教师进行各小组诊疗过程进行综合评估，提出整改意见； 3．学生根据老师提出的意见改进诊疗程序 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（3）制定专业学习领域（课程）标准

成立骨干教师为核心、专兼职教师组成的课程建设团队，按照学习领域课程设计思路，在工作过程系统化的课程体系框架内，设计完成每一个专业学习领域的所有学习情境，引入宠物健康护理员、宠物美容师、宠物训导师、宠物医师的职业标准，整理形成由学习领域定位、学习目标、学习领域设计、学习情境设计、考核方式建议、教学实施建议等为主要组成部分的每一门专业学习领域课程标准（表4-5-4）。

表4-5-4  宠物养护与疫病防治专业各学习领域课程标准制定一览表

| 序号 | 课程名称 | 职业标准 | 建设内容 | 合作企业 | 完成 时间 | 负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 学校 | 企业 |
| 1 | 宠物饲养 | 宠物健康护理员 | 学习领域定位，确定学习目标，设计学习情境、教学方法、考核方式等，形成课程学习标准 | 上海博纯宠物中心 | 2011年 | 顾月琴 | 曾柏邨 |
| 2 | 宠物美容 | 宠物美容师 |  | 西安时尚宠物美容学校 | 2011年 | 王锦锋 | 康 沂 |
| 3 | 宠物训导技术 | 宠物训导师 |  | 泰州金鹰犬业有限公司 | 2011年 | 李锦强 | 陈小军 |
| 4 | 宠物疾病诊疗 | 宠物医师 |  | 上海鹏峰宠物诊所 | 2011年 | 赵学刚 | 陈鹏峰 |
| 5 | 宠物内科病 |  |  | 无锡派特宠物医院 | 2011年 | 贺生中 | 赖晓云 |
| 6 | 宠物外产科病 |  |  | 南农宠物医院 | 2011年 | 卢 炜 | 钱存忠 |
| 7 | 宠物疫病 |  |  | 上海国兴宠物医院 | 2011年 | 张 鸿 | 徐国兴 |

人才培养模式改革与课程体系建设的内容及经费预算见表4-5-5。

表4-5-5  人才培养模式改革与课程体系建设经费预算（单位：万元）

| - 项 目 | - 责任人 | - 其他投入（来源：学校自筹） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 2010年度 | - 2011年度 | - 2012年度 | - 合计 |
| - 专业调研及可行性论证 | - 贺生中 | - 7 | - 6 | - 5 | - 18 |
| - 人才培养模式建设过程管理 |  | - 8 | - 8 | - 10 | - 26 |
| - 专业标准制定 |  | - 10 | - 10 | - 10 | - 30 |
| - 企业班级试点及新机制推广 |  | - 8 | - 9 | - 9 | - 26 |
| - 合 计 |  | - 33 | - 33 | - 34 | - 100 |

3．优质核心课程建设

以工作任务为载体，进行系统化工作过程分析，确定学习领域，引入宠物健康护理员、宠物美容师、宠物训导师、宠物医师等职业标准，建立岗位操作规范，并开展课程开发。在课程教学设计和实施过程中，做到“教、学、做”三位一体，培养学生独立进行宠物饲养管理、宠物美容护理、宠物训导、宠物疾病诊疗等能力，实现培养目标与岗位要求的对接。

校企合作共同研讨教学内容、教学方法、考核标准，制定课程标准，进行《宠物饲养》、《宠物美容》、《宠物训导技术》、《宠物疾病诊疗》、《宠物疫病》、《宠物内科病》、《宠物外产科病》等7门优质核心课程的建设。按国家级精品课程标准建成1门精品课程，按省级精品课程标准建成1门精品课程，建成校级精品课程5门（表4-5-6）。

4．特色讲义（教材）和多媒体课件建设

校企合作共同研讨教学内容、教学方法改革，制定课程标准，编写特色教材、实训指导及考核标准，共同编写《宠物饲养》、《宠物美容》、《宠物疾病诊疗技术》、《宠物医院实务》、《宠物疫病防治》、《宠物用品销售和店铺经营》、《宠物饲养岗位实训指导》、《宠物疾病防治岗位实训指导》等8门具有工学结合、具有自主知识产权的校本讲义，并共同开发相配套的多媒体课件（表4-5-7）。

表4-5-6  宠物养护与疫病防治专业课程体系和优质核心课程建设计划及经费预算（单位：万元）

| - 核心课程名称 | - 建设目标 | - 建成 - 时间 | - 责任人 |  | - 其他投入 - （来源：学校自筹） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 学院 | - 企业 |  |
| 宠物疾病诊疗 | 校级精品课程 | - 2011年 | 赵学刚 | 陈鹏峰 | 12 |
| 宠物饲养 | 校级精品课程 | - 2011年 | 王丽华 | 曾柏邨 | 6 |
| 宠物训导技术 | 校级精品课程 | - 2011年 | 傅宏庆 | 陈小军 | 6 |
| 宠物内科病 | 国家级精品课程 | - 2012年 | 贺生中 | 赖晓云 | 24 |
| 宠物美容 | 省级精品课程 | - 2012年 | 王锦锋 | 康 沂 | 16 |
| 宠物外产科病 | 校级精品课程 | - 2012年 | 卢 炜 | 钱存忠 | 8 |
| 宠物疫病 | 校级精品课程 | - 2012年 | 张 鸿 | 徐国兴 | 8 |
| - 合 计 |  |  |  |  | - 80 |

表4-5-7  特色讲义（教材）和多媒体课件建设经费预算（单位：万元）

| - 特色讲义（教材）及多媒体课件 | - 建成时间 | - 责任人 |  | - 其他投入 - （来源：学校自筹） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 学院 | - 企业 |  |
| 宠物饲养 | - 2011年 | 王丽华 | 曾柏邨 | 6 |
| 宠物疾病诊疗技术 | 2011年 | 赵学刚 | 陈鹏峰 | 10 |
| 宠物医院实务 | 2011年 | 傅宏庆 | 周明荣 | 10 |
| 宠物美容 | - 2012年 | 王锦锋 | 康 沂 | 10 |
| 宠物疫病防治 | 2012年 | 张 鸿 | 徐国兴 | 10 |
| 宠物用品销售和店铺经营 | 2012年 | 顾月琴 | 周宏卫 | 6 |
| 宠物饲养岗位实训指导 | 2012年 | 王丽华 | 曾柏邨 | 8 |
| 宠物疾病防治岗位实训指导 | 2012年 | 赵学刚 | 王 敏 | 10 |
| - 合 计 |  |  |  | - 70 |

（三）专业教学团队建设

落实师资互动双向机制，促进学校教师与企业技术骨干双向流动，学校选派专业骨干教师定期到企业挂职、实践锻炼和技术攻关，提高专职教师的实践应用能力，发挥专职教师的技术攻关能力，将参与宠物疾病诊治新技术应用、宠物食品和用品的开发以及宠物美容、宠物训导的社会服务等作为教师专业技术评聘业绩考核的重要内容；企业选拔技术骨干到学校兼职，提高其系统理论水平和科技攻关水平，提升企业内涵形象。

通过师资互动双向机制，建立兼职教师信息库，按省级优秀教学团队遴选标准，以“双师”素质和“双师”结构建设为重点，聘请并培养35名兼职教师，“双师”型专业教师比例达到95%，兼职教师承担的专业课时数在50%以上。

1．特聘专家

聘请2名在宠物美容和公共卫生领域具有较高知名度的专家，指导专业建设，发挥其在行业的影响力和领导力，联合行业协会和企业，加强深度交流和合作，推动本专业的校企共建，推进合作办学、合作育人、合作就业、合作发展。特聘专家每人每年指导2名骨干教师，其聘请费用共35万元，由学校自筹，分3年投入。

2．专业带头人

（1）培养目标：培养专业带头人2人，其中1人来自企业。要求专业带头人能提出宠物养护和宠物疫病防治专业有创新特色的中长期发展思路，制定实施措施；能承担专业建设规划、方案设计、专业建设工作，每人指导青年教师2名；具备主持新技术和新成果的转化推广能力，职业教育理念先进；主持或参加省级以上教科研项目或担任省级及以上精品课程负责人，编写工学结合教材1本，每年发表研究成果或教研论文3篇。

（2）培养措施：从企业（无锡派特宠物医院）评聘1名宠物疾病诊疗专家作为专业带头人，进行高职教育教学理论和教学能力的培训；从教学团队中的骨干教师中培养1名专业带头人，通过国外进修，学习国外宠物饲养、美容、训导、疫病防治等先进技术及高等职业教育的前沿理论；通过企业研修培养，提高专业实践能力、技术服务能力、专业设计能力等，促使其迅速成长，尽快成为宠物养护和疫病防治专业建设方面的专家，引领专业发展。专业带头人的培养费用共40万元，由省级财政分3年投入，见表4-5-8、表4-5-9。

表4-5-8  专业带头人建设规划表

| 姓名 | 现有条件 | 培养措施 | 预期效果 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 贺生中 | 博士、教授、高级兽医师、中国畜牧兽医学会养犬学分会常务理事、江苏省动物学会养犬学委员会副秘书长，宠物疾病诊疗专家 | 1．参加教育部高职专业带头人培训 2．承担专业建设规划，制定教学改革方案 3．带领专业教师进行宠物行业岗位调研和人才需求分析 4．境外考察学习先进的宠物疫病防治技术 5．主持《宠物内科病》课程建设 6．承担优质宠物犬繁育课题研究 7．兼任江苏省宠物繁育中心主任，进行生产技术服务 | 1．获得地市级科技进步奖1项 2．指导当地宠物疾病防治 3．发表研究成果或高职研究论文1篇 4．制定工学交替人才培养模式配套管理制度1套 5．指导4名青年教师的培养 6．完成宠物行业最新岗位调查和人才需求分析报告 7．完成校内实训基地的建设 8．将《宠物内科病》建成国家级精品课程 | 葛兆宏 |
| 赖晓云 | 博士、高级兽医师、江苏省畜牧兽医学会小动物医学分会秘书长，派特宠物连锁医院院长，宠物疾病诊疗专家 | 1．参加教育部高职专业带头人培训 2．指导学生实训、顶岗实习 3．参与《宠物内科病》课程建设 4．进行学生创业教育的研究 5．协助进行宠物行业岗位调研和人才需求分析 6．协助完成专业建设规划、制定教学改革方案 | 1．获地市级科技进步奖1项 2．发表论文2篇以上 3．将《宠物内科病》建成国家级精品课程 4．承担指导学生实训、顶岗实习任务，效果显著 5．学生创业教育研究成果丰富 6．完成专业建设规划、制定教学改革方案 |  |

表4-5-9  专业带头人建设经费预算（单位：万元）

| 培训项目 | 培训地点 | 培养目的 | 培养人数 | 地方财政投入（来源：省财政） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010年度 | 2011年 度 | 2012年 度 | 合计 |
| 境外培训 | 新加坡、日本 | 学习国外新技术 | 2 | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 学术交流 | 知名企业 | 提高专业水平 |  | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 高职教育理念培训 | 培训机构 | 学习职教育理论 |  | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 应用技术培训 | 科研院所 | 技术更新 |  | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 合 计 |  |  |  | 15 | 15 | 10 | 40 |

3．兼职教师

（1）培养目标：到2012年建成70人左右的兼职教师资源库，每年从中新聘或续聘总人数35名以上的企业行业技术骨干和能工巧匠参与教学，兼职教师承担的专业课时比达50%以上。要求兼职教师指导学生顶岗实训、师资培养及课程改革，每人每年开展专题讲座3～4次，指导学生实训2～3批次，人均年完成实训课程教学任务100学时左右。

（2）培养措施：针对宠物产业技术升级快、服务项目更新快的特点，聘请宠物养护和宠物疾病防治工作一线上的宠物健康护理员、宠物美容师、宠物训导师、宠物医师担任兼职教师，对其进行教学基本能力的培训，引导其参加基地建设、课程开发、人才培养方案制定等。根据兼职教师的工作特点，灵活安排授课时间，保证专业课程的教学以及学生顶岗的实训指导顺利实施。兼职教师队伍建设经费预算为35万元，由学校自筹分3年投入，见表4-5-10。

表4-5-10  兼职教师建设经费预算（单位：万元）

| 兼职方向 | 具备资质来源 | 从事主要任务 | 负责人 | 其他投入（来源：学校自筹） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 合计 |
| 专业建设 | 具有高级职称，多年的实践教学研究或生产实践，熟悉宠物行业发展状况 | 指导专业建设 | 贺 生 中 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 课程开发建设 | 兽医师或宠物美容师，具有8年以上生产实践经验，熟练掌握宠物疾病诊治、宠物养护技术 | 指导宠物养护、疫病防治课程实训，参与精品课程建设，共同开发实训一体化教材与特色课件 |  | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 专业教学、实训指导及校外顶岗实习指导 | 兽医师或宠物美容师，具有3年以上生产实践经验，掌握宠物疾病诊治、宠物养护技术 | 指导学生顶岗实习，指导学生树立正确的企业观、人才观 |  | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 兼职教师资源库建设 | 兽医师或宠物美容师，具有2年以上生产实践经验，掌握宠物疾病诊治、宠物养护技术 | 备选兼职教师 |  | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 合 计 |  |  |  | 11 | 12 | 12 | 35 |

4．骨干教师及“双师”素质教师

（1）培养目标：培养6名骨干教师，专任教师队伍“双师”素质达95%。要求每名骨干教师主讲1门技术核心课程，参与校内基地建设，基地实践锻炼时间不少于2年，能主持工学结合课程建设和课程网站建设；每年参与科技服务等活动不少于8次，通过“师徒工程”帮带1名青年教师。

（2）培养措施：选定6名专业实践能力强、教学和科研基本功扎实的教师作为骨干教师培养对象，通过到江苏省宠物繁育中心学习宠物饲养、训导和疾病防治技术，到爱牧宠物美容保健中心学习宠物美容、疾病诊治技术，到校外实训就业基地以及境外学习宠物饲养、训导、美容、疾病诊治等方面的新理念、新技术和职教理念，提高教师基于工作过程的教学设计与实施能力；与宠物行业企业联合培养青年教师1名，指导学生就业创业5人以上；基地实践锻炼2年内必须全部取得相关职业资格证书，为企业提供相应技术服务，主持或参与企业项目不少于2项。骨干教师的培养费用共50万元，由学校自筹分3年投入，见表4-5-11。

（四）实训条件建设

根据专业建设的要求，以工作过程为导向进行校内外实训基地建设，在保证学生实训的同时，满足对外技术服务和技术培训的要求，做到“示范、共享、开放”。加强实训基地软环境建设，建立健全校内外实训管理规章制度，加强校企合作人才培养质量监控体系建立，实现校内校外基地的深度融合和无缝对接，开发工作过程系统化的课程体系，提高专业人才培养质量。

1．校内实训基地建设

加强校内实习实训基地建设，改善办学条件、彰显育人特色，积极营造“校中场”建设模式，大力提升学生的技能操作水平，提高学生的岗位适应能力。

（1）爱牧宠物医院连锁店

建设目标：建成硬软件配置、诊疗水平国内领先的宠物医院连锁店2家，每家一次性接纳10名学生岗位实训。

建设内容：购置X光机、血液生化分析仪、人工呼吸机、麻醉机、超声波洗牙机及新型高频电刀等仪器设备，建成临床化验室、影像学检查室（B超室和X光室）、宠物诊疗室、小动物外科手术室等；完善宠物医院学生实训、教师企业锻炼等规章制度以及运营管理模式。学校自筹，分2年共投入100万元（表4-5-12）。

建设地点：江苏省内。

表4-5-11  骨干教师及“双师”素质教师建设经费预算（单位：万元）

| 人员 | 现有条件 | 培养措施 | 预期效果 | 其他投入 （来源：学校自筹） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 合计 |
| 张 鸿 | 硕士、高级兽医师，动物疾病防治专家 | 1．无锡派特宠物医院进修 2．参加教育部高职教育理论学习 3．去国外考察宠物疾病防控发展现状，拓宽知识面 4．主持《宠物疫病》的建设 5．参与江苏省宠物繁育中心建设 | 1．发表老龄宠物犬泌尿系统疾病发病机理研究论文1篇 2．完成《宠物疫病》课程建设 3．学生创业能力显著提升 4．形成培训学习总结材料 5．参与科技服务活动、帮带青年教师 6．参与实训基地建设效果良好 7．指导1名青年教师 | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 王锦锋 | 硕士、副教授、高级畜牧师，在宠物养护方面专长 | 1．香港北美洲工作犬会参加A级宠物美容师培训 2．主持《宠物美容》课程建设 3．参与江苏省宠物繁育中心建设 4．参与爱牧宠物美容中心建设 5．参加教育部高职教育理论学习 6．进行藏獒繁育新技术研究 | 1．获得培训进修结业证书 2．完成《宠物美容》课程建设 3．参与实训基地建设效果良好 4．参与科技服务活动、帮带青年教师 5．藏獒繁育新技术研究科研论文1篇 6．指导1名青年教师 7．指导学生就业创业5人以上 | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 赵学刚 | 硕士、讲师、兽医师，宠物疾病诊治方面专长 | 1．中国农大宠物医院进修 2．参加教育部高职教育理论学习 3．主持《宠物疾病诊疗》课程建设 4．参加国内学术交流 5．参与江苏省宠物繁育中心建设 6．参与爱牧宠物连锁医院的建设 7．进行宠物疾病防治社会化培训 | 1．完成《宠物疾病诊疗》课程建设 2．宠物疾病防治培训60人次 3．参与科技服务活动、帮带青年教师 4．指导学生就业创业5人以上 5．爱牧宠物连锁医院在江苏地区开设2家连锁店或加盟店 6．指导1名青年教师 | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 卢 炜 | 硕士、讲师、兽医师，宠物疾病实验室检验方面专长 | 1．上海顽皮家族宠物医院进修 2．参加教育部高职教育理论学习 3．参与爱牧宠物连锁医院的建设 4．主持《宠物外产科病》课程建设 5．参与江苏省宠物繁育中心建设 | 1．完成《宠物外产科病》课程建设 2．参与实训基地建设效果良好 3．发表创业教育教研论文1篇 4．参与科技服务活动、帮带青年教师 5．指导1名青年教师 6．指导学生就业创业5人以上 | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 傅宏庆 | 硕士、讲师、兽医师，宠物训导方面专长 | 1．上海国兴宠物医院进修 2．参加教育部高职教育理论学习 3．参与爱牧宠物连锁医院的建设 4．主持《宠物训导技术》课程建设 5．参加国内学术交流 6．参与江苏省宠物繁育中心建设 | 1．完成《宠物训导技术》课程建设 2．参与实训基地建设效果良好 3．发表学生创业教育教研论文1篇 4．参与科技服务活动、帮带青年教师 5．指导1名青年教师 6．指导学生就业创业5人以上 | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 王丽华 | 硕士、副教授、高级畜牧师，在宠物养护方面专长 | 1．西安时尚宠物美容学校参加B级宠物美容师培训 2．主持《宠物饲养》课程建设 3．进行宠物美容技术社会培训 4．参与爱牧宠物美容中心建设 5．参加教育部高职教育理论学习 | 1．获得培训进修结业证书 2．完成《宠物饲养》课程建设 3．参与实训基地建设，效果良好 4．参与科技服务活动、帮带青年教师 5．指导1名青年教师 6．指导学生就业创业5人以上 | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 合 计 |  |  |  | 12 | 28 | 10 | 50 |

表4-5-12  爱牧宠物医院连锁店经费预算

| 项目 名称 | 项目具体内容 | 规格型号 | 单价 （万元） | 数量 | 其他投入（万元） （来源：学校自筹） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2010 年度 | 2011 年度 | 合计 |
| 学 院 宠 物 医 院 连 锁 店 | 手术台 | 131*55cmⅢ型 | 0.5 | 8 | 4 |  | 4 |
|  | 尿液折射仪 | GTS-REF312ATC | 0.25 | 4 | 1 |  | 1 |
|  | 多功能内窥镜 | SOPRO417 | 4 | 2 | 8 |  | 8 |
|  | 电子听诊器 | TMST-3 | 0.5 | 2 | 1 |  | 1 |
|  | 伍氏灯 | WDD-1 | 0.5 | 4 | 2 |  | 2 |
|  | 全自动血球分析仪 | MC-300 | 6 | 4 | 24 |  | 24 |
|  | 动物监护仪 | 迈瑞监护仪ＰＭ8000 | 1 | 2 | 2 |  | 2 |
|  | 电视显微镜 | XTL-ⅡA／CTV | 2 | 4 | 8 |  | 8 |
|  | 无影灯 | YD02-12（L7412） | 1 | 4 | 4 |  | 4 |
|  | 检耳镜 | 德国海尼BETA200光纤电耳镜 | 0.5 | 2 | 1 |  | 1 |
|  | X光机 | SF-100B100MA | 3 | 2 | 6 |  | 6 |
|  | 全自动血液生化分析仪 | KC1000 | 3 | 4 | 12 |  | 12 |
|  | 人工呼吸机 | DH-150 | 1 | 2 | 2 |  | 2 |
|  | 麻醉机 | DHX-150 | 1 | 2 | 2 |  | 2 |
|  | 超声波洗牙机 | ARTM1 | 0.5 | 2 | 1 |  | 1 |
|  | 高频电刀 | LBS-C20-A | 1 | 2 | 2 |  | 2 |
|  | 犬猫专用洗耳机 | AURIFLUSH洗耳机 | 0.5 | 2 |  | 1 | 1 |
|  | B超 | 科恩660TAV | 8 | 2 |  | 16 | 16 |
|  | 软环境建设 |  |  |  |  | 3 | 3 |
|  | 合 计 |  |  |  | 80 | 20 | 100 |

（2）宠物美容中心

建设目标：建成软硬件配置、美容水平具有国内领先的宠物美容中心，一次性接纳30名学生进行教学实训。

建设内容：购置全自动洗澡机、吹水机、吹风机、液压升降桌、便携比赛桌及各类专业剪刀等仪器设备；完善宠物美容中心学生实训、教师企业锻炼等规章制度以及运营管理模式。学校自筹，分2年共投入90万元（表4-5-13）。

建设地点：江苏现代畜牧科技示范园。

表4-5-13  宠物美容中心经费预算

| 项目 名称 | 项目具体内容 | 规格型号 | 单价 （万元） | 数量 | 其他投入（万元） （来源：学校自筹） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2010年度 | 2011年度 | 合计 |
| 宠 物 美 容 中 心 | 电剪 | andis套装 | 0.2 | 60 | 12 |  | 12 |
|  | 直剪、牙剪（套装） | 春舟 7吋 | 0.1 | 80 | 8 |  | 8 |
|  | 全自动洗澡机 | 大、中、小号各一 | 5 | 3 | 15 |  | 15 |
|  | 美容台 | 春舟 中型 | 0.1 | 50 | 5 |  | 5 |
|  | 浴液及吸水毛巾 | 套装 | 0.1 | 100 | 10 |  | 10 |
|  | 吹水机 | CS-2400W台式吹水机 | 0.1 | 20 | 2 |  | 2 |
|  | 吹风机 | S-2400W台式吹水机 | 0.35 | 20 | 7 |  | 7 |
|  | 液压升降桌 | 81 cm×52 cm×75cm | 0.1 | 10 | 1 |  | 1 |
|  | 美容台 | 春舟 小型 | 0.1 | 50 |  | 5 | 5 |
|  | 便携比赛桌 | 台湾神宝 可折叠 中号 | 0.05 | 50 |  | 2.5 | 2.5 |
|  | 护理用品 | 套装 | 0.2 | 100 |  | 20 | 20 |
|  | 软环境建设 |  |  |  |  | 2.5 | 2.5 |
|  | 合 计 |  |  |  | 60 | 30 | 90 |

（3）江苏省宠物繁育中心

建设目标：建成国内产学一体、软硬件配置完备的宠物繁育中心，一次性接纳40名学生进行教学实训，年对外供应优良宠物400只。

建设内容：引进市场需求量较大的国外犬种马林诺斯牧羊犬、拉布拉多猎犬、边境牧羊犬、贵宾犬、雪纳瑞犬、博美犬等15种；收集国内优良犬种8～10种，为建成中国地方犬种质资源资源库奠定基础；完善宠物繁育中心学生实训、教师企业锻炼等规章制度以及运营管理模式。学校自筹，分2年共投入110万元（表4-5-14）。

建设地点：江苏现代畜牧科技示范园。

（4）宠物训导中心

建设目标：建成软硬件齐全、宠物训导水平省内领先的宠物训导中心，一次性接纳30名学生教学实训。

建设内容：购置训练绳、可令克信号器、障碍训练设施、敏捷训练设施及扑咬服等训练用品；完善宠物训导中心学生实训、教师企业锻炼等规章制度以及运营管理模式。行业企业投入，分2年共投入60万元（表4-5-15）。

建设地点：江苏现代畜牧科技示范园。

表4-5-14  江苏省宠物繁育中心经费预算

| 项目 名称 | 项目具体内容 | 单价 （万元） | 数量 （只） | 其他投入（万元） （来源：学校自筹） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010年度 | 2011年度 | 合计 |
| 江 苏 省 宠 物 繁 育 中 心 | 边境牧羊犬 | 2 | 6 | 12 |  | 12 |
|  | 白玩具贵宾犬 | 0.5 | 16 | 8 |  | 8 |
|  | 拉布拉多猎犬（黑） | 1 | 8 | 8 |  | 8 |
|  | 西高地白犭更 | 1 | 4 | 4 |  | 4 |
|  | 西伯利亚雪橇犬 | 0.5 | 8 | 4 |  | 4 |
|  | 金毛寻回猎犬 | 0.5 | 10 | 5 |  | 5 |
|  | 比熊犬 | 1 | 4 | 4 |  | 4 |
|  | 中国冠毛犬 | 0.5 | 4 | 2 |  | 2 |
|  | 中国昆明犬 | 1 | 4 | 4 |  | 4 |
|  | 马林诺斯牧羊犬 | 1 | 4 | 4 |  | 4 |
|  | 雪纳瑞犬 | 0.1 | 20 | 2 |  | 2 |
|  | 博美犬 | 0.1 | 20 | 2 |  | 2 |
|  | 巴哥犬 | 1 | 3 | 3 |  | 3 |
|  | 苏格兰牧羊犬 | 0.5 | 8 | 4 |  | 4 |
|  | 藏獒（狮头型） | 10 | 4 |  | 40 | 40 |
|  | 软环境建设 |  |  |  | 4 | 4 |
|  | 合 计 |  |  | 66 | 44 | 110 |

表4-5-15  宠物训导中心经费预算

| 项目 名称 | 项目具体内容 | 单价 （万元） | 数量 | 行业企业投入（万元） （来源：省农委、上海宠儿公司） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010年度 | 2011年度 | 合计 |
| 宠物 训导 中心 | 扑咬服 | 0.1 | 20件 | 2 |  | 2 |
|  | 可令克信号器 | 0.07 | 100件 | 7 |  | 7 |
|  | 障碍训练设施 | 6 | 4套 | 24 |  | 24 |
|  | 敏捷训练障碍 | 6 | 2套 | 12 |  | 12 |
|  | 扑咬袖 | 0.1 | 10套 | 1 |  | 1 |
|  | 训导手用绳 | 0.06 | 50套 | 3 |  | 3 |
|  | 训练绳 | 0.025 | 200套 |  | 5 | 5 |
|  | 教学辅助设备 | 2 | 2台 |  | 4 | 4 |
|  | 软环境建设 |  |  |  | 2 | 2 |
|  | 合 计 |  |  | 49 | 11 | 60 |

2．校外实训基地建设

建设目标：计划2010～2012年3年新增校外实训就业基地30家，满足学生工学交替、顶岗实习需要。

建设内容：进行校企深度融合，建立校企科研平台，开展校外实训就业基地建设研究和管理研究，建立校企双重管理制度，修订学生在企业的生产性实训管理制度、轮岗实训制度、顶岗实习制度、实训耗损经费补贴等制度等，建立和完善人才培养考评长效机制。企业按照员工管理制度管理学生，学生以员工的身份承担岗位工作，校企共同对学生的工作态度、工作业绩、业务提高等方面进行严格考核。3年共增校外实训就业基地30家，在满足学生职场体验、实境训练和顶岗历练需要的同时，对企业员工进行继续再教育，提高企业自身实力和外在形象，真正发挥“双基地”在人才培养、专业建设、自身发展等方面的积极作用，最终实现双赢。省级财政分3年共投入55万元（表4-5-16）。

表4-5-16  校外实训基地建设经费预算（单位：万元）

| 项目名称 | 建设内容 | 地方财政投入（来源：省财政） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 合计 |
| 校外实训基地 | 合作开发实训项目 | 10 | 5 | 5 | 20 |
|  | 建立校企科研平台 | 5 | 5 | 5 | 15 |
|  | 实训质量监控体系研究 | 5 | 10 | 5 | 20 |
|  | 合 计 | 20 | 20 | 15 | 55 |

（五）社会服务与辐射能力建设

1．建设目标

整合本专业校内外实训基地、人才优势和技术力量，搭建宠物养护技术服务平台，建成宠物养护技术服务中心，开展岗位技能培训、职业资格鉴定、技术转移、科研合作，为宠物从业人员和宠物企业服务，为大学生创业提供指导。对口支援本省苏北地区相关职业院校，加强交流合作与支援扶持工作。社会服务每年累计收益30万元。

2．建设内容

紧紧围绕都市畜牧产业链，依托江苏省宠物繁育中心和宠物美容中心等4个中心为平台，以专业骨干教师、校外企业中技术骨干和能工巧匠为主体，组建宠物养护技术服务团队，该团队包含宠物饲养、宠物美容、宠物训导及宠物医疗方面的骨干教师6名，校外专家3名，高年级学生30名。通过3年建设，建成以江苏为中心，面向长三角，辐射我国中西部地区的技术服务团队。省级财政分3年投入45万元（表4-5-17）。

表4-5-17  宠物养护技术服务中心建设经费预算（单位：万元）

| 项目名称 | 建设内容 | 负责人 | 地方财政投入（来源：省财政） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 合计 |
| 社会服务与辐射能力建设 | 人员培训 | 贺生中 傅宏庆 | 5 | 2 | 1 | 8 |
|  | 设备添置 |  | 10 | 4 | 4 | 18 |
|  | 科研合作 |  | 3 | 6 | 1 | 10 |
|  | 职业资格培训与鉴定 |  | 2 | 3 | 4 | 9 |
|  | 合 计 |  | 20 | 15 | 10 | 45 |

（1）开展各项技术服务。采取专家咨询、现场指导的方式，进行文明养宠、科学养宠的科普宣传，开展以中国地方优质犬种资源保护为重点的技术服务，年开展科普宣传和技术服务不少于60次。

（2）开展职业技能培训。充分发挥本专业实训基地的资源优势和师资力量，以骨干教师为主体，相关教研室主任为负责人，为企业从业人员、下岗职工、转业军人等提供宠物饲养、宠物美容、宠物训导、宠物疾病诊治等职业技能培训，年培训人员2000人次。

（3）加强与企业的科研合作。充分发挥江苏省宠物繁育中心、爱牧宠物美容保健中心及科研人才等优势，与江苏佩蒂宠物食品有限公司、江苏中恒宠物用品有限公司等宠物企业开展宠物食品、宠物用品方面的2项横向课题研究。

（4）对口支援徐州生物工程职业技术学院宠物养护与疫病防治专业的专业建设，进行人才培养模式推广、工学结合课程开发指导、教师教学互换、师资培训等。

（六）人才培养质量保障及校企合作评价体系建设

加强校企合作，完善和修订各种教学制度和运行管理办法，包括专业建设规范、专业培养方案修订细则、课程设置与管理暂行规定、课程建设项目管理实施办法、实训实习管理制度、实训实习质量监控措施、实训实习成本管理办法等。

引入企业评价机制，加强过程考核体系建设，将就业水平、企业满意度作为衡量人才培养质量的核心。动态管理人才培养工作状态数据库，实时监控，定期分析评价结果，及时反馈人才培养存在的问题，调整课程设置，改进教学方式，完善学生评价方案。

人才培养质量保障及校企合作评价体系建设经费预算见表达4-5-18。

表4-5-18  人才培养质量保障及校企合作评价体系建设经费预算

| 项目名称 | 项目具体内容 | 负责人 | 地方财政投入（来源：省财政） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010年度 | 2011年度 | 合计 |
| 人才培养质量保障及校企合作评价体系建设 | 人才培养质量保障制度建设 | 贺生中 陈鹏峰 | 5 | 2 | 7 |
|  | 人才培养质量评价体系建设 |  | 10 | 3 | 13 |
|  | 合 计 |  | 15 | 5 | 20 |

（七）专业群建设

宠物养护与疫病防治专业群包括宠物医学专业、宠物护理与美容专业、宠物训导与保健专业。依托长三角地区发达的宠物产业，与行业企业开展深度合作，以宠物养护与疫病防治专业为核心，辐射带动其他专业。这些专业在核心职业课程上有交叉，宠物美容中心、江苏省宠物繁育中心、宠物训导中心、爱牧宠物医院等校内实训基地资源共享，在师资队伍建设上做到优势互补。借鉴宠物养护与疫病防治专业人才培养模式、课程体系建设方案，在教学改革上共同探讨，形成整体优势，使校内学生在学习和就业方面获益。专业群项目建设经费预算见表4-5-19。

表4-5-19  专业群项目建设经费预算（单位：万元）

| 项目名称 | 负责人 | 行业企业投入（来源：省农委、上海宠儿公司等） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 合计 |
| 课程体系改革 | 贺生中 卢 炜 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 课程建设 |  | 4 | 14 | 2 | 20 |
| 师资队伍建设 |  | 10 | 15 | 5 | 30 |
| 实训条件建设 |  | 4 | 9 | 1 | 14 |
| 合 计 |  | 20 | 40 | 10 | 70 |

四、经费预算与预期效果

（一）建设项目经费预算（表4-5-20）

表4-5-20  宠物养护与疫病防治专业及专业群建设项目经费预算总表（单位：万元）

| 重点专业名称 |  | 宠物养护与疫病防治 |  |  |  |  |  |  | 专业代码 |  |  |  |  | 510320 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  | 经 费 预 算 及 来 源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 申请中央财政 |  |  |  | 地方财政投入 （来源：省财政） |  |  |  |  | 行业企业投入 （来源：省农委、上海宠儿公司） |  |  |  | 其他投入 （来源：学校自筹） |  |  |  | 合计 |
|  |  | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 小计 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 |  | 小计 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 小计 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 小计 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 70 | 55 | 35 |  | 160 | 69 | 51 | 10 | 130 | 274 | 229 | 167 | 670 | 960 |
| 人才培养模式改革与新机制 | 人才培养模式改革 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 24 | 25 | 74 | 74 |
|  | 人才培养新机制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 8 | - 9 | - 9 | - 26 | 26 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 | 33 | 34 | 100 | 100 |
| 课程 建设 | 优质核心课程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | 56 | 80 | 80 |
|  | 特色讲义（教材）和多媒体课件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 | 44 | 70 | 70 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 100 | 150 | 150 |
| 教学团队建设 | 特聘专家 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 12 | 11 | 35 | 35 |
|  | 专业带头人 |  |  |  |  | 15 | 15 | 10 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
|  | 兼职教师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 12 | 12 | 35 | 35 |
|  | 骨干教师及双师 素质教师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 28 | 10 | 50 | 50 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 15 | 15 | 10 |  | 40 |  |  |  |  | 35 | 52 | 33 | 120 | 160 |
| 教学实训条件建设 | 爱牧宠物医院 连锁店 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 | 20 |  | 100 | 100 |
|  | 宠物美容中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 | 30 |  | 90 | 90 |
|  | 江苏省宠物 繁育中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 | 44 |  | 110 | 110 |
|  | 宠物训导中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 | 11 |  | 60 |  |  |  |  | 60 |
|  | 校外实训基地建设 |  |  |  |  | 20 | 20 | 15 |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 20 | 20 | 15 |  | 55 | 49 | 11 |  | 60 | 206 | 94 |  | 300 | 415 |
| 其他 项目 | 社会服务与辐射能力建设 |  |  |  |  | 20 | 15 | 10 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |
|  | 人才培养质量 保障及校企合作 评价体系建设 |  |  |  |  | 15 | 5 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | 专业群建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 40 | 10 | 70 |  |  |  |  | 70 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 35 | 20 | 10 |  | 65 | 20 | 40 | 10 | 70 |  |  |  |  | 135 |

（二）建设进度与预期效果（表4-5-21）

表4-5-21  宠物养护与疫病防治专业项目建设进度和预期效果表

| 建设项目 | 子项目 | 负责人 | 2010年 （预期效果、验收要点） | 2011年 （预期效果、验收要点） | 2012年 （预期效果、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人才 培养 模式 和课 程体 系改 革 | 人才培养模式 | 贺生中 陈鹏峰 | 预期效果： 探讨“四阶递进”工学结合人才培养模式，分析以岗位能力、工作过程为目标导向的项目课程体系。 验收要点： 1．人才培养模式的调研等相关证明材料； 2．毕业生跟踪调查； 3．专家论证材料。 | 预期效果： 试行“四阶递进”工学结合人才培养模式，构建基于工作过程的系统化课程体系。 验收要点： 1．人才培养模式的调研、试行及管理等相关证明材料； 2．修订后的人才培养方案； 3．学生项岗实训的相关材料。 | 预期效果： 完善基于工作过程的系统化课程体系，接受“四阶递进”工学结合人才培养模式的学生达100%。 验收要点： 1．顶岗实习计划、学生名单、企业效果评价表； 2．人才培养模式实施效果和评价报告。 3．与完善后的人才培养模式相配套的管理制度、运行机制等相关材料。 |
|  | 优质核心课程 | 张 鸿 赖晓云 | 预期效果： 完成《宠物饲养》、《宠物训导技术》、《宠物疾病诊疗》3门优质课程的课程标准。 验收要点： 3门优质课程的课程标准。 | 预期效果： 完成《宠物饲养》、《宠物训导技术》、《宠物疾病诊疗》3门校级精品课程建设；完成《宠物美容》、《宠物疫病》、《宠物内科病》、《宠物外产科病》4门优质课程的课程标准。 验收要点： 1．《宠物饲养》、《宠物训导技术》、《宠物疾病诊疗》3门校级精品课程相关材料； 2. 《宠物美容》、《宠物疫病》、《宠物内科病》、《宠物外产科病》4门优质课程的课程标准。 | 预期效果： 建成2门校级精品课程，按国家级精品课程标准建设《宠物内科病》课程，按省级精品课程标准建设《宠物美容》课程。 验收要点： 1．《宠物内科病》精品课程的相关材料； 2．《宠物美容》精品课程的相关材料； 3．2门校级精品课程《宠物疫病》、《宠物外科病》相关材料。 |
|  | 特色教材及多媒体课件 | 赵学刚 周明荣 | 预期效果： 完成《宠物饲养》、《宠物美容》、《宠物疾病诊疗技术》、《宠物医院实务》、《宠物疫病防治》、《宠物用品销售和店铺经营》、《宠物饲养岗位实训指导》、《宠物疾病防治岗位实训指导》8本校本讲义的编写提纲。 验收要点： 8本特色教材编写提纲。 | 预期效果： 完成《宠物饲养》、《宠物疾病诊疗技术》、《宠物医院实务》3本校本讲义的编写及配套的多媒体课件的制作。 验收要点： 3本工学结合、具有知识产权的特色教材及配套的多媒体课件。 | 预期效果： 完成《宠物美容》、《宠物疫病防治》、《宠物用品销售和店铺经营》、《宠物饲养岗位实训指导》、《宠物疾病防治岗位实训指导》5本校本讲义的编写及配套的多媒体课件的制作。 验收要点： 5本工学结合、具有知识产权的特色教材及配套的多媒体课件。 |
| 教学 团队 建设 教学 团队 建设 | 特聘专家 | 贺生中 卢 炜 | 预期效果： 聘请“特聘专家”2名。 验收要点： 1．“特聘专家”聘用的相关材料； 2．“特聘专家”主持课题的相关证明； 3．指导4名骨干教师的证明材料。 | 预期效果： 聘请“特聘专家”2名。 验收要点： 1．“特聘专家”聘用的相关材料； 2．“特聘专家”主持课题的相关证明； 3．指导4名骨干教师的证明材料。 | 预期效果： 聘请“特聘专家”2名。 验收要点： 1．“特聘专家”聘用的相关材料； 2．“特聘专家”主持课题的相关证明； 3．指导4名骨干教师的证明材料。 |
|  | 专业带头人 | 葛兆宏 | 预期效果： 选派2名专业带头培养对象赴国内外进修。 验收要点： 1．2名拟培养专业带头人选拔的相关材料； 2．2名教师国内外进修的相关材料； 3．每人完成专业建设规划，制定教学改革方案1套； 4．指导青年教师2名的相关材料； 5．每人发表研究成果或高职教研论文1篇。 | 预期效果： 专业带头培养对象赴国内外进修。 验收要点： 1．2名拟培养专业带头人选拔的相关材料； 2．2名教师国内外进修的相关材料； 3．指导青年教师2名的相关材料； 4．主持课程开发，完成工学结合教材编写1部。 5．每人发表研究成果或高职教研论文1篇。 | 预期效果： 确定专业带头人2名。 验收要点： 1．2名专业带头人聘用的相关材料； 2．2名专业带头人进修的相关材料； 3．每人制定工学交替人才培养模式配套管理制度1套； 4．组织完成1门核心技术课的课程建设； 5．指导青年教师2名的相关材料； 6．每人发表研究成果或高职教研论文1篇。 |
|  | 兼职教师 | 贺生中 卢 炜 | 预期效果： 聘请企业行业技术骨干、能工巧匠20名。 验收要点： 1．兼职教师聘用的相关材料； 2．进行教学能力培训的相关材料； 3．开展专题讲座、指导学生实训、完成实训教学任务、师资培养及课程改革的相关材料； 4．评学、评教的相关材料。 | 预期效果： 聘请企业行业技术骨干、能工巧匠20名。 验收要点： 1．兼职教师聘用的相关材料； 2．进行教学能力培训的相关材料； 3．开展专题讲座、指导学生实训、完成实训教学任务、师资培养及课程改革的相关材料； 4．评学、评教的相关材料。 | 预期效果： 聘请企业行业技术骨干、能工巧匠20名。 验收要点： 1．兼职教师聘用的相关材料； 2．进行教学能力培训的相关材料； 3．开展专题讲座、指导学生实训、完成实训教学任务、师资培养及课程改革的相关材料； 4．评学、评教的相关材料。 |
|  | 骨干教师及“双师”素质教师 | 贺生中 | 预期效果： 遴选6名骨干教师赴国内外研修，提高其专业技能和职教能力。 验收要点： 1．骨干教师赴国内外研修的相关材料； 2．主持核心课程建设的相关材料； 3．参与实训基地建设的相关材料； 4．为企业提供技术服务、参与企业科研项目的相关材料； 5．指导1名青年教师的相关材料； 6．指导学生就业创业的相关材料。 | 预期效果： 继续对骨干教师进行培养，使其具备较高的职教水平。 验收要点： 1．骨干教师赴国内外研修的相关材料； 2．主持或参与企业项目建设的相关材料； 3．主持核心课程建设的相关材料； 4．参与实训基地建设的相关材料； 5．参与科技服务活动的相关材料； 6．指导1名青年教师的相关材料； 7．指导学生就业创业的相关材料。 | 预期效果： 培养6名骨干教师，使“双师”素质教师比例提高到95%。 验收要点： 1．骨干教师赴国内外研修的相关材料； 2．主持或参与企业项目建设的相关材料； 3．完成核心课程网站建设的相关材料； 4．主讲核心课程的相关材料； 5．参与科技服务的相关材料； 6．指导1名青年教师的相关材料； 7．指导学生就业创业的相关材料。 |
| 实训 条件 建设 实训 条件 建设 实训 条件 建设 | 爱牧宠物医院连锁店 | 赵学刚 张 斌 | 预期效果： 拟定爱牧宠物医院连锁店建设规划。 验收要点： 1．爱牧宠物医院连锁店的建设规划； 2．常规仪器设备的购置清单； 3．学生实习相关规章制度。 | 预期效果： 初步建成爱牧宠物医院连锁店1家，能开展宠物的常规诊疗工作，满足实训教学要求。 验收要点： 1．仪器设备的使用记录； 2．实训的承担能力，能完成学生60人·学时/日技能实训工位数； 3．学生实训记录； 4．对外技术服务的相关记录及评价材料 | 预期效果： 建成硬件配备、诊疗水平具有国内领先的爱牧宠物医院连锁店2家。 验收要点： 1．仪器设备的使用记录； 2．实训的承担能力，能完成学生120人·学时/日技能实训工位数； 3．学生实训记录； 4．对外技术服务的相关记录及评价材料。 |
|  | 宠物美容中心 | 王丽华 顾月琴 | 预期效果： 拟定学院宠物美容中心建设规划。 验收要点： 1．宠物美容中心的建设规划； 2．常规美容设备的购置清单； 3．学生实习相关规章制度制定； 4．对外职业培训相关材料准备。 | 预期效果： 初步建成学院宠物美容中心，能开展宠物的常规美容，满足实训教学要求。 验收要点： 1．美容设备的使用记录； 2．对外进行宠物美容技术服务的评价材料； 3．完成学生180人·学时/日技能实训工位数； 4．学生实训及培训记录； 5．对外职业培训相关材料。 | 预期效果： 建成硬件配备、美容水平具有省内领先的宠物美容中心，满足相应职业技能培训、考核，能对外开展技术服务。 验收要点： 1．美容设备的使用记录； 2．对外进行宠物美容技术服务的评价材料； 3．完成学生180人·学时/日技能实训工位数； 4．学生实训及培训记录； 5．对外职业培训相关材料。 |
|  | 江苏省宠物繁育中心 | 王锦锋 翟晓虎 | 预期效果： 1．拟定江苏省宠物繁育中心建设规划； 2．调研国内优良犬种。 验收要点： 1．江苏省宠物繁育中心的建设规划； 2．制定引进宠物品种及数量清单； 3．学生实训计划及实训材料的准备。 | 预期效果： 1．初步建成江苏省宠物繁育中心，对外供应优良宠物品种的同时，基本满足宠物养护实训教学要求。 2．收集国内优良犬种5个。 验收要点： 1．国内优良犬种5个； 2．宠物品种及数量，年对外提供宠物数量； 3．实训的承担能力，能完成学生240人·学时/日技能实训工位数； 4．学生实训计划及实训记录； 5．对外进行技术服务的相关材料。 | 预期效果： 1．建成国内产学一体、软硬件配置完备的江苏省宠物繁育中心，在国内同类院校实训基地建设中起示范作用； 2．新增收集国内优良犬种3～5种，为中国地方犬种质资源基因库的建立夯实基础。 验收要点： 1．国内优良犬种8个； 2．宠物品种及数量，年对外提供宠物数量； 3．实训承担能力，能完成学生240人·学时/日技能实训工位数； 4．学生实训及培训记录； 5．对外进行技术服务的相关材料。 |
|  | 宠物训导中心 | 王锦锋 李锦强 | 预期效果： 拟定宠物训导中心建设规划。 验收要点： 1．宠物训导中心的建设规划； 2．常规训导用具及设施的配备情况； 3．学生实训计划及实训材料的准备； 4．对外职业培训相关准备材料。 | 预期效果： 初步建成宠物训导中心，能开展宠物的常规科目训练，基本满足实训教学、对外开展宠物训导服务要求。 验收要点： 1．常规训导用具及设施的配备情况； 2．实训的承担能力，能完成学生180人·学时/日技能实训工位数； 3．学生实训记录。 4．对外开展宠物训导服务的相关材料。 | 预期效果： 建成硬件配备、训导水平具有省内领先的宠物训导中心，在对外开展宠物训导服务的民时，能满足相应职业技能培训、考核。 验收要点： 1．对外开展宠物训导服务的相关材料； 2．实训承担能力，能完成学生180人·学时/日技能实训工位数； 3．学生实训及培训记录； 4．对外职业培训相关材料。 |
|  | 校外实训基地 | 傅宏庆 王传锋 | 预期效果： 1．建立校企合作共建实训就业基地的机制，建立校外实训就业基地12家； 2．规划实训教学质量监控体系。 验收要点： 1．新建12家校企共建实训就业基地的协议及相关管理办法； 2．实训教学质量监控的有关制度。 3．学生顶岗实习的相关材料。 | 预期效果： 1．完善校企合作共建实训就业基地的机制，建立校外实训就业基地12家； 2．建立实训教学质量监控体系，合作开发实训项目计划，建立校企科研平台。 验收要点： 1．新建12家校企共建实训就业基地的协议及相关管理办法； 2．学生顶岗实习的相关材料。 3．合作开发实训项目计划。 | 预期效果： 1．建立校外实训就业基地6家； 2．完善实训教学质量监控体系和实训项目的合作开发。 验收要点： 1．新建6家校企共建实训就业基地的协议及相关管理办法； 2．校企合作开发实训项目的相关材料； 3．学生顶岗实习的相关材料。 |
| 其他项目 | 社会服务与辐射能力建设 | 张 鸿 张 斌 | 预期效果： 1．年开展技术服务60次； 2．年职业技能培训1500人次。 验收要点： 1．技术服务的相关材料； 2．职业技能培训的相关材料。 | 预期效果： 1．年开展技术服务60次； 2．年职业技能培训1800人次； 3．开展1项校企横向合作课题。 验收要点： 1．技术服务的相关材料； 2．职业技能培训的相关材料； 3．1项校企横向合作课题的相关材料。 | 预期效果： 1．年开展技术服务60次； 2．年职业技能培训2000人次； 3．开展1项校企横向合作课题。 验收要点： 1．技术服务的相关材料； 2．职业技能培训的相关材料； 3．1项校企横向合作课题的相关材料。 |
|  | 专业群建设 | 贺生中 卢 炜 | 预期效果： 1．初步完成课程体系建设改革方案； 2．初步完成特色教材编写提纲。 验收要点： 1．课程体系建设改革方案相关材料； 2．特色教材编写提纲相关材料。 | 预期效果： 1．完成师资队伍建设方案； 2．完成课程体系建设方案。 验收要点： 1．师资队伍建设方案相关材料； 2．课程体系建设方案相关材料。 | 预期效果： 1．实训条件建设方案； 2．完成特色教材编写。 验收要点： 1．实训条件建设方案相关材料； 2．特色教材相关材料。 |
|  | 人才培养质量保障及校企合作评价体系建设 | 贺生中 陈鹏峰 | 预期效果： 1．制定人才培养质量保障制度初步方案； 2．制定人才培养质量评价体系初步方案。 验收要点： 1．人才培养质量保障制度初步方案材料； 2．人才培养质量评价体系初步方案材料。 | 预期效果： 1．制定人才培养质量保障制度； 2．制定人才培养质量评价体系。 验收要点： 1．人才培养质量保障制度的相关材料； 2．人才培养质量评价体系的相关材料。 | 预期效果： 1．完善人才培养质量保障制度； 2．完善人才培养质量评价体系。 验收要点： 1．完善后的人才培养质量保障制度； 2．完善后的人才培养质量评价体系。 |

第五部分  其他建设项目

项目一  理事会推动江苏现代畜牧业

校企合作示范区建设

项目组组  长：徐向明  江苏畜牧兽医职业技术学院

项目组副组长：何振东  江苏省农业委员会

毛正裘  泰州市人民政府

张  力  江苏畜牧兽医职业技术学院

项目组成  员：戴  林  泰州正大有限公司

黄松德  温氏集团

乔龙山  高邮红太阳集团

周玉明  南京卫岗奶业集团

张元飞  雨润集团

王日君  江苏畜牧科技示范园

段修军  江苏畜牧兽医职业技术学院

赵旭庭  江苏畜牧兽医职业技术学院

周春宝  江苏畜牧兽医职业技术学院

建   设   期：3年（2010年～2012年）

一、建设基础

江苏是典型的南方农区畜牧业大省，以猪、禽为主的食粮型畜牧业，占畜牧业总量的85%。2008年江苏在全国率先提出“生态健康养殖”的理念，并规划在2012年全省80%以上的大中型规模养殖场达到生态健康养殖标准，但从业人员素质等问题制约了现代畜牧业生产方式的转变。提高从业人员素质的关键在于大力发展职业技术教育，而目前职业教育的瓶颈是创新人才培养体制机制。探索校企合作的体制和运行机制，将专业教学与畜牧业生产、学生就业与企业员工培训相结合，建立农业主管部门引导，相关企业主动参与，学院具体实施的校企合作方式，促进学院人才培养质量提高，企业效益提升，实现多方共赢。

学院十分重视与企业的交流与合作，先后与江苏雨润、京海集团、红太阳集团、泰州正大等知名企业合作，让企业参与学院的教学改革、课程开发、学生实训、人才培养等工作，取得了较为显著的效果。为泰州市乃至江苏省的畜牧业健康快速发展提供了核心竞争力和典型示范，带动了相关企业的技术提升和效益提高。江苏省政府对学院在促进农民增收和行业发展方面所做出的示范作用给予了表彰。但仍存在合作欠紧密，企业人员参与教学的程度不高等问题，校企间互利共赢的体制机制尚未建立，影响了人才培养质量的提高。

二、建设目标

（一）总体目标

以服务江苏畜牧业经济发展为宗旨，组建江苏现代畜牧业校企合作示范区理事会，依托江苏现代畜牧科技示范园，通过行业引领、政府推动、企业参与、学院实施，共建“双向双基地”合作平台，创新办学活力，形成利益共享、责任共担的双赢机制，探索农业高职院校校企合作办学新模式。

（二）具体目标

1．建立互利共赢的校企合作育人体制

以体制创新为动力，由农业行政主管部门、学院、畜牧业龙头企业、养殖业协会以及其他利益相关方代表，建立校企合作理事会，明确利益相关方的权利、义务和责任，建立校企人才共育、过程共管、成果共享、责任共担的合作机制，实现互利共赢。

2．建成互利共赢的校企合作育人载体

以校企共建合作育人平台为抓手，以学院科研成果为依托，加大投入，促进校企深度融合，在江苏现代畜牧科技示范园的基础上，合作共建江苏现代畜牧业校企合作示范区，建成以学院为主导、企业参与的，能一次接纳60名、全年接纳600名以上学生的专业教学基地2个；以企业为主导、学院参与的，能一次接纳50名、全年接纳500名学生的专业教学基地2个；在学院建设5个企业专家工作站，在企业建设5个教师工作站；建设校企合作信息管理平台1个；与企业联合，单独招生，试办“正大班”、“雨润班”、“红太阳班”等冠名班；以学院科研平台为依托，与企业联合科技攻关，在为企业解决生产中技术难题的同时，实施大学生创新创业计划，培养学生的创新能力。

3．探索互利共赢的校企合作育人机制

以提高人才培养质量为目标，以工学结合为切入点，实施校企共同育人的合作机制建设，将学校的教学活动与企业的生产过程紧密结合起来，由学校和企业共同完成教学任务，使培养的人才更加适应现代畜牧业岗位需求，满足企业的用人需求。

三、建设内容

（一）理事会合作体制建设

江苏现代畜牧业校企合作示范区（以下简称示范区）实行理事会管理制度。

示范区理事会是根据学院发展需要，结合学院、地区、行业发展情况，在江苏省农业委员会推动下成立的合作机构。旨在加强学院与行业企业的联系，建立起双向参与的运行机制，提高学院人才培养质量和办学水平，为地方和区域畜牧业经济发展服务。

理事会由江苏省农业委员会、江苏畜牧兽医职业技术学院、4～6家畜牧龙头企业、养殖业协会以及其他利益相关方代表（教师代表、学生代表、校友代表、家长代表、社会知名人士代表和立法机构代表）组成，常务理事会由常务理事单位组成。

理事长拟任期2年。第一任理事长拟由学院党委书记担任，此后拟由常务理事单位负责人轮流担任理事长。

理事会的主要活动形式包括年度全体理事会议和常务理事会议。年度理事会会议、常务理事会议的主要职责是：听取和审议理事会有关工作情况报告及相关资金的年度预算和决算，讨论理事会工作计划、制订和修改共同遵守的理事会章程和学院与理事单位间、各理事单位间合作规则等，促成学院与理事单位间、各理事单位间的合作；对学院的办学方向、培养规模和层次、教学改革、人才培养、专业设置、和学院的中长期发展规划等提出指导性建议。会议议题主要包括：学院的联合办学、联合人才培养、联合科技教育培训服务、联合科技攻关等方面。

常务理事会受理事会委托，在理事会闭会期间代表理事会行使各项职能。常务理事会下设秘书处，为理事会的常设机构，设在学院。秘书长由学院院长担任；副秘书长由各二级院系负责人担任。秘书处负责处理理事会的日常事务，组织年度理事会会议、常务理事会议，促进学院与理事单位的产学研合作等工作，收集各理事单位的意见和建议并向学院及有关部门反馈。

理事会下设项目建设办公室、人才培养合作办公室、人力资源合作办公室、科学技术合作办公室以及教育培训合作办公室等5个职能机构（见图5-1）和5个二级专业理事会。其中：

项目建设办公室负责合作项目的基础设施建设、资金投入使用和调配，以及接受和管理理事会单位的资金援助、设备捐赠等事务；

人才培养合作办公室协调企业与学院人才培养相关的方案制订、课程开发、教育教学、生产实训等合作事务；

人力资源合作办公室协调校企双方人员交往、师资培养、学生就业等合作事宜；科学技术合作办公室负责科技项目联合申报和承担、横向技术服务、技术转让、技术推广与应用等事务；

教育培训合作办公室协调企业员工培训、员工技能鉴定与考试、培训资源共享等事务。

江苏现代畜牧业校企合作示范区理事会

人才培养合作办公室

人力资源合作办公室

科学技术合作办公室

教育培训合作办公室

项目建设办公室

常务理事会

秘  书  处

图 5-1  江苏现代畜牧业校企合作示范区理事会组织机构图

二级专业理事会为二级院系层面的合作机构，设在学院各二级院系，主要由示范区理事会中与本专业相关的企事业单位组成，原则上每季度召开一次工作会，负责执行理事会议、常务理事会议作出的决定，实施本专业相关的合作事宜。

理事会合作体制建设经费预算见表5-1-1。

表5-1-1  理事会合作体制建设经费预算（单位：万元）

| 建设内容 | 地方财政投入 （来源：省财政） |  |  |  | 行业企业投入 （来源：省农委、红太阳集团等） |  |  |  | 其他投入 （来源：学院自筹） |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 小计 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 小计 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 小计 |  |
| 筹建校企合作示范区理事会 | 15 |  |  | 15 | 15 |  |  | 15 | 15 |  |  | 15 | 45 |
| 理事会运行 | 5 | 20 | 20 | 45 | 5 | 20 | 20 | 45 | 5 | 20 | 20 | 45 | 135 |
| 合计 | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 20 | 20 | 60 | 180 |

（二）合作平台建设

在江苏省选择行业内信誉好、品牌响、标准化、现代化的畜牧业龙头企业，与其合作共建育人平台，建成国内知名的江苏现代畜牧业合作育人示范区。

1．行业推动，学校主体，企业参与共建标准化养殖示范教学基地

结合江苏省畜牧业产业结构特点，依据行业要求，充分利用学院自身优势和产业资源，与省内主要养殖企业合作，重点共建水禽和猪两个主导产业标准化养殖示范教学基地。

（1）共建水禽标准化养殖示范教学基地

以学院为主体，联合行业、红太阳集团，在学院实训基地——江苏畜牧科技示范园内，拟投入705万元，建设江苏省水禽标准化养殖示范基地，建成集繁育技术、养殖技术、性能测定、饲料加工等方面的标准化示范推广体系。示范基地建成后，由红太阳集团负责基地的生产运行管理；学院与红太阳集团联合组建教学管理团队——企业专家工作站实施专业教学。满足单次容纳60名、全年容纳600人次学生进行专业教学的需要。水禽标准化养殖示范教学基地建设经费预算见表5-1-2～5-1-6。

表5-1-2  水禽标准化养殖示范教学基地基础设施建设一览表

| - 序号 | - 建设内容 |  | - 建设面积（m2） | - 建设费用（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 水禽饲养区 | - 育雏舍 | - 200 | - 50 |
| - 2 |  | - 育成（育肥）舍 | - 2000 | - 100 |
| - 3 | - 水禽配套生产区 | - 屠宰室 | - 90 | - 30 |
| - 4 |  | - 质检室 | - 70 | - 30 |
| - 5 |  | - 兽医室 | - 30 | - 12 |
| - 6 | - 水禽辅助设施 | - 饲料加工车间 | - 150 | - 40 |
| - 7 |  | - 档案室 | - 45 | - 13 |
| - 8 |  | - 污水处理 | - 300 | - 50 |
| - 9 |  | - 实训教室 | - 100 | - 30 |
| - 合 计 |  |  |  | - 355 |

表5-1-3  水禽标准化养殖示范教学基地水禽养殖设备购置一览表

| 序号 | 名 称 | 规格/型号 | 数量 | 单价（万元） | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 孵化机 | 依爱7680型 | 10台 | 1.5 | 15 |
| 2 | 饮水线 | 水线末端 | 12条 | 0.5 | 6 |
| 3 | 高速喂料机 |  | 4套 | 2.5 | 10 |
| 4 | 风机 | 康柏来 | 30台 | 0.35 | 10.5 |
| 5 | 湿帘 |  | 360 m2 | 0.025 | 9 |
| 6 | 加温系统 |  | 3套 | 6 | 18 |
| 7 | 饲料加工 | 班产10吨 | 1套 | 30 | 30 |
| 8 | 焚尸炉 |  | 2台 | 0.5 | 1 |
| 9 | 料桶 |  | 1000只 | 0.0015 | 1.5 |
| 10 | 其他小型设备 |  | 3套 | 7 | 21 |
| 合 计 |  |  |  |  | 122 |

表5-1-4  水禽标准化养殖示范教学基地水禽辅助设备购置一览表

| 序号 | 名 称 | 规格/型号 | 数量 | 单价（万元） | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理设备 | 日处理100吨 | 1套 | 10 | 10 |
| 2 | 消毒冲洗机 | CF-G-3-020G-1T | 3台 | 0.33 | 1 |
| 3 | 发电机组 | 82GFT | 1套 | 17 | 17 |
| 4 | 清粪车 |  | 1辆 | 12 | 12 |
| 5 | 电路增容与改造设备 |  | 1套 | 30 | 30 |
| 合 计 |  |  |  |  | 70 |

表5-1-5   水禽标准化养殖示范教学基地水禽诊疗仪器购置一览表

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 数量 | 单价（万元） | 小计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基因扩增仪 | Eppendorf | 2台 | 6 | 12 |
| 2 | 原子吸收分光光度计 | TA3-986 | 1台 | 12 | 12 |
| 3 | 正置/倒置显微镜 | Axiovert-200 | 2台 | 13 | 26 |
| 4 | 数字图像分析系统 | Bio-Rad | 1台 | 14 | 14 |
| 5 | 紫外分光光度计 |  | 1台 | 10 | 10 |
| 6 | 电泳系统 |  | 6套 | 0.4 | 2.4 |
| 7 | 高速冷冻离心机 | Bio-Rad | 1台 | 10 | 10 |
| 8 | 蛋品质分析系统 | TSS | 1套 | 15 | 15 |
| 9 | 样品组织分析仪 | TM-2 | 1台 | 20 | 20 |
| 10 | 电动玻璃匀浆机 |  | 2台 | 0.3 | 0.6 |
| 11 | 酸度PH计 |  | 4台 | 1.5 | 1.5 |
| 12 | 722光栅分光光度计 |  | 3台 | 0.33 | 1 |
| 13 | 微波酵解器 |  | 1台 | 4.5 | 4.5 |
| 14 | 马弗炉 |  | 2台 | 0.5 | 1 |
| 15 | 电子天平 |  | 3台 | 0.33 | 1 |
| 16 | 定氮仪 |  | 1台 | 1.5 | 1.5 |
| 17 | 恒温水浴锅 |  | 2台 | 0.25 | 0.5 |
| 18 | 通风排毒柜 |  | 1台 | 2.0 | 2 |
| 19 | 其他仪器设备 |  |  | 10 | 10 |
| 合 计 |  |  |  |  | 145 |

表5-1-6  水禽标准化养殖示范教学基地水禽实训辅助设备购置一览表

| 序号 | 名 称 | 类型 | 数量 | 单价（万元） | 小计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多媒体教学设备 | 套 | 2 | 1.5 | 3 |
| 2 | 技能讲解设备 | 套 | 4 | 0.5 | 2 |
| 3 | 水禽养殖技术示范设备 | 套 | 2 | 2.0 | 4 |
| 4 | 电视机影像设备 | 套 | 2 | 2.0 | 4 |
| 合 计 |  |  |  |  | 13 |

（2）共建苏姜猪标准化养殖示范教学基地

以学院为主体，联合行业、雨润集团共同投资，在江苏畜牧科技示范园内，拟投入690万元，建设苏姜猪标准化养殖示范教学基地。栏存300头母猪，一次可容纳60名学生实训，每年可接受学生600人次。养殖场内实行自繁自养、单栋全进全出的生产模式。让学生接触先进的设备及种养结合的生态养殖模式。实现以人才培养为载体，以产业发展为目标，以效益提升为目的的校企合作共赢机制。苏姜猪标准化养殖示范教学基地建设经费预算见表5-1-7、表5-1-8。

示范基地建成后，由雨润集团负责基地的生产运行管理，学院与雨润集团联合组建企业专家工作站实施专业教学。

表5-1-7  苏姜猪标准化养殖示范教学基地基础建设及配套实施一览表

| 建设内容 | 建设项目 | 规模 | 建设费用（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础建设 | 种猪舍 | 4幢计1300m2 | 100 |
|  | 后备猪舍 | 2幢计560m2 | 60 |
|  | 产房 | 2幢计670m2 | 100 |
|  | 保育舍 | 4幢计1400m2 | 100 |
|  | 肥育舍 | 6幢计2265m2 | 100 |
|  | 公猪舍运动场 | 410m2 | 10 |
|  | 病猪隔离舍 | 150m2 | 10 |
|  | 采精配种室 | 60m2 | 10 |
|  | 资料室 | 50m2 | 8 |
| 配套设施 | 焚化池 | 60m3 | 8 |
|  | 绿化隔离带 | 2000m2 | 6 |
|  | 实习教室 | 120m2 | 10 |
| 合 计 |  |  | 522 |

表5-1-8  苏姜猪标准化养殖示范教学基地配套设备及仪器设备一览表

| 购置设备 | 设备项目 | 数量 | 设备费用（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 配套设备 | 铸铁漏粪板 | 50块 | 8 |
|  | 自动饮水线 | 16条 | 1.3 |
|  | 鸭嘴式饮水器 | 500个 | 0.2 |
|  | 自动饲喂系统 | 1套 | 12 |
|  | 母猪限位栏 | 200个 | 9.6 |
|  | 母猪分娩床 | 60个 | 10 |
|  | 小猪电热板 | 60个 | 0.4 |
|  | 仔猪保育栏 | 60个 | 7 |
|  | 湿帘 | 20块 | 0.5 |
|  | 风机 | 10台 | 0.6 |
|  | 暖风机 | 2台 | 2 |
|  | 采精室配套设备 | 1套 | 12 |
|  | 饲料车 | 10辆 | 0.3 |
|  | 仔猪转运车 | 2辆 | 0.1 |
| 仪器设备 | 背膘测定仪 | 1台 | 0.8 |
|  | - 妊娠诊断仪 | 1台 | 0.7 |
|  | 消毒冲洗机 | 1台 | 0.5 |
|  | 多媒体设备 | 1套 | 2 |
|  | 种猪性能测定系统 | 1套 | 50 |
|  | 粪污处理系统 | 1套 | 50 |
| 合 计 |  |  | 168 |

2．行业推动，企业主体，学校参与共建畜禽标准化养殖教学示范基地

（1）共建温氏标准化养鸡教学示范基地

选择基础设施齐全、技术力量雄厚、规模较大的温氏集团太仓养鸡场，与其签订人才培养合作协议：学院依托具有自主知识产权的成果，投入50万元资金帮助建设标准化种鸡性能测定室，提高育种工作的标准化水平和科技水平；形成一个独立的、设施更为完善的规模化肉鸡养殖示范基地。温氏集团太仓养鸡场接受并安排学生专业教学，一次安排学生50名，每年接受专业教学学生500人次。生产管理由企业自行运作，学生实行工学结合、顶岗实习，学院的教学课程与企业的生产过程紧密结合。企业与学院共同组成教师工作站，完成教学任务，实现“知识+技能”职业型人才培养目标。

（2）共建卫岗奶牛标准化养殖教学示范基地

选择基础设施齐全、技术力量雄厚、在省内有代表性的卫岗奶牛养殖场，与其签订人才培养合作协议：学院依托自身的科技优势，投入65万元资金帮助建设牛奶质量跟踪系统，完善质量保障体系，提高产品标准化水平，增强产品市场竞争能力。养殖示范基地接纳学院学生的专业教学，一次满足50名学生专业教学需要，全年满足500名学生专业教学的需要。由学院与企业共同组成教师工作站，从奶牛饲养管理、繁殖实用技术、牛奶质量跟踪与评价、乳制品加工等方面进行现场授课与实地操作。

3．共建企业专家工作站和教师工作站

在学院组建5个以企业专家为主体、学院教师参与的企业专家工作站，承担专业建设与教学管理、培养锻炼教师等任务；在企业组建5个以学院教师为主体、企业专家参与的教师工作站，承担科技攻关、专业建设与教学管理、培养双师型教师等任务。

在以学院为主体、红太阳集团和雨润集团分别参与建设的江苏省水禽标准化养殖示范基地、苏姜猪标准化养殖示范教学基地，分别组建禽业、猪业企业专家工作站。企业专家工作站站长由企业专家担任，成员由企业和学院分别指派3～4人组成。在合作协议中明确其主要任务：制订人才培养方案，围绕岗位工作过程分析、岗位核心能力确定等开发基于工作过程的核心课程，实施专业教学，培养双师型教师等。站长与各成员签订协议，明确其专业教学、课程建设、师资培养等工作任务和相应的报酬。

在以温氏、卫岗集团等企业为主体、学院参与建设的温氏标准化肉鸡养殖示范基地、卫岗退奶牛标准化养殖示范教学点，分别组建鸡业、奶牛业教师工作站。教师工作站站长由企业专家担任，成员由企业和学院分别指派3～4人组成。在合作协议中明确其主要任务：制订人才培养方案，围绕岗位工作过程分析、岗位核心能力确定等开发基于工作过程的核心课程，实施专业教学，培养双师型教师等。站长与各成员签订协议，明确其专业教学、课程建设、师资培养等工作任务和相应的报酬。

此外，以联合科技开发、成果转化为纽带，依托学院现有的12个国家级、省级科研平台与其他理事会成员单位联合建立3个企业专家工作站，在企业设立3个教师工作站，帮助企业解决实际问题。

4．共建校企合作信息管理平台

为了加强理事会成员单位的信息交流与共享，提高校企合作育人的信息化水平，理事会成员单位将合作共建示范区信息管理平台。在现有的校园网络基础上，拟投入800万元，建设集专业建设、课程建设、校企合作管理、教学资源管理于一体的信息管理平台。使教学管理不受时间和地域的限制，满足学生顶岗实习管理等需要；为校企间合作开展专业建设、课程建设提供网络平台；为在校生辅助教学提供资源，为毕业生在职进修、行业企业员工培训提供远程培训，提高学院支持行业发展、服务地方经济的能力；为同类院校开放优质教学资源，实现校企、校校优质教育资源的共享。

校企合作信息管理平台，主要包括网络硬件系统、专业建设支持系统、课程建设管理系统、开放式远程教学系统、校企合作管理系统。

（1）网络硬件系统包括：服务器、大容量存储设备、负载均衡设备、流控设备、核心交换机等。

（2）专业建设支持系统包括：专业设置分析子系统、人才培养目标定位子系统（与行业企业联合确定）、专业标准建设子系统（与行业企业联合制定）、专业教学条件统计分析子系统、专业评价子系统（引入社会评价机制）、专业建设成果展示等。

（3）课程建设管理系统包括：课程标准制定子系统（基于项目和工作过程）、教材开发子系统、项目化课程开发子系统、课程考核评价子系统。

（4）开放式远程教学系统基于用户角色的分配权限，学生、教师、管理人员、校外人员等不同用户拥有不同的使用权限。包括：课程讲授辅助子系统、专兼职教师协同工作子系统、虚拟实验子系统、答疑讨论子系统、在线考试子系统等。

（5）校企合作管理系统包括：顶岗实习管理子系统、就业创业管理子系统、科研项目合作子系统、人才资源分析子系统等。校企合作信息管理平台建设预算见表5-1-9、设备购置见表5-1-10。

表5-1-9  校企合作信息管理平台建设经费预算（单位：万元）

| 序号 | 建设内容 | 建设经费预算 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 网络硬件系统 | 345 |
| 2 | 专业建设支持系统 | 40 |
| 3 | 课程建设管理系统 | 35 |
| 4 | 开放式远程教学系统 | 200 |
| 5 | 校企合作管理系统 | 180 |
| 合 计 |  | 800 |

表5-1-10  校企合作信息管理平台建设设备购置一览表

| 序号 | 名 称 | 规格/型号 | 数量 | 单价（万元） | 小计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 存储设备 | EMC NS-40 45T | 1套 | 140 | 140 |
| 2 | 刀片服务器 | HP460 16个刀片 | 1套 | 50 | 50 |
| 3 | 数据库服务器 | HP-DL785 | 4台 | 15 | 60 |
| 4 | 存储光纤交换机 | 博科BR-5020 | 1台 | 9 | 9 |
| 5 | 核心交换机 | CISCO 6509 | 1台 | 41 | 41 |
| 6 | 负载均衡 | F5 | 1台 | 30 | 30 |
| 7 | 流控设备 | 城市热点 | 1台 | 15 | 15 |
| 8 | 直播教室摄像机 | 松下AG-HPX303 | 3台 | 8 | 24 |
| 9 | 直播教室音响 | JBL | 1套 | 15 | 15 |
| 10 | 一体化编辑控制台 |  | 1套 | 8 | 8 |
| 11 | 智能录播编辑机 |  | 1套 | 9 | 9 |
| 12 | 录播软件 |  | 1套 | 20 | 20 |
| 13 | DLP大屏 | 3m*2m | 1套 | 30 | 30 |
| 合 计 |  |  |  |  | 451 |

校企合作平台建设经费预算见表5-1-11。

表5-1-11  校企合作平台建设经费预算（单位：万元）

| 建设内容 | 子项目名称 | 地方财政投入 （来源：省财政） |  |  |  | 行业企业投入 （来源：省农委、红太阳集团等） |  |  |  | 其他投入 （来源：学院自筹） |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 小计 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 小计 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 小计 |  |
| 共建标准化养殖示范基地 | 水禽标准化养殖示范基地建设 | 100 | 70 | 100 | 270 | 160 | 120 |  | 280 |  | 100 | 55 | 155 | 705 |
|  | 猪标准化养殖示范基地建设 |  | 150 | 100 | 250 |  | 240 | 200 | 440 |  |  |  |  | 690 |
| 共建标准化养殖示范基地 | 温氏教学养猪场建设 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 | 10 |  |  | 10 | 50 |
|  | 卫岗教学奶牛场建设 |  | 15 |  | 15 |  | 30 |  | 30 |  | 20 |  | 20 | 65 |
| 双师工作站 | 企业专家工作站建设 | 20 | 20 | 20 | 60 | 40 | 40 | 40 | 120 | 40 | 40 | 40 | 120 | 300 |
|  | 教师工作站建设 | 20 | 20 | 25 | 65 | 40 | 40 | 40 | 120 | 50 | 50 | 65 | 165 | 350 |
| 校企合作信息管理平台建设 |  | 260 | 200 |  | 460 | 160 | 140 |  | 300 |  | 40 |  | 40 | 800 |
| 合 计 |  | 400 | 495 | 245 | 1140 | 400 | 630 | 280 | 1310 | 100 | 250 | 160 | 510 | 2960 |

（三）合作机制建设

各理事单位均为独立法人，在理事会内具有平等地位。理事会各成员之间按照理事会章程签订合作协议，在理事会章程与合作协议中应明确各自的权益，以确保合作的长效机制。

企业在合作过程中可以分享到以下成果：在课程开发过程中获得职工培训教材；在人才培养中获得优秀毕业生；在科技开发中获得新产品、新工艺，优先实施成果转化，获得新的效益增长点；在教育培训中员工业务能力得到提高；学生顶岗实习降低生产成本；投资或捐资共建育人平台可获得好的社会声誉。

学院在合作过程中可以分享的成果为：共同进行课程开发可获得最适用的教材；提高人才培养质量；科研开发可提升教师水平、提高社会声誉，获得资金，实现教师培养的良性循环；顶岗实习既可提高人才培养质量，又节省教育成本；企业投资共建育人平台，可获得办学资金或设备。在互利共赢的基础上，校企通过合作育人、合作培训、合作科技开发，建立完善“双向双主体”的合作机制建设。

1．合作育人

（1）合作招生

与正大、雨润等企业合作，探索“高中学业水平+职业倾向测试结果”，综合录取新生的招生办法，根据企业人才需求状况，单独招生“正大班”、“雨润班”、“红太阳班”等冠名班，定向就业。

（2）校企共同制订人才培养方案

人才培养方案的修订必须由理事会成员企业的高级技术、管理人员参与。根据企业及市场需求的现状与变化，提出专业设置与调整。确保学生所受到的教育从一开始就与企业无缝对接，逐步适应岗位群，树立终身发展目标，实现从学生到职业人的转变。

（3）引入行业标准建设课程

依据理事会章程，制订专业课程开发规程。根据企业对人才的素质需求，建立课程教学体系。由企业的技术骨干、能工巧匠参与课程的开发建设，共同确定教学内容、教学方法和教学手段。

（4）合作实施专业课程教学

依托合作共建的人才共育载体，由企业技术人员为主导、学院教师参与，实施工学结合或工学交替人才培养模式，将课堂搬进标准化养殖示范教学基地，由学生顶岗实习或实岗见习，开展基于工作过程的课程教学，使学生在学中做、做中学，在真实的岗位工作氛围中培养职业素质，提高实践动手能力，促使学生毕业时具备的综合素质能与企业实现“零距离”对接。

（5）共同负责顶岗实习管理

依据理事会章程，学院与理事会成员单位签订共同育人学生顶岗实习协议，创新顶岗实习管理机制，采用“资源共享、多方参与、校企共育、专人跟踪”的四位一体管理模式。校企共同落实顶岗实习学生考核制度、效果评价制度、阶段检查制度，努力提高学生在“真实情景”工作环境中的顶岗实习效果。

（6）合作评价人才培养质量

依据理事会章程，学院与成员单位共同制定合作评价制度，每年定期通过实习到岗率、就业率、专业对口就业率、双证书获取率、毕业生起薪标准、合作企业满意度、用人单位满意度、家长满意度、学生满意度等指标对教学质量进行评价。

（7）合作就业

依据理事会章程，学院与成员单位签订全面合作育人机制下的合作就业协议，确定每年为企业输送毕业生数量。对于企业而言，学校培养出的人才完全按照行业企业自身要求，完全满足企业用人需求，最终实现学校、企业、学生三方共赢，实现合作就业。

2．合作培训

通过确定校企人员双向兼职的双重身份，校企双方提供双向保障，形成双向兼职、双向负责、双向互利的教师培养锻炼和企业技术人员培训机制。

（1）完善专任教师双师素质培养机制

每年选拔30名左右的专任教师到理事会成员单位挂职，开展不少于3个月的实践锻炼，以提高教师专业实践能力和技术应用能力。充分利用科技服务平台，每年组织教师团队赴理事单位开展科技服务等。教师到合作企业兼职时由学院负责联系，享受企业相应待遇，促进专任教师双师素质比例达到90%以上。

（2）提高企业员工技能水平

理事会成员单位可优先利用学校拥有的教学资源，借助校企合作信息管理平台和专门的培训讲义，对企业员工进行技术、管理等方面的培训，帮助员工不断提高生产、管理水平，企业不断提升竞争力。

3．合作科技开发

依托学院技术开发平台优势，与理事会成员单位联合攻关，为企业开发新产品、解决生产技术难题。拟在制约规模养殖企业发展的关键技术问题、影响畜产品质量安全的技术问题、促进畜牧业增产增效的技术问题以及饲料兽药研制等方面，联合攻关。

制定校企技术开发合作制度。每年召开一次企业科技攻关项目研讨会，请企业技术负责人介绍行业企业急需解决的技术难题，找准研究项目，并依托学院现有科研开发平台，专兼职教师合作开展科学研究，开发符合企业需求的成果并及时转化。

积极吸纳学生参加校企合作开展的技术攻关项目。每个项目安排10名左右高年级学生以团队的方式参与，在为企业解决生产中技术难题的同时，实施大学生创新创业计划，培养学生的创新创业能力。

理事会合作机制建设经费预算见表5-1-12。

表5-1-12   理事会合作机制建设经费预算（单位：万元）

| 建设内容 | 地方财政投入 （来源：省财政） |  |  |  | 行业企业投入 （来源：省农委、红太阳集团等） |  |  |  | 其他投入 （来源：学院自筹） |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 小计 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 小计 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 小计 |  |
| 合作育人机制建设 | 15 | 15 | 15 | 45 | 15 | 15 | 15 | 45 | 15 | 15 | 15 | 45 | 135 |
| 合作培训机制建设 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 18 |
| 合作科技开发机制建设 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 27 |
| 合 计 | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 20 | 20 | 60 | 180 |

四、经费预算与预期效果

（一）建设项目经费预算

本项目计划共投入3320万元，其中省财政投入1260万元，行业企业投入1430万元，学院自筹630万元，经费预算见表5-1-13。

表5-1-13  项目建设经费预算（单位：万元）

| 建设内容 | 地方财政投入 （来源：省财政） |  |  |  | 行业企业投入 （来源：省农委、红太阳集团等） |  |  |  | 其他投入 （来源：学院自筹） |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 小计 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 小计 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 小计 |  |
| 合作体制建设 | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 20 | 20 | 60 | 180 |
| 合作平台建设 | 400 | 495 | 245 | 1140 | 400 | 630 | 280 | 1310 | 100 | 250 | 160 | 510 | 2960 |
| 合作机制建设 | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 20 | 20 | 60 | 180 |
| 合 计 | 440 | 535 | 285 | 1260 | 440 | 670 | 320 | 1430 | 140 | 290 | 200 | 630 | 3320 |

（二）建设进度与预期效果

本项目以建设成效作为项目实施成败的衡量标准，计划用3年时间，建成国内有较大影响的江苏现代畜牧业校企合作示范区，项目建设进度及分年度预期效果见表5-1-14。

表5-1-14  项目建设进度及分年度预期效果表

| 建设内容 | 预期效果 | 2010年 | 2011年 | 2012年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合作体制建设 | 建成江苏畜牧业校企合作示范区理事会 | 筹建成立江苏畜牧业校企合作示范区理事会 | 理事会运行正常 | 理事会运行良好 |
| 合作平台建设 | 1．完成江苏省水禽标准化养殖示范基地建设 | 完成基础设施建设 | 完成仪器设备的安装、调试 | 接受600人次学生教学 |
|  | 2．完成江苏省猪标准化养殖示范基地建设 |  | 完成基础设施建设 | 完成仪器设备安装、调试、运行 |
|  | 3．建成温氏标准化养鸡示范基地 | 完成系统设备的安装、调试、运行 | 接受500人次学生专业教学 | 接受500人次学生教学 |
|  | 4．建成卫岗奶牛标准化养殖示范基地 |  | 完成系统设备的安装、调试 | 接受500人次学生教学 |
|  | 5．建成5个教师工作站 | 建成1个教师工作站，运行平稳 | 建成2个教师工作站，运行平稳 | 建成2个教师工作站，运行平稳 |
|  | 6．建成5个企业专家工作站 | 建成1个企业专家工作站，运行平稳 | 建成2个企业专家工作站，运行平稳 | 建成2个企业专家工作站，运行平稳 |
|  | 7．建成校企合作信息管理平台 | 建成专业建设支持系统、课程建设管理系统、教学互动平台 | 建成校企合作管理系统、教育门户信息系统 | 运行完善 |
| 运行机制建设 | 建立校企共建共育的运行机制 | 出台校企合作有关制度与优惠政策 | 探索“双主体”培养高技能人才的新机制 | 总结校企合作体制机制创新的成功经验 |

项目二  科技服务“三农”工程建设

项目组组  长：杨廷桂  江苏畜牧兽医职业技术学院

项目组副组长：掌子凯  江苏省畜牧总站

赵旭庭  江苏畜牧兽医职业技术学院

项目组成  员：葛竹兴  江苏畜牧兽医职业技术学院

钱建中　江苏畜牧兽医职业技术学院

王日君　江苏现代畜牧科技园

顾国平　兴化市人民政府

糜  海　滨海县人民政府

候庆勇  江苏省畜牧总站

王  健  江苏畜牧兽医职业技术学院

陆广富  江苏倍康药业公司

张福宜  兴化市林牧业局

薛德华  滨海县农业委员会

管远红  江苏畜牧兽医职业技术学院

李  晶　江苏畜牧兽医职业技术学院

学院各二级学院及系部负责人

建   设   期：3年（2010年～2012年）

一、建设基础

- （一）服务“三农”背景

“三农”问题，直接关系着国计民生和社会稳定，已成为制约我国社会经济发展的重要因素，中共中央连续七年出台的一号文件更是将解决“三农”问题作为我党工作的重中之重。积极响应党中央的号召，增强为“三农”服务的责任感和使命感，采取切实可行的措施，切实有效地为农民服务是我们责无旁贷的义务。

发展养殖业一直是农民增收致富的重要渠道，也是各级政府促进农民增收和建设社会主义新农村的重要抓手。然而，由于畜牧业的迅猛发展，畜牧业发展中出现了大量新情况、新问题，养殖户缺乏优良的品种、科学的饲养技术、重大疫病的防控技术、现代经营管理理念，缺少职业农民、专业服务人员和致富带头人，产业发展受到制约，养殖风险不断加大，经济效益未能达到预期目标。

- （二）现有基础与特色

- 学院始终坚持为地方经济发展服务，为“三农”服务的办学宗旨，出台了《实施“三大工程”，切实为“三农”服务的意见》等文件，通过政策引导，鼓励教师服务“三农”，服务地方区域经济发展。以主要开展对外科技服务的技术转移中心为平台，积极开发新品种，研究新技术，推广新模式。学院先后成立了由100多名有丰富教学和生产实践经验的教师组成的养猪生产、养禽生产、牛羊生产、水产养殖、动物疫病防控和畜产品加工等六大技术服务团队，同时每个团队有50名左右的大学生共同组成“科技助农团”，为泰州及周边地区开展了卓有成效的服务，有力地促进了畜牧业的发展，促进了农民增收致富。

二、建设目标

（一）总体目标

人才与科技双轮驱动，以实用技术推广为抓手，以养殖企业和农民为服务对象，采用“品种+技术+服务”套餐式服务模式，实施四大工程，形成“县村（行业）—学院—企业（养殖户）”联动服务机制，建设期内对接江苏兴化市和滨海县，实用养殖技术培训8万人次，带动致富10000个农户，产生经济效益3亿元以上。对口支援四所农业职业院校和西藏自治区曲水县。

（二）具体目标

1．建立“品种+技术+服务”套餐配送的服务模式

以应用技术研究为抓手，以资源开发利用为突破口，以成果转化推广为切入点，充分利用学院国家水禽基因库、国家级姜曲海猪保种场等形成的品牌和资源优势，重点开发苏姜黑猪、黑羽番鸭、苏牧1号白鹅等畜禽新品种，饲养新技术，教师带着成果推广，带着技术服务，使科技成果直接面对养殖户（企业），形成“品种+技术+服务”立体推动的服务模式，确保服务效果。

2．形成“县村（行业）—学院—企业（养殖户）”联动服务机制

树立“做给农民看、带着农民干、帮助农民富”的服务理念，与地方政府紧密合作，充分发挥政府的主导和协调作用，以养殖企业和农户为主要服务对象，以学院教师科技服务团队和大学生组成的“科技助农团”为主力军，形成“县村（行业）—学院—企业（养殖户）”联动服务机制，地方政府主导，学院实施，联合企业开展技术攻关，推动“一村一品”建设，提高服务效果。

3．对口支援，惠及农民

通过实施科技创新推广、挂县强农富民、实用技术培训、对口支援等工程，在3年建设期内，重点发展水禽、猪、兽药等产业，对接服务2个县，帮扶100个企业，培训各类人员8万人次，带动致富1万个农户，产生经济效益3亿元。为本省农业职业学校培养师资60名，对口支援西藏拉萨市曲水县，建设期内为曲水县培养畜牧业发展专门人才30名。学院成果技术转移收入3000万元以上，达到锻炼教师、培养学生、服务社会、发展产业、致富农民的目标。

三、建设内容

（一）科技创新推广

充分利用学院国家级水禽基因库保存的19个鸭鹅品种、国家级姜曲海种猪场保存的姜曲海猪地方猪种为基础，大力开展种质创新，重点培育“苏姜黑猪”、“黑羽番鸭”、“苏牧1号”白鹅等优良畜禽品种，做好成果转化推广工作，力争一个品种通过国家审定，不断提高江苏省畜牧产业核心竞争力。加强技术集成，将畜禽科学饲养管理、疫病防控、安全用药、产品加工等技术组装集成，立体推广，提高服务效果。江苏倍康药业有限公司开展新兽药研制，力争取得国家三类新兽药1个，为安全用药、科学用药提供支撑，为“品种+技术+服务”套餐配送的服务模式提供保障。建设期内，在泰州、南通、盐城、扬州、徐州等地建设“苏姜黑猪”和“苏牧1号”白鹅扩繁场各6个，推广“苏姜黑猪”种猪2万头、商品猪40万头，“黑羽番鸭”200万只、“苏牧1号”白鹅150万只，带动农户6000个，产生经济效益2亿元。学院成果技术转移收入3000万元以上。

表5-2-1  科技创新推广建设经费预算（单位：万元）

| 建设内容 | 经 费 预 算 及 来 源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地方财政投入 （来源：省财政） |  |  | 行业企业投入 （来源：省农委等） |  |  | 其他投入 （来源：学院自筹） |  |  | 合计 |
|  | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 |  |
| 苏姜黑猪培育及品种审定 |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 90 |
| 苏牧黑羽番鸭培育 |  |  |  | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 70 |
| 苏牧1号白鹅培育 |  |  |  | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 70 |
| 畜禽专用饲料开发 |  |  |  | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 100 |
| 新兽药研发、三类新兽药申请 |  |  |  | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 120 |
| 新品种扩繁推广 |  |  |  | 30 | 30 | 27 | 10 | 10 | 15 | 122 |
| 综合配套技术集成 |  |  |  | 8 | 10 | 10 |  |  |  | 28 |
| 合 计 |  |  |  | 128 | 130 | 157 | 60 | 60 | 65 | 600 |

（二）挂县强农富民

组织教师带领高年级学生，组成“科技助农团”进村入户，在学院去年对接滨海县实施“挂县强农富民”工作取得良好成绩，并产生了乘积效应的基础上，总结经验，继续对接滨海县，新增兴化市，实施“挂县强农富民”工程，放大富民效应。3年产生经济效益1亿元。

继续巩固挂县强农富民成效，扩大受益面，完善特色产业发展规划，不断提高滨海县畜牧产业的竞争力。建设期内，滨海县“黑白红褐”（黑猪、白鹅、小龙虾、草鸡）的牧业发展格局初步形成；建成10个产业特色明显的“一村一品”专业示范村，对接50个企业，培育科技示范户100户，科技示范带动户1000户，3年产生经济效益4500万元。

为兴化市制定畜牧水产产业发展规划，选派10名教师到兴化担任村级的“科技副职”（副主任、副支书），建成10个产业特色明显的“一村一品”专业示范村，重点发展水产、水禽、猪等产业；对接企业50个；建立螃蟹养殖示范基地2个，生猪养殖示范基地2个，水禽养殖示范基地2个，培育科技示范户100户，科技示范带动户1000户，3年产生经济效益5500万元，以产业发展带动农民增收。

表5-2-2  挂县强农富民建设经费预算（单位：万元）

| 建设内容 |  | 经 费 预 算 及 来 源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地方财政投入 （来源：省财政） |  |  | 行业企业投入 （来源：省农委等） |  |  | 其他投入 （来源：学院自筹） |  |  | 合计 |
|  |  | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 |  |
| 滨海县 | 教师驻村蹲点服务 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 45 |
|  | 示范基地建设 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 |
|  | 科技示范户培育 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25 | 25 |  |  |  | 90 |
|  | 科技助农技术实施 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 75 |
| 兴化市 | 教师驻村蹲点服务 |  |  |  |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 45 |
|  | 发展规划制定、完善 |  |  |  | 10 | 5 | 5 |  |  |  | 20 |
|  | 示范基地建设 |  |  |  | 15 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 70 |
|  | 科技示范户培育 |  |  |  | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 90 |
|  | 科技助农技术实施 |  |  |  | 25 | 25 | 25 | 5 | 5 | 5 | 90 |
| 合 计 |  | 25 | 25 | 25 | 125 | 125 | 125 | 40 | 40 | 40 | 570 |

（三）实用技术培训

组织科技服务团队教师组成讲师团，深入农村一线，采取点面结合、长短结合、校内外结合、脱产与业余结合、技能与学历结合、现场培训与网络培训结合等多种形式，开展职业农民、养殖农户、返乡农民、农民经纪人、企业员工和技术人员、基层农技推广人员等培训，重点培训畜禽饲养技术、健康养殖技术、疫病防控技术、高效农业生产技术、安全用药技术、实用产品加工技术等一系列科学实用技术，普及科学知识，提高生产水平，提升经济效益。根据产业发展的现状和技术需求情况，围绕畜牧产业的全过程，开发系列培养教材8本，重点编写农业创业、规模养殖技术、水产养殖技术、食品营养与安全技术、实用加工技术等。3年建设期内，培训各类人员80000人次，其中培训职业农民2000人次、农民经纪人5000人次、养殖农户30000人次、返乡农民8000人次、企业员工和技术人员25000人次、基层农技推广人员10000人次。

不断拓展培训范围，搭建国际合作平台，开展国外培训，在建设期内，为非洲国家培训技术人员30名。

表5-2-3　实用技术培训建设经费预算（单位：万元）

| 建设内容 | 经 费 预 算 及 来 源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地方财政投入 （来源：省财政） |  |  | 行业企业投入 （来源：省农委等） |  |  | 其他投入 （来源：学院自筹） |  |  | 合计 |
|  | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 |  |
| 职业农民 农民经纪人培训 |  |  |  | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 15 |
| 养殖农户培训 |  |  |  | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 10 | 30 |
| 返乡农民员培训 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 | 5 | 15 |
| 国外人才培训 |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 企业员工及技术人员培训 |  |  |  | 20 | 20 | 20 |  | 5 |  | 65 |
| 农技推广人员培训 |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 |  |  | 15 |
| 远程网络设施建设、相关课程开发及系列教材编写 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 5 | 10 | 10 | 40 |
| 合 计 | 5 | 5 | 5 | 35 | 35 | 30 | 20 | 30 | 30 | 195 |

（四）对口支援

采取走出去，请进来的办法，为本省农业职业学校培训师资60名，对口支援拉萨市曲水县，同时与西藏职业技术学院联合为曲水县培养畜牧生产管理、技术人员。

为本省农业职业学校培养师资。充分发挥学院优质教育资源和骨干引领的作用，为我省农业职业学校开展师资培训，成为我省农业职业学校畜牧兽医类专业教师培训基地，不断提高师资素质与教师科技创新能力，提高为农服务能力。同时指导农业职业学校实训基地建设，提高管理能力和人才培养水平，3年培训师资60名。

对口支援西藏曲水县。一是选派1～2名骨干教师到曲水县蹲点，指导、扶持该县畜牧业的发展，并建设1个以饲养“雪山草鸡”为主要产业的特色专业村。研究“雪山草鸡”在高原地区的饲养技术，将品种与饲养技术组装配套，提高其在高原地区的适应能力和生产水平，提高经济效益。二是培训曲水县畜牧技术人员200人次，采用在西藏培训和内地培训考察相结合的办法，达到更新观念，提高能力，促进发展的目的。三是充分发挥学院多年培养西藏人才经验的作用，与西藏职业技术学院联合培养曲水县学生30名。通过学生培养，一方面为县域畜牧业提升培养人才，另一方面也可促进学校更新办学理念，创新人才培养机制，改革人才培养模式，提高人才培养质量。

加大对外省特别是西部地区招生力度。使外省招生数达到30%，其中招生指标的10%面向西部地区。

表5-2-4  对口资源西部教育建设经费预算（单位：万元）

| 建设内容 | 经 费 预 算 及 来 源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地方财政投入 （来源：省财政） |  |  | 行业企业投入 （来源：省农委等） |  |  | 其他投入 （来源：学院自筹） |  |  | 合计 |
|  | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 |  |
| 那曲县技术人员培训 |  |  |  | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 |
| 联合培养学生 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 |
| 农业职业学校教师培训 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 |
| 雪山草鸡专业村建设 |  | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |  |  | 5 | 40 |
| 西部生源拓展 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 |
| 合 计 |  | 5 | 5 | 25 | 35 | 30 | 20 | 20 | 25 | 165 |

四、经费预算与预期效果

（一）建设项目经费预算

本项目的实施共需经费1530万元，地方财政投入100万元，行业企业投入980万元，学院自筹450万元。

表5-2-5  科技服务“三农”工程建设经费预算（单位：万元）

| 建设内容 | 经 费 预 算 及 来 源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地方财政投入 （来源：省财政） |  |  | 行业企业投入 （来源：省农委等） |  |  | 其他投入 （来源：学院自筹） |  |  | 合计 |
|  | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 |  |
| 科技创新推广 |  |  |  | 128 | 130 | 157 | 60 | 60 | 65 | 600 |
| 挂县强农富民 | 25 | 25 | 25 | 125 | 125 | 125 | 40 | 40 | 40 | 570 |
| 实用技术培训 | 5 | 5 | 5 | 35 | 35 | 30 | 20 | 30 | 30 | 195 |
| 对口支援 |  | 5 | 5 | 25 | 35 | 30 | 20 | 20 | 25 | 165 |
| 合 计 | 30 | 35 | 35 | 313 | 325 | 342 | 140 | 150 | 160 | 1530 |

（二）建设进度与预期效果

建设过程中，加快建设进程，确保项目目标的实现，取得预期效果（见表5-2-6）。

表5-2-6  建设进度和预期效果表

| 建设项目 | 负责人 | 预期效果 | 建设进度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010年 | 2011年 | 2012年 |
| 科技创新推广 | 王日君 陆广富 | 建设“苏姜黑猪”和“苏牧1号”白鹅扩繁场各6个。推广“苏姜黑猪”种猪2万头、商品猪40万头，“黑羽番鸭”200万只、“苏牧1号”白鹅150万只，带动农户6000个，产生经济效益3亿元。申报国家三类新兽药1个，成果技术转移收入3000万元以上。 | 1．“黑羽番鸭”家系建设； 2．建设“苏姜黑猪”扩繁场2个，推广种猪0.6万头，商品猪12万头； 3．“苏牧1号”白鹅扩繁场2个，推广50万只； 4．推广“黑羽番鸭”50万只，带动农户2000个； 5．通过成果技术转移收入1000万元以上。 | 1．“苏姜黑猪”完成第7世代选育和生产性能测定工作； 2．建设“苏姜黑猪”扩繁场2个，推广种猪0.7万头，商品猪14万头； 3．“苏牧1号”白鹅扩繁场2个，推广50万只； 4．推广“黑羽番鸭”70万只，带动农户2000个； 5．通过成果技术转移收入1000万元以上。 | 1．建设“苏姜黑猪”扩繁场2个，推广种猪0.7万头，商品猪14万头； 2．“苏牧1号”白鹅扩繁场2个，推广50万只； 3．推广“黑羽番鸭”80万只； 4．带动农户2000个； 5．申报国家三类新兽药1个； 6．通过成果技术转移收入1000万元以上。 |
| 挂县强农富民 | 赵旭庭 | 为滨海建成10个特色显明的“一村一品”专业示范村，培育科技示范户100户，科技示范带动户1000户，3年经济效益4500万元。为兴化建立螃蟹养殖示范基地2个，生猪养殖示范基地2个，水禽养殖示范基地2个，建成10个特色显明的“一村一品”专业示范村，培育科技示范户100户，科技示范带动户1000户，3年经济效益5500万元。 | 1．产业发展规划制订； 2．示范基地建设有成效； 3．教师服务到点到位。 | 1．滨海引进推广“苏姜黑猪”、“苏牧1号”白鹅等新品种（系）；建成苏姜黑猪扩繁场1个； 2．为滨海建成5个特色显明的“一村一品”专业示范村，培育科技示范户50户，科技示范带动户500户； 3．兴化建立螃蟹养殖示范基地1个，生猪养殖示范基地1个，水禽养殖示范基地1个，建成5个特色显明的“一村一品”专业示范村，培育科技示范户50户，科技示范带动户500户； 4．滨海、兴化示范基地农民增收显著。 | 1．滨海建立“苏姜黑猪”二级扩繁站2个； 2．在滨海再建5个特色显明的“一村一品”专业示范村，培育科技示范户50户，科技示范带动户500户； 3．兴化建立螃蟹养殖示范基地1个，生猪养殖示范基地1个，水禽养殖示范基地1个，建成5个特色显明的“一村一品”专业示范村，培育科技示范户50户，科技示范带动户500户； 4．滨海示范基地农民纯收入显著增长，3年产生经济效益4500万元，兴化示范基地农民纯收入显著增长，3年产生经济效益5500万元。 |
| 实用技术培训 | 钱建中 | 开展形式多样的农民培训，农民通过培训提高生产水平，提升经济效益。培训各类人员80000人次以上，为非洲国家培训30人。 | 1．开展形式多样的农民培训； 2．培训各类人数20000人次以上。 | 1．农民通过培训提高生产水平，提升经济效益； 2．培训各类人数30000人次以上。 | 1．培训各类人数30000人次以上； 2．培训国外人员30个以上。 |
| 对口支援 | 葛竹兴 | 1．为江苏省农业职业学校开展师资培训成效显著； 2．对口支援西藏拉萨市曲水县，建成“雪山草鸡”特色村1个； 3．1～2名教师到曲水县蹲点； 4．与西藏职业技术学院联合培养曲水县学生30名； 5．培训曲水县技术人员200人次； 6．对外省招生达到总计划的30%，西部达10%。 | 1．开展农业职业技术学校师资培训； 2．与曲水县签订对口帮扶协议书； 3．与西藏职业技术学院签订为曲水县联合培养人员协议书。 | 1．选派1名骨干教师赴曲水县蹲点； 2．引进“雪山草鸡”，研究高原地区该品种饲养管理技术并组装配套； 3．培训畜牧技术人员100人次； 4．合作培养曲水学生30名； 5．外省招生数达到30%，其中招生指标的8%面向西部地区； 6．开展农业职业技术学校师资培训。 | 1．选派1名骨干教师赴曲水县蹲点； 2．建成“雪山草鸡”专业行色专业村； 3．培训畜牧技术人员100人次； 4．外省招生数达到30%，其中招生指标的10%面向西部地区； 5．开展农业职业技术学校师资培训。 |

第六部分  经费预算与预期效益

- 一、经费预算

（一）经费来源

各建设项目所需专项资金，采取国家财政投入、地方财政投入、行业企业投入和学校筹集相结合的方式解决，项目建设资金总投资11000万元。其中，申请国家财政3000万元，地方财政专项资金配套3000万元，行业企业投入3000万元，学院自筹资金2000万元。

学院将以人才培养和社会服务为纽带，搭建交流平台，推进畜牧业产学研合作，走集成化发展之路，以整合优势，提高社会声誉，培植新的竞争力，提升办学内涵。通过与企业合作办学、校企双方共建实训基地、与政府有关部门及行业协会共建公共技术服务平台、为企业提供技术开发与技术咨询服务等途径，不断深化产学研合作，解决建设骨干职业技术院校过程中的部分经费，并通过后勤社会化、增强自我造血能力等方式筹集部分建设经费，扩大省财政专项投入的效益。

（二）经费预算

骨干院校建设项目总预算为11000万元，按重点建设专业汇总的经费预算见表6-1，按重点建设内容汇总的建设方案经费预算见表6-2。

表6-1  建设方案经费预算（按重点建设专业汇总）

| 建设内容 |  | 建设经费预算及来源 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 申请中央财政 |  | 地方财政投入 （来源：省财政） |  | 行业企业投入 （来源：省农委、正大、红太阳集团等） |  | 其他投入 （来源：学院自筹） |  |
|  |  | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） |
| 合 计 |  | 3000 | 27.27 | 3000 | 27.27 | 3000 | 27.27 | 2000 | 18.19 |
| 重点专业 | 1．畜牧兽医 | 850 | 7.73 | 310 | 2.82 | 60 | 0.55 | 60 | 0.55 |
|  | 2．动物防疫与检疫 | 710 | 6.45 | 300 | 2.73 | 50 | 0.44 | / | / |
|  | 3．兽药生产与营销 | 750 | 6.82 | 290 | 2.64 | 60 | 0.55 | 60 | 0.55 |
|  | 4．食品营养与检测 | 690 | 6.27 | 260 | 2.36 | 60 | 0.55 | / | / |
|  | 5．宠物养护与疫病防治 | / | / | 160 | 1.45 | 60 | 0.55 | 670 | 6.09 |
|  | 小计 | 3000 | 27.27 | 1320 | 12.00 | 290 | 2.64 | 790 | 7.19 |
| 专业群 | 专业群小计 | / | / | 320 | 2.91 | 300 | 2.72 | 130 | 1.18 |
| 其他项目 | 1．理事会推动江苏现代畜牧业校企合作示范区建设 | / | / | 1260 | 11.45 | 1430 | 13.00 | 630 | 5.73 |
|  | 2．科技服务“三农”工程建设 | / | / | 100 | 0.91 | 980 | 8.91 | 450 | 4.09 |
|  | 小 计 | / | / | 1360 | 12.36 | 2410 | 21.91 | 1080 | 9.82 |

表6-2  建设经费预算（按重点建设内容汇总）

| 建设内容 |  | 经费总预算及来源 |  |  |  |  |  |  |  | 合 计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 申请中央财政 |  | 地方财政投入 |  | 行业企业投入 |  | 其他投入 |  |  |  |
|  |  | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
|  |  | （万元） | （%） | （万元） | （%） | （万元） | （%） | （万元） | （%） | （万元） | （%） |
| 合 计 |  | 3000 | 27.27 | 3000 | 27.27 | 3000 | 27.27 | 2000 | 18.19 | 11000 | 100 |
| 申请中央财政重点支持专业 | 人才培养模式改革与课程体系建设 | 908 | 8.25 | 20 | 0.18 | 74 | 0.67 | 40 | 0.36 | 4510 | 41.00 |
|  | 师资队伍建设 | 427 | 3.88 | 308 | 2.80 | 12 | 0.11 | / | / |  |  |
|  | 实训条件建设 | 1430 | 13.00 | 592 | 5.38 | 68 | 0.62 | 20 | 0.18 |  |  |
|  | 其他 | 235 | 2.14 | 240 | 2.18 | 76 | 0.69 | 60 | 0.56 |  |  |
| 申请中央财政重点支持专业所在专业群 |  |  |  | 320 | 2.91 | 230 | 2.09 | 130 | 1.18 | 680 | 6.18 |
| 非中央财政支持专业及专业群 |  |  |  | 160 | 1.46 | 130 | 1.18 | 670 | 6.09 | 960 | 8.73 |
| 其 他 | 1．江苏现代畜牧业校企合作示范区 |  |  | 1260 | 11.45 | 1430 | 13.00 | 630 | 5.73 | 4850 | 44.09 |
|  | 2．科技服务“三农”工程建设 |  |  | 100 | 0.91 | 980 | 8.91 | 450 | 4.09 |  |  |

- 二、预期效益

（一）通过江苏现代畜牧业校企合作示范区建设，推进校企合作理事会体制机制创新

以校企共建合作育人平台为抓手，以学院科研成果为依托，加大投入，促进校企深度融合，在江苏现代畜牧科技示范园的基础上，合作共建江苏现代畜牧业校企合作示范区，并成立江苏现代畜牧业校企合作示范区理事会，建成以学院为主导、企业参与的，能一次接纳60名、全年接纳600名以上学生的专业教学育人平台2个；以企业为主导、学院参与的，能一次接纳50名、全年接纳500名以上学生的专业教学育人平台2个；在学院建设5个企业专家工作站，在企业建设5个教师工作站；建设校企合作信息管理平台1个；以学院科研平台为依托，与企业联合科技攻关，在为企业解决生产中技术难题的同时，实施大学生创新创业计划，培养学生的创新能力；与企业联合，单独招生，试办“正大班”、“雨润班”、“红太阳班”等冠名班。有效发挥江苏畜牧产业的技术优势、人才优势，调动企业参与畜牧产业高职人才培养的积极性，使学院与企业互惠互助，与行业、企业间形成产学研紧密合作育人的长效运行机制。

（二）通过重点专业建设，围绕畜牧产业链，形成以畜牧产业行业企业为依托的“校企合作、工学结合”人才培养模式

通过国家骨干职业院校建设项目的实施，按照校企合作、工学结合的总体要求，结合产业、专业特点，创新工学结合人才培养模式的多种有效实现形式，与行业企业合作，深化畜牧兽医专业“课堂-养殖场”人才培养模式、动物防疫与检疫专业“开放式三阶段”人才培养模式、兽药生产与营销专业“GMP“工学结合人才培养模式、宠物养护与疫病防治专业“四阶递进”工学结合人才培养模式、食品营养与检测专业“3133”工学结合人才培养模式的改革，改善实施环境，健全保障措施。形成“依托行业办专业，办好专业促产业，产业兴旺带就业”的鲜明特色，建成一套适合农牧业高职专业发展的人才培养模式，立足泰州，带动苏北，辐射全省，在全国同类院校中起示范和引领作用的重点专业。

（三）通过重点专业建设，紧扣畜牧产业工作岗位，分析工作过程典型任务，构建“基于工作过程系统化”的课程体系

通过国家骨干职业院校建设项目的实施，按照“职业岗位能力→工作岗位→工作任务”的思路，提炼、优化，归纳形成典型的职业工作任务。以畜牧产业各岗位典型工作任务为主线，引入行业标准，与行业、企业专家和技术骨干合作，共同构建基于工作过程系统化的优质核心课程体系。与行业、企业共同开发，建设好31门工学结合的优质专业核心课程，其中达到国家级精品课程标准的课程3门、省级5门、校级精品课程18门，开发具有职业特色、融“教、学、做”于一体的工学结合校本讲义38部。

（四）通过师资队伍建设，以校企合作为抓手，打造一支专兼结合的“双师型”优秀教学团队。

以培养“双师型”专业教师为目的，以校企合作为抓手，以创新合作体制机制为动力，以完善师资管理制度为保障，以突破畜牧产业兼职教师聘用“瓶颈”为重点，通过3年建设，以畜牧兽医等5个重点专业师资队伍建设为重点，培养和引进具有一定影响力的专业带头人10名、骨干教师55名，使专任教师中双师素质比例达到90%以上。实施双师工作站项目化管理，融合校企人力资源，打造一支双师结构教师团队，建成近600名兼职教师资源库，兼职教师担任专业课教学时数占专业课学时的50%以上。将“双师型”教师培养成为“做给农民看、带着农民干、帮助农民富”的践行者，建成一支师德高尚、行业知名、技术精湛、无私奉献、专兼结合的“双师型”优秀教学团队。

（五）通过专业及专业群的建设，与行业、企业深度融合，构建“校中厂”、“厂中校”、“行校联动” 互惠双赢生产性的校内外实习、实训基地

围绕5个重点建设专业及专业群，在学院现有的校内外实训条件基础上，与行业、企业深度融合，新建30个校内实训室或实训中心，形成融专业教学、生产实训、技能鉴定和技术服务为一体的教学、考核体系完备的校内生产性实训基地，使校内生产性实训学时占实训总学时80%以上。开发110个校外实训基地，建成稳定的校外实习实训基地，确保学生实习实训的需要。通过软硬件及内涵建设，将校内外实训基地打造成畜牧业养殖、兽药生产、食品加工等高素质高技能人才培育基地，区域内企业职工、农民技能培训和技术服务基地，实现校内外实训基地的教学效益、经济效益和社会效益的同步提升。

（六）通过项目建设，适应“工学结合”模式的管理水平，构建适合专业特点的人才培养质量保障与评价体系

针对不同专业特点，引入行业全面质量管理（TQM）、职业资格准入、兽药GMP管理规范、HACCP质量管理体系，以就业水平、企业满意度作为衡量人才培养质量的核心，构建专业人才培养质量保障体系和评价体系。通过建立一套严谨科学且富有活力的创新型管理体制和运行机制，进一步完善教学质量管理监控体系，不断提高教学管理水平，使学院办学特色更加鲜明，社会对人才满意度达98%以上。

（七）通过科技服务“三农”建设，以致富一方农民为目的，加强“品种+技术+服务”立体推动的服务辐射功能

通过实施科技创新推广、挂县强农富民、实用技术培训、对口支援农业教育工程，在3年建设期内，对接服务2个县，帮扶100个企业，建设20个“一村一品”专业特色村，培训各类人员8万人次，带动致富1万个农户，产生经济效益3亿元。为本省农业职业学校培养师资60名，对口支援西藏拉萨市曲水县，建设期内为曲水县培养畜牧业发展专门人才30名。学院通过成果转移收入3000万元以上，达到锻炼教师、培养学生、服务社会、发展产业、致富农民、辐射西部的目标。

建设预期效益详见各项目建设方案，项目建设进度及分年度预期效果见表6-3。

我们坚信，经过3年建设，一定能使学院在办学实力、教学质量、管理水平、办学效益和辐射带动能力等方面有较大提高；经过3年建设，使学院成为国内领先、特色鲜明的国家骨干高职院校，带动我国高等职业教育的改革和发展，更好地为区域经济和行业发展服务。

表6-3  项目建设进度及分年度预期效果

| 建设年度 建设内容 |  |  | 2010年12月 | 2011年12月 | 2012年12月 | 总目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点专业（群）建设 | 人才培养模式与 机制体制创新 | 1．人才培养模式创新 | 调研、论证 | 创新、实施 | 完善 | 完成 |
|  |  | 2．人才培养模式机制体制创新 | 探索、创新 | 运行 | 完善 | 完成 |
|  |  | 3．专业人才培养方案 | 修订 | 实施 | 完善 | 完成 |
|  | 课程体系 建设 | 1．优质核心课程建设（门） | 6 | 11 | 14 | 31 |
|  |  | 2．达国家级精品课程标准课程建设（门） | - | - | 3 | 3 |
|  |  | 3．达省级精品课程标准课程建设（门） | 1 | 1 | 3 | 5 |
|  |  | 4．校级精品课程（门） | 2 | 7 | 9 | 18 |
|  |  | 5．校本特色讲义（教材）（门） | 7 | 10 | 21 | 38 |
|  |  | 6．多媒体课件（门、套） | 7 | 18 | 13 | 38 |
|  | 师资队伍建设 | 1．培养专业带头人（人） | 10 | 继续培养 | 完成培养 | 10 |
|  |  | 2．骨干教师培养（人） | 16 | 22 | 17 | 55 |
|  |  | 3．行业企业一线锻炼和基地培训（人次） | 32 | 51 | 51 | 134 |
|  |  | 4．新增行业企业兼职教师（人） | 48 | 67 | 67 | 182 |
|  | 实习实训条件建设 | 1．校内实训基地建设 | 建设 | 建设 | 完成 | 完成 |
|  |  | 2．教学计划内实训课开出率（%） | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |  | 3．新增校外实训基地数（家） | 29 | 45 | 36 | 110 |
|  | 人才培养质量保障与 评价体系建设 | 1．初次就业率（%） | 90%以上 | 92%以上 | 95%以上 | 95%以上 |
|  |  | 2．社会对人才满意度（%） | 95%以上 | 95%以上 | 98%以上 | 98%以上 |
|  |  | 2．人才培养质量保障与评价体系建设 | 建立 | 完成 | 完善 | 可行 |
|  | 社会服务 | 1．技术培训（人次/年） | 2000 | 2700 | 3300 | 8000 |
|  |  | 2．科技报务（人次/年） | 100 | 150 | 200 | 450 |
|  |  | 3．每年技能鉴定目标（人次/年） | 8000 | 8000 | 8000 | 24000 |

| 建设年度 建设内容 |  |  | 2010年12月 | 2011年12月 | 2012年12月 | 总目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他项目建设 | 理事会推动江苏现代畜牧业 校企合作示范区建设 | 1．江苏省水禽标准化养殖示范基地建设 | - | 完成 | - | 完成 |
|  |  | 2．江苏省猪标准化养殖示范基地建设 | - | - | 完成 | 完成 |
|  |  | 3．温氏标准化养鸡示范基地建设 | 完成 | - | - | 完成 |
|  |  | 4．卫岗奶牛标准化养殖示范基地建设 | - | 完成 | - | 完成 |
|  |  | 5．教学基地与示范基地日/年接纳学生教学（人次） | 50/500 | 160/1600 | 220/2200 | 220/2200 |
|  |  | 6．教师工作站建设数（个） | 1 | 2 | 2 | 5 |
|  |  | 7．企业专家工作站建设数（个） | 1 | 2 | 2 | 5 |
|  |  | 8．校企合作信息管理平台建设 | - | - | 完成 | 完成 |
|  |  | 9．江苏现代畜牧业校企合作示范区理事会 | 成立 | 运行 | 完善 | 完备 |
|  |  | 10．校企合作有关制度与优惠政策 | 出台 | 运行 | 完善 | 优质 |
|  |  | 11．“双主体”培养高技能人才的新机制 | 创新 | 运行 | 完善 | 可行 |
|  | 科技服务“三农”工程建设 | 1．实用技术培训（人次/年） | 20000 | 30000 | 30000 | 80000 |
|  |  | 2．累计带动农民（户/年） | 2000 | 3000 | 3000 | 8000 |
|  |  | 3．推广种猪/商品猪头数（万头/年） | 0.6/12 | 0.7/14 | 0.7/14 | 2/40 |
|  |  | 4．建设“苏姜黑猪”扩繁殖场（个/年） | 2 | 2 | 2 | 6 |
|  |  | 5．建设“苏牧1号”白鹅扩繁殖场（个/年） | 2 | 2 | 2 | 6 |
|  |  | 6．推广“黑羽番鸭”/“苏牧1号”白鹅只数（万只/年） | 50/50 | 70/50 | 80/50 | 200/150 |
|  |  | 7．成果技术转移收入（万元/年） | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 |
|  |  | 8．为滨海、兴化挂县培育科技示范户（户/年） | - | 100 | 100 | 200 |
|  |  | 9．为滨海、兴化挂县水产/生猪/水禽养殖示范基地（个/年） | - | 1/1/1 | 1/1/1 | 2/2/2 |
|  |  | 10．对口支援联合培养学生总数（人） | - | 30 | - | 30 |
|  |  | 11．对口支援培训培养技术人员总数（人） | - | 100 | 100 | 200 |
|  |  | 12．对口支援农业院校（所） | 1 | 2 | 1 | 4 |

第七部分　保障措施

- 一、组织保障

- （一）成立建设工作领导小组

为保障国家骨干高等职业院校建设项目顺利实施，学院成立了骨干高职院校建设工作领导小组及项目实施办公室。骨干高职院校建设工作领导小组负责项目建设的统筹规划，各级子项目建设内容的确定和负责人的选择，资金筹措，经费分配使用及项目实施的组织、监督、协调，制定责任追究制度等，以确保骨干院校建设能按照建设方案落实到位。

组  长：张坚勇、徐向明

副组长：臧大存

成  员：周新民、葛兆宏

领导小组下设办公室，办公室具体负责建设项目的日常管理，专门负责建设项目的具体实施工作，组织实施项目计划建设内容，研究制订保证建设顺利实施的各项制度与措施，监督、检查项目建设的执行情况，按照有关程序申请项目竣工验收工作等。

办公室主任：葛竹兴

成　员：赵旭庭、张小华、王清辉、洪　伟

（二）成立项目保障领导小组

项目保障领导小组主要负责项目实施的保障及监督工作。

组  长：吉文林

副组长：杨廷桂、孙　玲

成  员：办公室、监察审计处、组织人事处、工会主要负责人以及教职工代表。

- （三）项目建设专项资金领导小组

组　长：徐向明

副组长：臧大存

成　员：朱国奉、王宏伟、常来英、姚恒珍、黄秀明、江　航

- （四）成立专家咨询委员会

以学院教学工作委员会、专业建设委员会为依托，聘请相关行业、企业知名专家，成立国家骨干高等职业院校建设专家咨询委员会，负责对建设项目的指导，共同研究建设中的重大问题，检查建设方案的执行情况，评价建设质量和效果，对阶段建设目标进行审核，确保项目的顺利进行。

- （五）成立各项目实施工作小组

各建设项目实行目标责任制，明确各项目主要责任人和承办部门。各项目建设实施工作小组负责详细制定各分项目的建设目标和建设方案，并负责项目的检查督促。将项目完成情况作为考核相关责任人和部门的重要指标，同时将责任、绩效与考核挂钩，切实加强项目负责人的责任感与事业心，切实调动项目责任人的工作热情和积极性，确保各建设项目按时保质完成。

1．畜牧兽医专业及专业群建设项目组

组  长：张　力

副组长：掌子凯、顾云飞、王　权

组  员：戴　林、乔龙山、周玉明、王日君、陶　勇、张　玲、李小芬、
杨晓志、奚　旺

2．动物防疫与检疫专业及专业群建设项目组

组  长：刘俊栋

副组长：彭德旺、吴桂银

组  员：刘新武、崔洪平、陈慧敏、夏　建、杨廷桂、陆桂平、王　涛、
孟　婷、魏　宁

3．兽药生产与营销专业及专业群建设组

组  长：张　龙

副组长：宋宏云、于生兰

组  员：葛竹兴、毕昊容、蒋春茂、徐长青、李振波、陆广富、张小华、邢晓玲

4．食品营养与检测专业及专业群建设组

组  长：刘靖

副组长：张海涛、陈　妍

组  员：汪凤祖、庞孝飞、闵成军、展跃平、唐劲松、李志方、张焕新

5．宠物养护与疫病防治专业及专业群建设组

组  长：贺生中

副组长：陈鹏峰、卢  炜

组  员：曾柏邨、赖晓云、张　鸿、王锦锋、赵学刚、傅宏庆

6．理事会推动江苏现代畜牧业校企合作示范区建设项目组

组  长：徐向明

副组长：何振东、毛正裘、张  力

组  员：戴  林、黄松德、乔龙山、周玉明、张元飞、王日君、段修军、
赵旭庭、周春宝

7．科技服务“三农”工程建设组

组  长：杨廷桂

副组长：掌子凯、赵旭庭

组  员：葛竹兴、钱建中、王日君、顾国平、糜　海、侯庆勇、王　健、陆广富
张福宜、薛德华、管远红、李　晶、学院各二级学院及系部负责人

二、制度保障

学院在长期办学实践中，建立了完备的教学管理制度、财务管理制度、组织人事管理制度、招标采购制度及与之相配套的各种监督制度，项目落实后学院将在此基础上，创新项目建设管理机制，确保项目实施工作程序规范、科学、高效、有序。

1．建立项目负责人目标责任管理制度，制定相应的项目建设管理规定，包括项目负责人管理制度、招标采购管理办法、专项资金管理办法、校内外实训基地管理办法、专业课程建设管理办法等，按照目标责任管理，每个子项目确定一名负责人，全面负责本项目的实施工作。

2．制定《学院国家骨干高等职业院校建设项目实施管理规定》、《学院国家骨干高等职业院校建设项目专项资金管理办法》、《学院国家骨干高等职业院校建设仪器设备招标采购管理办法》、《学院国家骨干院校建设项目校内外实训基地管理办法》、《学院国家骨干院校建设项目专业课程建设管理办法》等系列制度，结合阶段性目标完成情况，对各子项目负责人进行定期检查、年度绩效考核，实施奖优罚劣、奖勤罚懒，实现对项目建设全过程的动态管理，确保项目建设顺利进行。

3．建立国家示范性高等职业院校建设领导小组例会制度，及时研究解决建设工作中遇到的困难和问题。

4．按照项目建设管理制度，编制符合学院实际的项目建设方案，经可行性论证后，分解落实到各年度、各部门，确保建设方案的可行性和建设目标的可实现性。编制建设方案分年度实施计划，组织年度自查，接受教育部、财政部组织的阶段性过程检查和项目验收。依据项目建设进度计划，做好年度总结和项目结题工作，接受并通过项目验收。

三、资金保障

1．学院建设国家骨干高等职业院校建设项目预计总投入11000万元，其中申请中央财政投入3000万元，地方财政投入3000万元，行业企业投入3000万元，学院自筹资金投入2000万元。

2．学院将建立严格的项目资金管理制度和监控制度，制订详细的分项目、分年度的资金使用计划，保证资金的足额到位。在项目建设中给予学院充分的政策支持，保证项目资金完全用于项目建设。

3．学院将充分利用校企合作平台，积极争取行业、企业和社会的支持，拓宽资金来源渠道。同时学院保证每年在办学经费中列支建设资金用于项目建设。

- 四、管理保障

1．深化改革，健全内部运行机制，保证建设项目的顺利实施

不断推进“精简、高效”的内部管理机构建设，建设“精干、高效”的教职工队伍，进一步完善学院目标管理和经费总额动态包干管理办法，加强党政管理、师资管理、教学管理、学生管理、科研管理、财务管理、后勤管理，形成学院办学的新模式和新型的教学科研基层组织形式。坚持正确的用人导向，鼓励优秀人才脱颖而出，逐步形成干部能上能下、能进能退、能高能低的有效机制。在学院内部形成压力与动力有效传递、充满生机与活力的运行机制，建立责、权、利协调统一的管理体系和科学的自我保障机制，充分调动广大教职工的积极性、创造性和主动性。进一步推进后勤社会化改革，提高后勤服务质量，加强后勤监管工作。组建后勤物业集团，走出校园，参与社会竞争，增强服务功能，拓展服务范围，提高工作效率，做大做强物业管理产业，为学院的发展增添后劲。

2．建立项目建设管理机制，确保项目实施工作程序规范、科学、高效、有序

建立国家骨干高等职业院校建设领导小组例会制度，及时研究解决建设工作中遇到的困难和问题。学院制订了《学院国家骨干高等职业院校建设项目实施管理规定》、《学院国家骨干高等职业院校建设项目专项资金管理办法》、《学院国家骨干高等职业院校建设仪器设备招标采购管理办法》、《学院国家骨干院校建设项目校内外实训基地管理办法》等系列管理制度，为本建设项目提供全面科学的制度保障。建立项目建设过程中的检查通报、评比验收制度，保证项目建设工作程序规范有序。

3．建立项目建设工作目标责任制，实现对项目建设全过程的动态管理体制

学院各建设项目的目标、建设内容、建设要求和预期效益等必须以《国家骨干高等职业院校建设方案》为依据，任何部门和项目负责人不得随意变更。若确因客观原因需对原计划进行局部调整，须严格按审批程序报批。项目建设按照“分级管理、责任到人、专家把关、集体决策”的思路，将建设内容层层落实。同时，学院根据教育部、财政部的有关要求，制定项目建设评价指标体系和评价办法，对项目建设方案的执行情况进行定期检查和评估。对项目负责人实行年度、聘期绩效考核，实现对项目建设全过程的动态管理。

4．建立项目专项资金管理办法，确保项目建设高效、按期完成

学院制定《江苏畜牧兽医职业技术学院骨干院校建设专项资金管理办法》，设立专门账户，建立学院项目经费内审机构，严格实行专款专用和审批制度，加强专项资金预决算管理，保证资金用好、用到位。保证配套资金和自筹资金足额到位，并按预算科目及数额使用。学院除足额投入配套建设资金外，还将把建设期内的增量资金全部用于项目建设，确保专项资金发挥最大效益。严格执行公开招标等法定程序，有效提高资金的使用效率，确保项目按期建成。对按时完成项目，并取得效益良好的，予以表彰；同时对不能保质保量完成建设任务的实行“一票否决制”，除明确在建设期内不得享受评优评先等奖励外，还将视后果按规定给予相应的处分。

项目竣工验收及竣工财务决算批复后，项目形成的固定资产纳入学院国有固定资产管理和使用。并建立资产有效使用机制，努力实现资产保值、增值，加大优质资产对外开放力度，提高资产利用率。

5．充分利用信息化管理平台，实现校企教学资源共享

为了加强理事会成员单位的信息交流与共享，提高校企合作育人的信息化管理水平，努力实现校企教学资源的共享。在现有的校园网络基础上，以信息网络为培训和管理的枢纽，健全集专业建设、课程建设、校企合作管理、教学资源管理等于一体的信息化管理平台。使教学管理不受时间和地域的限制，满足学生课外学习培训、顶岗实习管理等需要；为校企间合作开展专业建设、课程建设提供网络平台；为在校生辅助教学提供资源，为毕业生在职进修、行业企业员工提供远程培训，评价服务平台，提高学院支持行业发展、服务地方经济的能力；拓展职业能力发展的途径，进一步提高职业能力培养和认证的质量，以适应高新技术化的产业需求；为同类院校开放优质教学资源，为实现校企、校校的优质教育资源共享提供信息平台。将学院与企业职业能力培养的资源最大程度上为社会共享，加强企业与学院的深度融合，推动职业教育现代化及区域性共同发展，实现人才培养质量的持续提升。

五、防范风险措施

1．建立政策风险的防范措施。坚决贯彻执行《教育部、财政部关于进一步推进“国家示范性高等职业院校建设计划”实施工作的通知》，不因人员变动和条件变化等改变创建要求。

2．建立资金风险的防范措施。保证学院的配套经费足额到位，并且确保把建设期内的增量资金全部用于项目建设。同时，采用合作企业资助、银行信用贷款、国际合作等方式，集聚各方财力，储备足够的风险基金。建立有效的资金使用管理、审批、审计制度，防范项目建设资金移作他用。

3．建立人为因素的防范措施。建立一整套项目建设管理规章制度并严格执行，不因学院领导的变动而改变创建目标，不因“长官”意志而改变决策程序，不因条件变化而降低创建要求，防范人为因素风险。

4．建立安全风险的防范措施。建立项目建设安全工作保障体系，营造一个安定、和谐的项目建设工作环境，保障学院的劳动安全、人身安全和财产安全，特别要建立项目建设资金的安全运行机制。

5．建立自然风险的防范措施。自然风险是人类难以抗拒的风险。在项目建设期内，建立防范自然风险的应急机制和应急预案，把自然灾害的风险降到最低程度。

第八部分　附件

附件一：

江苏畜牧兽医职业技术学院

国家骨干高等职业院校建设项目实施管理规定

为保障学院高起点、高质量、高标准的实施国家骨干高等职业院校建设项目，根据上级有关文件规定，结合学院建设管理工作的实际，特制定本实施管理规定。

第一章  总则

- 第一条  学院国家骨干高等职业院校建设项目总体建设目标是：以江苏现代畜牧业校企合作示范区建设为平台，推进校企合作理事会体制机制创新；通过重点专业建设，深化人才培养模式改革，积极探索 “校中厂”、“厂中校”、“课堂-养殖场”等人才培养新途径，引入行业标准，构建基于工作过程系统化的课程体系；通过建设结构合理、素质优良的“双师型”专业教师队伍，提升现代畜牧产业高技能人才培养质量；通过实施科技服务“三农”工程建设，增强社会服务能力，提高服务“三农”实效。经过3年的建设，使学院在行业和区域内的辐射和带动作用更加强劲，把学院建成特色更加鲜明的骨干高职院校。

第二条  项目建设的工作机制：实行政府主导、学院为建设主体、行业企业参与、其他社会力量支持的合作共建机制；实行上级主管部门、项目建设领导小组、项目创建办公室、各分管院领导、各项目建设工作组层层负责的决策机制；实行目标责任分解、阶段实施、逐项验收、责任到人的任务落实机制。

第三条  项目建设内容主要包括：

成立江苏现代畜牧业校企合作教学示范区理事会，推动江苏现代畜牧业校企合作示范区建设，建成互利共赢的校企合作育人载体，形成合作育人长效机制。

紧扣畜牧产业链核心环节，重点建设畜牧兽医、动物防疫与检疫、兽药生产与营销、食品营养与检测、宠物养护与疫病防治等5个专业。继续深化人才培养模式改革，积极探索“校中厂”、“厂中校”、“课堂-养殖场”、“行校联动”合作办学、合作育人、合作就业、合作发展人才培养长效机制。努力打造一支“双师型”专业教师团队；充分发挥人才培养工作状态数据平台的监控作用，建立健全人才培养保障和评价体系。

实施科技服务“三农”工程，以产业基地为平台，以品种创新和技术开发为抓手，以养殖企业和农民为服务对象，建立“品种+技术+服务”套餐配送的服务模式，实施“科技创新推广”、“挂县强农富民”、“实用技术培训”、“对口支援”四大工程，不断提升学院服务“三农”能力。达到锻炼教师、培养学生、服务社会、发展产业、致富农民的目标。

第二章  组织机构及职能

第四条　为保障国家骨干高等职业院校建设方案的顺利实施，学院成立了骨干高职院校建设工作领导小组及项目实施办公室（简称创建办）。骨干高职院校建设工作领导小组负责项目建设的统筹规划，各级子项目建设内容的确定和负责人的选择，资金筹措，经费分配使用及项目实施的组织、监督、协调，制定责任追究制度等，以确保骨干高职院校建设能按照建设方案落实到位。

第五条  领导小组全面负责项目建设的各项工作，研究项目建设规划及重大事项，并组织对项目建设进行检查和竣工验收。

第六条  创建办是领导小组的办事机构，具体负责国家骨干高等职业院校建设项目的日常工作，负责对项目建设进度和目标进行监控和检查。

第七条  专业院系成立以院系负责人为组长、专业带头人和骨干教师为成员的重点专业建设工作小组，包括畜牧兽医专业建设工作组、动物防疫与检疫专业建设工作组、兽药生产与营销专业建设工作组、食品营养与检测专业建设工作组、宠物养护与疫病防治专业建设工作组。

第八条  学院聘请教育领域和行业知名的专家、教授组成项目建设专家咨询委员会，对学院“国家骨干高等职业院校建设项目”进行指导和咨询，提出建设性意见和建议。

第九条  在项目建设期间，为保证工作的连续性，主要部门的工作人员一般不进行调整，以保持相对稳定。因特殊情况需人员变动，需经领导小组批准。

第三章  建设项目实施与管理

第十条  学院国家骨干高等职业院校建设项目的建设目标、建设内容、建设要求等以国家批复的建设方案、建设任务书为准，任何部门和项目负责人不得随意变更。如因特殊情况或不可抗力的原因确实需要做局部调整的，必须由该项目建设工作组负责人向创建办提交项目变更申请，经初步审核或组织专家论证后，报领导小组批准，方可实施。如果是重大调整，还必须征得上级主管部门的同意。对于擅自变更建设工作计划、任务书及建设方案者，要追究责任人的责任，情节严重的直至撤销该项目建设。

第十一条  各建设项目工作组根据国家批复的，列入建设方案、建设任务书内的建设目标和建设内容，全面制定项目建设工作计划并组织实施，保证建设进度和实现预期的效益目标。若项目实施过程中出现重大问题，应及时向领导小组、创建办汇报，以便尽快研究和解决问题，保障项目的顺利实施。

第十二条  项目建设专项资金必须严格按照国家教育部、财政部有关文件规定的适用范围，由资金保障工作组设专户专项管理，严格执行《江苏畜牧兽医职业技术学院国家骨干高等职业院校建设项目专项资金管理办法》及相关财务管理规定，确保建设资金取得预期的投资效果。

第十三条  对已列入建设方案和建设任务书中关于仪器设备的采购管理，按《江苏畜牧兽医职业技术学院国家骨干高等职业院校建设项目仪器设备招标采购管理办法》和相关管理规定组织实施。

第十四条  学院对建设项目实行工作例会、阶段性验收评估和不定期检查制度。工作例会每月召开1次，及时处理建设过程中的有关问题。阶段性验收评估和不定期检查由创建办组织实施，其主要任务是对各建设项目的建设进度情况、项目资金的落实、使用情况、项目建设质量和效益等方面进行检查、评估，发现问题及时纠正。

第十五条  创建办及各建设工作组应按学院档案管理规定，对建设项目的档案，按要求整理，统一交档案管理工作组保存。

第十六条  实施月报、阶段验收等信息发布制度，及时公布各项目建设工作组建设信息、阶段成果。实行项目建设的全面监控、全程跟踪。

第十七条  项目建设完成后，由各项目建设工作组组长向创建办提交竣工验收申请报告，全面阐述该项目计划的落实情况和取得的成果，由领导小组委托有关专家和上级主管部门负责人组成验收小组，验收以国家批复的建设方案、建设任务书及所签订的项目建设责任书为标准。

第十八条  在项目建设过程中，接受上级有关部门、学院教职工代表大会的监督。监督的内容有：项目建设目标、建设内容、建设进展、经费使用、投资效益等方面。

第四章  奖惩

第十九条  学院对国家骨干高等职业院校建设项目实施严格的绩效考核。

（一）年度整体绩效考核。领导小组根据各专项建设工作组提供的年度项目建设情况报告及现场调研情况，对建设项目整体的运行状况、运行效能进行评估、考核，提出年度整体评估意见。

（二）阶段性考核。创建办通过现场验收与评估，对建设项目的阶段性运行状况、运行效能进行评估、考核，并形成阶段性评估意见和改进建议。

第二十条  对年度整体绩效考核成绩突出和效益显著的项目建设工作组、个人，以及在国家骨干高等职业院校建设过程中做出突出贡献的部门、个人，学院将给予表彰和奖励。

第二十一条  对无正当理由拖延完成时间，不能进行正常验收或经评估达不到验收要求的项目，领导小组将根据具体情况决定是否推迟验收或者暂停该项目建设，并对其做出处理意见。对在项目建设中由于主观原因造成损失的，追究具体建设项目负责人和项目建设工作组长的责任，对造成重大损失并构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。

第二十二条　在学院国家骨干高等职业院校项目建设过程中，所取得的重要成果，按国家有关规定组织鉴定，并进行成果登记。成果所有权归国家，使用权、专利权归学院，成果可按有关规定申报各级奖励。

第五章  附  则

第二十三条  本规定由创建办负责解释。

第二十四条  本规定自发布之日起生效。

附件二：

江苏畜牧兽医职业技术学院

国家骨干高等职业院校建设项目专项资金管理办法

第一章  总则

第一条　为规范和加强学院国家骨干高等职业院校建设项目专项资金的管理，保证建设项目资金规范、合理使用，提高资金使用效益，根据教育部、财政部及国家有关规章制度，结合学院实际，制定本管理办法。

第二条　国家骨干高等职业院校建设专项资金包括用于实施国家骨干高等职业院校建设项目的中央财政专项资金、地方（省）财政专项资金、学院自筹专项资金、行业投入资金及其他投入资金（以下简称专项资金）。

第三条　学院对专项资金管理遵循“集中使用，突出重点，科学规划，分年实施，项目管理，绩效考评”的原则，建立资金管理责任制。按照专户核算、专款专用、全程跟踪的管理模式，由专人进行项目管理和核算，任何部门和单位不得截留、挪用和挤占。

第二章   管理机构和管理职责

第四条　学院国家骨干高等职业院校项目建设专项资金领导小组是学院示范性建设项目和专项资金的主管机构，履行以下职责：

1．负责制定学院专项资金总体建设目标。

2．负责审批学院专项资金的项目申请计划。

3．负责审批学院专项资金预算草案。

4．负责审批学院专项资金预算调整方案。

5．负责审批学院专项资金决算。

第五条　学院对国家骨干高等职业院校建设项目实行资金管理责任制。各项目组是专项资金的直接使用部门，应认真组织好建设项目的论证，项目负责人负责建设项目资金的预算编制、使用和管理。骨干高职院校建设管理办公室要加强对申报立项、可行性论证、项目实施、项目中期检查、期末验收、财务报告、成果评估、效益分析等的全过程管理，并对专项资金的使用、审核、管理、考评和总结全程负责。

第六条　计划财务处负责专项资金的收支管理，在学院骨干高职院校建设项目实施工作领导小组的统一领导下履行以下职责：

1．参与专项资金预算草案的编制、汇总，提请学院骨干高职院校建设项目实施工作领导小组审定后，上报教育部、财政部审批。

2．严格按照教育部、财政部批复下达的专项资金预算进行总体和项目控制。

3．负责按来源渠道、项目单位等分配经批准的专项资金到各子项目，并单独设立项目账进行会计核算，运用项目预算控制系统等有效手段对项目资金使用情况实施跟踪管理。

4．严格按照财政国库管理制度的有关规定办理支付，对专项资金各子项目采取专账管理，保证专项资金会计资料真实、准确、完整。

5．严格项目管理，强化会计事前、事中、事后监督，确保专项资金专款专用、年度使用计划按期完成。

6．严格按照国家有关财经法规和本管理办法，审核专项资金开支的合理性、合法性，提高专项资金的使用效益，保证建设项目资金的使用与项目建设进度、预期目标相一致。

7．按时编制财务报告和年终决算，上报上级主管部门。

第七条   监察审计处负责专项资金使用的全过程监督、审计。

第八条　使用专项资金购置大型仪器设备、材料以及支付修缮工程款项等，必须按照《中华人民共和国政府采购法》及有关规定办理。

第三章　专项资金预算管理

第九条　专项资金预算是学院综合预算的组成部分，纳入学院总体预算，实行专款专用。

第十条　专项资金预算必须遵循“公开、公平、公正、科学”的原则，经过项目申报、审核论证、立项审批、预算核定等程序，逐级建立严格、规范的评审机制，并按照上级主管部门的规定和要求，制定预算方案。

第十一条　专项资金年度项目预算一经审定，必须严格执行，一般不作调整。如因特殊情况确需调整，需按管理程序逐级上报各级主管部门审批后，方可执行。

第十二条　各项目单位在上报项目预算时，应严格按照相关项目申报文本的要求进行申报。

第四章　专项资金支出管理

第十三条　专项资金专款用于学院《国家骨干高等职业院校建设方案》中的项目建设支出。其中中央财政专项资金主要用于学院改善教学实训条件、培养专业带头人和骨干教师、课程体系与教学内容改革等；地方专项资金主要用于教学实训基础设施基本建设、师资队伍、课程建设；企业投入和学院自筹专项资金主要用于非中央财政支持专业及专业群、社会服务及对口支援等。

骨干高职院校项目建设资金必须单独核算，专款专用，统一管理，专人负责。各级项目工作组必须严格按计划分配使用经费，加强专项资金预决算管理，保证资金按规定用途使用。

第十四条 　专项资金支出主要包括：

1．实验实训条件建设费：是指项目建设过程中购置、调试、改造、维护实验实训设备以及相关实训制度建设、规程设计发生的费用。其中中央专项资金只能用于购置中央财政重点支持专业的上述支出，并且中央专项资金用于实验实训设备购置部分的经费一般不超过中央专项资金总额的50%。包括：

（1）仪器设备及软件的购置、运输、安装、调试、维护以及相关费用。

（2）新建、改建、扩建校内实验实训基地所需要的基本建设、配套设施购置、运输、安装、搬迁等费用。

（3）实训项目开发、校内外实训基地运行管理以及相关实训制度建设、规程设计等费用。

2．课程建设费：是指按照工学结合人才培养模式改革要求，对学院重点建设专业和特色专业进行教学研究，调整课程体系和教学内容，改革教学方法和手段，开发相应教材和教学课件等发生的费用。包括：

（1）有关项目建设过程中的调研费（包括差旅费）、资料费、材料汇编、教材编写、印刷装订、课件制作等费用。

（2）企业和课程专家论证、咨询等费用及由此发生的差旅费用。

3．师资队伍建设：是指用于专业带头人、骨干教师及“双师型”教师的培养、聘用及引进教师、聘请专家所需经费。其中中央专项资金用于培养专业带头人和骨干教师，以及从行业、企业聘用有丰富一线实践经验的兼职教师；中央专项资金用于师资队伍建设部分的经费一般不超过其总额的15%，其中1/3可用于聘用上述类型兼职教师。包括：

（1）引进、聘请专业带头人、引进骨干教师、聘请兼职教师所需费用。

（2）培养专业带头人、骨干教师的费用（出国培训、国内院校进修、实践锻炼、参加学术研讨或交流会等）及相关的差旅费等。

（3）教师教学能力培训及测评、职业资格或技能等级培训等费用。

4．基本建设费：是指与建设任务相关的基本建设支出。按照现行有关基本建设投资管理办法进行核算与管理。

5．其他费用：是指除上述费用支出外，其他与项目建设相关的“对口支援”等非基建类费用支出。

第十五条　专项资金支出审批程序

1．专项资金支出必须按照《国家骨干高等职业院校建设方案》、《国家骨干高等职业院校项目建设任务书》规定的建设目标和建设内容及年度建设计划制定建设单位年度资金支付计划。

2．年度资金支付计划必须进行可行性论证和项目建设专家论证，并经建设项目负责人和所在项目建设组领导确认后提交学院骨干高职院校建设管理办公室审查。

3．学院骨干高职院校建设管理办公室组织学院项目建设专家组审核并确认后，上报学院骨干高职院校建设项目实施工作领导小组审批，院长签批。

4．审批后的骨干高职院校项目资金由各骨干高职院校建设项目组具体管理使用，并按项目管理的要求办理经费使用审批手续；填写“江苏畜牧兽医职业技术学院国家骨干高等职业院校建设项目报销单”办理报销手续。计划财务处根据项目建设年度预算和年度实施计划及报销单支付建设资金。

5．骨干高职院校建设资金报销审批程序严格依照学院现行财务管理规定办理。学院公共预算经费签字报销程序为：经办人、处室负责人（项目负责人）、分管院长；除购置教学仪器设备外单项开支超过5万元的报销单必须经院长签字审批。凡用于骨干高职院校建设的各项开支一律填写“学院国家骨干高等职业院校建设项目报销单”。

6．骨干高职院校项目建设过程中如需调整资金支付计划，必须由项目建设单位重新进行项目论证并重新执行以上操作程序后方可支付建设资金。

第十六条　专项资金不得用于偿还贷款、支付利息、捐赠赞助、对外投资、抵偿罚款等与示范院校建设项目无关的其他支出，以及未经申请批准的超出项目专项资金预算的费用。

第十七条　专项资金的开支范围和开支标准必须按照国家有关规定执行，支出审批程序必须按照学院现行财务制度执行。

第十八条　凡纳入政府采购的支出项目，必须按照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定执行，严格按照招投标程序进行。

第五章　专项资金决算管理

第十九条　计划财务处根据主管部门决算的有关规定，及时办理结帐手续，编报财务决算，经学院骨干高职院校建设项目实施工作领导小组审定后，上报教育部、财政部。

第二十条　上报决算时，项目负责人须对专项资金的使用情况提供必要的文字说明，其主要内容包括：专项资金的预算执行情况、项目资金的使用效益、存在问题和建议等。

第六章   监督检查与绩效评价

第二十一条　计划财务处将在每季末公布专项资金的使用情况。运用项目控制系统等管理手段对专项资金进行实时跟踪，通过财务信息网上查询系统及时反馈专项资金的使用情况，并会同纪检、审计对专项资金使用的合法性、合理性和有效性实施全面监督。

第二十二条   实行专项资金管理责任制，切实加强对专项资金的定期或不定期的专项检查，如发现有截留、挪用、挤占专项资金行为，以及因管理不善导致资金浪费、物资、设备毁损情节的，将对责任部门（项目）和责任人做出严肃处理，同时要求责任部门（项目）在限期内予以纠正。情节严重者，将提请有关部门追究其行政和法律责任。

第二十三条　所有与专项资金有关的各级领导、项目负责人和其他人员，都应自觉遵守国家财经纪律，同时接受教育部、财政部和有关审计、监察等部门的监督检查，发现问题，及时纠正。

第七章　附　则

第二十四条　本办法由学院计划财务处负责解释。

第二十五条　本办法自公布之日起实施。

附件三：

江苏畜牧兽医职业技术学院

国家骨干高等职业院校建设项目专业、课程建设管理办法

专业建设是全面提高人才培养质量、提升学院整体办学水平的核心工作。为提高教学质量，办出特色，特制定本办法。

一、专业建设指导思想

贯彻“以服务为宗旨，以就业为导向”的高职办学方针，立足学院已有条件，以建立基于职业素养和技能型人才培养的体系为核心，加强课程建设，实训基地建设，骨干教师梯队建设，突出学院特色和优势，改革人才培养模式，大力推进校企合作工学结合，提升学生人文、专业、职业、身心素质，培养基础、专业、适应、创新、就业能力，提高学院的教学质量和产学研水平，培养具有牢固职业道德、职业素养、实践能力强、创新和创业意识强的技能型人才。

二、专业建设原则

（一）结构优化原则

主动适应社会经济发展对人才培养提出的新要求，立足学院的可持续发展，开展专业整合与调整，形成布局合理，适应性较强的专业结构。

（二）分类指导，重点扶持原则

传统老专业要加强改造与提升，新办专业要进行规范化建设；对基础条件较好、社会适应面广、有优势和特色的专业进行重点建设和扶持。

（三）持续推进原则

专业建设是一项长期的任务，要常抓不懈；要依据学院各个阶段的发展规划和定位，制定中长期建设规划，有步骤分阶段逐项落实。

（四）集约运行、资源共享原则

稳步推进以重点专业为龙头、相关专业为支撑的专业群建设，实现资源优化和共享。

三、专业建设目标

（一）适应畜牧产业发展需要，构建具有畜牧产业及关联产业特征、具有区域经济与社会发展特征，具有学院特色，以培养高技能型人才为目标的专业体系。按照稳定规模、适度发展的原则，每年增设或改造1～2个专业，形成高标准的、适应畜牧行业及相关产业建设发展的专业群。

（二）优化专业布局，以专业群建设为契机调整人才的知识能力和素质结构，实施双证融通，加强技能培养，构建新的专业平台，柔性设置专业方向。

（三）建立竞争机制，对于办学特色鲜明，招生及就业形势好的专业立项重点建设，对专业社会需求小、就业率及长期第一志愿报考率低的专业减招或停办。

（四）形成专业特色，以培养高技能高素质人才为目标，根据人才需求规格的变化和岗位群的需求，建立基于工作过程、突出职业能力培养的课程体系，改革人才培养模式，提高育人质量，形成专业特色，建设一批品牌专业。

四、专业建设的组织管理

（一）教务处汇同各院系依据学院发展规划，制订学院专业建设总体规划，经学院审定后实施。

（二）教务处负责省级品牌特色专业的推荐申报及学院重点专业的立项评审、检查和评估验收工作。各院系负责制订本院系的专业建设规划，成立专业建设领导小组，全面负责和协调本院系专业建设工作。

（三）专业建设材料上网。在校园网内为各专业开设专业建设网站。“专业网站”是专业材料的主要载体，可实时反映各专业建设工作的进展情况，也是专业间相互交流的平台。

五、重点专业申报评审

（一）每两年组织一次重点专业申报评审工作，各院系负责本院系重点专业的推荐和申报工作。

（二）申报专业的负责人（专业带头人或二级院系主任）负责填写《江苏畜牧兽医职业技术学院重点专业申报表》，按《江苏畜牧兽医职业技术学院重点专业遴选、验收方案》撰写专业自评报告。

（三）重点专业评审依据《江苏畜牧兽医职业技术学院重点专业遴选、验收方案》进行，评选机构为学院教学指导委员会。经教学指导委员会评审合格，上报院长办公会审议通过的专业将确立为院级重点建设专业。

六、重点专业管理

（一）重点建设专业的建设期一般为3年。

（二）重点建设专业负责人是该专业第一责任人，其职责是负责重点专业申报、建设方案的制定、建设任务的分解与落实，以及建设经费使用计划和日常管理。

（三）重点建设专业负责人在每年的一月份对专业建设进度写出书面总结材料上报教务处，教务处组织人员实地检查建设进展情况，于3月份反馈检查结果，并根据检查结果审核下年度的经费使用计划，未按要求完成建设进度的专业考虑缓批或暂停下年度的经费投入，直至取消重点建设专业资格。

（四）重点建设专业建设期满，验收工作以负责人申请、专业所在院系自评、专家组评审、院教学指导委员会审核、院长办公会审定的程序进行。验收合格，正式确立为院级重点专业；验收不合格，1年内可申请再次验收1次，仍达不到合格标准，视作未通过验收。所在院系不得申报下一年重点专业建设项目，不得参加先进集体评选；负责人连续2年不得申报重点专业建设、精品课程建设项目。

七、专业内涵建设

（一）人才培养方案。人才培养方案是人才培养目标、规格以及培养过程和总体设计的重要文件，是专业建设的基本内容之一。学校人才培养方案的制订应按照《江苏畜牧兽医职业技术学院人才培养方案制订办法》执行。

（二）培养目标。确定专业培养目标必须遵循国家教育方针和指导思想，依据国家教育部制定的人才培养目标，结合社会岗位需求实际，体现学院人才培养特色。

（三）教学文件建设。包括人才培养方案、课程标准、学期进程计划、教学日志、课程表、学期教学总结等。

（四）师资队伍建设。建立一支师德高尚、素质优良、业务精干、结构优化、富有创新精神和活力的，能适应教育改革和发展需要的教学梯队。学院、二级院系、教研室分级拟订教师队伍建设规划，层层负责、抓好落实。提高教师的整体素质，重点抓好培养和组织“双师”结构专业教学团队建设；选拔培养专业带头人和骨干教师，发挥学术造诣深、教学经验丰富的老教师和实践经验丰富的兼职教师的传帮带作用，培养优秀青年教师。

（五）课程建设。要做好各专业课程的建设规划，尤其是主干课程和主要实践环节的建设。明确总体目标、任务、指导思想和原则，以建设精品课程为中心，以基于工作过程的课程体系、教学做一体化、项目驱动任务导向为改革方向。要以三级体系的精品课程建设和评选为方式，评建结合，重在建设。

（六）课程标准。课程标准要努力贯彻国家相关文件，体现改革精神，符合培养目标要求，服从课程结构及教学安排的整体需要，防止单纯追求局部体系的完善。

（七）教材建设。制定教材建设规划，基础理论课教材的选用既要注意教材内容的先进性，又要保持教材的相对稳定性，鼓励选用通用教材和国家优秀教材，特色课程或专业课程可根据课程标准组织自编特色教材或讲义。

（八）实践教学基地建设。根据所设专业实际需要，建立相对稳定的校内外实践教学基地，做好全面规划并逐步实施。实验（训）室建设一定与专业建设、课程建设相匹配，防止分散配置、分散管理、局部使用、低水平重复的低效益建设方式，注意集中力量建设好公共实验中心。实训基地建设与生产、建设、管理、服务第一线相一致，形成真实或仿真的职业环境，注重资源的优化配置和共享，防止各专业自成体系；重视校外实训基地建设，按照互惠互利原则，与专业有关的企事业单位合作，使学生在实际的职业环境中顶岗实习，建立形成产学合作机制；鼓励与同一个地区的企事业单位按开放、联合、共建、专管公用的体制和机制建设实训基地；重视职业资格实习实训基地建设。加强实践教学基地管理，提高设备利用率并保持完好率，提高投资效益。

（九）图书资料建设。按规定投入图书资料经费，保证有满足需要的最新图书资料，图书资料建设应适度向新设置专业倾斜。

（十）教学研究。学校鼓励教师和教学管理人员进行教学研究和教学管理研究，并对立项项目和教学成果进行奖励，奖励办法遵照有关规定执行。

八、专业建设保障措施

（一）加强专业指导委员会建设。各二级院系按专业大类建立专业指导委员会，保证专业指导委员会中行业企业专家占三分之二以上。专业指导委员会审定专业标准，据此制定切实可行的专业人才培养方案。

（二）健全专业建设机制。在分管院长的领导下，在专业指导委员会的指导下，在教学管理部门的组织下，各院系充分调查区域经济背景和行业背景，及时发现专业的改革点、新办点和预警点，按职业岗位群来调整、设置、开发专业或淘汰过时专业。

（三）保障专业建设经费。每年安排专业建设专项经费，保障专业建设的需要。

（四）加强专业教学管理制度的建设。加强人才培养方案、课程标准制订、修订及实施管理，严格各项教学管理制度，加强教学运行规范管理，确保人才培养质量；根据专业发展趋势与专业定位，面向市场，调整、优化专业结构，改革课程设置，调整教学基本内容，及时修订人才培养方案，完善教学质量控制体系；要在教学内容上充分体现专业特色与人才培养特色，加强人才培养质量监控，将教学内容、人才培养质量与人才市场需求紧密相连，与专业发展趋势紧密结合，满足经济社会发展对高素质高级技能型人才的需求。

（五）建立专业建设的评估与检查制度。加强专业建设的规范管理。要建立、健全专业建设的一系列规章制度，制定专业建设评估指标体系。完善重点专业评估制度，定期检查各专业建设的进展情况。

九、专业建设经费与使用

学院每年投入专业建设专项经费，用于院级重点专业建设。教务处和计财处共同负责专业建设资金的管理。各重点建设专业负责人必须参照《江苏畜牧兽医职业技术学院专业、课程建设经费使用办法》制定专业建设资金使用计划，填写《江苏畜牧兽医职业技术学院专业、课程建设经费使用审批表》，报教务处审批后方可使用。专业建设经费的开支，教务处负责审核经费的开支范围，计财处按照财务管理制度进行审核。

十、有关说明

（一）由于领导小组成员或专业建设成员工作性质发生变化而不能继续履行专业建设职责，由所在院系、专业建设负责人提出变更意见后，报教务处审批备案。

（二）院级立项的重点建设专业在申报高一级立项后，按高一级对待，经费按最高额拨给，不重复叠加。

（三）本办法由教务处负责解释，自发布之日起执行。

附件四：

江苏畜牧兽医职业技术学院

国家骨干高等职业院校建设项目仪器设备招标采购管理办法

第一章  总则

第一条  为加强国家骨干高等职业院校建设对仪器设备招标采购的管理与监督，规范仪器设备采购的程序，提高资金使用效益和设备采购工作效率，保证建设项目质量和目标实现，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》及其它相关法律法规，结合学院实际，特制定本办法。

第二条  本办法适用于国家骨干高等职业院校建设项目专项经费购置的所有仪器设备。

第二章  组织机构及其工作职责

第三条  组织机构

根据国家骨干高等职业院校建设实施方案，保证购置的仪器设备符合建设目标的要求，由教务处与各子项目建设小组组成设备采购小组，在项目监督小组、资金保障小组、项目建设办公室等部门共同监督下，实施仪器设备等大宗物资的招标采购。

第四条  工作职责

设备采购小组主要审核实验实训仪器设备的购置计划，审核制定标书，参与评标，审查、签订合同，监督检查经济合同的履行，对招标采购结果进行备案。

第三章  招标采购方式及原则

第五条  仪器设备的招标以公开招标为主，邀请招标、询价采购等方式为辅。因各种原因不能实施招标的建设项目，组织相关人员参加集体论证，将确定意见报项目建设办公室审批后组织采购。

第六条  招标工作应当遵循公开、公平、公正、诚实、信用和择优定标原则。

第四章  招标采购程序及工作纪律

第七条  招标采购程序

（一） 项目申报。子项目建设小组根据项目建设方案和任务书安排的项目建设预算及进度，提报仪器设备购置计划，报项目建设办公室审批后转设备采购小组。

购置计划应明确仪器设备的技术要求。

购置精密贵重仪器、大型成套设备，设备采购小组需进行可行性论证，必要时可组织外出考察。

（二）招标文件的制定与信息发布。招标文件由设备采购小组制定，在学院网站上向社会发布招标信息。需要对招标文件答疑的，由设备采购小组安排实施。

招标文件的制定及信息发布和组织招标时间大约需要40个工作日，各子项目建设小组应按此时间及早提出仪器设备采购计划。

（三）组织招标。由设备采购小组确定参加评标工作人员，参加招开标和评标活动，招标时要对投标者进行资质审查。评标应以方案可行性、质量可靠性、技术先进性、报价合理性和售后服务可靠性等为依据进行综合评定，择优确定中标单位。

（四）签署合同。项目建设办公室对设备采购小组起草的招标合同初稿进行审核，必要时应咨询律师意见，并组织签订书面合同。

（五）合同履行。设备采购小组根据合同约定，接收仪器设备，组织验收。某些特殊设备，可延长验收期限。

（六）档案管理。对招标文件及其合同，教务处负责整理存档。

第八条  招标采购工作纪律

由项目监督小组、资金保障小组、项目建设办公室等部门共同对设备采购的招投标实施全程监督。

所有参与招标采购工作人员必须严格按照有关招标法律、法规规定的权限、程序开展工作，主动接受监督；严守秘密，不得泄露标底，不得透露或变相透露内部掌握的情况；坚持原则，秉公办事，不准徇私舞弊、滥用职权或玩忽职守，不准收受投标人、中介人及其他利害关系人的物品、回扣或有价证券。

对违反招标采购工作纪律者，按党纪政纪有关规定办理，构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。

第五章  组织验收

第九条  所有招标采购的仪器设备均需组织验收。设备采购小组同子项目建设小组依据采购合同，对设备的数量、规格型号、质量、调试、培训等有关条款逐项严格验收，于3个工作日内签署验收意见，填写好验收报告。凡在验收中发现存在问题的仪器设备，必须在规定的索赔期限内，组织索赔及善后处理工作。

第十条  招标采购仪器设备验收完毕后，应严格按规定办理固定资产入帐手续，设备使用管理单位负责制订具体操作规程和管理办法。采购人员应及时报账，一般货到七日内验收完毕，验收完后15日内报账完毕。

第六章  附则

第十一条　本办法中未尽事宜或与国家有关规定相抵触的条款，按国家有关规定办理。

第十二条  本办法由教务处负责解释。

第十三条  本办法自颁布之日起实施。

附件五：

江苏畜牧兽医职业技术学院

国家骨干高等职业院校建设项目校内实训基地管理办法

第一章  总则

第一条  为规范和加强校内实训基地的建设和管理，促进校内实训基地的发展，强化学生实际动手能力的培养，不断提高学院的教育教学质量，为教学、科研、职业技能鉴定和社会服务提供良好的服务平台，结合学院实际情况制定本办法。

第二条  实训基地的建设应按照学院的办学宗旨、专业特色、行业对高素质高级技能型人才的需求、统筹规划、合理布局、全面开放和资源共享的原则进行，坚持“以学生为本位”、“以能力为核心”的高职教育理念，努力提高办学的社会效益与经济效益。

第三条  实训基地建设应按照学院《国家骨干高等职业院校建设项目》实施方案逐步实施，坚持勤俭办学方针，保证阶段性目标和总体目标的实现。

第四条  在项目建设工作领导小组的指导下，校内实训基地建设项目组负责制定整体的建设规划和实施宏观管理，协助各二级院系做好各类实训室（中心）的建设，建立健全各项规章制度，提高实训基地的利用率，充分发挥实训基地的作用。

第二章  实训基地的基本功能与主要任务

第五条　实训基地的基本功能：全面服务于学院相关专业及专业群的实践与实训。完成实践教学任务；承担基本职业技能的培训；为学生就业上岗取得相关专业各种职业技能鉴定证书和获得国家举办的相关的等级考试证书，提供实训场所。使学生能力培养与技能训练得到切实保证，逐步发展为培养高素质应用型高级技能人才的实践教学、职业技能培训、实用新技术推广应用的重要基地。

第六条　实训基地的主要任务：

1．根据培养目标的要求，制定专业技术技能培训教学大纲，研究更新实训教学内容，改进实训教学方法，组织编写实训教材。

2．根据教学计划的要求和专业岗位群的技术技能要求，制定并实施实训计划和方案。

3．按照专业岗位群的实际和教学大纲要求组织和实施专业技术岗位培训。

4．依据企业生产技术的不断更新和发展、岗位需求的变化及新的工作岗位的定向，开发新的职业技术技能培训项目与培训内容。

5．组织进行专业技术职业技能资格鉴定工作，帮助学生获取国家认可的专业技术资格等级证书。

6．对师生开放，积极开展学术交流，承担对双师型师资队伍的培训。

7．充分利用现代化技术、设备条件，积极开展技术性服务工作，为科研项目提供良好的服务平台。

8．认真贯彻执行学校制定的实验实训室建设和管理的各项规章制度，严格管理，不断提高管理水平。

第七条  实训基地要积极创造条件，开展高等职业教育的科学研究和专业技术应用研究，努力实现产学研相结合，在开发推广新技术、新品种和新产品等方面，发挥重要作用。

第八条  实训基地要不断充实与更新培训内容，改进培训方法，培养学生职业技术技能及独立解决实际问题的能力和创新能力，培养学生的职业道德和团结协作精神，全面提高学生的综合素质。

第三章  实训基地建设与管理

第九条  高等职业教育就是“培养高素质应用型高技能人才”。因此实训基地的建设要突出以下特点：

1．在实训过程上要具有专业基本技能的真实性。使学生按照未来专业岗位群的要求，得到实际操作训练。

2．在技能要求上要具有专业领域的先进性。使学生在实训过程中，学到和掌握本专业领域先进的技术和实际应用的本领。

3．在内容安排上要具有综合性。使学生通过实训不仅掌握本专业的核心技术和技能，而且熟悉和了解与专业相关的技术和技能，全面得到基本能力、基本技能和职业综合素质的训练。

4．在总体设计上要具备社会开放性。不仅能承担高等职业学历教育的基本技术、技能实训，还能承担各级各类职业技能的培训任务，同时，还能服务于地方经济的发展，更好地使学院的实训基地与行业的发展紧密衔接。

第十条  实训基地建设要根据行业的发展和高等职业教育发展的需要，统筹规划、合理布局、全面开放和资源共享，要强化社会效益与经济效益。在建设的同时，尽快建立起自我运作、自我建设、自我发展的运行机制。要和企业的实际生产紧密结合，以全面培养学生实际工作能力和综合素质。

第十一条　校内实训基地主要面向本校师生，在技术和管理上更具有本校性质和专业特色。专业实训基地主要是针对某一专业特殊需要，为本专业人才培养服务的实训基地。

第十二条  实训基地建设要通过学院自筹、国家财政支持、校企共建、学院与行业联合等多渠道筹集经费，走共同建设、共同发展的道路。

第十三条  学院要加强对实训基地的领导和管理，要根据实训基地的特点和需要建立既具有教育教学特征，又具有服务地方经济特征的强有力的实训基地组织管理机构。以保证实训基地各项任务的顺利完成及实训质量的不断提高。

第十四条　实训基地要建立科学、有效、严格的队伍建设和人员管理制度，要选派数量适当、思想品质好、专业理论水平高、专业技术能力强和具有一定组织能力的人员担任实训基地的管理人员和指导教师。有明确的岗位职责及分工细则，有严格的考核办法和奖惩制度，有落实的师资培养计划和实施措施，使生产性实训和实践性教学工作有章可循。

第十五条  实训基地要建设科学、健全、严格的实训教学制度。建立健全规范且能严格执行的教学计划、教学大纲、教学规程等教学文件。要建立教学质量检查、监督、保障、调控体系，并具有规范的教学过程运行管理制度。要深化教学改革，不断开发新的实训项目，更新教学内容，改进教学方法，以保证教学质量与教学水平的不断提高。

第十六条  实训基地要建立完善的设备设施及物资管理制度。做到帐、物、卡相符，仪器设备维修及时，设备完好率达到95%以上，大型及贵重仪器设备的完好率达到100%。建立仪器设备专人管理和技术档案制度，实现现代化管理，不断提高设备设施的利用率。

第十七条  实训基地要严格遵守国家有关部门颁布的法规，法令及条例，建立实训环境管理和劳动保护的管理规定，安全操作管理规程和文明生产措施。营造良好的育人环境。

第四章  实训基地的组织管理体制与职责

第十八条　实训基地在项目建设工作领导小组的指导下，按照“统一领导、分级负责”的原则，实行院、系二级管理。

1．教学部门的职责：

（1）领导实训基地各实训室（中心）工作人员完成实验实训教学任务。

（2）贯彻执行学院关于实训室（中心）工作的各项规章制度。

（3）研究提出实训室（中心）建设方案和经费预算。

（4）组织教师和实训技术人员研究实训室（中心）建设和实训教学工作和技术问题。

（5）配合检查考核实训室（中心）和实训技术人员的工作。

（6）组织技术开发和技术服务。

2．实训室（中心）的职责：

（1）实训室（中心）教学管理工作：了解统计实训开出情况，推动实训教学内容和方法的改革，检查实训教学质量。

（2）检查实训室（中心）建设和管理规章制度的执行情况。

（3）检查各实训室（中心）的设备管理。

（4）汇总实训室（中心）经费预算。监督实训室（中心）经费的使用。

（5）实践教学工作量的统计、核算。

第十九条　实训技术人员职责：

1．承担实训教学任务，参加实训室（中心）管理与建设、技术开发与技术服务工作。

2．根据教学计划和教学大纲，制定实训教学计划，编写实训教材讲义、指导学生实训、评阅实训报告、组织实训课的考试工作。认真填写实训室（中心）使用记录，统计实训开出率。

3．实训指导教师应提前做好实训前的各项准备工作；实训进行中不得离岗，要认真指导，对于违反操作规程而造成设备损坏的学生，实训指导教师有责任要求其赔偿。

4．进行实验仪器设备的技术革新，负责和参加有关仪器设备验收、安装、调试、维护、操作、检修和排除故障。

5．认真管理各实训室（中心）仪器设备，对各实训室（中心）安全负责。

6．了解国内外实验技术动态，进行实践教学研究、实验设计、开展实践教学改革，探索实践教学新方法，不断提高实践教学质量。

第五章  评估检查

第二十条  学院建立健全实训基地检查评估制度。固定资产管理中心、教务处负责对实训基地各实训室实训设备的使用率、完好率定期检查，发现问题及时处理更正，并对各二级院系进行考核。

第二十一条  实训基地实行定期固定资产清查制度。每年由计财处、固定资产管理中心组织对固定资产进行清查、核对。对使用、管理不符合要求的部门，责令其限期整改，整改仍不符合要求的，要追查有关负责人的责任。

第六章  附则

第二十二条  本办法由校内实训基地建设项目组负责解释、组织实施。

第二十三条  本办法自公布之日起执行。

附件六：

江苏畜牧兽医职业技术学院

国家骨干高等职业院校建设项目校外实训基地管理办法

第一章  总则

第一条　实习实训作为高等职业教育最重要的教学环节之一，是提高学生实践动手能力的关键，加强实习实训基地建设和管理，是充分利用实习实训场所、条件、环境为学生提供服务的手段，为了有效、计划、合理地利用实习实训基地，必须重视和加强校外实训基地的领导、建设和管理。为此，结合学院实际情况制定本办法。

第二条　校外实训基地的教学必须全面贯彻党和国家的教育方针，遵循教育、教学的基本规律，努力培养学生的专业基本能力、基本技能和职业素质，不断提高教学质量及教学水平。

第三条　校外实训基地的建设要按照统筹规划、互惠互利、合理设置、全面开放和资源共享的原则。按照学院《国家骨干高等职业院校建设项目》实施方案逐步实施，尽可能争取和专业有关的企事业单位合作，使学生在实际的职业环境中顶岗实习，努力提高办学的社会效益与经济效益。

第四条  在项目建设工作领导小组的领导下，学院校企合作办公室负责制定整体的建设规划和实施宏观管理，指导各二级院系做好校外实训基地的建设，建立健全各项规章制度，充分发挥校外实训基地的作用。

第二章  校外实训基地具备的条件与确定办法

第五条　校外实训基地必须具备的条件：

1．是正式的法人单位或职能齐全的二级单位。

2．组织机构健全，领导和工作人员素质高，管理规范，发展前景好。

3．所经营的业务和承担的职能与相应专业对口。

4．在本行业有一定知名度，社会形象较好。

5．能够为学生提供生活、实习、实训条件和相应的业务指导。

第六条　校外实习、实训基地的确定：

1．各二级院系相关专业责任人在学院校企合作办公室的指导下，负责选择拟合作的单位，并与拟合作单位进行初步协商，达成合作意向。

2．学院校企合作办公室对已达成合作意向的单位进行审核，认为拟合作单位可以确定为校外实习、实训基地的，签订《校企合作协议书》。

3．《校企合作协议书》经双方签字盖章后，该单位即正式成为学院的校外实训教学基地。

4．合作协议签订后，由学校保存，二级院系复印一份存档。双方商定挂牌，牌面内容为“江苏畜牧兽医职业技术学院校外实习、实训教学基地”，有关费用的承担由双方商定。

第七条　出现下列情况之一时，校外实训基地应予撤消：

1．严重违背合作协议。

2．业务或职能发生重大变化，以致与协议专业不再对口。

3．因发生专业技术人员减少、经营状况恶化、违法违规受到有关部门处罚、被公开批评报道等不利情况，不能再承担实习、实训教学任务或不宜再作为学院的校外实训教学基地。

4．破产、解散、合并、停业整顿或者被兼并、注销。

第三章  校外实训基地的基本功能与主要任务

第八条　校外实训基地的基本功能：承担学院学生实习、实训教学和相关职业技术技能培训等部分实践教学任务；积极创造条件，进行专业研究，教学和技术开发与合作、生产，新技术、新品种和新产品的应用推广等。努力把实习实训基地建设成为实践能力训练的实习基地和专业素质培养的实践基地，为培养高素质高技能型人才创造良好的学习条件和实践环境。

- 校外实训基地的主要任务：

1．为学生提供包括基本技能和综合能力两方面的实践环境，使学生在真实环境下进行岗位实践，培养学生解决生产实践中实际问题的技术及管理能力，取得实际工作经验，培养团队协作精神、群体沟通技巧、组织管理能力和领导艺术才能等个人综合素质。为学生今后工作打下基础。

2．通过校外实训基地建立的一系列考勤、考核、安全、劳防、保密等规章制度及员工日常行为规范的学习，使学生在实习实训期间养成遵纪守法的习惯，从思想上热爱本职工作，培养学生爱岗敬业的精神，进行职业道德培训。

3．根据人才培养方案的要求，制定专业技术技能培训教学大纲，研究更新实习、实训教学内容，改进实习、实训教学方法，组织编写校外实习、实训的教材。

4．根据人才培养方案的要求和专业岗位群的技术技能要求，制定实习、实训计划和方案，并监督实习、实训计划和方案的执行。并依据本专业科学技术的发展、岗位需求的变化及学生工作岗位的定向，开发新的职业技术技能培训项目与培训内容。

5．积极开展学术交流，承担对“双师型”师资队伍的培训。

6．有条件的二级院系和专业，要建立自己相对独立的产学研相结合的校外实习实训基地。

第四章  校外实训基地的工作原则与工作责任

第十条　实习实训基地的管理以《校企合作协议书》为依据，遵循“平等、友好、协商、合作、互惠互利”的原则，由学院与实习单位共同管理，以实习单位管理为主的模式。

第十一条　在校外实训基地的管理中，对校外实训基地的要求：

1．根据学院教学要求，将学生的生产性教学计划纳入单位计划管理。

2．安排工作经验丰富、责任心强、有较高理论水平的专业技术人员担任实习、实训指导教师，指导学生开展实习、实训工作。

3．负责实习实训期间学生的管理工作。为实习实训学生提供食宿等基本生活条件。

第十二条　在校外实训基地的管理中，对学院的要求：

1．为实习、实训基地提供教学、教材等信息资料，并对实习、实训基地的指导教师进行必要的教学业务培训。

2．为实习、实训基地单位提供科技和教育等方面的服务。

3．邀请实习、实训基地的专家及领导参与学校的教学改革和实践性教学管理，并给予适当的报酬。

第十三条　二级院系工作职责：

1．根据专业特点和实际需要，负责联系、选择校外实习、实训基地的单位和场地，与有关的单位洽谈具体建立实习、实训基地的事宜。

2．负责在实习、实训基地所在单位选择实习指导教师和有关的实习指导人员。

3．负责实习、实训基地与学院之间经常性的联系和业务往来，项目开发等。

4．负责实习、实训实施性计划的制定，指导书的编写，学生实习实训成绩考评等工作。

5．负责将建立实习、实训基地的有关情况报学院校企合作办公室，并将有关的资料收集归档。

第十四条　校企合作办公室工作职责：

1．负责制定二级院系和专业建立实习、实训基地的计划，对全院各实习、实训基地的工作进行统筹和协调。

2．按学院项目建设工作领导小组的要求，督促二级院系和专业建立校外实习、实训基地。

3．指导二级院系和专业联系校外实习、实训基地。并审查已经联系的校外实习、实训基地和有关的合作协议。

4．协助做好有关实习、实训指导教师聘请等方面的工作。

第五章  校外实训基地建设与管理

第十五条　校外实习、实训基地建设与学院人才培养目标紧密结合，以人才培养方案和实习、实训教学计划的要求为依据，与目前现场生产实际或近期生产技术发展水平相匹配的企事业单位以共赢为基础开展合作。

第十六条　全面规划，协调发展，避免各专业之间重复建设，提高校外实习、实训基地的利用率。优先选择受益面大的公共实习、实训基地。注意科技、生产及对外技术培训和技术服务等对实习、实训基地的功能要求，提高基地的技术含量。

第十七条　加大对兼职实习、实训指导教师的培训力度，使他们了解专业教学要求，积极参与教学改革，学院内教师也应熟悉企业的运营及生产环节，在学生实习、实训过程中不致影响企事业单位的生产和正常工作。

第十八条　通过校企共建的原则，争取政府投入、校企自筹、学校与科研单位或行业联合等多渠道筹集经费，走共同建设、共同发展的道路。

第十九条　实习、实训基地的管理与建设实行互访制，每学期由学院相关二级院系牵头，在对实习项目、实习场地、实习条件、实习内容更新等方面深入调研基础上，向实习单位提供可行性实习实训计划安排。

第二十条  相关专业实习计划，由相关二级院系根据当年实习生的专业、人数、生源等基本情况至少提前一个月拟订。其具体实施方案，提交实习、实训基地，由实习单位根据单位实际具体部署，合理安排实习场所、部门，提供必要设施，妥善安置学生生活。

第二十一条  经单位领导同意，聘请实习、实训单位相关专业技术人员担任实习指导教师，指导学生实习、实训，并负责实习学生的管理。

第二十二条  实习生在实习、实训过程中，以实习、实训单位管理为主，遵守实习、实训基地一切规章制度和部门有关规定，对不服从实习、实训单位管理和分配的实习生，实习单位有权中止该生的实习，退回学院，并给予实习成绩不合格处理。不合格的实习生须重新实习，否则不得毕业。

第二十三条  实习过程中，相关专业实习、实训指导教师负责指导学生，在实习中，由实习、实训指导教师按照实习计划、目标、进度，有条不紊的实施。

第二十四条  实习、实训结束阶段，由实习、实训单位根据每位实习生的实习情况由实习实训单位出具实习、实训鉴定材料。有关的教学院、系（部）要认真听取实习、实训单位指导教师的意见，共同认真做好学生的实习实训成绩考评和实习实训的总结。

第二十五条  实习、实训过程中，对实习、实训基地财产造成损失的，视情节决定是否由损坏人负责赔偿。学生实习过程中，因意外造成伤害的，按国家有关规定处理。

第六章  评估检查

第二十六条　学生开始参加实习、实训后，有关的二级院系要加强对学生的检查。集中实习、实训的，二级院系要派固定的带队教师参与管理与检查；分散实习实训的，要派得力的教师，明确责任，定期巡回指导与检查。

第二十七条　建立实训基地的评估考核制度。主要包括教学质量检查、监督、保障、调控体系及验收制度。按照实训环境、管理体制、培养目标、实训基地的效益、对外培训等方面制定评估、考核的指标体系和实施细则，并对其开展评估工作。会同企事业单位对成绩显著的集体和个人进行表彰和鼓励，对违章失职或因工作不负责任者，要按有关规定进行处罚。

第七章  附则

第二十八条  本办法由学院校企合作办公室负责解释、组织实施。

第二十九条  本办法自公布之日起执行。

附件七：

江苏畜牧兽医职业技术学院

关于进一步加强校企合作工作的意见

为贯彻落实教育部《关于以就业为导向深化高等职业教育改革的若干意见》（教高［2004］1号）和《关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》（教高〔2006〕16号）等文件精神，深化教育教学改革，创新人才培养模式，提高学生综合职业能力，大力培养经济和社会发展需要的高素质技能型专门人才，现就进一步加强学院校企合作工作提出如下意见。

一、加强校企合作工作的重要性和必要性

校企合作是市场经济条件下高等职业教育与企业共同发展的必然选择。校企合作能最大限度地满足企业对高素质技能型人才的要求，能尽快提高学生的岗位适应能力，缩短就业磨合期，能使学院培养目标和企业需求对接，避免人才培养的盲目性，可以实现供给与需求、培养与就业的统一。

建立校企合作工作制度的目的是建立一种以市场和社会需求为导向的运行机制，利用学院和企业两种不同的环境和资源，采取学院教育与企业生产实践相结合的方式，加快高技能人才培养步伐，全面提升高技能人才的综合素质、实践能力和岗位就业竞争力。

大力推行工学结合的培养模式，是高等职业教育人才培养模式改革的重要切入点，加强校企合作是高等职业院校改善办学条件、彰显办学特色、提高教学质量的重点，也是提升学院办学竞争力的关键。学院各级领导要进一步提高认识，解放思想，积极探索，大胆实践，摒弃“关门办学、闭门造车”的弊端，紧紧依托行业、企业办学，找准学院与企业利益的结合点，把校企合作工作作为培养高素质技能型人才的重要形式、作为学院深化教育教学改革，创新人才培养模式的有效途径。

二、开展校企合作的基本原则

1．坚持积极合作、主动服务。主动寻求合作伙伴，实行开门办学，克服“等政府牵头、靠政策支持、要企业上门”的消极思想，为企业提供优质服务，以服务求合作，以合作促发展，大力推进合作办学。

2．坚持互利多赢、共同发展。以市场和社会需求作为校企共谋发展的着力点，通过宽口径、多渠道、深层次的合作，实现学院教育教学质量与企业技术管理水平的同步提高，大力推进合作发展。

3．坚持优势互补、资源共享。学院各教学单位要发挥教学、科研、技术开发等优势，主动为企业提供智力和技术支持，同时充分利用企业生产环境、先进设备、技术人才等资源，为学院培养高素质技能型人才，大力推进合作育人。

4．坚持因地制宜、注重实效。立足校企合作现状、顺应区域经济社会发展趋势、紧扣行业、企业人才技能及素质要求，灵活运作、不拘一格，努力营造良好的就业环境，不断形成并完善富有活力的办学特色，大力推进合作就业。

5．坚持理论研究、实践创新。用先进的理论指导校企合作工作，坚持边合作、边总结、边研究，积极探索、大胆实践，创立新途径，创建新模式，在实践的基础上不断丰富和完善理论。

三、校企合作的目标和主要形式

1．校企合作的目标

校企合作的目标是：适应泰州市、江苏省以及长三角地区的产业结构调整需要，优化学院专业设置；提高学生岗位适应能力和就业能力；实施企业在岗人员培训，提高学院开展社会培训的服务能力；建立适应企事业单位需要的高技能专门人才输入渠道。

2．校企合作主要形式

要在探索校企合作新型办学模式的实践中，不断总结经验，开展全方位、深层次、多形式的合作。

（1）合作的基本模式

基本模式是指参照职业岗位任职要求，与行业、企业共同制定人才培养方案，探索建立双证书制度；引入行业企业技术标准，校企合作共同开发专业课程和教学资源;逐步建立“校中厂”、“厂中校”。积极探索校企合作“双主体”培养高技能人才的新机制。合作中企业专家及技术人员作为学院的兼职教师为学生上课；学院教师到企业顶岗锻炼、参与生产研发，了解新技术、新工艺，改进教学；双方共同评价教学效果。其合作可延伸到共同开展企业新产品开发、技术改造和技术攻关以及学院教学项目研究等领域。

（2）基地培养模式

为保证培养的高技能人才适应企业需求，选择设备先进、技术力量较强、经济效益好、社会责任感强的企业作为学生进行生产实践的实习基地，使学生就业前了解企业文化、熟悉企业的运营环境和节奏，提高岗位适应能力。要积极探索校内生产性实训基地建设的校企组合新模式，建立由学院提供场地和管理，企业提供设备、技术的实训基地。

（3）订单培养模式

学院与企业签订订单式培养协议，按照企业人力资源配置计划和技术要求，对学生实施量身定制培养。实施订单培养的班级可以采取冠名制管理形式。

四、推进校企合作培养人才的措施

1．加强组织领导。学院将成立“江苏现代畜牧业校企合作示范区理事会”,“理事会”由学院聘请江苏省农业委员会、泰州市人民政府、行业、企业以及教师代表、校友及学生家长代表、社会知名人士、立法机构代表等共同组成。“理事会”下设“校企合作办公室”。学院参与理事会决策层，二级教学院系是执行层，教研室是操作层。“校企合作办公室”是合作行为的组织实施机构，要建立各项规章制度，加强组织管理，制定校企合作计划，指导校企合作各个环节的工作，协调解决各种问题，保证校企合作工作的正常运转。各二级教学院系要成立校企合作工作领导小组，突出重点、整体推进，把校企合作工作抓细抓实。教研室配合二级院系做好人才需求预测、专业调整与设置、人才目标定位、课程开发、教材建设、实习实训等工作。要结合各教学院系的实际情况，明确阶段性的目标任务，确定具体的工作进程及步骤。要建立健全如校企合作联席会议、实训基地管理、“双师型”教师考核奖励及合作专项经费使用等规章制度，确保校企合作工作的有序高效。

2．建设结构合理、素质优良的“双师型”专业教师队伍。“双师型”专业教师队伍建设要以专任教师双师素质能力提升和专兼结合“双师”结构专业教学团队建设为重点。要高度重视教师到行业企业的实践锻炼，制定相应的激励政策，推动“双师型”素质教师队伍建设，新进专业教师原则上须具有一定行业企经历，大力提高专任教师中的“双师型”素质教师的比例。各教学院系每年都要安排一定数量的专业教师到行业企业进行锻炼、项目开发和技术服务，真正做到联系一家企业，学精一门技术，结识一批专家，带好一批学生。鼓励和支持实践水平较高的专业教师申报相应专业技术职称，以及报考相应职业资格证书。其它教师和管理人员也要定期到企业或生产服务一线进行实践和调研。同时，要积极引进行业、企业的高级技术人员、管理人员及能工巧匠充实兼职教师队伍，以提升教师队伍的双师结构。

3．校企共建实训基地。要按专业或专业大类，建设校内仿真模拟复合型实训基地，以行业、企业为依托，积极引入市场机制，由“双师型”教师担任基地负责人；充分听取行业企业意见，聘请企业专家作为项目建设顾问，让企业专家在方案制订、设备选型、物品采购、安装调试等环节上全方位、全过程参与指导，保证校内实训基地高水平、高质量地满足实践教学需要。同时，要大力提高校外实训基地水平。要充分发挥校内、外实训基地教学、培训、技能鉴定及技术服务等功能的综合效益。

4．不断深化教学改革。要大力推行学分制、弹性学制等教育管理制度的改革，为学生工学结合、分阶段完成学业及顺利就业创造条件。要加大课程改革的力度、广度和深度，教材内容要紧密联系职业实践，及时引入企业需要的新知识、新技术、新工艺、新材料等内容；要努力构建独具特色的校本课程体系；要改革教学质量监控体系与评价标准；要加强与实习单位的合作，强化实践性教学环节；要主动与劳动、人事以及行业的职业技能鉴定机构合作，关注新领域职业标准的制定，实现教学计划和职业标准的有机结合。

5．积极拓展服务空间。要充分利用人才、技术集中的优势，派出教师协助企业开展市场调研、信息咨询；同企业专业技术人员联合组成攻关小组，瞄准技术发展前沿，进行新产品开发和设计以及科研成果的推广合作；通过校企合作办公室、研发中心、科研生产联合体等平台，把为企业解决技术难题作为提升校企合作层次的突破口。要与合作企业共同制订职业教育培训计划，开展多种形式、面向各类人员的职业教育与培训，为企业发展提供人力资源支持，巩固和发展紧密型的校企合作关系。

6．重视链接企业文化。以就业为导向的高等职业教育，在注重学生知识、技能充分适应企业需要的同时，必须高度重视校园文化与企业文化的有机融合。要通过文化积淀和环境熏陶，引导学生了解、熟悉、认同优秀的企业文化，以缩短就业上岗后与企业在文化上的磨合期。学院要定期选派专业教师和管理人员到优秀企业学习感受企业文化，要邀请企业的管理、营销、技术精英参与校园文化的建设，要把来自企业的反馈信息及时充实到职业指导、德育实践等课程中。可通过举办科技文化节、技能大赛及各种学生创业实践活动，以及利用校训、板报、画廊等文化载体，营造浓郁的校园企业文化氛围和专业技术环境，培养学生的服务理念、团队意识、创新精神等优秀企业的核心价值观。

7．认真建立考核机制。制订、完善有关政策，对优秀的“双师型”教师、产教研成效突出的部门或个人给予奖励；在职称评聘中，要突出校企合作能力及实绩的考核。推进实训基地建设、“双师型”队伍培养、课程改革等工作；对各教学院系在校企合作工作中取得的经验及时总结交流，表彰奖励先进。

8．深入推进理论研究。要坚持以解决实际问题为主而又适度超前的指导思想，针对订单培养、工学结合、校企股份建设实训基地、合作研发等问题和课题，采取措施，创造条件，积极建立统筹管理、具体运作的研究组织，建立一支相对稳定、专兼结合的研究队伍，确立明确的研究方向，并制定和完善相应的管理制度及运行机制，进行系统研究，不断提高研究的前瞻性、针对性和实效性。对联合办班（实训中心、实训室等），设立以企业冠名的奖教、奖学金，对“校中厂”、“厂中校”的办学模式进行深入探索，努力形成具有高职教育特点的校企合作研究成果。

附件八：

江苏畜牧兽医职业技术学院

学生顶岗实习管理办法

第一章   总  则

第一条　为贯彻落实《国务院关于大力发展职业教育的决定》及《关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》（教高〔2006〕16号）等文件精神，切实做好校企合作、工学结合人才培养模式改革，全面提高人才培养质量，学院规定各专业必须安排学生进行为期半年以上的顶岗实习。为加强顶岗实习的全过程监控，确保顶岗实习取得良好效果，特制订本办法。

第二条　学生顶岗实习是高等职业院校人才培养模式改革的关键性教学环节，也是人才培养方案中综合性最强的实践性教学环节，对培养学生良好的职业素质和认真负责的工作态度，提高学生的综合岗位能力具有重要的意义。因此，各专业要将顶岗实习纳入人才培养方案，明确顶岗实习的时间和要求。

第二章  目的与要求

第三条　学生应通过顶岗实习，巩固已学理论知识，增强感性认识，实现在校期间与企业、与岗位的零距离接触，掌握基本的专业实践知识和实际操作技能，接受符合实际工作要求的基本训练，从而提高独立工作能力和实践动手能力；通过顶岗实习深入了解企业实际，认识社会，养成爱岗敬业、吃苦耐劳的良好品质和求真务实的工作作风；树立质量意识、效益意识、竞争意识，培养良好的职业道德和创新精神；提高综合素质，提高毕业后的就业、择业竞争力。

第四条　全院各专业原则上均应安排半年以上的顶岗实习教学环节。顶岗实习内容应做到与专业人才培养目标、与校内外实训基地训练、与就业岗位具有关联性。各专业顶岗实习为必修课程，学分应在22学分以上，学生完成顶岗实习并经考核合格方能取得相应学分。

第五条　各专业必须充分认识到顶岗实习是高等职业教育重要的组成部分。各专业要加强内涵建设，从形式和内容上将顶岗实习纳入人才培养方案，强化顶岗实习的管理，不断总结管理经验，提升顶岗实习教学质量。

第六条　学生顶岗实习期间接受企业与学校的双重管理。

第三章  教学文件

第七条　顶岗实习教学大纲：顶岗实习教学大纲是进行顶岗实习教学的指导性文件，各专业应根据人才培养要求，与企业指导教师共同编制顶岗实习大纲。内容包括：实习目的、实习内容、实习要求、考核标准、考核细则等。顶岗实习大纲经专业教学指导委员会审核后，报教务处备案。

第八条　顶岗实习计划：各专业应根据专业人才培养计划的要求安排顶岗实习，与企业共同制定顶岗实习计划（包括实习专业、指导教师安排、实习地点、时间、人数、内容、实习单位等），经二级院系和企业共同审核同意后，报教务处备案。顶岗实习计划一经确定，各二级院系应严格执行。凡变更实习计划，各二级院系必须提交书面申请，经主管院长同意后，报教务处备案。

第九条　顶岗实习指导书：顶岗实习指导书是指导学生顶岗实习的主要教学文件，应由专业教师和企业指导教师共同编写，其内容应与实习大纲保持一致。学生顶岗实习指导书经系部审核后，报教务处备案。

第四章  组织管理

第十条　顶岗实习单位原则上选择学院的合作企业，也可到签订就业协议的就业单位顶岗实习。无论是到校企合作企业，还是到就业单位实习，学生均须与实习单位签订实习协议，实习协议内容应包括双方的权利、义务，实习期间的待遇及工作时间、劳动安全卫生保障等，实习协议应符合相关法律规定。

第十一条　实习单位负责实习学生的日常管理和安全工作，学院实习指导教师配合管理。

第十二条　顶岗实习纳入人才培养方案，学院教务处、学生工作处、校企合作办公室、相关二级院系共同实施顶岗实习的全过程监控。

第十三条　顶岗实习目标管理与过程管理并重，各二级院系应根据本部门各专业顶岗实习特点并结合企业要求，制订相应的教学组织管理文件，如：实习准备工作、实习指导书的编写、实习动员、指导教师的职责、学生实习质量要求等。

第十四条　各二级院系应在顶岗实习工作开始前成立顶岗实习领导小组。领导小组由各二级院系分管教学工作负责人、企业领导、教研室主任、车间主任、学校指导教师和企业指导教师等共同组成。顶岗实习领导小组负责对顶岗实习工作的领导、组织、安排、协调、检查、考核评价等有关事项，处理学生实习过程中的突发事件。

第十五条　顶岗实习前的准备工作：

1．落实人员、生产、后勤等情况，安排经费、劳保用品、交通等事项。

2．对学生进行顶岗实习动员，学习相关法律、法规及顶岗实习的规章制度，宣布实习纪律，加强安全教育和心理健康教育，使学生明确实习目的、内容及要求等。

3．签订顶岗实习协议及安全协议等。顶岗实习在保证实习时间和效果的同时，必须保证师生实习安全。实习前应统一办理学生平安保险，保费由二级院系、实习单位协商解决。

第十六条　实习期间，学生未经允许不能擅自调换实习单位和实习岗位，有正当理由确需调换的，由学生本人提出书面申请，经相关院系负责人批准方可调换。擅自调换实习单位和实习岗位并造成不良影响的，实习成绩作不合格处理。

第十七条　同一实习单位，有三人以上实习学生的应成立实习小组，设小组长一名，负责对实习学生考勤和定期汇报实习情况。实习情况汇报每周一次，遇有特殊或紧急情况立即汇报。实习考勤表经指导老师签字后按月上报二级院系实习领导小组。学生实习期间请假两天以内须经实习指导教师和实习单位负责人或车间主任批准，请假两天以上须由实习指导老师报二级院系负责人批准。

第十八条　学生实习期间遇到问题或发生重大事件，由实习小组长（或本人）及时向实习指导教师汇报，由二级院系与实习单位协商解决。实习学生应严格遵守实习纪律，服从实习单位安排，不得与实习单位发生冲突，若无理取闹造成不良影响者，学校将给予处分，实习成绩直接定为不及格。

第五章  工作职责

第十九条　教务处职责

1．汇总各二级院系各专业顶岗实习教学文件。

2．单独或会同二级院系、校企合作办公室抽查顶岗实习实施情况和实习效果。

3．负责对各二级院系顶岗实习教学检查评估，提出整改意见或建议。

第二十条　校企合作办公室职责

1．负责顶岗实习单位的选择，保持与校企合作企业、学院二级院系的联系、沟通与协调。

2．协助处理学生实习过程中出现的突发事件与重大事件。

3．负责对学生顶岗实习期间的科技创新项目进行评审和认定，按照相关规定申报各类各级科技创新奖励。

第二十一条　教学院系职责

1．在学生顶岗实习前，要组织学生进行培训和教育，强化学生职业技能训练，帮助学生明确实习目的、任务、方法和考核办法。要对学生进行就业形势、创新精神、吃苦耐劳、学以致用的教育以及法制观念、安全知识、防范技能、校纪校规、实习单位规章制度等为主要内容的安全教育，杜绝或减少各种意外事故发生。

2．根据专业培养目标，制定学生实习计划。实习计划应在实习前一周发给学生。

3．组织各专业根据人才培养方案制定顶岗实习教学大纲、实习指导书，考核标准及实施细则。

4．负责各专业顶岗实习教学的领导与组织、管理工作。

5．组织制定顶岗实习管理办法及实施细则，报教务处备案。

6．检查顶岗实习过程管理情况，检查顶岗实习质量，总结、交流顶岗实习经验。

7．及时处理学生顶岗实习期间发生的重大事件并及时向学院主管领导报告。

8．对实习过程中形成的教学材料及时整理、归档。

第二十二条　企业职责

1．与学院共同制订实习计划，具体落实顶岗实习任务，负责学生顶岗实习期间的组织管理，安全教育。

2．选择生产技术人员担任顶岗实习指导教师。

3．负责后勤保障工作。

4．负责落实实习场地，协助落实交通等问题。

第二十三条　学校指导教师职责

1．做好顶岗实习前的准备工作：了解实习现场情况、学生情况，实习的总体安排，制订实习计划。

2．关心实习学生的思想、工作、生活与身体健康，做好学生思想教育和管理工作，处理实习中出现的具体问题。

3．指导学生顶岗实习，做到事前有计划，有组织，有动员，目的明确；事中有检查、有指导、有监督；事后有考核、有总结，并形成书面材料，上交教研室。

4．巡查学生顶岗实习所在岗位，监督实习学生严格遵守实习守则和实习单位的规章制度，对实习学生进行职业素养和职业道德教育。

5．指导学生撰写两周一次的实习小结、查阅教学指导资料。督促指导学生完成顶岗实习报告。批阅学生的顶岗实习小结、及时回复学生的问题、批阅顶岗实习报告。

6．在实习单位配合下，客观、公正地对每位学生完成实习任务情况进行全面考核，做出书面鉴定意见，评定学生成绩。

7．顶岗实习结束后要认真进行总结，对本次实习质量进行全面分析与评价，对今后的顶岗实习工作和教学改革提出意见和建议。

8．负责将实习指导书等教学文件印发给参加顶岗实习的学生和顶岗实习单位的有关人员。

9．负责学生顶岗实习期间的财务开支与报销工作。

10．按计划及时接送实习学生。

第二十四条　企业指导教师职责

1．企业指导教师具体负责学生的顶岗实习期间的组织管理、任务分工。

2．落实学院和企业共同制订的实习计划，按计划具体落实顶岗实习任务，做好学生的业务指导和安全教育工作。

3．负责学生顶岗实习期间的考勤、业务考核、实习鉴定等工作。

第二十五条　顶岗实习学生的职责

1．参加顶岗实习的学生，应购买人身意外伤害保险，预防实习期间可能发生的人身意外伤害等事故。

2．顶岗实习的学生具有双重身份，既是一名学生，又是企业顶岗的一名员工，要服从企业和学校对顶岗实习的安排和管理，尊重企业的领导、实习指导教师和其他员工。要树立安全防范意识，切实做好安全工作。自觉遵守企业和学校的规章制度，做到按时作息，不迟到，不早退，不误工旷工，不做有损企业形象和学校声誉的事情。

3．按照顶岗实习计划、工作任务和岗位特点，安排好自己的学习、工作和生活，养成求真务实的工作作风和谦虚好学的进取精神，培养独立工作能力，按时按质完成各项工作任务。

4．每两周完成一次顶岗实习阶段工作小结，累计3次未提交，顶岗实习成绩定为“不及格”。顶岗实习结束后，按照学院的规范要求，认真完成顶岗实习报告，提交顶岗实习企业鉴定表。

第六章  实习纪律

第二十六条　顶岗实习的学生应做到：

1．认真学习顶岗实习的有关管理规定，端正实习态度，明确实习项目和实习目的。

2．主动与校内指导教师保持联系，保持通讯方式的畅通。

3．强化职业道德意识，爱岗敬业，遵纪守法，做一个诚实守信的实习生和文明的员工。

4．服从领导，听从分配，自觉遵守校规校纪和实习单位的各项规章制度，按时作息，不做有损企业形象和学校声誉的事情，维护正常的实习秩序。

5．认真履行本岗位职责，培养独立工作能力，努力提高自己的专业技能。

6．认真做好实习现场工作记录，为撰写实习报告积累资料。

7．实习结束后，独立完成顶岗实习报告。实习报告应包括以下内容：

（1）实习时间、实习地点、实习内容、实习指导老师。

（2）实习任务完成情况、实习岗位的基本业务流程、技术与工艺综述和工作要求、岗位所需知识技能与自身适应情况、所在岗位问题分析与建议等。

（3）实习总结。主要内容有：对实习过程和内容的感受、收获，应突出实习过程中本人在职业素质和岗位综合能力方面的提高情况。

（4）顶岗实习考核表。

8．按照顶岗实习计划和岗位特点，安排好自己的学习、工作和生活，按时保质保量完成各项实习任务。

9．树立高度的安全防范意识，牢记“安全第一”，严格遵守操作规程。

10．严格遵守实习单位的考勤要求，特殊情况需请假时必须按规定履行手续。

11．实习期内如需变更实习单位或实习岗位，须按规定履行手续。擅自离开实习岗位的，发生的一切不良后果由学生本人负责。

12．发生重大问题，要及时向实习单位和学校指导教师报告。

13．对严重违反实习纪律，被实习单位终止实习或造成恶劣影响者，实习成绩按不及格处理。

14．无故不按时提交实习报告，或总计三次未按时提交顶岗实习工作小结，实习成绩按不及格处理。

第七章  成绩考核

第二十七条　学生顶岗实习成绩由校企共同考核，实行以企业为主、学校为辅的校企双方考核制度。考核成绩分两部分：企业指导教师对学生进行业务考核；学校指导教师对学生的实习报告和实习表现进行评价。各二级院系可根据专业要求确定考核项目及比例。考核成绩采用优秀、良好、及格、不及格。顶岗实习考核成绩不及格者必须重修。

第二十八条　学生顶岗实习在同一单位不同部门或岗位进行的，企业指导教师要根据学生各岗位的综合表现，评定学生实习成绩。凡参加顶岗实习时间不足学校规定时间80%者，不予评定实习成绩。

第八章  顶岗实习基地建设

第二十九条　各二级院系应主动配合学院校企合作办公室做好校外实习基地建设工作，主动与接受我校实习学生的单位保持经常性联系，开展协作。逐步建立和巩固长期、稳定的校外实习基地。

第三十条　校企合作办公室应选择专业对口、生产水平和管理水平较高、技术力量强、生产任务较饱满的企业作为顶岗实习单位。学院鼓励各二级院系通过校企合作办公室与相关行业、企业建立紧密型的合作关系。

第九章  附  则

第三十一条　本办法由教务处负责解释。

第三十二条　本办法自公布之日起施行。

附件九：

江苏畜牧兽医职业技术学院

校外兼职（课）教师管理办法

为了进一步规范校外兼职（课）教师（以下简称兼职教师）的聘用、管理与考核，建立有效的监督管理机制，使兼职教师适应学院的教学特点与要求，充分发挥兼职教师作用，确保教育教学质量稳步提高，特制订本办法。

一、兼职教师受聘条件

兼职教师是指能够独立承担学院专业课程或实践技能课程教学、有较强实践能力及较高教学能力的行业、企业一线管理专家和专业技术骨干。兼职教师应具备以下条件：

（一）遵纪守法，具有高度的事业心和责任心。热爱教育事业，熟悉高等职业教育教学的特点和规律。

（二）具有良好的语言表达能力。

（三）专业对口，具有或相当于本科以上学历或中级（含技师）以上技术职称的行业、企业管理专家和专业技术骨干、能工巧匠。优先聘用具有较高专业技术水平和丰富实践经验的“双师型”兼职教师承担相应的专业教学任务。

（四）年龄男65周岁以下、女60周岁以下，身体健康。

二、兼职教师的职责

（一）坚持党的教育方针，贯彻“教书育人”的原则，积极做好学生思想政治工作，注重因材施教，关心学生身心健康。

（二）接收教学任务后，按人才培养方案及专业教学标准的要求制定授课计划，并根据授课计划要求，准确把握课程教学目的和要求，认真备课，充分利用多媒体等现代化教学资源，组织好课堂教学。

（三）遵守学院的规章制度，按时上、下课。不得私自调课，因事不能按时上课的应提前向系部请假，并办理调课手续，所缺课时应及时补足。不得提前结束课务或不完成教学任务。

（四）参加学院的教学会议、教研活动，交流教学经验，研究教学方法，探索高职教学规律，不断改进教学方法，提高教育教学质量。

（五）注重实践指导，按教学标准要求认真组织各项实践性教学环节。

（六）注重学生创新能力培养，加强对学生的实践考核工作。

（七）做好期末考试的出卷、阅卷工作，并对成绩进行分析。

（八）课程教学任务结束后，及时录入学生成绩，认真填写有关教学文件。

三、兼职教师的聘任程序

兼职教师由系部初审并提出聘用意见，教务处审核。首次聘用的兼职教师，必须填写兼职教师登记表，系部根据登记表的内容，查验其毕业证书、学位证书、职称证书、身份证等各种证书原件。证书复印件由系部盖章确认后，与兼职教师登记表一并存档。同时系部与兼职教师签订聘用协议书。

四、兼职教师的管理

（一）兼职教师由所在系部进行管理，并提供相应工作条件。

（二）系部聘用后，应加强对兼职教师的培训，组织学习高等职业教育理念，介绍学院有关的教学管理规定，说明教学任务要求和工作职责，提供相关教学资料。鼓励兼职教师积极参与专业建设、课程建设和教材建设。

（三）系部应加强兼职教师教学过程管理，及时通知兼职教师按时参加教学检查，包括教学进度检查、期中教学质量检查、期末教学检查、教案审查、试卷、试卷分析及学生成绩审查、授课计划审查等，并于学期结束时及时收存兼职教师的各种教学文件（包括提供给兼职教师的课程标准、学生的实验实习报告、作业本、已批改试卷及试卷分析、学生成绩等）。

（四）系部要定期组织学生座谈会，听取学生对兼职教师教学效果、教学质量的意见，并及时反馈给兼职教师本人。

（五）兼职教师在工作中如出现教学态度较差、教学质量不能保证等情况，经督导室评估，并经指出仍无改进者，应予以解聘。

（六）兼职教师因各种原因不能履行职责或工作中发生严重失职造成不良影响的，经查属实者，应予以解聘。

（七）兼职教师因事请假应履行请假手续，原则上必须在事前两天通知系部，以便及时调课或安排补课。

（八）兼职教师的周学时数不得超过16 学时。

（九）每年由系部根据考核情况遴选出优秀兼职教师，报学院表彰，并给予奖励。

（十）聘请外籍教师按省外事办规定办理。

五、兼职教师的考核

兼职教师的考核详见附件。

六、兼职教师课时费标准及发放办法

（一）课时费标准

初级职称        40元

中级职称        50元

副高职称        60元

正高职称        80元

（二）发放办法

1．兼职教师课时费由系部每学期统计1次，学期中按已完成课时数统计预发标准课时费的60%。

2．课时费发放与考核结果挂钩，各系部兼职教师课时费按所在系部发放标准总额的100%核放。实际课时费＝标准课时费×发放比例。发放比例见下列对照表：

考核分		  发放比例

≥120				120%

≥110				115%

≥100				110%

≥95				105%

≥90				100%

≥85				95%

≥80				90%

≥75				85%

≥70				80%

≥65				75%

≥60				70%

＜60				60%

七、其它

（一）本办法通过后，原《兼职教师管理办法（试行）》苏牧[2006]37号同时废止。

（二）对其它特殊情况，由分管院长召开相关部门负责人会议商定。

（三）本办法从公布之日起执行，解释权归教务处。

附件十：

江苏现代畜牧业校企合作示范区

理事会章程（草案）

第一章  总  则

第一条  为贯彻落实《国务院关于大力发展职业教育的决定》及《关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》（教高〔2006〕16号）等文件精神，由学院牵头并经江苏省农业委员会同意，成立江苏现代畜牧业校企合作示范区理事会（以下简称理事会）。旨在加强学院与行业企业的联系，建立起双向参与的运行机制，提高学院人才培养质量和办学水平，为地方和区域畜牧业经济发展服务。

第二条  理事会的组建遵循“自愿参加，互惠互利，资源共享，共同发展”的原则。

第三条  理事会是沟通学院、企业、事业、科研院所等单位之间的联系，促进产学研紧密合作和人才培养，共商合作发展建设事项的机构和平台。

第二章  理事会任务

第四条  联络社会各界指导和支持学院的建设与发展。

第五条  通报理事会单位的有关情况，推动各理事单位的建设与发展。

第六条  加强学院与企事业单位的联系，共同承担教育与培训任务。开展多层次的校企合作，共商学院办学定位、战略规划和工学结合人才培养模式。

第七条  指导和协调各专业教学指导委员会具体开展校企合作工作，共同开发和建设专业，开展订单培养、顶岗实习和就业推荐，进行相互兼职、员工培训，联合开展科研项目和技术推广，共同制定课程标准和编制教材，不断促进产学研紧密合作。

第八条  促进理事单位之间的联系与合作，定期召开会议，听取和审议理事单位承担的有关工作的情况报告，讨论研究理事会工作计划及重要事项。

第三章  理事会组织机构

第九条  理事会由江苏省农业委员会、江苏畜牧兽医职业技术学院、畜牧业笼头企业、养殖业协会、以及其他利益相关方代表（教师代表、学生代表、校友代表、家长代表、社会知名人士和立法机构代表）等组成。

第十条  参加理事会的单位成员，由学院提出邀请，经常务理事会协商讨论，征得半数以上成员同意、签订有关协议后即可成为理事会正式成员。

第十一条  凡要求退出理事会的单位，应提出申请，经常务理事会协商同意，  办理有关手续后即可退出。

第十二条  理事会设理事长一人，副理事长若干人，视情况可设常务副理事长和常务理事若干人。聘请知名专家学者、社会活动家和有关领导担任名誉理事长或顾问。设特邀理事若干名。理事会名誉理事长、特邀理事同时也作为学院顾问。

第十三条  理事长、常务副理事长、副理事长均经理事会成员协商后产生。常务理事由理事长提名，理事会通过后确定。

理事长拟任期2年。第一任理事长拟由学院党委书记担任，此后拟由常务理事单位负责人轮流担任理事长。

第十四条  常务理事会受理事会委托，在理事会闭会期间代表理事会行使各项职能。常务理事会下设秘书处，为理事会的常设机构，设在学院。秘书长由学院院长担任；副秘书长由各二级院系负责人担任。秘书处负责处理理事会的日常事务，组织年度理事会会议、常务理事会议，促进学院与理事单位的产学研合作等工作，收集各理事单位的意见和建议并向学院及有关部门反馈。

第十五条  理事会下设项目建设办公室、人才培养合作办公室、人力资源合作办公室、科学技术合作办公室以及教育培训合作办公室等5个职能机构和5个二级专业理事会。其中：

项目建设办公室负责合作项目的基础设施建设、资金投入使用和调配，以及接受和管理理事会单位的资金援助、设备捐赠等事务；

人才培养合作办公室协调企业与学院人才培养相关的方案制订、课程开发、教育教学、生产实训等合作事务；

人力资源合作办公室协调校企双方人员交往、师资培养、学生就业等合作事宜；科学技术合作办公室负责科技项目联合申报和承担、横向技术服务、技术转让、技术推广与应用等事务；

教育培训合作办公室协调企业员工培训、员工技能鉴定与考试、培训资源共享等事务。

二级专业理事会为二级院系层面的合作机构，设在学院各二级院系，主要由示范区理事会中与本专业相关的企事业单位组成，原则上每季度召开一次工作会，负责执行理事会议、常务理事会议作出的决定，实施本专业相关的合作事宜。

第十六条  理事会每届任期2年。原则上每年召开一次全体理事会议和一到两次常务理事会，特殊情况经理事长和副理事长协商可提前或延期召开。

第四章  理事单位的权利和义务

第十七条  各理事单位均为独立法人，在理事会内具有平等地位。理事会各成员之间按照理事会章程签订合作协议，在理事会章程与合作协议中应明确各自的权益，以确保合作的长效机制。

第十八条  江苏畜牧兽医职业技术学院承担以下义务，并作为其他理事单位享有的权利：

1．采用委托研究，合作开发，组建技术服务联合体等方式进行各类科技合作。积极承担理事单位的科技任务，并作为学院重点项目实行专项跟踪，确保项目成功实施，优先将科技成果转让给理事单位。

2．实训室、实训基地全面向理事会单位开放，为理事单位进行中间试验、研制新产品、产品性能测试提供方便，并予以优惠。

3．为理事单位提供兼职技术人员、管理技术人才及员工培训所需的师资、教材、实验实训场所等方便条件，亦可在对方开设教学点或共同开办各类人才培训工作。

4．由理事单位或个人提供经费设立的奖励基金、购买的大型设备、所建的建筑物和道路等、可以单位或个人的名称命名（或按理事单位和个人的要求命名）。对支持办学工作有突出贡献的单位及个人给予奖励。

5．为理事会单位组织专场人才招聘会，优先向理事单位推荐优秀毕业生。

6．在不影响教学的情况下，为各理事单位提供图书阅览，文体活动等资源服务。

7．理事单位职工子女报考江苏畜牧兽医职业技术学院，录取时在同等条件下予以优先照顾。

第十九条  其他理事单位承担以下义务和享有的权利：

1．参与学院办学定位、战略规划等事项的研讨，提供咨询服务。

2．根据单位的用人需求，参与学院的专业开发和建设、课程标准的制定和教材的编写，合作开展订单、工学交替等各种形式的人才培养模式。

3．为学院教师锻炼、学生顶岗实习、调研、社会实践、科技项目实验、教学科研设备加工及调试提供必要的条件，并予以优惠。

4．利用各种形式（包括捐款、赠物、设立专项基金等）资助学院办学。

5．根据学院的需要和要求，为学院提供各类兼职教师。

6．优先到学院招聘毕业生，参加学院组织的招聘会。

7．优先为学院提供人才培养、科技开发、技术改造等方面的合作项目。凡学院有能力承担的科技任务（包括项目论证、产品开发与换代、新产品试制、成果转化、专题调研、科技咨询与论证、产品及工程设计、中间实验等），尽量优先安排学院承担。

8．积极参加理事会组织的各项活动，向社会各界宣传理事会，发展新的理事单位。

第五章  附则

第二十条  理事单位根据工作需要可委派一名联络员负责日常联系工作。

第二十一条  理事会可根据工作需要设立项目建设、人才培养、人力资源、科技合作、教育培训等方面的专门工作机构，负责落实具体工作事项。

第二十二条  理事会全会必须有半数以上成员参加方可召开会议，各项决议须经三分之二以上与会成员通过方能有效。

第二十三条  本章程未尽事宜由理事会另行制定。