| 院校编号 | 10-21 |
| --- | --- |

# “国家示范性高等职业院校建设计划”
骨干高职院校项目建设任务书

院 校 名 称 滨州职业学院

举 办 单 位 滨州市人民政府

主 管 部 门 山东省教育厅

所 属 省 份 山东省

填 表 日 期 2011.03

中华人民共和国教育部

制

- 中华人民共和国财政部

二〇一一年三月

- 填 写 要 求

一、依据批准立项的国家骨干高职院校建设项目、项目建设方案和可行性研究报告，如实填写;

二、各项目进度须明确年度目标、可监测指标及经费预算;

三、按照本任务书格式填写，其中表3A、3B、4A、4B、4C、5A、5B、5C、6须按照立项项目逐项填写，分项分页;

四、用A3纸打印，一式8份。

- 表格目录

1.项目基本情况	1

2.项目建设综合进度表	10

3A．办学体制机制创新及校企合作制度建设资金投入预算表	16

3B．办学体制机制创新及校企合作制度建设进度表	17

4A-1．中央财政重点支持的现代纺织技术专业资金投入预算表	21

4B-1．中央财政重点支持的现代纺织技术专业建设进度表	23

4C-1．中央财政重点支持的现代纺织技术专业所在专业群建设进度及资金投入预算表	30

4A-2．中央财政重点支持的机电一体化技术专业资金投入预算表	31

4B-2．中央财政重点支持的机电一体化技术专业建设进度表	33

4C-2．中央财政重点支持的机电一体化技术专业所在专业群建设进度及资金投入预算表	44

4A-3．中央财政重点支持的生物技术及应用专业资金投入预算表	46

4B-3．中央财政重点支持的生物技术及应用专业建设进度表	48

4C-3．中央财政重点支持的生物技术及应用专业所在专业群建设进度及资金投入预算表	55

4A-4．中央财政重点支持的计算机网络技术专业资金投入预算表	57

4B-4．中央财政重点支持的计算机网络技术专业建设进度表	59

4C-4．中央财政重点支持的计算机网络技术专业所在专业群建设进度及资金投入预算表	68

5A-1．非中央财政支持的护理专业资金投入预算表	71

5B-1. 非中央财政支持的护理专业建设进度表	73

5C-1．非中央财政支持的护理专业所在专业群建设进度及资金投入预算表	92

5A-2．非中央财政支持的会计电算化专业资金投入预算表	94

5B-2．非中央财政支持的会计电算化专业建设进度表	96

5C-2．非中央财政支持的会计电算化专业所在专业群建设进度及资金投入预算表	105

5A-3．非中央财政支持的建筑工程技术专业资金投入预算表	107

5B-3．非中央财政支持的建筑工程技术专业建设进度表	109

5C-3．非中央财政支持的建筑工程技术专业所在专业群建设进度及资金投入预算表	121

6．院校其他项目建设进度及资金投入预算表	123

7．资金投入预算汇总表	127

8．专家论证意见	128

9．院校举办方承诺	129

10．地方政府支持承诺	130

11．审核意见	131

备注：页码根据项目填写的实际页数编制

# 1.项目基本情况

| 院校基本信息 | 法人代表信息 | 姓 名 | 石 忠 | 部门及职务 | 院长 | 联系人信息 | 姓 名 | 傅智端 | 部门及职务 | 教务处处长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 办公室电话 | 0543—5089958 | 传 真 | 0543—3278107 |  | 办公室电话 | 0543—5089201 | 传 真 | 0543—3278107 |
|  |  | 手 机 | 18905438666 | E-mail | sz@bzpt.edu.cn |  | 手 机 | 13305436117 | E-mail | Fuzhiduan8855@126.com |
|  | 通信地址 |  | 滨州市黄河十二路919号 |  |  |  |  |  | 邮 编 | 256603 |
| 建设总目标及项目分年度建设目标 | 建设总目标： 建立市、校、院（专业）三级校企合作组织，形成“开门开放、多元多样”的办学体制和“矩阵组织、项目管理”的内部管理机制，建成黄河三角洲高职教育体制机制改革的试验区，办学活力显著增强；创新“厂校共育、分段实施”等专业人才培养模式，“校企协同，产学互融”制定人才培养方案，“立足岗位、融入标准”开发课程体系和教学资源，“筑巢引凤、引凤筑巢”建设融教学实训、社会培训、产品生产、技能鉴定、科技研发、成果推广等于一体的“黄河三角洲高技能人才实训广场”，建成“双高”人才培养的示范区，人才培养质量显著提高；实施名师、双师、干部培训三大工程，建成高职“双师”教育教学人才的集聚区，办学治校能力显著提升；建立校企合作的立项、研发、应用、推广一体化的成果开发模式，实施“金钥匙”培训工程，积极扩大校际交流和国际合作，建成优质职教资源的辐射区，社会服务能力显著提升。到2013年，全面提升学院的办学活力、办学效益、服务能力、管理水平、人才培养质量，建成国家骨干高职院校。 ——以董事（理事）会为主要形式，成立市、校、院（专业）三级校企合作组织，形成“开门开放、多元多样”的办学体制和“矩阵组织、项目管理”的内部管理机制，增强办学活力。 ——针对纺织家纺等六大支柱产业，建立专业调整和优化机制，7个重点专业及专业群多途径、多形式创新工学结合人才培养模式，校企共同开发专业人才培养方案和课程体系，推行行动导向教学模式。到2013年，开发创新7个重点专业人才培养方案，建设68门优质核心课程，开发配套的立体教学资源；校内生产性实训学时达到实训总学时的80%以上；毕业生“双证书”获取率达到90％以上。 ——创新实践“校中厂、厂中校”的校企共建共管实训基地建设模式。到2013年，校企共建89个实训中心（实训室），建成融教学实训、社会培训、产品生产、技能鉴定、科技研发、成果推广等于一体的“黄河三角洲高技能人才实训广场”；300家长期稳定校外实训基地；生产性实训时间达到实践教学总时间的80%以上，学生顶岗实习留用率达到50%以上。 ——实施名师、双师、干部培训三大工程。到2013年，培养30名、聘用15名的专业带头人，企业兼职教师承担的专业课学时比例达到50%以上，专任专业教师的双师素质比例达到90%以上。制定专业教师服务企业管理办法，企业研修纳入职称量化赋分指标体系；制定企业兼职教师聘用管理办法和兼职教师职称评聘办法，完善激励机制，兼职教师评审讲师28人、副教授5人；聘用的专业教师须有2年以上行业企业经历。 ——通过“校企合作×专业建设”矩阵组织，发挥利益相关方作用，构建“4321”质量监控体系；校企共同制定学生考评标准，采取学校与企业、技能考核与知识考试、过程测试与期末考核、课程考试与职业技能鉴定等“四结合”评价法。 ——面向黄蓝经济发展，服务企业和社会需求，3年内承担各级各类纵向课题30项，面向中小企业完成委托课题30项，申请专利10项，技术服务收入达779万元；实施“金钥匙”培训工程，面向农村、企业、社区，开展社会培训达87000人次；面向企业职工、社会成员及中职毕业生，提供继续教育2000人次；开展区域职教师资培训达300人次，中职生培训达3000人次；扩大与中西部院校的对口交流，对口交流中西部院校达到12个；开展国际交流与合作，合作交流院校达到15家。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 建设总目标及项目分年度建设目标 | 项目 |  | 2011年9月 | 2012年9月 | 2013年7月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 办学体制机制创新和“校企合作”制度建设 | 项目建设目标： 成立滨州市校企合作委员会、滨州职业学院理事会、二级学院（专业）董事会或理事会等三级校企合作机构，优化校企合作办学环境，促进企业主动参与学校专业建设和教学过程；构建“校企合作×专业建设”矩阵组织，实施重点工作和专项工作项目化管理，促进按照企业需求进行教学内容更新、实施技术研发与转化、建设实习实训基地和解决学生就业等；开门办学，探索多形式、多渠道的办学模式；构筑科学高效的内部管理体制机制，落实“双主体、双身份、双薪酬”等系列制度体系；推广360度考核和平衡计分卡等绩效考评方法，构建“4321”的教学质量监控体系。通过体制机制创新，形成“开门开放、多元多样”办学体制和“矩阵组织、项目管理”的内部管理机制，争取办学资源，拓宽办学渠道，创新办学形式，增强办学活力。 |  |  |  |
|  |  | 办学体制机制创新 | 年度目标： ①完成滨州市校企合作指导委员、滨州职业学院理事会及各二级学院董事会成立的相关调研和筹备工作； ②推动成立滨州市校企合作指导委员会，成立滨州职业学院理事会，制定章程，明确职责； ③构建 “校企合作×专业建设”矩阵组织； ④起草项目化管理实施意见，调研与甄选项目化考核评价方法； ⑤完成教育实体的调研论证； ⑥完善项目考核领导小组、质量管理办公室等考评部门； ⑦建立跟踪督查机制，实施细节管理； ⑧明确“4321”教学质量监控的任务及实施措施。 | 年度目标： ①增加滨州市校企合作指导委员会、滨州职业学院理事会及各二级学院董事会的成员，形成定期活动机制； ②建立市、校、院三级校企合作组织的沟通协调机制； ③完善滨州市校企合作指导委员会、滨州职业学院理事会及各二级学院董事会的内部组织架构，成立各专门委员会，定期开展活动； ④以矩阵组织为架构，分解项目，组建团队，定期开展企业调研，跟踪毕业生状况，更新教学内容、实施技术研发与转化、建设实习实训基地和解决学生就业等活动； ⑤学校根据工作目标，分解工作任务，确定工作项目，开展项目化管理试点； ⑥试点360度考核； ⑦实施“4321”教学质量监控体系； ⑧试点教育实体。 | 年度目标： ①完善滨州市校企合作指导委员会、滨州职业学院理事会及各二级董事会的运行机制，完善相关下属部门的管理职能； ②督查落实相关职能部门支持职业教育的政策落实情况，并纳入政府工作绩效目标考核； ③董事（理事）会开展各项活动，研究合作办学，提高人才培养质量，增强社会服务能力； ④完善项目化管理； ⑤完善360度考核；实施平衡计分卡考核法。 |

| 建设总目标及项目分年度建设目标 | 办学体制机制创新和“校企合作”制度建设 | “校企合作”制度建设 | 年度目标： ①制定《滨州人民政府关于支持职业教育校企合作的意见》； ②制定滨州职业学院十二五发展规划、滨州职业学院专业建设规划、师资队伍建设规划及实施方案等； ③制定顶岗实习管理制度、教师专业技术职务评聘办法与培训制度、企业兼职教师教学系列专业技术职务评聘办法、招生考试制度改革方案； ④修订校院两级管理制定，逐步理顺各管理层次之间的责权利关系； ⑤制定滨州职业学院促进校企合作的实施意见、校企合作项目化实施意见等； ⑥制定就业质量目标考核、就业指导服务等制度，构筑就业导向的制度环境； ⑦落实“双主体、双身份、双薪酬”的配套制度，鼓励校企人员双向兼职，将服务企业纳入绩效考核并作为专业技术职务评聘指标； ⑧完善《教师工作规范》、《教学管理规范》、《教学质量评价与监控实施办法》、《学生顶岗实习管理办法》等系列教学管理制度，建立教学质量标准和评价评估体系；实施教学信息网络化管理，建立教学基本状态数据库，形成自觉要求、自我检测、自我修正、持续改进的管理机制； ⑨制定开放办学实施意见。 | 年度目标： ①推动滨州市设立校企合作专项资金，制定支持校企合作的政策、法规及实施细则；落实市政府制定支持骨干高职院校建设、鼓励企业参与院校人才培养、地方税收优惠、企业办学成本列支、安全责任分担、专业教师专业技术职务评聘办法与培训制度等相应政策； ②建立生均经费基本标准拨款制度，形成举办方为主的多渠道投入机制，保证生均经费逐年递增，三年内达到省内本科标准；增设校企合作专项补贴；增加财政专项资金投入； ③完善校院两级管理，理顺各管理层次之间的责权利关系； ④制定并实施企业兼职教师教学系列专业技术职务评聘办法； ⑤建立企业专家型人才引进、教师企业实践、双师素质教师认定、人事分配、人才选拔任用等制度，构筑优化师资队伍“双师”结构和双师素质的制度环境； ⑥制定完善教学质量保障、教学过程监控、企业顶岗实习管理等制度，构筑有利于高素质高级技能型专门人才培养的制度环境； ⑦构建“4321”教学质量监控体系； ⑧重视学生顶岗实习管理，并纳入课程体系，实现校企联合监控。 | 年度目标： ①制定校企合作工作的考核标准，作为政府工作绩效目标考核的内容之一，加强对各职能部门的考核； ②实施学校第四次人事制度改革，全面推行教师聘任制和全员聘用合同制；将教职工的工资收入与岗位职责、工作业绩和实际贡献直接挂钩，实行以岗定薪、按劳取酬的工资分配制度； ③建立完善的约束和激励机制及相应的人事、分配制度，形成校企合作和工学结合的政策环境； ④完善教学质量监控体系及运行机制； ⑤完善适应校企合作、工学结合的教学管理制度。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 重点专业及专业群的校企合作、工学结合运行机制建设 | 年度目标： ①完成董事会（理事会）成立前期调研； ②制定章程，成立7个董事会（理事会）； ③各专业建立校企合作的运行体系，定期开展活动，与合作企业建立良好互动机制； ④深化校企合作，签订合作协议的企业数达到96个，合作企业接收顶岗实习学生11146人月、接收就业的学生820人、投入的设备总值2545万元，培训合作企业员工5320人日。 | 年度目标： ①完善董事会（理事会）运行机制，定期开展活动，发挥各自优势，加强专业建设，提高人才培养质量； ②优化校企合作运行机制，签订合作协议的企业数达到98个，合作企业接收顶岗实习学生11710人月、接收就业的学生905人、投入的设备总值556.5万元，培训合作企业员工7490人日。 | 年度目标： ①继续完善董事会（理事会）运行机制，完善制度体系，形成学院规划、人才培养、专业建设等重大事项的决策会商机制，使其发挥更大作用； ②形成校企合作长效运行机制，签订合作协议的企业数达到121个，合作企业接收顶岗实习学生12180人月、接收就业的学生985人、投入的设备总值265万元，培训合作企业员工8320人日。 |

| 建设总目标及项目分年度建设目标 | 人才培养模式与课程体系改革 | 项目建设目标： 服务滨州“中国家纺基地”和“国家农业科技园区”建设，针对纺织家纺等六大支柱产业，建立专业调整和优化机制，现代纺织技术等7个重点专业及专业群与企业共同分析岗位需求，确定专业方向，明确人才培养目标，多途径、多形式创新工学结合人才培养模式，校企共同开发专业人才培养方案和课程体系。到2013年，开发创新7个重点专业人才培养方案，建设68 门工学结合、职业能力突出、理论实践一体的优质核心课程，开发课程标准、教材、课件、网络课程等配套的立体教学资源；校内生产性实训学时达到实训总学时的80%以上；毕业生“双证书”获取率达到90％以上。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中央财政支持重点专业及专业群建设 | 年度目标： ①4个重点建设专业分别建立 “校企互动、产学结合”、“厂校共育、分段实施”、“学做循环，能力提升”、“多元合一、五段式”等人才培养模式； ②4个重点建设专业构建以工作过程为导向的课程体系，“四结合”、“双融、三基于”，制订突出职业能力培养的人才培养方案和课程标准； ③建设优质专业核心课程10门； ④完成4部工学结合特色教材、6门课程的多媒体课件、6门课程的试题试卷库、14门课程的案例库、7门课程的视频库、5 门网络课程等专业教学资源建设。 | 年度目标： ①丰富内涵、持续完善工学结合人才培养模式； ②完善课程体系、人才培养方案和课程标准； ③建设优质专业核心课程13门； ④完成11部工学结合特色教材、13 门课程的多媒体课件、14门课程的试题试卷库、12门课程案例库、13门课程的视频库、10门网络课程等专业教学资源建设。 | 年度目标： ①总结、提升、推广，形成4个人才培养模式改革成果报告； ②继续完善课程体系、人才培养方案和课程标准，形成科学规范的建设成果； ③建设优质专业核心课程21门； ④完成12部工学结合特色教材、7 门课程的多媒体课件、8门课程的试题试卷库、5门课程案例库、7门课程的视频库、12门网络课程等专业教学资源建设。 |
|  |  | 非中央财政支持重点专业及专业群建设 | 年度目标： ①3个重点建设专业分别建立“院校融通、学岗直通”、“虚实交替”、“后置订单”、 “学做交融，能力渐进”等人才培养模式； ②3个重点建设专业构建以工作过程为导向的课程体系，实现课证融通，制订突出职业能力培养的人才培养方案和课程标准； ③建设优质专业核心课程7门； ④完成7部工学结合特色教材、5门课程的多媒体课件、6门课程的试题试卷库、6门课程案例库、1门课程的视频库、5门网络课程等专业教学资源建设。 | 年度目标： ①提升内涵，不断深化工学结合人才培养模式改革； ②完善课程体系、人才培养方案和课程标准； ③建设优质专业核心课程8门； ④完成8部工学结合特色教材、10门课程的多媒体课件、9门课程的试题试卷库、9门课程案例库、6门课程的视频库、6门网络课程等专业教学资源建设。 | 年度目标： ①全面完善工学结合人才培养模式，并形成具有专业特点和区域产业特点的成果报告； ②形成系统的项目化课程体系、体现企业岗位任职要求的人才培养方案和课程标准； ③建设优质专业核心课程9门； ④完成11部工学结合特色教材、10门课程的多媒体课件、10门课程的试题试卷库、6门课程案例库、7门课程的视频库、7门网络课程等专业教学资源建设。 |

| 建设总目标及项目分年度建设目标 | 师资队伍建设与领导能力建设 | 项目建设目标： 制定师资和干部队伍建设规划，实施“双师素质教师培养工程”、“ 专业带头人队伍建设工程”、“ 兼职教师队伍建设工程”和“领导能力提升工程”，到2013年，培养30名、聘用15名的专业带头人进行重点培养，企业兼职教师承担的专业课学时比例达到50%以上，专任专业教师的双师素质比例达到90%以上。制定专业教师服务企业管理办法，企业研修纳入职称量化赋分指标体系；制定企业兼职教师聘用管理办法和兼职教师职称评聘办法，完善激励机制，兼职教师评审讲师28人、副教授5人；聘用的专业教师须有2年以上行业企业经历。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中央财政支持重点专业及专业群建设 | 年度目标： ①推进名师工程，培养专业带头人6名，聘用专业带头人5名；参加省级、国家级培训10人次、出国学习培训6人次； ②提升双师素质，建立激励与约束机制，企业锻炼6个月的教师比例达到40%，教师参加省级、国家级培训36人次、出国学习培训8人次；“双师型”教师达到66人，双师素质专业教师比例达到67.56%；专任专业教师数达到94人； ③改善双师结构，建立聘任和管理机制，聘用兼职教师58人，兼职专业教师数达到107人，兼职教师承担的专业课学时比例达到35%； ④提升教学水平，通过职业教育教学能力测试教师达到40%。 | 年度目标： ①继续推进名师工程，培养专业带头人2名，聘用专业带头人1名；参加省级、国家级培训11人次、出国学习培训5人次； ②继续提升双师素质，优化激励与约束机制，企业锻炼6个月的教师比例达到80%，教师参加省级、国家级培训49人次、出国学习培训14人次；“双师型”教师达到84人，双师素质专业教师比例达到80.44%；专任专业教师数达到101人； ③继续改善双师结构，优化聘任和管理机制，聘用兼职教师56人，兼职专业教师数达到163人，兼职教师承担的专业课学时比例达到45%； ④继续提升教学水平，通过职业教育教学能力测试教师达到80%。 | 年度目标： ①继续推进名师工程，培养专业带头人1名，参加省级、国家级培训11人次、出国学习培训7人次； ②继续提升双师素质，完善激励与约束机制，企业锻炼6个月的教师比例达到100%，教师参加省级、国家级培训46人次、出国学习培训10人次；“双师型”教师达到106人，双师素质专业教师比例达到98%；专任专业教师数达到108人； ③继续改善双师结构，完善聘任和管理机制，聘用兼职教师50人，兼职专业教师数达到213人，兼职教师承担的专业课学时比例达51.75%以上； ④继续提升教学水平，通过职业教育教学能力测试教师达到100%。 |
|  |  | 非中央财政支持重点专业及专业群建设 | 年度目标： ①培养专业带头人8名，聘用专业带头人3名；参加省级、国家级培训11人次、出国学习培训3人次； ②建立激励和约束机制，企业锻炼6个月的教师比例达到40%，教师参加省级、国家级培训24人次；“双师型”教师达到71人，双师素质专业教师比例达到61%；专任专业教师数达到115人； ③建立聘任和管理机制，聘用兼职教师80人，兼职专业教师数达到145人，兼职教师承担的专业课学时比例达到33%； ④通过职业教育教学能力测试教师达到40%。 | 年度目标： ①聘用专业带头人1名；参加省级、国家级培训15人次、出国学习培训5人次； ②优化激励和约束机制，企业锻炼6个月的教师比例达到80%，教师参加省级、国家级培29人次、出国学习培训3人次；“双师型”教师达到101人，双师素质专业教师比例达到83%；专任专业教师数达到121人； ③优化聘任和管理机制，聘用兼职教师108人，兼职专业教师数达到253人，兼职教师承担的专业课学时比例达到43.33%； ④通过职业教育教学能力测试教师达到80%。 | 年度目标： ①培养专业带头人1名，参加省级、国家级培训11人次、出国学习培训6人次； ②完善激励和约束机制，企业锻炼6个月的教师比例达到100%，教师参加省级、国家级培训30人次、出国学习培训4 人次；“双师型”教师达到117人，双师素质专业教师比例达到96%；专任专业教师数达到123人； ③完善聘任和管理机制，聘用兼职教师103人，兼职专业教师数达到356人，兼职教师承担的专业课学时比例达到52.33%； ④通过职业教育教学能力测试教师达到100%。 |

| 建设总目标及项目分年度建设目标 | 师资队伍建设与领导能力建设 | 地方财政支持的其他建设项目 | 年度目标： ①双师素质教师培养：建立10家教师研修锻炼工作站；具有6个月行业企业工作经历的专业教师比例达到40%；双师素质教师比例达到65%；40%应测人员通过职业教育教学能力测评；组织评选2011年度优秀双师素质教师；除7个重点建设专业及专业群外，专业教师参加国家级、省级培训15次。②专业带头人建设：修订《专业带头人选拔管理暂行办法》；除7个重点建设专业及专业群外，聘用3名、培养5名专业带头人，参加国家级、省级培训8人次； ③兼职教师聘任：制定《兼职教师聘用管理办法》及《兼职教师教学系列专业技术职务评聘办法》，评审讲师3名；兼职教师达到550名，承担专业课时比例达到35%； ④领导能力建设：制定《领导干部密切联系行业企业管理办法》；校领导参加国内外学习培训5人次，其他干部10人次；校领导及内设机构主要负责人联系一家企业；每位校领导负责推荐10名学生就业；3～5名副科级以上干部挂职锻炼。 | 年度目标： ①双师素质教师培养：教师研修锻炼工作站达15家；具有6个月行业企业工作经历的专业教师比例达到80%；双师素质教师比例达到80%；80%应测人员通过职业教育教学能力测评；组织评选2012年度优秀双师素质教师；除7个重点建设专业及专业群外，专业教师参加国家级、省级培训15人次； ②专业带头人建设：除7个重点建设专业及专业群外，聘用2名、培养4名专业带头人，参加国家级、省级培训6人次。 ③兼职教师聘任：兼职教师达到600名，承担专业课时比例达到45%；评审副教授2名，讲师10名； ④领导能力建设：校领导参加国内外学习培训5人次，其他干部10人次；每位校领导负责推荐10名学生就业；3～5名副科级以上干部挂职锻炼。 | 年度目标： ①双师素质教师培养：教师研修锻炼工作站达20家；具有6个月行业企业工作经历的专业教师比例达到100%；双师素质教师比例达到90%；全部应测人员通过职业教育教学能力测评；组织评选2013年度优秀双师素质教师；除7个重点建设专业及专业群外，专业教师参加国家级、省级培训20人次； ②专业带头人建设：除7个重点建设专业及专业群外，培养3名专业带头人，参加国家级、省级培训3人次； ③兼职教师聘任：兼职教师达到700名以上，承担专业课时比例达到50%；评审副教授3名，讲师15名； ④领导能力建设：校领导参加国内外学习培训5人次，其他干部10人次；每位校领导负责推荐10名学生就业；3～5名副科级以上干部挂职锻炼。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 教学实验实训条件建设 | 项目建设目标： 各重点建设专业在“筑巢引凤、引凤筑巢”、“院园一体、院企一体”的基础上，创新实践“校中厂、厂中校”的校企共建共管实训基地建设模式。按照“学期调整、时段拉长、任务渗透、课堂延伸”的要求，适应企业生产周期和实际工作时段，设计实训教学和顶岗实习，依托“校中厂”、“厂中校”，灵活开展实训教学。到2013年，校企共建89个实训中心（实训室），建成融教学实训、社会培训、产品生产、技能鉴定、科技研发、成果推广等于一体的“黄河三角洲高技能人才实训广场”；300家长期稳定校外实训基地；生产性实训时间达到实践教学总时间的80%以上，学生顶岗实习留用率达到50%以上。 |  |  |  |

| 建设总目标及项目分年度建设目标 | 教学实验实训条件建设 | 中央财政支持重点专业及专业群建设 | 年度目标： ①新（扩）建15个实训室。其中，新建7个实训室。校内生产性实训（学时）比例达到60%； ②完成中央资金416.5万元、地方及其他资金711万元设备投入的论证、招标采购工作，完成720台（套）设备的安装调试并投入使用； ③完善“筑巢引凤、引凤筑巢”的实训基地建设模式，完成11个校企共建项目； ④建立企业工作站，完善顶岗实习管理制度，构建全过程管理模式。重点专业及专业群相关专业校外实习基地达到73个，半年以上顶岗实习学生占应届毕业生比例达到95.6%。 | 年度目标： ①新（扩）建9个实训室。其中，新建8个实训室。校内生产性实训（学时）比例达到70%； ②完成中央资金304.5万元、地方及其他资金919.67万元设备投入的论证、招标采购工作，完成470台（套）设备的安装调试并投入使用； ③继续完善“筑巢引凤、引凤筑巢”的实训基地建设模式，探索实践厂校结合的新模式，完成7个校企共建项目； ④通过企业工作站，建立“五个”跟进制度，完善顶岗实习全过程管理模式。重点专业及专业群相关专业校外实习基地达到88个，半年以上顶岗实习学生占应届毕业生比例达到97.2%。 | 年度目标： ①新（扩）建5个实训室。其中，新建4个实训室。校内生产性实训（学时）比例达到80%以上； ②完成中央资金309万元、地方及其他资金447万元设备投入的论证、招标采购工作，完成256台（套）设备的安装调试并投入使用； ③总结推广“筑巢引凤、引凤筑巢”的实训基地建设模式，完善厂校结合的新模式，完成15个校企共建项目； ④实施“五个”跟进制度，完善顶岗实习全过程管理模式。重点专业及专业群相关专业校外实习基地达到106个，半年以上顶岗习学生占应届毕业生比例达到98.7%。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 非中央财政支持重点专业及专业群建设 | 年度目标： ①新（扩）建9个实训室。其中，新建8个实训室。校内生产性实训（学时）比例达到60%； ②完成地方及其他资金2892万元设备投入的论证、招标采购工作，完成721台（套）设备的安装调试并投入使用； ③完善“筑巢引凤、引凤筑巢”的实训基地建设模式，完成4个校企共建项目； ④建立企业工作站，完善顶岗实习管理制度，构建全过程管理模式。重点专业及专业群相关专业校外实习基地达到87个，半年以上顶岗实习学生占应届毕业生比例达到94.1%。 | 年度目标： ①新（扩）建18个实训室。其中，新建15个实训室。校内生产性实训（学时）比例达到70%； ②完成地方及其他资金1024万元设备投入的论证、招标采购工作，完成980台（套）设备的安装调试并投入使用； ③继续完善“筑巢引凤、引凤筑巢”的实训基地建设模式，探索实践厂校结合的新模式，完成4个校企共建项目； ④通过企业工作站，建立“五个”跟进制度，完善顶岗实习全过程管理模式。重点专业及专业群相关专业校外实习基地达到117个，半年以上顶岗实习学生占应届毕业生比例达到95.8%。 | 年度目标： ①新（扩）建33个实训室。其中，新建8个实训室。校内生产性实训（学时）比例达到80%以上； ②完成地方及其他资金511万元设备投入的论证、招标采购工作，完成390台（套）设备的安装调试并投入使用； ③总结推广“筑巢引凤、引凤筑巢”的实训基地建设模式，完善厂校结合的新模式，完成4个校企共建项目； ④实施“五个”跟进制度，进一步完善顶岗实习全过程管理模式。重点专业及专业群相关专业校外实习基地达到143个，半年以上顶岗习学生占应届毕业生比例达到96.2%。 |
|  | 社会服务能力建设 | 项目建设目标： 面向黄蓝经济发展，鼓励和推动教师深入企业、社区和中职学校，服务企业和社会需求，实施先进文化和教育理念的传播辐射、技术技能培训教育、新技术研发推广。3年内承担各级各类纵向课题30项，面向中小企业完成委托课题30项，申请专利10项，技术服务收入达779万元；实施“金钥匙”培训工程，面向农村、企业、社区，开展社会培训累计87000人次；面向企业职工、社会成员及中职毕业生，提供继续教育2000人次；开展区域职教师资培训达300人次，中职生培训达3000人次；扩大与中西部院校的对口交流，对口交流院校达到12个；开展国际交流与合作，合作交流院校达到15家。 |  |  |  |

| 建设总目标及项目分年度建设目标 | 社会服务能力建设 | 中央财政支持重点专业及专业群建设 | 年度目标： ①建立社会服务能力提升管理办法，承担各级各类纵向课题3项，面向中小企业完成委托课题6项，申请专利4项，技术服务收入60万元； ②实施“金钥匙”培训工程，面向农村、企业、社区，开展社会培训达10000人次；面向社会成员及在校生，开展技能鉴定1200人次； ③组建中高职衔接的网络体系，开展区域职教师资培训达到60人次； ④开展中西部交流与合作，与2个院校/2个专业对口交流；师资培养培训达到28人，学生培养达到40人； ⑤开展国际交流与合作，与3个院校/2个专业合作交流，引进外教1人，学生参加国际交流人数2人，教师参加国际交流人数6人。 | 年度目标： ①完善社会服务能力提升管理办法，承担各级各类纵向课题5项，面向中小企业完成委托课题4项，申请专利1项，技术服务收入105万元； ②继续实施“金钥匙”培训工程，面向农村、企业、社区，开展社会培训达13900人次；面向社会及在校生，开展技能鉴定1230人次； ③继续完善中高职衔接的网络体系，开展区域职教师资培训达到60人次； ④继续开展中西部交流与合作，增加4个院校/4个专业对口交流；师资培养培训达到40人，学生培养达到58人； ⑤继续开展国际交流与合作，增加3个院校/2个专业合作交流；引进外教4人，学生参加国际交流人数11人，教师参加国际交流人数6人。 | 年度目标： ①继续完善社会服务能力提升管理办法，承担各级各类纵向课题4项，面向中小企业完成委托课题3项，申请专利3项，技术服务收入201万元； ②继续实施“金钥匙”培训工程，面向农村、企业、社区，开展社会培训达15000人次；面向社会及在校生，开展技能鉴定1270人次； ③继续完善中高职衔接的网络体系，开展区域职教师资培训达到60人次； ④继续开展中西部交流与合作，增加4个院校/6个专业对口交流；师资培养培训达到49人，学生培养达到96人； ⑤继续开展国际交流与合作，增加3个院校/1个专业合作交流，联合培养学生13人；联合培训师资10人。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 非中央财政支持重点专业及专业群建设 | 年度目标： ①承担面向中小企业完成纵向课题2项，技术服务收入45万元； ②面向农村、企业、社区，开展社会培训达4500人次；面向社会成员及在校生，开展技能鉴定700人次； ③开展区域职教师资培训达到40人次； ④与2个地区/2个院校/2个专业对口交流，师资培养培训达到9人，学生培养达到18人； ⑤与3个院校/2个专业合作交流，引进外教1人，学生参加国际交流人数8人，教师参加国际交流人数6人。 | 年度目标： ①承担各级各类纵向课题3项，面向中小企业完成委托课题3项，技术服务收入78万元； ②开展社会培训达11500人次；技能鉴定800人次； ③开展区域职教师资培训达到40人次； ④继续开展中西部交流与合作，师资培养培训达到18人，学生培养达到36人； ⑤继续开展国际合作交流，引进外教2人，学生参加国际交流人数10人，教师参加国际交流人数6人。 | 年度目标： ①承担面向中小企业完成委托课题4项，申请专利2项，技术服务收入151万元； ②开展社会培训达13100人次；技能鉴定800人次； ③开展区域职教师资培训达到40人次； ④继续开展中西部交流与合作，师资培养培训达到24人，学生培养达到48人； ⑤继续开展国际合作交流，引进外教2人，联合培养学生14人，联合培训师资9人。 |

| 建设总目标及项目分年度建设目标 | 社会服务能力建设 | 地方财政支持的其他建设项目 （7个重点建设专业及专业群除外） | 年度目标： ①开展企业实用技术研发，承担各级各类纵向课题3项、委托课题1项； ②深入企业、熟悉企业、了解企业技术需要，开展技术研发，年收入达30万元； ③实施“金钥匙”培训工程，承担各种培训任务，达到500人次； ④为企业职工、社会成员、在岗中职毕业提供学历教育，达到300人次； ⑤区域中职生培训达到800人次； ⑥组织、指导重点专业开展中、西部交流，跨省招生比例达到10%，西部招生比例达到8%； ⑦全面组织、指导重点专业，开展国际交流与合作。 | 年度目标： ①开展企业技术创新和实用技术研发，承担各级各类纵向课题5项，面向中小企业完成委托课题2项，申请专利3项。 ②技术服务收入42万元； ③扩大“金钥匙”培训规模，承担各种培训任务，达到7800人次； ④为企业职工、社会成员、在岗中职毕业提供学历教育，达到700人次； ⑤区域中职生培训达到1000人次； ⑥组织、指导重点专业开展中、西部交流，跨省招生比例达到15%，西部招生比例达到10%； ⑦继续组织、指导重点专业，开展国际交流与合作。 | 年度目标： ①开展企业技术创新和实用技术推广，承担各级各类纵向课题5项，面向中小企业完成委托课题6项； ②与行业、企业、社会建立良好合作关系，参与重大决策咨询和技术研发，年收入达67万元； ③稳定“金钥匙”培训工程，培训任务达到10700人次； ④为企业职工、社会成员、在岗中职毕业提供学历教育，达到1000人次； ⑤区域中职生培训达到1200人次； ⑥组织、指导重点专业开展中、西部交流，跨省招生比例达到20%，西部招生比例达到15%； ⑦进一步组织、指导重点专业，开展国际交流与合作。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | “黄河三角洲高技能人才实训广场”基础设施建设 |  | 项目建设目标： 投入4450万元，完成融实训、培训、生产、技能鉴定、科技研发、成果推广等于一体的“黄河三角洲高技能人才实训广场”项目，建筑采用全框架、大空间，用于引进生产线，满足现代纺织技术、机电一体化技术、数控技术、食品生物技术、轮机工程技术等专业实验实训的场地需要。 |  |  |
|  |  |  | 年度目标： ①完成立项、论证、手续审批、基础工程。 | 年度目标： ①实训广场达到使用条件，投入使用。 |  |

# 2.项目建设综合进度表

| 项目 |  | 现有基础 | 2011年9月 （预期目标、验收要点） | 2012年9月 （预期目标、验收要点） | 2013年7月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办学体制机制 | 办学主体单位（机构） | 1个 | 预期目标：6个 验收要点： ①联合办学协议书。 | 预期目标：6个 验收要点： ①联合办学协议书。 | 预期目标：6个 验收要点： ①联合办学协议书。 |
|  | 合作办学单位（机构） | 32个 | 预期目标：56个 验收要点： ①联合办学协议书。 | 预期目标：74个 验收要点： ①联合办学协议书。 | 预期目标：85个 验收要点： ①联合办学协议书。 |
| 办学经费 | 生均预算内拨款标准 | 0.327万元 | 预期目标：0.4万元 验收要点： ①市财政部门拨款凭证。 | 预期目标：0.49万元 验收要点： ①市财政部门拨款凭证。 | 预期目标：0.60万元 验收要点： ①市财政部门拨款凭证。 |
|  | 地方财政专项拨款 | 1205.4万元 | 预期目标：滨州市财政专项资金2520万元 验收要点： ①市财政部门拨款凭证。 | 预期目标：滨州市财政专项资金1890万元 验收要点： ①市财政部门拨款凭证。 | 预期目标：滨州市财政专项资金1890万元 验收要点： ①市财政部门拨款凭证。 |
|  | 行业、企业专项投入 | 895.16万元 | 预期目标：995.16万元 验收要点： ①拨款凭证。 ②合作协议书（含资金投入）。 | 预期目标：1409万元 验收要点： ①拨款凭证。 ②合作协议书（含资金投入）。 | 预期目标：1934万元 验收要点： ①拨款凭证。 ②合作协议书（含资金投入）。 |
|  | 贷款余额 | 10900.32万元 | 预期目标：9200万元 验收要点： ①贷款财务资料。 | 预期目标：7950万元 验收要点： ①贷款财务资料。 | 预期目标：7150万元 验收要点： ①贷款财务资料。 |
| 实习实训 | 教学仪器设备数 | 5429台（套） | 预期目标：6870台（套） 验收要点： ①仪器设备购置台帐资料。 | 预期目标：8320台（套） 验收要点： ①仪器设备购置台帐资料。 | 预期目标：8966台（套） 验收要点： ①仪器设备购置台帐资料。 |
|  | 教学仪器设备总值 | 8641万元 | 预期目标：9894.5万元 验收要点： ①仪器设备购置台帐资料。 | 预期目标：11868.5万元 验收要点： ①仪器设备购置台帐资料。 | 预期目标：12951.5万元 验收要点： ①仪器设备购置台帐资料。 |
|  | 校内实训基地/室数① | 15个/ 88个 | 预期目标：20/112 验收要点： ①新增校内实训基地和实训室(中心)台帐资料。 | 预期目标：30/139 验收要点： ①新增校内实训基地和实训室(中心)台帐资料。 | 预期目标：46/177 验收要点： ①新增校内实训基地和实训室(中心)台帐资料。 |
|  | 校外顶岗实习（10人以上）基地数 | 126个 | 预期目标：166个 验收要点： ①校外实习基地协议书。 | 预期目标：205个 验收要点： ①校外实习基地协议书。 | 预期目标：219个 验收要点： ①校外实习基地协议书。 |
|  | 校内生产性实训（学时）平均比例 | 45% | 预期目标：60% 验收要点： ①专业人才培养方案、实训记录。 | 预期目标：70% 验收要点： ①专业人才培养方案、实训记录。 | 预期目标：80%以上 验收要点： ①专业人才培养方案、实训记录。 |
|  | 实践教学学时占总学时50%以上的专业数占专业总数的比例 | 100% | 预期目标：100% 验收要点： ①专业人才培养方案、实训记录。 | 预期目标：100% 验收要点： ①专业人才培养方案、实训记录。 | 预期目标：100% 验收要点： ①专业人才培养方案、实训记录。 |
|  | 半年以上顶岗实习学生数占应届毕业生总数的比例 | 100% | 预期目标：100% 验收要点： ①应届毕业生名册； ②顶岗实习计划与实习考核表、统计表。 | 预期目标：100% 验收要点： ①应届毕业生名册； ②顶岗实习计划与实习考核表、统计表。 | 预期目标：100% 验收要点： ①应届毕业生名册； ②顶岗实习计划与实习考核表、统计表。 |
| 双证书 | 职业技能鉴定机构/工种数量 | 1个/31个 | 预期目标：1个/ 38个 验收要点： ①政府职能部门授权职业技能鉴定文件。 | 预期目标：1个/ 41个 验收要点： ①政府职能部门授权职业技能鉴定文件。 | 预期目标：1个/43个 验收要点： ①政府职能部门授权职业技能鉴定文件。 |
|  | “双证书”专业占专业总数的比例 | 100% | 预期目标：100% 验收要点： ①专业设置名册； ②证书复印件。 | 预期目标：100% 验收要点： ①专业设置名册； ②证书复印件。 | 预期目标：100% 验收要点： ①专业设置名册； ②证书复印件。 |
|  | “双证书”专业中平均“双证书”获取率 | 96.6% | 预期目标：97% 验收要点： ①证书复印件； ②证书获取统计表。 | 预期目标：98% 验收要点： ①证书复印件； ②证书获取统计表。 | 预期目标：98.5% 验收要点： ①证书复印件； ②证书获取统计表。 |
| 专业教师 | 专任专业教师数/授课课时数 | 530人/171520课时 | 预期目标： 539/168700 验收要点： ①专任教师名册； ②专任教师课程表、授课记录、课时统计表、课时费发放表。 | 预期目标：545/142800 验收要点： ①专任教师名册； ②专任教师授课课程表、记录、课时统计表、课时费发放表。 | 预期目标：552/130010 验收要点： ①专任教师名册； ②专任教师课程表、授课记录、课时统计表、课时费发放表。 |
|  | 从行业企业聘请的兼职专业教师数/授课课时数 | 459人/87002课时 | 预期目标： 550/90900 验收要点： ①兼职专业教师名册； ②兼职专业教师课程表、授课记录、课时统计表、课时费发放表。 | 预期目标：600/116900 验收要点： ①兼职专业教师名册； ②兼职专业教师课程表、授课记录、课时统计表、课时费发放表。 | 预期目标：700/130020 验收要点： ①兼职专业教师名册； ②兼职专业教师课程表、授课记录、课时统计表、课时费发放表。 |
| 校企合作 | 签订合作协议的企业数 | 127个 | 预期目标：145个 验收要点： ①校企合作协议书。 | 预期目标：156个 验收要点： ①校企合作协议书。 | 预期目标：189个 验收要点： ①校企合作协议书。 |
|  | 签订校企合作协议的专业比例 | 100% | 预期目标：100% 验收要点： ①专业设置名册； ②校企合作协议书。 | 预期目标：100% 验收要点： ①专业设置名册； ②校企合作协议书。 | 预期目标：100% 验收要点： ①专业设置名册； ②校企合作协议书。 |
|  | 合作企业参与教学的专业比例 | 100% | 预期目标：100% 验收要点： ①合作企业参与教学工作的技术人员、兼职教师名单； ②参与专业教学工作记录。 | 预期目标：100% 验收要点： ①合作企业参与教学工作的技术人员、兼职教师名单； ②参与专业教学工作记录。 | 预期目标：100% 验收要点： ①合作企业参与教学工作的技术人员、兼职教师名单； ②参与专业教学工作记录。 |
|  | 合作企业接收的顶岗实习学生 | 18784人月 | 预期目标：22600人月 验收要点： ①合作企业接受实习实训学生名册； ②学生顶岗实习考勤记录和统计表。 | 预期目标：23900人月 验收要点： ①合作企业接受实习实训学生名册； ②学生顶岗实习考勤记录和统计表。 | 预期目标： 25000人月 验收要点： ①合作企业接受实习实训学生名册； ②学生顶岗实习考勤记录和统计表。 |
|  | 合作企业接收就业的学生数 | 1481人 | 预期目标：1580人 验收要点： ①合作企业接受学生就业协议书； ②合作企业授受学生就业统计表。 | 预期目标：1760人 验收要点： ①合作企业接受学生就业协议书； ②合作企业授受学生就业统计表。 | 预期目标：1960人 验收要点： ①合作企业接受学生就业协议书； ②合作企业授受学生就业统计表。 |
|  | 合作企业对学校投入的设备总值 | 124.64万元 | 预期目标：2672万元 验收要点： ①合作企业设备投入协议书； ②合作企业投入设备清单。 | 预期目标：3228万元 验收要点： ①合作企业设备投入协议书； ②合作企业投入设备清单。 | 预期目标：3493万元 验收要点： ①合作企业设备投入协议书； ②合作企业投入设备清单。 |
|  | 学校对外技术服务到款额 | 131.56万元 | 预期目标：135万元 验收要点： ①应用技术研究、实用科技项目开发和技术服务资料； ②经费入帐凭证。 | 预期目标：225万元 验收要点： ①应用技术研究、实用科技项目开发和技术服务资料； ②经费入帐凭证。 | 预期目标：419万元 验收要点： ①应用技术研究、实用科技项目开发和技术服务资料； ②经费入帐凭证。 |
|  | 学校培训企业员工数 | 37115人日 | 预期目标：40525人日 验收要点： ①员工培训协议书； ②培训员工名册； ③培训记录、资料。 | 预期目标：46575人日 验收要点： ①员工培训协议书； ②培训员工名册； ③培训记录、资料。 | 预期目标：52752人日 验收要点： ①员工培训协议书； ②培训员工名册； ③培训记录、资料。 |
| 对口 支援 | 地区数/院校数 | 2个/2个 | 预期目标：新增2个/2个 验收要点： ①新增2个地区/2个院校的对口支援协议书； ②对口支援相关资料。 | 预期目标：新增4个/4个 验收要点： ①新增4个地区/4个院校的对口支援协议书； ②对口支援相关资料。 | 预期目标：新增4个/4个 验收要点： ①新增4个地区/4个院校的对口支援协议书； ②对口支援相关资料。 |
|  | 培养培训教师总数 | 6人 | 预期目标：14人 验收要点： ①师资培训协议书； ②师资培训名册； ③师资培训相关记录资料。 | 预期目标：20人 验收要点： ①师资培训协议书； ②师资培训名册； ③师资培训相关记录资料。 | 预期目标：22人 验收要点： ①师资培训协议书； ②师资培训名册； ③师资培训相关记录资料。 |
|  | 联合培养学生总数 | 0人 | 预期目标：30人 验收要点： ①联合培养学生协议书； ②联合培养学生名册； ③联合培养相关记录资料。 | 预期目标：120人 验收要点： ①联合培养学生协议书； ②联合培养学生名册； ③联合培养相关记录资料。 | 预期目标：150人 验收要点： ①联合培养学生协议书； ②联合培养学生名册； ③联合培养相关记录资料。 |
| 招生就业 情况 | 本省录取批次 | 专科二批 | 预期目标：一批（部分单独招生） 验收要点： ①省教育厅招生文件。 | 预期目标：一批（部分单独招生） 验收要点： ①省教育厅招生文件。 | 预期目标：一批（部分单独招生） 验收要点： ①省教育厅招生文件。 |
|  | 单独招生专业数/学生数 | 0个/0人 | 预期目标：2/80 验收要点： ①省教育厅招生文件。 | 预期目标：4/160 验收要点： ①省教育厅招生文件。 | 预期目标：5/200 验收要点： ①省教育厅招生文件。 |
|  | 跨省招生比例 | 8.2% | 预期目标：10％ 验收要点： ①省教育厅招生文件； ②招生简章。 | 预期目标：15％ 验收要点： ①省教育厅招生文件； ②招生简章。 | 预期目标：20％ 验收要点： ①省教育厅招生文件； ②招生简章。 |
|  | 对西部招生比例（西部院校除外） | 5.1% | 预期目标：8％ 验收要点： ①省教育厅招生文件。 | 预期目标：10％ 验收要点： ①省教育厅招生文件。 | 预期目标：15％ 验收要点： ①省教育厅招生文件。 |
|  | 毕业生初次就业率 | 94.61% | 预期目标：95% 验收要点： ①毕业生就业协议书； ②毕业生就业统计表。 | 预期目标：95.5% 验收要点： ①毕业生就业协议书； ②毕业生就业统计表。 | 预期目标：96.1% 验收要点： ①毕业生就业协议书； ②毕业生就业统计表。 |
|  | 毕业生初次就业平均月薪 | 1200元 | 预期目标：1300元 验收要点： ①毕业生就业协议书； ②企业工资发放表。 | 预期目标：1400元 验收要点： ①毕业生就业协议书； ②企业工资发放表。 | 预期目标：1500元 验收要点： ①毕业生就业协议书； ②企业工资发放表。 |
| 地方政府 支持举措 | 教师专业技术职务评聘办法与培训制度及实施 | 改革高校教师专业技术职务评聘办法，对高职教师在岗职数、评价办法等方面予以倾斜。根据《山东省职业教育“十百千工程”建设方案》，建立了教师轮训制度，并安排专项资金，实施了骨干教师培训。 | 预期目标：改革高校教师专业技术职务评聘办法，继续对高职教师在岗职数、评价办法等方面予以倾斜，将教师密切联系企业纳入评聘与考核；实施职业教育教师队伍提升计划。 验收要点： ①省人事厅、教育厅相关文件。 | 预期目标：山东省制定并实施《高职院校专业教师专业技术职务评聘办法》，对高职院校职称评聘的实行分类指导；继续实施职业教育教师队伍提升计划。 验收要点： ①省人事厅、教育厅相关文件。 | 预期目标：山东省完善《高职院校专业教师专业技术职务评聘办法》，完善高职院校职称评聘的分类指导；继续实施职业教育教师队伍提升计划。 验收要点： ①省人事厅、教育厅相关文件。 |
|  | 企业兼职教师教学系列专业技术职务评聘办法与实施 | 对企业兼职教师参与教学系列专业技术职务评聘的进行了研讨。 | 预期目标：对企业兼职教师参与教学系列专业技术职务评聘进行试点。 验收要点： ①省人事厅、教育厅相关文件。 | 预期目标：制定并实施《企业兼职教师教学系列专业技术职务评聘办法》。 验收要点： ①省人事厅、教育厅相关文件。 | 预期目标：完善《企业兼职教师教学系列专业技术职务评聘办法》。 验收要点： ①省人事厅、教育厅相关文件。 |
|  | 招生考试制度改革与实施 | 按照鲁教招字〔2009〕3号等文件要求，对省内6所国家示范性高职院校优先安排了招生录取批次。 | 预期目标：增加单独招生试点院校数量，在国家示范（骨干）高职院校实施。 验收要点： ①省教育厅相关招生文件。 | 预期目标：继续增加单独招生试点院校数量，在国家示范（骨干）高职院校实施。 验收要点： ①省教育厅相关招生文件。 | 预期目标：继续增加单独招生试点院校数量，在国家示范（骨干）高职院校实施。 验收要点： ①省教育厅相关招生文件。 |
|  | 地方税收优惠政策及实施 | 鲁政办发〔2009〕133号文件要求，企业资助和捐赠用于教学和技能训练活动的资金和设备费用，校企共同研究开发新产品等所发生的技术开发费用和提取使用职工教育经费，企业支付给学生的实习实训报酬、意外伤害保险费等费用，在计算企业所得税时，按照《企业所得税法》及其实施条例的税收优惠处理。 | 预期目标：讨论制定《滨州市人民政府关于进一步加强职业教育校企合作的意见》；责成相关部门督导检查落实情况，鼓励企业用好、用足国家支持职业教育的优惠政策。 验收要点： ①山东省及滨州市相关文件； ②督察考核记录； ③退税材料。 | 预期目标：滨州市颁布并实施《滨州市人民政府关于进一步加强职业教育校企合作的意见》；责成相关部门督导检查落实情况，鼓励企业用好、用足国家支持职业教育的优惠政策。 验收要点： ①山东省及滨州市相关文件； ②督察考核记录； ③退税材料。 | 预期目标：根据《滨州市人民政府关于进一步加强职业教育校企合作的意见》，制定考核实施细则；责成相关部门督导检查落实情况，鼓励企业用好、用足国家支持职业教育的优惠政策。 验收要点： ①山东省及滨州市相关文件； ②督察考核记录； ③退税材料。 |
|  | 实习实训安全责任分担政策及实施 | 鲁政办发〔2009〕133号文件要求，学校为学生提供良好的顶岗实习条件和安全健康的实习环境；企业制定实习实训劳动保护管理规定、安全操作管理规程措施，切实做好学生实习实训中的劳动保护、安全生产等工作；校企签署《企校联合协议》，与学生签订《实习实训协议书》等。 | 预期目标：滨州市开展实习实训安全责任分担政策试点；责成相关部门，加强督导检查，切实保障企业和学生权益。 验收要点： ①山东省及滨州市相关文件； ②督察考核记录。 | 预期目标：滨州市制定并实施实习实训安全责任分担办法；责成相关部门，加强督导检查，切实保障企业和学生权益。 验收要点： ①山东省及滨州市相关文件； ②督察考核记录。 | 预期目标：滨州市完善实习实训安全责任分担政策办法；责成相关部门，加强督导检查，切实保障企业和学生权益。 验收要点： ①山东省及滨州市相关文件； ②督察考核记录。 |
|  | 基础能力建设及实施 | 按照《山东省职业教育“十百千工程”建设方案》，实施了实训基地、骨干示范性学校、示范专业(点)等建设。滨州市政府对学院基础能力建设专项投入达5000余万元。 | 预期目标：山东省将投入20亿元实施山东省示范性高等职业院校、职业教育实训基地、校企一体化合作办学等建设和提升计划。市财政加大经费投入，确保预算内拨款占学校经费总额达到50%，高职生均经费逐步达到本省本科水平；骨干院校建设纳入“十二五”规划；增加基础能力建设专项投入。 验收要点： ①山东省及滨州市相关文件； ②市财政部门拨款凭证。 | 预期目标：山东省继续实施山东省示范性高等职业院校、职业教育实训基地、校企一体化合作办学等建设和提升计划。市财政继续加大经费投入，确保预算内拨款占学校经费总额达到55%，生均预算内经费逐步达到本省本科水平；增加基础能力建设专项投入。 验收要点： ①山东省及滨州市相关文件； ②市财政部门拨款凭证。 | 预期目标：山东省继续实施山东省示范性高等职业院校、职业教育实训基地、校企一体化合作办学等建设和提升计划；市财政继续加大经费投入，确保预算内拨款占学校经费总额达到60%，高职生均预算内经费逐步达到本省本科水平；增加基础能力建设专项投入。 验收要点： ①山东省及滨州市相关文件； ②市财政部门拨款凭证。 |
|  | 顶岗实习工伤保险补贴制度及实施 | 鲁政办发〔2009〕133号文件要求，有条件的设区市、县（市、区）设立专项资金，对学生实习实训给予相应补贴。 | 预期目标：滨州市政府建立顶岗实习工伤保险制度，增设校企合作专项补贴，设立专项资金，为学生顶岗实习工伤保险给予补贴。 验收要点： ①滨州市相关文件； ②市财政部门拨款凭证； ③学生保险单。 | 预期目标：滨州市政府对学生顶岗实习工伤保险加大补贴。 验收要点： ①滨州市相关文件； ②市财政部门拨款凭证； ③学生保险单。 | 预期目标：滨州市政府对学生顶岗实习工伤保险加大补贴。 验收要点： ①滨州市相关文件； ②市财政部门拨款凭证； ③学生保险单。 |
|  | 兼职教师课时费补贴制度及实施 | 根据鲁政办发〔2009〕133号文件要求，滨州市政府于2011年起设立专项资金，用于聘请企业技术能手担任职业院校兼职教师。学院根据兼职教师实际课时计发课时费。 | 预期目标：滨州市政府增设校企合作专项补贴，设立专项资金，对兼职教师课时费进行补贴。 验收要点： ①滨州市相关文件； ②市财政部门拨款凭证； ③兼职教师课时费会计报表。 | 预期目标：滨州市政府对兼职教师课时费加大补贴。 验收要点： ①滨州市相关文件； ②市财政部门拨款凭证； ③兼职教师课时费会计报表。 | 预期目标：滨州市政府对兼职教师课时费加大补贴。 验收要点： ①滨州市相关文件； ②市财政部门拨款凭证； ③兼职教师课时费会计报表。 |
|  | 实训耗损补贴制度及实施 | 根据鲁政办发〔2009〕133号文件要求，市财政用于职业院校实训基地建设的资金，采取“以奖代补”办法，补贴企业实训耗损。 | 预期目标：滨州市政府增设校企合作专项补贴，设立专项资金，对实训耗损进行补贴。 验收要点： ①滨州市相关文件； ②市财政部门拨款凭证。 | 预期目标：滨州市政府对实训耗损加大补贴。 验收要点： ①滨州市相关文件； ②市财政部门拨款凭证。 | 预期目标：滨州市政府对实训耗损加大补贴。 验收要点： ①滨州市相关文件； ②市财政部门拨款凭证。 |
| 其他 | 国际交流与合作 | 已与6所院校开展了交流与合作，每年出国交流与学习的教师与学生50人左右。 | 预期目标：新增3所合作院校；合作交流专业达到4个；学生参加国际交流学生10人次；教师参加国际交流14人次。 验收要点： ①相关协议书和交流资料。 | 预期目标：新增3所合作院校，合作交流专业达到6个；学生参加国际交流学生18人次；教师参加国际交流14人次。 验收要点： ①相关协议书和交流资料。 | 预期目标：新增3所合作院校，合作交流专业达到7个；学生参加国际交流学生24人次；教师参加国际交流21人次。 验收要点： ①相关协议书和交流资料。 |

# 3A．办学体制机制创新及校企合作制度建设资金投入预算表

单位：万元

| 建设内容 |  | 资金预算及来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中央财政投入 |  |  |  | 市级地方财政投入② |  |  |  | 行业企业投入③： |  |  |  | 其他投入④：学院自筹 |  |  |  | 合计 |
|  |  | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 |  |
| 合计 |  | 9 | 6 | 5 | 20 | 19 | 15 | 16 | 50 |  |  |  |  | 12 | 9 | 9 | 30 | 100 |
| 办学 体制 机制 创新 | 1.搭建校企合作平台 | 5 | 3 | 2 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 2.构建开放办学格局 |  |  |  |  | 3 | 4 | 3 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 3.完善内部管理机制 |  |  |  |  | 8 | 5 | 6 | 19 |  |  |  |  | 4 | 3 | 3 | 10 | 29 |
|  | 4.考评监控机制建设 |  |  |  |  | 8 | 6 | 7 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
|  | 小计 | 5 | 3 | 2 | 10 | 19 | 15 | 16 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |
| 校企 合作 制度 建设 | 1.优化校企合作的外部政策环境 | 4 | 3 | 3 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 2.构建校企合作的内部制度体系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 |
|  | 3.建立健全适应“校企合作、工学结合”教学管理制度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 |
|  | 小计 | 4 | 3 | 3 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 9 | 9 | 30 | 40 |

# 3B．办学体制机制创新及校企合作制度建设进度表

| 建设内容 |  | 2011年9月 （预期目标、验收要点） | 2012年9月 （预期目标、验收要点） | 2013年7月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 办学体制机制创新 | 1.搭建校企合作平台 责任人：吴树罡 | 预期目标： ①完成 “滨州市校企合作指导委员会”、 “滨州职业学院理事会”成立的相关调研和筹备工作； ②完成校企合作政策、法规及实施细则，准备材料； ③成立“滨州市校企合作指导委员会”； ④完成校理会章程； ⑤制定开门办学的实施意见； ⑥成立滨州职业学院理事会。 验收要点 ①调研记录； ②筹备会议纪要等相关记录； ③材料修改记录； ④成立滨州职业学院理事会的相关文件。 | 预期目标： ①制定《滨州人民政府关于支持职业教育校企合作的意见》，设立校企合作专项资金，制定和落实支持校企合作政策、法规及实施细则； ②推动市政府制定支持骨干高职院校建设、鼓励企业参与院校人才培养、地方税收优惠、企业办学成本列支、安全责任分担、专业教师专业技术职务评聘办法与培训制度、生均财政拨款、基础能力建设专项、顶岗实习工伤保险、兼职教师课时费、实训耗损补贴等相应政策； ③完善校理事会章程，明确各方责任； ④理事会下设专项基金委员会、科技合作委员会、人才培养合作委员会等专门委员会。 验收要点： ①滨州市相关会议纪要和文件； ②资金、补贴拨付台帐及财务凭证； ③校理会成立及运行的相关文件； ④校理会会议纪要、活动记录。 | 预期目标： ①完善滨州市校企合作指导委员会的运行机制，落实相关下属部门的管理职能； ②督查支持职业教育政策落实情况，并纳入政府工作绩效目标考核； ③完善滨州职业学院理事会运行机制； ④开展各项活动，研究合作办学，提高人才培养质量，增强社会服务能力。 验收要点： ①滨州市校企合作指导委员会管理制度； ②会议记录及工作运行记录； ③政策落实的督察记录、校企合作作为政府工作绩效目标考核的记录； ④校理会运行的相关文件； ⑤校理会会议纪要及活动记录。 |
|  | 2.构建开放办学格局 责任人：吴树罡 | 预期目标： ①筹备创办教育实体，分析可行性； ②制定联合办学的制度，放开各二级学院联合办学自主权，根据学院发展的总体目标和公共目标规范联合办学中的不可为条款； ③试点联合办学政策直通制度，甄选办学试点 单位，鼓励创新多形式多样化办学模式。 验收要点： ①筹备创办教育实体的调研报告等过程材料； ②多形式多样化联合办学制度的调研材料； ③滨州职业学院开放办学实施意见； ④合作办学的招生、学籍等材料。 | 预期目标： ①创办独立运行的网络技术学院，探索管理机制； ②形成学校对教育实体的协调、监督机制； ③各二级学院制定计划，广泛联系，探索校校、校企联合办学的途径，开展多种形式办学； ④试点与国际学校开展合作办学。 验收要点： ①二级学院多形式、多渠道办学的过程材料； ②网络技术学院成立资料，运营管理、招生、学籍、教学档案； ③学校对教育实体的协调、监督等相关记录； ④国际学校合作办学协议，招生材料。 | 预期目标： ①完善教育实体的管理机制，完善学校教育实体的协调、监督机制； ②形成以“继续教育学院为主，各二级学院各负其责”开展多形式、多渠道办学的格局； ③完善对国际学校合作办学的管理。 验收要点： ①教育实体运营管理档案，学校对教育实体的协调、监督的相关记录； ②学校继续教育、合作办学计划，开展合作办学的过程材料； ③国际学校合作办学协议，管理档案。 |

| 办学体制机制创新 | 3.完善内部管理机制 责任人：王长坤 | 预期目标： ①完成项目化管理的调研论证； ②利用WBS方法，完成重点专业项目体系编制，分解到任务点； ③组织项目实施； ④完善“校院”两级管理体制； ⑤建立“教学单位以教学质量为核心、行政单位以服务质量为核心”的岗位责任目标体系； ⑥编写学校主要教学、行政、后勤管理部门岗位职责与岗位人员任务书； ⑦以项目化管理试点为平台，初步形成学校内部的团队化组织与团队化管理模式。 验收要点： ①理事会议事记录； ②项目化管理的调研报告 ③项目化管理试点相关材料。 ④学校项目体系规划文本； ⑤教学、行政、后勤管理部门的各项管理办法、岗位职责与岗位人员年度任务书。 | 预期目标： ①改进教职工代表大会、学术委员会、专业建设委员会等辅助决策系统； ②形成重点建设专业完整的项目体系设计； ③推广项目化管理试点经验，推广数占到规划设计总数的70%以上； ④改进学校教育教学管理体制和行政运行机制。编写教学、行政、后勤管理部门岗位职责与岗位人员年度任务书； ⑤推广团队化组织与团队化管理。 验收要点： ①理事会议事记录； ②学校项目体系文本； ③项目化管理试点经验交流会议纪要、总结文本； ④学校主要教学、行政、后勤管理部门的各项管理办法、岗位职责说明书与岗位人员年度任务书； ⑤团队化组织与团队化管理的会议纪要、材料与总结文本；团队表彰文件。 | 预期目标： ①完善教职工代表大会、学术委员会、专业建设委员会等辅助决策系统； ②改进学校项目体系设计，调整完善项目体系； ③全面实行项目化管理，并不断完善； ④完善学校教育教学管理体制和行政运行机制，完善学校教学、行政、后勤管理等部门岗位职责与任务书； ⑤推行团队化组织与团队化管理。 验收要点： ①理事会议事记录； ②学校项目体系文本； ③项目化管理的相关材料与总结文本； ④学校教学、行政、后勤等管理部门的各项管理办法、岗位职责说明书与在岗人员年度任务书； ⑤团队化组织与团队化管理的相关材料与总结文本，先进团队与先进团队领导事迹材料与表彰文件。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 办学体制机制创新 | 4.考评监控机制建设 责任人：王长坤 | 预期目标： ①成立项目化管理绩效考评小组，制定项目绩效考核办法； ②改进质量管理办公室职能，改进专业建设质量考评办法和学院各职能部门绩效考评办法； ③构建“4321” 教学质量监控管理办法； ④按照“双主体、双身份、双薪酬”原则建立专兼教师绩效考评办法； ⑤按照“科研、教学、实践”相结合原则，改进职称评聘计分、履行岗位职责绩效考评办法； ⑥改进行政干部履行岗位职责绩效考评办法； ⑦改进考评组织体系，明确各项考评责任，落实考评任务； ⑧试点360度考评方法和平衡记分卡考评方法； ⑨实施跟踪督查制度。 验收要点： ①绩效考评机构设置与岗位职责； ②绩效考评办法； ③360度考评方法和平衡记分卡考评法实施意见； ④考评原始材料；跟踪督查记录。 | 预期目标： ①完善项目团队绩效考核办法和项目人员绩效考核办法； ②完善专业建设质量考评办法和学院各职能部门绩效考评办法； ③改进“4321” 教学质量监控管理办法； ④改进专兼教师绩效考评办法； ⑤在职称评聘计分、履行岗位职责绩效中加入校企合作内容； ⑥改进行政干部履行岗位职责绩效考评办法； ⑦完善考评组织体系，明确各项考评责任，落实考评任务； ⑧推广360度考评方法和平衡记分卡考评方法。 验收要点： ①各项绩效考评机构设置与岗位职责说明书； ②绩效考评办法； ③360度考评方法和平衡记分卡考评方法推广意见。 ④考评原始材料；跟踪督查记录。 | 预期目标： ①综合考评与专项考评结合的考评监督体系； ②形成“4321”教学质量监控体系。 验收要点： ①绩效考评机构设置与岗位职责； ②绩效考评办法； ③考评方法实施细则； ④考评原始材料；跟踪督查记录。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 校企合作制度 | 1.优化校企合作的外部制度环境 责任人：吴树罡 | 预期目标： ①市政府将项目建设纳入滨州市国民经济和社会发展“十二五”规划； ②完成《滨州市关于进一步加强职业教育校企合作的意见》等支持校企合作的政策，设立校企合作专项资金； ③建立顶岗实习管理制度； ④制定教师专业技术职务评聘办法与培训制度，将教师服务企业纳入岗位考核和技术职务评聘； ⑤制定企业兼职教师教学系列专业技术职务评聘办法，为兼职教师安排教学研究项目和教学成果评审，吸引企业技术骨干参与专业建设与人才培养； ⑥落实税收优惠、企业办学成本列支等相关规定。 验收要点： ①市政府的相关制度与文件； ②调研材料及会议记录。 | 预期目标： ①完善并实施各种推动校企合作的相关制度； ②建立生均经费基本标准拨款制度，形成举办方为主的多渠道投入机制，保证生均经费逐年递增，三年内达到省内本科标准； ③增设校企合作专项补贴，用于支持企业兼职教师教学、实习实训耗材及设备损耗、学生生产实习保险、院校专任教师企业实践锻炼、企业教学管理、校企合作奖励等补助； ④增加财政专项资金投入，加强实训基地、师资队伍、教学资源建设，增强学校基础能力。 验收要点： ①市政府的相关制度与文件； ②各种调研及会议记录。 | 预期目标： ①完善和实施相关制度； ②制定校企合作工作的考核标准，将其作为政府工作绩效目标考核的内容之一，加强对各职能部门履行职责的考核。 验收要点： ①市政府的相关制度与文件； ②各种会议记录及工作运行记录； ③各种政策落实的督察记录、校企合作作为政府工作绩效目标考核的记录。 |

| 校企合作制度 | 2.建立健全校企合作的内部制度 责任人：王长坤 | 预期目标： ①制定校院两级规划，对合作形式、开展途径和保障措施等进行系统设计； ②形成校企合作内部管理制度体系，包括《校企合作项目化管理实施办法》等，初步规范校企合作内部运行机制，促进校企合作快速发展； ③改进各项校企合作相关配套制度，如《企业兼职教师教学系列专业技术职务评聘办法》、《校企共建实习实训基地投资管理办法》等，减少校企合作中的制度性障碍与制度冲突； ④建立约束和激励机制，完善相应的人事、分配制度，形成校企合作和工学结合的政策环境； ⑤完善校企合作、工学交替、专业建设等制度，构筑促进企业参与高职教育的制度环境； ⑥通过制定就业质量目标考核、就业指导服务等制度，构筑就业导向的制度环境； ⑦纳入绩效考核。 验收要点： ①学校相关制度文件； ②调研报告及会议记录。 | 预期目标： ①完善校企合作内部管理制度体系； ②完善校企合作相关配套制度； ③完善约束和激励机制，完善相应的人事、分配制度，形成校企合作和工学结合的政策环境； ④通过完善企业专家型人才引进、教师企业实践、双师素质教师认定、人事分配、人才选拔 任用等制度，构筑优化师资队伍“双师”结构和双师素质的制度环境； ⑤通过完善教学质量保障、教学过程监控、企业顶岗实习管理等制度，构筑有利于高素质高级技能型专门人才培养的制度环境。 验收要点： ①学校相关制度文件； ②调研报告及会议记录。 | 预期目标： ①完善校企合作内部管理制度体系； ②完善校企合作相关配套制度； ③建立完善的约束和激励机制及相应的人事、分配制度，形成校企合作和工学结合的政策环境。 验收要点： ①学校的相关制度文件； ②调研报告及会议记录。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.健全适应校企合作、工学结合的教学管理制度 责任人：傅智端 | 预期目标： ①调研论证适应校企合作的教学管理制度； ②完成滨州职业学院专业建设规划； ③制定“弹性、灵活”的教学组织管理制度，修订《教学管理规范》等一系列教学管理规章制度；建立教学质量标准和评价评估体系； ④实施教学信息网络化管理，建立教学基本状态数据库，并动态更新； ⑤建立人才培养方案定期修订制度，完善滨州职业学院毕业生质量跟踪调查办法； ⑥修订教学研究项目立项、教学成果评审管理办法，将兼职教师和企业参与纳入； ⑦企业兼职教师承担专业课学时比例达预定标准。 验收要点： ①学校的相关制度与文件； ②教学质量监控的记录及会议纪要； ③教学信息化管理系统。 | 预期目标： ①全面实施“弹性、灵活”的教学组织管理制度； ②制定年度实施计划，提高由企业兼职教师承担的专业课学时的比例，保证由企业兼职教师承担的专业课学时比例达预定标准； ③兼职教师和企业参与教学项目立项、教学成果评审； ④完善教学信息网络化管理系统，提高管理效率。 验收要点： ①学校的相关制度与文件； ②教学质量监控的各种记录及会议纪要。 | 预期目标： ①完善教学质量监控体系及运行机制； ②完善适应校企合作、工学结合的教学管理制度； ③制定年度实施计划，提高由企业兼职教师承担的专业课学时的比例，保证由企业兼职教师承担的专业课学时比例达到50%以上； ④完善教学信息网络化管理。 验收要点： ①学校的相关制度与文件； ②教学质量监控的原始记录及会议纪要； ③教学信息化管理系统。 |

# 4A-1．中央财政重点支持的现代纺织技术专业资金投入预算表

单位：万元

| 重点专业名称 |  | 现代纺织技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  | 10-21-01 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  | 资金预算及来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中央财政投入 |  |  |  | 市 级地方财政投入 |  |  |  | 行业企业投入：东方地毯有限公司、龙福环能科技股份公司 |  |  |  |  |  | 其他投入： 学院自筹 |  |  |  | 合计 |
|  |  | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 | 2011 年度 | 2012 年度 |  | 2013 年度 | 小计 |  | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 |  |
| 合计 |  | 272.5 | 201.5 | 196 | 670 | 207 | 162 | 161 | 530 | 0 | 254.5 |  | 0 | 254.5 |  | 25 | 13 | 12 | 50 | 1504.5 |
| 人才 培养 模式 与 课程 体系 改革 | 1.人才培养模式创新 | 12 | 9 | 9 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  | 2.课程体系构建 | 12 | 9 | 9 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  | 3.优质专业核心课程 | 32 | 19 | 19 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |
|  | 4.专业教学资源 | 34 | 24 | 12 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |
|  | 5.项目化教材建设 | 10 | 6 | 4 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | 6.教学质量监控体系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 5 | 5 | 20 | 20 |
|  | 小计 | 100 | 67 | 53 | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 5 | 5 | 20 | 240 |
| 师资 队伍 建设 | 1.引进和培养专业带头人 | 4 | 6 |  | 10 | 4 | 6 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | 2.培养双师素质教师 | 18 | 18 | 24 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |
|  | 3.兼职教师 | 8 | 8 | 14 | 30 | 8 | 8 | 14 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |
|  | 4.领导能力 |  |  |  |  | 5 | 7 | 8 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | 小计 | 30 | 32 | 38 | 100 | 17 | 21 | 22 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 |

续表4A-1

| 校企合作工学结合的运行机制建设 | 1.校企合作制度建设 | 4 | 3 | 3 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.专业建设制度建设 | 4 | 3 | 3 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 3.学生实践教学制度建设 |  |  |  |  | 6 | 5 | 4 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  | 4.技术研发与应用制度建设 |  |  |  |  | 6 | 5 | 4 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  | 小计 | 8 | 6 | 6 | 20 | 12 | 10 | 8 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| 教学 实验 实训 条件 建设 | 1.原料实验室 | 24.3 |  |  | 24.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.3 |
|  | 2.纺部试验室 | 30 |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 40 |
|  | 3.织部试验室 | 75.2 |  |  | 75.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75.2 |
|  | 4.转杯纺生产专线 |  | 93.5 | 97 | 190.5 | 168 | 124 | 126 | 418 |  | 241.5 |  | 241.5 |  |  |  |  | 850 |
|  | 5.纺织产品质量分析室 |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 5 |
|  | 6.校外实训基地建设 | 5 | 3 | 2 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 小计 | 134.5 | 96.5 | 99 | 330 | 168 | 126 | 126 | 420 |  | 254.5 |  | 254.5 |  |  |  |  | 1004.5 |
| 社会 服务 能力 建设 | 1.社会培训与继续教育 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 3 | 3 | 12 | 12 |
|  | 2.技术服务 |  |  |  |  | 10 | 5 | 5 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | 3.辐射带动作用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 5 | 4 | 18 | 18 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 10 | 5 | 5 | 20 |  |  |  |  | 15 | 8 | 7 | 30 | 50 |

# 4B-1．中央财政重点支持的现代纺织技术专业建设进度表

| 重点专业名称 |  | 现代纺织技术 |  | 建设负责人 | 崔建华 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  |  | 2011年 9 月 （预期目标、验收要点） | 2012 年 9 月 （预期目标、验收要点） | 2013年 7月 （预期目标、验收要点） |
| 人才培养模式与课程体系改革 责任人：崔建华 | 1.专业设置 |  | 预期目标： 校企共同完成人才培养方案的调研、制定。 验收要点： ①人才需求调研报告； ②岗位能力分析报告； ③毕业生就业情况调研报告； ④人才培养方案。 责任人：郭利、桑海峰 | 预期目标： 校企共同修订人才培养方案。 验收要点： ①人才需求调研报告； ②企业岗位能力调研报告； ③毕业生就业情况调研报告； ④修订后的人才培养方案。 责任人：郭利、桑海峰 | 预期目标： 校企共同修订人才培养方案。 验收要点： ①人才需求调研报告； ②企业岗位能力调研报告； ③毕业生就业情况调研报告； ④修订后的人才培养方案。 责任人：郭利、桑海峰 |
|  | 2.人才培养模式创新 |  | 预期目标： 通过校企合作，构建“校企互动、产学结合”的人才培养模式，建立与之相适应的人才培养方案。 验收要点: ①研讨会议记录； ②社会调研报告； ③合作单位证明材料； ④项目申报书； ⑤人才培养方案。 责任人：郭利、桑海峰 | 预期目标： 实施“校企互动、产学结合”的人才培养模式，提高人才培养质量。 验收要点: ①校企合作制定人才培养方案记录； ②合作开发课程记录； ③项目研究证明材料； ④毕业生就业信息反馈材料。 责任人：郭利、桑海峰 | 预期目标： 完善“校企互动、产学结合”的人才培养模式，形成校企合作办学的特色。 验收要点: ①兼职教师合作育人记录； ②课时费发放表； ③厂中校设施建设证明材料； ④特色创新和成果证明材料。 责任人：郭利、桑海峰 |
|  | 3.课程体系构建 |  | 预期目标： 构建符合“校企互动、产学结合”的人才培养模式，以岗位能力为主线的课程体系。 验收要点: ①岗位能力分析报告； ②企业技术标准分析报告； ③职业资格分析报告； ④专业教学委员会会议记录； ⑤课程体系； ⑥课程标准建设计划。 责任人：郭利、桑海峰 | 预期目标： 完善以岗位能力要求为主线，符合“校企互动、产学结合”的人才培养模式的课程体系。 验收要点: ①岗位能力分析报告； ②企业技术标准分析报告； ③课程体系使用效果反馈意见； ④课程标准。 责任人：郭利、桑海峰 | 预期目标： 继续完善以岗位能力要求为主线，符合“校企互动、产学结合”的人才培养模式的课程体系。 验收要点: ①调研记录、调研报告； ②所有完善后的课程标准； ③课程体系实施评价报告。 责任人：郭利、桑海峰 |

| 人才培养模式与课程体系改革 责任人：崔建华 | 4.优质专业核心课程 | 预期目标： 优质核心课程资源库素材准备。 验收要点： ①课程标准； ②课程整体设计书； ③课程单元设计书； ④教案； ⑤教学课件； ⑥word版习题库； ⑦图片库、视频库； ⑧实验实训项目标准、操作规程； ⑨课程网站。 责任人：桑海峰、李晓英 | 预期目标： 校企合作建设2门核心课程的资源库、2部校本教材。 验收要点： ①课程标准； ②课程整体设计书； ③课程单元设计书； ④教案； ⑤教学课件； ⑥word版习题库； ⑦图片库、视频库； ⑧实验实训项目标准、操作规程； ⑨课程网站。 责任人：桑海峰、李晓英 | 预期目标： 校企合作建设4门核心课程的资源库、4部校本教材。 验收要点： ①6门课程的教学资源库； ②校本教材。 责任人：桑海峰、李晓英 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.教学模式 | 预期目标： 教师能根据典型工作任务，基于工作过程，运用咨询、决策、计划、实施、检查和评估六步法，完成教学项目的教学实施过程，构建“项目导向、任务驱动、教学做一体”教学模式。 验收要点： ①教师教学评价标准； ②课程标准、教学日历、教案； ③实验实训室使用记录； ④课程整体设计与单元设计方案。 责任人：郭利、桑海峰 | 预期目标： 落实“项目导向、任务驱动、教学做一体”的教学模式，开展教学活动。 验收要点： ①课程整体设计与单元设计方案； ②课程标准、教学日历、教案； ③实验实训室使用记录； ④教师教学评价。 责任人：郭利、桑海峰 | 预期目标： 完善“项目导向、任务驱动、教学做一体”的教学模式。 验收要点： ①课程设计； ②课程标准、教学日历、教案； ③实验实训室使用记录； ④教师教学评价。 责任人：郭利、桑海峰 |
|  | 6.教学组织模式 | 预期目标： 建立“四段递进式”的分段式教学组织模式。 验收要点： ①学生分阶段教学日历； ②专兼职教师教学记录表、教学日历。 责任人：郭利、桑海峰 | 预期目标： 落实“四段递进式”的分段式教学组织模式。 验收要点： ①学生分阶段教学日历； ②专兼职教师教学记录表、教学日历。 责任人：郭利、桑海峰 | 预期目标： 完善“四段递进式”的分段式教学组织模式。 验收要点： ①学生分阶段教学日历； ②专兼职教师教学记录表、教学日历。 责任人：郭利、桑海峰 |

| 人才培养模式与课程体系改革 责任人：崔建华 | 7.教学质量监控体系 | 预期目标： 1.建立科学高效、切实有效的激励和评价机制； 2.建立社会、企业、学校、学生多方教学质量监控体系，制定顶岗实习的质量考核标准和相关制度。 验收要点： ①相关制度； ②各项制度实施检查记录； ③学生到合作企业顶岗实习安排表； ④企业签订的用人合同证明材料。 责任人：王学锋、刘承晋 | 预期目标： 逐步完善各项规章制度；按照顶岗实习质量和监控标准，根据岗位工作标准，企业对顶岗实习学生进行成绩考核评价，学校参与。 验收要点： ①兼职教师指导记录； ②顶岗实习检查记录； ③技能证考取记录； ④顶岗实习成绩考核评价表及成绩单； ⑤各项制度实施检查记录； ⑥《学生顶岗实习实训管理办法（暂行）》。 责任人：王学锋、刘承晋 | 预期目标： 继续完善各项规章制度，保障教学质量稳步提高。完善顶岗实习考核和监控办法，开发顶岗实习课程标准。 验收要点： ①兼职教师工作量记录及费用发放表； ②企业对学生的考核及评价表； ③顶岗实习课程标准的开发证明材料； ④修订各项规章制度会议记录； ⑤落实教学及相关管理人员保障措施文件； ⑥各项制度实施情况记录。 责任人：王学锋、刘承晋 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 师资队伍建设 责任人：崔建华 | 1.专业带头人建设 | 预期目标： 聘用专业带头人1人，制定人才培养方案，主持开发课程体系、课程标准，指导骨干教师3名，参加国内学术研讨会1次。 验收要点： ①制定人才培养方案记录； ②主持开发课程体系和教学标准记录； ③指导骨干教师的计划与相关记录； ④参加国内学术研讨会相关证明材料。 责任人：崔建华 | 预期目标： 培养专业带头人1人，参加国内或国外培训，参与教师职业教育教学能力测评，企业调研和参观考察，指导骨干教师3名，参加国内学术研讨会1次。 验收要点： ①参加国内或国外培训的证明材料； ②教师职业教育教学能力的测评成绩； ③企业调研或参观考察报告； ④指导骨干教师的计划与相关记录； ⑤参加国内学术研讨会相关证明材料。 责任人：崔建华 | 预期目标： 继续培养专业带头人，参加国内学术研讨会交流，通过国内外进修学习交流，主持横向课题，为企业提供技术服务，使其在纺织教育界有一定影响力。 验收要点： ①参加国内学术研讨会相关证明材料； ②国内外进修学习交流相关记录； ③主持横向课题申报书； ④为企业提供技术服务的证明材料。 责任人：崔建华 |
|  | 2.双师素质教师队伍建设 | 预期目标： 培养双师素质教师2人，双师比例达到65%。 验收要点： ①培养人员名单、培训计划； ②国内、外进修学习的证明材料； ③到企业锻炼的培训计划及证明材料； ④参与课程体系与专业建设的工作计划与记录。 责任人：郭利、桑海峰 | 预期目标： 继续培养双师素质教师2人，双师比例达到80%。 验收要点： ①培养人员名单、培训计划； ②国内、外进修学习的证明材料； ③到企业锻炼的培训计划及证明材料； ④职业资格证书； ⑤参与课程体系与专业建设的工作计划与记录。 责任人：郭利、桑海峰 | 预期目标： 继续培养双师素质教师2人，双师比例达到100%。 验收要点： ①培养人员名单、培训计划； ②国内、外进修学习的证明材料； ③到企业锻炼的培训计划及证明材料； ④职业资格证书； ⑤参与课程体系与专业建设的工作计划与记录。 责任人：郭利、桑海峰 |

| 师资队伍建设 责任人：崔建华 | 3.兼职教师队伍建设 |  | 预期目标： 聘用3名企业生产一线的工程师担任专业兼职教师，建立13人的兼职教师库，制定兼职教师管理考核办法。兼职教师参与教学和教研教改活动，承担的专业课学时比例达到35%。 验收要点： ①聘用人员简历及聘用协议； ②指导学生生产性实训、顶岗实习相关记录； ③管理考核制度。 责任人：王学锋、崔正一 | 预期目标： 聘用3名企业生产一线的工程师担任专业兼职教师，建立13人的兼职教师库。兼职教师参与教学和教研教改活动，承担的专业课学时比例达到45%。 验收要点： ①聘用人员名单及聘用协议； ②指导学生生产性实训、顶岗实习相关记录； ③参与科研项目的记录。 责任人：王学锋、崔正一 | 预期目标： 聘用4名企业生产一线的工程师担任专业兼职教师，建成33人的兼职教师库。兼职教师参与教学和教研教改活动，承担的专业课学时比例达到57%。 验收要点： ①聘用人员简历及聘用协议； ②指导学生生产性实训、顶岗实习相关记录； ③参与科研项目的记录。 责任人：王学锋、崔正一 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.领导班子和干部队伍建设 |  | 预期目标： 完善董事会、院行政班子管理运行体制，建立领导班子学习制度，国内研修学习。 验收要点： ①管理运行体制的相关规定； ②学习制度； ③学习记录； ④国内研修学习记录。 责任人：刘祥 | 预期目标： 制定和实施董事、院领导班子社会调研制度、联系班级制度、听课制度，国外研修1次。 验收要点： ①社会调研制度及调研报告； ②联系班级制度及工作记录； ③听课制度及听课记录； ④国外研修记录。 责任人：刘祥 | 预期目标： 完成所承担的骨干校建设任务，举办专题报告会1次。 验收要点： ①专题报告会记录； ②骨干校建设验收报告。 责任人：刘祥 |
| 校企合作工学结合运行机制建设 责任人：崔建华 |  | 1.办学体制创新 | 预期目标： 成立董事会，实行董事会领导下的院长负责制，建立3个办公室、1个中心。 验收要点： ①董事会章程； ②相关制度。 责任人：崔建华 | 预期目标： 完善董事会议事规则，完善董事会领导下的院长负责制。 验收要点： ①董事会会议记录； ②会议签到表； ③相关制度。 责任人：崔建华 |  |

| 校企合作工学结合运行机制建设 责任人：崔建华 | 2.校企合作办学的长效机制建设 | 预期目标： 在董事会领导下，相关部门制定兼职教师聘任、教师研修锻炼、教师服务企业、学生顶岗实习、校企专业共建等制度。 验收要点： ①兼职教师聘任制度； ②教师研修锻炼制度； ③教师服务企业制度； ④学生顶岗实习制度； ⑤校企专业共建制度。 责任人：王学锋、崔正一 | 预期目标： 在董事会的领导下，落实兼职教师聘任、教师研修锻炼、教师服务企业、学生顶岗实习、校企专业共建等制度。 验收要点： ①兼职教师聘书及授课记录； ②教师研修锻炼记录； ③教师服务企业材料； ④学生顶岗实习记录； ⑤校企专业共建记录。 责任人：王学锋、崔正一 | 预期目标： 在董事会的领导下，完善兼职教师聘任、教师研修锻炼、教师服务企业、学生顶岗实习、校企专业共建等制度。 验收要点： ①兼职教师授课记录； ②教师研修锻炼记录； ③教师服务企业材料； ④学生顶岗实习记录； ⑤校企专业共建记录。 责任人：王学锋、崔正一 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.校企合作制度建设 | 预期目标： 签订有关协议，制定有关制度，规范校企合作。 验收要点： ①校企合作协议； ②《董事会章程》、《董事会议事规则》、《院长岗位职责》、《部门负责人岗位职责》、《校企合作专项资金使用管理办法》、《兼职教师聘用管理办法》、《学生顶岗实习管理办法》。 责任人：崔建华、封丽静 | 预期目标： 校企共同制定人才培养方案，人才共育、过程共管、互惠互利的运行机制。 验收要点： ①人才培养方案研讨会及纪要材料； ②学校专任教师和兼职教师的互动材料； ③兼职教师的授课时数及课时费发放表； ④《校企共同制定人才培养方案实施意见》 责任人：崔建华、封丽静 | 预期目标： 校企合作深度融合，人才培养质量显著提高，学生总体就业率达到100%，企业满意率100%，校企相互贡献率明显提高。 验收要点： ①学生就业情况明细表； ②企业对学生的评价证明材料； ③对企业员工的培训材料。 责任人：崔建华、封丽静 |

| 实验实训条件建设 责任人：崔建华 | 1.转杯纺生产专线 | 预期目标： 完成一套转杯纺生产线的厂房建设；完成纺纱设备的招标，购进部分设备。 验收要点： ①主要设备标书； ②设备平面布置设计图。 责任人：邵珠莲 | 预期目标： 购置转杯纺设备，包括1套短流程开清棉联合机、4台并条机、4台转杯纺机、滤尘及辅助设备，优化现场教学和实训。 验收要点： ①纺纱设备安装、验收清单和验收报告；②学生实训记录； ③设备验收单； ④社会培训的相关材料。 责任人：邵珠莲 | 预期目标： 完成转杯纺生产专线的建设，生产能力达到1000吨纱/年，满足纺织专业学生纺纱运转操作、纺纱设备保养与检修等生产性实训项目的教学需要。 验收要点： ①生产现场； ②学生实训记录。 责任人：邵珠莲 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.原料实验室 | 预期目标： 购置单纤维强力测试机、精密纤维切片机、偏振光纤维镜、Y412原棉水分测试仪、质量比电阻测试仪各1台, 购进配套设施（空调机、打印机、桌椅等）。 验收要点： ①设备购进安装、调试、应用； ②学生实训记录、社会培训的相关材料。 责任人：蔺卫滨 | 预期目标： 原料实验室内涵建设，包括管理制度、操作规程等。 验收要点： ①管理制度、操作规程上墙； ②学生实训记录； ③社会培训的相关材料。 责任人：蔺卫滨 | 预期目标： 继续完善原料实验室内涵建设，包括管理制度、操作规程等。 验收要点： ①管理制度、操作规程上墙； ②学生实训记录； ③社会培训的相关材料。 责任人：蔺卫滨 |
|  | 3.纺部试验室 | 预期目标： 按规划进行纺部试验室仪器设备招标；完善实验实训条件，按设备购置计划购进设备。 验收要点： ①仪器标书、仪器验收单； ②学生实训记录、社会培训的相关材料。 责任人：刘维华 | 预期目标： 完善实验室内涵建设，包括管理制度、操作规程等。 验收要点： ①管理制度，操作规程上墙； ②学生实训记录； ③社会培训的相关材料。 责任人：刘维华 | 预期目标： 继续完善实验室内涵建设，包括管理制度、操作规程等。 验收要点： ①管理制度，操作规程上墙； ②学生实训记录； ③社会培训的相关材料。 责任人：刘维华 |
|  | 4.织部试验室 | 预期目标： 按规划进行织部试验室仪器设备招标；完善实验实训条件。 验收要点： ①仪器标书； ②学生实训记录。 责任人：李晓英 | 预期目标： 购置织物强力机、精密天平、织物自动密度仪、数字式织物厚度仪各1台，基本满足教学要求。 验收要点： ①设备清单、学生实训记录 ②社会培训的相关材料。 责任人：李晓英 | 预期目标： 继续购进设备，包括数字式撕破仪、织物伸长仪、织物透水试验仪、自动式小样织机，建成功能齐全的织部试验室。 验收要点： ①购进设备验收单、学生实训记录； ③社会培训的相关材料。 责任人：李晓英 |

|  | 5.纺织产品质量分析室 | 预期目标： 搜集各种纺纱疵品样本、织造疵品样本；纤维、纱线和织物标准与标样。 验收要点： ①标样、样品、疵品； ②学生实训记录。 责任人：邵珠莲 | 预期目标： 继续搜集各种纺纱疵品和织造疵品样本，搜集纺织专件。 验收要点： ①标样、样品、疵品； ②学生实训记录。 责任人：邵珠莲 | 预期目标： 内涵建设，含产品质量分析室管理制度建设。 验收要点： ①标样、样品、疵品； ②学生实训记录。 ③管理制度。 责任人：邵珠莲 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 社会服务能力建设 责任人：王学锋 | 1.技术服务 | 预期目标： 参与或主持横向课题研究2项，专利2项，技术服务到款额15万元。 验收要点: ①横向课题研究申报书、专利证书； ②财务凭证。 责任人：王学锋、郭利 | 预期目标： 参与或主持横向课题研究1项，纵向课题2项，技术服务到款额26万元。 验收要点: ①课题研究申报书或立项书； ②财务凭证。 责任人：王学锋、郭利 | 预期目标： 参与或主持纵向课题研究1项，技术服务到款额50万元。 验收要点: ①课题研究申报书或立项书； ②财务凭证。 责任人：王学锋、郭利 |
|  | 2.社会培训 | 预期目标： 为企业培训技术干部和职工1200人次，技能培训及考证200人。 验收要点: ①服务企业、培训课程、人数及相关工作证明材料； ②技能考证培训及考证证明材料。 责任人：王学锋、崔正一 | 预期目标： 为企业培训技术干部和职工3200人次，技能培训及考证220人。 验收要点: ①服务企业、培训课程、人数及相关工作证明材料； ②技能考证培训及考证证明材料。 责任人：王学锋、崔正一 | 预期目标： 为企业培训技术干部和职工3600人次，，技能培训及考证250人。 验收要点: ①服务企业、培训课程、人数及相关工作证明材料； ②技能考证培训及考证证明材料。 责任人：王学锋、崔正一 |
|  | 3.辐射带动能力 | 预期目标： ①区域教师师资培训15人； ②与1个院校1个专业对口交流；跨省招生比例达到10%，西部招生比例达到5%，师资培养培训达到5人，学生培养达到10人。 验收要点： ①合作交流协议书； ②培训记录、师资培训记录。 责任人：王学锋、郭利 | 预期目标： - 区域教师师资培训15人； ②继续与1个专业对口交流；跨省招生比例达到10%，西部招生比例达到5%，师资培养培训达到 8人，学生培养达到16人。 验收要点： ①合作交流协议书； ②培训记录、师资培训记录。 责任人：王学锋、郭利 | 预期目标： - 区域教师师资培训15人； ②与1个院校1个专业对口交流；跨省招生比例达到10%，西部招生比例达到5%，师资培养培训达到12人，学生培养达到24人。 验收要点： ①合作交流协议书； ②培训记录、师资培训记录。 责任人：王学锋、郭利 |
|  | 4.国际合作办学 | 预期目标： 中外交流教师2人。 验收要点: ①与国外学校建立合作的学校名单； ②协议。 责任人：崔建华 | 预期目标： 开展国际交流与合作，交流外教1人，中外交流教师2人。 验收要点: ①教师交流名单； ②教师学术交流证明材料。 责任人：崔建华 | 预期目标： 继续开展国际交流与合作，中外交流学生3人, 中外交流教师3人。 验收要点: ①学生交流名单，学习证明材料； ②教师学术交流证明材料，国外学校对合作交流的评价和取得的成果证明材料。 责任人：崔建华 |

4C-1．中央财政重点支持的现代纺织技术专业所在专业群建设进度及资金投入预算表                                                                                                                  单位：万元

| 专业群所覆盖专业的名称 |  |  | 染整技术、服装设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  | 市级地方财政投入 |  |  |  | 其他投入：学院自筹 |  |  |  | 合计 | 2011年 9 月 （预期目标、验收要点） | 2012 年9月 （预期目标、验收要点） | 2013年 7 月 （预期目标、验收要点） |
|  |  | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 |  |  |  |  |
| 合 计 |  | 20 | 15 | 15 | 50 | 20 | 15 | 15 | 50 | 100 |  |  |  |
| 课程建设 责任人： 郭 利 韩云霞 |  | 5 | 4 | 4 | 13 |  |  |  |  | 13 | 预期目标： 形成能力本位的课程体系、课程标准，进行课程项目化改革。 验收要点： ①课程体系； ②课程标准。 | 预期目标： 完善课程体系、课程标准，进行课程项目化改革，完成2本校本教材建设。 验收要点： ①各门课程的项目化设计和单元设计材料； ②网页、校本教材。 | 预期目标： 完成4本教材建设，形成建设特色。 验收要点： ①校本教材样本及推广应用证明材料。 |
| 师资队伍建设 责任人：王学锋 |  |  |  |  |  | 6 | 3．83 | 6 | 15．83 | 15．83 | 预期目标： 培养双师素质教师2名，双师素质比例达到80%。 验收要点： ①培养人员名单、培训计划； ②国内进修学习的证明材料； ③到企业锻炼的培训计划及证明材料； ④职业资格证书； ⑤参与课程体系与专业建设的工作计划与记录。 责任人：郭利、桑海峰 | 预期目标： 培养双师素质教师1名，双师素质比例达到100%。 验收要点： ①培养人员名单、培训计划； ②国内进修学习的证明材料； ③到企业锻炼的培训计划及证明材料； ④职业资格证书； ⑤参与课程体系与专业建设的工作计划与记录。 责任人：郭利、桑海峰 | 预期目标： 继续培养双师素质教师。 验收要点： ①培养人员名单、培训计划； ②国内进修学习的证明材料； ③到企业锻炼的培训计划及证明材料； ④参与课程体系与专业建设的工作计划与记录。 责任人：郭利、桑海峰 |
| 专业群实训基地建设 | 服装设计专业 责任人：韩云霞 | 15 | 11 | 11 | 37 | 14 | 11．17 | 9 | 34．17 | 71．17 | 预期目标： 完成服装设计专业设备购置计划与招标计划。 验收要点： ①主要设施购置计划； ②招标书。 | 预期目标： 完成纺织专业群实训基地主要设备采购表中列出的计划，购置服装设计专业设备及相关配套设施。 验收要点： ①设备设施购置合同； ②设备购置清单； ③设备安装、调试验收单； ④教学实训使用记录。 | 预期目标： 完成纺织专业群实训基地设备购置。 验收要点： ①设备设施购置合同； ②设备购置清单； ③设备安装、调试验收单； ④教学实训使用记录。 |

# 4A-2．中央财政重点支持的机电一体化技术专业资金投入预算表

单位：万元

| 建设内容 |  | 机电一体化技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  | 10-21-02 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中央财政投入 |  |  |  | 市 级地方财政投入 |  |  |  | 行业企业投入： 中海石化 |  |  |  |  |  | 其他投入： 学院自筹 |  |  |  | 合计 |
|  |  | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 | 2011 年度 | 2012 年度 |  | 2013 年度 | 小计 |  | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 |  |
| 合计 |  | 250 | 200 | 220 | 670 | 176 | 237 | 117 | 530 | 0 | 0 |  | 65 | 65 |  | 20 | 15 | 15 | 50 | 1315 |
| 人才 培养 模式 与 课程 体系 改革 | 1.专业优化 | 20 | 16 | 16 | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 54 |
|  | 2.人才培养模式创新 | 5 | 3 | 3 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 13 |
|  | 3.课程体系构建 | 10 | 6 | 6 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 4 | 26 |
|  | 4.核心课程和专业教学资源建设 | 30 | 25 | 25 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 82 |
|  | 5.教学模式探索 | 5 | 3 | 3 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 4 | 15 |
|  | 6.教学组织形式改革 | 10 | 7 | 7 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 26 |
|  | 7.教学质量评价和保障体系建设 | 8 | 6 | 6 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 4 | 24 |
|  | 小计 | 88 | 66 | 66 | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 6 | 6 | 20 | 240 |
| 师资 队伍 建设 | 1.双师素质教师培养和聘用 | 10 | 20 | 20 | 50 | 3 | 5 | 4 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 |
|  | 2.专业带头人培养和聘任 | 3 | 5 | 4 | 12 | 2 | 5 | 4 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
|  | 3.兼职教师聘任 | 8 | 10 | 12 | 30 | 8 | 10 | 12 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |
|  | 4.领导能力建设 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  | 小计 | 24 | 38 | 38 | 100 | 15 | 23 | 22 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 |

续表4A-2

| 建设内容 |  | 资金预算及来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中央财政投入 |  |  |  | 市 级地方财政投入 |  |  |  | 行业企业投入： 中海石化 |  |  |  | 其他投入： 自筹 |  |  |  | 合计 |
|  |  | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 |  |
| 校企合作、工 学结合运行机制建设 | 1.董事会 | 5 | 3 | 3 | 11 | 7 | 5 | 5 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
|  | 2.体制机制建设 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  | 3.制度建设 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  | 小计 | 8 | 6 | 6 | 20 | 12 | 9 | 9 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| 教学 实验 实训 条件 建设 | 1.电工电子实训室 | 20 |  |  | 20 | 30 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  | 2.电气仿真实训室 | 20 |  |  | 20 | 30 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  | 3.机械仿真实训室 | 20 |  |  | 20 | 18 |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |
|  | 4.机电一体化实训室 | 25 |  |  | 25 | 30 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |
|  | 5.液压气动实训室 | 25 |  |  | 25 | 18 |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 |
|  | 6.机械技术实训室 | 20 |  |  | 20 | 14 |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
|  | 7.智能型维修电工实训室 |  | 58 |  | 58 |  | 72 |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 |
|  | 8.机电设备维修实训室 |  | 32 |  | 32 |  | 122 |  | 122 |  |  |  |  |  |  |  |  | 154 |
|  | 9.可编程序控制系统实训室 |  |  | 60 | 60 |  |  | 15 | 15 |  |  | 65 | 65 |  |  |  |  | 140 |
|  | 10.创新工作室 |  |  | 50 | 50 |  |  | 61 | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 |
|  | 11.校外实训基地 |  |  |  |  | 1 | 5 | 4 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 小计 | 130 | 90 | 110 | 330 | 141 | 199 | 80 | 420 |  |  | 65 | 65 |  |  |  |  | 815 |
| 社会 服务 能力 建设 | 1.技术服务 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 4 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 |
|  | 2.社会培训 |  |  |  |  | 3 | 2 | 2 | 7 |  |  |  |  | 5 | 3 | 3 | 11 | 18 |
|  | 3.辐射带动 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 9 |  |  |  |  | 5 | 4 | 4 | 13 | 22 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 8 | 6 | 6 | 20 |  |  |  |  | 12 | 9 | 9 | 30 | 50 |

# 4B-2．中央财政重点支持的机电一体化技术专业建设进度表

| 重点专业名称 |  | 机电一体化技术 |  | 建设负责人 | 李友宾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  |  | 2011年9月 （预期目标、验收要点） | 2012年9月 （预期目标、验收要点） | 2013年7月 （预期目标、验收要点） |
| 人才培养模式与课程体系改革 负责人 张爱荣 | 总体建设目标 |  | 建立专业调研长效机制，根据专业调研情况，优化调整人才培养方案；积极探索并逐步完善“厂校共育、分段实施”人才培养模式；探索按计划、分阶段、同时开、自主学，弹性、灵活的教学组织形式。以机电一体化设备安装、调试、维护、维修与管理岗位能力为主线，根据企业需求和学生个性发展需要，构建灵活组合、按需施教“三层多方向”课程体系；引入维修电工、PLC系统设计师等国家职业标准和行业企业技术标准，校企合作建设6门核心课程，完成相应专业教学资源库建设；以课程项目化教学改革为载体，推动“任务驱动、项目导向、学做一体”教学模式运用；基于“厂校共育、分段实施”人才培养，建立“校内外多元化”教学质量评价和保障体系。 |  |  |
|  | 1.专业优化 责任人：关键 楚忠 |  | 预期目标: 每年10月份组织安排专业调研活动；在专业调研基础上确定专业教学改革思路、培养目标及专门化方向等，制订和修订专业人才培养方案，完善课程体系，及时更新教学内容。 验收要点: ①董事会和专业建设指导委员会会议记录； ②专业调研记录； ③人才需求与专业改革调研报告； ④2011级专业人才培养方案等教学指导文件修订记录等。 | 预期目标: 10月份组织安排专业调研，根据人才需求和专业改革调研情况完善课程体系，及时更新教学内容，修订人才培养方案。 验收要点: ①董事会和专业建设指导委员会会议记录； ②专业调研记录； ③人才需求与专业改革调研报告； ④2012级专业人才培养方案及修订记录等。 | 预期目标: 根据人才需求和专业改革调研情况完善课程体系，及时更新教学内容，修订人才培养方案。 验收要点: ①董事会和专业建设指导委员会会议记录； ②专业调研记录； ③人才需求与专业改革调研报告； ④2013级专业人才培养方案及修订记录等。 |
|  | 2.人才培养模式创新 责任人：关键 崔立功 |  | 预期目标: 以校企合作为基础，探索“厂校共育、分段实施”人才培养模式。 验收要点: ①校企共同制定人才培养方案过程记录。 ②人才培养方案、教学任务安排表、教学进程表、课程表、教学日志； ③校内外实训基地活动记录； ④实践教学管理制度、实践信息收集和反馈记录。 | 预期目标: 进一步加强校企合作，实施“厂校共育、分段实施”人才培养模式。 验收要点: ①校企共同修订人才培养方案过程记录。 ②人才培养方案、教学任务安排表、教学进程表、课程表、教学日志； ③校内外实训基地活动记录； ④实践教学管理制度、实践信息收集和反馈记录。 | 预期目标: 进一步加强校企合作，实施并完善“厂校共育、分段实施”人才培养模式。 验收要点: ①人才培养方案改革报告。 ②人才培养方案、教学任务安排表、教学进程表、课程表、教学日志； ③校内外实训基地活动记录； ④实践教学管理制度、实践信息收集和反馈记录。 |

| 人才培养模式与课程体系改革 负责人 张爱荣 | 3.课程体系构建 责任人：楚忠 | 预期目标: 经过调研分析，确立以培养适应机电一体化设备维修工、技术员、管理员岗位任职要求，具备机电一体化设备的安装、调试、维护、维修与管理能力的高素质高级技能型人才为目标，构建能灵活组合、按需施教的“三层多方向”课程体系，形成2011级专人才培养方案与课程标准。 验收要点: ①专业调研材料、岗位分析论证记录； ②典型工作任务、行动领域及学习领域分析资料； ③2011级专业人才培养方案与课程标准。 | 预期目标: 经过调研分析，修订完善2011级专业人才培养方案与课程标准，形成2012级专业人才培养方案与课程标准。 验收要点: ①专业调研材料； ②岗位分析论证记录； ③典型工作任务、行动领域及学习领域分析资料； ④2012级专业人才培养方案与课程标准。 | 预期目标: 经过调研分析，修订完善2012级专业人才培养方案与课程标准，形成2013级专业人才培养方案与课程标准。 验收要点: ①专业调研材料； ②岗位分析论证记录； ③典型工作任务、行动领域及学习领域分析资料； ④2013级专业人才培养方案与课程标准。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.专业核心课程和教学资源建设 责任人：楚忠 曹艳艳 | 预期目标: 校企合作将《维修电工技术》（负责人: 高瑞丽）、《电机与控制技术》（负责人：曹艳艳）和《PLC、变频器技术》（负责人：张爱荣）3门核心课程建成网络课程；完成1部工学结合特色教材；完成3门课程的多媒体课件、试题试卷库、案例库。 验收要点: ①网络课程建设材料、多媒体课件； ②课程考核方案与试题库； ③课程案例库、校本教材。 | 预期目标: 校企合作将《液压与气动技术》（负责人: 王新）和《机电一体化系统与技术》（负责人:贾红梅）2门核心课程建成网络课程；完成1部工学结合特色教材；完成2门课程的多媒体课件、试题试卷库、案例库。 验收要点: ①网络课程建设材料、多媒体课件； ②课程考核方案与试题库； ③课程案例库、校本教材。 | 预期目标: 校企合作将《机电设备故障诊断与维修》（负责人:梁桂强）1门核心课程建成网络课程；完成1部工学结合特色教材；完成1门课程的多媒体课件、试题试卷库、案例库。 验收要点: ①网络课程建设材料、多媒体课件； ②课程考核方案与试题库； ③课程案例库、校本教材。 |
|  | 5.教学模式探索 责任人：楚忠 曹艳艳 | 预期目标： 专任教师和兼职教师职教教学能力得以提高，部分教师能根据以实际案例为载体设置学习情境和典型工作任务，基于工作过程，运用咨询、决策、计划、实施、检查和评估六步法，完成教学项目的教学实施过程，推行“任务驱动、项目导向、学做一体”教学模式。 验收要点： ①一体化教学评价标准； ②课程标准、教学日历、教案； ③一体化教室使用记录； ④《维修电工技术》、《电机与控制技术》、《PLC与变频器应用技术》等课程一体化实训室； ⑤一体化教学标准、课程设计； ⑥一体化教学的激励和约束制度。 | 预期目标： 专任教师和兼职教师职教教学能力得以提高，全部教师能以实际案例为载体设置学习情境和典型工作任务，基于工作过程，运用咨询、决策、计划、实施、检查和评估六步法，完成教学项目的教学实施过程，推行“任务驱动、项目导向、学做一体”教学模式。 验收要点： ①课程设计； ②课程标准、教学日历、教案； ③一体化教室使用记录； ④《机电设备故障诊断与维修》等课程一体化实训室； ⑤完善后的一体化教学标准、教学评价标准、管理制度。 | 预期目标： 全面实施“任务驱动、项目导向、学做一体”教学模式。 验收要点： ①课程设计； ②课程标准、教学日历、教案； ③一体化教室使用记录； ④《供配电技术》等课程一体化实训室； ⑤完善后的一体化教学标准、教学评价标准、管理制度。 |

| 人才培养模式与课程体系改革 负责人 张爱荣 | 6.教学组织形式改革 责任人：崔立功 | 预期目标: 以技能训练为主的专业课程将逐步打破每班每周几学时的传统组织模式，探索按计划、分阶段、同时开、自主学，弹性、灵活的教学组织形式。 制定校内外教学组织和管理制度，按照培养方案要求组织教学。 验收要点: ①人才培养方案、教学任务安排表、教学进程表、课程表、教学日志； ②人才培养方案实施意见、学分制管理办法和课程考核办法； ③校内外教学组织和管理制度。 | 预期目标: 以技能训练为主的专业课程基本实施按计划、分阶段、同时开、自主学，弹性、灵活的教学组织形式。 继续完善校内外教学组织和管理制度，按照培养方案要求组织教学。 验收要点: ①人才培养方案、教学任务安排表、教学进程表、课程表、教学日志； ②人才培养方案实施意见、学分制管理办法和课程考核办法； ③校内外教学组织和管理制度。 | 预期目标: 以技能训练为主的专业课程全面实施按计划、分阶段、同时开、自主学，弹性、灵活的教学组织形式。 验收要点: ①人才培养方案、教学任务安排表、教学进程表、课程表、教学日志； ②人才培养方案实施意见、学分制管理办法和课程考核办法。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7.教学质量评价和保障体系建设 责任人：楚忠 孟庆平 | 预期目标： 每门专业课程均设置基本学分和奖励学分，考核成绩达到基本要求者获得基本学分，考核成绩优良者可视情况获取奖励学分，课程成绩根据学生的素质目标、知识目标和技能目标进行认定。 加强教学督导和顶岗实习监控，完善毕业生跟踪反馈系统，建立“校内外多元化”教学质量评价和保障体系。 验收要点: ①课程考核办法与考核记录； ②教学督导记录； ③顶岗实习办法和考核表、学生实习考核成绩； ④毕业生反馈信息。 | 预期目标： 每门专业课程均设置基本学分和奖励学分，考核成绩达到基本要求者获得基本学分，考核成绩优良者可视情况获取奖励学分，课程成绩根据学生的素质目标、知识目标和技能目标进行认定。 加强教学督导和顶岗实习监控，完善毕业生跟踪反馈系统，“校内外多元化”教学质量评价和保障体系正常运行。 验收要点: ①课程考核办法与考核记录； ②教学督导记录； ③顶岗实习办法和考核表、学生实习考核成绩； ④毕业生反馈信息。 | 预期目标： 每门专业课程均设置基本学分和奖励学分，考核成绩达到基本要求者获得基本学分，考核成绩优良者可视情况获取奖励学分，课程成绩根据学生的素质目标、知识目标和技能目标进行认定。 加强教学督导和顶岗实习监控，进一步完善毕业生跟踪反馈系统，“校内外多元化”教学质量评价和保障体系基本完善。 验收要点: ①课程考核办法与考核记录； ②教学督导记录； ③顶岗实习办法和考核表、学生实习考核成绩； ④毕业生反馈信息。 |

| 师资队伍建设 负责人 李友宾 | 总体目标 | 教学团队教师总数达到96人，其中专任教师32人，兼职教师64人；双师素质专任教师达到31人，占专任教师的97％；培养和聘任专业带头人4人（其中2人为企业知名专家）；兼职教师承担的专业课时比例达到50%。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.双师素质教师培养和聘用 责任人：张爱荣 | 预期目标: 新聘用工程技术人员6名；安排4名教师下厂锻炼和技术服务；安排专任教师参加职业资格培训与考证，参与校内实训设备的安装调试与维护维修工作；省级、国家级培训8人次；经过培训，40%以上的专任教师通过职业教育教学能力测评；具有双师素质专业教师比例达到88％。 验收要点: ①新聘教师聘书与课程表；②教师到企业参加学习的计划、总结、鉴定等证明材料；③职业资格证书；④教师参与实训设备安装调试与维护维修的证明材料；⑤省级、国家级学术交流与技术培训的记录与原始材料；⑥专任教师通过职业教育教学能力测评的证明材料。 | 预期目标: 新聘用工程技术人员4名，安排8名教师下厂锻炼和技术服务；安排专任教师参加职业资格培训与考证，参与校内实训设备的安装调试与维护维修工作；省级、国家级培训12人次；经过培训，80%以上专任教师通过职业教育教学能力测评，具有双师素质专业教师比例达到93％。 验收要点: ①新聘教师聘书与课程表；②教师到企业参加学习的计划、总结、鉴定等证明材料；③职业资格证书；④教师参与实训设备安装调试与维护维修的证明材料；⑤省级、国家级学术交流与技术培训的记录与原始材料；⑥专任教师通过职业教育教学能力测评的证明材料。 | 预期目标: 新聘用工程技术人员4名，安排6名教师下厂锻炼和技术服务；安排专任教师参加职业资格培训与考证，参与校内实训设备的安装调试与维护维修工作；省级、国家级培训8人次；出国学习培训1人次；经过培训，全部专任教师通过职业教育教学能力测评，具有双师素质专业教师比例达到97％。 验收要点: ①新聘教师聘书与课程表；②教师到企业参加学习的计划、总结、鉴定等证明材料；③职业资格证书；④教师参与实训设备安装调试与维护维修的证明材料；⑤省级、国家级学术交流与技术培训的记录与原始材料；⑥专任教师通过职业教育教学能力测评的证明材料。 |
|  | 2.专业带头人培养和聘任 责任人：李友宾 | 预期目标: 培养2名校内专业带头人，聘任2名知名专家为专业带头人；参加省级、国家级培训4人次，出国学习培训2人次；参与教研和有关课题，教学改革进一步深化，课程建设和专业建设进一步完善。 验收要点: ①专业带头人证书； ②专业带头人参加国内外培训的记录与原始材料； ③专业带头人教学改革与科研工作记录与原始材料； ④专业带头人到企业实习与技术服务工作记录与原始材料； ⑤企业知名专家聘任为专业带头人的聘书。 | 预期目标: 经过培养，2名校内专业带头人基本达到标准，聘任的2名知名专家专业带头人在专业建设中发挥应有作用；参加省级、国家级培训4人次，出国学习培训1人次；参与教研和有关课题，教学改革进一步深化，课程建设和专业建设进一步完善。 验收要点: ①专业带头人参加国内外培训的记录与原始材料； ②专业带头人教学改革与科研工作记录与原始材料； ③专业带头人到企业实习与技术服务工作记录与原始材料； ④企业知名专家做学术报告的证明材料。 | 预期目标: 出国学习培训1人次； 4名专业带头人在专业建设、课程建设、实训基地建设、教学改革、人才培养、职工培训、教学科研、技术服务中发挥骨干带头作用，其科研和实践教学能力处于行业领先水平；参加省级、国家级培训4人次；参与教研和有关课题，教学改革、课程建设和专业建设逐步深化和完善。 验收要点: ①专业带头人参加国内外培训的记录与原始材料；②专业带头人教学改革与科研工作记录与原始材料；③专业带头人到企业实习与技术服务工作记录与原始材料； ④企业知名专家做学术报告的证明材料。⑤专业带头人参加专业建设、课程建设、实训基地建设、教学改革、人才培养、职工培训、教学科研、技术服务、校企合作的工作记录与成果证明材料。 |

| 师资队伍建设 负责人 李友宾 | 3.兼职教师聘任 责任人：崔立功 | 预期目标： 新聘任15名行业专家和能工巧匠为兼职教师，参与课程开发、人才培养方案制订与修改，承担实践性强的专业课程教学，指导学生的实验实训、顶岗实习与毕业实习等；兼职教师承担的专业课学时比例达到35%以上；建立了兼职教师考核与管理制度；建立了兼职教师资源库。 验收要点： ①兼职教师聘用协议书； ②兼职教师参与课程开发、人才培养方案制订与修改，承担实践性强的专业课程教学，指导学生的实验实训、顶岗实习与毕业实习等的证明材料与考核材料； ③兼职教师考核与管理制度，兼职教师的培训和听课资料，学期考核表，专业技术职务证书，教研成果材料； ④兼职教师资源库； ⑤兼职教师课程表。 | 预期目标： 新聘任11名行业专家和能工巧匠为兼职教师，参与课程开发、人才培养方案制订与修改，承担实践性强的专业课程教学，指导学生的实验实训、顶岗实习与毕业实习等；兼职教师承担的专业课学时比例达到45%以上；兼职教师考核与管理制度逐步完善；兼职教师资源库逐步优化。 验收要点： ①兼职教师聘用协议书； ②兼职教师参与课程开发、人才培养方案制订与修改，承担实践性强的专业课程教学，指导学生的实验实训、顶岗实习与毕业实习等的证明材料与考核材料； ③兼职教师考核与管理制度，兼职教师的培训和听课资料，学期考核表，专业技术职务证书，教研成果材料； ④兼职教师资源库； ⑤兼职教师课程表。 | 预期目标： 新聘任8名行业专家和能工巧匠为兼职教师，参与课程开发、人才培养方案制订与修改，承担实践性强的专业课程教学，指导学生的实验实训、顶岗实习与毕业实习等；建成兼职教师库；兼职教师承担的专业课学时比例达到50%以上；兼职教师考核与管理制度趋于完善；兼职教师资源库趋于完善。 验收要点： ①兼职教师聘用协议书； ②兼职教师参与课程开发、人才培养方案制订与修改，承担实践性强的专业课程教学，指导学生的实验实训、顶岗实习与毕业实习等的证明材料与考核材料； ③兼职教师考核与管理制度，兼职教师的培训和听课资料，学期考核表，专业技术职务证书，教研成果材料； ④兼职教师资源库、兼职教师课程表。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.领导能力建设 责任人：黄洛阳 李友宾 | 预期目标： 加强电气工程学院领导班子和干部队伍建设，提高教学管理能力和思想政治素质。 验收要点： ①进修培训总结； ②进修培训单位鉴定； ③培训成果汇报会议记录。 | 预期目标： 进一步提高电气工程学院领导班子和干部队伍的思想政治素质和管理能力，提升科学决策能力。 验收要点： ①培训进修总结； ②培训进修单位鉴定； ③培训成果汇报会议记录。 | 预期目标： 继续提高电气工程学院领导班子和干部队伍的思想政治素质和办学能力，提升科学决策、战略规划和资源整合能力。 验收要点： ①培训； ②培训进修单位鉴定； ③培训成果汇报会议记录； ④教学管理论文发表。 |

| 校企合作、工学结合运行机制建设 负责人 李友宾 | 1.董事会建设 责任人：李友宾 | 预期目标： 组建由学院领导、“盟威集团”等业内领军企业，教师及学生代表组成的董事会，制定工作章程，召开工作会议，审议人才培养方案等重要文件。 验收要点： ①董事会董事名单、资料； ②董事会工作章程； ③董事会会议记录； ④校企合作协议与成果证明材料。 | 预期目标： 董事会在人才培养、实习就业、职工培训、新技术共享、技术研发、双师结构教学团队建设、实训基地建设等方面发挥作用。 验收要点： ①年度工作报告与各董事提交的议案； ②董事会会议记录； ③董事履行职责的证明材料； ④校企合作协议与成果证明材料； ⑤兼职教师资源库、聘书； ⑥校外实训基地协议书； ⑦企业参与顶岗实习与毕业实习指导与管理的证明材料； ⑧新技术共享的证明材料； ⑨企业吸纳学生就业的名单，与学生签订的就业合同； ⑩教师参与企业的技术研发、到企业进行技术服务等证明材料。 | 预期目标： 董事会在人才培养、实习就业、职工培训、新技术共享、技术研发等方面发挥重要作用，合作共赢体制机制日趋完善。 验收要点： ①年度工作报告与各董事提交的议案； ②董事会会议记录； ③董事履行职责的证明材料； ④校企合作协议与成果证明材料； ⑤兼职教师资源库、聘书； ⑥校外实训基地协议书； ⑦企业参与顶岗实习与毕业实习指导与管理的证明材料； ⑧新技术共享的证明材料； ⑨企业吸纳学生就业的名单，与学生签订的就业合同； ⑩教师参与企业的技术研发、到企业进行技术服务等证明材料。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.校企合作运行体制机制与制度建设 责任人：李友宾 | 预期目标： 以董事会为决策机构，以电气工程学院为执行与管理机构，构建起基于校企深度合作的办学、育人、就业的成果共享、责任共担的合作发展体制机制；建立专任教师密切联系企业制度，支持与鼓励专任教师参与企业的技术研发，支持与鼓励专任教师到企业从事技术服务活动。 验收要点： ①董事会章程和会议记录； ②人事与分配制度； ③专任教师联系企业制度； ④专任教师到企业实践锻炼制度； ⑤兼职教师聘任制度。 | 预期目标： 通过深化校企合作，在办学、育人、就业等方面实现成果共享、责任共担；教师能密切联系企业，积极参与企业的技术研发。 验收要点： ①董事会会议记录； ②人事与分配制度； ③专任教师到企业实践锻炼计划与记录； ④专任教师参与企业的技术研发和到企业从事技术服务活动的记录； ⑤兼职教师承担专业课教学、担任实习指导与管理工作的证明材料。 | 预期目标： 进一步深化校企合作，在办学、育人、就业等方面实现成果共享、责任共担；教师能密切联系企业，积极参与企业的技术研发，校企合作的长效机制基本形成。 验收要点： ①董事会会议记录； ②人事与分配制度； ③专任教师到企业实践锻炼计划与记录； ④专任教师参与企业的技术研发和到企业从事技术服务活动的记录； ⑤兼职教师承担专业课教学、担任实习指导与管理工作的证明材料。 |

| 教学实验实训条件建设 负责人 李友宾 | 总体目标 | 按照虚拟与真实结合，单项与综合并重，教学、培训、技术研发兼顾，体现实用性、先进性、可靠性原则，覆盖中级工高级工技师职业能力培养的总体要求，建成集教学、培训、职业技能鉴定和技术研发功能于一体，技术先进、性能可靠、国内一流的校内“机电技术服务中心”；在原有校外实习基地的基础上，进一步拓展合作空间、扩大合作领域，3年内校外实训基地达到30个。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.电工电子实训室 责任人：曹艳艳 | 预期目标： 完成招标采购任务，电工电子实训室25台套设备安装调试完毕，完成设备使用培训任务。 验收要点： ①设备购买合同； ②设备到货清单与验收报告； ③培训记录； ④考察现场。 | 预期目标： 实训指导书编写完毕；完成实训室管理制度与文化建设；完成承担的教学培训任务。 验收要点： ①实训指导书； ②实训室管理制度； ③实训室使用记录； ④考察现场。 | 预期目标： 完成承担的教学培训任务。 验收要点： ①实训室使用记录； ②设备维护维修记录。 |
|  | 2.电气仿真实训室 责任人：吕茜 | 预期目标： 完成52台套设备招标采购任务，实训室图形工作站和Proteus、维修电工虚拟实训软件安装调试完毕，完成设备与软件使用培训任务，实训室投入使用。 验收要点： ①设备与软件购买合同； ②设备与软件到货清单与验收报告； ③设备与软件培训记录； ④实训室使用记录； ⑤考察现场。 | 预期目标： 完成Proteus和维修电工实训指导书的编写工作；开发并完善电工电子技术、单片机技术和维修电工实训项目；完成实训室管理制度与文化建设；完成承担的教学培训任务。 验收要点： ① Proteus、维修电工实训指导书； ②所开发的电工电子技术、单片机技术、维修电工实训项目的证明材料； ③实训室管理制度，实训室使用记录； ④考察现场。 | 预期目标： 完成承担的教学培训任务。 验收要点： ①实训室使用记录； ②设备维护维修记录。 |
|  | 3.机械仿真实训室 责任人：贾红梅 | 预期目标： 完成52台套设备招标采购任务，CAD软件仿真系统、数控仿真软件系统安装调试完毕，完成设备与软件使用培训任务，实训室投入使用。 验收要点： ①设备与软件购买合同； ②设备与软件到货清单与验收报告； ③设备与软件培训记录； ④实训室使用记录； ⑤考察现场。 | 预期目标： 完成CAD软件仿真系统、数控仿真软件系统实训项目；完成实训室管理制度与文化建设；完成承担的教学培训任务。 验收要点： ① CAD软件仿真系统、数控仿真软件系统实训指导书； ②所开发的实训项目证明材料； ③实训室管理制度，实训室使用记录； ④考察现场。 | 预期目标： 完成承担的教学培训任务。 验收要点： ①实训室使用记录； ②设备维护维修记录。 |

| 教学实验实训条件建设 负责人 李友宾 | 4.机电一体化实训室 责任人：张金兰 | 预期目标： 完成10台套设备招标采购工作，购进自动生产线实训考核装置、温度液位控制装置等；完成机电一体化实训室设备安装调试与验收培训工作；开展PLC编程及系统调试、运行综合技能实训，完成PLC高级技能实训（设计、安装、调试及检修）等20个项目。 验收要点： ①设备购买合同； ②设备到货清单与验收报告； ③设备培训记录； ④实训记录； ⑤考察现场。 | 预期目标： 完成实训室管理制度与文化建设；完成承担的教学培训任务；完成实训指导书编制。 验收要点： ①实训指导书； ②实训室管理制度； ③实训室使用记录； ④考察现场。 | 预期目标： 完成承担的教学培训任务。 验收要点： ①实训室使用记录； ②设备维护维修记录。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.液压气动实训室 责任人：王新 | 预期目标： 完成16台套设备招标采购工作；完成实训室设备安装调试与验收培训工作；开展液压气动技术教学培训。 验收要点： ①设备购买合同； ②设备到货清单与验收报告； ③设备培训记录； ④实训记录； ⑤考察现场。 | 预期目标： 实训指导书编写完毕；完成实训室管理制度与文化建设；完成承担的教学培训任务。 验收要点： ①实训指导书； ②实训室管理制度； ③实训室使用记录； ④考察现场。 | 预期目标： 完成承担的教学培训任务。 验收要点： ①实训室使用记录； ②设备维护维修记录。 |
|  | 6.机械技术实训室 责任人：楚忠 | 预期目标： 完成20台套设备招标采购任务，实训室设备安装调试完毕，完成设备验收与使用培训任务。 实训指导书开始编写；实训室管理制度与文化建设基本完成；承担相应的教学培训任务。 验收要点： ①设备购买合同； ②设备到货清单与验收报告； ③设备培训记录； ④实训室使用记录； ⑤实训指导书； ⑥实训室管理制度； ⑦考察现场。 | 预期目标： 实训指导书编写完毕；完成实训室管理制度与文化建设；完成承担的教学培训任务。 验收要点： ①实训指导书； ②实训室管理制度； ③实训室使用记录； ④考察现场。 | 预期目标： 完成承担的教学培训任务。 验收要点： ①实训室使用记录； ②设备维护维修记录 |

| 教学实验实训条件建设 负责人 李友宾 | 7.智能型维修电工实训室 责任人：高瑞丽 | 预期目标： 完成实训室建设调研与论证工作，形成建设方案。 验收要点： 实训室建设方案。 | 预期目标： 完成42台套设备招标采购任务，完成设备与软件使用培训任务，实训室投入使用。 验收要点： ①设备购买合同； ②设备到货清单与验收报告； ③设备培训记录； ④实训室使用记录； ⑤现场考察。 | 预期目标： 完成实训室管理制度与文化建设；完成承担的变流技术、机床控制等教学培训和维修电工高级工及技师技能鉴定；完成实训指导书编制。 验收要点： ①实训指导书； ②实训室管理制度； ③实训室使用记录； ④现场考察。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8.机电设备维修实训室 责任人：梁桂强 | 预期目标： 完成实训室建设调研与论证工作，形成建设方案。 验收要点： 实训室建设方案。 | 预期目标： 完成20台套设备招标采购任务，实训室设备安装调试完毕，完成设备验收与使用培训任务，编写实训指导书，实训室管理制度与文化建设基本完成，承担相应的教学培训任务。 验收要点： ①设备购买合同； ②设备到货清单与验收报告； ③设备培训记录； ④实训室使用记录； ⑤实训指导书； ⑥实训室管理制度； ⑦现场考察。 | 预期目标： 实训指导书编写完毕，完成实训室管理制度与文化建设，完成承担的教学培训任务。 验收要点： ①实训指导书； ②实训室管理制度； ③实训室使用记录； ④现场考察。 |
|  | 9.可编程序控制系统实训室 责任人：张爱荣 | 预期目标： 完成可编程序控制系统实训室建设调研与论证工作，形成建设方案。 验收要点： 实训室建设方案。 | 预期目标： 编制招标文件。 验收要点： 实训室设备招标文件。 | 预期目标： 完成30台套设备招标采购工作，购进可编程序控制系统设计师培训装置，完成可编程序控制系统实训室设备安装调试与验收工作，编写实训指导书，实训室管理制度与文化建设基本完成，承担相应的教学培训任务。 验收要点： ①设备购买合同； ②设备到货清单与验收报告； ③设备培训记录； ④实训记录； ⑤现场考察。 |

| 教学实验实训条件建设 负责人 李友宾 | 10.创新工作室 责任人：崔立功 | 预期目标： 完成实训室建设调研与论证工作，形成建设方案。 验收要点： 实训室建设方案。 | 预期目标： 编制招标文件。 验收要点： 实训室设备招标文件。 | 预期目标： 完成60台套设备招标采购任务，实训室设备安装调试完毕，设备验收与使用培训结束。实训指导书开始编写；实训室管理制度与文化建设基本完成；完成单片机、AVR、ARM、DSP高级嵌入式开发系统相关实训项目；为参加电子设计竞赛和职业技能大赛的学生提供实训平台。 验收要点： ①设备购买合同； ②设备到货清单与验收报告； ③设备培训记录、实训室使用记录； ④实训指导书、实训室管理制度； ⑤现场考察。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11.校外实训基地建设 责任人：关键 | 预期目标： 加强校外实训基地建设，建立实践教学管理与运行机制，满足学生实践教学的需要。新建机电一体化技术校外实训基地6个。 验收要点： ①完成实习实训指导教师培训计划和总结； ②2011届毕业生半年以上顶岗实习达100%，专业顶岗实习管理制度、顶岗实习计划、实习单位（岗位）档案、专兼职指导教师指导记录、学生实习周记、学生实习报告、毕业论文（设计）、校企考核材料（学院评价、企业评价、综合评价）； ③新增校外实训基地的协议书。 | 预期目标： 加强校外实训基地建设，建立实践教学管理与运行机制，满足学生实践教学的需要。新建机电一体化技术校外实训基地6个。 验收要点： ①完成实习实训指导教师培训计划和总结； ②2012届毕业生半年以上顶岗实习达100%，专业顶岗实习管理制度、顶岗实习计划、实习单位（岗位）档案、专兼职指导教师指导记录、学生实习周记、学生实习报告、毕业论文（设计）、校企考核材料（学院评价、企业评价、综合评价）； ③新增校外实训基地的协议书。 | 预期目标： 加强校外实训基地建设，建立实践教学管理与运行机制，满足学生实践教学的需要。新建机电一体化技术校外实训基地7个。 验收要点： ①完成实习实训指导教师培训计划和总结； ②2013届毕业生半年以上顶岗实习达100%，专业顶岗实习管理制度、顶岗实习计划、实习单位（岗位）档案、专兼职指导教师指导记录、学生实习周记、学生实习报告、毕业论文（设计）、校企考核材料（学院评价、企业评价、综合评价）； - 新增校外实训基地的协议书。 |
|  | 总体建设目标 | 面向黄河三角洲区域内纺织、装备制造、化工等行业企业和社会开展安全用电、机电一体化技术咨询与培训，参与合作企业的技术改造和技术研发，与周边大中专院校及中西部同类院校开展对口支援和交流活动。3年内，面向农村、社区、企业员工开展安全用电、机电一体化技术咨询与培训不少于8300人次，其中培训合作企业员工3000人次；技术服务收入不少于91万；承担横向课题3项，纵向课题2项，申请专利2项；与周边大中专院校开展对口支援和交流，开展师资培训45次，中职生培训180次；与中西部同类院校开展对口支援和交流，师资培养培训达到25人，学生培养达到50人；开展国际交流与合作，引进外教2人，联合培养学生9人，联合培训师资7人。 |  |  |

| 社会服务能力建设 负责人 黄洛阳 | 1.技术服务 责任人：张爱荣 | 预期目标： 参与合作企业的技术改造和技术研发，承担横向课题1项，技术服务收入不少于15万元。 验收要点： ①课题立项合同书； ②参与技术改造和技术研发项目活动记录； ③到企业进行技术服务的活动记录； ④技术服务到款额。 | 预期目标： 参与合作企业的技术改造和技术研发，承担纵向课题1项，横向课题1项，申请专利1项，技术服务收入不少于26万元。 验收要点： ①课题立项合同书； ②专利受理书； ③参与技术改造和技术研发项目活动记录； ④到企业进行技术服务的活动记录； ⑤技术服务到款额。 | 预期目标： 参与合作企业的技术改造和技术研发，承担纵向课题1项，横向课题1项，申请专利1项，技术服务收入不少于50万元。 验收要点： ①课题立项合同书； ②专利受理书； ③参与技术改造和技术研发项目活动记录； ④到企业进行技术服务的活动记录； ⑤技术服务到款额。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.社会服务 责任人：崔立功 | 预期目标： 面向农村、企业、社区开展社会培训1500人次，面向社会成员及在校生，开展技能鉴定600人次。 验收要点： ①技术咨询与培训相关材料与工作记录； ②职业技能培训相关材料与工作记录。 | 预期目标： 面向农村、企业、社区开展社会培训3200人次，面向社会成员及在校生，开展技能鉴定600人次。 验收要点： ①技术咨询与培训相关材料与工作记录； ②职业技能培训相关材料与工作记录。 | 预期目标： 面向农村、企业、社区开展社会培训3600人次，面向社会成员及在校生，开展技能鉴定600人次。 验收要点： ①技术咨询与培训相关材料与工作记录； ②职业技能培训相关材料与工作记录。 |
|  | 3.辐射带动 责任人：李友宾 | 预期目标： 与周边大中专院校开展对口支援和交流，开展师资培训15人次，中职生培训60人次；与中西部同类院校开展对口支援和交流，师资培养培训5人，学生培养达到10人；开展国际交流与合作，外教交流达到1人；学生中外交流2人，教师中外交流2人。 验收要点： ①与周边大中专院校及中西部同类院校开展对口支援和交流活动的相关材料； ②区域师资培训和中职生培训资料； ③国际交流与合作联合培训师资资料。 | 预期目标： 与周边大中专院校开展对口支援和交流，开展师资培训15人次，中职生培训60人次；与中西部同类院校开展对口支援和交流，师资培养培训8人，学生培养达到16人；开展国际交流与合作，外教交流达到1人；学生中外交流4人，教师中外交流2人。 验收要点： ①与周边大中专院校及中西部同类院校开展对口支援和交流活动的相关材料； ②区域师资培训和中职生培训资料； ③国际交流与合作引进外教、联合培养学生、联合培训师资资料。 | 预期目标： 与周边大中专院校开展对口支援和交流，开展师资培训15人次，中职生培训60人次；与中西部同类院校开展对口支援和交流，师资培养培训12人，学生培养达到24人；开展国际交流与合作，学生中外交流3人，教师中外交流3人。 验收要点： ①与周边大中专院校及中西部同类院校开展对口支援和交流活动的相关材料； ②区域师资培训和中职生培训资料； ③国际交流与合作联合培养学生、联合培训师资资料。 |

# 4C-2．中央财政重点支持的机电一体化技术专业所在专业群建设进度及资金投入预算表

单位：万元

| 专业群所覆盖专业的名称 |  | 电气自动化技术、应用电子技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 | 市 级地方财政投入 |  |  |  | 其他投入： 学院自筹 |  |  |  | 合计 | 2011年9月 （预期目标、验收要点） | 2012年9月 （预期目标、验收要点） | 2013 年7月 （预期目标、验收要点） |
|  | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 |  |  |  |  |
| 合 计 | 16 | 23 | 11 | 50 | 11 | 26 | 13 | 50 | 100 |  |  |  |
| 实训基地建设 责任人：崔立功 殷继军 | - | 13 | - | 13 | - | 14 | - | 14 | 27 | 预期目标： 制定电子产品制作实训室建设方案，新建校外实习基地2个。 验收要点： ①完成实训室建设调研论证，形成论证报告、建设方案； ②完善实训室建设方案。 | 预期目标： 电子产品制作实训室建成，开展电子产品制作等10余个项目，新建校外实习基地2个。 验收要点： ①购置手推插装线、自动波峰焊接机、基板输出机等设备，完成安装、调试； ②提供设备清单、验收报告； ③制订实训室实训计划，按计划完成实训项目，提供实训记录、实训报告； ④完成本专业及相关专业学生的实训；年培训300人次； ⑤形成培训记录及相关材料。 | 预期目标： 开展电子产品制作实训和产品生产加工等项目，新建校外实习基地2个。 验收要点： ①制订实训室实训计划，按计划完成实训项目，提供实训记录、实训报告； ②完成学生实训，开展电子产品装接工职业资格培训与鉴定300人次； ③形成培训记录及相关材料； ④制作的企业产品。 |

| 师资队伍建设 责任人：李友宾 | 8 | 5 | 5 | 18 | 5 | 7 | 8 | 20 | 38 | 预期目标: 培养专业带头人1名，安排专业带头人参加省级、国家级培训2人次；新聘任工程技术人员2名，新聘用2名兼职教师，安排1名教师下厂锻炼和技术服务，安排教师参加省级、国家级培训2人次；2名教师通过职业技能考核。 验收要点: ①教师双师素质的证明材料； ②教师到企业进行实践锻炼的计划和记录； ③兼职教师聘书； ④专业带头人的培养计划和学术活动证明材料。 | 预期目标: 培养专业带头人1名，安排专业带头人出国学习培训1人次，省级、国家级培训2人次；新聘用3名兼职教师，安排3名教师下厂锻炼和技术服务，参加省级、国家级培训4人次；开展职业技能培训与考核，2名教师通过职业技能考核。 验收要点: ①教师双师素质的证明材料； ②教师到企业进行实践锻炼的计划和记录； ③兼职教师聘书； ④专业带头人培养计划和学术活动证明材料。 | 预期目标: 安排专业带头人出国学习培训1人次，省级、国家级培训2人次；新聘用3名兼职教师，安排3名教师下厂锻炼和技术服务，安排教师参加省级、国家级培训4人次，1名教师通过职业技能考核。 验收要点: ①教师双师素质的证明材料； ②教师到企业进行实践锻炼的计划和记录； ③兼职教师聘书； ④专业带头人培养计划和学术活动证明材料。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程体系建设 责任人：张爱荣 | 8 | 5 | 6 | 19 | 6 | 5 | 5 | 16 | 35 | 预期目标: 完成课程体系建设方案的制定和论证，确定《电子产品制图与制版》、《单片机应用技术》优质专业核心课程建设计划。 验收要点: ①调研报告，建设方案，可行性报告； ②2011级人才培养方案。 | 预期目标: 构建职业能力培养课程体系，与企业合作，将《电子产品制图与制版》建成优质核心课程，完善教学资源。 验收要点: ①2012级人才培养方案； ②《电子产品制图与制版》课程资源建设成果。 | 预期目标: 完善人才培养方案，优化课程体系，进行核心体系建设；与企业合作，将《单片机应用技术》建成优质核心课程，完善教学资源。 验收要点: ①2013级人才培养方案； ②《单片机应用技术》课程资源建设成果。 |

# 4A-3．中央财政重点支持的生物技术及应用专业资金投入预算表

单位：万元

| 重点专业名称 |  | 生物技术及应用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  | 10-21-03 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  | 资金预算及来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中央财政投入 |  |  |  | 市 级地方财政投入 |  |  |  | 行业企业投入： |  |  |  |  |  | 其他投入： 学院自筹 |  |  |  | 合计 |
|  |  | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 | 2011 年度 | 2012 年度 |  | 2013 年度 | 小计 |  | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 |  |
| 合计 |  | 167.5 | 136 | 116.5 | 420 | 184.7 | 155.4 | 89.9 | 430 |  |  |  |  |  |  | 19 | 16 | 15 | 50 | 900 |
| 人才 培养 模式 与 课程 体系 改革 | 1.人才培养模式创新 | 8 | 6 | 6 | 20 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 3 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1.5 | 1.5 | 5 | 28 |
|  | 2.课程体系构建与课程开发 | 20 | 15 | 15 | 50 | 4 | 3 | 3 | 10 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1.5 | 1.5 | 5 | 65 |
|  | 3.专业教学资源建设 | 16 | 13 | 13 | 42 | 4 | 3 | 3 | 10 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1.5 | 1.5 | 5 | 57 |
|  | 4.质量保障体系建设 | 6 | 4.5 | 4.5 | 15 | 2 | 1.5 | 1.5 | 5 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1.5 | 1.5 | 5 | 25 |
|  | 小计 | 50 | 38.5 | 38.5 | 127 | 11.2 | 8.4 | 8.4 | 28 |  |  |  |  |  |  | 8 | 6 | 6 | 20 | 175 |
| 师资 队伍 建设 | 1.专业教师队伍建设 | 8 | 10 | 9 | 27 | 5 | 7 | 5 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |
|  | 2.专业带头人培养 | 5 | 5 | 5 | 15 | 4 | 4 | 4 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
|  | 3.兼职教师建设 | 7 | 7 | 7 | 21 | 7 | 7 | 7 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |
|  | 4.领导能力建设 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  | 小计 | 20 | 22 | 21 | 63 | 20 | 22 | 20 | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 |

续表4A-3

| 建设内容 |  | 资金预算及来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中央财政投入 |  |  |  | 市 级地方财政投入 |  |  |  | 行业企业投入： |  |  |  | 其他投入： 学院自筹 |  |  |  | 合计 |
|  |  | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 |  |
| 校企合作、工 学结合运行机制建设 | 1.董事会建设 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3.5 | 2.5 | 2 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  | 2.合作制度建设 | 3.5 | 2.5 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  | 3.合作机制建设 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 小计 | 9.5 | 5.5 | 5 | 20 | 8.5 | 6 | 5.5 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
| 教学 实验 实训 条件 建设 | 1.发酵实训车间 | 40 | 30 | 20 | 90 | 57 | 40 | 10 | 107 |  |  |  |  |  |  |  |  | 197 |
|  | 2.植物组培中心 | 25 | 19 | 16 | 60 | 65 | 5 | 10 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 |
|  | 3.生物分离提取车间 | 4 | 3 | 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | 4.产品检验实验室 | 15 | 15 | 10 | 40 | 15 | 68 | 30 | 113 |  |  |  |  |  |  |  |  | 153 |
|  | 5.校外实训基地及制度建设 | 4 | 3 | 3 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 小计 | 88 | 70 | 52 | 210 | 141 | 116 | 53 | 310 |  |  |  |  |  |  |  |  | 520 |
| 社会 服务 能力 建设 | 1.培训与继续教育 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 9 | 12 |
|  | 2.技术开发与服务 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 4 |  |  |  |  | 5 | 4 | 3 | 12 | 16 |
|  | 3.辐射带动 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 9 | 12 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 4 | 3 | 3 | 10 |  |  |  |  | 11 | 10 | 9 | 30 | 40 |

# 4B-3．中央财政重点支持的生物技术及应用专业建设进度表

| 重点专业名称 |  |  | 生物技术及应用 | 建设负责人 | 陈献礼 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  | 2011年 9 月 （预期目标、验收要点） |  | 2012年9月 （预期目标、验收要点） | 2013年7月 （预期目标、验收要点） |
| 人才 培养 模式 与 课程 体系 改革 责任人： 唐旭日 | 1．人才培养模式创新 责任人： 李万才 | 预期目标：初步构建“学做循环，能力提升”人才培养模式，完成1个人才培养模式和课程改革方面的研究报告。 验收要点: ①调研资料、调研记录、调研报告； ②人才培养模式和课程改革方面的研究报告； ③人才培养模式运行实施方案、计划； ④2011级人才培养方案。 |  | 预期目标：实施并完善人才培养模式，完成1个人才培养模式和课程改革方面的研究报告。 验收要点: ①人才培养方案修改意见、会议记录； ②与人才培养模式相配套的管理制度； ③人才培养模式和课程改革方面研究报告； ④2012级人才培养方案。 | 预期目标：完善人才培养模式，完成1个人才培养模式和课程改革方面的研究报告。 验收要点: ①人才培养模式的阶段性成果及评价报告； ②完善的相配套的管理制度； ③人才培养模式和课程改革方面研究报告； ④2013级人才培养方案。 |
|  | 2．课程体系构建与课程开发 责任人： 吴忆春 耿艳红 许 杰 李万才 石文山 李慧东 | 预期目标：初步构建课程体系。建设配套课程标准、教学课件等教学资源，建成网络课程。 验收要点: ①调研资料、调研记录、调研报告； ②专业教学委员会会议记录； ③课程标准建设计划； ④《微生物》院级精品课申报材料、网页； ⑤《生物提取分离技术》优质核心课程材料； ⑥《植物组织培养应用技术》特色教材、多媒体教学课件。 |  | 预期目标：完善课程体系。建设配套课程标准、教学课件等教学资源，建成网络课程。 验收要点: ①课程体系的修订、评价报告； ②核心课程标准。 ③《发酵技术》优质核心课程材料、网页等； ④《淀粉及淀粉糖生产技术》申报材料； ⑤课程标准、特色教材、多媒体教学课件。 | 预期目标：继续完善课程体系。完成全部优质专业核心课程建设。建设配套课程标准、教学课件等教学资源，建成网络课程。 验收要点: ①完善工学结合的课程体系材料； ②三年的制定、修改材料； ③专业所有课程标准； ④课程体系实施评价报告； ⑤6门课程网上资源； ⑥《生物制品生产技术》申报材料； ⑦特色教材、多媒体教学课件。 |

| 人才 培养 模式 与 课程 体系 改革 责任人： 唐旭日 | 3．专业教学资源建设 责任人： 石文山 | 预期目标：完成1部工学结合特色教材、3门课程的多媒体课件、3门课程试题试卷库、2门课程案例库，2门网络课程等专业教学资源建设。 验收要点: ①所有人才培养方案等教学文件； ②核心课程教案、指导书等资料、模拟实训等教学资料； ③核心课程教材、课件、试题库等教学包； ④1部工学结合特色教材、3门课程的多媒体课件、3门课程试题试卷库、2门课程案例库，2门网络课程等专业教学资源。 | 预期目标：完成2部工学结合特色教材、3门课程的多媒体课件、3门课程试题试卷库、2门课程案例库，2门网络课程等专业教学资源建设。 验收要点: ①所有专业课程考核标准文件； ②所有专业课程教案、指导书资料、试验模拟实训等教学资料的制作材料； ③发酵、提取、组培等实验室的网上平台； ④网络课程教学资源整合材料； ⑤2部工学结合特色教材、3门课程的多媒体课件、3门课程试题试卷库、2门课程案例库，2门网络课程专业教学资源； ⑥核心课程的教学资源共享网上平台。 | 预期目标：完成3部工学结合特色教材、3门课程的多媒体课件3门课程试题试卷库、2门课程案例库，2门网络课程等专业教学资源建设。 验收要点: ①完善专业教学文件； ②校内实训基地的共享平台； ③网络课程教学资源的管理和使用文件、记录； ④3部工学结合特色教材、3门课程的多媒体课件3门课程试题试卷库、2门课程案例库，2门网络课程专业教学资源； ⑤自动考试考核系统的应用与交流总结； ⑥专业课程的教学资源共享网上平台。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4．质量保障体系建设 责任人： 刘治刚 | 预期目标：初步构建质量保障体系，对教学质量进行考核评价。 验收要点： ①教学质量考核实施方案； ②专业教学质量考核评分标准细则； ③专业教学质量考核奖惩办法； ④教学质量考核评价记录； ⑤人才培养工作状态数据平台； ⑥企业满意度调查表； ⑦毕业生就业水平调查表。 | 预期目标：进一步完善质量保障体系，初步指导教学工作整改。 验收要点： ①教学质量考核评价记录； ②教学整改意见； ③教学整改工作总结； ④人才培养工作状态数据平台； ⑤企业满意度调查表； ⑥毕业生就业水平调查表。 | 预期目标：完善质量保障体系，指导教学工作整改。 验收要点： ①教学质量考核评价记录； ②教学整改意见； ③教学整改工作总结； ④人才培养工作状态数据平台； ⑤企业满意度调查表； ⑥毕业生就业水平调查表。 |
| 师资 队伍 建设 责任人： 陈献礼 | 1.专业教师队伍建设 责任人： 唐旭日 | 预期目标：教师队伍总数15人，安排7名教师参加企业实践锻炼，双师型教师达到10人，双师素质比例达66%，教师参加省级、国家级培训6人次，出国培训4人次。 验收要点： ①教师名册及双师支撑材料； ②教师参加企业实践锻炼计划安排； ③教师参加企业锻炼记录及企业鉴定材料； ④教师参加培训的佐证材料。 | 预期目标：聘用1名教师，教师人数16人，安排5名教师参加企业锻炼，双师型教师达到13人，双师素质比例达81%，教师参加省级、国家级培训12人次，出国培训10人次。 验收要点： ①引进教师计划、人事档案； ②双师支撑材料； ③教师参加企业实践锻炼计划安排； ④教师参加企业锻炼记录及企业鉴定材料； ⑤教师参加培训的佐证材料。 | 预期目标：聘用1名教师，教师人数17人，安排4名教师参加企业锻炼，双师型教师达到16人，双师素质比例达到94%，教师参加省级、国家级培训10人次，出国培训6人次。 验收要点： ①引进教师计划、人事档案； ②双师支撑材料； ③教师参加企业实践锻炼计划安排； ④教师参加企业锻炼记录及企业鉴定材料； ⑤教师参加培训的佐证材料。 |

| 师资 队伍 建设 责任人： 陈献礼 | 2.专业带头人培养 责任人：石文山 | 预期目标：确定1名专业带头人培养对象，聘任1名行业专家为专业带头人。指导青年教师，主持专业建设与改革，带动专业发展。参加省级、国家级培训2人次，出国学习培训2人次。 验收要点: ①专业带头人培养计划；聘用企业专业带头人协议及聘书； ②国内外培训计划、培训鉴定、汇报材料； ③专业带头人承担的科研项目申报材料； ④专业带头人指导青年教师记录。 | 预期目标：提高专业带头人的双师素质、课程开发能力、教学组织能力和社会资源整合能力，全面指导专业建设、课程改革和师资队伍建设。参加省级、国家级培训2人次，出国学习培训2人次。 验收要点: ①主持专业建设、课程改革论证的会议纪要及建设方案； ②到国内外学习交流记录； ③专业带头人的科研、教研活动记录； ④指导青年教师档案； ⑤发表的论文及成果。 | 预期目标：继续培养专业带头人，完成专业及专业群的建设任务。发挥外聘专业带头人校企合作的优势作用。指导青年教师，参加省级、国家级培训2人次，出国学习培训3人次。 验收要点: ①完成的专业及专业群建设方案； ②专业带头人的科研、教研成果； ③指导的青年教师能力提升佐证材料； ④在校企合作中取得的成效证明。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.兼职教师建设 责任人： 唐旭日 | 预期目标：在已聘用14名兼职教师的基础上，再聘用3名 ，使兼职教师达到17人，兼职教师承担专业课学时比例达35%，参与教研活动2次，参与教材建设。 验收要点: ①兼职教师建设计划、聘用文件； ②兼职教师名单及聘书； ③兼职教师教育教学理论的培训记录； ④兼职教师参与教科研活动、教材建设活动记录； ⑤兼职教师授课、指导学生实习记录。 | 预期目标：进一步改善双师结构，新聘用兼职教师10名，兼职教师达到27人，兼职教师承担专业课学时比例达45%，参与教研活动3次，参与教材建设。 验收要点: ①兼职教师建设计划、聘用文件； ②兼职教师名单及聘书； ③兼职教师教育教学理论的培训记录、总结； ④兼职教师参与教科研活动、教材建设活动记录； ⑤兼职教师授课、指导学生实习记录。 | 预期目标：新增兼职教师7名，使兼职教师数达到34人，承担专业课学时比例达到50%，参与教研活动3次，参与教材建设。 验收要点: ①兼职教师聘用计划、聘用文件； ②兼职教师名单及聘书； ③兼职教师教育教学理论的培训记录、总结； ④兼职教师参与教科研活动、教材建设活动记录； ⑤兼职教师授课、指导学生实习记录。 |
|  | 4.领导能力建设 责任人：李明 | 预期目标：参加全国高职高专教学研讨会议1次；制定行业专家来校讲座计划；制定到行业、企业等单位挂职锻炼计划。 验收要点: ①参加全国高职高专教学研讨会议记录； ②制定出国学习计划； ③制定行业专家来校讲座计划； ④制定到行业、企业等单位挂职锻炼计划。 | 预期目标：参加全国高职高专教学研讨会议1次；举办行业专家来校讲座2次；到行业、企业等单位挂职锻炼；到国外进修。 验收要点: ①参加全国高职高专教学研讨会议证明； ②行业专家来校讲座材料记录； ③到行业、企业等单位挂职锻炼总结材料； ④出国进修记录、学习总结。 | 预期目标：参加全国高职高专教学研讨会议1次；举办行业专家来校讲座2次；到行业、企业等单位挂职锻炼；到国外进修。 验收要点: ①参加全国高职高专教学研讨会议证明； ②行业专家来校讲座材料记录； ③到行业、企业等单位挂职锻炼总结材料； ④出国进修记录、学习总结。 |

| 校企合作、工学结合运行机制建设 责任人： 陈献礼 | 1.董事会建设 | 预期目标：成立滨州市生物工程职业教育董事会，会员单位达到5家；起草通过董事会《章程》；多方调研拟定生物技术及应用专业发展规划和人才培养方案；协调学校、企业关系。合作企业接收顶岗实习、就业学生，培训企业员工。 验收要点： ①筹备会会议记录； ②董事会成立大会图片、视频资料，会员单位名录、合作协议5个； ③董事会《章程》； ④生物技术及应用专业长远发展规划书； ⑤合作企业接收顶岗实习学生21人、就业学生10人，培训企业员工30人。 | 预期目标：扩大董事会规模，会员单位达到10家；指导绿都生物工程学院的各项工作；每半年召开一次董事会会议，对重大问题作出决策。 验收要点： ①董事会会议记录； ②会员单位名录、合作协议10个； ③董事会秘书单位工作人员工作记录； ④合作企业接收顶岗实习学生35人、就业学生20人，培训企业员工40人。 | 预期目标：扩大董事会规模，会员单位达到15家；每半年召开一次董事会议，对生物技术及应用专业发展情况做出总结，修订人才培养方案。 验收要点： ①董事会会议记录； ②会员单位名录、合作协议15个； ③专业发展情况阶段性总结； ④生物技术及应用专业人才培养方案； ⑤董事会秘书单位工作人员工作记录； ⑥合作企业接收顶岗实习学生40人、就业学生25人，培训企业员工50人。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.合作制度建设 | 预期目标：制定各项管理制度。 验收要点： ①兼职教师聘任办法、专任教师企业锻炼管理办法； ②校企共建共享实训基地管理办法、校企合作开展社会培训管理办法； ③科技开发与技术服务管理办法、校企合作教学管理制度、人才培养方案修订制度。 | 预期目标：总结各项管理制度的运行情况，修改完善各项管理制度。 验收要点： ①各项管理制度的运行情况总结； ②各项管理制度的修改稿； ③新增加的管理制度。 | 预期目标：总结各项管理制度的运行情况，进一步完善各项管理制度。 验收要点： ①各项管理制度的运行情况总结； ②各项管理制度的修改稿； ③新增加管理制度。 |
|  | 3.合作机制建设 | 预期目标：成立绿都生物工程学院；健全组织机构；制定《绿都生物工程学院管理办法》。 验收要点： ①绿都生物工程学院成立佐证材料； ②《绿都生物工程学院管理办法》； ③绿都生物工程学院组织机构图和成员名单。 | 预期目标：建立绿都生物工程学院运行机制和管理办法；各部门履行职责，全方位开展工作。 验收要点： ①绿都生物工程学院教学部运行与管理办法； ②绿都生物工程学院培训部运行与管理办法； ③绿都生物工程学院技术服务部运行管理办法； ④绿都生物工程学院教学部工作记录资料； ⑤绿都生物工程学院培训部工作记录资料； ⑥绿都生物工程学院技术服务部工作记录资料。 | 预期目标：与合作企业在人才培养和科技创新等方面开展全方位合作，大力提高生物技术类人才培养水平，探索适合区域经济发展的工学结合人才培养模式。 验收要点： ①校企合作协议书； ②校企合作项目实施报告、总结。 |

| 教学实验实训条件建设 责任人： 李明 | 1．发酵实训车间 责任人： 耿艳红 | 预期目标：新建发酵制药GMP车间，购买部分设备，满足发酵技术部分教学需求。 验收要点： ①新建车间 CAD设计图纸； ②新建车间施工图纸、实训车间建设招标书、合同书； ③生产设备招标书、设备购置清单、固定资产台账； ④实训车间现场； ⑤实训车间各生产岗位标准操作规程和生产管理规章制度； ⑥实训室实训课程表； ⑦生产实训记录。 | 预期目标：新购部分发酵制药设备，基本满足 发酵技术教学需求。 验收要点： ①实训车间生产设备招标书、设备购入清单、 固定资产台帐； ②实训车间现场； ③实训车间各生产岗位标准操作规程和生产管理规章制度； ④实训室实训课程表； ⑤生产实训记录。 | 预期目标：新建啤酒生产线，能满足教学需要并为发酵企业提供新产品研发和中试服务。 验收要点 ： ①实训车间现场； ②实训室实训课程表； ③生产实训记录； ④新产品研发企业合作协议书； ⑤新产品研发试验记录； ⑥产品中试记录； ⑦相关图片、视频； ⑧生产实训记录。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.植物组织培养中心 责任人： 石文山 | 预期目标：完成植物组织培养中心建设一期工程；新建育苗温室；满足学生植物组织培养实训需要。 验收要点: ①植物组织培养中心建设方案； ②1000m2育苗温室现场； ③学生实训项目计划书、实训记录、成绩单。 | 预期目标：完成植物组织培养中心建设二期工程；完全满足学生植物组织培养实训需要；开展苗木繁育。 验收要点: ①新增设备清单； ②学生实训项目计划书、实训记录、成绩单； ③为社会提供10万株苗木购销合同。 | 预期目标：完善植物组织培养中心建设；建成黄河三角洲地区集实训、科研、服务为一体的现代化植物组织培养中心。 验收要点: ①为社会提供20万株苗木购销合同； ②学生实训记录、成绩单； ③横向课题立项书，研发的产品。 |
|  | 3．生物分离提取实训车间 责任人： 许杰 | 预期目标：整合现有设备，新购配套生物提取分离工艺中缺少的设备，满足部分生物提取分离教学需要。 验收要点： ①建设方案； ②实训车间规划图纸； ③设备购置调研报告及新增设备清单； ④实训中心现场、相关的规章制度及仪器设备使用记录表； ⑤实训项目（课程表、学生实训记录、成绩、照片、录像）。 | 预期目标：新购部分设备，基本满足生物提取分离教学需要。 验收要点： ①实训车间现场； ②设备购置调研报告及新增设备清单； ③设备使用记录表。 ④实训项目（课程表、学生实训记录、成绩、照片、录像）。 | 预期目标：新购部分设备，能够满足部分生物提取分离教学需要，为企业新产品开发或者新工艺研发提供技术服务。 验收要点： ①实训车间现场； ②设备购置调研报告及新增设备清单； ③设备使用记录表； ④实训项目（课程表、学生实训记录、成绩、照片、录像）； ⑤产品小试记录。 |

| 教学实验实训条件建设 责任人： 李明 | 4.产品检验实验室 责任人： 刘治刚 | 预期目标：整合现有设备，购置产品检验分析缺少的设备，新建产品检验实验室，基本满足学生实践教学需要。 验收要点： ①建设方案； ②实训车间规划图纸； ③新购设备清单； ④实验室现场、相关的规章制度及仪器设备使用记录表； ⑤实训项目（学生实训记录、成绩、照片）。 | 预期目标：扩建产品检验实验室，完善实训基地建设，满足学生实践教学需要，尝试开展社会服务。 验收要点： ①新购设备清单；设备使用记录表。 ②实训项目（学生实训记录、成绩、照片）； ③社会服务记录。 | 预期目标：完善产品检验实验室，完全满足学生实践教学需要，开展产品检验检测社会服务。 验收要点： ①设备使用记录； ②实训项目（课程表、学生实训记录、成绩、照片）； ③社会服务记录。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.校外实训基地及制度建设 责任人： 唐旭日 | 预期目标：校外实训基地达到33家，满足学生实训需要，制定实训基地各项管理制度。 验收要点: ①校外实训基地建设论证报告和建设方案； ②实训基地管理制度； ③学生实训项目计划书、实训记录； ④合作协议书； ⑤33家校外实训基地清单； ⑥基地专职管理人员名单，带教教师名单，实习学生名单，实习手册； ⑦校企新技术共享网络平台计划。 | 预期目标：校外实训基地达到35家，满足学生实训需要，完善实训基地管理制度。 验收要点: ①新增实训基地管理制度； ②35家校外实训基地清单； ③学生实训项目计划书、实训记录； ④合作协议书； ⑤基地专职管理人员名单，带教教师名单，实习学生名单，实习手册； ⑥校企新技术共享网络试运行平台。 | 预期目标：校外实训基地达到40家，满足学生实训需要，继续完善实训基地管理制度。 验收要点: ①实训基地管理制度及修订记录； ②40家校外实训基地清单； ③学生实训项目计划书、实训记录； ④合作协议书； ⑤基地专职管理人员名单，带教教师名单，实习学生名单，实习手册； ⑥校企新技术共享网络运行平台。 |
| 社会服务能力建设 责任人： 李明 | 1.社会培训与继续教育 | 预期目标：完成不少于1500人次的社会培训任务；加强学历继续教育和技能鉴定工作。 验收要点： ①师资培训记录； ②继续教育记录； ③企业员工培训情况记录； ④管理人员与考评员培训记录； ⑤在校生技能鉴定200人次。 | 预期目标：完成不少于3200人次的社会培训任务；加强学历继续教育和技能鉴定工作。 验收要点： ①师资培训记录； ②继续教育记录； ③企业员工培训情况记录； ④管理人员与考评员培训记录； ⑤在校生技能鉴定210人次。 | 预期目标：完成不少于3600人次的社会培训任务；加强学历继续教育和技能鉴定工作。 验收要点： ①师资培训记录； ②继续教育记录； ③企业员工培训情况记录； ④管理人员与考评员培训记录； ⑤在校生技能鉴定220人次。 |

| 社会服务能力建设 责任人： 李明 | 2.科技开发与技术服务 | 预期目标：积极研发新技术，新产品，提供技术咨询服务，承担纵向科研课题2项，承担横向科研课题2项，科技服务到款额15万元。 验收要点： ①科研项目立项书； ②提供技术咨询服务材料； ③课题研究及成果转化材料； ④技术咨询服务证明。 | 预期目标：提供技术咨询服务，积极研发新技术，新产品；承担纵向科研课题达到1项，承担横向科研课题达到1项，科技服务到款额27万元。 验收要点： ①科研课题研究进展记录； ②技术咨询服务情况证明； ③课题研究及成果转化； ④技术咨询服务证明。 | 预期目标：提供技术咨询服务，研发新技术，新产品，承担纵向科研课题达到4项，承担横向科研课题达到4项，申请专利1项，科技服务到款额51万元。 验收要点： ①科研课题研究进展记录； ②技术咨询服务情况证明； ③课题研究及成果转化材料； ④技术咨询服务证明。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.辐射能力 | 预期目标： 支援阳信职业中专，培训师资15人次，培训中职生20人次；与延安职业学院对口交流，师资培养培训13人次，培养学生10人次；开展国际合作交流，国际教师交流2人次，交流培养学生2人次。 验收要点： ①与受援学校协议书； ②专业教师到受援学校指导专业建设记录； ③受援学校教师培训和学生培训记录、名单； ④国际交流培养学生记录，国际教师交流记录材料。 | 预期目标： 支援阳信职业中专，培训师资达15人次，培训中职生达30人次；与延安职业学院对口交流，师资培养培训16次人，培养学生10次人；开展国际合作交流，国际教师交流2人次，交流培养学生2人次，合作交流外教1人。 验收要点： ①培训协议书； ②相关保障制度文本； ③派专业教师到受援学校指导专业建设，举办学术讲座记录； ④教师培训和学生培训记录、名单； ⑤国际交流培养学生记录，国际教师交流记录，交流外教的佐证材料。 | 预期目标： 支援阳信职业中专，培训师资达15人次，培训中职生达50人次；与延安职业学院对口交流，培养学生24人次，师资培养培训13人次；与国际合作院校交流培养学生2人次，国际教师交流3人次。 验收要点： ①派专业教师到受援学校指导专业建设，举办学术讲座记录； ②受援学校教师培训和学生培训记录、名单； ③国际交流培养学生记录，国际教师交流记录材料。 |

# 4C-3．中央财政重点支持的生物技术及应用专业所在专业群建设进度及资金投入预算表

单位：万元

| 专业群所覆盖专业的名称 |  |  |  |  | 生物制药技术、食品生物技术 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 | 市 级地方财政投入 |  |  |  | 其他投入： 学院自筹 |  |  |  | 合计 | 2011年9月 （预期目标、验收要点） | 2012年9月 （预期目标、验收要点） | 2013年7月 （预期目标、验收要点） |
|  | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 |  |  |  |  |
| 合 计 | 19 | 16 | 15 | 50 | 19 | 16 | 15 | 50 | 100 |  |  |  |
| 1.实训基地建设 责任人： 李慧东 耿艳红 | 9 | 8 | 8 | 25 | 9 | 8 | 8 | 25 | 50 | 预期目标：按照GMP要求建分散剂、颗粒剂、中药提取实训车间。按培养方案要求，建设畜产食品、粮油食品、发酵食品实训车间。 验收要点: ①实训车间建设招标书、合同书； ②实训车间分散剂、片剂生产设备招标书、设备购入清单、固定资产台帐； ③分散剂生产线标准操作规程和生产管理规章制度； ④实训室实训课程表； ⑤生产实训记录； ⑥实训车间建设招标书、合同书； ⑦畜产食品 、发酵食品实训车间生产设备招标书、设备购入清单、固定资产台帐； ⑧畜产食品、发酵食品 生产线实地考察； ⑨生产线操作规程和管理规章制度。 | 预期目标：建颗粒剂生产线1条。建设粮油食品实训车间。 验收要点: ①颗粒剂生产设备招标书、设备购入清单、固定资产台帐； ②颗粒剂生产线实地考察记录； ③颗粒剂生产线标准操作规程和生产管理规章制度； ④实训室实训课程表； ⑤生产实训记录； ⑥生产设备招标书、设备购入清单、固定资产台帐； ⑦小型制粉、榨油生产设备实地考察记录； ⑧小型制粉、榨油生产设备标准操作规程和管理规章制度； ⑨实训室实训课程表。 | 预期目标：完善中药提取生产线。完善发酵食品车间，增加一条小型果酒生产线。 验收要点: ①新增设备招标书、设备购入清单、固定资产台帐； ②中药提取生产线实地考察记录； ③中药提取生产线标准操作规程和生产管理规章制度； ④实训室实训课程表； ⑤生产实训记录； ⑥新增设备招标书、设备购入清单、固定资产台帐； ⑦小型果酒生产线实地考察； ⑧小型果酒生产线标准操作规程和管理规章制度； ⑨实训室实训课程表。 |

| 2.师资队伍建设 责任人： 李慧东 耿艳红 | 6 | 5 | 4 | 15 | 6 | 5 | 4 | 15 | 30 | 预期目标：确定2名专业带头人、6名双师素质骨干教师培养对象并进行培养，聘用15名兼职教师。 验收要点: ①专业带头人及骨干教师培养计划书； ②培养记录、阶段性总结； ③教师参与科研工作佐证材料； ④教师企业锻炼审批表； ⑤教师企业锻炼日志； ⑥兼职教师参与教学的佐证材料。 | 预期目标：对2名专业带头人、6名双师素质骨干教师进行培养，聘用15名兼职教师。 验收要点: ①专业带头人及骨干教师论文论著原件； ②培养计划书、培养记录、阶段性总结； ③教师参与科研工作佐证材料； ④教师企业锻炼审批表； ⑤教师企业锻炼日志； ⑥兼职教师参与教学的佐证材料。 | 预期目标：继续培养2名专业带头人、6名双师素质骨干教师，聘用14名兼职教师。 验收要点: ①专业带头人及骨干教师技术服务佐证材料； ②培养计划书、培养记录、阶段性总结； ③教师参与科研工作佐证材料； ④教师企业锻炼审批表； ⑤教师企业锻炼日志； ⑥兼职教师参与教学的佐证材料。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.核心课程建设 责任人： 李慧东 耿艳红 | 4 | 3 | 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 20 | 预期目标：1门工学结合优质核心课建设；1门院级精品课。 验收要点: ①《制药工艺》工学结合优质核心课资源库； ②《食品加工技术》院级精品课资源库。 | 预期目标：2门院级精品课；1门工学结合优质核心课建设。 验收要点: ①《药物制剂技术》工学结合优质核心课资源库； ②《发酵食品生产技术》院级精品课资源库； ③《食品检验技术》院级精品课资源库。 | 预期目标：1门工学结合优质核心课。 验收要点: 《细胞培养技术》工学结合优质核心资源库。 |

# 4A-4．中央财政重点支持的计算机网络技术专业资金投入预算表

单位：万元

| 重点专业名称 |  | 计算机网络技术 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  | 10-21-04 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  | 资金预算及来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中央财政投入 |  |  |  | 地市 级地方财政投入 |  |  |  | 行业企业投入： |  |  |  |  | 其他投入： 学院自筹 |  |  |  | 合计 |
|  |  | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 |  | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 |  |
| 合计 |  | 129 | 94 | 97 | 320 | 171 | 129.5 | 129.5 | 430 |  |  |  |  |  | 60 | 10 | 10 | 80 | 830 |
| 人才培养模式与课程体系改革 | 1．专业设置 | 8 | 3 | 2 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
|  | 2．专业人才培养模式 | 5 | 4 | 3 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 8 | 20 |
|  | 3．课程体系与教学内容 | 15 | 5 | 4 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  | 4．优质核心课程 | 3 | 10 | 16 | 29 | 10 | 9 | 9 | 28 |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 | 12 | 69 |
|  | 5．教学模式 | 2 | 1.5 | 1.5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  | 6．教学组织模式 | 2 | 1.5 | 1.5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  | 7．评价与质量监控体系 | 2 | 1 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | 小计 | 37 | 26 | 29 | 92 | 10 | 9 | 9 | 28 |  |  |  |  |  | 8 | 6 | 6 | 20 | 140 |
| 师资队伍建设 | 1．双师结构教学团队 | 8 | 5 | 5 | 18 | 10 | 8 | 8 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |
|  | 2．专业带头人 | 6 | 4 | 4 | 14 | 6 | 3 | 3 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
|  | 3．兼职教师 | 6 | 5 | 5 | 16 | 6 | 5 | 5 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
|  | 4．领导能力制度建设 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |
|  | 5．领导能力培训 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  | 6．领导责任体系建立与责任追究落实 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 |
|  | 小计 | 20 | 14 | 14 | 48 | 25 | 18.5 | 18.5 | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |

续表4A-4

| 建设内容 |  | 资金预算及来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中央财政投入 |  |  |  | 市 级地方财政投入 |  |  |  | 行业企业投入： |  |  |  | 其他投入：学院自筹 |  |  |  | 合计 |
|  |  | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 |  |
| 校企合作、工 学结合运行机制建设 | 1．董事会、教学委员会运行 | 4 | 3 | 4 | 11 | 5 | 4 | 4 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  | 2．董事会运行机制建设及保障 | 2 |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  | 3．信息技术服务中心运行保障 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 4 | 4 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | 小计 | 8 | 6 | 6 | 20 | 12 | 9 | 9 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| 教学 实验 实训 条件 建设 | 1．Cisco网络实训室 |  |  | 44 | 44 |  |  | 23 | 23 |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 | 117 |
|  | 2．H3C网络实训室 | 60 |  |  | 60 | 112 | 83 |  | 195 |  |  |  |  |  |  |  |  | 255 |
|  | 3．系统管理实训室 |  | 44 |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |
|  | 4．网络综合布线实训室 |  |  |  |  |  |  | 60 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |
|  | 5．校外实训基地建设 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  | 小计 | 64 | 48 | 48 | 160 | 116 | 87 | 87 | 290 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |
| 社会 服务 能力 建设 | 1．技术服务 |  |  |  |  | 4 | 5 | 5 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  | 2．社会培训 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | 3．辐射带动能力 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 8 | 6 | 6 | 20 |  |  |  |  | 2 | 4 | 4 | 10 | 30 |

# 4B-4．中央财政重点支持的计算机网络技术专业建设进度表

| 重点专业名称 |  | 计算机网络技术 |  | 建设负责人 | 张晓菊 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  |  | 2011年9月 （预期目标、验收要点） | 2012年9月 （预期目标、验收要点） | 2013年7月 （预期目标、验收要点） |
| 人才 培养 模式 与 课程 体系 改革 | 1．专业优化 （责任人：王发鸿） |  | 预期目标：董事会成员单位共同调研，完成人才培养方案制定。 验收要点： ①人才需求调研报告； ②企业岗位能力调研报告； ③毕业生就业情况调查表； ④学生顶岗实习情况调查表； ⑤人才培养方案。 | 预期目标：董事会成员单位共同完善并修订人才培养方案。 验收要点： ①人才需求调研报告； ②企业岗位能力调研报告； ③毕业生就业情况调查表； ④学生顶岗实习情况调查表； ⑤修订的人才培养方案。 | 预期目标：董事会成员单位继续完善并修订人才培养方案。 验收要点： ①人才需求调研报告； ②企业岗位能力调研报告； ③毕业生就业情况调查表； ④学生顶岗实习情况调查表； ⑤修订的人才培养方案。 |
|  | 2．专业人才培养模式 （责任人：王发鸿） |  | 预期目标：创建并实施“多元合一、五段式”工学交替的人才培养模式。 验收要点： ①国内外人才培养模式的调研报告； ②根据人才培养模式制定的人才培养方案实施细则； ③参与人才培养模式改革的40名学生的测评表。 | 预期目标：实施并完善“多元合一、五段式”工学交替的人才培养模式。 验收要点： ①专兼职教师人才培养模式反馈表； ②社会、用人单位对人才培养模式的实施情况反馈表； ③参与人才培养模式改革的80名学生的测评表； ④根据评价结果修订完善人才培养模式。 | 预期目标：继续完善 “多元合一、五段式”工学交替人才培养模式。 验收要点： ①专兼职教师人才培养模式反馈表； ②社会、用人单位对人才培养模式的实施情况反馈表；③人才培养模式实施效果评价； ④参与人才培养模式改革的120名学生的分项目、分阶段测评表； ⑤修订后的人才培养模式实施细则。 |
|  | 3．课程体系与教学内容 （责任人：邱春民） |  | 预期目标：构建与“多元合一、五段式” 工学交替的人才培养模式相适应的“课证融通”课程体系，重构专业核心课程教学内容。 验收要点： ①华为3COM、思科企业认证标准调研报告； ②重构的《网络规划与工程实施》、《网络管理》、《系统管理》、《Web应用程序设计与开发》、《网络安全技术》五门专业核心课程的教学内容； ③专业教学实施方案；④9门专业课项目化课程设计；⑤9门专业课课程标准。 | 预期目标：完善“课证融通”课程体系。 验收要点： ①华为3COM、思科企业最新认证标准调研报告； ②根据调研报告修订完善新的课程体系； ③新重构的课程教学内容； ④修订的专业课课程标准。 | 预期目标：继续完善“课证融通”课程体系，修订专业课课程标准。 验收要点： ①华为3COM、思科企业最新认证标准调研报告； ②根据调研报告修订完善新的课程体系； ③修订的专业课课程标准； ④新重构的课程教学内容； ⑤双证书获取率达90%以上。 |

|  | 4．优质核心课程开发 | 预期目标：校企合作建设9门专业课的项目库、1部校本教材。 验收要点： ①9门专业课的项目库； ②《Web应用程序设计与开发》校本教材。 责任人：邱春民 | 预期目标：校企合作开发2门核心课程的教学资源库、1部校本教材。 验收要点： ①《网络管理》校本教材； ②《Web应用程序设计与开发》、《网络管理》课程实训指导书、教学课件、单元综合测试题库、演示动画库、素材库。 责任人：单杰、郑志波、邱春民 | 预期目标：校企合作开发3门核心课程的教学资源库、3部校本教材、5门网络课程。 验收要点： ①《系统管理》、《网络规划与工程实施》、《网络安全技术》校本教材、实训指导书、课程教学课件、课程单元综合测试题库、演示动画库、素材库； ②《Web应用程序设计与开发》、《网络管理》、《系统管理》、《网络规划与工程实施》、《网络安全技术》网络课程。 责任人：姜华、闫岱、郑志波 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5．教学模式 （责任人：邱春民） | 预期目标：构建“教学引导项目、同步实训项目、综合实训与测评项目”的项目导向教学模式，落实并开展教学活动。 验收要点： ①教学引导项目、同步实训项目、综合实训与测评项目的设计方案； ②项目任务书； ③专兼职教师项目教学日历。 | 预期目标：落实项目导向的教学模式开展教学活动。 验收要点： ①修订的教学引导项目、同步实训项目、综合实训与测评项目及项目任务书； ②专兼职教师项目教学日历。 | 预期目标：落实项目导向的教学模式开展教学活动。 验收要点： ①修订的教学引导项目、同步实训项目、综合实训与测评项目及项目任务书； ②专兼职教师项目教学日历； |
|  | 6．教学组织模式 （责任人：邱春民） | 预期目标：落实“1511”的分段式教学组织模式。 验收要点： ①制定完成的“1511”教学组织模式文件； ②专兼职教师的教学进度表； ③学生的教学情况反馈表。 | 预期目标：落实、修订“1511”教学组织模式。 验收要点： ①专兼职教师的教学进度表； ②学生的教学情况反馈表； ③根据反馈意见修订的“1511”教学组织模式文件。 | 预期目标：完善“1511”教学组织模式。 验收要点： ①专兼职教师的教学进度表； ②学生的教学情况反馈表； ③根据反馈意见修订的“1511”教学组织模式文件。 |

|  | 7．评价与质量监控体系 （责任人：王发鸿） | 预期目标：建立教学质量保障体系，落实教学过程实施全方位的指导、监控和评估。 验收要点： ①构建完成的教学质量保障体系文件（含质量手册、程序文件、岗位职责、规范性文件、质量记录）； ②落实质量体系的原始记录； ③审核活动记录及反馈材料； ④向教学委员会提交的审核意见。 | 预期目标：对企业评价、就业率和就业质量进行全方位调研，修订、完善、落实教学质量保障体系制度。 验收要点： ①企业评价记录表； ②毕业生就业率统计表； ③就业质量调查表； ④修订完善的质量保障体系文件； ⑤落实质量体系的原始记录； ⑥审核活动记录及反馈材料； ⑦向教学委员会提交的审核意见。 | 预期目标：修订、完善、落实教学质量保障体系制度，质量保障部门对教学过程实施全方位的监控和评估，确保教学质量。 验收要点： ①企业评价记录表； ②毕业生就业率统计表； ③就业质量调查表； ④修订完善的质量保障体系文件； ⑤落实质量体系的原始记录； ⑥审核活动记录及反馈材料； ⑦向教学委员会提交的审核意见。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 师资 队伍 建设 | 1．双师素质教师培养 （责任人：王发鸿） | 预期目标：双师素质教师达到6人，双师比例达到72%；新培养2名骨干教师。 验收要点： ①双师素质教师3人培养计划书、任务书； ②参加课程团队建设、团队活动的记录； ③4人取得的H3CNE或CIW职业资格认证证书； ④企业顶岗锻炼6个月的进修记录； ⑤1项新型实用专利的专利证书； ⑥1项纵向课题的申报书、任务书、计划书。 ⑦骨干教师年度考核记录； ⑧骨干教师国外进修1个月的记录。 | 预期目标：双师素质教师达到9人，双师比例达到90%；完成对原有骨干教师的培养，新培养1名骨干教师。 验收要点： ①双师素质教师2人培养计划书、任务书； ②企业顶岗锻炼6个月的进修记录； ③H3CNE或CIW职业资格认证证书； ④参加课程团队建设、团队活动的记录； ⑤1项新型实用专利的专利证书； ⑥1项纵向课题的申报书、任务书、计划书。 ⑦骨干教师年度考核记录； ⑧骨干教师国外进修1个月的记录； ⑨3门工学结合课程建设的规划书，校本教材、课件、项目等教学资源。 | 预期目标：双师素质教师达到12人，双师比例达到100%；完成对原有骨干教师的培养，新培养1名骨干教师。 验收要点： ①双师素质教师2人培养计划书、任务书； ②企业顶岗锻炼6个月的进修记录； ③H3CNE或CIW职业资格认证证书； ④参加课程团队建设、团队活动的记录； ⑤1项新型实用专利的专利证书； ⑥1项纵向课题的申报书、任务书、计划书; ⑦第一年申报课题的结题报告。 ⑧骨干教师年度考核记录； ⑨骨干教师国外进修1个月的记录； ⑩4门工学结合课程建设的规划书，校本教材、课件、项目等教学资源。 |

|  | 2．专业带头人培养 （责任人：张晓菊） | 预期目标：聘用1名具有行业影响力的网络专家作为专业带头人，确定1名专业带头人培养人选。 验收要点： ①企业专业带头人的聘请计划和聘任书； ②校内专业带头人的培养计划书； ③聘任的专业带头人指导本专业建设的指导记录； ④帮带本专业带头人提高技术能力的培养记录； ⑤专业带头人年度考核记录； ⑥CCNP或H3CIE职业资格认证证书； ⑦教学团队建设记录； ⑧1项横向课题的申报书、任务书、计划书。 | 预期目标：完成校内专业带头人培养，完成2门工学结合的优质核心课程建设，发表教学相关论文2篇。 验收要点： ①国外进修3个月的进修记录； ②主持或参与1项大中型项目开发的记录； ③2门工学结合课程的建设规划书，教材、课件、项目库等教学资源； ④教学论文原件； ⑤教学团队建设和团队活动记录； ⑥专业带头人年度考核记录； ⑦1项横向课题的申报书、任务书、计划书。 | 预期目标：聘任校内专业带头人，带动和培养4名青年骨干教师，主持修订本专业人才培养方案，发表教学相关论文2篇。 验收要点： ①专业带头人考核记录； ②专业带头人聘任书； ③主编1本基于工作过程的教材，完成1项市级以上教改科研项目； ④培养本院4名骨干教师的培养记录； ⑤企业实践锻炼6个月的进修记录； ⑥教学团队建设和团队活动记录； ⑦2篇教学论文原件； ⑧1项横向课题的申报书、任务书、计划书； ⑨1项横向课题的结题报告。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3．兼职教师培养 （责任人：王发鸿） | 预期目标：兼职教师达到20人，参与教学和教研教改活动，兼职教师承担的专业课学时数达到35%。制定兼职教师管理考核办法。 验收要点： ①兼职教师名单、职业资格材料及聘书； ②兼职教师参与专业建设与课程建设的记录； ③兼职教师进行实训指导的记录； ④兼职教师工作记录及考核记录； ⑤兼职教师管理考核办法。 | 预期目标：兼职教师达到30人，进一步完善兼职教师库建设。指导学生实践，参与专业建设和课程教学，兼职教师承担的专业课学时数达到45%。 验收要点： ①兼职教师名单、职业资格材料及聘书； ②兼职教师参与专业建设与课程建设的记录； ③兼职教师进行实训指导的记录； ④兼职教师工作记录及考核记录。 | 预期目标：兼职教师达到40人，进一步完善兼职教师库建设，完善兼职教师管理考核办法。兼职教师承担的专业课学时数达到60%。 验收要点： ①兼职教师名单、职业资格材料及聘书； ②兼职教师参与教材、课件等教学资源建设的记录； ③兼职教师在顶岗实习单位进行实训指导的记录； ④兼职教师工作记录及考核记录； ⑤修订兼职教师管理考核办法。 |

|  | 4．领导能力制度建设 （责任人：张晓菊） | 预期目标：通过建立一整套建设管理规章制度，实现项目管理的规范化。 验收要点： ①建设专项资金管理办法； ②建设项目实施管理办法； ③实验实训基地建设管理办法； ④加强师资队伍建设与管理办法； ⑤“高层次专业带头人和双师型骨干教师引进与培养管理办法； ⑥学生顶岗实习管理办法。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5．领导能力培训 （责任人：张晓菊） | 预期目标：完成理论培训、完成企业挂职锻炼。 验收要点： ①学习培训制度； ②参加每年举办的滨州职业学院干部理论学习培训班的学习材料； ③举办2次制度学习培训和理论学习培训班的材料； ④到企业一个月以上的挂职锻炼2人次材料。 | 预期目标：完成理论培训、到国外学习进修。 验收要点： ①参加各类社会及行业机构举办的领导能力提升培训班4人次的材料； ②参加每年举办的滨州职业学院干部理论学习培训班的学习材料； ③举办2次制度学习培训和理论学习培训班； ④到企业一个月以上的挂职锻炼2人次材料。 ⑤国外进修学习材料 | 预期目标：完成理论培训、完成企业挂职锻炼，到国外学习进修。 验收要点： ①参加各类社会及行业机构举办的领导能力提升培训班4人次的材料； ②参加每年举办的滨州职业学院干部理论学习培训班的学习材料； ③网络技术学院举办2次制度学习培训和理论学习培训班； ④到企业一个月以上的挂职锻炼2人次材料。 ⑤国外进修学习材料 |
|  | 6．领导责任体系建立与责任追究落实 （责任人：张晓菊） | 预期目标：建立责权对称、层级清晰、奖罚分明、衔接得当的岗位目标责任制。 验收要点： ①建立的责任考核体系文件； ②建立的落实责任追究具体措施的责任监督体系的文件。 | 预期目标：修订岗位目标责任制考核体系，落实考核与责任追究。 验收要点： ①修订的责任考核体系； ②岗位目标责任考核表； ③落实责任追究措施的具体结果。 | 预期目标：修订岗位目标责任制考核体系，落实考核与责任追究。 验收要点： ①修订的责任考核体系； ②岗位目标责任考核表； ③落实责任追究措施的具体结果。 |

| 校企合作、工学结合运行机制建设 | 1．成立董事会，完成董事会体制机制建设 （责任人：张晓菊） | 预期目标：建立校企深度合作平台。合作成立董事会，制定董事会章程，召开董事会全体董事会议。 验收要点： ①滨州职业学院信息工程学院、中国电信滨州分公司、思科系统（中国）网络技术有限公司、华为3com网络技术有限公司、青岛软件园人力资源服务有限公司、阳光数码科技有限公司6家单位共同联合成立董事会材料； ②召开的董事会会议文件； ③董事会章； ④制定完成各种运行机制文件。 | 预期目标：通过召开董事会全体董事会议，履行董事会职能。 验收要点： ①召开的董事会会议文件； ②审议的信息技术服务中心运营报告； ③董事会对信息技术服务中心运营的评价材料； ④审议信息技术服务中心预决算报告的决议材料。 ⑤修订的各种运行机制文件； ⑥各种机制文件的落实记录。 | 预期目标：通过召开董事会全体董事会议，履行董事会职能。 验收要点： ①召开的董事会会议文件； ②审议的信息技术服务中心运营报告； ③董事会对信息技术服务中心运营的评价材料； ④审议信息技术服务中心预决算报告的决议材料。 ⑤修订的各种运行机制文件； ⑥各种机制文件的落实记录。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2．组建滨州职业信息技术服务中心及组成机构，完成运行机制建设 (责任人：张晓菊、张金帮、王发鸿) | 预期目标：成立滨州职业信息技术服务中心，聘任经理人，成立相关机构，实现其正常运行。 验收要点： ①董事会成立信息技术服务中心的决议； ②董事会制定的信息技术服务中心经营规划； ③聘任信息技术服务经理人的文件； ④信息技术服务中心成立各机构的文件及人员聘用的证明； ⑤信息技术服务中心各部门职责及接口文件； ⑥各部门日常运行记录。 | 预期目标：信息技术服务中心按预定运营目标正常运行。 验收要点： ①信息技术服务中心各部门的运行记录； ②财务部门的运转记录。 | 预期目标：信息技术服务中心按预定运营目标正常运行。 验收要点： ①信息技术服务中心各部门的运行记录； ②财务部门的运转记录。 |
| 教学实验实训条件建设 | 1．Cisco网络实训室 （责任人：闫岱、杜少杰） | 预期目标：与Cisco合作完成Cisco网络实训室建设调研报告。 验收要点： ①Cisco网络实训室建设调研报告。 | 预期目标：与Cisco合作完成Cisco网络实训室方案设计；校企合作完成Cisco实训室典型网络实训项目的开发。 验收要点： ①Cisco网络实训室建设方案； ②Cisco实训室典型网络实训项目书。 | 预期目标：完成实训室仪器设备购置、安装、调试，按照设计方案建成Cisco网络实训室；成为Cisco认证考试区域考点，承担培训认证考试任务；完成实训室内涵建设。 验收要点： ①实训室仪器购置立项书、验收清单； ②Cisco区域考点证书； ③Cisco区域考点学生考试记录材料； ④实训室管理规范。 |

|  | 2．H3C网络实训室 （责任人：单杰、姜华） | 预期目标：完成2个实训室仪器设备购置、安装、调试，满足实验实训教学和H3CNE认证培训的需要；完成实训室内涵建设。 验收要点： ①与H3C共同设计的实训室调研报告； ②实训室仪器购置立项书、验收清单； ③2*40个机位； ④实训室管理规范。 | 预期目标：完成1个实训室仪器设备购置、安装、调试；校企合作完成H3C网络实训室典型网络实训项目的开发。 验收要点： ①实训室仪器购置立项书、验收清单； ②40个机位； ③典型网络实训项目书。 | 预期目标：成为H3C认证考试区域考点，承担培训认证考试任务。 验收要点： ①H3C区域考点证书； ②H3C区域考点学生考试记录材料。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3．系统管理实训室 （责任人：郑志波、徐燕） | 预期目标：校企合作进行系统管理实训室建设方案设计。 验收要点： ①校企共同制定的系统管理实训室设计方案。 | 预期目标：完成实训室仪器设备购置、安装、调试，按照设计方案建成系统管理实训室；完成实训室内涵建设。 验收要点： ①设备购置立项书、验收清单； ②实训室管理制度汇编。 | 预期目标：校企合作完成实训项目指导手册编写，按教学计划开展学生实训。 验收要点： ①网络服务器设置与管理实训项目指导手册； ②学生实验实训记录材料。 |
|  | 4．网络综合布线实训室 （责任人：闫岱、邱春民） | 预期目标：校企合作完成网络综合布线应用调研与方案设计。 验收要点： ①网络综合布线实训室设计方案。 | 预期目标：完成典型综合布线实训项目的开发。 验收要点： ①典型综合布线实训项目书。 | 预期目标：完成设备的安装与调试，按照方案建成网络综合布线实训室；完成实训室内涵建设。 验收要点： ①主要设备购置立项书、验收清单； ②实训室管理规范； ③学生项目实训记录。 |
|  | 5．校外实训基地建设 （责任人：王发鸿） | 预期目标：专业群校外实训基地达到10个；按照“多元合一、五段式”工学交替人才培养模式开展实训。 验收要点： ①校外实训基地协议书； ②同步实训项目和综合实训与测评项目的设计方案； ③学生顶岗实习调查表、企业满意度调查表； ④项目实训进度表； ⑤专职教师企业实践锻炼记录表。 | 预期目标：专业群校外实训基地达到12个；按照“多元合一、五段式”工学交替人才培养模式开展实训。 验收要点： ①校外实训基地协议书； ②同步实训项目和综合实训与测评项目的设计方案； ③学生顶岗实习调查表、企业满意度调查表； ④项目实训进度表； ⑤专职教师企业实践锻炼记录表。 | 预期目标：专业群校外实训基地达到15个；按照“多元合一、五段式”工学交替人才培养模式开展实训。 验收要点： ①校外实训基地协议书； ②同步实训项目和综合实训与测评项目的设计方案； ③学生顶岗实习调查表、企业满意度调查表； ④项目实训进度表； ⑤专职教师企业实践锻炼记录表。 |

| 社会服务能力建设 | 1．面向社会的技术服务与支持 (责任人：张晓菊、张金帮) | 预期目标：面向社会提供多样化的技术服务与支持，使实际到款额达到5万元。 验收要点： ①面向农村信息化建设和相关行业企业提供互联网网络组建、网络管理、信息平台建设、电子商务咨询等技术服务项目的立项、建设证明文件（不低于3项）； ②提供的技术支持的材料（不低于5次）； ③面向企业或农村的技术人员100人次培训名册； ④财务部门的到款额账面记录。 | 预期目标：面向社会提供多样化的技术服务与支持，使实际到款额达到10万元。 验收要点： ①面向农村信息化建设和相关行业企业提供互联网网络组建、网络管理、信息平台建设、电子商务咨询等技术服务项目的立项、建设证明文件（不低于3项）； ②提供的技术支持的材料（不低于5次）； ③面向企业或农村的技术人员500人次培训名册； ④财务部门的到款额账面记录。 | 预期目标：面向社会提供多样化的技术服务与支持，使实际到款额达到20万元。 验收要点： ①面向农村信息化建设和相关行业企业提供互联网网络组建、网络管理、信息平台建设、电子商务咨询等技术服务项目的立项、建设证明文件（不低于3项）； ②提供的技术支持的材料（不低于5次）； ③面向企业或农村的技术人员1000人次培训名册； ④财务部门的到款额账面记录。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2．“山东省星火培训基地”技术培训 (责任人：张晓菊、王志水) | 预期目标：依托“山东省星火培训基地”积极开展面向农村信息化建设及各类行业企业单位、学生的高技能和新技术的信息技术培训。 验收要点： ①培训人次名册（2000人次以上）。 | 预期目标：依托“山东省星火培训基地”积极开展面向农村信息化建设及各类行业企业单位、学生的高技能和新技术的信息技术培训。 验收要点： ①培训人次名册（2000人次以上）。 | 预期目标：依托“山东省星火培训基地”积极开展面向农村信息化建设及各类行业企业单位、学生的高技能和新技术的信息技术培训。 验收要点： ①培训人次名册（2000人次以上）。 |
|  | 3．申报和承担横向课题 (责任人：张晓菊、王发鸿) | 预期目标：服务于企业及农村的信息技术创新和研发，到款额10万元。 验收要点： ①1项以上的横向课题申报书、立项书、任务书、中期检查情况书； ②财务部门的到款额账面记录。 | 预期目标：服务于企业及农村的信息技术创新和研发，到款额16万元。 验收要点： ①1项以上的横向课题申报书、立项书、任务书、中期检查情况书； ②财务部门的到款额账面记录。 | 预期目标：服务于企业及农村的信息技术创新和研发，到款额达30万元。 验收要点： ①1项以上的横向课题申报书、立项书、任务书、中期检查情况书； ②财务部门的到款额账面记录。 |
|  | 4．认证培训 (责任人：张晓菊、王发鸿) | 预期目标：成为思科、华三公司在山东省内具有较大影响力的网络技术培训点。 验收要点： ①年培训认证人次在200人以上名册。 | 预期目标：成为思科、华三公司在山东省内具有较大影响力的网络技术培训点。 验收要点： ①年培训认证人次在200人以上名册。 | 预期目标：成为思科、华三公司在山东省内具有较大影响力的网络技术培训点。 验收要点： ①年培训认证人次在200人以上的人次名册。 |
|  | 5.对口帮扶及培训 (责任人：张晓菊、张金帮) | 预期目标：完成对口帮扶区域内中职学校师资培训15人次，中职生高职教育培训100人次。 验收要点： ①中职学校师资培训名册； ②中职生高职教育培训名册。 | 预期目标：完成对口帮扶区域内中职学校师资培训15人次，中职生高职教育培训100人次。 验收要点： ①中职学校师资培训名册； ②中职生高职教育培训名册。 | 预期目标：完成对口帮扶区域内中职学校师资培训15人次，中职生高职教育培训100人次。 验收要点： ①中职学校师资培训名册； ②中职生高职教育培训名册。 |

|  | 6.辐射带动能力建设 (责任人：张晓菊、张金帮) | 预期目标：完成区域星火培训分点建设；完成与区域内中职院校合作关系建立，完成与西部院校的合作关系建立；开展国际交流与合作，与国外1个院校建立合作关系。 验收要点： ①区域内沾化、无棣、阳信、惠民县星火培训分点建设协议书； ②与无棣职教中心、惠民职教中心、阳信职业中专、沾化职业中专四校建立校际合作关系的协议书，签署的师资培养、实验实训基地共享、学生交流培训协议书； ③与山西晋中职业学院、陕西延安职业技术学院开展深入校际合作的协议书； ④与山西晋中职业学院、陕西延安职业技术学院的5名教师为期三个月的培养培训材料；⑤为两校提供的10名学生学习实训名册；⑥国外院校合作办学协议书。 | 预期目标：履行执行合作协议，进一步提高辐射带动能力。继续开展国际交流与合作，引进外教1人，联合培养学生5人。 验收要点： ①4个星火培训分点的培训名册； ②与无棣职教中心、惠民职教中心、阳信职业中专、沾化职业中专四校的师资培养材料； ③实验实训基地共享、学生交流培训的材料及名册； ④与山西晋中职业学院、陕西延安职业技术学院的8名教师为期三个月的培养培训材料； ⑤为两校提供的16名学生学习实训名册； ⑥1名外教聘书及在华材料； ⑦5名学生国际交流协议书及培养证明材料；⑧教师国际交流协议书。 | 预期目标：履行执行合作协议，进一步提高辐射带动能力。开展国际交流与合作，联合培养学生5人，联合培训师资1人。 验收要点： ①4个星火培训分点的培训名册； ②与无棣职教中心、惠民职教中心、阳信职业中专、沾化职业中专四校的师资培养材料； ③实验实训基地共享、学生交流培训的材料及名册； ④与山西晋中职业学院、陕西延安职业技术学院的12名教师为期三个月的培养培训材料； ⑤为两校分别提供的24名学生学习实训名册； ⑥5名学生国际交流协议书及培养证明材料； ⑦1名教师国际交流协议书及培养证明材料。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 4C-4．中央财政重点支持的计算机网络技术专业所在专业群建设进度及资金投入预算表

单位：万元

| 专业群所覆盖专业的名称 |  |  |  |  | 软件技术、计算机应用技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 | 市 级地方财政投入 |  |  |  |  | 行业企业投入：山东师创 |  |  |  | 其他投入：学院自筹 |  |  |  | 合计 | 2011年9月 （预期目标、 验收要点） | 2012年9月 （预期目标、 验收要点） | 2013年 7 月 （预期目标、 验收要点） |
|  | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 |  | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 |  |  |  |  |
| 合 计 |  | 50 |  | 50 |  | 48 | 2 |  | 50 | 12.5 | 38.5 | 19 | 70 | 170 |  |  |  |
| 1．课程体系建设 负责人：王发鸿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 8 | 8 |  | 预期目标： 完成5门网络课程建设；完成1个专业培养方案、课程标准制定；建设3门核心课程，出版3部教材。 验收要点： ①完成网络系统及应用软件平台、网络教学与资源管理系统、数据库系统、邮件系统、开设课程的资源与管理策略配置的验收书；②实现在线运行课程5门，用户400-500人的网站运行；③软件技术人才培养方案和课程标准。④软件测试、C/C++程序设计、JAVA设计的建设项目书；⑤出版的《基于应用项目的Access数据库应用教程》、《JAVA面向对象程序设计》、《计算机服务器技术》3部教材。 | 预期目标： 完成3门网络课程建设；完成1个专业培养方案、课程标准制定。建设5门核心课程，出版2部教材。 验收要点： ①增加3门网络课程，保持在线运行课程8门，用户800-1000人；②具备增加100门课程的软件设备条件及运行环境的专家验收证明；③计算机应用技术专业人才培养方案和课程标准；④NET技术、数据库及应用、计算机信息管理、计算机维修与维护技术、嵌入式系统设计建设的项目书；⑤出版的《ASP.NET技术应用教程》、《数据库原理及应用》教材。 |
| 2．师资队伍建设 负责人：张晓菊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.5 | 14.5 | 15 | 42 | 42 | 预期目标：选定并培养2名专业带头人；双师素质教师达到14人，其中骨干教师达到4人；聘请20名兼职教师。 验收要点： ①软件技术和计算机应用专业带头人人选各1人的选拔材料及培养合同书；②制定的专业发展规划，组建的专业教学团队；③软件技术专业带头人在行业企业中兼职证明；④主持2项技术服务项目的项目书、立项书、任务书；⑤确定14名双师教师人选（含4名骨干教师）的选拔材料及培养合同书；⑥选派8名教师到国内院校学习或知名IT企业培训学习获得的证书或职业资格任证；⑦下企业兼职或锻炼1个月的证明材料；⑧开展6项技术服务活动的项目书，活动总结报告；⑨聘请20名兼职教师的聘书；⑩兼职教师参与制订的人才培养方案和课程标准，参与制订的顶岗实习管理制度和评价标准；1①兼职教师参与顶岗实习管理的材料；1②兼职教师到校授课，开技术讲座的课表及时间安排表。 | 预期目标：继续培养2名专业带头人；双师素质教师达到17人，其中骨干教师达到8人；聘请20名兼职教师。 验收要点： ①专业带头人每人联系培养1位青年教师的计划书、任务书；②国内培训、考察和参加学术会议6人次的材料；在行业企业中兼职材料和证明；每人联系3家以上紧密合作的企业的材料；主持2项技术服务项目的项目书、立项书、任务书；主持科研课题1项的申报书、立项书、任务书、进展书等；③确定3名双师教师人选，4名骨干教师的选拔材料及培养合同书；④选派9名教师到国内院校学习或IT企业培训获得的证书或职业资格认证；⑤下企业兼职或锻炼1个月的证明材料；⑥开展6项技术服务活动的项目书，活动总结报告；⑦聘请20名兼职教师的聘书；⑧兼职教师参与制订的人才培养方案和课程标准，参与制订的顶岗实习管理制度和评价标准；⑨兼职教师参与顶岗实习管理的材料；⑩兼职教师到校授课，开技术讲座的课表及时间安排表。 | 预期目标：完成培养2名专业带头人；双师素质教师达到22人，其中骨干教师达到12人；聘请20名兼职教师。 验收要点： ①专业带头人每人联系培养1位青年教师的计划书、任务书；②专业带头人到境外培训进修2人次的材料；国内培训、考察和参加学术会议6人次的材料；在行业企业中兼职材料和证明；每人联系3家以上紧密合作的企业的材料；主持2项技术服务项目的项目书、立项书、任务书；主持科研课题1项的申报书、立项书、任务书、进展书等；③确定5名双师教师人选，4名骨干教师的选拔材料及培养合同书；④选派9名教师到国内院校学习或IT企业培训获得的证书或职业资格认证；⑤下企业兼职或锻炼1个月的证明材料；⑥开展6项技术服务活动的项目书，活动总结报告；⑦聘请20名兼职教师的聘书；⑧兼职教师参与制订的人才培养方案和课程标准，参与制订的顶岗实习管理制度和评价标准；⑨兼职教师参与顶岗实习管理的材料；⑩兼职教师到校授课，开技术讲座的课表及时间安排表。 |
| 3．实验实训基地建设 负责人：张晓菊 |  | 50 |  | 50 |  | 48 | 2 |  | 50 |  | 20 |  | 20 | 120 | 预期目标： 建成面积280 m2，达到100人软件企业的岗位规模软件工厂；完成计算机系统与设备综合维护实训中心扩建方案；完成物联网应用实训室建设方案。 验收要点： ①实验室建设规划设计图；②3套软件开发平台建设项目书及验收报告；③主要设备：计算机120台、服务器4台、window和linux桌面操作系统各100套、（C/C++ JAVA .NET 平台）3套、数据库系统3套购置验收单。 | 预期目标： 具备软件企业的实际运行机制；完成实验实训室的建设方案设计；建成面积140 m2的物联网应用实训室。 验收要点： ①中间件平台建设验收报告书；②软件平台建设的测试报告；③编制完成8项实训指导手册；④主要设备的购置验收单； |  |

# 5A-1．非中央财政支持的护理专业资金投入预算表

单位：万元

| 专业名称 |  |  | 护 理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  |  |  | 资金预算及来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 市 级地方财政投入 |  |  |  | 行业企业投入：信诺医疗器械公司 |  |  |  | 其他投入： 学院自筹 |  |  |  | 合计 |
|  |  |  |  | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 |  |
| 合计 |  |  |  | 381 | 301 | 268 | 950 | 2500 | 300 | 200 | 3000 | 22 | 14 | 14 | 50 | 4000 |
| 人才培养模式与 课程体系改革 | 1.优化专业设置 |  |  | 4 | 3 | 3 | 10 |  |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 5 | 15 |
|  | 2.人才培养模式创新 |  |  | 8 | 6 | 6 | 20 |  |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 5 | 25 |
|  | 3.课程体系构建 |  |  | 15 | 10 | 10 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  | 4.素质教育课程体系构建 |  |  | 3 | 1 | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  | 5优质核心课程建设 |  |  | 8 | 6 | 6 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | 6.教学模式 |  |  | 8 | 6 | 6 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | 7.教学组织模式 |  |  | 8 | 6 | 6 | 20 |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 5 | 25 |
|  | 8.教学资源库建设 |  |  | 16 | 12 | 12 | 40 |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 5 | 45 |
|  | 9.教学质量保障体系建设 |  |  | 8 | 6 | 6 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | 小计 |  |  | 78 | 56 | 56 | 190 |  |  |  |  | 10 | 5 | 5 | 20 | 210 |
| 师资队伍建设 | 1.专业教师队伍建设 |  |  | 15 | 20 | 15 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  | 2.专业带头人培养 |  |  | 5 | 5 | 5 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  | 3.兼职教师队伍建设 |  |  | 20 | 25 | 15 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |
|  | 4.领导能力建设 |  |  | 7 | 4 | 4 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  | 小计 |  |  | 47 | 54 | 39 | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 |
| 校企合作、 工学结合运行机制建设 | 1.校企合作董事会 |  |  | 8 | 6 | 6 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | 2.校企合作制度建设 |  |  | 10 | 3 | 2 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  | 3.院校联席会议 |  |  | 5 | 5 | 5 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  | 小计 |  |  | 23 | 14 | 13 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| 教学实验实训条件建设 | 1.校内实训基地 | ①基础护理实训室 |  | 35 | 35 | 35 | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 |
|  |  | ②儿童护理实训室 |  | 7 | 4 | 4 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  | ③母婴护理实训室 |  | 7 | 4 | 4 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  | ④成人护理实训室 |  | 10 | 15 | 15 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
|  |  | ⑤老年护理实训室 |  | 10 | 3 | 2 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  | ⑥ICU实训室 |  | 11 | 7 | 7 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  |  | ⑦中医康复护理实训室 |  | 2 | 2 | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  | ⑧急救护理实训室 |  | 20 | 20 | 20 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |
|  |  | ⑨手术室护理实训室 |  | 10 | 5 | 5 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  | ⑩形体训练室 |  | 4 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  | ⑪形态实验区 |  | 10 | 15 | 15 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
|  |  | ⑫机能实验区 |  | 5 | 5 | 5 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  | ⑬医院信息处理实训室 |  | 25 | 15 | 10 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  |  | ⑭健康评估实训室 |  | 4 | 3 | 3 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  | ⑮社区护理实训室 |  | 15 | 10 | 10 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  |  | ⑯中央控制室 |  | 25 | 3 | 2 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  | ⑰护士站 |  | 10 | 4 | 1 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  | ⑱附属医院 |  |  |  |  |  | 2500 | 300 | 200 | 3000 |  |  |  |  | 3000 |
|  | 2.校外实训基地 |  |  | 15 | 20 | 15 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  | 小计 |  |  | 225 | 171 | 154 | 550 | 2500 | 300 | 200 | 3000 |  |  |  |  | 3550 |
| 社会服务 能力建设 | 1.技术服务 |  |  | 2 | 2 | 1 | 5 |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 |
|  | 2.技术培训与考核 |  |  | 1 | 1 | 0 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 |
|  | 3.辐射带动 |  |  | 2 | 1 | 2 | 5 |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 |
|  | 4.国际交流 |  |  | 2 | 1 | 2 | 5 |  |  |  |  | 4 | 3 | 3 | 10 | 15 |
|  | 5.技能鉴定 |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 |
|  | 小计 |  |  | 8 | 6 | 6 | 20 |  |  |  |  | 12 | 9 | 9 | 30 | 50 |

# 5B-1. 非中央财政支持的护理专业建设进度表

| 专业名称 |  | 护 理 |  |  | 建设负责人 | 徐 红 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  |  | 2011年9月 （预期目标、验收要点） | 2012年 9 月 （预期目标、验收要点） |  | 2013年7月 （预期目标、验收要点） |
| 人才培养模式与课程体系改革 | 总体建设目标 |  | 根据护理职业岗位的任职要求，参照护士职业资格标准制定人才培养方案，院校深度合作，实现学校里建“医院”，医院里设“课堂”，采取分阶段护理实践递进式教学组织模式，实行项目导向、任务驱动式教学，构建“院校融通、学岗直通”的人才培养模式。以护士岗位需求和职业标准为依据，重构基于护理岗位能力需求的课程体系和专业课程内容体系。重点建设5门优质核心课程。加强教材建设，与合作医院兼职教师共同开发护理专业教学改革成果教材。通过建设以专业核心课程为主体的网络课程，构建护理专业的共享型教学资源平台。 |  |  |  |
|  | 1.优化专业设置 |  | 预期目标： 初步形成人才培养主动适应区域产业结构升级需要的动态机制和制度。计划投入资金7万元。 验收要点： ①调研计划和时间安排表； ②专业调研资料、调研记录、调研报告； ③专业建设指导委员会会议记录； ④2011级护理专业人才培养方案修订意见。 （责任人：高希海、谢根坦） | 预期目标： 基本形成人才培养主动适应区域产业结构升级需要的动态机制和制度。计划投入资金4万元。 验收要点： ①调研计划和时间安排表； ②专业调研资料、调研记录、调研报告； ③专业建设指导委员会会议记录； ④2012级护理专业人才培养方案修订意见。 （责任人：高希海、谢根坦） |  | 预期目标： 形成人才培养主动适应区域产业结构升级需要的动态机制和制度。计划投入资金4万元。 验收要点： ①调研计划和时间安排表； ②调研资料、调研记录、调研报告； ③专业建设指导委员会会议记录； ④2013级护理专业人才培养方案修订意见。 （责任人：高希海、谢根坦） |
|  | 2.人才培养模式创新 |  | 预期目标： 通过修订完善，试行新版人才培养方案；学院与医院深度合作，形成学院主动为医院服务、医院积极参与专业建设的共赢机制，初步构建“院校融通、学岗直通”的人才培养模式。完成研究报告1个。计划投入资金11万元。 验收要点： ①调研资料、调研记录、调研报告； ②专业建设指导委员会会议记录； ③工作任务和职业能力分析会会议记录及专家论证意见； ④护理专业人才培养方案及教学方案（试行稿）； ⑤构建“院校融通、学岗直通”人才培养模式； ⑥临床实践递进式教学组织模式（试行稿）； ⑦研究报告。 （责任人：徐红、孙殿凤） | 预期目标： 针对新方案试运行中发现的问题，进行补充调研、专家论证和方案调整及修改；修订完善临床实践递进式教学组织模式；构建相对完善的人才培养模式。完成研究报告1个。计划投入资金7万元。 验收要点： ①调研资料、调研记录、调研报告； ②会议记录及人才培养方案修改意见； ③护理专业人才培养方案及教学方案（修订稿）； ④不断完善人才培养模式； ⑤临床实践递进式教学组织模式（修订稿）； ⑥研究报告。 （责任人：徐红、孙殿凤） |  | 预期目标： 形成切实可行的人才培养方案和实施性教学计划；探索出完善的教学组织模式和人才培养模式。完成研究报告1个。计划投入资金7万元。 验收要点： ①完善的人才培养方案(定稿)及实施性教学计划； ②完善的“院校融通、学岗直通”人才培养模式(定稿)； ③运行记录及效果分析； ④研究报告。 （责任人：徐红、孙殿凤） |

| 人才培养模式与课程体系改革 | 3.课程体系构建 | 预期目标： 成立护理专业教学指导委员会，进行专业调研，举办岗位能力及职业岗位任务分析会，组织专家论证，初步构建基于岗位能力需求的以人的生命周期为主线、以能力培养为核心的专业课程体系（试行稿）；基于工作过程构建教学内容体系（试行稿）。计划投入资金15万元。 验收要点： ①调研资料、调研记录和调研报告； ②分析会会议记录、专家论证意见记录； ③护理专业课程体系示意图（试行稿）； ④课程教学内容体系（见课程标准）（试行稿）； ⑤专业教学指导委员会名单及会议记录。 （责任人：徐红、孙殿凤） | 预期目标： 通过修订，形成完善的护理专业课程体系（修订稿）和教学内容体系（修订稿）。计划投入资金10万元。 验收要点： ①调研材料、运行情况记录； ②专家对试运行中出现的问题的论证意见及解决方案； ③护理专业课程体系（修订稿）； ④课程教学内容体系（见课程标准）（修订稿）。 （责任人：徐红、孙殿凤） | 预期目标： 形成科学合理的专业课程体系（定稿）和教学内容体系（定稿）。完成研究报告1个。计划投入资金10万元。 验收要点： ①完善的专业课程体系及实施性教学计划； ②完善的护理专业各课程标准； ③护理专业教学改革研究报告。 （责任人：徐红、孙殿凤） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.素质教育课程体系构建 | 构建素质教育课程体系，培养学生诚信品质、敬业精神、责任意识、遵纪守法意识和职业道德素质。计划投入资金3万元。 验收要点： ①素质教育课程标准（试行）； ②实施性教学方案（试行）； ③社会实践活动记录。 （责任人：孙殿凤） | 培养学生诚信品质、敬业精神、责任意识、遵纪守法意识和职业道德素质。计划投入资金1万元。 验收要点： ①素质教育课程标准（修订）； ②实施性教学方案（修订）； ③社会实践活动记录。 （责任人：孙殿凤） | 培养学生诚信品质、敬业精神、责任意识、遵纪守法意识和职业道德素质。计划投入资金1万元。 验收要点： ①素质教育课程标准（定稿）； ②实施性教学方案（定稿）； ③社会实践活动记录。 （责任人：孙殿凤） |
|  | 5.优质核心课程建设 | 预期目标： 完成母婴护理、儿童护理课程的网站建设工作，课程团队进行护理岗位需求调研，分析课程定位、课程标准、教学内容、教学方法与手段、课程考核方式等，进行课程设计并应用于课堂教学。计划投入资金8万元。 验收要点： ①专兼结合、结构合理的课程教学团队名单； ②各课程项目化设计方案； ③参加职业教育教学能力测评，30%以上团队成员通过职业教育教学能力测评； ④各课程标准、网站、教学资源库建设计划表； ⑤出版1本教学改革教材（儿童护理）。 ⑥《母婴护理》教材编写计划。（责任人：孙殿凤、李玲、刘福青、孙慧静、何宗明、王海英） | 预期目标： 继续完善老年护理、成人护理课程设计和课程标准，进行单元设计，完善课程网站，课程组专任教师参加职业教育教学能力测评。计划投入资金6万元。 验收要点： ①50%以上成员通过职业教育教学能力测评； ②完善课程标准、课程设计及教学评价标准； ③母婴护理、儿童护理教学录像全部上网； ④两门课程完善的课程网站； ⑤两门课程较为丰富的课程教学资源库； ⑥出版1本教学改革教材（母婴护理）。 、1本校本实训教材（母婴护理）。 （责任人：孙殿凤、李玲、刘福青、孙慧静、何宗明、王海英） | 预期目标： 继续完善护理学基础课程网站，编写课程教材和实训教材。计划投入资金6万元。 验收要点： ①所有团队成员通过职业教育教学能力测评； ②完善的各课程网站（教学内容、实践教学、试题库、评价标准、多媒体课件、教案等）； ③丰富的课程教学资源库； ④1本教材（护理学基础）。 （责任人：刘福青、孙慧静、何宗明、王海英） |

| 人才培养模式与课程体系改革 | 6.教学模式 | 预期目标： 通过开展教学做一体化公开课、说课大赛等活动在部分专业核心课程教学中推行项目导向、任务驱动的教学模式。计划投入资金8万元。 验收要点： ①课程整体设计、单元设计； ②教案； ③公开课活动材料； ④课程设计材料。 （责任人：高希海、谢根坦） | 预期目标： 继续开展教学做一体化公开课、说课大赛等活动在专业核心课程教学中全部推行项目导向、任务驱动的教学模式。计划投入资金6万元。 验收要点： ①课程整体设计、单元设计；②教案； ③公开课活动材料； ④课程设计材料。（责任人：高希海、谢根坦） | 预期目标： 继续开展教学做一体化公开课、说课大赛等活动在专业核心课程教学中全部推行项目导向、任务驱动的教学模式。计划投入资金6万元。 验收要点： ①课程整体设计、单元设计；②教案； ③公开课活动材料； ④课程设计材料。（责任人：高希海、谢根坦） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7.教学组织模式 | 预期目标： 通过调研论证构建并实施分阶段临床实践递进式教学组织模式。计划投入资金10万元。 验收要点： ①调研材料、调研报告； ②专家论证意见、会议记录； ③教学组织模式图（试行）； ④教学进程表、学生计息记录、带教老师名单。 （责任人：徐红、高希海、谢根坦） | 预期目标： 通过修订完善，继续实施分阶段临床实践递进式教学组织模式。计划投入资金8万元。 验收要点： ①调研材料、调研报告； ②专家论证意见、会议记录； ③教学组织模式图（试行）； ④教学进程表、学生计息记录、带教老师名单。（责任人：徐红、高希海、谢根坦） | 预期目标： 继续实施科学完善分阶段临床实践递进式教学组织模式。计划投入资金7万元。 验收要点： ①调研材料、调研报告； ②专家论证意见、会议记录； ③教学组织模式图（试行）； ④教学进程表、学生计息记录、带教老师名单。（责任人：徐红、高希海、谢根坦） |
|  | 8.教学资源库建设 | 预期目标： 建设教学资源库，完善7门课程（健康评估、儿童护理、母婴护理、成人护理、老年护理、护理学基础、急救护理）的网站建设，完成3本教材（母婴护理、药物应用护理、护理学基础）的编写准备工作和2本教材（健康评估、儿童护理）的编写工作。计划投入资金18万元。 验收要点： ①教学资源（试题库、教材、教学课件等）； ②7个课程网站； ③教材编写大纲； ④编写会会议记录； ⑤正式出版教材2本。 （责任人：徐红、孙殿凤、李玲、刘福青、孙慧静、何宗明、韩玉霞、郭红丽） | 预期目标： 完成优质核心课程的网络资源建设。新建3门课程（药物应用护理、疾病学基础、正常人体学基础）网站。完成3本教材（正常人体学基础、疾病学基础、急救护理）及实训教材的编写准备工作；完成3本教材（药物应用护理、母婴护理、护理学基础）及3本实训教材的编写工作。计划投入资金13万元。 验收要点： ①教学资源（试题库、教材、教学课件、案例库、实验实训指导等）； ②10个课程网站； ③教材编写大纲； ④编写会会议记录； ⑤正式出版教材3本。 （责任人：徐红、孙殿凤、李玲、刘福青、孙慧静、何宗明、韩玉霞、郭红丽） | 预期目标： 完善护理专业网站的建设。建成护理专业教学资源库，充分发挥资源共享作用。完成3本教材（正常人体学基础、疾病学基础、急救护理）及3本实训教材的编写工作。计划投入资金14万元。 验收要点： ①10个课程网站； ②教学资源库； ③正式出版教材2本。 （责任人：徐红、孙殿凤、李玲、刘福青、孙慧静、何宗明、韩玉霞、郭红丽） |

|  | 9.教学质量保障体系建设 | 预期目标： 建立科学合理、有效运行的激励和评价机制，完善制度建设。计划投入资金8万元。 验收要点： ①日常教学检查制度、各级人员听课制度、检查人员安排表； ②教师教学质量评价制度、学生顶岗实习实训管理办法、学生顶岗实习准入制度和顶岗实习管理办法等制度、教师教学业务工作量化考核办法； ③各项制度实施情况记录。 （责任人：高希海、谢根坦） | 预期目标： 教学质量多元评价方式构建及全面实施。计划投入资金6万元。 验收要点： ①课程评价原始材料； ②各项制度实施情况记录； ③评教资料及结果。 （责任人：高希海、谢根坦） | 预期目标： 完善评价办法，进行质量监控，使教学质量不断提高。计划投入资金6万元。 验收要点： ①课程评价原始材料； ②各项制度实施情况记录； ③评教资料及结果。 （责任人：高希海、谢根坦） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 师资队伍建设 | 总体建设目标 | 选拔2名专业教师、聘用1名知名护理专家作专业带头人进行培养；使双师素质教师比例达到90%以上，教育教学水平明显提高，并全部通过职业教育教学能力测试；聘请150名临床一线优秀护理人员作兼职教师，使兼职教师承担的专业课学时比例达到52%；建立一支政治素质高、熟悉护理行业发展趋势、具有较强决策能力和资源整合能力的领导班子。 |  |  |
|  | 1.专业教师队伍建设 | 预期目标： 双师素质教师比例达到65%以上，参加省级以上培训6人次，企业锻炼6个月的教师比例达到40%，通过职业教育教学能力测试比例达40%。计划投入资金15万元。 验收要点： ①顶岗审批表、顶岗鉴定，实践教学计划； ②执业资格证书等； ③课题申报书及立项证明； ④获奖证书及专利证书； ⑤成果应用证明材料； ⑥职业教育教学能力培训与测试相关材料、通过名单； ⑦培训人员名单及证明材料。 （责任人：徐红、高希海等） | 预期目标： 双师素质教师比例达到80%,参加省级以上培训9人次、出国培训1人次，企业锻炼6个月的教师比例达到80%，通过职业教育教学能力测试比例达80%。计划投入资金20万元。 验收要点： ①顶岗审批表、顶岗鉴定，实践教学计划； ②执业资格证书等； ③课题申报书及立项证明； ④获奖证书及专利证书； ⑤成果应用证明材料； ⑥职业教育教学能力培训与测试相关材料、通过名单； ⑦培训人员名单及证明材料。 （责任人：徐红、高希海等） | 预期目标： 双师素质教师比例达到90%以上，参加省级以上培训9人次、出国培训2人次，企业锻炼6个月的教师比例达到100%，通过职业教育教学能力测试比例达100%。计划投入资金15万元。 验收要点： ①顶岗审批表、顶岗鉴定，实践教学计划； ②执业资格证书； ③课题申报书及立项证明； ④获奖证书及专利证书； ⑤成果应用证明材料； ⑥职业教育教学能力培训与测试相关材料、通过名单。 ⑦培训人员名单及证明材料。 （责任人：徐红、高希海等） |

| 师资队伍建设 | 2.专业带头人培养 | 预期目标： 选拔专业教师2人、聘用护理专家1人作为专业带头人，通过参加国内外护理教育参观研讨、临床顶岗、主持教改和科研项目、开发课程等方式，提高专业带头人在护理行业的影响力，参加省级以上培训3人次。计划投入资金5万元。 验收要点： ①到知名护理院校考察、学习，参与护理教育研讨会相关记录资料； ②参加学术交流会议通知及相关资料； ③医院临床顶岗审批表、顶岗鉴定； ④教科研课题立项及获奖证明文件； ⑤课程设计及课程资源资料； ⑥青年教师培养培养过程及效果证明资料。 （责任人：徐红、孙殿凤等） | 预期目标： 继续对专业带头人进行培养，使其在省内外护理教育界有一定影响力，参加省级以上培训3人次、出国培训1人次。计划投入资金5万元。 验收要点： ①到国内外知名护理院校考察、学习，参与护理教育研讨会相关记录资料； ②参加学术交流会议通知及相关资料； ③医院临床顶岗审批表、顶岗鉴定； ④教科研课题立项及获奖证明文件； ⑤课程设计及课程资源资料； ⑥青年教师培养培养过程及效果证明资料。 （责任人：徐红、孙殿凤等） | 预期目标： 继续培养专业带头人，使其成为具有先进国际护理教育理念的护理教育界知名专家，参加省级以上培训3人次、出国培训1人次。计划投入资金5万元。 验收要点： ①到国内外知名护理院校考察、学习，参与护理教育研讨会相关记录资料； ②参加国内有影响的学术会议通知及相关资料； ③医院临床顶岗审批表、顶岗鉴定； ④教科研课题立项及获奖证明文件； ⑤精品课程网上资源； ⑥青年教师培养过程及效果证明资料。 （责任人：徐红、孙殿凤等） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.兼职教师队伍建设 | 预期目标： 选聘20名兼职教师，使兼职教师总人数达到80人。对滨州市各教学医院的兼职教师进行一次系统的职业教育教学能力培训和并开展测评，提高教学水平，使其成为本专业课程教学的重要力量。兼职教师承担的专业课学时比例达到35%。计划投入资金20万元。 验收要点： ①兼职教师名单及相关证明资料； ②兼职教师管理档案、考核制度及考核的原始资料； ③兼职教师教育教学培训计划、名单； ④兼职教师随堂评价记录及反馈交流记录； ⑤院校合作课题证明材料； ⑥完成课堂及实践教学学时数达到专业课时数的35%； ⑦参与实训项目开发和实训教材的编写； ⑧参与校内外实训室建设记录； ⑨兼职教师选聘制度和管理制度。 （责任人：徐红、高希海、李焕勇、谢根坦） | 预期目标： 选聘30名兼职教师，使兼职教师总人数达到110人，建立兼职教师资源库。继续开展滨州市各教学医院的兼职教师的职业教育教学能力培训和测评。兼职教师承担的专业课学时比例达到45%。计划投入资金25万元。 验收要点： ①兼职教师名单及相关证明资料； ②兼职教师管理档案、考核制度及考核的原始资料； ③兼职教师教育教学培训计划、名单； ④兼职教师随堂评价记录及反馈交流记录； ⑤院校合作课题证明材料； ⑥完成课堂及实践教学学时数达到专业课时数的45%； ⑦参与实训项目开发和实训教材的编写人员名单； ⑧参与校内外实训室建设记录。 （责任人：徐红、高希海、李焕勇、谢根坦） | 预期目标： 选聘40名兼职教师，使兼职教师总人数达到150人，完善兼职教师资源库。持续开展滨州市各教学医院兼职教师的职业教育教学能力培训和测评，使兼职骨干教师的教学能力明显增强，与教学工作要求的契合度明显提高，成为教学骨干。兼职教师承担的专业课学时比例达到52%。计划投入资金15万元。 验收要点： ①兼职教师名单及相关证明资料； ②兼职教师管理档案、考核制度及考核的原始资料； ③兼职教师随堂评价及反馈交流记录； ④兼职教师教育教学培训计划、名单； ⑤院校合作课题证明材料； ⑥完成课堂及实践教学学时数达专业课时数的50%； ⑦参与实训项目开发和实训教材的编写人员名单； ⑧参与校内外实训室建设记录。 （责任人：徐红、高希海、李焕勇） |

| 师资队伍建设 | 4.领导能力建设 |  | 预期目标： 加强护理学院领导班子和干部队伍建设，提高教学管理能力和思想政治素质。 验收要点： ①进修培训总结； ②进修培训单位鉴定； ③培训成果汇报会议记录。 （责任人：郭建镇、徐红） | 预期目标： 进一步提高护理学院领导班子和干部队伍的思想政治素质和管理能力，提升科学决策能力。 验收要点： ①培训进修总结； ②培训进修单位鉴定； ③培训成果汇报会议记录； ④教学管理论文发表。 （责任人：郭建镇、徐红） | 预期目标： 继续提高护理学院领导班子和干部队伍的思想政治素质和办学能力，提升科学决策、战略规划和资源整合能力。 验收要点： ①培训； ②培训进修单位鉴定； ③培训成果汇报会议记录； ④教学管理论文发表。 （责任人：郭建镇、徐红） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校企合作、工学结合运行机制建设 |  | 总体建设目标 | 健全“校院合作、工学结合”的组织体系，成立校企合作董事会，研究和决策医院管理、专业建设、人才培养和学生就业等重大事项；完善校企合作的制度建设，为工学结合的教学组织与实施提供保证；完善护理专业建设委员会的职能，使其成为“校院合作、工学结合”的纽带和桥梁；学校每年举办1次大型院校联席会议，密切校院合作。通过创新办学体制机制，增强办学实力，促进共同发展，实现互利共赢。 |  |  |  |
|  |  | 1.校企合作董事会 | 预期目标： 组建校企合作董事会，制定董事会章程，创新办学体制机制。召开董事会成员会议，对合作事项进行研究；完善校企合作的制度建设，为工学结合的教学组织与实施提供保证。计划投入资金8万元。 验收要点： ①董事会成员名单； ②董事会章程； ③董事会会议记录； ④董事会议事议程； ⑤专业建设方案、师资队伍建设规划、实训基地建设方案等（试行稿）； ⑥五年期专业建设规划。 （责任人：郭建镇、徐红） | 预期目标： 完善董事会议事规程，召开董事会会议，研究专业建设、师资队伍建设和人才培养等工作，促进深度合作。计划投入资金6万元。 验收要点： ①董事会会议记录； ②人才培养方案和课程标准的修订意见及修订稿； ③专业带头人及骨干教师选拔培养规定（修订稿）； ④实训基地建设规划（修订稿）； ⑤学生见习、实习、就业管理服务制度； ⑥兼职教师教学、培训记录。 （责任人：郭建镇、徐红） | 预期目标： 形成校企合作的长效体制和有效的运行机制，增强专业的办学活力，实现校企双方的互利共赢。计划投入资金6万元。 验收要点： ①董事会会议记录； ②规范的议事程序和运行记录； ③校企合作计划及实施过程各项记录； ④完善的人才培养方案、师资队伍建设规划、实训基地建设规划等。 （责任人：郭建镇、徐红） |  |

| 校企合作、工学结合运行机制建设 | 2.校企合作制度建设 | 预期目标： 制定制度，解决兼职教师聘任、先进技术应用、实习实训基地建设和学生就业等问题；改革人事管理制度，引导和激励教师主动为企业、医院和社会服务。计划投入资金10万元。 验收要点： ①兼职教师聘任及管理办法、兼职教师课时津贴分配管理办法； ②专任教师顶岗实践管理办法； ③学生顶岗实习准入制度和顶岗实习管理办法、顶岗实习指导教师职责、优秀带教老师评选办法； ④学生见习管理制度； ⑤专业建设指导委员会； ⑥院校合作协议； ⑦专业教师技术研发和技术服务管理办法、师资队伍建设整体规划及具体实施方案； ⑧董事会例会制度； ⑨毕业设计管理规定、毕业论文指导制度； ⑩校院合作教材建设及管理办法、院校联席会议制度、院校共享教学资源暂行办法； ⑪兼职教师教学工作考核实施细则； ⑫专业带头人选拔培养管理办法； ⑬双师素质教师培养工程实施意见； ⑭横向科研项目管理办法； ⑮专业教师岗位聘任实施细则。 （责任人：郭建镇、徐红） | 预期目标： 完善制度建设，与兼职教师共同开展教学研究与改革项目、教学成果报奖、教材开发等，增加带教经历和顶岗实践在职称晋升中的比重，引导和激励专任教师主动参加顶岗实践、兼职教师主动参与教学工作。计划投入资金3万元。 验收要点： ①专业职称晋升与聘任办法； ②教师职业教学能力培训及测评办法； ③专任教师管理与聘任办法； ④相关制度修订稿； ⑤专业教师顶岗实践考核实施细则； ⑥专业教师量化考核办法； ⑦校院共建校内实训基地的若干规定； ⑧校外实训基地建设标准； ⑨校内实训基地建设标准； ⑩实训基地管理办法。 （责任人：郭建镇、徐红） | 预期目标： 进一步完善制度，形成保障院校深度合作的长效运行机制。积极开展技术服务，提升院校合作能力。计划投入资金2万元。 验收要点： ①院校合作制度汇编。 （责任人：郭建镇、徐红） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 校企合作、工学结合运行机制建设 | 3.院校合作联席会议 |  | 预期目标： 主办校院联席会议，与政府主管部门、行业、医院共商育人大计和校院发展大计，增加院校双方师资的柔性流动与互通，建立临床见习、顶岗实习、就业的管理网络和临床带教资源共享机制，推进合作办学、合作育人，密切校院合作；开展1次专业调研和毕业生跟踪调研，为人才培养方案的调整提供第一手资料。计划投入资金5万元。 验收要点： ①校院联席会议记录； ②临床实习管理网络示意图及组成人员名单； ③专业调研方案、原始资料、调研报告； ④带教安排表及实习学生排班表； ⑤见习计划安排表及带教安排表； ⑥毕业生跟踪调研方案、原始资料、调研报告。 （责任人：徐红） | 预期目标： 召开校院联席会议，进行专业调研及实习生、毕业生情况调研；与医院共同修订人才培养方案，增加院校双方师资的柔性流动与互通。完善临床见习、顶岗实习、就业的管理网络和临床带教资源共享机制。计划投入资金5万元。 验收要点： ①校院合作联席会议记录； ②双方共同修订的人才培养方案； ③带教安排表及实习学生排班表； ④见习计划安排表及带教安排表； ⑤专业调研、毕业生跟踪方案、原始资料、调研报告。 （责任人：徐红） | 预期目标： 召开校院联席会议，进行专业调研及实习生、毕业生情况调研，不断创新人才培养模式，完善人才培养方案，增加院校双方师资的柔性流动与互通，充分发挥学校和医院两个育人主体的作用，推进校院合作，增强办学活力。计划投入资金5万元。 验收要点： ①校院合作联席会议记录； ②专业调研及毕业生跟踪方案、原始资料、调研报告； ③带教安排表及实习学生排班表； ④见习计划安排表及带教安排表。 （责任人：徐红） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学实验实训条件建设 | 总体建设目标 |  | 进一步完善“校企合作共建校内实训基地，校院合作共建校外实训基地”的实训基地建设模式。依据医院的护理工作环境和工作情境，通过基地的整体布局优化、职业氛围营造、设施设备添置、模拟病例导学及实战项目行动导向等，将校内实训基地建成集教学、技能鉴定、科研、社会服务等多功能于一体的校内护理实训基地；建成面积8000m2、120张床位的附属医院。进一步开发校外实训基地功能，使其集学生见习、顶岗实习、教师实践锻炼于一体。再开辟5家三级医院、5家社区卫生服务机构作为实训基地。 |  |  |
|  | 1.校内实训基地 | ①基础护理实训区 | 预期目标： 扩充实训室功能，增添触控显示等综合实训设备，满足在校学生基础护理实训及船员基本安全和精通急救实训的需要，承担社会培训200人次。实行全天候对外开放教学功能。计划投入资金35万元。 验收要点： ①实训室管理制度、教学相关文件； ②仪器设备购置清单及使用记录； ③学生技能考核手册、成绩单； ④培训计划、培训内容、培训名单、考核成绩； ⑤实践教学课程表； ⑥实训室现场。 （责任人：孙慧静、丁潇、曹新红） | 预期目标： 完善实训室功能，加强学生对仿真医院的消毒意识、无菌观念和常用物品消毒管理的能力，满足在校学生基础护理实训及船员基本安全和精通急救实训的需要，承担社会培训300人次。计划投入资金35万元。 验收要点： ①实训室管理制度、教学相关文件； ②仪器设备购置清单及使用记录； ③学生技能考核手册、成绩单； ④培训计划、培训内容、培训名单、考核成绩； ⑤实践教学课程表、实验室现场。 （责任人：孙慧静、丁潇、曹新红） | 预期目标： 继续扩充实训室功能，增添综合实训设备，建成集教学、自主学习与临床技能培训于一体的标准化基础护理综合技能培训中心。满足在校学生基础护理实训及船员基本安全和精通急救实训需要，承担社会培训300人次。计划投入资金35万元。 验收要点： ①实训室管理制度、教学相关文件；②仪器设备购置清单及使用记录； ③学生技能考核手册、成绩单； ④学生管理、自主学习实训室相关记录； ⑤实践教学课程表、实训室现场。 （责任人：孙慧静、丁潇、曹新红） |

| 教学实验实训条件建设 | 1.校内实训基地 | ②儿童护理实训区 | 预期目标： 完善实训管理制度，创设医院氛围，购置实训设备。满足在校学生的儿童护理实践教学及400人次育婴师和妇幼保健员的培训与考核工作。计划投入资金7万元。 验收要点： ①儿童护理职业文化建设成果； ②儿童护理技能训练室现场； ③儿童仿真病房现场； ④仪器设备购置清单及使用记录； ⑤实训管理制度、教学相关文件； ⑥学生技能训练计划、训练内容、考核手册，成绩单； ⑦培训人员名单、培训计划、培训内容； ⑧实践教学课程表。 （责任人：孙殿凤、仇莉、李彦丽） | 预期目标： 购置实训设备，提高实训效果。满足在校学生的儿童护理实践教学及500人次育婴师和妇幼保健员的培训与考核工作。计划投入资金4万元。 验收要点： ①新建儿童保健技能训练室现场； ②仪器设备购置清单及使用记录； ③学生技能训练计划、训练内容、成绩单； ④培训人员名单、培训计划、培训内容； ⑤实践教学课程表。 （责任人：孙殿凤、仇莉、李彦丽） | 预期目标： 继续完善实践教学条件，满足在校学生的儿童护理实践教学及600人次育婴师和妇幼保健员的培训与考核工作。计划投入资金4万元。 验收要点： ①仪器设备购置清单及使用记录； ②学生技能训练计划、训练内容、成绩单； ③培训人员名单、培训计划、培训内容； ④实践教学课程表。 （责任人：孙殿凤、仇莉、李彦丽） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ③母婴护理实训区 | 预期目标： 进行实训室建设，满足在校学生的母婴护理技能训练需要，承担社会妇幼保健员250人次的职业技能鉴定培训及考核工作。计划投入资金7万元。 验收要点： ①改建后的母婴护理实训室现场； ②实训室管理制度、教学相关文件； ③仪器设备购置清单及使用记录； ④学生技能考核手册、实践教学安排表、学生名单、考核成绩表； ⑤培训计划、人员名单、考务安排表、成绩单。 （责任人：李玲、秦清荣） | 预期目标： 完善实训室功能，添置实训设备，强化学生临床情境下的护理技能，承担社会妇幼保健员350人次的技能鉴定培训及考核工作。计划投入资金4万元。 验收要点： ①实训室管理制度及相关文件； ②仪器设备购置清单及使用记录； ③学生技能考核手册、实践教学安排表、学生名单、考核成绩表； ④培训计划、人员名单、考务安排表、成绩单。 （责任人：李玲、秦清荣） | 预期目标： 进一步完善实训条件，使学生综合技能进一步提高；承担社会妇幼保健员500人次的技能鉴定培训及考核工作。计划投入资金4万元。 验收要点： ①实训管理制度、教学相关文件； ②模拟病房现场； ③仪器设备购置清单及使用记录；④学生技能考核手册、实践教学安排表、学生名单、考核成绩表； ⑤培训计划、人员名单、考务安排表、成绩单。 （责任人：李玲、秦清荣） |

| 教学实验实训条件建设 | 1.校内实训基地 | ④成人护理实训区 | 预期目标： 创设医院氛围，增添仿真模拟病房及“教学做一体化”多功能教室各1间，添置设施设备，满足在校学生的成人护理实践教学，提升学生专科护理技能，承担100人次社会培训工作。计划投入资金10万元。 验收要点： ①实训室管理制度、教学相关文件； ②仪器设备购置清单及使用记录； ③职业氛围建设成果； ④学生技能考核手册、实践教学安排表、技能实训项目、学生名单及成绩单； ⑤培训计划、培训内容、培训名单、考务安排表及考核成绩单。 （责任人：王海英、何宗明、王丽、李继玉） | 预期目标： 继续完善多功能教室，改善专科护理技能实训条件，强化专科护理技能实训的仿真效果，满足在校学生的专科护理实践教学，承担160人次社会培训工作。计划投入资金15万元。 验收要点： ①实训室管理制度、教学相关文件； ②仪器设备购置清单及使用记录； ③学生技能考核手册、实践教学安排表、技能实训项目、学生名单及成绩单； ④培训计划、培训内容、培训名单、考务安排表及考核成绩单； ⑤实训室职业文化建设成果。 （责任人：王海英、何宗明、王丽、李继玉） | 预期目标： 进一步完善各专科护理技能实训条件，满足在校学生的护理实践教学，使学生综合技能进一步提高，承担200人次社会培训工作。计划投入资金15万元。 验收要点： ①实训室管理制度、教学相关文件； ②仪器设备购置清单及使用记录； ③学生技能考核手册、实践教学安排表、技能实训项目、学生名单及成绩单； ④培训计划、培训内容、培训名单、考务安排表及考核成绩单； ⑤实训室职业文化建设成果。 （责任人：王海英、何宗明、王丽、李继玉） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ⑤老年护理实训区 | 预期目标： 创设医院氛围，建设仿真模拟病房1间，添置设施设备，满足在校学生实训教学需要。计划投入资金10万元。 验收要点： ①老年护理仿真模拟病房现场； ②设备购置清单及使用记录； ③实训室管理制度、教学相关文件； ④学生技能实训手册、实践教学课程表、技能实训项目、学生名单及成绩单。 （责任人：刘福青、王海英、许瑞艳、李速婷） | 预期目标： 改善专科护理技能实训条件，强化专科护理技能实训的仿真效果，继续完善模拟病房建设，满足在校学生实训教学需要。计划投入资金3万元。 验收要点： ①仪器设备购置清单及使用记录； ②实训室管理制度、教学相关文件； ③学生技能实训手册、实践教学课程表、技能实训项目、学生名单、成绩单； ④培训计划、培训内容、培训名单、考务安排及成绩单。 （责任人：刘福青、王海英、许瑞艳、李速婷） | 预期目标： 进一步完善各专科护理技能实训条件，使学生综合技能进一步提高，承担社会培训任务。满足在校学生实训教学需要。计划投入资金2万元。 验收要点： ①实训室管理制度、教学相关文件； ②学生技能实训手册、实践教学课程表、技能实训项目、学生名单、成绩单； ③培训计划、培训内容、培训名单、考务安排及成绩单； ④实训室职业文化建设成果； ⑤实训室使用登记表。 （责任人：刘福青、王海英、许瑞艳、李速婷） |

| 教学实验实训条件建设 | 1.校内实训基地 | ⑥ICU实训区 | 预期目标： 增加仪器设备，增加开放时间，满足在校学生重症监护实训需求。为社会提供培训服务，无偿培训医院护理人员。计划投入资金11万元。 验收要点： ①仪器设备购置清单及使用记录； ②学生技能实训手册、成绩单； ③临床护士ICU操作技能训练计划； ④社会人员培训计划、学员名单； ⑤实训室管理制度、教学相关文件； ⑥学生技能培训人员名单，成绩单； ⑦实践教学课程表； ⑧实训室现场。 （责任人：李凤霞、王芳） | 预期目标： 增加设备设施，进一步完善实训室，模拟临床护理对象复杂的病情变化，培养学生分析问题和解决问题能力。满足在校学生重症监护实训需求。计划投入资金7万元。 验收要点： ①仪器设备购置清单及使用记录； ②学生实训报告； ③实训室管理制度、教学相关文件； ④学生技能实训手册、成绩单； ⑤实践教学课程表； ⑥实训室现场。 （责任人：李凤霞、王芳） | 预期目标： 提高学生综合应变能力，开展护理技能综合演练。满足在校学生重症监护实训需求。计划投入资金7万元。 验收要点： ①实训室管理制度、教学相关文件； ②学生技能实训手册、成绩单； ③实践教学课程表； ④仪器设备使用记录； ⑤实训室现场。 （责任人： 李凤霞、王芳） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ⑦中医康复护理实训区 | 预期目标： 提高学生对常用理疗设备的操作能力，完成在校学生的中医护理、康复护理实践教学及考核，完成100人次保健按摩师培训与考核工作。计划投入资金2万元。 验收要点： ①实训室管理制度、教学相关文件； ②学生技能考核手册、成绩单； ③仪器设备购置清单及使用记录； ④保健按摩师培训计划、名单、考务安排表及考核成绩； ⑤实践教学课程表； ⑥实训室使用登记表。 （责任人：王志国、刘翠梅） | 预期目标： 完善实训室，增强实训效果和强化实践教学，培养服务意识和社会服务能力，承担在校学生中医护理、康复护理实践教学及考核，完成150人次保健按摩师培训与考核工作。计划投入资金2万元。 验收要点： ①实训室管理制度、教学相关文件； ②学生技能考核手册、成绩单； ③仪器设备购置清单及使用记录； ④保健按摩师培训计划、名单、考务安排表及考核成绩； ⑤实践教学课程表； ⑥实训室使用登记表。 （责任人：王志国、刘翠梅） | 预期目标： 继续完善实训室，提升社会综合服务能力。进一步强化实践教学，提升社会服务能力。承担在校学生中医护理、康复护理实践教学及考核，完成200人次保健按摩师培训与考核工作。计划投入资金1万元。 验收要点： ①实训室管理制度、教学相关文件； ②学生技能考核手册、成绩单； ③仪器设备购置清单及使用记录；④保健按摩师培训计划、名单、考务安排表及考核成绩； ⑤实践教学课程表； ⑥实训室使用登记表。 （责任人：王志国、刘翠梅） |

| 教学实验实训条件建设 | 1.校内实训基地 | ⑧急救护理实训区 | 预期目标： 新建1个模拟病房，开展急救护理综合实训项目，能够完成急救护理技术示教、学生练习操作功能，满足在校学生急救护理实训及船员基本安全和精通急救实训需要，承担社会培训200人次。实行全天候对外开放教学功能。计划投入资金20万元。 验收要点： ①实训室管理制度、教学相关文件； ②仪器设备购置清单及使用记录； ③学生技能考核手册、人员名单、成绩单； ④培训计划、培训内容、培训名单、考核成绩； ⑤实践教学课程表； ⑥实训室现场。 （责任人：荆波） | 预期目标： 扩充实训室功能，增添综合实训设备。满足在校学生急救护理实训及船员基本安全和精通急救实训需要，承担社会培训300人次。计划投入资金20万元。 验收要点： ①实训室管理制度、教学相关文件； ②仪器设备购置清单及使用记录； ③学生技能考核手册、人员名单、成绩单； ④培训计划、培训内容、培训名单、考核成绩； ⑤实践教学课程表； ⑥实训室现场。 （责任人：荆波） | 预期目标： 继续完善实训室功能，增添触控显示等综合实训设备，建成集教学、自主学习与临床技能培训于一体的标准化急救护理综合技能培训中心。满足在校学生急救护理实训及船员基本安全和精通急救实训需要，承担社会培训300人次。计划投入资金20万元。 验收要点： ①仪器设备购置清单及使用记录； ②学生技能考核手册、人员名单、成绩单； ③学生管理、自主学习实训室相关记录； ④实训室管理制度、教学相关文件； ⑤实践教学课程表； ⑥实训室现场。 （责任人：荆波） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ⑨手术室护理实训区 | 预期目标： 建设仿真手术室，实现学生常规操作演练，做到边建设边使用。满足在校学生围手术期护理实训。计划投入资金10万元。 验收要点： ①实训室管理制度、教学相关文件； ②仪器设备购置清单及使用记录； ③学生技能考核手册、实践教学安排表、技能实训项目、学生名单、成绩单； ④培训计划、培训内容、培训名单、考务安排、成绩单； ⑤手术室使用登记表； ⑥手术室现场。 （责任人：王海英、王玉三、李欣、刘畅） | 预期目标： 完善手术室功能，并能进行巡回护士、手术护士的实训和考核。满足在校学生围手术期护理实训。计划投入资金5万元。 验收要点： ①实训室管理制度、教学相关文件； ②仪器设备购置清单及使用记录； ③学生技能考核手册、实践教学安排表、技能实训项目、学生名单、成绩单； ④培训计划、培训内容、培训名单、考务安排、成绩单； ⑤手术室使用登记表； ⑥手术室现场。 （责任人：王海英、王玉三、李欣、刘畅） | 预期目标： 进一步完善手术室建设，锻炼学生的综合技能。满足在校学生围手术期护理实训。计划投入资金5万元。 验收要点： ①实训室管理制度、教学相关文件； ②仪器设备购置清单及使用记录表； ③学生技能考核手册、实践教学安排表、技能实训项目、学生名单、考务安排、成绩单； ④培训计划、培训内容、培训名单、成绩单； ⑤手术室使用登记表； ⑥手术室现场。 （责任人：王海英、王玉三、李欣、刘畅） |

|  |  | ⑩形体训练室 | 预期目标： 新建形体训练室，完成学生站姿、坐姿、走姿、推车、持病例夹、持治疗盘等专业规范操作的训练，提高学生综合素质。满足在校学生训练需要。计划投入资金4万元。 验收要点： ①实训管理制度、教学相关文件； ②学生技能考核手册、带教老师名单、学生成绩单、仪器设备购置清单及使用记录； ③设备完善的形体训练室现场、实践教学课程表。 （责任人：李林林、于玲莉） | 预期目标： 满足在校学生推治疗车、持病历夹等工作姿态的训练需要。计划投入资金1万元。 验收要点： ①带教老师名单、学生成绩单； ②实践教学课程表； ③形体训练室使用登记表； ④训练室现场。 （责任人：李林林、于玲莉） | 预期目标： 提高学生综合素质，满足在校学生训练需要。 验收要点： ①带教老师名单、学生成绩单； ②实践教学课程表； ③形体训练室使用登记表。 （责任人：李林林、于玲莉） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ⑪形态实验区 | 预期目标： 扩建实验室，满足在校学生的形态操作训练需要，承担30人次卫生检验员技能鉴定培训及考核工作。计划投入资金10万元。 验收要点： ①实验室管理制度、教学相关文件； ②仪器设备购置清单及使用记录； ③学生技能实训项目、实践教学安排表、学生名单、考核成绩表； ④技能鉴定培训计划、人员名单、考务安排表及考核成绩单； ⑤实验室现场。 （责任人：孙佳、郭红丽、韩玉霞、马新基、牛卫东、卫东、刘兆胜） | 预期目标： 添置实验器械及标本，满足在校学生的形态操作训练需要，承担50人次卫生检验员技能鉴定培训及考核工作。计划投入资金15万元。 验收要点： ①实验室管理制度、教学相关文件； ②仪器设备购置清单及使用记录； ③学生技能实训项目、实践教学安排表、学生名单、考核成绩表； ④技能鉴定培训计划、人员名单、考务安排表及考核成绩单； ⑤实验室现场。 （责任人：孙佳、郭红丽、韩玉霞、马新基、牛卫东、卫东、刘兆胜） | 预期目标： 进一步完善实验室的功能，满足在校学生的形态操作训练需要，承担80人次卫生检验员技能鉴定培训及考核工作。计划投入资金15万元。 验收要点： ①实验室管理制度、教学相关文件； ②仪器设备购置清单及使用记录； ③学生技能实训项目、实践教学安排表、学生名单、考核成绩表； ④技能鉴定培训计划、人员名单、考务安排表及考核成绩单； ⑤实验室现场。 （责任人：孙佳、郭红丽、韩玉霞、马新基、牛卫东、卫东、刘兆胜） |

| 教学实验实训条件建设 | 1.校内实训基地 | ⑫机能实验区 | 预期目标： 扩建实验室，满足在校学生的人体机能操作训练需要，完成200人次职业技能鉴定培训及考核的需要（西药药剂员、药品购销员、中药药剂员等工种）。计划投入资金5万元。 验收要点： ①实验室管理制度、教学相关文件； ②仪器设备购置清单及使用记录； ③学生技能实验项目、实践教学安排表、学生名单、考核成绩表； ④技能鉴定培训计划、人员名单、考务安排表及考核成绩单； ⑤实验室现场。 （责任人：韩玉霞、周朋进、张进、舒文环） | 预期目标： 完善实验室功能，添置实验器械及标本，满足在校学生的机能操作项目训练及240人次技能鉴定培训及考核的需要（西药药剂员、药品购销员、中药药剂员等工种）。计划投入资金5万元。 验收要点： ①实验室管理制度、教学相关文件； ②仪器设备购置清单及使用记录； ③学生技能实验项目、实践教学安排表、学生名单、考核成绩表； ④技能鉴定培训计划、人员名单、考务安排表及考核成绩单； ⑤实验室现场。 （责任人：韩玉霞、周朋进、张进、舒文环） | 预期目标： 进一步完善实验室功能，满足在校学生的机能操作项目训练及260人次技能鉴定培训及考核的需要（西药药剂员、药品购销员、中药药剂员等工种）。计划投入资金5万元。 验收要点： ①实验室管理制度、教学相关文件； ②仪器设备购置清单及使用记录； ③学生技能实验项目、实践教学安排表、学生名单、考核成绩表； ④技能鉴定培训计划、人员名单、考务安排表及考核成绩单； ⑤实验室现场。 （责任人：韩玉霞、周朋进、张进、舒文环） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ⑬医院信息处理实训区 | 预期目标： 新建医院信息处理实训室，满足人机对话考试的需要。满足护理学生医嘱处理、护理文书书写等岗位技能需要，满足在校学生教学需要。满足教师、学生的科研数据采集、科研论文书写、科学研究的需要。计划投入资金25万元。 验收要点： ①实训室管理制度、教学相关文件； ②仪器设备购置清单及使用记录； ③医院信息处理系统实训室现场及使用记录； ④学生技能实训项目、实践教学安排表、学生名单、考核成绩表。 （责任人：李林林、于玲莉） | 预期目标： 进一步完善实训室功能，并聘请信息技术专家1名，满足在校学生医嘱处理等临床应用技能训练需要；承担滨州市卫生专业技术人员执业资格培训与考核工作200余人次。计划投入资金15万元。 验收要点： ①实训室管理制度、教学相关文件； ②仪器设备购置清单及使用记录； ③学生技能实训项目、实践教学安排表、学生名单、考核成绩表； ④卫生专业技术人员执业资格培训与考核计划、考务安排表； ⑤实训室现场。 （责任人：李林林、于玲莉） | 预期目标： 进一步完善实训室功能，满足在校学生医嘱处理等临床应用技能训练需要；承担滨州市卫生专业技术人员执业资格培训与考核工作300余人次。计划投入资金10万元。 验收要点： ①实训室管理制度、教学相关文件； ②仪器设备购置清单及使用记录； ③学生技能实训项目、实践教学安排表、学生名单、考核成绩表； ④卫生专业技术人员执业资格培训与考核计划、考务安排表； ⑤实训室现场。 （责任人：李林林、于玲莉） |

| 教学实验实训条件建设 | 1.校内实训基地 | ⑭健康评估实训区 | 预期目标： 完善实训室功能，添置实训器材，满足在校学生的基本健康评估技能训练需要。承担体检3000余人次。计划投入资金4万元。 验收要点： ①实训室管理制度、教学相关文件； ②仪器设备购置清单及使用记录； ③学生技能实训项目、实践教学安排表、学生名单、考核成绩表； ④体检安排表及记录、实训室现场。 （责任人：于明燕、张文霞、韩玉霞） | 预期目标： 继续完善实训室功能，添置实训器材，充分利用实训室资源，发挥教学、科研和社会服务功能。满足在校学生的基本健康评估技能训练需要。承担体检4000余人次。计划投入资金3万元。 验收要点： ①实训室管理制度、教学相关文件； ②仪器设备购置清单及使用记录； ③学生技能实训项目、实践教学安排表、学生名单、考核成绩表； ④体检安排表及记录、实训室现场。 （责任人：于明燕、张文霞、韩玉霞） | 预期目标： 进一步完善实训室功能，添置设施设备，使学生能够自主训练、自我测试。承担高校体检及其他社会服务5000余人次。计划投入资金3万元。 验收要点： ①实训室管理制度、教学相关文件； ②仪器设备购置清单及使用记录； ③学生技能实训项目、实践教学安排表、学生名单、考核成绩表； ④体检安排表及记录、实训室现场。 （责任人：于明燕、张文霞、韩玉霞） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ⑮社区护理实训区 | 预期目标： 新建社区护理实训室，设社区健康教育室和模拟社区诊室。满足在校学生实训、200人次社会培训的需要。计划投入资金15万元。 验收要点： ①实训室管理制度、教学相关文件； ②仪器设备购置清单及使用记录； ③学生技能考核手册、学生名单及成绩单； ④培训计划、内容、名单，考核成绩； ⑤实践教学课程表、实训室现场。 （责任人： 李红梅、于玲莉） | 预期目标： 继续完善实训室内涵建设，以满足各层次社区护理技能培训，满足家庭访视等实训要求。满足在校学生实训、300人次社会培训的需要。计划投入资金10万元。 验收要点： ①实训室管理制度、教学相关文件； ②仪器设备购置清单及使用记录； ③学生技能考核手册、学生名单及成绩单； ④培训计划、内容、名单，考核成绩； ⑤实践教学课程表、实训室现场。 （责任人：李红梅、于玲莉） | 预期目标： 继续完善实训室内涵建设，满足在校学生实训、400人次社会培训的需要。计划投入资金10万元。 验收要点： ①实训室管理制度、教学相关文件； ②仪器设备购置清单及使用记录； ③学生技能考核手册、学生名单及成绩单； ④培训计划、内容、名单，考核成绩； ⑤实践教学课程表、实训室现场。 （责任人：李红梅、于玲莉） |
|  |  | ⑯中央控制室 | 预期目标： 新建中央控制室，通过控制室视屏观看各实训室学生实训及安全情况，以便及时掌握情况，迅速给予解决。计划投入资金25万元。 验收要点： ①中控室管理制度、教学相关文件； ②仪器设备购置清单及使用记录； ③设备完善的中央控制室现场。 （责任人：孙慧静、李凤霞） | 预期目标： 继续完善监控功能。计划投入资金3万元。 验收要点： ①中控室管理制度、教学相关文件； ②实践教学课程表、控制室值班记录表； ③实训室现场； ④仪器设备购置清单及使用记录。 （责任人：孙慧静、李凤霞） | 预期目标： 继续完善监控功能，为学生实训做好服务。计划投入资金2万元。 验收要点： ①中控室管理制度、教学相关文件； ②实践教学课程表、控制室值班记录表； ③实训室现场； ④仪器设备购置清单及使用记录。 （责任人：孙慧静、李凤霞） |

| 教学实验实训条件建设 | 1.校内实训基地 | ⑰护士站 | 预期目标： 改建护士站，购置仪器设备，完善治疗室建设。满足在校学生实训需求。计划投入资金10万元。 验收要点： ①护士站现场； ②学生技能实训记录； ③仪器设备购置清单及使用记录； ④实践教学课程表。 （责任人：孙慧静） | 预期目标： 购置仪器设备，建设静脉药物配置中心。满足在校学生实训需求。计划投入资金4万元。 验收要点： ①静脉药物配置中心现场； ②学生技能实训记录； ③仪器设备购置清单及使用记录； ④实践教学课程表。 （责任人：孙慧静） | 预期目标： 完善护士站功能，满足在校学生实训需求。计划投入资金1万元。 验收要点： ①学生技能实训记录； ②实践教学课程表。 （责任人：孙慧静） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ⑱附属医院 | 预期目标： 加强内涵建设及制度建设，招聘医护人员，完成附属医院（二级综合医院）的手续审批工作并开始营业。计划投入资金2500万元。 验收要点： ①仪器设备购置清单及使用、维修维护记录； ②医院审批手续； ③医院管理制度； ④病人就诊登记表及检查结果记录单； ⑤HS系统记录结果； ⑥医院现场。 （责任人：郭建镇、刘连营） | 预期目标： 进一步加强内涵建设及制度建设，招聘医护人员，门诊量增加和体检人数增加50%。满足学生见习需求，接受学生实习、教师顶岗实践。计划投入资金300万元。 验收要点： ①仪器设备购置清单及使用、维修维护记录； ②医院管理制度； ③病人就诊登记表及检查结果记录单； ④ HS系统记录结果； ⑤医院现场； ⑥学生见习、实习记录； ⑦专业教师顶岗实践记录表。 （责任人：郭建镇、刘连营） | 预期目标： 完善内涵建设，增聘医护人员，门诊量和体检人数较上年增加50%。满足学生见习需求，接受学生实习、教师顶岗实践。计划投入资金200万元。 验收要点： ①仪器设备购置清单及使用、维修维护记录； ②医院管理制度； ③病人就诊登记表及检查结果记录单； ④HS系统记录结果； ⑤医院现场； ⑥学生见习、实习记录； ⑦专业教师顶岗实践记录表。 （责任人：郭建镇、刘连营） |

| 教学实验实训条件建设 | 2.校外实训基地 | 预期目标： 完善顶岗实习准入制度，在现有49所校外实习医院的基础上，新开辟2家三级实习医院，在医院内建设集教学实训于一体的教室。计划投入资金15万元。 验收要点： ①合作协议书、顶岗实习管理制度、校外实训教学相关文件； ②实习大纲、实习手册、实习鉴定薄； ③教学实训设备购置清单； ④实习医院管理人员名单、带教教师名单、实习学生名单； ⑤实习学生安排表和值班表。 （责任人：郭建镇、李焕勇） | 预期目标： 完善顶岗实习准入制度，加强对实习学生的督导检查。新开辟2家三级医院、2家社区卫生服务机构作为实训基地。计划投入资金20万元。 验收要点： ①合作协议书、顶岗实习管理制度、校外实训教学相关文件； ②实习大纲、实习手册、实习鉴定薄； ③教学实训设备购置清单； ④实习医院管理人员名单、带教教师名单、实习学生名单； ⑤实习学生安排表和值班表。 （责任人：郭建镇、李焕勇） | 预期目标： 新开辟1家三级医院、3家社区实训基地。计划投入资金15万元。 验收要点： ①合作协议书、顶岗实习管理制度、校外实训教学相关文件； ②实习大纲、实习手册、实习鉴定薄； ③教学实训设备购置清单； ④实习医院管理人员名单、带教教师名单、实习学生名单； ⑤实习学生安排表和值班表。 （责任人：郭建镇、李焕勇） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 社会服务能力建设 | 总体建设目标 | 充分利用校内护理教育教学资源，拓展社会服务能力。区域师资培训39人次，社会培训8000人次。对口支援中西部，师资培养培训17人次，学生培养34人次；加强与医院及社区的合作，开展科技开发，并促进成转化，承担临床护理攻关课题，主持开展横向课题3项，纵向课题2项，申请专利1项，开展医院和社区护理培训项目，为医院提供技术服务，为社区提供健康咨询、健康教育、居家护理等服务；为社会培训护理员、营养师、育婴师等人才。加强国际交流与合作，引进外教3人次，学生中外交流28人次，教师中外交流7人次。 |  |  |
|  | 1．技术服务 | 预期目标： 参与临床护理科技攻关，主持开展横向课题1项，推广实用新型专利技术；利用校内先进的仪器设备为临床科研服务；组织服务队送医下基层，服务进社区，开展三下乡活动和社会实践活动3次，组织南丁格尔志愿者服务队为滨州市社区居民提供疾病预防、卫生保健、健康咨询服务等。技术服务到款额15万元。计划投入资金4万元。 验收要点： ①专利证书； ②医院应用证明、病例资料及应用后效果资料； ③立项课题证明材料及人员名单； ④仪器设备使用记录表； ⑤南丁格尔志愿者服务队成立记录、组成名单、活动记录； ⑥社会实践活动记录表及实践报告； ⑦咨询服务对象登记表； ⑧送医下乡健康咨询活动记录或报道； ⑨到款证明； ⑩横向课题立项证明1项、研究过程资料。 （责任人：任金凤、马建中等） | 预期目标： 积极参与临床护理科技攻关，主持开展纵向课题1项、横向课题1项，推广应用国家实用新型专利技术和国家发明专利；利用校内先进的仪器设备为临床科研服务；组织服务队送医下基层，服务进社区，开展三下乡活动和社会实践活动3次；组建推拿按摩服务队，与南丁格尔志愿者服务队一起为滨州市社区居民提供疾病预防、卫生保健、健康咨询服务等，技术服务2500人次。技术服务到款额26万元。计划投入资金3万元。 验收要点： ①专利证书； ②医院应用证明、病例资料及应用后效果资料； ③横向课题1项和纵向课题1项立项证明、研究过程资料； ④仪器设备使用记录表； ⑤南丁格尔志愿者服务队成员名单、活动实践记录； ⑥推拿按摩服务队成立记录、组成名单、活动记录； ⑦社会实践活动记录表及实践报告； ⑧送医下乡健康咨询活动记录或报道、到款证明。 （责任人：任金凤、马建中等） | 预期目标： 积极参与临床护理科技攻关，主持开展纵向课题1项、横向课题1项，推广应用1项国家发明专利；利用校内先进的仪器设备为临床科研服务；送医下基层，服务进社区，开展三下乡活动和社会实践活动3次。南丁格尔志愿者服务队和推拿按摩队一起为滨州市社区居民提供疾病预防、卫生保健、健康咨询服等，技术服务务2700人次；申请专利1项；技术服务到款额50万元。计划投入资金3万元。 验收要点： ①专利证书； ②医院应用证明、病例资料及应用后效果资料； ③横向课题1项和纵向课题1项立项证明、研究过程资料； ④仪器设备使用记录表； ⑤南丁格尔志愿者服务队、推拿按摩队活动实践记录、成员名单； ⑥社会实践活动记录表、实践报告； ⑦送医下乡健康咨询服务登记表、活动记录或报道； ⑧专利申请书、到款证明。 （责任人：任金凤、马建中等） |
|  | 2.技术培训与考核 | 预期目标： 开展临床护理科研讲座等活动2次、护理人员在岗培训80人次，护理人员岗前培训50人次。承担滨州市专业技术人员执业资格培训及考试、卫生行业职业教育和培训240人次。开展海员基本安全和精通急救项目培训240人次。技术培训总数达到1200人次。计划投入资金3万元。 验收要点： ①临床护理科研讲稿或活动记录； ②各种培训班的培训计划、学员名册、试卷、成绩单等； ③教师授课教案、课件、教学日志； ④考务安排表、监考教师签到表。 （责任人：高希海、谢根坦） | 预期目标： 开展临床护理科研讲座等活动2次、护理人员在岗培训90人次，护理人员岗前培训80人次。承担滨州市专业技术人员执业资格培训及考试、卫生行业职业教育和培训310人次。开展海员基本安全和精通急救项目培训280人次。技术培训总数达到3200人次。计划投入资金3万元。 验收要点： ①临床护理科研讲稿或活动记录； ②各种培训班的培训计划、学员名册、试卷、成绩单等； ③教师授课教案、课件、教学日志； ④考务安排表、监考教师签到表。 （责任人：高希海、谢根坦） | 预期目标： 开展临床护理科研讲座等活动3次、护理人员在岗培训100人次，护理人员岗前培训120人次。承担滨州市专业技术人员执业资格培训及考试、卫生行业职业教育和培训350人次。开展海员基本安全和精通急救项目培训400人次。技术培训总数达到3600人次。计划投入资金1万元。 验收要点： ①临床护理科研讲稿或活动记录； ②各种培训班的培训计划、学员名册、试卷、成绩单等； ③教师授课教案、课件、教学日志； ④考务安排表、监考教师签到表。 （责任人：高希海、谢根坦） |
|  | 3.辐射带动 | 预期目标： 为区域培训师资13名，为中西部地区培训师资3人次，培养学生6人次，加强与中西部院校的交流与对口支援。计划投入资金4万元。 验收要点： ①培训教师基本信息； ②培训计划、培训内容及记录、培训总结； ③派送教师基本信息，交流内容及记录、交流总结。 （责任人：郭建镇 徐红等） | 预期目标： 为区域培训师资13名，为中西部地区培训师资6人次，培养学生12人次。计划投入资金3万元。 验收要点： ①培训教师基本信息； ②培训计划、培训内容及记录、培训总结； ③派送教师基本信息，交流内容及记录、交流总结。 （责任人：郭建镇 徐红等） | 预期目标： 为区域培训师资13名，为中西部地区培训师资8人次，培养学生16人次。计划投入资金3万元。 验收要点： ①培训教师基本信息； ②培训计划、培训内容及记录、培训总结； ③派送教师基本信息，交流内容及记录、交流总结。 （责任人：郭建镇 徐红等） |

| 社会服务能力建设 | 4.国际交流 | 预期目标： 建立与国际院校间合作关系，引进外教1人，送出学生学习、实习或就业8人以上，中外交流教师2人次。计划投入资金6万元。 验收要点： ①与国际院校间合作协议； ②送出教师学习交流名单及出国证明资料； ③送出学生名单、国际交流项目及时间安排表； ④交流研修总结或专题讲座材料。 （责任人：郭建镇、徐红、孙殿凤等） | 预期目标： 加强与国际院校间合作关系，引进外教2名；派送学生到国外实习、就业10人次以上。力争接收国外留学生。中外交流教师2人次。计划投入资金4万元。 验收要点： ①与国际院校间合作协议； ②送出教师名单、协议书等证明材料； ③送出学生名单、交流项目及时间安排表； ④国际交流教师研修总结或专题讲座材料。 （责任人：郭建镇、徐红、孙殿凤等） | 预期目标： 完善与国际院校间合作。送出学生交流10人次或接受外国留学生。中外交流教师3人次。计划投入资金5万元。 验收要点： ①与国际院校间合作协议； ②送出教师名单、协议书等证明材料； ③送出学生或接收学生名单、交流项目及时间安排表； ④国际交流教师研修总结或专题讲座材料。 （责任人：郭建镇、徐红、孙殿凤等） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.技能鉴定 | 预期目标： 在原有卫生部职业技能鉴定规模的基础上，一是增加鉴定工种，二是与滨州市人力资源和劳动保障局合作，设立职业技能鉴定点；为在校学生及社会人员开展技能鉴定700人次，通过率达到70%。计划投入资金3万元。 验收要点： ①成立人力资源和劳动保障局职业技能鉴定点的申请； ②职业技能鉴定点的批复文件； ③职业技能鉴定培训安排表； ④参加职业技能鉴定人员名单； ⑤职业技能鉴定通过人员名单。 （责任人：徐红、刘翠梅） | 预期目标： 加强职业技能鉴定工作，为在校学生及社会人员开展技能鉴定750人次，通过率达到75%。计划投入资金2万元。 验收要点： ①职业技能鉴定培训安排表； ②参加职业技能鉴定人员名单； ③职业技能鉴定通过人员名单。 （责任人：徐红、刘翠梅） | 预期目标： 加强职业技能鉴定工作，为在校学生及社会人员开展技能鉴定800人次，通过率达到80%以上。计划投入资金3万元。 验收要点： ①职业技能鉴定培训安排表； ②参加职业技能鉴定人员名单； ③职业技能鉴定通过人员名单。 （责任人：徐红、刘翠梅） |

# 5C-1．非中央财政支持的护理专业所在专业群建设进度及资金投入预算表

| 专业群所覆盖专业的名称 |  |  |  |  |  | 药学、医学影像技术、口腔医学技术、医学检验技术 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 | 市级地方财政投入 |  |  |  | 其他投入： 学院自筹 |  |  |  |  | 合计 | 201年9月 （预期目标、验收要点） | 2012年9月 （预期目标、验收要点） | 2013年 7 月 （预期目标、验收要点） |
|  | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 | 2011 年度 |  | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 |  |  |  |  |
| 合 计 | 20 | 15 | 15 | 50 | 20 |  | 15 | 15 | 50 | 100 |  |  |  |
| 人才培养模式与课程体系改革 | 2 | 1.5 | 1.5 | 5 | 2 |  | 1.5 | 1.5 | 5 | 10 | 预期目标： 对医学影像技术、口腔医学技术、药学和医学检验技术4个专业岗位所需知识、能力、素质进行综合分析，制定专业人才培养方案和课程标准，构建基于岗位能力需求的课程体系。重点建设1门核心课程，与医院合作开发符合专业人才需求的专业教学资源如课件、教材。撰写研究报告1个，开发试题试卷库1个。 验收要点： ①专业调研报告；②专业人才培养方案和课程标准； ③课程建设成果； ④专业教学资源如课件、教材。 （责任人:张维霞、郑风英、高红娜、张波） | 预期目标： 根据运行中出现的问题和专业调研情况，调整人才培养方案和课程标准。重点建设1门核心课程，与医院合作开发符合专业人才需求的专业教学资源如课件、教材。研究报告1个，试题试卷库2个。 验收要点： ①专业调研报告； ②专业人才培养方案和课程标准； ③课程建设成果； ④专业教学资源如课件、教材。 （责任人:张维霞、郑风英、高红娜、张波） | 预期目标： 根据运行中出现的问题和专业调研情况，调整人才培养方案和课程标准。重点建设2门核心课程，与医院合作开发符合专业人才需求的专业教学资源如课件、教材。研究报告1个，试题试卷库1个。 验收要点： ①专业调研报告； ②专业人才培养方案和课程标准； ③课程建设成果； ④专业教学资源如课件、教材。 （责任人:张维霞、郑风英、高红娜、张波） |
| 师资队伍建设 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 8.5 | 3.5 |  | 2.5 | 2.5 | 8.5 | 17 | 预期目标： 制定各专业中长期师资培训计划，确定专业带头人培养对象。聘用兼职教师10人。参加省级以上培训2人次。 验收要点： ①“十二五”人才发展规划； ②教师职业教育教学能力培训和测评人员名单； ③培养对象名单； ④教师学习实践进修培训证明材料； ⑤参与学术会议记录； ⑥教师教科研成果证明材料； ⑦兼职教师名单及个人材料。 （责任人:宣永华、肖清明、杨春兰） | 预期目标： 继续培养专业带头人。聘用兼职教师15人。参加省级以上培训2人次。 验收要点： ①教师职业教育教学能力培训和测评人员名单； ②培养对象名单； ③教师学习实践进修证明材料； ④参与学术会议记录材料； ⑤教师教育教学成果、课程建设成果和科研成果证明材料； ⑥兼职教师名单及个人材料。 （责任人:宣永华、肖清明、杨春兰） | 预期目标： 继续培养专业带头人。聘用兼职教师15人。参加省级以上培训3人次。 验收要点： ①学院专业带头人聘任名单及证书； ②教师实践学习进修证明材料，医院顶岗实践证明材料； ③参与学术会议记录材料； ④教师教育教学成果、课程建设成果和科研成果证明材料； ⑤兼职教师名单及个人材料。 （责任人:宣永华、肖清明、杨春兰） |
| 教学实验实训条件建设 | 14.5 | 11 | 11 | 36.5 | 14.5 |  | 11 | 11 | 36.5. | 73 | 预期目标： 按计划购进实验、实训设备，改善专业实训室，加强专业实训室内涵建设；基本满足在校学生实训、900人社会培训及技能鉴定培训与考核工作需要。 验收要点： ①实验实训室管理制度及教学相关文件； ②仪器设备购置清单及使用记录； ③学生技能实训项目、实践教学安排表、学生名单、考核成绩表； ④培训计划、人员名单、技能鉴定安排表、成绩单。 （责任人:张维霞、郑风英、高红娜 张波） | 预期目标： 按计划购进实验、实训设备，继续建设完善各专业实验实训室，基本满足在校学生实训、1900人社会培训及技能鉴定培训与考核工作需要。 验收要点： ①实训室管理制度及教学相关文件； ②仪器设备购置清单及使用记录； ③学生技能实训项目、实践教学安排表、学生名单、考核成绩表； ④培训计划、人员名单、技能鉴定安排表、成绩单。 （责任人:张维霞、郑风英、高红娜 张波） | 预期目标： 按计划购进实验、实训设备，继续加强各专业校内实训基地的建设。基本满足在校学生实训、2300人社会培训及技能鉴定培训与考核工作需要。 验收要点： ①实训室管理制度及教学相关文件； ②仪器设备购置清单及使用记录； ③学生技能实训项目、实践教学安排表、学生名单、考核成绩表； ④培训计划、人员名单、技能鉴定安排表、成绩单； ⑤培训计划、人员名单、考务安排表、成绩单。 （责任人:张维霞、郑风英、高红娜 张波） |

# 5A-2．非中央财政支持的会计电算化专业资金投入预算表

单位：万元

| 专业名称 |  | 会计电算化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  |  | 资金预算及来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 市 级地方财政投入 |  |  |  | 行业企业投入： |  |  |  | 其他投入： 学院自筹 |  |  |  | 合计 |
|  |  |  | 20 11 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 | 20 11 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 | 20 11 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 |  |
| 合计 |  |  | 193 | 203 | 154 | 550 |  |  |  |  | 18 | 16 | 16 | 50 | 600 |
| 人才培养模式与 课程体系改革 | 1.优化专业结构设置 |  | 8 | 6 | 6 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | 2.“虚实交替”、“后置订单”人才培养模式改革 |  | 8 | 6 | 6 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | 3.能力本位“一线三点”课程体系构建 |  | 8 | 6 | 6 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | 4.优质专业核心课程及就业拓展能力课程建设 |  | 12 | 9 | 9 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | 5.专业教学资源库建设 |  | 2 | 2 | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  | 6.会计职业道德与素质教育 |  | 2 | 2 | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  | 7.教学模式改革 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 |
|  | 8.教学质量评价及保障体系建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 |
|  | 小计 |  | 40 | 31 | 29 | 100 |  |  |  |  | 8 | 6 | 6 | 20 | 120 |
| 师资队伍建设 | 1.双师素质教学团队建设 |  | 9 | 8 | 8 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  | 2.培养、聘用专业带头人 |  | 10 | 10 | 10 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  | 3.兼职教师队伍建设 |  | 11 | 12 | 12 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  | 4.领导能力建设 |  | 5 | 5 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 小计 |  | 35 | 35 | 30 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |

续表5A-2

| 建设内容 |  | 资金预算及来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 市 级地方财政投入 |  |  |  | 行业企业投入： |  |  |  | 其他投入： 学院自筹 |  |  |  | 合计 |
|  |  | 20 11 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 | 20 11 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 |  |
| 校企合作、 工学结合运行机制建设 | 1.成立会计专业理事会 | 5 | 5 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 2.校企合作运行机制及制度建设 | 15 | 15 | 10 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
|  | 小计 | 20 | 20 | 10 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| 教学实验实训条件建设 | 1.新建会计电算化实训室 | 24 | 23 |  | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 |
|  | 2.新建ERP实训室 |  | 25 | 25 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  | 3.新建沙盘模拟实训室 | 16 |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  | 4.新建制造业、商品流通会计综合实训室 |  | 30 | 23 | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 |
|  | 5.新建银行柜员业务、保险业务、证券期货业务模拟实训室 | 23 | 24 | 22 | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 |
|  | 6.组建山东鼎鑫会计服务中心 | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  | 7.校外实训基地及实训点建设 | 10 | 10 | 10 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  | 小计 | 88 | 112 | 80 | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 |
| 社会服务 能力建设 | 1.会计服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.社会培训 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 |
|  | 3.辐射带动 | 10 | 5 | 5 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | 小计 | 10 | 5 | 5 | 20 |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 30 | 50 |
| 其 他 | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 5B-2．非中央财政支持的会计电算化专业建设进度表

| 专业名称 |  | 会计电算化 |  |  | 建设负责人 |  | 麻鹏波 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  |  | 2011年9月 （预期目标、验收要点） | 2012年9月 （预期目标、验收要点） |  | 2013年7月 （预期目标、验收要点） |  |
| 人才培养模式与 课程体系改革 | 1.优化专业设置 |  | 预期目标： 在会计专业理事会的组织下，进行会计专业人才调研，联合企业制订2011年人才培养方案。 验收要点： ①理事会会议记录； ②调查问卷； ③2011年会计专业人才调研报告； ④人才培养方案。 责任人：丁希宝、沙利臣 | 预期目标： 在会计专业理事会的组织下，进行会计专业人才调研，联合企业制订2012年人才培养方案。 验收要点： ①理事会会议记录； ②调查问卷； ③2012年会计专业人才调研报告； ④人才培养方案修改记录。 责任人：丁希宝、沙利臣 |  | 预期目标： 在会计专业理事会组织下，进行会计人才调研，联合企业制订2013年人才培养方案。 验收要点： ①理事会会议记录； ②调查问卷； ③2013年会计专业人才调研报告； ④人才培养方案修改记录。 责任人：丁希宝、沙利臣 |  |
|  | 2.“虚实交替”、“后置订单”人才培养模式改革 |  | 预期目标： “虚实交替”人才培养模式全面推广，学生参加比例达100%；“后置订单”人才培养模式逐步实施，订单培养学生比例达1/5。 验收要点： ①参加“虚实交替”的学生名单、活动记录、实训报告； ②“后置订单”培养合同、人才培养方案、参加培养学生名单及培养记录。 责任人：丁希宝、沙利臣 | 预期目标： 完善“虚实交替”人才培养模式；深化“后置订单”人才培养模式，订单培养学生比例达1/4。 验收要点： ①参加“虚实交替”的学生名单、活动记录； ②“后置订单”培养合同、人才培养方案、参加培养学生名单及培养记录。 责任人：丁希宝、沙利臣 |  | 预期目标： 完善“后置订单”人才培养模式，订单培养学生比例达1/3。 验收要点： “后置订单”培养合同、人才培养方案、参加培养学生名单及培养记录。 责任人：丁希宝、沙利臣 |  |
|  | 3.能力本位的“一线三点”课程体系构建 |  | 预期目标： 构建能力本位“一线三点”课程体系。 验收要点： ①专业调研报告； ②专家研讨会议记录； ③2011级人才培养方案。 责任人：丁希宝、沙利臣 | 预期目标： 修订能力本位“一线三点”课程体系。 验收要点： ①专家研讨修订记录； ②修订后的2011级人才培养方案； ③2012级人才培养方案。 责任人：丁希宝、沙利臣 |  | 预期目标： 完善能力本位“一线三点”课程体系。 验收要点： ①专家研讨修订记录； ②完善后的2012级人才培养方案； ③2013级人才培养方案。 责任人：丁希宝、沙利臣 |  |

| 人才培养模式与 课程体系改革 | 4.优质专业核心课程及就业能力拓展课程建设 | 预期目标： 完成8门课程的项目化设计，完成3门优质核心课程开发。 验收要点： ①《会计信息化》（责任人岳可强）：制定工学结合课程标准，开发多媒体课件、试题库、案例库，编写校本教材； ②《会计核算与报表编制》（责任人丁希宝）：制定工学结合课程标准，开发多媒体课件、试题库、案例库，编写校本教材； ③《企业纳税实务》（责任人沙利臣）：制定工学结合课程标准，开发多媒体课件、试题库、案例库，编写校本教材； ④8门课程项目化设计方案（责任人为各门课程的责任人）。 责任人：丁希宝、沙利臣 | 预期目标： 完成4门优质核心课程开发。 验收要点： ①《会计基本知识》（责任人李菊强）：制定工学结合课程标准，开发多媒体课件、试题库、案例库，编写校本教材； ②《会计基本技能》（责任人王成艳）：制定工学结合课程标准，开发多媒体课件、试题库、案例库，编写校本教材。 责任人：丁希宝、沙利臣 | 预期目标： 完成3门就业能力拓展课程开发。 验收要点： ①《银行柜员实务》（责任人周龙升）：制定工学结合课程标准，开发多媒体课件、试题库、案例库，编写校本教材； ②《保险实务》（责任人李艳梅）：制定工学结合课程标准，开发多媒体课件、试题库、案例库，编写校本教材； ③《证券期货实务》（责任人丁雪慧）：制定工学结合课程标准，开发多媒体课件、试题库、案例库，编写校本教材。 责任人：丁希宝、沙利臣 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.专业教学资源库建设 |  | 预期目标： 建设专业核心课程《企业纳税实务》的网络教学资源。 验收要点： ①《企业纳税实务》（责任人沙利臣）：课程标准；教学课件；教学视频；网上案例库；测试训练中心。 责任人：丁希宝、沙利臣 | 预期目标： 建设专业核心课程《会计信息化》的网络教学资源；完善《企业纳税实务》的网络教学资源。 验收要点： ①课程标准； ②教学课件； ③教学视频； ④网上案例库； ⑤测试训练中心。（责任人岳可强） ⑥《企业纳税实务》（责任人沙利臣）完善后的课程标准；教学课件；教学视频；网上案例库；测试训练中心。 责任人：丁希宝、沙利臣 |

| 人才培养模式与 课程体系改革 | 6.会计职业道德与素质教育 | 预期目标： 围绕会计职业道德组织专业技能大赛1次，讲座2次，警示图片展1次，建立学生诚信档案。 验收要点： ①社团活动计划； ②《企业会计准则》技能大赛活动记录； ③讲座活动记录； ④警示图片展活动记录； ⑤学生诚信档案。 责任人：李莉、马用民 | 预期目标： 围绕会计职业道德组织演讲比赛1次，讲座2次，更新学生诚信档案，到革命教育基地参观学习，更新学生诚信档案。 验收要点： ①社团活动计划； ②演讲比赛活动记录； ③讲座活动记录； ④到革命教育基地参观学习记录； ⑤更新学生诚信档案。 责任人：李莉、马用民 | 预期目标： 围绕会计职业道德组织专业技能大赛1次，演讲比赛1次，讲座2次，警示图片展1次，更新学生诚信档案。 验收要点： ①社团活动计划； ②专业技能大赛活动记录； ③演讲比赛活动记录； ④讲座活动记录； ⑤警示图片展活动记录； ⑥更新学生诚信档案。 责任人：李莉、马用民 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7.教学模式改革 | 预期目标： 《企业纳税实务》实现项目化教学设计，实行任务驱动教学。 验收要点：《企业纳税实务》（责任人沙利臣）的课程标准、校本教材、课程记录。 责任人：丁希宝、沙利臣 | 预期目标： 完善《企业纳税实务》项目化教学设计、任务驱动教学模式；《会计核算与报表编制》实现项目化教学设计，实行任务驱动教学。 验收要点： ①《企业纳税实务》（责任人沙利臣）的课程标准、校本教材、课程记录； ②《会计核算与报表编制》（责任人丁希宝）的课程标准、校本教材、课程记录。 责任人：丁希宝、沙利臣 | 预期目标： 完善《会计核算与报表编制》项目化教学设计及任务驱动教学模式。 验收要点： 《会计核算与报表编制》（责任人丁希宝）的课程标准、校本教材、课程记录。 责任人：丁希宝、沙利臣 |
|  | 8.教学质量评价及保障体系建设 | 预期目标： 依托专业理事会，建立以学生能力为导向基于CSR（客户满意度）的高职教学质量评价体系，对3年内毕业生就业率、起薪值进行统计分析。 验收要点： ①以学生能力为导向基于CSR（客户满意度）的高职教学质量评价方案； ②毕业生就业率统计报告； ③起薪值调查分析报告。 责任人：丁希宝、沙利臣 | 预期目标： 依托专业理事会，对3年内毕业生的企业满意度、个人业绩水平、创业额进行统计分析。 验收要点： ①3年内毕业生的企业满意度统计报告； ②3年内毕业生个人业绩水平统计报告； ③个人创业额调查分析报告。 责任人：丁希宝、沙利臣 | 预期目标： 确定教学实践过程的监控点；完善专业教学质量监控的运行机制，围绕专业人才培养质量的提高，形成监控信息处理和纠偏系统，实现教学的全程管理。 验收要点： ①监控点分布图； ②监控信息处理报告； ③教学的全程管理记录。 责任人：丁希宝、沙利臣 |

| 师资队伍建设 | 1. 双师素质教学团队建设 | 预期目标： 安排5名专业教师到企业研修锻炼，时间不少于6个月。专业教师全部参加职业教育教学能力培训，40%通过测评；国内培训学习5次；同时鼓励专业教师参加注册会计师、会计师等资格证书考试，获取相应资格。通过1年建设，双师素质专业教师达20人，比例达76%。 验收要点： ①教师参加职业教育教学能力培训记录； ②专业教师中40%通过职业教育教学能力测评的证书； ③企业研修锻炼记录； ④国内培训学习记录； ⑤资格证书； ⑥双师素质专业教师比例统计报告。 责任人：刘玉春、麻鹏波 | 预期目标： 安排10名专业教师到企业研修锻炼，时间不少于6个月；专业教师累计80%通过职业教育教学能力测评；国内培训学习7次；双师素质教师达23人，比例达88%。 验收要点： ①专业教师中80%通过职业教育教学能力测评的证书； ②企业研修锻炼记录； ③国内培训学习记录； ④资格证书； ⑤双师素质专业教师比例统计报告。 责任人：刘玉春、麻鹏波 | 预期目标： 安排11名专业教师到企业研修锻炼，时间不少于6个月；专业教师累计100%通过职业教育教学能力测评；国内培训学习8次；达25人，比例达96%。 验收要点： ①专业教师中100%通过职业教育教学能力测评的证书； ②企业研修锻炼记录； ③国内培训学习记录； ④双师素质教师证明材料； ⑤双师素质专业教师比例统计报告。 责任人：刘玉春、麻鹏波 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.培养、聘用专业带头人 | 预期目标： 培养校内专业带头人2人；聘用校外专业带头人2人。 验收要点： ①校内专业带头人培养名单，校外专业带头人聘书； ②主持教科研课题1项； ③提供技术服务2项； ④参加国内交流2次/人，国外交流2人次。 责任人：刘玉春、麻鹏波 | 预期目标： 继续培养校内专业带头人2人，继续聘用校外专业带头人2人。 验收要点： ①校内专业带头人培养名单，校外专业带头人聘书； ②负责实训室建设2个； ③负责课程建设2门； ④主持教科研课题1项； ⑤提供技术服务2项； ⑥国内交流2次/人，国外交流2人次； ⑦发表学术或教学论文2篇。 责任人：刘玉春、麻鹏波 | 预期目标： 完成培养校内专业带头人2人，继续聘用校外专业带头人2人。 验收要点： ①校内专业带头人培养名单，校外专业带头人聘书； ②负责实训室建设完成记录； ③负责课程建设完成记录； ④指导青年教师2人； ⑤提供技术服务2项； ⑥参加国内交流2次/人，国外交流3人次； ⑦发表学术或教学论文2篇； ⑧主持教科研课题结题报告。 责任人：刘玉春、麻鹏波 |

| 师资队伍建设 | 3.兼职教师队伍建设 | 预期目标： 建立不少于20人的兼职教师资源库；聘用兼职教师10人，兼职教师承担专业课260学时，比例达到35%。 验收要点： ①兼职教师资源库人员名单； ②兼职教师聘书； ③兼职教师课程表、教学日历等兼课记录。 责任人：刘玉春、麻鹏波 | 预期目标： 建立不少于35人的兼职教师资源库；聘用兼职教师达18人，兼职教师承担专业课340学时，比例达到45%。 验收要点： ①兼职教师资源库人员名单； ②兼职教师聘书； ③兼职教师课程表、教学日历等兼课记录。 责任人：刘玉春、麻鹏波 | 预期目标： 建立不少于50人的兼职教师资源库；聘用兼职教师达26人，兼职教师承担专业,410学时，比例达到55%。 验收要点： ①兼职教师资源库人员名单； ②兼职教师聘书； ③兼职教师课程表、教学日历等兼课记录。 责任人：刘玉春、麻鹏波 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.领导能力建设 | 预期目标： 加强会计学院领导班子和干部队伍建设，提高思想政治素质及科学决策能力。 验收要点： ①理论学习记录； ②国内外职业教育考察记录。 责任人：刘玉春、麻鹏波 | 预期目标： 加强会计学院领导班子和干部队伍建设，提高思想政治素质及科学决策能力。 验收要点： ①理论学习记录； ②国内外职业教育考察记录。 责任人：刘玉春、麻鹏波 | 预期目标： 加强会计学院领导班子和干部队伍建设，提高思想政治素质及科学决策和资源整合能力。 验收要点： ①理论学习记录； ②国内外职教考察记录； ③项目策划报告。 责任人：刘玉春、麻鹏波 |
| 校企合作、工学结合运行机制建设 | 1.成立会计专业理事会 | 预期目标： 成立理事会并正常运行。 验收要点： ①理事会成立可行性报告书； ②理事会员合作协议； ③理事会章程； ④议事制度及会议记录； ⑤工作记录； ⑥办公地点及环境。 责任人：刘玉春、麻鹏波 | 预期目标： 理事会正常运行。 验收要点： 议事制度及会议记录 责任人：刘玉春、麻鹏波 | 预期目标： 理事会正常运行。 验收要点： 议事制度及会议记录 责任人：刘玉春、麻鹏波 |

| 校企合作、工学结合运行机制建设 | 2.校企合作运行机制及制度建设 | 预期目标： 构建校企合作运行机制；制定6项校企合作规章制度并执行；签订合作协议企业达3个，接受学生顶岗实习100人，学生就业80人，接受专业教师实践锻炼5人，员工培训100人。 验收要点： ①理事会各职能部门职责； ②校企合作协议； ③制定《校企合作教学管理办法》，人才培养方案制定记录、教学质量评价记录、教学督导记录； ④制定《兼职教师聘用管理办法》，理事会成员提供兼职教师名单，兼职教师任课记录； ⑤制定《课程标准制定管理办法》，理事会成员参与课程标准制定的记录； ⑥制定《校企技术合作管理办法》，校企合作承担横向课题1项； ⑦制定《实习实训基地建设管理办法》，校内实训室建设方案，实训基地合作协议，专业教师研修锻炼记录，员工培训记录； ⑧制定《学生实习就业管理办法》，学生顶岗实习记录、毕业生就业协议。 责任人：刘玉春、麻鹏波 | 预期目标： 修订校企合作运行机制及规章制度；签订合作协议企业达6个，接受学生顶岗实习150人，学生就业130人，接受专业教师实践锻炼10人，员工培训100人。 验收要点： ①修订后理事会职能部门职责； ②6项规章制度修订资料； ③人才培养方案修订记录、教学质量评价记录、教学督导记录； ④理事会成员提供兼职教师名单，兼职教师任课记录； ⑤理事会成员参与课程标准制定的记录； ⑥专业教师研修锻炼记录，员工培训记录； ⑦理事会成员参与校内实训室建设记录、实训基地合作协议； ⑧学生顶岗实习记录、毕业生就业协议。 责任人：刘玉春、麻鹏波 | 预期目标： 完善校企合作运行机制及规章制度；签订合作协议企业达10个，接受学生顶岗实习200人，学生就业180人，接受专业教师实践锻炼11人，员工培训100人。 验收要点： ①完善后理事会职能部门职责； ②6项规章制度完善资料； ③人才培养方案修订记录、教学质量评价记录、教学督导记录； ④理事会成员提供兼职教师名单，兼职教师任课记录； ⑤理事会成员参与课程标准制定的记录； ⑥专业教师研修锻炼记录，员工培训记录； ⑦理事会成员参与校内实训室建设记录、实训基地合作协议； ⑧学生顶岗实习记录、毕业生就业协议。 责任人：刘玉春、麻鹏波 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学实验实训条件建设 | 1.新建会计电算化实训室 | 预期目标： 新建会计电算化实训室1个，满足本专业50名学生模拟实训以及网络教学需要。 验收要点： ①可行性论证报告；②招标文件，采购书；③教师专用机1台、学生微机50台、计算机桌椅50套以及其他相关配套设备；④会计电算化软件1套；⑤实训室使用登记表、学生实训报告、实训课开出率统计表、实训室维护维修记录、耗材使用登记表。 责任人：沙利臣 | 预期目标： 新建会计电算化实训室1个，同时满足本专业100名学生模拟实训以及网络教学需要。 验收要点： ①招标文件，采购书；②教师专用机1台、学生微机50台、计算机桌椅50套以及其他相关配套设备；③实训室使用登记表、学生实训报告、实训课开出率统计表、实训室维护维修记录、耗材使用登记表。 责任人：沙利臣 |  |

| 教学实验实训条件建设 | 2.新建ERP实训室 |  | 预期目标： 新建ERP实训室1个，满足50名学生模拟实训以及网络教学需要。 验收要点： ①可行性论证报告； ②招标文件，采购书； ③教师专用机1台、学生微机50台、计算机桌椅50套以及其他相关配套设备； ④ERP软件1套； ⑤实训室使用登记表、学生实训报告、实训课开出率统计表、实训室维护维修记录、耗材使用登记表； ⑥实训室环境。 责任人：王成艳 | 预期目标： 新建ERP实训室1个，满足100名学生模拟实训以及网络教学需要。 验收要点： ①招标文件，采购书； ②教师专用机1台、学生微机50台、计算机桌椅50套以及其他相关配套设备； ③实训室使用登记表、学生实训报告、实训课开出率统计表、实训室维护维修记录、耗材使用登记表。 责任人：王成艳 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.新建沙盘模拟实训室 | 预期目标： 新建沙盘模拟实训室1个，满足本专业100名学生沙盘模拟实训教学需要。 验收要点： ①可行性论证报告； ②招标文件，采购书； ③教师专用机1台、学生微机20台、沙盘教学实训桌椅10套以及相关配套设备； ④多媒体教学设备，沙盘教学教具、分析工具、控制工具、电子沙盘模拟系统； ⑤实训室使用登记表、学生实训报告、实训课开出率统计表、实训室维护维修记录、耗材使用登记表； ⑥实训室环境。 责任人：岳可强 |  |  |

| 教学实验实训条件建设 | 4.新建制造业、商品流通会计综合实训室 |  | 预期目标： 新建制造业会计综合实训室1个，满足本专业50名学生模拟实训以及教学需要。 验收要点： ①可行性论证报告、招标文件、采购书； ②教师专用机1台、学生微机50台、计算机桌椅50套以及相关配套设备； ③会计软件1套、纳税申报软件1套、财务分析软件1套； ④实训室使用登记表、学生实训报告、实训课开出率统计表、实训室维护维修记录、耗材使用登记表。 责任人：丁希宝 | 预期目标： 新建商品流通会计综合实训室1个，满足本专业50名学生同时进行模拟实训及教学需要。 验收要点： ①招标文件、采购书； ②学生微机50台、计算机桌椅50套以及相关配套设施； ③实训室使用登记表、学生实训报告、实训课开出率统计表、实训室维护维修记录、耗材使用登记表。 责任人：丁希宝 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.新建银行柜员业务、保险业务、证券期货业务模拟实训室 | 预期目标： 新建保险业务模拟实训室，满足本专业50名学生模拟实训以及网络教学需要。 验收要点： ①可行性论证报告、招标文件、采购书； ②教师专用机1台、学生微机50台、计算机桌椅50套以及相关配套设备； ③保险业务软件1套； ④实训室使用登记表、学生实训报告、实训课开出率统计表、实训室维护维修记录、耗材使用登记表； ⑤保险实训室环境。 责任人：李艳梅 | 预期目标： 新建银行业务模拟实训室，满足本专业50名学生模拟实训以及网络教学需要。 验收要点： ①可行性论证报告、招标文件、采购书； ②教师专用机1台、学生微机50台、计算机桌椅50套以及相关配套设备； ③银行业务软件1套； ④实训室使用登记表、学生实训报告、实训课开出率统计表、实训室维护维修记录、耗材使用登记表； ⑤银行实训室环境。 责任人：周龙升 | 预期目标： 新建证券期货业务模拟实训室，满足本专业50名学生模拟实训以及网络教学需要。 验收要点： ①可行性论证报告、招标文件、采购书； ②教师专用机1台、学生微机50台、计算机桌椅50套以及相关配套设备； ③证券期货业务软件1套； ④实训室使用登记表、学生实训报告、实训课开出率统计表、实训室维护维修记录、耗材使用登记表； ⑤证券期货实训室环境。 责任人：丁雪慧 |
|  | 6.组建山东鼎鑫会计服务中心 | 预期目标：组建山东鼎鑫会计服务中心，安排学生的顶岗实习，提供社会服务。 验收要点：①市场调研报告，可行性论证报告，合作协议；②招标文件，采购书；③笔记本电脑10台、陈列柜10组及其他配套设备；④学生顶岗实习记录；⑤社会服务记录。 责任人：刘新生 |  |  |

|  | 7.校外实训基地及实训点建设 | 预期目标： 新建校外实训基地3处，新建校外实训点10个。 验收要点： ①实训基地校企合作协议； ②学生校外实习计划、学生校外实习记录； ③教师校外实习指导手册。 责任人：李莉、刘翠霞 | 预期目标： 新建校外实训基地3处，新建校外实训点20个。 验收要点： ①实训基地校企合作协议； ②学生校外实习计划、学生校外实习记录； ③教师校外实习指导手册。 责任人：李莉、刘翠霞 | 预期目标： 新建4处校外实训基地，新建校外实训点10处。 验收要点： ①实训基地校企合作协议； ②学生校外实习计划、学生校外实习记录； ③教师校外实习指导手册。 责任人：李莉、刘翠霞 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 社会服务能力建设 | 1.会计服务 | 预期目标： 为中小企业提供会计代理记账或税务代理等技术服务。承担纵向课题1项，技术服务收入15万元。 验收要点： ①技术服务客户名单； ②技术服务记录、课题立项文件、服务收入证明。 责任人：丁希宝、沙利臣、邵婷 | 预期目标： 会计代理记账或税务代理等技术服务，新承担横向课题1项，新承担纵向课题1项，技术服务收入26万元。 验收要点： ①技术服务客户名单； ②技术服务记录、课题立项文件、服务收入证明。 责任人：丁希宝、沙利臣、邵婷 | 预期目标： 会计代理记账或税务代理等技术服务，新承担横向课题1项；技术服务收入51万元。 验收要点： ①技术服务客户名单； ②技术服务记录、课题立项文件、服务收入证明。 责任人：丁希宝、沙利臣、邵婷 |
|  | 2.社会培训 | 预期目标： 为社会提供会计电算化、ERP等培训1200人次。 验收要点： ①培训内容大纲或讲义； ②培训学员名单、培训计划记录。 责任人：丁希宝、沙利臣、邵婷 | 预期目标： 为社会提供会计电算化、ERP等培训3200人次。 验收要点： ①培训内容大纲或讲义； ②培训学员名单、培训计划记录。 责任人：丁希宝、沙利臣、邵婷 | 预期目标： 为社会提供会计电算化、ERP等培训3600人次。 验收要点： ①培训内容大纲或讲义； ②培训学员名单、培训计划记录。 责任人：丁希宝、沙利臣、邵婷 |
|  | 3.辐射带动 | 预期目标： 区域职教师资培养13人次；对口支援中西部师资培训3人次、学生培养6人次；中外交流教师2人次。 验收要点： ①师资培养记录； ②学生名单； ③中外交流教师证明材料。 责任人：丁希宝、沙利臣、邵婷 | 预期目标： 区域职教师资培养13人次；对口支援中西部师资培训6人次、学生培养12人次；中外交流教师2人次。 验收要点： ①师资培养记录； ②学生名单； ③中外交流教师证明材料。 责任人：丁希宝、沙利臣、邵婷 | 预期目标： 区域职教师资培养13人次；对口支援中西部师资培训8人次、学生培养16人次；中外交流教师3人次，引进外教1人，中外交流学生2人次。 验收要点：①师资培养记录；②学生名单；③中外交流教师证明材料；④外教聘用证明；⑤中外交流学生证明材料。 责任人：丁希宝、沙利臣、邵婷 |

# 5C-2．非中央财政支持的会计电算化专业所在专业群建设进度及资金投入预算表

单位：万元

| 专业群所覆盖专业的名称 | 会计（注册会计师方向） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 | 市 级地方财政投入 |  |  |  | 其他投入： 学院自筹 |  |  |  | 合计 | 2011年9月 （预期目标、验收要点） | 2012年9月 （预期目标、验收要点） | 2013年7月 （预期目标、验收要点） |
|  | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 |  |  |  |  |
| 合 计 | 10 | 25 | 15 | 50 | 10 | 25 | 15 | 50 | 100 |  |  |  |
| 实训基地建设 | 5 | 13 | 7 | 25 | 5 | 13 | 7 | 25 | 50 | 预期目标： 开发评估师事务所实训基地1处。 验收要点： ①市场调研报告、论证报告、合作协议、招标文件、采购书； ②复印机1台、传真机1台、打印机2台、笔记本5台等设备。 责任人：丁希宝、沙利臣、邵婷 | 预期目标： 建设评估师事务所实训基地。 要点： ①招标文件，采购书； ②笔记本5台、投影仪1台、打印机2台、彩印机1台、保险柜1台、陈列柜10组、办公桌椅20套、学生用椅20套、会议桌椅1套、沙发2套等设备。 责任人：丁希宝、沙利臣、邵婷 | 预期目标： 完善评估师事务所型实训基地。 验收要点： ①形成案例资料库； ②学生顶岗实习记录、咨询服务记录。 责任人：丁希宝、沙利臣、邵婷 |
| 师资队伍建设 | 3 | 4 | 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 20 | 预期目标： 聘用专业带头人1人；专业教师参加职业教育教学能力培训，20%通过职业教育教学能力测评；聘用兼职教师2人。 验收要点： ①专业带头人的聘书、实验实训指导记录； ②专任教师中20%通过职业能力测评证明材料、顶岗实践记录； ③兼职教师聘书、兼课记录。 责任人：刘玉春、麻鹏波 | 预期目标： 继续聘用专业带头人1人；专业教师累计50%通过职业教育教学能力测评；聘用兼职教师3人。 验收要点： ①专任教师中累计50%通过职业教育教学能力测评的证书、到企业调研兼职或顶岗实践记录； ②兼职教师：聘书、兼职教师兼课记录。 责任人：刘玉春、麻鹏波 | 预期目标： 继续聘用专业带头人1人；专业教师累计100%通过职业教育教学能力测评；聘用兼职教师5人。 验收要点： ①专任教师中累计100%通过职业教育教学能力测评的证书、到企业研修锻炼记录； ②兼职教师：兼职教师聘书、兼职教师兼课记录。 责任人：刘玉春、麻鹏波 |
| 课程体系建设 | 2 | 8 | 5 | 15 | 2 | 8 | 5 | 15 | 30 | 预期目标： 专业调研，制定人才培养方案；构成课程体系；建立2门专业核心课程的教学课件、案例库、习题库等。 验收要点： ①专业调研报告； ②2011级人才培养方案； ③《税法》（负责人封尊伟）教学课件、案例库、习题库； ④《经济法》（负责人尹秀峰）教学课件、教学视频、案例库、习题库。 责任人：丁希宝、沙利臣 | 预期目标： 修订2011年人才培养方案，制定2012级人才培养方案；建立2门专业核心课程的教学课件、案例库、习题库等。 验收要点： ①修订后的2011级人才培养方案； ②2012级人才培养方案； ③《公司战略与风险管理》（负责人潘诠）教学课件、教学视频、案例库、习题库； ④《财务成本管理》（负责人徐福亮）教学课件、案例库、习题库。 责任人：丁希宝、沙利臣 | 预期目标： 修订2012年人才培养方案，制定2013级人才培养方案；建立2门专业核心课程的教学课件、案例库、习题库等。 验收要点： ①修订后的2012级人才培养方案； ②2013级人才培养方案； ③《会计》（负责人张红霞）教学课件、案例库、习题库； ④《审计》（负责人邵婷）教学课件、案例库、习题库。 责任人：丁希宝、沙利臣 |

# 5A-3．非中央财政支持的建筑工程技术专业资金投入预算表

单位：万元

| 专业名称 |  | 建筑工程技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  |  | 资金预算及来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 市 级地方财政投入 |  |  |  | 行业企业投入：滨州建大基础工程有限公司等 |  |  |  | 其他投入： 学院自筹 |  |  |  | 合计 |
|  |  |  | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 |  |
| 合计 |  |  | 195 | 463 | 92 | 750 | 20 |  |  | 20 | 25 | 15 | 10 | 50 | 820 |
| 人才培养模式与 课程体系改革 | 1.人才培养方案优化 |  | 5 | 3 | 2 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 2.“学做交融、能力渐进”人才培养模式改革 |  | 4 | 5 | 1 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 3.基于施工岗位能力的课程体系构建 |  | 5 | 3 | 2 | 10 |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 | 15 |
|  | 4.专业课程开发建设 |  | 7 | 13 | 5 | 25 |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 10 | 35 |
|  | 5.整体素质提升教育 |  | 2 | 2 | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  | 6.“任务驱动、项目导向”教学模式推行 |  | 3 | 5 | 2 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 7.专业教学资源建设 |  | 5 | 10 | 5 | 20 |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 | 25 |
|  | 8.人才培养质量评价体系建设 |  | 2 | 2 | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  | 9.人才培养质量保障体系建设 |  | 2 | 2 | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  | 小 计 |  | 35 | 45 | 20 | 100 |  |  |  |  | 10 | 5 | 5 | 20 | 120 |
| 师资队伍建设 | 1.引进（或聘用）和培养专业带头人 |  | 5 | 5 | 5 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  | 2.引进（或聘用）和培养双师骨干教师 |  | 12 | 15 | 13 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
|  | 3.兼职教师建设 |  | 5 | 15 | 15 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  | 4.领导能力建设 |  | 3 | 5 | 2 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 小 计 |  | 25 | 40 | 35 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |

续表5A-3

| 建设内容 |  | 资金预算及来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 市 级地方财政投入 |  |  |  | 行业企业投入：企业投入 |  |  |  | 其他投入： 学院自筹 |  |  |  | 合计 |
|  |  | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 |  |
| 校企合作、 工学结合运行机制建设 | 1.成立城建产业联合理事会 | 95 |  |  | 95 | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  | 110 |
|  | 2.校企合作长效机制创新 | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 6 |
|  | 3.校企合作保障制度建设 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 4 |
|  | 小计 | 100 |  |  | 100 | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  | 120 |
| 教学实验实训条件建设 | 1.扩建建筑工程材料检测实训中心 |  | 39 | 23 | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 |
|  | 2.扩建测绘实训室 | 32 | 5 | 13 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  | 3.新建1个建筑工程实物模型室 |  | 40 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
|  | 4.新建2个建筑工程技术模拟实训室 |  | 96 |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 |
|  | 5.新建2个工程算量实训室 |  | 102 |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 |
|  | 6.新建1个工程过程实训室 |  | 95 |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |
|  | 7.校外实训基地 | 3 | 1 | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  | 小计 | 35 | 378 | 37 | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 |
| 社会服务 能力建设 | 1.社会培训与继续教育 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 |
|  | 2.技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 5 | 2 | 14 | 14 |
|  | 3.辐射带动与国际交流 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 3 | 2 | 10 | 10 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 10 | 5 | 30 | 30 |

# 5B-3．非中央财政支持的建筑工程技术专业建设进度表

| 专业名称 | 建筑工程技术 |  |  | 建设负责人 | 王 斌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  | 2011年9月 （预期目标、验收要点） | 2012年9月 （预期目标、验收要点） |  | 2013年7月 （预期目标、验收要点） |
| 人才培养模式与课程体系改革 （责任人：李建国） | 1.人才培养方案优化 | 预期目标： 通过滨州职业学院城建产业联合理事会进行人才需求学期会议调研，制订2012级人才培养方案。 验收要点： ①理事会会议记录； ②企业人才结构与人才需求状况调研报告； ③职业岗位对从业人员的知识和能力调研报告； ④毕业生就业状况及就业岗位发展调查报告； ⑤用人单位对毕业生质量反馈情况调研报告； ⑥建筑工程技术专业2012级人才培养方案。 （责任人：李建国） | 预期目标： 通过滨州职业学院城建产业联合理事会进行人才需求学期会议调研，制订2013级人才培养方案。 验收要点： ①理事会会议记录； ②企业人才结构与人才需求状况调研报告； ③职业岗位对从业人员的知识和能力调研报告； ④毕业生就业状况及就业岗位发展调查报告； ⑤用人单位对毕业生质量反馈情况调研报告； ⑥建筑工程技术专业2013级人才培养方案。 （责任人：李建国） |  | 预期目标： 通过滨州职业学院城建产业联合理事会进行人才需求学期会议调研，制订2014级人才培养方案。 验收要点： ①理事会会议记录； ②企业人才结构与人才需求状况调研报告； ③职业岗位对从业人员的知识和能力调研报告； ④毕业生就业状况及就业岗位发展调查报告； ⑤用人单位对毕业生质量反馈情况调研报告； ⑥建筑工程技术专业2014级人才培养方案。 （责任人：李建国） |
|  | 2.“学做交融、能力渐进”人才培养模式改革 | 预期目标： 探索与实施“学做交融、能力渐进”人才培养模式，学生取得“双证书”率达到80%。 验收要点： ①企业人才结构与人才需求状况调研报告； ②职业岗位对从业人员知识和能力调研报告； ③“学做交融、能力渐进”人才培养模式方案； ④学生考取职业资格证书统计表。 （责任人：李建国） | 预期目标： 完善人才培养模式，学生取得“双证书”率达到90%。 验收要点： ①企业人才结构与人才需求状况调研报告； ②职业岗位对从业人员知识和能力调研报告； ③“学做交融、能力渐进”人才培养模式应用记录； ④学生考取职业资格证书统计表。 （责任人：李建国） |  | 预期目标： 总结经验，形成一套比较成熟的人才培养模式，并在专业群推广应用，学生取得“双证书”率达到95%以上。 验收要点： ①企业人才结构与人才需求状况调研报告； ②职业岗位对从业人员知识和能力调研报告； ③“学做交融、能力渐进”人才培养模式应用记录； ④学生考取职业资格证书统计表。 （责任人：李建国） |

| 人才培养模式与课程体系改革 （责任人：李建国） | 3.基于施工岗位能力的课程体系构建 | 预期目标： 以三个教学平台为基础，确定本专业工作过程和典型工作任务，改进课程体系。 验收要点： ①行业专家对施工能力岗位的分析研究报告； ②本专业核心行动领域分析和典型工作任务分析报告； ③建筑工程技术专业课程体系图（适用于2012级）。 （责任人：杨会芹） | 预期目标： 对典型工作任务再提炼，结合教学中的实际问题，优化课程体系。 验收要点： ①毕业生对课程体系的反馈征求意见表； ②职业教育专家对本专业课程体系构建的征求意见表； ③本专业课程体系专题研究会议记录； ④教学日历； ⑤建筑工程技术专业课程体系图（适用于2013级）。 （责任人：杨会芹） | 预期目标： 精心制定课程标准，优化典型工作任务,构建每门课程典型工作任务库,形成一套适合本专业教学的完整、合理的课程体系。 验收要点： ①经研究确定的本专业课程标准方案； ②本专业课程体系审定会议记录； ③核心课程的典型工作任务库； ④建筑工程技术专业课程体系图（适用于2014级）； ⑤课程体系构建工作三年总结。 （责任人：杨会芹） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.专业课程开发建设 | 预期目标： 完成本年度以人才培养模式和课程改革、顶岗实习管理为主要内容的研究报告，研究确定本专业开发课程建设计划，组建课程建设团队,并将6门核心课程任务分解，完成1门核心课程开发建设工作。 验收要点： ①本年度研究报告； ②本专业课程设置专题研究会议记录； ③专业课程建设（课程标准、教材编写）计划表；④专业课程的建设团队名单； ⑤专业课程建设（课程标准、教材编写）分解任务书；⑥核心课程教材编写工作书稿； ⑦核心课程PPT课件及核心课程试题库； ⑧核心课程专业教学资源（案例）库； ⑨核心课网络课程 ⑩本年度课程建设总结。 （《施工图识读与CAD技术》责任人：杨会芹；《建筑材料与检测技术》责任人：韩龙；《建筑施工技术》责任人：李建国；《建筑工程质量验收与安全管理》责任人：高静；《建筑施工管理程序与实务》责任人：刘伟；《施工成本控制与技术经济分析》责任人：张秀燕） | 预期目标： 完成本年度以人才培养模式和课程改革、顶岗实习管理为主要内容的研究报告，充实课程素材，完成3门核心课程开发建设工作。 验收要点： ①本年度研究报告； ②核心课程教材编写工作书稿； ③核心课程PPT课件； ④核心课程试题库； ⑤核心课程专业教学资源（案例）库； ⑥核心课网络课程； ⑦核心课程教学情况实录； ⑧学生对核心课程的教学意见反馈情况统计表； ⑨本年度核心课程建设总结。 （《施工图识读与CAD技术》责任人：杨会芹；《建筑材料与检测技术》责任人：韩龙；《建筑施工技术》责任人：李建国；《建筑工程质量验收与安全管理》责任人：高静；《建筑施工管理程序与实务》责任人：刘伟；《施工成本控制与技术经济分析》责任人：张秀燕） | 预期目标： 完成本年度以人才培养模式和课程改革、顶岗实习管理为主要内容的研究报告，不断完善和改进，完成2门核心课程开发建设工作。 验收要点： ①本年度研究报告； ②核心课程教材编写工作书稿； ③核心课程PPT课件； ④核心课程试题库； ⑤核心课程专业教学资源（案例）库； ⑥核心课网络课程； ⑦核心课程教学情况实录； ⑧学生对核心课程的教学意见反馈情况统计表； ⑨本年度核心课程建设总结； ⑩课程开发建设三年工作总结。 （《施工图识读与CAD技术》责任人：杨会芹；《建筑材料与检测技术》责任人：韩龙；《建筑施工技术》责任人：李建国；《建筑工程质量验收与安全管理》责任人：高静；《建筑施工管理程序与实务》责任人：刘伟；《施工成本控制与技术经济分析》责任人：张秀燕） |

| 人才培养模式与课程体系改革 （责任人：李建国） | 5.整体素质提升教育 | 预期目标： 制定素质教育工作方案，采用专业课的第一堂课为职业道德教育课、每学期2次专题讲座、专业文化建设等形式对学生进行素质教育，使素质教育贯穿于整个教学过程中。 验收要点： ①建筑工程学院素质教育工作方案； ②专业课的第一堂课记录； ③专题讲座记录； ④专业文化建设工作记录。 （责任人：徐洪盛） | 预期目标： 落实素质教育工作方案，采用专业课的第一堂课为职业道德教育课、每学期2次专题讲座、专业文化建设等形式对学生进行素质教育，并做好信息反馈工作。 验收要点： ①专业课的第一堂课记录； ②专题讲座记录； ③专业文化建设工作记录； ④学生对素质教育的反馈意见； ⑤用人单位对毕业生的素质教育建议记录。 （责任人：徐洪盛） | 预期目标： 坚持不懈抓好素质教育，根据反馈意见修订工作方案，采用专业课的第一堂课为职业道德教育课、每学期2次专题讲座、专业文化建设等形式对学生进行素质教育，使学生的整体素质水平得以提升。 验收要点： ①修订的素质教育工作方案； ②专业课的第一堂课记录； ③专题讲座记录、专业文化建设工作记录； ④素质教育工作三年总结。 （责任人：徐洪盛） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.以实际项目搭建三个教学平台，推行任务驱动的项目化教学 | 预期目标： 搭建第一教学平台（多层公共建筑教学平台）、第二教学平台（高层住宅建筑教学平台），提炼典型工作任务。 验收要点： ①第一教学平台（多层公共建筑教学平台）书稿、第二教学平台（高层住宅建筑教学平台）书稿； ②课程任务调研报告及设计方案； ③每门核心课程基于两个教学平台的典型工作任务表。 （第一教学平台责任人：高 静；第二教学平台责任人：杨会芹） | 预期目标： 以城建产业理事会成员在建项目搭建第三教学平台，提炼出课程相应的教学任务，实行课程的任务化教学。 验收要点： ①第三教学平台（在建项目）批文等资料； ②基于第三教学平台的教学任务表； ③教师的任务化教学教案； ④专兼职教师任务教学记录； ⑤教学日历。 （第一教学平台责任人：高 静；第二教学平台责任人：杨会芹；第三教学平台责任人：刘 伟） | 预期目标： 根据项目实际调整第三教学平台,优化课程任务，形成第一教学平台固定、第二教学平台相对固定、第三教学平台灵活的项目导向机制，以任务教学实现核心课程的教学目标。 验收要点： ①修订的每门课程的教学任务表； ②第三教学平台（在建项目）批文等资料； ③专兼职教师任务化教学教案、任务教学记录； ④教学日历、教学模式建设三年工作总结； （第一教学平台责任人：高 静；第二教学平台责任人：杨会芹；第三教学平台责任人：刘 伟） |
|  | 7.专业教学资源建设 | 预期目标： 制定专业资源库建设工作计划，并将任务分解，购买视频资料2套，完成2011年度资源库建设任务。 验收要点： ①建筑工程学院专业资源库建设工作计划； ②资源库建设动员会议记录； ③资源库建设分解任务书； ④本年度完成的资源库汇整光盘； ⑤本年度教学资源完成情况通报。 （责任人：赵景利） | 预期目标： 完成2012年度教学资源库建设任务，并做好1项教改课题立项工作。 验收要点： ①关于基于建筑类专业教学资源库建设的教改课题的申报资料； ②本年度完成的资源库汇整光盘； ③本年度教学资源完成情况通报； ④既有教学资源库的使用情况汇总表。 （责任人：赵景利） | 预期目标： 完成2013年教学资源库建设任务，做好课题研究，形成建筑工程技术专业及相关专业共享的教学资源库。 验收要点： ①本年度完成的资源库汇整光盘； ②本年度教学资源完成情况通报； ③按课程配置教学资源情况汇总表； ④学生对教学资源使用的反馈意见表； ⑤专业教学资源建设三年成果展示情况资料； ⑥教改课题进展记录、专业教学资源建设三年总结。（责任人：赵景利） |

| 人才培养模式与课程体系改革 （责任人：李建国） | 8.人才培养质量评价体系建设 | 预期目标： 通过滨州职业学院城建产业联合理事会进行调研，制订人才培养质量评价体系方案；进行人才培养工作状态数据采集平台的数据采集、汇整和分析。 验收要点： ①制订人才培养质量评价体系计划表； ②人才培养质量评价体系调研报告； ③人才培养质量评价体系（企业满意度、就业水平）方案； ④人才培养工作状态数据采集平台资料。 （责任人：刘登刚） | 预期目标： 根据人才培养质量评价体系建设方案，对企业评价、就业率和就业质量进行全方位调研；运用人才培养工作状态数据采集平台的数据，对数据进行采集、汇整和分析。 验收要点： ①人才培养质量评价考核表； ②学生评教统计表； ③教学督导评价表； ④学生就业跟踪记录； ⑤教学成果记录表； ⑥毕业生就业率统计表； ⑦用人单位评价调查表； ⑧人才培养工作状态数据采集平台资料。 （责任人：刘登刚） | 预期目标： 完善人才培养质量评价制度，对人才培养过程实施全方位的监控和评价；运用人才培养工作状态数据采集平台的数据，对数据进行采集、汇整和分析。 验收要点： ①人才培养质量评价考核表； ②学生评教统计表； ③教学督导评价表； ④学生就业跟踪记录； ⑤教学成果记录表； ⑥毕业生就业率统计表； ⑦用人单位评价调查表； ⑧人才培养工作状态数据采集平台资料； ⑨人才培养质量评价体系建设三年总结。 （责任人：刘登刚） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9.人才培养质量保障体系建设 | 预期目标： 通过滨州职业学院城建产业联合理事会进行调研，制订人才培养质量保障体系建设方案。 验收要点： ①制订人才培养质量保障体系计划表； ②人才培养质量保障体系调研报告； ③人才培养质量保障体系建设方案。 （责任人：李建国） | 预期目标： 根据人才培养质量保障体系建设方案，对人才培养方案、课程、课堂教学、实践教学环节、学生学习评价、毕业生质量跟踪调查、质量管理规范与“质量记录”信息等要素进行全方位监控。 验收要点： ①人才培养质量标准研讨会记录； ②人才培养方案落实情况检查记录； ③三个教学平台使用情况记录； ④任务化教学落实情况检查记录； ⑤实践教学记录； ⑥在校生评价记录； ⑦毕业生跟踪调查记录； ⑧用人单位信息反馈记录。 （责任人：李建国） | 预期目标： 完善教学质量保障制度，对人才培养过程实施全方位的监控和评估，确保人才培养质量。 验收要点： ①人才培养质量标准研讨会记录； ②人才培养方案落实情况检查记录； ③三个教学平台使用情况记录； ④任务化教学落实情况检查记录； ⑤实践教学记录； ⑥在校生评价记录； ⑦毕业生跟踪调查记录； ⑧用人单位信息反馈记录； ⑨人才培养质量保障体系建设三年总结。 （责任人：李建国） |

| 师资队伍建设 （责任人：赵景利） | 1.聘用和培养专业带头人 | 预期目标： 制定聘用和培养专业带头人工作方案，并初步确定人选，选送1名人选参加省级或国家级培训，参加1次出国培训。 验收要点： ①建筑工程学院聘用和培养专业带头人工作方案； ②经研究确定的专业带头人的规格和标准方案； ③引进候选人基本情况表； ④内部培养专业带头人制度； ⑤被培养人选拔记录； ⑥专业带头人国内、外培训记录。 （责任人：赵大梅） | 预期目标： 聘用专业带头人1名，聘用的专业带头人和培养的专业带头人均参加省级或国家级培训，聘用的专业带头人参加1次出国培训。 验收要点： ①聘用专业带头人的工作记录； ②人事部门引进或聘用人才的证明材料； ③该专业带头人的教学日历； ④该专业带头人的课堂实录； ⑤该专业带头人的专业实践成果文件； ⑥被培养人的培养计划； ⑦被培养人的培养记录； ⑧专业带头人的国内培训记录； ⑨专业带头人的出国培训记录。 （责任人：赵大梅） | 预期目标： 内部培养专业带头人1名，2名专业带头人参加国内和国外培训。 验收要点： ①被培养人的社会实践记录； ②专业带头人的国内培训记录； ③专业带头人的出国培训记录； ④被培养人成为专业带头人的达标证明资料； ⑤专业带头人在校本教材、论文论著、专业核心课程建设方面的成果文件； ⑥专业带头人参加学术交流方面的资料； ⑦专业带头人在社会服务方面的证明资料。 （责任人：赵大梅） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.聘用和培养双师素质骨干教师 | 预期目标： 根据学院政策,聘用2名具有2年以上企业经历的专业教师;2名教师在企业锻炼6个月以上；5名教师参加省级或国家级培训；本年度双师素质比例达到60%；5人通过职业教育教学能力测试。 验收要点： ①建筑工程学院“双师素质教师培养工作方案”； ②人事部门出具的聘用人才佐证资料； ③聘用教师的教学日历及教案； ④培养双师人才的选拔工作记录； ⑤被培养人的企业锻炼记录； ⑥被培养人的国内培训记录； ⑦被培养人的成果文件； ⑧职业教育教学能力测试工作记录； ⑨学期双师素质教师聘用和培养工作总结。 （责任人：许立新） | 预期目标： 聘用1名具有2年以上企业经历的专业教师; 5名教师在企业锻炼6个月以上；5名教师参加省级或国家级培训；本年度双师素质比例达到80%；5人通过职业教育教学能力测试。 验收要点： ①聘用教师的过程记录； ②人事部门出具的聘用人才佐证资料； ③聘用教师的教学日历及教案； ④培养双师人才的选拔工作记录； ⑤被培养人的企业锻炼记录； ⑥被培养人的国内培训记录； ⑦被培养人的成果文件； ⑧职业教育教学能力测试工作记录； ⑨学期双师素质教师聘用和培养工作总结。 （责任人：许立新） | 预期目标： 聘用1名具有2年以上企业经历的专业教师; 3名教师在企业锻炼6个月以上；5名教师参加省级或国家级培训；1人出国培训；本年度双师素质比例达到100%；3人通过职业教育教学能力测试。 验收要点： ①聘用教师的过程记录； ②人事部门出具的聘用人才佐证资料； ③聘用教师的教学日历及教案； ④培养双师人才的选拔工作记录； ⑤被培养人的企业锻炼记录； ⑥被培养人的国内、外培训记录； ⑦被培养人的成果文件； ⑧职业教育教学能力测试工作记录； ⑨学期双师素质教师聘用和培养工作总结及三年工作总结。 （责任人：许立新） |

| 师资队伍建设 （责任人：赵景利） | 3.兼职教师建设 | 预期目标： 完善兼职教师库建设和管理制度，本年度选择聘请10名兼职教师，兼职教师承担专业课总课时30%。 验收要点： ①建筑工程学院“兼职教师建设工作方案”； ②兼职教师理论教学管理制度； ③兼职教师实践教学管理制度； ④新聘兼职教师的聘书； ⑤兼职教师档案； ⑥兼职教师教学工作日历； ⑦兼职教师教案； ⑧兼职教授教学实录； ⑨学期教学工作量统计表。 （责任人：许立新） | 预期目标： 本年度选择聘请20名兼职教师，对兼职教师进行培养，兼职教师承担专业课总课时40%。 验收要点： ①年度聘用兼职教师计划； ②新聘兼职教师的聘书； ③兼职教师档案； ④兼职教师教学工作日历； ⑤兼职教师教案； ⑥兼职教授教学实录； ⑦学期教学工作量统计表。 （责任人：许立新） | 预期目标： 本年度选择聘请10名兼职教师，达到40人的兼职教师库，兼职教师承担专业课总课时51%。 验收要点： ①兼职教师档案； ②年度聘用兼职教师计划； ③兼职教师教学工作日历； ④兼职教师教案； ⑤兼职教授教学实录； ⑥兼职教师考核细则； ⑦年度兼职教师考核情况表； ⑧学期教学工作量统计表； ⑨兼职教师建设工作三年期工作总结。 （责任人：许立新） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.领导能力建设 | 预期目标： 开展“学习型”领导组织建设；副科级以上干部2人参加省级或国家级培训；1人出国培训；2人在城建产业理事会直接参与项目运作。 验收要点： ①考察学习计划和日程安排； ②考察学习记录； ③考察学习报告； ④挂职锻炼证明材料； ⑤集中受训佐证资料； ⑥上级文件精神学习笔记； ⑦组织学院集中学习实录； ⑧参加国内、外培训记录； ⑨参加项目运作过程记录； ⑩年终工作总结。 （责任人：赵景利） | 预期目标： 继续开展“学习型”领导组织建设；副科级以上干部2人参加省级或国家级培训；1人出国培训；2人在城建产业理事会直接参与项目运作。 验收要点： ①参加听课、评课记录； ②参加科研活动记录； ③参加学生管理工作记录； ④指导全面工作讲话材料； ⑤督办记录和办理记录； ⑥实际教学和科研工作的成果文件； ⑦参加国内、外培训记录； ⑧参加项目运作过程记录 ⑩年终工作总结。 （责任人：赵景利） | 预期目标： 深化“学习型”领导组织建设；副科级以上干部2人参加省级或国家级培训；2人在城建产业理事会直接参与项目运作。 验收要点： ①骨干院校建设组织分工档案； ②亲自承担教学科研工作的实录； ③组织骨干校建设的会议记录； ④参加社会业界交流的佐证材料； ⑤亲自承担社会服务、实现社会服务收入的证明材料； ⑥参加培训记录； ⑦参加项目运作过程记录； ⑧年终工作总结； ⑨本专业在三年骨干院校建设的工作总结。 （责任人：赵景利） |

| 校企合作、工学结合运行 机制建设 （责任人：吴俊本） | 1.成立城建产业联合理事会 | 预期目标： 由滨州职业学院牵头，20家单位合作组建滨州职业学院城建产业联合理事会，搭建校企合作平台。 验收要点： ①第一次理事会会议纪要； ②各成员单位基本情况表； ③成立理事会动员情况记录； ④校企合作理事会章程； ⑤经批准的城建产业联合理事会工作规程。 （责任人：李建国） | 预期目标： 以理事会形式开展2个具体项目的实施，教师参与项目，企业技术人员进入教学环节，实现人员互通。 验收要点： ①学期例会纪要； ②本年度教师在成员单位参加社会实践的过程记录； ③本年度具体项目的运作过程记录； ④本年度理事会成员在技术研发方面的工作记录； ⑤本年度理事会成员在教学内容改进方面的工作记录; ⑥理事会本年度工作总结。 （责任人：李建国） | 预期目标： 理事会工作形成常规化，开展2个具体项目的实施,教师深度参与项目，企业技术人员深入教学领域。 验收要点： ①学期例会会议纪要； ②本年度理事会成员在专业建设方面的工作记录； ③本年度教师在成员单位参加社会实践的过程记录； ④理事会专题研究专业建设和课程建设会议记录； ⑤理事会本年度工作总结； ⑥理事会建设三年工作总结。 （责任人：李建国） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.校企合作长效机制创新 | 预期目标： 以理事会为平台，探索校企合作的用人机制，解决兼职教师聘任问题；合作企业接收顶岗实习学生150人、接收就业学生50人、培训企业员工200人。 验收要点： ①学院和企业合作用人研讨会记录； ②学校在鼓励教师企业锻炼的政策文件； ③校企双方互聘人员协议书； ④企业对所聘教师的年度考核表； ⑤学院对所聘企业专家的年度考核表； ⑥企业接收顶岗实习学生统计表； ⑦企业接收就业学生统计表； ⑧企业投入证明； ⑨培训企业员工统计表。 （责任人：常国梁） | 预期目标： 研究校企合作课题，探索校企合作市场机制,解决双方人才共享和学生定岗实习就业问题；合作企业接收顶岗实习学生150人、接收就业学生50人、培训企业员工500人。 验收要点： ①学院和企业合作市场化管理研讨会记录； ②学校在鼓励教师以企业人员身份参加生产的政策文件； ③企业聘用教师合同书； ④学院聘用企业专家合同书； ⑤企业对所聘教师的年度考核表； ⑥学院对所聘企业专家的年度考核表； ⑦企业接收顶岗实习学生统计表； ⑧企业接收就业学生统计表； ⑨培训企业员工统计表； ⑩教师在企业实践个人年度总结。 （责任人：常国梁） | 预期目标： 完善校企合作长效机制，形成双方信任、优势互补、共谋发展的利益结合体,专兼教师长期配合、最终融为一体；合作企业接收顶岗实习学生150人、接收就业学生50人、培训企业员工500人。 验收要点： ①学院和企业深度合作研讨会记录； ②学校和企业合作发展五年规划； ③企业本年度聘用教师计划合同书； ④学院本年度聘用企业专家计划合同书； ⑤企业对所聘教师的年度考核表； ⑥学院对所聘企业专家的年度考核表； ⑦企业接收顶岗实习学生统计表； ⑧企业接收就业学生统计表； ⑨培训企业员工统计表； ⑩教师在企业实践个人年度总结及校企合作机制创新三年工作总结。 （责任人：常国梁） |

| 校企合作、工学结合运行 机制建设 （责任人：吴俊本） | 3.校企合作保障制度建设 | 预期目标： 进行调研，收集资料，修订各项校企合作保障制度。 验收要点： ①建筑工程学院三年期校企合作规划； ②校企合作发展研讨会会议纪要； ③学校在校企合作方面的政策文件； ④各项校企合作保障制度初稿。 （责任人：王斌） | 预期目标： 落实校企合作保障制度，与理事会成员单位开展实质性合作。 验收要点： ①本年度校企合作计划任务书； ②各项校企合作保障制度督导记录； ③本年度企业人员参与教学育人方面的工作记录； ④本年度教师在企业工作记录； ⑤本年度双方在教学改革方面的合作证明资料； ⑥专业人才培养方案中校企合作部分的证明材料； ⑦本年度企业专家承担教学任务情况一览表； ⑧校企合作建设年度工作总结。 （责任人：王斌） | 预期目标： 完善校企合作保障制度，形成适于专业建设的良性机制。 验收要点： ①本年度校企合作计划任务书； ②各项校企合作保障制度修订稿； ③本年度企业人员参与教学育人方面的工作记录； ④本年度教师在企业工作记录； ⑤双方在技术攻关、科研方面的合作证明资料； ⑥本年度双方在教学改革方面的合作证明资料； ⑦专业人才培养方案中校企合作部分的证明材料； ⑧本年度企业专家承担教学任务情况一览表； ⑨校企合作建设年度工作总结。 （责任人：王斌） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学实验实训条件建设 （责任人：李建国） | 1.扩建建筑工程材料检测实训中心 | 预期目标： 完成建筑工程材料检测实训中心的前期准备工作。 验收要点： ①场地布置方案； ②实施方案； ③招标文件。 （责任人：韩 龙） | 预期目标： 完成养护室新建及水泥实训室扩（改）建、砂石检测实训室及混凝土与砂浆检测实训室扩（改）建，与理事会成员单位开展实质性合作。 验收要点： ①新购仪器设备采购的招标文件； ②投标文件； ③中标通知书； ④购置合同； ⑤设备调试和验收单； ⑥实训中心现场； ⑦设备使用说明书和保养责任人等文件； ⑧学生实训记录； ⑨合作协议书。 （责任人：韩 龙） | 预期目标： 完成防水材料检测实训室及力学实训室扩（改）建，实训教学和社会服务同步开展。 验收要点： ①新购仪器设备采购的招标文件； ②投标文件； ③中标通知书； ④购置合同； ⑤设备调试和验收单； ⑥实训中心现场； ⑦设备使用说明书和保养责任人等文件； ⑧学生实训记录； ⑨社会服务记录单。 （责任人：韩 龙） |

| 教学实验实训条件建设 （责任人：李建国） | 2.扩建测绘实训室 | 预期目标： 新购水准仪、经纬仪等共60台套，完善仪器管理。 验收要点： ①原有仪器维修保养记录； ②新购仪器的招标文件； ③投标文件； ④购置合同； ⑤仪器调试和验收单； ⑥实训室现场； ⑦仪器使用说明书和保养责任人等文件； ⑧教学使用记录。 （责任人：高 静） | 预期目标： 新购仪器支架及配件等仪器设备，初步开展社会服务。 验收要点： ①原有仪器维修保养记录； ②新购仪器的招标文件； ③投标文件； ④购置合同； ⑤仪器调试和验收单； ⑥实训室现场； ⑦仪器使用说明书和保养责任人等文件； ⑧教学使用记录； ⑨承接社会服务的合同。 （责任人：高 静） | 预期目标： 新购精密水准仪、激光垂准仪、测量一体化操作台5种（22台套）仪器，完成测绘实训室扩建，能够达到现场测绘、沉降监测、水平位移监测条件，对外开展社会服务。 验收要点： ①原有仪器维修保养记录； ②新购仪器的招标文件； ③投标文件及购置合同； ④仪器调试和验收单； ⑤实训室现场； ⑥仪器使用说明书和保养责任人等文件； ⑦教学使用记录； ⑧承接社会服务的合同。（责任人：高 静） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.新建1个建筑工程实物模型室 | 预期目标： 完成建筑工程实物模型室建设的前期准备工作。 验收要点： ①模型需求情况调研报告； ②实施方案； ③招标文件。 （责任人：崔苗苗） | 预期目标： 建成工程实物模型室，达到实训教学条件。 验收要点： ①投标文件及中标通知书； ②购置合同及验收单； ③模型室现场； ④使用说明及管理等文件。 （责任人：崔苗苗） | 预期目标： 充分利用工程实物模型室，开展实训教学。 验收要点： ①教学使用记录； ②学生成果资料。 （责任人：崔苗苗） |
|  | 4.新建2个建筑工程技术模拟实训室 | 预期目标： 按72生/班设计工程技术模拟实训室，完成新建前的调研和准备工作。 验收要点： ①场地需求和布置研究报告； ②硬件和软件配置研究报告； ③经批准的具体建设方案； ④硬件和配套设施招标文件； ⑤软件招标文件。 （责任人：任昭君） | 预期目标： 完成虚拟仿真系统建设，按教学计划安排模拟教学。 验收要点： ①硬件和配套设施投标文件； ②硬件和配套设施购置合同； ③硬件和配套设施验收单； ④软件投标文件； ⑤软件购置合同； ⑥软件验收单； ⑦制定实训室使用和维护制度； ⑧教学计划安排表； ⑨实训室使用记录； ⑩学生成果资料。（责任人：任昭君） | 预期目标： 实训室维护，按教学计划安排模拟教学。 验收要点： ①完善实训室制度建设； ②硬件和软件维护记录； ③教学计划安排表； ④实训室使用记录； ⑤学生成果资料。 （责任人：任昭君） |

| 教学实验实训条件建设 （责任人：李建国） | 5.新建2个工程算量实训室 | 预期目标： 结合广联达或鲁班软件的实际要求，按72生/班设计工程算量实训室，完成新建前的调研和准备工作，确定建设方案。 验收要点： ①场地需求和布置研究报告； ②硬件和软件配置研究报告； ③经批准的具体建设方案； ④硬件和配套设施招标文件； ⑤软件招标文件。 （责任人：刘 伟） | 预期目标： 完成实训室全部硬件和软件的购置安装，按教学计划安排教学。 验收要点： ①硬件和配套设施（桌椅、电脑）投标文件； ②硬件和配套设施购置合同； ③硬件和配套设施验收单； ④软件（工程过程管理系统）投标文件； ⑤软件购置合同及软件验收单； ⑥制定实训室使用和维护制度； ⑦教学计划安排表、实训室使用记录。 （责任人：刘 伟） | 预期目标： 实训室维护，按教学计划安排模拟教学，开展社会服务。 验收要点： ①完善实训室制度建设； ②硬件和软件维护记录； ③教学计划安排表； ④实训室使用记录； ⑤学生成果资料； ⑥承接社会服务的合同； ⑦社会服务记录。 （责任人：刘 伟） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.新建1个工程过程实训室 | 预期目标： 结合工程过程管理实训条件的实际要求，按24组/班设计工程管理实训室，完成新建前的调研和准备工作，确定建设方案。 验收要点： ①场地需求和布置研究报告； ②硬件和软件配置研究报告； ③经批准的具体建设方案； ④硬件和配套设施招标文件； ⑤软件招标文件。 （责任人：丁友平） | 预期目标： 完成实训室全部硬件和软件的购置安装，按教学计划安排教学。 验收要点： ①硬件和配套设施（桌椅、电脑）投标文件； ②硬件和配套设施购置合同； ③硬件和配套设施验收单； ④软件（工程过程管理系统）投标文件； ⑤软件购置合同及软件验收单； ⑥制定实训室使用和维护制度； ⑦教学计划安排表； ⑧实训室使用记录。（责任人：丁友平） | 预期目标： 实训室维护，按教学计划安排模拟教学，开展社会服务。 验收要点： ①完善实训室制度建设； ②硬件和软件维护记录； ③教学计划安排表； ④实训室使用记录； ⑤学生成果资料； ⑥承接社会服务的合同； ⑦社会服务记录单。 （责任人：丁友平） |
|  | 7.校内实训基地内涵建设 | 预期目标： 对三年建设期校内实训基地进行规划，制定使用和管理制度。 验收要点： ①校内实训基地内涵建设规划； ②内涵建设实施方案； ③各实训基地管理细则； ④各实训基地的工作流程图。 （责任人：张秀燕） | 预期目标： 督促落实内涵建设落实情况，并根据实际情况完善规章制度，形成生产性实训环境。 验收要点： ①实训基地的检查记录； ②实训仪器设备的使用情况统计表； ③修订后的管理制度； ④实训室布置环境； ⑤整改督办通知书和办结情况表； ⑥学期总结报告。 （责任人：张秀燕） | 预期目标： 在实际教学中发现问题并研究解决问题的方案，促进设备和软件的二次开发和成果运用，促进教学改革。 验收要点： ①实训基地的检查记录； ②实训仪器设备的使用情况统计表； ③整改督办通知书和办结情况表； ④实训设施改进建议报告（每个实训室一份）； ⑤实训设施及环境改进成果资料； ⑥学期工作总结； ⑦三年期建设工作总结。（责任人：张秀燕） |

| 教学实验实训条件建设 （责任人：李建国） | 8.校外实训基地 | 预期目标： 在现有10个校外实训基地的基础上再建10个，本年度达到20个，并完善校外实训管理制度。 验收要点： ①原有10个校外实习基地协议书； ②新建10个校外实习基地建设协议书； ③校外实训教学管理制度； ④在校外实训的教学计划； ⑤学生在校外实训基地学习记录； ⑥校外实训辅导记录； ⑦学生校外实训成绩单； ⑧校外实训基地学期总结。 （责任人：许立新） | 预期目标： 新建3个校外实训基地，本年度使得校外实训基地达到23个。 验收要点： ①新建3个校外实习基地建设协议书； ②在校外实训的教学计划； ③学生在校外实训基地的过程记录； ④校外实训辅导记录； ⑤学生校外实训成绩单； ⑥校外实训基地学期总结。 （责任人：许立新） | 预期目标： 新建2个校外实训基地，三年建设期满使得校外实训基地达到25个。 验收要点： ①新建2个校外实习基地建设协议书； ②在校外实训的教学计划； ③学生在校外实训基地学习记录； ④校外实训辅导记录； ⑤学生校外实训成绩单； ⑥校外实训基地学期总结； ⑦校外实训基地三年建设期工作总结。 （责任人：许立新） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 社会服务能力建设 （责任人：王晓芹） | 1.社会培训与继续教育 | 预期目标： 组织建筑企业职工、农村劳动力进行建筑工程新技术培训、新规范（标准）宣贯以及职业技能考核培训达到1200人次。 验收要点： ①年度社会培训与继续教育计划； ②考评员证书及工种培训资格证书； ③校内学生培训记录及在校生职业资格鉴定证书； ④建筑施工企业人员培训登记表； ⑤企业人员培训记录及企业人员取证情况登记表； ⑥下岗职工再就业免费培训和农村劳动力转移免费培训登记表； ⑦下岗职工再就业免费培训和农村劳动力转移免费培训教学记录； ⑧下岗职工再就业免费培训和农村劳动力转移免费培训结业情况登记表； ⑨年度工作总结。 （责任人：赵景利） | 预期目标： 组织建筑企业职工、农村劳动力进行建筑工程新技术培训、新规范（标准）宣贯以及职业技能考核培训达到3200人次。 验收要点： ①年度社会培训与继续教育计划； ②考评员证书及工种培训资格证书； ③校内学生培训记录及在校生职业资格鉴定证书； ④建筑施工企业人员培训登记表； ⑤企业人员培训记录及企业人员取证情况登记表； ⑥下岗职工再就业免费培训和农村劳动力转移免费培训登记表； ⑦下岗职工再就业免费培训和农村劳动力转移免费培训教学记录； ⑧下岗职工再就业免费培训和农村劳动力转移免费培训结业情况登记表； ⑨年度工作总结。 （责任人：赵景利） | 预期目标： 组织建筑企业职工、农村劳动力进行建筑工程新技术培训、新规范（标准）宣贯以及职业技能考核培训达到3600人次。 验收要点： ①年度社会培训与继续教育计划； ②考评员证书及工种培训资格证书； ③校内学生培训记录及在校生职业资格鉴定证书； ④中职毕业生培训登记表； ⑤企业人员培训记录及取证情况登记表； ⑥下岗职工再就业免费培训和农村劳动力转移免费培训登记表； ⑦下岗职工再就业免费培训和农村劳动力转移免费培训教学记录； ⑧下岗职工再就业免费培训和农村劳动力转移免费培训结业情况登记表； ⑨年度工作总结； ⑩三年总结。 （责任人：赵景利） |

| 社会服务能力建设 （责任人：王晓芹） | 2.技术服务 | 预期目标： 以学校基本建设为切入点，制定政策鼓励教师参与实际管理，成立工程施工管理工作室；并围绕黄河三角洲开发建设开展社会调研；实现社会服务15万元。 验收要点： ①学校对成立工程施工管理工作室的批复文件； ②学校对工程施工管理工作室的任务分配和政策支持文件； ③学院与参加学校建设的建筑企业达成的合作协议书； ④工程管理工作室人员业务操作规程； ⑤工程管理工作室人员现场工作记录； ⑥黄河三角洲开发建设专业调研报告； ⑦取得社会服务收入证明； ⑧工程管理工作室年度工作总结。 （责任人：赵大梅） | 预期目标： 以黄河三角洲开发建设为契机，加大社会服务力度，成立工程咨询服务工作室；针对性地实施对社会建筑机构的帮扶工作，立项纵向课题1项，立项横向课题1项，取得社会服务收入26万元。 验收要点： ①学校对成立工程咨询服务工作室的批复文件；②学校对工程咨询服务工作室的政策支持文件；③工程咨询服务工作室承接社会工程的合同书；④工程咨询服务工作室人员业务操作规程；⑤工程咨询服务工作室人员现场工作记录；⑥企业帮扶工作计划； ⑦帮扶工作记录； ⑧课题立项材料； ⑨取得社会服务收入证明； ⑩工程咨询服务工作室年度工作总结。 （责任人：赵大梅） | 预期目标： 稳步开展工程施工管理工作室和工程咨询工作室的工作；深入开展对已经立项横向课题的研究，本年度再立项2项，专利1项；取得社会服务收入50万元。 验收要点： ①工作室承接社会工程的合同书； ②工作室人员现场工作记录； ③已立项课题的开展情况记录； ④新课题立项材料； ⑤专利申请材料; ⑥取得社会服务收入证明； ⑦工作室年度工作总结； ⑧社会服务开展工作三年工作总结。 （责任人：赵大梅） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.辐射带动与国际交流 | 预期目标： 与鲁中职业学院对口交流，区域职教师资培训14人次；对口支援中西部，师资培养培训3人次、学生培养6人次；教师中外交流1人。 验收要点： ①对口交流工作计划； ②教师互访记录； ③学术交流记录； ④与国外院校联合培养师资记录。 （责任人：王晓芹） | 预期目标： 开展与周边省市2所职业院校对口交流，区域职教师资培训14人次；对口支援中西部，师资培养培训6人次、学生培养12人次；教师中外交流2人。 验收要点： ①对口交流工作计划； ②教师互访记录； ③学术交流记录； ④培训协议； ⑤与国外院校合作协议及； ⑥与国外院校联合培养师资记录。 （责任人：王晓芹） | 预期目标： 开展与周边省市职业院校对口交流和对口支援，区域职教师资培训14人次；对口支援中西部，师资培养培训8人次、学生培养16人次；国际交流与合作，外教交流1人，学生中外交流2人，教师中外交流2人。 验收要点： ①对口交流和对口支援协议书； ②教师互访记录； ③学术交流记录； ④师资和学生培训过程记录； ⑤师资和学生培训结业情况统计表； ⑥引进外教相关资料； ⑦与国外院校联合培养师资记录； ⑧与国外院校联合培养学生记录。 （责任人：王晓芹） |

5C-3．非中央财政支持的建筑工程技术专业所在专业群建设进度及资金投入预算表

单位：万元

| 专业群所覆盖专业的名称 |  |  | 工程监理、工程造价、装潢艺术设计、室内设计技术、建筑工程管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 | 市 级地方财政投入 |  |  |  | 其他投入： 学院自筹 |  |  |  | 合计 | 2011年9月 （预期目标、 验收要点） | 2012年9月 （预期目标、 验收要点） | 2013年7月 （预期目标、 验收要点） |
|  | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 |  |  |  |  |
| 合 计 | 15 | 25 | 10 | 50 | 10 | 20 | 20 | 50 | 100 |  |  |  |
| 课程体系建设 | 5 | 5 | 3 | 13 | 5 | 10 | 15 | 30 | 43 | 预期目标： 完成5个专业本年度以人才培养模式和课程改革、顶岗实习管理为主要内容的研究报告，研究确定本专业开发课程建设计划，组建课程建设团队,并将2门核心课程任务分解。 验收要点： ①本年度研究报告； ②本专业课程设置专题研究会议记录； ③专业课程建设（课程标准、教材编写）计划表； ④专业课程的建设团队名单； ⑤专业课程建设（课程标准、教材编写）分解任务书； ⑥核心课程PPT课件； ⑦核心课程试题库； ⑧核心课程专业教学资源（案例）库； ⑨核心课网络课程； ⑩本年度课程建设总结。 （责任人：赵 霞） | 预期目标： 完成本年度以人才培养模式和课程改革、顶岗实习管理为主要内容的研究报告，充实课程素材，完成1门核心课程开发建设工作。 验收要点： ①本年度研究报告； ②核心课程教材编写工作书稿； ③核心课程PPT课件； ④核心课程试题库； ⑤核心课程专业教学资源（案例）库； ⑥核心课网络课程； ⑦核心课程教学情况实录； ⑧学生对核心课程的教学意见反馈情况统计表； ⑨本年度核心课程建设总结。 （责任人：赵 霞） | 预期目标： 完成本年度以人才培养模式和课程改革、顶岗实习管理为主要内容的研究报告，不断完善和改进，完成1门核心课程开发建设工作。 验收要点： ①本年度研究报告； ②核心课程教材编写工作书稿； ③核心课程PPT课件； ④核心课程试题库； ⑤核心课程专业教学资源（案例）库； ⑥核心课网络课程； ⑦核心课程教学情况实录； ⑧学生对核心课程的教学意见反馈情况统计表； ⑨本年度核心课程建设总结； ⑩课程开发建设三年工作总结。 （责任人：赵 霞） |
| 师资队伍建设 | 5 | 5 | 3 | 13 | 5 | 10 | 5 | 20 | 33 | 预期目标： 制定培养专业带头人工作方案，并初步确定人选，选送2名人选参加省、国家级培训；聘用2名具有2年以上企业经历的专业教师;6名教师在企业锻炼6个月以上；8名教师参加省、国家级培训；本年度双师素质比例达到40%；专任教师授课1470课时；40%教师通过职业教育教学能力测试；完善兼职教师库建设和管理制度，本年度聘请30名兼职教师，兼职教师授课630学时，达专业课总课时的30%。 验收要点： ①建筑工程学院师资队伍建设工作方案；②专业带头人培养工作记录；③聘用专业教师工作相关记录；④专业教师企业锻炼和培训工作记录；⑤职业教育教学能力测试工作记录； ⑥教学日历；⑦学期教学工作量统计表。（责任人：夏峰华） | 预期目标： 2名专业带头人参加省级或国家级培训，聘用2名具有2年以上企业经历的专业教师;8名教师在企业锻炼6个月以上；8名教师参加省级或国家级培训；本年度双师素质比例达到80%；专任教师授课1260课时；80%的教师通过职业教育教学能力测试；本年度选择聘请35名兼职教师，对兼职教师进行培养，兼职教师授课840学时，达专业课总课时的40%。 验收要点： ①专业带头人培养工作记录；②聘用专业教师工作相关记录；③专业教师企业锻炼和培训工作记录；④职业教育教学能力测试工作记录；⑤教学日历；⑥学期教学工作量统计表。 （责任人：夏峰华） | 预期目标： 2名专业带头人参加省级或国家级培训，均参加1次出国培训； 2名教师在企业锻炼6个月以上；8名教师参加省级或国家级培训；本年度双师素质比例达到100%；专任教师授课1030课时；全部教师通过职业教育教学能力测试；本年度选择聘请30名兼职教师，达到95人的兼职教师库，兼职教师授课1070学时，达专业课总课时的51%。 验收要点： ①专业带头人培养工作记录； ②专业教师企业锻炼和培训工作记录； ③职业教育教学能力测试工作记录； ④教学日历； ⑤学期教学工作量统计表。 （责任人：夏峰华） |
| 实训条件建设 | 5 | 15 | 4 | 24 |  |  |  |  | 24 | 预期目标： 根据课程实训项目，按72生/班设计室内实训室建设方案。 验收要点： ①场地需求和布置研究报告； ②硬件和软件配置研究报告； ③经批准的具体建设方案； ④硬件、软件和配套设施招标文件。 （责任人：张 琦） | 预期目标： 实训平台硬软件的购置安装，按教学计划安排教学。 验收要点： ①硬件、软件和配套设施投标文件；②设施购置合同； ③设施验收单；④实训室使用维护制度；⑤教学计划安排表；⑥实训室使用记录； ⑦学生成果资料。（责任人：张 琦） | 预期目标： 实训室维护，按教学计划安排实训教学。 验收要点： ①完善实训室制度建设； ②硬件和软件维护记录； ③教学计划安排表； ④实训室使用记录； ⑤学生成果资料； ⑥承接社会服务的合同。 （责任人：张 琦） |

# 6．院校其他项目建设进度及资金投入预算表

单位：万元

| 项 目 |  | 市 级地方财政投入 |  |  |  | 其他投入：学院自筹 |  |  |  | 合计 | 2011年9月 （预期目标、验收要点） | 2012年9月 （预期目标、验收要点） | 2013年7月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 建设内容 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 |  |  |  |  |
| 合 计 |  | 467 | 1030 | 133 | 1630 | 818 | 2510 | 42 | 3370 | 5000 |  |  |  |
| 1.师资队伍与领导能力建设项目 | 师资队伍建设 责任人：王长坤 | 50 | 70 | 70 | 190 | 15 | 15 | 30 | 60 | 250 | 预期目标： ①双师素质教师培养：建立10家教师研修锻炼工作站；具有6个月行业企业工作经历的专业教师比例达到40%；双师素质教师比例达到65%；40%应测人员通过职业教育教学能力测评；除7个重点建设专业及专业群外，专业教师参加国家级、省级培训15人次；组织评选2011年度优秀双师素质教师。 ②专业带头人建设：修订《专业带头人选拔管理暂行办法》；除7个重点建设专业及专业群外，聘用3名、培养5名专业带头人，参加国家级、省级培训8人次。 ③兼职教师聘任：制定《兼职教师聘用管理办法》及《兼职教师教学系列专业技术职务评聘办法》，评审讲师3名；兼职教师资源库达550人，承担专业课学时比例达到35%。 | 预期目标： ①双师素质教师培养：教师研修锻炼工作站达15家；具有6个月行业企业工作经历的专业教师比例达到80%；双师素质教师比例达到80%；80%应测人员通过职业教育教学能力测评；除7个重点建设专业及专业群外，专业教师参加国家级、省级培训15人次；组织评选2012年度优秀双师素质教师。 ②专业带头人建设：除7个重点建设专业及专业群外，聘用2名、培养4名专业带头人，参加国家级、省级培训6人次。 ③兼职教师聘任：兼职教师资源库达600人，承担专业课学时比例达到45%；评审副教授2名、讲师10名。 | 预期目标： ①双师素质教师培养：教师研修锻炼工作站达20家；具有6个月行业企业工作经历的专业教师比例达到100%；双师素质教师比例达到90%；全部应测人员通过职业教育教学能力测评；除7个重点建设专业及专业群外，专业教师参加国家级、省级培训20人次；组织评选2013年度优秀双师素质教师。 ②专业带头人建设：除7个重点建设专业及专业群外，培养3名专业带头人，参加国家级、省级培训3人次。 ③兼职教师聘任：兼职教师资源库达700人以上，承担专业课学时比例达到50%以上；评审副教授3名、讲师15名。 |
| 1.师资队伍与领导能力建设项目 | 师资队伍建设 责任人：王长坤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收要点： ①双师素质教师培养：校企合作建立研修锻炼工作站协议；教师研修锻炼计划、总结、审批表、鉴定表、工作日志及工作经历证书；有关资格证书、技术成果应用证明；职业教育教学能力测评通过人员名单；参加学习培训记录、总结等；优秀双师素质教师评选通知、方案、表彰文件。 ②专业带头人建设：《专业带头人选拔管理暂行办法》；聘用协议、选拔通知、工作方案、审批表、表彰文件等；参加学习培训记录、总结等；专业调研报告、实训基地（实验室）建设报告、人才培养方案、课程标准、核心课程、教研项目立项书、横向课题立项书等；指导青年教师材料。 ③兼职教师聘任：《兼职教师聘用管理办法》及《兼职教师教学系列专业技术职务评聘办法》；有关证件材料、名单、聘用表、协议书、聘书；岗前培训工作记录；职业教育教学能力测评通过人员名单；参与教研、科研活动记录及成果；承担教学任务课程表、教学评价记录；课时津贴发放表；职称推荐评审材料及通过人员名单。 | 验收要点： ①双师素质教师培养：校企合作建立研修锻炼工作站协议；教师研修锻炼计划、总结、审批表、鉴定表、工作日志及工作经历证书；有关资格证书、技术成果应用证明；职业教育教学能力测评通过人员名单；参加学习培训记录、总结等；优秀双师素质教师评选通知、方案、表彰文件。 ②专业带头人建设：聘用协议、选拔通知、工作方案、审批表、表彰文件等；参加学习培训记录、总结等；专业调研报告、实训基地（实验室）建设报告、人才培养方案、课程标准、核心课程、教研项目立项书、横向课题立项书等；指导青年教师材料。 ③兼职教师聘任：兼职教师有关证件材料、名单、聘用表、协议书、聘书；岗前培训工作记录；职业教育教学能力测评通过人员名单；参与教研、科研活动记录及成果；承担教学任务课程表、教学评价记录；课时津贴发放表；职称推荐评审材料及通过人员名单。 | 验收要点： ①双师素质教师培养：校企合作建立研修锻炼工作站协议；教师研修锻炼计划、总结、审批表、鉴定表、工作日志及工作经历证书；有关资格证书、技术成果应用证明；职业教育教学能力测评通过人员名单；参加学习培训记录、总结等；优秀双师素质教师评选通知、方案、表彰文件。 ②专业带头人建设：聘用协议、选拔通知、工作方案、审批表、表彰文件等；参加学习培训记录、总结等；专业调研报告、实训基地（实验室）建设报告、人才培养方案、课程标准、核心课程、教研项目立项书、横向课题立项书等；指导青年教师材料；2011年度考核材料。 ③兼职教师聘任：兼职教师有关证件材料、名单、聘用表、协议书、聘书；岗前培训工作记录；职业教育教学能力测评通过人员名单；参与教研、科研活动记录及成果；承担教学任务课程表、教学评价记录；课时津贴发放表；职称推荐评审材料及通过人员名单。 |
| 1.师资队伍与领导能力建设项目 | 领导能力建设 责任人：王长坤 | 10 | 15 | 15 | 40 | 5 | 5 |  | 10 | 50 | 预期目标： ①校领导参加国内外学习培训5人次，其他干部10人次； ②校领导及内设机构主要负责人联系一家企业； ③每位校领导负责推荐10名学生就业； ④3～5名副科级以上干部挂职锻炼。 验收要点： ①参加学习培训记录、总结等； ②联系行业企业名单，参与行业企业活动记录、总结及成果； ③推荐就业学生名单； ④挂职锻炼干部名单、工作记录、鉴定材料。 | 预期目标： ①校领导参加国内外学习培训5人次，其他干部10人次； ②每位校领导负责推荐10名学生就业； ③3～5名副科级以上干部挂职锻炼。 验收要点： ①参加学习培训记录、总结等； ②参与行业企业活动记录、总结及成果； ③推荐就业学生名单； ④挂职锻炼干部名单、工作记录、鉴定材料。 | 预期目标： ①校领导参加国内外学习培训5人次，其他干部10人次； ②每位校领导负责推荐10名学生就业； ③3～5名副科级以上干部挂职锻炼。 验收要点： ①参加学习培训记录、总结等； ②参与行业企业活动记录、总结及成果； ③推荐就业学生名单； ④挂职锻炼干部名单、工作记录、鉴定材料。 |
| 2.社会服务能力建设 | 社会服务能力建设 责任人：张循浩、张丽生 | 39 | 34 | 37 | 110 | 13 | 9 | 6 | 28 | 138 | 预期目标： ①开展企业实用技术研发，承担各级各类纵向课题3项、面向中小企业完成委托课题1项； ②深入企业、熟悉企业、了解企业技术需要，开展技术研发，年收入达30万元； ③实施“金钥匙”培训工程，承担各种培训任务，达到500人次； ④为企业职工、社会成员、在岗中职毕业提供学历教育，达到300人次。 验收要点： ①课题立项文件和合同、研发过程记录、研发成果； ②专利申请文件、证书、开办继续教育的批准文件； ③技术服务、社会培训、继续教育到账额； ④各种培训文件、培训记录、学员名册；参与继续教育的学习记录、学员名册。 | 预期目标： ①开展企业技术创新和实用技术研发，承担各级各类纵向课题5项，面向中小企业完成委托课题2项。 ②提供决策咨询和技术服务，年收入达42万元； ③扩大“金钥匙”培训规模，承担各种培训任务，达到7800人次； ④为企业职工、社会成员、在岗中职毕业提供学历教育，达到700人次。 验收要点： ①课题立项文件和合同、研发过程记录、研发成果； ②专利申请文件、证书、开办继续教育的批准文件； ③技术服务、社会培训、继续教育到账额； ④各种培训文件、培训记录、学员名册；参与继续教育的学习记录、学员名册。 | 预期目标： ①开展企业技术创新和实用技术推广，承担各级各类纵向课题5项，面向中小企业完成委托课题6项； ②与行业、企业、社会建立良好合作关系，参与重大决策咨询和技术研发，年收入达67万元； 3稳定“金钥匙”培训工程规模，培训任务达10700人次； ④与企业职工、社区、中职形成良好合作关系，构建终身教育体系，达到1000人次。 验收要点： ①课题立项文件和合同、研发过程记录、研发成果； ②专利申请文件、证书、开办继续教育的批准文件； ③技术服务、社会培训、继续教育到账额； ④各种培训文件、培训记录、学员名册；参与继续教育的学习记录、学员名册。 |
| 2.社会服务能力建设 | 骨干带动能力建设 责任人：高浦、傅智端 | 18 | 11 | 11 | 40 | 10 | 6 | 6 | 22 | 62 | 预期目标： ①联合区域职教中心、中职学校和技工学校，构建中高职衔接的网络体系；组织指导区域师资培训和中职生培训，中职生培训达到800人次； ②开展中西部交流与合作，新增2个地区/2个院校的对口支援协议书；跨省招生比例达到10%，西部招生比例达到8%，组织指导师资培养培训和学生培养； ③开展国际交流与合作，新增3所合作院校；新增3所合作院校；组织指导外教引进和学生、师资中外交流。 验收要点： ①相关协议及交流资料； ②省教育厅招生文件及学生名册； ③指导师资、学生培训的文件和计划、记录等。 | 预期目标： ①完善中高职衔接的网络体系；组织指导区域师资培训和中职生培训，中职生培训达到1000人次； ②开展中西部交流与合作，新增4个地区/4个院校的对口支援协议书；跨省招生比例达到15%，西部招生比例达到10%，组织指导师资培养培训和学生培养； 3.开展国际交流与合作，新增3所合作院校；组织指导外教引进和学生、师资中外交流。 验收要点： ①相关协议及交流资料； ②省教育厅招生文件及学生名册； ③指导师资、学生培训的文件和计划、记录等。 | 预期目标： 1.区域职业教育网络体系运行良好，中职生实习实训达到1200人次； 2.开展中西部交流与合作，新增4个地区/4个院校的对口支援协议书；跨省招生比例达到20%，西部招生比例达到15%，组织指导师资培养培训和学生培养； 3.开展国际交流与合作，新增3所合作院校；组织指导外教引进和学生、师资中外交流。 验收要点： ①相关协议及交流资料； ②省教育厅招生文件及学生名册； ③指导师资、学生培训的文件和计划、记录等。 |
| 3. “黄河三角洲高技能人才实训广场”基础设施项目 责任人：李清 |  | 350 | 900 |  | 1250 | 775 | 2425 |  | 3200 | 4450 | 预期目标： 完成立项、论证、手续审批、基础工程。 验收要点： ①基础工程验收。 | 预期目标： 实训广场达到使用条件。 验收要点： ①竣工验收，交付使用。 |  |

备注：此表主要填写面向区域（行业）师资培训、对口支援等项目以及学院改革相关项目，可增加续表。

# 7．资金投入预算汇总表

| 建设内容 |  | 资金总预算及来源 |  |  |  |  |  |  |  | 合 计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中央财政投入 |  | 地方财政投入 |  | 行业企业投入 |  | 学院自筹 |  |  |  |
|  |  | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） |
| 合 计 |  | 2100 | 100 | 6300 | 100 | 3389.5 | 100 | 4200 | 100 | 15989.5 | 100 |
| 中央财政 重点支持专业 （项目） | 1．办学体制机制创新与校企合作制度建设 | 100 | 4.76 | 160 | 2.54 |  |  | 30 | 0.71 | 4649.5 | 29.08 |
|  | 2．人才培养模式与课程体系改革 | 659 | 31.38 | 56 | 0.89 |  |  | 80 | 1.90 |  |  |
|  | 3．师资队伍建设 | 311 | 14.81 | 244 | 3.87 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4．教学实验实训条件建设 | 1030 | 49.05 | 1440 | 22.86 | 319.5 | 9.43 | 50 | 1.19 |  |  |
|  | 5．社会服务能力建设 |  |  | 70 | 1.11 |  |  | 100 | 2.38 |  |  |
|  | 6．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中央财政重点支持专业所在专业群 |  |  |  | 200 | 3.17 | 50 | 1.47 | 220 | 5.24 | 470 | 2.94 |
| 非中央财政支持专业及专业群 |  |  |  | 2400 | 38.10 | 3020 | 89.10 | 300 | 7.15 | 5720 | 35.77 |
| 其他 | 1.教学团队与领导能力建设 |  |  | 230 | 3.65 |  |  | 70 | 1.67 | 300 | 1.88 |
|  | 2.社会服务能力建设 |  |  | 150 | 2.38 |  |  | 50 | 1.19 | 200 | 1.25 |
|  | 3.“黄河三角洲高技能人才实训广场”基础设施建设 |  |  | 1250 | 19.84 |  |  | 3200 | 76.19 | 4450 | 27.83 |
|  | 4.建设项目管理费 |  |  | 100 | 1.59 |  |  | 100 | 2.38 | 200 | 1.25 |

# 8．专家论证意见

| 根据《教育部 财政部关于确定“国家示范性高等职业院校建设计划”骨干高职院校立项建设单位的通知》(教高函[2010]27号)的要求，2010年12月21日，山东省教育厅、财政厅组织专家组在济南对滨州职业学院《国家骨干高等职业院校建设方案》（以下简称《建设方案》）及项目预算进行了论证。专家组在认真审阅了《建设方案》及相关材料的基础上，听取了王永民院长和部分重点建设专业的《建设方案》汇报，并就建设目标、内容、经费预算及可监测指标等问题进行了询问和论证，形成如下意见： 专家组认为，学院的《建设方案》符合《教育部 财政部关于实施国家示范性高等职业院校建设计划，加快高等职业教育改革与发展的意见》（教高[2006]14号）的要求，符合《教育部关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》(教高[2006]16号)及《教育部 财政部关于进一步推进“国家示范性高等职业院校建设计划”实施工作的通知》（教高[2010]8号）精神，《建设方案》规范合理，思路清晰，目标明确，任务具体，可监测操作，方案建设经费配置合理，管理措施切实可行，预期目标和验收点清晰。 专家组建议，学院要在办学机制体制方面有更大的突破，建设项目在进度和建设经费分配上进一步优化。 经过审核，专家组一致同意，滨州职业学院《建设方案》和项目经费预算通过论证。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专 家 信 息 | 姓 名 | 单位及职务/职称 | 手 机 | 签 名 | 姓 名 | 单位及职务/职称 | 手 机 | 签 名 |
|  | 1.朱传礼 | 教育部高教司原副司长 | 13301135536 |  | 2.胡振文 | 石家庄铁道职业技术学院 | 13803376883 |  |
|  | 3.刘宪亮 | 河南省黄河河务局副局长（原黄河水利职业学院院长） | 13839992518 |  | 4.陈继权 | 浙江亚龙科技集团董事长 | 13738391116 |  |
|  | 5.钱乃余 | 山东商业职业技术学院院长 | 13706411529 |  | 6.钟泽圣 | 山东省财政厅教科文处处长 | 13853198687 |  |
|  | 7.宋伯宁 | 山东省教育厅高教处处长 | 13869119651 |  |  |  |  |  |

# 9．院校举办方承诺

| （包括资金、政策、人才培养目标定位等） 滨州职业学院是我市唯一的高等职业院校，承担着为我市培养高技能人才的重大任务。建设国家骨干高职院校，必将更好地为区域经济发展提供智力支持和人才支撑，更好地服务区域经济社会发展和产业结构优化升级。作为举办方，滨州市人民政府做出如下承诺： 大力发展高等职业教育。适应滨州市经济、社会发展对高技能人才的迫切需求，市政府将“大力支持高等职业教育”的举措列入滨州市国民经济和社会发展“十二五”规划，将一如既往地支持滨州职业学院的改革与发展，使其为滨州培养更好、更多的高素质高级技能型专门人才。 资金支持。市政府承诺根据中央财政和省财政支持的力度，以及建设项目总投资情况，确保高于中央财政投入三倍的资金投入，支持本建设项目；市财政将逐年加大对学院的投入，保证生均经费稳步递增，三年建设期内达到或超过省内本科标准，确保市政府投入占学校经费总额的比例超过50%；并决定自建设项目启动时起，将不低于20％的地方教育附加费用于滨州职业学院国家骨干高职院校建设；增设校企合作专项补贴；增加实训基地、师资队伍、教学资源建设等财政专项资金的投入。 政策支持。将项目建设纳入滨州市国民经济和社会发展“十二五”规划；成立校企合作工作指导委员会，制定支持校企合作的政策、法规及实施细则，将校企合作列入职能部门绩效目标考核；落实吸引企业参与办学的优惠政策，建立顶岗实习制度，优化校企合作发展环境。 市政府郑重承诺：保证滨州职业学院坚定高等职业教育的科学定位和办学方向，2020年前不升格为本科院校。 （举办单位）章 （负责人）签名 年 月 日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 信 息 | 姓 名 | 赵惠民 | 部门及职务 | 滨州市人民政府副秘书长 |
|  | 办公室电话 | 0543-3163272 | 传 真 | 0543-3162888 |
|  | 手 机 | 13505438266 | E-mail | Mswk702@163.com |

# 10．地方政府支持承诺

| （包括政策、资金、院校办学定位等） 教育部 财政部实施关于进一步推进“国家示范性高等职业院校建设计划”，是加快高等职业教育改革与发展的重要战略举措。山东省充分认识到建设计划实施对促进全省高职教育科学发展、快速发展的重大意义，高度重视并积极支持国家骨干高等职业院校建设。 山东省将坚持示范引领、骨干带动、全面发展的原则，进一步加大对骨干高职院校的支持力度，将示范院校、骨干院校建设纳入省、市经济社会发展规划，优化发展环境；不断加大投入，使生均预算内经费逐步达到本省同等类型普通本科院校的水平。同时，山东省还将进一步发挥政府主导作用，采取措施，鼓励行业企业参与共建高职院校，加强校企合作，统筹办学资源，实现优势互补，探索紧密型校企合作办学体制机制，增强高职院校办学活力；坚持高等职业教育的科学定位和办学方向，2020年以前骨干高职院校不升格为本科院校；优先安排招生录取批次，鼓励开展单独招生试点，保证生源质量；支持国家骨干院校根据经济社会发展需要灵活设置专业，逐步扩大跨省招生规模，提高服务社会的能力；在骨干院校开展教师专业技术职务评聘改革试点，加强专兼结合专业教师队伍建设；扩大国际交流与合作，引进优质教育资源。 山东省将通过骨干高职院校建设，进一步推动全省高等职业教育健康、快速发展，使高等职业教育事业迈上新台阶、再上新水平。 教育厅章 财政厅章 主要负责人签字 主要负责人签字 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人信息 | 教 育 厅 | 姓 名 | 张鹏程 | 部门及职务 | 高等教育处副处长 | 财 政 厅 | 姓 名 | 王宇轩 | 部门及职务 | 教科文处副处长 |
|  |  | 办公室电话 | 0531-81916019 | 传 真 | 0531-81916019 |  | 办公室电话 | 0531-82669740 | 传 真 | 0531-82669901 |
|  |  | 手 机 | 13805310896 | E-mail | zhangpc@sdpec.edu.cn |  | 手 机 | 13805312700 | E-mail | wyx2010@126.com |

# 11．审核意见

| 教育部办公厅章 财政部办公厅章 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系 信息 | 联系部门 | 示范性高等职业院校建设计划实施工作办公室 |  |  |  |  |
|  | 办公室电话 | （010）66096232 | 传 真 | （010）66020758 | E-mail | sfgz@moe.edu.cn |

① 注：“/”栏目需分别填写数据（下同）

② 注：请在“        级地方财政投入”下划线上填写省级或市级财政投入（下表同，不再说明）

③ 注：请在“行业企业投入：        ”下划线上填写主要行业企业单位名称（下表同，不再说明）

④ 注：请在“其他投入：        ”下划线上填写主要来源（下表同，不再说明）