国家骨干高职院校

建 设 方 案

二○一○年八月

目    录

第一部分  基本情况	1

第二部分  建设基础	3

一、适应经济社会发展，办学定位更加准确	3

二、对接行业企业需求，专业结构更加优化	3

三、推进办学模式创新，校企合作日趋深化	4

四、实施两重一再工程，教学改革硕果累累	5

五、狠抓教学条件建设，基础能力不断提升	6

六、强化创业就业能力，创业教育成果彰显	7

七、加强国际合作交流，综合实力整体提高	8

八、拓展社会服务功能，辐射能力持续增强	8

九、素质教育成效显著，社会声誉与日俱增	9

第三部分  建设内容	10

一、建设思路和目标	10

二、建设内容	10

（一）校企合作办学体制机制创新——现代服务业集聚区（现代服务业生产性实训基地）项目建设	10

（二）人才培养模式改革	12

（三）重点专业建设	13

（四）课程体系与课程建设	14

（五）师资队伍建设	15

（六）老年产业人才培养示范基地建设	15

（七）社会服务与辐射能力建设	16

第四部分  建设方案	17

项目一：重点专业建设	18

一、电子商务专业	18

（一）立项依据	18

（二）专业现有基础	19

（三）专业建设目标	24

（四）专业建设方案	26

（五）专业建设经费预算	41

（六）专业建设监控点与监控指标	45

（七）专业建设预期效果	49

二、物流管理专业	51

（一）立项依据	51

（二）专业现有基础	52

（三）专业建设目标	57

（四）专业建设方案	59

（五）专业建设经费预算	75

（六）专业建设监控点与监控指标	77

（七）专业建设预期效果	80

三、连锁经营管理专业	82

（一）立项依据	82

（二）专业现有基础	83

（三）专业建设目标	88

（四）专业建设方案	90

（五）专业建设经费预算	109

（六）专业建设监控点与监控指标	112

（七）专业建设预期效果	117

四、老年服务与管理专业	118

（一）立项依据	118

（二）专业现有基础	119

（三）专业建设目标	125

（四）专业建设方案	126

（五）专业建设经费预算	138

（六）专业建设监控点与监控指标	141

（七）专业建设预期效果	146

项目二：创新校企合作体制机制——现代服务业集聚区（现代服务业生产性实训基地）建设项目	148

一、现有基础	149

二、建设目标	151

三、建设内容	153

四、预期效果	159

附录1：白下区人民政府《关于江苏经贸职业技术学院光华科技产业园建设事宜》会议纪要	160

附录2：江苏省发改委关于江苏经贸职业技术学院生产性实训基地建设项目建议书的批复	160

★  政产校企合作，董事会管理，股份制运营——光华科技产业园建设项目		165

（一）现有基础	166

（二）建设目标	168

（三）建设内容	170

（四）预期效果	177

★  政府主导，企业主体，学院参与——南京农副产品物流配送中心（众彩物流）实训基地建设项目	178

（一）现有基础	178

（二）建设目标	180

（三）建设内容	181

（四）预期效果	187

★  引企入校，校企一体——连锁经营生产性实训基地（江苏经贸·华润苏果旗舰店）建设项目	189

（一）现有基础	189

（二）建设目标	190

（三）建设内容	191

（四）预期效果	197

★  政府支持，企业参与，教师主导，学生主体——180大学生创业广场建设项目		202

（一）现有基础	203

（二）建设目标	205

（三）建设内容	206

（四）预期效果	214

项目三：老年产业人才培养示范基地	215

一、现有基础	215

二、建设目标	217

三、建设内容	218

四、预期效果	232

项目四：“9333”专业教师队伍建设工程	234

一、现有基础	234

二、建设目标	235

三、建设内容	237

四、预期效果	244

第五部分  经费预算	245

一、资金来源	245

二、资金分配	245

第六部分  保障措施	247

一、资金保障	247

二、政策保障	247

三、组织保障	247

四、机制保障	249

五、风险预警	251

第七部分  预期效果	252

附件	254

江苏经贸职业技术学院国家骨干高职院校建设项目考核与评价办法	254

江苏经贸职业技术学院国家骨干高职院校建设项目专项资金管理办法	257

江苏经贸职业技术学院国家骨干高职院校建设廉政责任制	261

江苏经贸职业技术学院

国家骨干高职院校建设方案

# 第一部分  基本情况

江苏经贸职业技术学院创办于1952年。学院历经苏南镇江商业学校、江苏省商业学校、江苏省商业干部学校、江苏商业专科学校、江苏商业管理干部学院。1999年开始招收普通高职学生，2002年改建为江苏经贸职业技术学院。

学院现有江宁、光华两个校区，占地面积1048亩，建筑面积41.78万m2，固定资产总值69239.78万元，教学仪器设备总值7154.00万元。专职教师662人，其中20名教授分别担任各专业教学团队的带头人，教师中高级职称比例为32.5%，专业教师中双师比例达81%。180多名教师先后被选派至境外进行专业培训。现有3个省级优秀教学团队、1名中国职业教育杰出校长、1名全国高等学校教学名师和2名江苏省高等学校教学名师。

学院设有信息技术系、工商管理系、旅游管理系、会计系、贸易经济系、人文社会科学系、应用外语系、艺术设计系、体育系、工程技术学院、国际教育学院、老年产业管理学院、继续教育学院、文化艺术学院等九系五院。设有58个专业，2010年，招生专业51个。现有：2个省级品牌专业（国际贸易实务、会计），6个省级特色专业（电子商务、市场营销、旅游管理、食品营养与检测、物流管理、计算机网络技术），1个省成人高等教育特色专业（电脑艺术设计），1个省级高职示范专业（制冷与冷藏技术）。截至2010年5月，在校生总数为13892人。

学院现有2门国家级精品课程（现代物流管理、会计学原理与技能），8门省级精品课程（国际商务单证业务处理、财务会计分岗核算、环境艺术项目设计、大学生心理健康教育、计算机网络技术、现代市场营销原理与应用、基础会计学、现代物流管理）；1部国家级精品教材（计算机网络技术实用教程），5部省级精品教材（现代市场营销学、大学生心理健康教育、大学生职业指导、毕业论文写作指南、计算机网络技术实用教程），5本省级立项建设精品教材（审计实务、现代营销技能训练、基础会计学、老年运动与保健、商务单证实务与实训），有9部教材被列入国家普通高等教育“十五”、“十一五”规划教材。校内具有122个实验实训室，建有2个国家级实训基地（流通现代化工程、食品安全与营养）、2个省级实训基地（数字媒体与现代商务、老年产业人才培养基地）、2个大型的校内生产性实训基地（光华综合实训基地、180大学生创业广场）、2个企业投入设备共建实训基地（三菱重工中央空调技术实训基地、汽车技术服务与维修实训基地）。

建校以来，已为江苏服务业领域培养了7万余名高素质的专业技术人才和经营管理骨干。举办高职10年，已累计培养近万名普通高职毕业生。被社会誉为“江苏商界的‘黄埔军校’”。

学院多次被授予“江苏省文明单位”、“江苏省文明学校”、“江苏省师资队伍建设先进高校”、“江苏省高校先进基层党组织”等荣誉称号。2005年，在“高职高专人才培养工作水平评估”中获得“优秀”等级。2007年，被确定为江苏省首批示范性高等职业院校建设单位。2008年被评为江苏省首批大学生创业教育示范校。

# 第二部分  建设基础

## 一、适应经济社会发展，办学定位更加准确

现代服务业正成为我省的主导产业。2002年胡锦涛总书记在中央经济工作会议上指出“要加快发展现代服务业”。2005年，江苏省委、省政府在无锡召开加快发展现代服务业工作会议，其后出台了《关于加快发展现代服务业的实施纲要》，提出现代服务业倍增计划和一手抓先进制造业、一手抓现代服务业的“双轮驱动”战略，并明确了十一五期间现代服务业十大重点发展领域。今年6月10日，省人民政府印发《江苏省服务业提速计划》，要求全面提高服务业整体发展水平和国际竞争力。

学院长期由原省商业厅主管，行业办学特色鲜明，被誉为江苏商界的“黄埔军校”。进入新世纪，随着经济社会的发展，中国加入WTO，传统商业和服务业迅速向现代流通和现代服务业提升、转变和拓展，且服务业新的需求、新的产业、新的职业、新的岗位不断涌现。学院及时提出了面向现代服务业，服务江苏“两个率先”，创建高水平示范性高职学院的办学定位和战略目标。我们为发展现代服务业“鼓与呼”，多次主办现代服务业发展论坛，并与2005年4月28日正式成立现代服务业职业教育集团，全力加强校企合作，加强专业建设和基础能力建设，着力培养适用人才；多渠道、多形式促进现代服务业发展，发挥学院在现代服务业职业教育中的示范作用。

## 二、对接行业企业需求，专业结构更加优化

为适应加快流通现代化进程和大力发展现代服务业的需要，学院在改造优化传统优势专业的基础上，积极发展新兴专业，精心打造品牌专业和特色专业，不断优化专业结构。在省内率先或较早开发了“连锁经营管理”、“物流管理”、“电子商务”、“市场建设与管理”、“汽车技术服务与营销”等新兴专业。为适应老龄化社会的需要，率先开发了“老年食品与保健”、“老龄社会与老年产业管理”、“老年旅游”等新专业。还在传统的食品检验专业的基础上，开发了“食品营养与安全”等专业。多方引进社会资金和合作伙伴，成立“文化艺术学院”，率先开发了“文化产业管理”、“影视动漫”等专业。现已构建了涵盖现代服务业中现代物流业、软件业、商务和科技服务业、信息服务业、旅游业、文化产业、房地产业、金融业、现代商贸业、居民服务业等十大重点发展领域的专业群。

一批专业已进入全国和江苏省专业建设的先进行列，现有省级品牌特色专业10个。传统优势专业，特色鲜明：市场营销（省级特色专业）、会计（省级品牌专业）、制冷与冷藏技术（省级职教示范专业）、食品营养与检测（省级特色专业）等；新兴优势专业，社会需求旺盛：连锁经营管理、物流管理（省级特色专业）、电子商务（省级特色专业）、计算机网络技术（省级特色专业）、软件技术、旅游管理（省级特色专业）、国际贸易实务专业（省级品牌专业）、电脑艺术设计（省成人高等教育特色专业）。

## 三、推进办学模式创新，校企合作日趋深化

校企合作是高职教育和企业发展的战略引擎。学院行业办学特色鲜明，长期依靠行业企业、服务企业，形成了校企合作的优良传统和特色优势。原属江苏省商业厅主管，与商业企业有着广泛、密切的联系。划归省教育厅后，不断发展与江苏省商业联合会、江苏省供销合作总社和江苏省商务厅等部门、行业组织的紧密联系和合作。把校企合作、产学研结合，作为学院发展的生命线，不断探索校企合作新模式，有力推进了人才培养工作。

学院的校企合作，历经全面铺开、分类建设和重点推进三个发展阶段，以及规模化、制度化、一体化渐进过程，构建了专项合作型、紧密合作型和校企一体型三种校企合作模式。校企合作涉及校企共同培养人才、提升水平、发展产业三大领域，涵盖了学生培养、人员培训、实习实训和毕业就业、产学研结合和科技服务等专项。以项目为纽带，努力实现产业、企业、学校（学生）三赢。从促进校企合作持续发展出发，大力加强校内运行机制、校企合作的动力机制和激励机制三大机制建设，使校企合作向纵深推进。

与150多家大中型企业、行业协会和政府部门合作，建立了长期稳定的伙伴关系。其中与50多家大型、特大型企业和行业组织，建立了全面紧密、深度融合的战略合作关系，如华润苏果、五星电器、宏图三胞、三菱重工、金陵饭店、江苏国际旅行社、阿里巴巴、苏食集团、众彩物流、中锐集团、江苏省注册税务师协会等。积极探索产学合作教育新模式，满足企业个性化需要，举办订单培养“企业冠名班”，先后与华润苏果、苏宁电器、五星电器、宏图三胞等15家大型企业合作办班，列入计划招生。应平安保险、中国移动、金盛集团等企业急需，开设“2+1”定向培养班，最后一年的专业教学和实习组织由学院和企业共同负责。与江苏省报关协会，共建“江苏省报关协会教育培训基地”。与江苏省食品工业协会，共建“公共营养师培训基地”等。

新形势下，学院努力探索政、产（行）、校、企合作办学新机制，政府主导、行业指导、学校主体、企业参与，共谋发展。与省民政部门、中国老年事业发展基金会和一批涉老企业，共建“老年产业管理学院”，开设涉老专业或方向5个，大力培养老年事业人才。与江宁区商务局、南京农副产品物流配送中心（众彩物流）合作，参与建设南京市政府重点工程——160万m2华东地区最大的农副产品集散地（一期已开业40万m2）。开展经营人员职业培训，共建“农副产品检测中心”，实现“从农田到餐桌”全过程的食品监控，为服务地方的“民心工程”做出了贡献，促进了流通业发展。同时，与秦淮区政府合作开展下岗职工再就业培训等。

随着校企合作的不断深化，学院进一步探索引企入校、校企一体新模式。学院筹资建设的光华校区“光华综合实训基地”（建筑面积5万㎡）和江宁校区“180大学生创业广场”（建筑面积2.1万㎡），引进企业品牌和经营管理经验，在校内建成生产性实训基地。学校与企业依托项目载体，你中有我，我中有你，资源共享，优势互补，风险共担，利益共同，探索“校企一体”合作模式。

“光华综合实训基地”——包括（3万m2）连锁经营生产性实训基地与光华科技产业园两大组成部分。前者已于5月正式营运，开创了引企入校建设“校企一体”的新模式。既是学院的生产性实训基地，也是华润苏果连锁经营示范店、旗舰店。校企共建、共用、共管、共享，集教学、培训、科技开发、服务、经营于一体。由学院专业教师和企业专业人员挂牌指导，学生365天轮班轮岗、每年安排10万人天生产性实训。光华科技产业园区是与白下区政府、企业合作共建，正在紧张筹备，争取尽快营运。

## 四、实施两重一再工程，教学改革硕果累累

学院高度重视课程改革和建设，将其作为教学改革的中心任务，作为提高教育质量、深化内涵建设的核心和突破口。形成了“五化”（“素质教育系统化、核心课程精品化、职业标准课程化、创业教育体系化、课改视野国际化”）的课程建设特色。

为深化教学改革，于2008年启动“两重一再”工程（“重塑工学结合新课程、重构人才培养新方案、再造教师职教新能力”）。全院动员，任课教师人人参与。至今，90%的专任教师已通过系统培训和严格的考核测试。校企共同开发、体现现代服务业行业特点和课改方向的267门课程开发方案已经通过验收。十大专业人才培养方案进行了重构，教师的职教新能力显著提高。课改特色鲜明，经贸课程开发模式基本定型，赢得广泛影响，教育部门户网站进行了专题报道。获省高等教育教学成果奖4个，国家级立项研究课题1个，省级立项教改课题5个。

按照国家精品课程的标准和要求，加大投入（200多万元），大力加强精品课程建设，构建了国家级、省级和院级精品课程体系，基本实现了专业核心课程的精品化。现有国家级精品课程2门、省级精品课程10门、院级精品课程88门；普通高等教育“十五”和“十一五”国家级规划教材9部，国家级精品教材1部，省级评优精品教材5部，省级立项建设精品教材5部。

## 五、狠抓教学条件建设，基础能力不断提升

学院大力实施“人才强校”战略，打造“双师型”教学团队。实施“访问工程师”制度，大力引进行业企业的技术人才和经营管理骨干。

专任教师中，高级职称比例达32.5%，“双师型”教师比例达81%，拥有一批教学、科技和社会服务能力较强的“双师型”名师。180多名经过国外专业培训的“双语型”教学骨干、3个省级优秀教学团队、1名中国职业教育杰出校长、1名全国高等学校教学名师和2名江苏省高等学校教学名师。多次被省教育厅评为师资队伍建设先进高校。

学院大力加强实训基地建设，校内有122个实验实训室。其中，2个国家级、2个省级、2个企业嵌入式和2个大型的现代服务业生产性实训基地。

一是国家级“流通现代化工程实训基地”。在全国高职院校中最早设计建设，由电子商务、连锁经营、现代物流、旅游与会展、财务与投资、市场营销和现代商务策划等7大实训中心组成，是集开放性、共享性、岗位性为一体的、产学研结合的多功能综合性实训基地。

二是国家级“食品安全与营养实训基地”。集生产检测、人才培养、科技开发与服务于一体，依托学院的“江苏省食品安全工程技术研究开发中心”，开展农副产品检测、功能性食品开发和食品加工废弃物的综合利用等。

三是省级“数字媒体与现代商务实训基地”。致力于发展创意产业和一站式现代商务服务。集成校企优势，采用产业发展急需和行业领先的全息技术、三维技术、呼叫中心技术和物联网技术，校企共同进行项目设计、开发和转化。

四是省级“老年产业人才培养实训基地”。是江苏省“老年产业人才培养基地”、国家“爱心护理人才培养培训基地”和“老年心理关爱研究中心示范基地”的重要实训实践基地，属全国首创，为加快老年产业人才培养发挥重要作用。

五是由“三菱重工”提供设备、在校内建成的“江苏经贸·三菱重工中央空调技术实训基地”。世界知名企业提供先进设备和培训模式，教师和外方教师共同培训三菱员工，学生嵌入式学习三菱空调技术和资格课程。

六是由“中锐集团”提供设备、在校内建成“江苏经贸·汽车技术服务与维修实训基地”，由校企双方共同开展职业资格考证课程的培训，合格毕业生由企业100%推荐就业。

七是大型的校内生产性实训基地——“连锁经营生产性实训基地（江苏经贸·华润苏果旗舰店）”的建成，标志着学院校企合作翻开了新的篇章。

八是大型的校内生产性实训基地——大学生创业广场，重点发展与学院专业密切相关的商务、信息服务和创意产业，使之成为江宁大学城和江苏省共享型大学生创业园区。

## 六、强化创业就业能力，创业教育成果彰显

多年来，学院坚持“三全”（全员、全程、全方位），系统进行创业教育的探索与实践，将创业教育贯穿人才培养全过程，大力加强创业教育课程建设、师资队伍建设和创业实践基地建设。

在全省率先开设“职业生涯规划”、“就业创业指导”和“商务精读”等必修课程，培养学生创业意识；创建创业人才培养特区——举办“小企业家创业班”，成立“创业培训学院”；2005年建成2500m2大学生创业园、“实验超市”和“热淘网”（网上创业平台）等实战平台。按照“政府支持，企业参与，学生主体，教师主导”方针，校企合作建设的“180大学生创业广场”，将成为大学生接受创业能力训练的重要平台。

创业教育有力地强化了内涵建设，提升了学院的人才培养水平、综合办学实力和学生的就业能力，培养出一批在校生创业明星，提高了就业率和就业质量。2008年，被确定为首批江苏省大学生创业教育示范校。“以创业为导向的人才培养模式创新实验基地”，被评为省高等教育人才培养模式创新实验基地。1名学生获团省委“江苏青春创业百名风云人物”、“江苏百名青年学子之星”荣誉称号，两名学生被评为首届“全国高职高专毕业生百名就业创业之星”。在最近举行的江苏省第六届“挑战杯”大学生创业计划大赛中，荣获特等奖和一等奖各1个，学院获“优秀组织奖”在全省高职院校中名列前茅。

## 七、加强国际合作交流，综合实力整体提高

该院国际合作办学起步较早、发展较快，办学规模不断扩大、合作模式趋于多样，国外优质教育资源本土化工作取得显著成效。有力拓展了办学空间，提升了学院的整体办学实力。

学习借鉴国外高职先进的办学理念、教学模式和课程体系；建立了国际合作办学的运行机制；着力培养懂得国际准则、具备国际视野的高技能人才；在国外培训了150名具有双语教学能力的专业教师。目前与加拿大、澳大利亚等5国高校合作办学，已举办9个合作办学专业，在校生达到1200多人。

现为中国高职教育研究会国际合作办学与交流工作委员会理事长单位。先后主办了三届(2008、2009、2010年)全国性中外合作办学交流研讨会和学术年会。具体承办了两届(2008、2009年)中德职业教育交流大会(德国政府资助)，得到了两国政府部门和职教界的高度评价。

## 八、拓展社会服务功能，辐射能力持续增强

一是牵头组建现代服务业职教集团。推进职业教育的集团化、集约化办学，目前拥有114家成员单位，促进校企合作、校校合作，在信息服务、专业共建、联合培养、师资培训等方面，发挥了积极的引领作用。

二是依托校内产学研基地开展科技等服务。大力推进产学研结合，充分发挥学院发展校园创意产业的特色，利用专业和师资优势，受铜山县、仪征市、南京市江宁区、浦口区、高淳县等地方政府委托，制订区域性现代服务业发展规划。为企业提供智力援助，提供科技与咨询等服务。深入行业、企业、工程等第一线，开展“切脉诊断”、营销策划、CIS设计、管理咨询、员工培训、设计施工等各种社会服务活动。承担秦淮河历史文化资源开发利用系列项目、南京宝船遗址开发策划、大报恩寺重建策划等一大批创意项目，效益显著。我院的食品安全工程技术研发中心和旅行社等产学研基地，也取得较大成效。我院承担金盛集团、扬子江药业、扬子石化、红星美凯龙等大型企业经营管理骨干培训，受到欢迎。

三是与江苏省教育厅、美国欧普软件公司三方合作成立江苏欧普高校软件人才培训管理中心。探索软件人才培养模式，创新课程体系，在全省45所高职院校，嵌入式培训60000多名学生。

四是设立“国家职业技能鉴定所”和职业资格考证基地。累计考证培训3万多人次。

五是积极帮扶西部地区和苏北职业院校。如：新疆奎屯职业技术学院；徐州职教中心、连云港旅游学校、淮阴商业学校等。

## 九、素质教育成效显著，社会声誉与日俱增

我院学生综合素质高，职业能力强。在全国大学生各项大赛中屡获殊荣。在新加坡举办的“2008年度国际市场营销大赛”获得国际组金奖和全场总冠军。在2008年“星光璀璨”全国青少年艺术交流大赛中，获得特等奖和一、二、三等奖。在2009年举行的第五届“江苏省大学生创业计划大赛”中，学院代表队获得一等奖。在2009年“全国高职高专英语口语大赛”中获得3个一等奖。在2009年“高教社”杯全国大学生数学建模大赛中获专科组1个一等奖、2个二等奖。在2010年第六届江苏省“挑战杯”大学生创业计划竞赛中，获特等奖、一等奖各1个，学院获“优秀组织奖”。在2010年第二届“海峡论坛•海峡两岸大学生职业技能大赛暨创新成果展”上，学院获得2个一等奖和1个二等奖。

良好的社会声誉为学院赢得了质量较高、来源较广的生源，现已面向全国25个省、自治区、直辖市招生。多年来，我院录取分数线在全省同类院校中名列前茅。学生较高的综合素质与学院的社会品牌有力促进了毕业生就业，就业率五年来平均达到98%以上，且就业质量高。

目前学院是：中国高等职业技术教育研究会副会长单位；江苏省高等教育学会副会长单位；江苏省高等职业教育研究会理事长单位；江苏现代服务业职业教育集团理事长单位；江苏省商业经济学会副会长单位；中国高等职业技术教育研究会国际合作交流与课程建设工作委员会主任单位、科研委员会副主任单位、就业工作委员会副主任单位；全国高等院校计算机基础教育研究会高职高专委员会副会长单位；江苏省计算机学会信息技术职业教育专业委员会主任单位。

学院多次被授予“江苏省文明单位”、“江苏省文明学校”、“江苏省高校师资队伍建设先进单位”、“江苏省高校先进基层党组织”等荣誉称号。

我院办学成果丰硕，获得社会普遍肯定。2005年，学院在“高职高专人才培养工作水平评估”中获得“优秀”等级。2007年，被确定为首批“江苏省示范性高等职业院校建设单位”。2008年被评为首批“江苏省大学生创业教育示范校”。

# 第三部分  建设内容

## 一、建设思路和目标

紧紧围绕江苏现代服务业发展，以培养高素质技能型人才为根本任务，建设和依托现代服务业集聚区，创新政产校企合作办学体制机制，重点建设电子商务、物流管理、连锁经营管理和老年服务与管理4大专业，带动骨干专业建设，完善“分阶段多循环”工学结合人才培养模式，全面推进“两重一再”工程，深化教学改革，实施“9333”专业教师队伍建设工程，增强服务经济社会发展的能力和成效，全面提升人才培养水平，努力把学院建设成为具有鲜明现代服务业特色、国内一流、国际知名的国家骨干高职院校。

## 二、建设内容

### （一）校企合作办学体制机制创新——现代服务业集聚区（现代服务业生产性实训基地）项目建设

积极推进学校办学体制机制和校企合作体制机制的创新，以合作育人为目标，以合作双赢为动力，以合作就业为导向，以合作共管为手段，建立政府、产（行）业、学校、企业，共建、共管、共赢、共同致力于高职教育发展的长效机制。

学院成立理事会，由政府主管部门（省教育厅、省商务厅、省供销合作总社等）、行业协会、知名企业代表和知名校友、学院领导、教职工代表等组成的理事会，对学院发展规划、经费筹措、基础建设、政策措施、专业设置等重大问题进行研究和决策。促进学院与政府、行业、企业和社会各界的紧密联系，增强学院办学能力和活力。

成立系（院）务管理委员会，由企业专家、政府主管部门有关人士、系部教师代表和学生代表组成，下设专业建设委员会、课程开发与指导委员会和就业创业指导委员会。积极吸引政府、行业或企业参与，借鉴股份制企业的运行机制，成立董事会，校企双方以资产投入为纽带，以确立现代产权理念、明确界定各方产权为基础，以满足市场需要的学生培养为主线，共同出资建设生产性实训基地。双方参照股份制运作方式，学院以土地、师资等入股，企业以资金、设备和技术入股，实现资源共享、优势互补、风险共担。产教联动，促进专业与产业共荣。围绕专业办产业，办好产业促专业，对产业延伸市场需求大的专业进行实体化运作，融教学、科研、生产三重功能于一体。

建立校企合作的长效运行机制。建立基于校企共同发展的动力机制、基于互惠多赢的利益驱动机制、基于校企合作的保障机制和基于优势互补的共享机制等。积极争取地方政府政策扶持，对校企合作项目给予财政支持，对参与校企合作的企业给予优惠政策，采取各种渠道调动企业参与高职教育的积极性。

加强校企合作管理制度建设。进一步深化学校内部人事管理制度改革，引导和激励教师主动为企业和社会服务。对现有校企合作制度进行全面梳理，创新管理制度。如修订《校企合作效益考核、评价与奖励办法》、《资产使用与管理办法》，建立学院《理事会章程》、《校企合作实体创收再投入管理办法》等。

在南京市城东南、学院新老校区带上，总体规划设计6种政产校企合作模式、10个建设项目，分步实施。其中4个与重点建设专业密切相关的项目重点建设，另外6个项目为已建、在建（将实现提档升级、完善建设）及后续建设项目，最终建成涵盖学院主要专业的大型现代服务业生产性实训基地，为学生营造一个稳定的校内顶岗实习场所，从根本上解决学生难以全过程参与企业实践的难题。同时，以项目为载体创新校企合作体制机制。

1．政产校企合作，董事会管理，股份制运营——光华科技产业园。与南京市白下区政府、中国互联网协会、西安三元创业投资股份有限公司、北京博导前程信息技术有限公司等合作共建。共同投资600万元，成立股份公司，建立董事会。

2．政府主导，企业主体，学校参与——南京农副产品物流配送中心（众彩物流）实训基地。由江宁区人民政府建设控股、南京农副产品物流配送中心有限公司（众彩物流）为运营主体、学院深度参与。使之成为学院跨系（院）、跨专业的大型的校外生产性实训基地，同时也成为学院服务区域经济发展的重要窗口。

3．引企入校，校企一体——连锁经营生产性实训基地（江苏经贸•华润苏果旗舰店）。建立管委会，校企合作双主体，深度融合。既是华润苏果在南京城东南唯一的旗舰店，也是学校与企业、学生学习与工作深度融合的教学工场。完善校企一体的运行机制和学生。

4．政府支持，企业参与，教师主导，学生主体——180大学生创业广场。江宁区政府支持，企业提供品牌、资金、产品和运营标准，学院提供场地、设施和指导，教师主导，学生经营管理，使之成为江宁大学城和江苏省共享型大学生创业园区。与江宁区政府合作，建设成为江宁科学园（省级）示范性创业园，为全省大学生创业服务。

### （二）人才培养模式改革

以校企合作、工学结合为核心，完善体现现代服务业行业特点和专业特色的“分阶段多循环”工学结合人才培养模式。依“系统递进、螺旋上升”的思路，设计基于工作过程（工作流程）的人才培养方案，采取小学期、分段式等灵活的教学组织形式，实践专业认知实习、课程教学实习、工学交替顶岗实习和就业直通毕业实习有机贯通的实习实训模式，培养学生“过硬的岗位核心能力、适宜的岗位适应能力、较强的职业迁移能力和可持续发展能力”，使学生带着工作体验和工作经验走上社会，推进校企合作助推学生就业长效运作机制的形成。

1．创新校企合作育人机制。探索建立体现“对接行业发展、促进企业转型升级”理念的校企合作新模式，从专业设置与调整到人才培养方案制定，从专业课教学到生产性实训、顶岗实习，从人才培养过程管理到人才培养质量评价，校企深度融合，共同参与人才培养全过程，努力营造有利于高素质技能型专门人才培养的校企合作育人环境。

2．深化人才培养模式改革。继续深入推进“两重一再”工程，重构基于工作过程系统化的人才培养方案，并在学院重点建设专业及相关辐射专业中实施；校企合作开发专业课程和教学资源，重点突破，建设体现现代服务业特点、学院特色和工作过程系统化课改方向的创新型课程；深入实践“项目导向、任务驱动”教学模式，试行阶段授课制、小学期制及弹性学制，探索依照企业生产经营周期调整教学安排的灵活多样的教学组织模式；构建企业专家来校兼职的信息平台、绿色通道和运行机制，逐年加大企业一线技术专家和经营管理人才承担专业课教学的学时比例。

3．完善实习实训管理制度。成立由企业主管、经理、指导教师和学院各级领导组成的实习工作领导小组，制定以学生实习管理、劳动保护为重点内容的实习管理制度及教学管理措施；突破难点，建立健全校外实习指导教师聘任、培训、考核、评价与激励机制，加强企业实习指导教师队伍建设。

4．四类实习实训模式有机贯通。依托现代服务业集聚区等大型生产性实训基地，实现每年20万人天的实习实训，365天轮班轮岗，将“专业认知实习、课程教学实习、工学交替顶岗实习、就业直通毕业实习”四类实习实训模式有机贯通。推进学院、企业“双导师制”，将校内学习评价与企业实践考核有机结合，实施学历证书、职业资格证书、企业工作经历证书“三证书”制度，增强学生就业竞争力。

5．构建“双核结构”的创业教育体系。完善180大学生创业广场（创业实践的核心平台）和创业就业素质强化培训学院（创业教育教学、科研、指导及服务的核心平台）建设，面向全体学生，分层次、分类别进行创业教育。建立多样化、综合化的创业教育课程体系和实践环节，将创业教育贯穿于人才培养的全过程，渗透到教育教学的各方面，以创业能力的培养带动就业能力的提高。

### （三）重点专业建设

围绕江苏现代服务业发展，根据产业和市场发展态势，建立及时适应区域产业结构升级需要的专业结构优化和教学内容动态调整的联动机制，创新专业建设思路，以校企合作共建校内外生产性实训基地等为抓手，创新政、产（行）、校、企紧密合作的专业建设运行机制。根据合作企业生产经营特点和学校教学规律，建立适应工学结合的弹性、灵活的教学组织运行模式，形成专业共建、过程共管、人才共育的人才培养机制；以重点建设专业为龙头，强化校企合作，深度融入区域经济产业发展格局，走特色化、差异化发展之路，打造电子商务、物流管理、连锁经营管理、老年服务与管理等4个具有鲜明特色和优势的国家级重点建设专业。

1．电子商务专业

现为江苏省特色专业，拥有江苏省高等学校优秀教学团队。围绕南京大力推进物联网和呼叫产业发展的人才需求，培养具有创业创新能力和国际竞争力的电子商务高素质高技能型人才；与南京市白下区政府及北京博导前程等公司合作，创建全国一流、政产校企共同投资，在产业链高中端引入符合产业链定位、并提供运营指导、孵化支持，特色鲜明的“光华科技产业园”；加强现有省级“数字媒体与现代商务”实训基地和“流通现代化传感网工程技术研发中心”建设，向实体化产学研基地发展，发挥示范性作用；深化“动态能力集”人才培养模式改革，引入企业岗位标准，构建基于呼叫中心、物联网RFID专业方向的课程体系；创建名师工作室，打造国家级优秀教学团队。

2．物流管理专业

立足全国性物流节点城市、长三角物流区域中心城市南京，向江苏现代商贸流通业、现代制造业和现代农业输送高技能物流人才；依托现有基础，拓展合作项目，与南京农副产品物流配送中心共建股份制产学研实体——南京精品果菜物流配送公司；在双循环基础上，创新校企互动多循环人才培养模式；以国家精品课程《现代物流管理》为引领，构建基于工作过程多方向的课程体系；以院内培养、院外引进和企业聘请的途径，优化师资结构，打造省级优秀教学团队；面向第一、二、三产业，建设多层次、多业态的校外实训基地；利用省级特色专业建设点优势，为社会和企业提供技术咨询服务。

3．连锁经营管理专业

该专业在江苏省高职院校中首家开设。2009年专业教学团队被评为“江苏省高等学校优秀教学团队”。依托南京大型连锁企业集群的区位优势和自建的3万m2连锁经营生产性实训基地(江苏经贸·华润苏果旗舰店)，创建“校企一体化”系务管理委员会的新体制；完善“三阶段”“4个0.75”人才培养模式；以工作流程为路径，创建“任务驱动型”的课程体系；创建全国示范的校企共建的“校中店”产学研基地和“店中校”专业实践基地；创建全国一流的校、企、行业协会三方共建的连锁培训学院。通过三年建设，将专业教学团队建设成国家级优秀教学团队，该专业建成全国高职连锁经营管理专业的示范品牌。

4．老年服务与管理专业

适应江苏人口老龄化加速发展对养老服务人才的迫切需求，着力培养江苏基层养老机构经营管理服务人才和创业者；成立老年产业管理学院理事会，组建专业实体化公司“江苏省春晖养老服务中心”，创新“两大模式，双重功能”政产校企合作体制机制；构建“工学合一，三段渐进”的人才培养模式；建立就业导向型专业课程体系；实施专业教师“双员身份、互兼互聘”制度，建设省级优秀教学团队；打造老年服务与管理专业与专业实体化公司、实习实训基地“三位一体”的实践教学体系；提升社会服务能力。全面实现国家“爱心护理人才培养培训基地”、“老年心理关爱研究中心示范基地”和“江苏省老年产业人才培养基地”的功能。

通过上述重点专业的建设，打造现代服务业类优势专业集群，带动和辐射相关专业群的协调发展，为现代服务业高等职业院校的专业建设与发展发挥示范作用。

### （四）课程体系与课程建设

以职业岗位（群）工作过程（流程）为线索优化课程体系设置，以职业能力、职业发展为依据组织课程内容，完善“行业导向、校企一体、虚实结合、课证融通、突出三创”的基于工作过程系统化的就业（创业）导向型课程体系建设。以典型工作任务或项目为载体设计教学活动，以职业技能鉴定（职业资格考证）为参照强化技能训练。

进一步丰富和发展学院课程建设“素质教育系统化、核心课程精品化、职业标准课程化、实训教学体系化、创业教育层次化、课改视野国际化”等理念的内涵；校企合作继续深度重构基于工作过程系统化的人才培养方案，在10个优势专业或特色专业、12个相关辐射专业中重点实施。重塑20门创新型课程（创新型课程，指按国家级精品课程标准建设，属重构后学习领域，具有原创性即含原创性教材、原创性实训指导书、原创性配套习题集、原创性配套案例库等的教学做一体化课程）。建成国家级精品教材1门，校企合作开发72门课程，其中4门省级精品课程。

### （五）师资队伍建设

师资队伍建设是学校持续发展的根本保证，是学校核心竞争力的基石。为全面提高教师从事高等职业教育的能力，实施“9333”专业教师队伍建设工程，通过外聘、引进与培养相结合，努力建设一支师德高尚、结构合理、素质优良的“双师型”教师队伍；培养造就基础理论扎实、实践能力突出的专业带头人和骨干教师队伍；再造教师以“企业实战能力、课程整合能力、教学组织能力”为核心的职教能力；深入推进“访问工程师”及专任教师赴企业挂职锻炼制度建设。

通过三年建设，使90%以上的专任专业教师都必须具有访问工程师经历，新进教师须具有3年以上企业工作经历（实践），90%以上的骨干教师得以轮训，使专业教师双师素质比例达到90%以上；建成30个专兼结合双师结构的专业教学团队；建成30个由行业企业专家、学校专业带头人和学生家长组成的专业指导委员会；建成30个创新型校企合作“双师型”专业教师培养基地。建成国家级优秀教学团队1个，省优秀教学团队2个，名师工作室1个。

健全兼职教师教学弹性机制，设立兼职教师培训基金，完善行业企业专业人才和经营管理骨干聘任管理办法，继续充实兼职教师库。实施校企双向互聘、教师柔性流动的管理机制，使兼职教师承担的专业课学时比例达到50%。

### （六）老年产业人才培养示范基地建设

在江苏省“老年产业人才培养基地”、国家“爱心护理人才培养培训基地”和“老年心理关爱研究中心示范基地”的基础上，创新政产校企合作办学体制机制，引入社会资源合作办学，建立老年产业管理学院理事会；组建“专业实体公司”——由江苏省民政厅作为业务主管，学校、行业、企业、自然人等参与的民营非盈利企业“江苏省春晖养老服务中心”，以实体的形式，进行居家和机构两种养老模式的探索，进行股份制改革试点；在毗邻学院的江宁区方山风景区，建成集养老服务、培训与研究于一体的江苏经贸•方山养老服务中心。使之成为人才培养的重要平台，也成为学院服务地方民生的重要载体。

### （七）社会服务与辐射能力建设

1．关注民生，完善职教服务体系。发挥学院地域优势，依托国家级、省级实训基地和中国商业联合会“商业职业经理人”培训中心等平台优势，完善形式多样的学历与非学历教育培训服务体系。每年面向社会开展高技能和新技术培训3万人，满足产业升级和社会成员多样化学习与终身教育的需要；利用国家级职业技能鉴定所和各类专业考证基地，每年面向社会开展1万人的职业资格培训和考证工作；开放精品课程等网络教学资源；与南京市财政局共建会计从业资格培训考试中心；向社区开放文化艺术中心、体育场馆和图书馆等“文化源”。

2．完善机制，提高社会服务能力。完善引导和激励教师进行社会服务的动力机制，为教师社会服务搭建平台，汇聚分散的合作形成合力，全面推进社会服务并形成服务品牌。把社会服务能力建设与实训基地建设、师资建设和专业建设有机结合与统一。发挥现代服务业集聚区的教学、生产、研发、培训和鉴定等功能，带动专业建设，促进校企合作、产教结合，提升教师实践能力和社会服务能力，助推区域经济发展。

3．整合资源，搭建社会服务平台。整合校内外资源，搭建产学研一体的多功能社会服务平台。依托2个省级工程技术研发中心和科技产业园，参与和面向行业企业开展技术创新、推广和技术咨询与服务工作，为地方经济社会发展提供智力支持。帮助南京农副产品物流配送中心（众彩物流）设计电子商务平台，建设农副产品检验与检测中心。3年内，校企合作完成纵横向课题300项，技术服务、项目策划与咨询等收入700万元以上；与鼓楼区政府共建示范性“老年人居家养老服务中心”；与教育厅、江宁大学城合作，将180大学生创业广场建成江宁大学城和江苏省共享型大学生创业实践基地。

4．对口援助，发挥示范辐射作用。对口援助新疆奎屯职业技术学院等2所西部高职院校，充分利用现代信息技术共享优质教学资源，发挥示范辐射作用。每年指派10名教师和管理人员指导专业建设、课程建设和实训基地建设，帮助受援学校提高人才培养质量。通过师资培训交流、接纳师生技能训练等方式，开展城乡之间、校际之间的交流与合作。

5．合作办学，扩大高职国际影响。引进国际职业资格标准和优质教育资源，合作开发课程与教材；互派教师和学生，吸纳境外教师来院交流或安排教师赴境外讲学、培训，每年接收留学生20人以上。充分发挥中国高职教育研究会国际合作办学交流委员会理事长单位的引领示范作用，促进合作交流，拓展发展空间。

# 第四部分  建设方案

根据学院制定的“十二五”发展规划和建设国家骨干高职院校建设总目标的要求，结合学院现有基础，以创新校企合作体制机制为重点，在课程体系建设、师资队伍建设、教学实验实训条件建设等方面，进一步深化工学结合、校企合作人才培养模式的内涵和和合作育人的新机制，提高专业人才培养质量。重点打造与现代服务业发展紧密结合，特色鲜明、优势突出的电子商务、物流管理、连锁经营管理、老年服务与管理4个重点建设专业，带动辐射相关专业（群）的发展。构建符合学院实际的国家级、省级和院级三级重点专业建设体系，形成龙头专业与支撑专业并存相长、共同发展的格局，不断提升专业建设的水平。

通过重点专业的建设，进一步创新校企合作体制与机制，推进工学结合人才培养模式的改革，依基于工作过程系统化的课程改革理念深化课程改革，推进项目导向、任务引领等教学模式，按分层、分批、分类建设的原则，不断推进校企合作开发课程和教材的进程，大力推进适应创新人才培养和高技能人才培养特色的创新型课程、网络课程等多种课程建设工作；造就一批专业理论扎实、教学实践能力突出、双师“结构”合理的优秀教学团队；完善教学过程质量控制与管理机制，把创业能力培养渗透于人才培养全过程，充分发挥学院生产性实训基地的平台作用，全面提升学院的办学实力和社会服务能力。

## 项目一：重点专业建设

## 一、电子商务专业

专业建设负责人：李畅(教授 副院长)、吴洪贵(副教授 工程师)

专业建设团队：罗晓东(副教授)、张颖(讲师)、李向红(副教授)、白慧萍(副教授)、刘巧曼(讲师)、冯宪伟(讲师)、翁振富(亿讯中国大区总经理 高级工程师)、张胜(江苏宏图三胞高科技有限公司人力资源总经理 经济师)、姚远(南京市劳动就业培训中心副主任 经济师)

### （一）立项依据

1．背景分析

现代服务业的发达程度是衡量经济社会现代化水平的重要标志。电子商务是高技术生产性服务业，向社会提供高附加值、高层次、知识型的生产服务和生活服务。作为信息技术在经济活动中的一个典型应用，电子商务已成为现代服务业成长中一个不可缺少的重要环节。

2009年，中国中小企业通过电子商务创造的新增产值占中国GDP的1.5%，拉动中国GDP增长。这些新型业态依托互联网和通信技术，注重技术创新、管理创新、提高服务的科技含量，从而不断发展壮大，成为服务业中增长最快、最具发展潜力的产业之一。

江苏省服务业提速计划中，提出以加快发展生产服务业为重点，应用信息技术改造各类专业市场，加快构建现货与电子交易相结合，有形与无形相结合的现代产品交易。发展企业间电子商务，推广面向中小企业、重点行业和区域的第三方电子商务交易与服务。体现了发展网络经济与实体经济相融合，优化产业结构，促进经济增长方式转变，提高国民经济运行效率和质量战略思想的基本内涵和要求。

全球制造业中间服务的投入不断增加，生产性服务业和制造业的关系日趋紧密。制造业生产网络和国际营销网络的每一个环节都伴随着服务的需求。制造业越发达，生产性服务业就越发达。

电子商务专业包含产业前沿的物联网商务应用、呼叫服务外包、全息数字商城等方向，适应了南京市“加快凝聚先进生产要素”的产业发展需求。

2．人才需求分析与预测

中小企业作为国家经济体系中的主干，最早将电子商务作为重要采购和销售渠道。经过了初期的市场培育和积累后，我国中小企业的B2B电子商务市场年增长率将保持在50%以上，2012年交易规模有望突破7.5万亿元。世界经济论坛报告显示，未来五年内与互联网相关的产业将创造直接工作机会120万个，间接工作机会2530万个。

江苏省地处长江三角洲经济区域，该区域交通便利，经济腹地广阔，先进制造业发展迅速，各种企业(特别是中小企业)总量较大。随着新的经济形势与发展机遇到来，推进经济社会信息化，促进企业运用电子商务技术对区域内企业的采购、销售系统的改造升级，企业营销和客户服务人才需求紧迫。特别是金融危机后，电子商务前沿领域的呼叫产业服务外包，逐步形成了以市场和客户为中心的企业运营机制和核心竞争力，并以此驱动企业的生产、销售、支持和维护系统。传统企业以此改变过去的经营理念和方式，将产品为中心的管理模式发展为以客户为中心。基于呼叫中心的网络营销人才成为提高企业电子商务核心竞争力的关键所在。

因此，面对呼叫产业人才需求量快速增加的局面，培养基于呼叫中心技术的网络营销和电子商务高技能人才，满足江苏南京地区企业电子商务发展的迫切要求，为企业打造客户服务致胜的核心竞争力，将会是江苏地区高职电子商务人才培养主要目标。

### （二）专业现有基础

1．专业发展历程

电子商务专业积淀深厚。前身为1999年开设的“商业自动化”专业，2000年改为“电子商务”专业。通过专家及教师们的共同努力，专业建设中逐步形成了以“动态能力集”为特征的专业特色。2006年被江苏省教育厅确定为江苏省特色专业建设点，并于2010年通过验收。2010年电子商务教学队伍获得江苏省优秀教学团队称号。现为中国高等职业教育研究会“电子商务与物流专业协作委员会”副主任单位。

2．现有优势与特色

（1）优势

电子商务专业有明显的南京现代服务业行业发展优势，企业多层次深度参与专业建设。专业群辐射计算机网络、计算机应用、计算机软件等专业，以“物联网商务应用”、“基于呼叫中心技术的网络营销”、“三维网络商城设计”等电子商务岗位技能和能力分析为切入点，重构了“基于工作过程的就业(创业)导向型”课程体系，建设了1门省级精品课程、11门院级精品课程、8门课程通过课程重塑测评。

专业有一支特色鲜明的“双师型”教师队伍，在江苏省高等学校教学名师的带领下，2010年成为省级优秀教学团队。专业围绕“动态能力集”培养模式建设了国家级“电子商务实训中心”、省级“数字媒体与电子商务”生产性实训基地，为南京地区企业员工和下岗职工开展电子商务专业相关的高技能和新技术培训提供了条件。

（2）特色

与阿里巴巴、中移鼎讯等企业合作创新以“动态能力集”为特征的人才培养模式，带动校企良性互动，动态预测专业发展最前沿，确立了“联网商务应用”、“基于呼叫中心技术的网络营销”、“三维网络商城设计”等专业方向，具有创新性和前导性。

重塑“工学结合”新课程，围绕课程实施需求探索集成化的电子商务全程项目链资源建设，形成了“LivingMall”一站式学习的现代化教育手段。

完善电子商务专业“教学BPM”流程管理体系，调整人才培养能力集合，将学生校内培养和校外岗位实习实训逐步融合，极大地提升了人才培养质量。

3．已有建设成果

（1）创新工学结合人才培养模式

① 构建了人才培养岗位能力子集原型

主动应对产业前沿发展趋势的三个方向——呼叫中心方向、三维网络商城设计以及物联网商务应用，制订专业人才培养方案。对能力集滑动窗口的“调研信息块”进行梳理，确定当前年级专业工作岗位与工作层次定位。将“年级培养目标信息块”投影到专业“动态能力集”，由此产生岗位子集。

② 细化职业岗位，确定典型工作任务子集与职业能力要求

针对确定的岗位进行能力子集分析，在原有阿里巴巴电子商务证书、国家劳动和社会保障部助理电子商务师证书基础上，逐步新增中国条码技术资格证书、中国互联网协会网络营销助理证书、呼叫中心工程师资格证书等，在专业课程中嵌入国家职业资格证书考核内容，提高学生的专业技能和职业素养，实现教学内容与职业资格的“课证融通”。

（2）课程体系建设成果

电子商务专业一直以省级、院级精品课程建设、院级“重塑”课程为抓手，以此来带动电子商务专业课程体系重构。2009年初，《“两重一再”工程的探索与实践》项目获江苏省高等教育2009年江苏省高等教育教学成果奖。

① 课程建设成果

2008年，《计算机网络技术》课程被评为省级精品课程；2006-2009年，《电子商务实务》、《数据库技术与应用》、《管理信息系统分析与设计》、《面向对象程序设计—Java》、《计算机应用基础》、《网上创业》、《网络互联技术》、《网页制作》、《UML基础》、《Linux系统管理》、《商务网站建设》等11门课程被评为院级精品课程。《网上创业》、《网络营销策划》、《电子商务应用》、《网页美工设计》、《网络互联设计与实施》、《网页制作》、《J2ME手机游戏开发》、《网络系统管理》等8门课程已经通过学院“两重一再”课改工程验收。

② 教材建设成果

按照制定的教材建设规划，本专业的教师编写出版了《计算机网络技术》、《计算机文化基础》等7本普通高等教育“十一五”国家级规划教材，《计算机网络技术》2008年评为国家级精品教材。高职特色的高质量的自编教材14本：《电子商务基础》、《电子商务设计实务》、《电子商务实训教程》、《计算机网络技术实用教程(第3版)》、《AutoCAD实用教程》、《计算机专业英语》、《数据库技术及应用》、《网页设计与制作》、《PhotoshopCS3图像处理》、《任务式案例教程》、《计算机应用基础(修订版)》、《windows XP+Office 2003》、《计算机应用基础习题与实验(修订版)》、《博星卓越网络营销教学实验指导书》等。

（3）教学团队建设成果

专业现有专职教师15人，企业能工巧匠兼职教师10人。队伍中有江苏省第五届高等学校教学名师1人。是一支“双师型”特色鲜明、“双师结构”合理，年轻而充满活力的队伍。2010年被评为江苏省“优秀教学团队”。

（4）实训基地建设成果

① 流通现代化工程——电子商务实训中心

2005年建成的国家级“流通现代化工程”实训基地，下设电子商务实训中心、物流管理等七个实训中心。同年被评为“教育部示范实训基地”，是一个集创新性、开放共享性、工学结合实践性、产学研结合的多功能电子商务实训中心。其中有网上创业实训室、网站建设实训室、网络技术实训室、商务软件实训室、电子商务实训室等。

② 数字媒体与现代商务生产性实训基地初步建成

2008年建设的省级“数字媒体与现代商务中心”生产性实训基地。把中移鼎讯(江苏分公司)和江苏科建教育软件公司等企业生产模式和生产项目纳入学生实训体系，营造实战或仿真职场氛围，提高了学生实训效果。

在完善已有校内实训基地基础上，新建呼叫中心实训室(一期)、计算机硬件组装与维护实训室、计算机软件安装与维护实训室、路由交换实训室、局域网组建实训室、综合布线实训室、热淘网实训室、网络营销实训室、三维数字网络商城实训室、商品识别实训室等校内生产性、共享性、开放性实训室。

③ 产学研实战平台www.retao.cn(中国热淘网)

电子商务专业与相关公司合作进行真实的产学研平台建设研究与实践。注册一级域名www.retao.cn(中国热淘网)电子商务B2C、C2C网络真实交易平台，致力于将热淘网打造成立足南京、辐射全国的“大学生网上创业园”。目前已经有电子商务等相关专业460名学生在网上开店，并进行真实的商品交易和网络营销实战。

④ 校外实训基地建设

与近16多家大中型企业及行业协会紧密合作。苏宁电器、五星电器、宏图三胞、阿里巴巴、中移鼎讯等均与本专业建立战略合作关系。实践“订单式”培养、“顶岗实习”等工学结合的校企合作模式，合作形式多样，合作层次较高，校企共赢发展。

表4-1-1-1  电子商务专业校外实训基地一览表

| 序号 | 单位名称 | 适用专业类别 | 建立时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏宏图三胞高科技术股份有限公司 | 电子商务、计算机应用 | 2002年1月 |
| 2 | 神州数码控股有限公司 | 电子商务、网络技术 | 2003年9月 |
| 3 | 锐捷网络 | 电子商务(网站建设) | 2003年10月 |
| 4 | 南京迪软软件有限公司 | 电子商务、计算机应用 | 2004 年3月 |
| 5 | 南京永腾信息技术有限公司 | 计算机应用、电子商务 | 2004 年3月 |
| 6 | 江苏五星电器有限公司 | 电子商务 | 2004 年2月 |
| 7 | 江苏软件园(园内有近300家企业) | 电子商务、软件技术 | 2005 年12月 |
| 8 | 浪潮集团 | 电子商务、网络技术 | 2006年7月 |
| 9 | 阿里巴巴 | 电子商务 (电子交易、网络营销) | 2006年6月 |
| 10 | 易图通公司 | 软件应用、电子商务 | 2007年11月 |
| 11 | 中移鼎讯江苏分公司 | 电子商务、计算机应用 | 2008年10月 |
| 12 | 江苏科建教育软件有限公司 | 电子商务、计算机应用 | 2007年6月 |
| 13 | 江苏linux公共技术服务中心 | 电子商务(网站) | 2006 年6月 |
| 14 | 南京同人软件公司 | 电子商务、呼叫中心 | 2008年11月 |
| 15 | 北京博导信息技术有限公司 | 电子商务 | 2009年4月 |
| 16 | 水晶石数码技术公司 | 电子商务、计算机应用 | 2010年2月 |

（5）教学方法与教学手段的改革

① 以学生为主体的教学组织方法

以特色专业建设点立项为契机，完成了9门以学生为主体的课程改革。核心为让学生从被动地听讲转化为能够主动地参与学习过程，成为真正的课堂教学主体；教师角色转化为课堂组织者，不但必须具有合格的专业知识和说课能力，还必须具备优秀的课堂组织能力，角色也由课堂主宰变成类似教练和裁判的作用。

② 广泛采用现代化教学手段

电子商务专业所有课程均在多媒体教室授课，实践课程均采用苏亚星教学系统，教师与学生互动均在数字化校园网上进行。

（6）中外合作办学成绩斐然

① 校校合作

2005年，电子商务专业与新加坡英特科教有限公司签定协议，开设新西兰基督城理工学院教学计划规定课程的电子商务专业班。有16名教师先后到新西兰和英国进行了合作项目的相关培训，06电子商务(中新合作班)赵路同学作为江苏经贸职业技术学院参赛队员之一勇夺2007年度新加坡国际营销市场大赛银奖，2008年度新加坡国际营销大赛金奖。

② 校企合作

2005年10月18日由江苏省教育厅、美国OOPSystems公司和我院共同在江苏经贸职业技术学院成立江苏欧普高校软件人才培训管理中心具体实施培训项目。已经形成欧普IMS(IT Infrastructure Management Services)课程体系和认证体系，举办三次欧普特色讲师培训。全省45所高职院校已经成为管理中心成员，至2010年上半年，已经圆满完成省教育厅下达的60000名软件人才的培养任务。

（7）教学成果显著，社会服务能力较强

① 教师教学成果丰硕

近几年来，专业教师教学改革成果显著，获省级以上奖励详见表4-1-1-2，并完成省教育厅“江苏省高等职业院校人才培养工作状态数据采集平台建设及统计分析”这一江苏省高等教育教改立项“重中之重”项目、“加强大学生创新教育和创新能力培养研究”项目。电子商务专业课程体系方案被全国高等院校计算机基础教育研究会列为向全国发布的蓝皮书。

表4-1-1-2  近几年省级以上教学成果

| 项目名称 | 奖励名称 | 奖励级别 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| “两重一再”工程的探索与实践 | 江苏省高等教育教学成果奖 | 省级 | 2009年 |
| 经贸类高职课程改革和建设的探索与实践 | 教学成果二等奖 | 江苏省政府 | 2007年 |
| 高职软件专业任务驱动教学模式的研究与实践 | 教育研究成果一等奖 | 江苏省高职教育研究会 | 2007/2008年度 |
| 高等学校学生教育管理创新 | 高等学校学生教育管理创新三等奖 | 省教育厅 | 2009年 |
| 计算机网络技术课件 | 高等学校优秀多媒体教学课件遴选二等奖 | 江苏省教育厅 | 2009年 |
| 学习领域“引领下高职课程资源的开发和利用” | “江苏职业教育创意论坛”一等奖 | 江苏教育研究/职业技术教育学会 | 2007年 |
| 第二届中国电子商务大赛优秀指导教师奖 | 优秀指导教师奖 | 国家级 | 2006年 |
| ITAT竞赛全国二等奖最佳指导教师奖 | 最佳指导教师奖 | 国家级 | 2007年 |
| ITAT竞赛全国三等奖最佳指导教师奖 | 最佳指导教师奖 | 国家级 | 2007年 |
| ITAT竞赛全国优秀奖最佳指导教师奖 | 最佳指导教师奖 | 国家级 | 2007年 |
| 国家级电子商务实训中心建设与解决方案 | 全国电子商务大赛全国十佳论文奖 | 国家劳动 保障部 | 2006年 |

② 学生技能培养效果显著

在2006年劳动和社会保障部主办的第二届全国电子商务大赛中，我院电子商务专业学生囊括江苏赛区前九名，其中第一至第三名选手代表江苏赛区参加在北京举行的全国总决赛，获得了全国总决赛的两个银奖、一个优秀奖，同时另有三组选手获全国网络营销百强店11、12、13名。由专业群教师指导的学生在“2009高教社杯”全国大学生数学建模竞赛中获得一个全国一等奖和两个全国二等奖。

李晓明、刘小青两名学生被评为江苏省创业明星，同时在由中国高等职业教育研究会及研究会就业工作委员会联合百所高职院校、数十家权威媒体发起的“评选百名中国高等职业教育就业、创业之星”活动中被评为“创业之星”，为全国高职院校学生在校创业起到了很好的示范作用。

③ 服务经济社会能力显著提高

在现有教学、科研条件的基础上，与长三角地区的70多家现代服务业职教集团所属企业及30多所学校通过多种渠道合作，逐步构建了立体化的服务体系。

中国热淘网的部分资源与33所院校共享。2010年7月12日在我院举行了江苏双师双证电子商务培训班，培训了来自全省30多所高职院校的50多名教师。

对省内苏州农业职业技术学院等4所职业院校进行专业建设支持。

为江苏科建教育软件有限责任公司、宏图三胞、南京农副产品物流中心有限公司提供智力支持，共同进行相关新产品的开发与技术成果转化等。

### （三）专业建设目标

1．总目标

围绕南京大力推进物联网和呼叫产业发展的人才需求，培养具有创业创新能力和国际竞争力的电子商务高素质高技能型人才；与南京市白下区政府、北京博导前程等公司实施校企合作、人才共育，创建全国一流政产校企共同投资，在产业链高中端引入符合产业链定位、并提供运营指导、孵化支持，特色鲜明的“光华科技产业园”，建设全国示范性“数字媒体与现代商务”生产性实训基地，创建“流通现代化传感网工程技术研发中心”产学研基地；深化“动态能力集”人才培养模式改革，引入企业岗位标准，构建基于呼叫中心、物联网RFID专业方向的课程体系；创建江苏省名师工作室，打造国家级电子商务优秀教学团队，增强服务区域经济发展的能力。

2．具体建设目标

（1）创新校企合作体制机制，实施合作办学

创新“政产校企”合作、董事会管理、股份制运营的光华科技产业园建设项目，园区现代服务业产业链发展与专业群建设对接，实现“人才共育”。以政府宏观调控和政策扶持为主导，形成多方合作的动力机制和高效多赢的运行机制，全面推进电子商务专业在专业建设、人才培养方案制订、创新型课程开发、“双师结构”师资队伍建设及社会服务能力建设，实现人才培养“过程共管”。

（2）创新“双主体”动态能力集人才培养模式

让学校与企业共同成为人才培养主体，更加明确和真正发挥学校、企业人才培养“双主体”的地位和作用。依据网络营销、呼叫中心、物联网商务应用等行业企业需求，在校企股份合作体制机制下，以就业为导向，以能力为中心，分析工作岗位所需求的新能力，将其任务化、项目化，构成新的“动态能力集”。调整补充到相应的校企合作开发的课程体系中，形成动态的能力体系，构建“动态能力集”为特征的校企共同育人的人才培养模式。

（3）建设名师工作室，创建国家级电子商务优秀教学团队

再造教学团队职教新能力，校企共同建设“双师”素质和专兼结构合理的省级优秀教学团队，到2012年企业兼职教师承担的专业课学时比例达到50%，提升教学团队资源整合能力。面向行业企业开展网络营销、呼叫中心、智能商业等技术服务，建设省级教学名师工作室1个，在省级优秀教学团队基础上，争创“国家级电子商务优秀教学团队”。

（4）通过“两重一再”工程，重塑以典型工作任务分析为基准的专业学习领域

在“重塑工学结合新课程，重构人才培养新方案，再造教师职教新能力”的课改推动下，主动适应南京区域经济需求，校企合作开发引领行业发展的“物联网商务应用、呼叫中心服务外包”等专业新方向及新课程。

（5）创建全国示范性“数字媒体与现代商务”等生产性实训基地。

在创建特色鲜明的“政、产、校、企”合作、董事会管理、股份制运营合作体制的“光华科技产业园”（生产性实训基地）基础上，提升省级“数字媒体与现代商务”生产性实训基地的建设内涵，构建“前厂后校”模式的“LivingMall现代商务中心”，同时校企共建“流通现代化传感网工程技术研发中心”产学研基地。以此为基础，成立专业实体化载体的“呼叫中心”服务外包股份企业。使这些基地成为促进产学研成果转化，为产业升级服务，并在互联网、物联网商务应用、呼叫产业领域具有一定影响力的实践基地。满足100%学生专业实训，校内生产性实训占实训总学时的比例达到85%以上。

达到每年成果转化2项。探索以实训基地设备参股、教师、企业资金入股的专业实体化办学新模式。

（6）社会服务与辐射能力建设

依托光华科技产业园和省级数字媒体与现代商务等实训基地，为合作企业提供技术服务和人力支撑，建立教师社会服务的制度与机制，实现成果共享、责任共担。面向行业企业，每年面向社会培训高技能和新技术及企业经营管理骨干5000人，企业员工和下岗职工3000人；每年技术服务收入48万元；对口支援西部高职两所，每年交流教师及管理人员6人以上；带动呼叫中心技术与应用等相关专业（方向）群建设。积极开拓留学生市场，每年招收留学生10人。

### （四）专业建设方案

1．校企合作体制机制创新

依托政产校企深度合作的光华科技产业园及“呼叫中心”服务外包校企合作专业实体化载体，创新政产校企深度合作的体制和长效双赢的机制

（1）体制创新

① 成立系务管委会

由教师、江苏科建教育软件公司、北京博导前程有限公司等企业以及中国互联网协会等共同成立系务委员会。负责校企合作相关协议、合同的议定和审定。运作方式为：每年数次召开会议，决策校企合作实体或合作项目的重要事宜，包括专业建设、校企合作创新型课程开发、学生实习实训及就业等。

② 建立专业实体

由合作企业、系部、教职工出资，建立以呼叫中心产业为主的实体，逐步实行股份制管理。主要运作方式是按需召开运营层面的相关会议，商讨实体和项目的具体任务。系部针对企业的发展需要设定科研攻关和经济研究方向，并将研究成果转化为工艺技能、物化产品和经营决策，提高整体效益。企业也主动向学校投资，建立利益共享关系，真正实现“教学—科研一开发”三位一体。

③ 建立长效双赢的运行机制

校企合作双方都是股东，建立政府主导，校企合作的企业化运行机制。包括依托学院争取地方政府政策上的机制，有关企业员工培训、学生顶岗实习、就业等人才机制，建立校企互惠双赢的驱动机制以及相关的调控机制、沟通机制和保障机制；出台相关的管理办法，如《校企合作效益考核、评价与奖励办法》、《校企合作成果考核与奖励办法》》、《校企合作就业管理与奖励暂行办法》、《共建实训基地激励与考核办法》、《关于鼓励教师参加企业锻炼的有关规定》等；制定科学标准，对校企合作进行全面的评估，树立参与校企合作的先进典型，同时以评价体系为基础，建立激励机制，保护和激发企业参与校企合作的积极性，以此保障校企合作长期稳定进行。

（2）成立“呼叫中心”服务外包股份企业，建立专业实体化载体

以呼叫中心为载体，由系部、专业教师、江苏科建公司共同合作成立股份制企业实体，以项目任务式BPO开展企业经营管理。在满足教学功能需要的基础上，为教师提供科研和开发的扩展；在实际应用方面不断扩展增强系统的功能，满足应用的需求。达到能够满足每学期接受120名学生顶岗实训的规模，外呼收入预计约达到每年1万元。

在专业实体化建设中，探索校企合作“双主体”新机制，“Living Mall”依托无锡“感知中国”项目企业资源优势、亿讯(中国)的全球市场机制和东南大学江苏科建软件公司虚拟现实研发优势，采取企业技术人员与专业师资共同参与基地建设全过程的共建模式。引企入校的“大学生创业广场”为集成闭环的前厂， LivingMall为后厂,开展产学研的“前厂后校”模式，校企共同进行后续实训项目设计、产品研发和成果转化。合作开发生产性实训基地创新课程，并编写工学结合立体化教材，建立校企合作管理、成果转化、产学研管理控制、学生实习实训保障等制度和机制。

（3）全面参与“光华科技产业园”项目建设与运营

依托光华校区“现代服务大厦”资源，白下区政府、西安三元、中国互联网协会网络营销办公室、江苏经贸职业技术学院共同投资建设“光华科技产业园”。以策划产业链模式，在产业链高、中端，引入、培育和服务互联网创业和认证企业，为互联网创业者进行电子商务营销模式的打造、资金投入等，帮助互联网创业小企业成长和壮大；对接互联网产业链上下游，加速南京互联网等产业发展，拉动当地经济增长，提高辐射服务能力；实现专业建设促进科技产业园发展，产业园产业链、专业链、师资链引导专业实体化建设。同时作为学校的实习、实训和就业平台，为产业发展提供技术人才和师资培养支持。

（4）制度创新

与学校相关部门衔接，制定校企合作过程考核管理控制制度(办法)。

表4-1-1-3  制定和修订的管理文件

| 序号 | 文 件 名 称 |
| --- | --- |
| 1 | 校企合作系务管委会章程 |
| 2 | 企业兼职教师补贴制度 |
| 3 | 企业兼职教师数据库 |
| 4 | 校企合作开发创新课程管理办法 |
| 5 | 引企入校管理办法 |
| 6 | 校企合作立体化教材建设与管理的若干规定 |
| 7 | 专兼教师评聘和社会服务能力评价制度 |
| 8 | 横向科研工作管理办法 |
| 9 | 实训基地校企共管实施规定 |
| 10 | 教师企业挂职管理规定 |
| 11 | 学生校内顶岗实训(实习)经费使用管理暂行规定 |
| 12 | 学生顶岗实习管理办法 |
| 13 | 顶岗实习项目指导手册(样式) |
| 14 | 顶岗实习联合实施实训教学协议 |
| 15 | 企业进驻大学生创业广场管理办法 |
| 16 | 对外合作职能部门保障措施 |
| 17 | 校企共建实训基地方案 |

表4-1-1-4         创新校企合作机制体制建设进度表                单位:万元

| 年份 经费明细 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 合计 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 呼叫中心服务外包校企公司体制创新 | 4 | 5 | 7 | 16 | 吴洪贵 |
| 校企合作股份管理制度建立、执行 | 4 | 6 | 8 | 18 | 张颖 |
| 研发中心成果转化 | 3 | 10 | 13 | 26 | 罗晓东 |
| 专业建设对接科技园产业链建设 | 3 | 3 | 4 | 10 | 吴洪贵 |
| 完善LivingMall校企合作机制 | 2 | 4 | 2 | 8 | 罗晓东 |
| 校企合作专业实体化机制建设 | 2 | 6 | 4 | 12 | 吴洪贵 |
| 校企合作开发课程、教材制度探索 | 2 | 2 | 2 | 6 | 张颖 |
| 合 计 | 20 | 36 | 40 | 96 |  |

2．人才培养模式改革

校企联合，依据行业需求，以就业为导向，以能力为中心，分析工作岗位所需求的新能力和变化的能力，将其任务化、项目化，构成新的“动态能力集”，调整补充到相应的课程体系中，形成动态的能力模块和动态的能力点。构建“动态能力集”为特征的校企共同育人的人才培养模式

（1）创新“双主体”动态能力集人才培养模式

与阿里巴巴、北京博导等企业共同合作，深化“动态能力集”为特征的人才培养模式。在与行业企业共建“LivingMall现代商务中心”生产性实训基地中，从“中国热淘网”网上开店到呼叫中心外包服务，再融入网络营销、三维数码商城、物联网商务应用等平台实战、实训、实习，共同制定、实施评价“双主体”动态能力集人才培养模式贯穿始终的人才培养方案。三年中，同时辐射专业群中计算机网络技术专业、软件技术专业（服务外包）和计算机应用技术专业（呼叫中心技术与应用），按此模式重构人才培养方案，并申请1项相关的省级教改课题研究课程体系与教学内容改革。

（2）分析就业岗位，确定动态能力体系

在校企合作平台基础上，进一步紧紧围绕“解决岗位实际问题”核心目标开展广泛的调研。从2008年的“三个N”(N指专家、企业、学校的个数)到2010年的“四个N”(N指专家、企业、学校、学生的个数)，对相关行业和企业对电子商务专业人才的需求进行调查和分析，并依此确定出相应的能力体系。该能力体系为专业能力全集，将随每年调研的新结果做动态调整。

图4-1-1-1  “动态能力集”就业岗位群示意图

（3）通过年级滑动窗口动态抽取能力子集，构建年级专业人才培养方案

在年级专业培养方案制订时，通过滑动窗口，不同年级根据实时调研信息及分析结果，从能力全集中抽取相应“年级岗位子集”、“年级能力子集”、“年级工作任务子集”、“年级课程子集”构建工学结合课程体系。

各年级专业培养方案实施阶段，将每门课程(能力点)任务化、项目化、实时化，选择任务驱动、工学交替、校外顶岗实习等方式实施。

在电子商务专业人才培养方案重构研究成熟的条件下逐步向专业群其他三个专业推广辐射。并进一步加深“创新、创意、创业”人才培养力度，准备参加2011年或2012年的全国“电子商务技能大赛”、“ITAT”技能大赛和省级数学建模大赛。

图4-1-1-2  “动态能力集”人才培养模式实施图

表4-1-1-5  人才培养模式建设经费预算表      单位:万元

| 年份 经费明细 | 2010年 | 2011年 | 2012年 |  | 合计 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电子商务专业人才培养方案重构 | 10 | 5 | 5 |  | 20 | 罗晓东 |
| 计算机网络专业人才培养方案重构 | 5 | 5 |  | 10 | 20 | 张颖 |
| 计算机软件专业人才培养方案重构 | 5 | 5 |  | 10 | 20 | 罗晓东 |
| 计算机应用专业人才培养方案重构 | 0 | 10 |  | 10 | 20 | 吴洪贵 |
| 省级特色专业建设 | 2 | 3 |  | 5 | 10 | 李畅 |
| 省级教改课题 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 吴洪贵 |
| “动态能力集”构建 | 1 | 1 |  | 2 | 4 | 罗晓东 |
| 专业调研论证 | 2 | 6 |  | 8 | 16 | 张颖 |
| 教学改革与研究 | 10 | 10 |  | 10 | 30 | 罗晓东 |
| 参加国家技能大赛 | 0 | 10 |  | 10 | 20 | 李畅 |
| 工学交替实践课程体系构建 | 2 | 2 |  | 6 | 10 | 吴洪贵 |
| 合 计 | 37 | 59 |  | 76 | 172 |  |

3．课程体系和课程建设

（1）基于工作过程系统化的学习领域课程体系设计

以“两重一再”工程要求为导向，以岗位(岗位群)需求为依据，以职业能力培养为主线，对各专业职业岗位能力进行深入分解，进一步通过项目设计，将能

力点转化成课程内容，并根据这些能力点在职业工作过程中的分布情况，按工作过程的流程重新进行组合，选用适于教学的典型工作任务为项目教学载体，以职业能力的培养为主线整合课程教学内容，将原专业教学的各知识点按工作过程重新进行整合设计，从而构建基于工作过程系统化的“动态能力集”人才培养方案，重构引入企业网络营销、物联网商务应用、呼叫中心等岗位标准的学习领域体系。

表4-1-1-6  构建基于工作过程系统化的学习领域课程体系

| 主要就业 岗位(群) | 工作过程 | 对应职业 资格证 | 典型工作任务 | 学习领域 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 网络 营销 岗位 (基本) | 1.网络销售与服务 2.网络市场调查 3.网站运营成效分析 4.客户服务优化 5.网络推广优化 | 1.助理电子商务师； 2.中国互联网协会3.网络营销师； 4.电子商务协会中国电子商务职业经理人； 5.阿里巴巴电子商务师； | 1.电子商务平台选择 2.电子商务交易 3.电子支付 4.电子商务安全管理 | 电子商务应用 |
|  |  |  | 1.网络市场分析 2.流量数据统计 | 网络市场调查与统计 |
|  |  |  | 1.网络广告方案策划 2.网上商品推广 3.网络营销效果评价 | 网络推广 (原网络营销) |
|  |  |  | 1.物流配送与客户关系维护 2.快速响应技术应用 3.CRM软件应用 | 客户关系管理 |
|  |  |  | 搜索引擎优化 | 搜索引擎优化(理念) |
| 网站 平台 设计 和 维护 岗位 | 1.网站策划 2.网站设计 3.网站推广 4.网站安全分析与防范 5.网站推广优化 | 1.(国家劳动和社会保障部)网络编辑师证书； 2.(国家信息产业部)网页设计师证书； | 网页制作 | 网页制作 |
|  |  |  | 网页美工设计 | 网页美工 |
|  |  |  | 网页动画设计 | 网页动画 |
|  |  |  | 网站平台架构设计 | 商务网站建设 (基础模块,JAVA) |
|  |  |  | 动态网页制作 | 商务网站建设 (数据库模块) |
|  |  |  | 1.网页优化发布 2.网站安全维护管理 | 商务网站建设 (JSP模块) |
|  |  |  | 搜索引擎优化 | 搜索引擎优化(技术) |
| 物联网 商务应用 方向 (拓展一) | 1.物联网商品识别 2.物联网数据分析 3.物联网数据管理 | 中国条码技术资格 | 1.RFID商品识别 2.条码商品识别 | RFID产品管理 |
|  |  |  | 1.RFID商品识别 2.物联网数据分析 | 物联网数据SPSS分析 |
|  |  |  | 物联网数据管理 | 物联网信息系统管理 |
| 基于呼叫 中心技术 网络营销 方向 (拓展二) | 1.呼叫中心技术应用 2.客户服务管理 3.网站运营管理维护 4.网上创业 | 呼叫中心座席员 | 1.呼叫中心操作 2.呼叫中心运营 | CTI技术应用与呼叫中心操作 |
|  |  |  | 1.网站运营维护管理 2.创业计划制订 | 网上创业 |
| 三维商城 设计方向 (拓展三) | 1.三维模型制作 2.三维场景制作 3.三维网站设计制作 4.三维动态效果展示 5.商城规划设计 6.三维商城创建实施 7.三维商城的维护 | 国家信息化计算机三维工程师 | 1.虚拟商品制作 2.虚拟场景制作 3.三维网站建模 4.三维网站创建维护 5.三维场景效果展示 | 三维商品建模 |
|  |  |  | 商城布局建设规划 | 三维商城规划设计 |
|  |  |  | 1.三维商城的构建 2.三维商城布局、商品、环境等更新与维护 | 三维商城实施 |

（2）课程建设

按照学院“两重一再”工程的要求，依据“做学教”一体化原则，校企合作重塑原有精品课程，重点建设5门创新型课程，1门省级精品课程。同时辐射专业群其他三个专业，建设12门院级精品课程，50门课程标准，加强课程资源库建设，建成突出职业技能培养特色的课程共享资源，实现优质课程资源共享。

表4-1-1-7  电子商务专业精品课程、创新型课程建设规划表    单位:万元

| 序号 | 课程名称 | 课程类型 | 2010 | 2011 | 2012 | 合计 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子商务应用 | 创新型课程 | 20 |  |  | 20 | 罗晓东 |
| 2 | 网络营销实务(呼叫中心) | 创新型课程 |  | 10 | 10 | 20 | 罗晓东 |
| 3 | 呼叫中心实训 | 创新型课程 |  | 20 |  | 20 | 吴洪贵 |
| 4 | 网上创业实训 | 省级精品课程 |  |  | 10 | 10 | 吴洪贵 |
| 5 | 网页美工 | 院级精品课 |  | 2 |  | 2 | 白慧萍 |
| 6 | 商务网站建设实训 | 院级精品课 | 2 |  |  | 2 | 刘巧曼 |
| 7 | 商务软件实训(ERP) | 院级精品课 |  |  | 2 | 2 | 高洁 |
| 8 | 电子商务实务（阿里巴巴课程融通） | 院级精品课 |  | 2 |  | 2 | 程玲云 |
| 9 | 搜索引擎优化 | 院级精品课 |  |  | 2 | 2 | 张颖 |
| 10 | 商品识别实训 | 创新型课程 |  |  | 20 | 20 | 冯宪伟 |
| 11 | 虚拟设计与制造实训 | 创新型课程 |  |  | 20 | 20 | 李晓峰 |
| 12 | 热淘商务运营实战 | 院级精品课 |  |  | 2 | 2 | 吴洪贵 |
| 13 | 小型局域网络组建与管理 | 院级精品课 |  |  | 2 | 2 | 张颖 |
| 14 | 网络互联设计与实施 | 院级精品课 |  | 2 |  | 2 | 裴勇 |
| 15 | 软件测试技术 | 院级精品课 |  |  | 2 | 2 | 张旭 |
| 16 | UML基础 | 院级精品课 | 2 |  |  | 2 | 王国庆 |
| 17 | ASP.NET程序设计 | 院级精品课 |  | 2 |  | 2 | 高宇 |
| 18 | 网站建设项目实践 | 院级精品课 |  |  | 2 | 2 | 夏兴昇 |
| 合计 |  |  | 24 | 38 | 72 | 134 |  |

（3）教材建设

配合专业主干课程的建设，确立新的系列实训教材建设项目。建设普通高等教育“十二五”国家级精品规划教材1本；省级特色教材1本，省级立项教材1本；双语教材2本。

表4-1-1-8  电子商务专业教材建设规划表    单位:万元

| 序号 | 课程名称 | 类型 | 2010 | 2011 | 2012 | 合计 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机网络实训 | 十二五规划国家级精品教材 |  |  | 10 | 10 | 李畅 |
| 2 | 网上创业实训 | 省级精品教材 |  | 2 |  | 2 | 吴洪贵 |
| 3 | 网络营销实训 | 省级立项教材 |  |  | 2 | 2 | 罗晓东 程玲云 |
| 4 | JavaScript(双语) | 双语教材 | 2 |  |  | 2 | 罗晓东 |
| 5 | 电子商务精要(双语) | 双语教材 |  | 2 |  | 2 | 李向红 |
| 合计 |  |  | 2 | 4 | 12 | 18 |  |

（4）课程标准制定

重点与北京博导信息技术公司、江苏科建教育软件公司、亿讯(中国)、阿里巴巴共同开发网络营销、电子商务实训课程、商品识别实训、呼叫中心操作课程等教学标准。同时带动专业群中3个专业共50门课程按照课程重塑标准完成工学结合新课程的课程标准制定。

表4-1-1-9  电子商务专业群课程标准制定规划表    单位:万元

| 序号 | 课程名称 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 合计 | 责任人 | 专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网上创业实训 | 1 |  |  | 1 | 吴洪贵 | 电子商务专业 |
| 2 | 网络营销实务(呼叫中心) | 1 |  |  | 1 | 罗晓东 |  |
| 3 | 呼叫中心实训 | 1 |  |  | 1 | 吴洪贵 |  |
| 4 | 电子商务应用 | 1 |  |  | 1 | 罗晓东 |  |
| 5 | 网页美工 | 1 |  |  | 1 | 白慧萍 |  |
| 6 | 商务网站建设实训 | 1 |  |  | 1 | 刘巧曼 |  |
| 7 | 商务软件实训(ERP) | 1 |  |  | 1 | 高洁 |  |
| 8 | 电子商务实务（阿里巴巴课程融通） | 1 |  |  | 1 | 程玲云 |  |
| 9 | 搜索引擎优化 | 1 |  |  | 1 | 张颖 |  |
| 10 | 商品识别实训 | 1 |  |  | 1 | 冯宪伟 |  |
| 11 | 虚拟设计与制造实训 | 1 |  |  | 1 | 李晓峰 |  |
| 12 | 热淘商务运营实战 | 1 |  |  | 1 | 吴洪贵 |  |
| 13 | WEB应用开发(JSP) |  |  | 1 | 1 | 徐昊 |  |
| 14 | 网络市场调查与统计(SPSS) |  | 1 |  | 1 | 李向红 |  |
| 15 | 网页动画设计 |  | 1 |  | 1 | 冯宪伟 |  |
| 16 | 网页制作基础 |  |  | 1 | 1 | 栾蓉 |  |
| 17 | RFID产品商务管理 |  | 1 |  | 1 | 冯宪伟 |  |
| 18 | 三维商城规划与设计 |  |  | 1 | 1 | 李晓峰 |  |
| 19 | 三维商城实施 |  | 1 |  | 1 | 高洁 |  |
| 20 | 物联网数据SPSS分析 |  |  | 1 | 1 | 李向红 |  |
| 21 | 物联网信息系统管理 |  |  | 1 | 1 | 马伟 |  |
| 22 | 电子商务实务（旅游方向） |  | 1 |  | 1 | 黄子文 |  |
| 23 | 电子商务实务（国际贸易方向） |  | 1 |  | 1 | 胡凤仪 |  |
| 24 | 电子商务实务（金融方向） |  |  | 1 | 1 | 丁天明 |  |
| 25 | 电子商务实务（物流方向） |  |  | 1 | 1 | 卢冠明 |  |
| 26 | ERP原理与应用 |  |  | 1 | 1 | 马伟 | 计算机应用技术(呼叫中心技术与应用) |
| 27 | ASP.NET程序设计 |  | 1 |  | 1 | 刘巧曼 |  |
| 28 | 网站建设项目实践 |  |  | 1 | 1 | 白慧萍 |  |
| 29 | VB.NET程序设计高级应用 |  | 1 |  | 1 | 戴云 |  |
| 30 | 信息化管理与运作 |  |  | 1 | 1 | 夏兴昇 |  |
| 31 | OFFICE高级应用 |  | 1 |  | 1 | 顾锦江 |  |
| 32 | 网页设计艺术 |  |  | 1 | 1 | 张武卫 |  |
| 33 | 小型局域网络组建与管理 |  | 1 |  | 1 | 张颖 | 计算机网络技术 |
| 34 | Windows操作系统管理 |  | 1 |  | 1 | 孙玉娣 |  |
| 35 | 广域网技术应用 |  |  | 1 | 1 | 鲍洪生 |  |
| 36 | 综合布线与测试 |  |  | 1 | 1 | 施亮 |  |
| 37 | 网络系统管理与故障排除 |  | 1 |  | 1 | 裴勇 |  |
| 38 | 网络互联设计与实施 |  | 1 |  | 1 | 王海燕 |  |
| 39 | 网络安全管理 |  |  | 1 | 1 | 鲍洪生 |  |
| 40 | 网络存储技术 |  | 1 |  | 1 | 王海燕 |  |
| 41 | IPv6网络组建与管理 |  |  | 1 | 1 | 王亮 |  |
| 42 | 无线局域网建设 |  |  | 1 | 1 | 万宁 |  |
| 43 | 虚拟现实技术 |  |  | 1 | 1 | 李晓峰 |  |
| 44 | Java高级编程与实践 |  |  | 1 | 1 | 王可 | 软件技术（IT服务外包） |
| 45 | UML基础 |  |  | 1 | 1 | 王国庆 |  |
| 46 | 软件测试技术 |  |  | 1 | 1 | 苏世文 |  |
| 47 | J2ME手机游戏开发 |  | 1 |  | 1 | 苏世文 |  |
| 48 | Linux系统配置与管理 |  | 1 |  | 1 | 孙玉娣 |  |
| 49 | C#.net程序设计 |  |  | 1 | 1 | 李良 |  |
| 50 | Oracle数据库基础 |  | 1 |  | 1 | 赵俊荣 |  |
| 合计 |  | 12 | 17 | 21 | 50 |  |  |

（5）校内数字化专业教学资源库建设

① 电子商务教学包建设

加强电子商务教学包的建设，发挥示范引领作用。在分析本专业岗位、岗位能力、岗位核心能力的基础上，通过企业调研，开发各种多媒体教学课件和教学包，建立工学结合的案例库、电子教案、习题库、教学资料库等教学资源。

② 电子商务专业共享型数字化教学资源库建设

电子商务专业资源库将集成专业群优秀的教学资源，包括中国互联网网络营销师认证、阿里巴巴、国家电子商务师鉴定、及微软、锐捷、欧普等合作企业相关的各类技术标准、核心知识、关键技术、最新观点、典型案例等，以多媒体为载体，形成多层次、多功能、交互式、立体化的教、学、研资源服务体系。为此，我们将与江苏科建教育软件有限责任公司共同开发和建设电子商务专业资源库。2010年完成5门课程的入库工作，到2011年，完成专业全部主干课程的入库。

图4-1-1-3  电子商务教学包构成

表4-1-1-10  电子商务专业校内数字化专业教学资源库建设预算  单位:万元

| 序号 | 描述 | 总价 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据采集 | 4 | 罗晓东 |
| 2 | 相关课程资源 | 10 | 吴洪贵 |
| 3 | 数据处理与维护 | 10 | 张颖 |
| 4 | 网上备课系统和多媒体教学课件制作 | 16 | 吴洪贵 |
| 5 | 电子商务教学包 | 40 | 吴洪贵 |
|  | 合计 | 80 |  |

4．专业教学团队建设

（1）建设规划

通过未来三年的努力，校企共同培养高素质“双师型”专业带头人和骨干教师。同时加强企业兼职教师队伍建设，引进企业高级技术人才。建设名师工作室。到2012年，实际任课专兼职教师承担的专业课比例达1:1以上，最终实现新型职教课程建设均有企业骨干教师参与，校内实训环节均有企业兼职教师参加，综合实训环节的教学设计和教学均有企业骨干教师参与，学生跟班实习与顶岗实习由所在企业兼职教师主导。在原省级优秀教学团队的基础上，争创国家级优秀教学团队。

（2）建设措施

建立名师工作室，引导教学团队发展方向，整合利用社会资源，创新校企合作新模式；把握专业动态建设，保持专业发展高水平；规划团队建设，完善管理制度，在省级优秀教学团队的基础上，将师资队伍进一步打造为国家级优秀教学团队。

选送教师以“访问工程师”形式到合作企业一线或校内校企合作生产性实训基地顶岗工作、挂职锻炼，提高实践能力。

加强兼职教师队伍管理，构建由既有一定理论水平又有丰富实践经验的电子商务专业人员组成的企业兼职教师资源库，打造一支稳定的兼职教师队伍。制定兼职教师管理办法，并有效实施管理。根据不同专业课程和实训课程的难度和程度，制定任教标准，有计划地聘请一批精通企业和行业工作程序的技术骨干和能工巧匠兼职，承担专业课程教学课时数50%。

加强与国内外职业院校学术交流。选排教师参加国内外访问学者、访问工程师、省青蓝工程人才培养等。每年选派3名以上骨干教师到新西兰、英国、澳大利亚、德国等电子商务发达国家的相关院校或企业交流学习。把专家请进来，开设师资培训班和开展术交流活动，派遣骨干教师参与国内外知名专业学术会议、研讨会和科技成果展览等。鼓励教师进修提高学历学位，提高教师教学、科研、管理能力与水平。

开展与兄弟院校同行的业务交流，采取参观、考察、观摩、讲座、座谈、研讨会、师资互动等形式互相学习，取长补短。同时选派教师到对口支援院校交流服务。

表4-1-1-11  电子商务专业师资队伍建设进度及经费预算表   单位:万元

| 年份 经费明细 | 2010年 |  | 2011年 |  | 2012年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 人数 | 经费 | 人数 | 经费 | 人数 | 经费 |
| 引进或聘用专业带头人 |  |  | 1 | 20 | 1 | 20 |
| 培养专业带头人 | 1 | 20 | 2 | 40 | 3 | 60 |
| 双师型教师培养 | 9 | 18 | 10 | 20 | 11 | 22 |
| 骨干教师培养 | 4 | 20 | 5 | 25 | 6 | 30 |
| 兼职专业教师管理费 |  | 2 |  | 3 |  | 5 |
| 兼职教师工作补贴 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |
| 国家级优秀教学团队 |  |  |  | 10 |  | 20 |
| 名师工作室 |  | 10 |  | 15 |  | 25 |
| 对口支援西部院校费用 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| 合 计 | 84 |  | 150 |  | 201 |  |

注：双师素质教师培养按人次计算。

5．实训基地建设

在现有实验实训条件的基础上，校企合作建设流通现代化传感网工程技术研发中心、呼叫产业服务外包实训基地，与原有呼叫中心、三维数码商城、热淘网、商品识别技术等电子商务实训室的有机整合，最终形成一个完整的产学研实验实训专业教学项目链，和校企合作产业链对接。

（1）流通现代化传感网工程技术研发中心

与江苏科建教育软件公司、江苏鼎泰软件科技有限公司等多家企业共同申请建设，着力研究和攻关面向流通现代化领域的传感网关键集成技术，进行相关新产品的开发，每年技术成果转化2项。企业投入经费如下：

表4-1-1-12 流通现代化传感网工程技术研发中心企业投入经费表  单位:万元

| 企业名称 | 投资内容 | 投入经费 |
| --- | --- | --- |
| 江苏科建教育软件公司 | 服务器、中间件、传感网数据采集设备、各类IC卡等研发平台工具 | 20 |
| 江苏鼎泰软件科技有限公司 | 专利成果，专业技术支持、横向课题研究咨询服务 | 12 |
| 合计 |  | 32 |

学院投资建设四个方向实训与研究室:RFID芯片实训与研发室、无线传感实训与研发室、综合信息平台实训与研发室、信息家电实训与研发室。通过建设，使它们满足各自技术方向研发需要的硬件条件。具体经费预算如下：

表4-1-1-13（1）电子商务专业RFID芯片实训室（基地）建设经费预算  单位:万元

| 项目 名称 | 主要功能 | 拟购仪器设备 | 参考规格 型号 | 数量 | 单价 | 总金额 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 合计 |
| RFID芯片实训室（基地）建设 | 适用于做高频RFID读写器设计 实现各种自动化智能管理系统和物品跟踪、识别、防伪、监控系统 | JX200 WSN/RFID物联网教学实验系统 | JX200 WSN/RFID物联网教学实验系统平台 | 1 | 1.8 |  |  | 1.8 | 1.8 |
|  |  | KF100型RFID 教学实验系统 |  | 2 | 1.5 |  |  | 3 | 3 |
|  |  | SYB102型RFID 教学实验系统 |  | 2 | 2.2 |  |  | 4.4 | 4.4 |
|  |  | JX102-RFID教学实验系统 |  | 2 | 2.62 |  |  | 5.24 | 5.24 |
|  |  | 网络分析仪 |  | 1 | 3.57 |  |  | 3.57 | 3.57 |
|  |  | 功率计+频率计+噪声系数测试仪 |  | 3 |  |  |  | 3.75 | 3.75 |
| 合 计 |  |  |  | 21.68 |  |  |  |  |  |

表4-1-13（2）电子商务专业无线传感与接收实训室（基地）建设经费预算  单位:万元

| 项目 名称 | 主要功能 | 拟购仪器设备 | 参考规格型号 | 数量 | 单价 | 总金额 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 合计 |
| 无线传感与接收实训室（基地）建设 | 无线传感器网络温湿度传感器 | 无线传感器网络协调器 |  | 4 | 0.2 |  |  | 0.8 | 0.8 |
|  |  | ZigBee定位开发套件 |  | 2 | 2 |  |  | 4 | 4 |
|  |  | 无线传感器网络试验平台 |  | 2 | 3 |  |  | 6 | 6 |
|  |  | 无线实时多通道数据包监听分析系统 |  | 1 | 6 |  |  | 6 | 6 |
|  |  | 示波器 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |
|  |  | 高频开关电源 |  | 2 | 2 |  |  | 4 | 4 |
|  |  | 开关电源 |  | 2 | 0.5 |  |  | 1 | 1 |
|  |  | DDMCR1无线连接模块 |  | 1 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0.1 |
|  |  | S7-200PLC (CPU226) |  | 2 | 0.4 |  |  | 0.8 | 0.8 |
|  |  | C51RF-CC2430专业开发系统 |  | 2 | 0.4 |  |  | 0.8 | 0.8 |
|  |  | ZigBee无线模块CC2430 |  | 1 | 0.12 |  |  | 0.12 | 0.12 |
|  |  | 开关型传感器 | WSN-Sensor-HALL | 2 | 0.3 |  |  | 0.6 | 0.6 |
|  |  | 模拟型传感器WSN-Sensor-HTP |  | 2 | 0.05 |  |  | 0.1 | 0.1 |
|  |  | 无线传感器网络节点板 | WSN- ANTc3 | 2 | 0.12 |  |  | 0.24 | 0.24 |
| 合 计 |  |  |  | 25.56 |  |  |  |  |  |

表4-1-13（3）电子商务专业信息家电实训室（基地）建设经费预算  单位:万元

| 项目名称 | 主要功能 | 拟购仪器设备 | 参考规格型号 | 数量 | 单价 | 总金额 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 合计 |
| 信息家电实训室（基地）建设 |  | 服务器 |  | 2 | 1.5 | 3 |  |  | 3 |
|  |  | 计算机 |  | 6 | 0.35 | 2.1 |  |  | 2.1 |
|  |  | 实训平台硬件设备 |  |  |  | 5.22 |  |  | 5.22 |
| 合 计 |  |  |  | 10.32 |  |  |  |  |  |

表4-1-13（4）电子商务专业综合信息平台实训室（基地）建设经费预算  单位:万元

| 项目名称 | 主要功能 | 拟购仪器设备 | 参考规格型号 | 数量 | 单价 | 总金额 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 合计 |
| 综合信息平台实训室（基地）建设 | 分别用于windows平台和Linux平台应用服务器 | 服务器 |  | 2 | 1.5 |  | 3 |  | 3 |
|  |  | 数据库服务器 |  | 2 | 2.1 |  | 4.2 |  | 4.2 |
|  |  | 开发机 |  | 6 | 0.5 |  | 3 |  | 3 |
|  |  | 路由器 |  | 2 | 0.025 |  | 0.05 |  | 0.05 |
|  |  | Windows server 2007 |  | 2 | 0.4 |  | 0.8 |  | 0.8 |
|  |  | Visual Studio 2008 |  | 2 | 1 |  | 2 |  | 2 |
|  |  | SQL Server 2005 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 合 计 |  |  |  | 14.05 |  |  |  |  |  |

（2）呼叫产业服务外包实训基地

联合跨国公司“亿迅(中国 )软件有限公司”(eSOON China Corporation)及其香港、台北、旧金山、东京等地的研发机构与服务平台、南京同人软件系统有限公司、北京博导前程有限公司等多家企业共同申请建设“江苏省服务外包人才基地——呼叫中心方向”，作为专业实体化建设的合作平台。每年接受120名学生顶岗实习实训，外呼收入预计每年达到1万元。

实训基地采用新型IP点击呼叫技术EZPhone语音呼叫中心系统，在全面提升企业客服水平的同时，为校企双方提供研究和培训面向呼叫中心的客服系统技术支持、客户服务与营销管理坐席操作的现代服务业急需人才，并进行相关新技术的开发与技术成果转化等。其中企业投入经费如下所示：

表4-1-1-14呼叫产业服务外包实训基地企业投入经费表  单位:万元

| 企业名称 | 投资内容 | 投入经费 |
| --- | --- | --- |
| 同人软件系统有限公司 | 呼叫API接口模块软件和技术培训、奖学金投入 | 23 |
| 亿迅(中国 )软件有限公司 | 客户系统技术支持软件和业务咨询服务 | 10 |
| 北京博导前程有限公司 | 热淘网与呼叫中心集成接口模块软件的开发、奖学金投入 | 33 |
| 合计 |  | 66 |

学院负责搭建平台和运营维护，涉及到通讯线路租用、房屋租金和管理宣传等费用。具体如下：

表4-1-1-15电子商务专业呼叫产业服务外包实训室（基地）建设经费预算  单位:万元

| 项目资金开支范围 | 具体内容 | 投入经费 |
| --- | --- | --- |
| 呼叫中心系统平台 (EZIPCC—100座席) | 服务器、中间件、传感网数据采集设备、各类IC卡等 | 99.95 |
| 呼叫中心业务系统 | Inbound 和outbound软件模块 | 18 |
| 网络电话系统平台(EZPhone—10座席) | 系统主机与设备 | 18.44 |
| 人才培养招生、宣传、制度建设 |  | 10 |
| 资料、印刷 |  | 5 |
| 鉴定、验收 |  | 10 |
| 财务费用 |  | 10 |
| 人力费用 |  | 10 |
| 调研费用 |  | 8 |
| 差旅费用 |  | 10 |
| 市场拓展费 |  | 10 |
| 其他 | 含房屋租金、EI租用等 | 20 |
| 合计 |  | 229.39 |

设备系统的具体清单如下：

表4-1-1-16（1）电子商务专业呼叫中心系统平台设备清单及经费预算表  单位:万元

| 项目名称 | 主要功能 | 拟购仪器设备 | 参考规格型号 | 数量 | 单价 | 总金额 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 合计 |
| 呼叫中心系统平台 | 提供呼叫中心与客户联络的管道，路由分配，语音菜单，录音、话务报表、呼叫中心管理、坐席监控等功能 | EZiPCC呼叫中心系统 | EZiPCC Suite 100 | 1 | 80.51 |  |  | 80.51 | 80.51 |
|  |  | 系统管理用IP话机/耳麦 | 套装 | 100 | 0.1 |  |  | 10 | 10 |
|  |  | EZiPCC备援机制 | 冷备机 | 1 | 5.44 |  |  | 5.44 | 5.44 |
|  |  | 系统安装调试服务 |  | 1 | 4 |  |  | 4 | 4 |
| 合 计 |  |  |  | 99.95 |  |  |  |  |  |

表4-1-1-16（2）电子商务专业呼叫中心业务系统设备清单及经费预算表  单位:万元

| 项目名称 | 主要功能 | 拟购仪器设备 | 参考规格型号 | 数量 | 单价 | 总金额 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 合计 |
| 呼叫中心业务系统 | Inbound/Outbound的业务应用，如外呼回访，问卷调查，工单作业等 | Inbound | 咨询模组 | 3 | 3.5 |  | 10.5 |  | 10.5 |
|  |  | Outbound | 电销模组 | 1 | 5.0 |  | 5.0 |  | 5.0 |
|  |  | Outbound | 问卷模组 | 1 | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |
| 合 计 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |

表4-1-1-16（3）网络电话系统平台（EZPhone—10座席）清单及经费预算表  单位:万元

| 项目名称 | 主要功能 | 拟购仪器设备 | 参考规格型号 | 数量 | 单价 | 总金额 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 合计 |
| 网络电话系统平台 | 通过线上指导、远程拨入诊断，以及必要时到达现场服务等方式，为用户提供及时的维护服务 | EZPhone VOIP 系统 | EZPhone Server (Web Agent) | 1 | 15.44 |  | 15.44 |  | 15.44 |
|  |  | 系统安装调试服务 |  | 1 | 3.0000 |  | 3.0000 |  | 3.0000 |
| 合 计 |  |  |  | 18.44 |  |  |  |  |  |

（3）创建全国一流特色鲜明的政产校企股份制光华科技产业园生产性实训基地

本专业依托光华科技产业园，共享资源。将电子商务专业群以及师资培育链对接园区互联网、物联网商务应用和呼叫产业三大专业链，在专业群建设、课程体系改革、教师企业挂职锻炼、大学生实习、实训和就业等方面，创新校企合作体制机制、合作培养电子商务高技能人才。对园区提供智力支持和师资培训200人次；累计完成学生实训6万人天；三年为入驻企业开展高技能与新技术、企业管理骨干培训500人，对企业员工开展继续教育1500人，创造学生就业岗位200个。具体参见该项目建设方案。

6．专业群辐射

电子商务专业建设将辐射:计算机网络技术(省级特色专业)、软件技术(IT服务外包，院级重点建设专业)、计算机应用技术(呼叫中心技术与应用，院级重点建设专业)。形成良好的合作和学习关系，互相学习，共同发展，促进整个专业群建设水平的提高，从而促进各专业学生能力的提高。具体建设思路和措施如下:

在人才培养模式和专业建设思路上进行充分交流，重构三个专业的人才培养方案，将计算机网络技术专业建设为省级特色专业。

在师资队伍、实训环境和课程建设时尽量考虑到被辐射三个专业的需要，以谋求资源共享。三年内建设6门院级精品课程（每专业2门），按照课程重塑要求开发课程标准25门，培养专业带头人每专业1个，双师型教师每专业5名，骨干教师每专业2名。

多专业联合为企业进行跨专业的“复合型”人才的“定单式”培养，满足企业对于拥有特殊知识和技能人才的需要。利用学院国际合作办学平台，争取每年招收留学生10人。

专业群相互配合、发挥合力为社会服务。一方面组成联合的项目组，承担企业的信息技术产品研发、网站建设、网络组建与维护等工作；一方面，为企业进行多专业课程的组合式技术培训，扩大培训覆盖面。还可组建综合型的服务中心，提高为企业信息化服务的能力。

7．社会服务与辐射能力

发挥省级特色专业和省级优秀教学团队的优势，建立健全职业技能鉴定体系，大力拓展现代服务业企业电子商务及信息服务技术人才培训，三年对全校学生开展职业技能鉴定人数达到2400、4800、7200人。电子商务专业学生取证率达到100%。拓展“网络营销师”、“电子商务职业经理人”2个认证项目。

与亿讯(中国)公司合作设计工学结合型呼叫中心教学方案和呼叫中心接线员职业中高级资格标准，以此作为专业人才培养规格内容指导专业学生的教学。同时利用“CallCenter”技术优势为企业进行客户服务管理服务提供支持，积累经验，并将经验推广，与更多的合作企业成立相应的技术服务中心，实现每年面向社会培训高技能和新技术及企业经营管理骨干5000人。

为电子商务企业进行电子商务系统平台建设和网上营销等服务，与江苏科建教育软件有限公司、阿里巴巴公司、上海富士投资有限公司(买买乐电子商务)、北京博导前程信息技术有限公司合作，利用企业和自身资源，积极为社会、特别是中小企业电子商务系统建设与经营服务，实现年收入达到48万元。将阿里巴巴三级电子商务企业认证推广到江苏省现代服务业职教集团33所院校及西部偏远地区。

扩大我院江苏省现代流通工程电子商务实训中心资源共享，实训中心达到周开放总时数150课时,年接受学生实训达328人时。实训基地建设可以提供高水平教学、科研、生产相结合的场所，同时对省内苏北地区实现辐射效应,建成电子商务及相关专业教师实践技能培训基地，开展继续教育培训，三年培训职业教育"双师型"教师和实训指导人员分别为200、240、280人。培训企业员工及下岗职工每年达到3000人以上。

利用省级“数字媒体与现代商务”生产性实训基地进行横向课题研究，强化专业社会服务能力建设。带动我国中小企业进入全新时代的电子商务领域。并准备参加2011年或2012年的全国“电子商务技能大赛”、ITAT大赛和数学建模大赛。

发挥江苏流通现代化传感网工程技术研发中心产学研基地的作用，利用学院现有的实训实验条件，联合江苏科建教育软件有限责任公司、江苏鼎泰科技有限公司、北京博导前程有限公司、南京同人科技有限公司，创造学生学习和实践的新技术平台和商务运营环境，大幅度提高学院面向流通现代化领域先进传感网技术的教学科研水平和社会服务能力，促进我省乃至我国流通现代化领域企业对传感网新技术的开发与应用。

对口帮扶2所中西部职业院校的相关专业群建设，2010年与徐州职教中心开展对口帮扶，2011年与新疆奎屯职业技术学院建立对口帮扶，2012年扩大帮扶力度。采取派遣教师上门交流培训和接受对方教师前来交流学习等方式，尽快提高这些院校的专业建设水平；提供实训室远程登录的账号、密码，让其教师和学生都能利用我们的电子商务实训中心的资源进行实训等；协助对口帮扶院校解决学生就业每年30人。

### （五）专业建设经费预算

电子商务专业建设预算，见表4-1-1-17所示。

表4-1-1-17     电子商务专业（项目）建设经费预算                            单位：万元

| 资金来源 资金运用 |  |  | 申请中央财政 |  |  |  | 申请地方财政投入 |  |  |  | 行业企业投入* |  |  |  | 学院自筹资金投入 |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  |  | 2010年度 | 2011 年度 | 2012年度 | 小计 | 2010年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 小计 | 2010年度 | 2011年度 | 2012 年度 | 小计 |  |
| 校企合作体制机制创新 | 呼叫中心服务外包校企公司体制创新 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 5 | 7 | 16 | 16 |
|  | 校企合作股份管理制度建立、执行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 6 | 8 | 18 | 18 |
|  | “Living mall”校企合作机制完善及研发中心成果转化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 14 | 15 | 34 | 34 |
|  | 专业建设对接科技园产业链建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 4 | 10 | 10 |
|  | 校企合作专业实体化机制建设及开发课程、教材制度探索 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 8 | 6 | 18 | 18 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 36 | 40 | 96 | 96 |
| 课程体系与 教学内容改革 | 1.人才培养方案重构 |  | 13 | 17 | 20 | 50 | 7 | 8 | 15 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |
|  | 2.省级品牌特色专业 |  | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 3.创新型课程 |  | 10 | 15 | 25 | 50 | 10 | 15 | 25 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  | 4.省级精品课程 |  |  |  | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 5.院级精品课程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 8 | 12 | 24 | 24 |
|  | 6.课程标准 |  | 7 | 8 | 11 | 26 | 5 | 9 | 10 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  | 7.国家级精品教材 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 8.省级立项教材 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 9.省级精品教材 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 10.双语教材 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | 11.教学研究与改革 |  | 4 | 5 | 5 | 14 | 5 | 5 | 5 | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 30 |
|  | 12.省级教改课题 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 13.校内数字化专业教学资源库 |  | 15 | 20 | 25 | 60 | 5 | 6 | 9 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |
|  | 14.承办国家技能大赛 |  |  | 5 | 5 | 10 |  | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | 15.其他 |  | 3 | 5 | 8 | 16 | 2 | 4 | 8 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  | 小计 |  | 55 | 78 | 116 | 249 | 35 | 58 | 87 | 180 |  |  |  |  | 5 | 8 | 12 | 25 | 454 |
| 师资队伍建设 | 1.引进（聘用）、聘任、培养专业带头人 |  |  | 20 | 25 | 45 | 15 | 25 | 30 | 70 |  |  |  |  | 5 | 15 | 25 | 45 | 160 |
|  | 2.双师型教师培养 |  | 6 | 6 | 7 | 19 | 4 | 5 | 5 | 14 |  |  |  |  | 8 | 9 | 10 | 27 | 60 |
|  | 3.骨干教师培养 |  | 8 |  |  | 8 | 5 | 9 |  | 14 |  |  |  |  | 7 | 16 | 30 | 53 | 75 |
|  | 4.兼职专业教师管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 | 5 | 10 | 10 |
|  | 5.兼职教师工作补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 | 30 | 30 |
|  | 6.国家级优秀教学团队建设 |  |  | 10 | 20 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  | 7.名师工作室 |  | 10 | 15 | 25 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  | 8.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 7 | 8 | 20 | 20 |
|  | 小计 |  | 24 | 51 | 77 | 152 | 24 | 39 | 35 | 98 |  |  |  |  | 36 | 60 | 89 | 185 | 435 |
| 教学实验实训条件建设 | 流通 现代 化传 感网 研发 技术 工程 中心 | 1.RFID芯片实训研发室 |  |  | 4 | 4 |  |  | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  | 9.68 | 9.68 | 21.68 |
|  |  | 2.无线传感与接收实训研发室 |  |  | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.56 | 13.56 | 25.56 |
|  |  | 3.信息家电实训研发室 | 2 |  |  | 2 | 2.52 |  | 4 | 6.52 |  |  |  |  | 1.8 |  |  | 1.8 | 10.32 |
|  |  | 4.综合信息平台实训室 |  | 6.57 |  | 6.57 |  | 9.48 |  | 9.48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.05 |
|  | 呼叫产业服务外包 实训基地 |  | 17.99 | 56.44 | 60 | 134.43 |  | 40 | 48 | 88 |  |  |  |  |  |  | 6.96 | 6.96 | 229.39 |
|  | 小计 |  | 19.99 | 63.01 | 76 | 159 | 2.52 | 49.48 | 60 | 112 |  |  |  |  | 1.8 |  | 30.2 | 32 | 303 |
| 其他 | 江苏科建教育软件公司(研发实训设备) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  | 20 |
|  | 江苏鼎泰软件科技有限公司（技术培训） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 12 |  |  |  |  | 12 |
|  | 同人软件系统有限公司（软件技术培训及奖学金） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | 23 |  |  |  |  | 23 |
|  | 亿迅软件有限公司（软件及业务咨询服务） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 10 |
|  | 北京博导前程有限公司（软件及奖学金） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 23 | 33 |  |  |  |  | 33 |
| 合计 |  |  | 98.99 | 192.01 | 269 | 560 | 61.52 | 146.48 | 182 | 390 |  | 40 | 58 | 98 | 62.8 | 104 | 171.2 | 338 | 1386 |

注：其他包含企业及政府的专项投入，用于学生奖学金、教师培训基金、专用实训设备等

### （六）专业建设监控点与监控指标

表4-1-1-18电子商务专业建设的监控点与监控指标

| 建设内容 |  | 2010年 | 2011年 | 2012年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 校企合作体制机制创新 | 呼叫中心服务外包校企公司体制创新 | 预期目标: 做好成立股份制企业实体的准备工作 | 预期目标: 成立股份制企业实体，正常开展企业经营管理 | 预期目标: 1.建立起长效双赢的体制机制 2.能够接受一定规模的学生顶岗实训 |
|  |  | 验收要点: 1.完成合作前的准备工作 2.签订相关合作协议 | 验收要点: 1.办理成立股份制企业实体的相关手续 2.以项目任务式BPO开展企业经营管理 | 验收要点: 能够 1.体制机制相关资料材料 2.每学期可接受120名学生顶岗实训、外呼收入达到1万元 |
|  | 校企合作股份管理制度建立、执行 | 预期目标: 1.在呼叫中心的成立筹备过程中探索制定相关制度 2.在参与江苏经贸科技产业园建设中建立相关管理制度 | 预期目标: 校企合作股份管理制度建设初步建成 | 预期目标: 校企合作股份管理制度运作 |
|  |  | 验收要点: 探索制定相关制度 | 验收要点: 1.制订实训基地建设资金使用制度 2.制订实训基地资产管理制度 3.制订实训基地运行监督机制 | 验收要点: 校企合作股份制管理制度完善，运行良好 |
|  | Living MALL校企合作机制完善及研发中心成果转化 | 预期目标: 研发计划及建设规划制定 | 预期目标: 提升以三维数码商城、商品识别、RFID芯片、无线传感、嵌入式系统、综合信息平台、信息家电为主的一批高水平实验实训室 | 预期目标: 相应横向课题成果转化，合作开发创新课程，并编写工学结合立体化教材，建立相关制度 |
|  |  | 验收要点: 相关制度规划资料 | 验收要点: 1.完善三维数码商城实训室 2.建设商品识别、RFID芯片、无线传感实训室 3.建设嵌入式系统实训室 4.建设综合信息平台、信息家电实训室 | 验收要点: 1.合作开发生产性实训基地创新课程、编写工学结合立体化教材 2.建立校企合作管理、成果转化、产学研管理控制、学生实习实训保障等制度和机制 |
| 课程 体系 与 教学内容改革 | 1.人才培养方案重构 | 预期目标: 动态能力集研究 | 预期目标: 全面落实“动态能力集”人才培养方案重构，完成电子商务方案重构 | 预期目标: 3个专业重构人才培养方案 |
|  |  | 验收要点: 研究资料 | 验收要点: 电子商务2011级新型人才培养方案 | 验收要点: 4个专业2012级新型人才培养方案 |
|  | 2.省级品牌特色专业 | 预期目标： 初步完成计算机网络省级特色专业建设任务 | 预期目标： 基本完成计算机网络省级品牌特色专业建设任务 | 预期目标： 通过计算机网络省级品牌特色专业建设验收 |
|  |  | 验收要点： 计算机网络省级品牌特色专业建设部分验收材料 | 验收要点： 计算机网络省级品牌特色专业建设部分验收材料 | 验收要点： 计算机网络省级品牌特色专业建设全部验收材料 |
|  | 3.创新型课程 | 预期目标： 1.第一批测评通过的课程制定课程标准 2.工学交替实践课程体系构建计划 | 预期目标： 1.建设创新型课程2门 2.申报省级教改课题1项 | 预期目标： 建设创新型课程3门 |
|  |  | 验收要点： 1.课程标准制定计划 2.课程标准初稿 | 验收要点： 1、创新型课程建设成果 2. 课题申报相关文字材料 | 验收要点： 1、创新型课程建设成果 2.省级教改课题验收材料 |
|  | 4.省级精品课程 | 预期目标: 1.精品课程申报准备 2.相关校内精品课程材料遴选 | 预期目标: 《电子商务应用》建设成院级精品课程 | 预期目标: 《网上创业实训》课程申报省级精品课程。 |
|  |  | 验收要点: 1.精品课程申报名录 2.校内精品课程课件 | 验收要点: 1.课程获得院级精品课程的批准文件或证书 2.课程建设的相关佐证材料 | 验收要点: 1.省级精品课程鉴定批准文件或证书 2.课件、教案等相关佐证材料 |
|  | 5.院级精品课程 | 预期目标: 1.申报院级精品课程1门 2.申报其他三个专业的1门院级精品课程 | 预期目标: 1.申报2门院级精品课程 2.申报其他三个专业的2门院级精品课程 3.分批建设院级精品课程的教学资源 | 预期目标: 1.申报3门院级精品课程 2.申报其他三个专业的3门院级精品课程 3.分批建设课程，完成部分精品课程验收 |
|  |  | 验收要点: 相关准备材料 | 验收要点: 1.院级鉴定证明或证书 2.课件原件及相关教学资源材料 | 验收要点: 1.院级或省级鉴定证明或证书 2.精品课程教学网站 |
|  | 6.课程标准 | 预期目标: 1.制定12门重塑课程的课程标准2.校内特色教材编写和准备 3.制定编写计划 | 预期目标: 1.制定17门重塑课程的课程标准 | 预期目标: 1.制定21门课程标准 |
|  |  | 验收要点: 1.12门课程课程标准 2.校内出版材料 3.计划原稿 | 验收要点: 1.17门课程课程标准 2.教材原件、行业院校规划教材文件 | 验收要点: 1.21门课程课程标准 2.教材原件、国家规划教材文件 |
|  | 7.国家级精品教材 | 预期目标： 《计算机网络实训》教材大纲和初稿 | 预期目标： 《计算机网络实训》教材出版 | 预期目标： 完成《计算机网络实训》国家级精品教材立项 |
|  |  | 验收要点： 《计算机网络实训》教材的编写大纲和初稿 | 验收要点： 《计算机网络实训》教材 | 验收要点： 《计算机网络实训》精品教材立项证明 |
|  | 8.省级立项教材 | 预期目标： 启动《网络营销实训》教材编写，初步形成规划教材、特色教材建设框架 | 预期目标： 1.完成《网络营销实训》教材初稿。 2.完成《商品识别技术实训》、《虚拟设计与制造实训》教材编写出版工作 3.《呼叫中心操作实训》实训指导教材编写印刷首期工作 | 预期目标： 1.完成《网络营销实训》教材立项 2.完成《呼叫中心操作实训》教材的编写出版工作 3.完成《商务网站建设》实训指导教材编写出版工作 |
|  |  | 验收要点： 《网络营销实训》教材的编写大纲 | 验收要点： 1.《网络营销实训》初稿 2.相关教材的建设资料 | 验收要点： 1.《网络营销实训》教材立项证明。 2.相关教材建设资料 |
|  | 9.省级精品教材 | 预期目标： 启动《网上创业实训》教材编写，初步形成规划教材、特色教材建设框架 | 预期目标： 完成《网上创业实训》教材初稿 | 预期目标： 完成《网上创业实训》省级精品教材立项 |
|  |  | 验收要点： 《网上创业实训》教材的编写大纲 | 验收要点： 《网上创业实训》初稿 | 验收要点： 《网上创业实训》精品教材证明 |
|  | 10.双语教材 | 预期目标： 启动《JavaScript》(双语)、《电子商务精要》(双语)教材编写，初步形成教材建设框架 | 预期目标： 完成《JavaScript》双语教材编写，启动双语教材编写 | 预期目标： 完成《电子商务精要》教材编写 |
|  |  | 验收要点： 《JavaScript》双语教材的编写大纲或初稿 | 验收要点： 1. 《JavaScript》双语教材正式稿 2. 《电子商务精要》双语教材的编写大纲或初稿 | 验收要点： 《电子商务精要》双语教材正式稿 |
|  | 11.教学研究与改革 | 预期目标： 专业调研论证 | 预期目标： 工学交替实践课程体系构建 | 预期目标： 完成教改论文1篇 |
|  |  | 验收要点： 专业调研论证成果 | 验收要点： 工学交替实践课程体系构建相关资料及成果 | 验收要点： 教改论文1篇 |
|  | 12.省级教改课题 | 预期目标： 启动1项省级教改课题 | 预期目标： 继续省级教改课题建设 | 预期目标： 完成1项省课改课题 |
|  |  | 验收要点： 课题立项依据 | 验收要点： 省级教改课题的阶段成果 | 验收要点： 课题验收资料和课题最终成果 |
|  | 13.校内数字化专业教学资源库 | 预期目标： 1.基本完善职业资格证书培训、考试认证系统建设 2.电子商务教学包建设 | 预期目标： 基本完善网络教学系统和教学资源库、专业基础资料、行业资源系统建设。 | 预期目标： 职业技能仿真训练、答疑系统、资源库网络管理运营维护系统建设。 |
|  |  | 验收要点： 1.职业资格证书培训、考试认证系统建设材料 2.电子商务教学包初稿 | 验收要点： 1.网络教学系统和教学资源库、建设材料 2.专业基础资料、行业资源系统建设材料 | 验收要点： 1.职业技能仿真训练、答疑系统建设材料 2.资源库网络管理运营维护系统建设材料 |
|  | 14.承办国家技能大赛 | 预期目标: 组织学生参加电子商务技能大赛、ITAT大赛、数学建模大赛 | 预期目标: 组织学生参加电子商务技能大赛、ITAT大赛、数学建模大赛 | 预期目标: 组织学生参加电子商务技能大赛、ITAT大赛、数学建模大赛 |
|  |  | 验收要点: 参赛证明 | 验收要点: 参赛证明 | 验收要点: 参赛证明 |
|  | 其他 | 预期目标: 1.专业调研 2.招留学生10人 | 预期目标: 1.工学交替实践教学体系构建 2. 招留学生10人 | 预期目标: 1.工学交替实践教学体系完善 2.招留学生10人 |
|  |  | 验收要点: 1.调研数据及分析材料 2.留学生管理资料 | 验收要点: 1.实践教学体系框架 2.留学生管理资料 | 验收要点: 1.实践教学体系全部资料 2.留学生管理资料 |
| 师资 队伍 建设 | 1.引进（聘用）、聘任、培养专业带头人 | 预期目标: 专业带头人原有培养计划执行及招聘 引进或聘用1名专业带头人 | 预期目标: 1.选派2名专业带头人到国内重点大学作访问学者 2.选派2名专业带头人到国内大型电子商务企业学习考察 3.在本专业师资队伍中选拔3名教师做访问工程师 4.充分利用省教育厅的高校教师国外轮训的机会 | 预期目标: 1.选派3名专业带头人到经济发达地区职业高校学习考察 2.引进或聘用3名专业带头人 |
|  |  | 验收要点： 专业带头人培养方案 | 验收要点: 1.访问学者结业证明材料和访问工程师材料 2.经学院考核通过的企业学习考察报告 | 验收要点: 1.经学院考核通过的企业学习考察报告 2.进修结业证明材料 |
|  | 2.双师型教师培养 | 预期目标： 培养双师素质教师9人 | 预期目标： 培养双师素质教师10人 | 预期目标： 培养双师素质教师11人 |
|  |  | 验收要点： 1.专业技能培训证书 2.下企业进行岗位实践鉴定书 3.资格证或工种技师证书 | 验收要点： 1.专业技能培训证书 2.下企业进行岗位实践鉴定书 3.资格证或工种技师证书 4.访问工程师资料 | 验收要点： 1.专业技能培训证书 2.下企业进行岗位实践鉴定书 3.资格证或工种技师证书 |
|  | 3.骨干教师培养 | 预期目标: 1.支持教师攻读在职工程硕士 2.专业教师短期培训4人 | 预期目标: 1.支持教师攻读在职工程硕士 2.专业教师短期培训5人 3.派出教师支援2所西部院校 | 预期目标: 1.支持教师攻读在职工程硕士 2.专业教师短期培训6人 3.派出教师支援2所西部院校 |
|  |  | 验收要点: 提供学位和资格证书 | 验收要点: 1.提供学位和资格证书 2.援教相关资料 | 验收要点: 1.提供学位和资格证书 2.援教相关资料 |
|  | 4. 兼职专业教师管理 | 预期目标: 1.聘任技师、高级技师担任专业课程兼职教师，使专兼教师课时比例达到1:0.65 2.聘请宏图三胞管理与技术人员 | 预期目标: 1.聘任技师、高级技师担任专业课程兼职教师，使专兼教师课时比例达到1:0.75 2.聘请阿里学院特聘讲师及合作企业技术人员 | 预期目标: 1.聘任技师、高级技师担任专业课程兼职教师，使专兼教师课时比例达到1:1 2.与北京博导前程技术有限公司、江苏软件园校企合作单位合作交流技术人员 |
|  |  | 验收要点: 查验有关资格证书 | 验收要点: 1.2011年兼职教师队伍建设计划 2.兼职教师参与人才培养方案制定、授课、讲座、指导学生实习、教科研活动、教材建设、指导专职教师实践等方面的计划和记录 3.兼职教师培养机制的研究，查验有关资格证书及教学记录、考核结果 | 验收要点: 1.2012年兼职教师队伍建设计划 2.兼职教师参与人才培养方案制定、授课、讲座、指导学生实习、教科研活动、教材建设、指导专职教师实践等方面的计划和记录 3.形成兼职教师培养机制，查验有关资格证书及教学记录、考核结果 |
|  | 5.国家级优秀教学团队建设 | 预期目标： 准备申报国家优秀教学团队 | 预期目标： 初步达到国家优秀教学团队建设标准 | 预期目标： 达到国家优秀教学团队建设标准 |
|  |  | 验收要点： 1.国家优秀教学团队评选支撑材料 2.学院公示文件 | 验收要点： 国家优秀教学团队建设申报材料 | 验收要点： 国家优秀教学团队立项材料 |
|  | 6.名师工作室 | 预期目标: 1.完成名师工作室的申报 2.选派7名教师作为培养对象 | 预期目标: 省级名师工作室建成并开展活动 | 预期目标: 名师工作室验收 |
|  |  | 验收要点: 申报材料和相关人员名单和证书 | 验收要点: 1.查验相关证书、手续 2.活动记录与资料 | 验收要点: 查验相关证书和手续 |
|  | 其他 | 预期目标: 派出教师支援2所西部院校专业建设 | 预期目标: 派出教师支援2所西部院校进行课程体系构建 | 预期目标: 派出教师支援2所西部院校进行师资培训 |
|  |  | 验收要点: 援教相关资料 | 验收要点: 援教相关资料 | 验收要点: 援教相关资料 |
| 教学 实验 实训 条件 建设 | 流通现代化传感网工程技术研发中心 | 预期目标: 1.基础平台的构建 2.建成RFID芯片实训研发室 | 预期目标: 1.与企业联合开发新项目 2.搭建信息家电实训研发室、无线传感实训研发室 | 预期目标: 1.完成综合信息平台实训研发室建设 2.继续完善已建成研发室功能与使用维护制度 |
|  |  | 验收要点: 1.已建成研发室图片及实景 2.已建成1个研发室设施台账和设备清单 3.研发室使用记录 | 验收要点: 1.完成2个研发室设施台账和设备清单 2.增值业务应用的学生实训过程考核记录等佐证材料 | 验收要点: 1.研发室记录台账 2.实训场所与合作企业合作协议和工作记录 |
|  | 呼叫产业服务外包实训基地 | 预期目标: 1.基础平台构建 2.建100坐席呼叫平台(EZIPCC) | 预期目标: 1.与电子商务实训车间热淘集成 2.搭建网络电话系统平台(EZPhone--10席) | 预期目标: 1. 高技能、新技术企业经营管理骨干每年5000人以上，下岗职工3000人。 2.完善已建成实训车间管理与使用维护制度 3.完成呼叫中心工学实训教学内容建设工作 |
|  |  | 验收要点: 1.已建成实训车间图片及实景 2.已建成的实训车间设备清单 3.实训车间使用记录 | 验收要点: 1.实训场所设备清单 2.增值业务应用的学生实训过程考核记录等佐证材料 | 验收要点: 1.培训相关资料 2.实训场所与合作企业合作协议和工作记录 3.学生实训过程考核记录等佐证材料 |
|  | 光华科技产业园（共享） | 预期目标: 1.基础平台构建 2.基本制度建设 3.技术服务收入48万元 | 预期目标: 1.产业服务平台搭建 2.技术服务收入48万元 | 预期目标: 1.完成信息交流平台搭建 2.技术服务收入48万元 |
|  |  | 验收要点: 1.平台构建规划 2调研数据及分析材料 3.专业群相关平台建设与共享材料 | 验收要点: 1.平台建设设备清单 2.学生实训案例汇编及相关记录 | 验收要点: 1.实训基地运营情况记录台账 2.平台建设设备清单 3.学生现场顶岗实习佐证材料 |

### （七）专业建设预期效果

通过三年建设，使专业在创新校企合作体制机制，校企合作主导专业建设和课程开发、培养具有创业创新能力和国际竞争力的电子商务高技能人才等方面，发挥引领和示范作用，成为促进企业信息化与工业化融合的电子商务人才培养基地，并进入国家特色专业群，电子商务教学团队建设成为国家级教学团队。

1．以科技产业园建设为载体，探索地方政府、行业企业与江苏经贸职业技术学院共同投资的体制建设，园区现代服务业产业链发展与专业群建设对接，实现“人才共育”。以政府宏观调控和政策扶持为主导，形成四方合作的动力机制和高效多赢的运行机制，全面推进电子商务专业建设、人才培养方案制订、创新型课程开发、“双师结构”师资队伍建设、社会服务能力建设，实现“过程共管”，技术服务收入达每年48万元。

2．与北京博导前程有限公司、江苏科建教育软件公司、阿里巴巴、宏图三胞等企业合作，创建“动态能力集”工学结合人才培养模式；形成可供其他高职院校学习和借鉴的专业人才培养模式。加强电子商务专业群建设，使计算机网络技术专业成为省级重点建设专业，计算机应用(呼叫中心技术与应用方向)、软件技术(IT服务外包方向)成为学院重点建设专业。

3．构建基于电子商务工作过程的就业(创业)导向型课程体系，主动适应南京区域经济需求，校企合作开发引领行业发展的“物联网商务应用、呼叫中心服务外包”等专业新方向及新课程。开发5门创新型课程、建设1门省级精品课程、12门院级精品课程；开发1门国家级精品教材，2门双语教材。

4．打造一支“双师”结构合理的优质教学团队，使98%以上的专任教师具备“双师”素质，企业兼职教师与专任教师承担课时达到1:1，并承担50%实践教学任务；在省级优秀教学团队基础上，争创“国家级电子商务优秀教学团队”。积极开展高职院校电子商务专业教师培训工作。

5．提升原校内实训基地的校企合作机制内涵建设；依托“大学生创业广场”及基于呼叫中心的“热淘网”LivingMall现代商务中心一站式项目链，引导学生开展企业真实项目化实训；引企入校，建设“呼叫产业服务外包人才培养基地”，为学生顶岗实习提供平台。

6．扩大社会辐射面，经过三年的专业发展与引领能力的提高，利用光华科技产业园和省级数字媒体与现代商务实训基地，为合作企业提供技术服务和人力支撑，实现成果共享、责任共担。建立教师社会服务的制度与机制，到2012年末，培训电子商务专业教师人数超过500人；每年面向社会培训高技能和新技术及企业经营管理骨干5000人，企业员工和下岗职工3000人；对口支援两所西部地区高职院校相关专业群的建设。

## 二、物流管理专业

专业建设负责人：钱廷仙（教授）、王桂花（讲师）

专业建设团队：高文华（副教授）、戈雪梅（副教授）、杨屏（副教授）、周安宁（副教授）、丁德波（讲师）、谢忠赟（讲师）、祝井亮（讲师）、潘悦（讲师）、葛达冠（中储南京公司总经理，高级会计师）、徐春元（苏果超市物流总监，高级经济师）、范兆龙（南京农副产品物流配送中心副总经理，高级经济师）、王文柏（熊猫家电产业集团副总经理，高级经济师）、陈从容（江苏顺源物流集团人力资源部经理，人力资源师）

### （一）立项依据

1．背景分析

物流业，作为国民经济的重要组成部分，是融合运输业、仓储业、货代业和信息业等的复合型服务产业，涉及领域广，吸纳就业人数多，促进生产，拉动消费作用大，在促进产业结构调整，转变经济增长方式和增强国民经济竞争力等方面发挥着重要作用。物流业是前景广阔、增值功能强劲的新兴服务业，是最具现代服务业特色的重点发展行业之一。随着经济的快速发展，物流业的发展已经成为衡量我国现代化程度和经济发展效率的重要标志。我国政府对物流产业发展给予了高度重视，“十一五”期间，国家强调大力发展现代物流业，江苏省的“十一五”规划中也将发展现代物流业列入重中之重。

2009年3月，国务院发布的《物流业调整和振兴规划》，将物流业列入十大振兴产业之一，对其发展进行重点的规划。规划中列举了近年来物流业规模快速增长情况。2008年，全国社会物流总额达89.9万亿元，比2000年增长4.2倍，年均增长23%；物流业实现增加值2万亿元，比2000年增长1.9倍，年均增长14%。2008年，物流业增加值占全部服务业增加值的比重为16.5%，占GDP的比重为6.6%。我国物流业总体规模快速增长，服务水平显著提高，发展的环境和条件不断改善，为进一步加快发展奠定了坚实基础。

2009年5月，江苏省政府出台了《江苏省物流业调整和振兴规划》。规划中指出，江苏省物流业快速发展，规模不断扩大。2008年，全省社会物流总额达9.1万亿元，占全国的10.1%；物流业实现增加值1882亿元，占全省服务业增加值的16.2%，占全省地区生产总值的6.2%。实施物流业调整和振兴，实现传统物流业向现代物流业转变，不仅是物流业自身结构调整和产业升级的需要，也是江苏省经济发展的必然要求。

2．人才需求分析与预测

（1）物流专业人才需求大

现代物流业对国民经济的贡献进一步增大，也凸显了物流人才需求的快速增加。经济要发展，物流要先行，物流要发展，人才是关键。物流作为一个劳动密集型和技术密集型相结合的产业，随着信息技术、自动仓储技术、包装技术、装卸搬运技术及先进物流设备在物流活动中的大量应用，需要大量高素质高技能物流人才。江苏作为经济大省，其现代物流业的发展速度和规模高于全国平均水平，对高技能物流人才有更大的需求。

（2）高素质技能型物流管理人才紧缺

近年来，一方面物流需求规模进一步扩大，物流服务外包业务增势突出；另一方面我国物流从业人员学历低、专业素养弱，各层次物流人才特别是高素质技能型物流管理人才紧缺。据调查，大专以上学历的物流从业人员占第三方物流企业从业人员的比例分别只有20%左右，其中具有物流专业教育背景的更是微乎其微。南京作为全国性物流节点城市、长江三角洲物流区域三大中心城市，已建成南京空港等六大物流园区和南京龙潭物流保税中心等九个重点物流工程项目，现代物流业逐渐成为南京市的支柱产业，高技能物流人才紧缺状况更为突出。

我国现代物流教育的发展顺应了物流大发展的需要，特别是2003年以来，开设物流管理专业的院校快速增加，使得中国的物流教育空前繁荣。物流管理专业有着广阔的发展和就业前景，急需要加强专业的建设与改革，培育示范性的物流管理专业来引领全国现代物流高等职业技术教育的快速发展。

### （二）专业现有基础

本专业紧抓现代物流业快速发展机遇，整合学院传统的教学资源优势，以服务地方经济发展为宗旨，立足现代服务业，以开放和国际化视野，创新校企合作的人才培养模式，深化工学结合的教学改革，为江苏乃至长江三角洲经济的快速发展培养高技能物流基层“主管”。

1．专业发展历程

2001年，我院依托行业企业办学的传统优势，紧紧围绕物流紧缺人才的需求，率先在江苏省内申请设置物流管理专业方向，同时积极与省内的相关行业和企业进行沟通，在物流人才培养方面建立合作关系。

2002年上半年，经过广泛调研，邀请行业企业专家一起参与物流人才培养方案规划设计和论证，并着手筹建物流师资队伍。同年作为独立的新专业正式向社会公开招生，成为江苏省内最早设立物流管理专业的高职院校之一。

2003年，由来自物流领域的校外专家和骨干教师组建了专业建设指导委员会，定期指导专业建设，系统性优化人才培养方案。

2004年，完成江苏省示范实训基地重要构成部分——流通现代化工程物流实训中心立项和筹建，整个基地获得教育厅财政厅400万元的经费资助。

2005年，在省教育厅组织的人才培养教学评估活动中被专家评为“优秀”。1名教师被评为江苏省“青蓝工程”优秀青年骨干教师，物流实训中心建设被评为中央财政支持的实训基地。

2006年，与荷兰“Hogeschool Zeeland”正式签订国际合作办学协议并正式对外招生，成为省内第一家开展物流管理专业中外合作办学的高职院校。核心课程《现代物流管理》被评入省级精品建设课程。

2007年，被列为省示范性高职院校重点建设专业，《现代物流管理》被评为国家精品建设课程，《供应链管理》等课程被评院级精品课。

2008年，《采购管理》、《仓储管理》、《配送管理》等课程被评为院级精品课，1名教师被评为江苏省“青蓝工程”优秀青年骨干教师。

2009年，出版国家精品课建设改革和全国高职高专“十一五”规划教材1本（高等教育出版社出版），探索《国际物流管理》课程的双语教学。

2010年6月，代表江苏省到天津参加教育部主办的首届现代物流职业技能大赛（高职组），7月被遴选为江苏省高等学校特色专业建设点。

2．现有优势与特色

（1）明确了专业定位

我院前身是江苏商业管理干部学院和江苏省商业学校，有近60年的行业企业的办学历史，与众多商贸流通企业关系紧密，为行业培养了大批管理干部和经营骨干。随着连锁经营逐步成为商贸流通领域的主要经营业态，对物流管理人才提出了更大的要求。与苏果、五星、苏宁等大型连锁企业、熊猫家电产业集团、江苏顺源物流集团建立了紧密的校企合作关系，聘请企业经营管理骨干担任兼职教师，沿着“普通员工、主管、经理、总监”的物流职业发展阶梯和“物流员、助理物流师、物流师、高级物流师”职业资格晋升台阶，为商贸物流培养具备“助理物流师”职业资格的物流基层管理人才（主管岗位）。

（2）确定了科学的人才培养模式

积极探索了以需求为导向，以能力培养为中心，实施双循环校企合作的人才培养模式，将职业能力培养、素质养成贯穿于教学过程的始终，实施从道德培养→专业知识和技能学习→专业知识拓展学习→企业带薪顶岗实习，校内学习→企业轮岗→校内拓展→企业顶岗的“双循环工学交替”的人才培养模式，通过反复学习、反复实践，最终提高职业技能。

第一循环：学生入校后前3个学期在校内进行理论学习和技能训练，第4个学期上半学期分方向进行专业技能学习，并考取专业资格证书，下半学期持证到企业顶岗实习。

第二循环：第5学期上半学期返回学校，在已有专业实践技能的基础上，进一步拓展专业知识。第5学期下半学期一直到学生毕业，学生都在企业带薪顶岗实习（包括寒假），实现“零距离”上岗。

“双循环”后，增强了学生学习的针对性和自觉性，提升学生专业技能。

（3）取得了显著的课程建设成果

课程建设是专业建设和学科建设的基础，是教学工作的核心内容之一。本专业注重学生实践技能培养，将职业资格认证纳入教学计划，把职业资格标准与课程标准进行对接。以精品课程带动整个课程体系建设，提高职业教育的教学质量。

《现代物流管理》2006年被评为省精品课程，2007年被评为国家级精品课程。《供应链管理》2007年被评为院级精品课程，2009年通过验收。《仓储管理》、《配送管理》、《采购管理》2008年被评为院级精品课程。通过多门精品课程建设，积极探讨课程建设新思路和新方法，丰富课程建设内容，提高课程建设水平。2006年与荷兰“Hogeschool Zeeland”建立了国际合作办学交流机制，2008年选派了5名教师到荷兰进修学习，探索了《国际物流》等课程的双语教学。

（4）建立了校内外互补的实训基地

立足流通现代化工程物流实训中心，与苏果超市物流配送中心、熊猫家电产业集团、江苏顺源物流集团、五星电器物流配送中心等众多校企合作单位开展合作，建立了课程实训——轮岗实训——顶岗实习的三级实践体系。

① 建成了中央财政支持的校内实训基地

2004年学院在省教育厅、省财政厅400万元的资助下，学院自筹的1000多万配套资金与多家单位合作援助，率先建成了包含物流管理实训中心在内的省级示范实训基地流通现代化工程，2006年又获中央财政140万元支持。目前物流管理实训中心下设三个实训室，即：第三方物流实训室、商贸物流实训室和物流综合实训室。校内实训基地的教仪设备总值近405万元，场地面积为1060 m2。主要配置具体见表4-1-2-1所示。

表4-1-2-1  物流管理专业实训中心硬件配置表   单位:万元

| 名称 | 主要设备 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全自动立体仓库系统 | 牛腿式货架 | 1 | 台 | 8 | 8 |
|  | 自动堆垛机 | 1 | 台 | 19 | 19 |
|  | 进出货输送机 | 2 | 台 | 2 | 4 |
|  | 辊子输送线 | 1 | 台 | 3 | 3 |
|  | 转运机 | 4 | 台 | 2 | 8 |
|  | 皮带式输送链 | 5 | 台 | 1.5 | 7.5 |
|  | 流利线性输送链 | 3 | 台 | 0.5 | 1.5 |
|  | 堆垛机控制系统 | 1 | 套 | 7 | 7 |
|  | 信息输送系统 | 1 | 套 | 5 | 5 |
| 系统控制柜 | PLC柜及中继柜 | 1 | 台 | 5 | 5 |
|  | PLC控制系统 | 1 | 套 | 7 | 7 |
|  | 下位工控软件及编程 | 1 | 套 | 1 | 1 |
|  | 上位控制机及软件与编程 | 1 | 套 | 3 | 3 |
| 人工辅助分拣系统 | 电子标签辅助拣货系统 | 1 | 套 | 18 | 18 |
|  | 无动力流利线3.2m | 1 | 台 | 1 | 1 |
| RFID与堆场系统 | RFID可读写装置及标签 | 1 | 套 | 3.5 | 3.5 |
|  | 模拟集装箱堆场门禁系统，信息接收门框 | 1 | 套 | 1.5 | 1.5 |
|  | 门禁控制器 | 1 | 套 | 2 | 2 |
|  | IC射频卡TCP/IP控制器 | 1 | 套 | 1 | 1 |
|  | 中央控制台 | 1 | 台 | 3 | 3 |
|  | IC射频卡及读写装置 | 1 | 套 | 0.5 | 0.5 |
| 小型仓库系统 | 小型仓库系统 | 1 | 套 | 1.5 | 1.5 |
| 搬运及运输系统 | AGV小车 | 1 | 台 | 9 | 9 |
|  | GPS/GIS系统 | 1 | 套 | 5 | 5 |
|  | 运输监控调度及管理系统 | 1 | 套 | 2 | 2 |
|  | 容车 | 4 | 台 | 0.05 | 0.2 |
|  | 手动液压叉车 | 2 | 台 | 0.5 | 1 |
|  | 机动叉车 | 2 | 台 | 9 | 18 |
| 电子监管系统 | CCD监视系统 | 1 | 套 | 1.8 | 1.8 |
| 连锁经营公司相配设备 | 条码技术应用系统 | 1 | 套 | 1 | 1 |
|  | 手持电子终端 | 1 | 台 | 2 | 2 |
| 实训机房 | 联想计算机 | 300 | 台 | 0.5 | 150 |
|  | 投影设备 | 3 | 台 | 1 | 3 |
|  | 苏亚星管理软件 | 2 | 套 | 1 | 2 |
| 物流软件系统 | 集装箱港口码头堆场管理系统软件 | 1 | 套 | 4 | 4 |
|  | 联华配送模拟软件 | 1 | 套 | 12 | 12 |
|  | 第三物流管理模拟软件 | 1 | 套 | 5 | 5 |
|  | 物流师考试系统 | 1 | 套 | 5 | 5 |
|  | 物流大赛系统 | 1 | 套 | 12 | 12 |
|  | 运输管理系统 | 1 | 套 | 8 | 8 |
|  | 国际贸易实务教学软件 | 1 | 套 | 12 | 12 |
|  | 单证教学模拟软件 | 1 | 套 | 8 | 8 |
|  | 国际货代软件 | 1 | 套 | 15 | 15 |
|  | 报关软件 | 1 | 套 | 9 | 9 |
|  | 网络服务器 | 2 | 套 | 4 | 8 |
| 其他易耗品 | 货物箱、周转箱、托盘等 | 1 | 套 | 4 | 4 |
| 合计 |  |  |  |  | 405 |

② 校企共建了8个校外重点实训基地

除了建有校内实训基地外，积极与熊猫家电产业集团、江苏顺源物流集团、华润苏果超市股份公司、江苏五星电器集团、中储南京股份公司、江苏丰登农药公司等企业合作，共建了8个校外重点实训基地（见表4-1-2-2），既为学生认识实习和顶岗实习提供了场所，也为学生就业开辟了渠道。

表4-1-2-2  物流管理专业现有校外实习基地一览表

| 序号 | 校外实习基地名称 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 熊猫家电产业集团公司 | 顶岗实习、工学交替 |
| 2 | 华润苏果超市配送中心 | 顶岗实习、工学交替 |
| 3 | 江苏顺源物流集团 | 顶岗实习、工学交替 |
| 4 | 江苏五星电器配送中心 | 顶岗实习、工学交替 |
| 5 | 蓝燕石化储运公司 | 顶岗实习 |
| 6 | 江苏鹏润国美电器配送中心 | 工学交替 |
| 7 | 中国储运南京股份有限公司 | 产学结合 |
| 8 | 江苏丰登农药股份公司 | 顶岗实习 |

（5）打造了精干高效的专业教学团队

现有专业教师34名，其中专任教师20名，兼职教师14名。20名专任教师中，目前已取得研究生学历或硕士以上学位的18人，所占比例90%，高级职称8人，所占比例40%，双师型教师16人，双师比例80%，并且大部分专职教师都有到企业挂职工作的经历，拥有丰富的实践经验。其中，专业负责人钱廷仙教授为江苏省高等学校管理学科教学指导委员会委员、江苏省青蓝工程优秀青年骨干教师、国家精品课《现代物流管理》课程负责人、中国高等职业技术教育研究会电子商务与物流专业协作委员会常务理事。

（6）培养了社会满意的物流人才

从2002年开始独立招生，发展到2010年，累计已毕业的学生503人，在校学生447人。学生从入校教育、军训到校内学习、企业实习都有完善的跟踪指导和监督考核机制，保证了人才的培养质量，使学生的职业能力得到提高，如王桂花老师指导的07届步丽同学的毕业论文《浅析招商局物流集团芜湖分公司的运作现状》荣获江苏省优秀毕业论文二等奖。根据2005、2006、2007、2008、2009五年已毕业的五届学生的跟踪调查，毕业生年终就业率100%，专业对口率80%以上，用人单位对毕业生满意度95%以上，毕业生对学院培养的满意度98%以上。

（7）增强了社会辐射能力

本专业充分利用师资和校内的实训基地，为社会提供服务。2007年，为天加空调公司物流人员提供了培训，完成了浦口区沿江街道第三产业发展规划研究；2008年，为熊猫家电产业集团物流人员提供了培训，完成了浦口区江浦街道第三产业发展规划研究；2009年，为南京农副产品物流配送中心管理人员提供了培训，完成了南京农副产品物流配送中心招商及物流运营模式研究。近3年来，向江宁大学城周边地区开放江苏省职业技能鉴定中心举办的“物流师”职业资格培训和考试服务，通过率达到95%，赢得了较好的社会声誉。

3．已有建设成果

专业开办以来，经过近10年的建设，已取得一定成效，获得了社会广泛认可。

（1）实施了双循环的人才培养模式，建立了来自物流领域的校外专家库。

（2）被评为江苏省示范高职院校重点建设专业和江苏省特色专业建设点。

（3）建有1门国家精品课、1门省精品课、4门院精品课。

（4）建有中央财政支持的省示范实训基地流通现代化工程物流实训中心。

（5）已培养了5届503名高技能物流人才，毕业生就业率100%。

（6）学生论文获江苏省优秀毕业论文二等奖，专任教师近5年发表论文150余篇，完成横向课题5项，为社会培训10000人，其中，职业资格培训1245人。

（7）与荷兰“Hogeschool Zeeland”正式签订国际合作办学协议，建立了交流互访的平台。

（8）拥有一支专兼职结合的稳定师资队伍，其中两人被评为江苏省“青蓝工程”优秀青年骨干教师。

（9）出版了国家精品课建设改革和全国高职高专“十一五”规划教材1本（高等教育出版社出版），探索了《国际物流管理》等课程的双语教学。

（10）代表江苏省参加教育部主办的首届现代物流技能大赛，取得优秀成绩。

### （三）专业建设目标

1．总目标

立足全国性物流节点城市、长三角物流区域中心城市南京，向江苏现代商贸流通业、现代制造业和现代农业输送高技能物流人才；依托现有基础，拓展合作项目，与南京农副产品物流配送中心共建股份制式的“南京精品果菜物流配送公司”；通过校企互动多循环，实施工学交替，创新人才培养模式；以国家精品课程《现代物流管理》为引领，构建基于工作过程系统化多方向的课程体系；以院内培养、院外引进和企业聘请的途径，优化师资结构，打造省级优秀教学团队；面向第一、二、三产业，建设多层次、多业态的校外实训基地；利用省级特色专业建设点优势，为社会和企业提供技术咨询服务。通过三年建设，把物流管理专业建设成为特色鲜明，办学机制灵活的国家重点建设专业。

2．具体建设目标

（1）创建股份制产学研实体

院资产管理有限公司与南京农副产品物流配送中心、自然人共同出资共建股份制产学研实体——“南京精品果菜物流配送公司”，实现校企人力、智力、市场、资金资源的优势互补，学校以企业为平台培养高素质人才，企业依托高校人才谋求创新发展，创新校企互利共赢新机制。

（2）创新校企互动多循环的人才培养模式

以能力培养为中心，沿“基础知识学习→岗位认知实习→专业知识（专业技能）学习→企业轮岗实习→专业知识拓展学习→企业带薪顶岗实习”的路径，实施校企互动多循环，优化人才培养模式，将职业能力培养、素质养成贯穿于教学过程的始终，实现学习场所校企交替，营造“学院、企业”两个育人主体和两种育人环境。

（3）优化基于工作过程多方向的课程体系

结合现代农业、现代制造业、现代商贸流通业发展趋势，参照物流行业职业标准,从岗位群和典型工作任务分析入手，明确农产品物流、制造物流、商贸物流三个专业发展方向。在国家精品课程《现代物流管理》建设基础上，重构基于工作过程多方向的课程体系，开发创新型课程，编写特色教材，深化教学改革，带动专业群相关专业协调发展。

（4）通过内培外引，打造专兼结构合理的优秀师资团队

从企业聘请1名有行业影响力的专家作为专业带头人，学院引进或培养4名专业带头人，形成校企合作“双带头人”机制。培养9名校内骨干教师，15名双师型教师，聘请企业管理骨干作为兼职教师，建立一支专兼结构合理、双师型教师队伍，使整个师资团队达到省级优秀教学团队建设水平。

（5）建立校企互补多层次的实训基地

以物流基层管理岗位技能为核心、以物流工作过程为导向，建设校内外实训基地，满足专业基础实训、专项技能实训、生产性综合实训和毕业顶岗实习四个层次的实践教学需求。三年内，提升校内3个现有的物流实训室；通过校企共建，完善2个为商贸物流服务的校内生产性实训基地，新建2个为现代制造业服务的综合性校外生产性实训基地，创建1个为农产品物流服务的校外生产性实训基地。以基地为载体实现校企人才共育。

（6）产学研结合，服务社会经济

以校企合作为平台，依托实训基地，鼓励并引导学生创业。通过产学研的结合，完成1项省级教改课题，6项横向课题，增强社会服务功能，对口支援西部地区2所高职院校相关专业建设，培训交流教师管理人员8人。面向社会开展高技能、新技术和企业经营管理骨干培训，每年完成4900人的社会培训，技术服务收入47万元。加强国际合作办学，每年招收10名留学生。

### （四）专业建设方案

1．校企合作体制机制创新

（1）校企共建 “南京精品果菜物流配送公司”

在现有的校外实训基地——南京农副产品物流配送中心的合作基础上，本着优势互补、互惠互利、共同发展、兼顾经济社会效益的原则，校企共建股份制产学研实体——“南京精品果菜物流配送公司”，利用学校和企业互补的资源，实现“学校以企业为平台培养高素质人才，企业依托高校人才谋创新发展”的共赢机制。

2010年，筹建“南京精品果菜物流配送公司”，由南京农副产品物流配送中心、江苏经贸职业技术学院资产管理有限公司（江苏商苑科贸公司）、自然人共同出资组建，成立公司董事会，主要经营精品果菜的采购、加工、配送、以及精品果菜连锁门店的运营管理，到2010年底完成公司成立申请。

2011年，“南京精品果菜物流配送公司”试运行，计划首次先开设5家门店，先进行选址，完成5家门店的申请认证，开始运营，安排学生进店顶岗实习。

2012年，在2011年的5家门店的基础上将门店数量增加到10家，完成门店的申请认证，并开始正式运营。

（2）校企共营“南京精品果菜物流配送公司”

图4-1-2-1 南京精品果菜物流配送公司组织结构图

“南京精品果菜物流配送公司”在运营过程中，设立总经理、副总经理和教学总监岗位，由教学总监负责学院学生的实训和老师的挂职锻炼，公司组织结构如图4-1-2-1所示。

通过这一平台，每年安排学生生产性实训7000人，每年培训双师型老师3-4名，每年吸纳不少于20名毕业生就业，经费预算见表4-1-2-3所示。

表4-1-2-3  校企合作体制机制创新建设经费预算表   单位:万元

| 建设项目 | 时间及经费 |  |  |  | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010年 | 2011年 |  | 2012年 |  |
| 校企共建南京精品果菜物流配送公司 | 20 | 20 | 20 |  | 钱廷仙 |
| 合计 | 60 |  |  |  |  |

2．人才培养模式改革

（1）优化校企互动多循环的人才培养模式

在原来培养模式的基础上，以就业需求为导向，以能力培养为中心，优化人才培养模式，沿“基础知识→岗位认知实习→专业知识（专业技能）→企业轮岗实习→专业知识拓展学习→企业带薪顶岗实习”的路径，实施校企互动多循环，将职业能力培养、素质养成贯穿于教学过程的始终，实施“校内学习→企业轮岗→校内拓展→企业顶岗”两种学习场所的交替，营造“学院、企业”两个育人主体和两种育人环境。

企业问卷

网络搜索

毕业生回访

岗位群分析

工作岗位分析

知识、能力、素质细分

学习单元设计

师资团队建设

实训、实习基地建设

教学资源库建设

管理制度建设

人才培养方案制定流程

市场调研

工作内容及要求

典型工作任务

人才培养目标

课程体系、标准

教学资源规划

人才培养方案

人才培养方案规划思路

图4-1-2-2 人才培养方案技术路线图

从知识、能力和素质培养出发，遵循高职院校人才培养的科学规律，强调基于工作过程的教学方式，根据行业背景和企业经营现实选取教学内容，以实现市场需求与人才培养的有效对接。为更好地发挥人才培养方案在人才培养过程中的引导和控制作用，采用图4-1-2-2所示的技术路线去进行商贸物流、制造物流和农产品物流三个专业方向的调研论证，并据此来重构人才培养方案。

（2）实施校企互动多循环的人才培养模式

如图4-1-2-3所示，第1学期先进行基础性课程学习，奠定学习领域课程开展所必须的计算机、英语、数学等基础；在第2学期初安排1-2周的认知学习，激发学生学习本专业的兴趣；第2学期至第3学期1-10周安排学生学习职业技能课程；在第3学期11-18周，安排学生到企业轮岗实习，让学生充分了解物流专业的工作内容及必要知识和技能基础，以明确未来的学习重点；从第4学期到第5学期前11周进行包含专业方向、职业能力拓展及素质提高等的职业拓展领域课程学习；第5学期第12周开始学生到企业顶岗实习，同时完成毕业设计任务。通过校企互动的多次循环，达到理论与实践的充分结合。为了拓展学生知识面，深化专业核心技能，计划每年都参加教育部高职现代物流技能大赛。具体预算见表4-1-2-4所示。

第1学期

基础课程学习

理论

第3学期11-18周

企业轮岗实习

实践

第4学期至第5学期第11周

职业拓展领域课程学习

理论

第5学期12周至第6学期

企业顶岗实习

（含毕业设计）

实践

第1学期1-2周

企业认知实训

实践

第2学期至第3学期1-10周

职业技能课程学习

理论

图4-1-2-3 校企互动多循环的人才培养模式图

表4-1-2-4  物流管理专业人才培养模式建设及经费预算   单位:万元

| 建设项目 | 时间及经费 |  |  |  |  | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010年 | 2011年 |  | 2012年 | 合计 |  |
| 人才培养方案重构 | 10 | 5 |  | 5 | 20 | 高文华 |
| 省级特色专业建设 | 3 | 3 |  | 4 | 10 | 钱廷仙 |
| 国家技能大赛 | 6 | 6 | 8 |  | 20 | 丁德波 |

3．课程体系和课程建设

（1）重构基于工作过程多方向的学习领域课程体系

结合现代农业、现代制造业、现代商贸流通业发展趋势，参照行业物流职业标准，划分职业岗位层次，分析工作岗位职能及岗位综合能力，确定人才需求层次，明确物流人才培养目标定位，制定新型物流岗位职业标准。职业岗位能力分析如表4-1-2-5所示。

表4-1-2-5  职业岗位能力分析表

| 职业 领域 | 职业 岗位群 | 工作岗位 | 能力要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运输 仓储 配送 采购 营销 货代 信息 | 基层 操作 岗位 | 车辆调度员、运输信息员、驾驶员、押运员、租车员、随车理货员、送货员、拼箱员、接单员、库管员、备货员、质检员、拣货员、配货员、送货员、入库管理员、出库管理员、仓储信息员、理货员、养护员、机务员、叉车工、营销专员、市场调查专员、客户关系维护员、信息收集员报检员、申报员、审单员、监卸员、跟单员等 | 岗位认知 操作技能 情境经验 |
|  | 职能 管理 岗位 | 配送中心主管、配送部主管、物料主管、运输科主管、调度科主管、零担货运科主管、物流营销主管、采购主管、客户主管等 | 操作技能 业务经验 管理能力 部门协调 |

根据各职业岗位实施典型工作任务分析，具体见表4-1-2-6所示。

表4-1-2-6   物流管理专业基于工作过程系统化的学习领域课程体系表

| 主要就业岗位群 | 工作过程 | 对应职业资格证 | 典型工作任务 | 学习领域 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基层 操作 岗位 | 1.信息采集与处理 2.物流营销策划 3.客户关系管理 4.采购管理 5.运输管理 6.仓储管理 7.配送管理 8.货代管理 | 助 理 物 流 师 | 1．信息收集与筛选 | 物流信息处理 |
|  |  |  | 2．信息处理与分析 |  |
|  |  |  | 3．物流信息技术应用 |  |
|  |  |  | 1．物流市场调研与预测 | 物流营销管理 |
|  |  |  | 2．物流营销计划制定 |  |
|  |  |  | 3．营销方案策划与实施 |  |
|  |  |  | 1．客户开发与管理 | 客户关系管理 |
|  |  |  | 2．客户关系维护 |  |
|  |  |  | 1．需求预测 | 采购管理 |
|  |  |  | 2．采购计划制定与实施 |  |
|  |  |  | 1．运输单证处理 | 运输管理 物流地理 |
|  |  |  | 2．运输计划编制 |  |
|  |  |  | 3．运输调度管理 |  |
|  |  |  | 4．运输跟踪与协调 |  |
|  |  |  | 1．货物养护 | 物流商品养护与检验 仓储管理 |
|  |  |  | 2．入库计划制定 |  |
|  |  |  | 3．货物检查和验收 |  |
|  |  |  | 4．入库作业实施 |  |
|  |  |  | 5．出库计划制定 |  |
|  |  |  | 1．客户订单处理 | 配送管理 |
|  |  |  | 2．拣货计划制定及实施 |  |
|  |  |  | 3．配送方案制定及路线选择 |  |
|  |  |  | 4．送货与交接 |  |
|  |  |  | 1．申报保险、缴纳税费和提货 | 国际货运代理 国际物流学 物流英语 |
|  |  |  | 2．货运单证的填写与审核 |  |
|  |  |  | 3．货运代理 |  |
| 职能 管理 岗位 | 1．企业物流规划与设计 2．企业物流业务管理 3．企业物流职能管理 4．企业供应链设计与优化 |  | 1．企业物流设计与规划 | 物流规划与设计 企业物流管理 物流方案设计 供应链管理 |
|  |  |  | 2．企业物流管理 |  |
|  |  |  | 3. 物流方案设计 |  |
|  |  |  | 4．供应链设计与优化 |  |
| 农产品物流方向 | 1.农产品物流管理 2．农产品质量检测 3．农产品运输管理 |  | 1．粮食、果蔬、水产品、畜禽产品的物流操作 | 农产品物流管理 农产品质量安全检测 冷链物流管理 |
|  |  |  | 2．农产品检测 |  |
|  |  |  | 3．冷库管理、冷藏运输管理 |  |
| 制造物流方向 | 1．制造物流外包 2．生产物流管理 3．生产物流成本控制 |  | 1．制造物流外包管理 | 物流外包管理 生产运作管理 物流成本管理 |
|  |  |  | 2．生产物流设计与管理 |  |
|  |  |  | 3．生产物流成本控制 |  |
| 商贸物流方向 | 1．连锁企业管理 2．店铺选址与开发 3．配送中心运作管理 |  | 1．连锁企业管理 | 连锁经营管理 店铺运营管理 物流设施与设备 配送管理 |
|  |  |  | 2．店铺选址与开发 |  |
|  |  |  | 3．配送中心运作管理 |  |

结合现代农业、现代制造业、现代商贸流通业发展趋势，参照行业物流职业标准，参照物流职业岗位标准，根据物流职业岗位群的能力需求，通过典型工作任务分析与行动领域归纳，根据认知及职业成长规律递进，重构行动领域转换为本专业的学习领域；最终整合课程内容，动态调整与优化专业教学方案，科学构建基于工作过程多方向的专业课程体系。多方向为三个物流职业方向，即农产品物流、制造物流、商贸物流。学生在前3学期学习职业基础课程以及认知实践和轮岗实习的基础上，根据自己的兴趣爱好选择就业意向（学生可任选2个职业方向），进行后续学习和实践。其中，职业技术课程考虑学生职业生涯的发展，职业方向技术课程满足学生即时就业的需要。“基于工作过程多方向”的专业课程体系如图4-1-2-4所示。

职业方向技术能力

制造物流管理能力

商贸物流管理能力

农产品物流管理能力

职业技术能力

运输调度能力

仓储配送能力

采购管理能力

单证处理能力

信息维护能力

成本管理能力

企业物流管理能力等

通用能力

职业道德和创新精神

计算机应用能力

英语应用能力

沟通交际能力等

职业素养及基础课程

运输

仓储

配送

采购

营销

信息

成本

管理

职业技术课程

商贸物流

制造物流

农产品物流

职业技术方向课程

图4-1-2-4 基于工作过程多方向的专业课程体系

根据专业岗位群的调研和典型工作任务分析，进行课程重塑，制定《运输管理》等30门课程的课程标准。

表4-1-2-7  物流管理专业课程重塑建设及经费预算   单位:万元

| 序号 | 专业课程 | 建设目标 | 建设时间及经费 |  |  | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010年 | 2011年 | 2012年 |  |
| 1 | 仓储管理 | 课程标准 | 1 | 0 | 0 | 钱廷仙 |
| 2 | 配送管理 | 课程标准 | 1 | 0 | 0 | 王桂花 |
| 3 | 采购管理 | 课程标准 | 1 | 0 | 0 | 高文华 |
| 4 | 运输管理 | 课程标准 | 1 | 0 | 0 | 祝井亮 |
| 5 | 企业物流管理 | 课程标准 | 1 | 0 | 0 | 潘 悦 |
| 6 | 供应链管理 | 课程标准 | 1 | 0 | 0 | 高文华 |
| 7 | 物流信息处理 | 课程标准 | 1 | 0 | 0 | 丁德波 |
| 8 | 生产运作管理 | 课程标准 | 1 | 0 | 0 | 汤薇 |
| 9 | 物流系统工程 | 课程标准 | 1 | 0 | 0 | 谢忠赟 |
| 10 | 国际物流学 | 课程标准 | 1 | 0 | 0 | 潘悦 |
| 11 | 国际货运代理 | 课程标准 | 1 | 0 | 0 | 周安宁 |
| 12 | 物流成本管理 | 课程标准 | 1 | 0 | 0 | 高文华 |
| 13 | 物流营销管理 | 课程标准 | 1 | 0 | 0 | 戴平 |
| 14 | 现代物流管理 | 课程标准 | 1 | 0 | 0 | 丁天明 |
| 15 | 店铺运营管理 | 课程标准 | 1 | 0 | 0 | 王玮 |
| 16 | 物流综合实训 | 课程标准 | 1 | 0 | 0 | 谢忠赟 |
| 17 | 连锁经营管理 | 课程标准 | 1 | 0 | 0 | 王玮 |
| 18 | 物流商品养护与检验 | 课程标准 | 0 | 1 | 0 | 徐敏 |
| 19 | 农产品物流管理 | 课程标准 | 0 | 1 | 0 | 周志平 |
| 20 | 物流设计与规划 | 课程标准 | 0 | 1 | 0 | 钱廷仙 |
| 21 | 物流项目管理 | 课程标准 | 0 | 1 | 0 | 高文华 |
| 22 | 农产品质量安全检测 | 课程标准 | 0 | 1 | 0 | 王骏 |
| 23 | 物流方案设计 | 课程标准 | 0 | 1 | 0 | 王桂花 |
| 24 | 物流统计 | 课程标准 | 0 | 1 | 0 | 姚炜 |
| 25 | 物流英语 | 课程标准 | 0 | 1 | 0 | 王骏 |
| 26 | 物流法律法规 | 课程标准 | 0 | 1 | 0 | 姚炜 |
| 27 | 物流地理 | 课程标准 | 0 | 1 | 0 | 戈雪梅 |
| 28 | 客户关系管理 | 课程标准 | 0 | 0 | 1 | 谢忠赟 |
| 29 | 冷链物流管理 | 课程标准 | 0 | 0 | 1 | 丁德波 |
| 30 | 物流设施与设备 | 课程标准 | 0 | 0 | 1 | 潘悦 |
|  | 合计 | 课程标准 | 17 | 10 | 3 |  |

（2）开发以项目为导向的创新型课程

以物流管理工作过程为主线，以职业实践为背景，校企合作开发5门立体化创新型课程。具体方案见表4-1-2-8所示。

表4-1-2-8 物流管理专业项目导向型课程建设规划及经费预算   单位:万元

| 专业课程 | 建设目标 | 建设时间及经费 |  |  |  | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 小计 |  |
| 仓储管理 | 创新型课程 | 10 | 10 | 0 | 20 | 钱廷仙 |
| 配送管理 | 创新型课程 | 6 | 8 | 6 | 20 | 王桂花 |
| 采购管理 | 创新型课程 | 10 | 10 | 0 | 20 | 谢忠赟 |
| 运输管理 | 创新型课程 | 8 | 6 | 6 | 20 | 祝井亮 |
| 企业物流管理 | 创新型课程 | 6 | 6 | 8 | 20 | 潘 悦 |
| 合计 |  | 40 | 40 | 20 | 100 |  |

（3）加强精品课程建设

以国家精品课《现代物流管理》建设为契机，以物流专业核心能力培养为中心，以基于工作过程多方向为思路，进行精品课程与优质核心课程建设。具体计划是：2012年将《供应链管理》建设为省级精品课程，将《物流成本管理》和《物流信息处理》等6门课程建成院级精品课程。2010～2012年物流管理专业课程建设见表4-1-2-9所示。

表4-1-2-9  物流管理专业精品课建设规划及经费预算   单位:万元

| 专业课程 | 建设目标 | 建设时间及经费 |  |  |  | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 小计 |  |
| 供应链管理 | 省级精品课程 | 3 | 3 | 4 | 10 | 高文华 |
| 物流信息处理 | 院级精品课程 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 丁德波 |
| 生产运作管理 | 院级精品课程 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 汤薇 |
| 物流系统工程 | 院级精品课程 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 谢忠赟 |
| 国际物流学 | 院级精品课程 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 潘悦 |
| 国际货运代理 | 院级精品课程 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 周安宁 |
| 物流成本管理 | 院级精品课程 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 祝井亮 |
| 合计 |  | 7 | 7 | 8 | 22 |  |

（4）编写特色教材

按照人才培养模式和课程体系改革的要求，企业和学校深度融合，对教学内容与教学模式进行改革，将生产性的实习融入其中，创立以实践能力为主线、以工作过程系统化为框架、项目驱动为导向的教材模式，与合作企业联手共同编写特色教材。

三年内，组织本专业教师、企业专家和业务骨干，共同编写物流管理专业核心教材《仓储管理》、《配送管理》，把《仓储管理》建成省级立项教材，把《配送管理》建成省级精品教材。同时配合双语教学改革，与外教合作开发《国际物流管理》等2本双语教材（具体见表4-1-2-10）。

表4-1-2-10  物流管理专业核心课程体系（教材）建设规划及经费预算   单位:万元

| 专业课程 | 建设目标 | 建设时间及经费 |  |  |  | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 小计 |  |
| 仓储管理 | 省级立项教材 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | 钱廷仙 |
| 配送管理 | 省级精品教材 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | 高文华 |
| 国际物流管理 | 双语教材 | 1 | 1 | 0 | 2 | 潘悦 |
| 供应链管理 | 双语教材 | 0 | 1 | 1 | 2 | 祝井亮 |
| 合计 |  | 2 | 4 | 2 | 8 |  |

（5）深化教学研究与改革

① 加大教学改革力度

以校内外实训基地为平台，以就业为导向，通过校企合作，加大课程教学研究和改革力度，不断探索专业教学的新思路、新方法，改革教学模式，与时俱进更新教学内容，提升课程教学水平，保持专业建设的可持续发展。

②嵌入创业教育，使创业和就业深度融合

把创业教育渗透于专业教育的全过程，使创业和就业深度融合。积极开展“第二课堂”活动，定期邀请本行业内知名人士、企业精英以及国外专家学者举办专题讲座和座谈交流，在全面提高学生的职业素质和职业道德同时，培养学生创业意识和创业技能。邀请优秀毕业生回校与在校学生进行座谈，激发学生学习兴趣和创业兴趣。利用学院江宁校区150000 m2的现代服务业集聚区中22000 m2创业广场的创业孵化功能，鼓励物流管理专业的学生入园创业。

教学研究与改革经费预算见表4-1-2-11表示。

表4-1-2-11  物流管理专业教学研究与改革经费预算   单位:万元

| 项目名称 | 建设目标 | 建设时间及经费 |  |  |  | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 小计 |  |
| 教改课题 | 省级教改课题 | 0 | 1 | 1 | 2 | 潘 悦 |
| 教学改革与交流 | 教改研究论文及报告 | 5 | 5 | 5 | 15 | 钱廷仙 |
| 创业教育 | 第二课堂 | 5 | 5 | 5 | 15 | 顾丽萍 |
| 合计 |  | 10 | 11 | 11 | 32 |  |

（6）建设共享型专业教学资源库

建立物流管理专业教学资源库，主要包含网络教学系统和教学资源库、行业资源系统、职业技能仿真训练、答疑系统、职业资格证书培训、考试认证系统、资源库网络管理运营维护系统，以期打造物流网上教育课堂，并为其它专业的教学资源库建设工作起到引领和示范作用。

① 网络教学系统和教学资源库

建立物流管理专业网络教学系统，将所有专业课程的教材、课件、电子教案、教学大纲、试题库、考试系统等制成网络资源库，实现互动教学，通过网络实现资源共享，为学生提供开放式学习环境的课程体系，建立理论教学与实践教学资源库。

② 行业资源系统

及时跟踪物流业动态，打造信息通畅的行业资源系统，主要包括物流知识、物流数据、物流新闻、物流前沿、物流术语、物流案例、物流书籍、物流教育、物流论文、物流法规等内容的图片、录像、文本等资料，让学生时刻了解物流现状，设计自己的职业生涯规划，为将来就业做好导航工作。

③ 职业技能仿真训练、答疑系统

该系统以助理物流师技能作为学生必须掌握的专业核心技能，并具有严格的质量考核标准和实施办法及有利于核心技能培养的教学录像、仿真训练、文献检索、达标考试、在线答疑系统，为“双证书”制度的实施搭建公共平台。

④ 职业资格证书培训、考试认证系统

该系统包括网上报名系统、培训系统、资格认证考试系统和查询系统。职业资格证书的网络资源库有物流员、助理物流师、物流师、高级物流师等，该库可满足上网申报取证的需要，实现资源共享。

⑤ 资源库网络管理运营维护系统

该系统集成网络课程教学资源信息，核心职业技能仿真训练和职业资格证书培训、考试认证，物流培训教学系统的所有管理功能，提供一个集中的界面，提高系统管理的安全性和科学性。其中，分为两个管理子模块，一个是给教师身份的用户使用，教师主要负责对某一特定专业课程的资源进行管理，包括浏览、查询、使用、上载和审核该专业的教学资源；而另一个则是留给管理员使用的，系统管理员应对数据库系统有完全的控制权，允许他以浏览器方式通过Internet实施管理和维护，掌握所有用户的情况，并具有初始化资源库系统和审核注册用户的权限。物流管理专业教学资源库建设预算具体见表4-1-2-12所示。

表4-1-2-12 物流管理专业教学资源库建设预算表   单位:万元

| 建设内容 | 建设时间及经费 |  |  |  | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 小计 |  |
| 网络教学系统和教学资源库 | 10 | 10 | 10 | 30 | 丁德波、谢忠赟 |
| 专业基础资料、行业资源系统 | 7 | 7 | 0 | 14 | 高文华、丁德波 |
| 职业技能仿真训练、答疑系统 | 3 | 3 | 2 | 8 | 钱廷仙、祝井亮 |
| 职业资格证书培训、考试认证系统 | 4 | 4 | 0 | 8 | 戈雪梅、王桂花 |
| 资源库网络管理运营维护系统 | 6 | 6 | 8 | 20 | 丁德波、祝井亮 |
| 合计 | 30 | 30 | 20 | 80 |  |

4．专业教学团队建设

按照开放性和职业性的内在要求，建设一支以专业带头人为龙头、以骨干教师为重点、以实践能力为支撑的“双师型”专业教学团队，形成由企业一线技术人员和管理骨干兼职讲授专业课程的合作办学机制，不断提高专职教师的综合职业素养与实践教学能力，为专业持续快速发展提供保证。专业教学团队建设思路如图4-1-2-5所示。

优秀专业师资团队

专业带头人

骨干教师

双师型教师

兼职教师

顶岗锻炼

进修培训

精品课程建设

学术交流

学历学位进修

项目开发

教科研活动

实训室建设

外聘引进

专业指导委员会

课程设计团队

课程教学团队

项目科研团队

图4-1-2-5 物流管理专业教学团队建设思路

（1）实施双带头人培养

三年内，计划聘任或培养5名专业带头人。其中，培养4名校内教师，引进1名行业专家，形成校企合作“双带头人”机制。校企专业带头人共同分析物流行业人才需求、职业岗位能力、职业岗位标准；共同研究制订物流专业人才培养方案，开发优质专业核心课程，构建基于工作过程系统化的新型课程体系，带动该专业的发展。

通过教学、科研、生产实践、出国进修学习，承担专业改革项目、课程开发项目、专业课题并到国内外著名高校或世界知名企业进行培训等措施，强化专业带头人培养。

加强专业带头人与行业、企业以及科研院所的联系，推动专业带头人参与企业的技术攻关与运行管理，在产学结合过程中，提高专业技术水平；通过参与院内外实训基地建设，对青年教师进行培养和指导，带动专业带头人自身教学水平等的提高。

（2）加强双师型教师培养

每年选派5名专任教师到相关企业工作或学习，培养其专业技能和专业实训指导能力，提高双师型教师比例达98%以上。建设期间要加大双师型教师的培养力度，提高双师型专业教师的比例，制定“双师型”教师培养计划，由校企共同承担培训任务。坚持教师参与社会实践，定期下企业挂职锻炼，通过共同申报国家和省级建设项目、共同建设项目等形式参与企业的各类运营管理工作，培养提高教师的企业运营管理能力、一线操控能力，使双师型教师既要有较高的专业知识与专业技能，同时又能解决企业在实际工作中遇到的专业难题，为实现校企双方互惠、互利搭建人力平台。

（3）加快骨干教师培养

计划培养9名骨干教师，其中：企业技术或管理业务骨干3名、校内骨干教师6名。以专业带头人为核心，为骨干教师确定教学研究方向，建立专业团队。支持骨干教师承担各级教学研究与科研课题，让他们在完成课题、取得成果的过程中，以教学促科研，以科研促教学，以此来提高骨干教师的理论与实践水平。有计划地组织骨干教师到国内、外职教理念先进的高校进修、访问及学习，支持骨干教师为更新知识结构进行专业交流。计划三年内每年选送3名教师送至荷兰泽兰德大学进修，以满足招收国外留学生的双语教学需求。

（4）建立稳定的兼职教师队伍

计划到2012年兼职教师授课与专任教师授课课时数达到1:1。采取“请进来”的办法，聘请企业业务骨干和能工巧匠作为兼职教师，并通过教学理论学习等岗前培训，帮助他们提高理论知识水平、掌握授课方法与技巧，使其成为稳定的、优秀的校外兼职教师，把兼职教师中教学效果好、专业技术水平高的教师吸收到专业建设委员会，参与专业建设工作。

（5）建设优秀教学团队

通过三年建设，整合教学资源，发挥团队合作力量，使物流管理专业教学团队2010年建设成为院优秀教学团队，2012年前达到省优秀教学团队建设水平。

2010～2012年师资队伍建设内容和经费预算见表4-1-2-13所示。

表4-1-2-13 物流管理师资队伍建设经费预算表    单位：万元

| 建设内容 | 建设进度与资金预算 |  |  |  | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 小计 |  |
| 引进（聘用）、聘任、培养专业带头人 | 40 | 40 | 20 | 100 | 钱廷仙 |
| 双师型教师培养 | 10 | 10 | 10 | 30 | 高文华 |
| 骨干教师培养 | 15 | 15 | 15 | 45 | 王桂花 |
| 兼职专业教师管理费 | 3 | 4 | 3 | 10 | 杨 屏 |
| 兼职教师工作补贴 | 10 | 10 | 10 | 30 | 谢忠赟 |
| 省级优秀教学团队建设 | 10 | 8 | 2 | 20 | 戈雪梅 |
| 其他（国内外交流学习） | 10 | 8 | 2 | 20 | 潘 悦 |
| 合计 | 255 |  |  |  |  |

5．实训基地建设

以物流职业基层管理岗位技能为核心、以物流工作过程为导向，按专业基础实训、专项技能实训、专业综合实训和生产性顶岗实习四个层次建设校内外实训实习基地。三年内，计划提档升级现有3个校内实训室，校企共建2个校内生产性实训基地，创新建设1个为农产品物流服务的校外生产性实训基地，新建2个为现代制造业服务的综合性校外生产性实训基地，强化校内外实践教学的过程考核与质量监控，提升人才培养水平。

（1）校内现有实训室提档升级

根据人才培养需要，对现有的商贸物流实训室、第三方物流实训室和综合物流实训室提档升级，新增先进设备和物流管理软件，全面展现商贸物流、制造物流、第三方物流企业、国际货代公司、港口码头等多种现代物流运行模式，满足认知实践及课程实训的要求。

到2012年年底，校内实训室的具体提升项目与预算见表4-1-2-14所示。

表4-1-2-14 物流管理专业校内实训中心建设与改善项目表   单位:万元

| 项目 名称 | 主要功能 | 拟购仪器设备 | 参考规格型号 | 数量 | 单价 | 建设进度与资金预算 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 合计 |
| 商贸物流实训室改造 | 物流仿真 | 3D物流仿真实训软件 | RaLC物流仿真系统 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 15 |
|  | 啤酒游戏过程模拟 | 啤酒游戏软件 | 络捷斯特物流模拟推演V2.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
|  | 供应链管理课程教学 | 供应链管理软件 | 络捷斯特供应链实战推演管理系统软件V1.0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 |
|  | ERP课程教学 | ERP软件（制造业） | 科思KS-ERP | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 |
|  | 教学辅助 | 教学辅助软件 | 苏亚星多媒体教学网V8.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  | 物流师考证专用服务器 | 服务器 | 通用 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 第三方物流改造 | 物流单证实训 | 物流单证软件及单证打印机 | 中诺思国际物流单证软件、 爱普生Epson LQ-590K | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
|  | 采购管理课程教学 | 采购管理软件 | 络捷斯特物流采购与供应管理系统V1.0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 |
|  | 运输管理课程教学 | 运输管理软件 | 物流路线规划系统、 运输模拟跟踪软件 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
|  | 国际物流管理课程教学 | 国际物流管理软件 | 络捷斯特物流综合业务平台管理系统软件V1.0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 |
|  | 物流师考试培训与 | 考试管理软件 | 络捷斯特物流教学系统软件V2.20-物流师职业考核鉴定平台 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
|  | 集装箱运输管理系统 | 集装箱运输管理 | 络捷斯特集装箱堆场管理系统软件V1.0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
|  | 物流师考证专用服务器 | 服务器 | 通用 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 物流综合实训室改造 | 储配方案设计与实施 | 储配实施系统（套） | 诺思国家物流技能竞赛软硬件系统V2.2 | 1 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 |
|  | 计算机硬件 | 计算机及电脑桌（套） | 通用 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|  | 物流辅助工具 | 周转箱、包装纸箱、填充物、运输车辆模型、仓储设备模型等 | 集成 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|  | 捆扎、打包设备 | 手动捆扎打包机 | 迅捷SK-1打包机 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 |
|  | 自动捆扎、打包设备 | 自动捆扎打包机 | 迅捷SD-101自动打包机 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 |
|  | 堆高设备 | 电动堆高机 | 诺力SPM1016/ | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 合计 |  |  |  | - | - | 36 | 33 | 35 | 94 |

（2）校内生产性实训基地建设

建设两处生产性实训基地：江苏经贸职业技术学院资产管理有限公司物流实训基地、连锁经营生产性实训基地，具体建设方案和预算见表4-1-2-15所示。

表4-1-2-15  物流管理专业校内生产性实训基地建设项目预算表    单位：万元

| 项目 | 内容 | 预算 | 完成时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 江苏经贸职业技术学院资产管理有限公司——物流实训基地 | 进行顶岗实习，实习内容包括：采购、流通加工、运输调配、仓储、包装、装卸搬运、信息管理、现场作业管理等。 | 150 | 2010年 | 姚炜 |
| 连锁经营生产性实训基地 | 进行顶岗实习，实习内容包括：采购、流通加工、运输调配、仓储、包装、装卸搬运、信息管理、现场作业管理等。 | 与连锁专业共享 | 2011年 | 高文华 |
| 合计 |  | 150 |  |  |

（3）校外实习基地建设

计划到2012年，创新建设1个为农产品物流服务的校外生产性实训基地，新建2个为现代制造业服务的综合性校外生产性实训基地，一是使企业成为物流人才培训的主体之一，满足轮岗和顶岗实习的需要，让学生在真实的经营环境下操作，感受工作过程，成为学生就业基地；二是选派教师以访问工程师的身份到这些单位进行实践锻炼，提升实践操作能力，培养高素质的双师型教师。

表4-1-2-16  物流管理专业校外实训实习基地建设项目预算表   单位:万元

| 项目 | 内容 | 目标 | 预算 | 完成时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南京农副产品物流配送中心 | 进行认知和顶岗实习，实习内容包括：农产品采购、流通加工、运输调配、仓储、包装、装卸搬运、信息管理、配送线路优化、现场作业管理等。 | 满足校企合作多循环人才培养模式第二、三阶段实践教学需求 | 见南京农副产品物流配送中心（众彩物流）生产性实训基地 | 2012年 | 姚炜 |
| 南京空港物流园区 | 进行认知和顶岗实习，具体实习内容包括：货代、报关、报检、国际物流管理等。 |  | 70 | 2012年 | 钱廷仙 |
| 南京七坝综合物流园区 | 进行认知和顶岗实习，具体实习内容包括：生产物流规划与管理、物料管理、在制品库存管理等。 |  | 60 | 2012年 | 丁德波 |
| 合计 |  |  | 130 |  |  |

（4）强化校内外实践教学的过程考核和质量监控

建立学生顶岗实习的质量监控体系和考评体系，强化顶岗实习的组织实施与过程管理，校内指导教师和企业外聘教师共同指导、管理和考核学生顶岗实习，确保顶岗实习的质量和效果，确保100%的学生有半年以上顶岗实习的工作经历。

6．专业群辐射

以物流管理专业为龙头，带动国际贸易、报关与国际货运和国际商务专业协调发展，在人才培养模式与课程体系构建、课程建设、双师队伍建设、共享型教学资源库等方面发挥资源优势，做到资源共享、协调发展。

（1）课程体系建设

根据职业特点和市场需要，在深入调研基础上进行国际贸易实务、报关与国际货运和国际商务的专业论证与人才培养方案重构，与企业合作，深化基于工作过程的课程改革，计划3年内制定《国际商务单证业务处理》、《国际货代业务操作》、《出口业务操作》、《信用证业务处理》、《国际货物运输保险》、《贸易区域禀赋分析与应用》、《进出口货物报关》、《进出口货物报检》、《国际贸易实务综合实训》、《进出口业务分析》、《国际贸易》、《外贸专业英语》、《商品检验》、《商品归类》、《财政与金融》、《国际金融》、《信用证业务》、《国际贸易》、《国际结算》、《外汇交易》等20门课程的课程标准，将《国际商务单证业务处理》、《出口业务操作》、《信用证业务处理》、《国际货物运输保险》、《贸易区域禀赋分析与应用》、《商品检验》等6门课程建成院级精品课程。

（2）专业群师资队伍建设

参照重点专业师资队伍建设模式，在“十二五”期间各专业建成一支技能水平高、知识结构合理、专兼结合的双师队伍。分期分批为专业群培养3名专业带头人、6名骨干教师、15名双师型教师，形成一支具备双师型、专兼结合、实力雄厚的教师队伍，建成院级优秀教学团队。

表4-1-2-17 专业群建设规划与经费预算   单位:万元

| 建设内容 |  | 资金预算 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 小计 |
| 课程体系与教学内容改革 | 人才培养方案重构 | 20 | 25 | 15 | 60 |
|  | 课程标准 | 3 | 10 | 7 | 20 |
|  | 院级精品课程建设 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 专业群师资队伍建设 | 培养专业带头人 | 20 | 30 | 10 | 60 |
|  | 培养骨干教师 | 10 | 10 | 10 | 30 |
|  | 培养“双师型”教师 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 合 计 |  | 67 | 89 | 56 | 212 |

7．社会服务与辐射能力

通过与南京农副产品物流配送中心、江苏顺源物流集团、苏宁电器物流配送中心、南京七坝综合物流园区等校企合作项目的建设，以及校内江苏经贸资产管理公司物流配送中心、连锁经营生产性实训基地建设，产学研相结合，创建物流管理专业实践教学新平台，形成特色示范专业，完成6项横向课题，增强社会服务功能，扩大社会影响力。辐射至西部地区的物流人才培养工作，以相互交流、师资培训、赠送图书或小型实训设备等方式对口支援新疆奎屯职业技术学院等西部地区两所高职院校相关专业建设，每年培训交流教师管理人员8人，面向社会开展高技能、新技术和企业经营管理骨干培训，每年完成4900人的社会培训，技术服务收入47万元。加强国际合作办学，每年招收10名留学生。

### （五）专业建设经费预算

表4-1-2-18  物流管理专业建设经费预算表   单位:万元

| 资金来源 资金运用 |  | 中央财政投入 |  |  |  | 地方财政投入 |  |  |  | 行业企业投入* |  |  |  | 学院自筹资金 |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 小计 |  |
| 校企合作体制机制创新 | 共建“南京精品果菜物流配送公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 60 | 60 |
| 课程体系与教学内容改革 | 1.人才培养方案重构 | 20 | 10 | 10 | 40 | 10 | 20 | 10 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |
|  | 2.省级品牌特色专业 |  |  |  |  | 3 | 3 | 4 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 3.创新型课程 | 10 | 20 | 30 | 60 | 20 | 10 | 10 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  | 4.省级精品课程 |  |  |  |  | 3 | 3 | 4 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 5.院级精品课程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 24 | 24 |
|  | 6.课程标准 | 20 | 20 | 10 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  | 7.省级立项教材 |  |  |  |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 8.省级精品教材 |  |  |  |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 9.双语教材 | 1 | 2 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | 10.教学研究与改革 | 5 | 5 | 5 | 15 | 3 | 3 | 2 | 8 |  |  |  |  | 2 | 2 | 3 | 7 | 30 |
|  | 11.省级教改课题 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 12.校内数字化专业教学资源库 | 20 | 20 | 10 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 30 | 80 |
|  | 13.承办国家技能大赛 | 6 | 6 | 8 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | 14.其他 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 10 | 10 | 8 | 28 | 30 |
|  | 小计 | 82 | 83 | 74 | 239 | 40 | 42 | 34 | 116 |  |  |  |  | 30 | 30 | 29 | 89 | 444 |
| 师资 队伍 建设 | 1. 引进、聘任、培养专业带头人 | 30 | 30 | 12 | 72 | 20 | 20 |  | 40 |  |  |  |  | 10 | 20 | 18 | 48 | 160 |
|  | 2.双师型教师培养 |  |  |  |  | 10 | 10 | 7 | 27 |  |  |  |  | 10 | 10 | 13 | 33 | 60 |
|  | 3.骨干教师培养 |  |  |  |  | 10 | 10 | 20 | 40 |  |  |  |  | 5 | 15 | 15 | 35 | 75 |
|  | 4.兼职专业教师管理费 |  |  |  |  | 3 | 3 | 2 | 8 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 |
|  | 5.兼职教师工作补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 |
|  | 6.省级优秀教学团队建设 |  |  |  |  | 10 | 8 | 2 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | 7.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 8 | 2 | 20 | 20 |
|  | 小计 | 30 | 30 | 12 | 72 | 53 | 51 | 31 | 135 |  |  |  |  | 45 | 64 | 59 | 168 | 375 |
| 教学实验实训设施条件建设 | 1.校内实训室 | 36 | 33 | 25 | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 30 | 124 |
|  | 2.校内生产性实训基地 | 15 | 10 | 5 | 30 | 30 | 48 | 42 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |
|  | 3.校外实习基地 | 20 | 8 | 7 | 35 | 20 | 12 | 7 | 39 |  |  |  |  | 20 | 20 | 16 | 56 | 130 |
|  | 小计 | 71 | 51 | 37 | 159 | 50 | 60 | 49 | 159 |  |  |  |  | 30 | 30 | 26 | 86 | 404 |
| 其他 | 南京农副产品物流配送中心奖学金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  | 10 |
| 合计 |  | 183 | 164 | 123 | 470 | 143 | 153 | 114 | 410 | 0 | 0 | 10 | 10 | 125 | 144 | 134 | 403 | 1293 |

### （六）专业建设监控点与监控指标

表4-1-2-19 物流管理专业建设监控点与监控指标

| 建设内容 |  | 2010年 | 2011年 | 2012年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 校企合作机制创新 | 校企合作机制创新 | 预期目标： “南京精品果菜物流配送公司”筹建。 | 预期目标： “南京精品果菜物流配送公司”试运营。 | 预期目标： “南京精品果菜物流配送公司”正式运营。 |
|  |  | 验收要点： 公司成立的系列文件、证照。 | 验收要点： 5家门店成立的系列文件和证照。 | 验收要点： 10家门店成立的系列文件和证照。 |
| 课程体系与教学内容改革 | 1.人才培养方案重构 | 预期目标： 4个专业的专业调研、专业论证、岗位分析与人才培养方案重构。 | 预期目标： 4个专业的专业调研、专业论证、岗位分析与人才培养方案重构。 | 预期目标： 4个专业的专业调研、专业论证、岗位分析与人才培养方案重构。 |
|  |  | 验收要点： 1.专业论证报告 2.2010级人才培养方案。 | 验收要点： 1.专业论证报告 2.2011级人才培养方案初稿。 | 验收要点： 1.专业论证报告 2.2012级人才培养方案初稿。 |
|  | 2.省级品牌特色专业 | 预期目标： 课程体系建设、教材建设、课件建设。 | 预期目标： 课程建设、师资建设、 | 预期目标： 专业网站。资源库建设、案例库建设。 |
|  |  | 验收要点： 1.课程标准。 2.教材、课件。 | 验收要点： 1.课程资料。 2.师资培训证明。 | 验收要点： 1.专业网站。 2.资源库、案例库等教学资源。 |
|  | 3.创新型课程 | 预期目标： 启动校企共建《采购管理》等5门课程开发。 | 预期目标： 完成创新型《采购管理》和《仓储管理》课程建设，继续其它3门创新性课程建设。 | 预期目标： 完成《配送管理》等3门创新型课程建设。 |
|  |  | 验收要点： 1.《采购管理》等课程的建设成果（教学大纲、实训指导书）。 2.《配送管理》等其它3门课程的建设资料。 | 验收要点： 1.《采购管理》等课程的建设成果（教材、配套习题集、配套案例库）。 2.《配送管理》等其它3门课程的建设资料。 | 验收要点： 《配送管理》等3门课程建设成果（教材、实训指导书、配套习题集、配套案例库）。 |
|  | 4.省级精品课程 | 预期目标： 申报1门省精品课。 | 预期目标： 完成省精品课中期建设。 | 预期目标： 完成1门精品课程建设。 |
|  |  | 验收要点： 《供应链管理管理》省级精品课申报表。 | 验收要点： 省级精品课程《供应链管理》中期验收材料。 | 验收要点： 省级精品课程《供应链管理》全部验收材料。 |
|  | 5.院级精品课程 | 预期目标： 启动6门院精品课申报。 | 预期目标： 继续6门院级精品课建设，6门院精品课的课程申报。 | 预期目标： 完成12门精品课程建设。 |
|  |  | 验收要点： 《物流信息技术》与《物流成本管理》等6门院精品课申报表。 | 验收要点： 1.《物流成本管理》、《物流信息技术》等6门院精品课程的中期验收材料。 2.6门院级精品课程的课程申报表。 | 验收要点： 12门院精品课程全部验收材料。 |
|  | 6.课程标准 | 预期目标： 完成《配送管理》等20门课程标准。 | 预期目标： 完成《物流设计与规划》等20门课程标准。 | 预期目标： 完成《冷链物流》等10门课程标准。 |
|  |  | 验收要点： 20门课程标准文件。 | 验收要点： 20门课程标准文件。 | 验收要点： 10门课程标准文件。 |
|  | 7.省级立项教材 | 预期目标： 启动《仓储管理》教材编写，初步形成规划教材、特色教材建设框架。 | 预期目标： 完成《仓储管理》教材初稿。 | 预期目标： 完成《仓储管理》教材立项。 |
|  |  | 验收要点： 《仓储管理》教材的编写大纲。 | 验收要点： 《仓储管理》初稿。 | 验收要点： 《仓储管理》教材立项证明。 |
|  | 8.省级精品教材 | 预期目标： 启动《配送管理》教材编写，初步形成规划教材、特色教材建设框架。 | 预期目标： 完成《配送管理》教材初稿。 | 预期目标： 完成《配送管理》精品教材立项。 |
|  |  | 验收要点： 《配送管理》教材的编写大纲。 | 验收要点： 《配送管理》初稿。 | 验收要点： 《配送管理》精品教材证明。 |
|  | 9.双语教材 | 预期目标： 启动《国际物流管理》、《供应链管理》教材编写，初步形成教材建设框架。 | 预期目标： 完成《国际物流管理》双语教材编写，启动《供应链管理》教材编写。 | 预期目标： 完成《供应链管理》教材编写。 |
|  |  | 验收要点： 《国际物流管理》教材的编写大纲或初稿。 | 验收要点： 1.《国际物流管理》双语教材正式稿。 2.《供应链管理》双语教材的编写大纲或初稿。 | 验收要点： 《供应链管理》双语教材正式稿。 |
|  | 10.教学研究与改革 | 预期目标： 深化教学改革研究，开展第二课堂，提升学生创业素质。 | 预期目标： 深化教学改革研究，开展第二课堂，提升学生创业素质。 | 预期目标： 深化教学改革研究，开展第二课堂，提升学生创业素质。 |
|  |  | 验收要点： 1.教改论文1篇。 2.参加1次教改研讨会。 3.开办2次讲座，提高学生的职业素质和职业道德。 | 验收要点： 1.教改论文1篇。 2.参加1次教改研讨会。 3.开办2次讲座，提高学生的职业素质和职业道德。 | 验收要点： 1.教改论文1篇。 2.参加1次教改研讨会。 3.开办2次讲座，提高学生的职业素质和职业道德。 |
|  | 11.省级教改课题 | 预期目标： 启动1项省级教改课题。 | 预期目标： 继续省课改课题建设。 | 预期目标：完成1项省课改课题。 |
|  |  | 验收要点： 课题立项依据。 | 验收要点： 省课改课题的阶段成果。 | 验收要点： 课题验收资料和课题最终成果。 |
|  | 12.校内数字化专业教学资源库 | 预期目标： 基本完善职业资格证书培训、考试认证系统建设。 | 预期目标： 基本完善网络教学系统和教学资源库、专业基础资料、行业资源系统建设。 | 预期目标：职业技能仿真训练、答疑系统、资源库网络管理运营维护系统建设。 |
|  |  | 验收要点： 1.职业资格证书培训系统。 2.考试认证系统建设材料。 | 验收要点： 1.网络教学系统和教学资源库、建设材料。 2.专业基础资料、行业资源系统建设材料。 | 验收要点： 1.职业技能仿真训练、答疑系统建设材料。 2.资源库网络管理运营维护系统建设材料。 |
|  | 13.承办国家技能大赛 | 预期目标： 组织学生参加物流大赛。 | 预期目标： 组织学生参加物流大赛。 | 预期目标： 承办物流大赛。 |
|  |  | 验收要点： 1.参赛证明。 | 验收要点： 参赛证明。 | 验收要点： 承办证明。 |
|  | 14．其他（社会辐射） | 预期目标： 为社会提供培训和技术咨询服务，提升社会辐射功能。 | 预期目标： 为社会提供培训和技术咨询服务，提升社会辐射功能。 | 预期目标： 为社会提供培训和技术咨询服务，提升社会辐射功能。 |
|  |  | 验收要点： 1.2项横向课题。 2.为社会培训物流人才4900人。 3.创造技术服务收入47万元。 4.招收10名以上留学生。 | 验收要点： 1.2项横向课题。 2.为社会培训物流人才4900人。 3.创造技术服务收入47万元。 4.招收10名以上留学生。 | 验收要点： 1.2项横向课题。 2.为社会培训物流人才4900人。 3.创造技术服务收入47万元。 4.招收10名以上留学生。 |
| 师资 队伍 建设 | 1. 引进（聘用）、聘任、培养专业带头人 | 预期目标： 聘请专业带头人2名。 | 预期目标： 培养专业带头人2名。 | 预期目标： 培养专业带头人2名。 |
|  |  | 验收要点： 1.职称证书或硕士研究生学历、学位证； 2.聘请证书。 | 验收要点： 1.培训或学术交流证书； 2.专业群专业人才培养方案的改革与实施标志性成果资料。 | 验收要点： 1.培训或学术交流证书； 2.专业群专业人才培养方案的改革与实施标志性成果资料。 |
|  | 2.双师型教师培养 | 预期目标： 培养双师型教师3人。 | 预期目标： 培养双师型教师3人。 | 预期目标： 培养双师型教师3人。 |
|  |  | 验收要点： 1.专业技能培训证书； 2.下企业进行岗位实践鉴定书； 3.资格证或工种技师证书。 | 验收要点： 1.专业技能培训证书； 2.下企业进行岗位实践鉴定书； 3.资格证或工种技师证书。 | 验收要点： 1.专业技能培训证书； 2.下企业进行岗位实践鉴定书； 3.资格证或工种技师证书。 |
|  | 3.骨干教师培养 | 预期目标： 培养3名骨干教师。 | 预期目标： 培养3名骨干教师。 | 预期目标： 培养3名骨干教师。 |
|  |  | 验收要点： 1.中级职称或硕士以上学历，学位证书； 2.中级或中级以上职业资格证； 3.发表论文1篇。 | 验收要点： 1.中级职称或硕士以上学历，学位证书； 2.中级或中级以上职业资格证； 3.发表论文1篇。 | 验收要点： 1.中级职称或硕士以上学历，学位证书； 2.中级或中级以上职业资格证； 3.发表论文1篇。 |
|  | 4.兼职专业教师 | 预期目标： 聘请兼职教师，初步形成兼职教师队伍建设。 | 预期目标： 聘请兼职教师，基本完善兼职教师队伍建设。 | 预期目标： 聘请兼职教师，全面完成兼职教师队伍建设。 |
|  |  | 验收要点： 1.兼职教师聘书复印件。 2.兼职教师课时与专任教师课时达到0.6:1。 3.兼职教师工作补贴。 | 验收要点： 1.兼职教师聘书复印件。 2.兼职教师课时与专任教师课时达到0.8:1。 3.兼职教师工作补贴。 | 验收要点： 1.兼职教师聘书复印件。 2.兼职教师课时与专任教师课时达到1:1。 3.兼职教师工作补贴。 |
|  | 5.省级优秀教学团队建设 | 预期目标： 成为院优秀教学团队。 | 预期目标： 初步达到省优秀教学团队建设标准。 | 预期目标： 完全达到省优秀教学团队建设标准。 |
|  |  | 验收要点： 1.院优秀教学团队评选支撑材料。 2.学院公示文件。 | 验收要点： 省优秀教学团队建设申报材料。 | 验收要点： 省优秀教学团队立项材料。 |
|  | 6.其他 （国内外交流） | 预期目标： 选送1名教师出国进修，支援西部院校建设，培训交流教师管理人员8名。 | 预期目标： 选送1名教师出国进修，支援西部院校建设，培训交流教师管理人员8名。 | 预期目标： 选送1名教师出国进修，支援西部院校建设，培训交流教师管理人员8名。 |
|  |  | 验收要点： 1.教师进修计划。 2.进修证明材料。 3.培训交流教师管理人员8名。 | 验收要点： 1.教师进修计划。 2.进修证明材料。 3.培训交流教师管理人员8名。 | 验收要点： 1.教师进修计划。 2.进修证明材料。 3.培训交流教师管理人员8名。 |
| 教学 实验 实训 条件 建设 | 1.校内实训室 | 预期目标： 完成商贸物流实训室的提档升级。 | 预期目标： 完成第三方实训室的提档升级。 | 预期目标： 完成物流综合实训室的提档升级。 |
|  |  | 验收要点： 1.服务器2台。 2.3D仿真软件、啤酒游戏、供应链管理软件、ERP软件、远程演示软件等软件说明书。 3.所有设备购买证明及使用记录。 | 验收要点： 1.物流单证软件和单证打印机、采购管理软件、集装箱运输管理软件、国际物流管理软件、考试管理软件、GIS/GPS运输软件等软件说明书。 2.所有设备购买证明及使用记录。 | 验收要点： 1.购买电动堆高机、储备实施设备1套，计算机及电脑桌5套、物流辅助设备1套、手动捆扎机1台、自动捆扎机1台、电动堆高机1台等设备使用说明。 2.所有设备购买证明及使用记录。 |
|  | 2.校内生产性实训基地 | 预期目标： 与学院资产管理公司共建蔬菜配送中心，与苏果超市共建连锁经营生产性实训基地。 | 预期目标： 学生在后勤配送中心、连锁经营生产性实训基地顶岗实习。 | 预期目标： 学生在后勤配送中心、连锁经营生产性实训基地顶岗实习。 |
|  |  | 验收要点： 1.共建协议。 2.蔬菜配送中心生产性实训基地建设方案。 | 验收要点： 1.顶岗实习报告。 2. 蔬菜配送中心生产性实训基地竣工，实训基地投入使用。 | 验收要点： 学生顶岗实习报告。 |
|  | 3.校外实习基地 | 预期目标： 完成校外实训基地建设方案，并开始基地的具体筹建工作。 | 预期目标： 完成校外实训基地建设工作，学生在实训基地开始认知和顶岗实习。 | 预期目标： 完善校外实训基地建设，学生在实训基地认知和顶岗实习。 |
|  |  | 验收要点： 1.合作协议。 2.物流实训基地及建设方案。 | 验收要点： 1.认知实习报告。 2.顶岗实习报告。 | 验收要点： 1.认知实习报告。 2.顶岗实习报告。 |

### （七）专业建设预期效果

1．促进校企合作体制机制创新，优化人才培养模式改革

校企互动多循环的人才培养模式适应了社会和企业的需求，将在全国同类院校中起到积极的示范、引领作用。通过校企合作体制机制的创新，与企业建立长效双赢的合作机制，全面实施工学交替，为我国高职同类专业提供实证和经验，并通过经验的推广，带动全省乃至全国同类专业的改革和创新；同时对物流行业的快速发展起到极大的促进作用，每年为江苏物流业输送100名左右的高素质高技能物流基层管理人才。

2．提升教学质量和人才培养水平

基于工作过程系统化多方向的课程体系的实施，会使教学质量有很大的提高。校企的深度合作将使物流管理专业的师资、实训条件等显著增强，使社会对我院物流专业的认可度提升，从而达到国内一流的水平，这对江苏省和我国物流业的发展将发挥更好的支持保障作用。预计完成1门省级精品课程建设，校企合作开发5门创新型课程、校企共同编写4本教材，建成物流管理专业的共享专业教学资源库，毕业生就业率达100%，企业对毕业生的满意率达90%以上。

3．达到国内领先的专业综合水平

形成一支教育理念先进，教育教学水平高，科研实践能力强，在社会上有知名度的，兼职教师承担专业课学时比例达50%的优秀教学团队。到2012年底，全面落实“校企互动多循环”的人才培养模式，形成校企循环、工学结合、具有鲜明高职特色的教育教学体系，形成国内领先的专业综合水平。

4．增强专业服务功能，提高社会影响力

通过接待参观访问、向校外学生开放实训室、实训教材的输出和国际合作师资培训、技术咨询服务等项目的实施，进一步增强社会服务功能，扩大学院和本专业的社会影响力，辐射西部院校相关专业建设，每年培训交流教师管理人员9人。面向社会开展高技能、新技术和企业经营管理骨干培训，每年完成4900人的社会培训，技术服务收入47万元。加强国际合作办学，每年招收10名留学生。

## 三、连锁经营管理专业

专业建设负责人：操阳（副教授）、周峰(副教授)

专业建设团队：王兆明（研究员）、雷六七（教授）、居长志（副教授）、周忠兴（副教授）、李卫华（讲师）、李尚峰（教授）、马嘉樑(华润苏果CEO)、胡晓军（原南京中央商场股份有限公司董事长、高级经济师）、汪建国（原五星电器集团公司总裁、高级经济师）、傅敦汛（南京新街口百货商店股份有限公司总经理、高级经济师）、王华（金盛集团董事长）

### （一）立项依据

连锁经营模式是顺应社会化大生产而产生的，由于其具有规模化、标准化、专业化、信息资源共享，以及店铺的多网络布局，为人们的生活提供了便利的服务和商品安全质量的保障等优势,被越来越多的企业和人们所接受。近年来，连锁经营模式更是被现代服务业企业广泛采用，被誉为“21世纪最佳的经营模式之一”。

进入21世纪，我国连锁经营发展快速，年增幅均超过30%。连锁经营已从最初的食品、日用百货、家用电器、餐饮等，向服装、饮品、家具建材、装修、药品、专业服务、玩具、办公用品、通讯等更广阔的行业、领域发展。新兴的产业离不开高素质人才的支撑，人才短缺已经成为连锁行业发展的最大瓶颈。2008年《中国连锁业人力资源发展报告》显示，全国连锁行业的人才缺口至少60万人。因此，大力培养满足现代服务业需求的连锁经营管理高技能应用型专门人才，成为高职院校的重要职责。

1．背景分析

20世纪80年代末，我国连锁经营开始发展，90年代后期连锁经营的浪潮几乎席卷了我国的每一个角落。我国用了十多年的时间，走过了西方发达国家近百年的路程，连锁业的超常规发展，对第一线的工作人员提出了新的素质技能要求。

江苏是现代服务业大省，南京是我国著名的商都，连锁经营发展水平处于全国前列，如2009年全国连锁企业20强中有3强（苏宁、华润苏果、五星）在南京。60强中江苏企业占有8家，其中6家在南京。目前，江苏数百家连锁企业和上万家连锁门店中，严重缺乏连锁经营管理管理人员及技术人员，尤其是对合格职业店长的需求更加迫切。

我国教育部直到2003年才正式开设连锁经营管理专业。由于起步较晚，办学体制拘囿于传统的教育体系，企业参与人才培养机制十分不健全，“双师型”师资不足，教学资源缺乏，造成了连锁经营管理人才奇缺，成为制约行业发展的最大障碍。因此，大力建设符合现代服务业行业和企业需求的，具有自身特色的连锁经营管理高等职业教育体系势在必行。

2．人才需求分析与预测

据调查，我国高校目前连锁经营管理专业培养规模每年不足1万人，而需求高达60万人以上，被列为国家12类紧缺人才之一。

（1）区域经济的发展带来连锁经营管理人才的旺盛需求

江苏是经济大省，也是服务业大省，服务业总体规模和发展速度均处于全国前列，总量位居全国第二，服务业增长速度和服务业占GDP比重的提升速度处于全国前列。江苏提出要在全国率先基本实现现代化，制定了一手抓先进制造业、一手抓现代服务业的“双轮驱动”战略。连锁经营已经成为支持现代服务业发展的主要方式，因此，现代服务业的发展必然带来连锁经营管理人才的巨大需求。

（2）连锁产业的扩张带来连锁经营管理人才需求的增长

据统计，近几年超市、家居、餐饮、经济型酒店、信息服务等热门行业的连锁经营管理人才需求持续增长，各类连锁行业经营管理人才年需求高达60万人以上。以南京为例，2010年7月全国最大的连锁超市之一的华润苏果超市宣布，未来五年将“立足南京、扎根苏皖”，向全国拓展，计划五年再造一个华润苏果，网点数将从现有的1906家，扩张到至少3000家以上。这就意味着将产生数以万计的专业人才需求市场。

（3）连锁职业店长需求尤为迫切

据商务部统计，自2001年以来，我国连锁经营门店数每年以30％以上的速度迅猛增长。在连锁企业中，店长起着承上启下的作用，是连锁经营发展最为关键的人才。目前我国连锁企业的店长，大多由营业员转化过来，普遍缺乏连锁经营管理的专业素养。在对连锁企业老总的访谈中，他们一致认为合格的职业店长缺乏，已成为连锁企业扩张最大的障碍。因此，随着我国连锁经营业的迅猛发展，职业店长的需求量与日俱增，成为最紧缺的人才之一。

### （二）专业现有基础

1．专业发展历程

我院于1983年开设商业企业管理专业，1993年开设商贸经营专业， 2001年开设工商管理专业的连锁经营管理方向，2003年开设市场营销专业的超市营销方向，2003年经教育部批准正式开设连锁经营管理专业，是江苏最早开设此专业的高职院校。2007年连锁经营管理专业成为省级示范院校重点建设专业。2009年连锁经营专业教学团队被遴选为“江苏省高等学校优秀教学团队”。长期的专业建设实践，使本专业积淀了较丰富的办学经验、较科学的人才培养模式和较合理的专业师资队伍。本专业始终紧贴地方经济与现代服务业发展的需要，培养高技能人才。毕业生综合素质较高、实践能力强，大多数就职于华润苏果、苏宁、五星、沃尓玛、麦德龙、家乐福等中外大型连锁企业，受到用人单位一致好评，毕业生始终供不应求。

2．现有优势与特色

（1）与连锁百强企业联系紧密，专业特色鲜明

我院前身为江苏商业管理干部学院，有着近60年的商贸流通办学历史，已培养商贸战线各级各类人才七万多人。全省大型商贸企业的高层管理干部，如华润苏果、五星电器、南京中央商场、新街口百货等众多著名企业的老总大多在我院学习过，因而我院也被誉为江苏商贸流通领域的“黄埔军校”。

我院自90年代初期即开设连锁经营管理课程，后设立连锁经营管理方向和专业，始终坚持为现代服务产业的发展，培养高技能人才。目前连锁经营管理专业已初步建成“一三四”的专业格局。即：一个核心专业——连锁经营管理，三个辐射专业——市场营销、营销与策划、工商管理，四个新兴的专业方向——职业店长方向、超市连锁方向、汽车连锁方向、网络营销方向。本专业与连锁百强企业联系紧密，已与苏宁电器、华润苏果、五星电器、宏图三胞、金鹰集团、南京中央商场等百强企业建立了战略合作伙伴关系。通过紧跟现代服务业的发展，专业建设满足了现代服务业的人才需求，形成了校企合作办学的专业优势，办学实力、社会服务能力不断提升。

（2）独享全国领先的连锁企业集群地，区位优势明显

我院所处的江苏南京是现代服务业的区域中心城市，这里是一批全国著名的服务业企业的总部所在。这样的区位优势有利于开展连锁经营研究，开展紧密的校企合作，同时也更容易吸引数量多、素质好的生源和优秀的师资，更容易得到最新的信息，毕业生也拥有更多的就业机会。

本专业已与华润苏果、五星电器、宏图三胞、金盛集团、南京大明路汽车街（全国特色商业街）的企业等知名现代服务业企业建立了紧密的合作关系，由企业主导、参与，在专业设置、课程设置、课程内容确定、教学方式、师资队伍、实习与就业等六个环节进行合作，提高了人才培养与企业要求的结合度，取得了良好的效果。

表4-1-3-1  连锁经营管理专业校企合作人才培养成果

| 合作企业 | 培养专业 | 学生人数 | 合作方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 江苏五星电器 | 连锁经营管理、市场营销（超市营销） | 175人（04、05、06级） | 订单培养 |
| 南京大明路汽车街 | 市场营销（汽车连锁） | 87人（05、06级） | 顶岗实习 |
| 宏图三胞 | 连锁经营管理、市场营销 | 47人（07级） | 订单培养 |
| 金盛集团 | 连锁经营管理、市场营销（金盛班） | 105人（07、08级） | 订单培养 |
| 华润苏果 | 连锁经营管理、市场营销、工商管理 | 97人（08、09级） | 顶岗实习 |

（3）与全国连锁百强第五（2009年）的华润苏果合作，校企深度融合

2006年，我院与华润苏果超市签订教育合作协议，2007年共建苏果战略研究所。2010年学院投资近亿元，在光华校区建成了5万 m2的现代服务大厦。根据与华润苏果的合作协议，学院将大厦的1-3层和负一层，共3万m2，与其共建连锁经营生产性实训基地，该基地提供近50个固定岗位满足连锁经营管理专业的学生全年不间断顶岗、轮岗实习，企业高技能兼职教师为学生提供全程实习指导。截至目前，已有97名学生在此基地进行顶岗实习2个月，取得了较好的效果，极大提高了学生的专业能力和职业素养。

（4）课程体系较完备，实训体系较完善

多年来，我们注重聘请企业专家参与专业核心课程建设，将企业需求与专业教学有机融合，积累了一定的资源与经验，形成较完备的课程体系。连锁专业及辐射专业（各方向）的核心课程，基本保证有1位以上具有高级职务或职称的企业专家协助建设，或直接开展课程培训。企业参与建设1门省级精品课《现代市场营销原理与应用》；4门院级精品课，包括《连锁企业经营管理》、《店铺开发与设计》、《企业战略管理》、《市场调查与预测》。

连锁经营管理专业的应用性、实践性很强，企业对实践型人才的需求也强，因此，本专业十分重视加强实践教学环节的建设。目前已初步建成规模较大、设备和功能先进的连锁经营管理及相关技能的综合实训体系。

表4-1-3-2  连锁经营管理专业校内实习实训基地一览表

| 序号 | 基地名称 | 实习实训项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 流通现代化工程实训基地（连锁总部实训室） | 组织架构及业务流程设计 |
| 2 | 流通现代化工程实训基地（门店运营实训室） | 连锁超市门店经营与管理模拟实训 |
| 3 | 流通现代化工程实训基地（连锁业务模拟实训室） | 店铺开发及商品管理模拟实训 |
| 4 | 流通现代化工程实训基地（市场调研实训室） | 市场调查与预测模拟、仿真实训 |
| 5 | 流通现代化工程实训基地（销售技巧实训室） | 销售技巧模拟实训 |
| 6 | 流通现代化工程实训基地（商务谈判实训室） | 商务谈判模拟实训 |
| 7 | 流通现代化工程实训基地（商务策划实训室） | 商务策划模拟、仿真实训 |
| 8 | 流通现代化工程实训基地（企业沙盘实训室） | 企业销售、物流策划模拟实训 |
| 9 | 流通现代化工程实训基地（模拟企业实训室） | 企业运营流程体验实训 |
| 10 | 流通现代化工程实训基地（学生营销公司） | 贸易经营与管理仿真实训 |
| 11 | 江苏经贸·华润苏果旗舰店 | 超市经营与管理全真实训 |
| 12 | 180大学生创业广场 | 门店运营管理全真实训 |
| 13 | 雅购校园超市 | 超市经营与管理全真实践 |
| 14 | 校内大学生创业园 | 门店经营与管理仿真实训 |

利用合作企业多、设备好、实力强的优势，建立了一批校外实训基地。通过产学合作，提高了学生的专业知识和实践能力。

表4-1-3-3  连锁经营管理专业校外主要实习实训基地一览表

| 序号 | 基地名称 | 实习实训项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 江苏五星电器集团公司 | 电器连锁总部及营业促销的实训、订单培养、毕业实习、就业等 |
| 2 | 苏宁电器集团公司 | 电器连锁的销售、营业推广、促销的实训、毕业实习、就业等 |
| 3 | 华润苏果 | 超市连锁总部经营与营销实训、参观、顶岗实习、毕业实习等 |
| 4 | 中央商场股份有限公司 | 百货连锁经营、现场销售、顾客接待等的实训与毕业实习 |
| 5 | 金鹰国际购物中心 | 时尚商业连锁、现场销售、顾客接待等的实训与毕业实习 |
| 6 | 金盛集团 | 家居连锁、百货连锁实训、订单培养、毕业实习与就业 |
| 7 | 大明路汽车街相关企业 | 汽车销售、维修服务等能力的实训、顶岗实习与毕业实习 |

（5）师资团队专业，实践能力突出

经过多年的建设，我院连锁经营管理专业的教师队伍不断发展壮大，师资结构日趋合理，师资力量位居全国高职院同类专业前列。现有专任教师16人，其中高级职称9人，占65%；硕士13人，占81%；双师型教师13人，占81%；“双语型”教师6人，占37.5％，40岁以下教师均拥有或正攻读硕士学位，形成了一支知识与能力、年龄与职称结构合理的教师队伍。2009年连锁经营管理专业教学团队被遴选为江苏省高等学校优秀教学团队。

目前本专业拥有“一三三四”的核心名师团队，即：一名江苏“省青蓝工程”学术带头人(李尚峰)、三名江苏省“青蓝工程”青年骨干教师（操阳、居长志、王惠琴）、三名正教授(王兆明、雷六七、李尚峰)、四名具有社会影响的学术团队成员（操阳、周忠兴、居长志、雷六七）。他们保证了专业核心课程的高水平讲授，也保证了专业建设和人才培养的高水平。

3．已有建设成果

（1）定位准确，人才培养质量好

按照“培养高素质高技能应用型人才”的定位，紧密结合现代流通领域的人才需求，积极推行“订单式”人才培养模式。2003年以来先后与五星电器、苏果超市、金盛集团等知名企业签订了订单式培养协议，共育人才。此外，通过 “校内创业大赛”、“国际营销大赛”、“小企业家创业班”等多形式的实践培养，增强了学生的实践能力和就业创业能力。2006年由居长志老师指导的学生在新加坡国际营销大赛上，最终与新加坡国立大学、南洋理工学院同获优胜奖，这也是我国高职院校首次在英语环境的国际营销大赛中获奖。2008年由周峰老师指导的学生在新加坡国际营销大赛中获得金奖。2010年由周峰老师指导的学生在“第二届海峡论坛•海峡两岸大学生技能竞赛”获得“商务策划”一等奖。

由于定位准确、人才质量高，毕业生在社会享有非常好的声誉，近五年来学生就业率100%，受到用人单位的普遍欢迎。

（2）积极开展专业建设，教学研究成果多

① 王兆明主持的《经贸类高职课程改革和建设的探索与实践》课题，获2007年江苏省高等教育教学成果二等奖。

② 王兆明主编的《大学生职业指导》，2005年被评为江苏高校精品教材；2007年获江苏省第八届高等教育科研优秀成果一等奖。

③ 操阳撰写的《企业核心竞争力研究》获2006年江苏省高校第五届哲学社会科学研究优秀成果三等奖；《发展绿色商业与城市商业网点规划》获2007年第二届中国绿色商业发展高峰论坛优秀论文三等奖。

④ 周忠兴主持的连云港“海连新天”楼盘项目，2006年被中国房地产协会等单位评为“策划金奖”。

⑤ 居长志主持的《市场营销原理与应用》，2008年获得省级精品课；其主编的《现代市场营销学》获省精品教材。

⑥ 雷六七主持的《现代营销技能训练》，2007年获得省精品立项教材。

此外，近3年来专业教师主编出版的专业高职教材8本、发表论文100余篇。

（3）服务现代服务业领域，社会服务效果显著

利用南京经天下商务咨询有限公司（2005年系教师出资成立）和江苏经贸职业技术学院现代流通研究所（2005年成立），为企业提供人员培训、营销策划、商务咨询，为政府提供决策咨询、商业规划等服务。团队教师先后承接了江苏省商业经济学会课题“关于我省商业发展情况的调查与对策研究”（2007年）、南京浦口区政府课题“关于浦口区桥北商贸中心规划”（2008年）、徐州铜山经贸委课题“铜山县现代服务业规划”（2009年）、仪征市商贸局课题“仪征商业网点规划”（2009年）。同时，团队教师还先后为南京新百、山西路百货大楼、中央商场、常州百货大楼、常州明都商城、常州金鹰集团、江苏省汽车销售总公司、常州“广景”房地产公司、连云港云龙房地产公司、江苏苏糖烟酒公司、金盛集团等50多家企事业单位的进行培训和策划项目，均受到企业好评，并取得了较好的社会、经济效益。

（4）参与社会公益事业，服务社会做贡献

2001年至2004年期间与南京市劳动局中德项目办、德国GTZ公司进行合作，共为“中德合作下岗妇女再就业项目”举办了商贸营销、平面设计2个示范培训班，累计培训100余人，再就业率达到100%。

2008年至2009年与南京市秦淮区劳动局合作，开展了两期下岗再就业人员“汽车营销员”职业资格证书的培训与考核工作，累计培训120人，考证通过率100%。

### （三）专业建设目标

1．总目标

紧紧依托南京大型连锁企业集群和区位优势及自建的3万 m2连锁经营生产性实训基地(江苏经贸•华润苏果旗舰店)，面向IT、汽车、家电、家居、超市等连锁企业，着力培养中、小型连锁企业职业店长和大型连锁企业运营部门主管。创建“校企一体化”系务管理委员会的新体制；创建“三阶段”“4个0.75”人才培养模式；以工作流程为路径，创建“任务驱动型”的课程体系；创建全国示范的校企共建的“校中店”产学研基地和“店中校”专业实践教学基地；创建全国一流的校、企、行业协会三方共建的连锁培训学院。

通过三年建设，将专业教学团队建设成国家级优秀教学团队，该专业建成全国高职连锁经营管理专业的示范品牌。

2．具体建设目标

（1）创建“校企一体化”系务管理委员会的新体制

该委员会主要研究专业发展规划、专业人才培养方案、专业课程开发、学生实习实训、学生就业指导等工作。下设专业建设委员会、课程开发与指导委员会、企业实践与就业指导委员会，指导相应工作。

（2）创建“三阶段”“4个0.75”人才培养模式

第Ⅰ阶段：“学”阶段（1个0.75学年）。在第1学期和第2学期上，以通识课程和专业基础课程的学习为主，重点培养专业基础能力。

第Ⅱ阶段：半工半学的阶段（2个0.75学年）。1个0.75学年（第2学期下和第3学期），实行工学交替，以专业通识课程学习和校内顶岗实训为主，重点培养学生专业技能和职业素养。1个0.75学年（第4学期和第5学期上），实行工学交替，以专业方向（学生自选）课程学习和企业岗位技能训练为主，重点培养学生专业职业能力和职业店长素养。

第Ⅲ阶段：“工”的阶段（1个0.75学年）。在第5学期下和第6学期，学生到合作企业进行顶岗实习，推行带薪实习制度，重点培养学生就业的“零对接”能力。

企业订单培养的学生，占招生人数的50%以上；毕业生就业率达100%，企业对毕业生满意率达100%。

（3）以工作流程为路径，创建“任务驱动型”的课程体系

通过对连锁企业工作流程和就业岗位的分析，创建“任务驱动—项目训练—岗位能力培养”的课程体系。建成1门省级精品课程，5门创新型课程，12门院级精品课程，1本省级精品教材，1本省级立项教材，20门课程标准，2本双语教材。

（4）创建国家级连锁经营管理专业优秀教学团队

“双师型”教师达到95%以上；30%专业课程主要由高技能水平的兼职教师讲授；聘用、引进、培养具有行业影响力的专业带头人8名；兼职教师承担的专业课学时比例达到1：1。

（5）创建全国示范的校企共建的“校中店”产学研基地和“店中校”专业实践教学基地

与全国连锁百强第五的华润苏果合作，依托双方共建的苏果战略研究所和连锁经营生产性实训基地，创建江苏经贸·华润苏果产学研基地，每年为企业提供调研和咨询报告10篇左右，产生50万元以上的经济效益；为专业学生提供系统的岗位培训和顶岗实习。

依托连锁百强企业苏宁、苏果、五星、宏图三胞、金鹰等集群优势，继续加强与它们的深度融合，创建全国领先的“店中校”专业实践基地，满足100%学生专业实训，生产性实训占实训总学时的比例达到85%以上。

利用180大学生创业广场，积极培育创业型高技能人才创业教育专业普及率达到100%；扶植学生自主创业率10%以上，创业成功率70%以上。

（6）创建全国一流的校、企、行业协会三方共建的连锁培训学院

依托中国商业联合会职业店长考试中心和江苏省连锁专业委员会（筹），与江苏商业协会、苏果超市等企业合作，创建校、企、行业三方共建的连锁培训学院。该学院为全国大中型连锁企业培养高素质的职业店长和经营管理人才，高技能职业培训15000人左右；各种科技活动收入150万元左右，使企业直接获利1000万元以上。

### （四）专业建设方案

1．校企合作体制机制创新

（1）创建系务管理委员会的专业人才培养的新体制、新机制

创建由企业专家、政府主管部门有关人士、系教师代表和学生代表参加的系务管理委员会。定期研究专业发展规划、人才培养方案、专业调整与建设、教学管理、学生实习及就业、课程开发与建设等工作，监督系经费使用情况，给系主任和书记提出意见和建议。

同时下设三个委员会，以便执行系务管理委员会的决定，具体包括专业建设委员会、课程开发与指导委员会和就业指导委员会。

① 专业建设委员会。以苏果战略研究和江苏省连锁经营专业委员会所为依托，在原有专业委员会的基础上，成立专业建设委员会。专业建设委员会成员由企业专家、行业管理专家及学校专家组成，对专业建设、专业发展、课程设置、课程开发、教学计划等进行研究和指导。

② 课程开发与建设委员会。以连锁经营培训学院为载体，兼课程研发与培训为一体，成立课程开发与建设委员会。委员会成员包括课程专家、企业专家及业内知名人士。主要通过市场需求分析、职业技能分析和课程体系分析，对所有课程的开发进行指导和评估，确保开设课程与用人岗位紧密联系，以保证该课程质量。

③ 企业实践与就业指导委员会。以连锁经营生产性实训基地(江苏经贸·华润苏果旗舰店)为平台，成立企业实践与就业指导委员会。由学校教师、企业人士和创业成功校友代表组成。主要对学生顶岗实训能力、就业能力和企业用人情况进行研究，定期举办创业、创新大赛，为课程建设委员会提供课改支撑，为学生成功就业寻找合适的用人单位和岗位，积极推行“学生带薪实习制度”和“创业创新大赛制度”。

（2）校、企、行业协会三方共建连锁培训学院

依托中国商业联合会职业店长考试中心和江苏省连锁专业委员会（筹），与江苏商业协会、苏果超市、五星电器、金鹰国际等合作，创建全国第一家校、企、行业三方共建的连锁培训学院。学院以场地入股，企业以品牌、设备入股，由校企、行业协会三方专家共同设计项目、课程，共同投入师资，共同管理，共享利益。将其建成企业的新型赢利点，同时帮助学院依托原有优势，增强加服务社会的能力和范围。

主要的合作伙伴：华润苏果、五星电器、金鹰国际、江苏省商业协会、国内外连锁零售方面比较知名的高等院校。

主要的业务模式：进行企业内训，开办各种连锁经营管理高级研修班，进行各种相关企业的咨询项目，定期举办连锁零售行业的各种小型沙龙活动。

主要的服务对象：中小型连锁超市、中小型百货公司、中小型租赁式卖场。

主要的服务收入来源：通过对江苏及周边省份连锁经营企业进行业务技能培训来获取培训费用；通过对江苏及周边省份连锁经营企业进行业务模块的咨询来获取咨询费用；通过推广中国商业联合会零售业职业经理人资格认证获取合作推广费用；通过与海外相关院校合作办学推广连锁零售行业的硕士资格认证获取相关费用。

2．人才培养模式改革

以连锁经营生产性实训基地（江苏经贸·华润苏果旗舰店）为平台，创建新型人才培养的体制与机制，学生通过顶岗、轮岗，保证该岗位一年12个月始终有学生，推行工学交替的校企深度融合人才培养机制。

（1）创建“三阶段”“4个0.75”的人才培养模式

根据连锁企业工作的需求和学校教育的特点，将人才培养过程划分为三阶段、“4个0.75”的教学过程。三阶段是指：“学”阶段、“半学半工”阶段、“工”阶段；“0.75”指一个半学期。力争形成“T-P-S-P环”阶梯式职业技能提升的人才培养的新教学模式。

0.75学年：

工学交替以通用技能为主的学习

0.75学年：

工学交替以行业方向（学生自选）课程和技能为主的学习

0.75学年：

通识课程和专业基础课程的学习

0.75学年：企业的顶岗实习与就业

“学”的阶段

半工半学的阶段

“工”的阶段

图4-1-3-1  三阶段“4个0.75”的人才培养过程示意图

A

Task-driven

B

Project Training

C Simulation Training

任务驱动（T）

项目训练（P）

仿真实训 （S）

D

Posts Practice

顶岗实践（P）

图4-1-3-2  “T-P-S-P环”阶梯式职业技能提升的人才培养新模式图

该专业将建设“专业基础+行业方向”知行合一的教学内容体系；校内外一体化的知行结合的实训教学体系；实践能力强、双师型结构的知行合一的师资队伍建设；“教、学”统一与“学、做”统一的知行合一的教学方法体系。

教学内容平台：

专业基础知识和技能

行业方向课程和技能

精品课程、精品教材建设

教学团队与教学方法平台：

双师结构、双语结构专业教师

专兼结合的教学团队

“教、学、做”统一的教学方法体系

实训教学平台：

单项技能训练

综合技能训练

企业实践训练

“知行合一”的人才培养平台

图4-1-3-3 “知行合一”的人才培养平台示意图

（2）以“专业基础＋行业方向”构建连锁经营管理专业的人才培养方案

在专业建设过程中，由于不同业态对人才的需求技能要求差异较大，所以为了进一步突出行业的针对性，我们坚持以行业、企业人才需求为导向，以专业基本知识和技能为基础，增加特定行业方向的知识和特定技能的课程模块。并根据行业的发展，增减专业方向和调整课程模块的教学内容，实现专业建设与行业发展的动态适应，在原有从岗位出发的职业店长方向的基础上，增加采购买手方向职业岗位的培养，重心围绕IT连锁、汽车连锁、家电连锁、家居连锁、超市连锁等行业拓展。

（3）以连锁经营管理专业带动3个关联专业发展，提升专业群整体发展水平

鉴于连锁经营管理专业是一门新兴的学科，交叉性复合性非常强，与市场营销、营销与策划、工商管理有着紧密的联系，所以我们计划用3年时间，以连锁经营管理专业为核心，带动三个关联专业——充实传统优势专业市场营销；深化新兴专业营销与策划；调整工商管理专业，将重心落实到市场管理、小企业经营管理方向。通过三年建设，将形成以连锁经营管理为核心的四大专业，通过人才培养方案的重构，打造新型的专业群，培养具有综合素质的技能型人才。

（4）完善学生双重身份，创新多形式校企合作机制

积极探索新型的校企合作人才培养机制，主要包括：成立以连锁行业、企业专家为主的专业建设指导委员会、课程开发与指导委员会、企业实践与就业指导委员会；聘请行业、企业专家、专业技术人士担任专业课程兼职教师；与企业紧密合作，开展多形式的工学交替等教学工作。

在三年的建设期内，一方面继续深化已有“订单”的内涵，并根据“订单”的变化，持续“生产”出优质的“产品”。从专业设置、课程设置、课程内容确定、教学方式、师资队伍、实习与就业等六个环节强化订单式培养的内涵建设。

学校－学生

企业－员工

专业

设置

课程

设置

课程

内容

教学

方式

师资

队伍

实习

就业

图4-1-3-4  连锁经营管理专业内涵建设内容示意图

另一方面根据行业和企业的发展，承接新的“订单”，为新的客户服务，把连锁经营管理专业建成为更多的省内外连锁经营企业的人才资源输出中心。在做好和保持原有订单式培养班的基础上，新增华润苏果、金鹰国际、金盛集团三家企业订单式培养各1个班。

表4-1-3-4  连锁经营管理专业订单式培养建设工作规划

| 项目 | 内容 | 目标 | 进度 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 五星电器 | 深化已有订单式培养的内涵，增加新的培养学生。 | 所有学生中的20%-50%进入订单班 | 2011～2012 | 居长志 |
| 宏图三胞 |  |  |  | 操 阳 |
| 大明路汽车街 |  |  |  | 周 峰 |
| 华润苏果 | 通过企业调研和校企合作，为企业订单式培养。 | 所有学生中的30%-50%进入订单班 |  | 李卫华 |
| 金鹰国际 |  |  |  | 周忠兴 |
| 金盛集团 |  |  |  | 操 阳 |

在充分实践基础上，通过研究将成果转化为具有指导作用的、可操作的人才培养新模式。并争取省级教改课题立项，为更广泛的同类高职专业服务。

3．课程体系和课程建设

高等职业教育的核心工作，就是适应社会和企业对高层次应用型人才的要求；课程体系是人才培养内涵和载体，是专业建设的“抓手”。连锁经营管理专业建设以工作流程为路径，构建符合连锁经营岗位需要的课程体系。

（1）以工作流程为依据、以能力培养为中心构建专业课程体系

连锁经营管理人才需要具有多方面的能力和综合素质，这就要求在人才培养过程中既突出专业核心能力的培养，也要加强职业通用能力和关键能力的培养，要将三者有机结合起来。我们通过对连锁企业就业岗位和主要服务内容的工作过程的分析，得出连锁经营管理专业人才面对的典型工作任务。

图4-1-3-5  连锁经营管理专业典型工作任务示意图

再通过对本专业典型工作任务的归纳解析，得出本专业的学生需要具备的能力要求,并通过对能力要求的分析，得出本专业核心的学习领域课程体系。

表4-1-3-5  连锁经营管理专业典型工作与能力要求

| 主要就业岗位（群） | 工作过程 | 对应职业资格证 | 岗位典型工作任务 | 学习领域课程名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1．连锁专卖店店长，从事门店的日常营运等工作； 2．IT连锁店的运营部门主管，从事部门的日常运营等工作； 3．汽车连锁4S店店长，从事门店日常运营等工作； 4．连锁便利店店长，从事门店的日常营运等工作； 5．连锁标准超市部门经理，从事门店的日常营运等工作； 6．大卖场营运部门主管，从事部门的日常营运等工作； 7．百货商场营运部门主管，从事部门的日常营运等工作； 8．家电卖场营运部门主管，从事部门的日常营运等工作； 9．家居卖场营运部门主管，从事部门的日常营运等工作； 10. 其他连锁经营卖场营运主管。 | 新店铺的拓展开设 | 1.零售业职业经理人（店长）资格证书 2.零售管理经营师 3.营销师（四级） | 1.开业筹备计划制定 2.店铺具体位置确定 3.店铺经营定位规划 4.店铺整体规划设计 5.商品陈列出样设计 6.开业推广方案制定 | 连锁店铺开发与设计 |
|  | 连锁体系的加盟推广 |  | 1.特许经营规划 2.单店模式设计 3.加盟模式设计 4.总部管理体系建设 5.推广与加盟招募 6.体系运营管理 | 特许经营管理 |
|  | 商品结构的设计与运营策略的制定 |  | 1.品类结构定义 2.品类角色确定 3.品类现状评估 4.品类目标确定 5.品类策略制定 6.品类战术转化 7.品类战术执行 8.品管效果回顾 | 品类管理 |
|  | 连锁企业商品采购 |  | 1.采购部门组织架构设计 2.连锁企业商品采购模式决策 3.连锁企业商品采购计划管理 4.连锁企业商品采购成本管理 5.连锁企业供应商管理 6.连锁企业商品采购谈判 7.连锁企业商品采购合同管理 8.连锁企业商品采购绩效评价 | 连锁企业采购管理 |
|  | 连锁企业的营销企划 |  | 1.促销方式分解练习 2.宣传媒体分析应用 3.促销活动整体策划 4.年度促销计划制定 5.重点促销方案制定 6.促销活动组织实施 7.促销活动效果评估 | 连锁企业促销管理 |
|  | 连锁门店店面管理 |  | 1.连锁门店组织架构设计 2.门店店长管理重点分析 3.进货、存货、理货、盘点管理 4.门店收银员作业管理 5.总台作业及顾客投诉处理 6.门店安全及防损作业管理 7.门店经营指标分析 | 连锁门店营运管理 |
|  | 顾客销售服务 |  | 1.准主顾的开拓 2.接触前的准备 3.顾客接触 4.商品说明 5.顾客异议处理 6.交易促成及附加推销 7.顾客关系维护 | 店面销售服务技巧 |

（2）建成适应特定行业的“创新型课程”与方向课模块课程包

根据社会经济发展和行业发展的需求，在构建核心课程体系的基础上，用3年的时间，完善和开发特定专业课模块课程包，建成IT连锁、汽车连锁、家电连锁、家居连锁、超市连锁等5个课模块课程包。

在课程包的建设中，注重开发培养创新型人才和高技能人才的，校企共同开发的5门“创新型课程”。以《连锁企业经营管理》课程为例，该课程是一门连锁经营管理专业主干课程，理论知识与实践技能相融合的综合性课程。培养学生进行连锁经营模式选择、业态选择与定位、连锁管理体系框架设计、店铺选址与整体框架设计、商品运营业务基本操作、配送流程设计、门店基本业务操作。这些技能培养原来分属于不同课程担任，但是企业操作的时候，它们是紧密相连的。所以计划将原教学计划中的几门相关的课程中的部分模块进行重组，整合成一门课——《连锁企业经营管理》，培养满足连锁企业新项目拓展需要的综合技能。下一步计划将《市场营销原理与应用》、《商务策划》、《特许经营实务》、《连锁店铺开发与设计》等四门课程，也将利用这种课程设置模式进行建设。

表4-1-3-6  连锁经营管理专业“创新型课程”建设工作规划

| 项目 | 内容 | 目标 | 进度 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 连锁企业经营管理 | 根据企业工作需求，以工作项目为依据，探索、整合原专业课程，建成新型的课程。 | 培养学生适应企业工作需求的，综合的专业素养与技能。 | 2010-2012 | 操阳 |
| 市场营销原理与应用 |  |  |  | 居长志 |
| 商务策划 |  |  |  | 周 峰 |
| 特许经营实务 |  |  |  | 周忠兴 |
| 连锁店铺开发与设计 |  |  |  | 李卫华 |

基本技能

市场分析

策划

店铺开发

商品采购

门店管理

营销企划

总部管理

语言文字技能

财会知识与技能

经济知识

市场调研

统计分析

市场调查

团队合作

规划

投资

定位

商品策略分析

采购流程分析

顾客分析

顾客沟通

应急处理

客户管理

促销技能

渠道开发管理

信息技术

人员管理

语文、应用文写作

会计原理、财务管理

经济学基础

商圈调研

数理统计

公关与礼仪

综合素质培养

商店选址

投资分析

商业定位

品类管理

商品采购管理

售卖技巧

门店运营管理

客户管理

广告原理与策划

销售渠道管理

连锁信息管理

人力资源管理

法律知识

商务英语

零售促销

卖场设计

经济法

计算机基础

计算机应用技能

视觉营销

工作过程

知识、技能、态度

专业课程

职业道德

图4-1-3-6  连锁经营管理专业工作流程课程体系构建示意图

（3）课程设置与职业资格证书和技术证书考试相结合，实施“双证书”制

引导和鼓励专业学生考取“职业店长”、“零售管理经营师”、“采购经营师”、“营销师”、“策划师”等职业资格或技能证书。通过选用符合教学要求的职业资格证书用书、开设职业证书类课程或考前针对性辅导等形式，实现“双证”的有效融通。

（4）加强核心课程精品化建设

课程建设是专业建设的保障，在未来3年内，连锁经营管理专业将建设：省级精品课程1门，创新型课程5门，院级精品课12门，50门专业课程的课程标准。

表4-1-3-7  连锁经营管理专业课程建设规划

| 项目 | 课程 | 级别 | 时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 创新型课程 （5门） | 连锁企业经营管理 | 校级精品课程 | 2010 | 操 阳 |
|  |  | 省级精品课程 | 2012 |  |
|  | 市场营销原理与应用 | 省级精品课程 | 2012 | 居长志 |
|  | 商务策划 | 校级精品课程 | 2012 | 周 峰 |
|  | 特许经营实务 | 校级精品课程 | 2012 | 周忠兴 |
|  | 连锁店铺开发与设计 | 校级精品课程 | 2011 | 李卫华 |
|  |  | 省级精品课程 | 2012 |  |
| 省级精品课程 (1门) | 连锁企业经营管理 | 校级精品课程 | 2010 | 操 阳 |
|  |  | 省级精品课程 | 2012 |  |
| 院级精品课(12门) | 特许经营实务 | 校级精品课程 | 2012 | 周忠兴 |
|  | 销售渠道管理 | 校级精品课程 | 2012 | 居长志 |
|  | 连锁企业顾客关系管理 | 校级精品课程 | 2012 | 韩轶强 |
|  | 商务策划 | 校级精品课程 | 2012 | 周 峰 |
|  | 连锁企业品类管理 | 校级精品课程 | 2012 | 李卫华 |
|  | 连锁店铺开发与设计 | 校级精品课程 | 2012 | 李卫华 王 玮 |
|  | 连锁商品采购管理 | 校级精品课程 | 2012 | 张伟杰 |
|  | 连锁企业促销管理 | 校级精品课程 | 2012 | 姚 洁 |
|  | 店面销售服务技巧 | 校级精品课程 | 2012 | 王文丽 |
|  | 连锁门店运营管理 | 校级精品课程 | 2012 | 尹微微 |
|  | 零售管理（双语） | 校级精品课程 | 2012 | 郑 伟 |
|  | 连锁企业配送管理 | 校级精品课程 | 2012 | 李 霜 |
| 课程标准（50门） | 连锁企业经营管理 | 按课改标准 | 2010 | 操 阳 |
|  | 特许经营实务 | 按课改标准 | 2010 | 周忠兴 |
|  | 连锁企业顾客关系管理 | 按课改标准 | 2010 | 韩轶强 |
|  | 商务策划 | 按课改标准 | 2010 | 周 峰 |
|  | 连锁企业品类管理 | 按课改标准 | 2010 | 李卫华 |
|  | 连锁店铺开发与设计 | 按课改标准 | 2010 | 李卫华 |
|  | 连锁企业促销管理 | 按课改标准 | 2010 | 姚 洁 |
|  | 连锁门店运营管理 | 按课改标准 | 2010 | 尹微微 |
|  | 零售管理（双语） | 按课改标准 | 2010 | 郑 伟 |
|  | 销售渠道管理 | 按课改标准 | 2010 | 居长志 |
|  | 现代家居卖场市场管理 | 按课改标准 | 2011 | 操 阳 |
|  | 现代家居卖场招商管理 | 按课改标准 | 2011 | 李卫华 |
|  | 现代百货运营管理 | 按课改标准 | 2011 | 王 玮 |
|  | 店面销售服务技巧 | 按课改标准 | 2011 | 王文丽 |
|  | 连锁企业服务管理 | 按课改标准 | 2011 | 刘 艳 |
|  | 连锁企业战略管理 | 按课改标准 | 2011 | 徐礼伯 |
|  | 商业地产开发与运营 | 按课改标准 | 2011 | 周忠兴 |
|  | 时尚消费品买手运作 | 按课改标准 | 2011 | 沙 吉 |
|  | 连锁企业配送管理 | 按课改标准 | 2011 | 李 霜 |
|  | 连锁企业供应链管理 | 按课改标准 | 2011 | 王桂花 |
|  | 连锁企业人力资源管理 | 按课改标准 | 2011 | 王惠琴 |
|  | 营销策划 | 按课改标准 | 2011 | 王义宏 |
|  | 连锁采购管理 | 按课改标准 | 2011 | 张伟杰 |
|  | 商务沟通 | 按课改标准 | 2011 | 王秋阳 |
|  | 公关与策划 | 按课改标准 | 2011 | 刘登辉 |
|  | 商务谈判 | 按课改标准 | 2011 | 周忠兴 |
|  | 生产运作管理 | 按课改标准 | 2011 | 汤 薇 |
|  | 创业管理基础与实务 | 按课改标准 | 2011 | 雷六七 |
|  | 中小企业管理 | 按课改标准 | 2011 | 李尚峰 |
|  | 网络营销 | 按课改标准 | 2011 | 韩轶强 |
|  | 顾客分析技术 | 按课改标准 | 2012 | 李 晶 |
|  | 市场分析技术 | 按课改标准 | 2012 | 周 峰 |
|  | 商务礼仪 | 按课改标准 | 2012 | 周 慧 |
|  | 服务营销 | 按课改标准 | 2012 | 刘 艳 |
|  | 销售技巧 | 按课改标准 | 2012 | 王文丽 |
|  | 注意力经营 | 按课改标准 | 2012 | 吴之洪 |
|  | 广告原理与策划技巧 | 按课改标准 | 2012 | 姚 洁 |
|  | 品牌经营与管理 | 按课改标准 | 2012 | 王义宏 |
|  | 创新思维 | 按课改标准 | 2012 | 吴之洪 |
|  | 财务管理（预决算）技术 | 按课改标准 | 2012 | 李同琴 |
|  | 项目管理基础 | 按课改标准 | 2012 | 李尚峰 |
|  | 项目投资与评估 | 按课改标准 | 2012 | 侍文庚 |
|  | 合同与采购管理 | 按课改标准 | 2012 | 王惠琴 |
|  | 组织与团队管理 | 按课改标准 | 2012 | 张雪平 |
|  | 劳动就业法规实务 | 按课改标准 | 2012 | 刘惠琴 |
|  | 税务筹划 | 按课改标准 | 2012 | 陈 曙 |
|  | 团队建设与企业文化 | 按课改标准 | 2012 | 张雪平 |
|  | 组织行为学 | 按课改标准 | 2012 | 李 霜 |
|  | 网上创业 | 按课改标准 | 2012 | 韩轶强 |
|  | 管理原理与实务 | 按课改标准 | 2012 | 陈 洁 |

（5）以强化岗位技能为目标的专业教材建设

在进一步完善连锁经营管理专业课程的理论和实践教学手册、校内讲义的基础上，突出实践性、适用性、创新性和高职特色为原则，加强连锁经营管理专业教材的编写工作。

计划在3年内编写一整套专业系列教材。自编教材要求根据人才成长规律和认知规律，结合我校连锁专业特色，围绕高职高专人才培养模式，三年内编写完成。

表4-1-3-8  连锁经营管理专业教材体系建设规划

| 项目 | 内容 | 目标 | 形式 | 进度 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学手册 | 完善教学基础文件，为后续工作打好基础。 | 为教师教学和学生学习提供更加科学、实用的指导工具。 | 修订 | 2011 | 负责专业课程的骨干教师 |
| 实训手册 |  |  | 修订 | 2011 |  |
| 教学计划 |  |  | 修订 | 2011 |  |
| 教学方案 |  |  | 修订 | 2011 |  |
| 实训方案 |  |  | 修订 | 2011 |  |
| 省级精品教材（1本） | 连锁经营原理与实务 |  | 编撰 | 2010-2012 |  |
| 省级立项教材(1本） | 连锁门店运营管理 |  | 编撰 | 2010-2012 |  |
| 双语教材（2本） | 市场营销原理与应用 |  | 编撰 | 2010-2012 |  |
|  | 连锁经营原理与实务 |  | 编撰 | 2010-2012 |  |

（6）共享型数字化专业教学资源库建设

与国外一流连锁经营教学科研机构的合作，创建一个专业教学和研究的资源共享库，为辐射全国搭建数字平台。

通过3年的努力，在现有的基础上，与新加坡特许学院、中国商业联合会、中国品类管理研究中心合作，建成全面的专业共享资源库，为国内连锁专业教学提供支持。所有的教科研资源（需要保密的除外）均对校内外学生、教师和企事业单位开放，并为其提供相应的支持和保障；网上资源做到维护、更新有专人负责；每位专业教师均能够通过网络向校内外学生、教师提供专业支持。完善以共享型专业资源体系为核心的专业辐射能力的建设。

表4-1-3-9  连锁经营管理专业共享型专业资源库建设工作规划

| 项目 | 内容 | 目标 | 形式 | 进度 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学成果共享资料库 | 人才培养方案、课程标准、教材、教案、课件等内容向校内外师生开放。 | 体现示范学院的示范作用，合理利用资源，让更多的师生可以利用先进的教学资源为教学服务。 | 网络资源、实物资源 | 2012 | 各专业课程负责人 |
|  | 实践教学课程标准、教学手册、教材、教案、课件等内容向校内外师生开放；校内实训基地向校内外师生开放。 |  | 网络资源、实物资源、实训基地 | 2010～2012 |  |
| 科研与社会服务共享资源库 | 现代服务业教育教学科研成果，政府服务成果转化资源，企业服务成果转化资源。 |  | 网络资源、实物资源 | 2010～2012 |  |

4．专业教学团队建设

用三年的时间，按照国家级优秀教学团队的标准，建设连锁经营管理专业教师团队；按照省级优秀教学团队的标准，建设市场营销专业教师团队。建立一支专兼结合、素质过硬、结构合理的双师团队，保证所有专业课程均由具有连锁企业工作经验的教师担任，保证校内专业教师都是访问工程师。

（1）实践能力强的“双师型”结构教学团队建设

建设一支具有较高理论水平和实践能力的高素质师资团队是专业建设的重点工作之一，也是专业建设未来工作有保障的必要条件。

教学

团队

实践能力强

教学水平高

师德优秀

创新能力强

达到双师型标准

社会服务能力强

图4-1-3-7  连锁经营管理专业教师基本素质构成示意图

表4-1-3-10  连锁经营管理专业教学团队建设工作规划

| 项目 | 内容 | 目标 | 进度 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业带头人 | 聘任1名具有行业影响力的专家作为专业带头人。通过培养、引进7名专业带头人。 | 5名 | 2010～2012 | 操 阳 周 峰 |
| 骨干教师 | 引进、培养高水平的教学、科研骨干教师 | 9名 | 2010～2012 |  |
| 双师型教师 | 通过企业挂职、引进、进修、主持科研等方式，培养在门店、总部、物流、汽车、房地产等方面的双师。定岗定期持续的到企业顶岗锻炼制度，校企合作开展技术服务等措施，形成持续培养专业教师“双师素质”的长效机制。 | 15名 95% | 2010～2012 |  |
| 双语型教师 | 通过境外培训、轮训的方式，培养双语型教师， | 8名 50% | 2010～2012 |  |

结合我院“两重一再”工程，完善教师团队的整体的课程思考、设计与教学能力，特别是以工作流程为导向的实践型体系教学能力。重点通过挂职锻炼、访问工程师等形式，每位老师每次至少半年时间，通过综合的企业实践锻炼，提升老师对专业、课程的把握与教学科研能力。

（2）专家型的兼职教师队伍建设

注重从企业实践第一线选聘既有丰富工作经验，又有一定教学能力的连锁经营管理专业人才担任兼职教师。同时选聘企业界、连锁行业的知名专家担任客座教授，丰富教学团队知识结构与实践经验。

表4-1-3-11  连锁经营管理专业兼职教师体系建设规划

| 项目 | 内容 | 目标 | 形式 | 进度 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业、企业专业人才 | 每年至少聘请相关专家各1名，通过讲座、研讨等方式与师生交流；每学期每门专业核心课程至少聘请1为校外合格的专家担任专业课主讲教师;实践技能课程主要由高技能水平的兼职教师讲授；聘请企业专家为培养企业需要的学生出谋划策，并参与实际的培养工作。 | 24名 | 主要专业课教学、实践技能课程教学、讲座等 | 2010 ～2012 | 操 阳 周忠兴 居长志 |

（3）科学而严格的师资考核模式建设

从学历结构、年龄结构、知识结构、职称结构、实践能力等方面严格考核，不断提高教师的教学科研水平。建立健全岗位激励机制，营造宽松、和谐的教学与科研氛围，打造一支学缘与知识构成丰富、专业技术职务结构与学科梯队合理、具有相当教学与实践能力、能适应教学改革与现代营销发展需要、专兼结合的双师型结构的教学团队。

表4-1-3-12  连锁经营管理专业师资考评体系建设规划

| 项目 | 内容 | 目标 | 形式 | 进度 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学历 | 90％以上专业教师获得硕士以上学位 | 建设合格的师资团队 | 学院考核与本系考核相结合 | 2012 | 操阳 |
| 年龄 | 老中青年教师比例达到3：4：3 |  |  | 2012 |  |
| 知识 | 每门专业课程培养一名骨干教师 |  |  | 2012 |  |
| 职称 | 高中初级职称比例达到7：2：1 |  |  | 2012 |  |
| 双师 | 比例达到95％以上 |  |  | 2012 |  |
| “三创”教师 | 比例达到75％以上 |  |  | 2012 |  |
| 培训 | 每年至少参加一次专业培训 |  |  | 2010～2012 |  |
| 计算机 | 50岁以下教师全部达到一级水平 |  |  | 2012 |  |
| 外语 | 60％的教师能熟练运用一门外语 |  |  | 2012 |  |
| 企业锻炼 | 100%专业教师到企业锻炼 |  |  | 2010～2012 |  |
| 实训教学 | 每位教师每年带领一次学生实践；本专业教师主持的各类课题，至少带领占课题组人数30％的学生参与。 |  |  | 2010～2012 |  |
| 专业导师 | 每位专业教师担任一个班级的专业导师；每位专业辅导员熟悉相关专业的人才培养要求，并根据院系规定定期考核。 |  |  | 2010～2012 |  |
| 对口支援 | 对口支援2所高职院校相关专业建设，每年交流、培训教师、管理人员8人以上。 |  |  | 2010～2012 |  |

5．实训基地建设

以现有实训条件为基础，通过改建、扩建、新建、共享、共建等方式，建成集教学、培训、经营等功能为一体的区域共享型实训基地。特别是通过校企“共建共管共赢”的机制，按照学生专业知识与技能的不同层次，开设单项技能实训、综合实训和实战训练三个层次实训项目，用模拟、仿真、全真三种实训形式，满足学生从基本的单项技能训练到综合技能训练，再到顶岗实习的实战训练各类需求；同时满足企业的人才需求，盈利需求，以及长期发展需求。

单项技能训练

综合训练

实战训练

模拟实训

仿真实训

全真实训

综合

技能

图4-1-3-8  连锁经营管理专业学生实训基本类型

图中：实线表示已建成，虚线表示规划建设中

图4-1-3-9  连锁经营管理专业实习实训基地构架规划示意图

完善校内连锁经营实训中心、市场营销实训中心、大学生创业园和雅购校园超市的实践教学与顶岗实习体系；校企共建连锁经营生产性实习基地（江苏经贸·华润苏果旗舰店），学院提供场地、智力资源和人力资源，企业提供品牌、资金、市场等资源，实行365天轮班、轮岗、顶岗，满足学生的生产性实训和创业实战。实训基地功能主要包括实践性教学、项目课程开发、实训和顶岗实习、创业实战、企业培训和管理咨询、技术研发和服务等，成为产学深度融合的平台。其中，重点把3万㎡的连锁经营实训基地（江苏经贸·华润苏果旗舰店），打造成为全国领先的校内连锁经营生产性实训基地。在现有超市、电器、汽车、百货、家居、IT等行业校外实习基地的基础上，开发酒店连锁、美容保健连锁、信息服务连锁、品牌专卖连锁、社区服务连锁等行业校外实习基地，校外合作企业达到40家以上。

（1）校内实训基地建设

实训基地的建设按照“内外结合，校企共建”的指导思想，按照“行业引导、企业指导、全面规划、分步实施、逐步完善”的思路，在现有实训室的基础上，争取用三年的时间，建成省内第一、全国领先的，服务于连锁经营管理专业方向，多元化、科学化、现代化的，具有服务业特色的示范性实践教学基地。广泛开展社会服务，满足省内外高职院校连锁经营管理专业的实践教学和各类培训的需要。

重点利用我院连锁经营生产性实训基地，创建校企共建生产性实训的新机制，实现所有专业学生都能参加企业相关岗位的轮训。帮助学生在实践的工作中，了解、熟悉岗位的各项要求，并将教学活动融入这一过程，从而将教学与工作紧密结合起来。

建立流通现代化基地中的连锁实训室与连锁经营生产性实训基地联动机制，将连锁经营生产性实训基地(江苏经贸·华润苏果旗舰店)的实际经营数据，作为学生实践教学的研究对象，并将研究结果运用于经营实践，指导实际工作；建立连锁门店实训室商品动态的保障机制，保证商品充足、定期调换；建立企业实训指导师机制，以合作企业的店长、主管为骨干构建实训指导师队伍。

表4-1-3-13  连锁经营管理专业校内实训室（基地）建设规划

| 实训室名称 | 主要设备 | 完成任务 | 培训 对象 | 完成 时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 连锁总部实训室（可盈利） | 1.GIS软件功能强化及地图数据完善 | 1．商业规划分析训练 2．承揽地方商业规划项目 3.企业店铺选址调研分析业务 | 连锁企业总部人员 | 2012 | 李卫华 |
| 超市门店营运实训室（可盈利） | 1.高效选品软件及模拟数据 2.高效货架空间管理软件及模拟数据 3．高效卖场规划软件及模拟数据 | 1．商品结构的数据分析 2．货架空间模型的建立 3．陈列量化分析 | 连锁企业经营管理干部 | 2012 |  |

表4-1-3-14  连锁经营管理专业校内实训室（基地）建设经费预算    单位：万元

| 项目 名称 | 主要 功能 | 拟购 仪器设备 | 参考 型号 | 数量 | 单价 | 总金额 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 合计 |
| GIS软件功能与地图以及数据逐年升级 | 商业规划分析训练，可以承揽地方商业规划项目及企业店铺选址调研分析业务 | 软件功能升级包；城市电子地图；城市消费网点与商业网点数据 | 利施科技公司软件升级包； 国内电子地图供应商以及数据供应商产品 | 1 | 24 | 12 | 6 | 6 | 24 |
| 高效选品选件 | 商品结构的数据分析 | JDA或者AC尼尔森高效选品软件 | 美国JDA或者AC尼尔森公司高效选品选件 | 1 | 50 | 20 | 17 | 13 | 50 |
| 高效货架空间管理软件 | 货架空间模型的建立与陈列量化分析 | JDA或者AC尼尔森高效货架空间软件 | 美国JDA或者AC尼尔森公司高效货架空间选件 | 1 | 40 | 16 | 15 | 9 | 40 |
| 高效卖场规划软件 | 卖场整体设计 | JDA或者AC尼尔森高效卖场规划软件 | 美国JDA或者AC尼尔森公司高效卖场规划选件 | 1 | 80 | 30 | 30 | 20 | 80 |
| 合计 |  |  |  | 4 | - | 78 | 68 | 48 | 194 |

（2）校外实训基地建设

在原有校外实训基地建设的基础上，按照“互利互惠、互动双赢”的指导思想，将加大校外实训基地扩展的步伐，丰富实训基地的业态种类，在不同层次的企业内开展“顶岗实习、订单培养、工学交替、半工半读”等多形式的实践性教学，提高学生的社会适应、企业认知和实践能力。

表4-1-3-15  连锁经营管理专业校外实习实训基地建设规划

| 项目 | 内容 | 目标 | 形式 | 进度 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 超市、IT、家电连锁实训基地 | 在总店、分店、超市、便利店、社区店等多业态店铺设立实训项目，所有连锁专业学生每年30天以上的顶岗实习实训，参与卖场的人员培训、卖场布置、进货和销货、售后、顾客投诉、顾客接待、人力培训等具体工作，达到符合企业需要订单化生产员工的要求。 | 满足企业对员工的需求，成为企业优先招聘的人才和企业经营管理的中坚力量。 | 苏果、五星、苏宁、国美等校外实训基地的完善 | 2010～2012 | 李卫华 |
| 百货连锁实训基地 | 相关专业学生每年30天以上顶岗实习，具体实训项目包括：销售、服务、顾客资料电子化、顾客回访、网络市场调查等。 |  | 金鹰国际 金盛集团 中央商场 | 2010～2012 | 操阳 |
| 汽车连锁实训基地 | 汽车连锁方向学生每年30天实训，具体实训项目包括：汽车前台接待和销售、订单处理、售后服务、前台和内勤、相关配件的销售和采购、基本技术培训、顾客资料电子化、顾客回访、市场调查等。 |  | 大明路汽车街校外实训基地的完善 | 2011～2012 | 周峰 |

（3）构建校企合作，“工学交替”的实践技能培养机制

与合作企业共同谋划，完善“工学交替”的实践技能培养机制研究和实践。计划3年内，创建一个对现代服务业领域的高等职业技术人才的培养具有示范作用的、创新型的高技能人才的培养实践机制。

表4-1-3-16  连锁经营管理专业实践技能培养机制建设规划

| 项目 | 目的与内容 | 形式 | 进度 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 江苏经贸·华润苏果旗舰店 | 利用“江苏经贸·华润苏果旗舰店”，为连锁、超市营销方向的学生提供实践机会。 | 每学期为每位专业学生提供2个月的顶岗实习。 | 2010～2012 | 操阳 |
| 雅购超市 | 通过扩大经营规模，为更多的学生提供实践机会。 | 每学期为每位连锁经营专业学生提供一个教学班次2个月的顶岗实习、实训。 |  | 居长志 |
| 大学生创业广场 | 为学生提供实践创业的机会。 | 鼓励学生自主创业，创业广场每学期接纳不少于30名专业学生课余实践。 |  | 雷六七 |
| 五星电器 | 使订单式培养的学生获得企业实践机会，企业同时考察后备人才。 | 每学期为相关专业学生提供30天、150人以上的实践机会。 |  | 居长志 |
| 大明路汽车街 |  |  |  | 周峰 |
| 金盛集团 |  |  |  | 操阳 |

（4）通过参与式的实训活动，提高学生的创新、创意、创业能力

学生的实践能力是教学成功与否的重要标志。针对企业用人要求，要不断健全实践性教学体系，强化学生自主实践环节，使学生在实践中感悟职业理念，练就职业技能，实现从被动到主动的转变，实现由一个学生到一个有能力、有责任感的职业人的“无缝对接”。

争取每年承办、参加1项以上省级、国家级、国际专业技能大赛，并通过比赛培养学生的能力。

表4-1-3-17  连锁经营管理专业学生自主实践活动建设工作规划

| 项目 | 目标 | 进度 | 指导人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 连锁经营模拟大赛 | 通过学生自主实践活动，提高学生以应用性技能为主的综合素质。争取每年都有学生获得国内外竞赛的奖项。 | 2010～2012 | 李卫华 |
| 模拟谈判大赛 |  |  | 周忠兴 |
| 创业、策划大赛 |  |  | 周峰 |
| 连锁管理论坛 |  |  | 雷六七 |
| 连锁学术讲座 |  |  | 操阳 |

充分利用已建成的“180大学生创业广场”，以学生为主体，教师为指导，将创业教育与实践相结合，为专业学生的创新与创业实践提供有力的支持，为学生创业企业提供“孵化”服务。创业教育专业普及率达到100%；扶植学生自主创业率10%以上，创业成功率70%以上。

6．专业群辐射

根据连锁经营管理专业建设及辐射专业的人才培养需求，以连锁经营管理专业为核心，充实传统优势专业市场营销；深化新兴专业营销与策划；调整工商管理专业。

图4-1-3-10  连锁经营管理专业群辐射建设规划示意图

三大辐射专业依托连锁经营管理专业，重点建设以下内容：

第一，核心课程共用。建成市场营销原理与应用、商务策划等2门创新型课程；销售渠道管理、商务策划等2门院级精品课；商务谈判等30门课程标准；1本双语教材《市场营销原理与应用》。修订、完善所有的教学手册、实训手册等教学文件。并将相关教学资源与连锁经营管理专业整合，建成专业群共享资源库。

第二，师资队伍共聘。各辐射专业培养专业带头人1名，共3名；“双师型”教师15名、骨干教师6名；100%的教师通过我院“两重一再”测评，提升整体教学能力；每个辐射专业至少聘请1名行业具有影响的专家，参与系务委员会的工作；每个辐射专业都必须有教师，每年参与对口支援西部院校的专业建设工作。

第三，实训基地共建。根据各辐射专业的人才培养需求和要求，重点开发校外实训基地，探索新型实践教学体系；研究大学生创业实训基地的运行机制和实践教学体系。主要依托大明路汽车街实训基地、江苏经贸·华润苏果旗舰店、雅购超市、大学生创业广场，为100%的学生提供顶岗实习，工学交替的岗位和工作；并依托我院市场营销专业的优势，承办省级、国家的竞赛，以赛代训培养学生。

通过三年建设，将以连锁经营管理为核心的四大专业，进行人才培养方案的重构，打造新型的专业集群，培养具有综合素质的高技能型人才。

7．社会服务与辐射能力

高职教育对社会的贡献不仅体现在培养高素质的应用型专门人才上，还体现在其对社会直接服务所产生的效益上。我院连锁经营管理的专任教师多年来为企业、政府等提供了商业规划、企业策划、管理咨询、人员培训等多方面的服务，并取得很好的社会经济效益，也受到相关企业、省市政府主管部门等的一致好评。

在今后3年的建设期内，本专业教师群将努力把这种能力和影响向更广阔的范围延伸。

（1）发挥连锁专业优势，提升社会服务能力

突出现代服务业的连锁专业特色，利用学院、专业和教师已有的声誉，向其他领域拓展，积极为社会服务。

表4-1-3-18  连锁经营管理专业社会服务能力建设工作规划

| 项目 | 内容 | 目标 | 形式 | 进度 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 连锁经营生产性实训基地(江苏经贸·华润苏果旗舰店) | 利用新建品牌连锁旗舰店，开展学生和师资培训。 | 提升学生的实践技能和适应市场的能力；培训专业师资 | 建成并能够每年接受1000名以上师生培训 | 2010～2012 | 操 阳 |
| 雅购超市 | 通过店面扩张，向其他院校传授商贸实训方面的经验。 | 培养更多的专业人才。 | 校际合作、校外经营；年营业额递增50％以上。 | 2010～2012 | 居长志 |
| 大学生创业广场 | 通过对180大学生创业广场的建设，扩大对学生创业的容纳程度和支持力度，加强学生实践能力的培养。 | 提升学生的实践技能和适应市场的能力。 | 扶植10%以上学生开展自主创业；创业成功率70%以上 | 2010～2012 | 周 峰 |
| 连锁培训学院 | 为各类连锁企业提供培训服务。 | 提升对社会的贡献和学院的知名度；并为学院获取相应的发展资金。 | 培训15000名左右高技能学员，包括师资培训 | 2010～2012 | 操 阳 |
| 营销策划 | 根据企业要求，以及市场营销专业研究方向，召开各种类型的研讨会。利用学校的专业优势、人才优势、信息优势，解决企业经营中面临的问题，同时通过传播媒介，提升学校、企业知名度。 |  | 平均每年为企业开展2次以上相应策划，为学院争取10万元以上发展资金。 | 2010～2012 | 周忠兴 |
| 资格认证助学单位 | 充分利用专业师资、培训场所、培训资源等优势，面向社会进行考前辅导培训。 |  | 技能鉴定考证年均1000人。 | 2010～2012 | 王惠琴 |
| 参与省、市、国家各级技能大赛 | 充分利用专业师资和教科研资源等优势，为相关连锁、营销技能大赛提供支持。 |  | 平均每年开展1次以上相关活动。 | 2010～2012 | 周 峰 |
| 辐射同类专业 | 为同类院校的相关专业提供培养方案指导、师资培训、实训条件等支持。 | 促进资源共享、提高办学效益，扩大学校及专业声誉。 | 平均每年开展1次以上专业研讨活动；每年接待同类学院相关师生的学习访问，每年不少于10人。 | 2010～2012 | 操 阳 |
| 对口支援 | 对口支援西部、苏北同类专业的院校至少两所。 | 促进专业建设，促进学生就业 | 对口支援2所同类院校，每年交流、培训相关专业的教师、管理人员8人。 | 2010～2012 | 王惠琴 |
| 招收留学生 | 帮助国外政府、企业培养开发中国连锁经营市场的留学生。 | 促进国外企业更多地认识、理解市场，更好地在中国开展连锁经营业务 | 平均每年10人 | 2010～2012 | 居长志 |

（2）发挥教师专业优势，提升为企事业单位的科研服务能力

连锁经营管理专业的师资团队在现代服务业科研领域已经做了大量的研究，获得了社会的认可。特别是通过对政府、企事业单位的技术支持工作，起到了很多的辅助作用，产生了实际的社会和经济效益。未来3年内，这一能力将得到进一步提升,各项科技服务收入达到150万元左右。

表4-1-3-19  连锁经营管理专业提升科研服务能力建设规划

| 项目 | 内容 | 目标 | 形式 | 进度 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业课题 | 利用自身的知识技能为社会发展做出贡献。 | 对社会产生实际的效益。 | 平均每年至少2项横向课题，每位教师都能参加横向科研。 | 2010～2012 | 所有 教师 |
| 教育、教学课题 |  |  | 平均每位骨干教师能获得一项0.5万元以上经费资助的教育教学课题；课题对相关培养工作能起到指导和示范作用（须提供相关专家证明）。 |  |  |

### （五）专业建设经费预算

计划在未来3年的专业建设计划使用经费及其分配，如表所示。

表4-1-3-20  连锁经营管理专业建设经费预算表             单位：万元

| 资金来源 资金运用 |  | 申请中央财政 |  |  |  | 申请地方财政投入 |  |  |  | 行业企业投入* |  |  |  | 学院自筹资金投入 |  |  |  | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 小计 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 小计 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 小计 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 小计 |  |
| 校企合作体制机制创新 | 1.专业调研论证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 |
|  | 2.连锁培训学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 |
|  | 3.系务管理委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 17 | 16 | 50 | 50 |
| 课程体系与教学内容改革 | 1.人才培养方案重构 | 20 | 10 | 10 | 40 | 20 | 10 | 10 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |
|  | 2.省级品牌特色专业 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 3.创新型课程 | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 10 | 10 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  | 4.省级精品课程 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 5.院级精品课程 | 5 | 5 | 5 | 15 | 3 | 3 | 3 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  | 6.课程标准 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 5 | 5 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  | 7.省级立项教材 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 8.省级精品教材 |  |  |  |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 9.双语教材 | 2 | 1 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | 10.教学研究与改革 | 6 | 6 | 6 | 18 | 4 | 4 | 4 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  | 11.省级教改课题 |  |  |  |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 12.校内数字化专业教学资源库 | 20 | 20 | 10 | 50 | 10 | 10 | 10 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |
|  | 13.承办参加国家级技能大赛 | 5 | 5 | 5 | 15 | 2 | 2 | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | 14.其他 | 7 | 7 | 7 | 21 | 4 | 4 | 3 | 11 |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 18 | 50 |
|  | 小计 | 99 | 88 | 78 | 265 | 79 | 52 | 50 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 18 | 464 |
| 师资队伍建设 | 1.引进（聘用）、聘任、培养专业带头人 | 15 | 15 | 15 | 45 | 20 | 20 | 16 | 56 |  |  |  |  | 20 | 20 | 19 | 59 | 160 |
|  | 2.双师型教师培养 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 30 | 60 |
|  | 3.骨干教师培养 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 |  |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 45 | 75 |
|  | 4.兼职专业教师管理费 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 5.兼职教师工作补贴 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 |  |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 21 | 30 |
|  | 6.国家级优秀教学团队建设 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  | 7.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 6 | 6 | 20 | 20 |
|  | 小计 | 34 | 33 | 33 | 100 | 39 | 38 | 33 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 58 | 57 | 175 | 385 |
| 教学实验实训条件建设 | 1.校内实训室 | 40 | 30 | 20 | 90 | 18 | 18 | 18 | 54 |  |  |  |  | 20 | 20 | 10 | 50 | 194 |
|  | 2.校外实训基地 | 15 | 15 | 15 | 45 | 15 | 15 | 15 | 45 |  |  |  |  | 20 | 20 | 10 | 50 | 140 |
|  | 小计 | 55 | 45 | 35 | 135 | 33 | 33 | 33 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 20 | 100 | 334 |
| 其他 | 1.金盛奖学金 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |
|  | 2.苏果人才培养专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 30 | 20 | 100 |  |  |  |  | 100 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 | 30 | 20 | 106 |  |  |  |  | 106 |
| 合计 |  | 188 | 166 | 146 | 500 | 151 | 123 | 116 | 390 | 55 | 30 | 20 | 106 | 123 | 121 | 99 | 343 | 1339 |

### （六）专业建设监控点与监控指标

表4-1-3-21  连锁营管理专业建设项目监控点与监控指标

| 建设内容 |  | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 校企合作体制机制创新 | 专业调研论证（4个专业） | 预期目标： 1.连锁经营管理、市场营销、营销与策划、工商管理专业建设调研。 | 预期目标： 1.连锁经营管理、市场营销、营销与策划、工商管理专业建设调研。 | 预期目标： 1.连锁经营管理、市场营销、营销与策划、工商管理专业建设调研。 |
|  |  | 验收要点： 1.相关调研文件； 2.相关专家建议等文件。 | 验收要点： 1.相关调研文件； 2.相关专家建议等文件。 | 验收要点： 1.相关调研文件； 2.相关专家建议等文件。 |
|  | 连锁培训学院 | 预期目标： 1.完成建设规划； 2.与相关各方达成建设协议； 3.开始为合作企业培训，预计4000人左右。 | 预期目标： 1.为企业培训员工； 2.为政府培训再就业人员； 3.为社会上有需求的其他人员提供专项培训。 以上预计5000人左右。 | 预期目标： 1.为企业培训员工； 2.为政府培训再就业人员； 3.为社会上有需求的其他人员提供专项培训。 以上预计5700人左右。 |
|  |  | 验收要点： 1.各方合作规划文件； 2.各方合作协议文件； 3.培训相关的独创性教材、多媒体课件、配套习题集、配套案例库、师生网络互动学习平台等； 4.参训人员名册。 | 验收要点： 1.培训相关的含独创性教材、多媒体课件、配套习题集、配套案例库、师生网络互动学习平台等； 2.参训人员名册。 | 验收要点： 1. 培训相关的含独创性教材、多媒体课件、配套习题集、配套案例库、师生网络互动学习平台等； 2.参训人员名册。 |
|  | 系务管理委员会 | 预期目标： 1.成立系务管理委员会以及下设的专业学术委员会、课程开发与指导委员会和就业指导委员会并试运行。 | 预期目标： 1.跟踪专业学术委员会、课程开发与指导委员会和就业指导委员会运行效果。 | 预期目标： 1.推广系务管理委员会专业办学体制，形成理论提升。 |
|  |  | 验收要点： 1.成立委员会文件及会议纪要； 2.人才培养计划文本。 | 验收要点： 1.专业学术委员会、课程开发与指导委员会和就业指导委员会工作记录和成效； 2．定制人才培养监控记录，含课表、各项授课资料等。 | 验收要点： 1.系务管理委员会体制经验总结； 2．定制人才培养监控记录，含课表、各项授课资料等及人才能力证明。 |
| 课程体系与教学内容改革 | 人才培养方案重构（4个专业） | 预期目标： 1.构建以工作流程为路径的课程体系和课程内容规划； 2.依靠行业企业办专业，每个专业(方向)有1家以上行业领先企业支持； 3.形成开设专业（或专业方向）的专业标准。 | 预期目标： 1.以“专业基础＋行业方向”为模式，完善或新制订各个专业方向课程体系； 2.构建连锁专业及各专业方向课程标准。 | 预期目标： 1.因材施教，全面育人，全面实现“0.75＋0.75＋0.75＋0.75”的三阶段教育的培养模式。 |
|  |  | 验收要点： 1.有专业方向人才需求调研报告、专业(方向)设置与调整的记录； 2.专家委员会成立、会议记录，企业专家意见征询记录和落实情况； 3.行业企业深度合作协议或关键环节参与证明； 4.订单式培养协议及履约证明、录用证明； 5.完成所开专业（或专业方向）专业标准的开发。 | 验收要点： 1.有专业方向人才需求调研报告、专业(方向)设置与调整的记录； 2.行业企业深度合作协议或关键环节参与证明； 3.订单式培养协议及履约证明、录用证明； 4.完成所开专业（或专业方向）专业标准的开发。 5.完成所开专业（专业方向）课程标准的开发。 | 验收要点： 1.分段教育培养模式的专业方案、实施情况； 2.企业与学生的评价； 3.学生选择专业方向的辅导和选择记录。 |
|  | 省级品牌特色专业（1项） | 预期目标： 1.连锁经营管理专业申报省级品牌特色专业。 | 预期目标： 1.连锁经营管理专业建设省级品牌特色专业。 | 预期目标： 1.连锁经营管理专业建成省级品牌特色专业。 |
|  |  | 验收要点： 1.申报文件、审批文件； 2.调研文件。 | 验收要点： 1.中期成果各项文件。 | 验收要点： 1.各项结题验收文件。 |
|  | 创新型课程（5门） | 预期目标： 1.《连锁企业经营管理》等5门课程按国家级精品课程标准立体化建设的教学做一体化课程。 | 预期目标： 1.《连锁企业经营管理》等5门课程按国家级精品课程标准立体化建设的教学做一体化课程。 | 预期目标： 1.建成《连锁企业经营管理》等5门课程按国家级精品课程标准立体化建设的教学做的一体化课程。 |
|  |  | 验收要点： 1.建设提纲：含独创性教材、实训指导书、多媒体课件、配套活页学习素材、配套习题集、配套案例库、师生网络互动学习平台等。 | 验收要点： 1.中期成果：含独创性教材、实训指导书、多媒体课件、配套活页学习素材、配套习题集、配套案例库、师生网络互动学习平台等的初稿。 | 验收要点： 1.结项成果：含独创性教材、实训指导书、多媒体课件、配套活页学习素材、配套习题集、配套案例库、师生网络互动学习平台等的所有文件，包括电子文档、网络资源。 |
|  | 省级精品课（1门） | 预期目标： 1.连锁企业经营管理课程建成校级精品课程，准备申报省级精品课程； 2.调研文件。 | 预期目标： 1.连锁企业经营管理建设省级精品课程。 | 预期目标： 1.连锁企业经营管理建成省级精品课程。 |
|  |  | 验收要点： 1.相关精品课程立项文件； 2.相关精品课程的建设完成的验收证明； 3.精品课程建设成果的网上资料。 | 验收要点： 1.相关精品课程立项文件； 2.相关精品课程的建设完成的验收证明； 3.精品课程建设成果的网上资料。 | 验收要点： 1.相关精品课程立项文件； 2.相关精品课程的建设完成的验收证明； 3.精品课程建设成果的网上资料。 |
|  | 院级精品课 （12门） | 预期目标： 1.《特许经营实务》等12门，申报重点建设院级精品课程。 | 预期目标： 1.《特许经营实务》等12门，建设重点建设院级精品课程。 | 预期目标： 1.《特许经营实务》等12门，建成重点建设院级精品课程。 |
|  |  | 验收要点： 1.相关精品课程立项文件； 2.各项调研文件。 | 验收要点： 1.相关精品课程中期成果文件。 | 验收要点： 1.相关精品课程建设成果项文件。 |
|  | 课程标准（50门） | 预期目标： 1.《特许经营实务》等10门课程构建新课程标准，重点建设具有行业指导或企业合作标准。 | 预期目标： 1.《现代家居卖场市场管理》等20门课程构建新课程标准，重点建设具有行业指导或企业合作标准。 | 预期目标： 1.《顾客分析技术》等20门课程构建新课程标准，重点建设具有行业指导或企业合作标准。 |
|  |  | 验收要点： 1.相关立项文件； 2.相关验收证明。 | 验收要点： 1.相关立项文件； 2.相关验收证明。 | 验收要点： 1.相关立项文件； 2.相关验收证明。 |
|  | 省级立项教材（1门） | 预期目标： 1.《连锁门店运营管理》申报省级立项教材。 | 预期目标： 1.《连锁门店运营管理》建设省级立项教材。 | 预期目标： 1.《连锁门店运营管理》建设省级立项教材。 |
|  |  | 验收要点： 1.调研文件； 2.申报各项文件。 | 验收要点： 1.立项文件； 2.建设初稿（含实训、课件）。 | 验收要点： 1.立项文件； 2.建设定稿（含实训、课件、题库等）。 |
|  | 省级精品教材（1门） | 预期目标： 1.《连锁企业经营管理》申报省级精品教材。 | 预期目标： 1.《连锁企业经营管理》建设省级精品教材。 | 预期目标： 1.《连锁企业经营管理》建设省级精品教材。 |
|  |  | 验收要点： 1.调研文件； 2.申报各项文件。 | 验收要点： 1.独创性教材、配套实训指导书、多媒体课件。 | 验收要点： 1.配套习题集、配套案例库、师生网络互动学习平台等。 |
|  | 双语教材（2门） | 预期目标： 1.《连锁经营原理与实务》、《市场营销原理与应用》等2门课程建设双语教材立项。 | 预期目标： 1. 《连锁经营原理与实务》、《市场营销原理与应用》等2门课程建设双语教材初期。 | 预期目标： 1.《连锁经营原理与实务》、《市场营销原理与应用》等2门课程建成双语教材。 |
|  |  | 验收要点： 1.调研文件； 2.立项文件、教材大纲。 | 验收要点： 1.教材初稿（含中英文）。 | 验收要点： 1.教材出版并开始投入使用。 |
|  | 教学研究与改革 | 预期目标： 1．根据社会发展、企业需求和学院发展需要，开展至少1项具有重大意义的课题。 | 预期目标： 1．根据社会发展、企业需求和学院发展需要，开展至少1项具有重大意义的课题。 | 预期目标： 1．根据社会发展、企业需求和学院发展需要，开展至少1项具有重大意义的课题。 |
|  |  | 验收要点： 1．课题申报书、任务书、调研报告、规划书、论文等文件。 | 验收要点： 1．课题申报书、任务书、调研报告、规划书、论文等文件。 | 验收要点： 1．课题申报书、任务书、调研报告、规划书、论文等文件。 |
|  | 省教改课题（1项） | 预期目标： 1．申报省级教改、课改课题1项。 | 预期目标： 1．完成省级教改、课改课题中期检查。 | 预期目标： 1．完成省级教改、课改课题结题。 |
|  |  | 验收要点： 1．调研文件； 2.省级教改、课改课题申报书、任务书。 | 验收要点： 1．省级教改、课改课题中期检查报告，初步的成果。 | 验收要点： 1．省级教改、课改课题结题报告，所有成果。 |
|  | 校内数字化专业教学资源库（1个） | 预期目标： 规划、论证连锁经营、市场营销教学资源库专业基础资料与教学资源库建设。 | 预期目标： 1.完成专业基础资料建设； 2.完成专业核心课程教学资源库建设。 | 预期目标： 1.完善专业基础资料； 2.完成方向课教学资源库建设； 3.资源库辐射作用明显。 |
|  |  | 验收要点： 1.调研文件； 2.建设方案，立项文件。 | 验收要点： 1.网络资源库初步建成。 | 验收要点： 1.网络资源库建成。 |
|  | 承办参加国家级技能大赛 | 预期目标： 1.参加、承办连锁、营销省级、国家、国际级技能大赛。 | 预期目标： 1.参加、承办连锁、营销省级、国家、国际级技能大赛。 | 预期目标： 1.参加、承办连锁、营销省级、国家、国际级技能大赛。 |
|  |  | 验收要点： 1.参赛文件； 2.获奖证明。 | 验收要点： 1.参赛文件； 2.获奖证明。 | 验收要点： 1.参赛文件； 2.获奖证明。 |
|  | 行业方向课程包（5门） | 预期目标： 1.汽车连锁等5门行业方向课程包开始建成。 | 预期目标： 1.汽车连锁等5门行业方向课程包建设。 | 预期目标： 1.汽车连锁等5门行业方向课程包建成。 |
|  |  | 验收要点： 1.调研文件； 2.立项文件、建设方案等。 | 验收要点： 1.课程方案、实施证明（教案、课件、课表、作业、考核）等初期成果。 | 验收要点： 1.课程方案、实施证明（教案、课件、课表、作业、考核）。 2.企业认可证明。 |
| 教师队伍建设 | 引进（聘用）、聘任、培养专业带头人（8人） | 预期目标： 1.选派专业带头人培养对象3名到国内大型企业担任“访问工程师”。 | 预期目标： 1.选派2名专业带头人培养对象到国内外大学担任访问学者； 2.聘请1名具有行业影响力的专家为专业带头人。 | 预期目标： 1.选派1名专业带头人到国外学习、交流； 2.选派1名专业带头人到国内大型企业单位学习考察； 3.最终打造8名专业带头人。 |
|  |  | 验收要点： 1.经企业、学院考核通过的访问工程师工作记录、工作报告。 | 验收要点： 1.访问学者结业证明材料； 2.国外进修与考察报告，并进行国外职业教育学习交流证明、成果； 3.聘书、工作成果证明。 | 验收要点： 1.国外进修与考察报告，并进行国外职业教育学习交流证明、成果； 2.经企业、学院考核通过的访问工程师工作记录、工作报告； 3.专业带头的成果和教学科研能力证明。 |
|  | 双师型教师培养（30人） | 预期目标： 1.提高教师的实践能力，选派6名教师到企业实践； 2.教师双师率达到80%。 | 预期目标： 1.提高教师的实践能力，选派12名年轻教师到企业实践； 2.教师双师率达到90%。 | 预期目标： 1.提高教师实践能力，选派12名年轻教师到企业实践； 2.教师双师率超过95%。 |
|  |  | 验收要点： 1.查验资格证书或相关证明。 | 验收要点： 1.查验资格证书或相关证明。 | 验收要点： 1.查验资格证书或相关证明。 |
|  | 骨干教师培养（15人） | 预期目标： 1.国内外进修、企业挂职等方式培养骨干教师5名； 2.骨干教师要求：教学效果综合评价在90分以上；在核心期刊上发表专业和教研论文各2篇；企业服务能力强。 | 预期目标： 1.国内外进修、企业挂职等方式培养骨干教师5名； 2.骨干教师要求：教学效果综合评价在90分以上；在核心期刊上发表专业和教研论文各2篇；企业服务能力强。 | 预期目标： 1.国内外进修、企业挂职等方式培养骨干教师5名； 2.骨干教师要求：教学效果综合评价在90分以上；在核心期刊上发表专业和教研论文各2篇；企业服务能力强。 |
|  |  | 验收要点： 1.教学效果综合评价记录； 2.论文原件； 3.企业服务项目资料及评价意见。 | 验收要点： 1.教学效果综合评价记录； 2.论文原件； 3.咨询项目原件（含委托单位评价意见）。 | 验收要点： 1.教学效果综合评价记录； 2.论文原件； 3.咨询项目原件（含委托单位评价意见）。 |
|  | 兼职专业教师管理费（4个专业） | 预期目标： 1.引进1-2名企业高技能主管 2．选聘企业部门主管、企业老总组建由9人组成的实践性教学骨干队伍； 3.完善外聘教师管理与考核制度，并严格执行。 | 预期目标： 1.选聘企业部门主管、企业老总组建由16人组成的实践性教学骨干队伍； 2.提高教师的实践能力，选派3名年轻教师到企业实践。 | 预期目标： 1.选聘企业部门主管、企业老总组建由24人组成的实践性教学骨干队伍； 2.优化兼职教师的构成，保持兼职教师队伍的基本稳定。 |
|  |  | 验收要点： 1.兼职有关资格证书与任职证明； 2.兼职教师聘用协议； 3.兼职教师授课原始记录。 | 验收要点： 1.查验有关资格证书与任职证明； 2.兼职教师聘用协议； 3.兼职教师授课原始记录。 | 验收要点： 1.查验有关资格证书与任职证明； 2.兼职教师聘用协议； 3.兼职教师授课原始记录。 |
|  | 兼职教师工作补贴 | 预期目标： 1.完善兼职教师奖惩制度； 2.激励兼职教师为学生提供更好的服务。 | 预期目标： 1.完善兼职教师奖惩制度； 2.激励兼职教师为学生提供更好的服务。 | 预期目标： 1.完善兼职教师奖惩制度； 2.激励兼职教师为学生提供更好的服务。 |
|  |  | 验收要点： 1.制度文本； 2.补贴证明文件。 | 验收要点： 1.制度文本； 2.补贴证明文件。 | 验收要点： 1.制度文本； 2.补贴证明文件。 |
|  | 国家级优秀教学团队（1个） | 预期目标： 1.“连锁经营管理”教学团队申报国家级优秀教学团队。 | 预期目标： 1.“连锁经营管理”教学团队建设国家级优秀教学团队。 | 预期目标： 1.“连锁经营管理”教学团队建设国家级优秀教学团队。 |
|  |  | 验收要点： 1.申报文件、立项文件。 | 验收要点： 1.各项建设中期成果。 | 验收要点： 1.各项建设成果。 |
|  | 其他 | 预期目标： 1.赴境内外企业、高校挂职、进修，培养具有专业双语教学能力的师资2名； 2.对口支援西部院校相关专业建设，培训、交流教师、管理人员8人。 | 预期目标： 1.赴境内外企业、高校挂职、进修，培养具有专业双语教学能力的师资3名； 2.对口支援西部院校相关专业建设，培训、交流教师、管理人员8人。 | 预期目标： 1.赴境内外企业、高校挂职、进修，培养具有专业双语教学能力的师资3名； 2.对口支援西部院校相关专业建设，培训、交流教师、管理人员8人。 |
|  |  | 验收要点： 1.进修、挂职证明； 2.对口支援成果文件。 | 验收要点： 1.进修、挂职证明； 2.对口支援成果文件。 | 验收要点： 1.进修、挂职证明； 2.对口支援成果文件。 |
| 教学实训设施建设 | 校内实训室 | 预期目标： 1.连锁总部实训室、超市门店营运实训室的学生企业实际技能和盈利性项目建设规划。 | 预期目标： 1.连锁总部实训室、超市门店营运实训室的学生企业实际技能和盈利性项目建设； 2.部分完成商业规划分析训练，并承揽地方商业规划项目及企业店铺选址调研分析业务。 | 预期目标： 1.连锁总部实训室、超市门店营运实训室的学生企业实际技能和盈利性项目建设； 2.完成商业规划分析训练，并 可以承揽地方商业规划项目及企业店铺选址调研分析业务。 |
|  |  | 验收要点： 1.实训室软硬件分期建设、运营规划文件； 2.企业认可的成果证明。 | 验收要点： 1.实训室软硬件实物； 2.学生实训各项证明文件； 3.企业服务成果证明。 | 验收要点： 1.学生实训各项证明文件； 2.企业服务成果证明。 |
|  | 校外实训基地 | 预期目标： 1.完善校外紧密型顶岗实习基地5个； 2.新建校外新产业、新兴企业实习基地2个； 3.聘用企业骨干人员担任学生实践导师。 | 预期目标： 1.根据专业发展需要，精选行业领先企业，新建实训基地2个； 2.加强实训研究，构建成多形式、多层次的实训体系。 | 预期目标： 1.根据实训情况，调整校外实训基地； 2.新建2家校外实训基地； 3.建立学校、企业“双导师”实践指导教师队伍。 |
|  |  | 验收要点： 1.相关实习基地座谈资料、合作协议； 2.实训基地现场验收考核； 3.企业实践导师聘书、指导资料； 4.实训场所使用记录； 5.学生实训过程考核记录等佐证材料。 | 验收要点： 1.相关实习基地座谈资料、合作协议； 2.实训基地现场验收考核； 3.企业实践导师聘书、指导资料； 4.实训场所使用记录； 5.学生实训过程考核记录等佐证材料。 6.选择华润苏果、苏宁等2家企业构建临时员工、阶段性实习、顶岗实习、实习就业等适应企业需要、促进学生就业的实训新模式，有完善的体系设计和运作记录。 | 验收要点： 1.相关实习基地座谈资料、合作协议； 2.实训基地现场验收考核； 3.企业实践导师聘书、指导资料； 4.实训场所使用记录； 5.学生实训过程考核记录等佐证材料。 6.构建完整的“双导师”的指导教师队伍名单及指导记录、学生与企业的评价记录。 |
|  | 现代服务业集聚区连锁经营生产性实训基地共享 | （详见“连锁经营生产性实训基地（江苏经贸·华润苏果旗舰店）建设项目”规划） |  |  |

### （七）专业建设预期效果

1．创建“校企一体化”系务管理委员会的新体制、新机制。该委员会以就业为导向，主要研究专业发展规划、专业人才培养方案、专业课程开发、学生实习实训、学生就业指导等工作。下设专业建设委员会、课程开发与指导委员会、企业实践与就业指导委员会，指导相应工作。

2．创建“三阶段”“4个0.75”人才培养模式。学生到校企合作企业进行顶岗实习，推行带薪实习制度。企业订单培养的学生，占招生人数的50%以上；毕业生就业率达100%，企业对毕业生满意率达100%。

3．以工作流程为路径，创建“任务驱动型”的课程体系。建成3门省级精品课程，5门创新型课程，12门院级精品课程， 1本省级精品教材，1本省级立项教材，50门课程标准，2本双语教材。

4．创建国家级连锁经营管理专业优秀教学团队。双师型”教师达到95%以上；30%专业课程主要由高水平的兼职教师讲授；聘用、引进、培养具有行业影响力的专业带头人8名，企业兼职教师承担的专业课学时比例达到1：1。

5．创建全国示范的校企共建的“校中店”产学研基地和 “店中校”专业实践基地。与全国连锁百强第五的华润苏果合作，依托双方共建的苏果战略研究所和连锁经营生产性实训基地，每年为企业提供调研和咨询报告10篇左右，产生50万元以上的经济效益；为专业学生提供系统的岗位培训和顶岗实习。依托苏宁、苏果、五星、宏图三胞等企业集群优势，创建“店中校”专业实践基地，满足100%学生专业实训，生产性实训占实训总学时的比例达到85%以上。

利用180大学生创业广场，积极培育创业型高技能人才。创业教育专业普及率达到100%；扶植学生自主创业率10%以上，创业成功率70%以上。

6．创建全国第一家校、企、行业三方共建的连锁培训学院。为全国大中型连锁企业培养高素质的职业店长和经营管理人才，相关高技能、新技术人才培训15000人左右；各种科技活动收入150万元左右，使企业直接获利1000万元以上。

## 四、老年服务与管理专业

专业建设负责人：石晓燕（副教授、社会工作师）

专业建设团队：薛茂云（副教授）、王健（教授）、李小华（教授）、胡强（副教授）、韩丽萍（副主任医师）、王晓梅（讲师）、唐东霞（讲师）、茆永福（原新疆自治区区党委组织部调研员、研究员）、韩品嵋（南京市鼓楼心贴心社区老年服务中心主任）、吴友凤（“银杏树”老年人服务中心主任、社会工作者）、李传福（上海市“亲和源”老年公寓业务主管）、薛峰（上海市老龄事业发展研究中心常务副主任、社会工作师）、刘俊秋（苏州沧浪区居家养老服务中心主任）

### （一）立项依据

1．背景分析

人口老龄化是当今重要的国情、省情。按照国际公认标准，60周岁及以上人口占总人口比重达10%以上即标志着进入老龄化社会。1999年中国进入了老龄化社会，截止2009年底，我国60周岁以上老人达1.67亿，占全国总人口的12.5%。专家预测，到21世纪中叶后，我国老年人口高峰值将达到4.37亿人，占全国总人口的18.5%，相当于现在欧盟15国的人口总和，中国将成为全球老年人口规模最大的国家。

江苏省早在1986年就已进入人口老龄化阶段，比全国人口老龄化的进程提前了13年。2010年江苏老年人口超过1200万，占户籍人口总数的17%。今后一段时期，我省老龄化速度越来越快，老年人口规模越来越大，高龄化程度越来越高，空巢家庭越来越多。

急剧发展的人口老龄化给我国及地方区域经济发展、养老服务保障体系建立等带来巨大挑战和压力，而解决这些问题的关键之一是要大力培养涉老服务的各类人才。

2．人才需求分析与预测

我国的养老服务体系以社区为依托的居家养老为主，以机构养老为补充。据统计，目前中国养老机构有近300万张床位，仅占全国老年人口的1.8%，其余98.2%的老人必须依托社区居家养老。机构养老远不能满足需求，居家养老难负重任。江苏亦是如此。

按照“十二五”老龄事业发展规划，到2015年，中国需要新增700万张养老床位，每年新建至少100万张床位。09年江苏省委省政府《关于加快江苏省老龄事业发展的意见》（简称《意见》）明确指出：今后3年，政府将扶持新建6000个社区居家养老服务中心；2012年底，全省各市、县（市）都要建成1所政府主办的老年公寓或福利院，机构养老床位数达到老年人总数的3%，3年需增加15万张床位。

随着社会化养老服务的推进，以及养老服务市场对管理服务人才的要求逐步提高，急需培养一批高素质的从业人员。

据统计，目前全国养老服务从业人员总数不超过300万人，其中拿到资格证书的养老服务专业人员不足2万人。就专业服务与管理人员而言，若按1:10的比例配置，则需要上千万不同层面的专业管理人才。江苏省作为率先进入人口老龄化的大省，养老服务人才队伍存在着严重的总量不足、结构不均衡、素质偏低、流失率高等问题，这种状况很难满足养老服务业发展的需要，亟待改善。

《意见》明确提出：要重视老龄事业人才队伍建设。加强老年服务从业人员的职业技能培训，提高他们的职业道德和服务水平。支持创办培养老年服务专业人才的职业技术学院与学校，鼓励大学开设老年管理专业学科，培养老龄工作管理人才。因此，适应老龄化社会的需求，着力培养高素质、技能型老年产业专门人才势在必行。

### （二）专业现有基础

1．专业发展历程

为适应江苏人口老龄化急速发展对养老服务人才的迫切需求，2005年，学院在食品营养与检测、旅游管理等优势专业中开设涉老相关课程，进行老年营养与保健、老年休闲旅游等专业实践。为了做大做强涉老专业，2006年，成立了老年产业管理学院。在充分调研、广泛论证的基础上，2007年，老年服务与管理专业在全国范围内招生。

在办学过程中，学院与多家养老机构建立了密切的合作关系，多次邀请美国、日本、台湾等养老服务方面的专家来我院讲学和交流，在学习、借鉴国内外先进的管理理念和养老模式的基础上，初步形成了我院老年人才培养独特模式。

目前开设了食品营养与检测（老年营养与保健）、旅游管理（老年休闲旅游）、体育保健（老年运动与保健）、社会工作（老年）等专业，初步形成了涉老专业群，涉老专业在校生近300名。

2．现有优势与特色

几年来，我院根据养老服务行业企业对人才素质能力的要求，整合学院优势资源，初步形成了老年服务与管理专业的特色与优势：

（1）服务面向特色：主要面向南京及江苏养老服务行业的一线专业技术骨干与管理岗位，培养为老服务的专业经营管理服务人才和创业者；

（2）专业技能特色：以养生保健及养老机构经营与管理为专业核心技能；

（3）人才培养模式特色：初步形成“工学合一、三段渐进”的人才培养模式

（4）师资结构优势：初步建立了由学校与政府、行业、企业等多方专家构成的校政企一体的教学团队。

3．已有建设成果

（1）政产校企共建涉老专业的合作模式

政府、行业、企业给予我院涉老专业的发展提供强有力支持，为我院的发展创造了良好的外部环境和广阔的发展空间。2009年省慈善总会为2009级老年专业学生连续三年提供30万元/年的助学奖学资金；2007年被江苏省民政厅确定为“江苏省老年产业人才培养基地”；2008年被中国老龄事业发展基金会确定为“爱心护理人才培养培训基地”和“老年心理关爱研究中心示范基地”；2009年被江苏省教育厅、财政厅确立为“江苏省老年产业人才培养实训基地”。2010年起，与上海亲和源老年公寓开展了教育教学合作项目，“订单式”培养亲和源精英管家。双方共同制定人才培养方案；企业参与招生宣传、入学教育、专业课教学；企业负责学生顶岗实习的安排、管理和指导。同时，设置“上海亲和源奖学助学基金”，奖优助困，为上海亲和源老年公寓输送专业思想扎实、专业对口、训练有素的“管家”式的专业服务人员和管理人员。

（2）专业课程体系

①学习领域课程体系

本专业主要面向养老服务行业一线的专业技术与管理工作岗位，在组织专业教师和行业专家共同进行专业调研的基础上，对工作岗位、职业目标、工作过程、工作任务及岗位核心能力进行分析，界定专业的关键知识、核心能力和综合素质，构建基于工作过程系统化的学习领域课程体系，使人才培养方案更加完善。（见图4-1-4-1、图4-1-4-2、图4-1-4-3；表4-1-4-1）

图4-1-4-1 目标岗位群分析

图4-1-4-2老年服务与管理专业职业岗位（群）及能力素质分析表

表4-1-4-1 工作过程-典型工作任务-学习领域课程设置对应表

| 工作过程 |  | 典型工作任务 | 学习领域课程名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 老年人需求调研与分析 |  | 设计调研提纲 采集社会养老需求信息 资料汇总分析 需求变化分析 撰写调研报告 | 社会调查方法应用 |
| 接案与预估 |  | 老年人信息采集 老年人状态评估 老年人健康档案建立 | 老年人状态评估 |
| 服务方案的制定 |  | 服务方案的制定 | 社会工作方法与实务 |
| 服务方案的实施 | 生活护理 | 生活照料 | 老年护理与保健 |
|  |  | 膳食配餐 | 老年营养与膳食 |
|  | 养生保健 | 运动保健指导 康复训练指导 | 老年运动与保健 |
|  |  | 中医养生指导 | 老年中医养生 |
|  | 心理调适 | 心理调适与支持 | 老年心态调适 |
|  | 社会支持 | 老年社会工作 | 社会工作方法与实务 |
|  |  | 活动策划与组织 | 老年活动策划与组织 |
| 服务的管理与保障 |  | 行政管理 人事管理 财务管理 物业管理 | 养老机构经营与管理 居家养老与社区照顾 |

②专业实训课程体系

老年人状态评估

老年护理与保健

社会工作方法与实务

老年活动策划与组织

社会调查方法应用

老年运动与保健

老年营养与膳食配餐

老年心态调适

老年中医养生

居家养老与社区照顾

养老机构经营与管理

学习领域课程

专业通识课程

职业能力拓展课程

老年保健按摩

老年健身技能

老年旅游实务

社区工作与管理

秘书学理论与实务

老年人常见病防治

积极心理与健身气功

老年投资与理财

形象礼仪

艺术理论与欣赏

实践训练

老年中医养生

社会工作导论

老年社会学

解剖生理学

老年社会保障

老年心理学

中医学基础

图4-1-4-3 专业课程体系设计

围绕实践课程建设和专业人才知识结构，对专业课程模块进行整合，使实训系统化、制度化、真实化、规范化。

机构养老服务与管理实训项目：围绕我国养老机构的服务理念、内容和技术，养老机构建设、服务和管理等设计实训项目，在校内外实训基地开展实训，提高学生的实际操作能力和专业知识水平。

居家养老服务与管理实训项目：通过实训使学生熟悉居家养老服务的基本内容与规范，了解居家老人的心理状况及特点。将居家养老服务与老年社会工作、精神关爱有机结合；将理论知识与实践相结合，使学生更好地适应社会对居家养老服务人才的要求。

（3）教育教学成果

学院注重人才引进、培养以及人才作用的充分发挥，初步建立了一支具有较高理论素质和较强学术能力，敬业精神强、专兼结合的师资团队。团队成员积极参加学院开展的“课程重塑”活动，目前已有6门学习领域课程通过学院测评。与南京市鼓楼区银杏树养老机构共同开发《养老机构经营与管理》课程；与江苏中旅旅行社合作开发《导游服务技能》课程；与江苏省老年体协、南京市第一医院共同开发《老年运动与保健》课程。自编《老年运动与保健》、《华东线导游服务手册》等4本特色教材。近三年，学院承担了多项省级涉老课题研究，发表专业论文25篇，其中核心期刊发表5篇，实现了学院教学、科研的跨越式发展。

（4）实训实习基地

①校内实训基地建设

2009年，学院成功申报了“江苏省老年产业人才培养实训基地”。该基地的建设根据实践教学体系需要，分为校内实训基地和校外生产性实习实训基地两个部分。校内实训基地，按照高档养老院完备的服务功能体系，划分为六大功能区，基地总投资300万元。具体见表4-1-4-2。

表4-1-4-2 省级老年产业人才培养实训基地功能区、设备一览表

| 实训室 | 实训室名称 | 主要设备 |
| --- | --- | --- |
| 社会 工作区 | 个案工作室 | 彩色云台摄像机、壁画式音箱、高灵敏拾音器、个人心理测评系统、沙发、 |
|  | 小组工作室 | 彩色云台摄像机、壁画式音箱、高灵敏拾音器、讨论桌、可折叠靠背椅、电视机、投影设备1组 |
|  | 观察室 | 彩色云台摄像机、壁画式音箱、高灵敏拾音器、无线手持话筒、带书写板椅子若干、电视机、投影设备1组 |
|  | 控制室 | 调音台、专业功放、均衡器、时序电源器、机柜、 KVM切换器、数字音频切换器、高清硬盘录像机、社工试验室系统 |
| 心理 咨询区 | 心理相谈室 | 与个案工作室共享 |
|  | 心理宣泄室 | 宣泄人、宣泄人脸谱20个、充气泵、宣泄棒、宣泄手套、宣泄抱枕、宣泄墙、宣泄地板、宣泄挂图、宣泄软包门、沙袋 |
|  | 心理放松室 | 身心反馈训练系统（含电脑）、音乐放松训练系统、放松躺椅3把、放松CD若干、放松挂图 |
|  | 心理咨询室 | 放松躺椅、沙发一组、茶几 |
|  | 箱庭沙盘室 | 沙箱、沙箱桌2各个、陈列架4个、海砂、沙具4组（1800个）、箱庭治疗管理软件 |
| 生活 护理区 | 老年生活护理示教室 | 护理床1张、床头柜1张、器械柜2个、心肺复苏模拟人1个、靠背椅、屏风、治疗车、升降担架车、抢救车、护理车、氧气瓶和推车、输液架、防褥疮床垫、轮椅4张、淋浴座椅2张、座厕椅3张、助行架2个、拐杖6个 |
|  | 老年生活护理操作室1 | 护理床12张、床头柜12张、器械柜10个、国产护理人模型11个、进口护理老年人模型1个 |
|  | 老年生活护理操作室2 |  |
|  | 老年健康生活馆（含临终关怀室） | 进口整体卫浴、淋浴推床、移位机、整体厨房、制氧机、多功能洗发擦浴车、多功能护理椅、看护椅电动家居床3张、床头柜3张、增强型床垫、家具家电一套、老年人最新开发产品若干 |
| 康复 保健区 | 综合康复室（健康评估） | 步态分析测试训练系统、反负重训练装置、言语康复训练和评估系统、血压计、皮脂厚度计等评估用具若干 |
|  | 综合康复室（运动治疗） | 电动直立床、电动PT训练床、PT凳、辅助步行训练器、训练用阶梯、平行杠、肩梯、滑轮吊环训练器、系列哑铃、系列砂袋（绑式）、股四头肌训练椅、站立架（四人）、组合皮软垫（4块为一组）、平衡板（带扶手）、下肢功率车（立式）、肋木（含挂件）、体操棒与抛接球、生物反馈治疗仪 |
|  | 综合康复室（作业治疗） | 可调式OT桌、重锤式手指肌力训练桌、功能牵引网架及配件、作业训练器、手功能组合训练箱、手平衡协调训练器、手指插球器、腕部功能训练器、手指阶梯、动物插板、捶球训练器、几何插板、铁棍插板、套圈板、木钉板、分指板、组合套凳 |
|  | 理疗按摩室 | 专业按摩床16张、带轮子的床头柜4个、十四经穴模型6个、多功能低频电刺激仪、中频理疗仪、脉冲式短波电疗机、远红外治疗仪、磁振热治疗仪、多功能牵引床（颈牵和腰牵） |
| 居家 养老区 | 虚拟养老院（虚拟社区） | 电脑20台、投影设备1组 |
| 公共 活动区 | 无障碍走道 | 无障碍通道设施若干 |
|  | 手工活动室、行政办公区 | 接待前台、手工活动桌、作品陈列架若干、无障碍公共卫生间设备。 |

② 校外实训基地建设

在打造校内实训基地的同时，积极开拓校外实习实训基地。与上海亲和源老年公寓、苏州沧浪区养老服务中心、南京心贴心老年公寓、南京银杏树敬老院等15家养老机构建立了合作关系，同时积极探索校外生产性实习实训基地，为学生专业技能训练、就业、创业搭建平台，为工学结合、工学交替奠定了坚实基础。

（5）社会服务

2007年，在江苏省动态养老服务中心组织的“老年旅游系列行”活动中，我院学生参与了近万人次老年人赴港澳旅游的服务与接待工作；2009年，我院启动了“慈善爱老公益行”活动，学生定期深入社区举办联欢会，开通心灵热线，进行生命回顾访谈，开设健康讲座，保健服务等活动，与空巢老人零距离接触、互动交流，用实际行动回报社会各界的支持；学院师生定期赴江苏省爱老家园、南京鼓楼心贴心养老服务中心、江宁东山养老院等单位参加社会实践活动，调查、了解南京市及江苏省养老院运作现状及存在问题，为养老机构经营管理出谋划策。学生良好的服务品质、热情的服务态度，赢得了良好的社会声誉，同时锻炼了学生的实践能力。

（6）国际交流与合作

南京与日本神户互结为友好合作城市，以此为契机，我院于2010年4月，应神户市政府邀请赴日本考察、学习日本养老产业的发展模式和管理经验，并就共建我院生产服务性实训基地项目进行初步交流。

2010年4月，学院与德国巴符州平等社会福利会、埃斯林根应用科技大学、德国社会学和护理学职业培训学院签订《中德社会养老事业领域友好交流合作备忘录》的“补充协议”，双方在师资培训、专业建设、学生交流与学历继续教育等项目上初步达成合作意向。

### （三）专业建设目标

1．总目标

适应江苏人口老龄化加速发展对养老服务人才的迫切需求，着力培养江苏基层养老机构经营管理服务人才和创业者；成立老年产业管理学院理事会，组建专业实体化公司“江苏省春晖养老服务中心”，创新“两大模式，双重功能”政产校企合作体制机制；构建“工学合一，三段渐进”的人才培养模式；建立就业导向型专业课程体系；实施专业教师“双员身份、互兼互聘”制度，建设省级优秀教学团队；打造老年服务与管理专业与专业实体化公司、实训实习基地“三位一体”的实践教学体系；提升社会服务能力。全面实现国家“爱心护理人才培养培训基地”、“老年心理关爱研究中心示范基地”和“江苏省老年产业人才培养基地”的功能。

2．具体建设目标

（1）体制机制——两大模式，双重功能

创新政校企合作机制，建立由政府、学校、企业代表组成的老年产业管理学院理事会，组建由江苏省民政厅作为业务主管，学校、企业、自然人等参与的专业实体化公司“江苏省春晖养老服务中心”。依托“中心”，围绕中国养老服务体系中居家养老和机构养老两大领域，探索两大模式：与南京市鼓楼区民政局合作共建居家养老服务中心，实现政校合作共育创业人才模式；与江宁区科学园、上海新建桥股份有限公司合作共建江苏经贸·方山养老服务中心，实现政产校企合作共建生产服务性实训基地，共育养老服务专业人才模式，发挥教学和生产双重功能。

（2）人才培养——工学合一，三段渐进

依托“江苏省春晖养老服务中心”，实行“校企一体，亦工亦学”，实施第一阶段以专业基础学习和见习实训（单项技能训练）为主、第二阶段以专业核心课程和顶岗实训（综合技能训练）为主、第三阶段以素质拓展、创业教育和顶岗实习为主的“工学合一、三段渐进”的教学模式。

（3）课程建设——就业导向，锻造品牌

构建基于养老行业服务标准的就业导向型专业课程体系。加强专业调研论证，重构人才培养方案4个；建设省级品牌特色专业1个；与行业企业合作开发基于养老行业工作过程的立体化创新型课程5门；建设省级精品课程1门；院级精品课程12门；编写省级精品教材、省级立项教材各1本；制定专业（群）课程标准50门。

（4）教学团队——双员身份、互兼互聘

建设由学校、企业、政府多方专家合作的双师型专业教师团队；依托老年产业管理学院“专业实体化”公司——“江苏省春晖养老服务中心”，实施专业教师“双员身份、互兼互聘”机制，大力提高教师双师素质，使“双师型”教师达到95%以上；聘请来自涉老机构的专业人员做兼职教师；引进国内外有养老服务与管理教育和实践经历的高层次专业人才。

（5）实训基地——虚实结合，三位一体

实现校内全真职业环境实训与校内外顶岗实习结合，老年服务与管理专业与实体化公司、实训实习基地“三位一体”的专业实践教学体系。在现有的校内实训基地建设的基础上，与政府企业共同投资、合作经营，创建示范性的居家养老服务中心和共建江苏经贸·方山养老服务中心，实现顶岗实习专业化、制度化、规范化。三年实训基地接收学生实习12000人天。

（6）社会服务——注重实效，彰显示范

提升社会服务和社会辐射能力，为老年人开展专业化服务，为养老机构技术和管理骨干、中职师资等开展高技能、新技术、经营管理培训服务，每年培训3600人；开展养老服务领域的科学研究工作，为社会和政府提供相关的政策倡导和实际支持，服务收入每年30万元；对口支援2所西部院校相关专业建设，每年交流、培训教师及管理人员7人。

### （四）专业建设方案

1.政产校企合作体制机制创新

（1）建立老年产业管理学院理事会

成立由政府、企业、学校和社会团体共同参与的老年产业管理学院理事会。理事会由本专业领域内政府部门（江苏省老龄委）、公益性社会团体（中国老龄事业发展基金会、江苏省慈善总会）、行业协会（江苏省养老服务协会）、企事业单位（上海市老龄事业发展研究中心、上海亲和源老年公寓、南京鼓楼区心贴心老年服务中心等）、学校代表等组成。设理事长1名，副理事长3名，秘书长1名，副秘书长1名，理事6名。

建立和完善理事会制度，定期召开理事会议，对学院的发展方向，专业人才培养目标、专业建设、实习实训基地建设等重大事项，提供咨询、指导和建议，以便科学决策。

（2）探索二级学院发展新模式

在与企业深度合作的基础上，借鉴合作多赢的企业管理理念，依托政府部门、引进上海新建桥股份有限公司等知名企业或公民个人等资金，合作办学，引进现代企业管理制度，探讨体制创新（包括办学、管理、人事、筹资等）和新的运行机制，逐步把老年产业管理学院建设成为相对独立的二级学院。

（3）成立专业实体化公司——“江苏省春晖养老服务中心”

组建由江苏省民政厅作为业务主管，由学校、企业、自然人等参与的民营非盈利企业“江苏省春晖养老服务中心”。该中心根据中国养老服务体系中居家养老和机构养老两大领域，分别承担居家养老和机构养老两条主线的运营。探索与南京市鼓楼区民政局合作，共建鼓楼区居家养老服务中心，共育创业人才模式；与江宁区科学园、上海新建桥股份有限公司合作，共建江苏经贸•方山养老服务中心，共育养老机构管理经营服务人才模式，实现老年服务与管理专业与实体化公司、实训实习基地“三位一体”。如图4-1-4-4所示：

“江苏省春晖养老

服务中心”

居

家

养

老

点

1

居家养老模式

机构养老模式

居

家

养

老

点

2

居

家

养

老

点

3

居

家

养

老

点

4

政产校企合作

体制机制创新

“工学合一，三段渐进”人才培养模式

“虚实结合，三位一体”实习实训基地

“双员身份，互兼互聘”专业教师团队

“注重实效，彰显效应”社会服务

江苏经贸·方山养老服务中心

政校合作

政校企合作

居

家

养

老

点

5

“就业导向，锻造品牌”课程体系

图4-1-4-4江苏省春晖养老服务中心运作示意图

①政校合作，共建鼓楼区居家养老中心

该中心由政府提供场所、项目和政策扶持，学校（江苏省春晖养老服务中心）负责投资、服务、人员和管理。实行生产经营与教学管理对接，生产性实训与创业孵化并行，社会服务与社会辐射能力同步提升。

以此为平台，针对居家养老服务中心投资少，风险小，市场需求大，具有先天良好创业条件的特点，探索、推进涉老专业毕业生作为小企业家直接与政府合作建立居家养老服务中心的创业模式。为了推动和扶持毕业生在养老行业中自主创业，学校将从大学生创业基金中拨出专项资金加以扶持，“江苏省春晖养老服务中心”参与指导和管理，从而扭转涉老专业毕业生创业资金负担和知识技术储备不足等弱势，为毕业生的成功创业奠定基础。进而在“江苏省春晖养老服务中心”实体下不断派生新的分支机构——遍布全省的居家养老点，并不断扩大规模，形成集团式的专业实体化公司联盟，成为引导、孵化、实现涉老专业毕业生创业的生产性实训基地。

②政产校企合作，共建江苏经贸•方山养老服务中心

该中心通过政、产、校、企多元投资的渠道，政府主导，由江宁区科学园划拨200亩建设用地，江苏经贸职业技术学院提供人力资源、服务、管理和部分实训、培训设备；上海新建桥股份有限公司提供300万元设备资金（不含土建、装潢等）。各方均以《公司法》为基本原则，承担各自的责任、权利、义务。江苏经贸•方山养老服务中心按照公益性和市场化运作相结合的原则，成立董事会。最高权力机构为股东大会，日常管理机构为董事会，总经理由董事会委派产生，负责机构的日常经营管理工作。监事会拥有对公司经营活动的监督权。

2．人才培养模式改革

（1）“工学合一，三段渐进”的人才培养模式

依托老年产业管理学院“专业实体化”公司——“江苏省春晖养老服务中心”，实行“校企一体，亦工亦学”，实施第一阶段以专业基础学习和见习实训（单项技能训练）为主、第二阶段以专业核心课程和顶岗实训（综合技能训练）为主、第三阶段以素质拓展、创业教育和顶岗实习为主的“工学合一、三段渐进”的教学模式。如图4-1-4-5所示：

图4-1-4-5 “工学合一，三段渐进”的人才培养模式示意图

（2）以“专业基础＋行业方向”构建老年服务与管理专业群

坚持以专业基本知识和基本技能为基础，增加特定行业方向的知识和特定技能的课程模块，构建老年服务与管理专业群。并根据行业的发展增减专业方向和调整课程模块的教学内容，实现专业建设与行业发展的动态适应，以老年服务与管理专业为核心，建设老年营养与保健、老年休闲旅游、老年运动与保健等三个专业方向。计划用3年时间，完善、提升2个专业——食品营养与检测专业（老年营养与保健方向）、旅游管理（老年休闲旅游方向）和新建1个专业——体育保健专业（老年运动与保健方向），保持每年有4个专业招生的专业群。

3．课程体系与课程建设

（1）构建基于养老行业服务标准的就业导向型专业课程体系

提炼老年服务与管理专业主要就业岗位群和目标岗位工作流程，根据目标岗位工作过程提炼典型工作任务，按照目标工作岗位的职业素质能力要求，开发基于工作过程的专业学习领域课程体系（见表4-1-4-3）。依托老年服务与管理专业学习领域课程体系设计思路，重构3个辐射专业人才培养方案，建设1个省级特色专业。

表4-1-4-3 老年服务与管理专业学习性领域课程体系设计表

| 主要就业岗位（群） | 工作过程 |  | 对应职业资格证 | 岗位典型工作任务 | 学习领域课程名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社会工作者 业务主管 养老护理员 公共营养师 康复训练员 心理咨询师 社会工作者 | 老年人需求调研与分析 |  | 助理调查师 | 设计调研提纲 采集社会养老需求信息 资料汇总分析 需求变化分析 撰写调研报告 | 社会调查方法应用 |
|  | 接案与预估 |  | 社会工作者 业务主管 | 老年人信息采集 老年人状态评估 老年人健康档案建立 | 老年人状态评估 |
|  | 服务方案的制定 |  | 养老护理员 公共营养师 康复训练员 心理咨询师 社会工作者 | 服务方案的制定 | 社会工作方法与实务 |
|  | 服务方案的实施 | 生活护理 |  | 生活照料 | 老年护理与保健 |
|  |  |  |  | 膳食配餐 | 老年营养与膳食 |
|  |  | 养生保健 |  | 运动保健指导 康复训练指导 | 老年运动与保健 |
|  |  |  |  | 中医养生指导 | 老年中医养生 |
|  |  | 心理调适 |  | 心理调适与支持 | 老年心理调适 |
|  |  | 社会支持 |  | 老年社会工作 | 社会工作方法与实务 |
|  |  |  |  | 活动策划与组织 | 老年活动策划与组织 |
| 院长助理 业务主管 中心负责人 | 服务的管理与保障 |  |  | 行政管理 人事管理 财务管理 物业管理 | 养老机构经营与管理 居家养老与社区照顾 |

（2）开展课程重塑，开发创新型课程

适应市场对人才的需求变化，按学院“两重一再”课改精神，以工作过程为导向，开发体现养老服务行业特点和课改精神的创新型课程5门。建设进度与经费预算，见表4-1-4-4。

表4-1-4-4  老年服务与管理专业创新型课程建设规划表   单位：万元

| 序号 | 课程名称 | 建设级别 | 建设内容 | 建设周期 | 投入经费 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 老年营养与膳食 | 创新型课程 | 独创性教材、实训指导书、多媒体课件、配套活页学习素材、配套习题集、配套案例库、时尚网络互动学习平台等） | 2010- 2012年 | 20 | 薛茂云 |
| 2 | 老年运动与保健 | 创新型课程 |  |  | 20 | 石晓燕 |
| 3 | 居家养老与社区照顾 | 创新型课程 |  |  | 20 | 唐东霞 韩品嵋 |
| 4 | 养老机构经营与管理 | 创新型课程 |  |  | 20 | 王 健 吴友凤 |
| 5 | 老年旅游服务 | 创新型课程 |  |  | 20 | 胡 强 |
|  | 合计 |  |  |  | 100 |  |

（3）加强精品课程、精品教材建设

与行业、企业共建专业，校企合作共同开发专业课程与教材，实现专业教学与市场需求无缝对接。同时按精品课程建设标准，重点建设精品课程省级1门，院级12门；编写省级立项教材、省级精品教材各1本，双语教材2本。见表4-1-4-5、4-1-4-6。

表4-1-4-5 老年服务与管理专业院级精品课程建设规划表   单位：万元

| 序号 | 课程名称 | 建设内容与级别 |  |  | 投入经费 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010年 | 2011年 | 2012年 |  |  |
| 1 | 老年营养与膳食 | 省级精品课程 |  |  | 10 | 薛茂云 |
| 2 | 老年社会工作 | 重点建设院级精品课程 |  |  | 2 | 石晓燕 |
| 3 | 老年运动与保健 | 重点建设院级精品课程 |  |  | 2 | 陆小香 |
| 4 | 老年中医养生 | 重点建设院级精品课程 |  |  | 2 | 韩丽萍 |
| 5 | 老年健身技能 | 重点建设院级精品课程 |  |  | 2 | 丁来友 |
| 6 | 老年活动组织与策划 | 重点建设院级精品课程 |  |  | 2 | 唐东霞 |
| 7 | 老年心态调适 | 重点建设院级精品课程 |  |  | 2 | 胡琳琳 |
| 8 | 社会工作行政 | 重点建设院级精品课程 |  |  | 2 | 宗玲 |
| 9 | 老年社会保障 | 重点建设院级精品课程 |  |  | 2 | 王晓梅 |
| 10 | 养老机构经营与管理 | 重点建设院级精品课程 |  |  | 2 | 王健 |
| 11 | 老年保健按摩 | 重点建设院级精品课程 |  |  | 2 | 封锋 |
| 12 | 老年旅游产品设计与营销 | 重点建设院级精品课程 |  |  | 2 | 琚胜利 |
| 13 | 居家养老与社区照顾 | 重点建设院级精品课程 |  |  | 2 | 唐东霞 |
|  | 合计 |  |  |  | 34 |  |

表4-1-4-6   老年服务与管理专业教材建设规划表       单位：万元

| 序号 | 教材名称 | 建设内容与级别 |  |  | 投入经费 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010年 | 2011年 | 2012年 |  |  |
| 1 | 老年运动与保健 | 省级立项教材 |  |  | 2 | 薛茂云 |
| 2 | 老年营养与膳食 | 省级精品教材 |  |  | 2 | 杨爱萍 |
| 3 | 老年社会工作 | 双语教材 |  |  | 2 | 石晓燕 |
| 4 | 领队业务 |  |  |  | 2 | 胡强 |
| 合计 |  |  |  |  | 8 |  |

（4）加强课程标准建设

围绕老年服务与管理专业课程，并辐射涉老专业群，规范涉老专业课程标准建设。三年，完成50门课程标准建设。如表4-1-4-7。

表4-1-4-7  老年服务与管理专业（含辐射专业）课程标准建设表       单位：万元

| 序号 | 课程名称 | 建设周期 | 投入经费 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 老年社会学 | 2010年 -2012年 | 1 | 茆永福 |
| 2 | 社会调查方法 |  | 1 | 胡琳琳 |
| 3 | 社会政策与法规 |  | 1 | 王晓梅 |
| 4 | 个案社会工作 |  | 1 | 石晓燕 |
| 5 | 小组社会工作 |  | 1 | 石晓燕 |
| 6 | 人类行为与社会环境 |  | 1 | 尤晓燕 |
| 7 | 市场营销 |  | 1 | 居长志 |
| 8 | 中国民族传统体育养生法-导引养生功 |  | 1 | 丁来友 |
| 9 | 中国民族传统体育养生法-太极运动 |  | 1 | 丁来友 |
| 10 | 健康评估与运动处方 |  | 1 | 陆小香 |
| 11 | 老年健身舞蹈 |  | 1 | （待定） |
| 12 | 健康教育与促进 |  | 1 | 徐凯 |
| 13 | 体育器材与场地 |  | 1 | 戴剑松 |
| 14 | 体育休闲与娱乐 |  | 1 | 王斌 |
| 15 | 中医基础 |  | 1 | 韩丽萍 |
| 16 | 运动解剖学 |  | 1 | 陆小香 |
| 17 | 老年生理学 |  | 1 | 韩丽萍 |
| 18 | 老年医学 |  | 1 | 韩丽萍 |
| 19 | 老年保健按摩 |  | 1 | 封锋 |
| 20 | 健康体适能 |  | 1 | 陆小香 |
| 21 | 康复评定 |  | 1 | 徐迪 |
| 22 | 老年康复训练 |  | 1 | 徐迪 |
| 23 | 理疗学 |  | 1 | 赵彦 |
| 24 | 食品营养成分分析 |  | 1 | 张汉鹏 |
| 25 | 烹饪营养学 |  | 1 | 余芳 |
| 26 | 功能性食品添加剂 |  | 1 | 李小华 |
| 27 | 食品添加剂 |  | 1 | 余芳 |
| 28 | 老年保健品营销 |  | 1 | 王义宏 |
| 29 | 应用营养学 |  | 1 | 徐永才 |
| 30 | 烹饪营养学 |  | 1 | 徐永才 |
| 31 | 食品卫生学 |  | 1 | 陈宝宏 |
| 32 | 保健食品工艺学 |  | 1 | （待定） |
| 33 | 旅游口语训练 |  | 1 | 何郑莹 |
| 34 | 实地导游 |  | 1 | 夏梦 |
| 35 | 华东旅游 |  | 1 | 王辉 |
| 36 | 导游基础知识 |  | 1 | 任静 |
| 37 | 客源国概况 |  | 1 | 琚胜利 |
| 38 | 旅游法规 |  | 1 | 李致磊 |
| 39 | 会展实务 |  | 1 | 刘惠芹 |
| 40 | 旅行社实务 |  | 1 | 胡强 |
| 41 | 旅游景观鉴赏 |  | 1 | 钱进 |
| 42 | 旅游经济学 |  | 1 | 刁翔正 |
| 43 | 领队业务 |  | 1 | 胡强 |
| 44 | 老年旅游产品设计与营销 |  | 1 | 琚胜利 |
| 45 | 老年旅游服务 |  | 1 | 胡强 |
| 46 | 酒店服务与管理 |  | 1 | 尚群 |
| 47 | 景区管理实务 |  | 1 | 杨财根 |
| 48 | 形象礼仪 |  | 1 | 唐东霞 |
| 49 | 文化艺术鉴赏（音乐） |  | 1 | 朱晓红 |
| 50 | 文化艺术鉴赏（美术） |  | 1 | 刘春 |
| 合计 |  |  | 50 |  |

（5）加强数字化专业教学资源建设

完善数字化教学资源库的建设，充分利用各种资源，促进最新的国内外养老经营服务理念、理论、模式、技术等信息与教学相结合，提高教学、经营、管理、服务、技术研发和推广等信息化水平，实现优质教育资源的共享。见表4-1-4-8。

表4-1-4-8  数字化教学资源库建设         单位：万元

| 序号 | 建设项目 |  |  | 经费投入 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 |  |  |
| 1 | 制定专业课程资源库内容和设计规划 |  |  | 2 | 石晓燕 |
| 2 | 系内专业图书影像资料建设 | 系内专业图书影像资料建设 | 系内专业图书影像资料建设 | 30 | 王健 |
| 3 | 老人信息资源库、案例库建设 | 老人信息资源库、案例库建设 | 老人信息资源库、案例库建设 | 28 | 石晓燕 |
| 4 |  |  | 老年特色教学网站建设 | 20 | 王晓梅 |
| 合计 |  |  |  | 80 |  |

（6）其他专业建设项目

积极推进教学研究与改革，政府、行业、企业涉老专家合作，全面、深入地开展老年学、养老服务体系、老年产业市场等领域的基础和应用课题研究，申报省级教改课题，以研促教，增强办学活力与特色；参与并承办老年学专题论坛，促进老年专业学科发展；积极开展每一轮的专业论证调研和人才培养方案重构，提高办学质量，争创省级品牌特色专业。如表4-1-4-9

表4-1-4-9  其他专业建设项目         单位：万元

| 序号 | 建设项目 | 建设内容 | 建设周期 | 投入经费 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省级品牌特色专业 | 体育保健专业（老年运动与保健方向） | 2010 -2012 | 10 | 石晓燕 |
| 2 | 教学研究与改革 | 教学内容与教学手段改革的研究与实践 |  | 30 | 石晓燕 |
| 3 | 省级教改课题 | 老年服务与管理专业省级教改立项课题 |  | 2 | 王健 |
| 4 | 人才培养方案重构 | 老年服务与管理、老年运动与保健、老年营养与保健、老年休闲旅游4个专业人才培养方案重构 |  | 80 | 王健 |
| 5 | 参加国家技能大赛 | 国家级养老护理员职业技能大赛 |  | 20 | 王晓梅 |
| 6 | 其他 | 学生游学、专家讲学 |  | 30 | 石晓燕 |
| 合计 |  |  |  | 142 |  |

4．专业教学团队建设

依托“江苏省春晖养老服务中心”和合作养老机构，实施专业教师“双员身份、互兼互聘”制度。即每一位专业教师都具有教员和职员双重身份，教师在从事一定量的课堂教学工作的同时，需到中心、养老机构任职，同时聘请养老机构的员工到学校兼职授课和指导实习实训。通过内培、外引、特聘、兼职、交流等方式建设一支由多方专家合作的，专兼结合、结构合理、素质优良的“双师型”的优秀专业教师团队。

（1）专业带头人和骨干教师培养

通过引进、特聘、内培等方式培养老年服务与管理专业学科带头人5名，辐射专业各1名；通过鼓励学历提升、短期培训、挂职锻炼、课题研究、学术交流等方式，培养专业骨干教师15名。充分发挥专业带头人和骨干教师的示范和引领作用，提升教师素质，推动专业建设。

（2）“双师型”教师培养

落实“双员身份、互兼互聘”制度，定期安排本专业及所辐射专业老师到专业实体化公司与合作企业任职，并将专业教师到企业锻炼制度化，提升教师的行业实践能力；安排专业老师参与校内实训基地的建设、管理和运行，在建设过程中提高教师的专业实践技能；对教师考证、下企业调研、锻炼提供经费支持。经过三年的建设，“双师型”教师达到95%。

（3）兼职教师聘请

通过产学结合，建设一支规模稳定、结构合理、水平较高的兼职教师队伍。在原有的基础上，筛选、聘请一定数量来自于企业、行业的一线专业技术人才、担任兼职教师，从指导型转换成参与型，负责专业课程的教学工作；聘请一定数量来自政府的涉老专家，就人才培养和专业发展从宏观层面进行指导和引导。同时，加强对外聘专家的服务与管理，完善外聘专家的聘用、考核制度。

（4）省级优秀教学团队建设

坚持“引聘名师、培养骨干、校企合作、专兼结合”的原则，积极拓宽师资队伍的来源渠道，优化教师队伍，实行激励与制约相结合，健全管理机制，采取“引、聘、送、下、带”和专任教师与企业技术人员“互兼互聘，双向交流”等措施，致力于“双师型”教师队伍的建设，建设具有双师素质、双师结构的省级优秀教学团队。见表4-1-4-10

表4-1-4-10  老年产业管理学院师资队伍建设一览表

| 序号 | 建设项目 | 建设目标 | 建设周期 | 经费投入 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专业带头人 | 引进、培养 聘任专业带头人8名 | 2010-2012年 | 160 | 石晓燕 |
| 2 | 骨干教师 | 培养骨干教师15名 |  | 75 | 石晓燕 |
| 3 | 双师型教师 | 培养双师型教师30名 |  | 60 | 王 健 |
| 4 | 兼职教师 | 聘请政府、行业、企业专家 |  | 40 | 王晓梅 |
| 5 | 省级优秀教学团队 | 引聘名师、培养骨干、校企合作、专兼结合 |  | 20 | 石晓燕 |
| 6 | 其他 | 教师国外进修、培训 |  | 20 | 王 健 |
| 合计 |  |  |  | 385 |  |

5．实训基地建设

根据高等职业教育工学结合的人才培养模式，老年产业人才培养实训基地融入了“江苏省老年产业人才培养基地”、“爱心护理人才培养培训基地”和“老年心理关爱研究中心示范基地”等三大基地的建设理念，发挥三大基地在养老服务人才培养和培训方面的功能，按照“全面规划，分步实施，逐步完善”的思路，在原有的基础之上，争取用三年的时间，建成综合性、生产性的省级示范基地，并努力争取成为国内知名的示范基地。

（1）校内实训基地建设

继续推进涉老专业校内实训基地建设，建立和完善实训基地管理制度，提高实训过程的可控性；挖掘和发挥校内实训基地在学生技能训练、社会服务、科学研究等方面的功能。根据实践教学体系，利用实训资源，锻炼学生的动手能力，实现教学与就业的“无缝对接”；面向本校离退休干部、江宁区老人开放，提供专业服务；为学生和相关从业人员开展心理咨询师、养老护理院、营养师、社会工作者等职业技能培训及考核，提高设备利用率，增强学院社会服务与辐射能力。三年接收学生实训4500人天，开展对外培训500人；提供社会服务5000人次，技术服务收入10万元。

同时依托涉老专业群校内实习实训基地，接收学生实训1500人天，开展对外培训3000人，提供技术服务，技术服务收入15万元。

同时，制定与实训教学体系配套的教学计划、教学大纲、教学规程等教学文件，开发教、学、做一体化的实训教材。见表4-1-4-11所示：

表4-1-4-11 老年服务与管理专业校内实训基地建设规划

| 大项 名称 | 分项名称 | 功能 | 辐射专业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 校内老年产业人才培养实训基地 | 社会工作区 | 整合优化涉老专业实训项目，满足涉老专业群实训教学需要，强化学生技能。 为双师教师队伍培养提供平台，为开展产学研合作项目提供平台。自编实训教材，开发涉老专业群学习领域课程和院级精品课程。 完善实训基地管理制度和人员管理制度。 开展相关职业资格证和养老院职业院长、技术骨干、民政干部等方面的社会培训，开展相关高职院校和中职学校的师资队伍培训。 开发学院社会服务项目，增强社会服务功能。 | 老年运动与保健、老年休闲旅游、老年营养与保健、老年社会工作 |
|  | 心理咨询区 |  |  |
|  | 生活护理区 |  |  |
|  | 康复保健区 |  |  |
|  | 居家养老区 |  |  |
|  | 公共活动区 |  |  |

（2）校外实训基地建设

加快政产校企合作校外生产服务性实训基地建设，建立老年服务与管理专业与专业实体化公司、实训实习基地“三位一体”的专业实践教学体系，为学生见习实训、顶岗实训、顶岗实习，双师型教师培养、社会服务、科研培训等提供平台。

依托“江苏省春晖养老服务中心”，与南京市鼓楼区民政局合作共建鼓楼区居家养老中心，中心以帮助老人建立和利用社会支持网络，改善老人的社会生活功能，提高老年人的主观幸福感、生活满意度为宗旨。通过“老人走出家庭享受服务”与“优质服务走进家庭”两种渠道，以老年日托服务为基础，逐步实现老年日托服务、精神关爱、老年社会工作三个模块和一个居家养老服务平台。开创居家养老服务和老年社会工作有机结合的服务模式，为社区老人开展个人生理、心理、社会状况评估，覆盖面达2200名老人，形成3-5个全面覆盖项目所在社区的各年龄段老人。形成生产经营与教学管理同步、生产性实训与创业孵化并行、社会服务和社会辐射能力同步提升的可复制、可推广的示范性居家养老中心和涉老毕业生创业的孵化基地。三年接收学生实训5000人天，开展对外培训1000人；提供社会服务10000人次，技术服务收入35万元。

依托“江苏省春晖养老服务中心”，与江宁区科学园、上海新建桥股份有限公司合作共建江苏经贸•方山养老服务中心。中心占地面积200亩，建筑面积5万 m2，可容纳1000余张床位。设施布局分别包括住养照料区、康复医疗区、娱乐休闲区、综合保障区等四个区域，是集老年人住养、康复、文化娱乐、精神关爱和研究培训于一体的综合性养老基地和涉老专业学生实训实习基地，并以此为平台，逐步搭建省内、国内养老服务、研究和培训网络。见表4-1-4-12所示。

表4-1-4-12 老年服务与管理专业校外实训基地建设规划

| 大项名称 | 分项名称 |  | 功能 |  | 辐射专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校外老年产业人才培养实训基地 |  | 与养老机构共建“合作式”校外实训基地 |  | 合作建设校外人才培养基地，充分利用和发挥双方的资源优势，全方位开展实习、实训、专业建设、教材开发、横向课题等产学研合作方式，实现人员互聘、资源共享，培养高素质、高质量的应用型“爱心护理人才”和养老管理人才。 |  | 老年营养与保健； 老年休闲旅游 老年运动与保健； |
|  |  | 鼓楼区居家养老中心 |  | 体现“老年心理关爱研究中心示范基地”的建设理念，在鼓楼区建成可复制推广的“老年人心灵社区服务中心”。 项目以帮助老人建立和利用社会支持网络，改善老人的社会生活功能，提高老年人的主观幸福感、生活满意度为宗旨，开创居家养老服务和老年社会工作有机结合的服务模式，全面覆盖项目所在社区的各年龄段老人。 最终实现居家养老服务与涉老专业实训的有机结合，体现助人的科学性、服务的专业性、管理的规范性。 |  |  |
|  |  | 江苏经贸•方山养老服务中心 |  | 由江宁区科学园、江苏经贸职业技术学院（“江苏省春晖养老服务中心”）、上海新建桥股份有限公司三家共同投入。 按照公益性和市场化运作相结合的原则，成立董事会。 提供老年人住养、康复、文化娱乐、精神关爱等服务，集研究、培训、服务、学生实训实习于一体的示范基地，并以此为平台，逐步搭建省内、国内养老服务、研究和培训网络。 |  |  |

通过三年建设，该中心进入试营业阶段，服务入住率30%；接收学生实训1000人天，开展技能与技术培训约6300人，社会服务约70000人次，技术服务收入约30万元，新增社会服务项目4项。

6．专业群辐射

在老年服务与管理专业建设的基础上，依托专业教学资源网的平台，加强食品营养与检测（老年营养与保健）、旅游管理（老年休闲旅游）、体育保健（老年运动与保健）等涉老专业群建设，含辐射专业群的调研论证、师资队伍建设、人才培养方案重构、课程建设、教材建设、省级品牌特色专业建设等。见表4-1-4-13

表4-1-4-13  专业群建设

| 序号 |  | 建设专业 |  | 建设内容 |  | 建设周期 |  | 责任人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 营养与检测专业（老年营养与保健方向） |  | 专业调研论证、师资队伍建设、人才培养方案重构、课程建设、教材建设、省级品牌特色专业 |  | 2010-2012年 |  | 余芳 |  |
| 2 | 旅游管理专业（老年休闲旅游方向） |  |  |  |  |  | 尚群 |  |  |
| 3 | 体育保健专业（老年运动与保健方向） |  |  |  |  |  | 陆小香 |  |  |

7．社会服务和社会辐射能力

依托涉老专业群及其校内外实习实训基地，大力开展相关政府部门、行业协会、社区干部、职业院长和技术骨干的心理咨询师、养老护理员、保健按摩师、营养师、导游员、社会工作师等项目的技能培训、技术推广；面向开展涉老专业的高职高专院校、中职学校的师资队伍培训；与各兄弟院校相关专业的实训基地形成共享型联盟，实现共享，有效提高其使用效率；面向省内老年人群提供生活照护、康复医疗、社会工作、养生保健、精神关爱、休闲旅游等居家养老和机构养老服务，并制定行业服务标准，形成行业规范；对口支援2所西部高职院校涉老专业建设，派遣教师上门交流培训、接受对方教师来校交流学习、共享实训基地数字资源等；同时与政府、企业开发横向课题，重视研究成果的转化，为社会和政府提供相关政策决策支持，服务地方经济社会发展。

### （五）专业建设经费预算

老年服务与管理专业建设的预算见表4-1-4-14所示。

表4-1-4-14 老年产业管理学院专业建设经费预算表        单位：万元

| 资金来源 资金运用 |  | 申请中央财政 |  |  |  | 申请地方财政投入 |  |  |  | 行业企业投入 |  |  |  | 学院自筹资金投入 |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 小计 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 小计 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 小计 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 小计 |  |
| 校企合作体制机制创新 | 1.养老中心运营模式、育人模式研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 20 | 20 | 50 | 50 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 20 | 20 | 50 | 50 |
| 课程体系与教学内容改革 | 1.人才培养方案重构 | 5 | 5 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 30 |  |  |  |  | 5 | 10 | 15 | 30 | 80 |
|  | 2.省级品牌特色专业 |  |  |  |  | 3 | 5 | 2 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 3.创新型课程 | 10 | 12 | 20 | 42 | 5 | 13 | 20 | 38 |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 20 | 100 |
|  | 4.省级精品课程 |  |  |  |  | 3 | 3 | 4 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 5.院级精品课程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 10 | 10 | 24 | 24 |
|  | 6.课程标准 | 10 | 20 | 20 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  | 7.省级立项教材 |  |  |  |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 8.省级精品教材 |  |  |  |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 9.双语教材 | 1 | 1 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | 10.教学研究与改革 | 10 | 10 | 10 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  | 11.省级教改课题 |  |  |  |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 12.校内数字化专业教学资源库 | 19 | 20 | 25 | 64 |  | 2 | 4 | 6 |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 10 | 80 |
|  | 13.参加国家技能大赛 |  |  |  |  | 5 | 5 | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | 14.其他 | 5 | 10 | 15 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  | 小计 | 60 | 78 | 102 | 240 | 28 | 40.5 | 51.5 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 35 | 40 | 84 | 444 |
| 师资队伍建设 | 1.引进（聘用）、聘任、培养专业带头人 |  | 10 | 20 | 30 | 10 | 15 | 25 | 50 |  |  |  |  | 25 | 25 | 30 | 80 | 160 |
|  | 2.双师型教师培养 | 5 | 10 | 15 | 30 | 5 | 10 | 15 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |
|  | 3.骨干教师培养 |  | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 20 | 30 |  |  |  |  | 5 | 10 | 20 | 35 | 75 |
|  | 4.兼职专业教师管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 | 5 | 10 | 10 |
|  | 5.兼职教师工作补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 15 | 5 | 30 | 30 |
|  | 6.省级优秀教学团队建设 |  |  |  |  | 5 | 10 | 5 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | 7.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 10 | 20 | 20 |
|  | 小计 | 5 | 25 | 40 | 70 | 25 | 45 | 65 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 58 | 70 | 175 | 375 |
| 教学实验实 训条件建设 | 1.鼓楼区居家养老中心 | 6 | 4 | 2 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 6 | 30 |
|  | 2.江苏经贸•方山养老服务中心 | 20 | 80 | 20 | 120 | 20 | 80 | 20 (31) | 120 (31) | 20 （17） | 150 （66） | 30 （17） | 200（100） |  |  | 60 | 60 | 500 (131) |
|  | 3.项目调研、课题研究 | 8 | 4 | 2 | 14 | 8 (3) | 4 (3) | 2 (3) | 14 (9) |  |  |  |  | 4 | 2 | 1 | 7 | 35 (9) |
|  | 4.人员培训 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 (8) | 2 (8) | 2 (4) | 6 (20) |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 (20) |
|  | 5.实训指导教材建设 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 (4) | 1 (4) | 4 (8) |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 10 (8) |
|  | 6.项目开拓 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 (15) | 1 (10) | 1 (5) | 4 (30) |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 10 (30) |
|  | 7.制度建设 |  |  |  |  |  | (1) | (1) | (2) |  |  |  |  |  |  |  |  | (2) |
|  | 小计 | 40 | 92 | 28 | 160 | 38 (26) | 92 (26) | 30 (48) | 160 (100) | 20 （17） | 150 （66） | 30 （17） | 200 （100） | 9 | 7 | 64 | 80 | 600 (200) |
| 其他 | 1.省慈善总会助 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 30 |  | 60 |  |  |  |  | 60 |
|  | 2.上海新建桥基金会股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 6 |  |  |  |  | 6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 32 | 2 | 66 |  |  |  |  | 66 |
| 合计 |  | 105 | 195 | 170 | 470 | 91 (26) | 177.5 (26) | 146.5 (48) | 410 (100) | 52 （17） | 182 （66） | 32 （17） | 266 （100） | 75 | 120 | 194 | 389 | 1535 (200) |

注：括号里数据与“老年产业人才培养示范基地”项目经费共享。

### （六）专业建设监控点与监控指标

表4-1-4-15  老年服务与管理专业建设的监控点与监控指标

| 建设内容 |  |  | 2010年 | 2011年 | 2012年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校企合作体制机制创新 | 政产校企共同开展养老运营模式、育人模式等研究 |  | 预期目标： 1．成立老年产业管理学院理事会； 2．形成政产校企合作制度； 3．组建、注册“专业实体公司”——“江苏省春晖养老服务中心”。 | 预期目标： 1．完成老年产业管理学院理事会制度建设； 2.跟踪理事会运行效果。 | 预期目标： 1.完成政校合作的居家养老服务中心建设； 2.完成政产校企合作的机构养老中心建设； 3.总结并推广“专业实体化”运营模式下的人才培养创新机制。 |
|  |  |  | 验收要点： 1. 成立理事会会议记要、理事会成员聘书； 2. “江苏春晖养老服务中心”申报、注册文件； | 验收要点： 1.理事会制度建设文本； 2.理事会工作记录和成效； 3.定制人才培养监控记录，含政产校企运营、人才培养方案等资料。 | 验收要点： 1.民非企业证书、运营执照； 2.定制人才培养监控记录，含课表、各项授课资料等及人才能力证明； 3.人才培养机制体制创新总结材料。 |
| 课 程 体 系 与 教 学 内 容 改 革 | 1.人才培养方案重构（4） |  | 预期目标： 1.专业服务面向、岗位及岗位群调研； 2.养老服务工作过程提炼； 3.典型工作任务提炼。 | 预期目标： 1.组织相关专家进行涉老专业论证； 2.新制订各个专业方向课程体系； 3.构建企业订单培养模式。 | 预期目标： 1.完成并执行“工学合一、三段渐进”的人才培养模式。 |
|  |  |  | 验收要点： 1.有专业方向人才需求调研报告、专业(方向)设置与调整的记录； | 验收要点： 1.专业论证会议记录； 2.各专业课程体系建设方案； 3.行业企业深度合作协议或关键环节参与证明； 4.订单式培养协议及履约证明、录用证明； | 验收要点： 1.人才培养新方案实施情况； 2.企业与学生的评价材料； 3.学生选择专业方向的辅导 |
|  | 2.省级品牌特色专业（1） |  | 预期目标： 1.省级品牌特色专业申报。 | 预期目标： 1.省级品牌特色专业、师资队伍、教学实训设施等建设。 | 预期目标： 1.省级品牌省级特色专业遴选。 |
|  |  |  | 验收要点： 1.省级品牌特色专业申报材料。 | 验收要点： 1.品牌特色专业相关质量工程建设支撑材料； | 验收要点： 1.省级品牌特色专业鉴定批准文件或证书。 |
|  | 3.创新型课程（5） |  | 预期目标： 1.搜集整理资料、组建创新型课程开发团队； 2.完成5门专业课程通过院级课程重塑测评。 | 预期目标： 1.完成《老年运动与保健》、《老年营养与膳食》等5门按国家级精品课程标准立体化建设的 “教学做一体化” 创新型课程的部分开发； | 预期目标： 1. 建成《老年运动与保健》、《老年营养与膳食》等5门按国家级精品课程标准立体化建设的 “教学做一体化” 创新型课程。 |
|  |  |  | 验收要点： 1.课程重塑测评合格证书； 2.创新型课程开发规划。 | 验收要点： 1. 建设中期：独创性教材、实训指导书、多媒体课件等相关佐证材料。 | 验收要点： 1.独创性教材、实训指导书、多媒体课件、配套活页学习素材、配套习题集、配套案例库、信息化网络教学平台等相关佐证材料。 |
|  | 4.省级精品课程（1） |  | 预期目标： 1省级精品课程申报准备； 2.相关精品课程材料遴选。 | 预期目标： 1.《老年营养与膳食》精品课程开发方案。 | 预期目标： 1.完成省级精品课程《老年营养与膳食》开发。 |
|  |  |  | 验收要点： 1.精品课程申报名录及材料。 | 验收要点： 1.课程开发的相关佐证材料。 | 验收要点： 1.相关精品课程的建设完成的验收证明； 2.精品课程建设成果的网上资料。 |
|  | 5.院级精品课程（12） |  | 预期目标： 1院级精品课程申报准备； 2.相关院级精品课程材料遴选。 | 预期目标： 1.完成《老年运动与保健》、《老年活动策划与组织》《养老机构经营与管理》等6门院级精品课程建设。 | 预期目标： 1.完成《老年健身技能》、《老年中医养生》、《老年心态调适》等6门院级精品课程建设。 |
|  |  |  | 验收要点： 1.院级精品课程申报名录及材料。 | 验收要点： 1.课件、教案等相关佐证材料； 2.院级精品课程结项批准文件或证书。 | 验收要点： 1.课件、教案等相关佐证材料； 2.院级精品课程结项批准文件或证书。 |
|  | 6.课程标准（50） |  | 预期目标： 1.构建老年服务与管理专业及辐射专业学习性领域课程； 2.与兄弟高校、行业企业专家研讨涉老专业课程标准； 3.制定《养老机构经营与管理》等8门课程标准； | 预期目标： 1.按照涉老行业规范、学科特点，制订《中国民族传统体育养生法-导引养生功》、《中国民族传统体育养生法-太极运动》、《健康评估与运动处方》、《康复评定》等20门课程标准。 | 预期目标： 1.按照涉老行业规范、学科特点，制订《个案社会工作》、《小组社会工作》、《老年旅游服务》、《食品营养与分析》等涉老服务专业群22门课程标准。 |
|  |  |  | 验收要点： 1.形成独立规范的涉老专业课程教学体系； 2.课程标准建设要点； 3.符合涉老行业规范的8门涉老专业课程标准. | 验收要点： 1.符合涉老行业规范的20门涉老专业课程标准。 | 验收要点： 1.符合涉老行业规范的22门涉老专业课程标准。 |
|  | 7.省级立项教材（1） |  | 预期目标： 1.省级立项教材申报； 2.《老年运动与保健》教材编写初稿。 | 预期目标: 1.省级立项教材遴选； 2.省级立项教材《老年运动与保健》修改稿。 | 预期目标： 1.完成省级立项教材《老年运动与保健》出版工作； 2.省级立项教材成果鉴定。 |
|  |  |  | 验收要点： 1.省级立项教材申报材料； 2.建设初稿。 | 验收要点： 1.立项文件； 2.建设修改稿。 | 验收要点： 1.建设出版稿； 2.成果鉴定文件。 |
|  | 8.省级精品教材（1） |  | 预期目标： 1. 省级立项教材申报； 2.《老年营养与膳食》教材编写初稿。 | 预期目标: 1.省级精品教材《老年营养与膳食》编写定稿。 | 预期目标： 1.省级精品教材《老年营养与膳食》出版。 |
|  |  |  | 验收要点： 1.申报各项文件。 | 验收要点： 1.独创性教材、配套实训指导书、多媒体课件。 | 验收要点： 1.配套习题集、配套案例库、师生网络互动学习平台等。 |
|  | 9.双语教材（2） |  | 预期目标： 1.双语教材立项申报； 2.《领队业务》教材编写初稿。 | 预期目标: 1.双语教材《老年社会工作》的编写初稿。 | 预期目标： 1.双语教材《领队业务》、《老年社会工作》出版。 |
|  |  |  | 验收要点： 1.立项文件； 2.教材大纲。 | 验收要点： 1.教材初稿。 | 验收要点： 1.出版教材并开始投入使用。 |
|  | 10.教学研究与改革 |  | 预期目标： - 组织和动员专业教师积极进行教学研究与改革； - 完成对教学研究与改革课题的遴选。 | 预期目标： 1.完成关于教学模式、教学内容、教学理念等的数据调研与分析； | 预期目标： 1.完成省级、院级课题研究； 2.将教研成果运用于教学中，理论联系实际，激发学生的学习积极性。 |
|  |  |  | 验收要点： 1.省级、院级课题申报书、任务书； 2.课题开题报告书。 | 验收要点： 1.课题中期调研报告； | 验收要点： 1.课题结题报告，论文文件； 2.教研成果转化相关佐证资料。 |
|  | 11.省级教改课题（1） |  | 预期目标： 1.申报省级教改课题。 | 预期目标： 1.围绕专业发展、课程设置、教学改革等环节作深入研究与分析。 | 预期目标： 1.完成省级教改课题研究； 2.结合教改研究成果，人才培养方案优化、课程体系和教学内容改革，实践实训基地建设及学生技能培养等方面取得突破性进展。 |
|  |  |  | 验收要点： 1.省级教改课题立项申请书； 2.立项课题开题报告书。 | 验收要点： 1.教改课题中期成果报告。 | 验收要点： 1.论文，教改课题结题报告； 2.教改成果转化相关佐证资料。 |
|  | 12.校内数字化专业教学资源库（1） |  | 预期目标： 1.构建教学资源库和建立教学资源库的具体内容。 | 预期目标 1.收集涉老专业有关的媒体素材、题库、案例等教学资料加工处理入库； 2.购买与涉老专业有关国外教学资料加工处理入库。 | 预期目标： 1．涉老专业教学资源上传校园内部网实现全院网络课件、文献资料、资源目录索引资源共享； 2.开设涉老专业网络课程，实现网上答疑、辅导等功能。 |
|  |  |  | 验收要点： 1.专业课程多媒体名录； 2.资源库项目内容文件与建设方案。 | 验收要点 1.媒体素材、题库、案例等教学资料； 2.购买国外教学资源的佐证材料。 | 验收要点： 1.专业课程网上在线学习的佐证材料； 2.资源网站资料。 |
|  | 13.参加国家级技能大赛 |  | 预期目标： 1.组织参加省级或国家级养老护理员职业技能大赛人员进行赛前培训。 | 预期目标： 1.参加省级、国家级养老护理员职业技能大赛。 | 预期目标： 1.承办省级或国家级养老护理员职业技能大赛。 |
|  |  |  | 验收要点： 1.培训计划； 2.培训课程、大纲。 | 验收要点： 1.参赛文件； 2.获奖证明。 | 验收要点： 1.承办省级、国家级养老护理员职业技能大赛相关资料佐证。 |
|  | 14.其他 |  | 预期目标： 1.发达国家相关高校教育资质考察； 2.签订教育合作协议。 | 预期目标： 1.选派2名优秀学生利用暑期分别赴德国、日本进行游学。 | 预期目标： 1.选派5名优秀学生利用暑期分别赴德国、日本进行游学。 |
|  |  |  | 验收要点： 1．考察报告 2.双方教育合作协议原件。 | 验收要点： 1.游学学生学习成果总结与交流。 | 验收要点： 1.游学学生学习成果总结与交流。 |
| 师资队伍建设 | 1.引进（聘用）、聘任、培养专业带头人（8人） |  | 预期目标： 1.制定专业带头人培养计划； 2.招聘专业带头人2名。 | 预期目标： 1.选派1名专业带头人香港大学作访问学者； 2.选派1名专业带头人去台湾考察。 | 预期目标： 1.安排2名教师去日本进修三个月； 2.安排教师2名去国内先进的养老机构参观考察。 |
|  |  |  | 验收要点： 1.专业带头人培养工作计划； 2.专业带头人聘书、工作成果证明。 | 验收要点： 1.访问学者结业证明材料； 2.国外考察报告、学习交流证明； | 验收要点： 1.国外进修与考察报告、育、学习交流证明； 2.经企业、学院考核通过的访问工程师工作记录、工作报告； 3.专业带头人成果和教学科研能力证明。 |
|  | 2.双师型教师培养 （30人） |  | 预期目标： 1.安排5名专业教师到企业挂职； | 预期目标： 1.安排10名专业教师到企业挂职； | 预期目标： 1.安排15名专业教师到企业挂职； 2.双师比例达到95%以上。 |
|  |  |  | 验收要点： 1.查验相关证明材料和学院考核材料。 | 验收要点： 1.查验相关证明材料和学院考核材料。 | 验收要点： 1.查验相关证明材料和学院考核材料。 |
|  | 3.骨干教师培养 （10人） |  | 预期目标： 1.安排专业教师短期培训3人； 2.安排2名教师进行在职学位进修。 | 预期目标： 1.支持2名教师攻读在职硕士，教师硕士比例达到90%； 2.安排专业教师短期培训3人。 | 预期目标： 1.专业教师短期培训5人； 2.骨干教师要求：教学效果综合评价在90分以上；在核心期刊上发表专业和教研论文各2篇；企业服务能力强。 |
|  |  |  | 验收要点： 1.在职学历教育证明； 2.培训结业证书。 | 验收要点： 1.在职学历教育证明； 2.培训结业证书。 | 验收要点： 1.教学效果综合评价记录； 2.论文原件； 3.咨询项目原件（含委托单位评价意见）。 |
|  | 4.兼职专业教师管理费 |  | 预期目标： 1.研究制定兼职教师管理制度（教学、日常管理制度）； 2.研究制定兼职教师聘任制度。 | 预期目标： - 修订兼职教师管理制度； - 建立兼职教师资源库。 | 预期目标： 1.完善兼职教师的评聘管理制度，提高兼职教师的工作成效。 |
|  |  |  | 验收要点： 1.兼职教师管理办法； 2.兼职教师登记表、聘书； 3.对兼职教师教学质量的考核和评价材料。 | 验收要点： 1.兼职教师管理办法修订稿； 2.兼职教师教学质量的考核和评价材料； 3.兼职教师资源库； 4.管理经费支出明细。 | 验收要点： 1.兼职教师管理办法； 2.兼职教师教学质量的考核和评价材料； 3.管理经费支出明细。 |
|  | 5.兼职教师工作补贴 |  | 预期目标： 1.制定兼职教师评价体系，形成对教学贡献突出的兼职教师进行补贴制度。 | 预期目标： 1.修订兼职教师评价体系及对贡献突出兼职教师的补贴制度。 | 预期目标： 1.完善兼职教师评价体系，对有成效兼职教师的补贴制度。 |
|  |  |  | 验收要点： - 兼职教师评价体系； - 兼职教师考核记录； 3.兼职教师工作补贴支出明细。 | 验收要点： 1.评价体系及补贴制度； 2.兼职教师工作补贴支出明细。 | 验收要点： 1.修订的兼职教师考核制度； 2.考核记录； 2.兼职教师工作补贴支出明细。 |
|  | 6.省级优秀教学团队建设 |  | 预期目标 1.确定三年内建设目标，制定建设方案； 2.申报并开发2门院级精品课程； 3.专业期刊发表论文20篇。 | 预期目标： 1.承担省级以上教研教改项目1项； 2.出版教材1部，立项并建设校级以上精品课程5门，双语教学课程1门、双语教材2门； 3.专业期刊发表论文25篇。 | 预期目标： 1.完成省级教改课题1项以上； 2.专业期刊发表论文25篇； 3.院级精品课程6门，双语课程教学； 4.双语教材出版。 |
|  |  |  | 验收要点 1.省级优秀教学团队建设方案； 2.院级精品课程申报书、开发方案； 3.论文发表原件。 | 验收要点 1.省级教改立项课题1项，立项审批报告； 2.5门院级精品课程鉴定材料； 3.省级立项教材修改稿； 4.双语教学课程课件、教案等相关佐证材料。 5.论文发表原件。 | 验收要点 1.论文发表原件； 2.教改课题的结题报告； 3.双语课堂教案、课件； 4.双语教材； 5.省级立项教材出版； 6.省级及院级精品课程鉴定材料。 |
| 教学实验实训条件建设 | 校内教学实验实训条件建设 | 校内生产性实训基地 | 预期目标： 1.配备2名实训室管理员； 2.制定并公布实训基地管理制度和人员管理制度； 3. 接收学生实训1000人天； 4.自编实训教材1部。开发涉老专业群学习领域课程2门。 | 预期目标： 1．开发实训项目，实训开课率为100％，接收学生实训1500人天； 2.开展相关职业资格证和养老院职业院长、技术骨干等方面的社会培训，对外培训250人/年；开发学院社会服务项目1个。开展社会服务2500人次，技术服务收入5万元/年； 3.为学校离退老同志、校内学生提供专业服务； 4.自编实训教材2部，院级精品课程1门。开发涉老专业群学习领域课程4门。 | 预期目标： 1.接收学生实训2000人天； 2. 开展相关职业资格证和养老院职业院长、技术骨干等方面的社会培训，对外培训250人/年；拓展社会服务项目1个。开展社会服务2500人次，技术服务收入5万元/年； 3.自编实训教材2部，院级精品课程1门。开发涉老专业群学习领域课程4门。 |
|  |  |  | 验收要点： 1.实训员聘书； 2.实训报告书； 3.实训基地制度； 4.实训教材； 5.课程开发相关材料。 | 验收要点： 1.实训课程安排表； 2.实训报告书； 3.培训成果相关佐证材料； 4.实训教材； 5.课程开发相关材料。 | 验收要点： 1.实训课程安排表； 2.实训报告书； 3.培训成果相关佐证材料； 4.实训基地使用记录； 5.实训教材； 6.课程开发相关材料。 |
|  | 校外教学实验实训条件建设 | 居家养老服务中心 | 预期目标： 1．完成一个居家养老点的试点工作； 2．预计为社区老人开展评估，覆盖面达200名老人；社会服务1000人次； 3．建立开发与该实体配套的管理制度、教学大纲、实训指导教材等教学文件； 4．接收学生实训1000人天； 5．培训双师型教师2名； 6.开发专业核心课程1门。 | 预期目标： 1．预计为社区老人开展评估，覆盖面达1000名老人，社会服务4000人次；对外培训500人/年；技术服务收入15万元/年； 2．完成1-2个居家养老点的推广工作； 3.培训双师型教师3名； 4．接收学生实训2000人天； 5.开发专业核心课程1门； 6.建立老人信息资源库、案例库。 | 预期目标： 1．预计为社区老人开展评估，覆盖面达1000名老人，社会服务5000人次；对外培训500人/年；技术服务收入20万元/年； 2．完成2-3个居家养老点的推广工作； 3．接收学生实训2000人天； 4．培训双师型教师4名； 5.开发创新型课程1门；院级精品课程1门；校企合作教材1门； 6.完善老人信息资源库、案例库。 |
|  |  |  | 验收要点： 1.民营非盈利企业证书、运营机制体制等相关佐证材料； 2.实训报告书； 3.实训基地制度； 4.实训教学文件； 5.双师教师资格证书； 6.课程开发相关材料。 | 验收要点： 1.实训课程安排表； 2.实训报告书； 3.培训成果相关佐证材料； 4.老年人信息资源库； 5.课程开发相关材料。 | 验收要点： 1.实训课程安排表； 2.实训报告书； 3.培训成果相关佐证材料； 4.出版校企合作教材；课程开发相关材料； 5.老年人信息资源库。 |
|  |  | 江苏经贸 · 方山养老服务中心 | 预期目标： 1. 政产校企共建方山养老服务中心形成合作意向； 2.开发学院社会服务项目1个； 3.邀请日本、德国等养老服务专家来基地讲学1-2次。 | 预期目标： 1. 完成基建、设备购置； 2. 招聘人力资源，初步搭建中心的组织框架； 3.开发学院社会服务项目1个； 4.获得社会捐赠30万元/年； 5.建设院级精品课程1门；培训双师型教师3名； 6.邀请日本、德国等养老服务专家来基地讲学1-2次。 | 预期目标： 1.完善硬件设备投入； 2.充实顾问、管理、服务团队； 3．接收学生实训1000人天；培训双师型教师3名； 4.中心试营业，实施市场策划与营销，服务入住率30%； 5.开展社会服务70000人次，技术服务收入30万元/年；技能与技术培训6300人/年、开发学院社会服务项目2个； 6.纵向、横向课题研究2-3个； 7.开发创新型课程1门；建设院级精品课程1门，省级精品课程1门；省级立项教材1本，省级精品教材1本； 8.邀请日本、德国等养老服务专家来基地讲学1-2次。 |
|  |  |  | 验收要点： 1.合作意向书； 2.国外专家讲学成果相关资料佐证。 | 验收要点： 1.合作协议、运营企划书、可行性论证等材料； 2.基建相关图纸和文件、设备购置清单等材料； 3.人员招聘协议； 4.培训成果相关佐证材料； 5.社会服务项目审批材料； 6.捐赠物资或经费； 7. 课程开发相关材料； 8.国外专家讲学成果相关资料佐证。 | 验收要点： 1.设备购置清单等材料； 2.人员招聘协议； 3.服务入住合同； 4.学生实训计划和小结； 5.培训成果相关佐证材料； 6. 社会服务项目审批材料及收入证明； 7.课题结题报告书； 8. 课程开发相关材料；教材出版； 9.专家讲学成果相关资料佐证。 |

### （七）专业建设预期效果

1．创建“两大模式，双重功能”的政产校企合作体制机制新模式，建立并良好运行老年产业管理学院理事会，充分发挥其咨询、指导和辅助决策等功能；注册成立“江苏省春晖养老服务中心”实体公司，依托公司成立运营政校合作共建的“鼓楼区居家养老服务中心”，三年内复制、推广3-5个由涉老专业毕业生作为小企业家与政府直接合作的居家养老中心；同时建成政产校企合作共建的集养老服务、培训与研究于一体的江苏经贸•方山养老服务中心。

2．完善“工学合一，三段渐进”的人才培养模式，形成相关的保障制度，培养学生的就业创业能力，为江苏基层养老机构输送“下得去、用得上、留得住”的经营管理服务人才和创业者。

3. 深化专业课程体系和课程改革，重构基于工作过程导向的专业人才培养方案4个，与企业合作共同开发所有学习领域课程，建设院级精品课程12门、省级精品课程1门和创新型课程5门，开发课程标准50门，编写省立项教材、省精品教材各1部，同时结合教学研究与改革实验实训设备、实训指导书、教学模式等进行合理设计。

形成以“专业基础＋行业方向”为导向的“老年服务与管理”专业群。以老年服务与管理专业为核心，辐射带动食品营养与检测（老年营养与保健）、旅游管理（老年休闲旅游）、老年运动与保健等3个专业建设。

4. 建成一支充满活力、富有爱心的“双师型”专兼结合、结构合理的优秀教学团队，95%以上的专任教师具备“双师”素质，具有较高的课程开发、人才培养、教育科研、社会服务能力。

5．完成省级老年产业人才培养实训基地的建设工作，并努力争取成为国内知名的老年产业人才培养示范基地。通过校内外实训基地的建设，为涉老专业的学生提供良好的实验实训、顶岗实习的机会和完善科学的实训计划，接收学生实训12000人天。

6．增强社会服务和社会辐射功能。依托涉老专业群及其校内外实习实训基地，开展为老服务职业技能证书培训与鉴定，承接社区、养老机构的业务和管理骨干以及中职教育师资等每年约3600人的社会培训；面向本校和社区老年人，提供社会支持、康复保健等服务，技术服务收入每年30万元；引导整合，资源共享，辐射周边地区与兄弟院校，结对帮扶中西部2所高职院校涉老专业，每年交流、培训教师及管理人员7人；完成多项企业、政府、行业横向课题，为政府决策提供支持，加快我国老龄事业专业化发展进程。

## 项目二：创新校企合作体制机制——现代服务业集聚区（现代服务业生产性实训基地）建设项目

项目负责人：王兆明（院长 研究员）

项目建设团队：薛茂云（副书记 副院长）、李建国（纪委书记）、谭  忠（副院长）、崔建宁（副院长）、李畅（副院长 教授）、刘凤云（教务处处长 研究员）、宋逸成（学生工作处处长）、王志凤（团委书记）、吴洪贵（信息技术系主任）、钱廷仙（科技产业处副处长 教授）、王  骏（科技产业处处长）、钱  新（白下区人民政府月牙湖办事处主任）、段  健（北京博导前程信息技术有限公司董事长、中国互联网协会网络营销办公室常务副主任）、孙业华（江宁区商务局局长）、江开明（南京农副产品物流配送中心有限公司董事长）、王建坤（东方企业集团董事会主席）

背景分析

服务业特别是现代服务业是当代经济发展的重要引擎，其发展水平也是衡量一个国家和地区综合竞争力和现代化水平的重要标志。

大力发展现代服务业是江苏省的重大战略决策。省委省政府出台《关于加快发展现代服务业的实施纲要》，确立服务业倍增计划和一手抓先进制造业、一手抓现代服务业的“双轮驱动”战略，并明确了十一五期间现代服务业十大重点发展领域。2010年6月20日，省政府印发的《江苏省服务业提速计划》明确指出，“以全面发展现代服务业为核心”，“大力推进现代服务业集聚区建设”，“加快实施现代服务业人才工程”。

近年来，江苏省现代服务业快速发展，2010年，江苏省省级现代服务业集聚区已从最初的47家发展到88家。南京市已经成为区域性现代服务业中心，人才需求更加旺盛。

学院及时调整服务面向，在2004年明确提出面向现代服务业，服务江苏两个率先的办学定位。竭尽全力加强校企合作，加强专业建设和基础能力建设，推动了校企合作培养高技能人才的工作不断迈上新台阶。但建立和完善校企合作培养高技能人才体制机制的工作,依然任重道远。

为此，我院应紧紧围绕产业和区域经济发展的迫切需求，根据省主管部门和地方政府对我院发展建设的规划要求，认真总结校企合作经验，在校企合作已经建成和基本建成的生产性实训基地基础上，进一步以项目为载体，在更高层面和更深层次深化办学体制改革，创新政产校企合作模式，密切结合专业建设、人才培养的需要，解放思想，积极探索，在新老校区带上建设现代服务业集聚区（现代服务业生产性实训基地）。引领产业发展，服务地方经济。创新“教学做一体”的教学模式，着力培养高素质技能型人才。

在创新“政产校企合作、董事会管理”、“政府主导、企业主体、学校参与”、“引企入校、校企一体”、“政府支持、企业参与、教师主导、学生主体”等4种办学管理体制，建立行业企业、政府深度参与的长效机制，推进专业建设与人才培养模式改革等方面，学院将集聚4大校企合作共建项目，发挥人才集聚和专业覆盖的产业链集成优势建立现代服务业集聚区，同时带动学院其他6个已经建成、基本建成和在建的校企合作生产性实训基地项目整体发展。

该集聚区的建设，一方面紧紧围绕江苏南京，特别是白下区、江宁区急需发展的现代服务业领域，对接了地方对现代服务业发展、布局和规划；另一方面，这些领域又紧紧围绕我院现已构建的涵盖现代服务业十大重点发展领域的专业群，形成了现代服务业专业群对接地方重点发展的现代服务业领域新格局。

通过集聚区的建设，学院与企业共建专业、共建师资队伍、共建实训实习基地，并促进企业转型升级的技术研发等问题,探索建立和完善校企合作体制机制的实现途径。在大力推进现代服务业集聚区建设、人才培养、技术研发、社会服务等方面，为江苏乃至全国的高职教育发展发挥示范作用，形成一个大型的校企联盟。

### 一、现有基础

（一）区域经济发展与产业规划优势

学院地处南京城东南，有光华和江宁两个校区。光华校区位于现代服务业发达的南京市白下区，服务业集聚发展的态势正在形成，全区正在整合资源、匹配项目，推进现代服务业发展。江宁校区地处国家级江宁经济技术开发区和省级江宁科学园，江宁区不断加快服务业发展的提速计划，园区先进制造业高度发达，高端商贸与现代物流齐头并进。新老校区之间有南京农副产品物流配送中心，是南京最大的“菜篮子工程”。区域经济和现代服务业发展，对人才培养提出了更高的需求，这为我院建设现代服务业集聚区提供了强大动力。

在新老校区带建设现代服务业聚集区，具有交通便利的优势。宁杭高速公路、沪宁高速公路、绕越高速公路、高铁南京南站横贯其间，南京地铁联通新老校区。

江苏省发展和改革委员会在“关于江苏经贸职业技术学院生产性实训基地建设项目建议书的批复”（苏发改社会发[2008]1810号）中指出：“同意江苏经贸职业技术学院生产性实训基地项目建设，项目工程建筑总面积为15万m2。其中物流管理实训中心4万m2，旅游会展实训中心2.4万m2，大学生创业创意园5万m2，该基地建成后，可满足1万名在校生实训实习教学及现代服务业生产性实训需求”。

我院在省教育厅、省发改委和地方政府指导和支持下（附省发改委、省教育厅关于我院生产性实训基地建设批文，白下区政府关于合作共建光华科技产业园会议纪要），学院与政府、企业紧密合作建设“连锁经营实训基地”等4大现代服务业领域生产性实训基地，并在将来建设“180物流管理生产性实训基地”等6个校企合作共建的生产性实训基地，该项目由政府规划引导、校企深度合作、共同投资、分工负责。

（二）现代服务业专业群优势

适应大力发展现代服务业的需要，我院在改造优化传统优势专业的基础上，积极发展新兴专业，精心打造品牌专业和特色专业，不断优化专业结构。现有省级品牌特色专业10个。在省内率先或较早开发了“连锁经营管理”、“物流管理”、“电子商务”、“市场建设与管理”、“汽车技术服务与营销”、“老年食品与保健”、“老龄社会与老年产业管理”、“老年旅游”等新兴专业（方向）。多方引进社会资金和合作伙伴，开发了“食品营养与安全”、“文化产业管理”、“影视动漫”等专业。已经形成涵盖江苏省现代服务业重点发展领域的专业群。

（三）具有深厚的行业办学基础

江苏经贸职业技术学院原属江苏省商业厅主管，与省内商业企业有着广泛、密切的联系。学院长期与政府主管部门、行业企业进行紧密合作。近60年来，已累计为服务业培养管理骨干和技术人才7万余人，形成了校企合作的优良传统和特色优势。划归省教育厅后，不断发展与江苏省商业联合会、江苏省供销合作总社和江苏省商务厅等部门、行业组织的紧密联系和合作。不断探索校企合作新模式，有力推进了人才培养工作。

（四）积累了校企合作的成功经验

随着校企合作的不断深化，我院一直探索学院与地方政府、行业企业紧密型合作办学体制机制，校企合作共建了一批生产性综合实训基地，为集聚区建设打下了校企合作办学的坚实基础。

校企合作历经全面铺开、分类建设和重点推进三个发展阶段，以及规模化、制度化、一体化渐进过程，已形成了“专项合作型、紧密合作型和校企一体型”三种较为成熟的校企合作模式和双多方共赢的体制机制。规划将重点建设的4个专业，及10个专业群，带动58个专业，对接10个校企合作建设的生产性实训基地，涵盖了江苏省重点发展的现代服务业十大领域。见图4-2-1所示。

图4-2-1  校企合作成功经验

### 二、建设目标

（一）总目标

按照政府规划布局，通过分布在我院现代服务业集聚区带上的4大生产性实训基地的建设，建成总面积预计20万m2的校内外生产性现代服务业集聚区（现代服务业综合实训基地）。对已建成的项目，在体制机制等方面进行提档升级，加强制度建设，完善运行机制；对在建的项目，按照创新的体制机制规划运行，重点进行体制机制创新实践。通过建设，探索和实践“政产校企”深度合作等4种合作体制，构建4个长效多赢的运行机制，成为高职院校校企合作体制机制创新的示范。

通过现代服务业集聚区大型生产性实训基地的建设，使我院高职人才培养与行业企业实际密切结合，构建电子商务等重点建设专业实践技能的支撑体系，破解工学交替的顶岗实习实训难题，搭建产学研平台，促进“双师型”教学团队建设，提升学院的社会服务能力，集聚区向职业院校和社会开放，共享实习实训和技术研发资源。

（二）具体目标

1．创新政产校企深度合作的体制机制

（1）依托“光华科技产业园”等四大建设项目，创新4种合作体制

① 政产校企合作，董事会管理，股份制运营——光华科技产业园项目。

② 政府主导，企业主体，学校参与——南京农副产品物流配送中心（众彩物流）实训基地建设项目。

③ 引企入校，校企一体——连锁经营生产性实训基地（江苏经贸·华润苏果旗舰店）建设项目。

④ 政府支持，企业参与，教师主导，学生主体——180大学生创业广场建设项目。

上述4个项目是现代服务业集聚区的重点建设项目，也是与我院申报中央财政重点支持的4个专业密切相关的项目。

（2）建立4种校企合作长效运行机制

① 政府主导的动力机制。

② 高效的合作运行机制。

③ 规范校企健康合作的调控机制。

④ 促进校企长期合作的保障机制。

2．实现学院和社会人才培养目标

实现全校90%以上学生在集聚区接受实习实训教育；实现学生100%接受普惠式创业教育，20%学生在各种创新创业实践团队中接受创业锻炼，3%左右的有志学生成功创业。

（1）每年培养提升专业教师双师素质200人以上。

（2）累计完成学生实训20万人天。

（3）为合作企业进行高技能新技术培训3000人天；为企业员工继续教育和社会培训9500人天。

3．集聚效应

集聚区建设有助于推进学校和企业深度合作，一方面，通过合作将项目建设进一步引向深入，使项目产生裂变效应；另一方面，集聚区将促进产业发展向深度渗透，合作企业引进后，将刺激配套服务项目产生，从而促进产业的可持续发展，有利于资源共享，最终形成一个良性循环的校企联盟。如图4-2-2所示：

图4-2-2 集聚区的集聚效应示意

4．孕育和发展新兴产业

（1）加强学校专业技术实力，引入2家以上行业知名企业；依托集聚区综合优势，校企合作，吸纳发展100家创新型企业；建立160家现代服务业企业；

（3）学生自主型创业企业50家；

（4）创造学生就业岗位500个。

（5）产业与产业碰撞，新生新的领域。

### 三、建设内容

整体规划，分步实施，主动服务新老校区所在地区域经济和产业发展的迫切需求，在南京市城东南新老校区带上，建设4个政产校企深度合作的大型生产性实训基地。该项目的建设与投入使用，将有利于学院发挥高职教育职能，增强院办经济实体的功能，拓宽筹集高职教育办学经费的渠道。集聚区内4个基地建设经费，将通过自筹、融资、企业共建及其他渠道解决。

（一）互利多赢，创新校企共同发展新体制

学院成立理事会，为推进学校办学体制的创新，以合作育人为目标，以合作双赢为动力，以合作就业为导向，以合作共管为手段，建立政产校企共建、共管、共赢、共同致力于高职教育发展的体制机制，学院组建由政府主管部门、行业协会、知名企业、知名校友和教职工代表构成的理事会。所有理事均在《江苏经贸职业技术学院理事会章程》的框架下参与学院管理和建设，对学院发展规划、经费筹措、基础建设、政策措施、专业调整、专业设置等重大问题进行咨询和研究。

教学系建立系务管理委员会，由企业专家、政府主管部门人员、系教师代表和学生代表参加的系务管理委员会，下设三个工作委员会：专业建设委员会、课程开发与指导委员会和就业创业指导委员会。系务管理委员会定期研究教学系专业建设、教学管理、学生实习及就业、课程开发与建设等工作，监督教学经费使用情况，对系务工作提出指导性意见。同时，借助合作企业的资源优势在提升人才培养质量、学生实习就业、产学研合作等方面进行深度合作。

这种校企合作产学研基地（项目），生产性实训基地，原则上均借鉴现代企业制度，实行股份制运营。

1．政产校企合作，董事会管理，股份制运营——光华科技产业园项目。

围绕白下区政府“以整合优势资源、集聚高端产业为重点，进一步加快现代服务业发展，着力推进产业转型升级”的产业发展需求，依托光华校区已经建成的“现代服务大厦”2万m2，及1万m2的配套设施（远期6万m2），由南京市白下区政府、中国互联网协会、西安三元创业投资股份有限公司、北京博导前程信息技术有限公司、江苏经贸职业技术学院共同投资600万元，撬动入驻企业三年内投资2000万元，成立股份公司，建立董事会，建设“光华科技产业园”（基建已完成）。

园区将引入现代企业制度，借助中国互联网协会资源、西安三元产业投资孵化模式，在互联网、物联网商务应用、呼叫三个产业领域中的高、中端，引入、培育和服务与园区产业定位相符的企业；为入园企业设计电子商务营销模式，并在资金投入、产业发展规划等方面提供帮助；为大明路汽车一条街等提供现代服务业升级服务等，将园区打造成南京城东南现代服务业高端集聚区。

同时，依据集聚区的资源优势，构建“专业群对接链”、“师资及人才培育链”，为电子商务、计算机技术（呼叫中心技术与应用）、软件技术（服务外包）、市场营销、国际贸易、旅游与会展、电脑艺术设计等专业群的建设与发展服务，成为教师企业挂职锻炼的基地、学生实习实训和就业的平台，为产业发展提供技术、人才以及师资培养的支持。三年之内培育100家创新企业，成为集入园企业运营支持、泛在网企业孵化、运营指导(服务)、大学生实训就业等集聚的江苏省乃至全国的示范性生产性实训基地。

2．政府主导，企业主体，学校参与——南京农副产品物流配送中心（众彩物流）实训基地建设项目。

南京农副产品物流配送中心实训基地（众彩物流）项目（已建成一期工程），由江宁区人民政府建设控股、南京农副产品物流配送中心有限公司为运营主体，我院参与建设的政校企项目合作模式。其“以政府为主导、使专业融入企业；以学院为主体、使校园进入企业”，对接物流管理、电子商务、食品安全与检测等专业群，对口支援配送中心建设与经营管理，依托农副产品检测开展社会服务，满足学生生产性实训的需要。争取用三年的时间，在多方努力下，打造“双核心、多任务”的运营模式，建设企业内众彩物流培训学院，在人力资源共享、促进政、校、企深度融合，农副产品检验检测中心建设等方面深度合作，为政府工作人员、企业员工高技能新技术培训三年分别达到450人天、4500人天；使社会培训人数三年达到30000人天；就业、创业人数三年共计200人；互派专家讲学三年达到102人次；参与农副产品检验、检测中心的建设过程，将其建设成为我院跨系院、跨专业的示范性校外实训中心。

3．引企入校，校企一体——连锁经营生产性实训基地（江苏经贸·华润苏果旗舰店）建设项目。

连锁经营生产性实训基地（江苏经贸•华润苏果旗舰店）项目（已经建成），位于光华校区现代服务大厦地面1-3层和地下一层。2010年5月28日正式运营，经营面积3万m2，建立管委会，校企合作“双主体”。现代服务大厦由学院投资建设，华润苏果超市有限公司提供品牌、经营业态、设备、货源和专业管理人员。整个基地集大型连锁超市（购物中心）的品牌、管理、经营、教学、培训、科研于一身，既是“苏果”在南京城东南唯一的旗舰店，也是学校与企业、学生学习与工作深度融合的教学工场。围绕学校与企业、人才培养与产业发展、校内学习与企业工作深度融合，落实“人才共育、过程共管、成果共享、责任共担”机制，优化连锁经营管理等专业的人才培养模式。

建设合作成果共享平台、对接现代物流管理、连锁经营、国际贸易、电子商务等专业群，连锁经营生产性实训基地为学院常年留出200个岗位，由学院统一安排工学交替的实习实训，实现365天轮班轮岗，每年安排学生10万人天，参与现代流通认知实习、专业课程课教学实习、工学交替顶岗实习和就业直通毕业实习，合作培养50名双师型教师，为企业培训800名经营管理人员，实现实践教学的过程共管。

连锁经营生产性实训基地，校企联办（华润）苏果发展战略研究所、江苏经贸连锁经营培训学院、（华润）苏果员工培训中心、中国商业联合会商业职业经理人（店长）培训中心、中国商业联合会商业职业经理人（店长）考试中心，合作研究连锁经营、信息技术、现代物流等领域的发展问题，提供中高级主管业务培训、知识更新，以及各类相关考证服务。

4．政府支持，企业参与，教师主导，学生主体——180大学生创业广场建设项目。

作为全省首批大学生创业教育示范校和江苏省大学生创业教育指导委员会中唯一的高职院校副主任单位。180大学生创业广场（基建已完成）项目，通过创新“政府支持、企业参与、教师主导、学生主体”的政、校、企合作体制，形成 “教、学、创、研”一体化的大学生创业教育新体系。在江宁区政府支持下，由企业提供品牌、资金、产品和运营标准，学院提供场地、设施和指导，教师主导，学生自主经营，政校企合作共建。将成立由政府部门、行业、企业、社会机构和学校等多方面专业人士组成的180大学生创业广场运营指导委员会，对创业广场的运营和发展提供决策咨询、评价和指导。引入工商、税务、商检、计审、金融服务等专门机构和力量，形成180大学生创业广场公共服务组团，为各创业项目及其实施人提供全面、便捷的“一站式”服务。

未来三年，以创意产业、信息服务、商务服务为主，在建筑面积2.1万m2的180大学生创业广场内，以一批知名企业和学院合作项目、系（院）专业实体化项目和学生自主创业项目为基本载体，建设并有效运行三个创业实践功能区（校企合作经营型创业实践区、学生自主创业门店区、学生创意创业项目孵化区）和一个创业教育指导功能区（创业就业素质强化培训学院），构建创业实践核心平台和创业教育教学、培训、科研、指导及服务核心平台，进一步优化学院现代服务业和创意产业生产性实训基地的布局结构，建立“教学创研”一体化的“双核结构”大学生创业教育新体系。

稳定运营50个校企合作经营型创业项目和15个系（院）创业实体为带动的系（院）引导型创业项目，建立拥有100个格子铺的学生自主创业门店区和拥有15个写字间式工作室的学生创意创业项目孵化区，实现1500名左右学生同时参与不同类型创业实践、100名创业指导教师及相关工作人员全程指导和服务的运营规模。

（二）强化动力活力，创新校企长效合作机制

现代服务业集聚区，以培养高技能人才为第一要务。但教育行为同企业行为的动机和目标不完全相同，在市场体制环境中，要建立长期的、可持续发展的校企合作关系，关键是使校企双方都能获取对方的有效资源，调动合作的积极性。建立政、产、校、企良好的运行机制，是集聚区建设的重要任务之一。

1．政府主导的动力机制

积极争取省教育厅、民政厅、白下区政府、江宁区政府的各项扶持政策，保护和激发企业参与校企合作的积极性。统筹各方资源，发挥政府的组织优势、资源调控优势、公共管理优势，确保集聚区人才培养和建设项目的有序开展。争取优惠政策，建立吸引企业的长效合作机制。

（1）强化财政扶持。借助白下区、江宁区政府积极主导、参与的优势，积极将集聚区项目列入财政扶持项目，促进集聚区的建设和发展。

（2）强化金融支持。白下区、江宁区投资促进局将制定政策，鼓励金融机构对集聚区内基础设施建设以及服务业企业加大信贷支持。重点支持符合条件的集聚区企业进入资本市场融资，鼓励各类创业风险投资机构和信用担保机构对集聚区企业开展业务。

（3）强化用地保障。白下区政府、江宁区政府协作，共同争取优先安排集聚区新的教育建设用地，对积聚区内项目急需的布局规划予以支持。

（4）实行税费优惠。在国家税法规定框架内，争取适于集聚区各大项目建设的各项税收优惠政策。对国家尚处于探索阶段的税收政策，可优先安排在集聚区内先行试点。对国际知名企业和项目入园，采取一事一议的政策。

光华科技产业园项目中，通过评估对符合三大产业领域定位的入驻企业，将在包括融资中介、项目策划、金融支持、代理提供工商注册服务、税收减免等提供优惠政策与服务。

大学生创业园项目中，将进一步增进与地方政府的联系与协作，共建政策保障平台，为创业项目提供工商、税务、人事、融资、保险、咨询等“一揽子”扶持和服务。

2．建立高效的合作运行机制

通过院理事会、系务管理委员会和专业化的实体，形成高效的集聚区合作运行机制，协调处理校企合作中人、财、物相关的各项活动的重点和难点问题，承担校企合作决策管理职能。

开展集成创新，提升改革效益。集成创新就是将模式创新、体制创新、机制创新融合一起，形成新的集成力量，促进创新跃上新台阶。

3．规范校企健康合作的调控机制

集聚区合作各方能否长期合作并产生最大效益，取决于在4大项目中双方利益平衡点的寻找与把握。因此，要逐步探索建立集聚区建设项目各种调控机制，建立双方沟通信息、协调关系、督导检查等内容的长期合作共赢的机构。

成立集聚区校企合作管委会。由政府、企业高层管理者、学院领导、系负责人等组成。宏观调控集聚区各建设项目的发展，解决合作过程中遇到的难题。动态跟踪产业发展，使学院对集聚区的发展规划与企业、产业对接。

完善已有的专业建设指导委员会组成和职能。动态跟踪地方经济发展需求的变化，超前对我院涵盖现代服务业重要领域的专业进行预测和调整；以企业工作过程为导向，重构相关专业核心学习领域。

集聚区校企合作管委会是校企合作调控机制的决策层；专业建设指导委员会为调控机制的执行层。

4．促进校企长期合作的保障机制

制定现代服务业集聚区的运行管理制度，建立多方共同参与的人才培养质量监督和评价管理办法等制度。深化学院内部人事管理制度改革，落实教师密切联系集聚区企业的责任，引导和激励相关专业教师主动为企业和社会服务，开展技术研发，促进产学研科技成果转化，实现互利共赢。

完备的校企合作管理制度和管理办法是集聚区经济健康运行的重要保障。具体建设制度如表4-2-1所示：

表4-2-1   校企合作制度建设一览表

| 序号 | 文 件 名 称 |
| --- | --- |
| 1 | 校企合作生产性实训基地董事会章程 |
| 2 | 集聚区实训基地培育孵化政策办法 |
| 3 | 集聚区办公事务管理制度 |
| 4 | 校企合作生产性实训基地营销企划管理制度 |
| 5 | 校企合作生产性实训基地生产质量管理制度 |
| 6 | 校企合作生产性实训基地人力资源管理制度 |
| 7 | 企业兼职教师补贴制度 |
| 8 | 企业兼职教师数据库 |
| 9 | 校企合作开发创新课程管理办法 |
| 10 | 引企入校管理办法 |
| 11 | 校企合作立体化教材建设与管理的若干规定 |
| 12 | 专兼教师评聘和社会服务能力评价制度 |
| 13 | 教师参与横向科研工作管理办法 |
| 14 | 实训基地校企共管实施规定 |
| 15 | 教师企业挂职管理规定 |
| 16 | 学生校内顶岗实训(实习)经费使用管理暂行规定 |
| 17 | 学生顶岗实习管理办法 |
| 18 | 顶岗实习项目指导手册(样式) |
| 19 | 顶岗实习联合实施实训教学协议 |
| 20 | 企业进驻大学生创业广场管理办法 |
| 21 | 对外合作职能部门保障措施 |
| 22 | 顶岗实习工伤保险制度 |

5．项目经费预算

表4-2-2 现代服务业集聚区建设经费预算  （单位:万元）

| 资金来源 资金运用 | 申请地方 财政投入 | 区政府投入 | 行业企业 投入 | 学院自筹 资金投入 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光华科技产业园 |  | 200 | 200 | 200 | 600 |
| 南京农副产品物流配送中心 |  |  | 420 |  | 420 |
| 连锁经营生产性实训基地 |  |  | 300 |  | 300 |
| 180大学生创业广场 | 100 | 200 | 200 |  | 500 |
| 小计 | 100 | 400 | 1120 | 200 | 1820 |

6．建设的监控点与监控指标

详见4个子项目建设方案。

### 四、预期效果

（一）彰显现代服务业集聚区创新的“载体”功能

1．学院整体规划、分步实施，进行集聚区项目的建设，推进地方政府完善扶持政策并参与投资建设，从而创新我院的办学体制机制。“合作办学、合作育人、合作就业、合作发展”贯穿四大项目建设全过程，在形成办学主体多元化的同时，撬动企业注资近3000万元，各利益主体对教育过程进行主动参与，寻求合作发展，更加明确和真正发挥学校、企业人才培养“双主体”的地位和作用，实现了共育人才。

2．该集聚区四个重点建设的校企合作生产性实训基地，是与我院申报中央财政重点支持的4个重点建设专业密切相关的项目。以项目建设为纽带，践行了“政产校企合作，董事会管理，股份制运营”、“政府主导，企业主体，学校参与”、“引企入校，校企一体”、“政府支持，企业参与，教师主导，学生主体”等四种校企合作体制机制创新，构建了4个中央财政支持的重点建设专业可持续发展的、实践技能培养的支撑体系。

（二）重构现代服务业人才培养模式

通过集聚区校企合作生产性实训基地建设，使我院高职教育与企业实际密切结合，带动电子商务等专业群，以社会需求为导向，主动调整专业设置和人才培养方案，更好的服务于地方经济社会的发展。主动适应南京区域经济发展的需求，完善体现现代服务业行业特点和专业特色的“分阶段多循环”工学结合人才培养模式，重构课程体系，校企合作开发教材8部，加强校内生产性实训基地建设，最大程度的实施工学交替和订单化培养。推动“电子商务、物流管理、连锁经营与管理”等专业群人才培养的过程共管，办学活力增强，明显提升我院现代服务业高技能人才培养工作水平。

（三）破解学生实习实训难题

集聚区在服务地方经济发展的同时，极大改善我院生产性实习实训的条件。校企合作，加强质量和过程控制，从根本上解决了学生集中实习实训和创业实践的难题。全年完成学生实训20万人天，学院相关专业80%的校内生产性实训将在集聚区内完成，吸纳1500名学生参与创业实践，学生自主型创业企业50家，三年创造学生就业岗位500个以上。

（四）促进“双师型”教学团队建设

集聚区4个建设项目，都是依托我院的专业优势与师资优势来建设的，项目的建成必将进一步带动专业和师资队伍建设。借助集聚区平台，三年与合作企业共同培训专业教师200人以上，并聘任40名企业兼职教师，承担专业课教学任务，促进学院双师结构教学团队的建设。

（五）提升服务社会能力

通过集聚区各项目的建设，服务区域经济内现代服务业的各类业态，年收入2亿元，效益3000万。动态跟踪区域产业发展对人才和技术的急需，拓展社会服务功能，有针对性的面向行业企业开展技术服务，开展高技能和新技术培训3000人，同时为集聚区和区域行业企业职工等提供产业发展急需的继续教育，三年培训9500人天。集聚区向职业院校和社会开放，共享实习实训和技术研发资源。

### 附录1：白下区人民政府《关于江苏经贸职业技术学院光华科技产业园建设事宜》会议纪要

### 附录2：江苏省发改委关于江苏经贸职业技术学院生产性实训基地建设项目建议书的批复

### ★  政产校企合作，董事会管理，股份制运营——光华科技产业园建设项目

项目负责人：吴洪贵（信息技术系主任）

项目建设团队：钱  新（白下区人民政府月牙湖办事处主任）、段  健（北京博导前程信息技术有限公司董事长、中国互联网协会网络营销办公室常务副主任）、张建纲（西安三元创业投资有限公司董事长）、江  玲（对外合作处处长）、宋  兵（会计系党总支书记）、张  颖（信息技术系副主任）、王  韬（白下区人民政府月牙湖办事处副主任）、戴德颐（秘书）

背景分析

1．互联网、物联网发展背景

网络经济在危机中率先复苏，对经济增长的拉动作用明显。以互联网为代表的新经济已经成为世界经济的新引擎，对正处在城市化、信息化进程中的中国来讲，基于互联网的创新、创业无疑是最具活力的领域。

互联网公司市值触底反弹，复苏速度超过传统产业。世界经济论坛报告显示，未来五年内，与互联网相关的产业将创造直接工作机会120万个，间接工作机会2530万个。2009年中国中小企业通过电子商务拉动中国GDP增长0.13%。

泛在化发展，促使物联网整合信息、通信和技术（ICT）产业，拓展互联网应用。物联网进一步利用了互联网的能力，整合ICT产业，形成更广泛的服务领域。例如，工业生产：供应链管理、节能减排；服务业：智能商业、零售、物流、金融；基础设施与社会管理：智能交通、智能电网、智能水利；数字生活：医疗健康、智能家居、安全监控。终端更加智能，终端泛在部署。如图4-2-1-1所示：

图4-2-1-1 互联网系统应用

与此同时，生产型互联网服务暗流涌动。互联网技术渗透传统制造业，衍生出生产型互联网服务。生产型互联网服务逐渐增多，推动了制造业服务化进程，主要涉及协同研发、协同设计、协同制造、协同商务等方面的服务。互联网深入生产各个环节，深入研发环节、设计环节、生产环节。如图4-2-1-2所示：

图4-2-1-2 生产性互联网服务业

2．呼叫产业链催生业务流程外包（BPO）向知识流程外包（KPO）转化

金融危机后，企业面临转型升级和结构调整的巨大压力，客户要求提供的服务内容、规模和水平不断提高。特别是电子商务前端领域的呼叫产业服务外包，逐步形成以市场和客户为中心的企业运营机制和核心竞争力，并以此驱动企业的生产、销售、支持和维护系统，促进企业将管理模式从以产品为中心向以客户为中心转变。

目前，呼叫产业链形成分工协作。呼叫产业链大致分为高端：产品研发——产品集成——市场需求；中端：营销——销售——服务（业务服务）——技术支持；低端：呼叫坐席服务。呼叫产业市场的竞争由单一的座席规模竞争变为产业链的竞争。基于此，光华科技产业园，旨在整合产业链相关资源，搭建起完整的产业链条，推进泛在网模式下园区相关产业链企业快速发展。

### （一）现有基础

1．政策优势

光华科技产业园一期项目依托我院光华校区已建成的“现代服务大厦”四个塔楼2万m2资源及占地1万m2配套设施（远期6万m2），南京市白下区政府在“白下区2010年国民经济和社会发展计划”中指出：“以整合优势资源、集聚高端产业为重点，从科技创新、服务业提档升级和产业布局优化中寻求新的发展活力，进一步加快现代服务业发展，加快重点项目建设，着力推进产业转型升级、园区转型升级和城市发展转型升级。”

“光华科技产业园”定位为：基于互联网创新、创业的企业聚集园区。基地将成为全国首家集呼叫产业BPO向KPO提升、互联网运营认证支持、互联网企业孵化、互联网运营指导(服务)、大学生实习就业对接的特色园区。南京相关政策优惠见附件。

2．产业优势

（1）致力发展互联网、物联网高端关键核心技术，力争主导国际标准

我省是国内互联网发展和物联网产业起步较早和相对集中的地区，在技术标准、市场应用、人才资源等方面拥有一定的先行优势。

① 在互联网信息化发展方面居于领先地位。

② 在技术和标准方面，我省在国内较早地开展了物联网核心技术研发、科技成果转化、应用示范推广等工作。

③ 传感器、集成电路、智能计算、无线通信、软件和信息服务业等产业基础较好，在省内初步形成了数个物联网产业聚集区，2008年全省物联网产业实现销售收入约为300亿元。

④ 在物联网应用领域，省内部分地区先后启动了工业、农业、环保、电力等领域的物联网技术研究和应用。移动、联通、电信等运营商开始提供电力、交通、农业、环保等领域的物联网运营与服务，市场应用正在逐步培育。

（2）呼叫产业发展向产业链高端快速推进

江苏省呼叫产业已经进入规模扩张阶段，众多呼叫产业的发展以及政府、行业企业的呼叫服务方兴未艾。广大中小企业在金融危机后，面临转型升级和结构调整的巨大压力，客户要求提供的服务内容、规模和水平不断提高。由此分析，江苏省呼叫产业面临产业链低端的呼叫中心基地和呼叫外包服务的中小企业业务需求。这样，呼叫产业的产品及技术研发高端需要开发下游用户，为企业需求进行个性化包装服务的中端企业也遇到了难得的发展机遇。

3．专业与人才优势

为紧密结合我院专业建设、人才培养适应加快流通现代化进程和大力发展现代服务业的需要，我院在改造优化传统优势专业的基础上，积极发展互联网信息技术、物联网RFID商务应用、呼叫中心技术与应用、物流管理等新兴专业（方向），精心打造品牌专业和特色专业，不断优化专业结构。已经形成涵盖江苏省现代服务业重点发展领域的专业群，为科技产业园的产业链提供了有力的智力支持。

江苏经贸职业技术学院现有与物联网发展紧密相关的电子商务、计算机网络技术省级特色专业，以及涵盖江苏省重点发展的现代服务业十大领域专业群，具有人才与智力优势。学院与政府、行业企业合作，可以在智力输出，产业人才培养等方面发挥优势，创新政产校企合作体制机制，为科技产业园的建设和发展奠定了长效多赢机制。

4．合作企业优势

（1）北京博导前程有限公司的优势

北京博导前程信息技术公司于2006年3月在北京成立，承担博星卓越系列教学软件的相关资源整合、市场推广、品牌提升、售后服务、教学实践基地建设等任务。同时承担中国互联网协会网络营销培训项目的运营工作。中国互联网协会网络营销培训管理办公室设在该公司。

2002年，公司业务发展进入高等教育领域，在西安交通大学经济与金融学院电子商务研究所、中国信息经济学会电子商务专业委员会的全面支持下，从电子商务专业入手，导入电子商务教学实验软件研发及电子商务专业教育支持两项核心业务，之后又和其它相关高校及机构合作导入电子政务、市场营销、国际贸易、工商管理等体系化的教学软件产品。随着教学产品的影响力的扩大，该公司在高校和教学领域拥有良好的合作伙伴，积累了用户资源、教材资源、教学方法资源、课件资源、教学软件资源等可转化为现实的成果。

（2）西安三元创业投资有限公司的优势

西安三元创业投资有限公司是以资源性投资为主的创业投资公司，拥有十多年的企业孵化经验、丰富的资源整合能力、集团化的企业管理经验、优秀的管理能力及市场战略管理能力。公司与全国主要省市众多电视媒体均有良好合作，与中国权威电视媒体中央电视台及国内外一些大的、有影响的企业合作密切。自2000年起，公司就开始孵化服务，成功运营两个园区，已累计入驻企业140余家，在园区建设方面积累下丰富的经验。

### （二）建设目标

1．总目标

紧紧围绕白下区政府“以整合优势资源、集聚高端产业为重点，进一步加快现代服务业发展，着力推进产业转型升级”的产业发展需求与规划，依托我院光华校区已建成的“现代服务大厦”四个塔楼2万m2资源及占地1万m2配套设施（远期6万m2），由白下区政府、西安三元创业投资股份有限公司、北京博导前程信息技术有限公司、江苏经贸职业技术学院共同投资，创办高科技股份制企业，构建政产校企共同投资、董事会管理的合作体制，建设“光华科技产业园”（基建已完成）。

科技产业园区将建立政府主导下多赢的运行机制，发挥白下区政府产业规划、政策扶持的优势，借助北京博导中国互联网协会资源、西安三元科技园区产业投资与孵化模式，江苏经贸职业技术学院实训实习基地建设、吸纳学生就业和智力资源的优势，在互联网、物联网商务应用、呼叫三个产业领域中的高、中端，引入、培育和服务适宜定位相关产业领域的创新企业。使科技产业园在集聚区平台上，主导科技创新、技术支撑、创业运营等方面的示范作用，在集聚区四大项目间形成有机的利益链条。

通过三年建设，使光华科技产业园发展成为在互联网、网联网商务应用、呼叫产业领域有一定影响的科技产业园区！

2．具体目标

（1）创新政产校企合作体制

以科技产业园建设为载体，探索地方政府、行业企业与高职院校深度合作的模式，成立股份制企业，使园区现代服务业产业链发展与专业群建设对接，实现“人才共育”。

（2）建立政府主导的多方参与机制

以政府宏观调控和政策扶持为主导，形成三方合作的动力机制和高效多赢的运行机制，全面推进对接专业群的专业建设、人才培养方案制订、创新型课程开发、“双师结构”师资队伍建设、社会服务能力建设，实现“过程共管”。

（3）实施人才培养、智力支持与技术服务多元发展

以搭建科技产业园投资融资等服务体系为契机，为入园企业的商务模式、资金投入、产业发展进行策划。深化“动态能力集”人才培养模式改革，发展面向现代服务业的电子商务专业群内涵建设，为区域行业企业提供急需的产业人才和技术服务，实现“成果共享”。

（4）构建深度融合、责任共担新模式

以建立科技产业园“健康合作的调控机制”、“长期合作的保障机制”为平台，对园区产业项目链进行整体规划，制订“政产校企”双向兼职、双向培训、共建生产性实训基地和工学交替的顶岗实习制度，实现“责任共担”。

（5）完成人才培养目标

①对园区提供智力支持和师资培训200人次。

②累计完成学生实训6万人天。

③三年为入驻企业开展高技能与新技术、企业管理骨干培训500人，对企业员工开展继续教育1500人。

（6）培育、孵化一批充满活力的创新企业

①引入2家行业知名企业；依托集聚区综合优势，校企合作，吸纳发展100家创新型企业。

② 学生自主型创业企业10家。

③ 创造学生就业岗位200个。

### （三）建设内容

1．探索体制创新，“政产校企”合作办高科技产业园区

（1）围绕地方经济发展需求和产业规划布局，创新“政产校企”合作股份制管理模式。

光华科技产业园建设，在地方政府指导和支持下（附白下区政府关于合作共建光华科技产业园会议纪要），围绕白下区政府“以整合优势资源、集聚高端产业为重点，进一步加快现代服务业发展，着力推进产业转型升级”的产业发展需求和城东南现代服务业产业布局，密切结合我院电子商务专业群为主的专业建设和人才培养的需要，依托我院光华校区已建成的“现代服务大厦”四个塔楼2万m2资源及占地1万m2配套设施（远期6万m2），由白下区政府、中国互联网协会、西安三元创业投资股份有限公司、北京博导前程信息技术有限公司、江苏经贸职业技术学院共计投资600万元，带动入驻企业三年内投资2000万元，成立股份公司，建立董事会，实施合作办学，建设“光华科技产业园”。

（2）发挥“政产校企”各自优势，实现合作育人体制突破

光华科技产业园建设将整合四方优势资源，整体规划，分步实施，在主动服务新老校区所在地区域经济和产业发展的迫切需求下，加速高新技术产业化，实现园区的快速发展。光华科技产业园作为政产校企共同投资的大型生产性实训基地，构建“产业与专业对接链”、“师资及人才培育链”，为电子商务专业群的建设与发展服务，成为教师企业挂职锻炼、学生实习实训和就业的平台，为产业发展提供技术、人才的支持。三年之内培育100家创新企业，累计完成学生实训6万人天。

成为集入园企业运营支持、泛在网企业孵化、运营指导(服务)、大学生实训就业等集聚的江苏省乃至全国的示范性生产性实训基地，承担起人才共育的责任。

2．政府主导，构建园区产业可持续发展与多方参与人才培养全过程的深度融合体系

（1）建立政府主导下的校企合作调控和保障机制。

校企合作实际上是学校与企业之间的一种资源交换。白下区政府主导并参与园区股份制合作，在资助、评估和协调三个方面发挥主导作用，运用政策手段和经济杠杆调动中国互联网协会、北京博导前程公司、西安三元投资公司等行业企业全程参与我院高等职业教育的积极性。特别是在对接的电子商务专业群等专业建设、人才培养方案制订、创新型课程开发、“双师结构”师资队伍建设、社会服务能力建设方面的过程共管。

① 制定鼓励政策。以“白下区高科技产业园20条”为基础，协调有关部门制定鼓励光华科技产业园校企合作的激励政策，落实相关税费减免和资金扶持政策的具体措施，调动我院与合作企业、园区入驻企业参与合作的积极性。

② 制定相关制度文件。进一步规范光华科技产业园校企合作各方的合法权益。建立园区产业链对接专业链与师资培养链的工作机制，搭建对接的平台。

（2）光华科技产业园区项目链策划

① 基于互联网信息化平台产业链构建

图4-2-1-3信息化平台产业链构建图

发挥中国互联网协会网站站长资格认证、中国互联网域名实体化认证的优势，打造互联网产业链高端，为广大中小企业提供电子商务与网络营销服务外包和商业模式项目做为中端，孵化入园企业与产业发展。

② 基于物联网商务应用产业链构建

以商业RFID芯片开发、系统集成与定制为物联网商务应用产业链高端，以RFID智能商业应用项目为中端，孵化和定位入园企业。

图4-2-1-4 基于物联网商务应用产业链构建

③ 基于呼叫产业项目链构建

将呼叫产业产品与技术为不同企业个性化定制打包，并进行BPO、KPO服务作为呼叫产业高端项目链，以为急需呼叫外包服务的广大“中国供应商”企业寻求呼叫技术服务商项目作为中端，作为呼叫产业链孵化与入园主线。

图4-2-1-5 基于呼叫产业项目链构建

④ 专业对接项目链构建

图4-2-1-6 专业与项目对接示意图

⑤ 师资及人才培育链构建

图4-2-1-7 师资培养与人才培育链示意图

3．构建集“人才培养、孵化器、智力支持与技术服务”合作发展的成果共享服务体系

（1）建设人力资源服务平台，构建合作就业的平台

科技产业园搭建人力资源服务平台，为入园企业提供共同培养的、对接专业群的毕业生资源和智力资源。以提供企业优秀人才为着力点，共同培养学生的就业创业能力，增强对企业的吸引力。

深化电子商务专业群“动态能力集”工学结合人才培养模式的改革，在校企共育人才和过程共管中，全面提高对接专业群人才培养规格与区域行业企业人才需求的零距离；校企合作推进“两重一再”课程改革与建设过程中，提高专业课程与岗位工作任务要求的结合度；完善与园区企业合作的“教学做”一体化实践教学模式改革，提高电子商务专业群学生的实践动手能力和创新创业能力。校企共同培养出产业发展急需的互联网、物联网商务应用以及呼叫产业的高等职业技术人才，真正实现“成果共享”。

（2）建设互联网、物联网、呼叫产业科技企业孵化器，构建合作发展平台

以西安三元创业投资有限公司作为孵化器运营主体，搭建互联网、物联网、呼叫中心BPO企业发展所需要的平台。建设江苏省互联网、物联网、呼叫产业相关科技企业孵化基地。制定产业发展战略，有效整合资源，在园区形成完整的产业链条。通过战略导入、整体运作的方式，招商引资，整合和引入国内外更多的物联网和呼叫产业上下游企业，带动区域经济的发展。三年内，引入2家行业知名企业；依托集聚区综合优势，校企合作，吸纳发展100家创新型企业，学生自主型创业企业10家，园区总产值达1亿元，利税总额1000万元。

（3）构建智力支持与技术服务平台

① 开放学院优质资源，加快提升教师的技术创新能力，增强对企业的服务力

将江苏经贸职业技术学院中央财政支持的投资1600万元建设的国家级“流通现代化工程实训基地”、省级“数字媒体与现代商务实训基地”以适当的合作形式向入园企业开放，为入驻企业提供公共技术平台；同时发挥“省级电子商务优秀教学团队”的师资优势，三年内对园区提供智力支持和师资培训200人次，为入驻企业每年提供高技能和新技术培训300人，培训社会培训1500人天。

以解决企业电子商务、网络营销模式等技术难题为切入点，加快提升教师的技术创新能力，增强对企业的服务能力。

② 深入挖掘电子商务专业群等的潜在服务能力，强化与企业合作的凝聚力

建立产业交流合作平台，凭借对相关行业的深度认知和多年的运营经验，在孵化器运营模式上力求推陈出新。定期举办企业家沙龙，邀请行业企业共同探讨，通过思想与认知的交流，帮助碰撞火花创新点子，力求做到能为被孵企业提供商业机会，推出新的市场、新的业务模式，搭建起业务合作平台；积极为入园企业提供市场沟通渠道。在对外交流和成果展示活动中，邀请合作企业共同出席，展示企业相关信息和校企合作业绩，扩大企业社会影响。

建立企业文化辐射模式，推进企业文化与校园文化的融合，实现学生与企业员工无缝对接。光华科技产业园将践行企业管理制度和企业文化模式，为创新校企共同发展新体制打下坚实的基础。

③ 根据区域产业规划，动态调整专业链，强专业对企业发展适应性

以科技产业园入驻企业结构为背景，校企合作积极发展面向地方支柱产业、新兴产业和现代服务业的专业链建设。三年内，电子商务专业群建成1个省级特色专业、2门省级精品课程、1个国家级优秀教学团队，将大大提高专业群的综合实力，为与企业的深度合作关系，打下坚实基础。

4．构建政产校企合作调控和保障机制，实现责任共担

电子商务专业群定期选派优秀骨干教师到园区企业兼职，与企业合作开展项目开发、技术攻关和网路营销策划，最大程度为企业发展提供优质服务，为企业创造直接价值和经济利益，形成政产校企有效合作的调控机制。

有计划聘请企业兼职教师共同参与教育教学过程，发挥校企各自优势共同承担人才培养任务。企业参与专业建设、制定职业岗位标准、校企共同开发课程和教材、实训基地建设及承担实践课教学、指导学生生产性实习实训等方面形成责任共担机制。

在校企双向培训、学生顶岗实习等实现校企互动、工学交替。

5．投资预算

（1）合作方投资

白下区政府以白下区国有资产控股有限责任公司投资200万元，江苏经贸职业技术学院利用自有资金投资200万元，西安三元与北京博导前程公司作为企业方投资200万元（不含基建费用）；

（2）建设期内，入驻企业不低于100家，每家按投资平均不低于20万元计算，三年内撬动企业投资2000万元。合计：2600万元。

表4-2-1-1 光华科技产业园建设经费预算  单位:万元

| 年份 建设内容 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合信息管理平台 | 30 | 18 | 16 | 64 |
| 孵化器建设 | 7 | 8 | 10 | 25 |
| 投融资服务 | 6 | 6 | 8 | 20 |
| 产业交流合作平台 | 10 | 12 | 14 | 36 |
| 人力资源服务 | 10 | 15 | 15 | 40 |
| 信息服务 | 20 | 22 | 23 | 65 |
| 商务服务 | 6 | 6 | 8 | 20 |
| 物业服务 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 体制机制创新与制度建设 | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 产业链设计 | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 专业群、师资培训链与园区对接 | 6 | 7 | 7 | 20 |
| 技术支持平台 | 10 | 12 | 12 | 34 |
| 办公设备 | 30 | 15 | 15 | 60 |
| 人力费用 | 22 | 21 | 20 | 63 |
| 调研费用 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 基本管理费 | 8 | 8 | 9 | 25 |
| 招商费用 | 10 | 5 | 5 | 20 |
| 其它 | 6 | 7 | 7 | 20 |
| 合计 | 211 | 191 | 198 | 600 |

6．建设的监控点与监控指标

| 建设内容 |  | 2010年 | 2011年 | 2012年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 园区 建设 | 公共 设施 服务 平台 | 预期目标: 1.基础平台的构建； 2.互联网专线接入； 3.物业管理； | 预期目标: 1.工商、金融税务等入驻； 2.员工宿舍与食堂启用； 3.形成产业带初步氛围； | 预期目标: 1.完成综合信息平台建设； 2.完善管理与制度； 3.完成产业集聚效应建设工作； |
|  |  | 验收要点: 1.已建成网络中心图片及实景； 2.已建成设施台账和设备清单； 3.使用记录； 4.物业管理团队； | 验收要点: 1.入驻园区服务企业清单； 2.宿舍与食堂等佐证材料； 3.产业氛围相关材料； | 验收要点: 1.信息平台运营情况记录台账； 2.制度； 3.其他材料； |
|  | 产业 交流 合作 平台 | 预期目标: 1.基础平台的构建； 2.成立企业家沙龙； 3.首期业务合作论坛； | 预期目标: 1.企业交流制度建立； 2.引入国际大型企业开辟国际交流渠道； | 预期目标: 1.完善相关制度和机制； 2.建立产业发展高峰论坛； 3.完成市场运作模式的构建； |
|  |  | 验收要点: 1.已建成平台图片及实景； 2.企业沙龙章程和制度； 3.首期合作论坛照片及材料； | 验收要点: 1.制度清单； 2.国际大企业入驻材料及渠道建立等佐证材料； | 验收要点: 1.所有制度材料； 2.高峰论坛合作企业合作协议和工作记录； 3.市场模式建立考核记录等佐证材料； |
|  | 投资 融资 平台 | 预期目标: 1.引入金融机构； 2.初步建立业务联系； | 预期目标: 1.建立基本联保组织； 2.提供担保及融资服务； | 预期目标: 1.建立产业园投资中心； 2.提供多形式金融产品； |
|  |  | 验收要点: 1.引入金融机构区场所图片及实景； 2.初期业务台账； | 验收要点: 1.联保组织建设资料； 2.金融服务统计记录 | 验收要点: 1.投资咨询材料 2.金融产品目录 |
|  | 技术 服务 平台 | 预期目标: 1.产业链评估机制构建； 2.初期入园企业定位； | 预期目标: 1.为入园企业评估并定位的技术组建； 2.引入高、中端企业基本链条； | 预期目标: 1.完成评估和定位设计； 2.完成整个产业链的企业入驻和机制建设工作； |
|  |  | 验收要点: 1.技术服务初期台帐及材料； 2.初期入园企业定位明细； | 验收要点: 1.评估机制和团队明细； 2.三个产业链初步企业设计表； | 验收要点: 1.已建成评估和定位方案； 2.完成的产业链企业类型明细； 3.定位企业运营情况记录台账 4.机制建设与过程考核记录等佐证材料 |
|  | 综合 服务 | 预期目标: 1.信息管理制度的构建； 2.孵化管理模式、工作程序和考核办法的制定； | 预期目标: 1.中介服务机构建立与入驻； 2.创业导师制建立； | 预期目标: 1.法人代理、项目代理、行政审批服务； 2.高技能人才引进政策制定； 3.孵化器服务团队建成； |
|  |  | 验收要点: 1.制度与方案； 2.管理模式和考核方案文件； | 验收要点: 1.机构的明细与相关的资料 2.导师制台账记录； | 验收要点: 1.后续支持服务的相关手续和明细； 2.相关政策文件； 3.全程式孵化服务记录； |
| 园区项目链策划 | 互联 网产 业链 构建 | 预期目标: 1.互联网产业中端产业链设计； 2.产业链定位标准建立； | 预期目标: 1.互联网产业高端产业链设计； 2.高端入园企业标准制定； 3.构建产业链质量评价体系 | 预期目标: 1.对接互联网产业产业链入园企业形成链条； 2.完善评价体系和机制，形成自身特色； |
|  |  | 验收要点: 1.互联网中端产业链及认证委托材料； 2.标准制定计划； | 验收要点: 1.互联网高端产业链及业务委托材料； 2.入园企业体系建设计划； 3.评价体系和质量保证体系建设计划； | 验收要点: 1.链条规划方案； 2.互联网产业链企业名单； 3.评价体系和质量保证体系建设计划； 4.质量评价体系运行效果佐证材料； |
|  | 物联 网商 务应 用产 业链 构建 | 预期目标: 1.物联网中端产业链设计； 2.物联网产业链定位标准建立； | 预期目标: 1.物联网高端产业链设计； 2.物联网高端入园企业标准制定； 3.构建产业链质量评价体系 | 预期目标: 1.对接物联网产业链入园企业形成链条； 2.完善评价体系和机制，形成自身特色； |
|  |  | 验收要点: 1.物联网中端产业链及认证委托材料； 2.标准制定计划； | 验收要点: 1.物联网高端产业链及业务委托材料； 2.入园企业体系建设计划； 3.评价体系和质量保证体系建设计划； | 验收要点: 1.链条规划方案； 2.物联网产业链企业名单； 3.评价体系和质量保证体系建设计划； 4.质量评价体系运行效果作证材料； |
|  | 呼叫 产业 链构 建 | 预期目标: 1.呼叫产业链中端产业链设计； 2.呼叫产业链定位标准建立； | 预期目标: 1.呼叫产业链高端产业链设计； 2.呼叫产业链高端入园企业标准制定； 3.构建产业链质量评价体系 | 预期目标: 1.对接呼叫产业链产业链入园企业形成链条； 2.完善评价体系和机制，形成自身特色； |
|  |  | 验收要点: 1.呼叫产业链中端产业链及认证委托材料； 2.标准制定计划； | 验收要点: 1.高端呼叫产业链及业务委托材料； 2.入园企业体系建设计划； 3.评价体系和质量保证体系建设计划； | 验收要点: 1.链条规划方案； 2.呼叫产业链企业名单； 3.评价体系和质量保证体系建设计划； 4.质量评价体系运行效果作证材料； |
|  | 专业 对接 项目 链构 建 | 预期目标: 1.相关专业对接和准备； 2.制定构建计划 | 预期目标: 1.全面落实对接方案； 2.半年以上现场顶岗实习制度建立； 3.构建专业对接质量评价体系 | 预期目标: 1.专业学生半年以上现场顶岗实习体制机制建成； 2.完善专业对接评价体系和机制，形成自身特色； |
|  |  | 验收要点: 1.对接方向材料 2.计划原稿 | 1.新制定的对接方案文件； 2.校企合作、工学结合实践教学体系建设计划； 3.构建专业对接质量评价体系的文字材料 | 验收要点: 1.学生现场顶岗实习佐证材料 2.专业对接质量评价体系运行效果作证材料 |
|  | 师资 及人 才培 育链 构建 | 预期目标: 专业师资原有培养计划执行 | 预期目标: 1.选派1名专业带头人到园区挂职锻炼； 2.在本专业师资队伍中选拔3名教师做访问工程师 3.充分利用产业前端技术和市场的机会 | 预期目标: 1.选派3名专业带头人到入园企业挂职及服务； 2.在与相关企业内部合作的基础上交流合作 |
|  |  | 验收要点: 校企共育师资培养方案 | 验收要点: 1.挂职单位及职务材料 2.经学院考核通过的访问工程师总结； | 验收要点: 1.经学院考核通过的企业学习考察报告 2.交流合作证明材料 |

### （四）预期效果

1．科技产业园建成后，成立由地方政府、学院、企业三方组成的科技产业园董事会，引进现代企业管理制度，全面推进园区的市场化运作。

2．为互联网、物联网、呼叫产业等企业搭建公共设施服务、产业交流合作、投资融资、技术支持等四大平台，三年内开展高技能和新技术、企业管理骨干培训500人。为员工继续教育1500人。

3．建立企业入园准入制度，对园区产业项目链进行整体规划。为入园企业的商务模式、资金投入、产业发展进行策划，并提供各种服务和优惠政策。

4．在互联网、物联网、呼叫产业中高端引入100家以上相关企业，同时将引进2家以上国内国际知名企业，企业员工总数将超过1000人以上，为大学生提供200个以上就业岗位。

5．三年内，将形成互联网网站站长培训认证产业、中小企业网络营销外包服务产业，智能商业服务产业、物联网数据处理与系统集成产业，呼叫中心个性化服务产业、BPO向KPO转化服务产业。

6．通过三年建设，将光华科技产业园建设成为政产校企合作与体制机制创新的示范园区，成为在互联网、网联网商务应用、呼叫产业领域有一定影响的科技产业园区。

随着产业园影响力的不断提升，计划在几年内培养出10至20个规模企业。

### ★  政府主导，企业主体，学院参与——南京农副产品物流配送中心（众彩物流）实训基地建设项目

项目负责人：王骏（科技产业处处长）

项目建设团队：钱廷仙（科技产业处副处长 教授）、周志平（工商管理系党总支书记）、王惠琴（工商管理系副主任）、王义宏（科技产业处副处长）、孙业华（江宁区商务局局长）、江开明（南京农副产品物流配送中心有限公司董事长）、范兆龙（南京农副产品物流配送中心有限公司副总经理）、金华（南京农副产品物流配送中心有限公司办公室主任）、王桂花（秘书）

（一）现有基础

2006年5月8日，南京市政府决定：优化主城规划布局，整体搬迁主城农批市场，以政府为主导，高起点规划、高标准建设一个“业态先进、运作高效、产品安全、管理规范”现代化的南京农副产品物流配送中心，并建立南京农副产品物流配送中心有限公司。

2009年5月10日我院与南京农副产品物流配送中心有限公司签订教育合作协议，建设政、校、企合作的南京农副产品物流配送中心生产性实训基地，该基地是我院现代服务业集聚区建设中重校外生产性实训基地项目。

政、校、企三方以生产运作和社会实践相结合的形式，合作办学，合作发展，联合筹建“众彩物流”培训学院。目前已拥有200 m2的生产性实训教学场地，2009年已安排物流管理专业学生2批次共106人实习。

1．政府政策主导

南京农副产品物流配送中心具体由南京市人民政府、江宁区人民政府、江宁区商务局负责部署，并报请国家发改委批准的特大型涉农项目。本项目是响应南京市政府提出的“建设一个运作高效、管理规范、产品安全、业态先进的现代农副产品物流配送中心，事关人民群众切身利益的民心工程”战略思想而建设的南京市政府重点工程。承担全市农副产品的保障供应，是国家国债支持的农副产品交易示范项目和带动“三农”发展，惠及南京及周边地区百姓的“民心工程”，也是特大型“菜篮子”工程。

2．企业主体投资

南京农副产品物流配送中心是市、区政府控股，主城搬迁老市场参股投资的特大型菜篮子项目；一期项目投资20亿元，占地1200亩，建设了50万m2农副产品展示（拍卖）、蔬菜、果品、水产、副食、肉食等五大专业市场，以及10万吨冷库，成为南京市政府支持的唯一农副产品批发集散源头市场，江苏区域的菜篮子中心。该项目先后被列入国家、省市“菜篮子”工程、现代服务业重点项目，国家商务部“双百市场工程”等。

3．学院智力资金参与

我院是江苏省高职领域商贸和现代服务业人才培养龙头院校之一，拥有物流管理等一批面向现代服务业的优势专业，为本项目的建设与经营管理，提供物流管理、食品检验、企业策划、信息技术等方面的服务，可为南京农副产品物流配送中心有限公司的整个物流供应链中的各个环节提供全面的智力配套。学院从重点建设物流管理专业建设经费中投入210万元的配套经费，用于政、校、企三方的共建，合作培养学生。

4．政、校、企深度融合

政、校、企三方的深度融合通过建立有效的体制、机制来实现，一是体制上互派专家挂职、任职，二是经营机制多样共存，三是多方优质资源有效流动。我院主要在经营管理咨询、人才培养、基地建设、市场开发等方面为南京农副产品物流配送中心有限公司提供服务。目前完成了：招商、服务指南、员工手册，以及检验、检测中心的建设等方案；同时在物流配送、电子商务、营销推广、标准化推进等方面提供了智力支持，完善物流集散中心、信息发布中心和价格形成中心的市场功能建设。

5．共建基地

随着生产性实训基地的逐步建设，拓宽了我院在商贸及现代服务业领域的办学优势。为此，先后搭建了物流管理、食品营养与检测、电子商务、市场营销、营销与策划、会计、工商企业管理、行政管理、人力资源管理、文秘十个专业学生的生产性实训和学生创业教育平台，为学生的职业能力和创业能力的培养开辟了新的途径。

综上所述，建立政府、学院、企业深度融合、共建的长效机制，以“政府政策主导，企业主体投资，学校智力资金参与”的校企合作体制是该项目的特色。

（二）建设目标

围绕高职教育工学结合的人才培养模式为核心，政、校、企三方通过人才、资金、资源流动的相互融合，争取用三年的时间，创新三方深度融合的体制、机制，将南京农副产品物流配送中心生产性实训基地建设成为我院以物流管理专业为主、兼顾相关专业为辅的跨系院、跨专业的校外生产性实训基地。建设“交易设施现代化、交易方式信息化、物流管理高效化的农副产品物流园区”，完成“南京唯一、华东一流、全国有影响”的“江苏区域菜篮子中心”的规划，实现学生实训、职工培训、公益社会、企业盈利的目标。

具体建设目标：

1．在企业发展方面，通过政、校、企三方的共同努力，完成企业近期发展规划，即：到2012年全面完成市场建设，年交易额达300亿元。按照“前伸基地，后延终端”的发展思路，发展第三方物流向生产基地和终端销售市场延伸，实现农副产品有形市场与无形市场的集合；大力发展加工配送、直供配送、冷链配送的物流体系，及超市或农贸市场连锁经营为基础的“外联经济”。积极发展专营店（超市），做精、做强农产品终端销售市场，在更大范围内推进农产品生产与物流的现代化、标准化、产业化。

2．政、校、企三方在深度融合的基础上，三年参加实习、实训学生人数达到30000人天，学生就业、创业人数达到580人；政府工作人员参加培训人数达到450人天，企业员工参加培训人数达到4500人天；互派专家、互为讲学达到102人。

3．建设企业内“众彩物流培训学院”，重点建设江苏经贸物流管理专业（农产品物流方向）及相关专业的生产性实训场所。从现代物流业的服务理念、方法、操作实务等方面对政府、学院、企业的人员进行培训，对江苏有代表性的农产品物流企业提供系统性的培训服务；为学生的就业、创业提供理论和实践的平台。

4．依托我院物流管理专业，共建股份制的“南京精品果菜物流配送公司”，运用现代企业管理制度，创新校企合作体制，实现优势资源互补，形成学校以企业为平台培养高素质人才，企业依托学校人力资源谋求创新发展的共赢机制。

5．在政府、学院、企业联合科研共建体制创新项目上，完成：众彩物流培训学院中相关专业实训方案、企业的中长期规划方案、运营方案、综合管理系统、管理信息系统、市场运营管理系统、物流运营管理系统、综合商务系统，等5大系统、3大方案的共建项目。

6．物流供应链中的农副产品检验、检测中心由南京农副产品物流配送中心建设，我院参与该中心的建设过程中的咨询、指导与培训的配套工作。在三年内学生实习的配套药品、试剂、耗材投入达到3万元，师资投入达到16人，学生投入达到90人。

（三）建设内容

1．打造“双核心、多任务”的运营机制

在市场运营上，以企业为核心，学院为企业的建设、发展提供智力配套，完成综合管理系统、管理信息系统、市场运营管理系统、物流运营管理系统、综合商务系统、众彩物流培训学院中相关专业实训方案、企业的中长期规划方案、运营方案等5大系统、3大方案的共建项目。

在人才培养和员工培训上，以学院为核心，提供智力和人力资源；企业提供品牌、资金和市场资源。优先满足学院学生轮班、轮岗的生产性实训需要；以学院的智力和人力资源帮助合作企业显著提升效率与效益。

2．合理架构、共建基地

由政府、学院、企业共同建设南京农副产品物流配送中心生产性实训基地，建立管理协调机构――实训基地管理中心众彩物流项目部，负责协调处理合作中的有关问题、承担决策、计划、组织、协调等管理职能；建立相关基础文件与管理制度，包括：合作规划、专项经费管理办法、合作内容与领域的协议等；建立新的教育教学质量监控体系与评价标准，对各项目的合作成效进行考核。

实训基地管理中心众彩物流项目部对在该基地实习、实训的学生，以及政府、企业的人员进行培训，同时对众彩物流培训学院中物流管理等十个专业的学生进行管理，并协调教务处对学生实习、实训的安排和监督。

图4-2-2-1南京农副产品物流配送中心生产性实训基地架构

3．政、校、企共同投入，完成基地建设

政府统一区域规划，将主城区的老市场统一搬迁规划到南京农副产品物流配送中心，形成统一的特大型菜篮子项目；同时给予土地、资金贷款及政策等的支持。

企业投入20亿元人民币，用于南京农副产品物流配送中心一期的建设资金。其中划拨400万元人民币用于物流供应链中农副产品检验、检测中心的建设，20万元人民币用于众彩物流培训学院的建设。

表4-2-2-1   供应链中农副产品检验、检测中心建设预算          单位：万元

| 序号 | 类别 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物流供应链中农副产品 检验、检测中心建设项目 | 200 | 120 | 80 | 400 |
| 2 | 众彩物流培训学院 | 10 | 6 | 4 | 20 |
| 合计 |  | 210 | 126 | 84 | 420 |

该项目建设经费预算总额为630万元，其中学院自筹资金210万元（见物流管理专业建设方案），主要用于生产性实训基地建设。其它的420万元资金由南京农副产品物流配送中心提供。

表4-2-2-2  南京农副产品物流配送中心生产性实训基地学院投入总预算    单位：万元

| 序号 | 类别 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 众彩物流培训学院中物流管理及相关专业实训运营费用 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 15.00 |
| 2 | 物流供应链中农副产品 检验、检测中心配套项目 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 |
| 3 | 南京精品果菜物流 配送公司实训场地使用费 | 16.00 | 30.00 | 56.00 | 102.00 |
| 4 | 南京精品果菜物流 配送公司实训运营费用 | 14.00 | 10.00 | 6.00 | 30.00 |
| 5 | 体制创新的研究、建设 | 20.00 | 30.00 | 10.00 | 60.00 |
| 合计 |  | 55.00 | 77.00 | 78.00 | 210.00 |

该项目预算总额为630万元，南京农副产品物流配送中心（众彩物流）投入420万元，学院在重点建设专业——物流管理专业配套投入210万元。

4．发挥优势、合作助力

以我院优势专业――物流管理专业为基础，依托南京农副产品物流配送中心有限公司，“以合作办学、合作育人、合作就业、合作发展”为主旨，使我院学生的实习、实训、培训人数三年达到30000人天，在职场认知实习、课内参观实习、顶岗实习和毕业实习四方面对学生进行实习、实训；为政府工作人员、企业员工培训人数三年分别达到450人天、4500人天；就业、创业人数三年共计580人。

表4-2-2-3  2010～2012年培训人员数量                  单位：人天

| 序号 | 类别 |  |  | 2010年 | 2011年 |  |  | 2012年 |  |  | 总计 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生培训 |  |  | 10000 | 10000 |  |  | 10000 |  |  | 30000 |  |  |
| 2 | 企业员工培训 |  |  | 1000 | 1500 |  |  | 2000 |  |  | 4500 |  |  |
| 3 | 政府工作人员培训 |  |  | 100 | 150 |  |  | 200 |  |  | 450 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 11100 | 11650 |  |  | 12200 |  |  | 34950 |  |  |
| 表4-2-2-4 学生实习的四种形式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 项目 |  | 职场认知实习 |  | 课内参观实习 |  | 工学交替顶岗实习 |  |  | 就业直通毕业实习 |  |  |  |  |
| 实习目标 |  | 提升学生的职场认知，了解以农副产品物流配送中心为代表的现代流通业 |  | 理论与实践相结合，巩固课内的知识与技能 |  | 提高学生的专业能力和岗位技能 |  |  | 巩固专业能力，适应岗位，转换角色，提高就业能力 |  |  |  |  |
| 实习内容 |  | 听报告、参观、辅助顶岗、小组学习与讨论等 |  | 参观南京农副产品物流配送中心的基本设施设备，了解基本作业流程 |  | 设定岗位，参加具体工作，熟悉所在岗位的工作内容和操作技巧 |  |  | 依据学生的特点和职业生涯发展规划，企业设定学生的实习内容 |  |  |  |  |
| 表4-2-2-5 学生就业、创业人数 单位：人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 年份 类别 |  | 2010年 |  | 2011年 |  | 2012年 |  |  | 总计 |  |  |  |
| 1 | 学生就业 |  | 100 |  | 175 |  | 200 |  |  | 475 |  |  |  |
| 2 | 学生创业 |  | 30 |  | 35 |  | 40 |  |  | 105 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 130 |  | 210 |  | 240 |  |  | 580 |  |  |  |

5．建设企业内众彩物流培训学院

我院在南京农副产品物流配送中心有限公司建设众彩物流培训学院实训场所，为以物流管理专业（农产品物流方向）为主的十个专业服务，三年总共投入建设资金15万元。在现代物流业服务理念、方法、操作实务等方面对政府、学院、企业的人员进行培训，并为学生的就业、创业提供理论和实践的平台。

表4-2-2-6 众彩物流培训学院建设进度和预算       单位：万元

| 序号 | 年份 类别 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 众彩物流培训学院中物流管理及相关专业实训运营费用 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 15.00 |

同时我院与教育厅以及国内外兄弟院校合作，对我国高职、中职农副产品物流管理专业师资进行培训，逐步改变目前国内大多数院校农副产品物流管理专业教学师资缺乏的状况。

学院利用现代服务业职教集团的优势，利用企业中的“众彩物流培训学院”，对江苏有代表性的农副产品物流企业提供系统性的社会培训服务。

表4-2-2-7 众彩物流培训学院社会培训服务       单位：人天

| 序号 | 年份 类别 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 社会服务培训人员 | 400 | 600 | 1000 | 2000 |

6.创新校企合作机制，共建“南京精品果菜物流配送公司”

2010年，筹建“南京精品果菜物流配送公司”，由南京农副产品物流配送中心有限公司、江苏经贸职业技术学院资产管理有限公司、自然人共同出资组建，成立公司董事会，主要经营精品果菜的采购、加工、配送、以及精品果菜连锁门店的运营管理，到2010年底完成公司成立申请。

2011年，“南京精品果菜物流配送公司”试运行，计划首次先开设5家门店，先进行选址，完成5家门店的申请认证，开始运营，安排学生进店顶岗实习。

2012年，在2011年的5家门店的基础上将门店数量增加到10家，完成门店的申请认证，并开始正式运营。在公司运营过程中，设立总经理、副总经理和教学总监岗位，由教学总监负责学院学生的实训和老师的挂职锻炼，公司组织结构如上图所示。

图4-2-2-2南京精品果菜物流配送公司组织架构

表4-2-2-8 南京精品果菜物流配送公司建设预算     单位：万元

| 序号 | 年份 类别 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南京精品果菜物流 配送公司实训场地使用费 | 16.00 | 30.00 | 56.00 | 102.00 |
| 2 | 南京精品果菜物流 配送公司实训运营费用 | 14.00 | 10.00 | 6.00 | 30.00 |
| 合计 |  | 30.00 | 40.00 | 62.00 | 132.00 |

表4-2-2-9 南京精品果菜物流配送公司建设进度

| 序号 | 年份 类别 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南京精品果菜物流 配送公司 | 筹建 | 成立5家门店 | 成立5家门店 | 10家门店 |

7．政、校、企共同完成基地八项任务

围绕南京农副产品物流配送中心生产性实训基地的发展目标，政府、学院、企业联合共建。在共建项目上学院共投入资金60万元，在体制创新研究方面完成南京农副产品物流配送中心有限公司的：

- 众彩物流培训学院中相关专业实训方案

- 中长期规划方案

- 运营方案

- 综合管理系统

- 管理信息系统

- 市场运营管理系统

- 物流运营管理系统

- 综合商务系统

表4-2-2-10       共建项目校方资金投入进度和预算            单位：万元

| 序号 | 年份 类别 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 众彩物流培训学院 相关专业实训方案 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 7.00 |
| 2 | 中长期规划 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 7.00 |
| 3 | 运营方案 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 8.00 |
| 4 | 综合管理系统 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 7.00 |
| 5 | 管理信息系统 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 10.00 |
| 6 | 市场运营管理系统 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 7.00 |
| 7 | 物流运营管理系统 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 7.00 |
| 8 | 综合商务系统 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 7.00 |
| 合计 |  | 20.00 | 30.00 | 10.00 | 60.00 |

8.人力资源共享、促进政、校、企深度融合

政、校、企三方相互融合，共同为南京农副产品物流配送中心生产性实训基地建设培养队伍，锻炼人才。学院聘请有丰富实战经验的政府、企业专家为客座教授，为学生讲授实战技能；政府聘请我院专家到政府挂职；企业聘请我院专家、骨干教师到企业担任职务。

表4-2-2-11      人力资源共享投入人数                单位：人

| 序号 | 年份 类别 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学院聘请客座讲师 | 10 | 15 | 20 | 45 |
| 2 | 到政府挂职 | 2 | 4 | 6 | 12 |
| 3 | 到企业任职 | 10 | 15 | 20 | 45 |
| 合 计 |  | 22 | 34 | 46 | 102 |

9.农副产品检验、检测中心

物流供应链中的农副产品检验、检测中心由南京农副产品物流配送中心建设，我院参与该中心的建设过程中的咨询、指导与培训的配套工作。学生通过农副产品检验、检测中心相关设备，完成相应的实训要求。在三年内学生实习配套药品、试剂、耗材投入达到3万元，师资投入达到16人，学生投入达到90人。

同时该中心也承担着为兄弟院校、企业、当地农村剩余劳动力、城镇失业人员和其他弱势群体提供高技能和新技术培训、职业能力和技能培训的服务功能。

表4-2-2-12 农副产品检验、检测中心项目投入预算      单位：万元

| 序号 |  | 年份 类别 |  | 2010年 |  | 2011年 |  | 2012年 |  | 合计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 学生实习配套药品、试剂、耗材 |  | 1.00 |  | 1.00 |  | 1.00 |  | 3.00 |  |
| 表4-2-2-13 农副产品检验、检测中心项目人力资源投入进度 单位：人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 年份 类别 |  | 2010年 |  | 2011年 |  | 2012年 |  | 合计 |  |  |
| 1 | 师资投入 |  | 5 |  | 7 |  | 4 |  | 16 |  |  |
| 2 | 学生投入 |  | 20 |  | 30 |  | 40 |  | 90 |  |  |

10.监控点和监控指标

表4-2-2-13   南京农副产品物流配送中心生产性实训基地项目监控点与监控指标

| 建设内容 | 2010年 | 2011年 | 2012年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发挥优势、培训助力 | 预期目标： 1.实训计划实施 2.培训体系设计 3.培训模式设计 | 预期目标： 1.实训计划基本完善 2.培训体系完善 3.培训模式完善 | 预期目标： 1.完善的实训计划 2.培训体系健全 3.培训模式健全 |
|  | 验收要点： 1.学生就业、创业 130人 2.实训计划完成，学生实训人数达到10000人天 3.政府、企业的培训体系相关各项文件 4.政府、企业的培训模式初建，培训人数达到1100人 | 验收要点： 1.学生就业、创业 210人 2.实训计划基本完善，学生在实训中得到企业的认可，学生实训人数达到10000人天 3.完善后的政府、企业的培训体系相关各项文件 4.政府、企业的培训模式得到完善，培训人数达到1650人 | 验收要点： 1.学生就业、创业 240人 2.实训计划完善，学生通过实训在企业就业，学生实训人数达到10000人天 3.健全的政府、企业的培训体系相关各项文件 4.政府、企业的培训模式得到完善，培训人数达到2200人 |
| 建设企业内众彩物流培训学院中相关专业实训方案及 | 预期目标： 1.众彩物流培训学院中物流管理及相关专业的实训方案成形 2.众彩物流培训学院实训体系初步完成 | 预期目标： 1.众彩物流培训学院中物流管理及相关专业的实训方案初具规模 2. 众彩物流培训学院实训体系基本完成 | 预期目标： 1.众彩物流培训学院中物流管理及相关专业的实训方案建设完成 2. 众彩物流培训学院实训体系完善 |
|  | 验收要点： 1.众彩物流培训学院中物流管理及相关专业的实训场所建成，并开始为社会服务，实训达到400人天 2. 众彩物流培训学院实训体系相关各项文件 | 验收要点： 1.众彩物流培训学院中物流管理及相关专业的实训场所初步完成，为社会服务，培训人员600人天 2. 众彩物流培训学院实训体系相关各项文件基本完成 | 验收要点： 1.众彩物流培训学院中物流管理及相关专业的实训场所完成，为社会服务，培训人员1000人天 2. 众彩物流培训学院完善的实训体系相关各项文件 |
| 建设南京精品果菜物流配送公司 | 预期目标： 1.“南京精品果菜物流配送公司”筹建 | 预期目标： 1.“南京精品果菜物流配送公司”试运营 | 预期目标： 1.“南京精品果菜物流配送公司”正式运营 |
|  | 验收要点： 1.公司成立的系列文件、证照 | 验收要点： 1.五家门店成立的系列文件和证照 2.学生实习记录和老师培养记录 | 验收要点： 1.十家门店成立的系列文件和证照 2.学生实习记录和老师培养记录 |
| 校、政、企共建，体制创新建设 | 预期目标： 1.完成项目课题3个 2.学院课题研究经费配套到位 | 预期目标： 1.完成项目课题3个 2.学院课题研究经费配套到位 | 预期目标： 1.完成项目课题2个 2.学院课题研究经费配套到位 |
|  | 验收要点： 1.课题研究资料 | 验收要点： 1.课题研究资料 | 验收要点： 1.课题研究资料 |
| 人才共享、促进校、政、企融合 | 预期目标： 1.学院教师在政府、企业任职 2.政府、企业人员在学院任客座讲师 | 预期目标： 1.学院教师在政府、企业任职 2.政府、企业人员在学院任客座讲师 | 预期目标： 1.学院教师在政府、企业任职 2.政府、企业人员在学院任客座讲师 |
|  | 验收要点： 1.学院教师在政府、企业人数达到12人 2.政府、企业人员在学院任客座讲师人数达到10人 | 验收要点 1.学院教师在政府、企业人数达到19人 2.政府、企业人员在学院任客座讲师人数达到15人 | 验收要点 1.学院教师在政府、企业人数达到26人 2.政府、企业人员在学院任客座讲师人数达到20人 |
| 农副产品检验、检测中心 | 预期目标： 1.农副产品检验、检测中心基本建成；学院投入配套经费1万元 2.学生参与检测中心实际操作 | 预期目标： 1.农副产品检验、检测中心建设完成；学院投入配套经费1万元 2.学生参与检测中心实际操作 | 预期目标： 1.农副产品检验、检测中心全部完成；学院投入配套经费1万元 2.学生参与检测中心实际操作 |
|  | 验收要点： 1.检验中心建设基本建成，能完成基本的检验、检测工作 2.学生参与检测中心的实际操作，对检验工作有初步认识，并在实际操作中能够基本完成 | 验收要点 1.检验中心建设建成，能完成基本的检验、检测工作 2.学生参与检测中心的实际操作，对检验工作有完整认识，对检验工作有初步认识，并在实际操作中能够完成 | 验收要点 1.检验中心建设基本建成，能完成基本的检验、检测工作 2.学生参与检测中心的实际操作，对检验工作有全面认识，对检验工作有初步认识，并在实际操作中能够全面完成 |

（四）预期效果

用三年时间，实现政、校、企三方的深度融合，逐步完善南京农副产品物流配送中心生产性实训基地的功能定位，使其能达到：

1．形成政府、学院、企业深度融合的校企合作体制机制

首先政府给予政策支持，带领校、企担当起社会服务的责任，抓好菜蓝子工程，解决区域百姓的生活问题。其次，学院的专家在政府和企业挂职和任职，直接参与其管理；同时将专业学院办进企业，为政府和企业提供智力支持，将企业发展过程中出现的问题，列为共同的研究课题，及时研究，给予解决，有效的促进企业健康发展。再次，企业发挥经营优势，派高级技能的专家在企业内众彩物流培训学院授课，为教师科研、学生学习和实践提供平台。三方的合作必然会形成优势互补局面，最终将推动共同发展，实现共赢。

2．现实训计划、完成培训任务，帮助学生就业、创业，人才互聘、服务社会

通过对南京农副产品物流配送中心生产性实训基地的建设，用三年时间，使30000学生在专业方面得到锻炼、在实际操作技能方面得到提高，并形成了一套完整的、系统的实施计划，并形成一套完整的学生实训评价体系和考核标准。通过众彩物流培训学院的建设，为企业技术创新和研发提供强有力的智力支持，为企业中高层主管和职教师资提供培训服务，使政府和企业的工作人员通过培训对现代服务从理念到实际操作都得到深入认识，并为学生的就业、创业提供理论和实践的平台。使学生的就业、创业三年达到200人。其中物流管理专业所依托的“南京精品果菜物流配送公司”建成后，每年安排学生生产性实训150人，每年培训双师型老师3-4名，每年吸纳不少于20名毕业生就业。同时通过政、校、企三方的深度融合，发挥人才优势，使三方都得到了发展，为社会做出了服务。

3．五大系统、三套方案助力企业发展

采取现代企业经营管理制度：产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学。学院完成企业的地区发展战略规划，同时完成五大系统、三套方案，即：综合管理系统、管理信息系统、市场运营管理系统、物流运营管理系统、综合商务系统、众彩物流培训学院相关专业实训方案、中长期规划方案、运营方案。帮助南京农副产品物流配送中心生产性实训基地理顺整体的运营、管理架构，努力建设一个“以政府指导下的、服务社会功能为主导的，兼顾经济效益，市场化运营的新型企业模式”，成为现代化的农副产品物流集散中心、交易中心、价格形成和信息中心。将企业的主“流”——物流、资金流、信息流进行全面一体化的管理，最大限度地利用企业现有资源，实现企业经济效益的最大化。为了完成上述任务，将以纵、横向合作项目的形式，共同建设、完善和发展南京农副产品物流配送中心体制和机制。

4．建立物流供应链中的农副产品检验检测中心

该中心将为南京农副产品物流配送中心所有产品、食品的卫生提供安全保障，为南京市民饮食卫生与身体健康建立优良的安全防御体系。

社会服务培训项目的实施，将成为南京地区（特别是江宁区）的食品安全与营养培训中心，每年为企业提供高技能和新技术培训服务达到400人天。并且每年为当地农村剩余劳动力、城镇失业人员和其他弱势群体免费提供职业能力和技能培训。

该中心的设备先进、功能齐全、师资、技术力量雄厚，学院为企业技术创新和研发提供检验检测新技术的支持，为企业中高层主管和职教师资提供培训服务，使之成为江宁大学城各高校食品安全与营养专业师生实习、培训的理想场所，并逐步扩大开放范围，每年向兄弟院校提供500人次的培训服务。

基于政、校、企各方共建食品安全与营养的标准体系和实践教学的考核体系，中心在硬件和软件上均达到政府认可的检验检测标准，成为江苏省乃至国内高技术创新人才培养的重要平台。

### ★  引企入校，校企一体——连锁经营生产性实训基地（江苏经贸·华润苏果旗舰店）建设项目

项目负责人：操阳(工商管理系主任)

项目建设团队：钱廷仙(科技产业处副处长 教授)、王义宏(科技产业处副处长)、王国庆(教务处副处长)、戈雪梅(贸易经济系主任)、吴洪贵(信息技术系主任)、东  升(继续教育学院院长 研究员)、王  伟(艺术设计系主任) 、周  峰(秘书) 、崔百强（苏果超市副总裁）、单天（苏果超市发展部副总监）、俞  俊（苏果超市人力资源部副总监）、张  勇（江苏经贸·华润苏果旗舰店店长）、姚秋艳（江苏经贸·华润苏果旗舰店人事经理）

### （一）现有基础

- 1．实训基地概况

现代服务业因信息技术和知识经济的发展而产生，通过新技术、新业态和新服务方式改造传统服务业，向社会提供知识型、高层次、高附加值的生产服务和生活服务。一方面现代服务业人才培养面临三大办学难题：落实实习企业难、落实企业指导教师难、落实实习学生轮岗换岗难；另一方面现代服务类企业又存在三大需求，即：各类专门人才和智力资源的需求；员工知识更新渠道的需求；经营模式和经营流程不断创新的需求。为了有效解决学校办学、企业发展的难题和需求，培养高素质技能型人才，学院积极探索校企合作新模式，引进企业优质资源，让师生走进企业，使企业融入学院。为此，学院投资近亿元，在光华校区建设了5万 m2的现代服务大厦，其中，在大厦的1-3层和负一层（共3万m2），引进全国连锁企业前十强、全国快捷消费品零售企业前四强的（华润）苏果超市有限公司旗舰店，成立连锁经营生产性实训基地。在该基地中，（华润）苏果超市有限公司投入了店堂装潢、自动扶梯、中央空调、货架等运营设备以及流通商品，共计2400万元。2010年5月28日开始试运营。

- 2．探索了人才共育的新模式

连锁经营生产性实训基地由学院提供场地和智力资源，（华润）苏果超市有限公司提供品牌、经营业态、设备、商品和业务管理骨干，构建了引企入校，校企一体的新模式。整个基地集现代商业的品牌、管理、经营、教学、培训、科研于一身，既是“苏果”品牌的旗舰店，也是学校与企业、学生学习与工作深度融合的教学工场。目前每天吸纳120名学生顶岗实习，践行着“在校园中开商场、在商场中开课堂”的高职教育理念。

3．形成了成果共享的新机制

连锁经营生产性实训基地实现学院、企业、学生共赢，体现“教、学、做”一体。学院借助企业生产投入和技术指导，共建实践教学平台，节省教育成本，提高人才培养质量；企业利用学校教师的智力资源、实训场地、实习学生，减少经营成本，获得竞争优势；学生拥有提前接触企业和市场的机会，认知行业和市场，提高职业技能，获得适量的实习补助。企业安排经验丰富、主管以上职务的骨干担任实习学生的兼职指导教师，以晨会、班内间隙、班后三种时段给实习学生进行指导和培训，并将此任务纳入管理人员的岗位职责，对兼职指导教师和受训学生进行考核，“优秀”者校企双方同时给予奖励。

### （二）建设目标

围绕学校与企业、人才培养与产业发展、校内学习与企业工作深度融合，落实“人才共育、过程共管、成果共享、责任共担”机制，优化连锁经营管理等专业的人才培养模式。

- 1．完善“双核心、多任务”的人才共育模式

在教学上以连锁经营专业为核心，在经营上以企业为核心。实训基地的任务是：保障正常的企业经营目标，服务社会，满足院内学生轮班、轮岗的生产性实训需要；共同开发项目课程，三年共同开发教材10部；共建生产性实践教学体系；完善人才培养方案；建设培训讲师团队。

- 2．实现实践教学的过程共管

生产性实训基地提供200个从基层员工到课长的工作岗位，由学院和（华润）苏果超市公司统一对以连锁经营专业群为主、兼顾其它如：物流管理、电子商务等重点专业的学生进行工学交替的教学安排和考核，实现365天轮班轮岗，每年吸纳10万（人天）学生参与现代商业认知实习、专业课程课内参观实习、工学交替顶岗实习和就业直通毕业实习。

- 3．建设合作成果共享平台

依托生产性实训基地，学院与（华润）苏果超市有限公司联办一所、一院和三中心，即（华润）苏果发展战略研究所、江苏经贸连锁经营培训学院、（华润）苏果员工培训中心、中国商业联合会商业职业经理人（店长）培训中心、中国商业联合会商业职业经理人（店长）考试中心。通过这些研究所、学院和培训考试中心的建设，深度研究以连锁经营、信息技术、现代物流等为主题的现代流通业发展问题，向（华润）苏果公司及社会提供培训和考证服务。

### （三）建设内容

- 1．建立基地学生实习管理制度

学院积极探索，大胆创新，结合自身办学特色，把（华润）苏果超市有限公司的旗舰店引进校园，成为“校中厂”。为了更好地实现“工中有学，学中有工”，达到“共建、共管、共享、共赢”校企双方互利的理想状态，在已有的教育合作协议基础上，校企双方共同制定《连锁经营生产性实训基地管理办法》、《学生实习考核办法》、《实习指导教师管理办法》等规章制度，使基地运行制度化和规范化。

- 2．落实基地学生实习的任务

基地实践教学安排以轮岗、轮班顶岗实习为主，认知实习、参观实习、毕业实习为辅，定位清晰，主次分明。每年学生参与上述四类商贸流通的认知实习、专业课程的教学实习、工学交替的顶岗实习、就业直通的毕业实习达10万（人天）。

表4-2-3-2 学生实习的四种形式

| 类型 项目 | 商贸流通的认知实习 | 专业课程的教学实习 | 工学交替的顶岗实习 | 就业直通的毕业实习 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实习目标 | 提升学生的职场认知，体验职场氛围，了解以连锁超市为代表现代流通业 | 理论与实践相结合，巩固课内的知识与技能 | 提高学生的专业能力和岗位技能 | 巩固专业能力，适应岗位，转换角色，提高就业能力 |
| 实习内容 | 听报告、参观、辅助顶岗、小组学习与讨论等参观苏果门店的基本设施设备，了解基本作业流程 | 参观苏果门店的基本设施设备，了解基本作业流程 | 设定岗位，参加具体工作，熟悉所在岗位的工作内容和操作技巧 | 依据学生的特点和职业生涯发展规划，企业设定学生的实习内容 |
| 实习对象 | 相关专业一年级学生 | 相关课程教学的学生 | 相关专业二年级学生 | 相关专业三年级学生 |

- 3．建设一所、一院、三中心

（1）苏果战略发展研究所

（华润）苏果是本土零售商业领军企业，在企业扩张、资源整合、精细化管理、盈利模式、品牌经营管理、低成本运营、团队建设、企业文化等方面积累了丰富的经验。通过共同成立苏果发展战略研究所，将苏果成功的经验做进一步的研究与提升。研究所将以企业民族品牌的发展，连锁经营企业的标准化建设等为重点课题进行研究，共计完成纵、横向课题20项，为（华润）苏果乃至我国连锁行业的发展提供更多的智力支持。

（2）连锁经营培训学院

学院利用行业背景优势，发起成立连锁培训学院，对江苏省有代表性的连锁企业提供系统性的培训服务，如金盛国际家具、金盛百货、中央商场、金鹰国际购物中心、苏宁电器、五星电器等知名商贸企业，完成连锁方向社会培训900人。同时，与教育厅以及国内外兄弟院校合作，对我国高职、中职连锁经营管理专业师资进行双师素质的培训，逐步改变目前国内大多数院校连锁经营管理专业教学师资缺乏的状况。

（3）苏果员工培训中心

连锁经营生产性实训基地既是（华润）苏果超市有限公司众多连锁门店的旗舰店和样板店，也是苏果公司快速发展所需的储备人才培训基地。双方共同成立苏果员工培训中心，学院利用师资优势为苏果超市培训管理干部和储备干部。三年完成苏果干部培训800人，店长培训1600人。

（4）职业经理人（店长）培训中心和考试中心

为了造就适应时代发展新需要的商业人才，促进江苏省现代商贸流通业更好地发展，建立完善的、持续的商业连锁的在职培训体系，学院以基地为平台，与中国商业联合会合作成立江苏省唯一商业职业经理人（店长）培训和考试中心，三年完成高技能职业技能鉴定2500人，完成4800人的学生职业资格证书的培训，把商务部“人才强商”工程落到实处。

图4-2-3-1：商业职业经理人培训考试工作流程

图4-2-3-2：连锁经营生产性实习组织结构

（5）培训讲师团队建设与培训教材开发

讲师团队包括本院师资、兄弟院校及研究机构的专家、连锁企业高层管理干部、政府主管部门领导等。计划每年选派院内教师3人赴国内外著名企业挂职锻炼，参加各种类型的职业资格认证培训，确保受训教师具备实战能力的职业素养。三年与苏果合作，为学院培养50名专业教师。学院主导，苏果公司深度参与，分批次共同编写一套国内高水平的连锁经营管理专业的实训教材，具体包括《连锁经营实训》、《店铺开发与设计》、《门店营运管理》、《连锁企业促销管理》、《配送管理》、《连锁企业采购管理》、《连锁企业总部管理》、《品类管理实务》、《特许经营实务》等。

4．创新校企合作运行机制

（1）成立专职机构，组建专职团队

在上级政府和地方政府的支持下，学院成立资产经营公司专业打理引企入校所建成的实践教学资产。资产经营公司成员由精通教学且实战经验丰富的教师组成。资产经营公司的主要职责除了负责学院经营性资产的保值增值外，还负责生产性实践教学资产的开发建设与经营管理，信息及服务平台的搭建，实践教学计划的落实与协调。在资产管理公司特设立“教学经理”职务，与经贸苏果旗舰店人事经理联动，共同成立协调小组，统筹制定基地的实践教学计划、工学交替方案、运行机制、校企联合考评体系等。各系部设立教学副经理，配合教学经理完成实习实践教学任务在院内的安排、执行与考评。

（2）建立无障碍的长效沟通机制和激励机制

有效的管理机构与沟通机制，是生产性实训基地顺利运行的基础，也是促进生产性实训基地可持续发展的保障。校企双方互派人员成立基地工作小组，工作小组是基地管理的常设机构，该机构除满足实训现场管理的要求外，实施每周一、三、五的例会制度，及时解决生产性实训当中存在的问题。通过对企业和学院双方指导教师的考核及管理，保证了实训基地可持续发展。学院把连锁经营生产性实训基地顶岗实习纳入教学计划之中，保留原有班级建制，整班上课或上岗，“上课”与“实习”交替进行。这样可使辅导员、班主任随班级上岗管理变成可能。在学生参加生产性实训期间，由来自企业的带班老师负责学生的技能指导、安全教育等，大大避免学生在校外分散顶岗实习期间所遇到的管理难题。在顶岗实习期间，学院和企业给每批受训学生安排8场有针对性的讲座，拓宽学生知识面和职业素养。

生产性实训基地顶岗实习工作流程设计

项目任务

责任单位(人)

实习资料

制定顶岗实习计划

专业教研室

顶岗实习计划

确定实习单位指导教师

苏果店/系/学生

联系表

制定顶岗实习指导书

院企双方指导教师

顶岗实习指导书

全过程实习指导

院企双方指导教师

顶岗实习教学日志

实习总结

学生

学生顶岗实习报告

实习鉴定、成绩评定

指导教师／实习单位

顶岗实习考核表

收集整理实习教学档案

专业教研室

实习教学档案

图4-2-3-3：生产性顶岗实习工作流程设计

4．经费预算

表4-2-3-3   连锁经营实训基地建设费用预算表     （万元）

| 建设项目 | 经费预算 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连锁经营生产性实训基地 |  |  | 1所、1院、3中心（苏果发展战略研究所、连锁学院、苏果员工培训中心、职业经理人培训中心和考试中心） |  |  | 小计 |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |  |
| 实训方案设计 | 4 | － | － | － | － | － | 4 |
| 研究与培训方案设计 | － | － | － | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 师 资 队 伍 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 20 |
| 培训教室装璜及维护 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| 实训岗位设备、办公设备 | 120 | 60 | 20 | － | － | － | 200 |
| 教 材 开 发 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 20 |
| 研 究 经 费 | － | － | － | 5 | 10 | 10 | 25 |
| 管 理 经 费 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| 总 计： | 13 | 11 | 13 | 16 | 25 | 22 | 300 |

注：本基地建设经费来源：（华润）苏果超市有限责任公司投入。

5．项目建设监控点与监控指标

表4-2-3-4 连锁经营生产性实训基地项目建设监控点与监控指标

| 建设内容 |  | 2010年 | 2011年 | 2012年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 连锁经营生产性实训基地 | 1.实训方案设计 | 预期目标： 形成有经贸特色可操作的实训方案。 |  |  |
|  |  | 验收要点： 书面的实施方案。 |  |  |
|  | 2.师资队伍建设 | 预期目标： 1名国内进修、1名国外进修、10名专业教师参加访问。 | 预期目标： 2名国内进修、1名国外进修、20名专业教师参加访问。 | 预期目标： 3名国内进修、1名国外进修、20名专业教师参加访问。 |
|  |  | 验收要点： 进修证明与结业证书。 | 验收要点： 进修证明与结业证书。 | 验收要点： 进修证明与结业证书。 |
|  | 3. 培训教室装璜及维护 | 预期目标： 根据需要装璜培训教室。 | 预期目标： 根据需要装璜出新培训教室。 | 预期目标： 根据需要装璜出新培训教室。 |
|  |  | 验收要点： 采购清单、支付清单。 | 验收要点： 采购清单、支付清单。 | 验收要点： 采购清单、支付清单。 |
|  | 4.实训岗位设备、办公设备 | 预期目标： 根据计划添置好生产性实训所需的收银等设备。 | 预期目标： 根据计划添置及更新生产性实训所需设备。 | 预期目标： 根据计划更新生产性实训所需等设备。 |
|  |  | 验收要点： 采购清单、支付清单。 | 验收要点： 采购清单、支付清单。 | 验收要点： 采购清单、支付清单。 |
|  | 5.实训教材开发 | 预期目标： 完成2门实训教材编写。 | 预期目标： 完成3门实训教材编写。 | 预期目标： 完成5门教材编写。 |
|  |  | 验收要点： 2门实训教材的正式出版。 | 验收要点： 完成3门实训教材的正式出版。 | 验收要点： 5门实训教材的正式出版。 |
|  | 6.实训学生安排 | 预期目标： 完成4万人天的实训安排，涵盖认知、课内、顶岗、毕业4种类型。 | 预期目标： 完成10万人天的实训安排，涵盖认知、课内、顶岗、毕业4种类型。 | 预期目标： 完成10万人天的实训安排，涵盖认知、课内、顶岗、毕业4种类型。 |
|  |  | 验收要点： 实训计划与实训日志。 | 验收要点： 实训计划与实训日志。 | 验收要点： 实训计划与实训日志。 |
| 1所、1院、3中心 建设 | 1.苏果发展战略研究所 | 预期目标： 完成6项横向课题研究。 | 预期目标： 完成10项横向课题研究。 | 预期目标： 完成14项横向课题研究。 |
|  |  | 验收要点： 研究计划、课题立项书与课题结项书。 | 验收要点： 研究计划、课题立项书与课题结项书。 | 验收要点： 研究计划、课题立项书与课题结项书。 |
|  | 2.连锁培训学院 | 预期目标： 完成社会培训100人。 | 预期目标： 完成社会培训400人。 | 预期目标： 完成社会培训400人。 |
|  |  | 验收要点： 培训计划与培训记录。 | 验收要点： 培训计划与培训记录。 | 验收要点： 培训计划与培训记录。 |
|  | 3.苏果员工培训中心 | 预期目标： 完成为苏果公司培训储备干部100人。 | 预期目标： 完成为苏果公司培训储备干部350人。 | 预期目标： 完成为苏果公司培训储备干部350人。 |
|  |  | 验收要点： 培训计划与培训记录。 | 验收要点： 培训计划与培训记录。 | 验收要点： 培训计划与培训记录。 |
|  | 4.职业经理人(店长)培训中心 | 预期目标： 向社会提供店长培训服务400人。 | 预期目标： 向社会提供店长培训服务600人。 | 预期目标： 向社会提供店长培训服务600人。 |
|  |  | 验收要点： 培训计划与培训记录。 | 验收要点： 培训计划与培训记录。 | 验收要点： 培训计划与培训记录。 |
|  | 5.职业经理人考试中心 | 预期目标： 向社会完成职业技能鉴定500人。 | 预期目标： 向社会完成职业技能鉴定1000人。 | 预期目标： 向社会完成职业技能鉴定1000人。 |
|  |  | 验收要点： 鉴定考试及通过记录。 | 验收要点： 鉴定考试及通过记录。 | 验收要点： 鉴定考试及通过记录。 |

### （四）预期效果

用三年时间，建成并完善3万m2连锁经营生产性实训基地，使其达到：

1.成为校企合作，引企入校的生产性实训基地建设典范，创新校企合作人才培养机制，每年完成10万（人天）的认知实习、课内实习、顶岗实习、毕业实习的实践教学计划，实现人才共育。

2.利用苏果发展战略研究所和苏果员工培训中心平台，三年建设期内完成横向课题30项，培训管理干部和储备干部800人，为（华润）苏果超市公司竞争力及品牌推广提升提供智力资源。

3.学院主导，企业深度参与，联合开发10部贴近工作实际的新型实训教材，完善基地的实践教学体系，共享合作成果。

4.三年建设期内，利用连锁经营培训学院、职业经理人（店长）培训和考试中心平台，完成4800人的学生职业资格证书的培训，完成2500人的相关职业资格培训和900人的连锁方向社会培训，培养“双师”素质教师200名，为连锁企业店长培训1600名。

5.师资队伍建设方面，三年内选派9名院内专业教师到国内外著名企业或高校进修、挂职锻炼，着力培养国际性、前瞻性、实战型的专业教师。为学院培养50名专业教师。

附：连锁经营生产性实训基地实习安排

一、现代流通业认知实习

1.实习要求

（1）学生实习要求：

① 使学生真正接触以连锁超市为代表的现代流通业，提高职场感性认识，扩大专业知识领域，了解今后工作中需要的知识和能力，增强专业学习的兴趣和动力，为后续课程的学习打下良好基础。

② 使学生能将学校学习的理论知识与实践相对应，并进一步培养学生发现问题、分析问题和解决问题的能力。

（2）指导教师职责：

① 企业、学院按规定比例各派一至数名老师，联合指导、考核学生认知实习。

② 指导教师负责监控和督查学生认知实习过程。

③ 校企双方共同填写《实习考核表》。

2.班级安排

| 时间 | 班级 | 人数 |
| --- | --- | --- |
| 2010年10月1日-10月3日 | 10市场营销(1) | 45 |
| 2010年10月4日-10月6日 | 10市场营销(2) | 45 |
| 2010年10月7日-10月9日 | 10营销与策划 | 40 |
| 2010年10月10日-10月12日 | 10连锁经营管理 | 50 |
| 2010年10月13日-10月15日 | 10物流管理（1） | 45 |
| 2010年10月16日-10月18日 | 10物流管理（2） | 48 |
| 2010年10月19日-10月21日 | 10人力资源管理 | 40 |
| 2010年10月22日-10月24日 | 10工商企业管理 | 45 |
| 2010年10月25日-10月27日 | 10法律事务（1） | 50 |
| 2010年10月28日-10月30日 | 10法律事务（2） | 50 |
| 2010年10月31日-11月2日 | 10商务英语（1） | 50 |
| 2010年11月3日-11月5日 | 10商务英语（2） | 50 |
| 2010年11月6日-11月8日 | 10商务英语（3） | 50 |
| 2010年11月9日-11月11日 | 10商务日语（1） | 50 |
| 2010年11月12日-11月14日 | 10商务日语（2） | 50 |
| 2010年11月15日-11月17日 | 10应用德语 | 40 |
| 2010年11月18日-11月20日 | 10审计实务（1） | 40 |
| 2010年11月21日-11月23日 | 10审计实务（2） | 40 |
| 2010年11月24日-11月26日 | 10会计与审计（1） | 40 |
| 2010年11月27日-11月29日 | 10会计与审计（2） | 40 |
| 2010年11月30日-12月2日 | 10物业管理（1） | 42 |
| 2010年12月3日-12月5日 | 10物业管理（2） | 43 |
| 2010年12月6日-12月8日 | 10汽车技术服务与营销（1） | 47 |
| 2010年12月9日-12月11日 | 10汽车技术服务与营销（2） | 47 |
| 2010年12月12日-12月14日 | 10汽车技术服务与营销（3） | 46 |
| 2010年12月15日-12月17日 | 10计算机应用技术 （1） | 50 |
| 2010年12月18日-12月20日 | 10计算机应用技术 （2） | 50 |
| 2010年12月21日-12月23日 | 10软件技术(1) | 45 |
| 2010年12月24日-12月26日 | 10软件技术 (2) | 45 |
| 2010年12月27日-12月29日 | 10旅游管理(1) | 45 |
| 2010年12月30日-2011年1月1日 | 10旅游管理(2) | 40 |
| 2011年1月2日-1月4日 | 10涉外旅游 (1) | 45 |
| 2011年1月5日-1月7日 | 10涉外旅游 (2) | 45 |
| 2011年1月8日-1月10日 | 10国际贸易实务 | 50 |
| 2011年1月11日-1月13日 | 10国际商务 | 45 |
| 2011年1月14日-1月16日 | 10报关与国际货运 | 50 |
| 2011年1月17日-1月19日 | 10金融管理与实务 | 45 |
| 2011年1月20日-1月22日 | 10国际金融 | 45 |
| 2011年1月23日-1月25日 | 10投资与理财 | 40 |
| 2011年1月26日-1月28日 | 10证券投资与管理 | 45 |
| 2011年1月29日-1月31日 | 10保险实务 | 45 |
| 2011年2月1日-2月3日 | 10食品药品监督管理 | 50 |
| 2011年2月4日-2月6日 | 10食品营养与检测（1） | 40 |
| 2011年2月7日-2月9日 | 10食品营养与检测（2） | 40 |
| 2011年2月10日-2月12日 | 10电子商务 | 55 |
| 2011年2月13日-2月15日 | 10商检技术 | 40 |
| 2011年2月16日-2月18日 | 10制冷与冷藏技术 | 40 |
| 2011年2月19日-2月21日 | 10电子信息工程技术 | 40 |
| 2011年2月22日-2月24日 | 10体育服务与管理(1) | 40 |
| 2011年2月25日-2月27日 | 10体育服务与管理(2) | 50 |
| 2011年2月28日-3月2日 | 10体育保健 | 40 |
| 2011年3月3日-3月5日 | 10音乐表演 | 40 |
| 2011年3月6日-3月8日 | 10视觉传达艺术设计 | 50 |
| 2011年3月9日-3月11日 | 10动漫设计与制作(1) | 50 |
| 2011年3月12日-3月14日 | 10动漫设计与制作（2） | 50 |
| 2011年3月15日-3月17日 | 10广告设计与制作 | 45 |
| 2011年3月18日-3月20日 | 10环境艺术设计 | 50 |
| 2011年3月21日-3月23日 | 10室内设计技术 | 50 |
| 2011年3月24日-3月26日 | 10汽车技术服务与营销（单） | 40 |
| 2011年3月27日-3月29日 | 10制冷与冷藏技术（单） | 41 |
| 2011年3月30日-4月1日 | 10应用电子技术（单） | 40 |
| 2011年4月2日-4月4日 | 10软件技术（单） | 40 |
| 2011年4月5日-4月7日 | 10投资与理财（单） | 41 |
| 2011年4月8日-4月10日 | 10会计与审计（注税）（单） | 42 |
| 2011年4月11日-4月13日 | 10审计实务（注会）（单） | 41 |
| 2011年4月14日-4月16日 | 10市场营销（单） | 40 |
| 2011年4月17日-4月19日 | 10电子商务（单） | 41 |
| 2011年4月20日-4月22日 | 10旅游管理（单） | 40 |
| 合计人数 |  | 3039 |
| 总计：9117人·天 |  |  |

二、专业课程课内参观实习

1.实习要求

（1）学生实习要求：

使学生通过参观苏果门店的基本设施设备，了解苏果门店的一般运作过程，熟悉苏果门店的具体作业流程，学习苏果门店的日常管理工作，进而了解生产企业的一般运作及管理机制，理论与实践相结合，既巩固课内的知识与技能，又建立起对企业的感性认识，为将来进入社会工作打下基础。

（2）指导教师职责：

① 企业、学院按规定比例各派一至数名老师，联合指导学生参观实习。

② 校企双方共同填写《实习考核表》。

2.班级安排

| 时间 | 班级 | 人数 |
| --- | --- | --- |
| 2010年9月1日 | 09电子信息 | 55 |
| 2010年9月2日 | 09老年营养与保健、09烹饪 | 33 |
| 2010年9月3日 | 09汽车技术(2) | 36 |
| 2010年9月6日 | 09汽车服务（单） | 45 |
| 2010年9月7日 | 09汽车技术(1) | 31 |
| 2010年9月8日 | 09商检技术 | 33 |
| 2010年9月9日 | 09食品监督(1) | 52 |
| 2010年9月10日 | 09食品监督(2) | 51 |
| 2010年9月13日 | 09食检(1) | 46 |
| 2010年9月14日 | 09食检(2) | 43 |
| 2010年9月15日 | 09电子（单） | 44 |
| 2010年9月16日 | 09制冷 | 37 |
| 2010年9月17日 | 09制冷（单） | 44 |
| 2010年9月20日 | 09物业管理 | 56 |
| 2010年9月21日 | 09财务管理(海本1) | 45 |
| 2010年9月22日 | 09财务管理(海本2) | 45 |
| 2010年9月23日 | 09财务管理(海本3) | 30 |
| 2010年9月24日 | 09电子商务(合作1) | 46 |
| 2010年9月27日 | 09电子商务(合作2) | 46 |
| 2010年9月28日 | 09会计(合作1) | 45 |
| 2010年9月29日 | 09会计(合作2) | 45 |
| 2010年9月30日 | 09会计(合作3) | 45 |
| 2010年10月8日 | 09旅游管理(海本) | 38 |
| 2010年10月9日 | 09人力资源(海本) | 37 |
| 2010年10月10日 | 09物流管理(合作2) | 40 |
| 2010年10月11日 | 09物流管理(合作1) | 40 |
| 2010年10月12日 | 09应用韩语(合作) | 38 |
| 2010年10月13日 | 09旅游管理(1) | 46 |
| 2010年10月14日 | 09旅管（单） | 45 |
| 2010年10月15日 | 09旅游管理(2) | 46 |
| 2010年10月18日 | 09涉外旅游 | 47 |
| 2010年10月19日 | 09应用韩语 | 47 |
| 2010年10月20日 | 09报关(1) | 57 |
| 2010年10月21日 | 09报关(3) | 54 |
| 2010年10月22日 | 09报关(2) | 54 |
| 2010年10月25日 | 09国际金融(1) | 51 |
| 2010年10月26日 | 09国际金融(2) | 51 |
| 2010年10月27日 | 09国际贸易(1) | 33 |
| 2010年10月28日 | 09国际贸易(2) | 32 |
| 2010年10月29日 | 09国际商务 | 39 |
| 2010年11月1日 | 09金融管理 | 63 |
| 2010年11月2日 | 09金融管理（单） | 50 |
| 2010年11月3日 | 09投资与理财 | 47 |
| 2010年11月4日 | 09投资（单） | 49 |
| 2010年11月5日 | 09财务管理(1) | 35 |
| 2010年11月8日 | 09财务管理(2) | 35 |
| 2010年11月9日 | 09会计(2) | 52 |
| 2010年11月10日 | 09会计(3) | 52 |
| 2010年11月11日 | 09会计(1) | 52 |
| 2010年11月12日 | 09会审(3) | 43 |
| 2010年11月15日 | 09会审(1) | 43 |
| 2010年11月16日 | 09会审(2) | 43 |
| 2010年11月17日 | 09会审(4) | 42 |
| 2010年11月18日 | 09会审（单） | 53 |
| 2010年11月19日 | 09审计(2) | 46 |
| 2010年11月22日 | 09审计(3) | 46 |
| 2010年11月23日 | 09审计(1) | 46 |
| 2010年11月24日 | 09审计（单） | 52 |
| 2010年11月25日 | 09工商企业管理 | 55 |
| 2010年11月26日 | 09连锁（单） | 45 |
| 2010年11月29日 | 09连锁(1) | 30 |
| 2010年11月30日 | 09连锁(2) | 30 |
| 2010年12月1日 | 09人力资源 | 28 |
| 2010年12月2日 | 09市场营销（单） | 45 |
| 2010年12月3日 | 09市场营销(1) | 42 |
| 2010年12月6日 | 09市场营销(2) | 41 |
| 2010年12月7日 | 09物流（单） | 45 |
| 2010年12月8日 | 09物流管理(1) | 30 |
| 2010年12月9日 | 09物流管理(2) | 30 |
| 2010年12月10日 | 09营销与策划、09行政管理 | 43 |
| 2010年12月13日 | 09电脑艺术 | 48 |
| 2010年12月14日 | 09电艺（单） | 47 |
| 2010年12月15日 | 09动漫 | 50 |
| 2010年12月16日 | 09影视动漫(2) | 35 |
| 2010年12月17日 | 09影视动漫(1) | 35 |
| 2010年12月20日 | 09广告 | 53 |
| 2010年12月21日 | 09环境艺术(1) | 49 |
| 2010年12月22日 | 09环境艺术(2) | 49 |
| 2010年12月23日 | 09室内设计(1) | 34 |
| 2010年12月24日 | 09室内设计(2) | 33 |
| 2010年12月27日 | 09音乐表演 | 40 |
| 2010年12月28日 | 09珠宝（单） | 31 |
| 2010年12月29日 | 09商务日语 | 58 |
| 2010年12月30日 | 09商务英语(1) | 50 |
| 2010年12月31日 | 09商务英语(2) | 50 |
| 2011年1月3日 | 09商务英语(3) | 50 |
| 2011年1月4日 | 09应用德语 | 40 |
| 2011年1月5日 | 09电商(1) | 39 |
| 2011年1月6日 | 09电商(2) | 39 |
| 2011年1月7日 | 09电商(单) | 45 |
| 2011年1月10日 | 09计算机网络(单) | 45 |
| 2011年1月11日 | 09计算机网络 | 45 |
| 2011年1月12日 | 09计算机(IT) | 46 |
| 2011年1月13日 | 09软件 | 36 |
| 2011年1月14日 | 09软件(嵌1) | 29 |
| 2011年1月17日 | 09软件(嵌2) | 28 |
| 2011年1月18日 | 09法律事务 | 48 |
| 2011年1月19日 | 09老年服务与管理 | 33 |
| 2011年1月20日 | 09社会工作 | 51 |
| 2011年1月21日 | 09文秘 | 49 |
| 2011年1月24日 | 09体育管理(安全) | 40 |
| 2011年1月25日 | 09体育管理(高尔夫) | 52 |
| 合计人数 | 4438 |  |
| 总计：4438人·天 |  |  |

三、工学交替顶岗实习

1.实习要求

（1）学生实习要求：

① 使学生尽快能够将所学专业知识和能力与生产实际相结合，熟悉所在岗位的工作内容和操作技巧，实现在学期间与企业、与岗位的零距离对接。

② 树立起职业理想，养成良好的职业道德，练就过得硬的职业技能，从根本上提高专业核心能力。

（2）指导教师职责：

① 企业、学院按规定比例各派一至数名老师，联合指导、考核学生顶岗实习。

② 校企双方共同填写《实习考核表》、《企业工作经历证书》。《企业工作经历证书》原件交学生，复印件由系（院）留存。《实习考核表》由各系（院）收回、保管。

③ 对考核90分及以上学生授予校企双方颁发的荣誉证书，对考核60分以下的学生不颁发实习合格证书。

2.班级安排

| 时间 |  | 班级 | 班级 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010年 | 5月 | 08连锁（55人） | 09报关专业⑴（57人） | 112 |
|  | 6月 |  |  |  |
|  | 7月 | 09物流单招（45人） | 09报关专业⑵（54人） | 99 |
|  | 8月 |  |  |  |
|  | 9月 | 08物流⑴（54人） | 09报关专业⑶（54人） | 108 |
|  | 10月 |  |  |  |
|  | 11月 | 08物流⑵（53人） | 09电子商务⑴（39人） | 92 |
|  | 12月 |  |  |  |
| 2011年 | 1月 | 09连锁班⑴、⑵（60人） | 09电子商务⑵（39人） | 99 |
|  | 2月 |  |  |  |
|  | 3月 | 09连锁单招班（44人） | 09电子商务⑶（45人） | 89 |
|  | 4月 |  |  |  |
| 总计：35940人·天 |  |  |  |  |

四、就业直通毕业实习

1.实习要求

使学生进入社会，了解社会，接触生产实际，增强实践经验，培养独立工作能力和与人合作的团队精神，巩固专业核心能力，提高职业能力和综合素质，获得本专业生产技术和管理知识，提高就业能力，促进就业。

2.班级安排

| 时间 | 面向班级 | 人数 |
| --- | --- | --- |
| 2010年12月-2011年5月 | 08级所有毕业生 | 约5万人·天 |

### ★  政府支持，企业参与，教师主导，学生主体——180大学生创业广场建设项目

项目负责人：宋逸成（学生工作处处长）

项目建设团队：王 骏（科技产业处处长）、雷六七（科技产业处副处长 教授）、王义宏（科技产业处副处长）、王 瑜（教授）、王志凤（团委书记）、王建坤（东方企业集团董事会主席）、彭 友（学生工作处副处长）、姚 炜（秘书）

背景分析

180大学生创业广场是江苏经贸职业技术学院投资建设、政府多渠道投入、企业多形式参与的大学生创业实践基地。总建筑面积达2.1万 m2，规模及体量居国内高职院校之首。作为江苏省首批大学生创业教育示范校，以及江苏省大学生创业教育指导委员会中唯一的高职院校副主任单位，学院拟把180大学生创业广场建设成为江苏省教育厅和南京市江宁区人民政府支持，以创意产业、信息服务、商务服务等现代服务业为主要业务范围，以校企合作型、专业实体引导型和学生自主创业型为主要创业类型，形成可同时容纳1500名左右学生参与不同类型创业实践的综合性、示范性大学生创业基地。通过创新“政府支持、企业参与、教师主导、学生主体”的政、校、企合作机制，形成 “教、学、创、研”一体化的大学生创业教育新体系。进一步提升我院人才培养、专业建设、社会服务等方面的综合实力。

### （一）现有基础

1．特色的产业基础和专业建设优势

围绕江苏现代服务业发展，根据产业和区域经济发展需要、市场竞争态势，建立动态优化的专业结构体系，现已形成课程、教材、岗位技能与实践、教学管理与评价为一体的联动机制。在省内率先或较早开发了“连锁经营管理”、“物流管理”、“电子商务”、“市场建设与管理”、“汽车技术服务与营销”等新兴专业。在传统的食品检验专业的基础上，开发了“食品营养与安全”等专业。在文化创意产业方向中，率先开发了“文化产业管理”、“影视动漫”等专业。现已构建了现代物流业、软件业、商务和科技服务业、信息服务业、旅游业、文化产业、房地产业、金融业、现代商贸业、居民服务业等十大重点发展的现代服务业领域的专业群。其中一批专业已进入全国专业建设的先进行列，已建成省级品牌特色专业10个。

在实训基地的建设与运行管理上，突出专业优势，挖掘产业特色，形成了特色鲜明的创意产业与现代服务业项目：信息与产业服务、信息与商务服务、动漫设计与制作、文化品牌传播、会计与税务服务外包、企业管理咨询与培训。并与150多家大中型企业、相关行业协会和政府部门合作，建立并保持长期稳定的伙伴关系。其中与华润苏果、金盛集团、江苏省商业经济学会、江苏现代服务业职教集团等50多家大型企业和行业组织，建立了全面紧密、深度融合的战略合作关系。奠定了良好的产业基础和专业优势。

2．创新的校企合作型创业教育机制

在创业教育活动中，我们坚持走校企合作、产学研结合之路，不断探索创业教育校企合作新模式。在新形势下总结创业教育历史经验的基础上，我院提出并探索“政府支持、企业参与、教师主导、学生主体”的大学生创业教育新机制。开创了企业提供品牌、资金、产品和运营标准，学院提供场地、设施和指导，学生独立经营管理的校企合作型学生创业实体新模式，诸如“桂花鸭大学生创业示范店”项目；初步与东方企业集团达成委托经营管理型的校企合作创业教育实践项目；优先引入具有良好企业家庭背景的在校生或毕业生的创业项目，如祖传手工艺制品宜兴老字号“紫石轩”等项目；支持创业明星携带企业项目回归母校，并带动师弟师妹共同创业，如“南京苏码电子科技有限公司”的数码技术服务等项目。

3．坚实的创业教育培养基础

我院坚持全员、全程、全方位创业教育理念，系统开展创业教育的探索与实践，将创业教育贯穿人才培养全过程，大力加强创业教育课程建设、师资队伍建设和创业实践基地建设。

在全省率先开设“职业生涯规划”、“就业创业指导”和“商务精读”等必修课程，开设“大学生自主创业”、“创新思维与企业家精神培养”等选修课程，培养学生创新创业意识和技能；创建创业人才培养特区——举办“小企业家创业班”；建设 “雅购教学超市”和“热淘网”网上创业平台；成立“创业培训学院”。2004年利用学院教学楼负一层，变废为利建设面积为2200 m2的校内“大学生创业园”，积累了丰富的创业园区管理和运营经验。2009年开始建设面积达2.1万m2的校外“180大学生创业广场”。

长期的创业教育实践有力地强化了人才培养的内涵建设，提升了人才培养水平和质量。在近年两届江苏省 “挑战杯”大学生创业计划大赛中，我院大学生自主创业项目荣获1个特等奖和2个一等奖，在省内高职院校名列前茅。提高了就业质量，培育了一批创业明星。1名学生荣获团省委“江苏青春创业百名风云人物”、“江苏百名青年学子之星”的荣誉称号；两名学生跻身首届“全国高职高专毕业生百名就业创业之星”行列。2008年，我院被确定为首批江苏省大学生创业教育示范校；2009年，“以创业为导向的人才培养模式创新实验基地”被评为江苏省高等教育人才培养模式创新实验基地。

### （二）建设目标

1．总目标

以培养高素质高级技能型人才为目标，创新“政府支持、企业参与、教师主导、学生主体”的政、校、企合作机制。依靠政府支持，突出政策导向对大学生创业教育的支撑作用；强化企业参与，突出全真市场环境与企业运营氛围对大学生创业教育的促发作用；鼓励教师主导，突出专业素养对大学生创业教育的渗透作用；坚持学生主体，突出自主创新对大学生创业教育的提升作用。力争通过三年的建设，将180大学生创业广场打造成以创意产业、信息服务、商务服务等现代服务业为主方向，以校企合作型、专业实体引导型和学生自主创业型为主要创业实践类型的我院现代服务业集聚区的创新创业实践区、江苏省大学生创业教育示范基地和南京市江宁区大学生创意产业园区。

2．具体目标

（1）通过组建“大学城高校创业联盟”，实现园区创业主体的多元化。达到20%非我院学籍的学生入驻；实现创业就业素质强化培训学院的创业培训、创业咨询、创业诊断等服务100%覆盖园区。

（2）突出180大学生创业广场服务区域经济和行业的功能。通过合作开发与管理，推动江宁科学园区现代服务产业链的建设与发展，实现180大学生创业广场的特色化、品牌化。通过建立动态管理系统，实现每年10%的孵化转移率。

（3）通过建立“合作办园、合作培养、合作科研、合作发展”的校企合作新机制，形成“成果共享、风险共担”的紧密型合作体。稳定运营50个校企合作型创业项目。以企业冠名活动等形式，3年内吸纳企业资金不少于200万元。

（4）通过承担系（院）师生的专业实训功能，向学院创意产业和现代服务业类专业倾斜，建成15个系（院）专业实体型的创业实训示范项目，并不断深化。

（5）以校内专业教师、管理骨干及企业经营管理人员为主体，建立由100名指导教师组成的创业项目指导团队。建立6个由专业骨干教师牵头、企业或行业专家参与、具备相关专业背景的优秀学生所组成的专项服务工作室，为创业者提供专门的咨询服务。成立创新创业教育与管理研究所，形成相应研究成果。

（6）通过建设100个大学生自主创业虚拟与实体示范店，并培育15个创意工作室，结合我院现代服务业集聚区的建设，带动1500名学生网上创业，影响5000名学生参与各种类型的创业实践活动。

（7）通过发挥创业就业素质强化培训学院与我院教学管理部门和系（院）的密切合作功能，实现100%的学生接受普惠式创业教育，20%的学生在各种创新创业实践团队中接受创业锻炼，3%左右的精英学生成功创业。

（8）通过实施海外“三创”研修计划，每年互派并资助10名创业导师和40-60名优秀学生到台、港、澳及国外高校开展“创新、创业、创意”学习实践交流活动。

### （三）建设内容

作为我院现代服务业集聚区的子系统，180大学生创业广场通过校企合作型和专业实体引导型创业项目的环境构建、文化氛围营造、市场激发和有机协作，有效支撑和促进大学生自主创业项目的提升与发展。重点依托南京市最大的无纸化会计资格考试中心、快捷酒店、旅游、艺术设计、动漫创意、管理咨询、商务策划等入驻项目，打造现代服务产业链。在提升专业建设、政校企合作、社会服务等方面的功能和水平的同时，结合江宁区创意产业园区整体规划，引导大学生从事新型创新创意产业项目，形成区域现代服务产业集聚效应。

1．创新180大学生创业广场运行机制

（1）多方合作机制

借助江苏省教育厅大学生创业教育示范校专项资金，启动180大学生创业广场运营，争取省、市及江宁区人民政府配套投入资金，为入驻创业项目提供“一揽子”政策优惠和服务支持。把180大学生创业广场建成江宁区创意产业园区。在政府支持的同时，吸引企业通过提供品牌、资金、产品和运营标准参与，建立学院提供场地、设施和指导，教师主导，学生独立经营管理的校企合作型学生创业实体新模式。整合系（院）优势资源，兼顾专业特色、教师特长、学生职业发展、岗位技能、区域产业结构调整的需要，充分利用政府、行业、企业资源，组建多方合作的专业实体引导型创业项目。发挥学生的创业资源优势，支持学生整合多方资源，创新企业制度，实现团队或个体的自主创业。

（2）运营管理机制

在我院大学生创业教育指导委员会的指导下，依托学院资产经营管理公司注册成立大学生创业发展有限公司，作为180大学生创业广场的运营管理主体，组织实施创业广场的各项建设，负责具体运营与管理。为保证180大学生创业广场的科学管理和高效运行，成立由政府部门、行业、企业、社会机构和学校等多方面专业人士组成的180大学生创业广场运营指导委员会，对创业广场的运营和发展提供咨询和指导。引入工商、税务、商检、计审、金融服务等专门机构和力量，形成180大学生创业广场公共服务组团，为各创业项目及创业者提供全面、便捷、高效的“一站式”服务（见图4-2-4-1）。

图4-2-4-1 180大学生创业广场运营管理结构图

（3）项目管理机制

进入180大学生创业广场的项目实行分类管理：

校企合作型创业项目和系（院）专业实体引导型创业项目由学院资产经营管理公司组织论证、洽谈并履行相关审批和签约程序，其进驻、经营和退出按照合同进行管理。

学生自主型创业项目或孵化项目，采取学生自主申报、专家评审组审定、大学生创业发展有限公司具体组织实施、创业就业素质强化培训学院全程指导和服务的方式运作（见图4-2-4-2）。

创业构思，产生创业想法法

大学生创业发展有限公司

形成创业计划书

办理入驻手续

进入孵化阶段

项目能力提升

初审通过

评审通过

经营状况一般

经营不善

会诊及扶持

调整或退出

项目市场转化

图4-2-4-2 学生自主型创业项目运行流程图

2．建设创业实践功能区

表4-2-4-1 180大学生创业广场功能及业态分布表

| 实践功能区类型 | 主要功能或业态 | 区域分布 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 校企合作型创业实践区 | 连锁酒店 | A区2-3层 | 完善园区基础功能，具有较高品牌价值的企业为合作对象。 |
|  | 公共服务组团(通讯、邮政、金融等) | B区1层 |  |
| 专业实体引导型创业实践区 | 文化创意、数位内容设计与制作 | B区2、4层 | 项目选择要求兼有服务于专业发展方向和大学生自主创业的双重功能 |
|  | 会计服务 | B区3层 |  |
|  | 现代商务服务 | B区3层 |  |
|  | 文化传播 | C区3层 |  |
| 学生自主型创业实践区 | 创业虚拟及实体店 | C区2层 | 入驻对象为我院及大学城其他高校学生 |
|  | 创业明星示范店 | A、C区1层 |  |
|  | 创意工作室 | C区3层 |  |
| 创业就业素质强化培训学院 | 6大主题功能服务工作室、培训教室、创业成果展示室、办公区域等 | C区3层 | 提供创业教育、指导与服务 |

3．提供创业指导与服务

提供创业培训、指导与服务是通过创业就业素质强化培训学院来实现。

（1）机构建制

创业就业素质强化培训学院受我院大学生创业教育指导委员会的领导，由学院学生工作处牵头，各相关职能部门及各系（院）力量共同参与，全面履行创新创业教育教学、培训、科研、指导及服务等各项功能。

表4-2-4-2 培训学院机构建制说明表

| 部门设置 | 主要工作职责 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 教学培训部 | 负责创业教育培训课程建设及教材开发，组织开展大学生创新创业培训和创新创业师资培训。 | 课程开发与管理机构 |
| 实践指导部 | 负责180大学生创业广场各创业项目的全程个性化跟踪指导和服务。 | 指导与服务机构 |
| 外联活动部 | 负责组织各类创业文化活动，开展与兄弟院校及校外各有关单位的创新创业教育交流活动。 | 成果推广机构 |
| 创新创业教育与管理研究所 | 负责组织创新创业教育与管理的相关理论和实证课题研究；开展创新创业教育专项调研；建立和更新大学生创业数据库；从事特色创新创业实践平台的论证和开发。 | 创新创业科研管理机构 |
| 办公室 | 具体负责各项工作的计划编制、组织协调和相关保障。 | 常设机构 |

（2）教学和培训

培训学院与我院教学主管部门及相关系（院）合作，共同设计与开发创新创业教育课程体系，探索新型创业教育教学新模式与新方法，引入国内外比较成熟的SIYB、KAB、TRIZ等创业培训项目。在完成培训教学任务的基础上，开发建立大学生创新创业能力测评系统，完成12门主干课程的开发及教学任务。

表4-2-4-3 三年内拟开发的主干培训课程

| 课程名称 | 主要承担方（政、产、校、企合作） |
| --- | --- |
| 创新思维与企业家精神培养 | 培训学院、江苏省工商联、企业家协会 |
| 市场分析与营运策略 | 工商管理系、YBC、SYB、KAB |
| 自主创业能力提升 | 工商管理系、南京市大学生创业园 |
| 创业心理疏导与潜能激发 | 人文社科系、江苏省心理卫生协会、省脑科医院 |
| 门店经营理论与实务 | 工商管理系、华润苏果、零食工坊 |
| 小企业管理实务 | 工商管理系、管理咨询公司 |
| 劳动就业法规与实务 | 人文社会科学系、人力资源与劳动保障厅 |
| 食品类创业项目风险管控 | 工程技术学院、质监局、卫生局、桂花鸭集团 |
| 现代贸易理论与实务 | 贸易经济系、江苏省商业协会、省商务厅 |
| 现代商务及网上创业实务 | 信息技术系、阿里巴巴 |
| 小企业品牌规划与管理实务 | 工商管理系、江宁区工商管理局、广告公司 |
| 小企业税务与会计实务 | 会计系、江宁区财政局、注册会计师协会 |

（3）指导和服务

依托创业项目指导团队及专项服务工作室，为创业者提供专业性的咨询服务。充分利用园区智源、物源为我院现代服务业集聚区和江宁区域经济发展服务。

表4-2-4-4 专项服务工作室一览表

| 工作室名称 | 主要功能 |
| --- | --- |
| 市场调研工作室 | 提供产品和商品市场状况分析，消费者状况分析、企业竞争力分析等项目服务。 |
| 财务与会计工作室 | 提供成本核算、财务管理及风险评估等项目服务。 |
| 品牌策略工作室 | 提供项目定位、经营策略、核心竞争力设计等项目服务。 |
| 商业广告工作室 | 提供广告设计等项目服务。 |
| 电子商务工作室 | 提供电子商务业务等项目服务。 |
| 门店形象设计工作室 | 提供店面设计等项目服务。 |

（4）创新创业教育与管理研究

以创新创业教育与管理研究所为平台，组织开展各类创业教育课题申报及相关理论和实证研究。定期发布创新创业教育研究课题，组织创新创业教育研究成果评审活动，举办创新创业教育论坛和专题研讨会。组织各类创新创业竞赛活动，建立大学生创新创业数据库，开展大学生创新创业成功案例研究，编撰《江苏经贸职业技术学院创业教育年报》。

（5）特色创业实践平台的开发

在确保180大学生创业广场规划项目实施的同时，建立和扶持一批创新型、特色型创业实践平台。

① 重点依托信息技术系电子商务特色专业建设，共同打造高速、高效、高技术含量的现代化网上创业平台。

② 依靠学院品牌资源，建立学院特许产品开发与经营平台。授权艺术设计系等专业系部使用学院主要标识研发和推广特色产品、纪念品。

③ 联合部分大学生创业教育示范校，探索形成不同领域协作、办学优势互补,形成创业项目运行的长效机制。开发和扶持一批基于各自优势、分工协作、共同研发、产销对接、远程联营的学生创业项目。

（6）创业文化培育及对外交流

组织多形式、多规格、多层面的创业文化活动。通过创业计划竞赛、商业计划书竞赛、市场营销策划竞赛、电子商务竞赛、创业者沙龙、成功创业人士见面会、创业项目公益行等活动。设立一批由企业冠名的创业讲席、创业活动和创业奖励基金，进一步丰富学院创业教育文化氛围。

积极与海外大学开展创新创业教育交流与合作，实施“三创”课程研修交流计划，发起组建“大学城高校创业联盟”，主动与江苏省大学生创业教育示范校、各级政府创新创业管理机构、社会知名创业培训机构、创新创业成功企业开展项目合作与交流。

4．资金来源及项目资金预算

180大学生创业广场建设及运营资金来源于省财政支持资金100万元；江苏省教育厅专项支持100万元；江宁科学园同比例资金配套100万元；以企业冠名活动等形式，吸纳企业资金200万元。总计资金规模达到500万元。带动创业个体（团队）、系部和合作企业投资分别为50万元、75万元和300万元。预计三年累计收益达到1500万元。

表4-2-4-5 180大学生创业广场建设资金使用一览表  单位：万元

| 资金来源 资金运用 | 主管部门与大学城管委会投入 |  |  |  |  |  |  |  | 省财政投入 |  |  |  |  |  |  |  | 合作企业投入 |  |  |  |  |  |  |  | 合计 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  | 2010年度 |  | 2011年度 |  | 2012年度 |  | 小计 |  | 2010 年度 |  | 2011 年度 |  | 2012 年度 |  | 小计 |  | 2010年度 |  | 2011年度 |  | 2012年度 |  | 小计 |  |  |  |
| 运营管理费 | 5 |  | 4 |  | 1 |  | 10 |  | 0 |  | 1 |  | 4 |  | 5 |  | 15 |  | 15 |  | 10 |  | 40 |  | 55 |  |  |
| 办公设备 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 15 |  | 4 |  | 2 |  | 2 |  | 8 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 7 |  | 30 |  |  |
| 项目与形象宣传 | 3 |  | 2 |  | 3 |  | 8 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 5 |  | 4 |  | 3 |  | 12 |  | 23 |  |  |
| 创业导师团队建设 | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 5 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 4 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 30 |  | 39 |  |  |
| 创业孵化基金 | 10 |  | 10 |  | 12 |  | 32 |  | 6 |  | 8 |  | 6 |  | 20 |  | 3 |  | 3 |  | 2 |  | 8 |  | 60 |  |  |
| 主干培训课程建设 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 12 |  | 3 |  | 3 |  | 4 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 8 |  | 28 |  | 50 |  |  |
| 创新创业能力测评系统建设 | 3 |  | 4 |  | 3 |  | 10 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 15 |  | 30 |  |  |
| 专项服务工作室建设 | 3 |  | 4 |  | 3 |  | 10 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 5 |  | 6 |  | 4 |  | 5 |  | 15 |  | 30 |  |  |
| 大学生创业数据库建设 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 15 |  | 0 |  | 5 |  | 0 |  | 5 |  | 3 |  | 4 |  | 3 |  | 10 |  | 30 |  |  |
| 现代化网上创业平台 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 15 |  | 0 |  | 5 |  | 0 |  | 5 |  | 7 |  | 4 |  | 4 |  | 15 |  | 35 |  |  |
| 创业教育与管理研究资助计划 | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 24 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 15 |  | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 11 |  | 50 |  |  |
| “三创” 海外研修交流计划 | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 24 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 15 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 9 |  | 48 |  |  |
| 学院特色产品特许经营店 | 6 |  | 7 |  | 7 |  | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 20 |  |  |
| 合计 | 68 |  | 67 |  | 65 |  | 200 |  | 29 |  | 40 |  | 31 |  | 100 |  | 72 |  | 68 |  | 60 |  | 200 |  | 500 |  |  |

5．主要监控点及监控指标

表4-2-4-6 主要监控点及监控指标一览表

| 建设内容 |  | 2010年 | 2011年 | 2012年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 培训课程建设 |  | 预期目标： 开发3门创业课程；完成2门课程教学案例组合；完成1门培训课程教材；形成课程改革计划。 | 预期目标： 开发4门创业课程；完成3门课程教学案例组合；完成3门培训课程教材；完成3门课程改革并形成经验。 | 预期目标： - 开发5门创业课程；完成3门课程教学案例组合；完成5门培训课程教材；完成5门课程改革并形成经验。 |
|  |  | - 验收要点： 1.3门创业开发课程：创新思维与企业家精神培养；市场分析与营运策略；门店经营理论与实务 2.2门课程案例组合：门店经营理论与实务；小企业管理实务； - 3.1门培训课程教材：市场分析与营运策略； - 4.课程改革计划定稿。 | 验收要点： 1.4门创业开发课程：创业心理疏导与潜能激发；现代贸易理论与实务；现代商务及网上创业实务；小企业管理实务； 2.2门课程案例组合：市场分析与营运策略；劳动就业法规与实务； 3.3门培训课程教材：创新思维与企业家精神培养；创业心理疏导与潜能激发；小企业管理实务； - 4.3门课程改革并形成经验：市场分析与营运策略；自主创业能力提升；门店经营理论与实务。 | 验收要点： 1.5门创业开发课程：自主创业能力提升；劳动就业法规与实务；食品类创业项目风险管控；小企业品牌规划与管理实务；小企业税务与会计实务； 2.3门课程案例组合：现代商务及网上创业实务；现代贸易理论与实务；劳动就业法规与实务； 3.5门培训课程教材：门店经营理论与实务；自主创业能力提升；小企业品牌规划与管理实务；小企业税务与会计实务；现代商务及网上创业实务； 4.5门课程改革并形成经验：现代贸易理论与实务；小企业管理实务；现代商务及网上创业实务；创业心理疏导与潜能激发；创新思维与企业家精神培养。 |
| 创新创业能力测评系统建设 |  | - 预期目标： - 完成测评系统2个分模块建设。 | - 预期目标： - 完成测评系统2个分模块建设；实现测评系统的模块整合与测试。 | - 预期目标： - 完成测评系统2个分模块建设；完成测评系统的整体开发和运行。 |
|  |  | - 验收要点： - 测评系统2个分模块：心理测评；智商测评 | - 验收要点： - 1.测评系统2个分模块：人格测评；成功指数测评 - 2．1套创新创业能力测评系统软件 | - 验收要点： - 1.测评系统2个分模块：创业与就业潜质测评；创新能力测评 - 2.一套创新创业能力测评系统软件与配套硬件若干 |
| 专项服务工作室建设 |  | - 预期目标： - 完成6个工作室指导教师的选聘工作和工作室成员的录用工作。初步制定工作室的相关制度性规范文本。 | - 预期目标： - 完成6个工作室员工的培训工作；开展180大学生创业园创业主体需求调查工作；开展工作室业务的试运行工作。 | - 预期目标： - 完善工作室与专业实训协调运行的相关制度；完成工作室的外部市场开发工作；提升工作室的品牌效应。 |
|  |  | - 验收要点： - 1.6个主题工作室，涵盖市场调研、财务、品牌策略、广告、电子商务和形象设计； - 2.制定工作室制度规范文本； - 3.初聘工作室成员6-10人/室和1位指导教师。 | - 验收要点： - 1.每个工作室开展2期入职员工培训，每期6-10人； - 2.每个工作室按学期轮训入职学员。 - 3.每个工作室帮扶园区内20个创业团队。 | - 验收要点： - 1.实现工作室100%服务180大学生创业团队； - 2.服务园区外企业10个； - 3.每个工作室要参与本专业课题研究5项； - 4.配套制度汇编。 |
| 大学生创业数据库建设 |  | - 预期目标： - 完成大学生创业数据库的前期调研工作；制定数据库建设的方案。 | - 预期目标： - 完成大学生创业数据库的整体开发和试运行工作；达到数据库在兄弟院校之间的资源共享功能。 | - 预期目标： - 完成大学生创业数据库的调试及评审工作；达到建设方案的预期目标和终端用户的需求。 |
|  |  | - 验收要点： - 1.数据库建设方案文本； - 2.启动数据库建设招标程序。 | - 验收要点： - 1.大学生创业数据库的上线运行； - 2.数据库运行用户反馈调查表； - 3.兄弟院校试用调查表。 | - 验收要点： - 1.数据库评审文件；2.数据库个人用户达到1000人； - 3.数据库院校用户达到100所。 |
| 现代化网上创业平台建设 |  | - 预期目标： - 完成“热淘网”网上创业平台的二次开发。 | - 预期目标： - 开展与阿里巴巴等网上虚拟平台的对接工作。 | - 预期目标： - 完成我院现代化网上创业平台的资源整合工作。 |
|  |  | - 验收要点： - 1.“热淘网”网上创业平台改版及线上运行； - 2.网上创业注册商户数达到300家； - 3.网上年销售收入达到10万元。 | - 验收要点： - 1.网上创业注册商户数新增200家； - 2.网上年销售收入达到20万元； - 3.实现平台与第三方支付体系的对接。 | - 验收要点： - 1.网上创业注册商户数新增200家； - 2.网上年销售收入达到40万元； - 3.校内电子商务实训平台与网上创业平台的并线运行。 |
| 创新创业教育与管理研究资助计划 |  | - 预期目标： - 设立创业教育与管理研究专项课题申报制度；制定课题研究资助体系；开展2010年度创业教育与管理研究申报及评审工作。 | - 预期目标： - 开展2011年度创业教育与管理研究课题申报及评审工作。 | - 预期目标： - 开展2012年度创业教育与管理研究课题申报及评审工作。 |
|  |  | - 验收要点： - 1.创业教育与管理研究制度汇编； - 2.资助院级创业教育与管理研究课题15项； - 3.资助省级课题8项。4.发表专题论文8篇、专著1部。 | - 验收要点： - 1.资助院级创业教育与管理研究课题20项。 - 2.资助省级课题10项。 - 3.发表专题论文10篇、专著1部。 - 4.取得院级以上重要成果4项。 | - 验收要点： - 1.资助院级创业教育与管理研究课题25项。 - 2.资助省级课题10项。 - 3.发表专题论文12篇、专著1部。 - 4.取得院级以上重要成果4项。 |
| “三创” 海外研修交流计划 | 教师 计划 | - 预期目标： - 完成我院2010年“三创”海外教师交流计划的编制及教师选派工作。 | - 预期目标： - 完成我院2011年“三创”海外教师交流计划的编制及教师选派工作；制定海外教师来我院研修学习计划。 | - 预期目标： - 完成我院2012年“三创”海外教师交流计划的编制及教师选派工作；制定海外教师来我院研修学习计划。 |
|  |  | - 验收要点： - 1.编制2010年海外研修计划； - 2.选派研修教师10人。 | - 验收要点： - 1.编制2011年海外研修计划； - 2.选派研修教师10人。 - 3.接待海外高校教师“三创”研修5人。 | - 验收要点： - 1.编制2012年海外研修计划； - 2.选派研修教师10人。 - 3.接待海外高校教师“三创”研修5人。 |
|  | - 学生 - 计划 | - 预期目标： - 完成我院2010年“三创”海外学生交流计划的编制及教师选派工作。 | - 预期目标： - 完成我院2011年“三创”海外教师交流计划的编制及教师选派工作；制定海外教师来我院研修学习计划。 | - 预期目标： - 完成我院2012年“三创”海外教师交流计划的编制及教师选派工作；制定海外教师来我院研修学习计划。 |
|  |  | - 验收要点： - 1.编制2010年学生海外研修计划； - 2.选派研修学生40人。 | - 验收要点： - 1.编制2011年双向研修计划； - 2.选派海外研修学生50人。 - 3.接待海外大学生“三创”研修30人. | - 验收要点： - 1.编制2012年双向研修计划； - 2.选派海外研修学生60人； - 3.接待海外大学生“三创”研修30人。 |
| 学院定制产品特许经营店 |  | - 预期目标： - 组建学院定制产品开发团队；完成学院定制产品的大类设计及开发工作。 | - 预期目标： - 完成特许经营店的选址和门店装潢设计工作；制定特许经营店营运标准；完成特许经营团队的培训工作。 | - 预期目标： - 完善特许经营店运营标准和经营团队考核评估机制；完成学院定制产品的网上销售平台建设。 |
|  |  | - 验收要点： - 1.十个大类定制产品设计； - 2.十个大类定制产品样品生产； - 3.1个定制产品开发团队建设。 | - 验收要点： - 1.两校区特与经营门店设计及装修； - 2.成熟的特许经营门店营运手册； - 3.10个特许经营团队培训。 | - 验收要点： - 1.定制产品网上虚拟平台搭建； - 2.编制特许经营团队营运日志； - 3.实现年特许经营单店创业实践与实训50人次。 |

### （四）预期效果

未来三年内实现180大学生创业广场的良性运行与“教、学、创、研”一体化的大学生创业教育新体系之间相互促进、和谐发展；180大学生创业广场与我院现代服务业集聚区其他建设项目之间相互促进、和谐发展。

1．把180大学生创业广场建成高质量的江苏省大学生创业教育示范基地和南京市江宁区大学生创意产业园区。建成能够面向江宁大学城、乃至我省更多高校开放的大型大学生创新创业基地。

2．推进180大学生创业广场建设的内涵式发展，突出多元主体和构成要素的优势互补，实现政、校、企互哺、学校与创业明星互哺、系（院）专业与市场互哺、创业导师和创业者互哺的系统运行和持续发展。

3、探索同海内外职业院校合作开展创业实践、创业培养、创业指导的新方法，培养具有国际视野的、高素质、高技能的创新、创业、创意人才。使180大学生创业广场，成为在创意产业与现代服务业领域的同类院校中颇具影响的创新型企业孵化基地。

4、形成比较成熟的创业实践平台运行经验，效果显著的创新创业教育运行模式，比较有效的创新创业者素养测评系统，相对科学、系统的创新创业培训课程及教学管理标准，个性化并特色鲜明的创新创业指导体系。在逐步深化运行质量，拓展服务职能的前提下，为省内外高校与区域社会提供有效的创业教育培训和指导服务。

## 项目三：老年产业人才培养示范基地

项目负责人：薛茂云（副书记 副院长）

项目建设团队：石晓燕（老年产业管理学院院长）、王健（老年产业管理学院副院长、教授）、李雪萍(南京市第一医院康复医学科主任、主任医师)、孙飙（南京体育学院运动健康与康复系主任、主任医师）、李传福（上海亲和源老年公寓副主任、政工师）、茆永福（教授）、丁来友（副教授）、韩丽萍（副主任医师）、唐东霞（秘书）

背景分析

人口老龄化是我国当今重要的国情、江苏的省情和实情。截止2009年底，我国60周岁以上的老年人达1.67亿，占总人口的12.5%。江苏老年人口超过1200万，占户籍人口总数的17%。今后一段时期，老龄化速度还将继续加快，老年人口规模越来越大，高龄化程度越来越高。为了应对中国日益严峻的养老问题，中央和地方各级政府高度重视发展老龄事业，全国老龄委印发了《中国老龄事业发展“十一五”规划》，2009年江苏省政府《关于加快江苏省老龄事业发展的意见》明确提出：今后3年，政府将扶持新建6000个社区居家养老服务中心；2012年底，全省各市、县（市）都要建成1所政府主办的老年公寓或福利院，机构养老床位数达到老年人总数的3%，三年要新增近15万张床位。但是，随着老龄事业的发展、社会化养老服务的推进，养老服务人才队伍总量严重不足、结构不均衡、素质偏低、流失率高，远远不能满足不断发展的养老服务产业市场需求。针对我省老年服务专业人才紧缺的现状，该文件明确提出：要重视老龄事业人才队伍建设。省、市、县（市、区）都要制定与老龄事业发展相适应的人才培训规划。加强老年服务从业人员的职业技能培训，提高他们的职业道德和服务水平。支持创办培养老年服务专业人才的职业技术学院与学校，鼓励大学开设老年管理专业，培养老龄工作管理人才。因此，适应老龄化社会的需求，着力培养高素质技能型老年产业专门人才势在必行。

### 一、现有基础

我院作为一所面向现代服务业的高职院校，主动适应和服务地方经济社会的发展，在原有旅游管理、食品营养、体育保健、文化艺术等强大专业群的支撑下，2006年创办了二级学院——老年产业管理学院，培养老年产业急需的专业人才，在我国高职院校中属于领先的院校之一。

（一）积极开发涉老专业，人才培养准确定位

学院审时度势，坚持以服务社会为宗旨，以就业为导向，相继开发了老年服务与管理、食品营养与检测（老年营养与保健方向）、社会工作（老年方向）、旅游管理（老年休闲旅游方向）四个专业，2010年增设老年运动与保健专业，在校生300余名。近几年，我院走访和研究了国内外数十家养老机构和行业组织，与多家养老机构建立了密切的合作关系，多次邀请美国、日本、台湾、上海、江苏等养老服务方面的专家来我院讲学和交流。经过不断探索和实践，我们明确了培养具有“利他主义”价值观、高素质高技能老年产业人才的目标，构建“工学合一、三段渐进”的人才培养模式。

（二）政产校企通力合作，探索多元办学模式

我院探索政产校企老年产业人才培养起步早、平台高、有成效。通过积极整合社会资源，争取政府支持，政策扶持，产业引导，企业参与，促使政产校企初步融合。

办学以来就得到了国家民政部、中国老龄事业发展基金会、江苏省委、省政府及省民政厅、教育厅、老龄委办公室等部门和组织的大力支持，合作共建了四大产学研基地。2007年，与江苏省老龄工作委员会合作，在我院建立“江苏省老年产业人才培养基地”；2008年，与中国老龄事业发展基金会合作，建立全国唯一的“爱心护理人才培养培训基地”和“老年心理关爱研究中心示范基地”；2009年，江苏省财政厅、教育厅拨款300万元，在我院建设省级“老年产业人才培养实训基地”。2009年，江苏省慈善总会为我院涉老专业学生连续三年每年提供30万元的奖助学金。政府的大力支持和爱心援助为我院的发展创造了良好的外部环境和广阔的发展空间。

吸纳相关行业、涉老企业参与，校企合作：合作办学，合作育人，合作就业，共赢发展。与国内最有特色和品牌优势的企业紧密合作建立了校外实训基地，学生利用校外实训基地进行操作技能实训、基于工作过程导向的项目训练，完成毕业顶岗实习，真正实现毕业生与就业岗位的“无缝对接”，社会影响良好。

自2009年11月起，我院与上海亲和源老年公寓开展了教育教学合作项目，在老年服务与管理专业学生中招收“亲和源精英管家班”，进行“订单式”培养。双方共同制定人才培养方案；企业参与招生宣传、入学教育、专业课教学；企业负责学生顶岗实习的安排、管理和指导。同时，设置“上海亲和源奖学助学基金”，奖优助困，为上海亲和源老年公寓输送思想稳固、专业对口、训练有素的“管家”式的专业技术人员和管理人员。

各级政府、国内大型涉老企业均密切关注老年产业管理学院的产学研合作建设，多次围绕省内机构养老和居家养老的建设项目，探讨政府、行业、学校、企业的合作办学方式和共同育人的长效机制，政产校企合作不断走向深化。

（三）加强教学条件建设，基础能力明显提升

2009年，老年产业人才培养实训基地在获得省财政300万的基础上、学校又配套300万的建设经费，用于建设省级“老年产业人才培养实训基地”。该基地目前已有2000m2，根据高档养老院完整齐备的服务功能体系，划分为生活护理区、运动保健区、社会工作区、心理咨询区、居家养老区和公共活动区等六大功能区域。该基地基本满足在校涉老专业的实践教学需要和社会涉老行业在职人员培训的需求，是集教学、实训、技能鉴定和社会服务于一体的实用性、综合性、共享型实训基地。

目前老年产业人才培养基地人员专业结构合理，其中教授、副教授占40%，双师型教师比例达82%。校内外专家结合，吸纳政府层面的从事社会福利事业的专家、企业骨干人员加入教师队伍，参与专业建设，分工明确，责任到位，配合良好。

### 二、建设目标

（一）总目标

创新政产校企合作办学体制机制，引入社会资源合作办学，建立老年产业管理学院理事会；组建由江苏省民政厅作为业务主管，学校、行业、企业、自然人等参与的民营非盈利企业“江苏省春晖养老服务中心”，构建“专业实体化”产学研合作模式，完善现有实训基地建设，推进居家养老中心建设，重点突破机构养老项目（江苏经贸•方山养老服务中心），使校内校外实训基地有机结合，促进产学研结合，提升社会服务能力。通过三年的努力将老年产业人才培养基地建成国内知名的示范基地。

（二）具体目标

1．建立由政府、行业、企业、学校和社会团体共同参与的老年产业管理学院理事会，保障政产校企深度合作，指导老年产业管理学院的发展和建设。

2．依托政府、引入社会资源合作办学，共建老年产业管理学院，探索公办高职院校办学体制机制的新模式。

3．组建“专业实体公司”——“江苏省春晖养老服务中心”，以实体的形式，进行居家和机构两种养老模式的探索，进行股份制改革试点。三年内复制、推广3-5个校政共建的专业性、示范性居家养老中心；建成集养老服务、培训与研究于一体的江苏经贸•方山养老服务中心。

4．和老年服务与管理专业共同开发三年涉老专业群学习领域课程10门，体现养老服务行业特点和课改方向的创新型课程2门，力争建设省级精品课程1门，院级精品课程5门；自编实训教材5本，校企合作教材1本，省级立项教材1本，省级精品教材1本；培训“双师型”教师15名，推动老年专业群建设。

5．完善校内实训基地建设，校内外实训基地紧密结合，推动产学研快速发展，提升社会服务能力。三年接受学生实训10500人天，新增社会服务项目6项，面向社会开展技术与技能培训7800人，社会服务85000人次。

### 三、建设内容

（一）建立理事会

学院进一步解放思想，与地方政府、高校和企事业单位等广泛合作，建立老年产业管理学院理事会，为学院发展方向、人才培养目标、专业建设和实习、实训和就业基地建设等，提供咨询、指导、建议和决策。具体包括：指导学院探索机制体制创新；根据国内经济发展需求和职业岗位对涉老专业人才的要求，确定涉老专业群的培养目标及其岗位（群）所需的知识和能力；审订涉老专业教学计划、教学大纲和技能训练大纲；指导校内实训基地建设，协助组建校外生产性实训基地；研究涉老专业人才培养中出现的问题和解决的方法。

理事会由本专业领域内政府部门（江苏省老龄委、江苏省省委研究室）、公益性社会团体（中国老龄事业发展基金会、江苏省慈善总会）、行业协会（江苏省养老服务协会）、企事业单位（上海市老龄事业发展研究中心、上海亲和源老年公寓、南京鼓楼区心贴心老年服务中心、南京银杏树老年服务中心）、学校代表组成。设理事长1名，副理事长3名，秘书长1名，副秘书长1名，理事6名。

（二）探索二级学院发展新模式

创新政产校企深度合作的运行机制，在与企业深度合作的基础上，借鉴合作多赢的企业管理理念，依托政府部门、引进上海新建桥股份有限公司等知名企业或公民个人等资金，合作办学，引进现代企业管理制度，探讨体制创新（包括办学、管理、人事、筹资等）和新的运行机制，逐步把老年产业管理学院建设成为相对独立的二级学院。整合专业办学资源和师资队伍，凸显行业特色和职业教育特色，切实提高毕业生能力，更好地服务于地方经济发展和中国老龄事业发展。

（三）“专业实体化”：实现学院、公司、实训基地三位一体

整合涉老专业资源，把老年产业人才培养基地建设成为具备教学、科研、生产、经营、服务、管理等多种功能的综合性组织，实现学院、公司、实训基地三位一体。

“江苏省春晖养老

服务中心”

居

家

养

老

点

1

居家养老模式

机构养老模式

居

家

养

老

点

2

居

家

养

老

点

3

居

家

养

老

点

4

政产校企合作

人才培养新机制模式

深化人才培养模式和教学改革

建设“双师型” 教师队伍

培养学生创新创业能力

增强社会服务能力

形成独创性科研成果并加大转化力度

促进老龄事业专业化发展进程

江苏经贸·方山养老服务中心

政校合作

政产校企合作

居

家

养

老

点

5

图4-3-1 专业实体化公司运作示意图

1．组建专业实体化公司“江苏省春晖养老服务中心”

着眼于区域经济社会发展的需求，秉承“依托政府，紧联企业、市场运作”的合作理念，创新体制机制，组建由江苏省民政厅作为业务主管，由学校、行业、企业、自然人等共同参与，按民营非盈利企业（法人）单位进行组建、注册、经营管理和运作“江苏省春晖养老服务中心”（苏民福〔2010〕14号文件批复）。该中心将成为体制机制创新的现实载体、高素质技能型专门人才培养的实践基地、产学研合作的平台、社会服务的窗口。取得较好的育人效益、社会效益和经济效益。如图4-3-1所示。“江苏省春晖养老服务中心”围绕中国养老服务体系中居家养老和机构养老这两大养老模式，分别承担两条主线的运营，开展老年人生活照料、家政服务、康复护理、文娱活动、精神慰藉等专业化的社会服务，发挥教学和生产（经营）双重功能。

2．政校共建生产性实训基地——居家养老服务中心建设方案

（1）运营机制——政府与学校、经营者多方合作共建

与鼓楼区民政局合作，共建南京市鼓楼区示范性“老年人居家养老服务中心”。政府提供场所、项目和政策扶持，学校（江苏省春晖养老服务中心）负责人员、服务和管理，每年约投资10万元用于居家养老点的硬件投入和人员培训等。这种校政合作新机制，旨在破解目前国内居家养老服务存在服务内容单一、服务组织体系运转衔接不规范、服务队伍规模小素质低等瓶颈问题。

以此为平台，针对居家养老服务中心投资少，风险小，市场需求大，具有先天良好创业条件的特点，探索、推进涉老专业毕业生作为小企业家直接与政府合作建立居家养老服务中心的创业模式。为了推动和扶持毕业生在养老行业中自主创业，学校将从大学生创业基金中拨出专项资金加以扶持，“江苏省春晖养老服务中心”参与指导和管理，从而减轻涉老专业毕业生创业资金负担和知识技术储备不足等弱势，为毕业生的成功创业奠定基础。该合作模式将有利于在“江苏省春晖养老服务中心”实体下不断派生新的分支机构——遍布全省的居家养老点，不断扩大规模，形成集团式的专业实体化公司联盟，成为引导、孵化、实验涉老专业毕业生创业的生产性实训基地。

（2）服务目标——“三个模块、一个平台”

项目通过“老人走出家庭享受服务”与“优质服务走进家庭”两种渠道，以老年日托服务为基础，逐步实现老年日托服务、精神关爱、老年社会工作三个模块，搭建一个居家养老服务平台。

项目以帮助老人建立和利用社会支持网络，改善老人的社会生活功能，提高老年人的主观幸福感、生活满意度为宗旨，开创居家养老服务和老年社会工作有机结合的服务模式，全面覆盖项目所在社区的各年龄段老人，建立老年人信息资源库。最终形成一个将居家养老服务与涉老专业实训为一体，体现助人的科学性、服务的专业性、管理的规范性，并可复制推广的“老年人居家养老服务中心”。

表4-3-1 鼓楼区居家养老中心三年硬件投入经费预算     单位：万元

| 设备型号 | 功能介绍 | 单价 | 数量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开放式厨房、卫生间、整体橱柜 | 日托中心开展护理、照料等服务必备 | 3 | 若干 | 3 |
| 家电 | 厨房用具、微波炉、煤气灶（台）、电饭锅、冰箱、抽油烟机、电热水器等 | 3 | 若干 | 3 |
| 餐桌椅 | 用于日间老人活动 | 0．06 | 6 | 0．36 |
| 折叠棋牌桌 |  | 0．03 | 12 | 0．36 |
| 沙发躺椅 |  | 0．15 | 8 | 1．2 |
| 钢琴 |  | 0．8 | 3 | 2．4 |
| 笔记本电脑 |  | 0．5 | 3 | 1．5 |
| 空调 |  | 0．3 | 6 | 1．8 |
| 整体卫浴 | 专为行动不便的老年人及残障人士设计的移动式卫浴系统；可以根据需要调整高度、距离，灵活变换空间并节约空间；真正体现人性化设计，使特殊人群享受自由沐浴的快乐。 | 8 | 1 | 8 |
| 制氧机 | 为缺氧人员提供合适的氧浓度环境 | 1 | 1 | 1 |
| 多功能洗发擦浴车 | 为老人开展生活护理 | 1 | 1 | 1 |
| 作业疗法设备 | 可测试12项劳动技能要素，如协调性、反应性、手细致活动，眼手足反应能力等。 | 2 | 3 | 6 |
| 合计 30 |  |  |  |  |

（3）项目特点

① 生产经营与教学管理对接

在专业实体中，教学管理上采取老年产业管理学院负责制，教学组织上依托实体基地，将与专业教学有关的生产、经营、服务等活动有机结合起来，将传授知识、培养能力、提高素质融为一体。以专业学生为主体，社会服务资源为补充，教师专家为督导的服务管理团队，共同承担实体的生产经营服务任务。教师既传授知识，又实地指导学生从事生产、经营与服务，学生既学习知识，又直接从事生产经营活动，在学中做，在做中学。由此在生产经营过程中，锻炼双师型教师团队，训练技能型学生，完成教学管理任务，拓展技术服务，是实现政校一体、居家养老服务与涉老专业实训一体、生产经营与教学管理一体的校外生产性实训基地。

② 生产性实训与创业孵化并行

居家养老中心将积极探索“以学生为主体，以教师为主导”的实体运作模式。创新人才培养方案和基于工作过程的课程体系，为涉老专业的学生提供充分的轮岗机会和完善科学的实训锻炼计划，开展创业教育与实践相结合的学生顶岗实习，让大学生在居家养老点中实践磨合、摸爬滚打，组成教师、专家团队为他们提供完善的辅导和辅助服务。增强学生市场敏锐度，找准市场机会，探索创业方向，通过总结一个居家养老实验点的成功、失败经验，提供可复制、可推广、可超越的创业、发展路径。为学生的成长、成才、就业服务，以创业带动就业，促进大学生就业方式积极转变。

③ 社会服务和社会辐射能力同步提升

以居家养老中心为平台，依托实训基地为社区老年人开展专业化服务的同时，为社区工作者、行业在职人员等开展技术和技能培训服务，三年开展对外培训1000人；提供社会服务10000人次，技术服务收入35万，依托实训基地开展老年学及居家养老服务领域的科学研究工作，为社会和政府提供相关的政策倡导和实际支持。

3．政产校企共建生产性实训基地——江苏经贸•方山养老服务中心建设方案

（1）项目概况

江苏经贸•方山养老服务中心位于南京市江宁区方山风景区、毗邻江苏经贸职业技术学院，占地面积200亩，建筑面积5万m2，可容纳1000余张床位。江苏经贸•方山养老服务中心定位于江苏省中高端老年公寓，面向中、高端消费群体提供老年人住养、康复医疗、精神关爱、文化娱乐等服务。同时，江苏经贸•方山养老服务中心发挥对全省养老服务设施建设和管理的引领辐射作用，并成为全省老年康复研究和养老从业人员的培训基地。

（2）运营机制

江苏经贸•方山养老服务中心通过校、政、企多元投资的渠道，政府主导，由江宁区科学园划拨200亩建设用地，江苏经贸职业技术学院（“江苏省春晖养老服务中心”）提供人力资源、服务、管理和部分实训、培训设备；上海新建桥股份有限公司提供300万元实训设备资金（其中，100万元投入该项目，200万与老年服务与管理专业建设共享。不含土建和装修等费用）。各方均以《公司法》为基本原则，承担各自的责任、权利、义务。江苏经贸•方山养老服务中心按照公益性和市场化运作相结合的原则，成立董事会。最高权力机构为股东大会，日常管理机构为董事会，总经理由董事会委派产生，负责机构的日常经营管理工作。监事会拥有对公司经营活动的监督权。组织框架图如下：

股东大会

董事会

专家团

总经理

监事会

副总经理

副总经理

副总经理

实训

中心

科研

中心

培训

中心

副总经理

行政部

后勤部

财务部

照料护理部

康复医疗部

社工部

社团部

银发人才中心

图4-3-2 江苏经贸•方山养老服务中心组织框架图

（3）运营目标

江苏经贸•方山养老服务中心的建设将融合“江苏省老年产业人才培养基地”、“爱心护理人才培养培训基地”和“老年心理关爱研究中心示范基地” “三大基地”的建设要求，发挥“三大基地”在养老服务人才培养和培训方面的功能，努力建成在江苏乃至全国具有示范意义的生产性实训基地。如图4-3-3所示。

实训

中心

科研

中心

培训

中心

照料护理部

康复

医疗部

社工部

社团部

银发人才中心

协调

实训

需要

与

生产

需要

开展

社会

技能

技术

培训

加大

科研

成果

转化

便捷

安全

康复

医疗

服务

提供

家庭化

亲情化

爱心

服务

提供

社会

工作

专业

服务

进行

老年

人力

资源

开发

开展

文化

娱乐

活动

爱心护理人才培养培训基地

江苏省老年产业

人才培养基地

老年心理关爱

研究中心示范基地

江苏老年产业人才培养示范基地之江苏经贸·方山养老服务中心

图4-3-3 江苏经贸•方山养老服务中心功能运行图

江苏经贸•方山养老服务中心将坚持管理运营的公益性和非营利性，以服务地方、服务老年人为宗旨，以提供专业化、个性化、一体化服务为特色，建设集养老服务、康复医疗、研究、培训于一体的示范性养老基地和涉老专业学生实习基地，并以老年公寓为平台，逐步搭建省内、国内养老服务、研究和培训网络。

管理上引入ISO-9001国际质量管理体系，实行标准化规范管理，提高效益，节省开支。依托照料护理部，针对不同老年人群体，分别提供管家式服务、家庭照料式服务和特殊群体服务；依托康复医疗部，为老年人提供康复训练和基本的医疗服务；依托社工部对有心理、社会需求的老人提供社会工作专业服务；依托社团部组建琴棋书画、旅游、健身等老年人社团，开展文化娱乐活动；依托银发人才中心，进行老年人力资源开发，建立“义工银行”，开展低龄老人为高龄老人、自理老人为失能老人的服务，在人才培养、社团活动、社会服务等方面，发挥老年人的独特作用。从而实现以生活照护（自理、介助、介护）为基础，社会工作为特色，养生保健、精神关爱、老年人才开发为重点的服务特色。同时，依托实训中心，协调安排管理涉老专业群学生的专业认知和职业体验见习、专业基础学习和专业实习、岗位学习和顶岗实习；依托培训中心，开展养老院院长、骨干、养老护理员等社会培训和职业资格鉴定，开展相关中职、高职院校师资队伍培训；依托科研中心，进行老龄问题研究，搭建高层次学术交流的平台。

（4）保障机制

① 人力资源保障

江苏经贸•方山养老服务中心将整合政府、行业企业、高校等相关领域的专家建立顾问团队；整合院内外在养老服务、酒店管理、旅游策划、营养与保健、财务管理、文化创意等方面具有一线管理经验和理论研究的专门人才，组建管理团队；招收老年产业管理学院老年服务与管理、食品营养与检测（老年营养与保健方向）、社会工作（老年方向）、旅游管理（老年休闲旅游方向）等专业的学生组建一支年轻化、充满生机和活力的专业服务团队。相继开发了，

② 物质保障

为了满足涉老专业学生实训、实习和培训的需要，政产校企共同投入建设与专业技能密切相关的康复保健区和养老护理培训中心。具体见下表：

表4-3-2  江苏经贸•方山养老服务中心康复保健区三年硬件投入经费预算 单位：万元

| 设备型号 | 功能介绍 | 单价 | 数量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按摩理疗床 | 用于理疗及按摩 | 0.2 | 20 | 4 |
| 电动轮椅 | 用于老年人转移训练，扩大活动范围，提高日常生活活动能力。 | 2 | 5 | 10 |
| 防褥疮床垫 | 适用于长期卧床老年病人或高龄老年人。 | 0.8 | 10 | 8 |
| 电动按摩椅 | 缓解紧张状态、减少压力，改善循环和新陈代谢，使结缔组织紧致，刺激淋巴系统，改善健康状态。 | 20 | 2 | 40 |
| 蝶形浴槽 | 特别适用于肢体无法负较强重量的人，同样适用于在水中不舒服或害怕的群体。蝶形水槽独特形状可对身体中所有需要水下按摩治疗的部位进行治疗。 | 20 | 1 | 20 |
| 四肢对比浴 | 治疗适合以下适应症： 风湿、关节退行性病变 关节疼痛、脉管疾病 新陈代谢紊乱、植物神经失调 外伤引起的骨质疏松 类固醇电疗 | 12.5 | 2 | 25 |
| 智能卡气动体疗康复器—坐姿下拉体疗器 | 训练/康复部位：三角肌、肱三头肌、胸大肌、背阔肌、斜方肌。EN-Dynamic测训器适合所有人群进行练习：男性-女性，高级训练者，老人-年轻人，初学者。 | 9 | 1 | 9 |
| 有氧心肺康复功率车 | 此款车用于心肺功能训练，康复和一般的运动训练。设备的座鞍可以水平垂直调节，手柄也可调节。适合康复 | 10 | 3 | 30 |
| 韩国Biospace 身体成份分析仪 | 简明的选择框能一眼看清身体健康评估。易于判断肌肉、脂肪、肥胖症等，显示节段肌肉水分平衡强弱的横条图示便于发现需要改进的部分，横条图示能迅速检测人体成分的变化，体形图示便于诊查节段变化。 | 16 | 1 | 16 |
| 韩国OSTEO pro超声骨密度仪 | 更准确。OsteoPro 提供可靠准确的诊断结果。 更经济。 使用耐用材料制作的球形探头，球形探头是固定的，所以不会有爆裂的风险 更便捷。脚支架下内置了电脑主板，这样更节省空间，不需要定期校准。 更好的扩展性 。标准跌倒和膝关节损伤测试——简单、快速、准确。 | 18 | 1 | 18 |
| 美国Biodex 平衡功能定量评定 | 平衡训练包括——本体感觉和稳定度训练，关节活动范围和重心控制训练。反馈可视化——实时提示受试者保持正确的姿势和平衡。 | 24 | 1 | 24 |
| 全身多关节等张肌力测试系统 | EN-Tree 系列产品专为主动训练而设计，适用于需要进行特殊训练的患者。 EN-Tree可以模拟任何一个肢体动作进行针对性测试及康复训练，包括单关节运动及复杂的位移动作。在物理治疗和康复治疗中，量化机体肌肉－骨骼系统的功能水平非常重要，这决定着在训练过程中不同的人，不同的伤病部位，不同的伤病阶段应该给予什么样的负载才是最合适，以及对康复治疗的有效性及进展阶段进行评估。 | 22 | 1 | 22 |
| 脑电仿生治疗仪 | 对人的脑部进行电刺激治疗，扩张大脑血管，改善脑微循环，有效预防中风。 | 8 | 2 | 16 |
| 磁振热治疗仪 | 3种震动模式、温热可传至体内深处，效果可持续很久，具有镇静作用，磁场有促进入睡、延长睡眠时间，缓解肌肉痉挛的作用；镇痛作用，对创伤性、神经性、炎性及癌性的疼痛均有较好的镇痛作用；骨质疏松，磁场对骨质疏松有防治作用；磁场能降血脂、降血压。 | 15 | 1 | 15 |
| 超声治疗仪 | 该设备可以由专业人士在物理治疗、康复或相关的领域使用。可以达到肌肉放松和疼痛减轻的目的，还可以改善血液循环，恢复组织的活力。 | 2 | 1 | 2 |
| 电疗与超声治疗仪 | Sonopuls 492装配有两个完全相同的多功能电疗通道和一个多频超声通道。低频、中频、TENS、高压和微电流电疗，可以缩小肌肉骨头、管理疼痛以及增加循环和组织再生等。 | 5 | 1 | 5 |
| 微波治疗仪 | 输出摸式：具有持续和脉冲两种输出摸式。 脉冲输出模式下的非热作用，可用于急性炎症的控制，从而达到消肿、止痛、防止炎症扩散的治疗目的。连续输出模式下的热作用可使治疗部位的组织血管扩张，细胞膜渗透性增强，从而改善治疗部位的组织营养代谢，促进组织再生，同时持续输出的热作用还能达到解痉、消炎、止痛、消肿的治疗目的。 | 12 | 1 | 12 |
| 短波治疗仪 | 具有脉冲输出摸式。 对于一些热疗不能处理的急性伤病，可以运用脉冲短波达到很好的治疗效果。 | 11 | 1 | 11 |
| 空气压力静脉循环治疗仪 | 适用症:用于慢性静脉功能不全病症和部分淋巴水肿病症；术前和术后血栓病症的预防也是另外一个主要的应用范围 ；其他的一些伴随着肢体水肿的病症也可以得到应用。栓性病的预防、小腿溃疡 、静脉水肿、外伤后的水肿、轻微淋巴水肿、多元型水肿、周围动脉闭塞(性)疾病 、半身不遂引起的知觉障碍。 | 13 | 1 | 13 |
| 合计 300 |  |  |  |  |

表4-3-3 江苏经贸•方山养老服务中心养老护理培训中心三年硬件投入经费预算单位：万元

| 设备型号 | 功能介绍 | 单价 | 数量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三功能电动式护理床 | 完备的护理实训设备，供教学培训使用 | 0.98 | 10 | 9.8 |
| ABS护理床 |  | 0.18 | 20 | 3.6 |
| 普通护理床 |  | 0.10 | 30 | 3 |
| ABS床头柜 |  | 0.05 | 60 | 3 |
| 碳钢喷塑器械柜双门 |  | 0.25 | 30 | 7.5 |
| 高级心肺复苏模拟人 |  | 2 | 10 | 20 |
| 进口护理老年人模型 |  | 0.7 | 10 | 7 |
| 国产护理人模型 |  | 0.1 | 40 | 4 |
| 各类模型 |  | 10 | 若干 | 10 |
| 开放式基础护理辅助教学系统 |  | 20 | 1 | 20 |
| 医教多媒体素材库及课件平台系统 |  | 6 | 1 | 6 |
| 治疗车 |  | 0.2 | 3 | 0.6 |
| 升降担架车 |  | 0.3 | 3 | 0.9 |
| 抢救车 |  | 0.4 | 3 | 1.2 |
| 护理车 |  | 0.2 | 3 | 0.6 |
| 防褥疮床垫 |  | 0.1 | 60 | 6 |
| 轮椅 |  | 0.1 | 20 | 2 |
| 电动轮椅 |  | 0.6 | 3 | 1.8 |
| 整体卫浴 |  | 7.6 | 1 | 7.6 |
| 淋浴推床 |  | 5.5 | 1 | 5.5 |
| 移位机 |  | 5.5 | 1 | 5.5 |
| 整体厨房 |  | 7 | 1 | 7 |
| 制氧机 |  | 1 | 3 | 3 |
| 多功能洗发擦浴车 |  | 1.2 | 3 | 3.6 |
| 多功能护理椅 |  | 0.5 | 3 | 1.5 |
| 零散护理用品 |  | 5 | 若干 | 5 |
| 投影仪、投影幕布 | 建设四个培训教室 开展社会技能与技术培训 开展相关中职和高职院校师资培训 | 0.9 | 4 | 3.6 |
| 数码摄像机 |  | 0.6 | 4 | 2.4 |
| 电脑 |  | 0.4 | 160 | 64 |
| 电脑桌椅 |  | 0.03 | 160 | 4.8 |
| 带书写板椅子 |  | 0.02 | 100 | 2 |
| 靠背椅 |  | 0.02 | 100 | 2 |
| 条桌 |  | 0.02 | 60 | 1.2 |
| 会议讨论桌 |  | 0.6 | 4 | 2.4 |
| 5匹空调 |  | 0.8 | 4 | 3.2 |
| 合计 231 |  |  |  |  |

③制度保障

出台相关的管理办法。如《老年产业管理学院政产校企合作效益考核、评价与奖励办法》、《老年产业管理学院政产校企合作成果考核与奖励办法》、《老年产业管理学院政产校企合作就业管理与奖励暂行办法》、《老年产业管理学院政产校企共建实训基地激励与考核办法》、《老年产业管理学院关于鼓励教师参加企业锻炼的有关规定》、《老年产业管理学院生产性实训基地学生实习实训管理办法》等，制定科学标准，对政产校企合作进行全面的评估，树立参与政产校企合作的先进典型，同时以评价体系为基础，建立激励机制，保护和激发企业、政府、产业参与合作共建实训基地的积极性，以此保障政产校企合作的长期稳定。

（5）项目功能

① 构建“工学合一、三段渐进”的人才培养模式

涉老专业人才培养模式的构建中，由政府提供建设用地、政策支持、财政补贴，企业提供建设资金、江苏经贸职业技术学院提供人才、管理和专业服务，以江苏经贸·方山养老服务中心的平台实施第一阶段以专业基础学习和见习实训（单项技能训练）为主，第二阶段以专业核心课程和顶岗实训（综合技能训练）为主，第三阶段以素质拓展、创业教育和顶岗实习为主的“工学合一、三段渐进”的教学模式。

图4-3-4  工学合一、三段渐进的专业人才培养模式示意图

② 夯实涉老专业群课程建设

依托江苏经贸•方山养老服务中心，夯实涉老专业的课程建设。首先，适应市场对人才的需求变化，根据目标工作岗位工作过程提炼典型工作任务，按照目标工作岗位的职业素质能力要求，开发基于工作过程的与学生职业证书的获得相衔接的专业课程体系。并根据课程体系设计思路，加强专业调研论证，动态调整适应于市场需求的人才培养方案。其次，按学院“两重一再”课改精神，以工作过程为导向，开发体现养老服务行业特点和课改方向的创新型课程1门，按精品课程建设思想，力争建设省级精品课程1门，院级精品课程2门。

③ 提高教师团队的双师素质

我院将坚持“培养骨干、引聘名师、校企合作、专兼结合”的原则，积极创造条件，定期安排涉老专业老师到江苏经贸•方山养老服务中心工作、接受培训、挂职等，巩固访问工程师制度，提升教师行业实践能力。同时安排专业老师参与江苏经贸•方山养老服务中心的建设、管理，在建设过程中提高教师的专业实践技能。筛选、聘请一定数量的来自于企业、行业的一线专业技术人才、能工巧匠担任江苏经贸•方山养老服务中心的管理人员、兼职教师，指导、参与、负责经营管理和实训教学工作。健全管理机制，采取专任教师与企业技术人员“互兼互聘，双向交流”等措施，致力于“双师型”教师队伍的建设，建设具有双师素质、双师结构的优秀教学团队。

④ 推动产学研一体化

依托江苏经贸•方山养老服务中心，积极探索专业教师与企业、政府、行业专家共同开展机构养老运营模式、“校企合作、共建基地，工学交替、共同育人”模式和机制、养老服务人才培养培训体系等研究。同时搭建养老服务研究平台，联合省内外、国内外老龄问题专家，开展老龄问题、养老服务国际比较等研究，开展国际学术交流，邀请日本、德国等养老服务专家来基地讲学和交流。带领、指导大学生训练项目创新计划的申报和实施。

⑤ 增强社会服务能力

江苏经贸•方山养老服务中心将承担培训、鉴定中心的功能。对从事老龄工作的民政干部进行系统培训，传播先进养老服务理念、理论和技术；与有关政府部门、行业协会开展养老院院长和技术骨干、一线从业人员等方面的社会培训和养老护理员（初级、中级）、社会工作师（初级、中级）、心理咨询员（师）等国家职业资格等级培训、高技能和新技术培训；对开设相关专业的高职高专院校、中职学校开展师资队伍培训；接纳开设涉老专业的兄弟院校学生进行技能训练；根据市场需求和老年人的志愿，积极搭建老年人才服务平台，开拓老年人特别是老年专业技术人员和专家参与社会的渠道，使他们继续为全面建设小康社会贡献经验、才智和力量。三年开展技能与技术培训约6300人，社会服务约70000人次，技术服务收入约30万元，新增社会服务项目4项。

（四）项目建设的监控点与监控指标

1．监控点与监控指标

表4-3-4 监控点与监控指标

| 建设内容 |  | 2010年 |  | 2011年 | 2012年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 江苏省老年产业人才培养示范基地 | 体制机制创新 | 预期目标： 1.成立老年产业管理学院理事会； 2.形成政产校企合作制度； 3.组建、注册“专业实体公司”——“江苏省春晖养老服务中心”。 |  | 预期目标： 1.完成老年产业管理学院理事会制度建设； 2.跟踪理事会运行效果。 | 预期目标： 1.完成政校合作的居家养老服务中心建设； 2.完成政产校企合作的机构养老中心建设； 3.总结并推广“专业实体化”运营模式下的人才培养创新机制。 |
|  |  | 验收要点： 1.成立理事会会议记要、理事会成员聘书； 2.“江苏春晖养老服务中心”申报、注册文件； |  | 验收要点： 1.理事会制度建设文本； 2.理事会工作记录和成效； 3.定制人才培养监控记录，含政产校企运营、人才培养方案等资料。 | 验收要点： 1.民非企业证书、运营执照； 2.定制人才培养监控记录，含课表、各项授课资料等及人才能力证明； 3.人才培养机制体制创新总结材料。 |
|  | 完善推进校内生产性实训基地 | 预期目标： 1.配备2名实训室管理员； 2.制定并公布实训基地管理制度和人员管理制度； 3. 接收学生实训1000人天； 4.自编实训教材1部。开发涉老专业群学习领域课程2门。 |  | 预期目标： 1.开发实训项目，实训开课率为100％，接收学生实训1500人天； 2.开展相关职业资格证和养老院职业院长、技术骨干等方面的社会培训，对外培训250人/年；开发学院社会服务项目1个。开展社会服务2500人次，技术服务收入5万元/年； 3.为学校离退老同志、校内学生提供专业服务； 4.自编实训教材2部，院级精品课程1门。开发涉老专业群学习领域课程4门。 | 预期目标： 1.接收学生实训2000人天； 2. 开展相关职业资格证和养老院职业院长、技术骨干等方面的社会培训，对外培训250人/年；拓展社会服务项目1个。开展社会服务2500人次，技术服务收入5万元/年。 3.自编实训教材2部，院级精品课程1门。开发涉老专业群学习领域课程4门。 |
|  |  | 验收要点： 1.实训员聘书； 2.实训报告书； 3.实训基地制度； 4.实训教材； 5.课程开发相关材料。 |  | 验收要点： 1.实训课程安排表； 2.实训报告书； 3.培训成果相关佐证材料； 4.实训教材； 5.服务方案、服务记录； 6.课程开发相关材料。 | 验收要点： 1.实训课程安排表； 2.实训报告书； 3.培训成果相关佐证材料； 4.实训基地使用记录； 5.实训教材； 6.课程开发相关材料。 |
|  | 居家养老服务中心 | 预期目标： 1.完成一个居家养老点的试点工作； 2.预计为社区老人开展评估，覆盖面达200名老人；社会服务1000人次； 3.建立开发与该实体配套的管理制度、教学大纲、实训指导教材等教学文件； 4.接收学生实训1000人天； 5.培训双师型教师2名； 6.开发专业核心课程1门。 | 预期目标： 1.预计为社区老人开展评估，覆盖面达1000名老人，社会服务4000人次；对外培训500人/年；技术服务收入15万元/年； 2.完成1-2个居家养老点的推广工作； 3.培训双师型教师3名； 4.接收学生实训2000人天； 5.开发专业核心课程1门； 6.建立老人信息资源库、案例库。 |  | 预期目标： 1.预计为社区老人开展评估，覆盖面达1000名老人，社会服务5000人次；对外培训500人/年；技术服务收入20万元/年； 2.完成2-3个居家养老点的推广工作； 3.接收学生实训2000人天； 4.培训双师型教师4名； 5.开发创新型课程1门；院级精品课程1门；校企合作教材1门； 6.完善老人信息资源库、案例库。 |
|  |  | 验收要点： 1.民营非盈利企业证书、运营机制体制等相关佐证材料； 2.实训报告书； 3.实训基地制度； 4.实训教学文件； 5.双师教师资格证书； 6.课程开发相关材料。 | 验收要点： 1.实训课程安排表； 2.实训报告书； 3.培训成果相关佐证材料； 4.老年人信息资源库； 5.课程开发相关材料。 |  | 验收要点： 1.实训课程安排表； 2.实训报告书； 3.培训成果相关佐证材料； 4.出版校企合作教材；课程开发相关材料； 5.老年人信息资源库。 |
|  | 江苏经贸•方山养老服务中心 | 预期目标： 1.政产校企共建方山养老服务中心形成合作意向； 2.开发学院社会服务项目1个； 3.邀请日本、德国等养老服务专家来基地讲学1-2次。 | 预期目标： 1. 完成基建、设备购置； 2. 招聘人力资源，初步搭建中心的组织框架； 3.开发学院社会服务项目1个； 4.获得社会捐赠30万元/年； 5.建设院级精品课程1门；培训双师型教师3名； 6.邀请日本、德国等养老服务专家来基地讲学1-2次。 |  | 预期目标： 1.完善硬件设备投入； 2.充实顾问、管理、服务团队； 3.接收学生实训1000人天；培训双师型教师3名； 4. 中心试营业，实施市场策划与营销，服务入住率30%； 5.开展社会服务70000人次，技术服务收入30万元/年；技能与技术培训6300人/年、开发学院社会服务项目2个； 6.纵向、横向课题研究2-3个； 7.开发创新型课程1门；建设院级精品课程1门，省级精品课程1门；省级立项教材1本，省级精品教材1本； 8.邀请日本、德国等养老服务专家来基地讲学1-2次。 |
|  |  | 验收要点： 1.合作意向书； 2.国外专家讲学成果相关资料佐证。 | 验收要点： 1.合作协议、运营企划书、可行性论证等材料； 2.基建相关图纸和文件、设备购置清单等材料； 3.人员招聘协议； 4.培训成果相关佐证材料； 5.社会服务项目审批材料； 6.捐赠物资或经费； 7. 课程开发相关材料； 8.国外专家讲学成果相关资料佐证。 |  | 验收要点： 1.设备购置清单等材料 2.人员招聘协议。 3.服务入住合同。 4.学生实训计划和小结。 5.培训成果相关佐证材料； 6.社会服务项目审批材料及收入证明； 7.课题结题报告书； 8.课程开发相关材料；教材出版； 9.专家讲学成果相关资料佐证。 |

2．经费预算

表4-3-5  经费预算

| 项目名称 | 建设内容 | 中央财政投入 |  |  |  | 省财政投入 |  |  |  | 学院自筹投入 |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 小计 | 2010 | 2011 | 2012 | 小计 | 2010 | 2011 | 2012 | 小计 |  |
| 体制机制 创新 | 校产政企共同开展养老运营模式、育人模式等研究；成立并正常运行理事会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | （12） | （16） | （22） | （50） | （50） |
| 鼓楼区居家养老中心 | 装修装饰、设施设备、耗材采购 | （6） | （4） | （2） | （12） | （4） | （4） | （4） | （12） | （2） | （2） | （2） | （6） | （30） |
| 江苏经贸•方山养老服务中心 | 康复区、培训中心实训设备 | （20） | （80） | （20） | （120） | （20） | （80） | （20） 31 | （120） 31 | （20） 17 | （150） 66 | （90） 17 | （260） 100 | （500） 131 |
| 课题研究 | 开展养老服务人才培养模式和培训体系等方面研究 | （8） | （4） | （2） | （14） | （8） 3 | （4） 3 | （2） 3 | （14） 9 | （4） | （2） | （1） | （7） | （35） 9 |
| 人员培训 | 聘请知名企业技术骨干、专家、教授对公司的管理人员和服务人员开展培训 | （2） | （2） | （2） | （6） | （2） 8 | （2） 8 | （2） 4 | （6） 20 | （1） | （1） | （1） | （3） | （15） 20 |
| 实训指导教材建设 | 形成与专业实体化公司运作相配套的系列实训指导教材 | （2） | （1） | （1） | （4） | （2） | （1） 4 | （1） 4 | （4） 8 | （1） | （1） | 0 | （2） | （10） 8 |
| 项目开拓 | 开发并管理学院社会服务核心项目 | （2） | （1） | （1） | （4） | （2） 15 | （1） 10 | （1） 5 | （4） 30 | （1） | （1） | 0 | （2） | （10） 30 |
| 制度建设 | 建立并完善政产校企合作制度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 合计 |  | (40) | (92) | (28) | (160) | (38) 26 | (92) 26 | (30) 48 | (160) 100 | (41) 17 | (193) 66 | (116) 17 | （350） 100 | （650） 200 |
| 注：括号内数字为与老年服务与管理专业建设教学实验实训设施建设经费共享部分， 学院自筹投入部分100万为企业投入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 四、预期效果

通过江苏省老年产业人才培养示范基地的建设，按照“政府支持，校企合作，市场导向，示范引领”的理念，进一步深化高职教育改革，创新管理体制机制，实现政产校企共建老年产业管理学院，促进涉老专业群建设，达到人才培养目标。

（一）开创政产校企合作的涉老专业人才培养体制机制

通过该项目的建设，能根本解决涉老专业在社会上认知度不高、人才培养任务更艰巨的瓶颈，走出适合该专业发展的人才培养特色之路。首先依托政府，对养老行业和涉老专业加大扶持力度，提供政策倾斜，扩大涉老专业招生规模，规范养老行业从业标准。同时，探索政府、企业、学校合作共建老年产业管理学院制度，采取多渠道融资手段，产学研高度结合，创新“人才共育、过程共管、成果共享、责任共担”的涉老专业人才培养体制机制。

（二）创新涉老专业人才培养模式，深化教学改革

有利于专业建设在课程体系构建和课程设置上，根据专业实体在实际运行中提供的人才培养规格、能力等，有效地指导并及时、科学地做好教学内容的调整与整合；在理论和实践教学中，将实体运作的过程和阶段成果案例积累为教学内容，使理论教学与生产实际紧密结合，深化教学改革，提高教学效果。

（三）培养学生创业创新能力

依托该项目，为涉老专业的学生提供了充分的轮岗机会和完善科学的实训锻炼计划，将创业教育与实践相结合，增强学生市场敏锐度，找准市场机会，探索创业方向，推动和扶持学生在养老行业中自主创业，为学生创业企业提供“孵化”服务，进而促进高职毕业生就业方式发生积极转变。

（四）做大做强“双师型”教师队伍

该项目将为教师充分在专业实体中进行产、学、研等生产性实践活动、开展师徒结队，以优带新、鼓励教师校企“双向挂职”提供平台，最终培养集教学和实践技能于一体，具有教师和工程师双重身份的“双师型”教师15名，进而培养一批在行业企业中具备一定影响力的专业带头人。

（五）增强社会服务功能

依托政产校企的合作机制，大力开展相关政府部门、行业协会、社区的干部、职业院长和技术骨干的心理咨询师、社会工作师、养老护理员、保健按摩师等项目的继续教育、技能培训、技术推广；与各兄弟院校相关专业的实训基地形成共享型联盟，实现共享，有效提高其使用效率；面向省内老年人群提供以生活照护、康复医疗、社会工作、养生保健、精神关爱、休闲旅游等居家养老和机构养老服务，并制定行业服务标准，形成行业规范。面向社会开展技能与技术培训、面向开设涉老专业的高职高专院校、中职学校的师资队伍培训，开展社会服务。为产业、行业、企业提供优质、完善的智力、人力与环境资源，参与企业技术创新和研发，参与省、市、区各级老龄事业发展战略规划。

（六）形成独创性科研成果并加大转化力度

通过该项目搭建的国内养老服务研究平台和专家团队支撑，在不断的实践中探索、研究政产校企合作机制创新、适合中国国情的养老模式、养老服务内容、养老服务组织体系运转、涉老专业人才培养模式、养老从业人员的职业资格标准等课题，每年完成1-2个横向（纵向）课题，每年邀请日本、德国等养老服务专家来基地短期讲学、学术交流2次。形成的科研成果能切实转化，为解决以上中国老龄社会发展问题进行有益的探索。

（七）促进中国老龄事业专业化发展进程

作为研究老年事业发展问题和培养涉老专业人才的高职院校，通过多层次、系统化、专业化、成效化的培训，为社会提供更多具有专业资质和执业资格的涉老专业技术人员和管理人员。为社会和政府提供相关的政策倡导和支持，促进中国老龄事业专业化发展进程。

## 项目四：“9333”专业教师队伍建设工程

项目负责人： 周家华（党委书记、教授）

项目建设团队：王兆明（院长 研究员）、薛茂云（副书记 副院长）、李建国（纪委书记）、李畅（副院长 教授）、储锦超（组织人事处处长）、刘凤云（教务处处长 研究员）、郑之左（人事处副处长）、王骏（科技产业处处长）、宋  兵（会计系党总支书记）、王惠琴（工商管理系副主任）、傅君君（秘书）

### 一、现有基础

1．师资队伍整体建设初显成效

学院大力实施“人才强校”战略，采取培养与引进并举、企业锻炼和学历提升并举、国内培训与境外培训并举，师资队伍建设初显成效。学院现有专任教师662人，具有硕士研究生以上学历教师324人，占专任教师的48.9%；高级职称教师215人，占专任教师的32.5%，其中正高职称20人；校内专业教师双师素质比例达81%；省级优秀教学团队3个，全国高等学院教学名师1名，江苏省高等学院教学名师2名；江苏省“333高层次人才培养工程”培养对象3人，江苏省高校“青蓝工程”中青年学术带头人培养对象3人，优秀青年骨干教师培养对象9人；学院荣获省教育厅 “师资队伍建设先进单位”称号。

2．师资队伍能力建设取得进步

（1）校企合作优势提升了教师的“双师”能力

早在学院创立之初，就与行业、企业建立了良好的合作关系，近五年来，学院与行业、企业的合作渠道不断拓宽，先后与华润苏果、苏宁电器、众彩物流等150多家大中型企业和行业协会建立了紧密型合作关系。

学院有一批专业教师长期为合作单位提供技术服务、营销策划、决策咨询、课题研究、管理培训等服务，培养了一批教学、科研与社会服务能力较强的“双师型”教学骨干。

学院多次安排专业教师作为“访问工程师”到合作单位挂职锻炼，增加了专业教师的企业工作经历。

学院长期在合作单位中聘请具有行业影响力的专家加入专业指导委员会，同时聘任一批企业专业技术人才和经营管理人才作为兼职教师。学院设立兼职教师管理专项经费，为专兼结合双师结构教学团队的建设提供了经费保障。

（2）出国师资培训提升了教师的双语能力

近几年，学院先后派遣180多名教师到国外培训，通过培训，拓宽了视野，学到了国外职业教育的先进理念、方法，提高了专任教师的双语教学水平。更好地承担了学院国际合作专业和部分专业外语课程的教学任务。

（3）“两重一再”工程提升了教师的教学能力

2008年底，学院启动了“两重一再工程”，即“重塑工学结合新课程、重构人才培养新方案、再造教师职教新能力”。将“工学结合、产学合作、项目化课程、任务导向”有机地融入到课程设计中。“两重一再”工程的实施，提升了教师的教学能力。

（4）校内生产性实训基地提升了教师的实践能力

目前，学院已建成了八个包括中央财政支持、省财政支持在内的实训基地，这些实训基地为学生提供了实训、实践场所，为“双师型”专业教师队伍建设搭建了实践平台，提升了教师的实践能力。

3．师资队伍制度建设初步完善

根据教育部和省教育厅关于师资队伍建设的相关文件精神，近年来，学院制定了《师资队伍建设总体规划》，并制定实施了《江苏经贸职业技术学院外聘教师管理办法》、《江苏经贸职业技术学院教师聘任实施办法》、《江苏经贸职业技术学院双师型教师队伍管理办法》、《江苏经贸职业技术学院新教师培训工作规程》、《关于做好访问工程师安排计划的通知》、《江苏经贸职业技术学院“青蓝工程”实施办法》、《江苏经贸职业技术学院教师培训进修实施办法》、《高水平行业企业专家聘用管理办法》等。初步完善了师资队伍建设的一系列规章制度。

### 二、建设目标

1．总体目标

以“9333”专业教师队伍建设工程为抓手，重点做好校内专业教师双师素质提升和专兼结合的双师结构教学团队建设，通过聘用、培养与引进相结合，努力建设一支师德高尚、结构合理、素质优良的“双师型”专业教师队伍；培养造就一支基础理论扎实、实践能力突出、具有行业影响力的专业带头人和骨干教师队伍。

2．具体目标

到2012年，校内专业教师双师素质比例达到90%以上；建成30个专兼结合双师结构的专业教学团队；建成30个行业企业专家、学院专业带头人和学生家长组成的专业指导委员会；建成30个校企合作“双师型”专业教师培养基地。

（1）到2012年，校内专业教师双师素质比例得到进一步提升，达到90%以上。三年内，安排350人次的专业教师到紧密合作的企业担任访问工程师或挂职锻炼，鼓励和支持专业教师考证和参加双师素质培训。

图4-4-1 校内双师素质专业教师占专业教师比例

（2）到2012年，建成30个专兼结合双师结构的专业教学团队。从行业企业聘请专家30名，保证每个专业有1名行业企业专家担任专业带头人。引进20名具有3年以上企业工作经历的技术人才和经营管理骨干，充实“双师”结构教学团队。三年内，从企业生产经营一线聘请专业技术人才和经营管理人才400名担任兼职教师，参与教学改革和教学研讨，至2012年，兼职教师承担的专业课课时比例达到50%，完成人均每年160学时以上的教学任务。建成国家级优秀教学团队1个，省级优秀教学团队2个。建成名师工作室1个。

（3）到2012年，建成30个行业企业专家、学院专业带头人和学生家长相组成的专业指导委员会。对过去以系为单位的专业指导委员会进行改造，按专业或专业群建设专业指导委员会。

（4）到2012年，建成30个校企合作“双师型”教师培养基地，搭建专兼结合、“双师型”教师队伍建设的立交桥。从企业委派的指导教师中选拔符合兼职教师资格的在职人员为兼职教师，并加以培养，使其成为稳定的校外兼职教师。支持专业教师到企业中兼职；鼓励教师在企业获得行业资格证书；鼓励教师为企业培训提供优质服务，参与企业研发课题，增加和企业的密切联系。

表4-4-1  “双师型”教师队伍建设项目分年度建设目标

| 建设内容 | 2010年 | 2011年 | 2012年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 聘请兼职教师（每年增量） | 100 | 150 | 150 |
| 教学团队建设 | 10 | 15 | 5 |
| 省级优秀教学团队 | 1 |  | 1 |
| 国家级优秀教学团队 | 1 |  |  |
| 引进企业人才 | 4 | 8 | 8 |
| 派遣教师到企业 | 60 | 120 | 170 |
| 专业指导委员会 | 30 |  |  |
| “双师型”教师培养基地 | 10 | 20 |  |
| 名师工作室 |  |  | 1 |

### 三、建设内容

1．创新体制机制，为“双师型”专业教师队伍建设提供制度保证

新一轮教师队伍建设工作的重点是校内专业教师双师素质能力的提升和专兼结合双师结构的专业教学团队建设。

（1）创新教师引进（聘用）管理机制

① 学院建立专任教师准入机制，规定新引进的专业教师必须有在行业企业三年以上的工作经验。三年内，引进20名具有3年以上企业工作经历的技术人才和经营管理骨干，充实“双师”结构教学团队。

② 在兼职教师聘用制度上，通过完善《高水平行业企业专家聘用管理办法》、《行业企业兼职教师工作量考核与管理办法》、《行业企业兼职教师工作考核与激励机制》、《行业企业兼职教师交通补贴办法》等各项规章制度，采用低职高聘等办法，提升他们的待遇，并在交通补贴等方面享受校内教师的同等待遇。建立相对灵活的兼职教师的课时安排制度，根据兼职教师的时间要求，安排上课时间。

③ 在兼职教师聘用形式上，通过定期向社会发布兼职教师招聘信息，拓展兼职教师的来源。同时与校企合作单位，建立双向派出机制，即企业向学院派出兼职教师，学院向企业派出访问工程师，稳定兼职教师来源。在此基础上，建设行业企业兼职教师数据库，建立稳定的行业企业兼职教师队伍。到2012，兼职教师承担专业课课时比例达到50%。

④ 在兼职教师聘用经费投入上，学院计划在三年内投入940万元，多渠道聘请30名兼职专业带头人；聘请400名行业企业专业技术人才和经营管理人才担任兼职教师。

（2）创新教师培养机制

① 深入推进《访问工程师制度》、《专任教师赴企业挂职锻炼制度》、《校企联合培养专业教师制度》等，建立健全《专任教师进修管理办法》、《专任教师社会服务工作考核办法》、《横向课题管理办法》等，鼓励专任教师深入行业企业第一线。到2012年，共派遣350名教师到企业担任访问工程师或挂职锻炼。

② 建立“双师型”专业教师继续教育的培训制度，规定“双师型”专业教师每三年必须到企业工作一个学期以上。根据教师年龄、学历、经历等具体情况，制定继续教育培训计划。

③ 建立“教师职业生涯规划”制度，把双师素质提升纳入每一位教师的个人职业生涯规划，并根据相关规定，定期予以考核。

④ 制定行业企业兼职教师教学能力培养办法，全面提升行业企业兼职教师的教学水平。

（3）创新教师评价激励机制

① 建立系（院） “双师型”专业教师队伍建设考评机制，对于达不到要求的系（院），在评优中实施一票否决。

② 建立校内双师素质专业教师评价激励机制，一是提高双师素质专业教师的课时费，并根据其实际工作情况，提高年终绩效奖；二是将双师素质评价等级，作为专业教师晋升、评优、培训进修、出国学习的重要指标；三是专业教师参与社会实践、挂职锻炼的时间和经费给予制度性保证；四是建立双师素质专业教师奖励基金，对在专业建设、人才培养中有特殊贡献的双师素质专业教师给予奖励。

③ 建立行业企业兼职教师教学档案，制订行业企业兼职教师教学考核办法，定期考核，优胜劣汰。

2．建设专兼结合的30个双师结构专业教学团队

根据学院专业建设的整体规划，以专业或专业群为核心建设专兼结合的30个双师结构专业教学团队。

（1）进一步完善“专兼结合＋双师素质”的“专业带头人＋骨干教师＋梯队教师”的专业教学团队建设体系。校内专业教师具备双师素质的达90%以上；专兼职教师专业课课时比例达到1：1；硕士研究生学历以上的专职教师达60％；副高以上职称的专业教师达40％以上。培养1-2名省级教学名师，带动专业团队的建设与发展。

（2）实施专业“双带头人”制度。每个教学团队聘请1名有行业影响力的校外专家，同时选拔1名校内专业带头人，分别作为教学团队的专兼职专业带头人。两个专业带头人共同分析人才需求、职业岗位能力、职业岗位标准；共同研究制订专业人才培养方案，开发优质专业核心课程，构建基于工作过程系统化的新课程体系。

（3）培养校内专业教师的双师素质。通过体制机制创新，鼓励专任教师深入行业、企业、工程第一线。一是把我院现代服务业生产性实训基地（现代服务业集聚区）、以及与我院紧密合作企业作为“双师型”教师培养的平台，让教师在生产性实训基地挂职并担任实训指导教师、或到合作企业顶岗挂职。挂职期间，教师按企业制度管理，享受学院教师待遇，岗位津贴和奖金由企业考核发放。二是充分发挥学院现有一批在行业企业有影响力的专业教师的带头作用，鼓励他们组建团队、成立工作室，参与企业科研项目、企业经营管理、发展战略研究。三年内派遣访问工程师300人，组织50-100名专任教师到企业挂职锻炼。

（4）再造教师职教新能力。包括对企业工作过程的分析及高度概括的能力、学习项目的开发与设计能力、课程教学的组织与控制能力、引导并启发学生自主学习的能力等。学院将分批开展教师课程开发能力测评与观摩活动等，大力提升教师在教学活动中的整合与加工、引导与沟通、组织与监控能力，提高教师课程开发理论素养。

（5）吸引来自行业企业的专业技术人才和经营管理人才，不断提高兼职教师在教学团队中的教学比例，进一步完善兼职教师聘用制度、聘用形式、评聘管理办法，确保兼职教师的专业课课时比例达到50%。同时，不断提升行业企业兼职教师的教学水平。

（6）选派100名教师赴国外培训。用国际最新职业教育理念提高教师的职教素质，培养具有国际视野的“双语教师”。鼓励国外进修教师在专业教学中引入相应的国际职业技术资格标准，进行教学内容和方法的创新。

（7）建设1个国家级优秀教学团队。其校内专业带头人具有教授职称，并具有相关行业高级职称，兼职专业带头人为行业企业知名专家。双师素质教师比例达到95％以上。国家级优秀教学团队拥有省级或省级以上教学名师1人，企业兼职教师具有一定知名度。建设国家级精品课程或精品教材1门，全部专业教师完成课程重塑。建设“名师工作室”1个。

（8）建设2个省级优秀教学团队。其校内专业带头人具有副教授或以上职称，并具有相关行业工作经历一年以上，兼职专业带头人为行业企业专家。双师素质教师比例达到95％以上，企业兼职教师教学水平得到学生好评。建设省级精品课程或精品教材1门，全部专业教师完成课程重塑。

3．建设行业企业专家、学院专业带头人和学生家长相结合的30个专业指导委员会

为探索适应市场经济的办学模式及高职教育的人才培养模式，使专业建设主动、灵活地适应社会需求，更有效地为专业建设与发展服务，保证人才培养目标符合学院的定位，适应社会需求，成立专业指导委员会是重要举措。

（1）专业指导委员会以教学为中心，树立以就业为导向、以服务为宗旨的办学理念，走产学结合的改革之路，认真研讨新时期高职教育中出现的新情况、新问题，指导专业改革及专业建设。

（2）分专业或专业群建设专业指导委员会。根据学院的专业发展规划，对过去以系为单位的专业指导委员会进行改造，按专业或专业群建设专业指导委员会，到2012年，共建成30个专业指导委员会。

（3）专业指导委员会人员构成和任期。专业指导委员会的人员由三部分组成：行业企业专家、学院专业带头人和学生家长，要求每个专业指导委员会都有一名热心教育且懂教育的学生家长。

专业指导委员会成员由系部负责聘任，专业指导委员会成员每届由7-11人组成，任期三年，可连聘连任。专业指导委员会设主任委员1人，副主任委员1人，委员若干人，秘书1人，主任委员由全体委员协商后报系部党政联席会议通过后，进行聘任，各专业建设负责人参加专业指导委员会，负责与其他委员的沟通与联络，聘期届满后，由系部续聘或重新调整。

（4）专业指导委员会的主要职责。一是协助制定专业建设规划与战略；以校企合作为基础，深入研讨并分析各专业主要就业岗位和服务领域工作过程，对岗位群、岗位素质、岗位能力要求、人才培养规格、专业学习领域课程体系及课程建设、教材建设、实训基地建设、实验室建设等方面提出符合社会经济需求和人才培养规格要求，与高素质高级技能型专门人才培养相适应的专业建设规划与战略。

二是按年度进行以“3家行业企业，3个兄弟院校，30名毕业生”为对象的“333”专业调研活动，通过实地走访、电话咨询、网络检索、发放调查问卷等方式，就人才社会需求、岗位需求、职业技能要求、职业素质要求、职业资格证书要求、专业发展建议等问题, 进行广泛深入的调研，获取翔实的第一手资料，并对调研材料进行科学的分析和研究，提出改进措施。

三是审定专业人才培养方案，以岗位（岗位群）需求为依据，以职业能力培养为主线，对各专业职业岗位能力进行深入分解，进一步通过项目设计将能力点转化成课程内容，并根据这些能力点在职业工作过程中的分布情况，按工作过程的流程重新进行组合，选用适于教学的典型工作任务为项目教学的载体，以职业能力的培养为主线整合课程教学内容，将原专业教学的各知识点按工作过程重新进行整合设计，从而构建起基于工作过程系统化、体现“行业导向、校企一体、虚实结合、课证融通的人才培养方案。

专业指导委员会每年至少集中活动一次，由本系专业负责人汇报专业建设情况，专业指导委员会讨论专业建设和发展中的较为重大的问题，并提出相应的对策。根据工作需要，可适当扩大参加会议的人员范围。

（5）专业指导委员会的经费。专业指导委员会的活动经费由学院专门列支，每个专业指导委员会每年一万元。

4．建设30个校企合作“双师型”专业教师培养基地

通过校企合作，实现资源共享、优势互补、共同发展；利用政府、企业和行业三种资源，争取从政策、经费、专业等方面为培养合格的“双师型”教师提供强大的支持；通过创新校企合作模式，充分发挥校企合作在建设“双师型”专业教师队伍中的优势。建成1-2个校企合作“双师型”教师培养示范基地。

（1）根据专业团队建设规划，在建成30个专兼结合双师结构的专业教学团队的基础上，每个专业教学团队建成一个校企合作“双师型”教师培养基地，共建设30个校企合作“双师型”教师培养基地，搭建专兼结合、“双师型”教师队伍建设的立交桥。

（2）以校企合作为校内双师素质专业教师培养的平台，为更多的教师“走出去”提供机会，每个专业教学团队每年派遣2-4名教师到合作企业担任访问工程师或挂职锻炼。

（3）以校企合作为平台，让更多的企业高水平兼职教师“走进来”，专业教学团队聘请校企合作企业的业务骨干担任专业课或专业实践性课程的主讲教师（兼职教师），每个合作企业每年派出2-6名兼职教师，确保兼职教师来源稳定。

5．项目建设监控点与监控指标

表4-4-2   “双师型”教师队伍建设项目监控点与监控指标

| 建设 内容 | 2010年 | 2011年 | 2012年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 校内专业教师双师素质比例 | 预期目标： 1.占专业教师比例达到83% | 预期目标： 1占专业教师比例达到87% | 预期目标： 1．占专业教师比例达到90% |
|  | 验收要点： 1.校内专业教师双师素质证书 2.担任访问工程师或到企业挂3.职锻炼的有关证明材料 | 验收要点： 1.校内专业教师双师素质证书 2.担任访问工程师或到企业挂3.职锻炼的有关证明材料 | 验收要点： 1.校内专业教师双师素质证书 2.担任访问工程师或到企业挂3.职锻炼的有关证明材料 |
| 兼职教师专业课学时比例 | 预期目标： 1.兼职教师承担的专业课学时比例达到30% | 预期目标： 1.兼职教师承担的专业课学时比例达到40% | 预期目标： 1.兼职教师承担的专业课学时比例达到50% |
|  | 验收要点： 1.兼职教师课表、工作记录 2.兼职教师课时比例的证明材料 | 验收要点： 1.兼职教师课表、工作记录 2.兼职教师课时比例的证明材料 | 验收要点： 1.兼职教师课表、工作记录 2.兼职教师课时比例的证明材料 |
| 专兼结合的教学团队 | 预期目标： 1.派遣访问工程师50人 2.组织10名教师到企业挂职锻炼 3.引进4名来自企业的优秀人才 4.聘请行业企业兼职专业带头人10名 5.聘请企业兼职教师100名 6.建设10个专兼结合的教学团队 | 预期目标： 1.派遣访问工程师100人 2.组织20名教师到企业挂职锻炼 3.引进8名来自企业的优秀人才 4.聘请行业企业兼职专业带头人15名 5.聘请企业兼职教师150名（合计250名） 6.建设15个专兼结合的教学团队 | 预期目标： 1.派遣访问工程师150人 2.组织20名教师到企业挂职锻炼 3.引进8名来自企业的优秀人才 4.聘请行业企业兼职专业带头人5名 5.聘请企业兼职教师150名（合计400名） 6.建设5个专兼结合的教学团队 |
|  | 验收要点： 1.50名访问工程师工作证明 2.10名到企业挂职锻炼教师的工作证明 3.4名来自企业优秀人才的调令、工作记录 4.10名兼职专业带头人的聘书、工作计划和工作记录 5.100名企业兼职教师聘书、课表、工作记录 6.10个专兼结合的教学团队的人员名单、工作记录 | 验收要点： 1.100名访问工程师工作证明 2.20名到企业挂职锻炼教师的工作证明 3.8名来自企业优秀人才的调令、工作记录 4.15名兼职专业带头人的聘书、工作计划和工作记录 5.250名企业兼职教师聘书、课表、工作记录 6.15个专兼结合的教学团队的人员名单、工作记录 | 验收要点： 1.150名访问工程师工作证明 2.20名到企业挂职锻炼教师的工作证明 3.8名来自企业优秀人才的调令、工作记录 4.5名兼职专业带头人的聘书、工作计划和工作记录 5.400名企业兼职教师聘书、课表、工作记录 6.5个专兼结合的教学团队的人员名单、工作记录 |
| 国家和省级优秀教学团队 | 预期目标： 1.建成1个省级优秀教学团队 2.建成1个国家级优秀教学团队 | 预期目标： | 预期目标： 建成1个省级优秀教学团队 |
|  | 验收要点： 1.省教育厅批文 2.教育部批文 | 验收要点： | 验收要点： 省教育厅批文 |
| 专业指导委员会 | 预期目标： 建成30个行业企业校内专家相结合的专业指导委员会 | 预期目标： | 预期目标： |
|  | 验收要点： 专业指导委员会名单、活动记录等有关证明材料 | 验收要点： | 验收要点： |
| 校企合作“双师型”教师培养基地 | 预期目标： 建成10个校企合作“双师型”教师培养基地 | 预期目标： 建成20个校企合作“双师型”教师培养基地 | 预期目标： |
|  | 验收要点： 学院与企业成立培养基地协议书 2.基地培养“双师型”教师的证明材料 | 验收要点： 学院与企业成立培养基地协议书 2.基地培养“双师型”教师的证明材料 | 验收要点： |
| 名师工作室 |  |  | 预期目标： 建成一个名师工作室 |
|  |  |  | 验收要点： 教育部批文 |

6．建设项目经费预算

表4-4-3      “9333”专业教师队伍建设项目建设工程经费预算表        单位：万元

| 资金来源 资金运用 |  | 中央财政 |  |  |  | 省财政资金投入 |  |  |  | 自筹资金投入 |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 小计 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 小计 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 小计 |  |
| 双师型教师培养 | 1.派遣访问工程师 |  |  |  |  | 10 | 10 | 20 | 40 | 10 | 10 | 20 | 40 | 80 |
|  | 2.专任教师赴企业挂职 |  |  |  |  | 5 | 10 | 10 | 25 | 5 | 10 | 10 | 25 | 50 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 15 | 20 | 30 | 65 | 15 | 20 | 30 | 65 | 130 |
| 兼职教师聘用 | 1.行业企业专业带头人聘用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★ |
|  | 2.行业企业专家和经营管理人才聘用 |  |  |  |  | 20 | 20 | 30 | 70 | 20 | 20 | 30 | 70 | 140 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 20 | 20 | 30 | 70 | 20 | 20 | 30 | 70 | 140 |
| 优秀教学团队建设 | 1.国家级优秀教学团队建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★ |
|  | 2. 省级优秀教学团队建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★ |
|  | 3.名师工作室建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★ |
|  | 4．专兼结合的教学团队建设 |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 30 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 30 |
| 培养基地建设 | 1.创新型校企合作的“双师型”教师培养基地建设 |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 30 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 30 |
| 专业指导委员会 | 1.行业企业校内专家相结合的专业指导委员会建设 |  |  |  |  | 5 | 15 | 15 | 35 | 5 | 15 | 15 | 35 | 70 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 5 | 15 | 15 | 35 | 5 | 15 | 15 | 35 | 70 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 50 | 65 | 85 | 200 | 50 | 65 | 85 | 200 | 400 |

注： 填“★”的项目建设经费在重点专业建设经费中已经安排

### 四、预期效果

通过创新体制和机制，改进人才引进和聘任方式，加大经费投入等一系列措施，经过三年努力，专业教师实践能力不断增强，双师素质教师队伍建设取得显著成效，专兼职教师结合的双师结构教学团队形成规模，人才培养质量显著提高，培养的毕业生更加适应社会需要。

1．校内专业教师实践能力不断增强。通过与企业的紧密合作，到2012年，建成30个校企合作“双师型”教师培养基地；派遣350名校内专业教师到企业一线挂职锻炼、实践或参加技术服务，熟悉和掌握企业最新技术和前沿知识，校内专业教师动手能力明显增强，并把最新实践成果运用到课堂教学中，教学效果有新的提高。

2．校内专业教师双师素质得到提升。90%以上的校内专业教师除有高校教师职称证书外，至少取得1个本专业实际工作中的中级以上技术职称或1门行业资格证书，或教育部（省教育厅）颁发的教师专业技能培训合格证书。

3．专兼结合双师结构的专业教学团队建设形成规模，在优先保证重点专业建成专兼结合双师结构的专业教学团队的前提下，加大专业教学团队建设力度，到2012年，全院建成30个由校内专任教师和校外兼职教师结合的专兼结合双师结构的专业教学团队，聘请400名行业企业专业技术人才和经营管理人才；建成国家级优秀教学团队一个，省级优秀教学团队两个，建成名师工作室一个。

4．人才培养质量显著提高。到2012年，行业企业专家、学院专业带头人和学生家长相结合的30个专业指导委员会的建成必将使我院人才培养更加贴近社会需求。

5．产生一批专业带头人和骨干教师。在三年建设期内，通过定目标、压担子，实施激励措施等，在重点建设专业和其他专业培养、选拔30名专业带头人，80名骨干教师，他们在人才培养、科学研究、服务地方经济社会发展等方面均能起到带头和骨干作用。

# 第五部分  经费预算

## 一、资金来源

江苏经贸职业技术学院国家骨干高职院校建设项目，资金来源包括中央财政支持资金，省财政配套建设资金，行业企业等投入和学院自筹几个部分，为保证项目建设资金的需要，将建立起政府、企业和学院等多渠道、多途径筹措项目建设经费的运行机制，保障项目建设的需要。

## 二、资金分配

江苏经贸职业技术学院国家骨干高职院校建设项目资金分配情况如下表所示。

表5-1                  国家骨干高职院校建设项目经费预算表

| 建设内容 |  | 建设经费来源及预算 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 申请中央财政 |  | 申请地方投入 （来源：省财政）17 |  | 行业企业投入 （来源：苏果等）17 |  | 其他投入 （来源：学院）17 |  |
|  |  | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） |
| 合计 |  | 2000.00 | 25.08 | 2000.00 | 25.08 | 2100.00 | 26.34 | 1873.00 | 23.50 |
| 重点专业 | 1．电子商务 | 560.00 | 7.03 | 380.00 | 4.77 | 98.00 | 1.23 | 326.00 | 4.09 |
|  | 2．物流管理 | 470.00 | 5.89 | 400.00 | 5.02 | 10.00 | 0.13 | 391.00 | 4.91 |
|  | 3．连锁经营管理 | 500.00 | 6.27 | 380.00 | 4.77 | 106.00 | 1.33 | 331.00 | 4.16 |
|  | 4．老年服务与管理 | 470.00 | 5.89 | 400.00 | 5.02 | 266.00 | 3.34 | 377.00 | 4.73 |
|  | 小计 | 2000.00 | 25.08 | 1560.00 | 19.58 | 480.00 | 6.03 | 1425.00 | 17.89 |
| 专业群 | 专业群小计 |  |  | 40.00 | 0.50 |  | 0.00 | 48.00 | 0.61 |
| 其他项目 | 1.现代服务业集聚区（现代服务业生产性实训基地）建设项目 |  |  | 100.00 | 1.25 | 1520.00 | 19.06 | 200.00 | 2.50 |
|  | 2.老年产业人才培养示范基地建设项目 |  |  | 100.00 | 1.25 | 100.00 | 1.25 |  |  |
|  | 3.“9333”专业教师队伍建设工程 |  |  | 200.00 | 2.50 |  |  | 200.00 | 2.50 |
|  | 小计 |  |  | 400.00 | 5.00 | 1620.00 | 20.31 | 400.00 | 5.00 |

17 请在“来源”后明确写出具体单位名称:（华润）苏果超市股份有限公司400万元；南京市农副产品物流配送中心（众彩物流）430万元；上海新建桥股份有限公司300万元；北京博导前程信息技术有限公司233万元；江苏省慈善总会60万元；南京市白下区政府、南京市江宁大学城管理办公室300万元；其他企业377万元。

表5-2                 国家骨干高职院校建设项目经费预算表（二）

| 建设内容 |  |  | 资金总预算及来源 |  |  |  |  |  |  |  | 合 计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 申请中央财政 |  | 地方财政投入 |  | 行业企业投入 |  | 其他投入 |  |  |  |
|  |  |  | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
|  |  |  | （万元） | （%） | （万元） | （%） | （万元） | （%） | （万元） | （%） | （万元） | （%） |
| 合 计 |  |  | 2000.00 | 25.08 | 2000.00 | 25.08 | 2100.00 | 26.34 | 1873.00 | 23.50 | 7973.00 | 100.00 |
| 申请中央财政重点支持专业 |  | 课程体系与教学内容改革 | 993.00 | 12.45 | 557.00 | 6.99 | 260.00 | 3.26 | 314.00 | 3.95 | 5465.00 | 68.55 |
|  |  | 师资队伍建设 | 394.00 | 4.94 | 473.00 | 5.94 |  |  | 693.00 | 8.69 |  |  |
|  |  | 教学实验实训条件建设 | 613.00 | 7.69 | 530.00 | 6.65 | 220.00 | 2.76 | 418.00 | 5.25 |  |  |
| 申请中央财政重点支持专业所在专业群 |  |  |  |  | 40.00 | 0.50 |  |  | 48.00 | 0.61 | 88.00 | 1.11 |
| 非中央财政支持专业及专业群 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 | 1.现代服务业集聚区（现代服务业生产性实训基地）建设项目 |  |  |  | 100.00 | 1.25 | 1520.00 | 19.07 | 200.00 | 2.50 | 1820.00 | 22.84 |
|  | 2.老年产业人才培养示范基地建设项目 |  |  |  | 100.00 | 1.25 | 100.00 | 1.25 |  |  | 200.00 | 2.50 |
|  | 3.“9333”专业教师队伍建设工程 |  |  |  | 200.00 | 2.50 |  |  | 200.00 | 2.50 | 400.00 | 5.00 |

# 第六部分  保障措施

## 一、资金保障

江苏省政府承诺将国家示范性高职院校建设纳入全省经济社会发展规划，生均财政拨款执行与本科同样标准，按与中央财政资金1：1的比例安排配套建设资金。学院国家骨干高职院校建设项目，资金预算总额7973万元(不含基建、装修和企业营运等费用)，其中中央财政支持2000万元，省财政配套支持2000万元，行业企业等投入资金2100万元，学院自筹资金1873万元。学院将建立多渠道、多途径筹措经费的运行机制，进一步加强内部管理，明确资金使用范围和审批权限，设立项目建设专用账户，实行专款专用，规范建设资金的使用，尤其是实训设备采购严格执行招标制度等节流措施。同时，随着校企合作体制机制的改革，不断优化合作伙伴，深化与优质品牌企业的深度合作，规避合作风险，不断扩大资金来源渠道，保障项目建设的资金需要。

## 二、政策保障

江苏省委、省政府在职业教育规划层面，制定了一系列政策性文件，把进一步推进示范性高等职业院校建设，切实发展职业教育摆上全局工作的重要位置，为国家骨干高职院校建设营造了良好发展环境。根据《中华人民共和国职业教育法》，省教育厅、省财政厅联合发文，对高职院校从事教育劳务、技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务、举办培训班等收入，给予免征营业税、所得税等税收优惠。这些政策为国家骨干高职院校的建设，提供了强有力的政策保障和动力支持。为落实各项建设项目，学院将制定配套政策，构建确保项目建设顺利实施的制度体系。并充分利用国家、省政府对骨干高职院校、创业教育示范校的政策，主动争取地方政府的政策支持，从政策上保障建设项目的顺利实施。

## 三、组织保障

为切实加强对“国家骨干高职院校建设项目”实施工作的组织领导，学院将成立“创建国家骨干高职院校领导小组”、“项目建设办公室”及“专项建设项目工作小组”，学院党政一把手对建设工作负总责，分管院领导分工负责，各重点建设项目所在系（院）的党政一把手对其承担的建设项目负责。成立由政府领导、行业企业专家等组成的“项目建设专家组”，对项目建设进行全程指导，形成政府指导督察、学院统筹决策、项目组组织实施的组织保障体系，从组织、人员等方面确保项目建设工作的顺利展开。

学院“国家骨干高职院校建设项目”领导小组，由书记、院长任组长，副院长任副组长，各职能部门负责人、建设项目负责人为主要成员，统筹规划和组织实施学校示范性高职院校建设项目，对建设项目实行统一领导和协调。

学院国家骨干高职院校建设项目领导小组，组成如下：

组  长：王兆明（院长、党委副书记）

周家华（党委书记）

副组长：薛茂云（党委副书记、副院长）

李建国（纪委书记）

谭  忠（副院长）

崔建宁（副院长）

李  畅（副院长）

成  员：

仇有望（学院办公室主任）

储锦超（人事处处长）

刘凤云（教务处处长）

刘登辉（创建办主任）

刘正兵（计划财务处处长）

王  骏（科技产业处处长）

宋涟钟（纪检审计处处长）

江  玲（对外合作办主任）

沈跃云（现代技术教育中心主任）

宋逸成（学生工作处处长）

许炳泉（资产管理处处长）

顾坤华（高等职业教育研究室主任）

王生根（会计系主任）

操  阳（工商管理系主任）

戈雪梅（贸易经济系主任）

胡  强（旅游管理系主任）

王  伟（艺术设计系主任）

吴洪贵（信息技术系主任）

黄绮冰（人文社科系主任）

姜英俊（应用外语系主任）

李小华（工程技术学院院长）

石晓燕（老年产业学院院长）

东  升（继续教育学院院长）

居长志（国际合作学院院长）

3．成立常设的学院国家骨干高职院校建设项目办公室，按照学院国家骨干高职院校建设项目领导小组的指示和要求，具体负责骨干高院校建设的项目实施、工作协调与检查职能，并接受上级部门的指导和监督。“项目办公室”人员组成如下：

办公室主任：薛茂云  李  畅

副  主  任：仇有望  刘登辉

成      员：刘凤云  赵龙祥  王国庆  蓝  昕  经月美

董道红  侯  波  王书润  宋珍梅  胡琳琳

4．学院将成立由专业建设负责人、专业指导委员会专家、企业代表组成的各专业、各项目建设专门工作小组，制订项目的建设工作计划，落实具体建设内容和进程，提出具体的经费使用方案等，确保各建设项目按时保质完成。

5．制定职权明晰以项目法人负责制和项目建设目标责任制为核心的项目建设管理办法和奖罚制度，建立科学规范的项目建设管理保障体系，对建设项目进行全程监控，确保建设项目有序、规范、高效的组织实施。

## 四、机制保障

随着建设项目的进行，学院将制定系列管理文件，逐步建立健全相关管理制度。健全监控机制，成立项目监控组，配合各项目组做好自我监测工作。制订责任明确、措施得当的项目责任制，严格按项目管理的运行机制进行全程管理。建立健全项目建设的绩效考核评价机制，明确各项目组的责权利，为项目建设提供全面的制度保障。深化内部管理体制和运行机制，包括深化学院理事会办学体制机制、系务管理委员会运行机制。以项目为载体，校企共建股份制经营实体，实施董事会管理模式。建立健全校内民主监督与约束机制，强化纪检监察审计处的监督审计职能和对外合作处的管理职能，为项目实施提供制度保障

1．制度保障

（1）建立健全相关管理制度。学院根据《国家示范性高等职业院校建设计划管理办法》，制定《国家骨干高职院校建设项目管理办法》、《建设项目考核与评价办法》（见附件）、《建设项目专项资金管理办法》（见附件）等一系列管理文件，做到目标明确，责任到人，为项目建设提供全面的制度保障。

（2）凡纳入政府采购的支出项目，必须按照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，经过招投标、集中采购等规范程序后方可列支。

（3）健全监控机制。学院成立项目监控组，配合项目组做好自我监测。制订详细的分项目、分年度的资金使用计划，保证项目资金完全用于项目建设。对项目建设计划的实施做到事前充分论证、事中监控管理指导、事后效益监测评价的全过程监控和考核。

（4）充分发挥“创建国家骨干高院校领导小组”和学院“项目建设办公室”的作用，明确工作职责，指导建设过程，研究解决建设过程中出现的问题，科学高效地完成项目建设。

（5）以项目建设专家组为依托，聘请相关专业知名专家，成立重点专业建设咨询委员会，评价重点专业建设方案，共同研究专业建设中的重大问题，提出解决方案。

（6）建立奖惩制度，将项目完成情况作为考核相关部门和责任人的主要指标。

2．管理体制保障

深化内部管理体制和运行机制，为示范性院校建设提供管理保障。

(1)深化办学体制改革。积极探索吸纳社会力量参与办学的途径和模式，探索灵活的投入主体多元化的合作办学体制和双赢的利益机制。

(2)深化内部管理体制改革，提升绩效管理水平。构建“扁平化”管理组织结构，加强学院管理职能部门的专业化、产学合作办公室的专职化建设；深化学院管理体制改革，调整管理幅度，降低管理重心，规范管理行为，充分发挥系部和教师在学院建设与发展中的中坚作用。

(3)建立健全校内民主参与管理机制。健全和完善学院的咨询、决策、执行和监督的有效机制，实行校务公开和重大决策的听证制度，增强学院决策过程中的“透明度”；充分发挥教职工代表大会、学术委员会的作用，完善群众参与的监督体系，充分调动各方面投身学院改革与发展的积极性。

(4)强化职能管理部门的效能建设和工作作风建设。以转变职能、规范服务为核心，建立起适应学院发展需要的办事高效、运作协调、行为规范的工作管理机制。

(5)强化产学合作工作办公室的管理职能。加强对校外实训基地的协调和管理，建立完善的校企合作管理制度，强化实践教学，推进产学合作。充分发挥合作企业和专业指导委员会在专业设置、人才培养、“双师素质”教师队伍建设等方面的作用，使人才培养能够适应行业和地方经济发展的需要。

## 五、风险预警

1．建立风险预警系统

（1）管理风险预警子系统。坚决贯彻执行《教育部﹑财政部关于实施示范性高等职业院校建设计划，加快高等职业教育改革与发展的意见》和江苏省教育厅、财政厅关于创建示范性高等职业院校的各项政策，不因人员变动和条件变化等改变创建要求。建立一整套项目建设管理规章制度并严格执行，防范人为因素风险。深化思想认识，增强抓好预防范的自觉性；把握重点环节，增强抓好预防范的针对性。要本着“防患未然”的原则，把搞好预警防范，强化源头治理，作为工作的切入点，进一步增强工作的主动性。

（2）财务风险预警子系统。引入风险预警机制，构建一个相互依赖、相互制约的预警系统，控制财务风险；保证学院的配套经费足额到位，并且确保把建设期内的增量资金全部用于项目建设；建立有效的资金使用管理﹑审批﹑审计制度，防范项目建设资金移作它用；同时，采用合作企业资助﹑银行信用贷款、国际合作等方式，集聚各方财力，储备足够的风险基金。

（3）突发事件及不可抗力风险预警子系统。建立项目建设安全工作保障体系，营造一个安定﹑和谐的项目建设工作环境，保障劳动安全﹑人身安全和财产安全，特别要建立项目建设资金的安全运行机制。在项目建设期内，建立一套防范突发事件及自然灾害等不可抗力风险的应急机制和应急预案，把风险降到最低程度。

2．建立风险防范事后控制机制。风险一旦发生，潜在的或已经给学院示范性项目建设带来了风险损失或影响，为避免损失继续扩大和事态进一步恶化，必须采取相应的控制决策与措施。事后风险控制要求各级管理部门将示范性项目建设的执行结果与预期效果进行比较与评价，根据偏差情况查找具体的风险成因，对已造成的错误或过失进行弥补，调整与修正建设思路，以指导示范性项目建设实践。

# 第七部分  预期效果

2010年7月～12月完成建设方案、建设项目任务书，启动项目建设。2011年全面展开重点建设专业和重点项目建设工作并取得显著的阶段性成果。2012年全面完成项目建设，达到国家骨干高职院校建设要求，完成各项建设指标。

通过国家骨干高职院校建设，将使学院面向现代服务业的办学特色更加彰显，形成与区域经济和产业结构升级相适应的专业结构调整机制，校企合作体制机制更具活力，在校企合作制度、“课证融通”、师资队伍、服务区域经济、助推产业发展等方面取得一系列标志性建设成果并具有明显的领先优势，高素质技能型专门人才培养特色更加鲜明，并凝练出可供其它高职院校借鉴的发展经验，带动江苏乃至全国现代服务业类高职教育的改革与发展。

表7-1  江苏经贸职业技术学院国家骨干高职院校课程建设预期效果

| 内容 | 2010年 | 2011年 | 2012年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 办学体制机制创新校企合作制度建设 | 1.学校组建理事会，完成章程；教学系建立系务管理委员会，健全组织机构。 2.改革管理体制，健全项目建设管理组织；梳理校企合作相关制度；启动现代服务业集聚区等建设项目，提升现有实训设施运行功能，学生校内顶岗实习比例达到50%以上。 3.探索兼职教师灵活参与教学的管理与运行机制。 | 1.健全理事会运行机制；完善行业企业全程参与专业教学运行与管理的制度。 2.健全校企合作相关制度；以项目为载体，政产校企共建4个校企一体式实训基地，校内顶岗实习比例达到70%以上，形成生产性实训教学管理制度体系。 3.形成适宜兼职教师进校园的长效机制； 4.建成教师社会评价体系。 | 1.形成比较成熟的理事会运行模式；校企合作育人长效运行机制基本形成。 2.市场化运作、企业化管理的现代服务业集聚区运行机制基本建成，校内外生产性实训体系基本建成，学生校内顶岗实习比例达到85%以上。 3.成立股份制经营实体，试行董事会管理模式，进一步增强办学活力。 |
| 专业建设与 人才培养模式 改革 | 1.重构4个重点建设专业培养方案，深化“分阶段多循环”人才培养模式改革。 2.合作开发15门课程，其中省级精品课程3门；1本国家级精品教材；合作开发（修订）20个课程标准；完成1项省级教改课题；建成2个省级品牌特色专业；承办1次国家职业技能大赛。 3.探索小学期顶岗实习运行和柔性教学管理模式。 | 1.重构8个辐射专业培养方案，丰富“分阶段多循环”人才培养模式内涵。 2.合作开发30门课程；4本教材；4本双语教材；合作开发（修订）100个课程标准；2个校内数字化专业教学资源库；15项横向课题；承办2次国家职业技能大赛。 3.按“课程重塑”要求，在10门课程教学中采用“项目导向”的“教学做一体化”教学。 | 1.所有被辐射专业完成专业培养方案重构，形成“分阶段多循环”人才培养模式。 2.合作开发27门课程，其中1门省级精品课程；4本双语教材；3项省级教改课题；2个省级品牌特色专业。 3.完成顶岗实习过程管理与考核的制度体系建设； 4.形成小学期顶岗实习的有效实施办法和柔性教学管理模式。 |
| 双师型 师资队伍建设 | 1.聘任3名具有行业影响力的专家为专业带头人，培养、引进3名专业带头人。 2.校企合作培养20名专业教师；双师素质专业教师比例达到85%以上；兼职教师承担专业课学时比例达38%。 3.制定激励教师主动参与企业实践制度，使60%的专业教师具有访问工程师经历。 4.打造1支国家级、1支省级优秀教学团队。 | 1.聘任3名具有行业影响力的专家为专业带头人，培养、引进9名专业带头人。 2.校企合作培养40名专业教师；双师素质专业教师比例达到88%以上；兼职教师承担专业课学时比例达45%。 3.将教师参与企业实践与技术职务聘任挂钩，使75%的专业教师具有访问工程师经历。 | 1.聘任1名具有行业影响力的专家为专业带头人，培养、引进13名专业带头人。 2.校企合作培养60名专业教师；双师素质专业教师比例达到90%以上；兼职教师承担专业课学时比例达50%。 3.制定新进教师3年企业工作经历管理细则，90%的专业教师具有访问工程师经历。 4.建成1个省级优秀教学团队，1个名师工作室。 |
| 社会 服务 | 1.企业技术转化与服务收入120万元；面向社会高技能、新技术培训2万人； 2.安排10名教学及管理人员到新疆奎屯职业技术学院等2所西部高职院校对口支援。 3.招收留学生20人。 | 1.企业技术服务收入达到280万元；面向社会高技能、新技术培训3万人。 2.安排10名教学及管理人员到新疆奎屯职业技术学院等2所西部高职院校对口支援。 3.招收留学生20人。 | 1.企业技术服务收入达到320万元；面向社会高技能、新技术培训4万人。 2.安排10名教学及管理人员到新疆奎屯职业技术学院等2所西部高职院校对口支援。 3.招收留学生20人。 |

# 附件

## 江苏经贸职业技术学院国家骨干高职院校建设项目考核与评价办法

第一章  总则

第一条  为保障国家骨干高职院校建设项目的顺利实施，加强对建设项目的监督管理，科学评价骨干院校建设项目进展情况与绩效，提升项目建设的水平和质量，确保按时完成建设任务，特制定本办法。

第二条  考核与评价原则

1．实事求是、客观公正。

2．社会效益和经济效益相统一。

3．重点考核和一般考核相结合。

4．年度考核与不定期考核相结合。

5．学院考核与各子项目建设部门自评相结合。

第三条  依据年度考核结果分别进行表彰、奖励或处罚。

第二章  考核内容与方式

第四条  考核内容

以专家论证通过的学院《国家骨干高职院校建设项目建设方案》和《项目建设任务书》中制定的项目建设内容和标准要求为依据，主要包括：

1．课程体系与教学内容改革：课程体系构建及标准研制情况；核心课程及配套教材的建设；专业群一般课程建设。

2．师资队伍建设：引进和培养高层次专业带头人；培养骨干教师；“双师型”教师比例；“工学结合”与下企业实践情况；出国进修情况等。

3．实训条件建设：新建校内实训基地/室数；校内生产性实训（学时）比例；校外实习基地数；新增设备情况等。

4．校企合作，工学结合人才培养模式的探索和实践：新型校企合作情况；有合作协议的企业数；合作企业接收实习实训学生数；合作企业接收就业学生数；半年以上顶岗实习学生占应届毕业生比例；“双证书”获取率；合作企业对学校投入的设备价值等。

5．社会服务与辐射能力：承担社会、企业、下岗职工再就业等非学历的短期职业技能培训和岗位培训任务情况；帮扶相对落后地区的教育发展和弱校的发展所做贡献情况；职业技能鉴定机构/工种数量；开展国际合作交流情况等。

6．重点专业对群内专业的带动：重点专业带动区域和行业内相关专业主干课程水平的提高情况等。

7．招生与就业：跨省招生比例；对西部招生比例；毕业生一次就业率等。

8．项目资金使用及效果。包括中央财政支持资金、地方财政投入资金、学院自筹资金及其他来源资金使用情况与实效等。

第五条  考核方式

1．由学院骨干高职院校建设项目建设办公室（以下简称：“项目办”），依据项目建设内容，对项目建设情况按批准的各子项目建设进度监测指标，进行逐项评分；学院骨干高职院校建设领导小组依据考核情况对重点专业建设进行实地抽查，最终确定考核结果。

2．按照项目管理工作的特点，将考核工作分为中期考核和年度考核两种形式。

中期考核。项目建设过程中，实行季度检查、半年考核。每年6月底，由学院“项目办”组织相关专家和人员，采取现场考核、自查报告和抽查相结合的考核方式对项目建设情况进行期中检查并考核。对考核中的发现的问题及时上报学院示范性项目建设领导小组。

年度考核。每年年终，由学院示范性项目建设领导小组和“项目办”对全年项目建设情况进行考核。并结合中期考核情况，对项目建设情况做出综合评价，并与项目负责人及相关人员的年终考核挂钩。

第三章  奖惩办法

第六条  奖励。根据考核结果，评选先进集体和先进个人，按照精神奖励和物质奖励相结合原则，对优秀的项目小组进行表彰，包括颁发奖金、进修培训及其他奖励办法。

第七条  处罚。年度考核为“不合格”者，对项目负责人、子项目建设部门负责人进行全院通报批评，并视情况警戒、降级或更换。造成严重损失的，将对有关项目建设责任部门和责任人员按照有关规定追究其行政和法律责任。

第四章  考核管理

第八条  考核工作实行“统一领导，分级管理”，学院示范性项目建设领导小组及“项目办”负责项目建设评价指标体系和考核办法的制订，并负责全院示范性项目建设情况的考核。各子项目建设单位负责日常考核工作的组织实施，并加强对项目建设工作的监督与管理。

第九条  学院考核部门设在“项目办”，负责对全院骨干高职院校项目建设工作的总体评价与考核，并监督、检查各子项目建设部门的考核。各子项目建设部门成立子项目建设考核小组，负责本子项目的考核，并接受院考核组的指导与检查。

第十条  考核的监督。各子项目建设所在单位负责人须加强对项目建设日常考核的监督与检查，定期向“项目办”和学院骨干高职院校项目建设领导小组汇报项目建设考核情况，确保资金有效利用。学院示范性项目建设领导小组和“项目办”应加强对各子项目建设情况考核的监督和检查，杜绝弄虚作假等现象的发生，充分发挥考核对项目建设工作的引导、推动作用。

第五章  附则

第十一条  各部门可根据本规定制定具体的实施细则。

第十二条  本办法自项目审批通过之日起执行。

江苏经贸职业技术学院

二○一○年八月十日

## 江苏经贸职业技术学院国家骨干高职院校建设项目专项资金管理办法

第一章  总则

第一条  为加强对国家骨干高职院校建设项目专项资金的管理，保证项目顺利实施，确保专项资金使用的严肃性和合理性，发挥资金的最大效益，根据财政部、教育部和国家有关法律法规，结合学校实际制定本办法。

第二条  国家骨干高职院校建设专项资金，包括用于国家骨干高职院校建设项目的中央专项资金、地方财政资金、学院投入资金及其它投入资金。

第二章  管理原则和管理体制

第三条  国家骨干高职院校建设项目专项资金管理实行：专项核算、专款专用，任何部门和项目单位不得截留、挪用和挤占。

第四条  院务会是国家骨干高职院校建设项目和专项资金的最高主管机构，院长为总负责人。院务会主要负责以下内容：

（一）制定专项资金总体建设目标。

（二）审批专项资金的项目申请计划。

（三）审批专项资金预算草案。

（四）审批专项资金预算调整方案。

（五）审批专项资金决算。

（六）审批专项资金管理办法。

第五条  院长授权各相关职能部门，具体负责国家骨干高职院校建设项目的组织实施：

（一）各项目单位是专项资金的直接使用部门，项目负责人应加强对申报立项、可行性论证、项目实施、项目中期检查、过程监控、期末验收、成果评估、效益分析等的过程管理，并对专项资金使用的审核、管理、考评和结果全过程负责。

（二）组织人事处负责高层次专业带头人培养和引进、“双师型”骨干教师培养、教师境外培训、兼职教师聘任和其他师资团队建设资金的预算与使用。

（三）资产管理处负责教学实验实训条件建设资金中设备资金部分的管理，负责建设项目的设备采购、验收、入库、后期管理和使用效果评价等工作。

（四）教务处负责课程体系与教学研究经费的预算审核、经费使用的监督及预算变更的审查。

（五）计划财务处负责专项资金的财务收支管理，在院长领导下，依据审批权限履行以下职责：

1．参与专项资金预算的起草、编制、汇总，提请院长办公会议审定后，上报教育部、财政部审批。

2．严格按照教育部、财政部批复下达的专项资金预算项目、建设进度、经费使用内容进行过程控制。

3．根据批准下达的专项资金，按项目建设单位分解，细化管理，单独设立项目账户进行会计核算，并建立经费卡等方式对项目经费实施过程监控。

4．配备专人组织项目经费会计核算，对专项资金各子项目采取集中核算形式，保证专项资金会计资料的真实、合理、完整。

5．保证专项资金专款专用，实行会计事前控制、事中监督、事后评价机制。

6．及时准确编制财务季报和年终决算，定期上报主管部门。

第六条  使用专项资金购置大型仪器设备、材料以及支付修缮工程款项等，必须按照《中华人民共和国政府采购法》及学校的有关规定和程序办理。

第三章  专项资金预算管理

第六条  专项资金预算是学校综合预算的组成部分，纳入学校总体预算。

第七条  专项资金预算必须遵循“公开、公平、公正、科学”的原则，经过项目申报、评审、认定、预算资金核定等程序，逐级建立严格、规范的评审机制，并按照上级主管部门的规定和要求，制定预算方案。

第八条  学校根据教育部、财政部对专项项目资金的管理要求，按照一定比例，从学校行政经费中安排相应的配套资金列入项目预算。

第九条  专项资金年度项目预算一经审定，必须严格执行，一般不作调整。如因特殊情况确需调整，需按相应审批权限报主管部门审批后方可执行。

第十条  各项目单位在上报项目预算时，应严格按照相关项目申报文本的要求，规范申报。

第四章  专项资金支出管理

第十一条  专项资金主要用于支持、资助重点专业的教学实验实训条件建设、师资队伍建设和课程体系与教学内容改革、中央财政重点支持专业所在专业群、非中央财政支持专业和社会服务及对口支援项目。

第十二条  专项资金主要开支范围

（一）人员经费，指为完成国家骨干高职院校师资队伍建设，用于引进与培养专业带头人、双师型骨干教师、兼职教师等人才所发生的费用。

（二）重点专业课程建设费，指完成国家骨干高职院校所必需的支持专业、课程、教材、课件、标准建设以及教改项目等发生的费用。

（三）设备购置费，指为完成国家骨干高职院校教学实验实训条件建设，购置必须的教学、科研仪器等专用设备所发生的费用。

（四）维修费，指为完成国家骨干高职院校教学实验实训条件建设，必需的教学、科研仪器和设备等的维护、修理等费用。

（五）日常公用支出，指为完成国家骨干高职院校建设任务，必须开支的办公费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、培训费、劳务费等费用。

（六）专项资金不得用于各种罚款、还贷、捐赠、赞助、对外投资等支出。

第十三条  专项资金的支出范围和支出标准必须按照国家有关规定执行。

第十四条  凡纳入政府采购的支出项目，必须按照《中华人民共和国政府采购法》、《教育部政府采购管理暂行办法》的有关规定执行。

第五章  专项资金决算管理

第十五条  项目建设年度或会计核算年度终了，必须根据主管部门决算的要求，由计划财务处按专项资金项目单位及时编报财务决算，报院长办公会议审定后，上报教育部、财政部。

第十六条  计划财务处上报项目财务决算时，须对专项资金的使用情况提供必要的文字分析材料，其内容包括：专项资金的预算执行情况、资金的使用效益评价、资金的管理情况、财务建议等。

第六章  监督检查与绩效评价

第十七条  计划财务处须每季度末公布专项资金的使用情况，对专项资金使用过程进行跟踪、反馈，并对专项资金支出的合法性、合理性和有效性，实施全面监督。

第十八条  建立专项资金使用的管理责任制，加强对专项资金的定期或不定期检查，如发现有截留、挪用、挤占专项资金行为，以及因管理不善导致资金浪费、物资设备毁损情节严重的，要求责任部门（项目）在限期内予以纠正，并根据情节性质对相应责任部门（项目）和责任人做出严肃处理。情节严重者，提请有关部门追究其相应的行政和法律责任。

第十九条  各级领导、项目负责人和财会人员，应自觉遵守国家财经纪律，同时接受教育部、财政部和有关审计、检察等部门的监督检查。

第七章  附 则

第二十条  教育部、财政部及相关部门政策变动时，以教育部、财政部文件为准。

第二十一条  本办法自项目审批通过之日起执行。

第二十二条  本办法由学校计划财务处负责解释。

江苏经贸职业技术学院

二○一○年八月十日

## 江苏经贸职业技术学院国家骨干高职院校建设廉政责任制

为了加强学院廉政建设，明确党政领导班子和领导干部对廉政建设应负的责任，保证学院国家骨干高职院校建设项目的顺利实施，维护改革、发展、稳定的大局，特制定本规定。

一、总则

1．以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，坚持“两手抓，两手都要硬”的方针，认真贯彻执行中央、国务院关于反腐败斗争的一系列指示，全面推进廉政建设，促进两个文明建设协调发展。

2．将廉政建设纳入党政领导班子、领导干部目标管理，与其他业务工作紧密结合，一起部署，一起落实，一起检查，一起考核。

3．坚持立足教育，着眼防范；集体领导与个人分工负责相结合；谁主管，谁负责；一级抓一级，层层抓落实。

二、责任内容

学院领导班子对职责范围内的廉政建设负全面领导责任；学院职能部门领导班子的正职对职责范围内的廉政建设负总责；领导班子其他成员根据工作分工，对职责范围内的廉政建设负直接领导责任。学院职能部门的领导班子、领导干部在廉政建设中承担以下领导责任：

1．贯彻落实中共中央、国务院关于廉政建设的部署和要求，分析研究职责范围内的党风廉政状况，研究制定学院廉政建设工作计划，并组织实施。

2．标本兼治，惩防并举，以防为主，综合治理，完善管理机制、监督机制，从源头上预防和治理腐败。

3．组织党员、干部学习廉政建设的理论及廉政法规，进行廉政教育。

4．贯彻落实党和国家廉政法规制度，结合实际情况，制定本部门、本系（院）的廉政法规制度，并组织实施。

5．履行监督职责，对所辖部门、系（院）及专业的廉政建设情况，领导班子和领导干部廉洁从政情况进行监督、检查和考核。

三、责任考核

1．学院党政领导班子和领导干部定期进行廉政建设责任制执行情况的考核工作。考核工作与领导班子和干部考核、示范性建设工作目标考核、年度考核等结合进行，必要时也可以组织专门考核。对考核中发现的问题及时研究解决。

2．廉政建设责任制的执行和考核，与民主评议、民主测评领导干部相结合，广泛听取学院广大教职工的意见。

3．廉政建设责任制执行情况的考核结果，作为对领导干部的业绩评定、奖励惩处、选拔任用的重要依据。

4．领导干部执行廉政建设责任制的情况，列为民主生活会和述职报告的一项重要内容。

四、责任追究

1．对直接管辖范围内发生的明令禁止的不正之风不制止、不查处，或者对上级领导机关交办的党风廉政责任范围内的事项拒不办理，或者对严重违法违纪问题隐瞒不报、压制不查的，给予负直接领导责任的主管人员警告、严重警告处分，情节严重的，给予撤销党内职务处分。

2．直接管辖范围内发生重大案件，致使学院集体资财和个人生命财产遭受重大损失或者造成恶劣影响的，责令负直接领导责任的主管人员辞职或对其免职。

3．授意、指使、强令下属人员违反财政、金融、税务、审计、统计法规，弄虚作假的，给予负直接领导责任的主管人员警告、严重警告处分；情节较重的，给予撤销党内职务处分；情节严重的，给予留党察看或者开除党籍处分。

4．授意、指使、纵容下属人员阻挠、干扰、对抗监督检查或者案件查处，或者对办案人、举报人、证明人打击报复的，给予负直接领导责任的主管人员严重警告或者撤销党内职务处分；情节严重的，给予留党察看或者开除党籍处分。

5．具有上述情形之一，需要追究政纪责任的，比照所给予的党纪处分给予相应的行政处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

五、附则

1．各部门可根据本规定制定实施办法。

2．本办法自项目审批通过之日起执行。

3．本制度由学院纪律检查委员会负责解释。

中共江苏经贸职业技术学院委员会

二○一○年八月十日