| 院校编号 | 06-13 |
| --- | --- |

# 国家示范性高等职业院校项目建设任务书

院校名称 威海职业学院

举 办 单 位 山东省威海市人民政府

主 管 部 门 山东省教育厅

所 属 省 份 山东省

中华人民共和国教育部

制

- 中华人民共和国财政部

二○○六年十二月

| 院校编号 | 06-13 |
| --- | --- |

# 国家示范性高等职业院校项目建设任务书

二○○六年十二月

- 填 写 要 求

一、请依据批准立项的国家示范性高等职业院校建设项目如实填写；

二、各级项目进度均须明确年度目标、可监测指标及经费预算；

三、请按照本任务书格式填写，其中第3A、3B、3C、4A、4B、4C、5表须按照立项项目逐项填写，分项分页；

四、本任务书请用A3纸打印，一式20份（教育部、财政部各10份）上报。

- 表格目录

1．项目基本情况···································································1

2．院校综合建设进度表·······································································5

3A-1．中央财政重点支持专业-机械设计与制造专业（06-13-01）资金投入预算表····················································7

3B-1．中央财政重点支持专业-机械设计与制造专业（06-13-01）建设进度表··························································9

3C-1．中央财政重点支持专业-机械设计与制造专业（06-13-01）所在专业群建设进度及资金投入预算表································16

3A-2．中央财政重点支持专业-电气自动化技术专业（06-13-02）资金投入预算表····················································18

3B-2．中央财政重点支持专业-电气自动化技术专业（06-13-02）建设进度表··························································20

3C-2．中央财政重点支持专业-电气自动化技术专业（06-13-02）所在专业群建设进度及资金投入预算表································27

3A-3．中央财政重点支持专业-应用电子技术专业（06-13-03）资金投入预算表····················································29

3B-3．中央财政重点支持专业-应用电子技术专业（06-13-03）建设进度表··························································31

3C-3．中央财政重点支持专业-应用电子技术专业（06-13-03）所在专业群建设进度及资金投入预算表································37

3A-4．中央财政重点支持专业-餐饮管理与服务专业（06-13-04）资金投入预算表····················································39

3B-4．中央财政重点支持专业-餐饮管理与服务专业（06-13-04）建设进度表··························································41

3C-4．中央财政重点支持专业-餐饮管理与服务专业（06-13-04）所在专业群建设进度及资金投入预算表································46

3A-5．中央财政重点支持专业-服装设计专业（06-13-05）资金投入预算表····················································48

3B-5．中央财政重点支持专业-服装设计专业（06-13-05）建设进度表··························································50

3C-5．中央财政重点支持专业-服装设计专业（06-13-05）所在专业群建设进度及资金投入预算表································55

4A-1．非中央财政支持专业-数控技术专业资金投入预算表·······················································56

4B-1．非中央财政支持专业-数控技术专业建设进度表···························································58

4C-1．非中央财政支持专业-数控技术专业所在专业群建设进度及资金投入预算表····································63

4A-2．非中央财政支持专业-软件技术专业资金投入预算表·······················································65

4B-2．非中央财政支持专业-软件技术专业建设进度表···························································67

4C-2．非中央财政支持专业-软件技术专业所在专业群建设进度及资金投入预算表····································72

4A-3．非中央财政支持专业-应用韩语专业资金投入预算表·······················································74

4B-3．非中央财政支持专业-应用韩语专业建设进度表···························································76

4C-3．非中央财政支持专业-应用韩语专业所在专业群建设进度及资金投入预算表····································82

5．院校其他项目建设进度及资金投入预算表·····················································84

6．资金投入预算汇总表·······································································87

7．专家论证意见···········································································88

8．院校举办方承诺··································································89

9．地方政府支持承诺··································································90

10．审核意见·················································································91

1．项目基本情况

| 院校 基本 信息 | 法人 代表 信息 | 姓 名 | 金志涛 | 部门及职务 | 院长 | 联系人 信 息 | 姓 名 | 苗胜军 | 部门及职务 | 教务处处长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 办公室电话 | 0631-5700788 | 传 真 | 0631-5700168 |  | 办公室电话 | 0631-5700299 | 传 真 | 0631-5701488 |
|  |  | 手 机 | 13356802788 | E-mail | whsfyx@sina.com |  | 手 机 | 13361188991 | E-mail | whsfyx@sina.com |
|  | 通信地址 |  | 山东省威海市高技术产业开发区科技新城 |  |  |  |  |  | 邮 编 | 264210 |
| 项目 建设 指导 思想 与 总体 目标 | - 一、指导思想 以党和国家高等职业教育发展的政策和方针为指导，全面落实科学发展观，牢固树立高等职业教育的办学定位；加强内涵建设，以创新为动力，以特色求发展，努力探索高等职业教育的人才培养模式，着力提高人才培养质量；坚持突出重点，协调发展的原则，以专业建设为核心，重点做好实验实训条件建设、双师型师资队伍建设、课程体系与教学内容改革等三项工作；发扬“修德强能、严谨精细、经世致用”的校训精神，按照“高起点、高标准、高目标”的原则，实施项目建设，以重点专业建设为龙头，带动专业群建设，提升学院整体办学水平，最终实现规模、质量、结构和效益的均衡与和谐发展。 二、项目建设总体目标 紧紧围绕山东省运输设备产业、电子信息产业、机电工程产业、轻工纺织服装产业、食品医药产业等“五大主体产业群”以及威海市旅游度假、农副产品出口加工等“三大基地”建设的需要，按照“适应市场、动态调整、突出特色、协调发展”的原则，以重点专业建设为核心，带动专业群的发展，实现各专业建设的全面协调发展，把我院建设成为国内高技能人才培养和专业建设示范高地；按照“先进性、实用性和体系化”的建设原则，完善实践教学条件的体系化建设，突出生产性教学工厂和实践创新工作平台的建设，形成集教学、培训、技能鉴定、技术研发于一体的多功能、综合性的职业技能训练中心，继续开展山东省“金蓝领”培训工程，把我院建设成为区域社会培训与鉴定和应用技术推广与研发中心；提高“双师型”师资队伍的建设水平，通过重点建设专业带头人队伍、骨干教师队伍和兼职教师队伍三支队伍，提高专业教师的职业实践能力和职业教育的教学能力，尤其要重点加强教师的职业教育教学理念的培养和教师基于工作过程的教学过程的设计能力的培养，充分利用我院专业建设的优质资源和完备的实验实训条件，积极开展对区域内职业院校的师资培训，把我院建设成为全国职业教育师资培训基地；加强教学内涵建设，以创新为动力，以特色求发展，不断深化教育教学改革，积极探索“工学结合”、“学训交替”、“订单培养”、“项目导向、任务驱动”等多种形式的人才培养模式，重点创新以生产性实训为特征的工学结合人才培养模式，探索具有中国特色的高等职业教育发展规律，把我院建设成为全国高等职业教育的理论研究与实验基地。以服务社会为己任，立足威海，服务山东，面向全国，发挥好示范院校的引领带动作用，把我院建设成为在国内领先、在国际上有一定影响的国家示范性高等职业院校。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目 建设 分年 度建 设目 标 | 课程 体系 与 教学 内容 改革 | 建设目标： 1．以打造品牌专业为目标，实施重点专业建设 按照“适应市场、动态调整、突出特色、协调发展”的原则，紧紧围绕山东半岛制造业基地，以及本地区制造业、旅游度假、农副产品出口加工等“三大基地”和运输设备产业、电子信息产业、机电工程产业、轻纺服装产业、食品医药产业等“五大产业群”建设的需要，我院重点建设中央财政支持的机械设计与制造、电气自动化技术、应用电子技术、餐饮管理与服务、服装设计等5个专业，同时建设由地方财政支持的数控技术、软件技术、应用韩语等3个专业，使之成为全国品牌专业，以此带动重点建设专业所在专业群各专业的发展，全面提升我院整体专业建设水平，实现在国内同类院校中的引领带动作用。 2．以工学结合的精品课程建设为目标，深化课程体系和教学内容改革 - 在课程体系和教学内容改革方面，以社会需求和就业为导向，遵循课程的工具性、基础性、专业性、职业性、时代性以及可持续发展性等原则，结合技术领域和职业岗位（群）的任职要求，参照相关的职业资格标准，进行系统化的设计，在系统化过程中，使岗位（群）的任职要求、工作流程以及职业资格标准等得以内化，重组教学内容，优化课程体系。以基于工作过程的课程研发和任务驱动的教学模式改革为突破口，加强课程建设，不断提升教学质量，以优质专业核心课程建设为龙头，带动其它专业课程建设，提高课程建设的整体水平。 - 3．以先进办学理念为指导，重点创新以生产性实训为特征的工学结合人才培养模式 人才培养模式改革的重点是教学过程的实践性、开放性和职业性。按照“以胜任职业岗位需要为目标，以职业能力培养为主线，以用人单位需求为培养标准”的原则，以8个重点建设的专业为抓手，在积极探索“工学结合”、“学训交替”、“订单培养”、“项目导向、任务驱动”等多种形式的人才培养模式同时，重点创新以生产性实训为特征的工学结合人才培养模式。 机械设计与制造、应用电子技术等工程技术类专业，充分利用生产性教学工厂，积极推行以生产性实训为特征的工学结合的人才培养模式，在教学实践中，不断探索其运行机制，完成《机械制造类专业实践教学体系的改革与研究》、《电子专业“工学结合”实践教学模式的研究与实践》等教学改革项目。餐饮管理与服务等文经管类专业，要积极推行校企合作的“订单式”人才培养模式，不断总结经验，探索“订单式”人才培养模式有效途径，使订单班的数量和质量进一步提高，完成《“订单式”人才培养模式探索》教学改革项目。经理论研究与实践，形成符合专业和行业特点的各具特色的人才培养模式，带动我院其它专业人才培养模式的改革，把我院建设成为全国高等职业教育的理论研究与实验基地。 以培养学生的创新思维和实践技能、强化学生的实践意识和职业道德为重点，将教育教学管理的重点转移到实践教学上，加强实践教学的内涵建设，不断探索实践教学规律，解决实践教学中的难点问题。在重点专业建设的过程中，完善包括实践教学目标、实践教学内容、实践教学规范、实践教学管理、实践教学评价“五位一体”的实践教学运行体系，完成省级重点课题《高职教育实践教学体系建设与改革研究》。 以提高学生综合技能水平和岗位适应能力为目的，大力开展生产性实训和顶岗实习，抓好顶岗实习的管理工作，确保实训实习质量。为此，关键要“围绕一个中心、明确双方责任、做好三项工作、实现四方共赢”。即围绕学生综合能力培养为中心，明确学校和实习企业双方的责任，对学生实行双重管理，共同制定实习任务书，做好顶岗实习任务下达、实习全过程管理、实习成绩考核与评价三项工作，最终达到学生、教师、学校和企业共赢的目的。 通过专业教学尤其是实践教学的各个环节的改革，将理论知识学习、实践能力培养和综合素质提高三者紧密结合起来，从而把“以能力为主线”的要求切实贯穿到整个人才培养过程，最终提高学生胜任岗位的能力和就业竞争力。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007年度工作要点 | 2008年度工作要点 |
|  |  | 1．完善课程建设与教学改革的管理制度，规范和细化教学管理，提高教学管理水平； 2．优化课程体系，制定工学结合的2007级专业教学计划； 3．建设28门网络课程，共享优质课程资源； 4．建设16门优质核心课程，提高专业核心课程的建设水平； 5．建设17门精品课程，引领和带动其他课程建设； 6．建设特色教材8部，促进课程建设水平的提高； 7．初步建设8个专业的教学资源库，积累和共享优质的教学资源； 8．创新以生产性实训为特征的工学结合人才培养模式，深化教学改革，进行教学改革研究12项并完成1项。 | 1．进一步规范课程专业与课程建设的管理，推动专业与课程的建设，进一步提高教学管理的水平； 2．在优化课程体系的基础上，制定研发部分专业核心课程的标准，为制定专业教学标准奠定基础； 3．继续完善网络课程建设，再建设32门网络课程，共享更多的优质课程资源； 4．继续完善优质核心课程建设，再建设24门优质核心课程，进一步提高专业核心课程的建设水平； 5．继续完善精品课程建设，再建设13门精品课程，更好地引领和带动其他课程建设； 6．继续研发特色教材21部，进一步促进课程建设水平的提高； 7．完善8个专业的教学资源库，积累和共享优质的教学资源，更好地为教学服务； 8．改进以生产性实训为特征的工学结合人才培养模式，继续深化教学改革，完成教学改革研究11项并将教学改革成果进行推广。 |

续表1

续表1

| 项目 建设 分年 度建 设目 标 | 师资 队伍 建设 | 建设目标：以提高教师的教学能力为目标，培养一批“双师型”专业带头人和骨干教师，提高师资队伍的整体水平 采取引进和培养的办法，按照专兼结合的原则，配置和建设公共课、专业课、实践技能课教师三支教师队伍。不断完善管理制度，按照因需施教的原则重点开展专业带头人的专业管理和设计能力培养、骨干教师的教学和研究能力培养、专业教师的理论教学和实践操作能力培训、兼职教师队伍的教育教学能力的培训，通过开展教师职业教育教学能力考核、举办专业教师技术比武等，建立一套比较有效的教师职业实践和职业教育教学能力提高的推进机制。积极实施专兼职教师业务培训工程、专业教师技能培训工程和重点专业名师带动工程等三大工程，建设一支专兼结合的具有双师素质和双师结构的专业教学团队。 到2008年，为重点专业和专业群引进和培养“双师型”专业带头人32人，骨干教师98人，安排303人次教师参加双师素质培养培训，其中境外培训59人次，每年聘请8名大师级学者或技术能手做特聘专家，每年聘请200名以上企业技术专家或业务骨干做兼职教师，造就一支专兼结合的双师型素质和双师结构的专业教师队伍。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007年度工作要点 | 2008年度工作要点 |
|  |  | 1．健全教师培养培训管理制度，完善工作规范、推进实施教师全员聘任制改革，完善教师管理有关规定； 2．引进“双师型”专业带头人培养对象2人，骨干教师培养对象13人； 3．培养“双师型”专业带头人15人，培养“双师型”骨干教师34人； 4．安排144人次教师参加双师素质培养培训，其中境外培训34人次； 5．聘请204名企业技术骨干或能工巧匠做兼职教师； 6．聘请8名专家级人才指导专业建设，带动师资队伍建设； 7．聘请外籍教师14人。 | 1．进一步推进师资管理制度建设，完善并落实好激励引导制度； 2．引进“双师型”专业带头人培养对象3人，骨干教师培养对象8人； 3．培养“双师型”专业带头人17人，培养“双师型”骨干教师43人； 4．安排159人次教师参加双师素质培养培训，其中境外培训25人次； 5．聘请207名企业技术骨干或能工巧匠做兼职教师； 6．聘请8名专家级人才指导专业建设，带动师资队伍建设； 7．聘请外籍教师14人。 |
|  | 实验 实训 条件 建设 | 建设目标：以凸显办学特色、提高实践教学质量为目标，完善实践教学条件的体系化建设，把生产性教学工厂建设成为高职院校实验实训条件建设的典范 按照“先进性、实用性和体系化”的建设原则，以重点专业建设为核心，遵循学生学习专业知识和掌握专业技能的规律，构建“五位一体”的实践教学平台，完善实践教学条件的体系化建设。到2008年，分阶段建设以专业认知和基本技能训练为主要功能的实验实训室49个，以仿真训练和综合技能训练为主要功能的校内实训基地8个（含17个实训单元和4个大型实训车间），以真实工作环境的岗位适应性训练为主要功能的生产性教学工厂8个，以突出个性发展和创新能力培养为主要功能的创新工作室7个和以顶岗实习为主要功能的校外实习基地43个，形成集教学、培训、技能鉴定、技术研发于一体的多功能、综合性的职业技能训练中心。 在实验实训条件硬件建设的基础上，更加注重实验实训条件体系的内涵建设，走可持续发展的改革之路。创新实践教学管理，建立可持续发展的实践教学管理机制，完善各项管理制度和操作规程，加强教师和学生的职业道德修养，提升实训教师的业务素质；大力进行实验实训教学改革，完善实训模块的体系化建设和实训教学考评体系建设，开发新的实训项目、改革实训教学方法；深化产学研结合机制改革与创新，积极探索实训基地建设的校企合作新模式，提高校企合作水平和产学研结合层次，进一步规范实习基地管理，实现顶岗实习的动态管理，注重实习实效，校企合作共同进行紧密结合生产实际的实训教材开发和技术革新，企业技术人员与学校教师建立互通制度，共同提高自身水平；拓展校内实训基地的社会服务功能，利用雄厚的技术力量和先进的设备为企业进行技术开发和技术改造服务，构建社会培训良好的运行管理机制，开发社会培训和职业技能鉴定项目，扩大社会服务覆盖面和社会服务水平。 加大与企业开展“双向基地”建设的力度，使企业成为我院学生实训和教师实践锻炼的基地，使我院成为企业的职工培训、技术和产品研发基地，同时，充分发挥辐射作用，使我院成为区域职业技能培训和鉴定中心、新技术与新工艺推广促进中心、中小企业产品研发中心，并在东西部合作和对口支援等方面做出应有贡献。 生产性教学工厂已在培养学生综合技能方面发挥了重要的作用，是我院实现学训交替、工学结合的生产性实训不可或缺的有效途径。在项目建设过程中，我们将重点在以产权连结为纽带的校企合作长效机制的建立、“双向嵌入”式生产性教学工厂的建设、企业化的运作、教学和经营双重功能的发挥等方面进行深层次的改革，探索出一条切实可行的、凸显我院办学特色的校企合作和实践教学的道路。我院生产性教学工厂的建设，将成为高职院校实验实训条件建设的典范。 |  |
|  |  | 2007年度工作要点 | 2008年度工作要点 |
|  |  | 1．完成31个实验实训室、7个实训基地、7个生产性教学工厂、7个创新工作室和20个校外实习基地的建设调研和方案论证； 2．完成3991万元的拟采购设备论证工作，拟订和完善设备采购计划、进行设备询价和技术经济论证，并进行采购或研发生产； 3．完成扩充和新建31个实验实训室、7个校内实训基地、7个生产性教学工厂和20个校外实习基地的建设规划和实施； 4．加强内涵建设，进行实训指导教师业务培训100人次，完成07年建设的实习实训场所的管理制度、操作规程和职场氛围建设；完成8个专业的实训模块体系化建设初稿；进行7项技术革新；完成社会服务9000人次的培训和技能鉴定。 | 1．完成18个实验实训室、8个实训基地、8个生产性教学工厂、7个创新工作室和23个校外实习基地的建设调研和方案论证； 2．完成2782万元的拟采购设备论证工作，拟订和完善设备采购计划、进行设备询价和技术经济论证，并进行采购或研发生产； 3．完成扩充和新建18个实验实训室、8个校内实训基地、8个生产性教学工厂、7个创新工作室和23个校外实习基地的建设规划和实施； 4．加强内涵建设，进行实训指导教师业务培训100人次，完成08年建设的实习实训场所的管理制度、操作规程和职场氛围建设；完成8个专业的实训模块体系化教程建设；进行7项技术革新；完成社会服务9000人次的培训和技能鉴定。 |

续表1

| 项目 建设 分年 度建 设目 标 | 社会 服务 | 建设目标：以扩大服务领域，增强辐射能力为目标，提高服务社会的能力 依托重点专业师资和实验实训条件资源，发挥我院山东省制造业紧缺人才培训基地作用，面向本地区现代制造业和服务业发展开设培训项目。积极开展面向社会、企业的应用技术研究与新产品、新工艺开发等科技服务，努力把我院打造成本地区有较强实力的应用技术研发中心。每年完成产品研发或技术革新项目不少于7个。继续开展山东省“金蓝领”培训工程，把我院建成省内一流的职业技能培训与鉴定中心。每年开展技能鉴定、社会培训不少于9000人次。 充分利用我院专业建设的优质资源，积极开展对区域内职业院校的师资培训，把我院建成职业教育师资培训基地。每年开展职业教育师资培训不少于500人次。大力开展对口教育援助。与新疆石河子职业技术学院等3所中西部院校开展对口支援，在专业建设、师资培养、联合招生、教师支援等方面进行合作共建，为对口支援校培训师资60名，联合培养学生100人。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007年度工作要点 | 2008年度工作要点 |
|  |  | 1．与合作企业完成7项产品开展或技术革新项目； 2．面向社会开展技能鉴定、企业职工技术培训9000人次； 3．利用我院师资和实训条件为区域内职教学校培训师资500人次； 4．暑假组织不少于10名学生到对口支教县开展支教活动不少于5天；对口支援中西部2所院校，培训师资20人次，联合培养学生40名。 | 1．与合作企业完成7项产品开展或技术革新项目； 2．面向社会开展技能鉴定、企业职工技术培训9000人次； 3．利用我院师资和实训条件为区域内职教学校培训师资500人次； 4．暑假组织不少于10名学生到对口支教县开展支教活动不少于5天；对口支援中西部2所院校,培训师资40人次，联合培养学生60名。 |
|  | 国际 交流 | 建设目标：以利用国际优质的职业教育资源为目标，开展国际合作与交流工作 积极开展国际合作与交流工作，引进国外先进的职业教育理念和优质职业教育资源，扩大我院高职教育办学特色和高技能人才培养模式在国际上的影响。 开展中外合作办学。顺应中国加入WTO后教育国际化的趋势，充分利用境外优质的教育资源，开展合作办学，特别是与韩、日合作办学，扩大学校的国际知名度。到2008年，境外实习学生100名以上，与境外学校互派留学生100名。 加强与国外职业教育机构的联系，引进国外先进的职业教育理念。在现有基础上，再引进3种通用性强的国际证书课程到专业教学中，更多地利用国外的优质职业教育资源。积极开展与国外高校、学术机构的交流，每年选派5人到韩国、日本、新加坡等职业教育发达国家（地区）进行交流学习。 |  |
|  |  | 2007年度工作要点 | 2008年度工作要点 |
|  |  | 1．引进1种国际职业资格证书； 2．选派5人境外交流学习； 3．与境外合作院校互派留学生50人； 4．境外实习学生50人。 | 1．引进2种国际职业资格证书； 2．选派5人境外交流学习； 3．与境外合作院校互派留学生50人； 4．境外实习学生50人。 |
|  | 其他建设项目 | 建设目标：以实现自主学习、终身学习为目标，建设共享型公共教育资源 搭建共享型专业教学资源，提高技能型创新型人才培养质量和效益，扩大示范院校辐射服务能力。到2008年，我们将进一步对教学资源库及其基础设施进行完善，为共享型专业教学资源库的建设与应用搭建优良平台；采用引进与自主开发相结合的方式，以重点专业为核心，整合各专业优质教学资源，满足学生自主学习需要，为高技能人才的培养和构建终身学习体系搭建公共服务平台。 增加图书馆设备和图书藏量，基本满足师生员工等对图书信息的需求。 新建和改建适合人才培养需要的实验实训场地。 |  |
|  |  | 2007年度工作要点 | 2008年度工作要点 |
|  |  | 1．网络教学公共服务平台：建设能够安全、流畅运行共享专业资源的硬件、软件系统平台，建立支持教学和课程建设的多媒体系统； 2．图书资料购置：购置纸质图书15万册，电子期刊50万册，电子图书25万册； 3．教学基本建设：建设先进制造技术中心13000平方米, 改建、改造其他实验实训基础设施。 | 1．网络教学公共服务平台：完善运行共享专业资源的硬件、软件系统平台的建设，完善多媒体系统的功能； 2．图书资料购置：购置纸质图书5万册，电子图书20万册； 3．教学基本建设：进一步改进完善实验实训基础设施。 |

2．院校综合建设进度表

| 考核项目 |  | 现有基础 | 2007年9月 （预期目标、验收要点） | 2008年9月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学仪器设备总值 |  | 7561万元 | 11552万元 | 14334万元 |
| 经费 | 生均预算内拨款标准 | 0.52万元 | 0.521万元 | 0.522万元 |
|  | 地方财政专项拨款 | 2000万元 | 3500万元 | 3500万元 |
|  | 行业、企业专项投入 | 万元 |  |  |
|  | 其他 | 198万元 | 引进企业合作资金702万元，学院自筹经费1000万元 | 引进企业合作资金178万元以上，学院自筹经费1000万元 |
| 实习实训 基地 | 校内实训基地/室数① | 8个/82个 | 9个/101个 | 9个/118个 |
|  | 校内生产性实训（学时）比例 | 84.45% | 86%以上 | 88%以上 |
|  | 校外实习基地数 | 76个 | 96个 | 119个 |
| 半年以上顶岗实习学生占应届毕业生比例 |  | 75.96% | 90%以上 | 95%以上 |
| 毕业生一次就业率 |  | 96.8% | 95%以上 | 95%以上 |
| 产学 合作 | 有合作协议的企业数 | 78个 | 98个以上 | 121个以上 |
|  | 合作企业参与教学的专业比例数 | 94.87% | 95%以上 | 96%以上 |
|  | 签订校企合作协议的专业比例数 | 82% | 94%以上 | 96%以上 |
|  | 合作企业接收实习实训学生 | 9101人月 | 13000人月以上 | 13700人月以上 |
|  | 合作企业接收就业学生数 | 188人 | 420人以上 | 560人以上 |
|  | 合作企业对学校投入的设备价值 | 102万元 | 702万元 | 178万元以上 |
|  | 为合作企业科技开发与技术服务经费数 | 8万元 | 10万元 | 10万元 |
| 对口 支援 | 地区数/院校数 | 1个/1个 | 2个/2个 | 3个/ 3 个 |
|  | 培训培养教师总数 | 48人 | 为对口支援院校培训师资20人 | 为对口支援院校培训师资40人 |
|  | 联合培养学生总数 | 0人 | 与对口学校联合培养40名学生 | 与对口学校联合培养60名学生 |
| 招生 情况 | 本省录取批次(含单独招生) | 专科二批 | 在重点建设专业中进行专科一批录取试点 | 继续在重点建设专业中进行专科一批录取试点 |
|  | 跨省招生比例 | 13.14% | 达到20% | 达到30% |
|  | 对西部招生比例 | 5% | 达到8% | 达到10% |

| 考核项目 | 现有基础 | 2007年9月 （预期目标、验收要点） | 2008年9月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- |
| 来自行业企业兼职的专业教师数量 | 130人/10100课时 | 约300人/21000课时 | 约320人/22000课时 |
| 职业技能鉴定机构/工种数量 | 4个/20个 | 5个/30个 | 5个/40个 |
| “双证书”获取率 | 90% | 95%以上 | 96%以上 |
| 互派留学生 | 19人 | 互派留学生50人 | 互派留学生50人 |
| 境外实习学生数 | 24人 | 境外实习学生50人 | 境外实习学生50人 |
| 聘请执教1年以上的外籍教师 | 10人 | 聘请外教14人 | 聘请外教14人 |
| 引进国际职业资格证书 | 2种 | 国际证书课程达到3种 | 国际证书课程达到5种 |

续表2

3A-1．中央财政重点支持专业资金投入预算表

单位：万元

| 重点专业名称 |  |  | 机械设计与制造 |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  | 06-13-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  | 资金预算及来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中央财政投入 |  |  |  |  | 市 级地方财政投入② |  |  |  |  | 行业企业投入③： |  |  |  |  | 其他投入④： 学院自筹 校外资金 |  |  |  | 合计 |
|  |  | 2006 年度 |  | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 |  | 2006 年度 | 2007 年度 |  | 2008 年度 | 小计 | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 |  |
| 合计 |  |  |  | 367.6 | 288 | 655.6 |  | 1251.4 | 655.5 | 1906.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2562.5 |
| 教学 实验 实训 条件 硬件 建设 | 1.扩充液压与气动实训室1个 |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  | 2.扩充检测技术实训室1个 |  |  |  |  |  |  |  | 105 | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 |
|  | 3.扩充仿真实训室3个 |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
|  | 4.扩充机械制图实训室4个 |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  | 5.新建热处理实训室1个 |  |  |  |  |  |  |  | 145 | 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145 |
|  | 6.扩充金属切削加工技术实训基地1个 |  |  | 130.6 | 72 | 202.6 |  | 903.6 | 167.9 | 1071.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1274.1 |
|  | 7.扩充机械装配与维修技术实训基地1个 |  |  |  |  |  |  | 50 | 92.6 | 142.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142.6 |
|  | 8.扩充生产性教学工厂1个（威海天诺数控机械有限公司） |  |  | 122 |  | 122 |  | 222.8 |  | 222.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344.8 |
|  | 9.新建生产性教学工厂1个（机床附件生产厂） |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | 10.新建FANUC应用技术创新工作室1个 |  |  |  | 110 | 110 |  |  | 70 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 |
|  | 11.新建校外实习基地6个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  | 252.6 | 182 | 434.6 |  | 1236.4 | 642.5 | 1878.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2313.5 |
| 教学 实验 实训 条件 内涵 建设 | 1.实践教学管理机制创新 |  |  | 22 | 22 | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |
|  | 2.实验实训教学改革 |  |  | 6 | 6 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  | 3.产学研结合机制创新 |  |  | 4 | 4 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  | 4.社会服务功能拓展 |  |  | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | 小计 |  |  | 34 | 34 | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 |
| 师资 队伍 建设 | 1.培养专业带头人2人 |  |  | 6 | 6 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  | 2.引进骨干教师2人 |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  | 3.培养骨干教师4人 |  |  | 7 | 7 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |

续表3A-1

| 建设内容 |  | 资金预算及来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中央财政投入 |  |  |  | 市 级地方财政投入 |  |  |  | 行业企业投入： |  |  |  |  |  | 其他投入： 学院自筹 校外资金 |  |  |  |  | 合计 |
|  |  | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 | 2006 年度 |  | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 |  | 2006 年度 | 2007 年度 |  | 2008 年度 | 小计 |  |
|  | 4.培养双师素质教师28人次 |  | 6 | 8 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  | 5.聘请兼职教师20人/年 |  | 7 | 9 | 16 |  | 6 | 4 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
|  | 6.特聘专家1人/年 |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 小计 |  | 26 | 30 | 56 |  | 15 | 13 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 |
| 课程 体系 与 教学 内容 改革 | 1.课程体系构建与课程标准研制 |  | 13.5 | 14 | 27.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.5 |
|  | 2.网络课程6门 |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  | 3.优质专业核心课程4门 |  | 8 | 4 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  | 4.精品课程4门 |  | 11.5 | 11 | 22.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.5 |
|  | 5.特色教材3部和教学课件4种 |  | 7 | 5 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  | 6.教学改革项目2项 |  | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | 7.专业核心课程库 |  | 3 | 3 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  | 8.教师教学指导与评价库 |  | 2 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | 9.培训资源包 |  | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | 小计 |  | 55 | 42 | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 |

3B-1．中央财政重点支持专业建设进度表

| 教学实验实训条件硬件建设 | 1．扩充液压与气动实训室1个 | 预期目标： 根据机械控制实训教学需要，通过社会调研，完成液压与气动实训室扩充建设方案，作好拟购设备论证，保证该实训室的建设科学合理并能发挥最大效益 验收要点： 1.进行社会调研，完成液压与气动实训室建设方案论证和拟购设备的论证工作 2.原有YY-18型液压传动系统实验台2套；进行拟购设备询价，制定设备采购计划书 3.原有实训场地100平方米 4.为机械制造专业群、数控技术专业群及电气自动化技术专业群提供控制技术实训条件，可同时容纳20人进行实验实训 | 预期目标： 根据机械制造专业群学生对液压与气动元件、控制装置及传动系统工作原理的技能培养要求，重点培训学生对机械控制的应用能力，在现有基础上，完成液压与气动实训室的扩充建设，使学生掌握元件的结构特点及元件选用的基本方法，达到能够利用课程知识解决生产实际中有关问题的能力，满足机械制造专业群、数控技术专业群及电气自动化技术专业群实践教学需要，液压与气动实训条件达到国内同类院校一流水平 验收要点： 1.完成液压与气动实训室50万元设备采购、安装调试。拟购主要设备：气动和液压PLC控制设备各5套、多媒体设备1套 2.2008年9月投入使用，可开出液压与气动实训项目40项 3.为机械制造专业群、数控技术专业群及电气自动化技术专业群提供控制技术实训条件，可同时容纳48人进行相关项目的实验实训 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2．扩充检测技术实训室1个 | 预期目标： 根据机械测量实训教学需要，通过社会调研，完成检测技术实训室扩充建设方案，作好拟购设备论证，保证该实训室的建设科学合理并能发挥最大效益 验收要点： 1.进行社会调研，完成检测技术实训室建设方案论证和拟购设备的论证工作 2.原有游标卡尺102把，百分表等各种量具和附件221套；进行拟购设备询价，制定设备采购计划书 3.具备检测技术实训室项目的实训场地100平方米 4.可同时容纳48人进行相关内容的实验实训，基本满足机械制造专业群、数控技术专业群的实践教学需要 | 预期目标： 根据机械制造专业群、数控技术专业群机械测量基本训练的需要，在现有100平方米实训室基础上，完成检测技术实训室的扩充建设工作，项目完成后，使学生对国家及行业机械标准，对普通量具、高精度量器具和专用检测仪器的运用能力得到进一步提高，同时具备培养从事生产过程检测与控制、机电产品质量检测、设备维修和企业质量与计量管理的高级技术应用性专门人才的功能，机械测量实训条件达到国内同类院校的一流水平 验收要点： 1.完成检测技术实训室105万元设备采购、安装调试。主要设备：新增立式光学比较仪、大型工具显微镜、万能工具显微镜、重中型投影仪、光切法显微镜、卧式万能测长仪、万能渐开线检查仪、齿距自动测量仪、表面粗糙度检查仪等设备20套，多媒体设备1套 2.2008年9月投入使用，可实现机械测量的实训项目20项 3.满足机械制造专业群、数控技术专业群实践教学需要，可同时容纳48人进行相关内容的实验实训 |
|  | 3．扩充仿真实训室3个 | 预期目标： 为满足机械制造专业群、数控技术专业群学生计算机仿真教学需要，在原有三个仿真实训室的基础上，增设前沿性教学软件，使学生能够掌握各种设计仿真软件的使用方法，并具备进行产品开发、产品装配、造型设计、零件设计、数控加工、钣金设计、铸造件设计、逆向工程和产品数据库管理等能力，并具有对社会开展Cimatron、Pro/E、AutoCAD等软件培训的功能 验收要点： 1.进行社会调研，完成仿真实训室建设方案论证和拟购软件的论证工作 2.原有主要设备及软件：165套电脑、CAXA软件55个节点、北京菲克仿真软件55个节点、上海宇龙仿真软件55个节点 3.完成40万元的Cimatron软件和Pro/E等软件的采购和安装调试，新增Cimatron软件（55节点）1套、Pro/E软件（55节点）2套 4.满足机械制造专业群、数控技术专业群实践教学需要，可同时容纳165人进行Cimatron、Pro/E、Auto CAD等仿真训练 5.对社会开展AutoCAD等软件培训 | 预期目标： 满足机械制造专业群、数控技术专业群学生计算机仿真教学需要，使学生掌握各种设计仿真软件的使用方法，具备进行产品开发、产品装配、造型设计、零件设计、数控加工、钣金设计、铸造件设计、逆向工程和产品数据库管理等能力。具备对社会开展Cimatron、Pro/E、AutoCAD等软件培训的能力，仿真实训条件居国内同类院校领先水平 验收要点： 1.主要设备及软件：165套电脑、CAXA软件55个节点、北京菲克仿真软件55个节点、上海宇龙仿真软件55个节点、Cimatron软件（55节点）1套、Pro/E软件（55节点）2套 2.满足机械制造专业群、数控技术专业群仿真实训教学需要，可同时容纳165人进行Cimatron、Pro/E、Auto CAD等仿真训练 3.对社会开展Cimatron、Pro/E、AutoCAD等软件培训 |
|  | 4．扩充机械制图实训室4个 | 预期目标： 完成扩充机械制图实训室建设调研，作好拟购设备论证，保证机械制图实训室的扩充建设科学合理，教学实训条件先进 验收要点： 1.进行社会调研，完成机械制图实训室建设方案论证和拟采购设备的论证工作 2.实训室原有200套制图设备 3.满足机械制造、数控技术等专业及专业群实践教学需要，可同时容纳200人进行机械制图基本训练 | 预期目标： 扩充100平方米机械制图实训室4个，新增多媒体教学设备，实现一体化教学，培养学生空间想象能力和空间分析能力，不断加强形象思维的训练，提高学生的制图与识图等基本能力，培养学生认真的工作态度，可满足企业工人和技术人员的培训需要 验收要点： 1.完成12万元的多媒体设备采购和安装调试，新增多媒体设备4套 2.2008年9月投入使用，实现一体化教学 3.满足机械制造、数控技术等专业及专业群的制图训练需要，可同时容纳200人进行机械制图训练 |

| 重点专业名称 |  | 机械设计与制造 | 建设负责人 | 李建刚、王波、苗胜军、李文、王守志 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  | 2007年9月 （预期目标、验收要点） |  | 2008年9月 （预期目标、验收要点） |
| 教学实验实训 条件硬件建设 | 5．新建热处理实训室1个 | 预期目标： 完成新建热处理实训室建设调研，作好设备论证，保证该实训室的建设科学合理并能发挥最大效益 验收要点： 1.进行社会调研，完成热处理实训室建设方案论证和采购设备的论证工作 2.具备检测技术实训室项目的实训场地100平方米 3.实训场地满足水电的配备等技术要求 |  | 预期目标： 根据对工程材料的组织、性能及热处理工艺等的分析训练要求，新建100平方米的热处理实训室1个，使学生熟悉热处理工艺，提高学生的机械加工工艺水平，并为教师和企业技术人员进行相关项目技术开发提供支持，实现一体化教学，实训条件在国内同类院校中处于领先水平 验收要点： 1.完成145万元的热处理实训设备采购、安装调试，新增真空热处理炉、数字式智能显微硬度计、洛氏表面硬度计、金相试样切割机、电子万能试验机等设备11套，多媒体设备1套 2.2008年9月投入使用，实现一体化教学 3.完成工程材料的组织、性能及热处理工艺的分析训练任务 4.满足机械制造专业群、数控技术专业群实践教学和教师科研需要，可同时容纳50人进行实验实训 |
|  | 6．扩充金属切削加工技术实训基地1个 | 预期目标： 为加强金属切削加工技术实训基地的教学功能，承担机械设计与制造专业及所在专业群学生的车、铣、磨、数控机床等操作技能实训任务，提高教学质量，通过调研，完成扩充2000平方米金属切削加工技术实训基地的建设任务，让学生掌握专业必需的操作技能，建成集教学、职业技能鉴定等功能为一体的生产性实训基地，实训条件达到国内高职院校一流水平 验收要点： 1.进行社会调研，完成金属切削加工技术实训基地扩充方案论证和拟采购设备的论证工作 2.进行设备询价，制定采购计划书，完成1034.2万元设备采购、安装调试，新增立式加工中心11台、数控电火花成型机1台、数控快走丝线切割1台、数控铣床8台、激光打标机1台、对刀仪1台、普通车床38台、普通铣床20台、普通磨床1台、立式钻床2台、砂轮机6台、交流稳压器1台、工具箱51套等设备 3.具备金属切削加工技术实训基地的实训场地2000平方米 4.同时容纳500名学生进行车工、铣工和数控工艺员等技能训练 5.满足机械制造专业群、数控技术专业群实践教学需要，具备职业技能鉴定2000人次/年的能力 |  | 预期目标： 继续完成扩充2000平方米金属切削加工技术实训基地的建设任务，加强金属切削加工技术实训基地的教学功能，承担机械设计与制造专业及所在专业群学生的车、铣、磨、数控机床等操作技能实训任务，让学生掌握专业必需的操作技能，增强学生对现代高端加工设备的认知和应用能力，建成集教学、职业技能鉴定等功能为一体的较高水平的生产性实训基地，实训条件达到国内高职院校一流水平 验收要点： 1.继续完成扩充2000平方米金属切削加工技术实训基地，完成239.9万元设备采购、安装调试，新增主要设备：卧式加工中心1台 2.增强学生对现代高端加工设备的认知和应用能力，同时容纳500名学生进行车工、铣工和数控工艺员等技能训练 3.满足机械制造专业群、数控技术专业群实践教学需要 4.具备职业技能鉴定2000人次/年的能力 |
|  | 7．扩充机械装配与维修技术实训基地1个 | 预期目标： 在现有2000平方米机械装配与维修技术实训基地基础上，进行社会调研，完成扩充方案的论证，做好设备采购的准备工作，满足机械制造专业群、数控技术专业群实践教学要求，生产性实训条件在国内同类院校中处于领先水平，教学效益最大化 验收要点： 1.进行社会调研，完成机械装配与维修技术实训基地扩充建设方案和拟采购设备的论证工作 2.原有虎钳300台，铣床4台，车床2台，磨床2台及划线平台等其它量具和附件设备473件套，满足机械制造专业群、数控技术专业群实践教学要求，可同时容纳200名学生进行机械装配维修等技能训练 3.完成50万元的设备采购和安装调试，新增1000KVA智能变电装置1台 4.具有生产性实训载体，每年可生产台钻500台 5.具备装配钳工等5个工种的职业技能鉴定能力，年可鉴定1000人次 |  | 预期目标： 继续完成机械装配与维修技术实训基地的扩充建设工作，为强化学生的基本技能训练，在完成专业群学生钳加工基本技能实训的同时，增加机械装配维修、精度检测等实训项目，并进行台式钻床装配及数控机床装配与调试，加大生产性实训比例。可承担工具钳工、装配钳工、机修钳工、模具钳工、机械设备安装工等5个工种的职业技能鉴定任务。生产性实训条件在国内同类院校中处于领先水平，教学效益最大化 验收要点： 1.完成92.6万元设备采购、安装调试等工作，新增钳工基本技能训练设备52个品种，300多台套 2.满足机械制造专业群、数控技术专业群实践教学要求，同时容纳200名学生进行机械装配维修实训等技能训练 3.具有生产性实训载体，年可生产台钻500台、数控机床50台 4.具备装配钳工等5个工种的职业技能鉴定，年可鉴定1000人次 |
|  | 8．扩充生产性教学工厂1个 （威海天诺数控机械有限公司） | 预期目标： 为提高校内生产性实训教学的比例，提高实践教学质量，加强对具有1.6万平方米生产场地的威海天诺数控机械有限公司教学能力建设，增加高精尖加工机床，建成集生产、教学、技术开发为一体的生产性教学工厂，学生直接参与平压平模切机等纸盒包装机械新产品的开发、零部件加工、整机装配与调试等生产活动。通过真实生产环境和职场氛围综合训练，提高学生的综合素质和就业竞争力，机械制造、数控技术及电气自动化技术专业群的生产性教学条件达到国内同类院校领先水平 验收要点： 1.完成344.8万元设备采购和安装调试。主要设备：原有各种加工设备285台，其中数控及高精机床66台；新增数控键槽铣1台、滚齿机2台、数控龙门铣1台、车削中心1台、动平衡机1台、液压举升机1台、叉车1辆 2.满足机械制造、数控技术及电气自动化技术专业及专业群的生产性教学需要 3.可同时容纳50名学生进行生产性实训和顶岗实习 4.完成纸盒包装机械和精密机床附件年产值4300万元 |  | 预期目标： 生产性教学工厂的建设为学生的生产性实训和顶岗实习提供广阔的空间，提高了学生的综合素质和就业竞争力。继续加强威海天诺数控机械有限公司的教学能力建设，使生产、教学、技术开发为一体的生产性教学工厂发挥出更大的社会效益和经济效益，机械制造、数控技术及电气自动化技术专业群的生产性教学条件达到国内同类院校领先水平 验收要点： 1.可同时容纳60名学生进行生产性实训和顶岗实习 2.平压平模切机等纸盒包装机械新产品的开发、零部件加工、整机装配与调试等生产活动，满足了机械制造、数控技术及电气自动化技术专业群的生产性教学需要 3.完成纸盒包装机械和精密机床附件年产值4600万元 |

续表3B-1

| 重点专业名称 |  |  | 机械设计与制造 | 建设负责人 | 李建刚、王波、苗胜军、李文、王守志 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  |  | 2007年9月 （预期目标、验收要点） |  | 2008年9月 （预期目标、验收要点） |
| 教学实验实训条件硬件建设 | 9．新建生产性教学工厂1个（机床附件生产厂） |  | 预期目标： 为提高校内生产性实训教学的比例，提高实践教学质量，通过设备重组新建2000平方米的生产性教学工厂（机床附件生产厂）1个，学生直接参与万能镗头等精密机床附件新产品的开发、零部件加工等生产活动。通过真实生产环境和职场氛围综合训练，提高学生的综合素质和就业竞争力，满足机械制造、数控技术专业及专业群的生产性教学需要，机械制造、数控技术及电气自动化技术专业群的生产性教学条件达到国内同类院校领先水平 验收要点： 1.配备普通机床32台、数控机床16台，新增单梁起重机1台 2.满足机械制造、数控技术专业群的生产性教学需要，可同时容纳40名学生进行生产性实训和顶岗实习 3.生产数控刀杆、快换刀架等精密机床附件产品 |  | 预期目标： 生产性教学工厂的建设为学生的生产性实训和顶岗实习提供广阔的空间。继续加强机床附件生产厂的教学能力建设，使生产、教学、技术开发为一体的生产性教学工厂发挥出更大的社会效益和经济效益，通过真实生产环境和职场氛围综合训练，提高学生的综合素质和就业竞争力，满足机械制造、数控技术专业及专业群的生产性教学需要，生产性教学条件达到国内同类院校领先水平 验收要点： 1.满足机械制造、数控技术专业及专业群的生产性教学需要，可同时容纳50名学生进行生产性实训和顶岗实习 2.生产性实训载体丰富，可从事数控刀杆、快换刀架等精密机床附件产品的生产 3.职场氛围较好，有利于教学质量的提高 |
|  | 10．新建 FANUC应用技术创新工作室1个 |  | 预期目标： 完成新建FANUC应用技术创新工作室建设调研，作好设备论证，保证该实训室的建设科学合理，创新工作室的建设具有前瞻性 验收要点： 1.进行市场调研，完成FANUC应用技术创新工作室建设方案论证和拟采购设备的论证工作 2.具备FANUC应用技术创新工作室场地面积100平方米 |  | 预期目标： 为培养学生对机械、电子、自动控制、软件应用等知识的综合应用能力和实践创新能力，提高教师的实践教学水平和科研水平，与北京FANUC机电设备有限公司合作，建设100平方米具有国际一流装备的FANUC应用技术创新工作室1个，实现“项目导向、任务驱动”方式的实践教学，并为企业进行相关项目技术开发提供支持，实训条件达到国内同类院校一流水平 验收要点： 1.完成FANUC应用技术创新工作室180万元的设备采购和安装调试，新增主要设备：FANUC柔性制造单元1套 2.具有创新能力培养和技术研发功能，满足机械制造专业、数控技术专业及专业群实践教学和创新能力培养需要 3.为企业提供技术支持和培训服务 |
|  | 11.新建校外实习基地6个（专业群2个） |  | 预期目标： 通过校外实习基地的建设，加大学生顶岗实习的力度，使学生的基本技能得到提高，增强学生的岗位适应能力和就业竞争能力，建成适用于机械设计与制造专业及专业群的校外实习基地3个，完成专业的机械制造技术、机械制造工艺、汽车检测与维修等实训项目 验收要点： 1.与光威集团、大友汽修等企业签订校外实习基地合作协议3项 2.可同时容纳100名学生进行生产性实训和顶岗实习 3.校外实习基地总数达到18个 |  | 预期目标： 通过校外实习基地的建设，加大学生顶岗实习的力度，使学生的基本技能得到提高，增强学生的岗位适应能力和就业竞争能力，建成适用于机械设计与制造专业及专业群的校外实习基地3个，完成专业的机械制造技术、机械制造工艺、汽车检测与维修等实训项目 验收要点： 1.与威高集团、现代汽车售后服务中心等签订校外实习基地合作协议3项 2.可同时容纳100名学生进行生产性实训和顶岗实习 3.校外实习基地总数达到21个 |
| 教学实验实训条件内涵建设 | 1.实践教学管理机制创新 | 实训场所建设调研 | 预期目标： 根据专业培养目标要求，进行社会人才需求调研，制定07年实验实训室等实训场所建设规划，满足实训教学需要，提高学生技能水平 验收要点： 通过调研形成07年建设的实训室论证方案及设备采购清单 |  | 预期目标： 根据专业培养目标要求，进行社会人才需求调研，制定08年实验实训室等实训场所建设规划，满足实训教学需要，提高学生技能综合水平 验收要点： 完成调研任务，形成08年建设的实训室论证方案及设备采购清单 |
|  |  | 规范实验实训管理 | 预期目标： 规范实践教学，提高教学效率，广泛进行社会调研，规范并完善各实验实训室、校内实训基地等实训场所的管理制度和操作规程，保证教学设施的良好运行，提高实践教学质量 验收要点： 完成2007年建设的实验实训室等实训场所的规章制度和操作规程的建立并实施，做到制度上墙、责任到人、操作规范 |  | 预期目标： 规范实践教学，提高教学效率，广泛进行社会调研，规范并完善各实验实训室、校内实训基地等实训场所的管理制度和操作规程，保证教学设施的良好运行，提高实践教学质量 验收要点： 完成2008年建设的实验实训室等实训场所的规章制度和操作规程的建立并实施，做到制度上墙、责任到人、操作规范 |

续表3B-1

续表3B-1

| 重点专业名称 |  |  | 机械设计与制造 | 建设负责人 | 李建刚、王波、苗胜军、李文、王守志 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  |  | 2007年9月 （预期目标、验收要点） |  | 2008年9月 （预期目标、验收要点） |
| 教学实验实训条件内涵建设 | 1.实践教学管理机制创新 | 职场氛围建设 | 预期目标： 与企业、行业接轨，强化学生的产品质量意识和文明生产意识，广泛进行社会调研和企业调研，完成校内实训基地和生产性教学工厂职场氛围建设，真正达到学生培养目标的要求 验收要点： 完成企业标准、质量体系认证、安全文明生产等看板制作，加强对校内实训基地和生产性教学工厂职场氛围建设 |  | 预期目标： 与企业、行业接轨，强化学生的产品质量意识和文明生产意识，广泛进行社会调研和企业调研，完成校内实训基地和生产性教学工厂职场氛围建设，真正达到学生培养目标的要求 验收要点： 完成企业标准、质量体系认证、安全文明生产等看板制作，加强对校内实训基地和生产性教学工厂职场氛围建设 |
|  |  | 实训指导教师培训 | 预期目标： 为达到人才培养目标的要求，适合社会发展的需要，对实践指导教师进行业务能力培训，提高实践教学质量和效率，完成实训指导教师业务培训20人次 验收要点： 机械加工、汽车检测实训指导教师到相关企业或高校参加培训20人次 |  | 预期目标： 为达到人才培养目标的要求，适合社会发展的需要，对实践指导教师进行业务能力培训，提高实践教学质量和效率，完成实训指导教师业务培训20人次 验收要点： 机械加工、汽车检测实训指导教师到相关企业或高校参加培训20人次 |
|  |  | 兼职实训教师培训 | 预期目标： 为达到人才培养目标的要求，适合社会发展的需要，对兼职教师进行业务能力培训，提高兼职教师的业务水平和教学水平，完成外聘及兼职实训教师培训20人次 验收要点： 1.机械加工、汽车检测与维修技术等外聘及兼职实训教师在校内或相关企业、高校参加培训20人次 2.建立外聘及兼职实训教师资源库 |  | 预期目标： 为达到人才培养目标的要求，适合社会发展的需要，对兼职教师进行业务能力培训，提高兼职教师的业务水平和教学水平，完成外聘及兼职实训教师培训20人次 验收要点： 1.机械加工、汽车检测与维修技术等外聘及兼职实训教师在校内或相关企业、高校参加培训20人次 2.建立外聘及兼职实训教师资源库 |
|  | 2.实验实训教学改革 | 实训模块体系化建设 | 预期目标： 为达到人才培养目标的要求，适合社会发展的需要，完成企业调研、专家研讨、外出参观学习，构建机械设计与制造专业、汽车检测与维修技术专业实训模块体系， 验收要点： 完成机械设计与制造专业、汽车检测与维修技术专业实训模块体系建设方案初稿 |  | 预期目标： 通过企业调研、专家研讨、外出参观学习，完成机械设计与制造专业、汽车检测与维修技术专业实训模块体系构建，提高实践教学的质量 验收要点： 完成机械设计与制造专业、汽车检测与维修技术专业实训模块体系建设，内容易学、易懂、易操作 |
|  |  | 实训方案、实训指导讲义、实训指导手册的编写 | 预期目标： 为达到人才培养目标的要求，适合社会发展的需要，提高实践教学的质量，通过企业调研、专家论证、外出参观学习和聘请企业技术人员参与等方式，编写工学结合的实训实训方案、实训指导讲义、实训指导手册 验收要点： 初步形成普通车床实训、普通铣床实训、数控车床实训、数控铣床实训等4门实训课程的资料研究；编写实训方案、实训指导讲义、实训指导手册 |  | 预期目标： 为达到人才培养目标的要求，适合社会发展的需要，提高实践教学的质量，通过企业调研、专家论证、外出参观学习和聘请企业技术人员参与等方式，编写工学结合的实训实训方案、实训指导讲义、实训指导手册 验收要点： 完善普通车床实训、普通铣床实训、数控车床实训、数控铣床实训等4门实训课程的资料研究；完成编写相应的实训方案、实训指导讲义、实训指导手册 |
|  | 3.产学研结合机制创新 | 校外实训基地实训项目开发 | 预期目标： 为达到人才培养目标的要求，提高校外实训基础的使用水平，通过企业调研，与企业专家研讨，开发校外实训基地实训项目，拓展校外实训基地的使用功能 验收要点： 开发“工学结合”实训项目1项 |  | 预期目标： 为达到人才培养目标的要求，提高校外实训基础的使用水平，通过企业调研，与企业专家研讨，开发校外实训基地实训项目，拓展校外实训基地的使用功能 验收要点： 开发“工学结合”实训项目1项 |
|  |  | 实训教材开发 | 预期目标： 为提高学生的动手能力，掌握最新加工方法，与企业工程技术人员共同建设钳工工艺实训教材，达到人才培养目标的要求 验收要点： 完成钳工实训教材初稿 |  | 预期目标： 为提高学生的动手能力，掌握最新加工方法，与企业工程技术人员共同建设钳工工艺实训教材，达到人才培养目标的要求 验收要点： 完成钳工实训教材编写任务，并投入使用 |
|  |  | 科研开发和技术改造服务 | 预期目标： 拓展社会服务功能，利用先进的教学设备，与企业合作，进行技术开发或技术改造服务，提高生产效率 验收要点： 为企业提供技术开发或技术改造服务2项 |  | 预期目标： 拓展社会服务功能，利用先进的教学设备，与企业合作，进行技术开发或技术改造服务，提高生产效率 验收要点： 为企业提供技术开发或技术改造服务2项 |
|  | 4.社会服务功能拓展 | 社会培训项目开发 | 预期目标： 利用专业师资优势和教学设备资源，开展面向社会的培训，通过行业企业调研及师资培训，与企业合作，开发社会培训项目2项 验收要点： 开发机械装配与维修、汽车检测技术社会培训项目各1项 |  | 预期目标： 利用专业师资优势和教学设备资源，开展面向社会的培训，通过行业企业调研及师资培训，与企业合作，开发社会培训项目2项 验收要点： 开发机械装配与维修、汽车检测技术社会培训项目各1项 |

续表3B-1

| 重点专业名称 |  |  | 机械设计与制造 | 建设负责人 | 李建刚、王波、苗胜军、李文、王守志 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  |  | 2007年9月 （预期目标、验收要点） |  | 2008年9月 （预期目标、验收要点） |
|  |  | 技术培训与职业技能鉴定 | 预期目标： 拓展社会服务功能，利用优势的专业师资，通过企业调研，为企业提供技术培训服务，提高员工水平 验收要点： 为企业提供技术培训服务1-2项，年培训1000人次 |  | 预期目标： 拓展社会服务功能，利用优势的专业师资，通过企业调研，为企业提供技术培训服务，提高员工水平 验收要点： 为企业提供技术培训服务1-2项，年培训1000人次 |
| 师资队伍建设 | 1.培养专业带头人2人 |  | 预期目标： 根据专业带头人培养对象技术水平不高、实践经验较少的现状，着重加强新知识和高新设备操作技能培养和实践经验锻炼，并在应用性研究方面进行强化，努力把专业带头人培养成为能够解决企业实际技术问题的技术大师。2007年选拔2名培养对象进行培养，重点培养李文，使之基本达到双师型专业带头人要求。 验收要点： 1．高级职称、双师素质或中级以上职称、具有大型企业研发、生产、管理工作经历 2．1人到境外研修1个月，1人在校内生产性工厂顶岗实践2个月或国内培训1次 3．1人主持课题1项，参与研发或技改项目1项，外出学习交流1次 4．2人考取高级职业资格证书或与本专业相应的培训证书 5．1人到国内培训机构进修1次 6．配置必要的教科研设备资料 |  | 预期目标： 继续加强对2名培养对象的高层次知识技能培养、课题和研发项目带动，重点培养董先智，使之基本达到双师型专业带头人要求。 验收要点： 1．1人到境外研修1个月，1人在校内生产性工厂顶岗实践2个月 2．2人国内培训机构进修1次 3．1人外出交流1次 4．1人主持课题1项，参与研发或技改项目1项，外出学习交流1次 |
|  | 2.引进骨干教师2人 |  | 预期目标： 根据本专业材料加工方向骨干教师数量不足的问题，重点引进材料加工方向骨干教师1名，并根据 需求进行培养培训。 验收要点： 1．招聘1名材料加工专业，中级职称或硕士学位教师 2．安排到国内培训机构培训1次或到企业顶岗实践2个月 3．分别参与1项课题研究，外出学习交流1次 4．配置必要的教科研设备资料 |  | 预期目标： 根据本专业机械制造方向骨干教师数量不足的问题，重点引进机械制造方向骨干教师1名，并根据需 求进行培养培训。 验收要点： 1．招聘1名机械制造专业，中级职称或硕士学位教师 2．安排到国内培训机构培训1次或到企业顶岗实践2个月 3．分别参与1项课题研究，外出学习交流1次 4．配置必要的教科研设备资料 |
|  | 3.培养骨干教师4人 |  | 预期目标： 根据现有4名骨干教师培养对象理论知识较为丰富，理论教学水平相对较好，但操作技能水平相对较差的实际，着重加强技能素质培训和相关证书考试，并进一步加强科研与产品研发的应用研究能力培养，努力使他们中既有理论水平高的学者型教师，又有技能水平突出的技术骨干。同时培养4人，其中2人在2007年基本达到双师型骨干教师要求。 验收要点： 1．具有中级以上职称、学士以上学位或具有硕士以上学位、半年以上企业顶岗实践经历 2．1人境外研修1个月，2人到北航参加Cimatron软件培训1次，取得双师素质相关证书或到企业顶岗实践2个月 3．2人分别参与1项课题研究，外出学习交流1次 4．1人考取高级职业资格证书或与本专业相应的培训证书 5．配置必要的教科研设备资料 |  | 预期目标： 继续培养4人，使4人全部达到双师型骨干教师要求。 验收要点： 1．具有中级以上职称、学士以上学位或具有硕士以上学位、半年以上企业顶岗实践经历 2．1人境外研修1个月，2人国内进修1次或到企业顶岗实践2个月 3．2人分别参与1项课题研究，外出学习交流1次 4．3人考取高级职业资格证书或与本专业相应的培训证书 |
|  | 4.培养双师素质教师28人次 |  | 预期目标： 根据其他13名专业教师偏重理论9人，偏重技能4人的实际，在继续全面提高理论知识和教学水平的同时，重点对9名实践技能欠缺的教师开展实践技能培训。共开展双师培养培训13人次，比例达到75%以上 验收要点： 1．7人次在校内生产性工厂参加设计、装配、加工制造等工种顶岗实践2个月或国内培训1次 2．参与产品研发或技术改造1项，参与人数2人 3．4人考取高级职业资格证书或与专业相关职业培训证书 |  | 预期目标： 选派两名教师进行专业理论和技能深造，继续对其他专业教师进行不同工种的技能培养。共开展双师培养培训15人次，比例达到80% 验收要点： 1．国内培训2人次，取得相关证书 2．6人次在校内生产性工厂参加设计、装配、加工制造等工种顶岗实践2个月或国内培训1次 3．参与产品研发或技术改造1项，参与人数2人 4．5人考取高级职业资格证书或与专业相关职业培训证书 |

| 重点专业名称 |  | 机械设计与制造 | 建设负责人 | 李建刚、王波、苗胜军、李文、王守志 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  | 2007年9月 （预期目标、验收要点） |  | 2008年9月 （预期目标、验收要点） |
| 师资队伍建设 | 5.聘请兼职教师20人/年 | 预期目标： 根据学生专业技能培养贴近企业最新岗位和技能要求的目标，聘请20名企业一线技术骨干承担专业技能训练和生产实习指导教学工作 验收要点： 1．工程师、技师或能工巧匠 2．承担《现代机械制造技术》、《机械制造工艺与装备》等课程理论实践教学或实习指导，人年均授课60课时以上 |  | 预期目标： 继续聘请20人。 验收要点： 1．工程师、技师或能工巧匠 2．承担《现代机械制造技术》、《机械制造工艺与装备》等课程实践教学或实习指导，人年均授课60课时以上 |
|  | 6.特聘专家1人/年 | 预期目标： 从跟踪行业发展最近知识、技术和指导专业建设达到具有国内领先水平的高度，选聘1名具有一定影响力的专家指导专业建设、培训专业师资、带领或参与课题建设、课程与教材建设等。 验收要点： 1．省级以上拔尖人才或行业知名专家 2．每年来校2次以上，参与专业建设，举办技术知识讲座或教师业务培训1次以上；主持或参与课题1项（至少带动本院教师1人参与） |  | 预期目标： 从跟踪行业发展最近知识、技术和指导专业建设达到具有国内领先水平的高度，选聘1名具有一定影响力的专家指导专业建设、培训专业师资、带领或参与课题建设、课程与教材建设等。 验收要点： 1．省级以上拔尖人才或行业知名专家 2．每年来校2次以上，参与专业建设，举办技术知识讲座或教师业务培训1次以上；主持或参与课题1项（至少带动本院教师1人参与） |
| 课程体系与教学内容改革 | 1.课程体系构建与课程标准研制 | 预期目标： 根据社会发展需要，改进人才培养方案，创新人才培养模式，探索职业岗位要求与专业教学计划有机结合的途径和方式，将职业岗位所需的关键能力培养融入专业教学体系，构建“工学”结合的课程体系，制订教学计划 验收要点： 完成行业调研，形成课程体系分析报告，以培养技术应用能力为主线，构建包括机械设计、CAD/CAM、加工编程和加工工艺4个模块的课程体系，制订教学计划 |  | 预期目标： 为适应高技能人才培养的实际需要，选取部分核心课程，主要通过调研和教学改革等方式，研制专业核心课程标准，为制定专业教学标准奠定基础 验收要点： 制订《液压与气动》、《工程材料与材料成型工艺》、《机械设计基础》、《机械制造工艺与装备》4门专业核心课程标准 |
|  | 2.网络课程6门 | 预期目标： 为实现课程资源共享，选择课程基础较好的6门课程，组织教师遵循开放性、系统性、实用性和前瞻性的原则将其优质课程教学资源上网共享，建设网络课程 验收要点： 完成《机械制图》、《机械制造工艺与装备》、《Auto CAD》、《机械设计基础》、《工程材料与材料成型工艺》、《液压与气动》6门网络课程建设并达到校级网络课程的标准 |  | 预期目标： 为实现课程资源共享，继续组织教师遵循开放性、系统性、实用性和前瞻性的原则将其优质课程教学资源上网共享并提高利用率，完善网络课程建设 验收要点： 继续完善6门网络课程建设，进行网络更新及维护 |
|  | 3.优质专业核心课程4门 | 预期目标： 为适应高技能人才培养的实际需要，通过改革课程教学内容、教学方法、教学手段和评价方式等方法，建成2门体现岗位技能要求、促进学生实践操作能力培养的优质核心课程 验收要点： 建成《液压与气动》、《机械制造工艺与装备》2门优质专业核心课程 |  | 预期目标： 为适应高技能人才培养的实际需要，通过改革课程教学内容、教学方法、教学手段和评价方式等方法，再建成2门体现岗位技能要求、促进学生实践操作能力培养的优质核心课程 验收要点： 完成《工程材料与材料成型工艺》、《机械设计基础》2门优质专业核心课程的建设 |
|  | 4.精品课程4门 | 预期目标： 为适应本专业人才培养的实际需要，主要通过更新课程教学内容、改进教学方法、教学手段和评价方式等措施，优先建设体现工学结合的精品课程，从而带动其他课程建设 验收要点： 将《液压与气动》建成校级精品课程 |  | 预期目标： 为适应本专业人才培养的实际需要，主要通过更新课程教学内容、改进教学方法、教学手段和评价方式等措施，再建设2门精品课程，并进一步将《液压与气动》按省级工学结合精品课程、《机械制图》按国家级工学结合精品课程建设完毕 验收要点： 将《工程材料与材料成型工艺》、《机械制造工艺与装备》2门建成校级精品课程。将《液压与气动》按省级工学结合精品课程、《机械制图》按国家级工学结合精品课程建设完毕并申报 |
|  | 5.特色教材3部和教学课件4种 | 预期目标： 根据本专业人才培养的实际需要，改革教学内容，突出“工学结合”特色，建设紧密结合生产实际、具有地方特色的高职教材1部，并制作教学课件1种辅助教学，提高课程教学质量 验收要点： 出版《机械制图》教材1部，并制作完成其配套的教学课件 |  | 预期目标： 根据本专业人才培养的实际需要，及时更新教学内容，突出“工学结合”特色，继续建设紧密结合生产实际，具有地方特色的高职教材2部，并制作教学课件3种辅助教学，提高课程教学质量 验收要点： 出版《现代机械制造技术》、《Auto CAD》教材2部并制作配套教学课件。制作《机械制造工艺与装备》教学课件 |

续表3B-1

续表3B-1

| 重点专业名称 |  | 机械设计与制造 | 建设负责人 | 李建刚、王波、苗胜军、李文、王守志 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  | 2007年9月 （预期目标、验收要点） |  | 2008年9月 （预期目标、验收要点） |
| 课程体系与教学内容改革 | 6.教学改革项目2项 | 预期目标： 充分利用生产性教学工厂，积极推行以生产性实训为特征的工学结合的人才培养模式，在教学实践中，不断探索其运行机制，进行教学改革立项研究 验收要点： 将“机械制造类专业实践教学体系的改革与研究”、“机械设计与制造专业‘2+1’教学模式的探究”进行教改立项并进行调研 |  | 预期目标： 充分利用生产性教学工厂，积极推行以生产性实训为特征的工学结合的人才培养模式，在教学实践中，不断探索其运行机制，形成符合专业和行业特点的人才培养模式，并将教学改革研究成果推广到其他专业 验收要点： 将“机械制造类专业实践教学体系的改革与研究”、“机械设计与制造专业‘2+1’教学模式的探究”分别形成结题报告，鉴定结题 |
|  | 7.专业核心课程库 | 预期目标： 为共享优质教学资源，满足学生自主学习需要，建设专业核心课程库。07年重点建设《液压与气动》、《机械制造工艺与装备》等2门专业核心网络课程。为高技能人才的培养和构建终身学习体系搭建公共平台 验收要点： 网络课程中包括教学大纲库、电子教案库、实训指导库、CAI课件库、习题试题库、视频录像库、课程素材库等，资源丰富，满足自主学习需要 |  | 预期目标： 为共享优质教学资源，满足学生自主学习需要，建设专业核心课程库。08年重点建设《工程材料与材料成型工艺》、《机械设计基础》等2门专业核心网络课程。为高技能人才的培养和构建终身学习体系搭建公共平台 验收要点： 网络课程中包括教学大纲库、电子教案库、实训指导库、CAI课件库、习题试题库、视频录像库、课程素材库等，资源丰富，满足自主学习需要 |
|  | 8.教师教学指导与评价库 | 预期目标： 为了保证职业能力培养的稳定性和可控性，加强教师教学指导和对师生评价方法的改革，修订完成本专业核心课程的教师教学指导书和教学效果评价标准，更好地为教学服务 验收要点： 教师教学指导书和教学成绩评价标准科学适用 |  | 预期目标： 为了建设教学资源，方便师生随时随地获得相关指导和评价，将修订完成的本专业核心课程的教师教学指导书和教学效果评价标准建成网络资源，更好地为教学服务 验收要点： 内容科学适用，师生可以随时上网浏览，获得指导 |
|  | 9.培训资源包 | 预期目标： 为了扩展职业技能培训的作用范围，为高技能人才的培养和构建终身学习体系搭建公共平台，建设培训资源包。通过资料收集、整理，重点建设中、高级制图员证书培训、普通机加工职业资格证书培训资源包，为职业技能培训提供网上服务，强化学生就业能力培养，满足职业岗位要求，同时增强社会服务能力 验收要点： 资源包中培训资料丰富，方便校内外人员通过网络获得较全面的技能培训 |  | 预期目标： 为了扩展职业技能培训的作用范围，为高技能人才的培养和构建终身学习体系搭建公共平台，建设培训资源包。通过资料收集、整理，重点建设数控工艺员证书培训和Pro/E证书培训资源包，为职业技能培训提供网上服务，强化学生就业能力培养，满足职业岗位要求，同时增强社会服务能力 验收要点： 资源包中培训资料丰富，方便校内外人员通过网络获得较全面的技能培训 |

3C-1．中央财政重点支持专业所在专业群建设进度及资金投入预算表	单位：万元

| 专业群所覆盖专业的名称 |  |  |  |  |  |  |  | 机械设计与制造（06-13-01）：工业设计、 检测技术及应用、汽车检测与维修技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 | 市 级地方财政投入 |  |  |  | 行业企业投入： |  |  |  |  | 其他投入：学院自筹 校外资金 |  |  |  | 合计 | 2007年9月 （预期目标、验收要点） | 2008年9月 （预期目标、验收要点） |
|  | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 |  | 小计 | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 |  |  |  |
| 合计 |  | 213 | 27 | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 |  |  |
| 1.新建汽车检测与维修技术实训基地1个 |  | 180 |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 | 预期目标： 为加强汽车检测与维修技术专业的实践教学能力，通过社会调研，完成2000平方米汽车检测与维修技术实训基地的建设，教学设备先进，满足汽车检测与维修技术专业技能训练要求，实现一体化教学，具有生产性实训条件和社会服务功能 验收要点： 1．进行社会调研，完成汽车整车实训、发动机故障检测实训、汽车电气实训、汽车四轮定位检测实训、汽车制动和侧滑检测实训、汽车底盘实训、汽车发动机拆装与检修实训等7个实训单元建设方案的论证 2．完成180万元的设备采购和安装调试，新增主要设备：桑塔纳3000等6辆整车及相关的检测设备、东风日产颐达发动机等7个发动机试验台及相关的检测设备、桑塔纳3000电气实验台等9个汽车电气实验台及部分电气总成、故障电脑诊断仪、汽车示波器、四轮定位仪、四柱举升机、四合一检测线、轮胎平衡仪等主要设备150多台（套） 3．具有整车实训、汽车发动机故障排除、车辆操纵稳定性等性能的检测及汽车电气理论、底盘理论、发动机构造理论实训教学和社会培训功能 4．可同时容纳100名学生进行实训 | 预期目标： 汽车检测与维修技术实训基地运行正常，满足汽车检测与维修技术专业汽车发动机检测与维修、汽车电器检测与维修、汽车底盘检修、汽车安全系统检修等技能训练要求，一体化教学效果较好，实训条件达到国内高职院校一流水平 验收要点： 1．汽车整车实训、发动机故障检测实训、汽车电气实训、汽车四轮定位检测实训、汽车制动和侧滑检测实训、汽车底盘实训、汽车发动机拆装与检修实训等7个汽车实训单元运行正常，并具有生产性实训特征 2．具有整车检修实训、汽车发动机故障排除、车辆操纵稳定性等性能的检测及汽车电气理论、底盘理论、发动机构造理论实训教学，可同时容纳100名学生进行实训 3．具有社会培训等服务功能 |
| 2.引进专业带头人2人 |  | 4 | 4 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 预期目标： 根据汽车检测与维修专业设立时间短，还没有专业理论扎实、技术水平高、专业建设领导能力强的学术专家的实际，引进1名专业知识扎实、从教经验丰富、实践技能较高的教师，培养成为专业带头人 验收要点： 1．从其他院校或企业引进高级职称教师1人 2．境外研修1次 3．外出学习交流1次 | 预期目标： 根据检测技术及应用专业师资不足、不能较好满足为山东半岛制造业基地培养检测技术高技能人才的实际，引进1名具有系统扎实的专业知识、教学经验丰富、实践技能高的教师，根据其实际加以培养，使之成为专业带头人 验收要点： 1．从其他院校或企业引进本专业高级职称或硕士学位教师1人 2．境外研修1次 3．外出学习交流1次 |
| 3.培养专业带头人1人 |  | 5 | 1 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 预期目标： 选拔1名工业设计专业教师作为培养对象，在专业理论、科研能力方面加以培养，使之基本成为具有双师素质的专业带头人。 验收要点： 1．境外研修1次 2．主持或参与1项课题 3．外出学习交流1次 | 预期目标： 继续在专业理论方面培养该专业带头人，使之成为具有双师素质的专业带头人 验收要点： 1．国内培训1次 2．外出学习交流1次 |

| 专业群所覆盖专业的名称 |  |  |  |  |  |  |  | 机械设计与制造（06-13-01）：工业设计、 检测技术及应用、汽车检测与维修技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 | 市 级地方财政投入 |  |  |  | 行业企业投入： |  |  |  |  | 其他投入：学院自筹 校外资金 |  |  |  | 合计 | 2007年9月 （预期目标、验收要点） | 2008年9月 （预期目标、验收要点） |
|  | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 |  | 小计 | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 |  |  |  |
| 4.引进骨干教师2人 |  | 3 | 3 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 预期目标： 根据威海地区缺少汽车检测与维修高技能人才，而本专业骨干教师数量较少，不能满足为威海地区提供较多的高技能人才的实际，引进骨干教师1名，根据引进人员实际情况在理论或实践方面加以培养，使之成为专业理论知识扎实、实践操作技能过硬的骨干教师 验收要点： 1．引进中级以上职称教师1人 2．国内培训1次或企业顶岗实践2个月 3．外出学习交流1次 | 预期目标： 引进骨干教师1名，根据引进人员实际情况在理论或实践方面加以培养，使之成为专业理论知识扎实、实践操作技能过硬的骨干教师 验收要点： 1．引进中级以上职称或硕士学位教师1人 2．国内培训1次或企业顶岗实践2个月 3．外出学习交流1次 |
| 5.培养骨干教师7人 |  | 6 | 5 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 预期目标： 在汽车专业教师中选拔3名教师，在检测技术专业教师中选拔1名教师作为培养对象，并根据其实际情况在理论或实践方面加以培养，使之成为本专业的骨干教师 验收要点： 1．4人国内进修1次或到企业顶岗锻练2个月 2．3人参与研发或技改项目1项 3．每人外出学习交流1次 | 预期目标： 在3个专业中各选拔1名教师，作为培养对象，并根据其实际情况在理论或实践方面加以培养，使之成为本专业的骨干教师 验收要点： 1．3人国内培训1次或到企业顶岗实践2个月 2．3人参与研发或技改项目1项 3．每人外出学习交流1次 |
| 6.培养双师素质22人次 |  | 3 | 3 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 预期目标： 为提高汽车专业、检测技术专业、工业设计专业师资队伍整体素质，统筹安排3个专业教师11人次进行理论、实践方面培养工作，使之基本具有双师素质 验收要点： 1．国内培训2人次，取得双师素质相关证书 2．4人次在校内生产性工厂顶岗实践2个月或国内培训1次 3．5人考取高级职业资格证书或与本专业相应的培训证书 | 预期目标： 双师培养培训11人次 验收要点： 1．国内培训2人次，取得相关证书 2．4人次在校内生产性工厂顶岗实践2个月或国内培训1次 3．5人考取高级职业资格证书或与本专业相应的培训证书 |
| 7.聘请兼职教师9人/年 |  | 9 | 9 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 预期目标： 根据学生专业技能培养贴近企业最新岗位和技能要求的目标，聘请9名企业一线技术骨干担任主干课程的专业技能训练和生产实习指导教学 验收要点： 1．工程师、技师或能工巧匠 2．承担《互换性与测量技术》、《汽车专业校外实训》等课程理论实践教学或实习指导，年授课60课时以上 | 预期目标： 继续聘请9人 验收要点： 1．工程师、技师或能工巧匠 2．承担《互换性与测量技术》、《汽车专业校外实训》等课程理论实践教学或实习指导，年授课60课时以上 |
| 8.专业群内其他专业课程建设 |  | 3 | 2 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 预期目标： 为了带动专业群内其他课程建设，提高课程建设水平，通过共享公共课程等方法，初步建设部分网络课程和优质核心课程，带动其专业的发展 验收要点： 启动《Pro/E》、《冲压工艺学》课程建设，修订完课程教学大纲，收集资料、准备素材，做好前期工作 | 预期目标： 为了带动专业群内其他课程建设，提高课程建设水平，通过共享公共课程等方法，建成部分网络课程和优质核心课程，带动其专业的发展 验收要点： 完成《Pro/E》、《冲压工艺学》2门网络课程建设并达到校级网络课程的标准。完成《冲压工艺学》1门优质专业核心课程的建设 |

续表3C-1

3A-2．中央财政重点支持专业资金投入预算表

单位：万元

| 重点专业名称 |  | 电气自动化技术 |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  | 06-13-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  | 资金预算及来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中央财政投入 |  |  |  | 市 级地方财政投入② |  |  |  |  | 行业企业投入③： |  |  |  |  | 其他投入④： 学院自筹 企业合作 |  |  |  | 合计 |
|  |  | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 |  | 2006 年度 | 2007 年度 |  | 2008 年度 | 小计 | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 |  |
| 合计 |  |  | 135 | 324 | 459 |  | 168.1 | 340.6 | 508.7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 | 28 | 995.7 |
| 教学 实验 实训 条件 硬件 建设 | 1.扩充电气智能实训室1个 |  |  |  |  |  |  | 16 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  | 2.扩充电力电子与变流技术实训 室1个 |  |  |  |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | 3.扩充PLC实训室1个 |  |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | 4.扩建高级电工实训室1个 |  |  |  |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | 5.扩充电工基础实验实训室1个 |  |  |  |  |  | 24 |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  | 6.新建西门子工业控制室1个 |  |  | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 | 28 | 228 |
|  | 7.新增教学软件及各实训室配套 仪器仪表 |  |  |  |  |  | 50 | 68 | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118 |
|  | 8.新建电气自动化技术实训基地电气组装与检测实训单元1个 |  |  |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  | 9.新建电气自动化技术实训基地机床电气维护实训单元1个 |  | 25.5 |  | 25.5 |  |  | 10.5 | 10.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  | 10.扩充电气自动化技术实训基地电机拆装与维修实训单元1个 |  |  |  |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | 11.扩建生产性教学工厂1个（教学 仪器设备研发项目部） |  |  |  |  |  | 60.1 | 22 | 82.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82.1 |
|  | 12.新建电气设计与创新工作室1个 |  |  | 21 | 21 |  |  | 128.1 | 128.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149.1 |
|  | 13.新建校外实习基地4个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  | 25.5 | 221 | 246.5 |  | 154.1 | 328.6 | 482.7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 | 28 | 757.2 |
| 教学 实验 实训 条件 内涵 建设 | 1.实践教学管理机制创新 |  | 12.5 | 12.5 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  | 2.实验实训教学改革 |  | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 3.产学研结合机制创新 |  | 4 | 4 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  | 4.社会服务功能拓展 |  | 4.5 | 4.5 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  | 小计 |  | 26 | 26 | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 |

续表3A-2

| 建设内容 |  | 资金预算及来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中央财政投入 |  |  |  | 市 级地方财政投入 |  |  |  | 行业企业投入： |  |  |  | 其他投入： 学院自筹 校外资金 |  |  |  | 合计 |
|  |  | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 |  |
| 师资 队伍 建设 | 培养专业带头人2人 |  | 8 | 8 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  | 引进骨干教师2人 |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  | 培养骨干教师4人 |  | 9 | 9 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  | 双师素质教师培养21人次 |  | 8 | 8 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  | 聘请兼职教师14人/年 |  | 5 | 7 | 12 |  | 5 | 3 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | 特聘专家1人/年 |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 小计 |  | 30 | 32 | 62 |  | 14 | 12 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 |
| 课程 体系 与教 学内 容改 革 | 1.课程体系构建与课程标准研制 |  | 13 | 14 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
|  | 2.网络课程6门 |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  | 3.优质专业核心课程4门 |  | 8 | 4 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  | 4.精品课程4门 |  | 11.5 | 11 | 22.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.5 |
|  | 5.特色教材4部和教学课件4种 |  | 8 | 8 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  | 6.教学改革项目1项 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 7.专业核心课程库 |  | 2 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  | 8.专业素材资源库 |  | 2 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  | 9.培训资源包 |  | 2 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | 小计 |  | 53.5 | 45 | 98.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98.5 |

3B-2．中央财政重点支持专业建设进度表

| 重点专业名称 |  | 电气自动化技术 | 建设负责人 | 李建刚、王波、苗胜军、李文、王芹 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  | 2007年9月 （预期目标、验收要点） |  | 2008年9月 （预期目标、验收要点） |
| 教学实验实训条件硬件建设 | 1.扩充电气智能实训室1个 | 预期目标： 为加强电子仿真和PLC等基本技能训练，进行社会调研，形成电气智能实训室扩充方案证，完成设备采购论证和计划书的制定，保证该实训室的扩充科学合理，提高其教学效益和社会服务能力 验收要点： 1.原有设备数量：15套XK-2001型综合电气智能实验实训台 2.进行社会调研，形成电气智能实训室扩充方案 3.制定拟购设备清单并进行市场询价 4.目前可同时容纳30名学生进行PLC及电路仿真实训 5.实训场地100平方米 |  | 预期目标： 为加强电子仿真和PLC等基本技能训练，扩充100平方米电气智能实训室1个，提高该专业学生对松下工控产品的通讯、联网及组态软件的应用能力，满足电气自动化技术专业及专业群的实践教学需要 验收要点： 1.完成16万元的设备采购和安装调试，新增主要设备：C-NET网络适配器、MCGS组态软件等各1套 2.实现网络连接，达到PLC联网教学功能 3.满足电气自动化技术专业及专业群的PLC及电路仿真实训要求，可同时容纳30名学生进行实训 |
|  | 2.扩充电力电子与变流技术实训室1个 | 预期目标： 完成扩充电力电子与变流技术实训室调研，作好设备论证，保证该实训室的建设科学合理。 验收要点： 1.原有设备：DJDK-1 12型电力电子与变流技术实验台12台 2完成电力电子与变流技术实训室扩充方案论证 3.完成设备采购论证和计划书的制定 4.可同时容纳36名学生进行电力电子与变流技术实训 |  | 预期目标： 满足电子、电气、电工等专业的《电力电子》、《电机与拖动》等课程的教学需求，扩充原有的100平方米电力电子与变流技术实训室1个，使电子、电气、电工等专业学生在电力电子与变流技术方面的实践能力得到提高 验收要点： 1.完成20万元的设备采购和安装调试，新增主要设备：控制理论挂箱、开关电源挂箱等各12套 2.完成有关“单相、三相触发电路”、“开关电源”、“变压器”、“电机特性”等的实验实训项目 3.满足电气自动化技术专业及专业群的电力电子与变流技术及自动控制技术实训要求，可同时容纳48 名学生进行实训 |
|  | 3.扩充PLC实训室1个 | 预期目标： 通过社会调研，完成扩充100平方米PLC实训室的建设，满足电气自动化技术专业及专业群的PLC联网教学要求，提高学生对西门子PLC的通讯、联网及组态软件的应用能力，PLC实训室具有教学、培训、技能鉴定等功能，实训条件达到国内同类院校一流水平 验收要点： 1.原有可编程控制器实验台RSPLC-3A 24台、微机24台 2.完成20万元的设备采购和安装调试，新增微机及配套设备、现场总线profibus、局域网等设备1套 3.具有PLC联网教学功能，可同时容纳48名学生进行实训 |  | 预期目标： 完善扩充100平方米PLC实训室的建设，满足电气自动化技术专业及专业群的PLC联网教学要求，提高学生对西门子PLC的通讯、联网及组态软件的应用能力，PLC实训室具有教学、培训、技能鉴定等功能，实训条件达到国内同类院校一流水平 验收要点： 1.满足电气自动化技术专业及专业群的PLC联网教学要求，可同时容纳48名学生进行实训 2.每年可对外培训和技能鉴定各100人次 |
|  | 4.扩建高级电工实训室1个 | 预期目标： 完成扩建高级电工实训室调研，作好设备论证，保证该实训室的建设科学合理，发挥实训教学的最大效益 验收要点： 1.进行社会调研，完成高级电工实训室建设方案论证和拟采购设备的论证工作 2.进行设备询价，制定设备采购计划书 3.落实100平方米实训场地建设 4.原有高级电工实验柜RXG-1D 8台 5.可满足电气自动化技术专业及专业群的高级电工实践教学的基本要求，可同时容纳20名学生进行实训 |  | 预期目标： 为加强电气自动化技术专业学生对高级电工实践能力的培养，扩建100平方米高级电工实训室1个，具有高级电工培训和职业技能鉴定功能，实训条件达到国内同类院校一流水平。 验收要点： 1.完成20万元的设备采购和安装调试，新增主要设备；高级电工实训柜、电脑、可编程控制器CPU224XP及扩展模块、触摸屏10.4寸、变频器m440等4套、MCGS组态软件1套 2.满足电气自动化技术专业及专业群的高级电工实践教学要求，可同时容纳48名学生进行实训 3.具有高级电工培训和职业技能鉴定功能，每年可对外培训和技能鉴定各100人次。 |
|  | 5.扩充电工基础实验实训室1个 | 预期目标： 为满足电气自动化技术专业群及应用电子技术等专业群学生对电工基础课程实践能力的培养要求，通过社会调研，完成100平方米的电工基础实验实训室的扩充建设工作 验收要点： 1.原有主要设备： DFT-12通用电工实验台25套 2.完成24万元的设备采购、安装调试，新增24套电工实验箱及配套仪器 3.满足相关专业的“电工学”、“电路基础”、“电路分析”等课程的各种实验实训教学要求，可同时容纳48名学生进行实验实训 |  | 预期目标： 电工基础实验实训室运行正常，满足电气自动化技术专业群及应用电子技术等专业群学生对电工基础课程实践能力的培养要求，电工基础实验实训条件达到国内同类院校一流水平 验收要点： 1.设备运行正常 2.满足相关专业的“电工学”、“电路基础”、“电路分析”等课程的各种实验实训教学要求，可同时容纳48名学生进行实验实训 |

续表3B-2

| 重点专业名称 |  | 电气自动化技术 | 建设负责人 | 李建刚、王波、苗胜军、李文、王芹 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  | 2007年9月 （预期目标、验收要点） |  | 2008年9月 （预期目标、验收要点） |
| 教学实验实训条件硬件建设 | 6.新建西门子工业控制实训室1个 | 预期目标： 通过社会调研，形完成西门子工业控制实训室建设方案并进行拟采购设备论证工作，保证该实训室的建设科学合理并发挥最大的教学效益和社会效益 验收要点： 1.进行社会调研，完成西门子工业控制实训室建设方案论证和拟采购设备的论证工作 2.进行设备询价，制定设备采购计划书 3.落实100平方米实训场地建设 |  | 预期目标： 为提高电气自动化技术专业学生对现代工控产品的使用、安装、调试及系统配置等能力的培养要求，与西门子公司合作新建建筑面积为100平方米的工业控制实训室1个，可满足电气自动化技术专业及专业群的工业控制及PLC联网教学要求，并具有社会培训功能，工业控制实训条件在国内同类院校中具有领先水平 验收要点： 1.完成200万元的设备招标采购和安装调试，主要设备：S7-400（2台）、人机界面10台、变频器10台、ET200M 1套、PCs711套、演示屏10套;s7-300 CPU314C-2DP及扩展单元（20台）、电脑及配套设备25套 2.具有不同层次的可编程控制器教学功能及现场总线、人机界面等实训功能，满足电气自动化技术专业及专业群的PLC联网和工业控制教学要求 3.可同时容纳48名学生进行实验实训 4.每年可对外培训200人次 |
|  | 7.新增教学软件及实训室配套仪器仪表 | 预期目标： 进一步完善实验实训室的设备设施建设， 满足电气自动化技术等专业学生对电类实践能力的培养要求，完成相关实验实训室仪器仪表及相关设备的配套方案论证，实施配套建设 验收要点： 1.完成50万元的教学设备采购，主要设备：1000KVA智能变电装置1台 2.完成各实训室配套仪器仪表及教学软件等设备采购计划论证和计划书制定 |  | 预期目标： 为满足电气自动化技术等专业对实验实训条件的教学需求，完成相关实验实训室仪器仪表及相关设备的配套建设，满足实践教学需要，提高实践教学质量 验收要点： 1.完成68万元的教学软件及实训室配套仪器仪表等设备采购。主要设备：新增教学软件MULTISIM 、protel等各1套，各种仪器仪表30多台套 2.满足各实验实训室的实践教学需要 |
|  | 8.新建电气自动化技术实训基地电气组装与检测实训单元1个 | 预期目标： 为加强学生电气配盘等基本能力的培养，完成电气组装与检测实训单元建设调研，作好设备论证，保证该实训室的建设科学合理 验收要点： 1.进行社会调研，完成设备自制论证，制定生产计划书 2.完成自制设备采购计划 3.落实100平方米实训场地建设 |  | 预期目标： 为提高电气自动化技术专业学生对低压电器设备和产品的使用、安装、调试及拆装、检修等基本能力，新建100平方米电气组装与检测实训单元1个，满足电气自动化技术专业及专业群的教学需要 验收要点： 1.完成24万元的设备自制和安装调试，主要设备：电工配盘实训设备24套，购置电阻、电容、电感性单相三相负载检测仪器等设备24套 2.满足元件识别、拆装、检测、电路的制作和故障排除等实训教学，可同时容纳48名学生进行实训 |
|  | 9.扩充电机拆装与维修实训单元1个 | 预期目标： 为提高电气自动化技术专业学生对机床电气的安装、调试及系统配置等能力的培养要求，通过社会调研，新建100平方米机床电气维护实训单元1个，满足电气自动化技术专业及专业群的教学需要 验收要点： 1.完成25.5万元的设备自制和安装调试任务，主要设备：自制机床电气控制原理与维修实训设备及配套设施16套 2.完成各种常见机床电气的故障检测、维修等实验实训，可同时容纳40名学生进行实训 3.具有技能培训和职业技能鉴定功能，每年可承担技能培训和鉴定200人次 |  | 预期目标： 继续完善机床电气维护实训单元的建设，满足电气自动化技术专业及专业群的教学需要，提高电气自动化技术专业学生对机床电气的安装、调试及系统配置等能力 验收要点： 1.完成10.5万元的设备自制和安装调试任务，主要设备：自制机床电气控制原理与维修实训设备及配套设施8套 2.完成各种常见机床电气的故障检测、维修等实验实训，可同时容纳48名学生进行实训 3.具有技能培训和职业技能鉴定功能，每年可承担技能培训和鉴定200人次 |
|  | 10.新建机床电气维护实训单元1个 | 预期目标： 根据电气自动化技术专业学生能力培养要求，完成电机拆装与维修实训单元建设调研，作好设备论证，保证该实训室的建设科学合理 验收要点： 1.进行社会调研，完成设备采购论证，制定招标计划书 2.完成自制设备采购计划论证和生产计划制定 3.落实200平方米实训场地建设 |  | 预期目标： 根据电气自动化技术专业学生能力培养要求，扩充原有100平方米的电机拆装与维修实训单元1个，满足电气自动化技术专业及专业群的教学需要，加强学生对电机与变压器的认识和原理的掌握，提高组装、检修能力 验收要点： 1.完成20万元的设备采购和安装调试，新增工具仪表等24套、烘箱、浸漆房、测试台等设备6套 2.满足电机的拆装、嵌线、绕组检测等实训教学要求，可同时容纳48名学生进行实训 |

续表3B-2

| 重点专业名称 |  |  | 电气自动化技术 | 建设负责人 | 李建刚、王波、苗胜军、李文、王芹 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  |  | 2007年9月 （预期目标、验收要点） |  | 2008年9月 （预期目标、验收要点） |
| 教学实验实训条件硬件建设 | 11.扩建生产性教学工厂1个 （威海职业学院教学仪器设备研发项目部） |  | 预期目标： 扩建生产性教学工厂——威海职业学院教学仪器设备研发项目部，加强其教学能力建设，完成设备研发与生产制作任务，满足电气自动化技术专业及专业群生产性实训教学需要，提高学生的综合能力 验收要点： 1.制定研发计划和生产计划，完成2项开发任务 2.购置电脑晒图机、图纸打印机及研发设备各1套，购置维修工具2套、办公电脑及配套设备12套 3.完成机床电气控制电路原理与维修示教板16套等教学仪器设备的研发与生产任务 4.自制数控车床20台、数控铣床10台 5.同时满足30名学生进行生产性实训和顶岗实习 |  | 预期目标： 完善威海职业学院教学仪器设备研发项目部的建设，完成设备研发与生产制作任务，满足电气自动化技术专业及专业群生产性实训教学需要，生产性实训条件居国内同类院校领先水平 验收要点： 1.制定研发计划和生产计划，完成2项开发任务 2.完成机床电气控制电路原理与维修示教板8套、电工配盘实训设备24套等教学仪器设备的研发与生产任务 3.自制数控故障诊断与维修实验台8台 4.同时满足30名学生进行生产性实训和顶岗实习 |
|  | 12.新建电气设计与创新工作室1个 |  | 预期目标： 完成电气设计与创新工作室建设调研，作好设备论证，保证该工作室的建设科学合理 验收要点： 1.进行社会调研，完成设备采购论证，制定设备采购计划书 2.落实120平方米实训场地建设 |  | 预期目标： 为提高电气自动化技术专业师生对现代工控产品的使用、安装、调试及系统配置等能力，新建120平方米电气设计与创新工作室1个，满足学生和教师进行创新和技术开发并具有社会服务功能，实训条件达到国内同类院校一流水平 验收要点： 1.完成149.1万元的设备采购和安装调试，主要设备： 1套自动化生产实训系统（参考型号THWSP2X-2）、MCGS组态软件等（6个功能单元）、AS-EIM 12套，S7-300开发系统（含四轴高级运动控制系统）；单片机开发系统6套，微机及配套设备12套 2.具有创新能力培养、技术开发和社会服务功能 |
|  | 13.新建校外实习基地4个 |  | 预期目标： 建成适用于电气自动化专业群的校外实习基地2个，完成工厂电气控制、工厂供配电、自动控制、建筑电气等实训项目 验收要点： 1.与威海环宇电气设备有限公司、威建集团等企业签订校外实习基地合作协议2项 2.同时容纳50名学生进行生产性实训和顶岗实习 3.校外实习基地总数达11个 |  | 预期目标： 建成适用于电气自动化专业群的校外实习基地2个，完成工厂电气控制、工厂供配电、自动控制、建筑电气等实训项目 验收要点： 1.与荣成华力电机厂等企业签订校外实习基地合作协议2项 2.同时容纳50名学生进行生产性实训和顶岗实习 3.校外实习基地总数达13个 |
| 教学实验实训条件内涵建设 | 1.实践教学管理机制创新 | 实训室建设调研 | 预期目标： 根据专业培养目标要求，进行社会人才需求调研，制定07年实验实训室等实训场所建设规划，满足实训教学需要，提高学生技能综合水平 验收要点： 1.通过调研形成07年各实验实训室建设的论证方案 2.进行设备询价，形成拟购设备详细清单 |  | 预期目标： 根据专业培养目标要求，进行社会人才需求调研，制定08年实验实训室等实训场所建设规划，满足实训教学需要，提高学生技能综合水平 验收要点： 1.通过调研形成08年各实验实训室建设的论证方案 2.进行设备询价，形成拟购设备详细清单 |
|  |  | 完善实训管理制度和操作规程 | 预期目标： 为规范实践教学，提高教学效率，广泛进行社会调研，规范并完善各实验实训室、校内实训基地等实训场所的管理制度和操作规程，保证教学设施的良好运行，提高实践教学质量 验收要点： 完成2007年建设的实验实训室等实训场所的规章制度和操作规程的建立并实施，做到制度上墙、责任到人、规范操作、文明实训 |  | 预期目标： 为规范实践教学，提高教学效率，广泛进行社会调研，规范并完善各实验实训室、校内实训基地等实训场所的管理制度和操作规程，保证教学设施的良好运行，提高实践教学质量 验收要点： 完成2008年建设的实验实训室等实训场所的规章制度和操作规程的建立并实施，做到制度上墙、责任到人、规范操作、文明实训 |
|  |  | 职场氛围建设 | 预期目标： 为做到与企业、行业接轨，强化学生的产品质量意识和文明生产意识，广泛进行社会调研和企业调研，完成建筑电气实训室、生产性教学工厂等实训场所的职场氛围建设，真正达到学生培养目标的要求 验收要点： 2.完成建筑电气、生产性教学工厂等实训场所的职场氛围建设 |  | 预期目标： 为做到与企业、行业接轨，强化学生的产品质量意识和文明生产意识，广泛进行社会调研和企业调研，完成西门子工业控制实训室等实训场所的职场氛围建设，真正达到学生培养目标的要求 验收要点： 1.根据典型生产实例，完成西门子工业控制实训室职场氛围建设 2.完成电气自动化技术实训基地的职场氛围建设 |

续表3B-2

| 重点专业名称 |  |  | 电气自动化技术 | 建设负责人 | 李建刚、王波、苗胜军、李文、王芹 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  |  | 2007年9月 （预期目标、验收要点） |  | 2008年9月 （预期目标、验收要点） |
| 教学实验实训条件内涵建设 | 1.实践教学管理机制创新 | 教师业务培训及资料收集 | 预期目标： 为达到人才培养目标的要求，适合社会发展的需要，对实践指导教师进行业务能力培训，提高实践教学质量和效率，同时进行工控产品资料收集、建档，满足培训需要 验收要点： 1.完成电气控制方向实践指导教师培训4人（建筑电气2人），并取得相应毕业证书 2.进行工控产品及建筑电气资料收集，建立工控产品及建筑电气资料档案 |  | 预期目标： 为达到人才培养目标的要求，适合社会发展的需要，对实践指导教师进行业务能力培训，提高实践教学质量和效率，同时进行工控产品资料收集、建档，满足培训需要 验收要点： 1.完成电气控制方向教师培训4人，2人到西门子培训处培训，学习先进控制技术；2人进行单片机方向培训 2.完善工控产品及建筑电气档案资料的建设 |
|  |  | 教师考评员资格证书获取 | 预期目标： 为提高教师实践指导的水平，提高实践教学的质量和效率，对教师进行维修电工考评员资格培训，2人取得维修电工考评员资格，满足对学生维修电工实践技能培训需要。 验收要点： 通过培训，2人取得维修电工考评员资格（建筑电气1人） |  | 预期目标： 为提高教师实践指导的水平，提高实践教学的质量和效率，对教师进行维修电工考评员资格培训，2人取得维修电工考评员资格，满足对学生维修电工实践技能培训需要。 验收要点： 通过培训，2人取得维修电工考评员资格（建筑电气1人） |
|  | 2.实验实训教学改革 | 实训模块体系化建设 | 预期目标： 为达到人才培养目标的要求，适合社会发展的需要，提高实践教学的质量，通过企业调研、专家论证、外出参观学习等方式，初步进行电气自动化技术专业及建筑电气专业实训模块体系改革 验收要点： 完成电气自动化专业及建筑工程技术专业实训模块体系建设方案初稿 |  | 预期目标： 继续进行企业调研、专家论证、外出参观学习，构建科学完整的电气自动化专业及建筑电气专业实训模块体系 验收要点： 完成电气自动化专业及建筑工程技术专业实训模块体系教程建设 |
|  |  | 实训课题开发，实训方案、指导讲义等的编写修订 | 预期目标： 为达到人才培养目标的要求，适合社会发展的需要，提高实践教学的质量，通过企业调研、专家论证、外出参观学习，进行工厂电气控制、PLC及建筑制图等课程的实训资料研究与编写 验收要点： 初步形成3门课程（建筑电气1门）的实训方案、实训指导讲义、实训指导手册的编写 |  | 预期目标： 继续进行工厂电气控制、PLC及建筑制图等课程的实训资料研究与编写 验收要点： 完成3门课程（建筑电气1门）的实训方案、实训指导讲义、实训指导手册的编写 |
|  | 3.产学研结合机制创新 | 兼职教师资源开发及资源库建设 | 预期目标： 为达到人才培养目标的要求，适合社会发展的需要，对兼职教师进行业务能力培训，提高兼职教师的业务水平，促进学生的技能水平提高 验收要点： 完成对聘请的兼职教师业务培训2次，提高实训教学指导能力。 |  | 预期目标： 为达到人才培养目标的要求，适合社会发展的需要，对兼职教师进行业务能力培训，提高兼职教师的业务水平，促进学生的技能水平提高 验收要点： 根据每个兼职教师的专业特长，完成兼职教师资源库建设 |
|  |  | 校外实习基地实训项目开发 | 预期目标： 为达到人才培养目标的要求，提高校外实训基础的使用水平，拓展校外实训基地的使用功能，通过企业调研，与企业专家研讨，开发校外实训基地实训项目 验收要点： 开发“工学结合”实训项目2项 |  | 预期目标： 为达到人才培养目标的要求，提高校外实训基础的使用水平，拓展校外实训基地的使用功能，继续企业调研，与企业专家研讨，开发校外实训基地实训项目 验收要点： 开发“工学结合”实训项目2项 |
|  |  | 实训教材开发 | 预期目标： 为达到人才培养目标，高质高效地完成实训任务，提高学生对现代工控产品的使用、安装、调试及系统配置等的能力，与企业工程师共同建设PLC实训教材 验收要点： 完成PLC实训教材初稿 |  | 预期目标： 为达到人才培养目标，高质高效地完成实训任务，提高学生对现代工控产品的使用、安装、调试及系统配置等的能力，继续与企业工程师共同建设PLC实训教材 验收要点： 完成PLC实训教材建设 |

续表3B-2

| 重点专业名称 |  |  | 电气自动化技术 | 建设负责人 | 李建刚、王波、苗胜军、李文、王芹 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  |  | 2007年9月 （预期目标、验收要点） |  | 2008年9月 （预期目标、验收要点） |
| 教学实验实训条件内涵建设 | 4.社会服务功能拓展 | 社会培训项目开发 | 预期目标： 为了拓展社会服务功能，利用专业优势师资和实验实训设备资源，开展面向社会的培训，通过行业企业调研及师资培训，开发社会培训项目1项 验收要点： 开发维修电工社会培训项目1项 |  | 预期目标： 为了拓展社会服务功能，利用专业优势师资和实验实训资源，开展面向社会的培训，通过行业企业调研及师资培训，开发社会培训项目1项 验收要点： 开发可编程控制技术系统设计师社会培训项目1项 |
|  |  | 技术开发和技术改造服务 | 预期目标： 利用专业优势师资和实验实训设备资源，完成与企业合作进行技术开发或技术改造，锻炼师资能力、提高企业生产效率 验收要点： 为企业提供技术开发或技术改造服务1项 |  | 预期目标： 利用专业优势师资和实验实训设备资源，与企业合作进行技术开发或技术改造，锻炼师资能力、提高企业生产效率 验收要点： 为企业提供技术开发或技术改造服务1项 |
|  |  | 社会培训和职业技能鉴定 | 预期目标： 为了拓展社会服务功能，利用专业优势师资，通过企业调研，为企业提供技术培训服务，提高员工水平 验收要点： 为企业提供技术培训服务600人次 |  | 预期目标： 为了拓展社会服务功能，利用专业优势师资，通过企业调研，为企业提供技术培训服务，提高员工水平 验收要点： 为企业提供技术培训服务600人次 |
| 师资队伍建设 | 1.培养专业带头人2人 |  | 预期目标： 根据专业带头人培养对象新理论、新知识不够、专业建设领导能力不强的现状，着重加强新知识和高新设备操作技能培养和实践经验锻炼，并在应用性研究方面进行强化，努力把专业带头人培养成为能够解决企业实际技术问题的业内能手。2007年选拔2名培养对象进行培养，重点培养林京娜，使之基本达到双师型专业带头人要求 验收要点： 1．具有高级职称、硕士以上学位或高级职称、大型企业5年以上研发、生产、管理工作经历 2．1人境外研修1个月，企业顶岗实践2个月 3．1人外出学习交流1次 4．分别主持或参与课题1项，参与研发或技改项目1项 5．1人考取高级职业资格证书或与专业相关技能培训证书 6．配置必要的教科研设备资料 |  | 预期目标： 继续加强对2名培养对象的高层次知识技能培养，并通过课题和研发项目的带动，全面提高专业带头人的综合素质，重点培养王芹，使之基本达到双师型专业带头人要求 验收要点： 1．具有高级职称、硕士以上学位或高级职称、大型企业5年以上研发、生产、管理工作经历 2．1人境外研修1个月，企业顶岗实践2个月 3．1人外出学习交流1次 4．1人考取高级职业资格证书或与专业相关技能培训证书 |
|  | 2.引进骨干教师2人 |  | 预期目标： 根据现有骨干教师数量不能满足电气自动化专业发展需求的实际，引进骨干教师1名，并根据其实际情况在理论或实践方面进行重点培养，使之基本成为双师素质的骨干教师 验收要点： 1．引进硕士学位或高技能教师1人 2．企业顶岗实践2个月或国内培训1次 3．分别参与1项课题研究，外出学习交流1次 4．配置必要的教科研设备资料 |  | 预期目标： 根据本专业实际发展及人才培养的需要，继续引进骨干教师1名，并根据其实际情况在理论或实践方面进行重点培养，使之基本成为双师素质的骨干教师 验收要点： 1．引进硕士学位或高技能教师1人 2．企业顶岗实践2个月或国内培训1次 3．分别参与1项课题研究，外出学习交流1次 |
|  | 3.培养骨干教师4人 |  | 预期目标： 根据现有4名骨干教师培养对象理论知识较为丰富，理论教学水平相对较好，但操作技能水平相对较差，或新理论、新知识不足的实际，根据个体实际着重加强技能素质培训、新理论等方面的培养，并进一步加强科研与产品研发的应用研究能力培养，努力使他们成为既有高水平的理论教师，又有技术水平突出的技能型骨干。同时培养4人，其中2人在2007年基本达到双师型骨干教师要求 验收要点： 1．中级以上职称，教学水平高，实践能力强 2．2人境外研修1个月 3．2人分别参与1项产品研发或技改项目，外出学习交流1次 4．2人顶岗实践2个月或到国内培训机进修1次 5．2人考取高级职业资格证书或与本专业相应的培训证书 6．配置必要的教科研设备资料 |  | 预期目标： 对4名培养对象继续加强培养，使4人全部达到双师型骨干教师要求，以带动教师梯队全面发展 验收要点： 1．中级以上职称，教学水平高，实践能力强 2．2人境外研修1个月 3．2人分别参与1项产品研发或技改项目，外出学习交流1次 4．2人顶岗实践2个月或国内培训1次 5．1人考取高级职业资格证书或与本专业相应的培训证书 |

续表3B-2

| 重点专业名称 |  | 电气自动化技术 | 建设负责人 | 李建刚、王波、苗胜军、李文、王芹 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  | 2007年9月 （预期目标、验收要点） |  | 2008年9月 （预期目标、验收要点） |
| 师资队伍建设 | 4.双师素质教师培养21人次 | 预期目标： 根据其他专业教师或实践能力不强，或理论知识欠缺的实际情况，根据个体实际加强其欠缺方面的培养，以提高其综合素质，共开展培养培训10人次，使双师素质教师比例达到75% 验收要点： 1．国内高校或高职师资培训中心培训2人，取得双师素质相关证书 2．4人次在校内生产性工厂或校外企业顶岗实践2个月（工种不少于2个）或到国内培训1次。 3．参与产品研发或技术改造1项，参与人数2人 4．2人考取高级职业资格证书或与本专业相应的培训证书 |  | 预期目标： 继续加强个体欠缺面的培养，共计11人次，使双师素质教师比例达到80% 验收要点： 1．国内培训3人，取得相关证书 2．4人次在校内生产性工厂或校外企业顶岗实践2个月（工种不少于2个）或到国内培训1次 3．参与产品研发或技术改造1项，参与人数2人 4．2人考取高级职业资格证书或与本专业相应的培训证书 |
|  | 5.聘请兼职教师14人/年 | 预期目标： 为加强学生专业实践技能培养，使之较好适应企业实际需求，大量聘请企业一线技术骨干讲授实践课程。其中主干课程的专业技能训练和生产实习基本由企业一线兼职教师讲授。共聘请14人 验收要点： 1．工程师、技师或能工巧匠 2． 5人承担《可编程控制器》、《工厂供配电技术》、《电机与拖动》等课程的实践教学，9人承担《可编程控制器》、《工厂供配电技术》、《模拟电子》、《电机与拖动》等课程的实践实习指导，人年均授课60课时以上 |  | 预期目标： 继续聘请14人 验收要点： 1．工程师、技师或能工巧匠 2． 5人承担《可编程控制器》、《工厂供配电技术》、《电机与拖动》等课程的实践教学，9人承担《可编程控制器》、《工厂供配电技术》、《模拟电子》、《电机与拖动》等课程的实践实习指导，人年均授课60课时以上 |
|  | 6.特聘专家1人/年 | 预期目标： 为跟踪行业发展最新知识、技术和指导专业建设，使本专业具有国内领先水平的高度，选聘1名具有一定影响力的专家指导专业建设、培训专业师资、带领或参与课题建设、课程与教材建设等 验收要点： 1．高级职称，市级以上拔尖人才或技术能手，有较高的造诣，能指导、协助、带动科研项目，解决技术难题 2．每年来校2次以上，参与专业建设，举办技术知识讲座或教师业务培训1次以上；主持或参与课题1项 |  | 预期目标： 为跟踪行业发展最新知识、技术和指导专业建设，使本专业具有国内领先水平的高度，选聘1名具有一定影响力的专家指导专业建设、培训专业师资、带领或参与课题建设、课程与教材建设等 验收要点： 1．高级职称，市级以上拔尖人才或技术能手，有较高的造诣，能指导、协助、带动科研项目，解决技术难题 2．每年来校2次以上，参与专业建设，举办技术知识讲座或教师业务培训1次以上；主持或参与课题1项 |
| 课程体系与教学内容改革 | 1.课程体系构建与课程标准研制 | 预期目标： 根据地方经济发展需要，改进人才培养方案，创新人才培养模式，探索职业岗位要求与专业教学计划有机结合的途径和方式，将职业岗位所需的关键能力培养融入专业教学体系，构建“工学”结合的课程体系，制订教学计划 验收要点： 完成行业调研，形成课程体系分析报告，构建包括电气改造与维修、EDA技术、计算机工业控制等3大模块的课程体系。制订教学计划 |  | 预期目标： 适应高技能人才培养的实际需要，通过企业调研，改革课程教学内容、教学方法、教学手段和评价方式，研制4门专业核心课程标准，为制定专业教学标准奠定基础 验收要点： 制订《工厂供配电技术》、《可编程控制器（PLC）》、《电机与拖动》、《电工基础》4门专业核心课程标准 |
|  | 2.网络课程6门 | 预期目标： 为了促进资源的共享，为学习者提供个性化的学习环境，实现更广泛的交互和协作学习，遴选专业课程中建设基础条件好的6门课程建成网络课程，促进课程建设水平的提高 验收要点： 将《电工基础》、《模拟电子技术》、《电机与拖动》、《工厂供配电技术》、《工厂电气控制技术》、《可编程控制器（PLC）》6门课程的教学资料全部上网并达到校级网络课程的标准 |  | 预期目标： 组织教师遵循开放性、系统性、以学为主和协作学习、现实性和前瞻性的原则，继续完善6门网络课程建设，达到优质教学资源的共享 验收要点： 继续完善6门网络课程建设，进行网络更新及维护 |
|  | 3.优质专业核心课程4门 | 预期目标： 适应高技能人才培养的实际需要，改革课程教学内容、教学方法、教学手段和评价方式，在专业核心课程中建成2门体现岗位技能要求、促进学生实践操作能力培养的优质核心课程 验收要点： 完成《工厂供配电技术》、《可编程控制器（PLC）》2门课程建设，并达到校级标准 |  | 预期目标： 继续完善前期建设的2门优质专业核心课程，按照前期建设方法，继续建设2门优质专业核心课程，使优质核心课程达到4门，起到以点带面推动专业核心课程的建设，提高课程建设水平 验收要点： 完成《电机与拖动》、《电工基础》2门课程建设，并达到校级标准 |
|  | 4.精品课程4门 | 预期目标： 适应高技能人才培养的实际需要，主要通过更新教学内容、改进教学方法、教学手段和评价方式等措施，建成2门体现工学特色精品课程，通过优先建设精品课程，带动其他课程建设，为本专业课程建设提供示范引领作用 验收要点： 完成《工厂供配电技术》、《可编程控制器（PLC）》2门校级精品课程 |  | 预期目标： 继续采用优先建设精品课程，带动其他课程建设的方法，打造更多品牌课程，为本专业课程建设提供示范引领作用 验收要点： 将《可编程控制器（PLC）》按照省级工学结合精品课程标准建设完毕并参加申报。完成《电机与拖动》、《电工基础》2门校级精品课程 |

| 重点专业名称 |  | 电气自动化技术 | 建设负责人 | 李建刚、王波、苗胜军、李文、王芹 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  | 2007年9月 （预期目标、验收要点） |  | 2008年9月 （预期目标、验收要点） |
| 课程体系与教学内容改革 | 5.特色教材4部和教学课件4种 | 预期目标： 适应高技能人才培养的实际需要，结合专业特点，联系地方经济，改革教学内容，突出“工学结合”特色，建设紧密结合生产实际，具有高职特色的教材，并制作配套教学课件，更好地服务于教学，提高教学质量 验收要点： 出版《可编程控制器（PLC）》教材，并制作其配套的教学课件 |  | 预期目标： 适应高技能人才培养的实际需要，改革教学内容，突出“工学结合特色”，建设紧密结合生产实际，具有高职特色的教材3部，并制作配套教学课件3种，更好地服务于教学，提高教学质量 验收要点： 出版《高级电气综合技能训练》、《工厂供配电技术》、《模拟电子技术》3部教材并制作配套的教学课件 |
|  | 6.教学改革项目1项 | 预期目标： 适应高技能人才培养的实际需要，积极改革以课堂和教师为中心的传统教学组织形式，将理论知识学习、实践能力培养和综合素质提高三者紧密结合起来，在电气自动化专业部分专业核心课程中进行教学模式改革，提高人才培养工作水平 验收要点： 将“电气自动化专业‘任务驱动’教学模式研究与实践”项目立项 |  | 预期目标： 将通过教改项目成果以公开发表论文等多种形式展示开应用到人才培养工作，逐步向其他专业推广，在高职院校中起到普遍地借鉴作用 验收要点： 将“电气自动化专业‘任务驱动’教学模式研究与实践”教学改革项目形成结题报告，鉴定结题 |
|  | 7.专业核心课程库 | 预期目标： 为共享优质教学资源，满足学生自主学习需要，建设专业核心课程库。07年重点建设《工厂供配电技术》、《可编程控制器（PLC）》等2门专业核心网络课程。为高技能人才的培养和构建终身学习体系搭建公共平台 验收要点： 网络课程中包括教学大纲库、电子教案库、实训指导库、CAI课件库、习题试题库、视频录像库、课程素材库等，资源丰富，满足自主学习需要 |  | 预期目标： 为共享优质教学资源，满足学生自主学习需要，建设专业核心课程库。08年重点建设《电机与拖动》、《电工基础》等2门专业核心网络课程。为高技能人才的培养和构建终身学习体系搭建公共平台 验收要点： 网络课程中包括教学大纲库、电子教案库、实训指导库、CAI课件库、习题试题库、视频录像库、课程素材库等，资源丰富，满足自主学习需要 |
|  | 8.专业素材资源库 | 预期目标： 为积累和共享优质教学资源，满足学生自主学习需要，为教师提供教学素材，通过购买、收集与制作等途径，建设专业素材资源库 验收要点： 专业素材资源库中包括专业课程理论与实践教学录像库、仪器设备图片库、动画库、实训项目资料库等，种类齐全，数量丰富 |  | 预期目标： 为积累和共享优质教学资源，满足学生自主学习需要，为教师提供教学素材，继续通过购买、收集与制作等途径，建设专业素材资源库 验收要点： 更新和补充各种专业素材资源，在种类、数量和质量上都有进一步的丰富和完善 |
|  | 9.培训资源包 | 预期目标： 为了扩展职业技能培训的作用范围，为高技能人才的培养和构建终身学习体系搭建公共平台，建设培训资源包。通过资料收集、整理，重点建设中、高级维修电工资格证书培训资源包，为职业技能培训提供网上服务，强化学生就业能力培养，满足职业岗位要求，同时增强社会服务能力 验收要点： 培训资源包中培训资料丰富，方便校内外人员通过网络获得较全面的技能培训 |  | 预期目标： 为了扩展职业技能培训的作用范围，为高技能人才的培养和构建终身学习体系搭建公共平台，建设培训资源包。通过资料收集、整理，重点建设可编程控制系统设计师证书培训资源包，为职业技能培训提供网上服务，强化学生就业能力培养，满足职业岗位要求，同时增强社会服务能力 验收要点： 培训资源包中培训资料丰富，方便校内外人员通过网络获得较全面的技能培训 |

续表3B-2

3C-2．中央财政重点支持专业所在专业群建设进度及资金投入预算表

单位：万元

| 专业群所覆盖专业的名称 |  |  |  | 电气自动化技术（06-13-02）：机电一体化技术、建筑电气工程技术、船舶工程技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 | 市 级地方财政投入 |  |  |  |  | 行业企业投入： |  |  |  | 其他投入： 学院自筹 校外资金 |  |  |  | 合计 | 2007年9月 （预期目标、验收要点） | 2008年9月 （预期目标、验收要点） |
|  | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 |  | 小计 | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 |  |  |  |
| 合计 |  | 184.5 | 64.4 |  | 248.9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 248.9 |  |  |
| 1.新建楼宇自动化技术实训室2个 |  | 58.1 | 32.4 |  | 90.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.5 | 预期目标： 为专业群新建100平方米楼宇自动化技术实训室2个，满足建筑电气专业实训教学要求，具有楼宇自动化控制技术应用和维护培训功能 验收要点： 1．完成58.1万元的设备采购及安装调试，主要设备：智能小区设备、空调系统、消防系统设备及网络布线等实训设备各1套 2．实现小区数字硬盘录像监控系统、小区周界防越报警系统、小区智能停车场管理系统、小区楼宇对讲系统等实训功能，可同时容纳96名学生进行实验实训 | 预期目标： 继续完善楼宇自动化技术及检测技术实训室的建设，楼宇自动化技术实训室运行正常，满足电气自动化技术专业及专业群的教学需要，具有楼宇自动化控制技术应用和维护培训功能 验收要点： 1．完成32.4万元的设备采购及安装调试，实现小区数字硬盘录像监控系统、小区周界防越报警系统、小区智能停车场管理系统、小区楼宇对讲系统等实训功能 2．可同时容纳96名学生进行实验实训 |
| 2.新建建筑电气实训室2个 |  | 90.4 |  |  | 90.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.4 | 预期目标： 新建100平方米建筑电气实训室2个，满足建筑电气电路设计课程的实践教学需要，具有建筑电气设计和维护培训功能 验收要点： 1．完成90.4万元的设备采购和安装调试，主要设备：微机及配套设备等110套、CAD软件1套，检测技术设备1套 2．满足建筑电气电路设计课程的实践教学需要 3．可同时容纳110名学生进行建筑电气CAD仿真实训 | 预期目标： 继续完建筑电气实训室的建设，2个建筑电气实训室运行正常，满足建筑电气电路设计课程的实践教学需要，具有建筑电气设计和维护培训功能 验收要点： 1．满足建筑电气电路设计课程的实践教学需要 2．可同时容纳110名学生进行建筑电气CAD仿真实训 |
| 3.引进专业带头人1人 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 做好人才引进的广告发布、联系接洽等工作 | 预期目标： 根据建筑电气工程技术专业设立时间短，还没有专业理论强、技术水平高、专业建设领导能力强的学术专家的实际，引进1名专业知识扎实、从教经验丰富、实践技能较高的教师，培养成为专业带头人 验收要点： 1．中级以上职称，企业5年工作经历；或硕士以上学位 2．国内培训机构进修1次或企业顶岗实践2个月 3．外出学习交流1次 4. 配置必要的教科研设备资料 |
| 4.培养专业带头人1人 |  | 6 | 1 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 预期目标： 培养机电一体化技术专业带头人1人，根据其在高新技术知识方面欠缺的实际，重点在先进理论、技术方面加以培养，使之基本成为双师型专业带头人 验收要点： 1．高级职称、硕士以上学位，具有企业顶岗经历 2．境外研修1个月 3．主持课题1项，参与研发或技改项目1项，外出学习交流1次 4. 配置必要的教科研设备资料 | 继续对其在实践、科研方面进行培养，以全面提高专业带头人教学、科研能力，适应专业建设发展需要 验收要点： 1．到企业顶岗实践2个月 2．参与研发或技改项目1项 3．外出学习交流1次 |

续表3C-2

| 专业群所覆盖专业的名称 |  |  |  | 电气自动化技术（06-13-02）：机电一体化技术、建筑电气工程技术、船舶工程技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 | 市 级地方财政投入 |  |  |  |  | 行业企业投入： |  |  |  | 其他投入： 学院自筹 校外资金 |  |  |  | 合计 | 2007年9月 （预期目标、验收要点） | 2008年9月 （预期目标、验收要点） |
|  | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 |  | 小计 | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 |  |  |  |
| 5.引进骨干教师3人 |  | 3 | 6 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 预期目标： 引进船舶工程技术专业骨干教师1名，根据引进人员实际情况在理论或实践方面加以培养，使之基本达到骨干教师要求 验收要点： 1．具有中级以上职称或者硕士学位 2．国内培训机构进修1次或到企业顶岗2个月 3．参与1项产品研发或技改项目 4．外出交流1次 | 预期目标： 引进建筑电气工程、机电一体化工程专业骨干教师各1名，根据引进人员实际情况在理论或实践方面加以培养，使之基本达到骨干教师要求 验收要点： 1．具有中级以上职称，或本科学历有企业工作经验 2．分别顶岗实践2个月或国内培训机构进修1次 3．参与1项产品研发或技改项目 4．每人外出参加学习交流1次 |
| 6.培养骨干教师4人 |  | 7 | 6 |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 预期目标： 建筑电气工程、机电一体化工程专业各选拔1名教师作为骨干教师培养对象，根据其实际情况在理论或实践方面加以培养，使之成为本专业的双师型骨干教师 验收要点： 1．具有中级以上职称，学士以上学位 2．到企业顶岗实践2个月或国内培训1次 3．参与1项产品研发或技改项目 4．分别外出学习交流1次 | 预期目标： 建筑电气工程、机电一体化工程专业分别再选拔1名教师作为培养对象，并根据其实际情况在理论或实践方面加以培养，使之成为本专业的双师型骨干教师 验收要点： 1．具有中级以上职称，学士以上学位 2．到企业顶岗实践2个月或国内培训1次 3．参与1项产品研发或技改项目 4．分别外出学习交流1次 |
| 7.培养双师素质教师15人次 |  | 8 | 6 |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 预期目标： 统筹安排建筑电气工程、机电一体化工程、船舶工程技术专业教师8人次进行理论、实践方面培养工作，使之基本具有双师素质 验收要点： 1．国内高校或高职师资培训中心培训1人次，取得双师素质相关证书 2．1人次到校外企业顶岗实践2个月，4人次在校内生产性工厂顶岗实践2个月（工种不少于2个）或国内培训1次 3．2人考取高级职业资格证书或与专业相关技能培训证书 | 预期目标： 继续加强建筑电气工程、机电一体化工程、船舶工程技术专业双师素质培养，共计7人次 验收要点： 1．国内培训1人次，取得相关证书 2．5人次在校内生产性工厂顶岗实践2个月（工种不少于2个）或国内培训1次 3．1人考取高级职业资格证书或与专业相关技能培训证书 |
| 8.聘请兼职教师8人/年 |  | 8 | 8 |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 预期目标： 大量聘请企业一线技术骨干讲授实践课程。其中主干课程的专业技能训练和生产实习大部由企业一线兼职教师讲授。共聘请8人 验收要点： 1．工程师、技师或能工巧匠 2．承担《建筑供配电与照明》等课程实践教学或实习指导，人年授课60课时以上 | 预期目标： 继续聘请8人 验收要点： 1．工程师、技师或能工巧匠 2．承担《电气测量》等课程实践教学或实习指导，人年授课60课时以上 |
| 9.专业群内其他专业课程 |  | 4 | 2 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 预期目标： 为了带动专业群内其他课程建设，提高课程建设水平，通过共享公共课程等方法，启动专业群3门网络课程和1门优质核心课程建设，带动其专业的发展 验收要点： 启动《电气测量》、《电力电子技术》、《建筑供配电与照明》课程建设，修订完课程教学大纲，收集资料、准备素材，做好前期工作 | 预期目标： 为了带动专业群内其他课程建设，提高课程建设水平，通过共享公共课程等方法，完成专业群3门网络课程和1门优质核心课程建设，带动其专业的发展 验收要点： 完成《电气测量》、《电力电子技术》、《建筑供配电与照明》3门网络课程建设并达到校级网络课程的标准。 建成《电气测量》1门优质专业核心课程 |

3A-3．中央财政重点支持专业资金投入预算表

单位：万元

| 重点专业名称 |  |  | 应用电子技术 |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  | 06-13-03 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  | 资金预算及来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中央财政投入 |  |  |  |  | 市 级地方财政投入② |  |  |  |  | 行业企业投入③： |  |  |  | 其他投入④： 学院自筹 校外资金 |  |  |  | 合计 |
|  |  | 2006 年度 |  | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 |  | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 |  |
| 合计 |  |  |  | 236.5 | 167 | 403.5 |  | 397.5 | 116 | 513.5 |  |  |  |  |  |  | 150 |  | 150 | 1067 |
| 教学 实验 实训 条件 硬件 建设 | 1.新建自动测试实训室1个 |  |  |  | 39 | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |
|  | 2.扩建电子技术实训室1个 |  |  | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  | 3.扩建单片机实训室2个 |  |  | 21 | 21 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |
|  | 4.扩建应用电子技术实训基地电子技能实训单元2个 |  |  | 65 |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |
|  | 5.新建生产性教学工厂1个 （威海天信电子有限公司） |  |  |  |  |  |  | 362.5 |  | 362.5 |  |  |  |  |  |  | 150 |  | 150 | 512.5 |
|  | 6.扩建生产性教学工厂1个（信诺威电子工艺技术研究所） |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | 7.新建电子创新设计工作室1个 |  |  |  | 22 | 22 |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122 |
|  | 8.新建校外实习基地5个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  | 101 | 82 | 183 |  | 382.5 | 100 | 482.5 |  |  |  |  |  |  | 150 |  | 150 | 815.5 |
| 教学 实验 实训 条件 内涵 建设 | 1.实践教学管理机制创新 |  |  | 6.1 | 4.4 | 10.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.5 |
|  | 2.实验实训教学改革 |  |  | 10.5 | 7 | 17.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.5 |
|  | 3.产学研结合机制创新 |  |  | 3 | 2 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  | 4.社会服务功能拓展 |  |  | 4.4 | 2.6 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  | 小计 |  |  | 24 | 16 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
| 师资 队伍 建设 | 1.培养专业带头人2人 |  |  | 12 | 2 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  | 2.引进骨干教师2人 |  |  |  |  |  |  | 4 | 7 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  | 3.培养骨干教师5人 |  |  | 9 | 8 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
|  | 4.培养双师素质教师28人次 |  |  | 8 | 6 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |

续表3A-3

| 建设内容 |  | 资金预算及来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中央财政投入 |  |  |  | 市 级地方财政投入 |  |  |  | 行业企业投入： |  |  |  | 其他投入： 学院自筹 校外资金 |  |  |  | 合计 |
|  |  | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 |  |
| 师资 队伍 建设 | 5.聘请兼职教师16人/年 |  | 9 | 11 | 20 |  | 6 | 4 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  | 6.特聘专家1人/年 |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 小计 |  | 38 | 27 | 65 |  | 15 | 16 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 |
| 课程 体系 与 教学 内容 改革 | 1.课程体系构建与课程标准研制 |  | 13 | 14 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
|  | 2.网络课程5门 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  | 3.优质专业核心课程4门 |  | 8 | 4 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  | 4.精品课程5门 |  | 23.5 | 8 | 31.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.5 |
|  | 5.特色教材5部和教学课件5种 |  | 14 | 6 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | 6.教学改革项目2项 |  | 3 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | 7.专业教学系统资源 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 8.自主学习系统资源 |  | 3 | 4 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  | 9.行业资源 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 10.专业素材资源库 |  | 2 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  | 小计 |  | 73.5 | 42 | 115.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115.5 |

3B-3．中央财政重点支持专业建设进度表

| 重点专业名称 |  | 应用电子技术 | 建设负责人 | 李建刚、王波、苗胜军、曲桂东、王亚盛 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  | 2007年9月 （预期目标、验收要点） |  | 2008年9月 （预期目标、验收要点） |
| 教学实验实训条件硬件建设 | 1.新建自动检测实训室1个 | 预期目标： 完成实训场地建设规划，做好设备采购的前期准备工作 验收要点： 1.进行社会调研，完成自动检测实训室项目建设论证和设备论证 2.具备自动检测实训项目的实训场地100平方米 |  | 预期目标： 为提高学生对现代自动检测技术的认知、应用、设计能力，熟悉工业现场环境，新建100平方米自动检测实训室1个，具备各种信号的检测及自动控制方法训练功能，自动检测实训条件达到国内同类院校一流水平 验收要点： 1.完成39万元设备采购和安装调试，主要设备：自动检测实验台24台 2.为应用电子技术专业及专业群、电气自动化专业等提供自动测试与检测技术专业核心课程实训条件 3.具有接近工业现场环境的仿真功能 4.可容纳48人同时实训 |
|  | 2.新建电子技术实训室1个 | 预期目标： 为提高学生数字电路、模拟电路的分析与设计等方面的应用能力，进行市场调研，新建100平方米电子技术实训室1个，具有数字电路、模拟电路基本技能训练功能 验收要点： 1.完成15万元设备采购和安装调试。主要设备：数字电路实验箱24套，模拟电路实验箱24套，双踪示波器等测试仪器24套等 2.为应用电子技术专业及专业群、电气自动化技术专业等提供数字电子技术、模拟电子技术专业核心课程的实训条件 |  | 预期目标： 为提高学生数字电路、模拟电路的分析与设计等方面的应用能力，电子技术实训室投入使用，电子技术实训条件达到国内同类院校一流水平 验收要点： 1.可开出数字电路、模拟电路实训项目20项 2.为应用电子技术、电气自动化技术等专业群提供数字电子技术、模拟电子技术专业核心课程的实训条件 3.可同时容纳48名学生实训 |
|  | 3.扩建单片机实训室2个 | 预期目标： 为提高学生理论联系实际的水平，培养动手动力，扩充100平方米单片机实训室1个，具有单片机硬件电路及程序设计的技能训练功能，并能进行基本的项目开发，单片机实训条件达到国内同类院校一流水平 验收要点： 1.完成21万元设备采购和安装调试，主要设备：单片机实训箱24套、微机及配套设备24套 2.为应用电子技术专业及专业群、电气自动化技术专业等提供单片机原理与应用专业核心课程的实训条件 3.可同时容纳48人实训 |  | 预期目标： 为满足本专业及其它相关专业学生的单片机实验实训教学要求，新建100平方米单片机实训室1个，具有单片机硬件电路及程序设计的技能训练功能，并能进行基本的项目开发，单片机实训室运行正常，单片机实训条件达到国内同类院校一流水平 验收要点： 1.完成21万元设备采购和安装调试，主要设备：单片机实训箱24套、微机及配套设备24套 2.为应用电子技术专业及专业群、电气自动化专业等提供单片机原理与应用专业核心课程实训条件 3.可同时容纳48人实训 |
|  | 4.扩充应用电子技术实训基地电子技能实训单元2个 | 预期目标： 为建成一个能集教学、对外培训及鉴定等功能为一体的实训场地，扩建100平方米电子技能实训单元2个，并投入使用。电子技能实训条件达到国内同类院校一流水平 验收要点： 1.完成65万元设备采购和安装调试，主要设备：双踪示波器48台，中频信号发生器24台，高频信号发生器24台， LCR测试仪等设备24套 2.实现电子基本技能的训练，承接无线电调试工、无线电调试技师的技能培训和鉴定任务 3.可同时容纳96人实训 |  | 预期目标： 2个电子技能实训单元运行正常，实现电子基本技能的训练，承接无线电调试工、无线电调试技师的技能培训和鉴定任务 验收要点： 1.开出电子技能实训项目4项 2.为应用电子技术专业及专业群、电气自动化技术专业等提供电子技能专业核心课程实训条件 3.实现一体化教学，可同时容纳96人实训 4.可承接无线电装配工、无线电调试工、无线电调试技师的技能培训和鉴定任务，年可进行职业技能鉴定800人次、社会培训1000人次 |
|  | 5.新建生产性教学工厂1个 （威海天信电子有限公司） | 预期目标： 为建成一个能集生产、教学、技能培训及鉴定等功能为一体的生产性实训场地，与威海天海机电有限公司共同出资，新建建筑面积为1600平方米生产性教学工厂1个，电子生产工艺、表面贴装技术等课程的生产性实训条件达到国内同类院校领先水平 验收要点： 1.完成512.5万元设备采购和安装调试，并投入使用。主要设备：1条国际一流新型SMT生产线，2条人工装配生产线，2条人工插件生产线，2台无铅波峰焊接机，1台电梯 2.为应用电子技术专业及专业群、电气自动化技术专业等提供电子生产工艺、表面贴装技术专业核心课程理论与实践一体化教学环境 3.具备一定规模的生产能力，并具备承接电子生产工艺技师和表面贴装技术操作技师职业技能培训和鉴定的能力 4.可同时满足120人进行电子产品装配及工艺实训 |  | 预期目标： 生产性教学工厂运行正常，具备生产、教学、技能培训及鉴定等功能，可承接电子生产工艺技师和表面贴装技术操作技师的职业技能培训和鉴定任务，电子生产工艺、表面贴装技术等课程的生产性实训条件达到国内同类院校领先水平 验收要点： 1.为应用电子技术专业及专业群、电气自动化技术专业等提供电子生产工艺、表面贴装技术专业核心课程理论与实践一体化教学环境，具备一定规模的生产能力 2.可同时满足120人进行电子产品装配及工艺实训 3.具备承接电子生产工艺技师和表面贴装技术操作技师职业技能培训和鉴定的能力，年培训能力为300人 |

续表3B-3

| 重点专业名称 |  |  | 应用电子技术 | 建设负责人 | 李建刚、王波、苗胜军、曲桂东、王亚盛 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  |  | 2007年9月 （预期目标、验收要点） |  | 2008年9月 （预期目标、验收要点） |
| 教学实验实训条件硬件建设 | 6.扩建生产性教学工厂1个 （信诺威电子工艺技术研究所） |  | 预期目标： 为向应用电子技术专业及专业群、电气自动化技术专业等提供电子生产工艺课程的理论与实践一体化教学环境，能够开展电子产品的装配、工艺设计、质量管理方面的企业化实际训练，在现有200平方米场地基础上，扩建信诺威电子工艺技术研究所，建成集生产、教学、科研、技能培训及鉴定等功能为一体的生产性实训场地 验收要点： 1.完成20万元设备采购和安装调试，主要设备：快速双面制版机1台，小型回流焊机1套及相关材料，微机1台，扫描仪1台，打印机1台 2.为应用电子技术专业及专业群、电气自动化技术专业等提供提供电子生产工艺课程的理论与实践一体化教学环境 3.可同时满足专业及专业群30人进行电子产品装配及工艺实训 4.具备小规模的生产能力，并可承接无线电装配工职业技能培训和鉴定，进行波峰焊接工艺技术与质量、无铅焊接工艺技术、PCB质量检验与方法等方面的研究 |  | 预期目标： 信诺威电子工艺技术研究所正常运行，生产性实训条件达到国内同类院校领先水平 验收要点： 1.为应用电子技术专业及专业群、电气自动化专业等提供电子生产工艺课程的理论与实践一体化教学环境 2.可同时满足30人进行电子生产工艺实训 3.具备小规模的生产能力 4.具备承接无线电装配工职业技能培训和鉴定的能力 5.实现波峰焊接工艺技术与质量、无铅焊接工艺技术、PCB质量检验与方法等方面的研究 |
|  | 7.新建电子创新设计工作室1个 |  | 预期目标： 进行社会调研，完成100平方米电子创新设计工作室的规划论证，做好设备的采购的前期准备工作 验收要点： 1.进行社会调研，完成电子创新设计工作室设备采购论证 2.具备电子创新设计工作室的实训场地100平方米 |  | 预期目标： 为提高学生的创新设计能力，锻炼教师的科研能力，新建100平方米电子创新设计工作室1个，具备工装夹具、电子产品等创新设计与制作、科研项目研发功能。电子创新设计实验实训条件达到国内同类院校一流水平 验收要点： 1.完成122万元设备采购、安装调试。主要设备：嵌入式开发实验系统8台，EDA仿真系统8套，数字示波器6台，自动雕刻制版系统1套，通信网络系统1套，智能机器人10套等设备 2.为应用电子技术专业及专业群提供电子产品创新设计与制作的平台 3.可同时容纳48人同时进行创新设计与制作 4.具有接近工业开发环境的仿真功能 5.为专业教师与企业技术人员进行产品设计提供软硬件支持环境 |
|  | 8.新建校外实习基地5个 |  | 预期目标： 为了增加学生顶岗实践锻炼的机会，提高学生的就业能力，建设适用于应用电子技术及专业群的高水准的校外实训基地2个，完成电子生产工艺、表面贴装技术等课程实训项目 验收要点： 1.与新兴电子DIGITAL有限公司、三星电子（山东）数码打印机有限公司等企业签订校外实训基地合作协议2项 2.同时容纳50名学生进行生产性实训和顶岗实习 3.校外实习基地总数达7个 |  | 预期目标： 为了增加学生顶岗实践锻炼的机会，提高学生的就业能力，建设高水准的实习基地，与富士康（烟台）电子有限公司、青岛海信集团、青岛海尔集团等企业合作，建立校外实习基地3个。完成电子生产工艺、表面贴装技术实训项目 验收要点： 1.与富士康（烟台）电子有限公司、青岛海信集团、青岛海尔集团等企业签订校外实训基地合作协议3项 2.同时容纳100名学生进行生产性实训和顶岗实习 3.校外实训基地总数达10个 |
| 教学实验实训条件内涵建设 | 1.实践教学管理机制创新 | 完善实践教学管理机制 | 预期目标： 为加强实践教学环节的管理，逐步完善实践教学管理制度，强化职场氛围建设，使实训教学、设备物资等各项管理科学化、规范化 验收要点： 1.进行耗材项目管理改革，设备维护、保养工作责任制落实，完善实训场所的职场氛围建设 2.建立实验（训）室管理员的岗位责任制度和实训室开放使用制度 3.完善实践教学督导考评制度 4.建立校外实习基地管理制度 |  | 预期目标： 完善实践教学管理制度，强化职场氛围建设，使实训教学、设备物资等各项管理科学化、规范化 验收要点： 1.制定出一系列管理规章制度和操作规程，严格管理，文明操作 2.完善校外实习基地管理制度 3.完善实训场所的职场氛围建设 |
|  |  | 实训教师业务培训 | 预期目标： 加强实训教师业务培训，实训教师对实践教学的指导能力和设备的管理与维护能力得到明显提高 验收要点： 1.派教师到高职高专师资培训基地接受培训4人次、对外交流5人次、行业调研10人次、到企业进行顶岗实践锻炼6人次 2.考评员培训4人次、考取高级职业资格证书5人次 |  | 预期目标： 加强实训教师业务培训，实训教师对实践教学的指导能力和设备的管理与维护能力得到明显提高 验收要点： 1.派教师到高职高专师资培训基地接受培训2人次、对外交流4人次、行业调研6人次、到企业进行顶岗实践锻炼5人次及考评员培训4人次、考取高级职业资格证书3人次、带领学生参加专业技能大赛3人 2. 80%以上的实训指导教师获得高级以上技能证书、中级工程系列证书或考评员证书 |

| 重点专业名称 |  |  | 应用电子技术 | 建设负责人 | 李建刚、王波、苗胜军、曲桂东、王亚盛 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  |  | 2007年9月 （预期目标、验收要点） |  | 2008年9月 （预期目标、验收要点） |
| 教学实验实训条件内涵建设 | 1.实践教学管理机制创新 | 兼职实训教师信息资源库建设 | 预期目标： 为建立一支稳定的、具有较高专业水平的兼职实训教师队伍，建立兼职实训教师信息资源库，实现兼职实训教师的动态管理，提高教育教学质量 验收要点： 1.建立资源库（主要包括教师的学历层次、职称、业务能力、主要研究方向、科研水平、胜任的实训课程、教学评价、联系方式等信息） 2.培训兼职教师3人次 |  | 预期目标： 为建立一支稳定的、具有较高专业水平的兼职实训教师队伍，更新兼职实训教师信息资源库，实现兼职实训教师的动态管理，提高教育教学质量 验收要点： 1.完善资源库（主要包括教师的学历层次、职称、业务能力、主要研究方向、科研水平、胜任的实训课程、教学评价、联系方式等信息） 2.培训兼职教师3人次 |
|  | 2.实验实训教学改革 | 实训模块体系化的建设 | 预期目标： 为更好地开展实训教学，将电子生产工艺、电子技术综合应用和创新能力的培养按岗位基本技能、专项技能、综合技能、创新能力划分能力训练模块，推行以生产性实训为特征的工学结合人才培养模式 验收要点： 第一和第二学年利用校内实训基地侧重于岗位基本技能、专项技能的训练，第三学年利用一年时间在校内实训基地和校外实习基地顶岗实习，重点进行综合技能、创新能力的训练 |  | 预期目标： 全面推行以生产性实训为特征的工学结合人才培养模式，完成应用电子技术、通信技术等专业的实训模块体系化的建设，提高教学质量 验收要点： 1.顶岗实习占实践教学课时的80%以上 2.完成应用电子技术、通信技术等专业的实训模块体系化的建设 |
|  |  | 实训课程与实训项目开发 | 预期目标： 为使学生能力与社会需求相适应，根据岗位需求能力要求，设置实训模块课程开发和实训项目开发，拓展学生实践技能 验收要点： 1.按岗位基本技能、专项技能、综合技能、创新能力完成实训课程调研 2.开发技能训练项目1项 |  | 预期目标： 为使学生能力与社会需求相适应，根据岗位需求能力，完善实训模块课程建设和实训项目开发，拓展学生实践技能 验收要点： 1.按岗位基本技能、专项技能、综合技能、创新能力等实训模块，完善实训教程体系建设 2.完成技能训练项目开发1项 |
|  |  | 实训教法改革 | 预期目标： 为提高实践教学水平，采用自编实践教学指导教材，多种工学结合的教学方法，开展教改研究，提高教学质量 验收要点： 1.全部实践课程采用自编实践教学指导教材 2.采用“学训交替”“顶岗实习”等多种工学结合的教学方法，配合多媒体教学、视频录像等现代教学手段 3.开展“电子专业‘工学结合’实践教学模式的研究与实践” 项目的研究 |  | 预期目标： 为提高实践教学水平，采用自编实践教学指导教材，多种工学结合的教学方法，开展教改研究，提高教学质量 验收要点： 1.完善自编实践教学指导教材 2.采用“学训交替”“顶岗实习”等多种工学结合的教学方法，配合多媒体教学等现代教学手段 3.聘请行业企业专家进行行业前沿制造技术、企业文化及管理、职业道德教育等内容的讲座1次 4.开展“关于电子专业生产性教学工厂建设的探索与研究” 项目的研究 |
|  | 3.产学研结合机制创新 | 长效运行机制建设 | 预期目标： 为提高校企合作水平与产学研结合层次，建立长效运行机制，保证实训基地稳定运行和发挥更大的作用 验收要点： 1.双赢机制初步建立，教师直接参与企业的生产和管理，调整教学内容；学校聘请企业的能工巧匠、技术专家15人成为实践指教师；对企业在职人员进行岗位技术培训 2.保障机制初步建立，建立校企合作工作的领导机构和办事机构，建立相应的适合校企双方情况的基地管理制度 3.约束机制初步建立，签订实训基地协议 4.激励机制初步建立，对在基地建设、使用和管理过程中有突出贡献的部门或个人给予表彰和奖励 5.互动机制初步建立，学校方面确立良好的服务意识，主动建立学校领导和企业领导之间、师生与企业员工之间相互沟通的渠道和纽带，在政府与企业之间搭建沟通的桥梁 |  | 预期目标： 为提高校企合作水平与产学研结合层次，完善长效运行机制，更好保证实训基地稳定运行和发挥更大的作用 验收要点： 1.双赢机制建立，与行业企业共同开发紧密结合生产实际的实训教材，制定实习标准；学校聘请企业的能工巧匠、技术专家15人成为实践指教师；对企业在职人员进行岗位技术培训 2.保障机制建立，完善适合校企双方情况的基地管理制度，建立适合共建实训基地实际的评估指标体系，定期评估实训基地 3.约束机制建立，完善实训基地协议 4.激励机制建立，对在基地建设、使用和管理过程中有突出贡献的部门或个人给予表彰和奖励 5.互动机制初步建立，学校方面确立良好的服务意识，主动建立学校领导和企业领导之间、师生与企业员工之间相互沟通的渠道和纽带，在政府与企业之间搭建沟通的桥 |
|  |  | 技术开发 | 预期目标： 利用优势的专业师资力量和精良的教学仪器设备资源，通过企业调研，与企业合作，进行技术开发或技术改造，提高企业生产效率和师资能力水平 验收要点： 为企业提供技术开发或技术改造服务1项 |  | 预期目标： 利用优势的专业师资力量和精良的教学仪器设备资源，通过企业调研，与企业合作，进行技术开发或技术改造，提高企业生产效率和师资能力水平 验收要点： 为企业提供技术开发或技术改造服务1项 |

续表3B-3

续表3B-3

| 重点专业名称 |  |  | 应用电子技术 | 建设负责人 | 李建刚、王波、苗胜军、曲桂东、王亚盛 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  |  | 2007年9月 （预期目标、验收要点） |  | 2008年9月 （预期目标、验收要点） |
| 教学实验实训条件内涵建设 | 4.社会服务功能拓展 | 实习基地的员工技能培训和技能鉴定 | 预期目标： 为更好地为行业企业服务，对校内生产性工厂及校外实习基地的员工进行电子基本技能培训和无线电装配工技能鉴定，提高企业职工的技能水平 验收要点： 1.对校内生产性工厂及校外实习基地的员工进行电子基本技能培训和无线电装配工技能鉴定 2.完成培训和职业技能鉴定600人次 |  | 预期目标： 为更好地为行业企业服务，对校内生产性工厂及校外实习基地的员工进行电子基本技能培训和无线电装配工技能鉴定，提高企业职工的技能水平 验收要点： 1.对校内生产性工厂及校外实习基地的员工进行电子基本技能培训和无线电装配工技能鉴定 2.完成培训和职业技能鉴定600人次 |
|  |  | 表面贴装技术人员课程培训和其他工种的职业技能鉴定 | 预期目标： 采用多种渠道展开对企业的技术服务、技术培训和职业技能鉴定，扩大技术服务的覆盖面，增加技能鉴定的工种，开展表面贴装技术人员课程培训，进行无线电调试、家用电子产品维修和电子绘图员等工种的职业技能鉴定 验收要点： 1.开展表面贴装技术人员课程培训，进行无线电调试、家用电子产品维修和电子绘图员等工种的职业技能鉴定 2.完成培训和职业技能鉴定400人次 |  | 预期目标： 采用多种渠道展开对企业的技术服务、技术培训和职业技能鉴定，扩大技术服务的覆盖面，增加技能鉴定的工种，开展表面贴装技术人员课程培训，进行无线电调试、家用电子产品维修和电子绘图员等工种的职业技能鉴定 验收要点： 1.开展表面贴装技术人员课程培训，进行无线电调试、家用电子产品维修和电子绘图员等工种的职业技能鉴定 2.完成培训和职业技能鉴定400人次 |
| 师资队伍建设 | 1.培养专业带头人2人 |  | 预期目标： 2007年选拔2名培养对象进行培养，重点培养左翠红，使之基本达到双师型专业带头人要求。根据培养对象职教理论水平不高、研发能力需要进一步提高的现状，着重加强职教理论的培训和教改课题研究，并在应用性研究方面进行强化，努力把专业带头人培养成为既能够解决企业实际技术问题的技术大师，又能推动本专业发展的职教专家。 验收要点： 1．具有高级职称、学士以上学位，有十年以上大型知名企业研发、生产、管理工作经历 2．2人境外研修1个月 3．共同承担1项以上课题，参与1项产品研发或技术改造项目 4．分别外出学习交流1次 5．1人进修取得硕士学位 6．配置教科研设备资料 |  | 预期目标： 继续加强对2名培养对象的高层次职教理论培养、课题和研发项目带动，重点培养王亚盛，使之基本达到双师型专业带头人要求。 验收要点： 1．国内培训1次 2．承担1项以上课题，参与1项产品研发或技术改造项目 3．外出学习交流1次 |
|  | 2.引进骨干教师2人 |  | 预期目标： 根据本专业电子产品维修方向骨干教师数量不足的问题，重点引进电子产品维修方向骨干教师1名，并根据需求进行培养培训。 验收要点： 1．招聘有企业一线工作经历、本科以上学历的教师或硕士学位教师1名 2．国内培训1次或企业顶岗实践2个月 3．参与产品研发或课题研究1项 4．外出学习交流1次 |  | 预期目标： 根据本专业电子工艺方向骨干教师数量不足的问题，重点引进电子工艺方向骨干教师1名，并根据需求进行培养培训。 验收要点： 1．招聘有企业一线工作经历、本科以上学历的教师或硕士学位教师1名 2．国内培训1次 3．参与产品研发或课题研究1项 4．外出学习交流1次 |
|  | 3.培养骨干教师5人 |  | 预期目标： 选拔5名培养对象进行培养，重点培养3人。根据3名骨干教师培养对象理论知识较为丰富，理论教学水平相对较好，但操作技能水平相对较差的实际，着重加强技能素质培训和相关证书考试，并进一步加强科研与产品研发的应用研究能力培养，努力使他们中既有理论水平高的学者型教师，又有技术水平突出的技能型骨干。 验收要点： 1．中级以上职称，技能过硬、教学水平高 2．1人境外研修1个月，2人国内培训1次 3．共同参与课题1项 4．分别外出学习交流1次 5．2人参加考评员培训，获得考评员资格 6．3人考取高级职业资格证书 7．配置教科研设备资料 |  | 预期目标： 重点培养另外2名骨干教师培养对象。根据1人操作技能水平相对较差、1人职教理论水平不高的实际，分别加强技能素质培训、相关证书考试和职教理论培训，并进一步加强科研与产品研发的应用研究能力培养。 验收要点： 1．中级以上职称，技能过硬、教学水平高 2．2人境外研修1个月 3．参与课题1项 4．分别外出学习交流1次 5．1人参加考评员培训，获得考评员资格 |

续表3B-3

| 重点专业名称 |  | 应用电子技术 | 建设负责人 | 李建刚、王波、苗胜军、曲桂东、王亚盛 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  | 2007年9月 （预期目标、验收要点） |  | 2008年9月 （预期目标、验收要点） |
| 师资队伍建设 | 4.培养双师素质教师28人次 | 预期目标： 根据其他13名专业教师偏重理论9人，偏重技能4人的实际，在继续全面提高理论知识和教学水平的同时，重点对9名实践技能欠缺的教师开展实践技能培训。共开展双师培养培训15人次，比例达到75%以上 验收要点： 1．国内高校或高职师资培训中心培训2人次，取得双师素质相关证书 2．3人次到校外企业顶岗实践2个月，3人次在校内生产性工厂顶岗实践2个月 3．2人参加考评员培训，获得考评员资格 4．2人考取高级无线电调试工职业资格证书 5．3人进修取得硕士学位 |  | 预期目标： 继续全面提高理论知识和教学水平，选派两名教师进行专业理论和技能深造，继续对其他专业教师进行不同工种的技能培养。共开展双师培养培训13人次，比例达到80% 验收要点： 1．国内高校或高职师资培训中心培训2人次，取得双师素质相关证书 2．2人次到校外企业顶岗实践2个月，3人次在校内生产性工厂顶岗实践2个月 3．3人参加考评员培训，获得考评员资格 4．3人考取高级无线电调试技师职业资格证书 |
|  | 5.聘请兼职教师16人/年 | 预期目标： 根据学生专业技能培养贴近企业最近岗位和技能要求的目标，聘请16名企业一线技术骨干承担部分主干课程的专业技能训练和生产实习指导教学工作。 验收要点： 1．具有中级以上职称或高级职业资格，或者具有企业一线五年以上工作经验，能胜任专业核心课程的实践教学和实习指导工作 2．承担家电技术等课程的实践教学任务，平均周课时4课时以上，承担电子生产工艺、表面贴装技术、生产与质量管理等课程的实习指导教学任务，年指导实习学生共200人以上，年人均课时60课时以上 |  | 预期目标： 继续聘请16人。 验收要点： 1．具有中级以上职称或高级职业资格，或者具有企业一线五年以上工作经验，能胜任专业核心课程的实践教学和实习指导工作 2．承担家电技术等课程的实践教学任务，平均周课时4课时以上，承担电子生产工艺、表面贴装技术、生产与质量管理等课程的实习指导教学任务，年指导实习学生共250人以上，年人均课时60课时以上 |
|  | 6.特聘专家1人/年 | 预期目标： 从跟踪行业发展最近知识、技术和指导专业建设达到具有国内领先水平的高度，选聘1名具有一定影响力的专家指导专业建设、培训专业师资、带领或参与课题建设、课程与教材建设等。 验收要点： 1．主持过省级以上科研项目的行业知名学者或主持过大型电子产品研发的电子应用技术权威 2．每年来校2次以上，指导专业建设，举办学术讲座或教师业务培训2次以上；主持或参与课题1项 |  | 预期目标： 从跟踪行业发展最近知识、技术和指导专业建设达到具有国内领先水平的高度，选聘1名具有一定影响力的专家指导专业建设、培训专业师资、带领或参与课题建设、课程与教材建设等。 验收要点： 1．主持过省级以上科研项目的行业知名学者或主持过大型电子产品研发的电子应用技术权威 2．每年来校2次以上，指导专业建设，举办学术讲座或教师业务培训2次以上；主持或参与课题1项 |
| 课程体系与教学内容改革 | 1.课程体系构建与课程标准研制 | 预期目标： 根据国家和区域经济发展需要，改进人才培养方案，创新人才培养模式，探索职业岗位要求与专业教学计划有机结合的途径和方式，将职业岗位所需的关键能力培养融入专业教学体系，构建“工学结合”的课程体系，制订教学计划 验收要点： 完成行业调研，形成课程体系分析报告，构建包括电子产品生产工艺、电子设备安装与调试、电子产品维修和电子产品开发4个模块的项目课程体系，制订教学计划 |  | 预期目标： 为适应高技能人才培养的实际需要，选取部分核心课程，主要通过调研和教学改革等方式，研制专业核心课程标准，为制定专业教学标准奠定基础 验收要点： 制定《自动测试与检测技术》、《单片机原理与应用》、《电子生产工艺》、《表面贴装技术》4门专业核心课程标准 |
|  | 2.网络课程5门 | 预期目标： 为了实现课程资源的共享，为学习者提供自主学习的环境，遴选课程建设基础较好的2门专业课程建成网络课程，促进课程建设水平提高 验收要点： 将《数字电子技术》、《单片机原理与应用》2门课程的教学资料全部上网互动共享，并达到校级网络课程标准 |  | 预期目标： 借鉴前2门网络课程的经验，增加3门网络课程的建设，不断提高网络课程的建设水平，更好地为课程教学服务 验收要点： 将《电子生产工艺》、《表面贴装技术》、《自动测试与检测技术》3门课程的教学资料全部上网共享，并达到校级网络课程标准，同时完善、维护已经建立的网络课程 |
|  | 3.优质专业核心课程4门 | 预期目标： 通过更新课程教学内容、改进教学方法等措施，采用工学结合的人才培养模式，在专业核心课程中建成2门突出岗位技能要求、促进学生实践操作能力培养的优质核心课程 验收要点： 完成《单片机原理与应用》《电子生产工艺》2门课程建设，并达到校级标准 |  | 预期目标： 按照前期建设方法，使专业内4门主要核心课程达到优质水平，起到以点带面推动专业核心课程的建设，提高课程建设水平 验收要点： 完成《自动测试与检测技术》、《表面贴装技术》2门课程建设，并达到校级标准 |
|  | 4.精品课程5门 | 预期目标： 为了提高课程建设水平，改进与完善课程的教学内容、教学方法、教学手段和评价方式等，优先建设体现“工学结合”特色的精品课程，以带动其他课程建设，打造一批品牌课程，为本专业课程建设提供示范引领作用 验收要点： 将《单片机原理与应用》、《电子生产工艺》、《表面贴装技术》按校级标准建设，将《数字电子技术》按国家级工学结合精品课程标准建设，并争取申报 |  | 预期目标： 采用优先建设体现“工学结合”特色的精品课程，带动其他课程建设的方法，打造更多品牌课程，为本专业课程建设提供示范引领作用 验收要点： 将《自动测试与检测技术》建设成校级精品课程，将《电子生产工艺》、《表面贴装技术》按省级工学结合精品课程标准建设完毕，并争取申报 |

续表3B-3

| 重点专业名称 |  | 应用电子技术 | 建设负责人 | 李建刚、王波、苗胜军、曲桂东、王亚盛 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  | 2007年9月 （预期目标、验收要点） |  | 2008年9月 （预期目标、验收要点） |
| 课程体系与教学内容改革 | 5.特色教材5部和教学课件5种 | 预期目标： 根据本专业人才培养的实际需要，改革教学内容，突出“工学结合”特色，建设紧密结合生产实际、具有地方特色的高职教材2部，并制作教学课件2种辅助教学，提高课程教学质量 验收要点： 完成《数字电子技术》、《单片机原理与应用》2部教材的编写；完成《数字电子技术》、《单片机原理与应用》2种教学课件的制作任务并上网共享 |  | 预期目标： 根据本专业人才培养的实际需要，及时更新教学内容，突出“工学结合”特色，继续建设紧密结合生产实际，具有地方特色的高职教材3部，并制作教学课件3种辅助教学，提高课程教学质量 验收要点： 完成《电子生产工艺》、《表面贴装技术》、《自动测试与检测技术》3部教材的编写；完成《电子生产工艺》、《表面贴装技术》、《自动测试与检测技术》3种教学课件的制作任务并上网共享 |
|  | 6.教学改革项目2项 | 预期目标： 充分利用生产性教学工厂和校外实习基地，积极推行以生产性实训为特征的工学结合的人才培养模式，进行"工学结合"实践教学模式和生产性教学工厂建设这两个具有代表性的项目研究，以提高人才培养工作水平 验收要点： 完成“电子专业‘工学结合’实践教学模式的研究与实践”课题研究，鉴定结题。完成“关于电子专业生产性教学工厂建设的探索与研究”项目的立项 |  | 预期目标： 满足社会对高技能人才的技能需求，实施“工学结合”实践教学模式必须具备相应的生产性教学工厂，为此，对生产性教学工厂的建设运作模式进行试验、探索与研究，并将教学改革研究成果推广到其他专业 验收要点： “关于电子专业生产性教学工厂建设的探索与研究”形成结题报告，鉴定结题 |
|  | 7.专业教学系统资源 | 预期目标： 为规范人才培养标准，共享专业建设资源，搭建高技能人才培养的公共服务平台，建设专业教学系统资源库，内容科学、可借鉴性强 验收要点： 专业教学系统资源中包括培养目标、人才规格、能力模块、课程体系以及《自动测试与检测技术》、《单片机原理与应用》、《电子生产工艺》、《表面贴装技术》4门核心课程的课程标准等，内容科学适用，具有借鉴、参考与示范价值 |  | 预期目标： 为规范人才培养标准，共享专业建设资源，搭建高技能人才培养的公共服务平台，继续补充改进专业教学系统资源库，使内容更科学、可借鉴性更强 验收要点： 对培养目标、人才规格、能力模块、课程体系以及《自动测试与检测技术》、《单片机原理与应用》、《电子生产工艺》、《表面贴装技术》4门核心课程标准等进行动态调整，使内容更加科学适用，借鉴、参考与示范价值更高 |
|  | 8.自主学习系统资源 | 预期目标： 为共享优质教学资源，满足学生自主学习需要，通过建设网络课程形成自主学习系统资源。07年重点建设《数字电子技术》、《单片机原理与应用》等2门网络课程。为高技能人才的培养和构建终身学习体系搭建公共平台 验收要点： 网络课程资源包括电子教案、CAI课件、实训范例、实训指导书、习题及参考答案、试题库、实验实训课程录像和相关课程知识等，资源丰富，满足自主学习需要 |  | 预期目标： 为共享优质教学资源，满足学生自主学习需要，通过建设网络课程形成自主学习系统资源。08年重点建设《电子生产工艺》、《表面贴装技术》、《自动测试与检测技术》等3门网络课程。为高技能人才的培养和构建终身学习体系搭建公共平台 验收要点： 网络课程资源包括电子教案、CAI课件、实训范例、实训指导书、习题及参考答案、试题库、实验实训课程录像和相关知识等，资源丰富，满足自主学习需要 |
|  | 9.行业资源 | 预期目标： 为使专业建设与行业发展密切结合，通过参观考察、深入企业调研、上网搜索等方式，建设电子信息行业资源，为教师和学生准确把握行业发展动态提供全面而及时的信息 验收要点： 资源库中包括国内外50家以上知名行业企业介绍，国内外最新技术、新工艺和新产品等资源 |  | 预期目标： 为使专业建设与行业发展密切结合，不断改进完善电子信息行业资源，为教师和学生准确把握行业发展动态提供全面而及时的信息 验收要点： 扩充、维护和改进电子信息行业资源库信息内容，在种类、数量和质量上都有进一步的丰富、完善和更新 |
|  | 10.专业素材资源库 | 预期目标： 为积累和共享优质教学资源，满足学生自主学习需要，为教师提供教学素材，通过购买、收集与制作等途径，建设专业素材资源库 验收要点： 专业素材资源库中包括100种以上相关专业的仪器设备图片库、仪器设备使用视频库、实训项目资料库等信息，种类齐全，数量丰富 |  | 预期目标： 为积累和共享优质教学资源，满足学生自主学习需要，为教师提供教学素材，继续通过购买、收集与制作等途径，建设专业素材资源库 验收要点： 更新和补充各种专业素材资源，在种类、数量和质量上都有进一步的丰富和完善 |

3C-3．中央财政重点支持专业所在专业群建设进度及资金投入预算表

单位：万元

| 专业群所覆盖专业的名称 |  |  |  | 应用电子技术（06-13-03）：电子工艺与管理、通信技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 | 市 级地方财政投入 |  |  |  |  | 行业企业投入： |  |  |  | 其他投入： 学院自筹 校外资金 |  |  |  | 合计 | 2007年9月 （预期目标、验收要点） | 2008年9月 （预期目标、验收要点） |
|  | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 |  | 小计 | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 |  |  |  |
| 合计 |  | 24 | 21 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |
| 1.培养专业带头人2人 |  | 9 | 3 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 预期目标： 根据专业带头人培养对象职教理论水平不高、研发能力需要进一步提高的现状，着重加强职教理论的培训和教改课题研究，并在应用性研究方面进行强化。2007年选拔通信技术、电子工艺与管理专业带头人培养对象各1名，重点培养通信技术专业带头人王维毅，使之基本达到双师型专业带头人要求 验收要点： 1．高级职称，高级职业资格或半年以上企业顶岗实践经历 2．2人境外研修1个月 3．承担1项课题或教改项目 4．分别外出交流学习1次 5．配置教科研设备资料 | 预期目标： 重点培养电子工艺与管理专业带头人陈海波，使之基本达到双师型专业带头人要求 验收要点： 1．国内培训或顶岗实践2个月 2．承担课题1项 3．分别外出学习交流1次 |
| 2.培养骨干教师6人 |  | 3 | 6 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 预期目标： 选拔通信技术、电子工艺与管理专业各1名骨干教师培养对象进行重点培养，根据他们理论知识较为丰富，理论教学水平相对较好，但操作技能水平相对较差的实际，着重加强技能素质培训，2007年基本达到双师型骨干教师要求 验收要点： 1．中级以上职称，理论和技能水平较高 2．分别国内培训1次或企业顶岗实践2个月 3．分别外出交流1次 | 预期目标： 选拔两个专业4名骨干教师培养对象进行重点培养，着重加强技能素质培训，达到双师型骨干教师要求 验收要点： 1．中级以上职称，理论和技能水平较高 2．分别国内培训1次或企业顶岗实践2个月 3．分别外出交流1次 |
| 3.双师素质教师培养12人次 |  | 4 | 4 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 预期目标： 根据其他教师偏重理论多，偏重技能少的实际，在继续全面提高理论知识和教学水平的同时，重点对实践技能欠缺的教师开展实践技能培训。共开展双师培养培训6人次 验收要点： 1．国内高校或高职师资培训中心培训1人次，取得双师素质相关证书 2．3人次校内外企业顶岗实践2个月 3．2人考取高级无线电调试工职业资格证书 | 预期目标： 继续全面提高理论知识和教学水平，选派教师进行专业理论和技能深造，继续对其他专业教师进行不同工种的技能培养。共开展双师培养培训6人次 验收要点： 1．国内高校或高职师资培训中心培训1人次，取得双师素质相关证书 2．3人次到校内外企业顶岗实践2个月 3．2人考取高级无线电调试技师职业资格证书 |

续表3C-3

| 专业群所覆盖专业的名称 |  |  |  | 应用电子技术（06-13-03）：电子工艺与管理、通信技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 | 市 级地方财政投入 |  |  |  |  | 行业企业投入： |  |  |  | 其他投入： 学院自筹 校外资金 |  |  |  | 合计 | 2007年9月 （预期目标、验收要点） | 2008年9月 （预期目标、验收要点） |
|  | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 |  | 小计 | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 |  |  |  |
| 4.聘请兼职教师16人/年 |  | 6 | 6 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 预期目标： 根据学生专业技能培养贴近企业最近岗位和技能要求的目标，两个专业分别聘请8名企业一线技术骨干讲授实践课程 验收要点： 1．具有中级以上职称或高级职业资格，或者具有企业一线五年以上工作经验，能胜任专业核心课程的实践教学和实习指导工作 2．承担电子生产工艺与管理、表面贴装技术、光纤通信、计算机通信网络等课程实践教学，人均年指导学生15人以上 | 预期目标： 两个专业继续聘请兼职教师各8人 验收要点： 1．具有中级以上职称或高级职业资格，或者具有企业一线五年以上工作经验，能胜任专业核心课程的实践教学和实习指导工作 2．承担电子生产工艺与管理、表面贴装技术、光纤通信、计算机通信网络等课程实践教学，人均年指导学生15人以上 |
| 5.专业群内其他专业课程 |  | 2 | 2 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 预期目标： 为了带动专业群内其他课程建设，提高课程建设水平，通过共享公共课程等方法，初步建设部分网络课程和优质核心课程，带动其专业的发展 验收要点： 启动《光纤通信》网络课程和优质核心课程建设，修订完课程教学大纲，收集资料、准备素材，做好前期工作 | 预期目标： 为了带动专业群内其他课程建设，提高课程建设水平，通过共享公共课程等方法，建成部分网络课程和优质核心课程，带动其专业的发展 验收要点： 完成《光纤通信》1门网络课程建设并达到校级网络课程的标准。建成《光纤通信》1门优质专业核心课程 |

3A-4．中央财政重点支持专业资金投入预算表

单位：万元

| 重点专业名称 |  | 餐饮管理与服务 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  | 06-13-04 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  |  | 资金预算及来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中央财政投入 |  |  |  | 市 级地方财政投入② |  |  |  |  | 行业企业投入③： |  |  |  | 其他投入④： 学院自筹 校外资金 |  |  |  | 合计 |
|  |  |  | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 |  | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 |  |
| 合计 |  |  |  | 135.4 | 102 | 237.4 |  | 39 | 111.1 | 150.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 387.5 |
| 教学 实验 实训 条件 硬件 建设 | 1.扩充餐厅、客房实训室4个 |  |  | 11.9 |  | 11.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.9 |
|  | 2.扩充模拟仿真实训室1个 |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  | 3.扩充餐饮管理与服务实训基地1个 |  |  |  |  |  |  |  | 15.1 | 15.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.1 |
|  | 4.扩充生产性教学工厂1个（餐饮管理与服务中心） |  |  | 27 |  | 27 |  | 28 | 30 | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |
|  | 5.新建胶东海鲜菜肴研发中心1个 |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 45 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |
|  | 6.新建校外实习基地5个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  | 38.9 | 25 | 63.9 |  | 28 | 102.1 | 130.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194 |
| 教学 实验 实训 条件 内涵 建设 | 1.实践教学管理机制创新 |  |  | 4.1 | 2.6 | 6.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.7 |
|  | 2.实验实训教学改革 |  |  | 2.6 | 1.1 | 3.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.7 |
|  | 3.产学研结合机制创新 |  |  | 2.3 | 1.3 | 3.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.6 |
|  | 4.社会服务功能拓展 |  |  | 3 | 3 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  | 小计 |  |  | 12 | 8 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 师资 队伍 建设 | 1.培养专业带头人2人 |  |  | 9 | 8 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
|  | 2.培养骨干教师4人 |  |  | 8 | 7 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  | 3.培养双师素质教师9人次 |  |  | 4 | 4 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  | 4.聘请兼职11人/年 |  |  | 7 | 9 | 16 |  | 6 | 4 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
|  | 5.特聘专家1人/年 |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 小计 |  |  | 28 | 28 | 56 |  | 11 | 9 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 |

续表3A-4

| 建设内容 |  | 资金预算及来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中央财政投入 |  |  |  | 市 级地方财政投入 |  |  |  | 行业企业投入： |  |  |  | 其他投入： 学院自筹 校外资金 |  |  |  | 合计 |
|  |  | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 |  |
| 课程 体系 与 教学 内容 改革 | 1.课程体系构建与课程标准研制 |  | 13 | 14 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
|  | 2.网络课程6门 |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  | 3.优质专业核心课程3门 |  | 5 | 4 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  | 4.精品课程4门 |  | 14.5 | 8 | 22.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.5 |
|  | 5.特色教材3部和教学课件10种 |  | 8 | 4 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  | 6.教学改革项目2项 |  | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | 7.专业教学系统资源 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 8.专业素材资源库 |  | 2 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  | 9.自主学习系统资源 |  | 4 | 3 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  | 10.行业资源 |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | 小计 |  | 56.5 | 41 | 97.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97.5 |

3B-4．中央财政重点支持专业建设进度表

| 重点专业名称 |  | 餐饮管理与服务 | 建设负责人 | 李建刚、王波、苗胜军、王祖莉、马键 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  | 2007年9月 （预期目标、验收要点） |  | 2008年9月 （预期目标、验收要点） |
| 教学实验实训条件硬件建设 | 1.扩充餐厅服务、客房服务等实训室4个 | 预期目标： 为适应现代餐饮业的发展要求，升级改造现有的中餐服务、客房基本功训练、标准间服务和套房服务4个实训室，为餐饮管理与服务专业及旅游管理专业提供实训条件，实训室的建设科学合理，使餐饮服务与管理实训条件在国内同类院校中具有领先水平 验收要点： 1.行社会调研，完成中餐服务、客房基本功训练、标准间服务和套房服务4个实训室建设调研，作好设备论证 2.进行设备询价，制定设备采购计划书 3.落实312平方米实训场地建设 完成11.9万元设备采购、安装调试，新增餐桌椅6套、遥控电视机2台、10张单人床、2张双人床、配套餐具及用品、配套中、西式做床布草、其他配套服务设备 |  | 预期目标： 为满足餐饮管理与服务专业教学、社会培训和职业技能鉴定要求，完成中餐服务、客房基本功训练、标准间服务和套房服务4个实训室建设，为餐饮管理与服务专业及旅游管理专业提供实训条件，使餐饮服务与管理实训条件在国内同类院校中具有领先水平 验收要点： 1.开出中餐服务、客房服务实训项目2项，使中餐基本功实训项目和客房服务实训项目开出率达到100％ 2.一次可提供60名学生实训 3.为餐饮管理与服务专业及旅游管理专业提供实训条 4.具有接近现场环境的功能，可进行中餐服务、客房技能训练，对外提供中级餐厅服务员、客房服务员培训或职业技能鉴定300人次/年 |
|  | 2.扩充模拟仿真实训室1个 | 预期目标： 为提高餐饮服务与管理和旅游管理专业学生适应旅游业和现代酒店业的发展要求，完成模拟仿真实训室建设方案论证，做好模拟仿真机房管理软件采购准备工作 验收要点： 1.完成模拟仿真机房的建设论证 2.进行设备询价，制定软件采购计划书 |  | 预期目标： 为适应旅游业和现代饭店业的发展要求，满足餐饮服务与管理专业、旅游管理专业学生进行饭店和旅行社经营管理模拟仿真训练需要，完成模拟仿真实训室建设，使仿真实训条件达到旅游类院校一流水平 验收要点： 1.完成12万元饭店与旅行社经营管理全真模拟软件的采购、安装调试，在原有30台微机的基础上，新增饭店与旅行社经营管理全真模拟软件1套 2.完成饭店与旅行社经营管理训练项目，满足30名学生同时上课及对外培训的需要 3.为餐饮管理与服务专业及旅游管理专业提供实训条件 |
|  | 3.扩充餐饮管理与服务实训基地4个实训单元 | 预期目标： 为适应现代餐饮业的发展要求，提升烹饪实践教学硬件水平，完成中餐烹饪、烹饪基本功训练、烹调演示和面点与烘焙实训单元4个实训室建设调研工作，作好设备论证，保证该实训基地的建设科学合理、教学效益显著提高 验收要点： 1.进行社会调研，完成中餐烹饪、烹饪基本功训练、烹调演示和面点与烘焙实训单元4个实训室建设论证，作好设备论证 2.进行设备询价，制定设备采购计划书 3.落实实训场地建设 |  | 预期目标： 为提高餐饮服务与管理专业学生适应现代餐饮业的发展要求，完成中餐烹饪、烹饪基本功训练、烹调演示和面点与烘焙4个实训室建设，满足餐饮服务与管理专业烹饪教学要求，具有社会培训和中式烹调师和面点师职业技能鉴定功能 验收要点： 1.完成15.1万元设备采购、安装调试。原有双眼灶台12个、操作台18个等设备；拟购主要设备：新增视频演示系统1套、无线扩音系统2套、排烟系统1套、不锈钢操作台5个、远红外消毒柜1个、不锈钢操作台2个 2.使烹饪基本功、中餐烹调、中式面点实训项目开出率达到100%。 3.一次可提供30名学生实训 4.为餐饮管理与服务专业、烹饪工艺与营养专业提供实训条件 5.年可对外开展中式烹饪师、中式面点师的职业资格培训与鉴定100人次 |
|  | 4.扩充生产性教学工厂1个 （餐饮管理与服务中心） | 预期目标： 为适应现代餐饮业的发展需要，增加西餐和酒水服务实训内容，在现有10000平方米生产性教学工厂的基础上，新建西餐厅和茶艺室，增加生产性实训内容和比例，提高实训质量，作好管理机房设备论证，保证生产性教学工厂的建设科学合理、教学效益显著 验收要点： 1.完成55万元设备采购、安装调试。主要设备：在原有的500个餐位、228个床位的基础上，新增50餐位的餐桌椅、配套餐具、西餐制作设备、酒水制作设备、配套调酒用具、配套布草、3个茶艺桌、12把椅子、茶艺茶具各15套 2.中餐服务、客房服务、西餐服务、西餐制作、酒吧服务、调酒与茶艺实训项目开出率达到100% 3.一次可提供30名学生进行西餐服务、西餐制作、酒吧服务、调酒、中餐服务、客房服务实训 |  | 预期目标： 为提高餐饮服务与管理生产性实训和顶岗实习教学环境，在现有10000平方米生产性教学工厂的基础上，完成饭店管理机房的扩充建设，满足餐饮服务与管理专业在校内生产性实训和顶岗实习教学要求，使校内生产性实训和顶岗实习教学环境达到国内同类专业领先水平 验收要点： 1.完成30万元设备采购、安装调试。 主要设备：在原有8台微机的基础上，新增饭店管理系统软硬件（含自动点菜系统）1套 2.满足餐饮管理与服务专业、烹饪工艺与营养专业学生生产性实习需要 3.可开展餐厅服务员、客房服务员、中式烹调师、中式面点师的培训及鉴定 4.具备西式烹饪师、茶艺师、调酒师的职业技能鉴定条件 |
|  | 5.新建胶东海鲜菜肴研发中心1个 | 预期目标： 为保证创新工作室建设的先进性、实用性和科学性，进行胶东海鲜菜肴研发中心建设的前期调研，完成胶东海鲜菜肴研发中心建设方案论证和设备论证，发挥其最大效益 验收要点： 1.完成对胶东海鲜菜肴的市场调研，做出建设胶东海鲜菜肴研发中心论证方案 2.完成对拟采购设备的技术经济论证 3.制定设备采购计划书 4.落实场地改造 |  | 预期目标： 完成胶东海鲜菜肴研发中心建设，形成集研发、对外服务、培训等功能为一体的创新工作室，教学效益和社会服务功能显著提高，创新实训条件达到国内同类院校一流水平 验收要点： 1.完成70万元设备采购、安装调试，主要设备：新增双头双尾炒炉4个、万用蒸柜1台、煲仔炉1台、不锈钢加热案台1个、不锈钢保鲜案台3个、流水排烟机1组、活养设备1组、研发办公设备1套等 2. 社会服务功能显著并推出一种特色菜品 3.与中国烹饪协会联合举办一次胶东菜烹饪大赛 |

续表3B-4

| 重点专业名称 |  |  | 餐饮管理与服务 | 建设负责人 | 李建刚、王波、苗胜军、王祖莉、马键 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  |  | 2007年9月 （预期目标、验收要点） |  | 2008年9月 （预期目标、验收要点） |
| 教学实验实训条件硬件建设 | 6.新建校外实习基地5个 |  | 预期目标： 为提高餐饮服务与管理专业学生适应现代餐饮业的发展要求，建成适用于餐饮管理与服务专业、烹饪工艺与营养专业的校外实习基地2个，完成餐饮服务与管理、饭店服务与管理、烹饪等实习项目 验收要点： 1.与北京、大连四星级以上饭店签订校外实习基地合作协议2项 2.同时容纳50名学生生产性实训和顶岗实习 3.校外实习基地总数达10个 |  | 预期目标： 为提高餐饮服务与管理专业学生适应现代酒店业的发展要求，建成适用于餐饮管理与服务专业、烹饪工艺与营养专业的校外实习基地3个，可满足餐饮服务与管理、饭店服务与管理、烹饪等专业学生的实习项目 验收要点： 1.与北京、上海四星级以上饭店签订校外实习基地合作协议3项 2.同时容纳50名学生生产性实训和顶岗实习 3.校外实习基地总数达13个 |
| 教学实验实训条件内涵建设 | 1.实践教学管理机制创新 | 实训指导教师业务培训 | 预期目标： 加强对实训指导教师酒水与酒吧服务技能培训，提升教师职业技能鉴定资格的层次，促进实训教学质量提高 验收要点: 1.选派2名实训指导教师到茶艺师和调酒师培训基地培训1个月,取得相关职业资格证书 2.1名教师参加职业技能鉴定高级考评员培训并取得资格证书 |  | 预期目标： 继续加强对实训指导教师酒水与酒吧服务技能培训和理论知识水平的提升，促进实训教学质量提高 验收要点： 选派至少1名实训指导教师到茶艺师或调酒师培训基地培训1个月，取得相关职业资格证书 |
|  |  | 编制实训室管理制度和重要设备操作规程 | 预期目标： 为加强实训室管理，完善设备操作规程，保障实训室高效率运转，完成实训室管理制度和重要设备操作规程的编写及制作标牌的调研 验收要点： 在《威海职业学院实训室使用管理规定》基础上，完善制定本专业实训室管理制度和重要设备操作规程 1.符合专业特点 2.内容完整，指导性、实用性强 |  | 预期目标： 为加强实训室管理，进一步完善实训室管理制度和设备操作规程，保障实训室高效率运转，完成实训室管理制度和重要设备操作规程的编写，做到制度上墙、规范操作 验收要点： 1.实训场所具有职业特色 2.符合专业特点 3.管理体系完整，指导性、实用性强 |
|  |  | 职场氛围建设 | 预期目标： 为做到与企业、行业接轨，强化学生的职业意识，广泛进行社会调研和企业调研，进行实训室、校内实训基地等实训场所的职场氛围建设，制作各种制度及卫生标准看板、警示标牌等 验收要点： 在已有的《威海职业学院实训室使用管理规定》基础上，根据实训室和实训内容的实际情况进行制作 1.版式规范统一，内容全面 2.在必要、显著位置悬挂或摆放 |  | 预期目标： 为做到与企业、行业接轨，强化学生的职业意识，广泛进行社会调研和企业调研，完成实训室、校内实训基地等实训场所的职场氛围建设，真正达到学生培养目标的要求，制作并悬挂各种制度及卫生标准看板、警示标牌等 验收要点： 1.版式规范统一，内容全面、实用 2.在必要、显著位置悬挂或摆放 |
|  | 2.实验实训教学改革 | 生产性实训课题开发 | 预期目标： 为适应现代餐饮业的需要，结合实际岗位能力要求，开发生产性实训课题，激发学生学习兴趣，培训学生的创新能力，提高学生综合技能水平 验收要点： 在原有的摆台训练的基础上，进行零点和宴会台型设计，开发零点和主题宴会台型设计2项 1.突出宴会主题，有详尽的设计方案 2.被企业采纳并有评价意见 |  | 预期目标： 为适应现代餐饮业的需要，结合实际岗位能力要求，开发生产性实训课题，激发学生学习兴趣，培训学生的创新能力，提高学生综合技能水平 验收要点： 在原有的单个菜肴制作的基础上，设计出团队餐和主题宴会菜肴设计各2套 1.符合客人特点和宴会主题 2.被企业采纳并能够实现消费收入 |
|  |  | 实训模块体系化建设 | 预期目标： 为达到人才培养目标的要求，适合社会发展的需要，提高实践教学的质量，通过企业调研、专家论证、外出参观学习等方式，初步进行餐饮管理与服务专业实训模块体系改革方案 验收要点： 形成调研报告，在原有的餐厅服务模块基础上，增加酒水服务、烹饪技术等实训模块 |  | 预期目标： 构建科学的餐饮管理与服务专业实训模块体系，并用于教学，提高教学水平与教学质量，达到人才培养目标的要求 验收要点： 完成实训模块体系建设，将新增的实训模块用于教学并进行修订 |
|  |  | 实训教学考评体系 | 预期目标： 为达到人才培养目标的要求，提高实训教学质量，进行实训教学考评体系前期调研，改革实训教学考评体系，建立规范的考评内容、考评标准和科学的考评机制 验收要点： 通过随堂测试、技能比赛、职业技能鉴定、生产性实训、毕业设计等形式对教学效果进行考评、调研 |  | 预期目标： 进一步完善实训教学考评体系并用于教学，提高实训教学效率与质量，达到人才培养目标的要求 验收要点： 1.考评内容完整，方法科学、多样，主要含有的模块是：基本技能考评、专业技能考评、综合技能考评（职业技能鉴定）、生产实训（高级职业技能鉴定）、生产实习及创新能力考评（毕业设计）等方面 2.在实践教学中运用，指导性、可操作性强 |

续表3B-4

| 重点专业名称 |  |  | 餐饮管理与服务 | 建设负责人 | 李建刚、王波、苗胜军、王祖莉、马键 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  |  | 2007年9月 （预期目标、验收要点） |  | 2008年9月 （预期目标、验收要点） |
| 教学实验实训 条件内涵建设 | 3.产学研结合机制创新 | 实训指导手册和实训讲义开发 | 预期目标： 为适合行业发展的需要，提高实践教学的质量，通过企业调研、专家论证、外出参观学习，进行餐饮服务、烹饪实训等课程的实训指导手册和实训讲义的编写，具有工学结合特征，符合模块体系要求 验收要点： 在原有的实训指导书的基础上，编写有工学结合特征的实训指导手册和实训讲义，并印刷成册，试运行 |  | 预期目标： 进一步完善实训指导手册和实训讲义并用于教学，具有工学结合特征，符合模块体系要求，达到人才培养目标的要求 验收要点： 将编写的实训指导手册和实训讲义用于教学，有实效 |
|  |  | 制定实习基地运行管理办法 | 预期目标： 为提高学生顶岗实习效果，与企业更好地进行双向基地建设，制定本专业实习基地运行管理办法，实现人才培养目标的要求 验收要点： 在已有的《校外实习基地协议》和《校外实习管理协议》基础上，与企业合作，制定较为完善的实习基地运行管理办法 |  | 预期目标： 为提高学生顶岗实习效果，与企业更好地进行双向基地建设，制定本专业实习基地运行管理办法，全面实施《实习基地运行管理办法》，并进行动态调整完善，实现人才培养目标的要求 验收要点： 1.在实施《实习基地运行管理办法》过程中，并对实施效果进行阶段监测和总结 2.与企业共同进行修订和完善，在内容上有效覆盖实习基地使用的全过程 3.使本办法成为校企共同认可、严格遵照执行的实习基地管理依据 |
|  |  | 制定实习标准 | 预期目标： 为达到人才培养目标的要求，提高学生实习效果，与企业共同研讨，制定实习标准 验收要点： 在已有的本系《实习情况鉴定考评表》和《校外实习管理协议》基础上，结合近年来的校外实习管理经验，完成校外实习标准的制定 |  | 预期目标： 实施《实习标准》并进行动态调整完善，达到人才培养目标的要求，提高学生实习效果 验收要点： 能够依照本标准对学生的校外实习效果进行准确评价，并作为学生毕业考评和就业择业的推荐依据 |
|  |  | 技术开发 | 预期目标： 为更好地与企业进行双向基地建设，实现产学研紧密结合，与企业共同开发1款菜肴，提高教学、科研和服务社会能力 验收要点： 开发1款菜肴，形成本道菜肴研发的书面总结材料；投放市场，能够实现消费收入 |  | 预期目标： 为更好地与企业进行双向基地建设，实现产学研紧密结合，与企业共同开发1款菜肴，提高教学、科研和服务社会能力 验收要点： 开发1款菜肴，形成本道菜肴研发的书面总结材料；投放市场，能够实现消费收入 |
|  | 4.社会服务功能拓展 | 社会培训 | 预期目标： 利用专业优势师资和实验实训设备资源，完成800人次的餐饮业及旅游业社会培训工作，满足社会需求 验收要点： 1.在原平均每年对外培训300人次的基础上，年增加500人次社会培训工作 2.制定详细的培训计划和实施方案 3.有相关的培训记录 |  | 预期目标： 利用专业优势师资和实验实训设备资源，完成800人次的餐饮业及旅游业社会培训工作，满足社会需求，区域内社会服务能力显著增强 验收要点： 1.在原平均每年对外培训300人次的基础上，年增加500人次社会培训工作 2.制定详细的培训计划和实施方案 3.有相关的培训记录 |
|  |  | 职业技能鉴定 | 预期目标： 利用专业优势师资和实验实训设备资源，完成400人次的职业技能鉴定工作，满足社会需求 验收要点： 本专业现有国家烹调、面点和餐厅服务职业技能鉴定考评员5人，以及配套的技能鉴定场地和设备，能够承担烹调、面点和餐厅服务中高级职业技能的鉴定。近年来每年都承担或参与劳动部门的技能鉴定工组，取得了良好的社会效益 1.制定详细的技能鉴定计划和实施方案 2.有相关的鉴定工作记录 |  | 预期目标： 利用专业优势师资和实验实训设备资源，完成400人次的职业技能鉴定工作，满足社会需求 验收要点： 1.制定详细的技能鉴定计划和实施方案 2.有相关的鉴定工作记录 |
| 师资队伍建设 | 1.培养专业带头人2人 |  | 预期目标： 2007年选拔2名培养对象进行培养。重点培养王祖莉，针对其理论水平较高，教科研能力较强，但相关管理实践经验欠缺的现状，着重加强现代饭店经营管理实践锻炼，并加强与企业的应用性合作课题研究，使其达到双师型专业带头人的要求 验收要点： 1．正高职称、硕士学位 2．国外或香港研修1个月 3．校内生产性工厂顶岗实践2个月以上 4．承担课题或教改项目1项 5．外出学习交流1次 6．配置必要的教科研设备资料 |  | 预期目标： 继续培养2人。重点培养马健，针对其饭店服务与管理工作和专业考评经验丰富的现状，着重加强专业理论知识的培训和深造，并提高其餐饮服务、酒水酒吧服务方面的技能水平；继续进行学位进修，取得硕士学位，达到双师型专业带头人的要求 验收要点： 1．具有10年以上大型企业生产管理经验 2．国外或香港研修1个月 3．国内五星级酒店培训1次 4．承担课题或教改项目1项 5．外出学习交流1次 6．进修取得硕士学位 7．配置必要的教科研设备资料 |

| 重点专业名称 |  | 餐饮管理与服务 | 建设负责人 | 李建刚、王波、苗胜军、王祖莉、马键 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  | 2007年9月 （预期目标、验收要点） |  | 2008年9月 （预期目标、验收要点） |
| 师资队伍建设 | 2.培养骨干教师4人 | 预期目标： 根据现有骨干教师培养对象中大部分实践经验丰富、技能水平较高，专业理论水平有待于进一步提高的现状，着重加强专业理论知识的培训学习和管理、技能素质的提升，并进一步加强其科研能力的培养，使他们成为有较强教学能力和创新能力，理论与实践紧密结合的双师型骨干教师。2007年重点培养2人 验收要点： 1．中级以上职称，教学能力强、理论和技能水平高 2．1人国外或香港研修，1人国内培训1次或到企业顶岗实践2个月以上 3．1人在校内生产性工厂顶岗实践2个月以上 4．1人参与1项课题，1人参与创新菜研发 5．外出交流学习1次 6．2人获得高级职业资格证书 7．配置必要的教科研设备资料 |  | 预期目标： 重点培养2人，使4人全部达到双师型骨干教师的要求。 验收要点： 1．中级以上职称，教学能力强、理论和技能水平高 2．1人国外或香港研修，2人国内培训1次或到企业顶岗实践2个月以上 3．参与1项课题或创新菜研发 4．外出交流学习1次 5．配置必要的教科研设备资料 |
|  | 3.双师素质教师培养9人次 | 预期目标： 根据其他3名专业教师全部偏重理论，实践操作技能欠缺的现状，着重加强实践操作的锻炼和双师素质培训，使其成为专业理论和实践教学能力较强的双师型教师。开展双师培养培训2人次，比例达到90% 验收要点： 1．1人次到校外企业顶岗实践1个月 2．1人次到高职师资培训中心培训1次 |  | 预期目标： 在继续提高理论知识和教学水平的同时，着重加强实践操作技能的培训，增加实践锻炼经历，使其成为专业理论和实践教学能力较强的双师型教师。开展双师培养培训7人次，比例达到90% 验收要点： 1．2人次到校外企业顶岗实践1个月，2人次在校内生产性工厂顶岗实践2个月以上 2．参与产品研发或技术改造1项，参与人数1人 3．1人考取高级餐厅服务员职业资格证书 4．进修取得硕士学位1人 |
|  | 4.聘请兼职教师11人/年 | 预期目标： 根据学生的专业技能培养必须适应企业岗位需要的实际，聘请11名企业业务骨干和具有一定特长的能工巧匠担任兼职教师，承担部分实践课程的讲授并担任学生的综合实习指导任务 验收要点： 1．高级职业资格证书或中级以上职称或知名企业业务骨干 2．其中2人分别承担《酒水与酒吧管理》、《餐饮服务与管理》两门课程的实践教学任务，年平均周课时4课时，9人承担综合实习课程指导教学任务，年人均指导实习学生15人以上 |  | 预期目标： 根据学生的专业技能培养必须适应企业岗位需要的实际，聘请11名企业业务骨干和具有一定特长的能工巧匠担任兼职教师，承担部分实践课程的讲授并担任学生的综合实习指导任务 验收要点： 1．高级职业资格证书或中级以上职称或知名企业业务骨干 2．其中2人分别承担《酒水与酒吧管理》、《餐饮服务与管理》两门课程的实践教学任务，年平均周课时4课时，9人承担综合实习课程指导教学任务，年人均指导实习学生15人以上 |
|  | 5.特聘专家1人/年 | 预期目标： 为掌握国内外餐饮企业的最新动态和管理理论，加快专业建设与国际化接轨的步伐，特聘美国饭店协会教育学院驻中国代表处专家1人，指导专业建设，培训专业教师，带动优秀教师成长 验收要点： 1．美国饭店协会教育学院驻中国代表处专家1人 2．每年来校3次，指导专业建设，举办学术讲座或教师业务培训2次；主持或参与课题1项 |  | 预期目标： 为掌握国内外餐饮企业的最新发展动态，使专业建设和专业技术尽快达到国内领先水平，选聘1名国内具有一定影响力的大师，指导专业建设，培训专业教师，带动优秀教师成长。 验收要点： 1．中国烹饪协会烹饪大师1人 2．每年来校3次，指导专业建设，举办学术讲座或教师业务培训2次；主持或参与课题1项 |
| 课程体系与 教学内容改革 | 1.课程体系构建与课程标准研制 | 预期目标： 立足威海餐饮服务业，参照美国饭店协会教育学院课程体系的成功经验，构建真正体现工学结合特色的课程体系，并依此制订新的教学计划 验收要点： 完成行业调研，形成课程体系分析报告，构建包括餐饮服务、厨房业务、餐饮管理与营销3个模块的课程体系，制订教学计划 |  | 预期目标： 通过企业调研、专家论证等形式，选取专业核心课程中4门主要课程制定课程标准，为制定专业教学标准奠定基础 验收要点： 制订《餐饮服务与管理》、《饭店英语》、《酒水与酒吧管理》、《烹饪工艺》4门专业核心课程标准 |
|  | 2.网络课程6门 | 预期目标： 为实现课程资源共享，为教师教学和学生自主学习提供方便，遴选专业课程中建设基础较好的3门课程建成网络课程，促进课程建设水平的提高 验收要点： 将《餐饮服务与管理》、《饭店英语》、《烹饪工艺》3门课程的教学资料全部上网共享，并达到校级网络课程标准 |  | 预期目标： 借鉴前3门网络课程的经验，增加网络课程的门数，不断提高网络课程的建设水平，更好地为课程教学服务 验收要点： 将《食品营养与卫生》、《酒水与酒吧管理》《旅游心理学》3门课程的教学资料全部上网共享并达到校级网络课程标准 |
|  | 3.优质专业核心课程3门 | 预期目标： 通过更新课程教学内容、改进教学方法等措施，采用工学结合的人才培养模式，在专业核心课程中建成1门突出岗位技能要求、促进学生实践操作能力培养的优质核心课程 验收要点： 完成《餐饮服务与管理》课程建设，并达到校级标准 |  | 预期目标： 按照前期建设方法，使专业内3门主要核心课程达到优质水平，起到以点带面推动专业核心课程的建设，提高课程建设水平 验收要点： 完成《饭店英语》《烹饪工艺》2门课程建设，并达到校级标准 |

续表3B-4

续表3B-4

| 重点专业名称 |  | 餐饮管理与服务 | 建设负责人 | 李建刚、王波、苗胜军、王祖莉、马键 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  | 2007年9月 （预期目标、验收要点） |  | 2008年9月 （预期目标、验收要点） |
| 课程体系与 教学内容改革 | 4.精品课程4门 | 预期目标： 为了提高课程建设水平，采用优先建设精品课程，带动其他课程建设的方法，打造一批品牌课程，为本专业课程建设提供示范引领作用 验收要点： 将《餐饮服务与管理》、《饭店英语》2门建成校级精品课程 |  | 预期目标： 采用优先建设精品课程，带动其他课程建设的方法，打造更多品牌课程，为本专业课程建设提供示范引领作用 验收要点： 将《餐饮服务与管理》按省级工学结合精品课标准建设完毕，并争取申报，将《烹饪工艺》、《酒水与酒吧管理》2门建成校级精品课程 |
|  | 5.特色教材3部和教学课件10种 | 预期目标： 结合专业特点，紧密联系生产实际研发具有地方特色的教材，并选择部分课程中借助多媒体能够显著提高教学效果的部分内容开发成多媒体课件，更好地辅助教学工作，提高教学质量 验收要点： 出版《旅游心理学》教材，完成《饭店韩语》教材初稿的编写工作； 完成《茶艺》、《咖啡》、《中餐宴会服务》、《西餐服务（英语）》、《老年人群的膳食营养》、《餐厅服务员的仪容仪表仪态》6种课件制作任务，并上网共享 |  | 预期目标： 紧密联系生产实际继续研发具有地方特色的教材，并选择部分课程中借助多媒体能够显著提高教学效果的部分内容开发成多媒体课件，更好地辅助教学工作，提高教学质量 验收要点： 出版《饭店韩语》、《餐饮服务与管理》教材； 完成《西餐零餐服务》、《鸡尾酒调制》、《收银服务（英语）》、《鱼类的营养价值》4种课件制作任务，并上网共享 |
|  | 6.教学改革项目2项 | 预期目标： 深化校企合作，不断探索人才培养模式，着重研究 “订单式”培养模式和兼职教师任职标准这两个具有代表性的项目，以提高人才培养工作水平 验收要点： 将“高职院校旅游类兼职教师任职标准研究”、“‘订单式’人才培养模式探索” 分别立项 |  | 预期目标： 将通过教改项目成果以公开发表论文等多种形式展示并应用到人才培养工作，逐步向其他专业进行推广，在高职院校中起到普遍地借鉴作用 验收要点： 将“高职院校旅游类兼职教师任职标准研究”、“‘订单式’人才培养模式探索” 分别形成结题报告，鉴定结题 |
|  | 7.专业教学系统资源 | 预期目标： 为规范人才培养标准，共享专业建设资源，搭建高技能人才培养的公共服务平台，建设专业教学系统资源库，内容科学、可借鉴性强 验收要点： 专业教学系统资源中包括餐饮管理与服务专业培养目标、人才规格、能力模块、课程体系、课程标准、教学大纲、教学计划、实训指导等，内容科学适用，具有借鉴、参考与示范价值 |  | 预期目标： 为规范人才培养标准，共享专业建设资源，搭建高技能人才培养的公共服务平台，继续补充改进专业教学系统资源库，使内容更科学、可借鉴性更强 验收要点： 对培养目标、人才规格、能力模块、课程体系、课程标准、教学大纲、教学计划、实训指导等进行动态调整，使内容更加科学适用，借鉴、参考与示范价值更高 |
|  | 8.专业素材资源库 | 预期目标： 为积累和共享优质教学资源，满足学生自主学习需要，为教师提供教学素材等，通过购买、收集与制作等途径，建设专业素材资源库 验收要点： 资源库中包括餐饮服务、饮品、烹调原材料、菜肴制作的相关图片、视频、文本资料等，种类齐全，数量丰富 |  | 预期目标： 为积累和共享优质教学资源，满足学生自主学习需要，为教师提供教学素材，继续通过购买、收集与制作等途径，建设专业素材资源库 验收要点： 更新和补充各种专业素材资源，在种类、数量和质量上都有进一步的丰富和完善；开发针对性和示范性比较强的餐饮服务案例视频教学资源 |
|  | 9.自主学习系统资源 | 预期目标： 为共享优质教学资源，满足学生自主学习需要，通过建设网络课程形成自主学习系统资源。07年重点建设《餐饮服务与管理》、《饭店英语》、《烹饪工艺》、《导游实务》等4门网络课程。为高技能人才的培养和构建终身学习体系搭建公共平台 验收要点： 网络课程中包括教学大纲库、电子教案库、CAI课件库、习题试题库、视频录像库等，资源丰富，满足自主学习需要 |  | 预期目标： 为共享优质教学资源，满足学生自主学习需要，通过建设网络课程形成自主学习系统资源。08年重点建设《食品营养与卫生》、《酒水与酒吧管理》、《旅游心理学》等3门网络课程。为高技能人才的培养和构建终身学习体系搭建公共平台 验收要点： 网络课程中包括教学大纲库、电子教案库、CAI课件库、习题试题库、视频录像库等，资源丰富，满足自主学习需要 |
|  | 10.行业资源 | 预期目标： 为使专业建设与行业发展密切结合，通过参观考察、深入企业调研、上网搜索等方式，建设餐饮管理与服务行业资源，为教师和学生准确把握行业发展动态提供全面而及时的信息 验收要点： 资源中包括国内外知名餐饮、旅游企业、行业协会情况及中西餐知识、主要客源国风土人情等相关资料 |  | 预期目标： 为使专业建设与行业发展密切结合，不断改进完善餐饮管理与服务行业资源，为教师和学生准确把握行业发展动态提供全面而及时的信息 验收要点： 将国内外知名餐饮、旅游企业、行业协会情况及中西餐知识、主要客源国风土人情等内容上网共享，并进行动态更新积累 |

3C-4．中央财政重点支持专业所在专业群建设进度及资金投入预算表                                                                                                    单位：万元

| 专业群所覆盖专业的名称 |  |  |  | 餐饮管理与服务（06-13-04）：烹饪工艺与营养、旅游管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 | 市 级地方财政投入 |  |  |  |  | 行业企业投入： |  |  |  | 其他投入： 学院自筹 校外资金 |  |  |  | 合计 | 2007年9月 （预期目标、验收要点） | 2008年9月 （预期目标、验收要点） |
|  | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 |  | 小计 | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 |  |  |  |
| 合计 |  | 27 | 33.5 |  | 60.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.5 |  |  |
| 1.培养专业带头人2人 |  | 7 | 7 |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 预期目标： 针对旅游管理专业带头人培养对象饭店服务与管理工作和专业考评经验丰富的现状，着重加强专业理论知识的培训和深造，并提高其经营管理和科研水平，使其在经营管理和员工培训工作方面具有一定权威性。重点培养旅游管理专业带头人韩颖，使其取得硕士学位，达到双师型专业带头人的要求 验收要点： 1．中级职称，具有10年以上星级酒店生产管理经验，教学能力强、理论和技能水平高 2．境外研修1个月 3．参与课题1项 4．国内培训1次 5．配置必要的教科研设备资料 | 预期目标： 针对烹饪工艺与营养专业带头人培养对象烹饪技能较高、实践经验和专业考评经验丰富，理论知识欠缺的现状，着重加强专业理论知识的培训和深造，并继续提高其技能和科研水平，使其具有适应专业建设要求的课程教学创新能力，重点培养烹饪工艺与营养专业带头人刘忠文，使其达到双师型专业带头人的要求 验收要点： 1．省烹饪大师，中级职称，教学能力强、理论和技能水平高 2．境外研修1个月 3．参与课题研发1项 4．外出交流学习1次 5. 配置必要的教科研设备资料 6. 取得烹调高级技师证书，在中式烹调方面技能显著提升，初步掌握西餐制作技艺具有适应专业建设要求的课程教学创新能力；在胶东海鲜菜肴的制作研发技术上有进一步提高并参与相关课题1项。 |
| 2.培养骨干教师5人 |  | 6 | 6 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 预期目标： 根据现有骨干教师培养对象中大部分实践经验丰富、技能水平较高，但专业理论水平有待于进一步提高的现状，着重加强专业理论知识的培训学习和管理、技能素质的提升，并进一步加强其科研能力的培养，使他们成为有较强教学能力和创新能力，理论与实践紧密结合的双师型骨干教师。2007年培养旅游管理专业骨干教师2人，烹饪工艺与营养骨干教师1人 验收要点： 1．分别国内培训1次或企业顶岗实践2个月以上 2．参与课题1项 3．外出学习交流1次 | 预期目标： 着重通过参加较高水平的培训或顶岗实践、参加学术会议等跟踪专业和行业发展要求，开阔视野。2008年培养旅游管理、烹饪工艺与营养骨干教师各1人 验收要点： 1．分别国内培训1次或企业顶岗实践2个月以上 2．外出学习交流1次 |
| 3.培养双师素质教师12人次 |  | 4 | 6 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 预期目标： 根据其他专业教师中旅游管理专业3名教师偏重理论，烹饪工艺与营养专业3名教师偏重技能的现状，重点加强对旅游管理专业教师实践操作技能的培训，增加实践锻炼经历，加强对烹饪工艺与营养专业教师技能素质的进一步提升，使他们成为专业理论和实践教学能力较强的双师型教师。开展双师培养培训4人次 验收要点： 1．2人次到校外企业顶岗实践2个月以上 2．2人次在校内生产性工厂顶岗实践2个月以上 | 预期目标： 继续开展双师培养培训8人次 验收要点： 1．1人次到校外企业顶岗实践2个月以上，1人次到高职师资培训中心培训，2人次在校内生产性工厂顶岗实践2个月以上； 2．3人考取中级导游员证书 |

续表3C-4

| 专业群所覆盖专业的名称 |  |  |  | 餐饮管理与服务（06-13-04）：烹饪工艺与营养、旅游管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 | 市 级地方财政投入 |  |  |  |  | 行业企业投入： |  |  |  | 其他投入： 学院自筹 校外资金 |  |  |  | 合计 | 2007年9月 （预期目标、验收要点） | 2008年9月 （预期目标、验收要点） |
|  | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 |  | 小计 | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 |  |  |  |
| 4.聘请兼职教师8人/年 |  | 6 | 7 |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 预期目标： 根据学生的专业技能培养必须适应企业岗位需要的实际，旅游管理、烹饪工艺与营养专业各聘请4名企业业务骨干和具有一定特长的能工巧匠担任兼职教师，承担学生的综合实习指导任务 验收要点： 1．旅游管理专业：中级导游员以上资格或旅行社业务部门经理 烹饪工艺与营养专业：烹饪技师以上职业资格；知名企业业务骨干 2．承担校外实习课程的实践教学工作，年人均承担本专业300学时以上的实习指导任务 | 预期目标： 旅游管理、烹饪工艺与营养专业继续各聘请兼职教师4人 验收要点： 1．旅游管理专业：中级导游员以上资格或旅行社业务部门经理 烹饪工艺与营养专业：烹饪技师以上职业资格；知名企业业务骨干 2．承担校外实习课程的实践教学工作，年人均承担本专业300学时以上的实习指导任务 |
| 5.专业群内其他专业课程 |  | 4 | 7.5 |  | 11.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.5 | 预期目标： 为了带动专业群内其他课程建设，提高课程建设水平，通过共享公共课程等方法，初步建设部分网络课程和优质、精品课程，带动其专业的发展 验收要点： 完成《导游实务》1门网络课程建设并达到校级网络课程的标准 | 预期目标： 为了带动专业群内其他课程建设，提高课程建设水平，通过共享公共课程等方法，完善并建成部分网络课程和优质、精品课程，带动其专业的发展 验收要点： 完成《面点制作》1门网络课程建设并达到校级网络课程的标准。建成《导游实务》、《面点制作》2门优质专业核心课程。将《导游实务》建成校级精品课程 |

3A-5．中央财政重点支持专业资金投入预算表

单位：万元

| 重点专业名称 |  |  | 服装设计 |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  | 06-13-05 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  | 资金预算及来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中央财政投入 |  |  |  |  | 市 级地方财政投入② |  |  |  |  | 行业企业投入③： |  |  |  | 其他投入④： 学院自筹 校外资金 |  |  |  | 合计 |
|  |  | 2006 年度 |  | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 |  | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 |  |
| 合计 |  |  |  | 125.5 | 119 | 244.5 |  | 83 | 31 | 114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 358.5 |
| 教学 实验 实训 条件 硬件 建设 | 1. 新建服装CAD实训室1个 |  |  | 22 |  | 22 |  | 40 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 |
|  | 2. 新建刺绣实训室1个 |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  | 3. 扩充服装设计实训基地 服装工艺实训单元4个 |  |  |  |  |  |  | 15.5 |  | 15.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.5 |
|  | 4. 扩充服装设计实训基地 打板推板实训单元2个 |  |  | 5 |  | 5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.5 |
|  | 5. 新建服装设计实训基地 图案设计实训单元2个 |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  | 6. 新建服装设计创新 工作室1个 |  |  |  | 45 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |
|  | 7. 新建校外实习基地6个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  | 27 | 45 | 72 |  | 58 | 19 | 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149 |
| 教学 实验 实训 条件 内涵 建设 | 1.实践教学管理机制创新 |  |  | 3 | 3 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  | 2.实验实训教学改革 |  |  | 2.5 | 2.5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  | 3.产学研结合机制创新 |  |  | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | 4.社会服务功能拓展 |  |  | 2.5 | 2.5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  | 小计 |  |  | 10 | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 师资 队伍 建设 | 1.引进专业带头人1人 |  |  |  |  |  |  | 13 | 2 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  | 2.培养专业带头人1人 |  |  | 6 | 2 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  | 3.培养骨干教师6人 |  |  | 10 | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | 4. 培养双师素质教师21人次 |  |  | 10 | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | 5.聘请兼职教师18人/年 |  |  | 6 | 7 | 13 |  | 7 | 5 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |

续表3A-5

| 建设内容 |  | 资金预算及来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中央财政投入 |  |  |  | 市 级地方财政投入 |  |  |  | 行业企业投入： |  |  |  | 其他投入： 学院自筹 校外资金 |  |  |  | 合计 |
|  |  | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 |  |
| 师资 队伍 建设 | 6.特聘专家1人/年 |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 小计 |  | 32 | 29 | 61 |  | 25 | 12 | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 |
| 课程 体系 与 教学 内容 改革 | 1.课程体系构建与课程标准研制 |  | 13 | 14 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
|  | 2.网络课程6门 |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  | 3.优质专业核心课程5门 |  | 11 | 4 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  | 4.精品课程2门 |  | 10.5 | 3 | 13.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.5 |
|  | 5.特色教材3部和教学课件4种 |  | 8 | 4 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  | 6.教学改革项目1项 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 7.专业教学系统资源 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 8.专业素材资源库 |  | 2 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  | 9.自主学习系统资源 |  | 3 | 4 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  | 10.行业资源 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 小计 |  | 56.5 | 35 | 91.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91.5 |

3B-5．中央财政重点支持专业建设进度表

| 重点专业名称 |  | 服装设计 | 建设负责人 | 李建刚、王波、苗胜军、夏国防、徐春景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  | 2007年9月 （预期目标、验收要点） |  | 2008年9月 （预期目标、验收要点） |
| 教学实验实训条件硬件建设 | 1. 新建服装CAD实训室室1个 | 预期目标： 为提高服装设计专业学生对服装款式、打板、推板、排料等技能训练，新建1个建筑面积100平方米的服装CAD实训室，满足服装设计专业实训需要，实训条件达到国内同类院校一流水平，并为中小服装企业提供技术服务 验收要点： 1.完成62万元设备采购和安装调试，购置主要设备：微机及配套设备50套、数字化仪1台、绘图仪1台、美国PGM软件1套、纸样自动裁剪设备1套等 2.调整CAD系统，完成服装款式、打板、推板、排料等8个实训项目 3.可同时容纳50名学生进行服装CAD基本技能实训 |  | 预期目标： 建成集教学、社会培训等功能为一体的服装CAD实训室，运行正常，使服装设计专业学生在服装款式、打板、推板、排料等方面的技能有很大提高，并为中小服装企业提供技术服务，实训条件达到国内同类院校一流水平 验收要点： 1.进行服装CAD技能训练，开出服装款式、打板、推板、排料等的8个实训项目 2.同时容纳50名学生进行服装CAD基本技能实训 3.具有对外提供培训和职业技能鉴定的功能 |
|  | 2. 新建刺绣实训室1个 | 预期目标： 为保证刺绣实训室的建设科学合理，进行市场调研，完成刺绣实训室设备采购前期准备工作 验收要点： 1.进行社会调研，完成对刺绣实训室建设方案论证和拟采购设备的论证工作 2.进行设备询价，制定设备采购计划书 3.落实100平方米实训场地建设 |  | 预期目标： 为提高服装设计专业及专业群学生对刺绣工艺、服饰图案、家用纺织品等设计能力，新建1个建筑面积100平方米的刺绣实训室，满足服装设计专业及专业群图案设计实训需要 验收要点： 1.完成12万元设备采购和安装调试，购置电脑花样机1台、电脑绣花机1台 2.承担绣品图案设计、服装图案设计等课程的实践教学任务 3.可同时容纳30名学生进行实训 |
|  | 3. 扩充服装设计实训基地服装工艺实训单元4个 | 预期目标： 为提高服装设计专业学生的服装工艺技能训练质量、提高教学效率，在现有400平方米、128工位真实工作环境的实训条件基础上，扩充服装工艺实训单元4个，实现“教、学、做”一体化功能 验收要点： 1.原有主要设备：高速平缝机120台，包缝机8台 2.完成15.5万元多媒体教学设备的采购和安装调试，新增多媒体视频演示设备4套 3.2007年10月投入使用 4.同时容纳128名学生进行服装工艺课程的实训 |  | 预期目标： 建成“教、学、做”于一体的实训场地，运行正常，实训条件达到国内同类院校领先水平，使服装设计专业学生的服装工艺技能训练质量有很大提高并可开展对外服务、技术培训、职业技能鉴定等工作 验收要点： 1.可满足服装工艺所有项目的实训要求 2.同时容纳128名学生进行服装工艺课程的实训 3.可开展技术培训、职业技能鉴定等对外服务工作 |
|  | 4. 扩充服装设计实训基地打板推板实训单元2个 | 预期目标： 为提高服装专业学生的打板与推板操作能力，新建100平方米打板推板实训单元2个，实现一体化教学，使学生熟练掌握服装平面结构设计能力，实训条件达到国内同类院校一流水平 验收要点： 1.完成7.5万元设备采购和安装调试。主要设备：多媒体教学设备1套、推板工作台60套 2.2007年10月投入使用 3.同时容纳60名学生进行打板推板、服装平面结构设计等课程的实训 |  | 预期目标： 打板、推板实训单元投入正常使用，实训条件达到国内同类院校一流水平，通过一体化教学，使服装专业学生的服装平面结构设计、打板与推板等技能训练质量得到进一步提高 验收要点： 1.满足服装设计专业打板推板、服装平面结构设计等课程的教学需要 2.实现一体化教学，同时容纳60名学生进行实训 |
|  | 5. 新增服装设计实训基地图案设计实训单元2个 | 预期目标： 为保证图案设计2个实训单元的建设科学合理，通过市场调研，完成设备采购的前期准备工作 验收要点： 1.进行社会调研，完成图案设计实训单元建设方案论证和采购设备的论证工作 2.进行设备询价，制定设备采购计划书 3.落实图案设计实训单元场地建设 |  | 预期目标： 为提高服装设计及专业群学生的图案设计能力，新建图案设计实训单元2个，满足专业群实践教学需要，并具有职业技能鉴定和社会培训功能 验收要点： 1.完成7万元设备采购和安装调试，新增主要设备：设计专用工作台60套、教学软件1套 2.同时容纳60名学生进行实训 3.承担专业及专业群的服装设计课程和时装设计师职业资格鉴定及社会培训任务 |
|  | 6. 新建服装设计创新工作室1个 | 预期目标： 完成服装设计创新工作室的调研，作好设备论证，保证该工作室的建设科学合理，发挥最大的教学效益 验收要点： 1.进行社会调研，完成服装设计创新工作室建设方案论证和拟采购设备的论证工作 2.进行设备询价，制定设备采购计划书 3.落实100平方米实训场地建设 |  | 预期目标： 为加强服装设计专业学生对时装设计与产品开发等能力的培养，新建100平方米服装设计创新工作室1个，满足服装设计专业及专业群的服装设计教学要求，具有科技创新培养功能，实训条件达到国内同类院校一流水平 验收要点： 1.完成45万元设备采购和安装调试，购置主要设备：微机及配套设备40套、数字化仪40套、服装设计软件1套 2.可同时容纳40名学生进行实训 3.满足学生进行时装设计与产品开发等创新能力培养的需要 |

续表3B-5

| 重点专业名称 |  |  | 服装设计 | 建设负责人 | 李建刚、王波、苗胜军、夏国防、徐春景 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  |  | 2007年9月 （预期目标、验收要点） |  | 2008年9月 （预期目标、验收要点） |
| 教学实验实训条件硬件建设 | 7. 新建校外实习基地6个 |  | 预期目标： 为提高学生的服装设计、打板推板、生产管理、服装营销等基本技能，建成适用于服装设计专业及专业群的校外实习基地3个，增强学生的岗位适应能力和就业竞争力 验收要点： 1.与红领集团、威海华羽服装有限公司等签订校外实习基地合作协议3项 2.可同时容纳100名学生进行生产性实训和顶岗实习 3.校外实习基地总数7个 |  | 预期目标： 为提高学生的服装设计、打板推板、生产管理、服装营销等基本技能，建成适用于服装设计专业及专业群的校外实习基地3个，增强学生的岗位适应能力和就业竞争力 验收要点： 1.与威海银洁绣品、新郎希努尔等企业签订校外实习基地合作协议3项 2.可同时容纳100名学生进行生产性实训和顶岗实习 3.校外实习基地总数10个 |
| 教学实验实训条件内涵建设 | 1.实践教学管理机制创新 | 实训基地管理 | 预期目标： 根据专业培养目标要求和实训教学需要，完善实训基地管理制和操作规程，加强职场氛围建设 验收要点： 1.实训基地管理现状调研 2.拟定管理制度和操作规程、规范实训教学 3.进行07年建设的实训室职场氛围建设 |  | 预期目标： 根据专业培养目标要求和实训教学需要，完善实训基地管理制和操作规程，加强职场氛围建设 验收要点： 1.出台相关的管理制度和操作规程 2.按管理制度和操作规程进行运作、规范实训教学 3.进行08年建设的实训室职场氛围建设 |
|  |  | 实习管理办法及考核办法 | 预期目标： 为规范实践教学，提高教学效率，广泛进行社会调研，拟定实习管理办法及实习成绩考核办法，保证实习教学的良好运行，提高实践教学质量。 验收要点： 1.进行社会调研，与企业达成共识 2.编写校外实习管理办法和实习成绩考核办法 |  | 预期目标： 为规范实践教学，提高教学效率，要对拟定的实习管理办法及实习成绩考核办法进行查漏补缺，出台两个办法并实施运作，保证实习教学的良好运行，提高实践教学质量。 验收要点： 1.在已经拟定实习管理办法及实习成绩考核办法的基础上出台两个办法 2.按两个办法进行运作 |
|  |  | 实训指导教师业务培训 | 预期目标： 为达到人才培养目标的要求，适应社会发展的需要，需对实践指导教师进行业务能力培训，提高实践教学水平 验收要点： 安排2人到国内高校、著名企业培训或交流学习1次 |  | 预期目标： 为达到人才培养目标的要求，适应社会发展的需要，对实践指导教师进行业务能力培训，提高实践教学水平 验收要点： 安排2人到国内高校、著名企业培训或交流学习1次 |
|  |  | 考评员资格获取 | 预期目标： 为达到人才培养目标的要求，适应社会发展的需要，专业教师需进行服装专业考评员业务能力培训，完成考评工种调研，确定考评工种，以提高师资水平，和实践教学质量。 验收要点： 确定职业工种1项，确定培训人选，进行资格培训 |  | 预期目标： 为达到人才培养目标的要求，适应社会发展的需要，专业教师需参加服装专业考评员业务能力培训，获取考评员资格，以提高师资水平，促进教学改革和创新。 验收要点： 2人获中级以上职业资格取证书 |
|  | 2.实验实训教学改革 | 实训方案 | 预期目标： 为规范实践教学，提高教学质量，广泛进行社会调研，设计开发实训方案，使实训内容与专业发展紧密结合，提高实训教学的质量和效率。 验收要点： 编写服装设计专业实训方案 |  | 预期目标： 为规范实践教学，提高教学质量，广泛进行社会调研，对拟定的实训方案进行研究讨论，出台实训方案并运行，使学生的技能素质迅提高，达到人才培养目标的要求。 验收要点： 运行服装设计专业实训方案 |
|  |  | 实训指导手册 | 预期目标： 为规范实践教学，提高教学效率，广泛进行社会调研，结合专业特点，设计编写实训指导手册 验收要点： 设计并编写工学结合实训指导手册 |  | 预期目标： 为规范实践教学，提高教学效率，广泛进行社会调研，开始运用实训指导手册 验收要点： 印制实训指导手册，使用实训指导手册进行教学 |
|  |  | 实训教法研究 | 预期目标： 为达到人才培养目标的要求，提高人才培养的质量，对实训教法进行广泛调研，完成实训教法研究报告，提高实践教学质量 验收要点： 完成前期调研，形成研究报告 |  | 预期目标： 为达到人才培养目标的要求，提高人才培养的质量，需对实训教法前期调研工作进行总结，完成实训教法研究并实施，提高实践教学质量 验收要点： 完成实训教法研究1项 |
|  |  | 实训教学考评研究 | 预期目标： 为规范实训教学，提高教学质量，结合专业特点，广泛进行实训考评调研，提高实践教学质量 验收要点： 完成实训考评前期调研、形成调研报告 |  | 预期目标： 为规范实训教学，提高教学质量，对前期调研进行总结并研究讨论，在实训教学考评研究报告的基础上，建立有效的实训教学考评机制，提高实践教学质量 验收要点： 在前期调研的基础上，建立有效的实训教学考评机制并实施 |

续表3B-5

| 重点专业名称 |  |  | 服装设计 | 建设负责人 | 李建刚、王波、苗胜军、夏国防、徐春景 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  |  | 2007年9月 （预期目标、验收要点） |  | 2008年9月 （预期目标、验收要点） |
| 教学实验条件内涵建设 | 2.实验实训教学改革 | 实训模块体系研究 | 预期目标： 为达到人才培养目标的要求，提高人才培养的质量，对实训模块进行广泛调研，提高实践教学质量 验收要点： 完成实训模块前期调研、形成调研报告 |  | 预期目标： 为达到人才培养目标的要求，提高人才培养的质量，对实训模块前期调研进行总结并研究讨论，完成专业实训教程编写，以提高实践教学质量。 验收要点： 1．组织专业教师编写实训教程 2．运行专业实训教程 |
|  | 3.产学研结合机制创新 | 技术培训及业务指导 | 预期目标： 为提高服装专业的社会认可度，形成良性的校企合作新机制，探索课堂教学与企业技术开发的一体化，安排相关人员到企业顶岗培训，加强校企合作 验收要点： 管理人员及实践教师到企业顶岗培训3人次 |  | 预期目标： 为提高服装专业的社会认可度，形成良性的校企合作新机制，探索课堂教学与企业技术开发的一体化，安排相关人员到企业顶岗培训，进一步加强校企合作 验收要点： 管理人员及实践教师到企业顶岗培训3人次 |
|  |  | 企业调研总结 | 预期目标： 为使专业教育与生产劳动和社会实践相结合，加大产学研结合的力度，召开实习基地工作会议，建立高水平的校外实习基地 验收要点： 1．每年召开实习基地工作会1次 2．每年进行实习基地调研总结1次 |  | 预期目标： 为使专业教育与生产劳动和社会实践相结合，加大产学研结合的力度，召开实习基地工作会议，建立高水平的校外实习基地 验收要点： 1．每年召开实习基地工作会1次 2．每年进行实习基地调研总结1次 |
|  | 4.社会服务功能拓展 | 社会相关人员培训 | 预期目标： 为使服装专业形成较强的社会服务功能，为地方经济发展作贡献，安排教师到企业学习，提高专业技能，为企业培训大批技术工人，发挥该专业在区域性经济发展中的重要作用 验收要点： 为企业培训职工1000人次 |  | 预期目标： 为增强服装专业的社会服务功能，为地方经济发展作贡献，继续安排教师到企业学习，提高专业技能，为社会培训大批技术工人，发挥该专业在区域性经济发展中的重要作用 验收要点： 继续为企业培训职工1000人次 |
|  |  | 时装设计师考核标准研究及证书的考取 | 预期目标： 为适应社会对人才需求的变化趋势，满足社会对时装设计师的需求，进行社会调研，研讨时装设计师的考核标准，以便建立相应的教学标准，提高学生专业学习与市场需求的吻合度 验收要点： 山东省服装协会调研，研讨考核标准，形成调研报告 |  | 预期目标： 为适应社会对人才需求的变化趋势，满足社会对时装设计师的需求，明确考核标准，完成《时装设计师》考试点工作，组织师生参与考核，提高学生专业学习与市场需求的吻合度，适应市场，服务社会 验收要点： 明确考核标准，30%师生参与考核 |
| 师资队伍建设 | 1.引进专业带头人1人 |  | 预期目标： 根据本专业理论水平高、实践技能强、专业建设领导能力强的专业带头人偏少的实际，引进1名专业知识丰富、实践操作能力较强的教师，培养成为专业带头人。 验收要点： 1．中级以上职称或硕士学位，精通服装设计、生产管理 2．国内培训1次或到企业顶岗实践2个月 3．承担1项课题或参与1项研发项目 4．外出交流学习1次 5．配置必要教科研设备资料 |  | 预期目标： 进一步加强新知识、新技术培训，强化科研与产品研发能力的培养，使之成为能够解决实际问题的技术大师。 验收要点： 1．境外研修1个月 2．参与教改项目1项 3．外出交流学习1次 |
|  | 2.培养专业带头人1人 |  | 预期目标： 依据专业带头人实践经验少、技能水平不高的现状，着重加强设计、工艺、产学研等方面的培养，使之成为理论水平高，实践教学能力强，科研能力突出的的复合型人才。培养对象：徐春景 验收要点： 1．高级职称、双师素质，科研能力突出，熟知服装行业前沿动态 2．境外研修1个月 3．承担课题或教改项目1项 4．外出学习交流1次 5．配置必要教科研设备资料 |  | 预期目标： 继续加强对培养对象管理能力和科研能力的培养 验收要点： 1．国内培训1次或企业顶岗实践2个月 2．参与研发或技改项目1项 3．外出学习交流1次 4．考取技师资格证书 |

| 重点专业名称 |  | 服装设计 | 建设负责人 | 李建刚、王波、苗胜军、夏国防、徐春景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  | 2007年9月 （预期目标、验收要点） |  | 2008年9月 （预期目标、验收要点） |
| 师资队伍建设 | 3.培养骨干教师6人 | 预期目标： 根据现有6名骨干教师培养对象，理论水平不高、科研能力不高、实践技能水平相对较强等现状，着重加强科研能力、业务理论的培养和相关证书获取，使之成为理论水平扎实、科研能力强、实践技能水平突出的技能型骨干。2007年重点培养4人，使之基本达到双师型骨干教师要求。 验收要点： 1．中级以上职称或高级职业资格，理论扎实，教学水平尤其是实践教学水平高 2．1人次境外研修1个月，3人次国内培训1次或到企业顶岗实践2个月 3．1人次考取中级职业资格证书，1人次考取高级职业资格证书 4．分别外出交流学习1次 5．1人次承担课题或教改项目1项 |  | 预期目标： 继续培养骨干教师6人，重点加强其他2名教师的实践技能水平和理论教学水平的培养，使6人全部达到双骨干教师的要求。 验收要点： 1．中级以上职称或高级职业资格，理论扎实，教学水平尤其是实践教学水平高 2．2人次境外研修1个月 3．分别外出交流学习1次 4．1人次承担课题或教改项目1项 5．1人次考取高级职业资格证书 |
|  | 4.双师素质培养21人次 | 预期目标： 在继续全面提高理论知识和技能水平的同时，重点对8名技能水平有待提高的教师进行技能培训。共开展双师培养培训9人次。双师素质教师比例达到85% 验收要点： 1．国内高校或高职师资培训中心培训2人次 2．5人次到校外企业顶岗实践2个月 3．参与产品研发或技术改造1项，参与人数1人 4．1人考取高级职业资格证书 |  | 预期目标： 选派4名教师进行专业理论和技能培训，继续对其他专业教师进行企业顶岗锻炼。共开展双师培养培训12人次，双师素质教师比例达到90%以上 验收要点： 1．国内高校或高职师资培训中心培训4人次 2．5人次到校外企业顶岗实践2个月 3．参与产品研发或技术改造1项，参与人数1人 4．1人考取高级职业资格证书 5．1人进修取得硕士学位 |
|  | 5.聘请兼职教师18人/年 | 预期目标： 根据学生专业技能培养，贴近企业的岗位需求和技能要求的目标，聘请18名企业一线生产技术骨干担任专业核心课程的实践教学。其中主干课程的专业技能训练和生产实习基本由企业一线兼职教师讲授。 验收要点： 1．企业生产技术骨干 2．6人承担工艺课程的实践教学任务，平均周课时4课时以上，12人承担服装生产流程的实习指导教学任务，年平均指导实习学生200人以上 |  | 预期目标： 继续聘请兼职教师18人。 验收要点： 1．企业生产技术骨干 2．6人承担工艺课程的实践教学任务，平均周课时4课时以上，12人承担服装生产流程的实习指导教学任务，年平均指导实习学生200人以上 |
|  | 6.特聘专家1人/年 | 预期目标： 从服装研究领域或指导专业建设等方面达到了国内领先水平的高度，选聘1名具有一定影响力的专家指导专业建设、对教师进行业务培训、参与课题建设等。 验收要点： 1．行业技术专家 2．每年来校4次，指导专业建设，举办学术讲座或教师业务培训2次，主持或参与课题1项 |  | 预期目标： 从服装研究领域或指导专业建设等方面达到了国内领先水平的高度，选聘1名具有一定影响力的专家指导专业建设、对教师进行业务培训、参与课题建设等。 验收要点： 1．行业技术专家 2．每年来校4次，指导专业建设，举办学术讲座或教师业务培训2次；主持或参与课题1项 |
| 课程体系与教学内容改革 | 1.课程体系构建与课程标准研制 | 预期目标： 针对服装设计专业人才培养目标，结合威海地区服装企业岗位需求，通过教学内容重组和课程重组等方法，优化课程体系，形成服装设计、服装工艺、服装打板与推板三大模块式“工学”结合的课程体系，制定教学计划 验收要点： 完成行业调研，形成课程体系分析报告，构建包括服装设计、服装工艺、打板推板3大模块的课程体系，制订教学计划 |  | 预期目标： 适应高技能人才培养的实际需要，提高服装设计专业学生对服装设计、打板与推板、服装生产工艺等能力的培养要求，主要通过调研和教学改革等措施，研制部分专业核心课程的标准，为研制本专业的教学标准奠定基础 验收要点： 制订《服装平面结构设计》、《服装工艺》、《服装设计》、《服装打板与推板》4门专业核心课程标准 |
|  | 2.网络课程6门 | 预期目标： 为适应现代服装行业对高技能人才的要求，结合威海地区服装行业岗位需求，构建“工学”结合的课程体系，为教师和学生提供良好的教学环境，通过加强技能培养、改变教学方法和手段等措施来建设网络课程，共享优质教学资源 验收要点： 将《服装平面结构设计》、《立体裁剪》2门课程的教学资料全部上网共享，并达到校级网络课程标准 |  | 预期目标： 为适应现代服装行业对高技能人才的要求，结合威海地区服装行业岗位需求，构建“工学”结合的课程体系，为教师和学生提供良好的教学环境，通过加强技能培养、改变教学方法和手段等措施继续建设网络课程，共享优质教学资源 验收要点： 将《服装工艺》、《服装设计》、《服装CAD》、《时装画技法》4门课程的教学资料全部上网共享，并达到校级网络课程标准 |

续表3B-5

续表 3B-5

| 重点专业名称 |  | 服装设计 | 建设负责人 | 李建刚、王波、苗胜军、夏国防、徐春景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  | 2007年9月 （预期目标、验收要点） |  | 2008年9月 （预期目标、验收要点） |
| 课程体系与教学内容改革 | 3.优质专业核心课程5门 | 预期目标： 为适应服装行业高技能人才培养的要求，结合威海地区服装行业岗位需求，将基础条件优势明显，工学结合紧密的部分专业基础课程建成优质核心课程。主要通过提高“双师”素质建设、整合优化教学内容、加强教学质量管理与评价、改变教学方法和手段等措施的建设，突出岗位能力的培养，使人才培养的质量进一步提高 验收要点： 完成《服装平面结构设计》、《服装设计》、《立体裁剪》3门课程建设，并达到校级标准 |  | 预期目标： 为适应服装行业高技能人才培养的要求，结合威海地区服装行业岗位需求，将基础条件优势明显的部分专业主干课程建成优质核心课程。主要通过整合优化教学内容、增强学生实践能力培养，加强教学质量管理与评价、改变教学方法和手段等措施的建设，使人才培养的质量进一步提高 验收要点： 完成《服装工艺》、《服装打板与推板》2门课程建设，并达到校级标准 |
|  | 4.精品课程2门 | 预期目标： 为满足高技能人才培养的实际需要，针对威海服装行业的发展，将基础条件优势明显、工学结合紧密的部分专业基础课，主要通过优化课程教学队伍、更新教学内容、改进教学方法与手段、凸显课程特色等措施，建设具有地方特色的品牌课程，从而带动和辐射其他课程的建设 验收要点： 将《服装平面结构设计》、《立体裁剪》建成校级精品课程 |  | 预期目标： 根据本专业建设的需要和课程发展的要求，将《立体裁剪》课程在校级精品课程建设的基础上建成省级“工学”结合的精品课程。课程将在教学队伍、教学内容、教学方法与手段、教学特色等方面加强建设，提高人才培养的质量。对本专业其他课程的建设及专业群的建设有更大辐射和带动作用 验收要点： 将《立体裁剪》按省级工学结合精品课标准建设完毕，并争取申报 |
|  | 5.特色教材3部和教学课件4种 | 预期目标： 为适应高技能人才培养的实际需要，根据行业企业的岗位需求和职业能力要求,改革教学内容，突出“工学”结合特色，建设紧密结合生产实际，具有高职特色的《服装打板与推板》教材1部，制作教学课件2种,满足服装专业建设的需要，提高学生的专业技能和岗位适应能力 验收要点： 出版《服装打板与推板》1部教材。完成“鱼尾裙结构设计”、“外倾式立领的立裁”多媒体课件制作 |  | 预期目标： 根据行业企业的岗位需求和职业能力要求，适应高技能人才培养的实际需要，改革教学内容，研发体现“教学做”一体化教学模式、突出“工学”结合特色的立体化教材2部、制作2种教学课件，满足服装专业发展的需要 验收要点： 出版《立体裁剪》《成衣工艺》2部教材。完成“袖子的结构变化”、“服装形式美法则”2种多媒体课件制作 |
|  | 6.教学改革项目1项 | 预期目标： 适应高技能人才培养的实际需要，积极改革以课堂和教师为中心的传统教学组织形式，将理论知识学习、实践能力培养和综合素质提高三者紧密结合起来，在服装专业中进行“教、学、做”一体化的教学模式研究改革，提高教学质量 验收要点： 将“服装设计专业‘教、学、做’一体化教学模式研究”立项 |  | 预期目标： 为适应专业建设和构建课程体系的需要，积极改革以课堂和教师为中心的传统教学组织形式，将理论知识学习、实践能力培养和综合素质提高三者紧密结合起来，继续在服装专业中进行“教、学、做”一体化的教学模式研究改革，并将研究成果向其他专业进行推广 验收要点： 将“服装设计专业‘教、学、做’一体化教学模式研究”教改项目形成结题报告，鉴定结题 |
|  | 7.专业教学系统资源 | 预期目标： 为规范人才培养标准，共享专业建设资源，搭建高技能人才培养的公共服务平台，建设专业教学系统资源库，内容科学、可借鉴性强 验收要点： 专业教学系统资源中包括专业培养目标、人才规格、能力模块、课程体系、课程标准、教学大纲、教学计划、实训指导等内容，内容科学适用，具有借鉴、参考与示范价值 |  | 预期目标： 为规范人才培养标准，共享专业建设资源，搭建高技能人才培养的公共服务平台，继续补充改进专业教学系统资源库，使内容更科学、可借鉴性更强 验收要点： 对培养目标、人才规格、能力模块、课程体系、课程标准、教学大纲、教学计划、实训指导等进行动态调整，使内容更加科学适用，借鉴、参考与示范价值更高 |
|  | 8.专业素材资源库 | 预期目标： 为积累和共享优质教学资源，满足学生自主学习需要，为教师提供教学素材等，通过购买、收集与制作等途径，建设专业素材资源库 验收要点： 专业素材资源库中包括民俗服饰、纺织服装面料、服装专业资料、服装款式设计、服装结构设计及专业群的图纸、图片、视频、文本等资料，种类齐全，数量丰富 |  | 预期目标： 为积累和共享优质教学资源，满足学生自主学习需要，为教师提供教学素材，继续通过购买、收集与制作等途径，建设专业素材资源库 验收要点： 更新和补充各种专业素材资源，在种类、数量和质量上都有进一步的丰富和完善 |
|  | 9.自主学习系统资源 | 预期目标： 为共享优质教学资源，满足学生自主学习需要，通过建设网络课程形成自主学习系统资源。07年重点建设《服装平面结构设计》、《立体裁剪》等2门网络课程。为高技能人才的培养和构建终身学习体系搭建公共平台 验收要点： 网络课程中包括教学大纲库、电子教案库、实训实习库、CAI课件库、习题试题库、视频录像库等，资源丰富，满足自主学习需要 |  | 预期目标： 为共享优质教学资源，满足学生自主学习需要，通过建设网络课程形成自主学习系统资源。08年重点建设《服装设计》、《服装工艺》、《服装CAD》、《时装画技法》等4门网络课程。为高技能人才的培养和构建终身学习体系搭建公共平台 验收要点： 网络课程中包括教学大纲库、电子教案库、实训实习库、CAI课件库、习题试题库、视频录像库等，资源丰富，满足自主学习需要 |
|  | 10.行业资源 | 预期目标： 为使专业建设与行业发展密切结合，通过参观考察、深入企业调研、上网搜索等方式，建设服装行业资源，为教师和学生准确把握行业发展动态提供全面而及时的信息 验收要点： 资源库中包括国内外服装行业背景、服装协会、服装发展、服装流行信息等内容 |  | 预期目标： 为使专业建设与行业发展密切结合，不断改进完善服装行业资源，为教师和学生准确把握行业发展动态提供全面而及时的信息 验收要点： 继续补充和完善行业资源库信息内容，在种类、数量和质量上都有进一步的丰富和完善 |

3C-5．中央财政重点支持专业所在专业群建设进度及资金投入预算表                                                                                                       单位：万元

| 专业群所覆盖专业的名称 |  |  |  | 服装设计（06-13-05）：纺织品装饰艺术设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 | 市 级地方财政投入 |  |  |  |  | 行业企业投入： |  |  |  | 其他投入：学院自筹 校外资金 |  |  |  | 合计 | 2007年9月 （预期目标、验收要点） | 2008年9月 （预期目标、验收要点） |
|  | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 |  | 小计 | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 |  |  |  |
| 合计 |  | 12 | 18 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |
| 1.培养专业带头人1人 |  | 2 | 5 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 预期目标： 依据纺织品装饰艺术设计专业对专业带头人服装生产设计、工艺操作能力需求较强的现状，进一步加强设计、工艺、产学研等方面的培养，使之成为理论水平高，实践教学能力强，科研能力突出的的复合型人才。培养对象：许崇岫 验收要点： 1．中级以上职称和企业一线5年以上工作经历 2．外出交流学习1次 3．配置必要教科研设备资料 | 预期目标： 继续加强对培养对象管理能力和科研能力的培养 验收要点： 1．境外研修1个月 2．承担1项课题或教改项目 3．外出交流学习1次 |
| 2.引进骨干教师1人 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 做好2008年引进1名纺织品艺术设计类骨干教师的人才引进的广告发布、接洽等工作 | 预期目标： 重点引进纺织品艺术设计类骨干教师1人，并根据需要进行培养培训 验收要点： 1．中级以上职称或者硕士以上学位 2．国内进修培训1次或企业顶岗实践2个月 3．承担1项课题或教改项目 4．外出交流学习1次 |
| 3.培养骨干教师2人 |  | 2 | 2 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 预期目标： 根据纺织品装饰艺术设计专业现有2名骨干教师培养对象，理论水平和科研能力相对欠缺、实践技能水平相对较强等现状，着重加强业务理论和科研能力的培养，使之成为理论知识扎实、科研能力强、实践技能水平突出的技能型骨干。2007年重点培养1人，使之基本达到骨干教师要求 验收要点： 1．中级职称、双师素质 2．国内培训机构进修1个月 3．外出交流学习1次 | 预期目标： 再培养骨干教师1人，重点加强实践技能水平和理论教学水平的培养，使2人全部达到骨干教师的要求 验收要点： 1．中级职称、双师素质 2．国内培训机构进修1个月 3．外出交流学习1次 |
| 4.培养双师素质教师6人次 |  | 2 | 2 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 预期目标： 根据专业教学对技能培养工作的需要，着重加强实践技能的培养，开展教师双师素质培养培训3人次 验收要点： 1．国内高校或高职师资培训中心培训2人次，取得双师素质相关证书 2．1人次到校外企业顶岗实践2个月 | 预期目标： 继续开展教师双师素质培养培训3人次 验收要点： 1．国内高校或高职师资培训中心培训2人次，取得相关证书 2．1人次到校外企业顶岗实践2个月 |
| 5.聘请兼职教师4人/年 |  | 2 | 2 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 预期目标： 根据学生专业技能培养，贴近企业的岗位需求和技能要求的目标，聘请企业技术骨干担任本专业核心课程的实践教学。共聘请4人 验收要点： 1．企业技术骨干 2．承担2门实践教学课程，年人均140课时 | 预期目标： 继续聘请4人 验收要点： 1．企业技术骨干 2．承担2门实践教学课程，年人均140课时 |
| 6.专业群内其他专业课程 |  | 4 | 3 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 预期目标： 为了带动专业群内其他课程建设，提高课程建设水平，通过共享公共课程等方法，初步建设部分优质核心课程和研发特色教材，带动其专业的发展 验收要点： 启动《图案造型设计基础》课程建设，做好前期工作，完成《图案造型设计基础》1部教材初稿 | 预期目标： 为了带动专业群内其他课程建设，提高课程建设水平，通过共享公共课程等方法，初步建设部分优质核心课程和研发特色教材，带动其专业的发展 验收要点： 完成《图案造型设计基础》优质课程建设。出版《图案造型设计基础》课程教材 |

4A-1．非中央财政支持专业资金投入预算表

单位：万元

| 专业名称 | 数控技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  | 资金预算及来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 市 级地方财政投入 |  |  |  | 行业企业投入： |  |  |  | 其他投入： 学院自筹 校外资金 |  |  |  | 合计 |
|  |  | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 |  |
| 合计 |  |  | 644 | 754.3 | 1398.3 |  |  |  |  |  | 500 | 100 | 600 | 1998.3 |
| 教学实验实训 条件硬件建设 | 1.新建数控机床故障诊断与维护实训室1个 |  |  | 92 | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 |
|  | 2.新建数控仿真实训室5个 |  | 184 |  | 184 |  |  |  |  |  |  |  |  | 184 |
|  | 3.扩充数控技术实训基地1个 |  | 240 | 129 | 369 |  |  |  |  |  |  |  |  | 369 |
|  | 4.新建生产性教学工厂1个（新东方模具设计制造公司） |  | 91 | 409 | 500 |  |  |  |  |  | 500 | 100 | 600 | 1100 |
|  | 5.扩充数控技术创新工作室1个 |  |  | 30.3 | 30.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.3 |
|  | 6.新建校外实习基地5个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  | 515 | 660.3 | 1175.3 |  |  |  |  |  | 500 | 100 | 600 | 1775.3 |
| 教学实验实训 条件内涵建设 | 1.实践教学管理机制创新 |  | 8 | 6 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  | 2.实验实训教学改革 |  | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 3.产学研结合机制创新 |  | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | 4.社会服务功能拓展 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 小计 |  | 16 | 14 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| 师资队伍建设 | 1. 培养专业带头人2人 |  | 8 | 8 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  | 2.培养骨干教师6人 |  | 14 | 16 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  | 3.培养双师素质教师26人次 |  | 10 | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | 4.聘请兼职教师25人/年 |  | 13 | 13 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
|  | 5.特聘专家1人/年 |  | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 小计 |  | 50 | 52 | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 |

续表4A-1

| 建设内容 |  | 资金预算及来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 市 级地方财政投入 |  |  |  | 行业企业投入： |  |  |  | 其他投入： 学院自筹 校外资金 |  |  |  | 合计 |
|  |  | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 |  |
| 课程体系与 教学内容改革 | 1.课程体系构建与课程标准研制 |  | 12 | 5 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
|  | 2.网络课程7门 |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  | 3.优质专业核心课程4门 |  | 9 | 3 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  | 4.精品课程4门 |  | 16 | 5 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
|  | 5.特色教材4部和教学课件3种 |  | 10 | 6 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  | 6.教学改革项目2项 |  | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | 7.网络课程库 |  | 3 | 3 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  | 8.电子教材库 |  | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | 9.教改研究资源库 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 10.行业资源 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 小计 |  | 63 | 28 | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 |

4B-1．非中央财政支持专业建设进度表

| 专业名称 |  | 数控技术 | 建设负责人 | 李建刚、王波、苗胜军、李文、刘均海 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  | 2007年9月 （预期目标、验收要点） |  | 2008年9月 （预期目标、验收要点） |
| 教学实验实训条件硬件建设 | 1.新建数控机床故障诊断与维修实训室1个 | 预期目标： 数控设备维修是数控专业培养目标的一个重要方向，也是专业技能的重要组成部分，通过购买数控系统，自行设计、安装完成项目建设，以教、学、做一体化教学模式使用本实训室，完成场地建设规划，做好设备购准备工作 验收要点： 1.启动数控机床故障诊断与维修实训室建设，制定数控机床故障诊断与维修设备开发计划并进行开发 2.具备数控机床故障诊断与维修项目的实训场地100平方米 |  | 预期目标： 新建100平方米数控机床故障诊断与维修实训室1个，实训条件达到国内同类院校一流水平。通过对实训室的建设，提高学生数控设备维修技能水平，提高专业课程学习效果，为“项目导向”“任务驱动”教学模式的开展和顶岗实习打下坚实基础 验收要点： 1.完成92万元设备采购和安装调试，主要设备：FANUC-0i-mate系统维修试验台5套、华中世纪星HNC-21系统维修试验台2套、西门子802S系统维修实验台2套 2.增加多媒体教学设备4套（含专业群），实现一体化教学 3.2008年9月投入使用 4.满足数控机床故障诊断与维修课程教学要求 5.可同时容纳30人进行实训 |
|  | 2.新建数控仿真实训室5个 | 预期目标： CAD/CAM软件应用是数控技术专业的重要技能之一，新建100平方米的数控仿真实训室5个，满足数控技术及专业群实践教学需要求，并为先进制造业的劳动力提供先进制造技术培训，为半岛乃至山东先进制造技术的培训及应用提供技术支撑 验收要点： 1.完成184万元设备招标采购和安装调试，主要设备：277套电脑及其附属设备；应用软件：北京斐克仿真软件165节点、上海宇龙仿真软件165节点、CAXA实体设计软件55节点、PRO-E 网络软件55节点 2.满足数控仿真加工及各类CAD/CAM软件教学的要求，可同时容纳275名学生进行仿真实训 3.每年可承担社会培训600人次，技能鉴定500人次 |  | 预期目标： 建成集教学、培训等功能于一体的实训室，并投入使用，数控仿真实训条件达到国内同类院校一流水平，成为业内具有名气的先进制造技术的孵化基地，社会培训效益显著 验收要点： 1.一次可提供225名学生实训 2.为数控技术和机械设计与制造专业及专业群提供数控仿真实训 3.满足加工仿真、CAD/CAM各类软件应用技能训练需要，每年可承担社会培训600人次，技能鉴定500人次 |
|  | 3.扩充数控技术实训基地1个 | 预期目标： 为进一步提高学生堵控操作技能水平，掌握更前沿的操作技术，充分发挥基地的社会服务功能，在现有数控技术实训基地的基础上，增加30台数控机床，完成扩充建设任务，满足实训教学要求，生产性实训条件达到国内同类院校一流水平 验收要点： 1.原有主要设备：已有全功能数控车4台，加工中心3台，5台数控车、2台数控铣等设备 2.完成240万元的设备采购和安装调试，新增20台经济型数控车床、10台普通数控铣床 3.满足150名学生同时进行技能实训，具备职业技能鉴定500人次/年，社会培训300人次/年能力 4.满足数控技术专业、机械设计与制造专业及专业群的实践教学的要求，具有承办数控技术比赛的功能 |  | 预期目标： 为进一步提高学生堵控操作技能水平，掌握更前沿的操作技术，充分发挥基地的社会服务功能，在现有数控技术实训基地的基础上，增加6台数控机床，完成扩充建设任务，满足实训教学要求，生产性实训条件达到国内同类院校一流水平 验收要点： 1.完成数控技术实训基地129万元设备招标采购和安装调试主要设备：新增3台GSK980T系统全功能数控车床、3台FANUC系统全功能数控车床 2.2008年9月投入使用 3.满足200名学生同时进行技能实训，具备职业技能鉴定500人次/年，社会培训300人次/年能力 4.满足数控技术专业、机械设计与制造专业及专业群的实践教学的要求，具有承办数控技术比赛的功能 |
|  | 4.共享校内实训基地3个 | 与机械设计与制造、电气自动化技术专业共享金属切削加工技术、机械装配与维修技术、电气自动化技术校内实训基地，可同时容纳100名学生进行技能实训 |  | 与机械设计与制造、电气自动化技术专业共享金属切削加工技术、机械装配与维修技术、电气自动化技术校内实训基地，同时容纳100名学生进行技能实训 |
|  | 5.新建生产性教学工厂1个（新东方模具设计制造公司） | 预期目标： 为创造良好的生产性实训和顶岗实习条件，探索与企业合作实现双赢的运作模式，新建2000平方米的生产性教学工厂1个（新东方模具设计制造公司），生产性实训条件在国内同类院校中具有领先水平 验收要点： 1.完成591万元设备采购和安装调试，拟购主要设备：高速加工中心1台、快速成型机1台、数显摇臂万能铣1台、空气压缩机组1套、数控电火花1台、数控线切割2台、数控雕刻机1台、数控穿孔机1台 2.2007年9月投入使用，可同时容纳30名学生进行生产性实训和顶岗实习，进行模具的设计与制造、生产管理等 |  | 预期目标： 为创造良好的生产性实训和顶岗实习条件，探索与企业合作实现双赢的运作模式，继续完善新东方模具设计制造公司，为半岛制造业提供技术支持，同时使学生适应工作岗位的能力得到提高，生产性实训条件在国内同类院校中具有领先水平 验收要点： 1.完成509万元设备采购和安装调试，拟购主要设备：加工中心2台、合模机1台、数控电火花1台、数控线切割1台、轨迹数控座标磨1台、三座标测量机1台、数控车床2台 2.满足数控技术专业及专业群生产性实训教学需要，可同时容纳50名学生进行生产性实训和顶岗实习，进行模具的设计与制造、生产管理等 |
|  | 6.共享生产性教学工厂3个 | 参与教学仪器设备研发项目部的项目研发与生产，自制数控车床20台、数控铣床10台，满足30名学生生产性实训和顶岗实习 |  | 参与教学仪器设备研发项目部的项目研发与生产，自制数控故障诊断与维修实验台8台，满足30名学生生产性实训和顶岗实习 |

| 专业名称 |  |  | 数控技术 | 建设负责人 | 李建刚、王波、苗胜军、李文、刘均海 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  |  | 2007年9月 （预期目标、验收要点） |  | 2008年9月 （预期目标、验收要点） |
| 教学实验实训条件硬件建设 | 7.扩充数控技术创新工作室1个 |  | 预期目标： 创新能力的培养是高职院校能力培养的重要方向，在原有FANUC公司的两套设备基础之上，完成扩充数控技术创新工作室设备采购前期准备工作，利用典型数控系统进行机床辅助功能开发 验收要点： 1.原有主要设备：FANUC-0i-mate及FANUC-18i两套数控系统 2.满足数控技术专业及专业群的实践教学需要 3.具有数控技术的教学功能和社会培训功能，满足教师研发的需要 4.进行设备论证，制定设备采购计划 |  | 预期目标： 创新能力的培养是高职院校能力培养的重要方向，在原有FANUC公司的两套设备基础之上，继续完善数控技术创新工作室建设，实现数控系统的联网功能，学生通过该工作室进行毕业设计，可完成对职业院校同类专业师资培训，掌握CIMS知识，实践创新条件在国内同类院校中具有领先水平 验收要点： 1.完成30.3万元设备采购和安装调试，拟购主要设备：FANUC开发系统及其附件1套,电脑及配套设施4套，伺服变压器、开关电源等配套设施2套多媒体教学系统1套 2.满足数控技术专业及专业群的实践教学需要 3.具有数控技术的教学功能和社会培训功能，满足教师研发的需要，具有对外培训100人次/年的能力 |
|  | 8.新建校外实习基地5个 |  | 预期目标： 与企业合作建成适用于数控技术专业的校外实习基地2个，完成数控加工工艺与编程、操作等实训项目的顶岗实习，为教师培训及双向交流，实现产学研一体化奠定基础 验收要点： 1.与知名企业公司签订校外实习基地合作协议2项 2.同时容纳40名学生进行生产性实训和顶岗实习 3.校外实习基地总数为8个 |  | 预期目标： 与企业合作建成适用于数控技术专业的校外实习基地3个，完成数控加工工艺与编程、操作等实训项目顶岗实习，为教师培训及双向交流，实现产学研一体化奠定基础 验收要点： 1.与威海海天机电设备有限公司、威海双轮集团公司等企业签订校外实习基地合作协议3项 2.同时容纳60名学生进行生产性实训和顶岗实习 3.校外实习基地总数为11个 |
| 教学实验实训条件内涵建设 | 1.实践教学管理机制创新 | 实验实训及实习管理 | 预期目标： 做好前期调研，进行实训管理机制创新，为人才培养模式改革创造条件。借鉴国内同类院校实习的先进做法，做好管理机制创新的前期准备工作 验收要点： 派2人外出调研，形成我院实训管理现状分析报告1份 |  | 预期目标： 通过社会调研，进行实训管理机制创新，为人才培养模式改革创造条件。借鉴国内同类院校实习的先进做法，实现管理机制，形成科学的实践教学管理体系，为专业技能的培养奠定基础 验收要点： 1.派2人外出调研，形成我院实训管理现状的分析报告1份 2.征求专家意见，形成实训管理体系改革方案，进行试点，实训管理水平显著提高 |
|  |  | 实践环节的师资培训 | 预期目标： 制定师资培训计划，分期分批对教师进行业务培训，提高实训指导教师的理论水平和实践水平验收要点： 1.派数控设备维修方面教师1人，制造软件应用教师1人，数控加工教师1人，机电一体化教师1人，暑假到企业或国内师资培训基地培训 2.与技能训练负责人1人，共同外出调研1次，比较实习做法的差别，形成调研报告1份 |  | 预期目标： 制定师资培训计划，分期分批对教师进行业务培训，提高实训指导教师的理论水平和实践验收要点： 1.派出数控设备维修方面教师2人，模具制造教师1人，机电一体化教师1人，数控加工教师2人，寒、暑假到国内师资培训基地培训 2.与技能训练负责人1人，共同外出调研2次，比较实习做法的差别。形成报告1份 3.制订实习标准、实习的运行管理模式和质量监控体系 |
|  |  | 职场氛围建设，管理模式和质量监控体系建设 | 预期目标： 加强职场氛围建设，具有企业文虎氛围，做到制度上墙、文明生产、规范操作，形成企业文化雏形，增强学生岗位适应能力 验收要点： 1.制作宣传栏、安全生产、规章制度、生产工艺流程、质量管理等警示标牌并上墙 2.将以上内容列入实践教学考评范围 |  | 预期目标： 进一步完善职场氛围建设，渗透先进管理经验，制订实习标准、实习的运行管理模式和质量监控体系 验收要点： 1.继续完善各项内容建设、企业文化氛围浓厚 2.完善警示标牌、宣传栏、安全生产、规章制度、生产工艺流程等并上墙。制订工厂制度、学生的实习评定和考核办法等 |
|  | 2.实验实训教学改革 | 实训课题研究开发，编写具有模块化实训体系特征的实训教程 | 预期目标： 结合课程体系的构建，进行实训课题开发，编写具有模块化实训体系特征的实训教程，形成实训模块体系化 验收要点： 1.派出2人外出调研，形成实训教学现状分析报告1份 2.征求专家意见，形成实训模块体系方案 |  | 预期目标： 结合课程体系的构建，进行实训课题开发，编写具有模块化实训体系特征的实训教程，形成实训模块体系化 验收要点： 1.派出2人外出调研，形成我院实训课程现状的分析报告1份 2.实现实训课题开发1项，完成专业模块化实训教程的编写任务 |
|  |  | 技术比武活动、竞赛，实践教学观摩课及评教活动、教学改革 | 预期目标： 探索实训教法，多项并举，注重实效，考评科学，教学质量显著提高 验收要点： 1.实训指导教师技术比武1次 2.观摩课2次并评教，总结经验和不足，征求专家意见进行改进、提高 3.组织学生参加各类竞赛 |  | 预期目标： 探索实训教法，多项并举，注重实效，考评科学，教学质量显著提高 验收要点： 1.实训指导教师技术比武1次 2.观摩课2次并评教，总结经验和不足，征求专家意见进行改进、提高 3.组织学生参加各类竞赛 |

续表4B-1

| 专业名称 |  |  | 数控技术 | 建设负责人 | 李建刚、王波、苗胜军、李文、刘均海 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  |  | 2007年9月 （预期目标、验收要点） |  | 2008年9月 （预期目标、验收要点） |
| 教学实验实训条件内涵建设 | 2.实验实训教学改革 | 实训教法研究、编写实训指导讲义、手册 | 预期目标： 广泛征求行业专家意见，依据行业标准研制数控加工的实训标准，为实践教学的质量监控提供依据 验收要点： 编写《数控加工工艺》、《CAXA》实训指导讲义，并根据具体设备进行指导手册的开发 |  | 预期目标： 广泛征求行业专家意见，依据行业标准研制数控维修的实训标准，为实践教学的质量监控提供依据 验收要点： 编写《机床电气控制》、《数控机床故障诊断与维修》实训指导讲义，并根据具体设备进行指导手册的开发 |
|  | 3.产学研结合机制创新 | 技术开发 | 预期目标： 与企业合作，利用先进的教学设备，与企业合作，进行技术开发或技术改造服务，提高生产效率 验收要点： 为企业提供技术开发或技术改造服务1项 |  | 预期目标： 与企业合作，利用先进的教学设备，与企业合作，进行技术开发或技术改造服务，提高生产效率 验收要点： 为企业提供技术开发或技术改造服务1项 |
|  |  | 实训课题开发 | 预期目标： 为达到人才培养目标，高质高效地完成实训任务，提高学生对现代数控产品的使用、安装、调试及系数户统配置等的能力，与企业工程师共同建设互控技术实训教材 验收要点： 完成数控技术实训教材初稿 |  | 预期目标： 为达到人才培养目标，高质高效地完成实训任务，提高学生对现代工控产品的使用、安装、调试及系统配置等的能力，继续与企业工程师共同建设数控技术实训教材 验收要点： 完成数控技术实训教材建设 |
|  | 4.社会服务功能拓展 | 社会培训、技能鉴定 | 预期目标： 充分利用专业的人才优势和精良的设备资源，开展面向行业企业、农村、个体等单位的社会培训和职业技能鉴定，社会效益显著，办学水平高 验收要点： 1.技能培训、鉴定300人次 2.自制数控车床售后服务 3.企业技术服务1次 |  | 预期目标： 充分利用专业的人才优势和精良的设备资源，开展面向行业企业、农村及个体等单位的社会培训和职业技能鉴定，社会效益显著，办学水平高 验收要点： 1.技能培训鉴定300人次 2.自制数控铣床售后服务 3.企业技术服务1次 |
| 师资队伍建设 | 1. 培养专业带头人2人 |  | 预期目标： 根据专业带头人培养对象技术水平不高、实践经验较少的现状，着重加强新知识和高新设备操作技能培养和实践经验锻炼，并在应用性研究方面进行强化，努力把专业带头人培养成为能够解决企业实际技术问题的技术大师。2007年选拔2名培养对象进行培养，重点培养周文彬，使之基本达到双师型专业带头人要求 验收要点： 1．高级职称、5年以上企业工作经历；或具有中级以上职称、教学成绩显著，并获得过市级以上技术比赛奖项。 2．1人境外研修1个月 3．1人承担课题1项 4．1人外出交流学习1次 5．1人国内培训1次 6. 配置必要的教科研设备资料 |  | 预期目标： 继续加强对2名培养对象的高层次知识技能培养、课题和研发项目带动，重点培养闫华明，使之基本达到双师型专业带头人要求 继续培养2人 验收要点： 1．1人境外研修1个月 2．1人承担课题1项 2．1人外出交流学习1次 3．1人承担课题或教改项目1项 4. 2人国内培训1次 |
|  | 2.培养骨干教师6人 |  | 预期目标： 根据现有6名骨干教师培养对象或实践技能不强，或高新技术知识欠缺的实际着重加强技能素质培训、新理论等方面的培养，努力使他们成为既有理论水平高的学者型教师，又有技术水平突出的技能型骨干。同时培养6人，其中3人在2007年基本达到双师型骨干教师要求 验收要点： 1．中级以上职称或高级职业资格，熟练掌握数控操作技术，教学水平高 2．3人境外研修1个月 3．2人参与课题1项 4．2人外出交流学习1次 5．3人国内培训1次或企业顶岗2个月 6．3人考取与专业相关的职业培训证书或高级职业资格证书 7．配置必要的教科研设备资料 |  | 预期目标： 对6名培养对象继续加强培养，使6人全部达到双师型骨干教师要求，以带动教师梯队全面发展 继续培养6人 验收要点： 1．中级以上职称或高级职业资格，熟练掌握数控操作技术，教学水平高 2．3人境外研修1个月 3．2人参与课题1项 4．2人外出交流学习1次 5．3人国内培训1次或企业顶岗2个月 6．3人考取与专业相关的职业培训证书或高级职业资格证书 |

续表4B-1

| 专业名称 |  | 数控技术 | 建设负责人 | 李建刚、王波、苗胜军、李文、刘均海 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  | 2007年9月 （预期目标、验收要点） |  | 2008年9月 （预期目标、验收要点） |
| 师资队伍建设 | 3.培养双师素质教师26人次 | 预期目标： 根据其他专业教师或实践能力不强，或理论知识欠缺的实际情况，依据个体实际加强其欠缺方面的培养，以提高师资队伍整体素质，共开展培养培训13人次，使双师素质教师比例达到78% 验收要点： 1．国内高校或高职师资培训中心培训2人次，取得双师素质相关证书 2．6人次企业顶岗实践2个月或国内培训1次 3．参与产品研发或技术改造1项，参与人数2人 4．3人考取高级职业资格证书或与专业相关技能培训证书 |  | 预期目标： 继续加强其他专业教师欠缺面的培养，共计13人次，使双师素质教师比例达到85% 验收要点： 1．国内高校或高职师资培训中心培训2人次，取得相关证书 2．6人次企业顶岗实践2个月或国内培训1次 3．参与产品研发或技术改造1项，参与人数2人 4．3人考取高级职业资格证书或与专业相关技能培训证书 |
|  | 4.聘请兼职教师25人/年 | 预期目标： 为加强学生专业实践技能培养，使之较好适应企业实际需求，聘请25名企业一线技术骨干讲授实践课程 验收要点： 1．工程师、技师或能工巧匠 2．8人承担《数控加工工艺与编程》、《机械制造技术》等课程实践教学，17人承担《数控加工工艺与编程》、《机械制造技术》等课程实践教学实习指导，人年授课60课时以上 |  | 预期目标： 继续聘请25人，承担主干课程的专业技能训练和生产实习指导教学 验收要点： 1．工程师、技师或能工巧匠 2．8人承担《数控加工工艺与编程》、《机械制造技术》等课程实践教学，17人承担《数控加工工艺与编程》、《机械制造技术》等课程实践教学实习指导，人年授课60课时以上 |
|  | 5.特聘专家1人/年 | 预期目标： 为跟踪行业发展最新知识、技术和指导专业建设，使本专业具有国内领先水平的高度，选聘1名具有一定影响力的专家指导专业建设、培训专业师资、带领或参与课题建设、课程与教材建设等 验收要点： 1．正高职称或市级技术能手，在行业或专业知名度高 2．每年来校2次，参与专业建设，举办技术知识讲座或教师业务培训1次以上；主持或参与课题1项 |  | 预期目标： 继续聘请1名专家 验收要点： 1．正高职称或市级技术能手，在行业或专业知名度高 2．每年来校2次，参与专业建设，举办技术知识讲座或教师业务培训1次以上；主持或参与课题1项 |
| 课程体系与教学内容 改革 | 1.课程体系构建与课程标准研制 | 预期目标： 为实现人才培养目标，提高人才培养质量，依据岗位技能要求，通过调研、论证构建真正体现“工学结合”特色的课程体系，使其更加科学、合理，满足学生的知识结构、能力结构、素质结构的先进性 验收要点： 完成行业调研，形成课程体系分析报告，构建包括加工工艺、编程与操作、CAD/CAM、设备与维修4个模块的课程体系，制订教学计划 |  | 预期目标： 结合行业标准，企业对学生能力的需求，选取4门主要专业核心课程制订课程的教学内容、能力培养目标、等级等标准，有利于对课程教学质量的监控和人才培养质量的考核 验收要点： 制订《数控原理与典型系统》、《数控加工工艺与编程》、《机床电气控制》、《CAXA》4门专业核心课程标准 |
|  | 2.网络课程7门 | 预期目标： 为共享优质课程资源，更好地为教师和学生教学服务，建设部分网络课程，进行网络教学，便于学生或社会人员自学，提高教学质量 验收要点： 将《数控原理与典型系统》、《数控加工工艺与编程》、《机床电气控制》、《CAXA》4门课程的教学资料全部上网共享并达到校极网络课程的标准 |  | 预期目标： 为共享优质课程资源，更好地为教师和学生教学服务，建设部分网络课程，进行网络教学，便于学生或社会人员自学，提高教学质量 验收要点： 将《数控机床故障诊断与维修》、《传感器与检测技术》、《数控机床及应用》3门课程的教学资料全部上网共享并达到校极网络课程的标准 |
|  | 3.优质专业核心课程4门 | 预期目标： 在网络课程建设的基础上，将课程基础好的网络课程，从教学人员的组成、教学手段的创新、交互性的课件制作等入手，将课程建设成具有深度和广度的优质课程，对其他核心课程建设具有示范和带动作用 验收要点： 完成《数控原理与典型系统》、《数控加工工艺与编程》、《机床电气控制》、《CAXA》4门优质专业核心课程建设，并达到校极标准 |  | 预期目标： 在已达到校级优质核心课程的基础上，继续补充、完善课程建设，结合社会、企业对知识结构的需求进行适时性地修正，起到以点带面推动专业核心课程建设 验收要点： 继续完善课程建设并进行共享，定期进行更新、维护 |
|  | 4.精品课程4门 | 预期目标： 在优质核心课程的基础上，进一步加强课程建设和教学内容的优化，按照校级精品课程建设的标准建成“工学结合”特色鲜明的精品课程，在同类课程的建设中具有示范引领作用 验收要点： 将《数控加工工艺与编程》、《机床电气控制》、《CAXA》3门建成校极精品课程 |  | 预期目标： 为了进一步提高课程建设水平，带动其他课程建设，打造更多品牌课程，继续建设校级精品课程，并按“工学结合”精品课程标准，建成省级精品课程，为本专业课程建设提供示范性引领作用 验收要点： 将《数控原理与典型系统》建成校级精品课程，将《数控加工工艺与编程》、《机床电气控制》按省级工学结合精品课程标准建设完毕，并争取申报 |
|  | 5.特色教材4部和教学课件3种 | 预期目标： 有利于学生自学和巩固所学的专业相关知识，根据职业技能培养目标，优化各类习题、试题、技术问答，开发出版习题与解析教材1部，使其具有很高的实用性 验收要点： 完成《数控加工工艺习题与解析》教材编写 |  | 预期目标： 以形象思维和技能培养为目的，结合行业特点，研发具有工学结合特色的教材，并配套制作多媒体课件，更好地辅助教学，提高教学质量 验收要点： 完成《数控机床故障诊断与维修》、《机床电气控制》、《数控加工工艺与编程》教材编写和课件制作 |

续表4B-1

续表4B-1

| 专业名称 |  | 数控技术 | 建设负责人 | 李建刚、王波、苗胜军、李文、刘均海 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  | 2007年9月 （预期目标、验收要点） |  | 2008年9月 （预期目标、验收要点） |
| 课程体系与教学内容 改革 | 6.教学改革项目2项 | 预期目标： 积极推行以生产性实训为特征的工学结合的人才培养模式，开展高职教育教学改革的研究，创新人才培养模式论文，提高人才培养质量 验收要点： 将“开展‘项目导向’‘任务驱动’实践教学模式研究”、“高职学生创新能力的研究与实践”分别立项 |  | 预期目标： 将教改项目成果以公开发表论文等多种形式展示并应用到人才培养工作，逐步向其他专业进行推广，在高职院校中起到普遍的借鉴作用 验收要点： 将“开展‘项目导向’‘任务驱动’实践教学模式研究”、“高职学生创新能力的研究与实践”项目分别形成结题报告，鉴定结题 |
|  | 7.网络课程库 | 预期目标： 为共享优质教学资源，满足学生自主学习需要，建设网络课程库。07年重点建设《数控原理与典型系统》、《数控加工工艺与编程》、《机床电气控制》和《CAXA》等4门网络课程。为高技能人才的培养和构建终身学习体系搭建公共平台 验收要点： 网络课程中包括教学大纲库、电子教案库、实训指导库、CAI课件库、习题试题库、视频录像库、课程素材库等，资源丰富，满足自主学习需要 |  | 预期目标： 为共享优质教学资源，满足学生自主学习需要，建设网络课程库。08年重点建设《数控机床故障诊断与维修》、《传感器与检测技术》、《数控机床及应用》等3门网络课程。为高技能人才的培养和构建终身学习体系搭建公共平台 验收要点： 网络课程中包括教学大纲库、电子教案库、实训指导库、CAI课件库、习题试题库、视频录像库、课程素材库等，资源丰富，满足自主学习需要 |
|  | 8.电子教材库 | 预期目标： 为共享立体化教材资源，建设电子教材库。07年重点建设《数控加工工艺习题与解析》电子教材库，为学生查阅教材资料和自主学习提供有利条件 验收要点： 电子教材资源中包括电子教材配套的文本、图片、电子教案等资源 |  | 预期目标： 为共享立体化教材资源，建设电子教材库。08年重点建设《数控机床故障诊断与维修》、《机床电气控制》和《数控加工工艺与编程》电子教材库，为学生查阅教材资料和自主学习提供有利条件 验收要点： 电子教材资源中包括电子教材配套的文本、图片、电子教案、课件等资源 |
|  | 9.教改研究资源库 | 预期目标： 建设《开展‘项目导向’‘任务驱动’实践教学模式研究》、《高职学生创新能力的研究与实践》等教改课题研究成果的专题资源库，将中期有关资料上网，有利于征求各方意见，为完成项目打下基础 验收要点： 专题资源库中包括教改课题研究的相关信息 |  | 预期目标： 完成《开展‘项目导向’‘任务驱动’实践教学模式研究》、《高职学生创新能力的研究与实践》等教改课题研究成果的专题资源库建设，便于其他院校同类专业借鉴 验收要点： 专题资源库中包括教改课题研究的相关信息，具有借鉴、参考和示范价值 |
|  | 10.行业资源 | 预期目标： 为使专业建设与行业发展密切结合，通过参观考察、深入企业调研、上网搜索等方式，建设数控行业资源，为教师和学生准确把握行业发展动态提供全面而及时的信息 验收要点： 资源库中包括国内外知名行业企业介绍、行业有关技术标准、国内外最新技术、新产品等信息资源 |  | 预期目标： 为使专业建设与行业发展密切结合，不断改进完善数控行业资源，为教师和学生准确把握行业发展动态提供全面而及时的信息 验收要点： 继续补充和完善行业资源库信息内容，在种类、数量和质量上都有进一步的丰富和完善 |

4C-1．非中央财政支持专业所在专业群建设进度及资金投入预算表

单位：万元

| 专业群所覆盖专业的名称 |  |  |  | 数控技术专业群：机电设备维修与管理、模具设计与制造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 | 市 级地方财政投入 |  |  |  |  | 行业企业投入： |  |  |  | 其他投入：学院自筹 校外资金 |  |  |  | 合计 | 2007年9月 （预期目标、验收要点） | 2008年9月 （预期目标、验收要点） |
|  | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 |  | 小计 | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 |  |  |  |
| 合计 |  | 37.5 | 23 |  | 60.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.5 |  |  |
| 1.培养专业带头人2人 |  | 10 | 3 |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 预期目标： 在2个专业中各选拔1名教学经验丰富、操作技能过硬的教师作为培养对象对其进行高新技术培养，重点是机电专业，使其基本达到双师型专业带头人条件 验收要点： 1．高级职称，或硕士以上学位、具备“双师”素质 2．2人境外研修1个月 3．外出交流学习1次 | 预期目标： 继续对2人进行培养，重点培养模具设计制造专业带头人，使其基本达到双师型专业带头人条件 验收要点： 1．承担课题1项 2．国内培训1个月 3．外出学习交流1次 |
| 2.引进骨干教师2人 |  | 8 | 1 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 预期目标： 根据模具设计专业开设时间较短，师资不足的实际，引进模具设计专业骨干教师2人，并根据其欠缺面加以培养，使其基本成为双师素质骨干教师 验收要点： 1．中级职称或本科以上学历有企业工作经历 2．国内培训1次或到企业顶岗2个月 3．外出交流学习1人次 | 预期目标： 继续对2人加以培养，全面提高其综合素质，使之成为骨干教师 验收要点： 1．参与课题1项 2．外出交流学习1人次 |
| 3.培养骨干教师4人 |  | 4 | 4 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 预期目标： 机电设备维修与管理和模具设计专业各选拔1名教师作为培养对象，并根据其实际情况在理论或实践方面加以培养，使之成为本专业的骨干教师 验收要点： 1．中级以上职称，高级技能或职业资格 2．国内培训1次或企业顶岗实践2个月 3．外出学习交流1次 | 预期目标： 机电设备维修与管理和模具设计专业专业再分别选拔1名教师作为培养对象，并根据其实际情况在理论或实践方面加以培养，使之成为本专业的骨干教师 验收要点： 1．中级以上职称，高级技能或职业资格 2．国内培训1次或企业顶岗实践2个月 3．外出学习交流1次 |
| 4.培养双师素质教师11人次 |  | 4 | 4 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 预期目标： 根据其他专业教师或实践能力不强，或理论知识欠缺的实际情况，根据个体实际加强其欠缺方面的培养，以提高其综合素质，共开展培养培训5人次 验收要点： 1．国内高校或高职师资培训中心培训1人次，取得双师素质相关证书 2．3人次在校内生产性工厂顶岗实践2个月或国内培训1次 3．1人考取高级职业资格证书或与专业相关技能培训证书 | 预期目标： 根据其他专业教师或实践能力不强，或理论知识欠缺的实际情况，根据个体实际加强其欠缺方面的培养，以提高其综合素质，共开展培养培训6人次 验收要点： 1．国内高校或高职师资培训中心培训1人次，取得相关证书 2．3人次在校内生产性工厂顶岗实践2个月或国内培训1次 3．2人考取高级职业资格证书或与专业相关技能培训证书 |

续表4C-1

| 专业群所覆盖专业的名称 |  |  |  | 数控技术专业群：机电设备维修与管理、模具设计与制造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 | 市 级地方财政投入 |  |  |  |  | 行业企业投入： |  |  |  | 其他投入：学院自筹 校外资金 |  |  |  | 合计 | 2007年9月 （预期目标、验收要点） | 2008年9月 （预期目标、验收要点） |
|  | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 |  | 小计 | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 |  |  |  |
| 5.聘请兼职教师6人/年 |  | 6 | 6 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 预期目标： 为提高学生对行业企业实际需求的专业技能掌握熟练程度，适应企业实际需求，大量聘请企业一线技术骨干讲授实践课程。其中主干课程的专业技能训练和生产实习基本由企业一线兼职教师讲授。聘请机电设备维修、模具设计与制造专业兼职教师各3人，共计6人 验收要点： 1．工程师、技师或能工巧匠 2．承担《机械制造技术》、《数控加工工艺与编程》等课程实践教学，年授课60课时以上 | 预期目标： 为提高学生对行业企业实际需求的专业技能掌握熟练程度，适应企业实际需求，大量聘请企业一线技术骨干讲授实践课程。其中主干课程的专业技能训练和生产实习基本由企业一线兼职教师讲授。聘请机电设备维修、模具设计与制造专业兼职教师各3人，共计6人 验收要点： 1．工程师、技师或能工巧匠 2．承担《摸具钳工工艺学》、《现代模具制造》等课程实践教学，年授课60课时以上 |
| 6.专业群内其他专业课程 |  | 5.5 | 5 |  | 10.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.5 | 预期目标： 为了带动专业群内其他课程建设，提高课程建设水平，通过共享公共课程等方法，初步建设部分网络课程和优质、精品课程，带动其专业的发展 验收要点： 启动《冲压与塑料成型机械》、《模具钳工工艺学》等课程建设，修订完课程教学大纲，收集资料、准备素材，做好前期工作 | 预期目标： 为了带动专业群内其他课程建设，提高课程建设水平，通过共享公共课程等方法，完善并建成部分网络课程和优质、精品课程，带动其专业的发展 验收要点： 完成《塑料成型工艺与模具设计》、《现代模具造》、《冲压与塑料成型机械》、《模具钳工工艺学》4门网络课程建设并达到校级网络课程的标准。建成《塑料成型工艺与模具设计》优质专业核心课程，并将其建成校级精品课程 |

4A-2．非中央财政支持专业资金投入预算表

单位：万元

| 专业名称 | 软件技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  | 资金预算及来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 市 级地方财政投入 |  |  |  | 行业企业投入： |  |  |  | 其他投入： 学院自筹 校外资金 |  |  |  | 合计 |
|  |  | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 |  |
| 合计 |  |  | 119.1 | 182.8 | 302 |  |  |  |  |  | 52 | 50 | 102 | 404 |
| 教学实验实训 条件硬件建设 | 1.新建软件开发与测试实训室1个 |  | 11.45 |  | 11.45 |  |  |  |  |  | 26 |  | 26 | 37.45 |
|  | 2.新建 Web开发实训室1个 |  | 6.19 |  | 6.19 |  |  |  |  |  | 26 |  | 26 | 32.19 |
|  | 3.新建图形图像制作实训室1个 |  |  | 42.92 | 42.92 |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.92 |
|  | 4.新建动漫设计与制作实训室1个 |  |  | 68.2 | 68.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 68.2 |
|  | 5.新建生产性教学工厂1个 （天诚软件公司） |  |  | 13.19 | 13.19 |  |  |  |  |  |  | 25 | 25 | 38.19 |
|  | 6.新建校外实习基地6个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  | 17.64 | 124.31 | 141.95 |  |  |  |  |  | 52 | 25 | 77 | 218.95 |
| 教学实验实训 条件内涵建设 | 1.实践教学管理机制创新 |  | 1.9 | 1.4 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.3 |
|  | 2.实验实训教学改革 |  | 2.9 | 1.8 | 4.7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.7 |
|  | 3.产学研结合机制创新 |  | 2.7 | 2.1 | 4.8 |  |  |  |  |  |  | 25 | 25 | 29.8 |
|  | 4.社会服务功能拓展 |  | 1.5 | 0.7 | 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.2 |
|  | 小计 |  | 9 | 6 | 15 |  |  |  |  |  |  | 25 | 25 | 40 |
| 师资队伍建设 | 1.培养专业带头人2人 |  | 9 | 4 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
|  | 2.引进骨干教师1人 |  | 3 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | 3.培养骨干教师3人 |  | 10 | 5 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  | 4.培养双师素质教师15人次 |  | 6 | 5 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  | 5.聘请兼职教师10人/年 |  | 10 | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | 6.特聘专家1人/年 |  | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 小计 |  | 43 | 30 | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |

续表4A-2

| 建设内容 |  | 资金预算及来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 市 级地方财政投入 |  |  |  | 行业企业投入： |  |  |  | 其他投入： 学院自筹 校外资金 |  |  |  | 合计 |
|  |  | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 |  |
| 课程体系与 教学内容改革 | 1.课程体系构建与课程标准研制 |  | 11.5 | 5.5 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
|  | 2.网络课程4门 |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | 3.优质专业核心课程3门 |  | 7 | 2 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  | 4.精品课程3门 |  | 11 | 3 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  | 5.特色教材3部和教学课件3种 |  | 7 | 5 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  | 6.教学改革项目1项 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 7.专业教学系统资源 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 8.自主学习系统资源 |  | 5 | 3 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  | 9.行业资源 |  | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | 小计 |  | 49.5 | 22.5 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |

4B-2．非中央财政支持专业建设进度表

| 专业名称 |  | 软件技术 | 建设负责人 | 李建刚、王波、苗胜军、曲桂东、丛迎九 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  | 2007年9月 （预期目标、验收要点） |  | 2008年9月 （预期目标、验收要点） |
| 教学实验实训条件硬件建设 | 1.新建软件开发与测试实训室1个 | 预期目标： 与企业合作，新建建筑面积100平方米的软件开发与测试实训室1个, 具有教学、对外培训、技能鉴定等功能，提供软件开发、编程及软件测试技能训练环境 验收要点： 1.引进校外资金26万元，完成37.45万元设备采购、安装调试。拟购主要设备：多媒体计算机60台、服务器1台、交换机3台，立式空调2台 2.一次可容纳60名学生实训 |  | 预期目标： 完善软件开发与测试实训室建设，具有教学、对外培训、技能鉴定等功能，实训室运行正常，可提供软件开发、编程及软件测试环境 验收要点： 1.开出C程序设计、JAVA程序设计、实用数据库技术等实训课程 2.一次可容纳60名学生实训 3.可进行程序开发、软件测试技能训练，可对外提供培训和职业技能鉴定200人次/年 |
|  | 2.新建Web开发实训室1个 | 预期目标： 与企业合作，新建100平方米的Web开发实训室1个，提供网络开发环境，具有教学、对外培训、技能鉴定等功能，满足HTML/XML设计、Java WEB开发、网络程序开发等课程教学与实训要求 验收要点： 1.引进校外资金26万元，购买计算机60套；完成6.19万元设备采购、安装调试，拟购主要设备：服务器1台、交换机3台、立式空调2台 2.一次可容纳60名学生实训 |  | 预期目标： 完善Web开发实训室，具有教学、对外培训、技能鉴定等功能，满足HTML/XML设计、Java WEB开发、网络程序开发等课程教学与实训要求，并提供网络开发环境，实训室运行正常 验收要点： 1.开出HTML/XML设计、Java WEB开发、网络程序开发等实训课程 2.一次可容纳60名学生实训 3.可进行网站制作、Flash动画技能训练，可对外提供培训和职业技能鉴定200人次/年 |
|  | 3.新建图形图像制作实训室1个 | 预期目标： 进行社会调研，完成图形图像制作实训室建设和设备采购前期准备工作，保证项目建设的科学合理、教学效益最大化 验收要点： 1.进行社会调研，完成图形图像制作实训室建设方案论证和设备采购论证 2.进行设备询价，制定设备采购计划书 3.落实100平方米实训场所 |  | 预期目标： 新建100平方米图形图像制作实训室1个，具有教学、对外培训、技能鉴定等功能，为软件专业群提供平面设计类实训，满足Photoshop、Coreldraw、illustrator、Pagemaker、3D Max等实训课程教学需要 验收要点： 1.完成42.92万元设备采购、安装调试，拟购主要设备：高性能多媒体计算机及配套设备50套、配套软件Coreldraw、illustrator、Pagemaker 各1套 2.开出Photoshop、Coreldraw、illustrator、Pagemaker、3D Max等实训课程 3.一次可容纳50名学生实训 4.为软件专业群提供平面设计类实训 5.可提供Adobe公司平面设计师等培训或认证考试300人次/年 |
|  | 4.新建动漫设计与制作实训室1个 | 预期目标： 进行社会调研，完成动漫设计与制作实训室建设和设备采购前期准备工作，保证项目建设的科学合理、教学效益最大化 验收要点： 1.进行社会调研，完成漫设计与制作实训室建设方案论证和设备采购论证 2.进行设备询价，制定设备采购计划书 3.落实100平方米实训场所 |  | 预期目标： 新建100平方米动漫设计与制作实训室1个，具有教学、对外培训、技能鉴定等功能，为软件专业群提供动漫设计类实训，满足配音与音效设计、MAYA动画、摄影与摄像、数码影像PREMIERE、影视后期制作等专业实训课程教学要求 验收要点： 1.完成68.2万元设备采购、安装调试，拟购主要设备：高性能计算机及配套设备31套、整版软件8种、 三维动作捕捉设备2台、多媒体摄影设备2台、影视后期制作系统1套 2.开出配音与音效设计、MAYA动画、摄影与摄像、数码影像PREMIERE、影视后期制作等实训课程 3.一次可容纳60名学生实训 4.提供苹果动画工程师等证书培训及鉴定200人次/年 |
|  | 5.新建生产性教学工厂1个（天诚软件公司） | 预期目标： 为加强生产性实训教学，提高学生软件开发能力，提高实训质量，通过市场调研，新建生产性教学工厂1个，完成场地建设规划论证，做好设备的采购前期准备工作 验收要点： 1.完成建设方案论证，启动天诚软件公司项目建设 2.进行市场调研，完成设备采购论证和计划书的制定 |  | 预期目标： 与企业合作，新建120平方米生产性教学工厂1个（天诚软件公司），满足项目开发和顶岗实习要求，承担学生创新设计、毕业设计等综合技能的训练任务，提高学生软件开发能力 验收要点： 1.完成38.19万元设备采购、安装调试，拟购主要设备：多媒体计算机70台、笔记本电脑2台、立式空调1台 2.满足每年60人次的全真环境实习和实训 3.承担学生创新设计、毕业设计等综合技能的训练任务 4.承担校外软件项目的合作研发 |

| 专业名称 |  |  | 软件技术 | 建设负责人 | 李建刚、王波、苗胜军、曲桂东、丛迎九 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  |  | 2007年9月 （预期目标、验收要点） |  | 2008年9月 （预期目标、验收要点） |
|  | 6.新建校外实习基地6个 |  | 预期目标： 与企业合作，建成适用于软件技术专业的校外实习基地3个，完成程序设计、软件测试与维护、数据库管理与维护实训项目和顶岗实习，提高学生软件开发能力 验收要点： 1.与北京中科院计算机培训中心、中国软件人才培养工程办公室等企业签署合作协议，建立3个校外实习基地 2.同时容纳30名学生进行生产性实训和顶岗实习 3.学生顶岗实习的比例达到95%以上 4.校外实习基地总数达9个 |  | 预期目标： 与企业合作，建成适用于软件技术专业的校外实习基地3个，完成程序设计、软件测试与维护、数据库管理与维护实训项目和顶岗实习，提高学生软件开发能力 验收要点： 1.与齐鲁软件园师创培训中心、上海大数集团等企业签署合作协议，建立3个校外实习基地 2.同时容纳30名学生进行生产性实训和顶岗实习 3.学生顶岗实习的比例达到95%以上 4.校外实习基地总数达12个 |
| 教学实验实训 条件内涵建设 | 1.实践教学管理机制创新 | 实践教学管理改革 | 预期目标： 为规范实践教学，提高教学效率，广泛进行社会调研，规范并完善各实验实训室、校内实训基地等实训场所的管理制度和操作规程，保证教学设施的良好运行，提高实践教学质量 验收要点： 1.完善各项实践教学管理制度并做到制度上墙、责任到人、规范操作、文明实训 2.加强职场氛围建设，建立激励机制 |  | 预期目标： 为规范实践教学，提高教学效率，广泛进行社会调研，进一步深化实践教学管理，继续完善实验实训室、校内实训基地等实训场所的管理制度和操作规程，保证教学设施的良好运行，提高实践教学质量，使实践教学管理科学、有序进行 验收要点： 1.进一步完善实践教学管理制度和操作规程 2.校企合作，共同管理，加强职场氛围建设 |
|  |  | 教师业务培训 | 预期目标： 为达到人才培养目标的要求，适合社会发展的需要，对实践指导教师进行业务能力培训，提高实践教学质量和效率，建立一支“双师结构”专兼职实训教师队伍 验收要点： 1.2名教师到企业调研 2.3名教师到企业顶岗实践 3.3名教师参加考评员培训 4.50%教师获得考评员资格证书 |  | 预期目标： 为达到人才培养目标的要求，适合社会发展的需要，对实践指导教师进行业务能力培训，提高实践教学质量和效率，建立一支“双师结构”专兼职实训教师队伍 验收要点： 1.2名教师到企业调研 2.3名教师到企业顶岗实践 3.3名教师参加考评员培训 4.80%以上实训指导教师获得技能证书或考评员证书 |
|  | 2.实验实训教学改革 | 实训模块体系化建设 | 预期目标： 为达到人才培养目标的要求，适合社会发展的需要，提高实践教学的质量，通过企业调研、专家论证、外出参观学习等方式，初步进行实训教学体系化建设，完成实训模块划分，并制定部分教学资料 验收要点： 1.进行模块划分 2.进行实训教学计划建设 3.进行实训教学考评方案建设 |  | 预期目标： 为达到人才培养目标的要求，适合社会发展的需要，提高实践教学的质量，通过企业调研、专家论证、外出参观学习等方式，完成实训教学体系化建设，完成全部教学资料的修订 验收要点： 1.完成实训指导手册建设 2.完善实训教学大纲、实训指导手册、实训教学考评方案 |
|  |  | 实训课题的开发 | 预期目标： 为达到人才培养目标的要求，适合社会发展的需要，提高实践教学的质量，通过企业调研、专家论证、外出参观学习等方式，完成C程序设计、java程序设计实训课题开发 验收要点： 1.完成C程序设计实训课题开发 2.完成java程序设计实训课题开发 |  | 预期目标： 为达到人才培养目标的要求，适合社会发展的需要，提高实践教学的质量，通过企业调研、专家论证、外出参观学习等方式，完成实用数据库实训课题建设 验收要点： 完成实用数据库实训课题开发 |
|  |  | 实训教法研究 | 预期目标： 改革教学方法，提高教学质量，采用“项目驱动”的实训教学模式，做到与企业的“无缝对接” 验收要点： 采用“项目驱动”的实训教学模式，进行新的实训教学法 |  | 预期目标： 到企业调研，确定有较强实用性和针对性的实训项目，进一步完善“项目驱动”的实训教学模式 验收要点： 1.实训项目的实用性和针对性 2.完善的“项目驱动”实训教学模式 |
|  |  | 生产性实训 | 预期目标： 提高生产性实训比例，提高学生综合技能水平，使生产性实训占整个实践教学环节的比例超过50％ 验收要点： 生产性实习占整个实践教学环节的比例达到50% |  | 预期目标： 进一步加大生产性实习力度，使生产性实习占整个实践教学环节的比例超过60％ 验收要点： 生产性实习占整个实践教学环节的比例达到60% |

续表4B-2

续表4B-2

| 专业名称 |  |  | 软件技术 | 建设负责人 | 李建刚、王波、苗胜军、曲桂东、丛迎九 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  |  | 2007年9月 （预期目标、验收要点） |  | 2008年9月 （预期目标、验收要点） |
| 教学实验实训条件内涵建设 | 3.产学研结合机制创新 | 实习实训基地运行管理 | 预期目标： 建立实习实训基地运行管理制度，注重顶岗实习的实效，尝试基地管理新模式 验收要点： 1.建立实习实训基地运行管理制度 2.学校统一管理，基地自主运行的开放式管理模式 |  | 预期目标： 健全实习实训基地运行管理制度，注重顶岗实习的实效，天诚软件公司正常运转 验收要点： 1.健全实习实训基地运行管理制度 2.建成天诚软件公司并正常运转 |
|  |  | 业务指导 | 预期目标： 采用校内专职教师与校外企业专家相结合的方式开展实训指导工作、建立校企合作新模式 验收要点： 1.校外专家进行知识讲座 2.校外专家指导学生实训 3.教师到企业锻炼 |  | 预期目标： 采用校内专职教师与校外企业专家相结合的方式开展实训指导工作、建立校企合作新模式 验收要点： 1.校外专家进行知识讲座 2.继续聘请校外专家进行业务指导 3.教师到企业锻炼 |
|  |  | 技术开发 | 预期目标： 为达到人才培养目标要求，高质高效地完成实训任务，提高学生对实用软件的设计能力和创新能力，与企业工程师共同进行软件开发项目 验收要点： 与企业合作完成一项实用型软件的研发 |  | 预期目标： 为达到人才培养目标要求，高质高效地完成实训任务，提高学生对实用软件的设计能力和创新能力，与企业工程师共同进行软件开发项目 验收要点： 与企业合作完成一项实用型软件的研发 |
|  | 4.社会服务功能拓展 | 社会培训 | 预期目标： 为了拓展社会服务功能，利用专业优势资源，通过企业调研，为企业提供技术培训服务，提高员工水平 验收要点 1.对聚成纺织等公司的员工进行计算机基本操作和程序设计基本知识培训 2.配合成人教育教学部完成对社会人员的计算机应用能力（初、中级）培训 3.完成岗位培训500人次 |  | 预期目标： 为了拓展社会服务功能，利用专业优势资源，通过企业调研，为企业提供技术培训服务，提高员工水平 验收要点 1.继续对聚成纺织等公司的员工进行计算机基本操作和程序设计基本知识培训 2.配合成人教育教学部完成对社会人员的计算机应用能力（初、中级）培训 3.完成岗位培训500人次 |
|  |  | 职业技能鉴定 | 预期目标： 拓展社会服务面，利用专业优势资源，通过企业调研，为社会提供技能鉴定 培训服务，提高员工水平 验收要点： 1.进行计算机调试员和计算机软件工技能鉴定 2.完成技能鉴定300人次 |  | 预期目标： 拓展社会服务面，利用专业优势资源，通过企业调研，为社会提供技能鉴定培训服务，提高员工水平 验收要点： 1.继续进行计算机调试员和计算机软件工技能鉴定 2.完成技能鉴定300人次 |
| 师资队伍建设 | 1.培养专业带头人2人 |  | 预期目标： 根据本专业知识更新较快和带头人培养对象实践经验较少的现状，本年度着重加强实践经验锻炼，并在应用性研究方面进行强化，努力把专业带头人培养成为具有先进的教学理念、能够解决实际技术问题的技术能手。2007年选拔2名培养对象进行培养，使之初步达到双师型专业带头人要求 验收要点： 1．具有高级职称、硕士以上学位，参与过一项以上应用软件开发 2．2人境外研修培训1个月 3．1人企业顶岗2个月，参与软件开发1项 4．配置必要教科研设备资料 |  | 预期目标： 继续培养2人，本年度着重通过外出学习交流加强新知识的更新，并继续进行实践经验锻炼，使2名培养对象达到双师型专业带头人要求 验收要点： 1．具有高级职称、硕士以上学位，参与过一项以上应用软件开发 2．1人企业顶岗2个月，参与软件开发1项 3．2人外出交流学习1次 4．配置必要教科研设备资料 |
|  | 2.引进骨干教师1人 |  | 预期目标： 根据本专业骨干教师数量不足的问题，重点引进软件技术方向骨干教师1名，并根据需求进行培养培训 验收要点： 1．面向全国招聘中级职称或硕士学位教师1人 2．国内培训1个月 3．参与课题1项 4．外出交流学习1次 |  | 预期目标： 继续培养1人，使之达到骨干教师的基本要求 验收要点： 1．参与课题1项 2．外出交流学习1次 |

| 专业名称 |  | 软件技术 | 建设负责人 | 李建刚、王波、苗胜军、曲桂东、丛迎九 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  | 2007年9月 （预期目标、验收要点） |  | 2008年9月 （预期目标、验收要点） |
| 师资队伍建设 | 3.培养骨干教师3人 | 预期目标： 根据现有3名骨干教师培养对象理论教学水平相对较好，但实践经验欠缺的实际，着重加强技能素质培训、相关证书考试和应用研究能力培养，努力使他们成为理论水平高、实践经验丰富的骨干教师。培养3人，其中2人在2007年基本达到双师型骨干教师要求 验收要点： 1．在程序设计方面具有较高理论水平和实践技能 2．2人境外研修1个月 3．1人到校外企业顶岗实践2个月 4．1人参加国内进修 5．1人考取高级职业资格证书 |  | 预期目标： 继续培养3人，使3人全部达到骨干教师要求 验收要点： 1．在程序设计方面具有较高理论水平和实践技能 2．1人境外研修1个月 3．2人参与软件开发1项 4．2人次到校外企业顶岗实践2个月，1人参加国内进修 5．1人考取高级职业资格证书 |
|  | 4.培养双师素质教师15人次 | 预期目标： 根据现有教师中偏重理论5人，偏重技能2人的实际情况，在全面提高理论知识和教学水平的同时，重点对4名实践技能欠缺的教师开展实践技能培训。共开展双师培养培训4人次，比例达到90% 验收要点： 1．国内高校或高职师资培训中心培训1人次，取得双师素质相关证书 2．1人考取程序员考评员资格 3．1人进修取得硕士学位 4．1人次到校外企业顶岗实践2个月 |  | 预期目标： 继续对现有教师进行实践技能培训，双师培养培训11人次，比例达到95% 验收要点： 1．国内高校或高职师资培训中心培训1人次，取得相关证书 2．5人次在校内生产性工厂顶岗实践2个月 3．2人参与软件项目研发1项 4．2人考取高级职业资格证书 5．1人考取程序员考评员资格 |
|  | 5.聘请兼职教师10人/年 | 预期目标： 根据学生专业技能培养贴近生产岗位技能要求的目标，聘请10名企业一线技术骨干讲授主干课程的专业技能训练或指导生产性实训 验收要点： 1．程序员、工程师或具有一定特长的企业技术人员。具有较高的科研创新能力或管理能力，能胜任专业核心课程的教学及实训指导工作，学士以上学位 2．承担《C程序设计》《Java 程序设计》《实用数据库技术》等课程实践教学，年授课60课时以上，或承担10名学生的生产性实训、顶岗实习指导 |  | 预期目标： 根据学生专业技能培养贴近生产岗位技能要求的目标，聘请10名企业一线技术骨干讲授主干课程的专业技能训练或指导生产性实训 验收要点： 1．程序员、工程师或具有一定特长的企业技术人员。具有较高的科研创新能力或管理能力，能胜任专业核心课程的教学及实训指导工作，学士以上学位 2．承担《Java WEB开发》《HTML/XML设计》《软件测试与软件质量》等课程实践教学，或承担10名学生的生产性实训、顶岗实习指导 |
|  | 6.特聘专家1人/年 | 预期目标： 从跟踪行业发展最新知识和指导专业建设达到具有国内领先水平的高度，选聘1名具有一定影响力的专家通过举办学术讲座和共同参与软件开发等方式，带动本专业的发展和师资队伍建设 验收要点： 1．行业知名学者或教授，或知名软件企业技术主管，主持开发过大型软件项目2项以上 2．每年来校2次以上，指导专业建设，举办学术讲座或教师业务培训2次以上；主持或参与课题1项 |  | 预期目标： 从跟踪行业发展最新知识和指导专业建设达到具有国内领先水平的高度，选聘1名具有一定影响力的专家通过举办学术讲座和共同参与软件开发等方式，带动本专业的发展和师资队伍建设 验收要点： 1．行业知名学者或教授，或知名软件企业技术主管，主持开发过大型软件项目2项以上 2．每年来校2次以上，指导专业建设，举办学术讲座或教师业务培训2次以上；主持或参与课题1项 |
| 课程体系与教学内容改革 | 1.课程体系构建与课程标准研制 | 预期目标： 根据社会发展需要，改进软件专业人才培养方案，创新人才培养模式，探索职业岗位要求与专业教学计划有机结合的途径和方式，将职业岗位所需的关键能力培养融入专业教学体系，构建“工学”结合的课程体系，制订教学计划 验收要点： 完成行业调研，形成课程体系分析报告，构建程序设计模块、数据库管理与维护模块、Web开发模块、软件测试模块、项目管理模块等5大模块课程体系，制订教学计划 |  | 预期目标： 为适应软件行业人才培养的实际需要，主要通过调研和教学改革等方法，研制3门专业核心课程标准，为制定专业教学标准奠定基础 验收要点： 制订《Java程序设计》、《实用数据库技术》、《C语言程序设计》3门专业核心课程标准 |
|  | 2.网络课程建设4门 | 预期目标： 为实现资源的跨时空共享，为教师教学和学生提供自主与协作学习的网络环境，根据软件专业的特点，组织教师以“专业性、实用性”为原则建设3门“工学结合”的网络课程 验收要点： 将《Java程序设计》、《C语言程序设计》、《数据结构》3门课程的教学资料上网共享，并达到校级网络课程标准 |  | 预期目标： 为实现资源的跨时空共享，为教师教学和学生提供自主与协作学习的网络环境，组织教师以“专业性、实用性”为原则再建设1门“工学结合”的网络课程，并提高网络课程的利用率，更好地为课程教学服务 验收要点： 完善更新2007年3门网络课程教学资料，将《实用数据库技术》课程的教学资料上网共享，并达到校级网络课程标准 |
|  | 3.优质专业核心课程3门 | 预期目标： 根据软件行业人才培养的实际需要，改革课程教学内容、教学方法、教学手段和评价方式，建成2门体现岗位技能要求、促进学生实践操作能力培养的优质核心课程 验收要点： 完成《Java程序设计》和《C语言程序设计》2门课程建设，并达到校级优质课标准 |  | 预期目标： 根据软件行业人才培养的实际需要，改革课程教学内容、教学方法、教学手段和评价方式，建成1门体现岗位技能要求、促进学生实践操作能力培养的优质核心课程 验收要点： 完成《实用数据库技术》课程建设，并达到校级优质课标准 |

续表4B-2

续表4B-2

| 专业名称 |  | 软件技术 | 建设负责人 | 李建刚、王波、苗胜军、曲桂东、丛迎九 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  | 2007年9月 （预期目标、验收要点） |  | 2008年9月 （预期目标、验收要点） |
| 课程体系与教学内容改革 | 4.精品课程建设3门 | 预期目标： 根据软件行业人才培养的实际需要，主要通过更新教学内容、改进教学方法、教学手段和评价方式等措施，先选择3门建设基础较好的课程，建成品牌课程，从而带动其他课程建设 验收要点： 建设校级精品课程《Java程序设计》、《C语言程序设计》、《数据结构》 |  | 预期目标： 根据软件行业人才培养的实际需要，主要通过更新教学内容、改进教学方法、教学手段和评价方式等措施，继续完善精品课程，提高其建设质量 验收要点： 完善3门校级精品课程的建设，将《Java程序设计》培植为省级工学结合精品课程 |
|  | 5.特色教材3部和教学课件3种 | 预期目标： 紧贴软件行业人才培养的实际需要，改革教学内容，突出“工学结合”特色，按照“任务驱动、案例教学、项目教学”的编写思路，建设适合具有地方特色的教材1部，并制作配套教学课件1种，从而提高课程建设水平 验收要点： 完成《C语言程序设计》教材的编写和出版，并制作相应的课件 |  | 预期目标： 紧贴软件行业人才培养的实际需要，改革教学内容，为突出“工学结合”特色，按照“任务驱动、案例教学、项目教学“的编写思路，再建设适合具有地方特色的教材2部，并制作教学课件2种，从而提高课程建设水平 验收要点： 完成《Java程序设计》、《实用数据库技术》2门教材的编写和出版，并制作相应的课件 |
|  | 6.教学改革项目1项 | 预期目标： 根据软件行业对高技能人才培养的实际需要，积极改革以课堂和教师为中心的传统教学组织形式，通过课程教学目标的确立及分解，将理论知识学习、实践能力培养和综合素质提高三者紧密结合起来，对本专业的教学目标进行分类研究 验收要点： 将“高职软件技术专业教育教学目标分类研究”立项，进行阶段性研究 |  | 预期目标： 根据软件行业对高技能人才培养的实际需要，积极改革以课堂和教师为中心的传统教学组织形式，通过课程教学目标的确立及分解，将理论知识学习、实践能力培养和综合素质提高三者紧密结合起来，将研究的成果在相近的专业中进行推广 验收要点： 将“高职软件技术专业教育教学目标分类研究”项目形成结题报告，鉴定结题 |
|  | 7.专业教学系统资源 | 预期目标： 为规范人才培养标准，共享专业建设资源，搭建高技能人才培养的公共服务平台，建设专业教学系统资源库，内容科学、可借鉴性强 验收要点： 专业教学系统资源中包括课程标准、培养目标、教学大纲、实训大纲、实训指导书等，内容科学适用，具有借鉴、参考与示范价值 |  | 预期目标： 为规范人才培养标准，共享专业建设资源，搭建高技能人才培养的公共服务平台，继续补充改进专业教学系统资源库，使内容更科学、可借鉴性更强 验收要点： 对课程标准、培养目标、教学大纲、实训大纲、实训指导书等进行动态调整，使内容更加科学适用，借鉴、参考与示范价值更高 |
|  | 8.自主学习系统资源 | 预期目标： 为共享优质教学资源，满足学生自主学习需要，通过建设网络课程形成自主学习系统资源。07年重点建设《Java程序设计》、《网页制作》、《C语言程序设计》、《数据结构》等4门网络课程。为高技能人才的培养和构建终身学习体系搭建公共平台 验收要点： 网络课程中包括教学大纲库、电子教案库、实训实习库、CAI课件库、习题试题库、视频录像库、课程素材库等，资源丰富，满足自主学习需要 |  | 预期目标： 为共享优质教学资源，满足学生自主学习需要，通过建设网络课程形成自主学习系统资源。08年重点建设《实用数据库技术》1门网络课程；建成自学评价系统，。为高技能人才的培养和构建终身学习体系搭建公共平台 验收要点： 网络课程中包括教学大纲库、电子教案库、实训实习库、CAI课件库、习题试题库、视频录像库、课程素材库等，资源丰富，满足自主学习需要；完善更新网络课程的教学资源；自学评价系统能够实现网上测试评价功能 |
|  | 9.行业资源 | 预期目标： 为使专业建设与行业发展密切结合，通过参观考察、深入企业调研、上网搜索等方式，建设软件行业资源，为教师和学生准确把握行业发展动态提供全面而及时的信息 验收要点： 资源库中包括国内外知名行业企业介绍、最新软件开发技术、软件测试技术等资源 |  | 预期目标： 为使专业建设与行业发展密切结合，不断改进完善软件行业资源，为教师和学生准确把握行业发展动态提供全面而及时的信息 验收要点： 资源库中增加软件维护技术、项目管理技术等资源；及时更新现有资源 |

4C-2．非中央财政支持专业所在专业群建设进度及资金投入预算表

单位：万元

| 专业群所覆盖专业的名称 |  |  |  | 软件技术专业群：计算机应用技术、图形图像制作、动漫设计与制作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 | 市 级地方财政投入 |  |  |  |  | 行业企业投入： |  |  |  | 其他投入：学院自筹 校外资金 |  |  |  | 合计 | 2007年9月 （预期目标、验收要点） | 2008年9月 （预期目标、验收要点） |
|  | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 |  | 小计 | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 |  |  |  |
| 合计 |  | 78.65 | 33 |  | 111.65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 111.65 |  |  |
| 1.扩充网络工程实训室1个 |  | 38.65 |  |  | 38.65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.65 | 预期目标： 在现有80平米实训室的基础上，完成38.65万元设备的购置和安装，升级和扩充网络工程实训室的功能 验收要点： 1.主要设备：三层交换机5台、二层交换机10台、路由器15台、网络分析仪１台、网络测试仪1台、机房配套设施3套 2.为计算机应用技术专业进行布线、系统基本集成等实训 3.一次可容纳50名学生实训 | 预期目标： 建成集教学、对外培训、技能鉴定等功能为一体的实训室，运行正常 验收要点： 1．为计算机应用技术专业进行布线、系统基本集成网络测试等实训 2.一次可容纳50名学生实训 3.对社会开展网络规划、设计、安装、测试等技能的培训，年可完成社会培训200人次 |
| 2.培养专业带头人3人 |  | 10 | 7 |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 预期目标： 从现有教师中选拔图形图像制作、动漫设计与制作、计算机应用技术专业带头人培养对象各1人进行培养，重点培养计算机应用技术专业带头人，使之基本达到双师型专业带头人要求 验收要点： 1．高级职称、高级技能或职业资格 2．1人境外研修1个月 3．2人外出交流学习1次 4．配置必要教科研设备资料 | 预期目标： 继续培养3人，重点培养图形图像制作、动漫设计与制作专业带头人，使之基本达到双师型专业带头人要求 验收要点： 1．2人到企业顶岗实践1个月 2．1人外出交流学习1次 3．2人境外研修1个月 |
| 3.引进骨干教师3人 |  | 9 | 5 |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 预期目标： 根据本专业群骨干教师数量满足不了高水平专业建设的现状，引进图形图像制作、动漫设计与制作、计算机应用技术专业骨干教师各1名，并根据需求进行培养培训 验收要点： 1．计算机专业要求中级职称或硕士以上学位；图形图像制作、动漫设计与制作专业要求本科以上学历 2．3人国内培训或到企业顶岗实践2个月 | 预期目标： 继续培养3人，使之达到骨干教师的基本要求 验收要点： 1．2人企业顶岗实践2个月 2．3人分别外出交流学习1次 |
| 4.培养骨干教师6人 |  | 4 | 4 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 预期目标： 根据现有骨干教师培养对象理论教学水平较高，但实践经验欠缺的实际，着重加强技能素质培训，通过外出学习交流或到企业顶岗实践，努力使他们成为理论水平高、实践经验丰富的骨干教师。重点培养3人，并在2007年基本达到双师型骨干教师要求 验收要点： 1．中级以上职称和职业资格 2．国内培训或到企业顶岗实践2个月 3．外出交流学习1次 4．计算机应用技术专业1人考取高级职业资格证书 | 预期目标： 再重点培养3人，使6人基本达到双师型骨干教师要求 验收要点： 1．中级职称及中级以上职业资格 2．国内培训或到企业顶岗实践2个月 3．外出交流学习1次 4. 图形图像制作专业1人考取高级职业资格证书 |

| 专业群所覆盖专业的名称 |  |  |  | 软件技术专业群：计算机应用技术、图形图像制作、动漫设计与制作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 | 市 级地方财政投入 |  |  |  |  | 行业企业投入： |  |  |  | 其他投入：学院自筹 校外资金 |  |  |  | 合计 | 2007年9月 （预期目标、验收要点） | 2008年9月 （预期目标、验收要点） |
|  | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 |  | 小计 | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 |  |  |  |
| 5.培养双师素质教师18人次 |  | 6 | 6 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 预期目标： 根据现有图形图像制作、动漫设计与制作专业教师理论水平和实践技能均不高的实际，在全面提高理论知识和教学水平的同时，重点对两个专业的教师开展实践技能培训。双师培养培训9人次，比例达到70% 验收要点： 1．图形图像制作、动漫设计与制作专业各1人参加国内IT业技能培训，取得双师素质相关证书 2．计算机应用技术、图形图像制作、动漫设计与制作专业各2人次到校外企业顶岗实践2个月 3．图形图像制作专业1人进修取得硕士学位 | 预期目标： 根据现有图形图像制作、动漫设计与制作专业教师理论水平和实践技能均不高的实际，在全面提高理论知识和教学水平的同时，重点对该两个专业的教师开展实践技能培训。双师培养培训9人次，比例达到75% 验收要点： 1．图形图像制作、动漫设计与制作专业各1人参加国内IT业技能培训，取得双师素质相关证书 2．计算机应用技术、图形图像制作、动漫设计与制作专业各2人次到校外企业顶岗实践2个月 3．动漫设计与制作专业1人进修取得硕士学位 |
| 6.聘请兼职教师9人 |  | 9 | 9 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 预期目标： 根据学生专业技能培养贴近生产岗位技能要求的目标，聘请企业一线技术骨干讲授主干课程的专业技能训练或指导生产性实训。聘请计算机应用技术和图形图像制作专业兼职教师各3人 验收要点： 1．具有本专业中级以上职称或高级职业资格证书。具有较高的科研创新能力或管理能力，能胜任专业核心课程的教学及实训指导工作 2．计算机应用专业承担《计算机组装与维护》等课程实践教学；图形图像制作专业承担《图像处理Coreldraw》《矢量绘图illustrator》等课程实践教学；人年授课60课时以上，或者承担10名以上学生的生产性实训、顶岗实习指导 | 预期目标： 根据学生专业技能培养贴近生产岗位技能要求的目标，聘请企业一线技术骨干讲授主干课程的专业技能训练或指导生产性实训。续聘兼职教师6人，聘请动漫设计与制作专业兼职教师3人 验收要点： 1．具有本专业中级以上职称或高级职业资格证书。具有较高的科研创新能力或管理能力，能胜任专业核心课程的教学及实训指导工作 2．计算机应用专业承担《计算机局域网组建》等课程实践教学；图形图像制作专业承担《排版输出Pagemaker》《3DS MAX动画制作》等课程实践教学；动漫设计与制作专业承担《影视后期制作》《maya动画制作》《数码影像PREMIERE》等课程实践教学年授课60课时以上，人年授课60课时以上，或者承担10名以上学生的生产性实训、顶岗实习指导 |
| 7.专业群内其他专业课程 |  | 2 | 2 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 预期目标： 为了带动专业群内其他课程建设，提高课程建设水平，通过共享公共课程等方法，初步建设部分网络课程和优质核心课程，带动其专业的发展 验收要点： 启动《网页制作》课程建设，修订完课程教学大纲，收集资料、准备素材，做好前期工作 | 预期目标： 为了带动专业群内其他课程建设，提高课程建设水平，通过共享公共课程等方法，初步建设部分网络课程和优质核心课程，带动其专业的发展 验收要点： 完成《网页制作》网络课程建设并达到校级网络课程的标准；将《网页制作》建成优质专业核心课程 |

续表4C-2

4A-3．非中央财政支持专业资金投入预算表

单位：万元

| 专业名称 | 应用韩语 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  | 资金预算及来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 市 级地方财政投入 |  |  |  | 行业企业投入： |  |  |  | 其他投入： 学院自筹 校外资金 |  |  |  | 合计 |
|  |  | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 |  |
| 合计 |  |  | 216 | 178 | 394 |  |  |  |  |  |  |  |  | 394 |
| 教学实验实训 条件硬件建设 | 1.新建多功能语音室1个 |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  | 2.扩充模拟语音室5个 |  | 13 |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
|  | 3.新建国际商务综合实训室1个 |  | 22 |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
|  | 4.新建韩国文化体验馆1个 |  |  | 65 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |
|  | 5.新建校外实习基地6个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  | 85 | 65 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |
| 教学实验实训 条件内涵建设 | 1.实践教学管理机制创新 |  | 1.4 | 1.4 | 2.8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | 2.实验实训教学改革 |  | 2.8 | 1.8 | 4.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | 3.产学研结合机制创新 |  | 0.5 | 0.5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 4.社会服务功能拓展 |  | 1.3 | 1.3 | 2.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | 小计 |  | 6 | 5 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| 师资队伍建设 | 1.引进专业带头人1人 |  | 1 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  | 2.培养专业带头人1人 |  | 5 | 1 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  | 3.引进骨干教师2人 |  | 4 | 4 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  | 4.培养骨干教师5人 |  | 13 | 8 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
|  | 5.培养双师素质教师22人次 |  | 9 | 7 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  | 6.聘请兼职教师19人/年 |  | 13 | 11 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  | 7.聘请外籍教师8人/年 |  | 35 | 35 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |

续表4A-3

| 建设内容 |  | 资金预算及来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 市 级地方财政投入 |  |  |  | 行业企业投入： |  |  |  | 其他投入： 学院自筹 校外资金 |  |  |  | 合计 |
|  |  | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 |  |
| 师资队伍建设 | 8.特聘专家1人/年 |  | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 小计 |  | 85 | 75 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 |
| 课程体系与 教学内容改革 | 1.课程体系构建与课程标准研制 |  | 12 | 6 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  | 2.网络课程4门 |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | 3.优质专业核心课程3门 |  | 3 | 6 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  | 4.精品课程2门 |  | 5 | 6 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  | 5.特色教材3部和教学课件3种 |  | 7 | 5 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  | 6.教学改革项目1项 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 7.专业教学系统资源 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 8.自主学习系统资源 |  | 2 | 4 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  | 9.专业素材资源库 |  | 3 | 2 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  | 10.韩国文化体验空间资源 |  | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | 小计 |  | 40 | 33 | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |

4B-3．非中央财政支持专业建设进度表

| 专业名称 |  | 应用韩语 | 建设负责人 | 李建刚、王波、苗胜军、张华欣、管淑珍 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  | 2007年9月 （预期目标、验收要点） |  | 2008年9月 （预期目标、验收要点） |
| 教学实验实训 条件硬件建设 | 1.扩充模拟语音室5个 | 预期目标： 根据专业培养目标的教学要求，在现有5个模拟语音室的基础上，增加语言室多媒体设施，并使之与原有设备能够进行配套使用，形成完整的多媒体设备，以满足语言应用能力和文化交际能力培养的需要，并具有社会培训功能 验收要点： 1.完成扩充模拟语音室建设方案论证和采购设备的论证工作 2.进行设备询价，制定设备采购计划书 3.完成13万元的设备采购和安装调试，主要设备：投影机及配套设备5套 |  | 预期目标： 完善集外语教学、实训、对外培训、外语考试等功能为一体的5个模拟语音室的扩充建设，可满足应用韩语专业及专业群以听力训练为主的教学需要以及运用现代多媒体设备进行教学的需求，强化学生的语言运用能力文化交际能力，达到专业培养目标对外语听说能力的要求 验收要点： 1.具有多层次的教学功能，满足应用韩语专业及专业群教学需要 2.可同时容纳307名学生进行教学 3.可对外提供培训和外语考试1000人次/年 |
|  | 2.新建多功能语音室1个 | 预期目标： 为满足以外语应用能力为主的社会需求和专业培养目标以及现代多媒体教学的要求，新建建筑面积达到120平方米多功能语音室1个，具有社会培训功能，实训条件在国内同类院校中处于领先水平 验收要点： 1.完成多功能语音室建设调研和设备论证，保证该实训室的建设科学合理 2.完成50万元的设备采购和安装调试，拟购主要设备：教师用微机1台，学生用微机64台，数字语言学习系统1套 |  | 预期目标： 完善集外语教学、实训、对外培训、外语考试为一体的多功能语音室的建设，可满足应用韩语专业及专业群以听力训练为主的教学需要以及运用现代多媒体设备和网上资源进行教学的需求，培养学生的语言运用能力和文化交际能力，达到专业培养目标对外语听说能力的要求，实训条件在国内同类院校中处于领先水平 验收要点： 1.具有多层次的教学功能，满足应用韩语专业及专业群教学需要 2.可同时容纳64名学生进行教学 3.可对外提供培训和外语听力考试400人次/年 |
|  | 3.新建国际商务综合实训室1个 | 预期目标： 根据人才培养目标，为加强应用韩语专业及专业群学生对外文打字、外文版软件运用及网络运用、国际贸易程序操作技能训练，新建建筑面积达到100平方米的国际商务综合实训室1个，可满足应用韩语专业及专业群实训教学需求，并具有社会培训功能，实训条件在国内同类院校中具有领先水平 验收要点： 1.完成国际商务综合实训室建设调研和设备论证，保证该实训室的建设科学合理 2.进行设备询价，制定设备采购计划书 3.落实100平方米实训场地建设 4.完成22万元的设备采购和安装调试，主要设备：60台电脑及配套附件、配套桌椅，韩语、日语操作系统及应用软件、国际贸易程序模拟软件各1套 |  | 预期目标： 完善集外语打字、网络运用、国际贸易程序操作等功能为一体的国际商务综合实训室的建设，可满足应用韩语专业及专业群相关实训课程的实践教学，使学生在外文打字、外文软件运用及网络运用、国际贸易程序操作技能训练上满足社会用人单位对专业人才的需求，具有社会培训功能 验收要点： 1.满足应用韩语专业及专业群实训教学需要 2.可同时容纳60名学生进行实训教学 3.每年可对外培训200人次 |
|  | 4.新建韩国文化体验馆1个 | 预期目标： 完成韩国文化体验馆国内外类似项目考察、调研、设备论证以及实物采购可行性论证，保证该创新工作室的建设科学合理 验收要点： 1.进行国内外考察和调研，完成韩国文化体验馆建设方案论证和采购设备、采购实物的论证工作 2.进行设备及实物、实物模型、蜡模蜡像询价，完成设备、实物及模型、蜡模蜡像采购计划书的制定和整体方案设计 3.完成200平方米实训场地的内部建设 |  | 预期目标： 为了满足人才培养模式对学生文化交际能力培养的需要，在校园内营造浓厚的韩国文化氛围，完成新建建筑面积为200平方米的韩国文化体验馆1个，能够满足应用韩语专业及其他专业实训教学需求，并具有社会培训功能，该创新工作室在国内同类院校中具有领先水平 验收要点： 1.完成55万元的设备采购、安装调试，完成实物及模型、蜡模蜡像的采购。主要设备及物品：多媒体设备1套、带书写板椅子120个、实物及模型展台约15组、服饰、饮食、民俗等韩国原汁原味若干实物及部分蜡模蜡像、微型模型 2.具有不同层次的教学功能及专业文化类、语言类实训功能，满足应用韩语专业实施文化教学的需要 3.可同时容纳120名学生进行文化类、语言类实训教学 4.每年可对外培训200人次 |
|  | 5.新建校外实习基地6个（含专业群） | 预期目标： 为了提高学生语言应用能力、经贸实践能力和文化交际能力，增强学生的岗位适应能力，建成适用于应用韩语专业及专业群的校外实习基地3个，满足教师顶岗实践和校企共同参与专业建设的需求，互惠互利，达成共识，探究有利于增强学生就业竞争力的教学模式 验收要点： 1.完成对现有毕业生就业单位的调研，了解用人单位对毕业生的需求情况以及满意程度，初步确定5至10个外资企业、国营企业为重点进行考察，对校外实习基地建设意向进行初步洽谈 2.完成与中等规模以上的外资企业、国营企业签订校外实习基地协议3项 3.完成校外实习基地的挂牌仪式并正式运行 4.可同时容纳20名学生进行顶岗实习 5.校外实习基地总数达到10个 |  | 预期目标： 为了提高学生语言应用能力、经贸实践能力和文化交际能力，增强学生的岗位适应能力，建成适用于应用韩语专业及专业群的校外实习基地3个，满足教师顶岗实践和校企共同参与专业建设的需求，互惠互利，达成共识，探究有利于增强学生就业竞争力的教学模式 验收要点： 1.完成对04级毕业生就业单位的调研，了解用人单位对毕业生的需求情况以及满意程度，初步确定5至10个外资企业、国营企业为重点进行考察，对校外实习基地建设意向进行初步洽谈 2.完成与中等规模以上的外资企业、国营企业签订校外实习基地协议3项 3.完成校外实习基地的挂牌仪式并正式运行 4.可同时容纳20名学生进行顶岗实习 5.校外实习基地总数13个 |

| 专业名称 | 应用韩语 | 建设负责人 | 李建刚、王波、苗胜军、张华欣、管淑珍 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 | 2007年9月 （预期目标、验收要点） |  | 2008年9月 （预期目标、验收要点） |

续表4B-3

| 教学实验实训条件内涵建设 | 1.实践教学管理机制创新 | 实训指导教师业务培训 | 预期目标： 为提高专任教师的实训业务水平和实践教学能力，采取请进来和走出去相结合的原则，邀请同行及企业专家、业务骨干对专任教师进行语言类、经贸类和文化类实训教学指导和技能培训，安排教师进行业务学习，满足社会对人才培养的需求 验收要点： 1.完成实训指导教师业务及技能培训方案的制定 2.拟定邀请进行业务和技能培训的专家名单和实训业务学习内容 3.完成对应用韩语专业及专业群30名专任教师经贸类、语言类及文化类的实训教学指导，4名专任教师经贸类的技能培训并取得相应证书 | 预期目标： 为提高专任教师的实训业务水平和实践教学能力，采取请进来和走出去相结合的原则，邀请同行及企业专家、业务骨干对专任教师进行语言类、经贸类和文化类实训教学指导和技能培训，安排教师进行业务学习，满足社会对人才培养的需求 验收要点： 1.完成实训指导教师业务及技能培训方案的制定 2.拟定邀请进行业务和技能培训的专家名单和实训业务学习内容 3.完成对应用韩语专业及专业群30名专任教师经贸类、语言类及文化类的实训教学指导，2名专任教师经贸类的技能培训并取得相应证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 完善校内实验实训室管理制度和实训考核办法 | 预期目标： 为规范实践教学，提高教学效率，广泛进行社会调研，完善各实验实训室的管理制度和操作规程，保证教学设施的良好运行，提高实践教学质量 验收要点： 完善2007年建设的实验实训室等实训场所的规章制度和操作规程的建立并实施，做到制度上墙、责任到人、操作规范 | 预期目标： 为规范实践教学，提高教学效率，广泛进行社会调研，完善新建韩国文化体验馆的管理制度和操作规程和校内实训的管理办法及考核办法，保证教学设施和教学环节的良好运行，提高实践教学质量 验收要点： 1.完成韩国文化体验馆规章制度和操作规程的制定，做到制度上墙、责任到人、操作规范 2.完善校内实训管理办法和成绩考核办法 |
|  |  | 建立兼职教师资源库 | 预期目标： 为同企业保持良好紧密的联系，加强校企合作力度，促进社会用人单位共同参与专业建设，通过多种途径和措施，逐步建立各种领域内的兼职教师资源库，实现动态管理，为专业的可持续发展提供保障 验收要点： 建立2007年重点专业和专业群校外实习指导兼职教师资源库和校外实训指导教师资源库，完成电子文档登录和相关材料的备案、造册工作 | 预期目标： 为同企业保持良好紧密的联系，加强校企合作力度，促进社会用人单位共同参与专业建设，通过多种途径和措施，逐步建立各种领域内的兼职教师资源库，实现动态管理，为专业的可持续发展提供保障 验收要点： 建立2008年重点专业和专业群校外实习指导兼职教师资源库和校外实训指导教师资源库，完成电子文档登录和相关材料的备案、造册工作 |
|  | 2.实验实训教学改革 | 搭建国际贸易实训平台 | 预期目标： 为满足应用韩语专业和专业群对国际贸易程序操作的实践教学需要，强化学生的技能训练，以国际商务综合实训室为实现平台，通过国际贸易实务软件B型和电子口岸模拟操作系统，初步搭建国际贸易实训平台 验收要点： 1.完成国际贸易实训平台搭建方案的制定和软件使用论证 2.完成国际贸易实务软件B型和电子口岸模拟操作系统的采购 3.完成国际贸易实务软件B型和电子口岸模拟操作系统软件的安装和试用 | 预期目标： 国际贸易实训平台的建立，满足应用韩语专业和专业群国际贸易程序操作相关实训课程的实践教学需要，强化学生对国际贸易程序操作技能训练，提高学生的经贸实践能力，并具有对外培训功能 验收要点： 1.完成国际贸易实训平台的搭建并投入正常的实训教学使用 2.满足应用韩语专业和专业群相关国际贸易程序操作技能实训教学 3.可同时容纳60名学生进行实训教学 4.每年可对外培训60人次 |
|  |  | 实训讲义编写 | 预期目标： 根据人才培养目标要求，规范实训课程内容和实训教学环节，结合实训课程教学，编写《韩语软件及网络运用》实训讲义初稿 验收要点： 1.完成《韩语软件及网络运用》实训课程讲义编写方案的制定 2.完成《韩语软件及网络运用》实训课程讲义编写初稿 3.完成《外事礼仪》、《办公自动化》、《国际贸易程序及技能》3门实训课程讲义编写方案的制定 | 预期目标： 根据人才培养目标要求，规范实训课程内容和实训教学环节，结合实训课程教学，完成《外事礼仪》、《办公自动化》、《国际贸易程序及技能》实训讲义的编写和《韩语软件及网络运用》实训讲义初稿的完善 验收要点： 1.完成《韩语软件及网络运用》、《国际贸易程序及技能》实训讲义的完善 2.完成《外事礼仪》、《办公自动化》、《国际贸易程序及技能》3门实训课程讲义编写 3.作为实训教材应用于实践教学，供学生和实训教师使用 |
|  |  | 实训课题开发 | 预期目标： 以五大优势产业群和三大基地建设为依据，根据地域特点，以提高学生的岗位适应能力和就业竞争力为目的，开发餐饮与旅游专业术语资源包，结合专业知识和语言运用能力，满足不同专业学生的需求，为就业打下基础 验收要点： 1.完成餐饮与旅游专业术语资源包开发方案的制定 2.完成前期行业和企业调研和资料收集 3.完成包含5000个餐饮与旅游专业术语资源包的开发 4.启动服装设计与面料、机械与电子专业术语资源包开发方案的制定和前期行业和企业调研及资料收集 | 预期目标： 以五大优势产业群和三大基地建设为依据，根据地域特点，以提高学生的岗位适应能力和就业竞争力为目的，开发服装设计与面料、机械与电子专业术语资源包，结合专业知识和语言运用能力，满足不同专业学生的需求，为就业打下基础 验收要点： 1.完成服装设计与面料、机械与电子专业术语资源包开发前期行业和企业调研及资料收集 2.完成包含5000个服装设计与面料、5000个机械与电子餐饮专业术语资源包的开发 3.可满足应用韩语专业和专业群以及其它相关专业学生的需求 |

续表4B-3

| 专业名称 |  |  | 应用韩语 | 建设负责人 | 李建刚、王波、苗胜军、张华欣、管淑珍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  |  | 2007年9月 （预期目标、验收要点） |  | 2008年9月 （预期目标、验收要点） |
| 教学实验实训条件内涵建设 | 3.产学研结合机制创新 | 完善校外实习基地管理制度 | 预期目标： 为充分发挥校外实习基地作用，满足学生校外实习的需求，规范实践教学程序，完善现有校外实习基地的管理制度和管理办法，有效建立校企合作运行机制，为学生校外实习提供可靠保障 验收要点： 1.进行校外实习基地调研，了解校外实习基地情况 2.在现有校外实习基地的管理制度和管理办法基础上进行完善、修订 3.对修订的管理制度和管理办法同校外实习基地研讨并拟定新的校外实习基地管理制度和管理办法 |  | 预期目标： 为充分发挥校外实习基地作用，满足学生校外实习的需求，规范实践教学程序，完善现有校外实习基地的管理制度和管理办法，有效建立校企合作运行机制，为学生校外实习提供可靠保障 验收要点： 1.制定出新的校外实习的管理制度和管理办法，并与校外实习基地达成共识 2.正式实施校外实习的管理制度和管理办法 |
|  |  | 完善校外实习指导手册及成绩考核办法 | 预期目标： 为有效完成校外实习和顶岗实践教学任务，规范实践教学环节，对现有校外实习指导手册内容进行完善和修订，真正达到校外顶岗实习的教学目的 验收要点： 进行校外实习基地调研，了解现有校外实习指导手册内容，查漏补缺，完成对该指导手册内容的修订和完善 |  | 预期目标： 为有效完成校外实习和顶岗实践教学任务，规范实践教学环节，对现有校外实习成绩考核办法进行完善和修订，有效达到校外顶岗实习的教学目的 验收要点： 1.了解现有校外实习成绩考核办法，进行校外实习基地调研，广泛征求意见 2.根据调研结果，对现有校外实习的成绩考核办法进行修改和完善 3.制定出新的校外实习成绩考核办法并开始实施 |
|  |  | 企业及兼职教师参与专业建设 | 预期目标： 为了使专业建设保持可持续性发展，专业的课程设置和教学计划满足社会用人需求，每年召开2次以上的由校外实习基地和校外兼职教师组成的专业建设座谈会，使专业课程设置保持动态调整、科学合理 验收要点： 1.完成2007年校外实习基地和校外兼职教师参与专业建设实施方案的制定 2.召开校外实习基地研讨专业建设座谈会1次以上 3.召开校外兼职教师研讨专业建设座谈会1次以上 |  | 预期目标： 为了使专业建设保持可持续性发展，专业的课程设置和教学计划满足社会用人需求，每年召开2次以上的由校外实习基地和校外兼职教师组成的专业建设座谈会，使专业课程设置保持动态调整、科学合理 验收要点： 1.完成2008年校外实习基地和校外兼职教师参与专业建设实施方案的制定 2.召开校外实习基地研讨专业建设座谈会1次以上 3.召开校外兼职教师研讨专业建设座谈会1次以上 |
|  | 4.社会服务功能拓展 | 语言类社会培训 | 预期目标： 以服务区域和地方经济社会发展为目标，依托重点专业师资和实验实训条件资源，为加大重点专业的社会辐射力度，开展以韩语为主的多种形式的语言类社会培训 验收要点： 1.进行广泛社会调研，完成2007年语言类社会培训实施方案的制定 2.同接受培训单位达成意向并签订培训协议 3.按照计划开展面向校外实习基地企业职工的语言类业务相关培训 4.开展面向社会人员的语言类培训600人次 |  | 预期目标： 以服务区域和地方经济社会发展为目标，依托重点专业师资和实验实训条件资源，为加大重点专业的社会辐射力度，开展以韩语为主的多种形式的语言类社会培训 验收要点： 1.进行广泛社会调研，完成2008年语言类社会培训实施方案的制定 2.同接受培训单位达成意向并签订培训协议 3.按照计划开展面向校外实习基地企业职工的语言类业务相关培训 4.开展面向社会人员的语言类培训600人次 |
|  |  | 业务培训及指导 | 预期目标： 以服务区域和地方经济社会发展为目标，依托重点专业师资和实验实训条件资源，为加大重点专业的社会辐射力度，开展兼职教师、校外实习基地以及社会人员的相关业务培训 验收要点： 1.根据兼职教师聘用计划，完成2007年兼职教师的业务指导实施方案的制定 2.进行广泛社会调研，完成2007年校外实习基地以及社会人员的国际贸易程序操作技能社会培训及业务指导 3.完成对兼职教师的业务培训和指导 4.完成对校外实习基地及社会人员的国际贸易相关业务培训和指导 5.共计培训200人次 |  | 预期目标： 以服务区域和地方经济社会发展为目标，依托重点专业师资和实验实训条件资源，为加大重点专业的社会辐射力度，开展兼职教师、校外实习基地以及社会人员的相关业务培训 验收要点： 1.根据兼职教师聘用计划，完成2008年兼职教师的业务指导实施方案的制定 2.进行广泛社会调研，完成2008年校外实习基地以及社会人员的国际贸易程序操作技能社会培训及业务指导 3.完成对兼职教师的业务培训和指导 4.完成对校外实习基地及社会人员的国际贸易相关业务培训和指导 5.共计培训200人次 |

| 专业名称 |  | 应用韩语 | 建设负责人 | 李建刚、王波、苗胜军、张华欣、管淑珍 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  | 2007年9月 （预期目标、验收要点） |  | 2008年9月 （预期目标、验收要点） |
| 师资队伍建设 | 1.引进专业带头人1人 | 做好人才引进的宣传和接洽工作 |  | 预期目标： 根据现有师资结构情况和教师数量不足的现状，引进韩国语专业具有双师素质专业带头人1人，并根据需要进行培养培训，使之基本达到双师型专业带头人的要求 验收要点： 1．高级职称或硕士以上学位，具备双师素质 2．韩国或其他国家研修1个月 3．国内培训及到企业顶岗实践2个月 4．考取经贸类中级职业资格证书 5．配置必要教科研设备资料 |
|  | 2.培养专业带头人1人 | 预期目标： 根据专业带头人培养对象一线经贸企业实践经验丰富但教学方面的经验不足现状，通过业务进修、学术交流等途径，着重进一步加强提高业务水平、丰富教学经验以及科研能力，使之基本达到双师型专业带头人的要求 验收要点： 1．中级及以上职称，5年以上企业工作经历 2．韩国或其他国家研修1个月 3．外出交流学习1次 4. 配置必要教科研设备资料 |  | 预期目标： 继续培养专业带头人，通过培训和顶岗实践、承担科研教改课题等措施，使之具备较高的专业教学水平、经贸实践教学能力和科研能力，能够引领专业持续发展 验收要点： 1．国内培训或企业顶岗实践2个月 2．考取经贸类中级职业资格证书 3. 承担课题或教改项目1项 |
|  | 3.引进骨干教师2人 | 预期目标： 根据现有教师企业实践经验较少、数量不足问题的现状，通过全国招考，引进韩国语专业具有双师素质骨干教师1人，并根据需要进行培养培训 验收要点： 1．面向全国招考1名本科学历、具有企业工作经历，或者具有硕士以上学位的教师 2．国内培训1次或企业顶岗实践2个月 3．外出交流学习1次 |  | 预期目标： 根据现有教师企业实践经验较少、数量不足问题的现状，通过面向全国招考，再引进韩国语专业具有双师素质骨干教师1人，并根据需要进行培养培训 验收要点： 1．面向全国招考1名本科学历、具有企业工作经历，或者具有硕士以上学位的教师 2．国内培训1次或企业顶岗实践2个月 3. 外出交流学习1次 |
|  | 4.培养骨干教师5人 | 预期目标： 根据现有5名骨干教师培养对象专业教学水平较高、专业知识较为丰富但企业经验和经贸知识及技能不足的现状，通过业务进修、经贸知识培训、企业顶岗实践以及学术交流等措施，着重加强经贸方面的知识扩充和实践教学能力的培养，使之成为专业教学水平高、经贸实践能力强的“双师型”骨干。同时培养5人，其中3人在2007年基本达到“双师型”骨干教师的要求 验收要点： 1．中级职称，具有较高的专业教学水平和较强的经贸实践能力 2．2人韩国研修1次 3．2人到企业顶岗实践2个月 4．3人考取经贸类职业资格证书 |  | 预期目标： 继续培养5人，其中重点培养2人，使5名骨干教师全部基本达到“双师型”骨干教师的要求 验收要点： 1．中级职称，具有较高的专业教学水平和较强的经贸实践能力 2．3人韩国研修1次 3．2人国内培训或到企业顶岗实践2个月 4．外出交流学习5人次 5. 2人考取经贸类职业资格证书 |
|  | 5.培养双师素质教师22人次 | 预期目标： 根据其他7名专业教师除2人具有一线经贸企业经验外，其他5人在经贸知识和技能方面都缺乏实践经验的现状，在继续全面提高专业教学水平的同时，着重加强经贸方面的知识扩充和实践能力的培养。共开展双师培养培训12人次，比例达到85%以上 验收要点： 1．国内高校或高职师资培训中心培训4人次，取得双师素质相关证书 2．4人次到校外企业顶岗实践2个月 3．4人考取经贸类职业资格证书或相关培训证书 |  | 预期目标： 继续对其他教师进行双师素质培养，通过经贸知识培训、企业顶岗实践以及考取职业资格证书等措施，提高实践教学水平，使之具备双师素质，努力成为“双师型”教师。共开展双师培养培训10人次，比例达到90%以上 验收要点： 1．国内高校或高职师资培训中心培训2人次，取得双师素质相关证书 2．4人次到校外企业顶岗实践2个月 3．4人考取经贸类职业资格证书或相关培训证书 |

续表4B-3

续表4B-3

| 专业名称 |  | 应用韩语 | 建设负责人 | 李建刚、王波、苗胜军、张华欣、管淑珍 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  | 2007年9月 （预期目标、验收要点） |  | 2008年9月 （预期目标、验收要点） |
| 师资队伍建设 | 6.聘请兼职教师19人/年 | 预期目标： 根据专业人才培养和社会用人企业对岗位人才的要求，聘请具备扎实的经贸业务方面知识和业务操作经验或熟悉中韩贸易政策、对韩交流实践经验丰富的社会人员19人担任兼职教师，承担部分实训实习课程的教学工作 验收要点： 1．韩资企业和对韩经贸企业业务骨干以及对韩外事部门业务骨干，能够胜任专业主干课程和主要实践课程的教学工作，具有5年以上相关工作经验 2. 承担语言类、经贸类以及文化类实践教学，年人均授课60课时以上 |  | 预期目标： 根据专业人才培养和社会用人企业对岗位人才的要求，继续聘请具备扎实的经贸业务方面知识和业务操作经验或熟悉中韩贸易政策、对韩交流实践经验丰富的社会人员19人担任兼职教师，承担部分实训实习课程的教学工作 验收要点： 1．韩资企业和对韩经贸企业业务骨干以及对韩外事部门业务骨干，能够胜任专业主干课程和主要实践课程的教学工作，具有5年以上相关工作经验 2．承担语言类、经贸类以及文化类实践教学，年人均授课60课时以上 |
|  | 7.聘请外籍教师8人/年 | 预期目标： 为更好的实现三位一体的人才培养模式，充分利用与韩国毗邻的地域优势，大量引进韩国外籍教师，发挥韩国外籍教师对韩语教学的作用，强化学生的听说读写技能。共聘请韩国外籍教师8人 验收要点： 1．具有相关专业大学学历和1年以上教学工作经验或大学学历并通过韩国政府授权机构组织的韩国语教师培训考试的专业人才。 2．承担应用韩语专业主干课程的教学任务 |  | 预期目标： 为更好的实现三位一体的人才培养模式，充分利用与韩国毗邻的地域优势，大量引进韩国外籍教师，发挥韩国外籍教师对韩语教学的作用，强化学生的听说读写技能。继续聘请韩国外籍教师8人 验收要点： 1．具有相关专业大学学历和1年以上教学工作经验或大学学历并通过韩国政府授权机构组织的韩国语教师培训考试的专业人才。 2．承担应用韩语专业主干课程的教学任务 |
|  | 8.特聘专家1人/年 | 预期目标： 选聘1名具有一定影响力的专家指导专业建设、培训师资、带领或参与课题建设、课程与教材建设等 验收要点： 1．重点高校教授或对韩经贸企业知名专家 2．每年来校4次以上，指导专业建设、举办讲座、开展教师培训2次以上 3．主持或参与教改课题1项 |  | 预期目标： 继续聘请专家1人 验收要点： 1．重点高校教授或对韩经贸企业知名专家 2．每年来校4次以上，指导专业建设、举办讲座、开展教师培训2次以上 3．主持或参与教改课题1项 |
| 课程体系与教学内容改革 | 1.课程体系构建与课程标准研制 | 预期目标： 以服务于区域经济发展和满足社会岗位群对人才需求为前提，联合企业行业共同设计课程体系，对现有课程体系进行改革，突出课程体系的职业性和开放性，创新人才培养模式，构建以突出培养学生职业能力为特色的课程体系 验收要点： 完成行业调研，形成课程体系分析报告，构建韩语应用能力、经贸实践能力和文化交际能力3个模块的课程体系，制订教学计划 |  | 预期目标： 根据专业建设目标要求，为突出职业能力培养和规范课程教学，参照国际认证标准，研制3门课程的课程标准，为制定专业教学标准奠定基础 验收要点： 制订《韩语听力》、《综合韩语》、《韩语泛读》3门专业核心课程标准 |
|  | 2.网络课程4门 | 预期目标： 为共享优质教学资源，满足教师教学和学生学习的要求，将建设基础好的课程的优质资源上网，更好为师生教学服务 验收要点： 完成《综合韩语》课程所有资源上网，并达到校级网络课程标准 |  | 预期目标： 为共享优质教学资源，满足教师教学和学生学习的要求，继续将部分课程的优质资源上网并提高其利用率，更好为师生教学服务 验收要点： 继续完善《综合韩语》网络课程;完成《韩国概况》、《公共韩语》、《韩语听力》3门课程所有资源上网，并达到校级网络课程标准 |
|  | 3.优质专业核心课程3门 | 预期目标： 为提升课程建设水平，及时引入教改科研最新成果，根据专业建设目标的要求，在现有专业课程中启动3门专业核心课程建设，使之能够融知识传授、能力培养和素质教育于一体，具有示范性和辐射推广作用 验收要点： 启动3门专业核心课程建设，收集资料、准备素材，做好前期工作 |  | 预期目标： 为提升课程建设水平，及时引入教改科研最新成果，在现有专业课程中建成3门优质专业核心课程，使之能够融知识传授、能力培养和素质教育于一体，具有示范性和辐射推广作用 验收要点： 完成《韩语听力》、《综合韩语》、《韩语视听说》3门优质专业核心课程建设并达到校级标准 |
|  | 4.精品课程2门 | 预期目标： 为了提升人才培养工作水平，主要通过及时更新教学内容，改进教学方法和手段等措施，优先建设部分精品课程，从而带动和辐射其他课程建设，提高课程整体建设质量 验收要点： 完成《综合韩语》校级精品课程建设，并达到校级精品课程的标准 |  | 预期目标： 为了提升人才培养工作水平，主要通过及时更新教学内容，改进教学方法和手段等措施，建成部分精品课程，从而带动和辐射其他课程建设，提高课程整体建设质量 验收要点： 完成《韩语听力》校级精品课程建设，并达到校级精品课程的标准，并将《综合韩语》培植为省级精品课程 |

续表4B-3

| 专业名称 |  | 应用韩语 | 建设负责人 | 李建刚、王波、苗胜军、张华欣、管淑珍 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  | 2007年9月 （预期目标、验收要点） |  | 2008年9月 （预期目标、验收要点） |
| 课程体系与教学内容改革 | 5.特色教材3部和教学课件3种 | 预期目标： 根据目前高职韩语教材特别是满足实训教材较为缺乏的现状，按照人才培养目标的要求，改革教学内容，体现教学改革经验和专业特色，完成1部教材的初稿编写，使之融文化与语言于一体，满足人才培养模式需要 验收要点： 完成《韩语听力》、《公共韩语》教材编写方案的制定和综合论证；《韩国概况》教材初稿的编写 |  | 预期目标： 根据目前高职韩语教材较为缺乏的现状，按照人才培养目标的要求，改革教学内容，完成3部融文化与语言于一体的教材编写工作并制作配套教学课件，满足教学需要 验收要点： 完成《韩语听力》、《韩国概况》、《公共韩语》3部教材编写并出版；完成《韩语听力》、《韩国概况》、《公共韩语》3种教学课件制作 |
|  | 6.教学改革项目1项 | 预期目标： 发挥区域经济发展优势，满足社会岗位群对人才培养的需要，结合课程体系构建成果，以进一步提高语言应用技能和经贸实践技能为目标实施课程体系构建的研究和实践 验收要点： 将“构建‘语言应用能力和经贸实践能力’课程体系的研究”立项，进行阶段性研究 |  | 预期目标： 发挥区域经济发展优势，满足社会岗位群对人才培养的需要，结合课程体系构建成果，进一步完善课程体系构建的研究和实践 验收要点： 将“构建‘语言应用能力和经贸实践能力’课程体系的研究”项目形成结题报告，鉴定结题 |
|  | 7.专业教学系统资源 | 预期目标： 为规范人才培养标准，共享专业建设资源，搭建高技能人才培养的公共服务平台，建设专业教学系统资源库，内容科学、可借鉴性强 验收要点： 专业教学系统资源中包括本专业的培养目标、人才规格、能力模块、课程体系、教学大纲、教学计划、实训指导等 |  | 预期目标： 为规范人才培养标准，共享专业建设资源，搭建高技能人才培养的公共服务平台，继续补充改进专业教学系统资源库，使内容更科学、可借鉴性更强 验收要点： 对培养目标、人才规格、能力模块、课程体系、教学大纲、教学计划、实训指导等进行动态调整，使内容更加科学适用，借鉴、参考与示范价值更高 |
|  | 8.自主学习系统资源 | 预期目标： 为共享优质教学资源，满足学生自主学习需要，通过建设网络课程形成自主学习系统资源。07年重点建设《综合韩语》网络课程。为高技能人才的培养和构建终身学习体系搭建公共平台 验收要点： 网络课程中包括教学大纲库、电子教案库、试题库、课件库、优秀授课录像库、语料库等，资源丰富，满足自主学习需要 |  | 预期目标： 为共享优质教学资源，满足学生自主学习需要，通过建设网络课程形成自主学习系统资源。08年重点建设《韩国概况》、《公共韩语》、《韩语听力》等3门网络课程。为高技能人才的培养和构建终身学习体系搭建公共平台 验收要点： 网络课程中包括教学大纲库、电子教案库、试题库、课件库、优秀授课录像库、语料库等，资源丰富，满足自主学习需要 |
|  | 9.专业素材资源库 | 预期目标： 为积累和共享优质教学资源，满足学生自主学习需要，为教师提供教学素材等，通过购买、收集与制作等途径，建设专业素材资源库 验收要点： 专业素材资源库中包括音频库、视频库、文本资料库、特色教材课件库、科研论文库、教材库、网上资源库、商务韩语考试资料库、韩国语能力等级考试资料库、世界韩国语认证考试资料库等 |  | 预期目标： 为积累和共享优质教学资源，满足学生自主学习需要，为教师提供教学素材，继续通过购买、收集与制作等途径，建设专业素材资源库 验收要点： 更新和补充各种专业素材资源，在种类、数量和质量上都有进一步的丰富和完善 |
|  | 10.韩国文化体验空间资源 | 预期目标： 为积累和共享优质教学资源，开阔学生视野，提升教学效果，通过购买、收集、制作等途径，建设韩国文化体验空间资源，为学生全方位体验韩国文化提供丰富的资源 验收要点： 韩国文化体验空间资源包括出入境常识、韩国概况、韩国观光、韩国礼仪、美味韩国、韩国民俗、韩国服饰、劲歌热舞、影视欣赏、新闻动态等多个板块的文字、图片、视频资料 |  | 预期目标： 为积累和共享优质教学资源，开阔学生视野，提升教学效果，继续通过购买、收集、制作等途径，建设韩国文化体验空间资源，为学生全方位体验韩国文化提供丰富的资源 验收要点： 继续补充、完善和更新韩国文化体验空间资源，在种类、数量和质量上都有进一步的丰富和完善 |

4C-3．非中央财政支持专业所在专业群建设进度及资金投入预算表

单位：万元

| 专业群所覆盖专业的名称 |  |  |  |  |  |  | 语言文化专业群：商务英语、商务日语 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 | 市 级地方财政投入 |  |  |  | 行业企业投入： |  |  |  |  | 其他投入：学院自筹 校外资金 |  |  |  | 合计 | 2007年9月 （预期目标、验收要点） | 2008年9月 （预期目标、验收要点） |
|  | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 | 2006 年度 | 2007 年度 |  | 2008 年度 | 小计 | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 |  |  |  |
| 合计 |  | 74 | 67 | 141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141 |  |  |
| 1.培养专业带头人1人 |  | 7 | 2 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 预期目标： 选拔商务英语专业带头人1人进行重点培养。根据其教学经验和专业知识较丰富但高职教育理论和专业建设领导能力不足的现状，通过业务进修、学术交流等措施，着重提高专业教学和专业建设领导能力 验收要点： 1．国外研修培训1个月 2．外出交流学习1次 3. 参与科研或教改课题1项 4．配置必要的教科研设备资料 | 预期目标： 继续对商务英语专业带头人进行培养，着重提高经贸实践教学能力，使之基本达到双师型专业带头人的要求 验收要点： 1．国内培训1次或到企业顶岗实践2个月 2．考取经贸类中级职业资格证书 3．外出交流学习1次 |
| 2.引进骨干教师1人 |  | 4 | 2 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 预期目标： 根据现有教师企业实践经验较少、高学历层次比例低和教师数量不足问题的现状，通过全国招考，引进日语专业具有双师素质或高学历层次骨干教师1人，并根据需要进行培养培训 验收要点： 1．日语专业硕士学位，或本科学历具有经贸企业工作经历 2．国内培训1次或到企业顶岗实践2个月 3．外出交流学习1次 | 预期目标 继续培养已引进的骨干教师1人，通过培训、企业顶岗实践、考取职业资格证书、参加学术交流等方式，使之基本达到“双师型”骨干教师的要求 验收要点： 1．参与科研或教改项目1项 2．考取经贸类职业资格证书 3．外出交流学习1次 |
| 3.培养骨干教师6人 |  | 6 | 6 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 预期目标： 选拔商务英语专业4人、商务日语专业2人进行培养。2007商务英语专业重点培养2人，商务日语专业重点培养1人。根据3名骨干教师培养对象专业教学水平较高、专业知识较为丰富但经贸知识及技能不足的现状，通过业务进修、经贸知识培训、企业顶岗实践以及学术交流等措施，着重加强经贸方面的知识扩充和实践教学能力的培养，使之成为专业教学水平高、经贸实践能力强的“双师型”骨干。 验收要点： 1．英语专业：中级以上职称，具有较高的专业教学水平和较强的经贸实践能力 日语专业：本科学历，3年以上专业教学经历、经贸类职业资格，具有较高的专业教学水平和较强的经贸实践能力 2．3人次国内培训1次或到企业顶岗实践2个月 3．考取经贸类职业资格证书 4．参与科研或教改课题1项 5．外出交流学习3人次 | 预期目标： 重点对商务英语和商务日语专业另外3名培养对象进行培养。根据培养对象专业教学水平较高、专业知识较为丰富但经贸知识及技能不足的现状，通过业务进修、经贸知识培训、企业顶岗实践以及学术交流等措施，着重加强经贸方面的知识扩充和实践教学能力的培养，使之成为专业教学水平高、经贸实践能力强的“双师型”骨干。 验收要点： 1．英语专业：中级以上职称，具有较高的专业教学水平和较强的经贸实践能力 日语专业：本科学历，3年以上专业教学经历、经贸类职业资格，具有较高的专业教学水平和较强的经贸实践能力 2．国内培训1次或到企业顶岗实践2个月 3．考取经贸类职业资格证书 4．参与科研或教改课题1项 5．外出交流学习3人次 |

续表4C-3

| 专业群所覆盖专业的名称 |  |  |  |  |  |  | 语言文化专业群：商务英语、商务日语 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 | 市 级地方财政投入 |  |  |  | 行业企业投入： |  |  |  |  | 其他投入：学院自筹 校外资金 |  |  |  | 合计 | 2007年9月 （预期目标、验收要点） | 2008年9月 （预期目标、验收要点） |
|  | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 | 2006 年度 | 2007 年度 |  | 2008 年度 | 小计 | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 |  |  |  |
| 4.培养双师素质教师33人次 |  | 6 | 6 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 预期目标： 根据专业群其他16名专业教师大部分缺乏经贸知识和技能方面实践经验的现状，在继续全面提高专业教学水平的同时，着重加强经贸方面的知识扩充和实践能力的培养。共开展双师培养培训16人次，其中商务英语专业10人次，商务日语专业6人次 验收要点： 1．8人次到校外企业顶岗实践2个月 2．8人考取职业资格证书或相关培训证书 | 预期目标： 继续对其他教师进行双师素质培养，通过企业顶岗实践以及考取职业资格证书等措施，提高实践教学水平，使之具备双师素质，努力成为“双师型”教师。共开展双师培养培训17人次，其中商务英语专业12人次，商务日语专业5人次，比例达到80%以上 验收要点： 1．8人次到校外企业顶岗实践2个月 2．8人考取职业资格证书或相关培训证书 3．1人进修取得硕士学位 |
| 5.聘请兼职教师14人/年 |  | 8 | 8 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 预期目标： 根据专业人才培养和社会用人企业对岗位人才的要求，聘请具备扎实的经贸业务方面知识和业务操作经验或外事实践经验丰富的社会人员14人担任兼职教师，其中商务英语专业8人，商务日语专业6人，承担部分实训实习课程的教学工作 验收要点： 1．留学人员、企业业务骨干，能够胜任专业核心课程的教学实训工作，具有5年以上相关工作经验 2．承担语言、经贸类实践教学，年人均授课60课时以上 | 预期目标： 根据专业人才培养和社会用人企业对岗位人才的要求，继续聘请具备扎实的经贸业务方面知识和业务操作经验或外事实践经验丰富的社会人员14人担任兼职教师，其中商务英语专业8人，商务日语专业6人，承担部分实训实习课程的教学工作 验收要点： 1．留学人员、企业业务骨干，能够胜任专业核心课程的教学实训工作，具有5年以上相关工作经验 2．承担语言、经贸类实践教学，年人均授课60课时以上 |
| 6.聘请外籍教师6人/年 |  | 35 | 35 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 | 预期目标： 根据专业人才培养目标，强化学生的听说读写译技能，营造外语学习氛围，聘请英语、日语外籍教师共6人，其中商务英语外籍教师4人，商务日语外籍教师2人 验收要点： 1．执教1年以上 2．担任英语或日语教学任务 | 预期目标： 聘请商务英语外籍教师4人，商务日语外籍教师2人 验收要点： 1．执教1年以上 2．担任英语或日语教学任务 |
| 7.专业群内其他专业课程 |  | 8 | 8 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 预期目标： 为了带动专业群内其他课程建设，提高课程建设水平，通过共享公共课程等方法，初步建设部分网络课程、优质核心课程和精品课程，带动其专业的发展 验收要点： 启动《剑桥商务英语》、《外贸英语函电》等课程建设，修订完课程教学大纲，收集资料、准备素材，做好前期工作 | 预期目标： 为了带动专业群内其他课程建设，提高课程建设水平，通过共享公共课程等方法，初步建设部分网络课程、优质核心课程和精品课程，带动其专业的发展 验收要点： 完成《剑桥商务英语》、《外贸英语函电》、《日语听力》3门网络课程建设并达到校级网络课程的标准；建成《英语精读》、《日语精读》2门优质专业核心课程；将《英语精读》、《大学英语》2门建成校级精品课程 |

5．院校其他项目建设进度及资金投入预算表

| 项 目 |  | 市 级地方财政投入 |  |  |  | 行业企业投入： |  |  |  | 其他投入： 学院自筹 校外资金 |  |  |  | 合计 | 2007年9月 （预期目标、验收要点） | 2008年9月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 建设内容 | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 531 | 244 | 775 |  |  |  |  |  | 1000 | 1000 | 2000 | 2775 |  |  |
| 网络教学公共服务平台建设 | 1.硬件 平台 |  | 120 | 32 | 152 |  |  |  |  |  |  |  |  | 152 | 预期目标： 为满足50万册电子期刊、25万册电子图书及各重点专业80多门网络课程等教学资源的存储与使用，需配备存储设备和服务器设备以及其他配套软硬件设备。存储系统采用DELL/EMC的SAN架构存储系统CX500，在已经配备了主机、系统软件及4个T容量的基础上，增加磁盘阵列等，07年扩充到12个T的容量。购置5台专业服务器，用做WWW服务器备份、电子期刊服务、网络教学和资源管理前台服务、网络教学和资源管理后台数据库服务、VOD点播服务等。配套软硬件包含16口光通道交换机、备份用硬盘、机柜及正常使用存储系统所必须的软件等。通过网络硬件平台的建设，实现高速、安全、可靠的网络型分布式存储与管理 验收要点： 1. SAN构架存储系统及配套设备满足电子期刊、电子图书及8个专业2007年各类教学资源建设的存储需求； 2.应用服务器满足网络教学等资源所需的应用软件系统、数据库系统的运行需求，稳定可靠 | 预期目标： 为满足08年增加的20万册电子期刊和其他教学资源的存储要求，需在原12个T的存储基础上增加4个T的存储容量。购置磁盘阵列等设备，实现高速、安全、可靠的网络型分布式存储与管理 验收要点： 存储阵列及配套设备满足电子期刊及8个专业2008年各类教学资源建设的需求 |
|  | 2.软件 平台 |  | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 预期目标： 为配合80多门网络课程及其他专业教学资源的建设与应用，需购买网络教学平台、资源库管理平台和试题库及在线考试系统，实现资源的统一管理和应用，支持网络教学的有效进行。网络教学平台是建设与使用网络课程的强大支撑平台，具备提供资源、学生学习、师生交流、作业管理、考试管理等功能。资源库管理平台具备对各类教学资源进行动态积累、管理、共享、使用、评价的功能，能提供科学的资源分类、规范的资源格式；具有良好的可扩充性；并可实现多样的检索方式，使用户能准确、高效地查找所需要的资源；提供有效的资源积累机制。试题库及在线考试系统具备进行试题、试卷的管理和考试管理、提供强大的在线试题编辑、考试等功能，老师可以通过平台的编辑模块创建内容丰富、表现形式多样的试题 验收要点： 1.网络教学平台能够顺利开展网络环境下的教学； 2.资源库管理平台能够方便快捷地建设管理和使用网络教学资源； 3.试题库及在线考试系统具备进行试题的管理和考试管理、提供强大的在线试题编辑、考试等功能 | 预期目标： 使用、管理、维护好网络教学平台、资源库管理平台和试题库及在线考试系统，实现资源的统一管理和应用，支持网络教学的有效进行 验收要点： 1.网络教学平台能够顺利开展网络环境下的教学； 2.资源库管理平台能够方便快捷地建设管理和使用网络教学资源； 3.试题库及在线考试系统具备进行试题的管理和考试管理、提供强大的在线试题编辑、考试等功能 |
|  | 3.多功能电教室 |  | 80 | 15 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 | 预期目标： 为配合80多门网络课程及其他专业教学资源建设中所涉及的网上视频教学录像的建设工作，需建设精品课程录播系统及支持精品课程自动录播系统的电教室环境，实现在拍摄讲课或实际操作的同时，生成可以在网上传播的流媒体信号，从而提高制作网上视频教学录像的效率和质量。精品课程录播系统包括可以移动到不同教室和实验实训室的便携式网络课程录播系统和固定安装在电教室的精品课程自动录播系统。电教室环境建设包括符合基本演播要求的建筑装修、多媒体设施、灯光系统及配套使用的摄像机、话筒等。 验收要点： 1.精品课程录播系统能够方便快捷地制作高质量的讲授型网络教学录像和实操型网络教学录像； 2.电教室环境建设能够支持精品课程录播系统、节目拍摄编辑制作系统等相关工作顺利进行 | 预期目标： 为提高网上视频教学录像和专题片、电视节目的质量和工作效率，需配备性能较高的非线性编辑系统及配套设施，用于各种教育教学节目的编辑，达到专业优良的效果。 验收要点： 配备了较高性能的非线性编辑系统及配套设施，能够制作较高质量的电视节目 |

单位：万元

| 项 目 |  | 市 级地方财政投入 |  |  |  | 行业企业投入： |  |  |  | 其他投入： 学院自筹 校外资金 |  |  |  | 合计 | 2007年9月 （预期目标、验收要点） | 2008年9月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 建设内容 | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 |  |  |  |
| 网络教学公共服务平台建设 | 4.网络出口增容 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 预期目标： 为解决目前百兆带宽已不能满足师生正常上网的问题，需要购买路由器接口板、接口模块等设备，将网络出口带宽扩容至千兆，以利于方便快捷地使用网络资源 验收要点： 扩充中国网通100M网络出口带宽到1000M，保障网络出口无堵塞，使用方便快捷 | 预期目标： 维护好相关设备，保证方便快捷地使用网络资源 验收要点： 网络出口带宽为1000M，无堵塞，使用方便快捷 |
|  | 5.信息安全系统 |  | 25 | 20 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 | 预期目标： 为解决目前的防火墙由于其本身的性能已无法优化，经常处于超负荷运行状态，导致网络速度的下降或网络中断的问题，需要购买千兆防火墙，以提高对信息资源访问的安全性 验收要点： 购置千兆防火墙，提高共享数据资源的安全性 | 预期目标： 为解决网络中心缺乏直观性的监测、报警、管理等系统，网络中心存在安全隐患的问题，需建设有关安全保障系统，主要包括网络中心环境监测、网络健康监测、报警等系统，使网络管理人员无论身在何处，都能了解网络中心内的情况，以便于及时发现与解决问题，提高对信息资源访问的安全性 验收要点： 建设网络中心安全保障系统，能够及时发现与处理网络故障 |
|  | 6.技术培训 |  | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 预期目标： 为又好又快地完成网络课程等建设任务，需对教师进行理论与技术培训。通过聘请专家讲座、进行技能培训、外出考察进修等途径，提高系统平台使用管理人员的业务水平和教师制作与应用网络教学资源的教育技术水平 验收要点： 1.安排系统平台使用管理人员外出考察、学习进修等，提高综合业务水平 2.培训教师学习使用和制作网络教学资源，提高教育技术水平 3.有经费和时间安排 | 预期目标： 为又好又快地完成网络课程等建设任务，需对教师进行理论与技术培训。通过聘请专家讲座、进行技能培训、外出考察进修等途径，提高系统平台使用管理人员的业务水平和教师制作与应用网络教学资源的教育技术水平 验收要点： 1.安排系统平台使用管理人员外出考察、学习进修等，提高综合业务水平 2.培训教师学习使用和制作网络教学资源，提高教育技术水平 3.有经费和时间安排 |
|  | 7.管理维护 |  | 10 | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 预期目标： 管理维护好网络教学软硬件平台，实现良好的运营 验收要点： 1. 对软硬件系统平台和网络教学资源进行管理维护，定期查杀病毒、木马，定期修改密码，定期备份数据等，保障其功能的良好运用 2.有经费安排和检查维护记录 | 预期目标： 管理维护好网络教学软硬件平台，实现良好的运营 验收要点： 1. 对软硬件系统平台和网络教学资源进行管理维护，定期查杀病毒、木马，定期修改密码，定期备份数据等，保障其功能的良好运用 2.有经费安排和检查维护记录 |
| 社会 服务 | 1.产品研发或技术革新项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预期目标： 努力把我院打造成本地区有较强实力的应用技术研发中心 验收要点： 完成7个产品开发或技术革新项目 | 预期目标： 努力把我院打造成本地区有较强实力的应用技术研发中心 验收要点： 完成7个产品开发或技术革新项目 |
|  | 2. 企业职工岗位培训、技能鉴定18000人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预期目标： 依托重点专业师资和实验实训条件资源，发挥我院山东省制造业紧缺人才培训基地作用，积极开展面向社会、企业的培训项目，把我院建成省内一流的职业技能培训与鉴定中心 验收要点： 完成技能鉴定、企业职工技术培训9000人次 | 预期目标： 依托重点专业师资和实验实训条件资源，发挥我院山东省制造业紧缺人才培训基地作用，积极开展面向社会、企业的培训项目，把我院建成省内一流的职业技能培训与鉴定中心 验收要点： 完成技能鉴定、企业职工技术培训9000人次 |
|  | 3.区域内职教师资培训 |  | 20 | 20 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 预期目标： 充分利用我院专业建设的优质资源，积极开展对区域内职业院校的师资培训，把我院建成职业教育师资培训基地 验收要点： 为区域内职教学校培训师资500人次，检查培训记录 | 预期目标： 充分利用我院专业建设的优质资源，积极开展对区域内职业院校的师资培训，把我院建成职业教育师资培训基地 验收要点： 为区域内职教学校培训师资500人次，检查培训记录 |

续表5

续表5

| 项 目 |  | 市 级地方财政投入 |  |  |  | 行业企业投入： |  |  |  | 其他投入： 学院自筹 校外资金 |  |  |  | 合计 | 2007年9月 （预期目标、验收要点） | 2008年9月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 建设内容 | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 | 2006 年度 | 2007 年度 | 2008 年度 | 小计 |  |  |  |
| 社会 服务 | 4. 对口支援：本地区对口支教1个县，中西部3所院校 |  | 15 | 15 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 预期目标： 发挥示范院校的示范引领作用，促进高等职业教育整体质量的提升，示范院校要积极开展与经济欠发达地区的职业院校对口支援活动 验收要点： 暑假组织不少于10名学生到对口支教县开展支教活动不少于5天；对口支援中西部2所院校，培训师资20人次，联合培养学生40名按协议内容要点，检查完成情况；检查活动计划、内容记录等资料 | 验收要点： 暑假组织不少于10名学生到对口支教县开展支教活动不少于5天；对口支援中西部2所院校,培训师资40人次，联合培养学生60名。按协议内容要点，检查完成情况；检查活动计划、内容记录等资料 |
| 国际交流 | 1. 引进国际职业资格证书课程 |  | 6 | 12 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 预期目标： 加强与国外职业教育机构的联系，引进国外先进的职业教育理念 验收要点： 引进1种国际职业资格证书，检查合作协议 | 验收要点： 引进2种国际职业资格证书，检查合作协议 |
|  | 2. 学术交流 |  | 15 | 15 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 预期目标： 顺应中国加入WTO后教育国际化的趋势，充分利用境外优质的教育资源，开展合作办学，特别是与韩、日合作办学，扩大学校的国际知名度 验收要点： 每年选派5人境外交流学习，检查资料以及学习心得 | 验收要点： 每年选派5人境外交流学习，检查资料和学习心得 |
| 重点专业及专业群图书资料建设 | 图书资料购置 |  | 200 | 100 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 | 预期目标： 为满足学生自主学习的需要，购置重点建设专业及专业群图书 验收要点： 购置纸质图书15万册，电子期刊50万册，电子图书25万册。检查招标购书合同 | 验收要点： 购置纸质图书5万册，电子图书20万册。检查招标购书合同 |
| 教学基本建设 | 实验实训基础设施建设与改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 建设先进制造技术中心13000平方米, 改建、改造实验实训基础设施 | 改建、改造实验实训基础设施 |

6．资金投入预算汇总表

| 建设内容 |  | 资金总预算及来源 |  |  |  |  |  |  |  | 合 计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中央财政投入 |  | 地方财政投入 |  | 行业企业投入 |  | 其他投入 |  |  |  |
|  |  | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） |
| 合 计 |  | 2000 | 100 | 7000 | 100 |  |  | 2880 | 100 | 11880 | 100 |
| 中央财政 重点支持 专业 | 1.教学实验实训条件硬件建设 | 1000 | 50 | 3051 | 44 |  |  | 178 | 6 | 5371 | 45 |
|  | 2.教学实验实训条件内涵建设 | 200 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.师资队伍建设 | 300 | 15 | 142 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.课程体系与教学内容改革 | 500 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中央财政重点支持专业所在专业群 |  |  |  | 624 | 9 |  |  |  |  | 624 | 5 |
| 非中央财政支持专业及专业群 |  |  |  | 2408 | 34 |  |  | 702 | 24 | 3110 | 26 |
|  | 1. 网络教学公共服务平台建设 |  |  | 357 | 5 |  |  |  |  | 357 | 3 |
|  | 2. 社会服务 |  |  | 48 | 1 |  |  |  |  | 48 |  |
|  | 3. 国际交流 |  |  | 70 | 1 |  |  |  |  | 70 | 1 |
|  | 4.重点专业及专业群图书资料建设 |  |  | 300 | 4 |  |  |  |  | 300 | 3 |
|  | 5.教学基本建设 |  |  |  |  |  |  | 2000 | 69 | 2000 | 17 |

7．专家论证意见

| 2007年1月15日，山东省教育厅、财政厅组织以李进教授为组长的7人专家组，对威海职业学院“国家示范性高等职业院校项目建设方案”和“项目建设任务书”进行了论证。专家组在审阅材料并考察了学院生产性实训基地的基础上，听取了金志涛院长的汇报和部分重点专业的介绍，形成论证意见如下： 威海职业学院建设方案及项目建设任务书总体上符合《教育部、财政部关于实施国家示范性高职院校建设计划加快高等职业教育改革与发展的意见》要求，目标明确，起点较高，思路清晰，任务具体，具有可操作性。特别是在建设资金结构上充分体现了“地方为主”的原则；建设方案中的项目管理办法、资金管理办法、招标采购管理办法与项目建设考核办法比较具体；专业建设方案重点突出，设计合理；任务书的预期目标和验收要点清晰。 希望在建设方案中强化学院整体示范建设，更好地体现出发展、改革和管理的示范；在任务书中进一步细化预期目标与各项指标，进一步强化可监测性。 经专家组合议，同意威海职业学院“国家示范性高等职业院校”建设方案和项目建设任务书通过论证。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专 家 信 息 | 姓 名 | 单位及职务/职称 | 手 机 | 签 名 | 姓 名 | 单位及职务/职称 | 手 机 | 签 名 |
|  | 1．李进 | 上海师范大学 校长 ,全国高职高专校长联席会议主席/教授 | 13901784392 |  | 2．马树超 | 上海教育科学院职业教育与成人研究中心 主任/研究员 | 13601685509 |  |
|  | 3．孙平生 | 华北电力大学 副校长/教授 | 13911796908 |  | 4． 魏崴 | 长春汽车工业高等专科学校 校长/教授 | 13904302707 |  |
|  | 4．刘丛 | 邢台职业技术学院 院长/教授 | 13931885155 |  | 6．匡奕珍 | 山东商业职业技术学院 副院长， 山东高职高专人才培养工作水平评估委员会主任委员/教授 | 13953113065 |  |
|  | 7．王同孝 | 山东科技大学 校长助理, 财务处长、博士生导师 | 13954261866 |  |  |  |  |  |

8．院校举办方承诺

| 为确保威海职业学院高质量地完成“国家示范性高等职业院校”建设项目，威海市人民政府召开专题会议，形成专题会议纪要（[2006]第96号），议定成立由市长任组长、分管市长任副组长、分管秘书长、发改委、宣传、教育、财政、人事、劳动、审计、国资等部门和学院主要负责人为成员的“威海职业学院国家示范性高等职业院校项目建设工作领导小组”，加强对该项目建设的组织协调与领导。 按照“以地方投入为主，积极吸纳社会、企业资金，中央财政进行引导和推动”的原则，通过多元化的途径，继续加大学院办学经费和建设资金的投入。根据“国家示范性高等职业院校”建设项目中央财政支持资金的数额，市政府确定，按1：3.5的比例安排财政专项配套资金7000万元，并分2007、2008两个年度列入预算拨付到位；按教育部、财政部的要求，逐年提高生均经费标准，到“十一五”末，确保威海职业学院生均预算内拨款标准达到山东省同等类型普通本科院校的生均预算内经费标准。 《威海市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中，明确了威海职业学院的办学定位。《中共威海市委 威海市人民政府关于大力发展职业技术教育的决定》（威发[2006]3号）提出了“全市重点建设威海职业学院”的要求。为确保威海职业学院“国家示范性高等职业院校”项目建设的顺利完成，威海市政府出台了《关于支持威海职业学院建设“国家示范性高等职业院校”的意见》（威政[2006]83号），要求市发改委、财政、人事、劳动、国资等有关部门加大有关工作的落实力度，确保各项支持政策落实到位。为鼓励学院建立一支高水平的“双师型”师资队伍，对于引进的硕士学位以上的教师，市财政给予安家补贴；对于青年教师的学历进修，市财政给予学费补助；对于到企业实践锻炼1年的教师，市财政给予生活补贴；实施教师境外以技能培训为主的“百人培训”工程，其费用由市财政负担。 为促进区域乃至山东经济的发展，充分发挥对高等职业教育的示范引领作用，威海职业学院一定坚持“以服务为宗旨，以就业为导向，走产学研结合的发展道路”的高职教育办学方针，坚持面向先进制造业、现代农业和现代服务业培养高技能专门人才的办学定位不动摇。按教育部的要求，不举办面向普通高职在校生的“专升本”助学班等。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 信 息 | 姓 名 | 林 强 | 部门及职务 | 威海市人民政府 副秘书长 |
|  | 办公室电话 | 0631-5210399 | 传 真 | 0631-5232581 |
|  | 手 机 | 13906303399 | E-mail | Linqiang3399@yahoo.com.cn |

9．地方政府支持承诺

| 威海职业学院办学定位准确，办学条件优良，综合办学实力在全省处于领先水平，教育教学改革成效显著，具备创建国家示范性职业学院的条件。在项目建设过程中，山东省教育、财政部门将从政策、资金等方面给予大力支持。 根据教育部 财政部关于“各地要制定相关政策，优先安排招生录取批次，鼓励开展单独招生试点。支持示范院校根据经济社会发展需要灵活设置专业”等要求，教育厅自2007年起，适当核增该院的招生计划，支持重点建设的专业进行专科一批录取的招生试点，并允许补录，同时，给予该院根据专业建设实际情况，灵活设置专业的政策支持。 省政府高度重视威海职业学院的建设和发展，将威海职业学院列为山东省“十一五”重点发展的20所骨干示范性院校进行重点支持。围绕机械设计与制造、电气自动化技术、应用电子技术、餐饮管理与服务、服装设计等5个中央财政支持的重点建设专业和数控技术、软件技术、应用韩语等3个地方财政支持的重点建设专业，将威海职业学院建成全省职业教育实训基地和全省高职院校师资培训基地。在专业课程建设、“双师型”教师培养、实验实训条件建设等方面，给予政策和资金支持，使威海职业学院发挥好示范院校的引领带动作用。 根据山东半岛制造业基地建设和地方经济社会发展对人才的需求，要求威海职业学院始终坚持“以服务为宗旨，以就业为导向，走产学研结合的发展道路”的办学方针，坚持面向先进制造业、现代农业和现代服务业培养高技能专门人才的高等职业教育的办学定位不动摇，使该院成为山东省高技能人才培养基地、职业教育师资培训基地、企业技术研发基地和高职教育理论研究基地，切实发挥好对其他高职院校的示范引领作用。该院要按教育部要求，在2010年前不考虑提升办学层次问题，而要聚精会神做好高技能人才培养工作，不断提高办学质量和综合办学水平，成为全国高职院校“发展的模范、改革的模范、管理的模范”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人信息 | 教 育 厅 | 姓 名 | 宋伯宁 | 部门及职务 | 高教处 处长 | 财 政 厅 | 姓 名 | 王宇轩 | 部门及职务 | 教科文处 处长 |
|  |  | 办公室电话 | 0531-81916523 | 传 真 | 0531-86109562 |  | 办公室电话 | 0531-82669740 | 传 真 | 0531-82669901 |
|  |  | 手 机 | 13869119651 | E-mail | songbn@sdpec.edu.cn |  | 手 机 | 13805312700 | E-mail | Wyx2010@126.com |

10．审核意见

| 教育部办公厅章 财政部办公厅章 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系 信息 | 教育部 | 联系 部门 | 高等教育司高职与高专教育处 | 办公室 电 话 | （010）6609 6232 | 财政部 | 联系 部门 | 教科文司教育处 | 办公室电话 | （010）6855 1282 |
|  |  | 传 真 | （010）6602 0758 | E-mail | sfgz@moe.edu.cn |  | 传真 | （010）6855 1232 | E-mail | mofjyc@yahoo.com.cn |

①注：“/”栏目需分别填写数据（下同）

② 注：请在“        级地方财政投入”下划线上填写省级或市级财政投入（下表同，不再说明）

③ 注：请在“行业企业投入：        ”下划线上填写主要行业企业单位名称（下表同，不再说明）

④ 注：请在“其他投入：        ”下划线上填写主要来源（下表同，不再说明）

② 注：请在“        级地方财政投入”下划线上填写省级或市级财政投入（下表同，不再说明）

③ 注：请在“行业企业投入：        ”下划线上填写主要行业企业单位名称（下表同，不再说明）

④ 注：请在“其他投入：        ”下划线上填写主要来源（下表同，不再说明）

② 注：请在“        级地方财政投入”下划线上填写省级或市级财政投入（下表同，不再说明）

③ 注：请在“行业企业投入：        ”下划线上填写主要行业企业单位名称（下表同，不再说明）

④ 注：请在“其他投入：        ”下划线上填写主要来源（下表同，不再说明）

② 注：请在“        级地方财政投入”下划线上填写省级或市级财政投入（下表同，不再说明）

③ 注：请在“行业企业投入：        ”下划线上填写主要行业企业单位名称（下表同，不再说明）

④ 注：请在“其他投入：        ”下划线上填写主要来源（下表同，不再说明）

② 注：请在“        级地方财政投入”下划线上填写省级或市级财政投入（下表同，不再说明）

③ 注：请在“行业企业投入：        ”下划线上填写主要行业企业单位名称（下表同，不再说明）

④ 注：请在“其他投入：        ”下划线上填写主要来源（下表同，不再说明）